| Obrazec pogodbe Pogodba št. 2431-25-300117 Pogodba izvajalca št……………….. |  |
| --- | --- |

sklenjena med

| Naročnikom: | Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Hajdrihova 2a, 1000 Ljubljana, z davčno številko SI75827735, matično številko 5300177000, ki jo zastopa direktorica Karmen Praprotnik (v nadaljevanju: naročnik) |
| --- | --- |
| in |  |
| Izvajalcem: | ___________________________________________________, z davčno številko ________, matično številko ________, ki ga zastopa direktor _________________ (v nadaljevanju: izvajalec) Številka TRR izvajalca:. |  |

Uvodne določbe

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da je bil izvajalec na podlagi odločitve naročnika o oddaji naročila št.       z dne       izbran kot najugodnejši ponudnik za izvedbo predmetnega javnega naročila.

2. člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bodo morebitne osebne podatke varovali in obdelovali v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) in Uredbe EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L št. 119 z dne 4. 5. 2016 str. 1-88).

Predmet pogodbe

3. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

# »Umestitev nadhoda na železniški postaji Trbovlje«

- Ponudbena dokumentacija izvajalca št. ……………….. z dne ………….. je sestavni del te pogodbe.

Natančen obseg pogodbenih obveznosti je razviden iz Specifikacije naročila (Ponudbeni predračun, Splošni tehnični pogoji za izvedbo del z dodatkom in dokumentacije IZN).

Vrednost pogodbenih del

4. člen

Ocenjena vrednost pogodbenih del iz 3. člena te pogodbe je vključno z DDV:

…………………………………… EUR

(z besedo: ……………………………………………………………………………………………….. 00/100)

od tega DDV: …………………….. EUR.

Pogodbena cena vključuje tudi vrednost nepredvidenih del v višini 10 % vrednosti del, ki se obračunavajo po cenah na enoto na osnovi dejansko izvedenih količin.

Pogodbene cene na enoto so fiksne.

Vsa dela iz ponudbenega predračuna se bodo obravnavala po cenah na enoto mere.

Rok dokončanja del

5. člen

Izvajalec se obvezuje pogodbeno prevzeta dela dokončati in pridobiti potrdilo o prevzemu del v roku 12 mesecev od uvedbe v delo.

Rok veljavnosti pogodbe je 20 mesecev od sklenitve pogodbe.

Obveznosti naročnika

6. člen

Naročnik je dolžan ob uvedbi v delo izvajalcu izročiti:

- projektno dokumentacijo IZN,

- vsa soglasja in ostale listine, iz katerih izhaja pravica graditi na zemljiščih izven JŽI, na katerih je predvideno izvajanje del iz 3. člena te pogodbe.

Naročnik se obvezuje, da bo izpolnjeval vse predvidene obveznosti v rokih in na predviden način.

Obveznosti izvajalca

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje, da bo:

- izvajal gradnjo po tej pogodbi po pravilih stroke, v skladu z navodili naročnika, s skrbnostjo dobrega gospodarja in v pogodbeno dogovorjenih rokih;

- pred pričetkom del pripravil prijavo gradbišča, v elektronski obliki, ki jo bo preko nadzornika posredoval naročniku, ki bo formalno vložil prijavo;

- pred pričetkom del predal naročniku varnostni načrt in zagotovil, da bo gradbišče urejeno v skladu s tem varnostnim načrtom;

- najkasneje v 15 delovnih dneh po prejemu sklenjene pogodbe naročniku izročil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV, ki mora veljati še 30 dni po pridobitvi potrdila o izvedbi ter mora biti po vsebini skladno z vzorcem iz dokumentacije za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- pred pričetkom del na gradbišču sklenil skupni dogovor o izvajanju varnostnih ukrepov na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostopov na gradbišče;

- vsaj 7 dni pred pričetkom del na gradbišču predložil naročniku dokazilo, da je sklenil zavarovanje v skladu z zahtevami Splošnih in posebnih pogojev. V skladu s Splošnimi in posebnimi pogoji pogodbe mora izvajalec zagotavljati, da se zavarovanje vzdržuje ves čas izvajanja del in da ne napravi nobenih stvarnih sprememb v pogojih zavarovanja brez predhodne odobritve naročnika;

- kopijo prijave na gradbišču namestil na vidno mesto;

- upošteval navodila glede informiranja in obveščanja javnosti;

- zagotovil vsakodnevno prisotnost vodje gradnje in vodij del na gradbišču v času izvajanja del;

- vsakodnevno vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer;

- zagotovil sprotno izdelavo projekta izvedenih del (PID) v skladu z določili Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov, ki ga bo v zahtevanem številu izvodov in obliki ter elektronski verziji dostavil naročniku skupaj z obvestilom za izdajo potrdila o prevzemu;

- izvajal dela s strokovnim kadrom iz 24. člena;

- zamenjavo strokovnega kadra izvedel le ob pridobitvi predhodnega soglasja naročnika;

- kadar se ne bodo izvajala neposredna plačila podizvajalcem na podlagi njihove zahteve, naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe;

- (če gre za tuj gospodarski subjekt) v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložil dokazilo, da je v Republiki Sloveniji identificiran za DDV, v primeru, da gre za izvajalca, ki je davčni zavezanec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji in v Republiki Sloveniji opravlja oz. ima namen opravljati obdavčljivo ekonomsko dejavnost;

- v roku 15 delovnih dni od prejema poziva k podpisu pogodbe o izvedbi predmetnega javnega naročila izkazal vpis v imenik po veljavni gradbeni zakonodaji za vse ključne kadre, za katere je tako določeno v razpisni dokumentaciji in jih predložil v kopiji naročniku;

- v zvezi s to pogodbo zagotovil vpogled v svojo finančno in tehnično dokumentacijo in dostop na lokacije projekta za izvedbo finančnega in tehničnega pregleda ter revizij s strani Evropske komisije, Evropske izvajalske agencije za podnebje, infrastrukturo in okolje (CINEA), Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropskega računskega sodišča.

Izvajalcu je poznan predmet pogodbe in vsa spremljajoča tveganja v zvezi z izvedbo del, in je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma s prejeto dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Izvajalec, kot strokovnjak s področja predmeta pogodbe, nosi odgovornost za vse napake in vso škodo, ki bo nastala kot posledica z njegove strani izvedenih del.

Pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo se na prvi strani dopisa, v zgornjem desnem kotu, navede naročnikova številka zadeve in številka pogodbe.

9. člen

Izvajalec je dolžan ves čas izvajanja pogodbe zagotavljati vse zaveze iz vsakokratne veljavne Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti z enakimi pravicami za zaposlene, kot jih imajo zaposleni pri zavezancih Kolektivne pogodbe gradbenih dejavnosti.

10. člen

Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo in pogodbene stranke se zavezujejo k varovanju osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti v skladu z vsakokratno veljavnim predpisom, ki ureja varstvo osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti, predvsem z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) (v nadaljevanju: ZVOP-2), Zakonom o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19 – ZPosS)  in z Uredbo EU 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) s spremembami.

Na podlagi Uredbe (EU) 2021/1153 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope ter razveljavitvi uredb (EU) št. 1316/2013 in Sporazuma IPE za IPE projekt, MZI/upravičenec pridobiva, evidentira, obdeluje in hrani osebne podatke v okviru izključno za namen izvajanja programa IPE.

11. člen

Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja ali pooblastila naročnika dajati izjav za javnost, ki vsebujejo informacije v zvezi s projektom ali njegovim izvajanjem oziroma izvajanjem del v okviru projekta, in sicer tako neposredno kot preko medijev ali predstavnikov medijev ter v katerikoli obliki (ustno ali pisno v tiskani oz. elektronski obliki). Izvajalec je dolžan zagotoviti spoštovanje navedenih obveznosti tudi s strani podizvajalcev. Vso komuniciranje z javnostmi v zvezi s projektom poteka izključno preko naročnika oziroma na podlagi predhodnega pisnega soglasja ali pooblastila naročnika.

Kršitev obveznosti iz prejšnjega odstavka s strani izvajalca ali podizvajalca predstavlja kršitev pogodbe, za katero naročnik obračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,3 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsako posamezno kršitev.

Ne glede na določila prvega odstavka lahko izvajalec posreduje za javnost zgolj podatek o tem, da nastopa kot izvajalec del v okviru projekta in hkrati tudi podatek o naročniku oziroma financerju projekta.

12. člen

Izvajalec je dolžan opremiti gradbišče z obvestilno tablo s celovitim logotipom naročnika in s transparentom z logotipom Republike Slovenije (v nadaljevanju: transparent RS). Izvajalec mora zagotavljati postavitev transparenta RS v skladu s tem členom v času od začetka izvajanja del do končanja del.

Transparent RS mora biti postavljen na gradbišču oziroma zemljišču, na katerem se izvaja gradnja. Pri postavitvi transparenta je izvajalec dolžan zagotoviti spoštovanje določil 89. člena Zakona o cestah (ZCes-2) ter veljavnega Pravilnika o gradbiščih in Pravilnika o prometni signalizaciji in prometni opremi na cestah. Za zakonitost postavitve transparenta RS v celoti odgovarja izvajalec.

Transparent RS mora biti postavljen na vseh najbolj vidnih oziroma izpostavljenih mestih gradbišča, tudi če izvajalec nima postavljenih lastnih transparentov. V kolikor namerava izvajalec poleg transparenta RS postaviti tudi transparent izvajalca, se slednji lahko nahaja le na mestu postavitve transparenta RS, tako da je transparent RS vedno postavljen nad ali levo od transparenta izvajalca. V primeru da je na gradbišču postavljen le gradbiščni kontejner, mora biti transparent RS postavljen nad kontejnerjem.

Transparent RS mora biti najmanj velikosti 3 m x 1 m, pri čemer se lahko dejanska velikost prilagodi glede na lokacijo postavitve in terenske razmere. Velikost transparenta izvajalca je lahko največ 60 % velikosti transparenta RS.

Transparent RS mora biti skladen s podobo transparenta v vektorski obliki, kot je razvidna iz datoteke »Cerada MZI gradbisce_2024-04.jpg«, ki je objavljena na naročnikovi spletni strani: https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/DRSI/Dokumenti-DRSI/MZI-CERADA-FINAL-ZA-TISK.pdf.

Transparent RS mora biti izdelan iz obstojnega materiala s kakovostnim tiskom. Poškodovan ali zbledel transparent RS je izvajalec dolžan nadomestiti z novim.

Izvajalec mora upoštevati določila iz tega člena tako v primeru postavitve samostoječih transparentov kot v primeru uporabe potiskane mreže za ograje gradbišča z logotipom izvajalca.

Noben obvestilni ali oglaševalski element na gradbišču ne sme biti bolj viden oziroma postavljen na vidnejšem mestu kot naročnikov. Naročnik lahko kadarkoli zahteva umik oziroma prekritje vseh oglaševalskih elementov izvajalca, tudi brez navajanja razloga.

Izpolnjevanje obveznosti izvajalca v zvezi s postavitvijo obvestilnih ali oglaševalskih elementov na gradbišču preverja inženir. V primeru kršitev obveznosti naročnik obračuna izvajalcu pogodbeno kazen v višini 0,05 % od pogodbene vrednosti z DDV oziroma ne več kot 10.000 EUR na dan za vsak dan, ko niso izpolnjene oziroma so nepravilno izpolnjene obveznosti izvajalca v zvezi s postavitvijo transparentov RS. Nepravilno postavljeni transparenti izvajalca se odstranijo na stroške izvajalca.

Način obračunavanja opravljenih del

13. člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij glede na opravljeno delo.

Vrednost mesečne situacije bo za dela, ki se obračunavajo po cenah na enoto, izražena glede na dejansko izvedene in potrjene količine v knjigi obračunskih izmer.

Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati situacije izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Naročnik bo v skladu s podčlenom 14.3 (c) Splošnih pogojev pogodbe in v skladu z Dodatkom k ponudbi zadržal zadržani znesek 5 % od vsake situacije brez DDV. Plačilo zadržanega zneska bo izvedeno v skladu s Podčlenom 14.9 Splošnih pogojev pogodbe.

Način plačevanja opravljenih del

14. člen

Naročnik bo izvajalcu plačeval opravljena dela po tej pogodbi na podlagi izdanih začasnih mesečnih situacij. Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo naročniku in inženirja v roku petih (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan situacijo v roku 15 dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni situacije ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je situacija potrjena. Rok plačila je 30 dni, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu e-računa, ki je podlaga za izplačilo.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine dveh ali več partnerjev, bodo plačila izvedena na transakcijske račune posameznih partnerjev v skladu z deleži, kot so za posamezne partnerje prikazani v situaciji oz. skladu z dogovorom partnerjev v sporazumu o skupnem nastopanju.

Naročnik poravna dogovorjene obveznosti na osnovi predloženih računov izvajalca na njegov transakcijski račun oz. v skladu s 15.a člena te pogodbe, v primeru, da podizvajalci zahtevajo neposredno plačilo.

15.a člen

Podatki o posameznem podizvajalcu so navedeni v prilogi te pogodbe za vsakega podizvajalca in so sestavni del te pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da le ta na podlagi s strani izvajalca potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcu/em, ki je/so predložil/i zahtevo za neposredno plačilo.

Izvajalec mora k svoji situaciji obvezno priložiti z njegove strani potrjene račune oz. situacije tistih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo in delilnik plačila mesečne situacije, iz katere bodo razvidne vsote plačila posameznim podizvajalcem.

Izvajalec mora naročnika obvestiti o vseh morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Za vse podizvajalce, ki jih izvajalec ni navedel v ponudbi, mora naročniku posredovati predlog za vključitev podizvajalca v izvajanje del, v katerem mora navesti razlog, zaradi katerega je prišlo do potrebe po vključitvi podizvajalca v izvajanje del in ga vsebinsko utemeljiti in predlogu priložiti dokumente o izpolnjevanju pogojev iz določb razpisne dokumentacije, ter podatke in dokumente v skladu z veljavnim Zakonom o javnem naročanju. Predlogu mora biti predložena vsa dokumentacija, ki bo izkazovala izpolnjevanje navedenih pogojev.

Naročnik bo o predlogu za vključitev novega podizvajalca odločil in izdal soglasje ali zavrnitev. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del ali če zamenjava ali dodatna vključitev novega podizvajalca ni v skladu z ZJN-3. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca.

Imenovanje novega podizvajalca, izvajalca ne odvezuje njegovih odgovornosti prevzetih s to pogodbo in še naprej sam in v celoti odgovarja za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Pogodbena kazen

16. člen

Če izvajalec po svoji krivdi ne izvrši pogodbenih del v pogodbeno določenih rokih iz 5. člena je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 1 ‰ (en promil) od celotne pogodbene vrednosti del brez DDV za vsak zamujeni koledarski dan.

Naročnik izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen na podlagi 11. in 12. člena pogodbe, in sicer v višini, navedeni v predmetnih dveh členih.

Skupni znesek pogodbene kazni iz prejšnjih odstavkov ne more presegati 10 % (deset odstotkov) pogodbene vrednosti del brez DDV.

Pogodbeno kazen se izvajalec zaveže plačati naročniku tudi v primeru neizpolnitve pogodbe in sicer v višini 10 % pogodbene vrednosti del brez DDV.

17. člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku.

V primeru nastanka škode, ki jo naročnik utrpi zaradi neizpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, nastalih zaradi zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Prevzem pogodbenega dela in odprava napak

18. člen

Pred prevzemom del in izdajo Potrdila o prevzemu del bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili splošnih in posebnih pogojev pogodbe ter tehničnih specifikacij.

Pogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del je uspešna predaja objekta v poskusno obratovanje brez pomembnih omejitev skladno z zapisnikom komisije upravljavca za izvedbo tehničnega pregleda izvedenih del ter predaja načrtov izvedenih del (PID), geodetskega načrta novega stanja zemljišča po končani gradnji, navodil za obratovanje in vzdrževanje ter dokazila o zanesljivosti, ki jih je izvajalec pripravljal hkrati z izvajanjem del, z ustrezno kvalificiranim tehničnim osebjem.

Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora izvajalec predložiti naročniku v 6 (šestih) tiskanih izvodih in 1 (enem) izvodu v elektronski obliki. Prevzem del se opravi s primopredajnim zapisnikom, ki ga podpišeta naročnik, izvajalec in izvajalec nadzora po zaključku del.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje v roku 5 mesecev od izdaje  Potrdila o prevzemu del. Naročnik bo Potrdilo o izvedbi izdal šele po odpravi vseh pomanjkljivosti in predložitvi ustrezne garancije za odpravo napak v garancijski dobi.

19. člen

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijska doba

20. člen

Garancijska doba za izvedena dela je:

- 10 let za konstrukcije (kot so nadhod, zidovi, ipd),

- 5 let za tirne naprave,

- 3 leta za vsa ostala razpisana dela.

Garancijska doba začne teči z dnem izdaje potrdila o prevzemu del.

21. člen

Pomanjkljivosti ali  napake, ugotovljene v garancijski dobi, je na naročnikov poziv izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti na način in v rokih opredeljenih v nadaljevanju.

Izvajalec se obvezuje v primeru naročnikovega poziva o ugotovitvi pomanjkljivosti v času garancijske dobe nemudoma oz. najkasneje v roku 7 delovnih dni odzvati in opraviti ogled na terenu. Izvajalec je dolžan na podlagi ogleda v roku 14 delovnih dni od poziva podati pisno mnenje o ugotovljeni napaki.

Izvajalec bo k odpravi napak v garancijski dobi pristopil najkasneje v roku 28 delovnih dni od poziva naročnika in jih odpravil v najkrajšem možnem času.

22. člen

Izvajalec je pred izdajo potrdila o izvedbi dolžan naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % vrednosti del z DDV, ugotovljene na podlagi končnega obračuna za prevzeta dela skladno z določili posebnih pogojev pogodbe. V kolikor predmetno finančno zavarovanje ne bo izdano in ne bo izdano potrdilo o izvedbi, bo naročnik unovčil veljavno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi mora biti skladna z zahtevo iz podčlena 4.25 Posebnih pogojev pogodbe.

Izvajalec lahko naročniku prvotno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za obdobje najmanj 30 dni daljši kot je najkrajši garancijski rok določen s to pogodbo ob upoštevanju, da mora najmanj 30 dni pred iztekom tega roka, naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oz. podaljšanje obstoječega finančnega zavarovanja do končnega roka skladno s to pogodbo. V kolikor izvajalec del najmanj 30 dni pred iztekom prvotnega finančnega zavarovanja tega ne podaljša oz. ne dostavi drugega ustreznega finančnega zavarovanja z ustrezno veljavnostjo skladno s to pogodbo, se prvotno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči. Rok trajanja finančnih zavarovanj za odpravo napak v garancijskem roku mora biti za 30 dni daljši, kot je najdaljši garancijski rok določen s to pogodbo.

Za napake, ki se odpravljajo v garancijski dobi, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost garancije za čas trajanja napake do odprave te napake.

23. člen

Naročnik, upravljavec in izvajalec bodo pred iztekom garancijske dobe opravili pregled in ugotovili stanje izvedenih del, o čemer bo voden tudi zapisnik, ki ga podpišejo predstavniki vseh strank.

Predstavnik naročnika, inženirja in strokovni kader izvajalca

24. člen

Predstavnik naročnika - vodja projekta _______________

Za strokovni nadzor naročnik pooblašča DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o., ki določa, da je predstavnik inženirja/izvajalec nadzora ______________________

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati naročniku in inženirju.

Predstavnik naročnika oz. inženirja se lahko zamenja s pisnim obvestilom nasprotni pogodbeni stranki, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi.

Vodja gradnje   ____________________________

Pomočnik vodje gradnje ________________________

Strokovnjak za betonske konstrukcije  ____________________________

Strokovnjak za jeklene konstrukcije  ____________________________

Strokovnjak za zgornji ustroj železniške proge ____________________________

Strokovnjak za TK naprave ____________________________

Strokovnjak za električne inštalacije ____________________________

Strokovnjak za vozno omrežje ____________________________

Zamenjava ključnega kadra izvajalca iz predhodnega odstavka je dopustna le na podlagi predhodno pridobljenega pisnega soglasja naročnika, za kar ni potrebno sklepati aneksa k tej pogodbi. Predlagani kader mora izpolnjevati enake pogoje, kot so bili določeni v razpisni dokumentaciji za predmetno javno naročilo.

Strokovni (ključni) kader mora izvajalec pisno imenovati v fazi izvedbe del in imenovanja predložiti naročniku v roku 15 delovnih dni od uvedbe v delo.

Reševanje sporov

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. V primeru nastanka spora bosta stranki spor predložili v reševanje pristojnemu sodišče v Ljubljani, ki ima izključno pristojnost za sojenje v sporu. Jezik, ki se izključno uporablja v sporu je slovenski jezik. Za rešitev spora se uporablja izključno zakonodaja Republike Slovenije.

Končne določbe

26. člen

Pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

27. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v 10 dneh.

Kljub obstoju kršitev iz prvega odstavka tega člena, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec dokazov za podizvajalca ne predloži ali pa naročnik oceni, da ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame dela, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase oz. za podizvajalca ali, če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek, se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

28. člen

Katerakoli od pogodbenih strank lahko, zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po pisnem opominu, odstopi od pogodbe. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, ne da bi s tem omejeval druge pravice ali pravna sredstva, ki jih ima na voljo, če:

- izvajalec bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o zapiranju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj na kateri koli del njegovega podjetja ali sredstev ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga,

- izvajalec prenese pogodbo ali katerokoli pravico ali interes, ki izvira iz pogodbe, brez soglasja naročnika,

- izvajalec odstopi od pogodbe ali jo preneha izvajati,

- izvajalec ni takoj začel izvajati del, ki so predmet pogodbe, ne da bi imel utemeljen razlog za to, ali jih je ustavil za dlje kakor 30 dni po prejemu pisnega naloga naročnika, naj jih nadaljuje;

- izvajalec večkrat ne izvaja del v skladu s pogodbo ali večkrat ne izpolni svojih obveznosti v skladu s pogodbo ali večkrat spregleda svoje obveznosti v skladu s pogodbo brez upravičenega razloga.

Naročnik lahko s pisnim obvestilom, ki ga pošlje izvajalcu, odstopi od pogodbe, v kolikor nastanejo razmere, ki ne zagotavljajo nadaljnje upravičenosti izvedbe predmeta pogodbe oz. nastopi situacija iz predhodnega odstavka. Pri tem je dolžan izvajalcu povrniti vse do prejema obvestila nastale upravičene stroške, brez kakršne koli škode.

29. člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

  - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

  - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

  - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe posameznega projekta ali odstopi od pogodbe ali zmanjša obseg del, iz razlogov Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih del.

30. člen

Pogodbeni stranki soglašata, da je prioriteta dokumentov, ki predstavljajo sestavni del pogodbe, za namene tolmačenja določena, kot sledi:

  - Pogodba;

  - Posebni pogoji pogodbe;

  - Splošni pogoji gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje naročnik"; FIDIC, prva izdaja 1999 - rdeča knjiga

  - Splošni tehnični pogoji za izvedbo del (STP) in dodatek k STP

  - Projektna dokumentacija

  - Ponudba, ponudbeni predračun in Dodatek k ponudbi;

  - Zavezujoč pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev

31. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe pogodbeni stranki, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javna naročila.

32. člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem, in sicer mora izvajalec za izpolnitev pogoja v roku 15 delovnih dni od prejema sklenjene pogodbe predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec ne bo izpolnil zahtevanih obveznosti iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, v nasprotnem primeru, ob izpolnitvi pogoja iz prvega odstavka tega člena te pogodbe, pa pogodba učinkuje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Kot datum sklenitve pogodbe se šteje datum zadnjega podpisa pogodbenih strank.

33. člen

Ta pogodba je napisana v šestih enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec en izvod, naročnik pa pet izvodov.

Priloga:

-	ponudba št. ____________ z dne _________ s ponudbenim predračunom,

-	podatki o podizvajalcu (_kom),

-	zahteve za neposredna plačila in soglasja podizvajalcev (_kom).

| IZVAJALEC: | NAROČNIK: |
| --- | --- |
|  | REPUBLIKA SLOVENIJA |
|  | Ministrstvo za infrastrukturo |
|  | Direkcija RS za infrastrukturo |
|  | Karmen Praprotnik, direktorica |
| …………………, dne … | Ljubljana, dne ... |

Za to publikacijo je odgovoren izključno avtor.

Evropska unija ne odgovarja za kakršnokoli morebitno uporabo v njej navedenih informacij.