PRILOGA D/15

OSNUTEK POGODBE

Naročnika:

ELEKTRO GORENJSKA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3A, 4000 Kranj, ki ga zastopa predsednik uprave dr. Ivan Šmon, MBA (v nadaljevanju: naročnik, lahko tudi ELEKTRO GORENJSKA, d.d.)

davčna številka: SI 20389264

matična številka: 5175348000

in

ELES, d.o.o., operater kombiniranega prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor mag. Aleksander Mervar (v nadaljevanju: ELES, lahko tudi naročnik)

davčna številka: SI 20874731

matična številka: 5427223000

ter

Dobavitelj (tudi izvajalec):

_____________________________, ki ga zastopa _______________

davčna številka: SI ______________

matična številka: ________________

sklepata

POGODBO št. JN(S)25-018 (št. ELES POG2026/000…)

REKONSTRUKCIJA RTP 110/20 kV TRATA

TER DOBAVA IN MONTAŽA VN ENERGETSKE OPREME

UVODNA DOLOČBA

- člen

ELES, d.o.o., sistemski operater prenosnega elektroenergetskega omrežja, Hajdrihova ulica 2, 1000 Ljubljana, je na podlagi 33. člena Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) izvedbo in odločanje v postopku javnega naročila s podpisom Dogovora za izvedbo postopka priložnostnega skupnega javnega naročila Rekonstrukcija RTP 110/20 kV Trata ter dobava in montaža VN energetske opreme z dne ______, prenesel na naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d., ki je v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun ELESA, izvedel javno naročilo, ki ga je dne _____ objavil na slovenskem portalu za javna naročila pod št. objave __ (TED št.  __). Dobavitelj je bil kot najugodnejši ponudnik izbran na podlagi Odločitve o oddaji naročila z dne ____, ki je postala pravnomočna ______.

V pogodbi uporabljen izraz »naročnik« ali »naročnika« se nanaša na oba naročnika, razen če za posameznega naročnika ni izrecno določeno, da se neka določba nanaša le na tega naročnika.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe obsega (v nadaljevanju: objekt) nadgradnjo obstoječega objekta razdelilne postaje RP 20 kV Trata v razdelilno transformatorsko postajo RTP 110/20 kV Trata, in sicer:

• izgradnjo nove zgradbe RTP v obsegu prostora 110 kV GIS stikališča, dva pokrita transformatorska prostora s temeljem za namestitev energetskih transformatorjev, povezovalni požarni hodnik, TK prostor (ELES), kletni (kabelski) prostor,

• namestitev novega kompaktnega 110 kV stikališča v GIS tehnologiji (H – stik),

• namestitev opreme ozemljevanja nevtralne točke na primarni in sekundarni strani energetskih transformatorjev,

• izvedbo 110 kV kabelskih povezav med GIS stikališčem in energetskima transformatorjema,

• razširitev 20 kV stikališča z dodatnima dvema sektorjema (sektor 3, 4), skupno 18 novih kompaktnih 20 kV stikalnih celic,

• izvedba 20 kV kabelskih povezav med energetskima transformatorjema in 20 kV stikališčem,

• izvedba 20 kV vzdolžnih kabelskih povezav med obstoječim in novim 20 kV stikališčem,

• izvedba opreme zaščite in vodenja novega 110 kV stikališča ter opreme za obračunske števčne meritve električne energije,

• nadgradnja in posodobitev sistema zaščite in vodenja objekta,

• nadgradnja opreme lastne rabe dopolnitev združenega ozemljitvenega sistema na območju RTP,

• izvedba odseka kabelske kanalizacije za polaganje dovodnih 110 kV kablovodov med kletnim, kabelskim prostorom objekta 110 kV stikališča in kabelskim jaškom (KJ1) na vzhodni strani obrtno – industrijske cone, v dolžini cca 425 m (cevi kabelske kanalizacije uvlečene v vodene vrtine (HDD)),

• končna zunanja ureditev območja RTP,

vključno z dobavo in montažo vse druge opreme in z vsemi drugimi deli v skladu z zahtevami iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN(S)25-018 z dne _____  (v nadaljevanju: dokumentacija JN) in specifikacije del ter tehnično dokumentacijo (dokumentacijo za razpis (DZR), št. 9039/23 s pripadajočimi načrti), ponudbenim predračunom in Tabelami tehničnih podatkov.

Obrazec Ponudbe dobavitelja (PRILOGA D/1) je priloga te pogodbe.

Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti, če bodo realizirane količine manjše od navedenih količin v ponudbenem predračunu oziroma če kakšne postavke v ponudbenem predračunu sploh ne bo naročil.

Dobavitelj je dolžan znotraj pogodbenih del zagotoviti tudi tista dodatna dela, ki niso izrecno navedena v projektni dokumentaciji, so pa potrebna za varno in popolno funkcionalno delovanje razpisanega predmeta javnega naročila.

Dobavitelj s podpisom pogodbe potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na izvedbo predmeta naročila, na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi ali pogodbeno ceno. Dobavitelj se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne ne-seznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Ker bo za izvajanje del potreben odklop električne napetosti ali izvedba del zaščite s strani naročnika, bo naročnik dobavitelju vsakokrat izdal pisno dovoljenje za delo. Brez takega dovoljenja dobavitelju ni dovoljeno pričeti z deli. V primeru, da dobavitelj kljub temu izvaja dela, naročnik nima nobene odgovornosti v primeru kakršne koli nezgode ali škode.

POGODBENA VREDNOST

- člen

Naročnik in dobavitelj sta sporazumna, da znaša pogodbena vrednost v EUR brez DDV, skladno s ponudbo s ponudbenim predračunom dobavitelja, __________ EUR.

Pogodbena vrednost za posameznega naročnika je določena glede na vrednost posameznih postavk ponudbenega predračuna, ki so predmet naročila s strani posameznega naročnika. Vendar se točne delitve posameznih delov naročila, brez dejanske izvedbe predmeta naročila, ne more definirati vnaprej, zato se bosta naročnika, najkasneje ob zaključku del dogovorila o tem, točno katere postavke ponudbenega predračuna so predmet naročila s strani posameznega naročnika, kar bo ugotovljeno z aneksom k tej pogodbi.

Cena je določena tako, da vsebuje vse stroške (material, prevoz, zavarovanje gradbišča, zaključna dela idr.), tudi stroške garancijskega vzdrževanja, razen DDV. DDV se obračuna po veljavni zakonodaji.

Cene/enoto so fiksne ves čas trajanja pogodbe in naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov oziroma kakršnega koli povišanja cen/enoto.

Vse stroške oziroma plačila, ki jih pogodbena cena iz prvega odstavka tega člena morebiti ne vključuje, vendar so – posredno ali neposredno – potrebni za izpolnitev obveznosti dobavitelja po tej pogodbi, je dolžan plačati dobavitelj oziroma bremenijo izključno dobavitelja.

Naročnik ne bo priznal dodatnih stroškov zaradi morebitnega daljšega delovnega časa ali dela ob dela prostih dnevih, prav tako ne bo priznal čakalnih ur zaradi slabega vremena ali neodobrenih izklopov VN/SN naprav.

Dobavitelj ne more uveljaviti naknadnih stroškov ali podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne dokumentacije JN za tiste dele predmeta pogodbe, ki morebiti v dokumentaciji JN niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih, glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo JN, dobavitelj kot strokovnjak na svojem področju, lahko predvidel.

PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik bo opravljene dobave in storitve plačeval po izstavljenih in potrjenih mesečnih situacijah dobavitelja za dejansko opravljeno delo ter dobavljene in vgrajene materiale ter opremo po cenah na enoto, ki so določene v ponudbenem predračunu, in sicer do višine 80 % pogodbene vrednosti.

Po uspešno izvedenem funkcionalnem preizkusu opreme na terenu (SAT) izvajalec naročniku izstavi račun do višine 90 % pogodbene vrednosti.

Preostanek do višine 100 % pogodbene vrednosti pa bo dobavitelj zaračunal naročniku po uspešno opravljenem dokončnem prevzemu objekta (14. člen te pogodbe).

Dobavitelj mora račune izstavljati ločeno za vsakega naročnika posebej, ob upoštevanju dejanskih količin, vezanih na posameznega naročnika.

Za naročnika ELES, d.o.o. mora izvajalec račun izstaviti v elektronski obliki, skladno s standardom eSLOG oz. z evropskim standardom za izdajanje e-računov. Račun v elektronski obliki mora izvajalec poslati na elektronski naslov: e.racuni@eles.si. Podrobnejša navodila za izstavitev e-računa so objavljena na spletnem naslovu naročnika: Prejem eRačunov | Eles d.o.o. Na vsakem izstavljenem računu mora biti navedena številka veljavne pogodbe iz sistema ELES, d.o.o. V nasprotnem primeru bo račun zavrnjen.

Dobavitelj bo situacije izstavljal mesečno, do 5. dne v mesecu za pretekli mesec. Mesečne situacije bodo izstavljene na osnovi s strani naročnikovega nadzora potrjenih dejanskih količin iz knjige obračunskih izmer.

Končni obračun del po dejanskih količinah in fiksnih cenah na enoto mora biti izdelan pred podpisom primopredajnega zapisnika (14. člen te pogodbe).

Naročnik bo izvedena dela plačeval na podlagi prejetih in pravilno izstavljenih računov (situacij)  dobavitelja, ki se morajo obvezno sklicevati na številko te pogodbe, in sicer v roku 30 dni od dneva prejema pravilno izstavljenega računa.

Za predčasna plačila je zahtevan popust v višini:

- do 30 dni pred rokom plačila 1,00 %,

- od 30 dni naprej pa 1,50 %,

od zneska plačila.

Ne glede na zgoraj navedeno, je minimalni znesek popusta za predčasno plačilo določen v višini 500,00 EUR (skupaj z DDV).

Če se naročnik ne bo v celoti ali delno strinjal z izstavljenim računom, ga mora v petnajstih dneh po prejemu pisno in z obrazložitvijo v celoti ali delno zavrniti, dobavitelj pa je dolžan izstaviti nov račun z novim datumom. Nov plačilni rok prične teči z dnem izstavitve novega računa. Če dobavitelj v  roku iz 1. stavka tega odstavka ne prejme naročnikove pisne zavrnitve z navedbo razlogov za zavrnitev, se šteje, da je račun s tem dnem v celoti potrjen. Naročnik je v tem primeru dolžan račun plačati v roku, navedenem v VIII. odstavku tega člena.

Če bo naročnik plačeval z zamudo, ima dobavitelj pravico zaračunati zakonske zamudne obresti.

Dobavitelj svojih terjatev iz te pogodbe ne sme prenesti na tretje osebe, razen v primerih, kot je to dogovorjeno za podizvajalce ali če naročnik s tem predhodno soglaša.

V elementarnih enotah mere in cenah na enoto specificirana tudi morebitna nepredvidena dela (po pogodbenih postavkah), katerih obseg (količino) in ceno predhodno potrdi pogodbeni predstavnika naročnika. V primeru, da gre za postavke, ki so že zajete v specifikaciji, se stranki dogovorita, da veljajo cene iz specifikacije.

ROK IZVEDBE VSEH DEL

- člen

Dobavitelj mora začeti z izpolnjevanjem obveznosti po tej pogodbi v 30 dneh po podpisu pogodbe oziroma po pravnomočnosti gradbenega dovoljenja (če bo pridobljeno po podpisu pogodbe). Dobavitelj je dolžan izpolniti vse obveznosti iz te pogodbe in zaključiti z vsemi deli do 31. 3. 2028.

Vmesni terminski roki so določeni s Projektnim priročnikom in so za dobavitelja prav tako obvezni.

Končni rok za izvedbo del se lahko podaljša v naslednjih primerih:

- če naročnik ne bo mogel zagotoviti nemotenega napajanja odjemalcev zaradi preklopa iz starega stikališča na novega, zaradi česar bi lahko prišlo do motenj pri odjemu oz. dobavi električne energije,

- če se spremeni projektna dokumentacija izvedbe del na zahtevo naročnika,

- če se spremeni tehnična dokumentacija izvedbe del iz razloga napak ali neskladij, pod pogojem, da je izvajalec pravočasno opozoril na takšne napake,

- zaradi nepredvidljivih fizičnih razmer, pod pogojem, da so bile pravočasno javljene naročniku,

- zaradi zamud, ovire ali preprečitve, ki jih povzroči ali se jih lahko pripiše naročniku, osebju naročnika ali drugim naročnikovim razlogom,

- zaradi nepredvidljive zamude, ovire ali preprečitve, ki jih povzročijo državni organi (npr. soglasja in dovoljenja za dostopne poti, zapora cest, železniške proge itd.), pri čemer se naročnik takšni zamudi, oviri ali preprečitvi ni mogel izogniti,

- če naročnik ustavi dela iz razlogov, ki so v sferi naročnika,

- zaradi dogodkov, ki so posledica višje sile,

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca,

- iz katerega koli drugega razloga, določenega v tej pogodbi.

Če izvajalec meni, da je upravičen do podaljšanja končnega roka za izvedbo del, mora o tem obvestiti naročnika v 15 dneh po tem, ko se je zavedel ali bi se moral zavesti dogodka ali okoliščin, na podlagi katerih je po pogodbi mogoče podaljšati končni rok za izvedbo del.

V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec opisati dogodek ali okoliščine, ki so razlog za podaljšanje končnega roka za izvedbo del.

V primeru nastopa okoliščin iz tretjega odstavka tega člena se rok za dokončanje del podaljša za toliko časa, kolikor so trajale okoliščine, ki so povzročile nastanek pravice do podaljšanja roka.

PROJEKTNI PRIROČNIK

- člen

Ne glede na rok za začetek del, določen v prejšnjem členu te pogodbe, mora  dobavitelj v 30 dneh po podpisu pogodbe naročniku v pregled in potrditev predložiti Projektni priročnik, z vsebino, navedeno v 17. točki dokumentacije JN. Na podlagi utemeljenih razlogov, lahko pogodbeni stranki rok za predložitev in uskladitev podaljšata. V primeru, da dobavitelj v zahtevanem roku ne predloži Projektnega priročnika ali če predloženi Projektni priročnik, niti po izvedeni uskladitvi vsebine s strani naročnika, ni potrjen, pogodba preneha veljati (41. člen te pogodbe).

Dobavitelj v tem primeru ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

KRAJ GRADNJE IN DOBAVE OPREME

- člen

Kraj gradnje je RTP Trata v Škofji Loki.

Kraj dobave in montaže opreme je RTP 110/20 kV Trata – razloženo. Ob dobavi se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnik dobavitelja in naročnika.

Dobavitelj je dolžan obvestiti naročnika najkasneje 5 dni pred posamezno dostavo opreme o:

- načinu dostave,

- količini in obsegu poslane opreme,

- točnem datumu in času dostave.

Dobavitelj mora vso opremo pripravil tako, da bo ustrezno zaščitena pred poškodbami in izgubo pri transportu in da bodo vsi njeni deli med transportom in skladiščenjem zaščiteni na ustrezen način proti klimatskim vplivom. Vsi zaboji, paketi, itd. morajo biti na zunanji strani jasno označeni tako, da jih bo možno identificirati po odpremnih dokumentih. Posebni pogoji za normalen položaj zaboja, paketa itd., njegov transport in skladiščenje morajo biti razpoznavni iz označitve že iz razdalje dveh metrov.

Naročnik za transport in transportno zavarovanje ne bo priznaval nobenih dodatnih stroškov. Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za razkladanje opreme. Oprema, za katero se zapisniško ugotovi, da je poškodovana ali pomanjkljiva, se šteje za nedobavljeno.

Embalažo po montaži odpelje dobavitelj, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače.

PREIZKUŠANJE OPREME (FAT)

- člen

Dobavitelj mora pred dobavo ključne energetske opreme zagotoviti, da je opravljeno ustrezno tovarniško preizkušanje (FAT). Pri tem mora na svoje stroške poskrbeti za vse, kar je potrebno za učinkovito izvedbo preizkusov. Predstavnik naročnika ima pravico in dolžnost, da prisostvuje vsem tovarniškim preizkusom opreme (lahko tudi s pomočjo pooblaščenih predstavnikov strokovne inštitucije), ki je predmet dobave, dobavitelj pa je dolžan, da obvesti naročnika o datumu preizkušanja najmanj osem dni prej.

Preizkušanje opreme, ki je predmet te pogodbe, se vrši v tovarni proizvajalca po veljavnih standardih in normativih in skladno z dokumentacijo JN in DZR.

Vsi stroški, nastali v zvezi s potrebnimi kontrolami, prevzemi in preizkušanji ter stroški pooblaščene strokovne inštitucije (vključno z vsemi morebitnimi ponovitvami), so stroški dobavitelja.

V primeru, da je prvi tovarniški prevzem neuspešen, ga je treba ponoviti. V primeru, da je tovarniški prevzem tudi v drugem poizkusu neuspešen, ima naročnik pravico to pogodbo odpovedati brez odpovednega roka.

PREIZKUŠANJE OPREME (SAT)

- člen

Dobavitelj mora zagotoviti, da je opravljeno ustrezno funkcionalno preizkušanje opreme na terenu (SAT). Pri tem mora na svoje stroške poskrbeti za vse, kar je potrebno za učinkovito izvedbo preizkusov. Predstavnik naročnika ima pravico in dolžnost, da prisostvuje vsem preizkusom opreme  na terenu (lahko tudi s pomočjo pooblaščenih predstavnikov strokovne inštitucije), ki je predmet dobave, dobavitelj pa je dolžan, da obvesti naročnika o datumu preizkušanja najmanj osem dni prej.

Preizkušanje opreme, ki je predmet te pogodbe, se vrši na terenu po veljavnih standardih in normativih in skladno z dokumentacijo JN in DZR.

V primeru, da je prvi SAT neuspešen, ga je treba ponoviti. V primeru, da je SAT tudi v drugem poizkusu neuspešen, ima naročnik pravico to pogodbo odpovedati brez odpovednega roka.

DOKUMENTACIJA

- člen

Dobavitelj mora na objektu voditi gradbene dnevnike in knjige obračunskih izmer ter ažurno sestavljati in urejati dokumentacijo, zahtevano za izdajo dokazila o zanesljivosti objekta (tabele od I. do VIII.). Vpis v gradbene dnevnike lahko opravlja le nadzorni organ naročnika oziroma drugi deležniki v skladu z veljavno zakonodajo.

V gradbene dnevnike pogodbeni stranki vpisujeta tekočo problematiko, svoje zahteve in pripombe. Dnevnike se mora podpisovati sproti.

Dobavitelj se obvezuje, da bo tekoče vnašal vse morebitne spremembe v projektno dokumentacijo PZI ter najkasneje v roku 30 dni po zaključku del posredoval končne predloge, na osnovi katerih bo lahko vodja projekta izdelal projekt izvedenih del.

Dobavitelj lahko predlaga spremembe, če je s tem dosežena boljša in smotrnejša rešitev in prihranek stroškov. Predlagane spremembe mora za naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.o.o. potrditi vodja projekta, za naročnika ELES, d.o.o. pa pogodbeni predstavnik s strani ELES, d.o.o.

Dobavitelj mora pred dokončnim prevzemom objekta in opreme za uspešno izvedbo internega strokovnega tehničnega pregleda ter tehničnega pregleda, naročniku predložiti vso potrebno tehnično dokumentacijo v skladu s PZI in DZR ter gradbenim zakonom, vključno z dokazilom o zanesljivosti objekta (DZO). Dobavitelj bo za naročnika ELES, d.o.o. pripravil ločene DZO skladno z zahtevami ELES, d.o.o. in bodo ločeno vsebovali kabelsko kanalizacijo in ločeno 110 kV stikališče s pripadajočimi sistemi sekundarnih sistemov in TK.

IZVRŠEVANJE GRADBENIH DEL

- člen

Dobavitelj gradbena dela izvršuje po PZI. Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le po pisnem nalogu ali s soglasjem naročnika, ki ga mora nadzorni organ vpisati v gradbeni dnevnik.

DODATNA DELA

- člen

Dodatna (nepredvidena ali več) dela so vsa dela, ki niso zajeta v tej pogodbi, vendar pa naročnik zahteva, da se izvedejo. Izvajalec je dolžan izvesti vsa dodatna dela, katerih izvedbo zahteva naročnik. Dodatna dela bo izvajalec obračunal po enotnih ponudbenih cenah na enoto oziroma če niso zajeta v ponudbi, po cenah, ki jih bosta pogodbeni stranki določili na podlagi naknadno dogovorjenih osnov. Naročnik ne bo priznal nepredvidenih ali več del, če ne bodo potrjena s strani osebe, ki opravlja nadzor nad gradbenimi deli, pred izvedbo le-teh.

PREIZKUSNO OBRATOVANJE

- člen

Po podpisu zapisnika o uspešno opravljenem vklopu se oprema stavi pod napetost v skladu z določbami v DZR, s čimer se začne dvomesečno preizkusno obratovanje. Naročnik se lahko odloči, da obdobje preizkusnega obdobja skrajša. Preizkusno obratovanje se šteje za uspešno, če oprema deluje brezhibno.

DOKONČNI PREVZEM OBJEKTA

- člen

Za dokončni prevzem objekta se šteje, ko:

- dobavitelj izroči naročniku vso tehnično dokumentacijo, vključno z DZO (10. člen pogodbe) in

- je preizkusno obratovanje uspešno zaključeno (13. člen pogodbe) in

- dobavitelj predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku (32. člen te pogodbe) in

- pogodbeni stranki podpišeta zapisnik o dokončnem prevzemu del.

Dokler niso izpolnjeni vsi štirje elementi iz prejšnjega odstavka, dokončni prevzem del ni opravljen.

Dokončni prevzem del predstavlja osnovo za plačilo zadnjega računa, v višini 10 % pogodbene vrednosti.

Z dokončnim prevzemom del riziko poškodb in naključnega uničenja z dobavitelja preide na naročnika. Če do datuma dokončnega prevzema pride do izgube ali škode na objektu, materialu, ki predstavlja predmet pogodbe, mora dobavitelj popraviti tako izgubo ali škodo tako, da bo gradnja oz. dobava, dogovorjena s to pogodbo, ustrezala pogodbenim določilom, razen v primeru, če do izgube ali škode pride po krivdi naročnika.

SPLOŠNE OBVEZNOSTI IN JAMSTVA DOBAVITELJA

- člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo:

- prevzeta pogodbena dela izvršil strokovno pravilno, vestno in kvalitetno v skladu s tehničnimi razpisnimi pogoji, ponudbo, pravili stroke, veljavnimi predpisi in standardi, po posebnem dogovoru pa tudi z drugimi navodili, ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim standardom in imajo predpisano a-testno dokumentacijo. Vsi stroški, ki bi nastali iz tega naslova, so stroški dobavitelja.

- uredil vse potrebno za dobavo opreme in njeno razkladanje,

- izvršil vse pogodbene dobave gospodarno v korist naročnika in da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni,

- sproti obveščal naročnika o tekoči problematiki in nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev prevzetih obveznosti,

- bo naročniku pravočasno izročal vso dokumentacijo, skladno z določbami DZR in zakonodajo,

- sodeloval z naročnikom v smislu koordinacije del z ostalimi izvajalci in se prilagodil trenutnim potrebam po delih na objektu,

- na svoje stroške poskrbel za objekte, svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci,

- strokovno odpravil vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi storitvami in dobavami,

- poskrbel za zavarovanje gradbišča oziroma območja dela,

- zagotovil začasne zaščitne ograje, zaščitne vrvice oziroma sredstva za ograditev in izoliranje od delov pod napetostjo ter znake za opozorila in prepovedi za fizično ločitev del pod napetostjo skladno z DZR in zakonodajo,

- izdelal:

  - načrt organizacije gradbišča oziroma področja dela z vsemi varnostnimi ukrepi pri izvedbi del in

  - zagotovil vhodne podatke za izdelavo varnostnega načrta,

- v primeru nepredvidenih del o tem obvestil naročnika in opravil nepredvidena dela le po pisnem nalogu naročnika,

- pri delih zagotovil faznost posameznih del v skladu s terminskim planom in izrecnimi zahtevami naročnika,

- bo pri svojem delu ravnal v skladu z določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 in 44/22-ZVO 2) ter Uredbe o odpadkih (Uradni list RS št. 77/2022 s spremembami),

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oz. objekta ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti ter predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki ter ostale okoljevarstvene predpise,

- na svoje stroške uredil, pridobil ustrezna dovoljenja, varoval in zavaroval glavno skladiščno deponijo in pomožne deponije za stikališče, GIS kabelske končnike in ostalo opremo in, glede na napredovanje del, na lastne stroške organiziral prevoz kabla in ostale opreme iz deponij na gradbišče. Po zaključku del je dolžan na vseh deponijah vzpostaviti prvotno stanje.

- zagotovil obvezno dnevno prisotnost vodje del na objektu v času izvedbe del,  na vseh operativnih sestankih, inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih in tehničnih pregledih, kar je vključeno v pogodbeno vrednost,

- pisno takoj obvestil naročnika, da so dela zaključena,

- bodo vsi delavci, ki bodo izvajali dela na podlagi te pogodbe, izpolnjevali vsakokratne morebitne zdravstvene ukrepe za zajezitev širjenja okužb nalezljivih bolezni.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti, ali ki bi nastala naročnikom zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti.

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

- člen

Dobavitelj je dolžan sam poskrbeti za varnost in zdravje pri delu ter požarno varstvo na gradbišču, pri čemer mora upoštevati tudi varnostni načrt naročnika. Dobavitelj je dolžan tudi upoštevati morebitna interna navodila naročnika s citiranega področja (s katerimi se seznani), predpisane varstvene ukrepe in veljavno zakonodajo v RS iz področja varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva. Prav tako je dolžan sam urediti gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in varnostnim načrtom.

Dobavitelj materialno in kazensko sam odgovarja za škodo, ki jo na gradbišču utrpijo dobaviteljevi delavci, naročnik ali tretje osebe.

VODJA GRADNJE, VODJE DEL IN VODJA NAČRTA ZA IZDELAVO PZI IN PID (sekundarna oprema)

- člen

Vodja gradnje, vodje del (VD), s katerimi bo dobavitelj sodeloval pri izvedbi pogodbe, so:

- vodja gradnje (VG): ___________, št. vpisa v IZS: _______________,

- VD za gradbena dela: ____________, št. vpisa v IZS: ____________,

- VD za montažo 110 kV GIS stikališča (primarne opreme): ____________, št. vpisa v IZS: ____________,

- VD za montažo sekundarne opreme: ____________, št. vpisa v IZS: ____________.

Vodja gradnje in posamezni VD morajo biti v času izvajanja pogodbenih obveznosti, ki se nanašajo na dela, ki jih vodi, prisotni na delovišču ter sodelovati na operativnih sestankih, tehničnem pregledu, v komisijah primopredaje in obračuna del.

Vodja načrta za izdelavo PZI in PID (sekundarna oprema), s katerim bo ponudnik sodeloval pri izvedbi pogodbe, je ____________, št. vpisa v IZS: ____________.

VG, VD in vodja načrta morajo znati govoriti in pisati v slovenskem jeziku. Če tega ne znajo, je dobavitelj dolžan zagotoviti ustrezno prevajanje (tolmačenje).

V primeru zamenjave zgoraj navedenih VG, VD in/ali vodje načrta, ga mora dobavitelj zamenjati z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse pogoje po dokumentaciji JN in pridobiti predhodno soglasje naročnika.

Naročnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja izpolnjevanje tega kadrovskega pogoja.

IZVAJALCI ELEKTROMONTAŽNIH DEL

- člen

V primeru zamenjave izvajalca (montažerja, inženirja) elektromontažnih del (za montažo GIS stikališča, SN celic – 20 kV stikališča in sekundarne opreme), ga mora dobavitelj zamenjati z osebo, ki prav tako izpolnjuje vse pogoje po dokumentaciji JN. V tem primeru mora dobavitelj naročniki predložiti vsa ustrezna dokazila in pridobiti njegovo soglasje.

Naročnik ima pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja izpolnjevanje tega kadrovskega pogoja.

ODPADKI

- člen

V skladu s šestim odstavkom 6. člena Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, naročnik s podpisom te pogodbe pooblašča izvajalca del, da v imenu naročnika zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov oddaja gradbene odpadke za celotno gradbišče.

Izvajalec se s podpisom pogodbe zaveže, da bo odpadke, ki nastajajo pri njegovem delu in so za naročnika nekoristni, neposredno prepuščal zbiralcu odpadkov.

Pred pričetkom del se morata izvajalec del in odgovorna oseba Elektro Gorenjska, d.d. (delavci, ki delajo na področju investicij, vodje projektov, ipd.) dogovoriti kateremu zbiralcu odpadkov bodo odpadek oddali.

Koristne odpadke (baker, bron, medenina, aluminij, železo, jeklo, mešanice kovin, kabli, ki niso navedeni pod klasifikacijsko št. 17 05 03), mora izvajalec dostaviti v glavno skladišče v Kranju ali na drugo za to določeno lokacijo, pri čemer odpadke odloži v prisotnosti skladiščnika naročnika, ki ob tem izpolni zbirni list.

Izvajalec je o vseh aktivnostih v zvezi z odpadki, kot so navedeni v tem členu, obveščati naročnika na e-naslov: …

Obvezna priloga računu za opravljeno delo je evidenčni list o ravnanju z odpadki. V kolikor izvajalec računu ne bo priložil evidenčnih listov, naročnik računa ne bo plačal.

USPOSABLJANJE ZA NAROČNIKOVO OSEBJE

- člen

Dobavitelj je dolžan za ponujeno ceno organizirati, vključno z vsem potrebnim materialom in potnimi ter drugimi stroški, tudi ustrezno usposabljanje naročnikovih delavcev (osebe za montažo, obratovanje in vzdrževanje) v skladu s pogoji, navedenimi v tehnični dokumentaciji (DZR). Za usposabljanje naročnik ne priznava dodatnih stroškov.

Usposabljanje mora vsebovati teoretični in praktični del. Udeležencem usposabljanja je dobavitelj dolžan po zaključenem usposabljanju izročiti certifikat o opravljenem usposabljanju, ki potrjuje usposobljenost ravnanja z dobavljeno opremo.

OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- predati dobavitelju vso dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo del po tej pogodbi ter uvesti dobavitelja v delo in mu nuditi vse potrebne informacije za izvedbo del,

- sodelovati z dobaviteljem s ciljem, da bo predmet pogodbe izveden pravočasno, v skladu s projektno dokumentacijo,

- pravočasno obvestiti dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na potek in obseg predmeta pogodbe,

- izvrševati svoje plačilne obveznosti v skladu s pogodbo.

NADZORSTVO

- člen

Za strokovni nadzor izvedbe vseh storitev, dobav in montaž bo poskrbel naročnik, v skladu z veljavno zakonodajo. Predstavnik naročnika veljavno zastopa naročnika pri prevzemu opreme.

Oseba, ki opravlja nadzor, mora:

- nadzorovati izvajanje montažnih del po potrjeni tehnični dokumentaciji iz predmeta pogodbe in po veljavnih predpisih, standardih in normativih,

- dobavitelju dati pojasnila in navodila za eventualne nejasnosti v projektu, ki jih dobavitelj zahteva, z vpisom v gradbeni dnevnik.

- ustaviti dela, ki se izvajajo v nasprotju s potrjeno tehnično dokumentacijo iz predmeta pogodbe, tehničnimi predpisi, standardi in normativi.

PODIZVAJALCI

- člen

Dobavitelj pri izvedbi del, ki so predmet te pogodbe, lahko vključuje podizvajalce (kot so navedeni v »Prilogi – podizvajalec« te pogodbe).

Podizvajalec v času sklenitve pogodbe je ___________. Ostali podatki v zvezi s podizvajalcem so razvidni iz »Priloge - podizvajalec«.

Dobavitelj vedno in v vsakem primeru nosi polno odgovornost za celotni ponujeni obseg del, ki ga prevzame po pogodbi. Izvajalec mora imeti poravnane vse zapadle obveznosti do svojih podizvajalcev.

Dobavitelj mora obveščati naročnika o vseh spremembah podatkov v zvezi s podizvajalci. Če po sklenitvi te pogodbe dobavitelj želi zamenjati podizvajalca ali v delo naknadno vključiti podizvajalca, mora dobavitelj naročniku v petih (5) dneh po spremembi predložiti:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, in

- (če se podizvajalec zamenja in če je izvajalec izpolnjevanje kakšnega pogoja v javnem naročilu dokazoval s tem podizvajalcem) dokazila, da novi podizvajalec izpolnjuje konkretni pogoj

Naročnik bo izpolnjevanje teh pogojev za novega podizvajalca ugotavljal na dan predlagane spremembe.

Dobavitelj v zvezi s spremembo podizvajalca, navedeno v prejšnjem odstavku tega člena, naročniku predloži izpolnjeno »Prilogo – podizvajalec« z zahtevanimi dokumenti iz III. odstavka tega člena. S podpisom naročnika na tej prilogi se šteje, da naročnik soglaša z novim podizvajalcem. Podpisana »Priloga – podizvajalec« s strani obeh pogodbenih strank se šteje za aneks k tej pogodbi.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je dobavitelj predložil potrjene situacije vseh podizvajalcev oziroma razreševati sporov med dobaviteljem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njihovih terjatev. Če se pojavi sum v izpolnjevanje obveznosti dobavitelja, ki mu jih nalagata ta pogodba in 94. člen ZJN-3, naročnik ravna v skladu s VII. odstavkom 94. člena ZJN-3.

Roki plačil podizvajalcem so enaki, kot so določeni za plačilo obveznosti naročnika do dobavitelja v tej pogodbi.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, se izvajalec zavezuje, da bo najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije, naročniku poslal svojo pisno izjavo in pisno izjavo vseh podizvajalcev, ki so sodelovali pri izvedbi te pogodbe, da so s strani glavnega izvajalca prejeli plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s to pogodbo. V tem primeru ima naročnik pravico, da med izvajanjem pogodbe občasno preverja, ali so podizvajalci od glavnega dobavitelja prejeli plačila za izvedena dela po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, kot je določen v tem členu, ima pravico obračunati pogodbeno kazen in odstopiti od te pogodbe brez odpovednega roka. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju, kjer se storitve izvajajo, kadarkoli preveri delavce kateregakoli od podizvajalcev, ki opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke.

Obveznosti po tej točki in 94. členu ZJN-3 veljajo tudi za podizvajalce podizvajalcev glavnega izvajalca.

V primeru, da dobavitelj krši obveznosti iz tega člena, ima naročnik pravico odpovedati to pogodbo, dobavitelj pa mu je dolžan povrniti vso nastalo škodo.

GARANCIJSKI ROK ZA GRADBENA DELA

- člen

Dobavitelj za opravljena gradbena dela daje naslednje garancije za dobro opravljena gradbena dela:

- za konstrukcijo, streho in fasado: 10 let,

- za vgrajene izdelke in opremo: eno leto oz. v skladu z garancijo proizvajalca (če je ta daljša od enega leta),

- za vsa ostala gradbeno obrtniška dela: 3 leta.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, začne teči od dneva dokončnega prevzema objekta (14. člen te pogodbe).

Dobavitelj se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku treh dni od pisno podane reklamacije naročnika oziroma v roku, dogovorjenem z naročnikom, ter soglaša, da, če ne bo začel z delom v 24 urah oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja.

V primeru, da se napaka ne more odpraviti v roku 30 dni, se za čas odprave napake podaljša garancija.

Dobavitelj se zavezuje, da bo še eno leto po poteku garancijskega roka brezplačno odpravil skrite napake na izvedenih delih.

GARANCIJSKI ROK ZA DOBAVO IN MONTAŽO OPREME

- člen

Dobavitelj za brezhibnost dobavljene in montirane opreme ter izvedena elektromontažna dela daje naslednje garancije:

- za dobavljeno in montirano primarno opremo: ____ (najmanj 3 leta),

- za dobavljene in montirane kabelske končnike: 3 leta,

- za dobavljeno in montirano sekundarno opremo: ____ (najmanj 3 leta),

- za izvedena elektromontažna dela: 3 leta.

Garancijski rok v vseh primerih, navedenih v prejšnjem odstavku, začne teči od dneva dokončnega prevzema del (14. člen te pogodbe).

Dobavitelj se zavezuje, da bo v garancijskem roku na svoje stroške takoj oz. v roku 24 ur začel odpravljati pomanjkljivosti in nepravilnosti, ki bi se izkazale po izvedbi del ter jih odpraviti najkasneje v roku treh dni od pisno podane reklamacije naročnika oziroma v roku, dogovorjenem z naročnikom, ter soglaša, da, če ne bo začel z delom v 24 urah oziroma v sporazumno določenem roku od obvestila o nepravilnosti, ima naročnik pravico nepravilnosti odpraviti sam oziroma po tretjem usposobljenem dobavitelju, na račun pogodbenega dobavitelja. V primeru, da se okvara ne more odpraviti v roku 10 dni, se za čas odprave napak podaljša garancija.

Dobavitelj se obvezuje, da bo še eno leto po poteku garancijskega roka brezplačno odpravil skrite napake opreme.

VZDRŽEVANJE SEKUNDARNE OPREME V ČASU GARANCIJSKEGA ROKA IN PO IZTEKU GARANCIJSKEGA ROKA

- člen

Stroški vzdrževanja sekundarne opreme v času garancijskega roka so vključeni v pogodbeno vrednost dobave in montaže opreme, zato je vzdrževanje opreme v garancijskem roku za naročnika v celoti brezplačno in se izvaja smiselno z navedbami in pogoji, določenimi v Pogodbi v pogarancijskem vzdrževanju opreme.

Izvajalec bo pred potekom garancijskega roka na zahtevo naročnika dolžan skleniti pogodbo o pogarancijskem vzdrževanju opreme za pet letno obdobje (v nadaljevanju: pogodba o vzdrževanju). Naročnik ima pravico, da te pogodbe ne sklene ali jo sklene za krajše obdobje.

Pogodba o vzdrževanju med dobaviteljem in naročnikom bo sklenjena pod pogoji, kot izhajajo iz ustreznega osnutka pogodbe o vzdrževanju in po cenah (vrednost za periodične preglede, intervencijsko pripravljenost in urnih postavkah za delo), kot izhajajo iz ponudbe dobavitelja, dane v postopku javnega naročila (Priloga 1 in 2 osnutka Pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju sekundarne opreme).

REZERVNI DELI

- člen

Rezervni deli, navedeni v ponudbenem predračunu za primarno in sekundarno opremo, so lahko predmet dobave po tej pogodbi. Naročnik ima pravico, da rezervne dele naroči ali ne do konca veljavnosti te pogodbe.

Dobavitelj se zavezuje, da bo rezervne dele, kot so navedeni v ponudbenem predračunu, in podporo na sistemu, zagotavljal naročniku še najmanj deset (10) let po dokončnem prevzemu opreme, pri čemer dobavitelj ni več vezan na cene iz ponudbenega predračuna.

ZAVAROVANJE IN ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

- člen

Dobavitelj:

- je dolžan na lastne stroške vso opremo in izvršena dela zaščititi proti vremenskim vplivom in drugim poškodbam do njihove polne vrednosti.

- mora zavarovati svojo odgovornost pri izvedbi del po tej pogodbi. V primeru, če pride do škode pri izvedbi pogodbenih obveznosti po odgovornosti dobavitelja, mora dobavitelj na svoje stroške nadomestiti, popraviti ali postaviti in dovršiti dela, ki morajo biti opravljena v skladu s pogodbenimi dokumenti in navodili naročnika oz. nadzornega organa.

- ravno tako odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, ki jo je povzročil ob izvajanju pogodbenih obveznosti. Dobavitelj odgovarja tudi za vso škodo, nastalo tretjim osebam, ki jo je povzročil.

- je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala kot posledica zamude (tudi vmesnih rokov), emisij škodljivih snovi v čas gradnje, z vplivi na kvaliteto površinskih voda, podtalnice in okolja in so v neposredni povezavi z izvajanjem pogodbenih obveznosti dobavitelja.

Dobavitelj je odškodninsko odgovoren za škodo, ki jo povzroči med izvrševanjem pogodbenih obveznosti ter za vso škodo, ki bi nastala naročniku na napravah zaradi napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta pogodbe, v skladu s splošnimi načeli odškodninske odgovornosti, če jo povzroči iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za neposredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine trikratnika pogodbene vrednosti. Omejitev odgovornosti ne velja za škodo, povzročeno naklepno ali iz hude malomarnosti.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je dobavitelj odgovoren tudi za morebitno posredno škodo (izpad sistema ali motnje v sistemu in s tem posledično izguba dohodka ali dobička naročnika, zahtevki poslovnih partnerjev oziroma odjemalcev zaradi zamude ali neizpolnitve obveznosti iz te ali drugih pogodb ipd.), ki bi naročniku nastala zaradi kršitve pogodbenih obveznosti po tej pogodbi ali v povezavi s to pogodbo, ali zaradi zamude, napak, nedelovanja ali nepravilnega delovanja predmeta te pogodbe, vendar le v primeru, če je dobavitelj škodo povzročil iz lahke malomarnosti. Dobavitelj za posredno škodo, ki jo utrpi naročnik, odgovarja do višine pogodbene vrednosti. Če dobavitelj posredno škodo povzroči naklepno ali iz hude malomarnosti, navedena omejitev odškodnine ne velja.

VIŠJA SILA

- člen

Pogodbeni stranki sta prosti odgovornosti za škodo, ki je nastala zaradi neizpolnitve ali zamude pri izpolnjevanju pogodbene obveznosti, če so po sklenitvi pogodbe nastopile okoliščine, ki jih pogodbeni stranki nista mogli preprečiti, niti jih odpraviti oz. se jim izogniti (višja sila).

Stranka, na kateri strani je višja sila nastala, mora nasprotno stranko nemudoma obvestiti o nastanku le-te. Če tega ne stori, se na obstoj višje sile ne more sklicevati.

Prizadeta pogodbena stranka je dolžna ugoditi nasprotni stranki ter ji na njeno zahtevo nuditi vse potrebne dokaze o obstoju višje sile, obsegu le-te in o njenih posledicah. Roki iz pogodbe se podaljšajo za čas trajanja višje sile.

POGODBENA KAZEN

- člen

Če dobavitelj po svoji krivdi zamudi z izvajanjem pogodbenih obveznosti, je dolžan za vsak začeti teden zamude plačati naročniku kazen v višini 1 ‰ pogodbene vrednosti brez DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če dobavitelj naročenih del sploh ne opravi ali jih opravlja z napakami in naročnik odpove to pogodbo, ima naročnik pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga dobavitelj ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo oziroma dobavitelj ni prijavil podizvajalca na način, kot je to določeno v 23. členu, ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 1 ‰ pogodbene vrednosti brez DDV, do največ 10 % pogodbene vrednosti brez DDV.

Če škoda, ki jo utrpi naročnik, presega znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva od izvajalca še razliko do popolne odškodnine.

Če je naročnik sprejel izpolnitev obveznosti, ki je bila izvedena z zamudo, se s tem izrecno ne odpoveduje uveljavljanju pogodben kazni, ampak je s tem hkrati sporočil dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

PROJEKTI SOFINANCIRANI IZ NEPOVRATNIH SREDSTEV EVROPSKE KOMISIJE

- člen

Pogodbene stranke se zavedajo in soglašajo, da lahko Evropska komisija, agencija CINEA, Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) in Evropsko računsko sodišče (European Court of Auditors) kadarkoli med izvajanjem projekta, ki je sofinanciran iz nepovratnih sredstev EU, oziroma še pet let po zaključnem izplačilu, izvede tehnični ali finančni pregled opravljenih storitev / del / opreme in s tem povezanih stroškov v skladu s pogodbo o sofinanciranju projekta.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Dobavitelj mora vsakemu od naročnikov najkasneje v desetih dneh od podpisa pogodbe izročiti ločeno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v skladu s 14. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV posameznega naročnika. Veljavnost zavarovanja mora biti še najmanj 45 dni po preteku roka za izvedbo. V primeru podaljšanja roka izvedbe, se za ta čas podaljša tudi zavarovanje.

Naročnik ima pravico zavarovanje unovčiti v višini njegove vrednosti, če dobavitelj v skladu z določili pogodbe:

i.	ne bo pričel izvajati svojih obveznosti,

ii.	ne bo izpolnil svojih obveznosti,

iii. ne bo pravočasno izpolnil svojih obveznosti,

iv. ne bo pravilno izpolnil svojih obveznosti,

v. neutemeljeno preneha izpolnjevati svoje obveznosti.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Najkasneje 10 delovnih dni po podpisu zapisnika o prevzemu del (14. člen te pogodbe) mora dobavitelj vsakemu od naročnikov izročiti ločeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu s 14. točko dokumentacije JN, v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV posameznega naročnika.

Veljavnost zavarovanja mora biti še vsaj dva meseca po poteku najdaljšega garancijskega roka po tej pogodbi (razen za konstrukcijo, streho in fasado).

Naročnik bo unovčil zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v primeru, če izbrani dobavitelj ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je to opredeljeno v tej pogodbi.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Dela, ki se bodo izvajala na podlagi te pogodbe, bo naročnik nadzoroval in koordiniral preko oseb, navedenih v tej pogodbi.

S strani naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d. bo za izvajanje obveznosti po tej pogodbi skrbel (odgovorna oseba oz. nadzorni inženir), ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe.

S strani naročnika ELES, d.o.o. bo za izvajanje obveznosti po tej pogodbi skrbel (pogodbeni predstavnik), ____, tel. ____, e-naslov: ____, ki zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe.

Naročnikov predstavnik zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi ter sodeluje z izvajalcem ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke za uspešno izvedbo del po tej pogodbi.

S strani izvajalca bo za nadzor in koordinacijo odgovorna oseba ____, tel. ____, e-naslov: ____.

Izvajalčev predstavnik je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na obveznosti po tej pogodbi in je ves čas trajanja pogodbe dolžan neposredno sodelovati z naročnikovimi predstavniki.

Vsako spremembo pooblaščenih oseb morata stranki pisno sporočiti nasprotni stranki v treh (3) dneh po nastali spremembi. Do prejema obvestila iz prejšnjega odstavka, se vsa sporočila, zahteve in reklamacije, posredovane s strani naročnika na zgornje kontaktne podatke izvajalca, štejejo za veljavno prejeta s strani izvajalca.

POSLOVNA SKRIVNOST IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta kot poslovno skrivnost varovali vse podatke druge stranke, s katerimi se bosta seznanili pri izvajanju te pogodbe in ki bodo označeni kot poslovna skrivnost oz. bo iz njihove narave izhajalo, da bi razkritje lahko škodovalo stranki, od katere je podatek prišel. K varovanju poslovne skrivnosti so zavezani vsi zaposleni pri pogodbenih strankah kot tudi tretje osebe, ki kakor koli sodelujejo pri realizaciji te pogodbe.

Skladno z zakonom, ki ureja področje varovanja osebnih podatkov, pogodbeni stranki soglašata, da morebitnih osebnih podatkov ne bosta uporabljali v nasprotju z določili tega zakona. Stranki bosta tudi zagotavljali pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva osebnih podatkov in preprečevali morebitne zlorabe, v smislu določil navedenega zakona.

Dobavitelj in vsi njegovi morebitni skupni partnerji in podizvajalci so se dolžni seznaniti in se ravnati po internih predpisih naročnika glede varovanja in zaščite podatkov, če je to potrebno. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov, izvajalec pa svoje podizvajalce. Naročnik bo morebitne spremembe svojih internih aktov s tega področja sporočal z obvestilom preko svoje spletne strani.

Za podizvajalca veljajo enake obveznosti glede varstva podatkov kot za izvajalca. V primeru, da podizvajalec ne izpolni obveznosti varovanja osebnih podatkov, je izvajalec odgovoren naročniku za škodo, ki mu zaradi tega nastane.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta seznanjeni in se zavedata dejstva, da je predmetna pogodba nična, če je ali bo v katerikoli fazi sklepanja ali izvajanja te pogodbe, kdo v imenu ali na račun dobavitelja predstavniku ali posredniku naročnika(ov), obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla po tej pogodbi ali za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je ali bo naročniku(om) povzročena škoda ali pa je ali bo omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku naročnika(ov) in/ali dobavitelju ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

IZJAVA O UDELEŽBI PRAVNIH IN FIZIČNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo kadarkoli v času veljavnosti te pogodbe oziroma kadarkoli v času izvajanja te pogodbe, v roku osmih dni od prejema poziva naročniku posredoval podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje da so z njim povezane družbe,

ki jih je naročnik, v skladu z določili VI. odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/2011-UPB2 s spremembami), dolžan predložiti Komisiji za preprečevanje korupcije, če ta to zahteva.

Tako izjavo mora naročniku predložiti tudi vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje z izvajalcem v tem naročilu (npr. podizvajalec, subjekt, katerega zmogljivost uporablja), o čemer mora izvajalec seznaniti vsak tak subjekt.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalec najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalec razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

REŠEVANJE SPOROV IN ODPOVED POGODBE

- člen

Vse morebitne spore, nastale na osnovi te pogodbe, rešujeta pogodbeni stranki sporazumno in v duhu dobrih poslovnih običajev. V primeru, da sporazum ni mogoč, spor rešuje pristojno sodišče po sedežu naročnika ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

Pri tolmačenju določil te pogodbe in reševanju morebitnih sporov se uporablja slovensko pravo, predvsem Obligacijski zakonik, poleg te pogodbe in zakonodaje pa se upošteva še:

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN(S)25-018 z dne _________,

- ustrezni del ponudbene dokumentacije št. _________ z dne ____________,

- odločitev o oddaji javnega naročila z dne _________,

- drugo dokumentacijo v zvezi s to pogodbo,

- Posebne gradbene uzance 2020.

Razlogi za predčasno odpoved pogodbe:

- Naročnik uveljavi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali za odpravo napak v garancijskem roku – odpoved velja z dnem unovčenja finančnega zavarovanja.

- Neutemeljena zavrnitev naročila s strani dobavitelja, odstopanje od naročenega načina dobave ali nekvalitetno oziroma nepravilno opravljena dobava ali izvedba storitev – odpoved velja z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Zamuda dobavitelja ali napake pri dobavi ali izvedbi storitev, ki bistveno zmanjšajo pomen posla – odpoved velja z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če dobavitelj dobavi nekvalitetno blago ali izvede storitev in ga na zahtevo naročnika ne zamenja oziroma strokovno ne opravi storitev – odpoved velja z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- V primerih določenih v 96. členu ZJN-3 – odpoved velja z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- če se je proti dobavitelju začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami – odpoved velja z dnem, ko dobavitelj prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Če naročnik za tekoče leto nima zagotovljenih finančnih sredstev  – odpoved velja 30 dni od prejema pisnega obvestila.

- Če naročnik izvede novo javno naročilo z istovrstnega področja, ali organ, pooblaščen za izvedbo skupnega javnega naročila za to področje, izvede javno naročilo, ki je po veljavni zakonodaji obvezujoče za naročnika – odpoved velja z dnem pravnomočnosti novega javnega naročila.

- Če naročnik ne poravna zapadlih obveznosti – odpoved velja po preteku 30 dni od pisnega obvestila naročniku.

- Zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani nasprotne stranke, če kršitve ne prenehajo po opominu, poslanem pisno ali elektronsko. V primeru odstopa sta pogodbeni stranki dolžni poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo – odpoved velja z dnem, ko nasprotna stranka prejme pisno obvestilo o odpovedi pogodbe.

- Dogovorno med obema strankama – odpoved velja po poravnavi medsebojnih obveznosti iz pogodbe.

Dobavitelj v zgoraj navedenih primerih iz tega člena ni upravičen od naročnika zahtevati kakršne koli povrnitve škode ali vračila kakršnih koli drugih stroškov v zvezi s tem.

PRILOGE IN SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Priloge k tej pogodbi so:

- Obrazec Ponudba št. _______, z dne _______,

- Obrazec Ponudbeni predračuni,

- »Priloga  – podizvajalec«.

Sestavni deli te pogodbe so tudi:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, št. JN(S)25-018 z dne ____________,

- projektna dokumentacija (dokumentacija za razpis (DZR), št. 9039/23 s pripadajočimi načrti),

- ponudbena dokumentacija ponudnika – dobavitelja, št. ___________, z dne _________,

- popisi del,

- tabele tehničnih podatkov,

- osnutek pogodbe o pogarancijskem vzdrževanju sekundarne opreme v RTP 110/20 kV Trata,

- Pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na delovišču Elektro Gorenjska, d. d. s prilogama (Varnostni načrti za vzdrževalna in rekonstrukcijska dela Elektro Gorenjska, d. d. (junij 2013) in Navodila za varno delo za zunanje izvajalce del (avgust 2021)),

- Varnostni načrt naročnika,

- Projektni priročnik.

Priloge in sestavni deli pogodbe so enako zavezujoči kot pogodba.

KONČNE DOLOČBE

- člen

V primeru spremembe te pogodbe v skladu z ZJN-3, bosta pogodbeni stranki sklenili aneks.

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa vseh pogodbenih strank. Pogodba postane veljavna pod pogojem, da (je) dobavitelj:

- predloži Projektni priročnik (6. člen pogodbe), katerega je naročnik potrdil,

- v zahtevanem pogodbenem roku predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odpravo napak v garancijskem roku,

- v zahtevanem roku predložil izpolnjeno in podpisano izjavo v skladu s VI. odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) (velja za vse skupne ponudnike in podizvajalce).

Pogodba je napisana v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka stranka en (1) izvod. V primeru elektronskega podpisa pogodbe, je pogodba sklenjena v enem elektronskem izvodu.

____________, dne _____________

(kraj)

Dobavitelj:								Naročnika:

________________							ELEKTRO GORENJSKA, d.d.

________________							Predsednik uprave:

________________							dr. Ivan Šmon, MBA

Št.: __________________

ELES, d.o.o.

Direktor:

mag. Aleksander Mervar