| SPEKTER, poslovanje z nepremičninami in tehnično svetovanje, d.o.o. Trg revolucije 7 1420 TrbovljE | OBČINA HRASTNIK, Pot Vitka Pavliča 5, 1430 HrastniK |
| --- | --- |

- NASLOV NAROČILA:

- IZGRADNJA stanovanjskega naselja »Resnica«, Hrastnik – 1. faza

NAVODILA ZA IZDELAVO 
PONUDBE

- OSNOVNI PODATKI IN SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

- SPECIFIKACIJA PREDMETA NAROČILA

- MERILA

- POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- zahtevana vsebina ponudbene dokumentacije

# A) OSNOVNI PODATKI IN SPLOŠNE ZAHTEVE

SKUPNO JAVNO NAROČILO

Občina Hrastnik je pooblastila Spekter, v nadaljevanju oba skupaj kot »naročnik«, za pripravo celotne dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (nadaljevanju: dokumentacija), objavo javnega naročila, izvedbo postopka javnega naročila ter izdajo končne odločitve o oddaji naročila ter v primeru morebitnega postopka pravnega varstva v katerikoli fazi postopka tudi za obravnavo revizijskega zahtevka in pripravo odločitve o zahtevku za revizijo.

SOFINANCIRANJE

- Javno naročilo se sofinancira s strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije v skladu Programa sofinanciranja zagotavljanja javnih najemnih stanovanj in bivalnih enot v letih 2024 in 2025 (Ur.l.RS št. 30/25).

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Izgradnjo stanovanjskega naselja Resnica Hrastnik – 1. faza. Predmet naročila je podrobneje opredeljen v poglavju B teh navodil.

informacije o sklopih

Predmet razpisa je celovit in ni razdeljen na sklope, saj predmet naročila glede na dinamiko izvajanja ter zahtevnost predmet tega ne omogoča. Od ponudnikov se zahteva celovita ponudba, ki zajema vsa zahtevana dela.

Vrsta postopka

Postopek se izvaja kot odprti postopek v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljevanju: ZJN-3).

ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE

Naročnik zahteva predložitve zavarovanja za resnost ponudbe v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v vrednosti 100.000 EUR in z veljavnostjo 120 dni od roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v ponudbi predloženo na enega od sledečih načinov:

- kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta, ali

- v obliki potrdila (ki vsebuje verifikacijsko kodo ali na drug podoben način), da je finančno zavarovanje izdano v elektronski obliki, skupaj z navedbo, na kakšen način je mogoče preveriti vsebino elektronsko izdanega finančnega zavarovanja, ali

- v obliki skena (kopije) originalnega finančnega zavarovanja, v kolikor je to v originalu izdano v pisni obliki. Sken (kopija) šteje za potrdilo, da je bilo finančno zavarovanje izdano ter v kakšni obliki in vsebini. V dvomu lahko naročnik zahteva, da mu ponudnik naknadno na vpogled predloži originalen izvod.

Vsebina zavarovanja za resnost ponudbe mora biti skladna z obrazcev OBR-Garancija za resnost ponudbe.

VSEBINA RAZPISNE DOKUMETNACIJE

Razpisno dokumentacijo sestavljajo:

- Navodila za izdelavo ponudbe (ta obrazec),

- Seznam tehnične dokumentacije,

- OBR-Pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe,

- OBR-Finančno zavarovanje za resnost ponudbe,

- OBR-Izjava,

- ESPD obrazec,

- OBR-Udeležba,

OBR-Izjava podizvajalca,

OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta,

OBR-Kadri,

OBR – Referenčni posli kadra,

OBR-Popisi del,

OBR-Vzorec pogodbe,

OBR-Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo posla in

OBR – Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik sme v skladu s 67.členom ZJN-3 pravico, da  spremeni ali dopolniti razpisno dokumentacijo preko podanih pojasnil objavljenih na PJN ali preko popravkov objavljenih na PJN. Tovrstne spremembe in dopolnitve bo naročnik izdal v obliki dodatkov k razpisni dokumentaciji – vsak dodatek postane sestavni del razpisne dokumentacije.

Kot del razpisne dokumentacije se štejejo tudi vprašanja in odgovori, objavljeni na portalu javnih naročil.

ZAHTEVE ZA DodatnA pojasnilA

Ponudniki lahko zahteve za dodatna pojasnila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila posredujejo naročniku preko portala javnih naročil pri objavi predmetnega javnega naročila. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila naročnik ni dolžan odgovoriti.

Zahteve za dodatna pojasnila je treba posredovati najkasneje do roka, določenega v na portalu javnih naročil.

Naročnik bo na vse pravočasno prejete zahteve za pojasnila odgovoril preko Portala javnih naročil.

Rok za prejem IN ponudb

Rok za prejem ponudb bo določen v informacijskem sistemu S-Procurement. Po izteku roka oddaja ponudbe ni več mogoča.

uporabljen informacijski sistem

Za sporočanje in izmenjavo informacij v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, naročnik uporablja informacijski sistem S-Procurement. Dostop do informacijskega sistema je po predhodni registraciji zagotovljen preko spletnega naslova: http://www.s-procurement.si.

Za pomoč pri uporabi sistema in v primeru morebitnih težav ali nejasnosti, se morajo ponudniki obrniti na tehnično pomoč, dosegljivo vsak dan med 8.00 in 16.00 na tel. št. 01 60 100 71 ali na podpora@s-procurement.si. V primeru nedelovanja sistema, ki ponudnikom ali kandidatom onemogoča oddajo ponudbe oz. prijave, morajo ponudniki/kandidati obvestiti naročnika ter službo za tehnično pomoč S-Procurement.

OBLIKA ponudb

Ponudbena dokumentacija mora biti lastnoročno ali elektronsko podpisana s strani zakonitega zastopnika gospodarskega subjekta oziroma oseba, ki je pooblaščena za podpis in oddajo ponudbe. V kolikor ponudbo podpiše oseba, ki ni zastopnik gospodarskega subjekta, mora k ponudbi priložiti pooblastilo za podpis ponudbe (na lastnem obrazcu), iz katerega je razvidno, da je na dan oddaje ponudbe ta oseba imela pooblastilo za podpis ponudbe. Pooblastilo je lahko splošno ali izdano za predmetni postopek.

Za dele ponudbene dokumentacije, ki ne bodo predložene v izvirni elektronski obliki in/ali podpisane s kvalificiranim elektronskim podpisom, si naročnik pridržuje pravico gospodarski subjekt pozvati k predložitvi originalnega izvoda dokumentacije. Ne glede na navedeno, gospodarski subjekt prevzema odgovornost za zagotavljanje avtentičnosti kopije z izvirnikom v skladu z določbami Uredbe eIDAS.

način oddaje ponudb

Tako ponudnik s sedežem v RS kot tuji ponudnik se mora registrirati pred začetkom priprave ponudbe v informacijskem sistemu S-Procurement. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem »S-Procurement«, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu. Navodila za registracijo ponudnikov in oddajo ponudb so dostopna na spletnem naslovu: http://www.s-procurement.si/.

Ponudniki morajo pri pripravi in oddaji ponudbe v elektronski obliki in pri uporabi informacijskega sistema ravnati skrbno in skladno z načelom dobrega gospodarja.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko uporabljenega informacijskega sistema najkasneje do roka za prejem ponudb, ki je določen v informacijskem sistemu. Ponudniku je ob oddaji ponudbe na elektronski naslov posredovano tudi potrdilo o oddani ponudbi.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu »S-Procurement« svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu »S-Procurement« spremeni, je naročniku dostopna spremenjena ponudba.

Vse stroške, povezane s pripravo in oddajo ponudbe, nosi ponudnik sam.

Javno ODPIRANJE ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Rok odpiranja je določen v informacijskem sistemu »S-Procurement«.

Odpiranje bo potekalo tako, da bo naročnik ponudbe odprl v okviru informacijskega sistema »S-Procurement« po uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb. V okviru odpiranja se ponudbe dešifrirajo in so podatki iz vsebine dostopni naročniku. Ponudnikom, ki so oddali ponudbe bo posredovan zapisnik o odpiranju ponudb v okviru sistema »S-Procurement«. Na posredovano zahtevo naročniku lahko dostop do zapisnika o odpiranju ponudb zahtevajo tudi subjekti, ki niso oddali ponudbe.

STROŠKI PRIPRAVE PONUDBE in PONUDBE TER RAVNANJA NAROČNIKA V PRIMERU POMANJKANJA ZAGOTOVLJENIH SREDSTEV

Ponudniki prevzemajo vse stroške priprave in oddaje ponudb, vključno s stroški finančnih zavarovanj in drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izvedbe javnega naročila. Ponudnik z oddajo ponudbe pristajajo na način izvedbe javnega naročila, kot je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v splošnih pogojih uporabe informacijskega sistema »S-Procurement«.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, če pri naročniku nastopijo okoliščine, ki onemogočajo sklenitev pogodbe (npr. težave povezane z zaprtjem finančne konstrukcije). Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem primeru ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

JEZIK PRIJAVE IN PONUDBE

Celotna ponudbena dokumentacija mora biti pripravljena v slovenskem jeziku. Posamezna potrdila uradnih organov (npr. potrdilo o nekaznovanosti ipd.), ki jih ponudnik predloži kot dokazila v predmetnem postopku, so lahko predložena tudi v tujem jeziku. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati prevod takšnih dokazil v slovenski jezik.

PREDLOŽITEV ESPD OBRAZCA IN PPRIJAVE KANDIDATOV S SEDEŽEM IZVEN REPUBLIKE SLOVENIJE

Naročnik od ponudnikov zahteva, da predložijo ESPD obrazec, ki vključuje posodobljeno lastno izjavo, kot predhodni dokaz, da določen gospodarski subjekt:

- ni v enem od položajev iz 75. člena ZJN-3, zaradi katerega so ali bi lahko bili gospodarski subjekti izključeni iz sodelovanja v postopku javnega naročanja;

- izpolnjuje ustrezne pogoje za sodelovanje, določene s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v skladu s 76. členom ZJN-3.

ESPD obrazec predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja ustrezne informacije, ki jih zahteva naročnik. Poleg tega je v ESPD obrazcu naveden uradni organ ali tretja oseba, odgovorna za izdajo dokazil, vključuje pa tudi uradno izjavo o tem, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti ta dokazila.

V primeru, če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja kakšnega izmed zahtevanih dokumentov, lahko ponudnik predloži zapriseženo lastno izjavo s katero potrdi izpolnjevanje postavljenega pogoja ali ESPD obrazec.

Predložitev skupne ponudbe več partnerjev

Skupina gospodarskih subjektov lahko odda skupno (partnersko) ponudbo. V takšnem primeru mora skupina v ponudbi predložiti pogodbo o skupni izvedbi (Partnerska pogodba) predmeta javnega razpisa, v kateri mora biti opredeljen:

- vodilni partner, ki je pooblaščen za podpis skupne ponudbe ter ostali partnerji ter njihovi deleži pri izvedbi posla

- način obračunavanja in plačevanja izstavljenih računov

- da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno.

Pogodba mora biti podpisana s strani vsakega partnerja.

V nadaljevanju teh navodil je določeno, ali mora v primeru skupne ponudbe posamezen pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev ali pa morajo pogoj izpolnjevati vsi partnerji skupaj. V primeru, kadar je za posamezni pogoj zahtevano, da le-tega izpolnjuje vsak izmed partnerjev, pogoj pa z izjavo izkazuje vodilni partner, naročnik šteje, da je vodilni partner pooblaščen za podajo izjave ali potrditev in soglašanje z zahtevami naročnika v imenu vsakega od partnerjev. Naročnik si pridržuje pravico v primeru dvoma zahtevati predložitev takšnega pooblastila ali zahtevati od posameznega partnerja predložitev ustrezne druge izjave ali dokazila.

VODILNI PARTNER je gospodarski subjekt v partnerski ponudbi, ki bo v primeru pridobitve posla, od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in plačila v imenu in za račun vseh partnerjev, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače. Vodilni partner, tako kot ostali partnerji, odgovarja naročniku za izvedbo javnega naročila v celoti. Vodilni partner je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev in podajo izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami.

PARTNERJI, ki niso hkrati vodilni partner, so gospodarski subjekti, ki v primeru pridobitve posla, obveznosti iz posla izvajajo posredno preko navodil vodilnega partnerja, razen v kolikor se partnerji v partnerski pogodbi ne dogovorijo drugače.

Predložitev ponudbe s podizvajalci

Skladno z določili ZJN-3 je podizvajalec gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim naročnik po ZJN-3 sklene pogodbo, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce, njihove kontaktne podatke, zakonite zastopnike ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje na obrazcu OBR-Izjava,

- predložiti ESPD obrazce podizvajalcev;

- v kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila, predložiti obrazec OBR-Izjava podizvajalca ter OBR-Udeležba.

Roki plačil glavnemu izvajalcu in njegovim podizvajalcem, če ti zahtevajo neposredna plačila, so enaki.

Variantne ponudbe

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe.

Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka javnega naročila izločena kot nedopustna.

Omejitev sodelovanja

Vsak ponudnik lahko kot partner predloži oziroma nastopa le v eni ponudbi. Ponudnik, ki kot partner nastopa v več kot eni ponudbi, ne glede na to, ali nastopa samostojno ali kot partner, diskvalificira vse ponudbe, v katerih nastopa, razen v kolikor se pri preverjanju izkaže, da so prijave oblikovane neodvisno in da ni nevarnosti negativnega vpliva na konkurenco med ponudniki.

Pregled in OCENJEVANJE ponudb

Pri pregledu in ocenjevanju ponudb lahko naročnik od ponudnika zahteva pojasnila ali dodatna dokazila o izpolnjevanju posameznih zahtev in pogojev iz razpisne dokumentacije.

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudnik oz. ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. V takšnih primerih bo naročnik postopal v skladu z določbami 89. člena ZJN-3.

Naročnik lahko pri preverjanju izpolnjevanja zahtev iz razpisne dokumentacije od ponudnikov oz. ponudnika zahteva dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc. Kadar ni pri posameznem pogoju določeno drugače, bo naročnik pri preverjanju podatkov iz uradnih evidenc upošteval vsa dokazila in listine, ki bodo izdane po roku za oddajo ponudb oz. največ 30 dni pred rokom za oddajo ponudb, v kolikor jih ponudnik sam predloži v ponudbi. V primeru podaljšanja roka za oddajo ponudb, bo naročnik, v kolikor za posamezno dokazilo ne bo izrecno določil drugače, preverjal veljavnost dokazil upoštevajoč prvotno določeni rok za oddajo ponudb.

V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo oz. ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Naročnik bo zahteve za dodatna pojasnila, dopolnitve ali spremembe ponudbe, kot tudi zahtev za dodatna dokazila ponudnikom posredoval v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«. Ponudniki morajo odgovor na posredovano zahtevo naročnika prav tako posredovati v okviru informacijskega sistema »S-Procurement«.

OBVEZNOST PREDLOŽITVE PODATKOV PRED SKLENITVIJO POGODBE

Pred sklenitvijo pogodbe mora izbrani ponudnik, v kolikor podatkov ni predložil že v fazi oddaje ponudbe, na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredovati naslednje podatke:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe,

- da niso podane okoliščine, za katere veljajo omejitve poslovanja z naročnikom oz. da fizične ter pravne osebe, navedene v prvi in drugi alineji te točke, niso povezane s funkcionarji pri naročniku oz. z družinskimi člani funkcionarjev na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Pravno varstvo v postopku javnega naročanja

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave in/ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najkasneje v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o javnem naročilu oziroma dostopnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zahtevka za revizijo po tem roku ni mogoče vložiti.

Zahtevek za revizijo se vroči neposredno prek portala eRevizija. Informacija, da je bil vložen zahtevek za revizijo, se nemudoma prek portala eRevizija samodejno objavi v dosjeju javnega naročila na Portalu javnih naročil. Če zaradi tehničnih težav portal eRevizija pred iztekom posameznega roka ne deluje, se lahko informacije ali dokumenti vložijo pisno neposredno pri naročniku ali po pošti priporočeno s povratnico najpozneje do konca naslednjega delovnega dne po izteku roka. V enakem roku se v tem primeru lahko vložijo tudi elektronsko, preko informacijskega sistema S-Procurement. V tem primeru mora biti informacija ali dokument podpisan z varnim elektronskim podpisom, overjenim s kvalificiranim potrdilom.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti oz. navesti:

- ime in naslov vlagatelja zahtevka (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj) ter kontaktno osebo,

- ime naročnika,

- oznako javnega naročila,

- predmet javnega naročila,

- pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

- potrdilo o vplačilu takse v višini 4.000 EUR na račun SI56 0110 0100 0358 802 (sklic 16110-7111290-XXXXXXXX, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz Portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/20XX-B01).

- Vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom.

Zahteva za pravno varstvo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudb ali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ni dopustna, če bi lahko vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil naročnika opozoril na očitano kršitev, pa te možnosti ni uporabil. Šteje se, da bi vlagatelj ali drug morebitni ponudnik preko portala javnih naročil lahko opozoril na očitano kršitev, če je bilo v postopku javnega naročanja na portalu javnih naročil objavljeno obvestilo o naročilu, na podlagi katerega ponudniki oddajo ponudbe.

# B) SPECIFIKACIJA PREDMETA POGODBE

- KRATEK OPIS:

Naročnika želita s predmetno novogradnjo večstanovanjskih objektov, zagotoviti dodatna javna najemna stanovanja.

Stanovanjska soseska na »Resnici« je v OPPN zasnovana kot sklop šestih lamel v dveh vzporednih nizih, pri čemer se v vsakem nizu dve lameli stikata.

Predmet tega javnega naročila zajema izgradnjo zahodnega niza večstanovanjskih objektov (3 lamele), in sicer: izvedba gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, izgradnjo zunanje ureditve za izgradnjo stanovanjskega naselja Resnica Hrastnik – 1. faza, kompletno z izgradnjo prometne in komunalne infrastrukture za celotno predvideno območje stanovanjske soseske na »Resnici«.

Predmet naročila je podrobneje opredeljen v projektni dokumentaciji DGD, DGD/S in PZI ter popisih del, ki so sestavni del te razpisne dokumentacije.

- OPIS LOKACIJE:

Zemljišče, predvideno za gradnjo v naravi predstavlja saniran opuščen rudniški nasip, iz katerega je izveden večji plato s stabiliziranimi brežinami.  Na severovzhodnem delu platoja stoji starejši dotrajan večstanovanjski objekt, skupaj s pripadajočimi pomožnimi objekti, ki ni naseljen ter je v sklopu pripravljalnih del predviden za odstranitev. Na severovzhodnem delu platoja stoji obstoječ naseljen enostanovanjski objekt z naslovom Ulica prvoborcev 40 za katerega je potrebno v sklopu pripravljalnih del izvesti ustrezne prestavitve komunalnih vodov (voda, NN priklop, CaTV) ter urediti dostopno cesto, tako da bo zagotovljen dostop do stavbe ves čas izvajanja del.

Dostop  do predvidene lokacije gradnje je preko obstoječega uvoza na plato z občinske javne ceste. Javna cesta ob območju gradnje je obnovljena. Na območju predvidene gradnje so izven območja rekonstruirane občinske ceste v večji meri že izvedeni priključki oziroma odcepi za izgradnjo predvidene infrastrukture predmetnega območja.

- ZASNOVA STAVB:

Predvidena novogradnja »STANOVANJSKO NASELJE RESNICA - 1.faza«, zajema izgradnjo treh lamel zahodnega niza, od katerih sta dve združeni s prečno fasado. Pod vsemi lamelami je predvidena izgradnja kletne etaže v kateri je predvideno 57 parkirnih mest.

V vsaki lameli večstanovanjskega objekta je predvidenih po 28 stanovanjskih enot -  skupaj 84 stanovanjskih enot. Posamezna lamela je tlorisne velikosti 16,95 x 28,85 m in ima etažnost K + P + 4N. s skupno  imajo ravno streho, na kateri se predvideva izvedba predpriprave za sončno elektrarno.  Vhod v posamezno lamelo je na vzhodni strani stavbe neposredno s terena, brez arhitektonskih ovir, na zahodni strani niza lamel pa se teren spusti za polovico etaže, s čimer se omogoča naravno prezračevanje kletne etaže, ki je pretežno namenjena parkiranju.

- TEMELJENJE

Kletna etaža, ki povezuje vse tri lamele bo vkopana za eno etažo. Dno talne plošče bo na koti 307,9 m1, t.j. od 2,0 m1 do 3,0 m1 pod koto obstoječega terena. Nosilna trdna tla se predvidoma pojavljajo na globini 5,5m.  Objekt bo temeljen na pasovnih temeljih, ki so podprti z armiranobetonski piloti dolžine od 9-13m.

Pilote za temeljenje objekta bo potrebno izvajati iz delovnega platoja, ki bo vkopan v obstoječ teren. Pri tem je potrebno upoštevati, da je široki izkop globine do 2 m (glede na ugotovljeno sestavo tal) možno izvesti v naklonu do 1 : 1, globlji izkop pa bo potrebno ustrezno varovati z zagatnicami. Natančnejše pogoje izvedbe izkopa za objekt in varovanja gradbene jame bo možno ugotoviti šele pri izvedbi zemeljskih del z geomehanskim nadzorom. V kolikor bo izvajalec del za namene izvedbe gradnje potreboval vertikalne izkope, bo potrebno izdelati elaborat varovanja gradbene jame.

- ZASNOVA ZUNANJE UREDITVE

Na gradbeni parceli se ob objektih izvede vse potrebne prometne in peš komunikacijske povezave, zunanja parkirna mesta, zelene površine ter zasaditve.  Zunanja ureditev gradbene parcele vključuje tudi izgradnjo pripadajočega nezahtevnega objekta, ki predstavlja parkirna mesta za kolesa, ter prostore za odpadke ter gradbeno-inženirskih objektov (od tega 7 nezahtevnih in 6 enostavnih objektov). Uvoz v kletno etažo, ki povezuje vse lamele, je predviden iz južne strani.

- GRADBENO DOVOLJENJE:

Upravna enota Hrastnik je dne 06.02.2024 izdala gradbeno dovoljenje št. 351-54/2023-6210-43, ki je postalo pravnomočno dne 5. 3. 2024. Dne 18.09.2025 je bila izdana Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja št. 351-12/2025-6210-15  za izgradnjo sstanovanjskega nasekja Resnica Hrastnik – 1.faza s 84 stanovanjskimi enotami.

Dokumentacija DGD:

- Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD): Stanovanjsko naselje »Resnic« Hrastnik – 1. faza, št.proj. 08/2022, Arhitektura Polona d.o.o. Trbovlje – julij 2022

- Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD dodatek 1): Stanovanjsko naselje »Resnic« Hrastnik – 1. faza, št.proj. 08/2022, Arhitektura Polona d.o.o. Trbovlje – oktober 2023

- Projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD sprememba): Stanovanjsko naselje »Resnic« Hrastnik – 1. faza, št.proj. 08/2022, Arhitektura Polona d.o.o. Trbovlje – maj 2025

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije.

- PROJEKTNA DOKUMENTACIJA PZI:

Projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI):  »STANOVANJSKO NASELJE RESNICA – 1.FAZA«  št.proj. 14-14-RES je izdelalo podjetje AAB Arhitektura d.o.o. , Mala ulica 6, Ljubljana.

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije.

- ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI:

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela, ki so predmet tega razpisa, kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, razpisno in projektno dokumentacijo, gradbenim dovoljenjem, pravili stroke, veljavnimi zakoni s področja gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, Uredba o zelenem javnem naročanju in drugih predpisih) in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi, temi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete in tehnologij, ki ustrezajo veljavnim tehničnim specifikacijam (standardi in tehnična soglasja), so okoljsko in trajnostno sprejemljivi in imajo predpisane certifikate kakovosti, upoštevajoč zadnje stanje gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Izvajalec je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti.

Zagotavljanje kakovosti je se nanaša:

- na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh in

- na kontrolo kakovosti same izvedbe del.

Izvajalec mora pripraviti program izvedbe kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji.

V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, Uredba o zelenem javnem naročanju in drugih predpisih) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji s strani naročnika za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, itd).

Izvajalec mora naročniku podajati pisna mesečna poročila o  izvajanju tekoče kontrole kakovosti.

Pred pričetkom posameznih del mora izvajalec pravočasno izdelati (skladno z časovnimi mejniki naročnika) in predložiti na gradbišče s strani nadzornika potrjene tehnološke elaborate za posamezne vrste del, potrjene izvedbene, montažne oz. delavniške načrte in plane potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe posameznih del na podlagi določil Gradbenega zakona (GZ-1) in ostale veljavne zakonodaje.

Izvajalec jen dolžan sodelovati z naročnikom oziroma njegovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del, ki imajo pravico takoj  (z vpisom v gradbeni dnevnik) zaustaviti izvajanje posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter od izvajalca zahtevati  izdelavo ugotovitvenega poročila in pripravo ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak.

Izvajalec sprejema  in zagotavlja odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del tudi za vse njegove partnerje oziroma  podizvajalce na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami.

- MONITORING SOSEDNJIH OBJEKTOV:

Obveznost izvajalca je tudi izvajanje gradbenega monitoringa sosednjega obstoječega enostanovanjskega objekta.

Izvajalec je dolžan pred pričetkom gradnje izdelati Poročilo o začetnem pregledu sosednjega  enostanovanjskega objekta - ničelno stanje, ki bo osnova za nadaljnje tekoče spremljanje objekta med gradnjo s strani izvajalca gradnje.

- ČASOVNI MEJNIKI:

Časovne mejnike je potrebno upoštevati pri izdelavi terminskega plana in ponudbe, in sicer:

- Uvedba izvajalca v delo najkasneje v roku 15 dni po veljavnosti pogodbe,

- Zaključek vseh GOI del na stavbah in okolici: 20 mesecev od uvedbe v delo,

- Izvedba tehničnega pregleda: 21 mesecev od uvedbe v delo,

- Pridobitev uporabnega dovoljenja 23 mesecev od uvedbe v delo,

- Končni obračun in prevzem objektov: 25 mesecev od uvedbe v delo.

Naročnik in ponudnik opravita prevzem objektov najkasneje v 60 dneh po končanju del (po pridobitvi potrdila o uspešno zaključenem tehničnem pregledu ali pridobitvi uporabnega dovoljenja).

Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe.

- GARANCIJE:

Ponudnik mora ob oddaji ponudbe predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe. Po podpisu gradbene pogodbe za izvedbo GOI del, mora izvajalec predložiti bančno garancijo za dobro izvedbo

pogodbenih obveznosti ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, po predaji objekta pa bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

- ZAVEZE PONUDNIKA:

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči vso projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana gradbeno obrtniška instalacijska dela.

Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje).

Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela  predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le-ta v njegovo breme:

Vsa predhodna in pripravljalna dela, ki niso zajeta v popisih del,  še posebno:

- pred začetkom izgradnje zapisniško in z video posnetkom ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje območja, obstoječe stanje sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku;

- izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah;

- izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- kontrola količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču);

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, sosednjih objektih, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi.

V kolikor ni posebej zajeto v popisih del, je v enotnih cenah je zajeto tudi:

- pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju;

- vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca;

- varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil;

- varovanje gradbišča v času ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o  ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije;

- stroški rednega monitoringa sosednjih objektov in prometnic;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z elaboratom emisije prašnih delcev;

- vsa potrebna opravila za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del (odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, odstranitev vode, zagotavljati zaščito začasne deponije izkopanega materiala in druge potrebne varovalne ukrepe od prevzema del od predhodnega izvajalca del in uvedbe v delo do dokončanja projekta….);

- stroški vseh potrebnih opravil, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno;

- vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo, v kolikor niso zajeti v popisih del;

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerno osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;

- izdelava programa izvedbe kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del;

- izdelava izvedbenih načrtov montažnih elementov, konstrukcij in opreme, montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze ter zanje pridobiti potrditev nadzornika in vodje projekta;

- izdelava tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika;

- ureditev zaprtega prostora na lokaciji gradbišča in postaviti na ogled vse ključne materiale, ki jih bo izvajalec vgradil v posamezen objekt na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projekta, nadzornika in naročnika;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,…);

- izvedba tlačnih preizkusov, dezinfekcija instalacij, izpiranje;

- zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;

- čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;

- izdelava potrebnih in s strani nadzora zahtevanih meritev elektroinštalacij in strojnih inštalacij;

- izvedba meritev zvočne izolacije za tipične izvedene konstrukcije in vgrajene elemente skladno z elaboratom zaščite pred hrupom; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za posamezno stanovanje;

- strošek geomehanskega nadzora ter končno poročilo o izvedbi temeljenja, končno poročilo o izvedbi zasipov;

- strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti;

- zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti pogodbe;

- dopolnitev varnostnega načrta v skladu z zakonodajo o varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca,

- geodetski posnetek izvedenih del;

- sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt, izdelava podlag za PID projekte;

- strošek potrjenih sprememb posameznih projektnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec in jih mora naročiti projektantu kot projekt sprememb (projekt za izvedbo). Pred naročilom spremembe mora izvajalec za predlagano spremembo pridobiti potrditev od vodje nadzora in vodje projekta s strani projektanta;

- strošek nadzora nad izvajanjem ukrepov zrakotesnosti in preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov;

- vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezni tip stanovanja in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje;

- izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov na osnovi elaborata za vpis v kataster stavb, skladno z zakonodajnimi zahtevami;

- izdelava energetske izkaznice;

- za posamezni tip stanovanja in posebej za skupne dele in naprave izdelati in predati garancijsko knjižico z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako;

- vsi stroški do konca primopredaje stanovanj naročniku in skupnih prostorov upravniku po posameznih lamelah kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih  čiščenj (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;

- omogočiti in pomagati naročniku za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov in izvedenih del, organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, poslovnih prostorov, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav, v kolikor se naročnik za to odloči, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov;

- NAČIN OBRAČUNA

Opravljena dela se obračunavajo mesečno na osnovi popisa del.  Obračun izvedenih del se izvaja po načelu »obračun po dejanskih količinah – cena na enoto – fiksne cene«, na osnovi potrjenih količin v knjigi obračunskih izmer.

Izvajalec mora pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do vključno prvega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec dostaviti knjigo obračunskih izmer, kot osnovo za obračun izvedenih del in poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika najkasneje do 8. v mesecu za pretekli mesec. Nadzorni organ naročnika pri potrditvi knjige obračunskih izmer upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah.  Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izvajalec je upravičen, da v posamezni začasni situaciji obračuna 95 % vrednosti izvedenih del, ki jih bo obračunaval na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzornika in investitorja. Z začasnimi mesečnimi situacijami se obračunajo pogodbeno izvedena dela do višine 95%.  Preostalih 5% izvedenih del pa se obračuna pri končnem obračunu,  ko izvajalec izpolni vse pogodbene obveznosti, povezane z izvedenimi deli, vključno s predajo celotne zahtevane tehnične dokumentacije, dokazil ter ustreznim zavarovanjem za odpravo napak v garancijskem roku, s čimer se šteje, da je dosežena 100 % izvedenost del.

Izvajalec je dolžan izdati skupno mesečno situacijo in končno situacijo, pri čemer mora izdati ločen račun za naročnika Spekter d.o.o. in ločen račun za naročnika Občina Hrastnik.

V razpisni dokumentaciji (popisi del) lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okolijska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd.

V primeru zamenjave materiala oz. opreme je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokažejo enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju.  Enakovrednost materiala oz. opreme zahtevani mora pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da material, oprema in gradbeni proizvod ni skladna z zahtevano, je dokazno breme na strani ponudnikov.

V primeru neskladja med podatki iz projektne dokumentacije in dokumentom »OBR – popis del« se upoštevajo določbe slednjega.

Naročnik si pridržuje pravico, da se določena dela iz pogodbenega popisa del ne izvedejo.

# C) MERILA ZA IZBIRO NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA

Merilo za izbor je ekonomsko najugodnejša ponudba.

Naročnik bo javno naročilo oddal ponudniku, ki bo oddal najnižjo skupno ponujeno ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno. Ponudniki skupno ponujeno ceno brez DDV prenesejo iz popisa del (Skupna rekapitulacija) v korak »Zahteve« ob pripravi ponudbe v informacijskem sistemu S-Procurement.

V primeru napak v prepisu vrednosti v informacijski sistem, bo naročnik kot pravilne upošteval vrednosti iz popisa del.

V primeru, da naročnik prejme več najugodnejših dopustnih ponudb, ki vsebujejo enako skupno ceno v EUR brez DDV, zaokroženo na dve decimalni mesti natančno, bo naročnik izbral ponudbo, ki bo prispela prej.

# D) POGOJI ZA UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

- Pogoj (Razlogi za izključitev)

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, za katerega ugotovi obstoj izključitvenih razlogov, navedenih v nadaljevanju.

- RAZLOGI, POVEZANI S KAZENSKIMI OBSODBAMI:

- gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj, navedenih v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

- RAZLOGI, POVEZANIH S PLAČILOM DAVKOV ALI PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST:

- gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, kot je opredeljeno drugem odstavku 75. člena ZJN-3.

- RAZLOGI, POVEZANIH Z INSOLVENTNOSTJO, NASPROTJEM INTERESOV ALI KRŠITVIJO POKLICNIH PRAVIL:

- se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če se izkaže, da je ponudnik že huje kršil poklicna pravila ali storil veliko strokovno napako.

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt sklenil dogovore z drugimi gospodarskimi subjekti z namenom izkrivljanja konkurence;

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt uvrščen v evidenco poslovnih subjektov katerim je prepovedano poslovanje z naročnikom na podlagi 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/2011 ZintPK-UPB2);

- če se izkaže, da je gospodarski subjekt poskusil neupravičeno vplivati na odločanje naročnika ali pridobiti zaupne informacije, zaradi katerih bi lahko imel neupravičeno prednost v postopku javnega naročanja, ali da je iz malomarnosti predložil zavajajoče informacije, ki bi lahko pomembno vplivale na odločitev o izključitvi, izboru ali oddaji javnega naročila;

- NACIONALNI RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV:

- če je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami z izrečeno stransko sankcijo izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- če mu je bila v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik, partner in vsak podizvajalec izpolnjevanje pogoja potrdijo s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Izjava ter ESPD obrazca. Naročnik si pridržuje pravico zahtevati predložitev dokazil za preveritev obstoja izključitvenih razlogov (pooblastila za pridobitev podatkov iz kazenske evidence, potrdila o nekaznovanosti, pooblastilo za pridobitev podatkov iz eDosje). Gospodarski subjekt mora v ESPD obrazcu navesti EMŠO za osebe, ki so članice upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa oziroma ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor gospodarskega subjekta, vsakega partnerja in podizvajalca. Gospodarski subjekt lahko v ponudbi predloži dokazila o nekaznovanosti, ki niso starejša od 4 mesecev od roka za oddajo ponudb.

Če v ponudbi kot podizvajalec, ponudnik ali partner nastopa fizična oseba mora ta v ponudbi že predložiti dokazila o nekaznovanju iz kazenske evidence, saj eDosje naročniku ne omogoča vpogleda v kazensko evidenco za fizične osebe.

- Pogoj (Splošne zahteve)

Ponudnik sprejema splošne zahteve naročnika za sodelovanje v tem postopku oddaje javnega naročila ter hkrati potrjuje in soglaša:

- da pooblašča vodilnega partnerja za podpis prijave/ponudbe, sklenitev pogodbe, ter za sprejemanje obveznosti, navodil in plačil od naročnika;

- da lahko naročnik za namene izvedbe predmetnega postopka, kadarkoli zaprosi pristojne državne organe za potrditev navedb iz prijavne/ponudbene dokumentacije ter da lahko v imenu ponudnika pridobi ustrezna dokazila iz uradnih evidenc s katerimi se dokazuje izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji postavljenih pogojev;

- da se zavezuje na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc;

- da lahko naročnik v fazi preverjanja in pregledovanja prijav/ponudb zahteva predložitev dodatnih pojasnil ali dokazil s katerimi se dokazuje izpolnjevanje postavljenih pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije;

- da bo, v kolikor tega ni predložil ob prijavi/ponudbi, na naročnikov poziv v 8 dneh od prejema poziva posredoval izjavo s podatki o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb,

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so z njim povezane družbe;

  - da niso podane okoliščine, za katere veljajo omejitve poslovanja z naročnikom oz. da fizične ter pravne osebe, navedene v prvi in drugi alineji te točke, niso povezane s funkcionarji pri naročniku oz. z družinskimi člani funkcionarjev na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK;

- da je veljavnost prijave/ponudbe skladna z zahtevo iz objave razpisne dokumentacije,

- da bo naročnika takoj pisno obvestil o spremembah vseh relevantnih podatkov iz prijave/ponudbe, ki bodo nastale v katerikoli fazi realizacije razpisanega posla, za katerega oddaja prijavo/ponudbo;

- da soglaša, da lahko naročnik kadarkoli ustavi predmetni postopek, zavrne vse prijave/ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bo uveljavljal povračila stroškov priprave prijave/ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- da sprejema vse obveznosti, določene z veljavnimi predpisi, razpisno dokumentacijo in vzorcem pogodbe;

- da se zavezuje, da bo v primeru, da bo predložena ponudba ekonomsko najugodnejša, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila na poziv naročnika in v rokih, ki jih bo določil naročnik, sklenili pogodbo o izvedbi javnega naročila;

- da vse predhodno navedene zahteve izpolnjuje, potrjuje in z njimi soglaša vsak partner v skupini partnerjev.

# Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

# Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Izjava ter OBR-Udeležba.

- Pogoj (Preprečevanje korupcijskih tveganj)

Ponudnik sprejema splošne pogoje naročnika, vezane na preprečevanje korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru nastopa s podizvajalci mora pogoj izpolniti vsak podizvajalec, ki zahteva neposredno plačilo.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Udeležba (svoj lastni in za vsakega partnerja ter vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo; lastnoročni podpis ni zahtevan).

- Pogoj (Popisi del)

Ponudnik ponuja vsa razpisana dela skladno z zahtevami naročnika, navedenimi OBR-Popis del. V primeru, da ponudnik posamezne postavke ne bo izpolnil, bo naročnik štel, da postavko ponuja po ceni nič (0,00 EUR).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje zahteve zase in v imenu partnerjev izkaže s predložitvijo izpolnjenih OBR-Popis del.

- Pogoj (Skupna ponudba)

# Ponudnik, ki nastopa v skupini gospodarskih subjektov (tj. vodilni partner) sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev skupne ponudbe več partnerjev, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in je pooblaščen za podpis skupne ponudbe s strani partnerjev ter podajo zavezujočih izjav o soglašanju in strinjanju z naročnikovimi zahtevami iz te dokumentacije.

Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

# Ponudnik izpolnjevanje zahteve izkaže s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Izjava in izpolnjenim ESPD obrazcem ter s predložitvijo pogodbe o skupni izvedbi predmeta javnega razpisa (Partnerska pogodba), ki vsebuje vse podatke iz teh Navodil, točka: »Predložitev skupne ponudbe več partnerjev«.

- Pogoj (Podizvajalci)

Ponudnik, ki nastopa s podizvajalci, sprejema splošne zahteve naročnika za predložitev ponudbe s podizvajalci, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Način izpolnjevanja:

# Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

# Ponudnik izpolnjevanje zahteve izkaže s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Izjava in izpolnjenim ESPD obrazcem ter v primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila tudi OBR-Izjava podizvajalca ter OBR-Udeležba za podizvajalca.

- Pogoj (Neporavnane obveznosti)

Ponudnik na dan oddaje ponudbe ni imel neporavnanih obveznosti.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo izpolnjenega obrazca OBR-Izjava. Naročnik si pridržuje pravico izpolnjevanje pogoja preveriti v uradnih evidencah in v ta namen od ponudnika zahtevati predložitev ustreznih pooblastil ali drugih dokazil, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja (npr. potrdila bank, BON-2 obrazec idr.).

- Pogoj (Prihodkovna realizacija)

Ponudnik mora izkazati, da je njegova prihodkovna realizacija – čisti prihodki od prodaje - v zadnjih treh letih (v letih 2024, 2023 in 2022), če posluje manj kot 3 leta pa v obdobju, odkar posluje, v vsakem letu znašalo najmanj 12 mio EUR. Pri partnerskih ponudbah se prihodkovna realizacija sešteva.

Način izpolnjevanja:

Pogoj izpolni ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolniti katerikoli izmed partnerjev ali več partnerjev skupaj kumulativno.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik za izpolnjevanje pogoja predloži letna poročila, bonitetni obrazec ali drugo dokazilo, iz katerega izhaja izkazovanje višine čistih letnih prihodkov od prodaje v letih 2024, 2023 in 2022.

- Pogoj (Bonitetna ocena)

Gospodarski subjekt ima na dan izdaje bonitetne ocene, ki ne sme biti starejši od 30 dni pred rokom, določenim za oddajo ponudb, izkazano bonitetno oceno: SB1 do vključno SB6, izdano pri AJPES, ali bonitetno oceno BBB ali boljšo izdano pri agenciji Standard & Poor's ali Fitch, ali bonitetno oceno Baa ali boljšo izdano pri agenciji Moodyʼs.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolnjevati ponudnik oziroma vsak ponudnik v skupni ponudbi.

Zahtevano dokazilo:

Gospodarski subjekt izkaže izpolnjevanje pogoja z izjavo na obrazcu OBR-Izjava in bonitetno informacijo (AJPES (S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON) ali obrazec agencij Standard & Poor's ali Fitch ali Moody's). Bonitetna informacija ne sme biti starejša od 30 dni pred rokom za oddajo ponudb. Bonitetna informacija bo lahko izdana največ 30 dni po roku za prejem ponudb.

- Pogoj (Zavarovanje izvajalske odgovornosti)

Ponudnik mora imeti zavarovano izvajalsko odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila skladno s 16. členom Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP in 133/23) in sicer za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem ponudnikove dejavnosti v višini letne zavarovalne vsote, ki ne sme biti nižja od 300.000,00 EUR.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe mora pogoj izpolnjevati vsak izmed partnerjev.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik izpolnjevanje pogoja potrdi s predložitvijo fotokopije zavarovalne police.

- Pogoj (Referenčni pogoj – tehnična in strokovna sposobnost)

Ponudnik je v zadnjih 5 letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj:

- en (1) zaključen projekt novogradnje objekta visoke gradnje, ki se uvršča pod tri- in večstanovanjske stavbe ali pod stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (po klasifikaciji CC-SI šifra 1122 ali šifra 11301 ali 1122 ali enakovredna šifra po primerljivi klasifikaciji), v okviru katere je bila izvedena gradnja katere skupna  bruto tlorisna površina stavbe po standardu SIST ISO 9836 je znašala najmanj 3.000 m2.

- en (1) zaključen projekt gradnje z globokim temeljenjem na pilotih ali z varovanjem gradbene jame s piloti, pri čemer minimalni premer pilota znaša 80 cm, njihova skupna dolžina pa presega 600 m1.

Ponudnik lahko zgoraj navedeni zahtevi izpolni z enim referenčnim poslom, ki izpolnjuje zahteve iz obeh alinej ali z dvema ločenima referenčnima posloma, kjer vsak izpolnjuje zahteve iz posamezne alineje.

Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Referenčni posli morajo biti izvedeni kvalitetno in pravočasno zaključeni.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji. V primeru ponudbe s podizvajalci, lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s podizvajalci.

Zahtevano dokazilo:

Ponudnik referenčne posle navede v obrazec OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta. Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

- Pogoj (Kadri)

Ponudnik mora za izvajanje razpisanih del zagotoviti naslednje kadre:

- 1 vodjo gradnje, ki je hkrati tudi vodja posameznih del iz področja gradbeništva,

- 1 vodjo posameznih del iz področja strojništva,

- 1 vodjo posameznih del iz področja elektrotehnike,

V kolikor kader ni zaposlen pri ponudniku (razen vodje gradnje, ki mora biti zaposlen pri ponudniku), partnerju ali podizvajalcu, mora biti posameznik ali družba, pri kateri je le-ta zaposlen, imenovan kot podizvajalec ali partner.

Vsak izmed nominiranih kadrov mora izpolnjevati vse z zakonom predpisane pogoje za opravljanje imenovane funkcije.

- Ponudnik mora za kader, ki nastopa v vlogi vodje gradnje/del iz področja gradbeništva izkazati, da izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ oz. vodjo gradnje po GZ-1 in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del s področja gradbeništva in biti vpisan v imenik vodij del pri IZS ter lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega objekta (oznaka VZ) in izpolnjuje naslednje zahteve:

- aktivno govori slovenski jezik;

- v zadnjih  petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja gradnje (ali odgovorni vodja del po ZGO-1) sodeloval pri vsaj:

  - enem (1) zaključenem projektu novogradnje objekta visoke gradnje, ki se uvršča pod tri- in večstanovanjske stavbe ali pod stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (po klasifikaciji CC-SI šifra 1122 ali šifra 11301 ali 1122 ali enakovredna šifra po primerljivi klasifikaciji), v okviru katere je bila izvedena gradnja katere skupna  bruto tlorisna površina stavbe po standardu SIST ISO 9836 je znašala najmanj 3.000 m2,

  - enem (1) zaključenem projektu gradnje z globokim temeljenjem na pilotih ali z varovanjem gradbene jame s piloti, pri čemer minimalni premer pilota znaša 80 cm, njihova skupna dolžina pa presega 600 m1.

Kader lahko zgoraj navedi referenčni  zahtevi izpolni z enim referenčnim poslom, ki izpolnjuje zahteve iz obeh alineje ali z dvema ločenima referenčnima posloma, kjer vsak izpolnjuje zahteve iz posamezne alineje.

Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Referenčni posli morajo biti izvedeni kvalitetno in pravočasno zaključeni.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe lahko ponudnik izpolnjevanje pogoja izkaže tudi s partnerji, in sicer mora biti kader zaposlen pri partnerju, ki prevzema najmanj 50% delež posla.

- Ponudnik mora za vodjo posameznih del iz področja strojništva izkazati, da izpolnjuje pogoje za vodjo posameznih del iz področja strojništva po GZ in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja strojništva in biti vpisan v imenik vodij del pri IZS ter lahko opravlja vodenje posameznih del iz področja strojništva in izpolnjuje naslednje zahteve:

- aktivno govori slovenski jezik;

- v zadnjih  petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja del s področja strojništva sodeloval pri vsaj enem (1) zaključenem projektu novogradnje objekta visoke gradnje, ki se uvršča pod tri- in večstanovanjske stavbe ali pod stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (po klasifikaciji CC-SI šifra 1122 ali šifra 11301 ali 1122 ali enakovredna šifra po primerljivi klasifikaciji), v okviru katere je bila izvedena gradnja katere skupna  bruto tlorisna površina stavbe po standardu SIST ISO 9836 je znašala najmanj 3.000 m2.

Posel šteje za dokončanega z dnem podpisa primopredajnega zapisnika. Referenčni posli morajo biti izvedeni kvalitetno in pravočasno zaključeni.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerja ali podizvajalca.

- Ponudnik mora za vodjo posameznih del iz področja elektrotehnike izkazati, da izpolnjuje pogoje za vodjo posameznih del iz področja elektrotehnike po GZ in mora imeti opravljen strokovni izpit za vodjo del iz področja elektrotehnike in biti vpisan v imenik vodij del pri IZS ter lahko opravlja vodenje posameznih del iz področja strojništva in izpolnjuje naslednje zahteve:

- aktivno govori slovenski jezik;

- v zadnjih  petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb kot vodja del s področja elektrotehnike sodeloval pri vsaj enem (1) zaključenem projektu novogradnje objekta visoke gradnje, ki se uvršča pod tri- in večstanovanjske stavbe ali pod stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji (po klasifikaciji CC-SI šifra 1122 ali šifra 11301 ali 1122 šifra po primerljivi klasifikaciji), v okviru katere je bila izvedena gradnja katere skupna  bruto tlorisna površina stavbe po standardu SIST ISO 9836 je znašala najmanj 3.000 m2.

Posel šteje za dokončanega z dnem pridobitve uporabnega dovoljenja (za novogradnjo) oz. podpisa primopredajnega zapisnika (v primeru rekonstrukcije).

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. Ponudnik se lahko za izpolnjevanje pogoja sklicuje na partnerja ali podizvajalca.

Zahtevana dokazila:

Ponudnik podatke o zahtevanem kadru ter referenčnem poslu vnese v ustrezno mesto obrazca OBR-Kadri in obrazec OBR – Referenčni posli kadra. Referenčni posli morajo biti potrjeni s strani naročnika referenčnega posla. Za kader, ki ob oddaji ponudbe še ni vpisan v imenik IZS, mora ponudnik podati izjavo, da izpolnjuje vse podpisane pogoje za vpis in da bo v primeru, če bo na razpisu izbran, pred oziroma najkasneje ob podpisu pogodbe predložil dokazilo o tem vpisu. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo pridobil v Republiki Sloveniji. V nasprotnem primeru mora ponudnik predložiti dokazilo, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B2, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da je seznanjen z obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjenim ESPD obrazcem.

- Pogoj

Ponudnik potrjuje, da je sposoben prevzete obveznosti izpolniti skladno z razpisno dokumentacijo in opredeljenimi standardi kvalitete v njej ter določbami pogodbe iz obrazca »OBR-Vzorec pogodbe«.

Način izpolnjevanja:

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru partnerske ponudbe pogoj izpolni vsak izmed partnerjev.

Način dokazovanja:

Gospodarski subjekt izpolnjevanje pogoja izkaže z izpolnjenim ESPD obrazcem in predloženim Terminskim planom, lasten obrazec ponudnika.

# E) ZAHTEVANA VSEBINA PONUDBENE DOKUMENTACIJE

Ponudniki morajo predložiti naslednje dokumente:

- Pooblastilo za podpis in oddajo ponudbe, v primeru, da ponudbo elektronsko ali lastnoročno podpiše oseba, ki ni zakoniti zastopnik ponudnika (lastni obrazec);

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe;

- OBR-Izjava (ponudnik, partner, podizvajalec);

- ESPD obrazec (ponudnik, partner, podizvajalec);

- OBR-Udeležba (ponudnik in partner ter vsak podizvajalec, ki zahteva neposredna plačila);

Partnerska pogodba, v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem (lastni obrazec);

OBR-Izjava podizvajalca, v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredna plačila;

Letna poročila, bonitetni obrazec ali drugo dokazilo, iz katerih bo razvidno izpolnjevanje pogoja prihodkovne realizacije

Bonitetna informacija;

Terminski plan, lasten obrazec ponudnika;

Kopija zavarovalne police, zadostuje sken dokazila v pdf ali drugi obliki zapisa;

OBR-Referenčni posli gospodarskega subjekta;

OBR-Kadri;

OBR – Referenčni posli kadra;

Popisi del, izpolnjeni (v elektronski obliki);

Parafiran obrazec OBR-Vzorec pogodbe;

Parafiran obrazec OBR-Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo posla in OBR – Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi;

Drugi dokumenti v primeru, kadar je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, s popravki le-te, dodatnimi pojasnili ali popravki objave zahtevana dodatna dokumentacija.

SPEKTER, d.o.o.

STANISLAV SOTLAR, direktor