## List2
Z.Š. | Pričetek del | Trajanje (dni) | Zaključek del | Opis del
1 | 2025-12-15 | 468 | 2027-03-28 | Centralna lekarna UKC Maribor - DESIGN & BUILD
OKVIRNI Terminski plan - popravek
CENTRALNA LEKARNA UKC MARIBOR
Zap.št. | Pričetek del | Koledarski dnevi Trajanje (dni) | Zaključek del | Opis del | 2025-12-01 | 2026-01-01 | 2026-02-01 | 2026-03-01 | 2026-04-01 | 2026-05-01 | 2026-06-01 | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
1 | 2025-12-15 | 21 | 2026-01-04 | Podpis pogodb in predaja bančnih zavarovanj za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti GOIdela ter dobava in montaža medicinske in nemedicinske opreme, FIDIC rumena knjiga | bar: 2025-12-01 to 2026-01-01
2 | 2026-01-05 | 1 | 2026-01-05 | Datum začetka del (uvedba v delo) | bar: 2026-01-01
3 | 2026-01-05 | 90 | 2026-04-04 | Izdelava projektne dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP), pridobitev projektnih in drugih pogojev, pridobitev soglasij mnenj dajalcev, izdelava DGD projektne dokumentacije, vloga za pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za Fazo B** | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01
4 | 2026-01-05 | 90 | 2026-04-04 | Izdelava PZI projektne dokumentacije in delavniških načrtov za Fazo A* | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01
5 | 2026-01-05 | 90 | 2026-04-04 | Izdelava PZI projektne dokumentacije in delavniških načrtov za Fazo B** | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01
6 | 2026-01-05 | 90 | 2026-04-04 | Izdelava projektne dokumentacije za opremo za Fazo A* | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01
7 | 2026-01-05 | 150 | 2026-06-03 | Izdelava projektne dokumentacije za opremo za Fazo B** | bar: 2026-01-01 to 2026-06-01
8 | 2026-01-05 | 150 | 2026-06-03 | Pridobitev pravnomočnega gradbenega dovoljenja za Fazo B** | bar: 2026-01-01 to 2026-06-01
9 | 2026-01-05 | 40 | 2026-02-13 | Priglasitev del, Pripravljalna GOI dela | bar: 2026-01-01 to 2026-02-01
10 | 2026-01-05 | 40 | 2026-02-13 | Izvedba GOI del prostorov v katere se umestita robota za pripravo zdravil (PROSTORI ROBOTOV MORAJO BITI USTREZNO FINALIZIRANI ZA DOBAVO IN MONTAŽO ROBOTOV) | bar: 2026-01-01 to 2026-02-01
11 | 2026-01-05 | 116 | 2026-04-30 | Izvedba GOI del prostorov v katere se umestita robota za pripravo citostatikov (PROSTORI ROBOTOV MORAJO BITI USTREZNO FINALIZIRANI ZA DOBAVO IN MONTAŽO ROBOTOV) | bar: 2026-01-01 to 2026-04-01
12 | 2026-04-30 | 32 | 2026-05-31 | Dobava in montaža robotov!!! | bar: 2026-04-01 to 2026-05-01
13 | 2026-01-05 | 361 | 2026-12-31 | Izvedba preostalih GOI del - Faza A (Izvedba GOI del z izvedbo kvalitetnih pregledov, končni obračun) | bar: 2026-01-01 to 2026-12-01
14 | 2026-06-03 | 150 | 2026-10-30 | Izvedba GOI del - Faza B (Izvedba montažnega objekta, z postavitvijo nadstreška, idr.) | bar: 2026-06-01 to 2026-10-01
15 | 2026-10-30 | 40 | 2026-12-08 | Kvalitetni in kvantitetni pregledi, priprava vse potrebne dokumentacije za tehnični pregled, PID dokumentacija, tehnični pregled, pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja | bar: 2026-10-01 to 2026-12-01
16 | 2026-12-08 | 28 | 2027-01-04 | Izdaja potrdila o prevzemu | bar: 2026-12-01 to 2027-01-01
17 | 2026-12-08 | 15 | 2026-12-22 | Dostava garancij za odpravo napak v garancijski dobi | bar: 2026-12-01
18 | 2027-01-04 | 28 | 2027-01-31 | Rok za reklamacije | bar: 2027-01-01
19 | 2027-01-31 | 28 | 2027-02-27 | Izdaja potrdila o izvedbi | bar: 2027-01-01 to 2027-02-01
20 | 2027-01-04 | 84 | 2027-03-28 | Končni obračun | bar: 2027-01-01 to 2027-03-01
OPOMBA:
* | Faza A | Izdelava projektne dokumentacije PZI z izvedbo GOI del znotraj objekta Centralne lekarne, kjer ni potrebno gradbeno dovoljenje, vključno z pripravo prostorov za dobavo in montažo robotov
** | Faza B | Izdelava projektne dokumentacije DGD za pridobitev GD, izdelava projektne dokumentacije PZI z izvedbo GOI del, kjer je potrebno gradbeno dovoljenje
Formulas:
Pričetek del = [Zaključek del, row above]+1
Pričetek del = [Pričetek del, row above]
Zaključek del = [Pričetek del]+[Trajanje (dni)]-1
Zaključek del = [Trajanje (dni)]+[Pričetek del]-1