OSNUTEK POGODBE

# VSEBINA VZORCA POGODBE:

- OBRAZEC POGODBE - IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV - POSEBNI POGOJI

1. OBRAZEC POGODBE

PROJEKT: »Ureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za verifikacijo lekarne«

| Naročnik 1: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Ivan Osrečki, v. d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 | Št.: ……………………… Podpisnik pogodbe: Ivan Osrečki, v. d. direktorja |
| --- | --- |

in

| Naročnik 2: Univerzitetni klinični center Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI56644817 | Št.: ……………………… Podpisnik pogodbe: prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC |
| --- | --- |

| ter |  |
| --- | --- |

| Izvajalec: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: TRR: SI56 , odprt pri | Št.: ……………………. Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |

sklepajo

POGODBO št. ___________

»Ureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za verifikacijo lekarne«

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo Obrazec pogodbe (v nadaljevanju: Pogodba) na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku skladno z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US,  100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z nazivom »Ureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za verifikacijo lekarne«, objavljeno dne ………………. na portalu javnih naročil, številka objave …………………. in v TED, številka objave ………………………;

- so dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) vključno s projektno nalogo s prilogami, idejno zasnovo projekta in ponudba izvajalca št. ………. z dne ……….. sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. …………………. z dne ……………. (objavljene na portalu javnih naročil dne ……………….), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva z dne …., naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 14. člena in izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20,  3/22 – ZDeb, 16/23 – ZZPri);

- so dela za izvedbo faze A razen postavke II., navedene na obrazcu (OBR-2.1), sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu: ESSR);

- bo sredstva za izvedbo faze B ter vrednost postavke II. iz faze A, opredeljene na obrazcu (OBR-2.1), zagotovil naročnik 2;

- se v tej Pogodbi za naročnika 1 in naročnika 2 uporablja edninska oblika in velja za oba naročnika, razen kadar je pri posameznem naročniku to izrecno zapisano.

Pogodbene stranke soglašajo, da se pri izvajanju te Pogodbe v celoti izključi uporaba Posebnih gradbenih uzanc (PGU).

- člen

S to Pogodbo se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel vsa razpisana dela.

- člen

Izrazi in besede, uporabljeni v Pogodbi, imajo enak pomen, kot jim je določen v pogojih izvedbe v nadaljevanju.

- člen

K tej Pogodbi sodijo tudi spodaj našteti dokumenti, ki tvorijo celoto in natančneje pojasnjujejo pogodbo:

- Pogodba,

- Ponudbeni predračun in Dodatek k ponudbi,

- Posebni pogoji pogodbe,

- Splošni pogoji pogodbe,

- Zahteve naročnika,

- Garancijski dokumenti,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) in drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

- Ponudba izvajalca,

- Struktura cene,

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev,

- Soglasja podizvajalcev,

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo del Pogodbe.

- člen

Izvajalec se strinja z naročnikom, da bo izvršil in dokončal vsa dela in odpravil vse napake na njih, v skladu z določbami te Pogodbe, naročnik pa bo izvajalcu plačal za njihovo izvedbo, kot je navedeno v nadaljevanju.

- člen

Rok dokončanja del posamezne faze je v skladu s Prilogo: Terminski plan izvedbe in Projektno nalogo naročnika 2.

Rok za dokončanje del prostorov, kjer bosta umeščena robota za zdravila iz faze A, je 40 dni od uvedbe v delo.

Izvajalec mora najkasneje v roku 3 mesecev od uvedbe v delo naročniku 2 predati projektno dokumentacijo za izvedbo (PZI) za ureditev preostalih prostorov Centralne lekarne in PZI za opremo z vsemi ustreznimi popisi na način, ki bo omogočal izvedbo javnega naročila za dobavo in montažo pohištvene, medicinske, lekarniške in ostale opreme, ki je bila opredeljena v Idejni zasnovi projekta (IZP).

Rok za dokončanje del prostorov, kjer bosta umeščena robota za citostatike iz faze A, je najkasneje do 30. 4. 2026.

Rok za dokončanje del preostalih prostorov iz faze A je najkasneje do 31. 12. 2026.

Rok za dokončanje del iz faze B je najkasneje do 31. 12. 2027.

- člen

Naročnik se s to Pogodbo obveže, da bo plačal izvajalcu pogodbeno ceno za izvedbo in dokončanje del in odpravo napak na njih v rokih in na način, ki ga predpisuje Pogodba, in sicer je naročnik 1 plačnik del (postavke I., III. in IV.) iz faze A, naročnik 2 pa je plačnik del iz faze B ter plačnik postavke II. iz faze A:

| ZŠ (postavke) | Vrsta del | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Faza A: |  |  |
| I. | Projektna dokumentacija za fazo A |  |  |
| II. | Projektna dokumentacija za fazo B |  |  |
| III. | GOI dela |  |  |
| IV. | Ostali stroški |  |  |
|  | Skupaj faza A (brez postavke II.): |  |  |
|  | Faza B: |  |  |
| I. | Projektna dokumentacija za fazo B |  |  |
| II. | GOI dela |  |  |
| III. | Ostali stroški |  |  |
|  | Skupaj faza B (s postavko II. iz faze A): |  |  |
|  | Skupna ponudbena vrednost (faza A + faza B) |  |  |

(z besedo: ………………………………………………………………… 00/100 EUR z DDV)

V ceni so všteti vsi popusti.

Naročnik 2 bo izvajalcu za postavko II. GOI dela iz faze B priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa za inženirske gradnje 03 Ostala visoka gradnja, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). V preostalih postavkah iz faze B in za vse postavke iz faze A je pogodbena cena fiksna in nespremenljiva.

Prva valorizacija cen se izvede na predlog izvajalca ali naročnika 2, ko kumulativno povečanje ali zmanjšanje dogovorjenega indeksa preseže 2 % vrednosti, šteto od datuma sklenitve Pogodbe. Po izvedeni prvi valorizaciji se cene po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja usklajujejo glede na dogovorjeni indeks, pri čemer se upoštevajo tako povišanja kot tudi znižanja indeksa. Naročnik 2 pri vsaki mesečni situaciji prizna zvišanje oz. uveljavlja znižanje indeksa, ki je veljal v obdobju, na katero se mesečna situacija nanaša.

Valorizacija cen znaša 100 % povišanja oz. znižanja dogovorjenega indeksa.

Naročnik bo izvedbo storitev in dobave opreme plačal v rokih v skladu z veljavno zakonodajo in na način določen v Pogodbi.

Vsi računi (situacije) morajo biti izstavljeni v elektronski obliki (e–račun) skladno z 28. členom Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 in 47/19) in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Računi (situacije) za postavke I., III. in IV. iz faze A  se morajo sklicevati na številko Pogodbe naročnika 1, na podlagi katere so izstavljeni.

Računi (situacije) za postavko II. iz faze A ter za postavke iz faze B se morajo sklicevati na številko Pogodbe naročnika 2, na podlagi katere so izstavljeni.

Obvezne priloge e-računov po Pogodbi so:

- situacija, potrjena s strani vseh udeležencev (Naročnik, Inženir),

- poročilo o poteku del in dobavah opreme,

- računi oziroma situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem,

- specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika,

- ostala dokumentacija, ki potrjuje, da so zaračunana dela dejansko opravljena in oprema dobavljena ter montirana v skladu s Pogodbo.

- člen

Dela, ki so predmet te pogodbe iz faze A (razen postavke II.), se sofinancirajo iz projekta »_________________«, potrjenega s strani organa upravljanja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj z odločitvijo o podpori št. ___________ z dne ___________.

Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Projekt se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027: Cilj politike CP 4: Bolj socialna in vključujoča Evropa za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic; Prednostna naloga PN 7: Dolgotrajna oskrba in zdravje ter socialna vključenost; Specifični cilj RSO4.5: Zagotavljanje enakega dostopa do zdravstvenega varstva in krepitev odpornosti zdravstvenih sistemov, vključno z osnovnim zdravstvenim varstvom, ter spodbujanje prehoda z institucionalne oskrbe na oskrbo v družini in skupnosti.

Sredstva za financiranje iz ESRR ne predstavljajo državne pomoči.

Plačnik pogodbenih del iz faze A (razen postavke II.) je naročnik 1.

Plačnik pogodbenih del iz postavke II. faze A in pogodbenih del faze B je naročnik 2.

Noben izdatek, ki je nastal v zvezi s pogodbo, ne sme biti dvojno financiran iz kakršnih koli drugih evropskih in/ali nacionalnih sredstev. To pomeni, da se za iste izdatke ne sme dvakrat zahtevati povračilo, niti jih vključiti v več podaktivnosti in/ali uporabljati že odobreno sofinanciranje EU.

- člen

Izvajalec potrjuje, da je seznanjen s posebnimi zahtevami za izvedbo pogodbenih del:

- obstoječo dokumentacijo naročnika, s predvideno lokacijo in faznostjo izvajanja del, predvidenim načinom izvedbe ter obstoječim stanjem na terenu,

- dostopi in pogoji dostopa na območje UKC Maribor,

- omejitvami vezanimi na organizacijo gradbišča, izvajanje del in s tem povezano logistiko, pri čemer upošteva, da se bodo dela izvajala ob delujočih objektih;

- ter potrjuje, da prevzema vsa tveganja in garancije vezane na izvedena dela ter da je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene.

- člen

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del, razen v primerih, ki jih izrecno določa ta Pogodba, ne more biti veljavna in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri pooblaščeni predstavnik naročnika za izvajanje te Pogodbe.

Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te Pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve projektanta, inženirja, naročnika 2 in naročnika 1 (po tem vrstnem redu) je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

- člen

Naročnik 2 se s to Pogodbo zavezuje, da bo:

- omogočil izvajalcu nemoteno delo (predaja delovišča v trenutno posest, zagotovitev primernih dostopov itd.),

- omogočil izvajalcu priklop na komunalne vode,

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in podal soglasje k morebitnim spremembam,

- zagotovil sodelovanje svoje tehnično-vzdrževalne službe,

- zagotovil varnostni načrt.

- člen

Izvajalec se zavezuje:

- da bo najkasneje v roku 30 dni od pričetka veljavnosti te Pogodbe naročniku predložil dokazilo o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom pri IZS oz. ZAPS za strokovnjake, ki bodo sodelovali pri izvedbi te Pogodbe (velja v tistih primerih, ko še niso vpisani v navedena imenika);

- da bo pri izvedbi storitev upošteval Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25);

- ažurirano vnašati podatke o dejanskih lastnikih v Register dejanskih lastnikov (v AJPES), in sicer najmanj podatke o predsedniku uprave/poslovodstva ali več oseb, ki zasedajo položaj poslovodstva (ime, priimek in datum rojstva);

- da bo naročniku in inženirju omogočil dostop do gradbišča za potrebe vseh vrst opravil v zgradbi in zagotovil naročniku 2 nemoteno izvajanje dejavnosti.

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in z nominiranimi podizvajalci.

Izvajalec bo pri izvedbi del sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

a)	NAZIV PODIZVAJALCA:

-	naslov:

-	ki ga zastopa:

-	matična številka:

-	ID za DDV:

-	transakcijski račun

-	vrsta del:

-	vrednost del:

-	zahteva za neposredno plačilo: DA/NE

(*Navede se vse podizvajalce, ki jih je izvajalec navedel v svoji ponudbi.)

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, ki to zahtevajo.

Naročnik je dolžan namesto izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec računu obvezno priložiti potrjene račune teh podizvajalcev in izjavo, da so priloženi računi vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev.

V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljenega računa izvajalca v določenem obdobju. Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost računa podizvajalca presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem obdobju v skladu z določili te Pogodbe.

Za vse podizvajalce: _______, ki niso zahtevali neposrednih plačil, se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje pa v roku 60 dni od plačila končnega računa za posamezno fazo poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila Pogodbo. Če glavni izvajalec, na prvi poziv naročnika, ne poda pisne izjave naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Izvajalec se zavezuje, da bo o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, nadomestitev podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev), v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 predhodno obvestil naročnika in pridobil pisno soglasje naročnika. Naročnik izda oz. zavrne soglasje v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, za katerega ni dal pisnega soglasja, lahko odstopi od Pogodbe.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunal po cenah iz predračuna glede na dejansko napredovanje del. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Izdelava posamezne projektne dokumentacije se plačuje po pisni potrditvi naročnika, da je prejel (popravljen) končni izvod projektne dokumentacije za posamezno fazo.

Obračunavanje del, bo izvajalec izvršil z izstavitvijo začasnih mesečnih situacij in končne situacije za posamezno fazo, v katerih mora prikazati obračun deležev plačil vsem nominiranim podizvajalcem. Končno situacijo za posamezno fazo se izstavi skladno s podčlenom 14.10 SPP. Osnutek končne situacije za posamezno fazo bo izstavljen pred izdajo Potrdila o izvedbi za posamezno fazo.

Naročnik bo posamezen potrjen račun/situacijo poravnal po prejemu pravilno izdanega dokumenta z nakazilom na transakcijski račun izvajalca št.     , odprt pri banki       in na poslovne račune podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej Pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

V primeru zamude plačila lahko izvajalec oz. podizvajalec zahteva zakonite zamudne obresti.

Plačilo za opravljene storitve se v primeru skupne ponudbe izvede preko vodilnega partnerja. Za opravljene storitve bo vodilni partner izstavil naročniku račun/situacijo v elektronski obliki (e-račun), pri čemer je osnova za izstavitev in plačilo računa/situacije s strani naročnika potrjen račun/situacija.

- člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika 1 po tej Pogodbi/ skrbnik Pogodbe je ………………..…...

Predstavnik naročnika 1 je pooblaščen, da zastopa naročnika 1 v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela faze A (razen postavke II.), dogovorjena s to Pogodbo.

Namestnik pooblaščenega predstavnika naročnika 1 po tej Pogodbi/skrbnika Pogodbe je …………………….

Namestnik nadomešča skrbnika Pogodbe v času njegove odsotnosti z vsemi pooblastili skrbnika Pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik naročnika 2 je ………………………….

Pooblaščeni predstavnik naročnika 2 je pooblaščen, da zastopa naročnika 2 v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela postavke II. iz faze A in na dela iz faze B po tej Pogodbi.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je      , tel. št.:      , e-mail:

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej Pogodbi.

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te Pogodbe, potek gradnje, storitev in dobav, projektno dokumentacijo ter spremembo le-te, situacije, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe, če v tej Pogodbi ni drugače določeno.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to Pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove pooblaščenih predstavnikov pogodbenih strank se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju storitev. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oziroma po pooblastilu naročnika.

Vodja projektiranja je      , tel. št.:      , e-mail:

Vodja gradnje je      , tel. št.:      , e-mail:

Inženir je ………………………..

Pooblaščeni predstavnik inženirja je ………………………….

- člen

Pred prevzemom del za posamezno fazo in izdajo Potrdila o prevzemu del za posamezno fazo, bo naročnik pregledal izvršena dela v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe in Posebnimi pogoji pogodbe.

Vse ugotovljene pomanjkljivosti ob izdaji Potrdila o prevzemu del za posamezno fazo, je izvajalec dolžan odpraviti najkasneje do izdaje Potrdila o izvedbi, inženir pa bo izdal Potrdilo o izvedbi šele po odpravi vseh pomanjkljivosti, izhajajočih iz posamezne faze.

Za kakovost opravljenih del in dobavljene opreme daje izvajalec garancijo, in sicer:

- nosilna konstrukcija objekta		10 let

- streha 					10 let

- fasada					10 let

- gradbeno obrtniška dela			5 let

- instalacijska dela 				5 let

- strojna oprema zgradbe			5 let

- elektro oprema zgradbe			5 let

5 letni garancijski roki, navedeni za gradbeno obrtniška in instalacijska dela, ter strojno in elektro opremo zgradbe iz prejšnjega odstavka tega člena, ne veljajo v primeru, če se napaka nanaša na solidnost gradnje. V tem primeru znaša garancijski rok 10 let.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni ali zamenjani del.

Če naročnik 2 v garancijskem času ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu po e-mailu.

Odzivni čas servisa znaša največ (24) ur po prejemu obvestila. Napako mora odpraviti najkasneje v roku 48-ih ur. V primeru, da odprava napake v tem času objektivno ni mogoče izvesti, se izvajalec in naročnik 2 dogovorita o drugem primernem roku za odpravo napak.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik 2 pravico naročiti pri tretji osebi odpravo napak na stroške izvajalca in/oziroma unovčiti ustrezno garancijo.

V primeru, da popravilo ne bo možno v roku iz tega člena, bo izvajalec naročniku 2 v roku, ki je določen za dobavo opreme po tej Pogodbi, po preteku roka za odpravo napak po tej Pogodbi, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi iz te Pogodbe, sicer bo to storil naročnik 2 v breme izvajalca.

Novovgrajeni, montirani oziroma dobavljeni deli postanejo last naročnika 2.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki.

- člen

Pogodbene stranke so dolžne izvajati dejavnost prepoznavnosti in preglednosti kot ga določa 50. člen Uredbe 2021/1060/EU in spoštovati pravila o informiranju in obveščanju javnosti, ki so podrobneje določena v Navodilih organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, objavljena na spletni strani https://evropskasredstva.si/evropska-kohezijska-politika/navodila-in-smernice/.

Dokumentacija in oprema, ki jo bo izvajalec izdelal oziroma dobavil v okviru te pogodbe, morajo biti označeni z ustreznim simbolom EU, na njih pa mora biti smiselno uporabljena navedba o sofinanciranju.

- člen

Pogodbene stranke morajo na varen in urejen način hraniti vse dokumente in račune, ki se nanašajo na financiranje izvedenih storitev oziroma dobav blaga na podlagi te pogodbe v skladu z vsakokratno veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo dokumentarnega in arhivskega gradiva, še 10 let po njenem zaključku, in sicer za potrebe revizije oz. kot dokazila za potrebe prihodnjih preverjanj. Praviloma je mogoče uporabiti tudi primerne slikovne in podatkovne medije v primeru, da gre za popolno, urejeno in vsebinsko identično reprodukcijo, ki je v celoti skladna z originalom in je primerna za revizijo ter je dostop do nje mogoč kadarkoli do konca obdobja hrambe.

Pogodbene stranke morajo omogočiti dostop do dokumentacije organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu ter drugim nadzornim slovenskim organom in pristojnim organom EU. Kadarkoli in na prvi poziv morajo predložiti vse relevantne dokumente, ki izkazujejo resničnost, pravilnost in skladnost stroškov ter pravilnost postopkov in učinkovitost izvajanja pogodbe. Dostopnost do vseh dokumentov o izdatkih za dobavo opreme morajo pogodbene stranke zagotoviti za obdobje petih let od 31. decembra leta, v katerem je organ upravljanja opravil zadnje plačilo naročniku, če ni drugače določeno z 82. členom Uredbe 2021/1060/EU oz. predpisom, ki bi jo nadomestil. V primeru neskladja rokov veljajo določila Uredbe 2021/1060/EU.

- člen

Ta Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja Pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo okoliščin iz prejšnjega odstavka bo naročnik ravnal v skladu s 3. alinejo četrtega odstavka 67. člena ZJN-3.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti Pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja iz tega člena se šteje, da je pogodba  razvezana z dnem sklenitve nove Pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno javno naročilo.

Če naročnik v roku 60 dni od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je Pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Nična je Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

Pogodba solidarno zavezuje vsakokratne pravne naslednike tudi v primeru organizacijskih oziroma statusno – lastninskih sprememb.

- člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži naročniku 1 finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za postavke I., III. in IV. iz  faze A, naročniku 2 pa finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za postavko II. iz faze A.

Pogodba se v delu, ki se nanaša na izvedbo pogodbenih del iz faze B, sklepa pod odložnim pogojem, in bo veljala, če in ko bo naročnik 2 zagotovil finančna sredstva za izvedbo del iz faze B. O zagotovitvi finančnih sredstev bo naročnik 2 izvajalca pisno obvestil in ga tudi pozval k predložitvi instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del iz faze B.

2. IZJAVA O SPREJEMANJU SPLOŠNIH POGOJEV POGODBE

V kolikor ni določeno v Pogodbi, se dela, ki so razpisana na javnem razpisu, izvajajo v skladu z določili Splošnih pogojev pogodbe FIDIC Rumena knjiga - Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, Splošni pogoji pogodbe so bili izdani s strani naslednje organizacije:

FIDIC / Fédéeration Internationale des Ingénieurs – Conseils

P.O. Box 86, CH – 1000 Lausanne 12

+41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail: fidic@pobox.com

WWW: http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

+ 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

WWW: http://www.gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet spremembi in dodatkov, ki so navedeni v posebnih pogojih pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen z vsebino navedenih splošnih pogojev in z njo tudi razpolaga. Naročnik pa lahko od ponudnika zahteva predložitev izvoda pogojev gradbenih pogodb za gradbena in inženirska dela, podpisanega  s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

| Ponudnik |  |
| --- | --- |
| Podpisnik |  |
| Podpis |  |
| Kraj |  |
| Datum |  |

3. POSEBNI POGOJI POGODBE - FIDIC Rumena knjiga

Predmet javnega naročila: »Ureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za verifikacijo lekarne«

Pogoji Pogodbe vsebujejo Splošne pogoje, s katerimi tvorijo Pogoje pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec (angl. Plant and Design-Build for Electrical and Mechanical Plant, and for Building and Engineering Works, Designed by the Contractor), 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI in v nadaljevanju navedene Posebne pogoje, ki zajemajo dopolnitve in spremembe Splošnih pogojev.

Doda oz. spremeni se:

# Člen 1 - Splošne določbe

1.1 - Definicije

1.1.1 Pogodba

      - »Pogodba«, pomeni Obrazec pogodbe, Ponudbeni predračun, Posebne pogoje, Zahteve naročnika in druge dokumente, ki so navedeni v Pogodbi.

      - »Pogodbeni sporazum« pomeni Pogodbo, ki jo po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila sklenejo Naročnik 1, Naročnik 2 in izbrani Izvajalec v vsebini, kot je bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

1.1.1.3	»Pismo o sprejemu ponudbe«, ki pomeni »Odločitev o oddaji naročila«, je s strani Naročnika 1 podpisano obvestilo uspešnemu ponudniku, da je njegova ponudba sprejeta in katerega pravnomočnost je podlaga za sklenitev Pogodbe. Datum izstavitve ali prejema Pisma o sprejemu se v tej dokumentaciji nadomesti z datumom podpisa Pogodbe.

1.1.1.4	»Ponudbeno pismo« pomeni dokument, ki je naslovljen kot Ponudbeni predračun, ki ga izpolni Izvajalec in v katerega vključi podpisano ponudbo Naročniku za izvedbo del.

1.1.1.5	»Zahteve Naročnika« pomeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in Projektno nalogo s prilogami in Idejno zasnovo projekta.

    - Stranke in osebe

1.1.2.2	»Naročnik 1« je URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NADZOR, KAKOVOST IN INVESTICIJE V ZDRAVSTVU, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana.

»Naročnik 2« pomeni UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR, Ljubljanska ulica 5, Maribor.

Za naročnika 1 in naročnika 2 se uporablja edninska oblika in velja za oba naročnika, razen kadar je pri posameznem naročniku to izrecno zapisano

1.1.2.4	»Inženir« je oseba, ki jo bo za projekt imenoval Naročnik.

1.1.2.8	»Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je Naročnik po ZJN-3 sklenil Pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

1.1.2.11	 »Joint Venture« (JV) pomeni: skupina gospodarskih subjektov, ki so se dogovorili za skupno izvedbo del po Pogodbi na osnovi medsebojnega sporazuma v skladu z določili  dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zakonodaje.

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

1.1.3.1 »Osnovni datum« je datum podpisa pogodbenega sporazuma.

1.1.3.10	»Uvedba v delo« je podpisan dokument med Izvajalcem, Inženirjem in Naročnikom, ki določa datum začetka del, potrebnih za za prenovo objekta Centralne lekarne v UKC Maribor. Uvedba v delo za dela iz faze A se šteje kot obvestilo Inženirja o začetku del v skladu s podčlenom 8.1.

1.1.3.11	Za »dokument o končni poravnavi« (podčlen 14.12) se smatra »zapisnik o  končnem obračunu« za posamezno fazo.

1.1.6 	 Druge definicije

1.1.6.2 »Domača država« pomeni Republiko Slovenijo.

1.1.6.5 »Pravo« pomeni vso veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

1.1.6.6 »Garancija za dobro izvedbo« pomeni bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del.

1.1.6.10 »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja Del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25 – GZ-1) ter v skladu s pravili države Naročnika Republike Slovenije.

1.1.6.11 »Knjiga obračunskih izmer« je dokument, ki se vodi ves čas trajanja del na gradbišču v skladu z določili "Pravilnika o gradbiščih" (Uradni list RS, št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25 – GZ-1) ter v skladu s pravili države Naročnika Republike Slovenije.

1.1.6.12 »Garancija za odpravo napak« pomeni bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogojev pogodb.

Podčlen 1.4 - Pravo in jezik

Podčlen se spremeni in se glasi:

»(a)	Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije.

(b)	Vsa dokumentacija mora biti v slovenskem jeziku. Vsa komunikacija (pisna in ustna) med Naročnikom, Inženirjem in Izvajalcem poteka v slovenskem jeziku.

1.5 – Prioriteta dokumentov

Podčlen 1.5 se spremeni in se glasi:

»Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni del te pogodbe še naslednji dokumenti, ki se jih bo tolmačilo po vrstnem redu, kot so navedeni:

- Pogodba,

- Ponudbeni predračun in Dodatek k ponudbi,

- Posebni pogoji pogodbe,

- Splošni pogoji pogodbe,

- Zahteve naročnika,

- Garancijski dokumenti,

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija) in drugi dokumenti, ki sestavljajo razpisno dokumentacijo,

- Ponudba izvajalca,

- Struktura cene,

- Pravni akt o skupni izvedbi naročila, kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev,

- Soglasja podizvajalcev,

- Drugi dokumenti, ki predstavljajo del Pogodbe.«

1.6 - Pogodbeni sporazum

Podčlen se spremeni in se glasi:

»Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum po pravnomočnosti odločitve, skladno z 90. členom ZJN-3.«

Podčlen 1.7 – Odstop pogodbe

Spremeni se alineja (a) tako, da glasi:

»lahko odstopi del le-te s predhodnim dogovorom (soglasjem) z drugo stranko«.

Izbriše se alineja (b).

1.10 - Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

Podčlen 1.10 se spremeni na način, da se glasi:

»Izvajalec jamči, da so vsi materiali in gradiva, izdelana za Naročnika, njegovo lastno avtorsko delo, prosto kakršnihkoli pravic tretjih oseb, razen kadar gradiva posreduje Naročnik. Izvajalec prevzema polno odškodninsko odgovornost zaradi škode, ki bi Naročniku nastala zaradi avtorskih zahtevkov tretjih oseb v zvezi z izdelki po tej Pogodbi.

S plačilom pogodbene obveznosti bodo vse materialne avtorske pravice na nastalih gradivih, ki izhajajo iz izvršenih del po tej Pogodbi, ne glede na obliko (govorjena dela, pisana dela, fotografska dela, avdiovizualna dela ipd.), vključno s pravico uporabe predmeta naročila prešle v last Naročnika, in sicer s posredovanjem v objavo ali izročitvijo. Prenos materialnih avtorskih pravic vključuje prenos pravice do uporabe v telesni in netelesni obliki, spremenjeni obliki in uporabo primerkov avtorskega dela, kot jih določa zakon, ki ureja avtorske pravice.

Izvajalec je dolžan Inženirju predati delavniške risbe v slovenskem jeziku in preprosti obliki, v dveh kopijah in v digitalni obliki na elektronskem nosilcu podatkov.

Izvajalec mora omogočiti normalen dostop do obstoječega objekta 24 ur na dan  in vse dni v letu, dostop do delovišča pa mora biti omogočen v času izvajalčevih delovnih ur, pri tem pa mora prav tako zagotoviti nemoten dostop do vseh dokumentov in risb, ki so potrebne za dokončanje pogodbenih del.

1.12 - Zaupni podatki

Na koncu podčlena 1.12 se doda besedilo:

Izvajalec mora smatrati podatke iz Pogodbe kot zaupne, razen v primeru, ko mora izpolnjevati obveznosti v zvezi s predmetno Pogodbo, ali kadar je tako predpisano z veljavnim zakonom. Izvajalec teh podatkov ne sme objaviti ali dovoliti, da bi bili objavljeni ali odkriti, niti v celoti niti delno, v nobenem tržnem ali tehničnem dokumentu ali kje drugje, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

Člen 3 - Inženir

Podčlen 3.1 - Obveznosti in pooblastila Inženirja

Na koncu podčlena se doda:

»Inženir bo pridobil posebno dovoljenje Naročnika, preden bo:

(a) 	odobril (potrdil) dodatne stroške ali izdatke,

(b) 	določil podaljšanje roka po členu 8.4;

(c)  	odobril spremembe ali prilagoditve (po členu 13);

Ne da bi kršil zgoraj navedeno obvezo za pridobitev dovoljenja, če po mnenju Inženirja pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja, Del ali lastnine, sme Inženir, ne da bi Izvajalca oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti po Pogodbi, dati Izvajalcu navodilo, da naj izvrši vsa takšna Dela, ali naredi vse, kar je po mnenju Inženirja potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika. Izvajalec bo ravnal v skladu z vsemi takimi navodili Inženirja, kljub temu, da ni bilo dovoljenja Naročnika.«

Podčlen 3.3 - Navodila inženirja

Podčlen 3.3 se spremeni tako, da se na koncu prvega odstavka podčlena doda naslednje besedilo:

»Navodila sme dajati izvajalcu tudi Naročnik, ta pa jih je dolžan sprejeti. Naročnik mora hkrati z navodilom izvajalcu obvestiti tudi Inženirja.«

Doda se nov podčlen:

»3.6 - Redni operativni sestanki

Inženir sklicuje redne operativne sestanke zaradi ugotavljanja izvajanja pogodbe in navodil Inženirja. Na sestankih se vodi zapisnik, ki se ga potrdi na naslednji seji. Na sestankih sprejeti sklepi so obvezujoči.«

Člen 4 – Izvajalec

4.1 – Splošne obveznosti Izvajalca

Na koncu Podčlena 4.1. se doda:

»Izvajalec bo takoj obvestil Naročnika in Inženirja o kakršnikoli napaki, izostanku, pomanjkljivosti ali drugi nepravilnosti v Zahtevah naročnika. Če izvajalec tega ne stori in zaradi tega nastanejo zamude ali druga odstopanja od Pogodbe kot posledica tega, Izvajalec nima pravice postavljati zahtev za povračilo stroškov in bo odgovoren za posledice, če je pri tem Naročniku povzročena škoda.

Izvajalec bo vodil Gradbeni dnevnik in Knjigo obračunskih izmer v času izvajanja del, ki služi samo za določitev mesečnega % realizacije del in kot podlaga za vodenje osnovnih sredstev pri Naročniku.«

4.2 – Garancija za dobro izvedbo

V celoti se nadomesti prvi in drugi odstavek podčlena, da se glasita:

»Izvajalec bo Naročniku 1 izročil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 10 dni po prejemu poziva k sklenitvi Obrazca Pogodbe. Zavarovanje mora biti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) faze A (razen postavke II. iz faze A) skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za izdajo Potrdila o izvedbi za fazo A.

Izvajalec bo Naročniku 2 izročil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe v roku 10 dni po prejemu poziva k sklenitvi Obrazca Pogodbe. Zavarovanje mora biti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) postavke II. iz faze A skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za izdajo Potrdila o izvedbi za fazo A.

Izvajalec bo Naročniku 2 izročil Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (izpolnitev Pogodbe) v roku 10 dni po prejemu pisnega obvestila o zagotovitvi finančnih sredstev za izvedbo faze B. Zavarovanje mora biti v višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) faze B skladno z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila z veljavnostjo še najmanj 30 dni po izteku roka za izdajo Potrdila o izvedbi za fazo B.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko Naročnik poleg že navedenih razlogov v 4. odstavku podčlena 4.2 unovči tudi, če Izvajalec svojih obveznosti do Naročnika ne izpolni skladno s Pogodbo oz. če v skladu s Pogodbo ne predloži Garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo izdala bodisi:

a)	banka oz. zavarovalnica v državi Naročnika ali

b)	tuja banka oz. tuja zavarovalnica, preko korespondenčne banke oz. zavarovalnice v državi Naročnika.

Ne da bi omejeval določbe prejšnjega odstavka, kadarkoli pride do povečanja pogodbene vrednosti v skladu s Pogodbo, bo Izvajalec povečal vrednost Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti za enak odstotek.«

Podčlen 4.3 – Predstavnik izvajalca

Na koncu se doda besedilo:

Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora Izvajalec angažirati tolmača za slovenski jezik.

Podčlen 4.5 – Imenovani podizvajalci

Izbriše se besedilo podčlena 4.5 in se ga nadomesti z novim besedilom:

V tem podčlenu »imenovani podizvajalec« pomeni podizvajalca, ki ga nominira izvajalec v skladu z veljavnim zakonom o javnem naročanju.

Podčlen 4.8 – Varnosti postopki

Alineji (a) se doda besedilo:

»Izvajalec mora upoštevati Zakon o varnosti in zdravju pri delu v Republiki Sloveniji in drugo relevantno veljavno zakonodajo Republike Slovenije.«

Podčlen 4.9 – Zagotavljanje kakovosti

Podčlenu  se doda:

»Izvajalec mora zagotavljati kakovost v skladu z veljavno zakonodajo, tehnično regulativo ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.«

Podčlen 4.18 - Varstvo okolja

V podlčlenu se doda besedilo:

V času trajanja del mora Izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo.

Podčlen 4.20 - Oprema naročnika in material po prosti izbiri

Podčlen se izbriše.

Doda se nov podčlen:

4.25	Garancija za odpravo napak

»Po zakonskih določilih Republike Slovenije je Izvajalec odgovoren za pomanjkljivosti in napake definirane v podčlenih 11.2 (a), (b), (c), ki se niso mogle opaziti, ali za katere se smatra, da niso bile opazne pred iztekom Roka za reklamacijo napak, določenim v Dodatku k ponudbi v skladu s podčlenom 11.1, z vsakršnim podaljšanjem v okviru podčlena 11.3.

Izvajalec mora pred izdajo Potrdila o izvedbi za posamezno fazo predložiti Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne vrednosti del z DDV ločeno za posamezno fazo.  Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku bo izdala bodisi:

a)	banka oz. zavarovalnica v državi Naročnika ali

b)	tuja banka oz. tuja zavarovalnica, preko korespondenčne banke oz. zavarovalnice v državi.

Garancijski rok začne teči z dnem izdaje Potrdila o prevzemu, ločeno za posamezno fazo. Rok veljavnosti Garancije za odpravo napak za posamezno fazo mora biti za 30 dni daljši kot je najdaljši garancijski rok določen v Dodatku k ponudbi.

Izvajalec odgovarja za odpravo stvarnih napak v garancijskih rokih skladno s to pogodbo, tudi če bo Naročnik unovčil prejeto zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.«

Člen 5 – Projektiranje

Podčlen 5.1 - Splošne obveznosti pri projektiranju

Spremeni se prvi stavek tretjega odstavka tako, da glasi:

»Po sklenitvi Pogodbe mora Izvajalec temeljito preučiti Zahteve naročnika.«

Podčlen 5.6 – Dokumenti izvedenih del

Na koncu podčlena se doda:

»Kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu za posamezno fazo mora Izvajalec predložiti Inženirju projekt izvedenih del (PID) in navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) za vsa Dela v tiskani in elektronski obliki. Navedeno projektno in tehnično dokumentacijo mora predložiti Naročniku v 3 (treh) tiskanih izvodih in izvod v elektronski obliki.

Potrdilo o prevzemu za posamezno fazo bo izdano šele po opravljenem pregledu s strani Naročnika 1 oz. Naročnika 2 in Inženirja.

Projektna dokumentacija v elektronski obliki mora biti pripravljena v naslednjih formatih:

- grafični del v vektorskem formatu .dwg, .pdf in za potrebe informiranja javnosti tudi 3D vizualizacije ,

- tekstualni del v formatu .doc ali .docx in .pdf,

- tabelarični del v formatu .xls ali .xlsx. in .pdf,

- GIS okolje za obdelavo prostorskih podatkov.

Posamezne datoteke morajo imeti razumljiva imena, ki se čim bolj ujemajo z vsebino, datoteka mora v največji meri vsebovati tehnično zaključene celote oziroma se ujemati s papirnim izvodom. Pred končno predajo dokumentacije Izvajalec podrobnejšo vsebino in obliko ter obseg uskladi z Inženirjem.«

Člen 6 - Kadri in delavci

Podčlen 6.7. Zdravje in varnost

Na koncu podčlena se doda:

Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Izvajalec mora upoštevati navodila Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb (EOBO), hišni red Naročnika 2 ter sporazum za zagotavljanje zdravja in varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požari.

Podčlen 6.8 – Nadzor s strani Izvajalca

Na koncu podčlena se doda:

»Vsa komunikacija med Naročnikom, Inženirjem in Izvajalcem (pisna in ustna) poteka v slovenskem jeziku, lahko tudi z uporabo tolmača ali prevajalca (določeno v podčlenu 1.4).«

Podčlen 6.9 – Osebje izvajalca

Podčlenu 6.9 se doda besedilo:

»Strokovne funkcije, ki so bile razpisane v Naročnikovi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, lahko opravlja samo strokovni kader, ki je bil v ponudbi imenovan na te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec zamenja strokovni kader z nekom, ki izpolnjuje vse zahtevane referenčne pogoje Naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in skladno z določili Pogodbe.«

# Člen 7 – Obratna oprema, materiali in izdelava

Podčlen 7.4 - Preskušanje

Zadnji stavek v zadnjem odstavku podčlena se zbriše in na koncu podčlena se doda:

»V primeru, da predstavnik Inženirja ni bil prisoten pri preskušanju, lahko sprejme rezultate in zapisnike preskusa kot sprejemljive ali pa, v primeru dvoma, zahteva ponovitev preskusov.«

Podčlen 7.8 - Pristojbine

V podčlenu se doda alineja (c):

(c) začasno ali dokončno odlaganje vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki.

# Člen 8 – Začetek, zamude in ustavitev

8.1- Začetek del

Prvi odstavek podčlena se črta in nadomesti z:

»Izvajalec prične z deli takoj, ko je uveden v delo.«

8.3 – Program

Črta se prvi stavek in nadomesti z:

Izvajalec mora v 10 dneh po uvedbi v delo Inženirju posredovati podroben Program (Terminski program).

Na koncu točke (d) (ii) podčlena se doda:

»Terminski program mora zajemati usklajen mrežni plan napredovanja del, iz katerega bo možno razbrati časovno določene posamezne faze del (izdelava projektne dokumentacije, vso potrebno dokumentacijo za pridobitev vseh potrebnih dovoljenj za uporabo prostorov, objekta, dobavo opreme, materialov, izvedba GOI del, potek montaže na terenu, izvajanje zahtevanih pregledov in testiranj), izdelavo in prevzem opreme, pridobivanje dovoljenj. Istočasno s terminskim programom bo Izvajalec predal Inženirju plan opreme in mehanizacije, gradbenega materiala in delovne sile, ki se nanaša na terminski program. V planu napredovanja del mora izvajalec jasno prikazati vse aktivnosti v fazi projektiranja in v fazi izvedbe.

Sestavni del Terminskega programa je finančni program, iz katerega bo glede na časovno določeno izvedbo del možno ugotoviti mesečno realizacijo del.

Izvajalec mora pred pričetkom izvedbe gradbenih del predati Inženirju v potrditev ustrezen tehno-ekonomski elaborat izvedbe vseh del, ki ga potrdi Inženir.

Podroben tehnološki elaborat mora vsebovati: način in organizacijo izvedbe posameznih aktivnosti, kot so zahtevane in prikazane v Terminskem programu.

Terminski program mora biti izdelan s specialnim programskim orodjem, kot npr. MS Project ali enakovredno in v skladu z navodili Inženirja. Terminski program mora biti v pisni in elektronski obliki in predan Inženirju.«

Podčlen 8.7 – Odškodnina za zamudo

# Besedilo drugega odstavka podčlena se v celoti črta.

Podčlen 8.13 – Finančni program

Doda se nov podčlen 8.13, ki se glasi:

# V skladu s podčlenom 8.1, mora Izvajalec ob uvedbi v delo Inženirju posredovati podroben finančni program črpanja sredstev za celotno investicijsko obdobje, ki mora vsebovati program črpanja finančnih sredstev po mesecih.

# Če Inženir kadarkoli obvesti Izvajalca, da finančni program ni v skladu s Pogodbo ali Terminskim programom, mora Izvajalec Inženirju predložiti popravljen finančni program.

# Člen 9 – Preskusi ob dokončanju

Podčlen 9.1 – Obveznosti izvajalca

Spremeni se tretji odstavek (vključno s točkami a, b, c) in nadomesti z:

»Izvajalec je dolžan izvesti preskuse ob dokončanju skladno z Zahtevami Naročnika oz. veljavnimi predpisi in priskrbeti vse potrebno za pridobitev rezultatov preskusov.«

# Člen 10 – Prevzem s strani naročnika

Podčlen 10.1. – Prevzem del in odsekov del

Spremeni se drugi odstavek  in nadomesti z:

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del za fazo A je izvedba kvalitetnih pregledov, določitev roka za odpravo morebitnih pomanjkljivosti in predana dokumentacija skladno s pogodbenimi določili.«.

»Predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu del za fazo B je pridobljeno uporabno dovoljenje in predana dokumentacija skladno s pogodbenimi določili.«

Člen 11 – Odgovornost za napake

Podčlen 11.4 - Neuspela odprava napak

Na koncu drugega odstavka podčlena 11.4 se doda alineja (d):

»(d) unovči ustrezno Garancijo.«

# Člen 13 – Spremembe in prilagoditve

# Podčlen 13.1. - Pravica do spremembe

# Na koncu podčlena 13.1 se doda besedilo:

# »Dopustne so zgolj tiste spremembe, ki jih kot dopustne spremembe pogodb o izvedbi javnih naročil med njihovo veljavnostjo opredeljujejo javnonaročniški predpisi v Republiki Sloveniji.«

Podčlen-13.3 – Postopek spremembe

Na koncu podčlena 13.3 se doda besedilo:

»V primeru spremembe pogodbeno določenih rokov morata Naročnik in Izvajalec spremembo roka urediti z aneksom k Pogodbi najkasneje pred iztekom pogodbenega roka.

Naročnik bo o sklenitvi aneksa o spremembi pogodbenih rokov obvestil Uporabnika in Inženirja najkasneje v roku 3 delovnih dni.«

Podčlen 13.4 – Plačilo v veljavnih valutah

Določilo tega člena se v celoti črta.

Podčlen 13.5 – Začasni zneski

»Začasni znesek se uporabi za plačilo več del, dodatnih del in nujnih nepredvidenih del.

Višina pribitka v primeru, da izvajalec izvedbo dodatnih ali nepredvidenih del odda v podizvajanje, lahko znaša največ 3 % od vrednosti cene podizvajalca, kar vključuje tudi vrednost režijskih stroškov, dobička, manipulativnih in morebitnih drugih s tem povezanih stroškov.«.

Podčlen 13.8 – Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

# Besedilo podčlena se v celoti črta.

# Člen 14 – Pogodbena cena in plačilo

Podčlen 14.1 – Pogodbena cena

Besedilo drugega odstavka podčlena se črta.

Podčlen 14.2 – Predplačilo

Določila tega člena se v celoti črta, ker Naročnik ne bo nudil predplačila.

Podčlen 14.3 – Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

Spremeni se prvi odstavek podčlena tako, da se glasi :

»Izvajalec je dolžan dostaviti (obračun) situacijo najkasneje do 5. dne v mesecu za dela, opravljena v preteklem mesecu. Situacija se dostavi Inženirju v treh tiskanih izvodih in v izvodu v elektronski obliki.«

Izbriše se napovedni stavek drugega odstavka podčlena 14.3 in se nadomesti z naslednjim besedilom:

»Obračun (situacija) mora, ko je primerno, vsebovati naslednje postavke, ki jih je treba izraziti v EUR, in sicer po naslednjem zaporedju:«

Zbriše se besedilo alineje (c) podčlena 14.3.

Zbriše se besedilo alineje (d) podčlena 14.3.

Zbriše se besedilo alineje (e) podčlena 14.3.

Podčlen 14.6 – Izdaja potrdil o vmesnih plačilih

V prvem odstavku podčlena se številka 28 zamenja s 15.

Podčlen 14.7 – Plačilo

Izbriše se besedilo prvega stavka in besedilo prve alineje (a) podčlena 14.7 ter se nadomesti z besedilom:

Izvajalec po potrditvi obračuna (situacije) izstavi račun skladno z zakonom o opravljanju plačanih storitev za proračunske uporabnike (e-račun). Naročnik je dolžan račun v roku 15 dni po prejemu potrditi oz. zavrniti oziroma ga delno zavrniti, ter za sporni del pridobiti dobropis, ali račun v celoti zavrniti. Če naročnik v roku 15 dni računa ne potrdi, niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Če Naročnik izpodbija del zneska, ki je obračunan z računom oz. situacijo, je dolžan plačati nesporni del zneska. Naročnik mora izvajalcu plačati:

(a) znesek, potrjen v vsakem Potrdilu o vmesnem plačilu trideseti (30.) dan – velja za Naročnika 1 oz. v roku 30 dni – velja za Naročnika 2,  pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa.

Plačila za dela iz postavk I., III. in IV. faze A bo plačeval Naročnik 1 in se bodo v letu 2026 plačevala iz proračunske postavke …………….

Plačila za dela iz postavke II. faze A bo plačeval Naročnik 2 in se bodo v letu 2026 plačevala iz sredstev amortizacije za leto 2026.

Plačila za dela iz faze B bo plačeval Naročnik 2 in bo sredstva zagotovil v Finančnem načrtu za leto 2027.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika 1 v letu 2026  Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika 1 oziroma do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

Izbriše se besedilo alineje (b) in alineje (c) podčlena 14.7.

Podčlen 14.8 – Zamujeno plačilo

Podčlen se črta.

Podčlen 14.9 – Plačilo zadržanega zneska

Podčlen se črta.

Podčlen 14.15 – Valute plačil

Podčlen se spremeni tako, da glasi:

»Plačila Izvajalcu s strani Naročnika se bodo vršila v EUR, na bančni račun ali račune, ki so določeni v Pogodbi.«

# Člen 15 – Odstop od pogodbe s strani naročnika

Podčlen 15.2 – Odstop od pogodbe s strani Naročnika

## Podčlen se dopolni kot sledi:

V prvem odstavku se doda nova alinea (g) kot glasi:

»(g) Če Izvajalec brez predhodnega pisnega soglasja Naročnika zamenja podizvajalca ali delo posreduje podizvajalcu brez predhodnega soglasja Naročnika.«

## Podčlen 15.4 – Plačilo po odstopu od pogodbe

## V prvem odstavku podčlen 15.4 se doda nova točka:

## »(d) Naročnik lahko v primeru odstopa od pogodbe unovči Garancijo za dobro izvedbo.«

# Člen 16 – Zaustavitev Del in odstop od Pogodbe s strani Izvajalca

Podčlen 16.1 – Pravica izvajalca do zaustavitve Del

Prvi odstavek podčlena se v celoti črta in nadomesti z naslednjim:

»Če Inženir ne izda potrdila v skladu s podčlenom 14.6 [Izdaja Potrdil o vmesnem plačilu] ali Naročnik ne izpolni obveznosti v skladu s podčlenom 2.4 [Finančni aranžmaji Naročnika] in 9. členom osnovne Pogodbe za nesporni del plačila, lahko Izvajalec po preteku najmanj 21 dni po obvestilu, poslanem Naročniku, zaustavi Delo (ali zmanjša hitrost Dela), vse dokler ne prejme Potrdila o plačilu ali primernega dokaza ali plačila, odvisno od primera in kot je opisano v obvestilu.

Izvajalec pa ni upravičen zaustaviti Del, če gre za del plačila, ki je med strankami sporen in ga zato Inženir ni potrdil oz. Naročnik ni plačal.«

# Člen 17 – Tveganje in odgovornost

Podčlen 17.1- Odškodnine

Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlenu 17.1

Podčlen 17.6 – Omejitev odgovornosti

Podčlen se v celoti črta.

# Člen 20 – Zahtevki, spori in arbitraža

Podčlen 20.1 – Zahtevki izvajalca

Besedilo drugega odstavka se črta.

Črtajo se podčleni 20.2, 20.3, 20.4, 20.5, 20.6, 20.7 in 20.8 ter se nadomestijo s sledečim:

»Brez kršitev vseh drugih določil podčlenov, ki se sklicujejo na podčlene 20.2 do 20.8, kjerkoli in karkoli se nanaša na arbitražni proces v kakršnikoli zvezi, se to nadomesti s sodnim postopkom, ki se bo izpeljal po veljavnih zakonih Republike Slovenije na stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.«