DODATEK K PONUDBI

PROJEKT: »Ureditev prostorov Centralne lekarne Univerzitetnega kliničnega centra Maribor za verifikacijo lekarne

NAROČNIK 1:

Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu

Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana

NAROČNIK 2:

UKC Maribor

Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor

(Opomba: Ponudnike prosimo, da izpolnijo s sivo barvo osenčeno mesto v tej prilogi ponudbe)

|  | Podčlen splošnih ali posebnih FIDIC pogojev |  |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika 1 | 1.1.2.2 & 1.3 | Urad Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana |
| Ime in naslov naročnika 2 | 1.1.2.11 | UKC Maribor Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor |
| Ime in naslov izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 |  |
| Ime in naslov inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 | …………….. |
| Osnovni datum | 1.1.3.1 | Datum podpisa pogodbenega sporazuma |
| Sistem za elektronski prenos | 1.3 | e-mail |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski jezik |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski jezik |
| Začetek Del | 1.1.3.2. 8.1 | uvedba v delo |
| Rok za dokončanje Del | 1.1.3.3. 8.2. | Prostori za namestitev robotov za zdravila: 40 dni od uvedbe v delo. Prostori za namestitev robotov za citostatike: najkasneje do 30. 4. 2026. Ostali prostori iz faze A: najkasneje do 31. 12. 2026. Faza B: najkasneje do 31. 12. 2027. |
| Rok za izvedbo Del | 1.1.3.8. & 9.1. | Skladno z roki za dokončanje Del |
| Rok za reklamacijo napak | 1.1.3.7. & 11.1 | 10 let |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 5.1 | 1 dan |
| Rok za dostop na gradbišče | 2.1 | Na dan Začetka Del |
| Znesek Garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti | 4.2 | 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) posamezne faze |
| Znesek Garancije za odpravo napak | 4.25 | 5 % končne vrednosti del z DDV posamezne faze |
| Rok veljavnosti Garancije za odpravo napak | 4.25 | Še 30 dni po izteku garancijskega roka za solidnost gradnje |
| Normalni delovni čas | 6.5 | ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 10 dni po uvedbi v delo |
| Odškodnine za zamude pri Delih | 8.7 14.15 (b) | 2‰ (dva promila) skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) za vsak zamujeni koledarski dan |
| Maksimalen znesek odškodnine za zamudo | 8.7 | 10 % skupne pogodbene vrednosti z davkom na dodano vrednost (DDV) |
| Garancijski roki (od izdaje Potrdila o prevzemu) | 11.3 | solidnost gradnje 10 let, za vsa ostala pogodbena dela 5 let |
| Odstotek uskladitve provizij | 13.5.(b).(ii) | 5 % Višina pribitka znaša največ 3 % od vrednosti cene podizvajalca, kar vključuje tudi vrednost režijskih stroškov, dobička, manipulativnih in morebitnih drugih s tem povezanih stroškov. |
| Valuta | 14.15 | EUR (evro) |

Podpis: ________________________________

(oseba, ki je pooblaščena za podpisovanje v imenu ponudnika)

Kraj in datum podpisa:

Ponudnikov žig: