DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA ZA JAVNO NAROČILO:

Inženirske storitve pri ukrepih za »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – 1. faza« Vzorec pogodbe

| Naročnik: | REPUBLIKA SLOVENIJA MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA VODE Mariborska cesta 88 3000 Celje |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Inženirske storitve pri ukrepih za »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – 1. faza« |
| Vrsta javnega naročila: | Javno naročilo storitev |
| Postopek: | Odprti postopek (40. člen ZJN-3) |
| Oznaka javnega naročila: | 43030-6/2025 |
| Datum: | 19. 1. 2026 |

| Naročnik: | Podpisnik pogodbe: dr. Lidija Kegljevič Zagorc, v.d. direktorja |
| --- | --- |
| Republika Slovenija, Ministrstvo za naravne vire in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode, Mariborska cesta 88 3000 Celje ki jo zastopa Urška Hočevar |  |
| Davčna številka: SI 83845003 | Transakcijski račun: SI56 0110 0630 0109 972, odprt pri Banka Slovenije |
| Matična številka: 2632730000 | e-pošta: gp.drsv@gov.si |

(v nadaljevanju: naročnik)

in

| Izvajalec: | Podpisnik pogodbe: |
| --- | --- |
| ki ga zastopa |  |
| Davčna številka: | Transakcijski račun: |
| Matična številka: | e-pošta: |

(v nadaljevanju: Izvajalec ali Inženir)

skleneta naslednjo

P O G O D B O št. _____________________

- UVODNE DOLOČBE

člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- se pogodba sklepa na podlagi izvedenega in oddanega javnega naročila po odprtem postopku, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne ____________ z oznako __________ in na Portalu javnih naročil EU dne_________ z oznako_________,

- je naročnik z odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _________ z dne _________ izbral ponudbo izvajalca kot najugodnejšo.

- PREDMET POGODBE IN OBSEG DEL

člen

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih del:

Inženirske storitve pri ukrepih za »Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave – 1. faza«

Predmet pogodbe so storitve nadzora in svetovanja (v nadaljevanju Inženirske storitve) pri izvedbi  štirih (4) odsekov razdeljenih na etape gradnje (v nadaljevanju Odsekih), ki so podrobneje določene v Specifikaciji naročila in prilogah le te (Priloga 1: »Obseg inženirskih storitev«, Priloga 2:  »Zahtevani strokovnjaki in predviden obseg storitev«, Priloga 3: »Obračunski listi«, Priloga 4: Evidenca prisotnosti pomočnika, Priloga 5: »Navodila naročnika«) ter ponudbi izvajalca.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je v celoti seznanjen z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, z obsegom ter zahtevnostjo storitev, katerih izvedbo prevzema s sklenitvijo te pogodbe in zagotavlja, da izpolnjuje vse pogoje za izpolnitev prevzetih storitev v obsegu in kvaliteti, kot izhaja iz te pogodbe.

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe ne glede na to, ali so te storitve eksplicitno navedene ali ne.

člen

Za naslednje dokumente velja, da sestavljajo in se razumejo in razlagajo kot del pogodbe:

  - Specifikacija naročila s prilogami,

  - celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z morebitnimi spremembami,

  - ponudba izvajalca št. _________________, z dne _____________________ in vse priloge, ki sestavljajo ponudbo.

Zgoraj našteti dokumenti so med seboj usklajeni in se dopolnjujejo. V primeru praznin, razlik in nasprotij med določbami posameznih dokumentov imajo dokumenti veljavo po vrstnem redu, naštetem zgoraj.

- VREDNOST POGODBENIH DEL

člen

Skupna ocenjena vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe je določena na podlagi obsega storitev iz Specifikacije naročila, Ponudbenega predračuna in urnih postavk dogovorjenih del (cena na enoto) in znaša na osnovi ponudbe izvajalca:

| Cena brez DDV: |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| Vrednost DDV (22%) |  | EUR |
| Cena z DDV: |  | EUR |
| Z besedo (cena z DDV): |  |  |

Ocenjen obseg storitev za izvedbo posameznih Odsekov je razviden iz Specifikacije naročila (Priloga 1: »Obseg inženirskih storitev«):

| ODSEK 1.1: »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Vipavi« | h |
| --- | --- |
| ODSEK 1.2: »Ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti v Vrhpolju« | h |
| ODSEK 2.1: »Ukrepi na zahodnem dela Lukežičev v Renčah« | h |
| ODSEK 3.2a: »Renaturacija stare struge Vrtojbice, etapa 2a« | h |

Cene urnih postavk so razvidne iz Ponudbenega predračuna izvajalca št. .... in znašajo:

- ..... EUR brez DDV / h za vodjo nadzora,

- ..... EUR brez DDV / h za odgovornega nadzornika za vodnogospodarske ureditve,

- ..... EUR brez DDV / h za odgovornega nadzornika za gradnjo objektov,

- ..... EUR brez DDV / h za odgovornega nadzornika za področje elektrotehnike,

- ..... EUR brez DDV / h za odgovornega nadzornika za področje strojništva,

- ..... EUR brez DDV / h za odgovornega nadzornika za področje geotehnike,

- ..... EUR brez DDV / h pravnik,

- ..... EUR brez DDV / h koordinator za varstvo in zdravje pri delu.

Cene na enoto vključujejo vsa dela in stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe. Izvajalec je upravičen do spremembe oziroma zvišanja cen v skladu z določili 22. člena te pogodbe.

Naročnik bo storitve naročal v okviru skupne ocenjene vrednosti pogodbenih del glede na dejanske potrebe. Naročnik se ne zavezuje, da bo naročil storitve do celotne pogodbene vrednosti. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je dejansko potrebna količina ur vnaprej objektivno neugotovljjiva, zato lahko naročnik ne glede na ocenjeno količino ur na posameznem odseku oz. ocenjeno količino ur za posamezno aktivnost (PRIPRAVA, IZVEDBA, PREGLED IN DOKONČANJE) naroča in izvaja storitve vse do skupne ocenjene vrednosti pogodbenih del.

Za spremembo potrebnih količin ur za posamezno storitev aktivnosti (PRIPRAVA, IZVEDBA, PREGLED IN DOKONČANJE) oz. spremembo potrebnih količin ur za storitve posameznega strokovnjaka sklenitev aneksa ni potrebna, aneks k pogodbi bosta naročnik in izvajalec sklenila le v primeru, ko bi bila prekoračena skupna ocenjena vrednost pogodbenih del.

Okvirni finančni plan je priloga 1 k tej pogodbi. Za morebitno spremembo okvirnega finančnega plana po sklenitvi pogodbe, sklenitev aneksa ni potrebna.

člen

Operacijo sofinancirata Evropska unija iz Kohezijskega sklada, Kohezijsko območje Celotna Slovenija in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027, cilja politike 2 »Bolj zelena, nizkoogljična Evropa, ki je odporna in prehaja na ogljično nevtralno gospodarstvo s spodbujanjem čistega in pravičnega energetskega prehoda, zelenih in modrih naložb, krožnega gospodarstva, blaženja podnebnih sprememb in prilagajanja nanje ter preprečevanja in obvladovanja tveganj ter trajnostne mestne mobilnosti«, prednostne naloge 3 »Zelena preobrazba za podnebno nevtralnost« in prispeva k doseganju specifičnega cilja RSO 2.4 »Spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam in preprečevanja tveganja nesreč ter odpornosti, ob upoštevanju ekosistemskih pristopov«. Prispevek Evropske Unije znaša 85 %. Pripadajoča udeležba Republike Slovenije znaša 15 %.

Sredstva so zagotovljena v proračunu Republike Slovenije, na proračunskih postavkah:

- 	PP: 230168 - RSO2.4.-Zmanjševanje poplavne ogroženosti- Vipava KS 21-27 EU

- 	PP: 230169 - RSO2.4.-Zmanjševanje poplavne ogroženosti- Vipava KS 21-27 - slovenska udeležba  v NRP 2555-21-0020 Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave- I. faza, zmanjševanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice

- PP 231588 - Sklad za vode

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru, če se v sprejetem finančnem načrtu ministrstva na zgoraj navedenih proračunskih postavkah obseg sredstev za posamezno leto zmanjša, se izvajanje pogodbenih obveznosti v tem letu zmanjša ali odloži. O nadaljnjem načinu izvajanja pogodbenih obveznosti se stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi. Naročnik bo poravnal vrednost pogodbenih del v skladu z okvirno ocenjeno dinamiko, ki je priloga te pogodbe.

- ROKI ZA IZVEDBO DEL

člen

# Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti oziroma najdlje do 31. 12. 2027. Izvajalec se zavezuje, da bo dela za izvedbo Odseka izvedel v rokih določenih v Specifikaciji naročila.

Inženir se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del takoj po uvedbi v delo. Način uvedbe v delo in zaključek storitev za posamezen odsek je podan v Specifikaciji naročila.

Naloge inženirja, vodje nadzora in drugih pooblaščenih strokovnjakov se kot sestavni del inženirskih storitev izvajajo od uvedbe izvajalca v delo do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti v skladu z določili iz Specifikacija naročila.

Kot pogodbeni roki veljajo tudi vsi vmesni roki za opravljanje posameznih nalog, ki jih naročnik in izvajalec sporazumno določita na sestankih ali koordinacijah.

Za spremembo vmesnih rokov sklenitev aneksa ni potrebna, aneks k pogodbi bosta naročnik in izvajalec sklenila v primeru, ko se podaljša končni rok izvedbe.

Pogodbene storitve morajo biti izvedene v zakonitih rokih oziroma pred iztekom s strani upravnega organa določenega roka. Izvajalec je dolžan pravočasno izvesti vse potrebno za izvedbo delovnih aktivnosti, opravil in nalog za izvedbo Odsekov v rokih kot je predvideno v Specifikaciji naročila ne glede na to, ali so te storitve posebej navedene v Specifikaciji naročila.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov za izvedbo posameznih storitev oz. končnega roka izvedbe Odseka za izpolnitev svojih obveznosti po tej pogodbi zgolj v naslednjih primerih:

- če naročnik zamuja z izpolnitvami svojih obveznosti po tej pogodbi in izvajalec, izključno zaradi te zamude naročnika, ne more nadaljevati z izpolnjevanjem svojih obveznosti po tej pogodbi,

- če je podaljšan rok izvedbe gradnje, pri kateri izvajalec opravlja nadzor po tej pogodbi,

- če naročnik naroči dodatne storitve v obsegu, ki utemeljuje spremembo roka,

- če nastopijo okoliščine višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti,

- če izvajalec dokaže, da je zamuda iz sfere tretje osebe in izvajalec niti z aktivnim ravnanjem ne bi mogel zagotoviti odprave zamude,

- v soglasju z naročnikom

in sicer za čas enak času trajanja teh vzrokov oziroma razlogov za podaljšanje.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da mora izvajalec naročnika izrecno in nemudoma opozoriti na možnost zamude z izvedbo nalog in opravil v trenutku, ko se pojavi vzrok, ki bi lahko povzročil zamudo.

Izvajalec je dolžan takoj, ko izve za razlog ali vsaj 30 dni pred iztekom pogodbenega roka naročniku predlagati podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo in predložitvijo dokazov.

Izvajalec zaradi spremembe dinamike gradenj znotraj pogodbenega roka iz prvega odstavka tega člena ni upravičen do dodatnega plačila.

NAČIN OBRAČUNAVANJA  OPRAVLJENIH STORITEV

člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunaval mesečno po dejansko opravljenih storitvah skladno s strukturo obrazcev iz Priloge 03 “Obračunski listi”  (List 1 – »Rekapitulacija pogodbe«, List 2 – »Storitve posameznega strokovnjaka«, List 3  »Storitve vseh strokovnjakov«) za obračun inženirskih storitev.

Izvajalec predloži Obrazce za obračun inženirskih storitev izdelane z orodjem Microsoft Excel za tekoči mesec v elektronski obliki v odprti verziji (Excel – nepodpisani listi) in zaprti verziji (PDF dokument– izpis vseh listov s podpisi odgovornih oseb).

Obračunu storitev mora biti priloženo s strani vodje projekta naročnika potrjeno poročilo o opravljenih storitvah, iz katerega je razvidna podrobnejša specifikacija opravljenih storitev.

Na podlagi izpolnjenega in s strani odgovornega vodje projekta naročnika potrjenih obrazcih za obračun inženirskih storitev bo izvajalec izstavil račun.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da storitve eventuelnih pomočnikov pooblaščenim strokovnjakom niso predmet obračunavanja storitev naročniku. Stroška dela pomočnikov prevzema v celoti izvajalec. V kolikor želi izvajalec potrditev naročnika o pridobljenih izkušnjah  pomočnikov, le-ta vodi evidenco prisotnosti pomočnikov (Priloga 4 – »Evidenca prisotnosti pomočnika«) in jo skupaj z Obrazci za obračun preda v potrditev naročniku.

- NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

člen

Na podlagi izpolnjenih in s strani odgovornega vodje projekta naročnika potrjenih obrazcev za obračun izvedenih storitev bo izvajalec dela obračunaval mesečno z izstavitvijo računov.

Potrjeni obračunski obrazci s strani vodje projektna naročnika in izvajalca iz Priloge 3 ''Obračunski listi" (List 1 – »Rekapitulacija pogodbe«; List 2 – »Storitve posameznega strokovnjaka«, List 3  »Storitve vseh strokovnjakov«) so obvezna priloga računa.

Izvajalec je dolžan dostaviti račun v roku pet (5) dni po opravljenem delu oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec. Naročnik je dolžan račun oz. situacijo v roku osem (8) dni po prejemu potrditi oziroma zavrniti. Če naročnik v roku osem (8) dni računa ne potrdi niti ne zavrne, se po preteku tega roka šteje, da je račun potrjen. Skrajni rok plačila nespornega dela je 30 dn, pri čemer začne teči plačilni rok naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu TARGET2.

Izvajalec je dolžan naročniku posredovati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike, naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

Pri izstavitvi računa se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe.

Pogodbeni stranki se strinjata, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

Odstopanje od predvidene dinamike plačil, ki bi nastalo kot posledica spremembe sprejetega proračuna Republike Slovenije skladno z veljavnim Zakonom o izvrševanju proračuna RS (ZIPRS), bosta naročnik in izvajalec uskladila z aneksom k tej pogodbi.

>>>>>

V primeru, da je izvedbo storitev prevzemajo partnerji v skupnem nastopu, se doda naslednja vsebina:

»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika. Vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi predloži vodilni partner, ki izda tudi račun (e-račun) za opravljene storitve.  K vsakemu računu vodilni partner priloži delilnik stroškov med partnerji, ki nastopajo pri izvedbi, predhodno potrjen s strani vodje projekta naročnika ter prejete račune partnerjev predhodno potrjene s strani vodilnega partnerja.«

V primeru, da je izvedbo storitev prevzemajo partnerji v skupnem nastopu, ki so v ponudbi zahtevali, da naročnik opravljene storitve plača neposredno vsakemu partnerju, se doda naslednja vsebina:

»Vsi partnerji v skupnem nastopu so neomejeno solidarno odgovorni do naročnika. Vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi predloži vodilni partner. Partnerji, ki prevzemajo storitve v skupnem nastopu skladno z napredovanjem del storitve obračunajo z izstavitvijo enega ali več ločenih računov (e-računov) in sicer v deležu vrednosti opravljenih storitev kot je navedeno v delilniku obračuna. K vsakemu računu izvajalec priloži delilnik stroškov med partnerji, ki nastopajo pri izvedbi, predhodno potrjen s strani vodje projekta naročnika.«

>>>>>

člen

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

  - račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti neposredno na račun podizvajalca ali

  - podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri pogodbenih obveznostih, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

- PODIZVAJALCI

člen

NASTOPANJE S PODIZVAJALCI (člen se ustrezno prilagodi, glede na podatke o podizvajalcih iz ponudbe)

Če izvajalec ne nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.«

Če izvajalec nastopa s podizvajalci se ta člen glasi:

»Izvajalec pri izvajanju te pogodbe sodeluje z naslednjim-i podizvajal-cem/-ci:

| Naziv: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov: |  |  |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |  |
| Matična številka: |  |  |
| Podizvajalec zahteva neposredna plačila: | DA | NE |
| Transakcijski račun: |  |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |  |
| Kontaktna oseba: |  |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del): |  |  |
| Količina/delež (%) del, ki se oddaja v podizvajanje: |  |  |
| Vrednost del brez DDV in vrednost del z DDV: |  |  |
| Kraj izvedbe del: |  |  |
| Rok izvedbe del: |  |  |

Opomba: zgornja tabela se izpolni za vsakega izmed podizvajalcev.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki zahtevajo neposredna plačila, izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali za izvedbo storitev po tej pogodbi.

Roki plačila izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

Za zgoraj navedene podizvajalce, ki ne zahtevajo neposrednih plačil se izvajalec zavezuje, da bo na prvi poziv naročnika, najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa poslal pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za vse, kar mu pripada iz naslova opravljenega dela za glavnega izvajalca v neposredni povezavi s predmetom javnega naročila, za katerega sta glavni izvajalec in naročnik sklenila pogodbo.«

Ob končnem poračunu, mora glavni izvajalec predložiti izjavo vseh podizvajalcev, da so njihove terjatve poplačane oz. izjavo, da so njihove terjatve poplačane v določeni višini, in da bodo s končnim računom do izvajalca nastale še terjatve v določeni višini.

člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o spremembah, vezanih na podizvajalce (zlasti sprememba podatkov, zamenjava podizvajalcev, izključitev podizvajalcev, naknadna nominacija podizvajalcev) in poslati naročniku informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom in navedbo razlogov posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se zahtevajo za podizvajalce in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Pred zamenjavo oziroma naknadno vključitvijo podizvajalca naročnik preveri izpolnjevanje pogojev in zamenjavo oziroma naknadno vključitev podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko zamenja oziroma naknadno vključi podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora naročniku predložiti vse zahtevane podatke in dokumente. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del.

Če naročnik ugotovi, da storitve izvaja podizvajalec, o katerem ga izvajalec ni obvestil na način, določen v tem členu, lahko odstopi od pogodbe.

Naročnik lahko na kraju izvajanja del kadarkoli preveri osebe, ki opravljajo dela po tej pogodbi, te osebe pa so naročniku dolžne dati verodostojne podatke.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, ne glede na število podizvajalcev.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

Izvajalec se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo:

- svoje delo opravljali strokovno, natančno, po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi, tehničnimi navodili, priporočili in normativi vključno s spremembami le-teh, nastalimi v obdobju veljavnosti te pogodbe,

- storitve po tej pogodbi izvajati vestno in po pravilih stroke s skrbnostjo dobrega strokovnjaka,

- storitve izvajati v rokih, dogovorjenih s to pogodbo,

- dela opravljati ekonomično, v okviru določil pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama,

- naročnika sproti pisno obveščati o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih storitev oziroma o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del,

- naročniku ves čas trajanja te pogodbe podajati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo storitev oziroma celotnega projekta,

- upoštevati in izpolnjevati veljavno zakonodajo ter ostalo dokumentacijo s področja varstva okolja in varnosti ter zdravja pri delu in požarne varnosti, ki je relevantna pri izvedbi del,

- dela in storitve izvajati s pooblaščenimi in s to pogodbo imenovanimi strokovnjaki,

- naročniku pred začetkom izvajanja del predati seznam pooblaščenih strokovnjakov s kopijami sklepov o imenovanju,

- zagotoviti stalno prisotnost vodje nadzora in v primeru odsotnosti imenovati svojega namestnika (letni dopust, bolniška,..),

- ustaviti izvedbo gradnje, kadar se dela ne izvajajo v skladu z navodili naročnika in potrjeno projektno dokumentacijo,

- ves čas trajanja te pogodbe vse podatke v zvezi izvajanjem projektov varovati kot poslovno skrivnost,

- ves časa trajanja te pogodbe varovati interese naročnika ter njegov ugled in dobro ime,

- naročnika vsakokrat pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju storitev, dogovorjenih s to pogodbo,

- koordinirati aktivnosti celotne pogodbe za ves čas trajanja pogodbe,

- pri korespondenci z naročnikom v zvezi s to pogodbo na prvi strani dopisov navajati naročnikovo številko pogodbe ter dopis označi v skladu z navodili Programa evropske kohezijske politike v obdobju 2021 – 2027.

člen

Izvajalec s podpisom pogodbe zagotavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del, in je seznanjen z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter da so mu razumljivi in jasni pogoji ter okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podloge za opravljanje del po tej pogodbi in jih po prejemu nemudoma preveriti glede popolnosti in pravilnosti. Vse morebitne  nepravilnosti in odstopanja mora nemudoma pisno sporočiti naročniku.

člen

Izvajalec je dolžan s skrbnostjo dobrega strokovnjaka na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, pravočasno opozarjati naročnika na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji.

V primeru, da izvajalec gradnje v roku 30 dni po zaključku gradnje ne obvesti naročnika o dokončanju del, mora izvajalec v roku 3 dni po preteku 30-dnevnega roka pisno obvestiti naročnika o dokončanju del.

Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del, morajo biti potrjene s strani naročnika. Izvajalec ne sme brez predhodnega pisnega soglasja naročnika naročati ali potrjevati izvajalcu gradnje kakršnakoli dela, ki bi lahko povzročila spremembo količin, cen, poslabšanje kakovosti ali zamudo, podaljšanje roka ali dodatne stroške. Izvajalec ne krši navedene obveznosti za pridobitev predhodnega soglasja, če pride do nujne situacije, ki bi ogrožala varnost življenja ali del ali lastnine. V teh primerih sme izvajalec, ne da bi izvajalca gradnje oprostil katerekoli njegove dolžnosti in odgovornosti, dati izvajalcu gradnje navodilo, da naj izvrši vsa takšna dela ali naredi vse, kar je po mnenju izvajalca potrebno za odpravo ali zmanjšanje rizika.

člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v okviru izvajanja storitev nadzora nad gradnjo izvršil vsa potrebna dejanja in storitve, ki jih določajo veljavni predpisi za nadzornika in pooblaščene strokovnjake, ki opravljajo naloge nadzora. Nadalje se izvajalec zavezuje, da bo zagotovil vse, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost naročnika in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani vodje nadzora oziroma drugih pooblaščenih strokovnjakov.

člen

Izvajalec mora najkasneje v dvajsetih (20) delovnih dneh od prejema sklenjene pogodbe, naročniku izročiti originalno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v obliki bančne garancije oziroma enakovrednega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV). V kolikor se z aneksom k predmetni pogodbi poveča pogodbena cena je izvajalec dolžan naročniku dostaviti povečano finančno zavarovanje za izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% nove, povečane pogodbene vrednosti (z DDV).

Finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali ponudbeno dokumentacijo;

- izvajalec naročniku ne preda povečanja ali podaljšanja garancije v skladu s pogodbo;

- bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- bi izvajalec javno naročilo izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka nad izvajalcem, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež.

Naročnik lahko v zgoraj navedenih primerih unovči polni znesek finančnega zavarovanja, saj se šteje, da je za te kršitve dogovorjena pogodbena kazen v višini polnega zneska zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje mora veljati še najmanj 30 dni po preteku roka za izvedbo pogodbenih obveznosti. V kolikor se pogodbeni rok z aneksom k tej pogodbi podaljša je izvajalec dolžan naročniku dostaviti podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, tako da velja še najmanj 30 dni od novega, podaljšanega roka za izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor bo izvajalec javno naročilo izvajal skupaj s podizvajalci, mora finančno zavarovanje, ki ga ponudnik izda naročniku za dobro in pravočasno izvedbo kriti tudi obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev.

člen

Izvajalec je dolžan za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegovih storitev po tej pogodbi, v roku dvajset (20) dni od sklenitve pogodbe naročniku predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti izvajalca v skladu s 14. oz. 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

Naročnik se s podpisom te pogodbe zavezuje, da bo:

- uvedel izvajalca v delo,

- predati izvajalcu vso razpoložljivo dokumentacijo potrebno za izvršitev pogodbenih obveznosti ob uvedbi v delo oziroma dogovorjenih rokih,

- nuditi izvajalcu vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi,

- zagotoviti ustrezno spremljanje in nadzor nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- sproti obveščati izvajalca o bistvenih spremembah, ki se nanašajo na izvajanje pogodbenih obveznosti ter mu pravočasno predati morebitno dokumentacijo v zvezi s spremembami,

- omogočiti sodelovanje predstavnikov naročnika pri izvajanju pogodbenih storitev.

člen

Naročnik ima pravico:

- nadzorovati izvajanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti,

- dajati izvajalcu ustrezna navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki jih je izvajalec dolžan upoštevati,

- zahtevati zamenjavo imenovanega strokovnjaka v skladu z določili iz 27.člena te pogodbe.

člen

V primeru, da izvajalec oziroma odgovorne osebe izvajalca za izvajanje inženirskih storitev po tej pogodbi, nedvoumno po svoji krivdi kršijo zakonska določila, ki opredeljujejo postopke za izpolnitev obveznosti iz te pogodbe, ima naročnik pravico izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca podeliti nesolidnost za obdobje treh let. V tem primeru izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca v tem obdobju ne bo priznana sposobnost za izvedbo inženirskih storitev na projektih, ki jih bo razpisal naročnik.

V primeru ugotovljene odsotnosti oziroma opuščanja pogodbenih obveznosti bo naročnik pričel s postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti pravne osebe.

Naročnik lahko v primeru hujše kršitve določil te pogodbe s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi od celotne pogodbe, in sicer brez predhodnega pisnega opozorila in dodatnega izpolnitvenega roka ter hkrati zahteva povrnitev škode.

- SPREMEMBA POGODBE

člen

Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen v skladu z določili Pravilnika o načinu valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne oseb javnega sektorja (Ur. List RS št. 1/04) z upoštevanjem povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin, ki ga izračunava in objavlja Statistični urad Republike Slovenije.

Prva valorizacije cene se lahko prvič izvede po preteku enega leta od sklenitve pogodbe in ko kumulativno povečanje indeksa preseže 4 % vrednosti, šteto od preteka enega leta od sklenitve pogodbe. Valorizacija se prizna na predlog izvajalca in lahko znaša največ 80 % povišanja povprečnega indeksa cen življenjskih potrebščin. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen ponovno preseže 4% vrednosti od zadnjega povišanja denarnih obveznosti.

Sprememba pogodbe zaradi valorizacije cen se izvede skladno s 1. točko 1.odstavka 95.člena ZJN-3.

Sporazum o spremembi cene mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

- PREVZEM DEL IN ODPRAVA NAPAK

člen

Pogodbene storitve se prevzamejo z naročnikovo potrditvijo primopredajnega zapisnika za Odseke skladno z določili 6.3.5. iz Specifikacije naročila in potrditvijo Končnega poročila o opravljenih storitvah izdelanega skladno s Specifikacijo naročila. Naročnik lahko odkloni prevzem izvedenih storitev, če te po vsebini, količini in kakovosti ne ustrezajo zahtevam iz pogodbe oz. Specifikacije naročila.

člen

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvedbi pogodbenih del, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem storitev, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. V kolikor izvajalec v določenem roku napak oz. pomanjkljivosti ne odpravi, ima naročnik pravico, da napake oz. pomanjkljivosti odpravi sam na stroške izvajalca in odstopi od pogodbe.

- POGODBENA KAZEN

člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je izvajalec dolžan naročniku v primeru neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve obveznosti oziroma aktivnosti ali zamude z izpolnitvijo katerekoli svoje pogodbene obveznosti oziroma aktivnosti po lastni krivdi za vsak dan zamude plačati pogodbeno kazen v višini 50 evrov (petdeset evrov). V primeru da naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 5 % (pet odstotkov) pogodbene vrednosti brez DDV.

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo. Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec zamuja z izvedbo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da predstavlja:

- izvajanje del s kadri za katere izvajalec ni podal predloga za vključitev v izvajanje del oz. naročnik ni podal pisnega soglasja k imenovanju kadra,

- več kot tri (3) krat ponavljajoče se večje napake Inženirja pri pripravi dokumentov, ki jih je evidentiral naročnik in je na take napake naročnik opozoril Inženirja več kot tri (3) krat,

kršitev te pogodbe. Naročnik je zato v primeru vsake posamezne kršitve iz tega odstavka upravičen izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR.

Pogodbena kazen za kršitev iz druge alineje prejšnjega odstavka bo obračunana za četrto (4.) in vsako nadaljnjo ponavljajočo napako na katero je bil inženir opozorjen.

Pogodbena kazen se obračuna ob izstavitvi prvega naslednjega računa ali z izstavitvijo posebnega računa, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema.

Pravica zahtevati plačilo pogodbene kazni naročniku pripada ne glede na to, ali je naročniku v posledici neizpolnitve ali zamude izvajalca z izpolnitvami njegovih obveznosti po tej pogodbi nastala kakršnakoli škoda ali ne. V primeru, da je naročniku zaradi neizpolnitve ali zamude izvajalca nastala škoda, ki presega določeno pogodbeno kazen, pa je dolžan izvajalec naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine.

Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen na pisno zahtevo naročnika in v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti krajši od osmih dni. Ne glede na obveznost plačila pogodbene kazni pa je dolžan izvajalec izpolniti vse svoje pogodbene obveznosti po tej pogodbi.

Če naročnik prevzame pogodbene storitve po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Stranki soglašata, da potrditev zahtevkov izvajalca gradnje brez predhodnega pisnega soglasja naročnika pomeni kršitev pogodbenih določil zaradi česar je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 500 EUR.

Pogodbeni stranki sta izrecno sporazumni, da predstavlja izvajalčevo nepravočasno pisno obvestilo naročnika:

- o spremembah projektnih rešitev oz. projektne dokumentacije,

- o izteku pogodbenega roka iz te pogodbe z obrazložitvijo in predložitvijo dokazov,

- o izteku pogodbenega roka izvajalca gradnje.

kršitev te pogodbe in da bo naročnik v tem primeru obračunal pogodbeno kazen in morebitno dodatno nastalo škodo.bi tako nastala zamuda izvajalca povzročila naročniku škodo. Naročnik je zato v primeru vsake posamezne kršitve iz tega odstavka upravičen izvajalcu zaračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR, vendar največ do 10% (deset odstotkov) vrednosti pogodbenih del z DDV.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- ODŠKODNINSKA ODGOVORNOST

člen

Izvajalec v skladu z veljavnimi predpisi odgovarja za vso škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam, če ta izvira iz dela izvajalca (oziroma tretjega, za katerega posredno ali neposredno odgovarja izvajalec) ali kršitve njegovi pogodbenih obveznosti.

- ODGOVORNE OSEBE IN STROKOVNI NADZOR

člen

Naročnik in izvajalec imenujeta predstavnike, ki skrbijo za nemoteno izvajanje te pogodbe in zastopajo pogodbeno stranko v vseh vprašanjih, ki zadevajo dela po tej pogodbi.

Pooblaščeni  predstavnik naročnika je    _______________.

Odgovorna oseba naročnika za izvajanje te pogodbe je vodja projekta

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je     _______________.

Odgovorne osebe izvajalca za izvajanje te pogodbe so:

Vodja nadzora: _______________

Odgovorni nadzornik za področje vodnogospodarskih ureditev: _______________

Odgovorni nadzornik za gradnjo objektov: _______________

Odgovorni nadzornik za področje elektrotehnike: _______________

Odgovorni nadzornik za področje strojništva: _______________

Odgovorni nadzornik za področje geotehnike:_______________

Strokovnjak za premoženjsko pravne zadeve in zahtevke po določili FIDIC:_______________

Koordinator za varstvo in zdravje pri delu:_______________

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost za imenovanje posameznih nadzornikov oz. pooblaščenih strokovnjakov, ki izpolnjujejo zahteve iz veljavnega Gradbenega zakona oziroma Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti.

člen

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti na voljo strokovno usposobljen in pooblaščen kader (pooblaščene strokovnjake), ki izpolnjuje vse zakonske pogoje. Sprememba kadra je mogoča le v izjemnih okoliščinah (prenehanje delovnega razmerja, daljša bolniška odsotnost, ipd.) in izključno s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih obveznosti mora nadomestni kader izpolnjevati vse zakonske pogoje. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene obveznosti, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih obveznosti na nadomestni kader.

Spremembo vodje nadzora in pooblaščenih strokovnjakov lahko v primeru utemeljenih razlogov zahteva tudi naročnik. Če naročnik ugotovi, da so kadri tehnično nestrokovni ali nekakovostni, poslovno-operativno neučinkoviti ali fizično nezmožni izvajanja storitev ali nezmožni komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih kadrov z ustreznimi. Izvajalec mora tak kader zamenjati najpozneje v enem mesecu od datuma zahteve naročnika.

V primeru spremembe bosta Naročnik in izvajalec sklenila aneks k pogodbi.

- REŠEVANJE SPOROV

člen

Pogodbeni stranki bosta neskladja v razumevanju vsebine te pogodbe, do katerih bi morebitno prišlo v teku izvajanja te pogodbe, reševali strpno in sporazumno, v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in običaji stroke.

V kolikor pa pogodbeni stranki morebitnih neskladij v razumevanju vsebine te pogodbe ne bi rešili v skladu s prejšnjim odstavkom te točke, je za sodno reševanje sporov v zvezi s to pogodbo pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- ODSTOP OD POGODBE

člen

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z odpovednim rokom petnajst (15) dni. V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

člen

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od celotne pogodbe in zahteva povrnitev škode v primeru, če ugotovi:

- da izvajalec zamuja z začetkom izvajanja ali dokončanja posameznih storitev

- da izvajalec ne upošteva pogojev določenih v tej pogodbi in/ali naročnikovih navodil in zahtev, zaradi česar bo imelo zaradi tega izvršeno delo napake (odstop od dogovorjenih pogojev).

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da je presoja naročnikovega interesa za izpolnitev posameznega določila te pogodbe v primeru izvajalčeve zamude oziroma odstopa od dogovorjenih pogojev v izključni pristojnosti naročnika.

Naročnik ima vselej pravico, da odstopi od izvedbe posameznega objekta, Odseka ali od celotne pogodbe iz razlogov veljavnega Zakona o izvrševanju proračuna (ZIPRS), kadar sredstva za izvedbo gradnje iz Specifikacije naročila niso več zagotovljena. V takem primeru izvajalcu del ne pripada odškodnina, upravičen je le do stroškov že izvedenih inženirskih storitev.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

Ta pogodba je nična, če kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti,

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- SOCIALNA KLAVZULA

člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

člen

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

člen

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore, nastale v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke reševale sporazumno. Če sporazumna rešitev ni mogoča, je za rešitev spora pristojno sodišče v Celju.

člen

Pogodba je sklenjena z odložnim pogojem tako, da postane veljavna šele s predložitvijo naslednjih dokumentov:

- zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v znesku 10% pogodbene vrednosti (z DDV), skladno z določili točke 2.10.1. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- zavarovanju odgovornosti izvajalca v skladu s 14. oz. 15. členom Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti,

- sklenjenih pogodb z vsemi podizvajalci, ki nastopajo v ponudbi in

- partnerski sporazum, v kolikor izvajalec nastopa v partnerstvu.

Vse navedene dokumente mora Izvajalec predložiti Naročniku najkasneje v dvajsetih (20) delovnih dni po sklenitvi Pogodbe.

Pravice in obveznosti iz Pogodbe začnejo delovati z dnem izpolnitve pogojev iz predhodnih odstavkov tega člena.

člen

Pogodbeni stranki se skladno s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)  strinjata, da izvajalec svojih terjatev ne sme prenesti na drugega.

člen

Ta pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, in pod odložnimi pogoji iz 35. člena te pogodbe.

člen

Ta pogodba je elektronsko podpisana.

PRILOGA 1 – OKVIRNI FINANČNI PLAN

| # VIRI FINANCIRANJA / LETO | # 2026 | # 2027 | # 2028 | # Skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 Upravičeni stroški operacije |  |  |  |  |
| PP: 230168 - RSO2.4.-Zmanjševanje poplavne ogroženosti- Vipava KS 21-27 EU |  |  |  |  |
| PP: 230169 - RSO2.4.-Zmanjševanje poplavne ogroženosti- Vipava KS 21-27 -slovenska udeležba v NRP 2555-21-0020 Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Vipave- I. faza, zmanjševanje poplavne ogroženosti Bele in Vrtojbice |  |  |  |  |
| # 2 Neupravičeni stroški operacije |  |  |  |  |
| PP 231588 - Sklad za vode |  |  |  |  |
| # SKUPAJ (1 + 2) | # € z DDV | # € z DDV | # € z DDV | # € z DDV |