Enotna digitalna informacijska točka SPIRIT

Tehnična specifikacija za UX in spletno oblikovanje – Sklop 1

Datum: 22.01.2026

Verzija: končni dokument za razpis

Vsebinsko kazalo

1	Enotna digitalna informacijska točka SPIRIT	2

1.1	Kontekst in cilji prenove	3

1.2	Namen in obseg projekta	4

2	Naloge Sklopa 1 - UX & design	6

2.1	Strateška zasnova konsolidacije	7

2.1.1	Naloge ponudnika	7

2.1.2	Izročki	10

2.2	Vizualna zasnova & Design System + prototipi	10

2.2.1	Vizualna identiteta in CGP	10

2.2.2	Uporabniška izkušnja (UX)	11

2.2.3	Vizualno gradivo (fotografije, videi, ikonografija)	11

2.2.4	Oblikovalska pričakovanja in smernice za osvežitev	11

2.2.5	Naloge ponudnika	12

2.2.6	Izročki	14

2.3	Katalog ključnih funkcionalnosti	15

2.3.1	Naloge ponudnika	15

2.3.2	Izročki	19

2.4	Uredniški delovni tokovi in vloge/pravice	20

2.4.1	Naloge ponudnika	20

2.4.2	Izročki	23

2.5	Migracija vsebin vključno z arhivom	23

2.5.1	Naloge ponudnika	24

2.5.2	Izročki	27

2.5.3	Merila kakovosti in validacija	28

2.6	Implementacija standardov (WCAG 2.2 AA, SEO, GDPR)	28

2.6.1	Naloge ponudnika	29

2.6.2	Izročki	32

2.6.3	Merila kakovosti in validacija	33

2.7	Migracija vsebin (pred lansiranjem) – ročna migracija (UX agencija)	34

3	Testiranja (QA, WCAG, SEO, performančna in varnostna preverjanja) z razmejitvijo pristojnosti	35

4	Uvedba v produkcijo (Go-Live)	36

4.1	Naloge UX EKIPE	36

4.2	Naloge naročnika	36

5	Zaključna dokumentacija, izobraževanja in predaja sistema	36

5.2.1	Priprava uredniške dokumentacije	37

5.2.2	Učni dokument – “Accessibility & Compliance Handbook”	37

5.2	Izobraževanja za urednike (RAZVOJNA IN UX EKIPA)	38

5.3	Zaključna validacija in podpisni zapisnik	38

6	Sodelovanje UX in Razvojne ekipe	38

7	Vloge in odgovornosti projektne ekipe	39

8	Ključni mejniki projekta in plačilna dinamika	40

8.1	Pojasnila	42

8.1.1	Opredelitev zaključenega mejnika	42

8.1.2	Postopek pregleda in potrditve mejnika	42

8.1.3	Merila za potrditev mejnika	42

8.1.4	Razmerje med mejnikom in plačilom	43

8.1.5	Vloga neodvisnega strokovnjaka	43

8.1.6	Prehod v naslednji mejnik	43

Enotna digitalna informacijska točka SPIRIT

SPIRIT Slovenija je javna agencija Republike Slovenije in osrednja kontaktna točka za podjetja in investitorje. Njeno poslanstvo je spodbujati rast, konkurenčnost in mednarodno prepoznavnost slovenskega gospodarstva z usklajenimi programi podpore, svetovanjem, promocijo in povezovanjem ključnih akterjev razvoja. SPIRIT povezuje podjetništvo, internacionalizacijo, privabljanje tujih investicij in tehnološki napredek ter na globalnih trgih predstavlja Slovenijo kot državo, ki je zelena, ustvarjalna in pametna – Green. Creative. Smart.

Namen projekta prenove in konsolidacije spletnih mest SPIRIT Slovenija je vzpostaviti enotno, večjezično in vsem dostopno (WCAG 2.2 AA) digitalno platformo, ki bo v jedru preprosta za upravljanje, a dovolj zmogljiva za učinkovito povezovanje podjetij, investitorjev in ekosistemskih partnerjev. Nova rešitev bo uporabnikom zagotavljala ažurne, dosledne in lahko najdljive informacije, uredniškim ekipam pa pregledno, avtomatizirano in podatkovno vodeno okolje za vsakodnevno delo.

Prenova predstavlja pomemben korak v smeri digitalne transformacije javnih storitev in je neposredna uresničitev obljube »Green. Creative. Smart.«

- Green: z združitvijo štirih obstoječih spletnih mest v eno večstransko platformo želimo zmanjšati porabo energije, prenos podatkov in obremenitev strežnikov. Uvajamo EU gostovanje na obnovljivih virih, lažje strani (≤700 KB), pametno upravljanje medijev (AVIF/WebP).

- Creative: enoten oblikovni sistem bo omogočal dosledno, vizualno prepoznavno in vsebinsko bogato predstavitev slovenskega gospodarstva ter prispeval k celoviti digitalni identiteti SPIRIT Slovenija.

- Smart: standardizirani uredniški procesi, jasna dodelitev vlog in pravic, avtomatizacija prevodov, inventure in preusmeritev bodo zagotovili višjo učinkovitost, preglednost in nadzor kakovosti.

Rezultat projekta bo trajnostna, vključujoča in podatkovno vodena digitalna izkušnja, ki bo dolgoročno podpirala razvoj in internacionalizacijo slovenskega gospodarstva, hkrati pa okrepila vlogo SPIRIT Slovenija kot osrednje institucije za podporo podjetjem in investitorjem.

Kontekst in cilji prenove

SPIRIT Slovenija trenutno upravlja 4 neodvisna spletna mesta na štirih različnih platformah, z različnimi integracijami in viri podatkov. Vsako od njih ima svojo zgodovino, strukturo, vizualno identiteto in ton komuniciranja. Posledično prihaja do razpršenosti blagovnih znamk, podvajanja vsebin, različnih uporabniških izkušenj in neučinkovitega upravljanja.

Projekt prenove in konsolidacije presega zgolj tehnično poenotenje. Gre za vsebinsko in vizualno združitev do sedaj neodvisnih spletnih mest, in s tem tudi posameznih blagovnih znamk, pod krovno znamko SPIRIT Slovenija. Nova platforma bo predstavljala enotno digitalno okolje, kjer bodo vse vsebine in storitve SPIRIT-a komunicirane dosledno, pregledno in v duhu njegove identitete »Green. Creative. Smart.«

Tehnološki cilj projekta je konsolidacija vseh štirih spletnih mest na eno sodobno CMS platformo z večjezično in multisite arhitekturo.

S prenovo in konsolidacijo spletnih mest želimo doseči:

- vsebinsko in vizualno poenotenje ter jasen prenos vrednot in pripovedi krovne blagovne znamke SPIRIT,

- ohranjanje funkcionalne in vsebinske samostojnosti posameznih portalov, kjer je to smiselno z vidika ciljnih skupin,

- enotno, stabilno in energetsko učinkovito infrastrukturo, ki bo dolgoročno poenotila delovanje, zmanjšala stroške vzdrževanja ter urednikom omogočila sodobno in pregledno delovno okolje,

- upravljanje vseh produkcijskih in razvojnih različic sistema znotraj lastne infrastrukture, z visoko stopnjo varnosti, preglednosti in razširljivosti.

- standardizirane uredniške delovne tokove (vloge, pravice, revizije, arhivacija, prevodi),

- optimizirano dostopnost, uporabnost in skladnost s standardi WCAG 2.2 AA in GDPR,

- SEO strategijo nove generacije, prilagojeno tudi iskanju informacij prek umetne inteligence (LLM),

- merljive cilje, vgrajeno analitiko in zanesljivo migracijo vsebin z manj kot 1 % prekinjenih povezav.

Nova rešitev bo temelj enotne digitalne prisotnosti SPIRIT Slovenija, ki bo uporabnikom ponudila enotno zgodbo in izkušnjo,  ne glede na to, katero področje ali storitev iščejo.

Namen in obseg projekta

Projekt je razdeljen v dva sklopa:

Sklop 1: UX & Design – strateška zasnova konsolidacije, katalog ključnih funkcionalnosti (FE/BE), design sistem in prototipi, inventura vsebin z Zemljevid preusmeritev (Redirect Map) in Migracijski priročnik (Migration Playbook), uredniški delovni tokovi ter upoštevanimi standardi (WCAG 2.2 AA, SEO, GDPR).

Sklop 2: Razvoj – implementacija rešitev v CMS orodju (ustrezati mora standardom opredeljenim v tehnični specifikaciji), integracije, migracija in avtomatizacije, vzpostavitev okolij in nadzora, varnost ter izvedba testiranj in uvedbe.

Projekt konsolidacije in replatforminga spletnih mest SPIRIT Slovenija predstavlja ključen korak v smeri vzpostavitve sodobnega, centraliziranega in varnega digitalnega okolja, ki bo omogočalo učinkovito upravljanje vseh spletnih mest pod krovno znamko SPIRIT. Namen tehnološke prenove je zagotoviti enotno, stabilno in energetsko učinkovito platformo, ki bo dolgoročno poenotila delovanje, zmanjšala stroške vzdrževanja ter urednikom omogočila sodobno in pregledno delovno okolje.

S konsolidacijo in prehodom na enoten CMS sistem želi naročnik:

- izboljšati uporabniško izkušnjo urednikovanja – tako za interne kot zunanje urednike, ki bodo vsebine urejali znotraj ene same, logično strukturirane in prijazne platforme,

- vzpostaviti popoln nadzor in lastništvo nad vsemi elementi sistema, vključno s kodo in podatki, ter zagotoviti transparentno in nadzorovano upravljanje vsebin,

- centralizirati gostovanje vseh spletnih mest na lastni infrastrukturi, kar bo omogočilo nižje stroške, večjo varnost in energetsko učinkovitost CMS sistema.

Tehnološki cilj prenove spletišč je tehnološko poenotenje vseh spletišč v okviru enotne CMS platforme, nameščene in vzdrževane v okolju naročnika (sprva “on-premises”, kasneje predvidoma “cloud”). Spletna mesta, ki se združujejo:

spiritslovenia.si – korporativno spletno mesto javne agencije SPIRIT (informacije o agenciji, programih in kontaktih), namenjeno predstavitvi poslanstva in usmeritev agencije. Delovna ocena obsega: ~200–400 URL.

izvoznookno.si – portal za izvoznike z vsebinami o tujih trgih, priložnostih, novicah in dogodkih (»Splet informacij in priložnosti za izvoznike«). Delovna ocena obsega: ~4.000–8.000 URL.

podjetniski-portal.si – informacijsko središče za potencialne in obstoječe podjetnike (razpisi, dogodki, novice, programi, priročniki), z bogatimi arhivi objav. Delovna ocena obsega: ~6.000–10.000 URL.

sloveniabusiness.eu – osrednji B2B portal za vlagatelje in kupce iz tujine (»Invest in Slovenia«, »Buy from Slovenia«), z novicami, dogodki, tematskimi rubrikami (industrije, poslovno okolje, uspešne zgodbe) in večjezično navigacijo. Delovna ocena obsega: ~1.200–2.000 URL.

Naloge Sklopa 1 - UX & design

V tem poglavju so predstavljena ključna področja, ki jih želimo, da jih izbran ponudnik pokrije v okviru Sklopa 1.

Naloge in projektni koraki Sklop 1:
(A) Strateška zasnova konsolidacije štirih spletnih mest pod krovno znamko SPIRIT,
(B) Vizualna zasnova in Design Sistem + interaktivni prototipi,
(C) Katalog ključnih funkcionalnosti,
(D) Uredniški delovni tokovi in opredelitev vlog/pravic,
(E) Migracija vsebin vključno z arhivom (agencija uredi prenos – avtomatski in ročen, naročnik je odgovoren za validacijo),
(F) Implementacija standardov (WCAG 2.2 AA, SEO, GDPR).

Strateška zasnova konsolidacije

Vzpostaviti vsebinsko, uporabniško in arhitekturno zasnovo za novo digitalno okolje SPIRIT Slovenija, ki združuje portale spiritslovenia.si, izvoznookno.si, podjetniski-portal.si in sloveniabusiness.eu v enotno večjezično strukturo pod krovno identiteto »Green. Creative. Smart.«.

Nova platforma uporabnikom ne bo več predstavljena skozi ločene znamke, temveč kot enotno informacijsko okolje, kjer uporabnik intuitivno pride do želenih rešitev, informacij ali postopkov glede na nalogo, ki jo želi opraviti (jobs-to-be-done).

Naloge ponudnika

- Izvedba strateških delavnic z naročnikom in ključnimi deležniki

Ponudnik mora organizirati in izvesti najmanj tri vsebinsko strukturirane delavnice z naročnikom in uredniki obstoječih spletnih mest.

Namen delavnic je:

    - opredeliti strateške cilje prenove in konsolidacije (vsebinski, komunikacijski, tehnološki, organizacijski),

    - identificirati ključne ciljne skupine uporabnikov (npr. podjetniki začetniki, izvozniki, investitorji, predstavniki občin, mediji ipd.),

    - zbrati konkretne potrebe in “naloge”, ki jih uporabniki želijo opraviti na spletnih mestih (npr. “želim preveriti aktualne razpise”, “želim se udeležiti dogodka”, “želim izvedeti, katere spodbude so na voljo”, “želim kontakt za investicijo v Slovenijo”),

    - prepoznati ozka grla, podvajanja vsebin in preusmeritve med obstoječimi portali,

    - določiti pričakovane KPI-je (npr. manj klikov do cilja, večja uspešnost iskanja, večja samostojnost uporabnika).

Ponudnik mora za delavnice:

    - pripraviti dnevni red in moderacijsko gradivo,

    - zagotoviti zapisnik s povzetkom ugotovitev in ključnimi priporočili,

    - po zaključku delavnic predstaviti sintetičen povzetek ugotovitev naročniku.

- Vsebinska inventura vseh štirih spletnih mest

Izvesti vsebinsko inventuro vseh obstoječih spletnih mest z naslednjimi podatki za vsak URL:

    - naslov strani, tip vsebine (novica, razpis, dogodek, program, članek, kontakt ipd.),

    - datum objave ali zadnje posodobitve, jezikovna različica, status (aktivno/arhiv),

    - povprečni mesečni obisk (podatki iz GA bodo zagotovljeni s strani naročnika),

    - predlog nadaljnje obravnave (ohraniti / združiti / arhivirati / odstraniti).

Obseg analize:

    - spiritslovenia.si: analiza celotnega korpusa (~200–400 URL),

    - sloveniabusiness.eu: analiza celotnega korpusa (~1.200–2.000 URL),

    - izvoznookno.si in podjetniski-portal.si: vzorčna analiza vsaj 10 % vsebin, uravnoteženo po tipih vsebin in letnicah objav.

Rezultat mora biti Excel tabela, ki omogoča razvrščanje po tipu vsebine, jeziku, statusu in predlogu za nadaljnjo obravnavo.

- Kategorizacija vsebin in metodologija “Jobs-to-be-Done”

Na podlagi inventure in rezultatov delavnic mora ponudnik:

    - razvrstiti vsebine po jobs-to-be-done logiki, pri čemer se vsaka vsebina poveže s konkretnim ciljem uporabnika (npr. »želim izvoziti na nov trg«, »želim prijaviti podjetje«, »želim pridobiti sredstva«),

    - združiti sorodne vsebine iz različnih obstoječih portalov, ki služijo istemu uporabniškemu namenu,

    - opredeliti vrzeli v vsebini glede na identificirane “jobs”, kjer trenutne vsebine ne podpirajo naloge uporabnika.

Rezultat mora prikazati, kako bodo vsebine po konsolidaciji služile uporabniškemu kontekstu, ne prejšnjim portalom.

- Priprava nove informacijske arhitekture (IA)

Na podlagi rezultatov prejšnjih korakov mora ponudnik pripraviti predlog nove, poenotene informacijske arhitekture, ki:

    - ne ohranja ločenih znamk,

    - strukturira vsebine po logiki “jobs-to-be-done”, ne po izvoru portala,

    - omogoča hiter dostop do ključnih nalog uporabnika v največ dveh klikih iz glavne navigacije,

    - predvideva jasno hierarhijo tematskih področij (npr. Za podjetnike / Za izvoznike / Za investitorje / O SPIRIT Slovenija),

    - vključuje globalni iskalnik in sistemsko povezovanje sorodnih vsebin (npr. povezane novice, programi, dogodki, razpisi).

Arhitektura mora biti izdelana v obliki vizualne sheme (Miro/Figma) in mora prikazovati logiko vsebinskih poti po tipih nalog uporabnikov.

- Model vsebinske integracije

Pripraviti logiko vsebinske konsolidacije, ki opredeljuje:

    - katere vsebine se združijo,

    - katere se arhivirajo,

    - katere se preoblikujejo v nove formate (npr. vsebine o programih → tematski sklopi “Podpora podjetjem”),

    - kako se premosti zgodovinsko podvajanje informacij,

    - predlog in utemeljitev domenske politike po združitvi spletnih mest.

V modelu mora biti jasno prikazano, kako se prejšnje domene prenašajo pod eno osrednjo domeno SPIRIT Slovenija, z ohranitvijo preusmeritev (301 redirect) za SEO kontinuiteto.

- Predstavitev in uskladitev končne rešitve

Izvesti predstavitev predloga arhitekture, jobs-to-be-done strukture in vsebinskega modela naročniku.

Izvesti do dva kroga iteracij na podlagi pripomb naročnika.

Izročki

- Poročilo strateških delavnic – vsebina: cilji, ciljne skupine, identificirani “jobs”, ozka grla, priporočila.

- Vsebinska inventura in kategorizacija (Excel).

- Dokument: Jobs-to-be-Done analiza in vsebinski zemljevid (PDF, z do 10 glavnimi jobs-to-be-done skupinami in pripadajočimi vsebinami).

- Informacijska arhitektura nove platforme SPIRIT Slovenija (PDF + diagram v Miro/Figma).

- Model vsebinske integracije in konsolidacije (PDF, z vizualno shemo prenosov in združitev).

- Domenska politika utemeljena, izvedljiva in potrjena s strani SPIRIT IT oddelka.

Naročnik potrdi:

- Poročilo strateških delavnic in Jobs-to-be-Done analizo kot referenčni okvir uporabniške zasnove,

- Informacijsko arhitekturo in Model vsebinske integracije kot osnovo za oblikovno in funkcionalno fazo projekta.

Vizualna zasnova & Design System + prototipi

Namen tega koraka je zasnovati sodoben, dostopen in uporabniku prijazen sistem, ki temelji na identiteti SPIRIT Slovenija (“Green. Creative. Smart.”) in omogoča enotno uporabniško izkušnjo ter konsistentno oblikovno podlago za vse komponente konsolidirane platforme.

Vse rešitve morajo biti skladne s smernicami WCAG 2.2 AA in v skladu z načeli “design for performance” (optimizacija za hitro nalaganje, responsive prilagodljivost, zmanjšana poraba virov).

Vizualna identiteta in CGP

- CGP priročnik in hierarhija blagovnih znamk SPIRIT Slovenija bosta zagotovljena s strani naročnika.

- Projekt ne vključuje oblikovanja nove vizualne identitete, temveč izhaja iz obstoječih CGP pravil in vizualne hierarhije znamke SPIRIT.

- Agencija mora pri oblikovanju dosledno slediti obstoječim smernicam, hkrati pa jih evolucijsko nadgraditi v sodobno, dostopno in uporabniku prijazno digitalno izkušnjo.

- Prednostna usmeritev je na enotni vstopni točki in konsistentni uporabniški izkušnji čez vse portale, ne na samostojni identiteti posameznih spletnih mest.

- Zaželen je evolucijski pristop k oblikovanju, ki ohranja prepoznavnost blagovne znamke, a izboljšuje preglednost, tipografijo, hierarhijo informacij in dostopnost (WCAG 2.2 AA).

Uporabniška izkušnja (UX)

- Ključno vodilo je uporabniška osredotočenost: struktura, navigacija in arhitektura informacij naj omogočajo intuitivno iskanje po načelu »jobs to be done«.

- Agencija naj zagotovi enoten UX koncept za vse konsolidirane portale in komponentni sistem, ki omogoča ponovno uporabo elementov ter prilagoditev posameznim vsebinskim modulom.

- Pri načrtovanju je treba upoštevati dostopnost za vse skupine uporabnikov, vključno z uporabo ustreznih kontrastov, velikosti pisav, berljivosti in alternativnih opisov vizualov.

Vizualno gradivo (fotografije, videi, ikonografija)

- SPIRIT Slovenija ima lastne zbirke fotografij in videov, ki jih je treba vključiti v novo zasnovo:

  - 2 korporativna paketa fotografij,

  - fotografije in videi ambasadorjev slovenskega gospodarstva,

  - vizualni materiali iz kampanje »Green. Creative. Smart.«

- Ikonografija že obstaja in jo je pripravila zunanja oblikovalka; agencija mora zagotoviti njeno ustrezno integracijo in poenotenje v novem sistemu komponent.

- Business Slovenia ima omejeno zbirko lastnih fotografij – tukaj bo potrebno pripraviti novo, razširjeno knjižnico vizualov, s poudarkom na realnih fotografijah slovenskih podjetij in gospodarskih dogodkov.

- Izvozno okno potrebuje zunanje tematske fotografije, ki ponazarjajo globalne industrijske trende; zato bo potreben dostop do kakovostne baze fotografij (npr. Shutterstock, Unsplash Premium ipd.).

- Podjetniški portal uporablja zakupljene fotografije in obstoječe ikone; predviden je prenos in ohranitev trenutnega vizualnega materiala brez potrebe po novih nakupih.

Oblikovalska pričakovanja in smernice za osvežitev

- Vizualna prenova mora slediti cilju poenostavitve in prečiščene estetike, ki spodbuja preglednost, razumljivost in dostopnost.

- Prednost imata funkcionalnost in preglednost pred dekorativnostjo, pri čemer mora biti vsak element oblikovan z jasnim namenom in uporabno vrednostjo.

- Poseben poudarek naj bo na:

  - optimizaciji kontrastov in berljivosti,

  - dosledni tipografski hierarhiji,

  - poenotenju barvne rabe v skladu z obstoječim CGP,

  - optimiziranem prikazu na mobilnih napravah (mobile-first pristop).

Agencija mora zagotoviti celovit design sistem (komponentno knjižnico), ki bo podlaga za nadaljnji razvoj, nadgradnje in uporabo na vseh podportalih SPIRIT.

Naloge ponudnika

- Priprava vizualnih smernic in konceptov

  - Na podlagi potrjene informacijske arhitekture in dokumenta Jobs-to-be-Done analiza ponudnik pripravi:

    - dve različni vizualni zasnovi osrednje strani (t. i. Concept Boards) s prikazom: barvne palete, tipografije, ikonografije, mrežnega sistema, vizualnih elementov (hero sekcije, kartice, CTA gumbi, navigacija).

    - Vsaka različica mora vključevati zasnovo home page, tipično vsebinsko podstran in navigacijsko logiko (desktop in mobile).

  - Naročnik izbere eno izhodiščno smer, ki se nadalje razvije v design sistem.

  - Koncepti morajo biti izdelani v orodju Figma (ali enako dostopno orodje, velja za vse nadaljnje opise) in predstavljeni naročniku na skupnem sestanku v živo.

- Razvoj celovitega Design Sistema

  - Na podlagi izbrane vizualne smeri mora ponudnik izdelati design sistem, ki vsebuje najmanj:

    - Tipografijo: primarno in sekundarno pisavo z definiranimi stili (H1–H6, paragraf, caption, quote).

    - Barvno paleto: osnovne, podporne, opozorilne, interaktivne in kontrastne barve (z WCAG kontrastnimi razmerji).

    - Ikonografijo: niz ikon skladnih s SPIRIT identiteto, v dveh kontrastnih različicah (light/dark).

    - Komponente: najmanj 40 unikatnih komponent, razdeljenih po skupinah:

      - navigacijski elementi (header, footer, meniji, breadcrumb),

      - vsebinske kartice (novice, dogodki, programi, razpisi, reference),

      - obrazci (vnos, napake, potrditve),

      - interaktivni elementi (CTA gumbi, dropdowni, zavihki, drsniki),

      - strukture seznamov in filtrov,

      - sistemske komponente (modalna okna, toast sporočila, potrditve).

    - Stanja komponent: default, hover, focus, disabled, error, success.

    - Responsive mrežni sistem: vsaj 3 breakpointi (desktop, tablet, mobile).

  - Komponente morajo biti pripravljene kot reusable Figma Components z uporabljenimi variables (barve, spacing, radius, font-size, ipd.).

  - Vsaka komponenta mora vsebovati opis uporabe in WCAG preverbo (npr. kontrast, tipkovni fokus, alternativni opis, hierarhija naslovov).

  - Knjižnica komponent mora biti izdelana v Figma Team Library formatu in omogočati kasnejši prenos v razvojno okolje (npr. Storybook ali dizajnersko dokumentacijo).

- Priprava interaktivnih prototipov

  - Ponudnik pripravi interaktivne UX/UI prototipe v Figma, ki prikazujejo uporabniške tokove po načelu jobs-to-be-done.

  - Minimalni obseg prototipov:

      - Domača stran (desktop in mobile)

      - Tipična vsebinska podstran (program ali storitev)

      - Stran z novicami/dogodki (vključno s filtriranjem in arhivom)

      - Stran razpisa s priloženimi dokumenti

      - Stran kontaktov in točk za pomoč

      - Stran “O nas” s sekcijo »Green. Creative. Smart.«

      - Globalni iskalnik (prikaz rezultatov in filtriranja)

      - Napaka 404 / “no results” scenarij

  - Prototipi se pripravljajo za slovensko jezikovno različico, če so kje večja odstopanja, se prototip pripravi tudi za angleško različico.

  - Prototipi morajo prikazovati: logiko navigacije, uporabniška stanja, interakcije in mikroanimacije.

- Uporabniško testiranje in iteracije

  - Izvesti interno testno validacijo uporabniške izkušnje s 4–5 udeleženci iz različnih ciljnih skupin (sodelavci na agenciji SPIRIT).

  - Test mora biti izveden po vnaprej pripravljeni metodologiji, ki jo pripravi UX agencija in mora potrditi naročnik (scenariji + merila uspešnosti).

  - Pripraviti poročilo o rezultatih testiranja s priporočili in izvedenimi popravki.

  - Izvesti najmanj eno iteracijo popravkov na podlagi rezultatov testiranja in pripomb naročnika.

- Skladnost s standardi in optimizacija

  - Preveriti in dokumentirati skladnost oblikovnih rešitev z WCAG 2.2 AA:

    - kontrastno razmerje,

    - fokusni red,

    - alternativni opisi,

    - vidni indikatorji fokusa,

    - bralno zaporedje.

  - Upoštevati načela energetsko učinkovitega oblikovanja (minimalna uporaba velikih slik, predlogi za kompresijo, omejevanje animacij, temna različica barvne sheme za zmanjšano porabo energije).

  - Vključiti SEO in Core Web Vitals smernice (lahke komponente, ustrezna hierarhija H-naslovov, pravilna struktura HTML elementov, razdelitev po predlogah).

- Predstavitev in validacija

  - Predstaviti design sistem in prototipe naročniku v strukturirani predstavitvi.

  - Zagotoviti Figma dostop za naročnika in razvojno ekipo.

  - Po validaciji predložiti končno verzijo design sistema, prototipov in poročila o skladnosti (WCAG, SEO, performance).

Izročki

- Vizualni koncepti (2 predloga) – Figma + PDF povzetek.

- Končni Design System – Figma Team Library + PDF dokumentacija (opis komponent, WCAG preverba, responsive sheme).

  - Figma (ali podobno) izvor: glavna knjižnica/seznam komponent  (tipografija, barvne lestvice, mreže, spacing), master datoteka (.fig) + deljene knjižnice.

  - DS dokumentacija: opis komponent (namen, lastnosti/props, stanja, različice, primeri uporabe, omejitve, desktop in mobile prikaz), pravila dostopnosti (fokus, tipkovnica, ARIA), redlines/spacing..

  - Mreže in layout pravila: baseline grid, mobile breakpoints, tipične postavitve grid https://www.w3.org/TR/css-grid-1/

  - Ikone in ilustracije:  »/assets/icons«; licenčna pojasnila.

  - Slike: izvorne in optimizirane različice za mobile (WebP/AVIF + fallback PNG/JPG), priporočeni art direction (cropi, razmerja).

- Interaktivni prototipi – Figma datoteka (min. 8 zaslonov, 1 jezikovna različica).

  - Tipične strani (postavitev strani z uporabo komponent- pravila postavitev komponent in) grid za tipično stran  -Home, Podstran, Dogodek, Razpis…

  - Klikabilni prototipi za potrjene tokove (npr. iskanje, novice, dogodki, razpisi, newsletter, obrazci).

  - Priloženi uporabniški tokovi (flow diagrams) in storitveni scenariji. Format: Figma prototip + izvoz PDF/PNG.

- Poročilo o uporabniškem testiranju – PDF (opis metodologije, rezultati, priporočila, izvedeni popravki).

- Navodila za skladnost z WCAG 2.2 AA, SEO in energetsko učinkovitostjo – PDF.

- Seznam licenc (fonti, ikone, fotografije, ilustracije), pogoji uporabe, dokazila.

- Pojasnila o izvoru gradiv (lastna produkcija, stock, CC ipd.).

- Prenos avtorskih pravic (neomejen) za uporabo vseh rešitev razvitih v sklopu projekta.

Naročnik potrdi:

- Izbrano vizualno smer po prvem sklopu konceptov,

- Končni Design System in interaktivne prototipe kot obvezno osnovo za tehnično fazo (razvoj in integracije),

- Navodila za testiranje in predlagane testne subjekte.

- Navodila o skladnosti (WCAG, SEO, performance) kot obvezni referenčni dokument pred začetkom implementacije.

Katalog ključnih funkcionalnosti

Namen tega koraka je vzpostaviti popoln, strukturiran in potrjen katalog funkcionalnosti, ki jih mora omogočati nova konsolidirana platforma SPIRIT Slovenija.

Katalog mora vključevati vse uporabniške, uredniške in sistemske funkcionalnosti ter jasno definirano taksonomijo vsebin, ki zagotavlja napredno iskanje, filtriranje in vsebinsko povezovanje po principu »vse na enem mestu«.

Dokument služi kot osnova za tehnično specifikacijo in razvojno fazo ter zagotavlja sledljivost zahtev do posameznih prototipov in uporabniških nalog (jobs-to-be-done).

Naloge ponudnika

- Zajem in klasifikacija funkcionalnosti

  - Na podlagi potrjene informacijske arhitekture, jobs-to-be-done analize in design sistema mora ponudnik pripraviti popoln seznam funkcionalnosti platforme, razdeljen po treh skupinah:

    - Uporabniške funkcionalnosti (Front-End)
– funkcionalnosti, namenjene obiskovalcem portala.

    - Uredniške funkcionalnosti (Back-End)
– funkcionalnosti za urednike, administratorje in prevajalce v CMS okolju.

    - Sistemske in integracijske funkcionalnosti
– tehnične zmožnosti, nujne za delovanje in povezovanje sistema.

  - Vsaka funkcionalnost mora biti zapisana v tabelarni obliki (Excel) z naslednjimi polji:
ID | Naziv funkcionalnosti | Opis delovanja | Uporabniška vloga | Tip (FE/BE/Sistem) | Povezava na prototip | Status (obstoječa/nova/razširitev) | Prioriteta (MVP / nadaljevanje) | Opombe.

Katalog mora vsebovati vse funkcionalnosti, ki so del prototipov ali obstoječih vsebin, zlasti pa naslednje obvezne sklope:

- Uporabniške (Front-End) funkcionalnosti

Ponudnik mora vključiti in opisati najmanj naslednje funkcionalnosti (s konkretnimi opisi logike delovanja):

- Iskalnik in filtriranje vsebin: globalni iskalnik z možnostjo filtriranja po tipih vsebin (novice, dogodki, razpisi, programi, kontakti); predvideno samodopolnjevanje; rezultati z rangiranjem po relevantnosti.

- Tematsko brskanje po jobs-to-be-done: navigacija po uporabniških namenih (npr. “Želim izvažati”, “Želim zagnati podjetje”, “Želim pridobiti sredstva”).

- Struktura vsebinskih predlog: prikaz vsebin po standardiziranih predlogah (novica, program, razpis, dogodek, kontakt).

- Sistem povezovanja sorodnih vsebin (npr. “Povezani dogodki”, “Sorodni programi”).

- Večjezičnost: najmanj slovenski in angleški jezik z možnostjo razširitve (nemščina, italijanščina); uporabnik lahko kadar koli preklopi jezik in ostane na istem mestu.

- Koledar dogodkov z možnostjo prijave in izvoza v koledar (iCal, Outlook).

- Prijava na e-novice (integracija z orodjem za e-mail marketing).

- Prikaz razpisov z možnostjo filtriranja po tipu, področju in statusu (odprt / zaprt).

- Deljenje vsebin (LinkedIn, Facebook, Youtube, Instagram, Flickr, email).

- Prilagodljiv prikaz za mobilne naprave (responsive behavior, 3 breakpointi – glej specifikacijo za Sklop 2).

- Stran z napako (404) in fallback za prazne rezultate iskanja.

- Upravljanje piškotkov (cookie banner z granularnim izborom kategorij – glej specifikacijo za Sklop 2).

- Dostopnostne funkcionalnosti: povečava pisave, kontrastni način, navigacija s tipkovnico, vidni fokusni indikatorji, bralnik.

- Uredniške (Back-End) funkcionalnosti

Ponudnik mora opisati uredniške funkcionalnosti, ki omogočajo učinkovito, varno in transparentno upravljanje vsebin. Minimalno:

- CMS dashboard s povzetkom zadnjih sprememb, neobjavljenih vsebin in potekajočih delovnih tokov.

- Upravljanje vsebinskih tipov (novice, dogodki, programi, razpisi, kontaktne točke, strani o agenciji).

- Uredniški workflow (priprava, pregled, objava, prevod, arhivacija).

- Pregled revizij in zgodovina sprememb (audit trail).

- Upravljanje večjezičnih vsebin (povezava različic, sinhronizacija, označitev manjkajočih prevodov).

- Vloga prevajalca z omejenim dostopom in mehanizmom za potrditev prevoda.

- Vloga recenzenta/lektorja z možnostjo komentarjev in potrjevanja pred objavo.

- Avtomatska objava in potek veljavnosti vsebine (datum objave in izteka).

- Upravljanje dokumentov in slik (media library z metapodatki in SEO oznakami).

- Avtomatsko generiranje meta oznak (title, description) s predlogom za urednika.

- Povezava na analitiko (vpogled v obiskanost posamezne vsebine).

- Upravljanje navigacije in notranjih povezav (CMS menijski vmesnik).

- Uporabniške vloge in pravice skladno s potrjenim uredniškim modelom.

- CMS preverjanje skladnosti (WCAG/SEO) – opozorilo uredniku ob manjkajočem alt opisu, naslovu ipd.

- Sistemske in integracijske funkcionalnosti

Ponudnik mora evidentirati vse obvezne sistemske zmožnosti, ki bodo predmet implementacije v Sklopu 2.

Namen tega dela kataloga je, da so jasno dokumentirane tudi funkcionalne zahteve, čeprav tehnična izvedba sledi kasneje.

- Podpora multisite in večjezični arhitekturi (ločene domene ali poddomene).

- Skladnost z GDPR (upravljanje soglasij, brisanje osebnih podatkov, anonimizacija IP).

- SEO optimizacija na sistemskem nivoju (robots.txt, sitemap.xml, canonical URL, schema.org).

- Administrativni dashboard (statistika delovanja, uspešnost objav, status prevodov).

- Taksonomija – standardizacija oznak, seznamov in hierarhij

Ker projekt vključuje združitev štirih obsežnih spletnih mest, mora ponudnik izdelati celovito taksonomijo (vsebinsko, tehnično in uredniško), ki bo temelj naprednega iskanja, povezovanja vsebin in notranjega SEO.

Naloge ponudnika:

- Izvesti analizo obstoječih oznak, kategorij in seznamov na vseh štirih portalih (spiritslovenia.si, izvoznookno.si, podjetniski-portal.si, sloveniabusiness.eu).

- Ugotoviti podvajanja, zastarele oznake in nekonsistentne zapise (npr. »podpora podjetjem« vs. »spodbude za podjetja«).

- Na podlagi analize pripraviti predlog enotne taksonomije, ki vključuje:

  - tematske kategorije (npr. programi, razpisi, investicije, dogodki, novice),

  - ciljne skupine (npr. podjetniki, izvozniki, investitorji, javnost),

  - trge in regije (npr. EU, Azija, Bližnji vzhod),

  - ključne besede (tags) za povezovanje vsebin,

  - hierarhijo oznak (npr. nadrejene in podrejene oznake),

  - prevode vseh oznak (SL / EN).

- Definirati pravila za vnos, urejanje in dedovanje oznak v CMS (kdo lahko dodaja, kdo potrjuje nove).

- Pripraviti standardiziran seznam oznak v Excel obliki, ki bo kasneje uvožen v CMS.

- Pripraviti dokument Taksonomski model z opisom logike in primeri uporabe pri filtriranju in iskanju.

- Vključiti taksonomijo v Katalog funkcionalnosti in povezati posamezne vsebinske tipe z ustreznimi oznakami.

Nova platforma mora omogočati iskanje in filtriranje vsebin po taksonomskih oznakah ter avtomatsko generiranje povezav med sorodnimi vsebinami.
Taksonomski model mora biti prilagojen strukturi jobs-to-be-done in predvidenim tipom vsebin.

- Funkcionalne odvisnosti in uporabniške poti

- Za vsako funkcionalnost in taksonomski element mora biti določena odvisnost (npr. iskalnik – potrebuje taksonomijo in metapodatke; filtriranje – zahteva označevanje vsebin).

- Vsaka funkcionalnost mora biti povezana z vsaj enim prototipom in enim job-to-be-done primerom.

- Določitev prioritet in faznosti

- Ponudnik mora razvrstiti vse funkcionalnosti v dve fazi:

  - MVP (Minimal Viable Product): nujno za produkcijsko objavo.

  - Faza 2: razširitve po začetni objavi (npr. napredno filtriranje po tržnih regijah).

- Kriteriji za razvrstitev (vpliv, odvisnosti, zahtevnost) morajo biti obrazloženi v posebnem poročilu.

- Predstavitev in validacija kataloga

- Ponudnik pripravi strukturirano predstavitev kataloga funkcionalnosti naročniku (delavnica do 2 uri).

- Na podlagi povratnih informacij izvede eno iteracijo dopolnitev.

Izročki

- Katalog ključnih funkcionalnosti (Excel – z obveznimi polji: ID, Naziv, Opis, Uporabniška vloga, Tip, Povezava na prototip, Status, Prioriteta, Odvisnosti).

- Taksonomski model in standardiziran seznam oznak (PDF + Excel):

  - vsebinske kategorije, ciljne skupine, trgi/regije, ključne besede, hierarhija, pravila uporabe, odgovornosti urednikov.

- Povzetek funkcionalnih zahtev po vlogah in jobs-to-be-done skupinah (PDF, do 30 strani).

- Poročilo o prioritetah in faznosti implementacije (MVP/Phase 2) (PDF).

- Shema funkcionalnih tokov in odvisnosti (Miro/Figma – povezave med FE, BE in taksonomskimi strukturami).

Naročnik potrdi:

- Katalog ključnih funkcionalnosti kot obvezni dokument za pripravo tehnične specifikacije in razvoj,

- Taksonomski model in seznam oznak kot podlago za konfiguracijo CMS in napredno iskanje,

- Shemo funkcionalnih tokov in odvisnosti kot podlago za načrtovanje testnih scenarijev v fazi implementacije.

Uredniški delovni tokovi in vloge/pravice

Ker bo nova platforma SPIRIT združevala štiri uredniška okolja v enoten sistem, je namen tega koraka vzpostaviti standardiziran, nadzorovan in pregledno dokumentiran uredniški proces, ki omogoča učinkovito delo več uredniškim ekipam, preprečuje podvajanje vsebin in zagotavlja kakovost objav ter skladnost z GDPR in WCAG.

Namen tega koraka je vzpostaviti strukturiran uredniški model, ki omogoča učinkovito, pregledno in varno upravljanje vsebin v novi konsolidirani platformi SPIRIT Slovenija.
Uredniški sistem mora podpirati večjezičnost, revizijske sledi, nadzor nad procesom objave in arhiviranje vsebin, ob hkratnem zmanjšanju ročnih posegov in tveganja za napake.

Procesi morajo temeljiti na načelu “quality gatekeeping” – vsebina se lahko objavi šele po opravljenih pregledih, potrditvah in prevodih, skladno z vnaprej določenimi vlogami in pravicami.

Naloge ponudnika

- Priprava predloga uredniškega modela po najboljših praksah

- Ponudnik pripravi predlog uredniške organizacije in delovnih procesov, zasnovan na najboljših praksah za večje javne portale z večjezičnim CMS okoljem.

- Model mora:

  - temeljiti na načelih sledljivosti, revizijske kontrole in kakovosti vsebin,

  - omogočati hierarhično, a fleksibilno razporeditev pravic,

  - zagotavljati minimalno število korakov za objavo, a največjo možno kontrolo kakovosti,

  - biti prilagojen večjezični strukturi portala in potrjeni taksonomiji (iz koraka C).

- Predlog modela bo služil kot izhodišče za uskladitev z naročnikom, ki po pregledu potrdi končno verzijo uredniških postopkov.

- Opredelitev uredniških vlog in pravic

Ponudnik mora določiti jasno strukturo uporabniških vlog z opisi odgovornosti in dovoljenj.

Minimalno zahtevane vloge in njihove pravice so naslednje:

| Vloga | Namen | Ključne pravice |
| --- | --- | --- |
| Avtor | Priprava vsebine | Ustvarja osnutke, ureja lastne vsebine, oddaja v pregled. |
| Urednik | Pregled in objava | Preverja, dopolnjuje, potrjuje in objavlja vsebine; upravlja oznake in kategorije. |
| Prevajalec | Priprava prevodov | Prejema naloge za prevod, ureja prevode, označuje prevode kot dokončane. |
| Lektor / Recenzent | Jezikovni nadzor | Preverja vsebino pred objavo, dodaja komentarje in potrjuje jezikovno ustreznost. |
| Administrator portala | Operativno upravljanje | Upravljanje menijev, vsebinskih tipov in uporabnikov v okviru določene vsebinske domene. |
| Sistemski administrator (SPIRIT) | Globalni nadzor | Upravljanje uporabnikov in vlog, spremljanje revizij, izvajanje varnostnih nastavitev. |

Vsaka vloga mora biti opisana v dokumentu z naslednjimi atributi:
Naziv vloge | Namen | Dovoljenja | Odgovornosti | Poročanje komu | Omejitve.

- Načrt uredniških delovnih tokov (workflow)

Ponudnik mora oblikovati in dokumentirati standardne uredniške tokove, zasnovane po najboljših praksah za javne večjezične portale.

Vsak tok mora biti prikazan kot procesni diagram (v Miro, Figma ali Visio) in opisan z vlogami, statusi, avtomatiziranimi obvestili ter pogoji za napredovanje vsebine.

Minimalno zahtevani uredniški tokovi:

- Priprava in objava nove vsebine

  - Avtor ustvari osnutek → Urednik pregleda (po potrebi) → Lektor/recenzent potrdi (po potrebi) → Urednik objavi.

  - Sistem samodejno generira revizijo in časovno žigosa objavo.

  - Po objavi se pošlje obvestilo avtorju in prevajalcu.

- Prevajanje in validacija večjezičnih vsebin

  - Avtor ali urednik označi vsebino za prevod → Prevajalec vnese prevod (ali ga CMS prevede s pomočjo AI) → Urednik preveri in potrdi → vsebina dobi status “Prevedeno”.

  - Sistem opozarja na manjkajoče prevode ali spremembe v izvirni vsebini.

- Posodobitev obstoječe vsebine

  - Avtor ali urednik ustvari novo verzijo → CMS shrani prejšnjo verzijo v revizijo → po potrditvi urednika (po potrebi) se nova verzija objavi.

  - Sistem omogoča primerjavo verzij in obnovitev prejšnje različice.

- Arhiviranje in potek veljavnosti

  - Vsaka vsebina ima določeno obdobje veljavnosti.

  - Sistem 7 dni pred iztekom pošlje opozorilo uredniku.

  - Po poteku se vsebina samodejno premakne v arhiv, ni več javno dostopna, a ostane revizijsko ohranjena.

  - Administrator lahko arhivirano vsebino reaktivira ali trajno izbriše (v skladu z GDPR).

- Revizijski pregled in sledljivost

  - Sistem omogoča vpogled v revizijsko zgodovino (kdo, kdaj, kaj).

  - Administrator lahko pregleda vse spremembe, primerja verzije in obnovi prejšnjo.

  - Vsaka sprememba se zabeleži z uporabniškim ID in časovnim žigom.

- Uredniška nadzorna plošča

Ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom definirati zahteve za Uredniški dashboard, ki bo urednikom omogočal:

- pregled vsebin po statusih (osnutek, v pregledu, prevedeno, objavljeno, arhivirano),

- pregled neobjavljenih in poteklih vsebin,

- opozorila o manjkajočih prevodih, taksonomskih oznakah in drugih napakah, ki ne dopuščajo objave vsebine,

- poteklih/arhiviranih objavah,

- in drugo po uskladitvi z naročnikom

Dashboard mora biti funkcionalno opisan v Katalogu funkcionalnosti in upoštevan pri oblikovanju v Design Systemu.

Izročki

- Dokument: Uredniški delovni tokovi in pravice (PDF, min. 25 strani), vloge, pravice, odgovornosti, opis procesov, validacijski pogoji.

- Katalog zahtev funkcionalnosti za zaledni sistem opremljen z »mora imeti, dobro je imeti«.

- Procesni diagrami delovnih tokov (Miro/Figma/Visio), vizualni prikaz vseh petih osnovnih tokov: priprava, prevod, posodobitev, arhiviranje, revizija.

- Dokument: Uredniški priročnik kakovosti vsebin (PDF, min. 20 strani), navodila za uporabo CMS preverjanj, delo z večjezičnostjo, uporabo taksonomije, SEO in WCAG priporočil.

- Poročilo o uskladitvi z naročnikom (PDF), potrjene vloge, procesni koraki, nadzorna plošča, dogovorjeni roki in odgovornosti po vlogah.

Naročnik potrdi:

- Dokument Uredniški delovni tokovi in pravice  ter Uredniško nadzorno ploščo kot referenčno osnovo za konfiguracijo CMS,

- Procesne diagrame kot obvezno podlago za razvoj workflow modulov,

- Uredniški priročnik kakovosti vsebin kot standardni dokument za uredniško usposabljanje in nadzor kakovosti.

Migracija vsebin vključno z arhivom

Ta korak ureja metodologijo, odgovornosti, merila kakovosti in izročke, ki morajo zagotoviti popolno vsebinsko kontinuiteto, SEO integriteto ter sledljivost vseh premikov vsebin iz štirih obstoječih portalov v novo enotno platformo.

Namen tega koraka je zagotoviti celovito, sledljivo in kakovostno migracijo vsebin iz obstoječih spletnih mest spiritslovenia.si, izvoznookno.si, podjetniski-portal.si in sloveniabusiness.eu v novo konsolidirano platformo SPIRIT Slovenija.

Cilj migracije je:

- ohraniti vse relevantne in aktualne vsebine,

- preprečiti izgubo podatkov,

- zagotoviti SEO kontinuiteto (301 preusmeritve),

- omogočiti dostop do arhiva,

- in doseči največ 1 % prekinjenih povezav po produkcijski objavi.

Naloge ponudnika

    - Priprava migracijske metodologije

- Ponudnik mora pripraviti Migracijski načrt (Migration Plan), ki vključuje:

  - metodologijo prenosa vsebin (avtomatiziran, polavtomatiziran in ročni prenos),

  - način izvedbe kontrolne inventure (pred in po migraciji),

  - tehnične in vsebinske pogoje za prenos (vključno s formati in kodnimi nizi),

  - plan odgovornosti med agencijo in naročnikom (kdo izvaja prenos, kdo validira).

- Načrt mora vključevati jasno časovno zaporedje korakov (»migration timeline«) z mejnikih:

  - priprava in validacija inventure,

  - vzpostavitev testnega okolja,

  - pilotna migracija,

  - pregled rezultatov,

  - končna migracija in validacija.

- Dokument mora vsebovati merila kakovosti in način preverjanja uspešnosti prenosa (št. prenesenih vsebin, validirane povezave, napake pri formatiranju, SEO ohranjenost).

    - Inventura vsebin

- Izvesti popolno inventuro vsebin vseh štirih portalov po enotnem standardu.

- Za vsako vsebino mora biti zabeleženo najmanj:

  - izvorna domena,

  - URL,

  - tip vsebine (novica, program, dogodek, razpis, kontakt),

  - naslov, datum objave ali zadnje posodobitve,

  - jezik,

  - status (aktualno, zastarelo, arhiv),

  - predlagani novi status (ohraniti / združiti / arhivirati / izključiti),

  - ciljna lokacija v novi strukturi (nov URL ali predloga).

- Obseg inventure:

  - spiritslovenia.si: celoten korpus (~200–400 URL),

  - sloveniabusiness.eu: celoten korpus (~1.200–2.000 URL),

  - izvoznookno.si in podjetniski-portal.si: reprezentativni vzorec min. 20 % vsebin, ki bo uporabljen za validacijo pravil.

- Inventura se pripravi v Excel obliki (vključno z ID-ji in metapodatki), kar omogoča nadaljnjo uporabo v avtomatiziranem prenosu.

    - Mapiranje in konsolidacija vsebin

- Na podlagi inventure ponudnik pripravi tabelarno preslikavo (Mapping Matrix), ki povezuje stare in nove URL-je ter definira usodo vsake vsebine:

  - Stari URL | Novi URL | Tip vsebine | Status | Preusmeritev (301) | Opombe.

- Ponudnik mora predlagati:

  - logiko združevanja vsebin (npr. “Storitve za podjetja” in “Podpora podjetnikom” → “Podpora podjetjem”),

  - pravila arhiviranja za vsebine, starejše od določene časovne meje,

  - pravila združevanja metapodatkov in oznak glede na potrjeno taksonomijo (korak C).

- Rezultat je usklajena struktura vsebinskih tokov med starimi portali in novo platformo.

    - Priprava Redirect Map (301 preusmeritve)

- Ponudnik mora pripraviti popoln seznam 301 preusmeritev za vse vsebine, ki se selijo ali združujejo.

- Vsaka preusmeritev mora imeti:

  - izvorni URL,

  - ciljni URL,

  - tip vsebine,

  - opombo (npr. združeno, arhivirano, izključeno).

- Redirect Map mora biti dostavljena v CSV ali Excel formatu in vsebovati:

  - vsaj 95 % vseh relevantnih URL-jev iz inventure,

  - 100 % preusmeritve za strani z zunanjimi povezavami (v skladu s SEO prioritetami naročnika).

- Ponudnik mora v sodelovanju z naročnikom identificirati min top 500 najbolj obiskovanih URL-jev (kočna številka odvisna od analize obiskanosti in pomembnosti vsebin)  in zagotoviti, da vse te strani dobijo ustrezno 301 preusmeritev brez prekinitev.

    - Priprava Migration Playbook

- Ponudnik mora pripraviti Migration Playbook – podroben dokument z navodili za izvedbo in nadzor migracije.

- Dokument mora vsebovati:

  - opis vseh korakov (priprava, uvoz, validacija, test, korekcije, končna migracija),

  - tehnične parametre prenosa (formati, kodne tabele, import sheme),

  - kriteriji za avtomatski/ročni prenos

  - navodila za ročni prenos vsebin (npr. obvestila, dokumenti, galerije),

  - način testiranja (npr. primerjava URL-jev, validacija metapodatkov, preverjanje slik),

  - merila uspešnosti (št. prenesenih vsebin, % uspešnih preusmeritev, čas obdelave).

- Dokument mora služi kot osnova za izvedbo pilotne migracije.

    - Izvedba pilotne migracije

- Izvesti pilotno migracijo vzorčnega nabora vsebin:

  - najmanj 200 vsebin iz različnih tipov (novice, razpisi, dogodki, programi, kontakti),

  - zajeti morajo vse štiri izvorne portale in obe jezikovni različici (SL/EN).

- Pilotna migracija mora pokazati:

  - pravilno preslikavo vsebin in kategorij,

  - ohranjene metapodatke (naslovi, opisi, datumi),

  - pravilne povezave in slike,

  - delujoče preusmeritve (301).

- Rezultat pilotne migracije je Poročilo o izvedbi testne migracije, ki mora vključevati:

  - seznam uspešno prenesenih vsebin (%),

  - seznam napak (neveljavni linki, manjkajoče slike, podvojene vsebine),

  - predloge za korekcije.

    - Validacija in korekcije

- Po pilotni migraciji naročnik pregleda rezultate in potrdi, da so napake odpravljene.

- Izvedba avtomatske in ročne migracije.

- Po končni migraciji mora ponudnik:

  - izvesti samodejni test preusmeritev (npr. s Screaming Frog ali enakovrednim orodjem),

  - potrditi, da ni več kot 1 % prekinjenih povezav,

  - pripraviti Poročilo o končni validaciji migracije, ki vključuje:

    - skupno število prenesenih vsebin,

    - število preusmeritev,

    - % uspešnosti prenosa,

    - % aktivnih vsebin,

    - seznam morebitnih izjem in razlogov,

    - plan ročnega prenosa vsebin, ki so izpadle.

    - Arhiviranje vsebin

- Naročnik bo poskrbel za arhive obstoječih spletnih strani.

- Ponudnik mora pripraviti načrt avtomatskega arhiviranja za v naprej in določiti:

  - katere vsebine se arhivirajo in kdaj (npr. zastarele objave, razpisi, dogodki),

  - kje in kako bodo arhivirane (ločeno mesto ali arhivski CMS modul),

  - pravila dostopa do arhiva (javnost / interno),

  - pravila za brisanje osebnih podatkov v skladu z GDPR.

- Arhiv mora biti iskalno dostopen in ohraniti osnovne metapodatke (naslov, datum, tip vsebine).

Izročki

- Migration Plan (PDF) – metodologija, koraki, odgovornosti, merila kakovosti.

- Inventura vsebin (Excel) – izvorne in ciljne lokacije, status, tip vsebine, predlog obravnave.

- Mapping Matrix (Excel) – povezava med starimi in novimi URL-ji.

- Redirect Map (Excel/CSV) – seznam 301 preusmeritev.

- Migration Playbook (PDF) – tehnična in procesna navodila za prenos.

- Poročilo o pilotni migraciji (PDF) – uspešnost prenosa, napake, korekcije.

- Poročilo o končni validaciji migracije (PDF) – % uspešnosti, število napak, SEO ohranjenost.

- Načrt arhiviranja v novem sistemu (PDF) – pravila, dostop, GDPR skladnost.

Merila kakovosti in validacija

- Migracija se šteje za uspešno, če:

  - najmanj 99 % URL-jev deluje pravilno po preusmeritvi,

  - 100 % ključnih vsebin (programi, razpisi, novice, dogodki) je uspešno prenesenih,

  - vse slike in dokumenti so ohranjeni,

  - SEO meta podatki (naslov, opis, canonical URL) so preneseni,

  - Redirect Map je 100 % implementiran za top 500+ strani,

  - vse arhivirane vsebine so dostopne v arhivskem pogledu (zagotovi naročnik).

Naročnik potrdi:

- Migration Plan in Migration Playbook pred začetkom izvedbe,

- Poročilo o pilotni migraciji kot pogoj za nadaljevanje,

- Izvede naključne preverbe prenosa vsebin.

- Poročilo o končni validaciji migracije kot pogoj za prehod v fazo produkcijskega zagona.

Implementacija standardov (WCAG 2.2 AA, SEO, GDPR)

Ta korak definira konkretne naloge in izročke, s katerimi mora agencija zagotoviti skladnost oblikovne in vsebinske zasnove s ključnimi standardi dostopnosti, varstva osebnih podatkov in iskalne optimizacije, ob upoštevanju trajnostnih in energetsko učinkovitih načel.

Zagotoviti je potrebno, da vse oblikovne, vsebinske in funkcionalne rešitve nove platforme SPIRIT Slovenija izpolnjujejo mednarodne in nacionalne standarde:

- dostopnosti po Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2 AA) dosegljivi na naslovu https://www.w3.org/TR/WCAG22/, po Zakonu o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA) in po Zakonu o dostopnosti do proizvodov in storitev za invalide (ZDPSI) ,

- optimizacije za iskalnike (SEO), vključno s Core Web Vitals,

- varstva osebnih podatkov po Uredbi (EU) 2016/679 (GDPR) in po Zakonu o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2),

- ter tehnično tudi enotne standarde spletnih mest državne uprave dosegljivi na naslovu https://nio.gov.si/

ter s tem omogočajo trajnostno, varno in skladno delovanje celotnega digitalnega okolja javne agencije.

Naloge ponudnika

1. Uvedba standardov WCAG 2.2 AA v oblikovne in funkcionalne elemente

- Ponudnik mora pripraviti celovit seznam preverjanj skladnosti z WCAG 2.2 AA, razvrščen po posameznih poglavjih standarda:

  - zaznavnost (Perceivable),

  - uporabnost (Operable),

  - razumljivost (Understandable),

  - robustnost (Robust).

- Za vsako poglavje mora pripraviti checklisto z najmanj 40 kontrolnimi točkami, ki vključujejo:

  - kontrastno razmerje (AA in AAA),

  - alternativne opise slik,

  - navigacijo s tipkovnico,

  - fokusne indikatorje,

  - pravilno hierarhijo naslovov (H1–H6),

  - pravilno označene obrazce in napake,

  - ARIA oznake in “skip to content” funkcionalnost,

  - pravilno bralno zaporedje.

- WCAG preverjanje mora biti izvedeno na vseh tipičnih zaslonih prototipov (min. 8), v obeh jezikih (SL/EN).

- Ponudnik mora izvesti ročni in avtomatiziran WCAG pregled (npr. z orodji AXE, WAVE, Deque ali enakovrednimi).

- Rezultat mora biti Poročilo o skladnosti z WCAG 2.2 AA, ki vsebuje:

  - seznam pregledanih komponent,

  - opis najdenih neskladnosti,

  - predlagane popravke,

  - oceno stopnje skladnosti (delež skladnih elementov v %).

- Vse ugotovljene pomanjkljivosti morajo biti odpravljene še pred zaključkom Sklopa 1.

- Vzpostavitev SEO standardov in tehničnih smernic

- Ponudnik mora pripraviti SEO specifikacijo za novo platformo, ki vključuje:

  - strukturo metapodatkov (naslov, opis, ključne besede, canonical URL),

  - hierarhijo naslovov H1–H6 po vsebinskih tipih,

  - pravila za generiranje naslovov in URL-jev (dolžina, čitljivost, “slug”),

  - smernice za interno povezovanje in označevanje vsebin (taxonomy tagging),

  - strukturo robots.txt, sitemap.xml in schema.org oznak,

  - standarde za Open Graph in Twitter Card metapodatke,

  - strukturo mikrooznak (npr. za dogodke, novice, programe, razpise),

  - pravila za označevanje slik in dokumentov.

- SEO struktura mora biti povezana z jobs-to-be-done logiko – ključne vsebine morajo biti dostopne v največ treh klikih z glavne strani.

- Ponudnik mora pripraviti SEO Content Guidelines za urednike:

  - priporočila za pisanje naslovov, meta opisov, oznak in povezav,

  - seznam obveznih polj v CMS in opozorila ob manjkajočih elementih.

- Dokument mora vključevati tehnične predloge za:

  - optimizacijo slik (format, dimenzije, kompresija),

  - uporabo “lazy loading” in predpomnjenja,

  - minimizacijo skript.

- Generative Search Optimization (GSO) oziroma LLM SEO

- Poleg klasičnih tehničnih in vsebinskih SEO pravil mora ponudnik zagotoviti tudi optimizacijo za iskalnike nove generacije in LLM modele (primeroma ChatGPT, Claude in Grok).

- Ponudnik mora pripraviti “LLM Optimization Guidelines”, ki vključujejo:

  - Strukturirano označevanje vsebin za lažjo indeksacijo v jezikovnih modelih:

    - uporaba schema.org in JSON-LD oznak,

    - jasna hierarhija H-naslovov in semantično označevanje besedila,

    - označevanje virov, avtorjev in datuma posodobitve (t. i. content provenance).

  - Uporabo kontekstno bogatega jezika in vprašalno-odgovornih struktur (Q&A markup), ki omogočajo:

    - pravilno interpretacijo vsebin v LLM modelih,

    - višjo verjetnost vključitve v odgovore umetne inteligence (AI snippets).

  - Optimizacijo povzetkov in meta opisov za naravne jezikovne poizvedbe (t. i. conversational search prompts).

  - Pripravo FAQ struktur in vsebinskih blokov (“How to”, “Why”, “What is”), ki jih LLM modeli prepoznavajo kot uporabne za posredovanje odgovorov.

  - Pripravo “Knowledge Panel” podatkov (če je primerno), s poudarkom na jasni identiteti SPIRIT Slovenija kot institucije.

  - Dosledno navajanje virov in posodobitev datumov, kar krepi zanesljivost in možnost navajanja vsebin v LLM kontekstih (»trust signals«).

  - Pripravo vsebinskih predlog in navodil za urednike (v SEO Content Guidelines), ki vključujejo:

    - kako pisati besedila, da so razumljiva in relevantna tudi za LLM povzetke,

    - kako strukturirati naslove, vprašanja in odstavke za “semantic chunking”,

    - kako uporabljati oznake (keywords, entities, related topics) za boljšo povezljivost v AI ekosistemu.

- Skladnost z GDPR in smernice varstva osebnih podatkov

- Ponudnik mora pripraviti GDPR & ZVOP-2 Compliance Plan, ki vključuje:

- popis vseh mest zbiranja ali obdelave osebnih podatkov (obrazci, prijave, piškotki, kontaktne točke),

- način pridobivanja in dokumentiranja soglasij,

- pravila za hranjenje, brisanje in anonimizacijo osebnih podatkov,

- postopke za obveščanje in obravnavo varnostnih incidentov,

- določitev vlog in odgovornosti (SPIRIT kot upravljalec, ponudnik kot obdelovalec),

- postopke za uveljavljanje pravic posameznikov (pravica do izbrisa, prenosljivost ipd.).

- Upravljanje piškotkov mora biti skladno z GDPR in ZVOP-2:

- granularna razdelitev po kategorijah (nujni, funkcionalni, analitični, marketinški),

- možnost naknadne spremembe soglasja,

- večjezična prikazna podpora (SL/EN),

- beleženje datuma in načina podaje soglasja.

- Ponudnik mora zagotoviti, da vse rešitve upoštevajo načelo privacy by design in data minimization.

- Vzpostavitev meril za trajnostno in energetsko učinkovito delovanje

- Ponudnik mora vključiti priporočila za trajnostno spletno zasnovo:

  - uporaba optimiziranih slik in grafike,

  - omejevanje nepotrebnih animacij,

  - uporaba sistemskih pisav,

  - preverjanje ogljičnega odtisa spletne strani (npr. Website Carbon Calculator).

- V poročilu mora biti prikazana ocena porabe virov (ocena “green index” pred in po optimizaciji).

Izročki

- WCAG 2.2 AA Audit Report – kontrolni seznam, ugotovitve, stopnja skladnosti, popravki.

- SEO tehnična specifikacija.

- SEO Content Guidelines (pravila in predloge za urednike).

- LLM Optimization Guidelines (PDF, min. 15 strani)

- GDPR & ZVOP-2 Compliance Plan - postopki, soglasja, revizije, odgovornosti.

- Piškotna politika in specifikacija upravljanja soglasij.

- Accessibility & Compliance Handbook za urednike (s slikovnimi navodili in kontrolnimi seznami).

- Poročilo o izvedenem izobraževanju in seznam udeležencev.

- Poročilo o trajnostni učinkovitosti (Green Index Report) – ogljični odtis in priporočila.

Merila kakovosti in validacija

Implementacija standardov se šteje za uspešno, če:

- WCAG skladnost: dosežena stopnja AA za vse komponente (min. 95 % skladnost po WCAG 2.2) – z uporabo veljavnih orodij za validacijo (predlagano orodje predhodno potrdi naročnik).

- Pred predajo spletne rešitve naročniku, mora izvajalec izvesti neodvisno presojo in pridobiti pisno potrdilo organizacije, ki je pristojna za izvajanje skladnosti z ZDSMA in ZDPSI in standardom WCAG (kot je na primer organizacija Zavod za digitalno dostopnost), iz katerega izhaja, da spletna stran dosega merilo AA (double A) glede na standard WCAG 2.2. Strošek presoje pri prej navedeni organizaciji mora izvajalec upoštevati pri pripravi ponudbe.

- Pred javno objavo spletnega mesta bo moral izvajalec odpraviti vse eventuelno evidentirane napake.

- SEO skladnost: Implementirane vse tehnične zahteve iz SEO tehnične specifikacije (struktura metapodatkov, sitemap, canonical URL, schema.org).

  - Izveden in dokumentiran tehnični SEO pregled objavljene spletne strani, ki vključuje:

    - preverjanje robots.txt, sitemap.xml in strukturiranih podatkov (schema.org),

    - preverjanje pravilnosti generiranih naslovov, opisov in URL-jev,

    - izveden test Core Web Vitals (CWV) na produkcijskem okolju (npr. s Google Lighthouse, PageSpeed Insights ali Web Vitals extension),

    - vsi trije CWV kazalniki (LCP, FID/INP, CLS) morajo biti znotraj priporočil:

      - LCP ≤ 2.5 s,

      - INP/FID ≤ 100 ms,

      - CLS ≤ 0.1.

  - Pripravljeno in potrjeno Poročilo o tehnični SEO skladnosti in CWV rezultatih kot obvezni validacijski izroček.

- Vsebinska optimizacija vključuje LLM-strukturirane elemente (FAQ, Q&A, How-To markup, semantični naslovi),

- Izveden LLM test indeksacije (npr. preverjanje prisotnosti vsebin v Bing Chat ali ChatGPT “browsing” načinu).

- GDPR/ZVOP-2 skladnost: potrjen Compliance Plan, preverjena funkcionalnost piškotne pasice in preverjeno pravilno delovanje obrazcev in hramba podatkov.

- Trajnostna skladnost: spletna stran doseže “green index” ≤ 0.35 g CO₂ na obisk (ocenjena vrednost). Izdelano je Poročilo o trajnostni učinkovitosti (Green Index Report) z merljivimi priporočili.

Validacijske točke:

- WCAG Audit Report potrjen s strani naročnika pred zaključkom Sklopa 1,

- GDPR & ZVOP-2 Compliance Plan in SEO specifikacija potrjena kot del tehnične podlage za Sklop 2,

- LLM Optimization Guidelines potrjene kot obvezni del SEO Content Guidelines in Design System Documentation pred začetkom razvoja.

- Accessibility & Compliance Handbook potrjen kot obvezni učni dokument za uredniško usposabljanje in notranjo uporabo SPIRIT Slovenija.

- Izveden in dokumentiran tehnični SEO pregled objavljene spletne strani s priporočili za popravke/izboljšave.

Migracija vsebin (pred lansiranjem) – ročna migracija (UX agencija)

Namen koraka:
Zagotovitvi konsistenten, popoln, preverljiv in tehnično optimiziran prenos vseh vsebin iz štirih obstoječih spletnih mest v novo enotno SPIRIT spletno mesto, skladno z Migration Playbookom, Redirect Mapo, IA, taksonomijo, SEO/WCAG/LLM standardi ter uredniškimi modeli iz Sklopa 1.

Naloge ponudnika izvajalca Sklopa 2 – RAZVOJ

Ponudnik Sklopa 2 mora opraviti izključno tehnični del migracije (podrobnosti opisane v Sklopu 2

Naloge UX agencije

UX agencija je odgovorna za:

- ročno migracijo preostalih vsebin,

- ročno prilagoditev kompleksnih pristajalnih strani,

- optimizacijo strukturiranosti vsebine,

- preverjanje smiselnosti taksonomije,

- SEO uredniške vsebinske korekcije,

- preverjanje vsebinske točnosti,

- končno ureditev vizualnih blokov.

Izročki ponudnika

- Validacijsko poročilo (po ročni migraciji)

Vključuje:

- seznam notranjih povezav in uspešnost (cilj ≥ 99 %),

- WCAG preverbo,

- SEO tehnično preverbo,

- preverbo 301 preusmeritev,

- popis popravkov.

- Poročilo o odprtih in zaprtih napakah (JIRA ali PDF)

- razred napake,

- status,

- odgovorna oseba,

- datum rešitve.

Testiranja (QA, WCAG, SEO, performančna in varnostna preverjanja) z razmejitvijo pristojnosti

Namen koraka:
Zagotoviti, da je sistem tehnično, vsebinsko, vizualno in funkcionalno skladen z zahtevami iz Sklopa 1 in Sklopa 2.

Testiranje izvajata dve ekipi z različno odgovornostjo:

- Razvojna ekipa (izvajalec Sklopa 2) → tehnično in sistemsko testiranje

- UX agencija (izvajalec Sklopa 1) → uporabniška izkušnja, UX vsebinski pregled, vizualna skladnost

Naloge UX ekipe

- skladnost implementacije z Design Systemom,

- skladnost s prototipi (elementi, razporeditev, hierarhija),

- preverjanje interakcij (hover, focus, klik, animacije),

- UX SEO pregled

Izročki

- WCAG Audit Report (PDF).

- SEO & LLM Compliance Report (PDF).

- CWV Performance Report (PageSpeed Insights + Lighthouse).

- Skupna matrika popravkov (JIRA/Excel) z roki in odgovornostmi za ureditev popravkov

Uvedba v produkcijo (Go-Live)

Namen koraka:
Izvesti kontrolirano, dokumentirano in varno uvedbo celotne rešitve v produkcijsko okolje, vključno z migracijo končnega podatkovnega seta, zadnjimi tehničnimi preverjanji, konfiguracijami, SEO/WCAG validacijami, ter zagotovitvijo stabilnosti sistema v prvih dneh po lansiranju.

Naloge UX EKIPE

UX agencija mora:

- izvesti finalni UX/UI pregled vsebin v produkciji,

- potrditi skladnost s prototipi,

- preveriti ročno migrirane vsebine,

- preveriti logičnost in urejenost taksonomije,

- preveriti uredniško pravilnost URL-jev, naslovov, CTA-jev,

- preveriti strukturo FAQ/How-To modulov (LLM kontekst),

- preveriti vsebinsko kvaliteto.

UX agencija NE preverja tehničnih vidikov (SEO meta strukture, WCAG A11Y kode, stabilnosti API-jev …).

Naloge naročnika

Naročnik je odgovoren za:

- potrditev Runbooka,

- potrditev migriranih vsebin (vsebinski del),

- izvedbo poslovne QA validacije (pravne skladnosti, komunikacijskih zahtev),

- potrditev trenutka Go-Live.

Zaključna dokumentacija, izobraževanja in predaja sistema

Namen koraka:
Zagotoviti, da naročnik prevzame popolno tehnično in uredniško kontrolo nad sistemom, prejme celotno tehnično dokumentacijo, strukturirano uredniško dokumentacijo, izvede izobraževanja in prejme formalno potrjene zaključne izročke.

Ta korak predstavlja uradno predajo projekta in potrjuje, da je sistem pripravljen za dolgoročno upravljanje.

Priprava uredniške dokumentacije

(izvaja UX agencija, vendar razvojni izvajalec zagotovi dostop do CMS za tehnične posnetke procedur)

Uredniški priročnik vsebuje:

- postopke za ustvarjanje, urejanje in objavo vseh tipov vsebin,

- postopke prevajanja (SL ↔ EN ± DE),

- opis uredniških vlog,

- uporaba taksonomije,

- navodila za uporabo modulov,

- navodila za SEO/LLM optimizacijo (uredniška uporaba),

- postopke arhiviranja,

- postopke reševanja napak (osnovni troubleshooting).

Zahteva:

Priročnik mora vsebovati čisto vse korake korak-za-korakom, z:

- vizualnimi primeri,

- posnetki zaslona,

- opisi pogostih napak in rešitev.

Učni dokument – “Accessibility & Compliance Handbook”

Učbenik, ki:

- vodi urednika korak za korakom skozi vse ključne aktivnosti (npr. vnos vsebine, dodajanje alt opisa, preverjanje kontrasta, izpolnjevanje meta podatkov, pridobitev soglasja),

- vključuje zajem zaslona  in opis vsakega postopka,

- vsebuje kontrolne sezname (checkliste) za samostojno preverjanje skladnosti,

- je pripravljen tako, da ga lahko uporabljajo tudi uredniki, ki se izobraževanja niso udeležili,

- je v PDF ali drugi interaktivni obliki, pregledno strukturiran po poglavjih (WCAG, SEO, GDPR/ZVOP-2).

Izobraževanja za urednike (RAZVOJNA IN UX EKIPA)

Izvajalec Faze 2 + UX agencija izvajata skupaj.

Delitev odgovornosti:

- UX agencija: vsebinska in UX uporaba CMS (pravilno pisanje, struktura vsebine, uredniška pravila)

- razvojni izvajalec: tehnična raba CMS (tipi vsebin, workflowi, taksonomija, iskalnik, obrazci)

Ponudnik mora izvesti:

- vsaj 2 ločena izobraževalna modula, vsak 2–3 ure:

  - Ustvarjanje in urejanje vsebin, vključno s pravili za dostopnost

  - Upravljanje taksonomije, prevodov in workflowov

  - Uporaba modulov (koledar, publikacije, novice, razpisi, kontakti …)

- Izobraževanja morajo biti:

  - v živo (online ali onsite),

  - z gradivom,

  - snemana.

Zaključna validacija in podpisni zapisnik

Ponudnik mora izvesti:

- predstavitev celotne rešitve,

- demonstracijo glavnih funkcionalnosti,

- predajo dokumentacije,

- odpravo zadnjih morebitnih pomanjkljivosti,

- podpisni zapisnik o predaji sistema.

Sodelovanje UX in Razvojne ekipe

Da bi zagotovili skladnost med oblikovno zasnovo, tehnično izvedbo in stroškovno učinkovitostjo projekta, morata UX/UI in razvojna ekipa tesno sodelovati v vseh fazah projekta.

Upoštevanje tehnoloških zmožnosti in omejitev CMS

- UX zasnova mora izhajati iz funkcionalnih zmožnosti izbranega CMS sistema.

- UX ekipa mora pri načrtovanju upoštevati omejitve izbrane CMS platforme – zlasti glede strukture vsebin, komponent, modulov in upravljanja večjezičnosti in delovnih tokov.

- Pri snovanju uporabniške izkušnje in funkcionalnosti je treba prednostno uporabljati obstoječe (“off-the-shelf”) rešitve CMS sistema.

- Razvoj po meri je dopusten le v primerih, ko:

  - obstoječa rešitev ne zadošča funkcionalnim ali uporabniškim zahtevam,

  - razvoj po meri prinaša pomembno dodano vrednost za uporabniško izkušnjo ali poslovni proces.

- Vsak predlog razvoja po meri mora biti pisno utemeljen (opis potrebe in vpliv na UX) ter predhodno potrjen s strani naročnika.

Sodelovanje med fazo UX zasnove in razvojem

- UX ekipa mora v fazi snovanja sproti preverjati izvedljivost posameznih elementov v sodelovanju z razvojno ekipo.

- Sodelovanje mora biti ciljno in učinkovito, s poudarkom na:

  - usklajevanju specifikacij,

  - razlagi interakcijskih vzorcev in komponent,

  - pripravi redlines dokumentacije,

  - pojasnilih glede delovnih tokov, vlog in pravic uporabnikov.

- Vse komunikacije in dogovori morajo biti dokumentirani in dostopni v skupnem projektnem repozitoriju

Cilj takšnega sodelovanja je zagotoviti, da UX zasnova:

- podpira realno izvedljive rešitve znotraj izbranega CMS,

- omogoča optimiziran razvoj brez nepotrebnih prilagoditev,

- ohranja visoko raven uporabniške izkušnje ob hkratni racionalni porabi razvojnih virov.

Vloge in odgovornosti projektne ekipe

Naročnik (SPIRIT Slovenija):

- omogoča dostop do deležnikov, urednikov in relevantnih notranjih virov,

- zagotavlja CGP in brand materiale, hierarhijo blagovnih znamk ter obstoječe vsebinske baze,

- zagotavlja pravočasna pojasnila in odločitve, potrebne za nemoteno delo agencije,

- potrjuje ključne odločitve na mejnikih projekta (npr. IA, UX koncept, UI zasnova, CMS arhitektura),

- koordinira vključevanje internih oddelkov (pravna služba, PR, prevodi).

Deležniki (pravna služba, marketing, prevajalska ekipa):

- sodelujejo pri vsebinski uskladitvi in preverjanju skladnosti objav,

- potrjujejo terminologijo, pravno korektnost, skladnost z znamko in jezikovno doslednostjo,

- sodelujejo pri pripravi končnih vsebin za migracijo.

UX ekipa:

- vodi proces zasnove uporabniške izkušnje (analiza, IA, žični modeli, prototipi, testiranja),

- soustvarja to-be procese z naročnikom in uredniškimi ekipami,

- pripravlja UX/UI dokumentacijo, design sistem in interaktivne prototipe,

- sodeluje na delavnicah in testiranjih z uredniki in deležniki,

- sodeluje ciljno z razvojno ekipo pri preverjanju izvedljivosti in pojasnilih.

Razvojna ekipa:

- sodeluje pri validaciji izvedljivosti posameznih elementov in komponent,

- prevzame design sistem, UX/UI prototipe in specifikacije kot vhod v razvoj,

- zahteva pojasnila UX ekipe glede interakcij, delovnih tokov in tehničnih detajlov (po potrebi),

- skrbi za tehnično implementacijo, integracije, testiranja in predajo rešitev.

Ključni mejniki projekta in plačilna dinamika

| Mejnik | Časovnica | Izročki UX | Plačilo UX |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 – Validacija strateške in uporabniške zasnove | T12 | • Poročilo strateških delavnic • Jobs-to-be-Done analiza in vsebinski zemljevid • Informacijska arhitektura (IA) • Model vsebinske integracije + domenska politika • Katalog ključnih funkcionalnosti (MVP + Phase 2) • Taksonomski model (PDF + Excel) • Uredniški delovni tokovi in vloge/pravice | 15% |
| M2 – Design System & prototipi + začetek razvoja | T16 | • Potrjena vizualna smer • Končni Design System (Figma Team Library + PDF) • Interaktivni prototipi (min. 8 zaslonov) • Poročilo o uporabniškem testiranju (v1) • Navodila WCAG / SEO / LLM / performance (UX del) | 15% |
| M3 – Po UX testiranju: Prototipi v2 | T20 | • Posodobljeni prototipi v2 • Posodobitve Design Systema (če je relevantno) • Migration plan, Inventura vsebin | 10% |
| M4 – Template Set 3 + Integracije | T24 | • Mapping Matrix, • Redirect Map • Migration Playbook • UX pregled skladnosti implementiranih uredniških WF so planiranim • UX pregled skladnosti FE s prototipi in DS | 10% |
| M5 – Pilotna migracija na STAGE | T28 | • UX validacija pilotno migriranih vsebin • UX poročilo o skladnosti in uporabnosti v STAGE okolju | 10% |
| M6 – Finalna migracija + QA v2 | T32 | • UX validacija finalnih vsebin • UX potrditev uporabniških poti | 10% |
| M7 – GO LIVE Produkcijski deploy + stabilizacija | T36 | • UX produkcijska preverba • Seznam manjših UX popravkov (če so potrebni) | 5% |
| M8 – Končna predaja sistema | T39 | • Uredniški priročnik (final, korak-po-korak s slikami) • Accessibility & Compliance Handbook • Izvedena izobraževanja urednikov • UX zaključni zapisnik | 5% |

20 % pogodbene vrednosti se zadrži in se izplača po preteku dveh (2) mesecev od uspešnega prehoda sistema v produkcijsko okolje, pod pogojem, da so v tem obdobju odpravljene vse ugotovljene napake.

Pojasnila

Opredelitev zaključenega mejnika

Mejnik se šteje za zaključen, ko so kumulativno izpolnjeni vsi spodaj navedeni pogoji:

- Vsi izročki, opredeljeni za posamezni mejnik v razpisni in pogodbeni dokumentaciji, so v celoti izdelani in predani naročniku v dogovorjeni obliki in obsegu.

- Izročki so skladni z zahtevami razpisne dokumentacije, tehnične specifikacije, UX specifikacije ter relevantnimi standardi (WCAG 2.2 AA, SEO, GDPR, ZVOP-2, Core Web Vitals, LLM optimizacija).

- Izvajalec je naročniku predložil pisno izjavo o skladnosti, v kateri potrdi, da so vsi izročki izdelani v skladu s pogodbenimi obveznostmi.

- Izvajalec je odpravil vse kritične (P1) in večje (P2) neskladnosti, ugotovljene v postopku pregleda izročkov.

- Naročnik ali njegov pooblaščeni neodvisni strokovnjak je izročke pregledal in pisno potrdil kot ustrezne.

Postopek pregleda in potrditve mejnika

- Izvajalec naročniku pisno sporoči, da so izročki posameznega mejnika pripravljeni za pregled, in hkrati predloži vse pripadajoče izročke ter dokumentacijo.

- Naročnik ima najmanj 7 delovnih dni od prejema izročkov za pregled in podajo pripomb.

- Če naročnik v navedenem roku ne poda pripomb, se šteje, da so izročki pogojno potrjeni, razen če pogodba določa drugače.

- Če naročnik poda pripombe, mora izvajalec vse utemeljene pripombe (kritične (P1) in večje (P2) neskladnosti ) odpraviti brez dodatnih stroškov v roku, ki ga določi naročnik, praviloma pa ne daljšem od 7 delovnih dni, razen če gre za obsežnejše spremembe, o katerih se stranki pisno dogovorita.

- Po odpravi pripomb izvajalec ponovno predloži izročke v potrditev.

Merila za potrditev mejnika

Mejnik se potrdi, ko so izpolnjena naslednja merila:

- funkcionalnosti delujejo skladno z opredeljenimi specifikacijami,

- izročki ne vsebujejo kritičnih ali večjih napak,

- morebitne manjše pomanjkljivosti (P3) so evidentirane v seznamu odprtih točk z dogovorjenim rokom odprave,

- izročki omogočajo nemoteno nadaljevanje naslednje faze projekta brez dodatnih odvisnosti ali tveganj.

Razmerje med mejnikom in plačilom

- Plačilo za posamezni mejnik zapade izključno po njegovi pisni potrditvi s strani naročnika.

- Naročnik si pridržuje pravico, da zadrži plačilo ali njegov sorazmerni del do odprave vseh ugotovljenih neskladnosti.

- Plačilo mejnika ne pomeni končnega prevzema celotnega projekta niti ne omejuje pravic naročnika iz naslova jamstva ali odgovornosti izvajalca.

Vloga neodvisnega strokovnjaka

Če naročnik imenuje neodvisnega strokovnjaka ali projektnega vodjo:

- se njegova pisna ocena skladnosti izročkov šteje kot strokovna podlaga za odločitev naročnika o potrditvi mejnika,

- izvajalec je dolžan omogočiti neodvisnemu strokovnjaku vpogled v izročke, delovne verzije in tehnično dokumentacijo,

- pripombe neodvisnega strokovnjaka se štejejo kot pripombe naročnika.

Prehod v naslednji mejnik

Prehod v naslednji mejnik ali fazo projekta je dovoljen tudi pred pisno potrditvijo predhodnega mejnika, če ugotovljene pripombe ali pomanjkljivosti ne vplivajo na izvajanje aktivnosti naslednjega mejnika in ne predstavljajo kritičnega tveganja za kakovost, skladnost ali nadaljnji potek projekta.

V takem primeru:

- Se ugotovljene pomanjkljivosti evidentirajo v seznamu odprtih točk, z jasno opredeljenimi roki za njihovo odpravo.

- Izvajalec je dolžan pomanjkljivosti odpraviti v okviru tekočega projekta in brez dodatnih stroškov, v dogovorjenem roku.

- Nadaljevanje aktivnosti v naslednjem mejniku ne pomeni potrditve predhodnega mejnika niti ne vpliva na pravico naročnika, da zahteva odpravo ugotovljenih neskladnosti.

- Plačilo za predhodni mejnik zapade šele po njegovi pisni potrditvi, ne glede na to, da se delo v naslednjem mejniku že izvaja.

- Če se v nadaljevanju izkaže, da ugotovljene pomanjkljivosti vendarle vplivajo na aktivnosti naslednjega mejnika, ima naročnik pravico zahtevati ustrezne korektivne ukrepe ali prilagoditev časovnice brez dodatnih stroškov.

A. Primeri, kaj pomeni, da ugotovljene pomanjkljivosti ne vplivajo na aktivnosti naslednjega mejnika

Ugotovljene pomanjkljivosti ne vplivajo na izvajanje aktivnosti naslednjega mejnika, kadar so izpolnjeni vsi naslednji pogoji:

1. Ne vplivajo na tehnično arhitekturo ali podatkovni model

Primeri:

- manjkajo manjši vizualni popravki (barvni kontrasti, razmiki, tipografske korekcije),

- nedoslednosti v poimenovanju UI elementov,

- manjši popravki navigacijskih oznak (labeling),

- manjkajo ali so nepopolni opisi v dokumentaciji.

Vplivajo:

- spremembe tipov vsebin,

- spremembe relacij med vsebinami,

- spremembe taksonomije,

- spremembe osnovne navigacijske strukture.

2. Ne vplivajo na uporabniške poti (JTBD)

Primeri:

- manjši UX popravki znotraj že potrjenih uporabniških poti,

- izboljšave mikrointerakcij,

- popravki besedil CTA brez spremembe logike poti.

Vplivajo:

- dodajanje ali odstranjevanje korakov v JTBD poti,

- sprememba zaporedja korakov,

- sprememba ciljev uporabniške poti.

3. Ne vplivajo na razvojne aktivnosti, ki so že planirane

Primeri:

- UX popravki, ki jih je mogoče implementirati znotraj obstoječih FE komponent,

- spremembe, ki ne zahtevajo spremembe backend logike,

- popravki, ki se lahko vključijo v tekoči sprint brez spremembe obsega.

Vplivajo:

- spremembe, ki zahtevajo refaktoring kode,

- spremembe, ki zahtevajo nove FE/BE komponente,

- spremembe, ki zahtevajo spremembo sprint plana ali zamik rokov.

4. Ne vplivajo na skladnost s standardi

Primeri:

- manjše izboljšave WCAG, ki ne vplivajo na osnovno strukturo (npr. alt besedila, kontrastni popravki),

- dopolnitve SEO meta podatkov ali strukturiranih oznak.

Vplivajo:

- neskladnosti z WCAG 2.2 AA,

- napake, ki povzročijo neindeksiranje strani,

- kršitve GDPR ali ZVOP-2.

B. Primeri utemeljenih ugovorov, ki jih mora izvajalec odpraviti brez dodatnih stroškov

Utemeljeni ugovori so tisti, ki izhajajo iz neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti, in ne pomenijo spremembe obsega.

1. Neskladnost z razpisno ali pogodbeno dokumentacijo

Primeri:

- izroček ne vključuje vseh zahtevanih elementov (npr. manjkajo določeni tipi vsebin),

- funkcionalnost ni implementirana, kot je bila opisana v ponudbi,

- manjkajo obvezni izročki (poročila, dokumentacija).

2. Neskladnost s potrjenimi UX specifikacijami

Primeri:

- FE implementacija ne sledi potrjenim prototipom ali Design Systemu,

- napačna hierarhija vsebine ali navigacije,

- napačna uporaba komponent.

3. Neskladnost s standardi

Primeri:

- neustrezna skladnost z WCAG 2.2 AA,

- tehnični SEO ne dosega dogovorjenih meril (npr. CWV “Good” prag),

- manjkajo obvezni SEO/LLM strukturni podatki,

- neupoštevanje GDPR ali ZVOP-2 zahtev.

4. Funkcionalne napake

Primeri:

- funkcionalnost ne deluje skladno s specifikacijo,

- napake, ki onemogočajo uredniško delo,

- napake, ki povzročajo napačen prikaz ali izgubo podatkov.

5. Napake v migraciji

Primeri:

- napačno preslikane vsebine glede na Mapping Matrix,

- manjkajoče ali napačne 301 preusmeritve,

- prekinjene povezave nad dovoljenim pragom (<1 %).

6. Nezadostna dokumentacija ali izobraževanje

Primeri:

- manjkajo koraki v uredniškem priročniku,

- dokumentacija ni dovolj jasna za samostojno uporabo,

- izobraževanje ni pokrilo vseh dogovorjenih vsebin.

Kaj NI utemeljen ugovor (in se obravnava kot sprememba obsega):

- nove zahteve, ki niso bile del specifikacije,

- dodatne funkcionalnosti ali integracije,

- spremembe poslovnih pravil,

- estetske preference, ki niso del potrjenega UX,

- spremembe zakonodaje po potrditvi mejnika (če niso izrecno zajete v pogodbi).

Podrobnejše informacije o posameznem spletnem mestu se nahajajo v Prilogi 1: Obstoječa spletna mesta.