PROJEKTNA NALOGA S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI, št. 430-243/2025

za aktivnosti za pospeševanje razvoja trga za ekološka živila v letih 2026, 2027 in 2028

UVOD

Pravne podlage za izvajanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS),

- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22,18/23 in 83/25 – ZOUL),

- Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št.1307/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);

- Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

Za Slovenijo je povečanje obsega ekoloških površin ena od prioritet Skupne kmetijske politike kakor tudi strateška usmeritev slovenske kmetijske politike v skladu z Resolucijo »Naša hrana, podeželje in naravni viri« in Akcijskim načrtom za ekološko kmetovanje do leta 2027, ki ga je leta 2021 sprejela Vlada RSV SN 2023–2027 zasledujemo jasen cilj 18% površin v ekološki pridelavi do leta 2027. Ta cilj zahteva veliko hitrejšo preusmerjanje konvencionalnih kmetijskih gospodarstev v ekološko kontrolo, kakor tudi ohranitev obstoječih ekoloških kmetij, da ne izstopajo iz ekološke kontrole.

Poleg investicij v sistem znanja in tehnološkega razvoja je za trajno perspektivo in stabilno rast ekološkega sektorja nujno potreben bolj dinamičen razvoj trga ekoloških živil, ki ne vključuje samo direktnega trženja, ampak vzpostavitev celotnih verig za različne vrste živil. V Sloveniji povpraševanje po ekoloških živilih močno presega ponudbo, hkrati pa ekološki kmetovalci nimajo zagotovljenih stabilnih odkupnih poti za večje količine ekoloških surovin oziroma živil. Brez razvoja trga ekoloških živil obstaja nevarnost, da kmetije ne bodo imele dolgoročne perspektive po preusmeritvi in ne bomo zagotovili ne trajnostnega povečanja površin kakor tudi ne večanje deleža ekoloških živil v celotnem agroživilskem sistemu ali zasledovanja ciljev o zelenem javnem naročanju.

Trenutno so naši ukrepi na področju razvoja trga ekoloških živil omejeni. Sicer potekajo nekatere intervencije znotraj trenutne SKP, vendar so te nezadostne. Da je potrebno večje vlaganje v razvoj trga ekoloških živil je tudi osrednje sporočilo Evropskega računskega sodišča, ki je v svojem pregledu EU in nacionalnih politik izpostavilo, da le-te ne zasledujejo zadosti tržnih ciljev.

Za razvoj trga je pomembno spodbujanje dodatnih aktivnosti, ki lahko mobilizirajo kapacitete in motiviranost zasebnega sektorja za sodelovanje in vzpostavitev verig za posamezna živila oziroma sektorje. Hkrati je pomembna promocija in ozaveščanje glede ekološkega kmetovanja ter spodbujanje regionalnega sodelovanja med deležniki.

Upravičenci za izvedbo aktivnosti so pravne osebe, ki delujejo na področju razvoja ekološkega kmetijstva in trga z ekološkimi živili.

Aktivnost je umeščena v Plan Tehnične pomoči Strateškega načrta Skupne kmetijske politike 2023-2027 za obdobje 2024 in 2029 / Upravljanje / Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2026, Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2027 ter Aktivnosti za pospeševanje razvoja ekološkega kmetovanja v letu 2028.

V naslednjih letih bodo namreč ključne aktivnosti za pospeševanje razvoja trga ekoloških živil usmerjene v krepitev ponudbe, povpraševanja in tržnih poti ter v razvoj znanja in inovacij. Povečanje ponudbe bo temeljilo na nadaljnji širitvi ekološkega kmetovanja, podpori preusmeritvi kmetij ter investicijah v sodobno opremo in infrastrukturo, kar bo omogočilo večjo količinsko razpoložljivost in konkurenčnost ekoloških živil. Poseben poudarek bo namenjen razvoju ekološke predelave, saj je to pomemben člen v zagotavljanju bolj raznolike domače ekološke ponudbe. Hkrati se bo spodbujalo sodelovanje med pridelovalci, zadrugami in predelovalci ter razvoj kratkih dobavnih verig.

Za povečanje povpraševanja bodo predvidene intenzivnejše kampanje ozaveščanja o prednostih ekološke hrane ter sistematično uvajanje večjega deleža ekoloških živil v javne ustanove, kot so vrtci, šole, bolnišnice in domovi za ostarele. Stabilno institucionalno povpraševanje je namreč ključno za dolgoročen razvoj trga. Nadalje se bo razvijalo prodajne kanale prek lokalnih tržnic, digitalnih platform, maloprodaje in gostinskega sektorja, vključno z izboljšanjem logistične infrastrukture.

Pomemben del aktivnosti bo namenjen tudi razvoju znanja, inovacij in svetovanja. Usposabljanja pridelovalcev, razvoj novih ekoloških sort ter raziskave na področju predelave in zmanjševanja izgub bodo pomembno prispevali k profesionalizaciji sektorja in večji konkurenčnosti ekoloških živil.

Vse te aktivnosti so tesno povezane s Strateškim načrtom SKP 2023–2027 (SN). SN zagotavlja finančne in vsebinske temelje za razvoj ekološke pridelave prek intervencije ekološkega kmetovanja ter naložb v kmetijska gospodarstva in predelavo. Povezuje se tudi z ukrepi za razvoj kratkih dobavnih verig, lokalnih projektov (LEADER/CLLD) ter s promocijskimi intervencijami, ki podpirajo ozaveščanje potrošnikov. Pomemben del SN je tudi AKIS – sistem znanja in inovacij, ki omogoča strokovno podporo, prenose znanja in razvoj kompetenc v ekološkem sektorju. Poleg tega SN spodbuja vključevanje ekološke hrane v šolsko shemo in trajnostno javno naročanje, kar krepi povpraševanje v javnem sektorju.

Skupaj te aktivnosti tvorijo celovit okvir, ki bo v naslednjih letih prispeval k uravnoteženemu razvoju ponudbe in povpraševanja ter k dolgoročni stabilnosti trga ekoloških živil v Sloveniji.

CILJ IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA

Namen javnega naročila je spodbujanje razvoja trga slovenskih ekoloških živil s ciljem, da se omogoči večje povpraševanje, razvija delujoče verige za ekološka živila, ter omogoči doseganje cenovnih premij za ekološke surovine in živila ter s tem dolgoročna tržna perspektiva za ekološko kmetovanje. Javno naročilo bo prispevalo k doseganju ciljev za preusmeritev novih kmetij v ekološko kontrolo, ohranitev obstoječih ekoloških kmetij in večanje površin v ekološkem kmetovanju. Javno naročilo bo spodbudilo krepitev dobavnih količin slovenskih ekoloških živil na trgu.

Aktivnosti so osredotočene na sledeča ključna področja:

- Razvoj verig za mleko, meso, žita in mlevske izdelke, zelenjavo, sadje ter zelišča (v nadaljevanju: ključni sektorji).

- Fokus aktivnosti je krepitev trženja ekoloških živil v trgovine, zadruge, javne zavode in HORECA sektor.

Za namen tega javnega naročila se za člene verige štejejo: ekološka kmetijska gospodarstva, zadruge, predelovalci, javni zavodi, trgovci in sektor HORECA.

Izrazi, uporabljeni v tem javnem naročilu pomenijo:

- ekološka kmetijska gospodarstva so kmetijska gospodarstva, ki izpolnjujejo pogoje in delujejo v skladu z Uredbo (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič spremenjeno z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2023/207 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta glede vzorca certifikata, ki potrjuje skladnost s pravili o ekološki pridelavi (UL L št. 29 z dne 1. 2. 2023, str. 6);

- javni zavodi so organizacije, ustanovljene za opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva oziroma invalidskega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zavode;

- obrat javne prehrane je vsak obrat v skladu s točko d) drugega odstavka 2. člena Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 2015, str. 1);

- predelovalec je pravna ali fizična oseba, ki daje v promet kmetijske pridelke oziroma živila in je nosilec živilske dejavnosti, vpisan v register obratov v skladu z zakonom, ki ureja kmetijstvo;

- sektor HORECA (Hotel, Restaurant, Catering) pomeni opravljanje gostinske dejavnosti v skladu z zakonom, ki ureja gostinstvo;

- trgovec je samostojni podjetnik ali pravna oseba, ki opravlja trgovinsko dejavnost kot trgovino na drobno (v nadaljnjem besedilu: trgovina) pod pogoji, določenimi v zakonu, ki ureja trgovino. Trgovina pomeni nakupovanje lokalnih proizvodov in njihovo nadaljnjo prodajo končnemu potrošniku, ki je zadnji porabnik lokalnega proizvoda v skladu z 18. točko 3. člena Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 463), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2024/908 z dne 17. januarja 2024 o spremembi Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede števila in poimenovanja stalnih znanstvenih svetov Evropske agencije za varnost hrane (UL L št. 2024/908 z dne 20. 3. 2024); zadruga je organizacija, ki deluje in je ustanovljena v skladu z zakonom, ki ureja zadruge.

- zadruga je pravna oseba, ki deluje v skladu z zakonom, ki ureja zadruge.

PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega predvidoma vsaj naslednje storitve v obdobju 2026 - 2028:

- Identifikacija potencialov in priložnosti za krepitev verig za slovenska ekološka živila – Analiza, fokusne skupine in intervjuji

Za identifikacijo potencialov in priložnosti za krepitev verig za slovenska ekološka živila je potrebno pripraviti analizo strukture in delovanja verig za ekološka živila v RS za sledeče ključne verige: mleko, meso, žita in mlevske izdelke, zelenjavo (vključno s stročnicami in krompirjem), sadje ter zelišča.

Analiza mora vsebovati:

- identifikacija akterjev po posameznih členih verige za ključne sektorje, njihovih obstoječih aktivnosti in načrtovanih aktivnostih;

- ocena interesa odkupa za glavne surovine in proizvode po ključnih sektorjih. V oceno odkupa morajo biti vključeni predelovalci, zadruge, trgovci, javni zavodi, obrati javne prehrane  in sektor HORECA;

- identifikacija vsaj treh členov verige za ključne sektorje, ki kažejo motivacijo in pripravljenost za sodelovanje pri krepitvi verige;

- identifikacija ovir in priložnosti za krepitev delovanje verige za ključne sektorje, vključno z ekonomskimi in infrastrukturnimi dejavniki ter kapacitetami;

- za vsak ključni sektor mora biti ustanovljena vsaj ena fokusna skupina, v kateri mora biti vsaj 7 članov iz vsaj 3 členov verige. Izvede se sestanek v živo za vsako fokusno skupino z namenom priprave analize;

- izvede se najmanj 24 intervjujev. Za vsak ključni sektor morajo biti opravljeni vsaj 3 intervjuji. Intervjuji se lahko opravijo po spletu;

- na podlagi analize, intervjujev in sestankov zgoraj navedenih skupin mora izvajalec pripraviti poročilo, ki mora vsebovati:

  - analizo stanja, ovir, priložnosti ter ključnih akterjev za krepitev verig ključnih sektorjev;

  - predloge za krepitev verig ključnih sektorjev (za vsako verigo ključnih sektorjev mora izvajalec pripraviti ločene predloge);

  - priloge, ki vsebujejo predloge za izvedbo aktivnosti navedene v točki 2.  za vsak ključni sektor;

  - poročilo mora biti predhodno potrjeno s strani naročnika;

  - poročilo mora biti posredovano najkasneje v 180 dneh od sklenitve pogodbe. Naročnik mora poročilo potrditi ali zavrniti v roku 15 delovnih dni.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati v pregled in potrditev naročniku:

- za namen sestankov: seznam sestankov fokusnih skupin po posameznih verigah ključnih proizvodov, vabilo, zapisniki sestankov, lista prisotnosti (Priloga 1a);

- za namen intervjujev: seznam po posameznih verigah ključnih proizvodov in zapisniki intervjujev;

- fotografije;

- poročilo.

- Vzpostavitev partnerstev in podpornih aktivnosti za razvoj tržne ponudbe ekoloških živil in vzpostavitev verig za ključne sektorje

Aktivnosti v 2. točki se morajo nanašati na potrebe in predloge, ki so bili identificirani v okviru 1. točke, razen za prvi dve aktivnosti v točkah 2.1, 2.2, 2.5, 2.6 in 2.7., ki se lahko izvedejo pred potrditvijo poročila iz 1. točke.

2.1. Organizacija 10 spletnih usposabljanj za prenos dobrih praks iz tujine pri vzpostavljanju verig ključnih sektorjev in skupnega trženja ekoloških živil  - Spletna usposabljanja

Zahteve za izvedbo:

- posamezno spletno usposabljanje mora trajati minimalno 3 šolske ure (2 uri 15 min). Diskusija in  odgovarjanja na vprašanja udeležencev se šteje v čas trajanja usposabljanja;

- posamezne predstavitve se mora udeležiti vsaj 15 udeležencev, ki morajo predstavljati vsaj 3 člene verige;

- prisoten mora biti vsaj en član projektne skupine;

- vsebine lahko predstavljajo samo tuji strokovnjaki, ki niso del projektne skupine;

- zagotovljeno mora biti tolmačenje v slovenski jezik;

- možno je opraviti več spletnih usposabljanj v enem dnevu, vendar je potrebno zagotoviti dokazila za vsako spletno usposabljanje ločeno.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov spletnega usposabljanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje spletnega usposabljanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b.

- posnetek zaslona v času predstavitve;

- predstavitev predavatelja v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- izpis prisotnih oseb iz uporabljenega IT sistema (aplikacije) za komunikacijo na daljavo, iz katerega mora biti razviden tudi seznam udeležencev in čas trajanja spletnega usposabljanja.

2.2. Organizacija 6 ekskurzij za ogled dobrih praks za razvoj verig in skupnega trženja v tujini – Ogledi dobrih praks v tujini

Zahteve za izvedbo:

- za vsak ključni sektor mora biti organizirana ekskurzija;

- v okviru ene ekskurzije se lahko vključi vsebine za več sektorjev;

- program vsake ekskurzije, iz katerega mora biti razviden datum in trajanje ekskurzije ter seznam ogleda dobrih praks, predhodno potrdi naročnik;

- posamezne ekskurzije se mora udeležiti vsaj 20 udeležencev iz Slovenije, ki morajo predstavljati vsaj 3 člene verige;

- na vsaki ekskurziji mora biti prisoten  vsaj en član projektne skupine;

- zagotovljeno mora biti tolmačenje v slovenski jezik;

- priprava poročila s posamezne ekskurzije, ki mora vključevati kratek pregled ključnih dobrih praks in mora biti predloženo naročniku v roku 15 delovnih dni od dneva izvedbe ekskurzije;

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- program ekskurzije;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije;

- poročilo o ekskurziji.

2.3. Organizacija 12 sestankov za usklajevanja glede dogovorov o sodelovanju in izvajanju drugih aktivnosti v posameznih verigah – Izvedba sestankov

Zahteve za izvedbo:

- za vsak ključni sektor mora biti izveden vsaj en sestanek;

- na sestanku mora sodelovati vsaj 6 udeležencev, ki morajo predstavljati vsaj 3 členi verige. Izjema velja za ključni sektor zelišča, kjer morajo udeleženci predstavljati vsaj 2 člena verige;

- vsaj en sestanek za vsak ključni sektor mora potekati v živo;

- prisoten mora biti vsaj en član projektne skupine;

- zapisnik sestanka, ki mora vsebovati vsaj ključne izzive in rešitve ter glavne sklepe, ki so bili dogovorjeni na sestanku.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj:  datum in kraj sestanka, trajanje sestanka, dnevni red). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b).

- v primeru spletnega sestanka tudi izpis prisotnih oseb iz uporabljenega IT sistema (aplikacije) za komunikacijo na daljavo iz katerega mora biti razviden tudi seznam udeležencev in čas trajanja spletnega usposabljanja;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- zapisnik sestanka;

- fotografije.

2.4. Priprava 6 dogovorov o medsebojnem sodelovanju med akterji v verigi (pridelava – predelava – trženje) za področje vstopa v trgovine, javne zavode in v sektor HORECA – Priprava dogovorov

Zahteve za izvedbo:

- za vsak ključni sektor mora biti pripravljen vsaj 1 dogovor o medsebojnem sodelovanju med vsaj 2 členoma verige (skupaj minimalno vsaj 6 dogovorov);

- dogovor o sodelovanju mora vsebovati vsaj: cilje in terminski plan za sodelovanje, seznam proizvodov, sodelujoče člane in vlogo posameznih članov pri sodelovanju.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- dogovori o medsebojnem sodelovanju s podpisi sodelujočih v dogovoru.

2.5. Organizacija 8 usposabljanj na temo predelave ekoloških živil za ekološka kmetijska gospodarstva in predelovalce – Usposabljanje v živo (3 ure)

Zahteve za izvedbo:

- usposabljanja morajo biti organizirana v živo;

- za vsak ključni sektor mora biti organizirano vsaj eno usposabljanje;

- usposabljanja morajo biti organizirana v vsaj 5 različnih statističnih regijah v Sloveniji;

- trajanje posameznega usposabljanja traja minimalno 4 šolske ure (3 ure);

- diskusija, odgovarjanja na vprašanja udeležencev in podobno se šteje v čas usposabljanja;

- posameznega usposabljanja  se mora udeležiti vsaj 10 udeležencev, ki predstavljajo ekološka kmetijska gospodarstva ali predelovalce

Potrebna dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov usposabljanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje usposabljanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b.

- predstavitev predavatelja v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

2.6. Organizacija 8 usposabljanj na temo podjetništva in trženja ekoloških živil za ekološka kmetijska gospodarstva – Usposabljanje v živo (4.5ur)

Zahteve za izvedbo:

- usposabljanje mora biti organizirano v živo;

- posamezno usposabljanje traja minimalno 6 šolskih ur (4,5 ure);

- vsebine usposabljanj morajo vključevati razvoj podjetništva, pripravo poslovnih načrtov, ter dobre prakse s področja sodelovanja in trženja živil (dejanska priprava samih poslovnih načrtov ni del usposabljanja) diskusija, odgovarjanja na vprašanja udeležencev in podobno se šteje v čas usposabljanja;

- posameznega usposabljanja  se mora udeležiti vsaj 10 udeležencev, ki predstavljajo ekološka kmetijska gospodarstva;

- v primeru, da sta v enem dnevu organizirani dve usposabljanji, ne sme biti več kot pet istih udeležencev na obeh usposabljanjih.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov usposabljanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje usposabljanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b;

- predstavitev predavatelja v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

2.7. Organizacija 8 usposabljanj na temo razvoja trga s slovenskimi ekološkimi živili za zadruge in druge tržne akterje – Usposabljanje v živo (4.5ur)

Zahteve za izvedbo:

- usposabljanje mora biti organizirano v živo;

- trajanje posameznega usposabljanja traja minimalno 6 šolskih ur (4,5 ure);

- vsaj 4 izobraževanja morajo vsebovati teme povezovanja in sodelovanja;

- diskusija, odgovarjanja na vprašanja udeležencev in podobno se šteje v čas usposabljanja;

- posameznega usposabljanja  se mora udeležiti vsaj 10 udeležencev, ki predstavljajo zadruge ali vodilne partnerje projektov, ki so bili izbrani na podlagi Uredbe o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 60/24).

- v primeru, da sta v enem dnevu organizirani dve usposabljanji, ne sme biti več kot pet istih udeležencev na obeh usposabljanjih.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov usposabljanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje usposabljanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b.

- predstavitev predavatelja v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

2.8.  Organizacija 8 svetovanj s strani tujih strokovnjakov na temo krepitve razvoja ekoloških verig – Organizacija svetovanj

Zahteve za izvedbo:

- eno svetovanje obsega vsaj 6 šolskih ur (4,5ure);

- posamezno svetovanje je lahko izvedeno v dveh dneh;

- posameznega svetovanja se mora udeležiti vsaj 10 udeležencev, ki predstavljajo vsaj dva člena verige ključnih sektorjev;

- zagotovljeno mora biti tolmačenje v slovenski jezik;

- temo za vsako svetovanje predhodno potrdi naročnik.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov svetovanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje svetovanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

2.9. Priprava poročila s priporočili za nadaljnji razvoj verig za ključne sektorje – Priprava poročila s priporočili

Zahteve za izvedbo

- izvajalec mora po zaključku vseh aktivnosti navedenih pod točko 2. pripraviti priporočila za nadaljnji razvoj verig za ključne sektorje;

- priporočila mora predhodno potrditi naročnik;

- priporočila morajo biti pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- Priporočila.

- Organizacija 6 usposabljanj za javne zavode glede vključevanja ekoloških živil (domovi za starejše, bolnice) – Usposabljanje v živo (3ure)

Aktivnosti (storitve) navedene v točki  3.  se lahko izvajajo vzporedno z aktivnostmi navedenimi pod točko 1.

Zahteve za izvedbo:

- organizacija 6 usposabljanj za domove za starejše in bolnice na temo vključevanja ekoloških živil v jedilnike;

- vsaj eno usposabljanje mora biti organizirano za bolnice;

- usposabljanja morajo biti organizirana v vsaj 5 različnih statističnih regijah v Sloveniji;

- usposabljanje mora biti organizirano v živo;

- posamezno usposabljanje traja minimalno 4 šolske ure (3 ure);

- na vsakem usposabljanju se predstavi vsaj ena dobra praksa s področja vključevanja slovenskih ekoloških živil v javnih zavodih;

- na vsakem usposabljanju mora biti prisoten vsaj en predstavnik zadruge, ki trži ekološke proizvode;

- na vsakem usposabljanju mora biti prisotnih vsaj 10 udeležencev, ki predstavljajo vsaj 4 različne javne zavode;

- vsi dogodki morajo vključevati prikaz priprave ekoloških jedi, od tega mora biti vsaj ena jed popolnoma  rastlinskega izvora in ena jed brez mesa.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov usposabljanja, dnevni red, ime in priimek predavatelja, datum in trajanje usposabljanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b;

- predstavitev predavatelja v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- lista prisotnosti (Priloga 1a).

- Krepitev vključevanja ekoloških živil v HORECA sektorju

Aktivnosti navedene v tej točki se lahko izvajajo vzporedno z aktivnostmi navedenimi v točki 1..

4.1. Priprava predloga za nov nacionalni certifikat za obrate javne prehrane, ki ponujajo ekološka živila – Priprava predloga za nov  nacionalni certifikat

Zahteve za izvedbo:

- pregled in primerjava pogojev za pridobitev certifikata za obrate javne prehrane, ki ponujajo ekološka živila v najmanj 3 državah članicah EU (obvezno mora biti narejen primerjava s pogoji v Avstriji, v Nemčiji in na Danskem);

- predlog pogojev za pridobitev certifikata za obrate javne prehrane, ki ponujajo ekološka živila;

- predlog mora biti naročniku poslan v treh mesecih od podpisa pogodbe.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- poročilo.

4.2. Organizacija 2 posvetov na temo ekoloških živil v HORECA sektorju – Organizacija posveta

Zahteve za izvedbo:

- prvi posvet mora biti organiziran v roku štirih mesecev od podpisa pogodbe;

- prvi posvet mora vsebovati prikaz dobre prakse glede ekoloških živil v HORECA sektorju v Avstriji;

- na prvem posvetu mora izvajalec predstaviti predlog pogojev za pridobitev certifikata iz točke 4.1;

- drugi posvet mora biti izveden, ko je zaključenih vsaj ¾ vseh aktivnosti iz točke 4.3. ter mora vključiti predstavitve izkušenj z individualnih svetovanj za HORECA obrate;

- vsak posvet mora biti organiziran v živo in mora trajati minimalno 6 šolskih ur (4,5 ure);

- posveta se mora udeležiti najmanj 70 udeležencev, od tega mora biti najmanj 30 predstavnikov HORECA sektorja, ki predstavljajo vsaj 15 različnih pravnih oseb;

- po koncu drugega posveta je potrebno pripraviti priporočila  za večjo vključenost ekoloških živil v HORECA sektorju, ki jih mora predhodno potrditi naročnik.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov posveta, dnevni red, ime in priimek predavateljev, datum in trajanje posveta). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b;

- predstavitev predavateljev v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- priporočila;

- fotografije.

4.3. Izvedba 20 individualnih svetovanj za HORECA sektor – Izvedba individualnih svetovanj

Zahteve za izvedbo:

- individualno svetovanje obsega vsaj 6 šolskih ur (4,5 ure) za posamezen HORECA obrat;

- vsaj 4 individualna svetovanja se izvede za obrate, ki nudijo catering storitve;

- vsaj 4 individualna svetovanja se izvede za organizatorje športnih prireditev oziroma drugih javnih prireditev, ki so organizirane na podlagi zakona, ki ureja šport oziroma zakona, ki ureja javno zbiranje;

- zagotovljeno mora biti tolmačenje v slovenski jezik, če svetovanje ne poteka v slovenskem jeziku;

- svetovanja se lahko izvedejo po potrditvi osnutka priročnika iz točke 4.6 tega javnega naročila, ki je osnova za izvedbo svetovanj.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo (vabilo mora vsebovati vsaj: naslov svetovanja, dnevni red, datum in trajanje svetovanja). Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b;

- osnutek priročnika iz točke 4.6;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

4.4. Organizacija 2 ekskurzij na temo ponudbe ekoloških živil v HORECA sektorju v Avstriji – Ogledi dobrih praks v tujini

Zahteve za izvedbo:

- organizacija 2 ekskurzij na temo ponudbe ekoloških živil v HORECA sektorju v Avstriji;

- program vsake ekskurzije, iz katerega mora biti razviden datum in trajanje ekskurzije ter seznam ogleda dobrih praks, predhodno potrdi naročnik;

- posamezne ekskurzije se mora udeležiti vsaj 20 udeležencev iz Slovenije v HORECA sektorju;

- na vsaki ekskurziji mora biti prisoten vsaj en član projektne skupine;

- zagotovljeno mora biti tolmačenje v slovenski jezik;

- priprava poročila z ekskurzije, ki mora vključevati kratek pregled ključnih dobrih praks in mora biti predloženo naročniku v roku 15 delovnih dni od dneva izvedbe ekskurzije.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- program ekskurzije;

- poročilo z ekskurzije;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

4.5. Organizacija 5 ogledov dobrih praks na ekoloških kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji za HORECA – Ogledi dobrih praks v Sloveniji

Zahteve za izvedbo:

- organizacija 5 ogledov dobrih praks na ekoloških kmetijskih gospodarstvih v Sloveniji za udeležence iz HORECA sektorja;

- vsakega ogleda dobre prakse se mora udeležiti vsaj 10 udeležencev iz HORECA sektorja;

- vsak ogled mora biti organiziran v drugi statistični regiji;

- ogledi se lahko organizirajo na ekoloških kmetijskih gospodarstvih, ki so v celoti vključena v ekološko kontrolo;

- na vsakem ogledu mora biti prisoten vsaj en član projektne skupine.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- program ogleda dobrih praks, iz katerega mora biti razvidno datum in trajanje ogleda dobrih praks. Izvajalec lahko uporabi vzorec iz Priloge 1b.

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

4.6. Priprava priročnika za večje vključevanje ekoloških živil v HORECA sektorju – Priprava elektronskega priročnika

Zahteve za izvedbo:

- pri pripravi priročnika za večje vključevanje ekoloških živil v HORECA sektorju je potrebno nasloviti vsaj: koristi ekološkega kmetovanja in ekoloških živil, priložnosti ekoloških živil za HORECA sektor in vloga HORECA sektorja pri razvoju ekološkega kmetijstva, primere dobrih praks pri vključevanju ekoloških živil v HORECA sektorju, povezovanju z ekološkimi pridelovalci in pri promociji ekoloških živil znotraj HORECA sektorja, možnosti za certificiranje za obrate javne prehrane, ki vključujejo ekološka živila,priporočila za večje vključevanje ekoloških živil in živil rastlinskega izvora na jedilnikih in za zmanjševanje zavržkov hrane, priložnosti za povezovanje in sodelovanje z ekološkimi pridelovalci in zadrugami;

- priročnik mora biti pripravljen v elektronski obliki;

- priročnik mora biti pripravljen v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS;

- končno verzijo priročnika mora predhodno potrditi naročnik.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- priročnik.

5. Krepitev zanimanja in podpore lokalnih skupnosti za razvoj ekološkega kmetijstva

Aktivnosti navedene v tej točki se lahko izvajajo vzporedno z aktivnostmi navedenimi pod točko 1.

5.1. Organizacija ekskurzije v Avstrijo za župane občin in za predstavnike regionalnih razvojnih agencij – Ogledi dobrih praks v tujini

Zahteve za izvedbo:

- organizacija  ekskurzije v Avstrijo za župane občin, ki delujejo na podlagi zakona, ki ureja lokalno samoupravo ter za predstavnike regionalnih razvojnih agencij (v nadaljnjem besedilu: RRA), ki delujejo na podlagi zakona, ki spodbuja skladni regionalni razvoj;

- program ekskurzije, iz katerega mora biti razviden datum in trajanje ekskurzije ter seznam ogleda dobrih praks, predhodno potrdi ministrstvo;

- ekskurzije se mora udeležiti najmanj 10 županov in 10 predstavnikov regionalnih razvojnih agencij (iz vsaj 5 različnih razvojnih agencij);

- ekskurzija mora vključevati ogled dobrih praks, ki predstavljajo vlogo občine pri zagotavljanju ekoloških živil v obratih javne prehrane in pri spodbujanju razvoja ekološkega kmetijstva na lokalni ravni;

- priprava poročila z ekskurzije, ki vsebuje priporočila glede vloge lokalnih skupnosti pri razvoju ekološkega kmetovanja in ekoloških živil.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- program ekskurzije;

- poročilo z ekskurzije;

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije.

5.2. Organizacija posveta na temo vloge lokalnih skupnosti pri razvoju ekološkega kmetijstva – Organizacija posveta

Zahteve za izvedbo:

- posvet mora biti organiziran v živo;

- posvet mora trajati minimalno 6 šolskih ur (4,5 ure);

- na posvetu morajo biti prisotni najmanj predstavniki 3 vodilnih partnerjev, ki so bili izbrani na podlagi Uredbe o izvajanju intervencije regijski pristop povezovanja lokalnih proizvodov s poudarkom na ekoloških proizvodih iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 (Uradni list RS, št. 60/24).

- posveta se mora udeležiti najmanj 40 predstavnikov, ki zastopajo občine ali regionalne razvojne agencije.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo, iz katerega mora biti razvidno datum in trajanje posveta (Priloga 1b);

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije;

5.3. Organizacija 5 ogledov dobrih praks za predstavnike lokalnih skupnosti v Sloveniji – Ogledi dobrih praks v Sloveniji

Zahteve za izvedbo:

- organizacija 5 ogledov dobrih praks o ekološkem kmetovanju in ekoloških živilih;

- vsak ogled dobre prakse mora vključevati vsaj eno ekološko kmetijsko gospodarstvo ter predstavitev o koristih, ki nastanejo za lokalne skupnosti, če le te spodbujajo ekološko kmetovanje  in večje vključevanje ekoloških živil v šolah in vrtcih;

- ogledi se lahko organizirajo na ekoloških kmetijskih gospodarstvih, ki so v celoti vključena v ekološko kontrolo;

- na vsakem ogledu dobrih praks mora biti prisotnih najmanj 10 predstavnikov občin;

- na vsakem ogledu mora biti prisoten vsaj en član projektne skupine;

- ogledi praks iz točke 4.5 niso združljivi z ogledi dobrih praks iz te točke.

Dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- vabilo, iz katerega mora biti razvidno datum in trajanje ogleda dobrih praks (Priloga 1b)

- lista prisotnosti (Priloga 1a);

- fotografije;

- predstavitev predavatelja mora biti v slovenskem jeziku, ki je pripravljena v skladu s predpisom, ki ureja dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij za namen objave na spletni strani ministrstva in portalu znanja za AKIS.

PROGRAM AKTIVNOSTI

Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti Program aktivnosti, v katerem predstavi oz. opiše svoj program aktivnosti, upoštevaje zahteve iz te Projektne naloge, kot na primer vsebine in teme posameznih predvidenih aktivnosti, lokacije, sodelujoče (tuji strokovnjaki, KMG-ji) itd.

Programa aktivnosti mora upoštevati naslednje zahteve oz. mora vsebovati vsaj sledeče:

- maksimalno 15 strani;

- predlog in opis vsaj petih (5) predvidenih ogledov dobrih praks v Sloveniji, z navedbo vsebine in teme, pri čemer je v fazi izvajanja pogodbe dopuščena sprememba 2 od teh 5 predvidenih ogledov v Sloveniji;

- predlog in opis vsaj petih (5) predvidenih ogledov dobrih praks v tujini, z navedbo vsebine in teme, pri čemer je v fazi izvajanja pogodbe dopuščena sprememba 2 od teh 5 predvidenih ogledov v tujini v;

- navedba morebitnih sodelujočih tujih strokovnjakov na področju predelave, povezovanja deležnikov ali trženja  ekoloških živil pri izvajanju te projektne naloge. Tuj strokovnjak mora imeti vsaj pet (5) let delovnih izkušenj na področju predelave, povezovanja deležnikov ali trženja ekoloških živil, kar se izkazuje z navedbo števila let delovnih izkušenj in opisom delovnih izkušenj z navedbo referenčnih projektov oz. področja dela v Programu aktivnosti – ni obvezno, razen, če ponudnik želi, da se jih upošteva pri merilih;

- navedba morebitnih sodelujočih KMG-jev pri izvajanju te projektne naloge, ki imajo certifikati za pridelavo in  predelavo ekoloških živil in ki tržijo v trgovinska podjetja oz. HORECA sektor – ni obvezno, razen, če ponudnik želi, da se jih upošteva pri merilih.

TERMINSKI NAČRT in POROČILA

Projekt se bo izvajal v letih 2026, 2027 in 2028, s predvidenim začetkom v mesecu juniju 2026 in zaključkom 30. 10. 2028.

V primeru, da naročnik ali plačilna agencija zahtevata dodatna dokazila ali izjave, jih mora izvajalec zagotoviti po svojih zmožnostih.

Poročila morajo biti oddana v elektronski obliki naročniku v slovenskem jeziku na elektronski naslov gp.mkgp@gov.si., ali osebno na sedežu naročnika Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Datum oddaje dokumentov in končnega dokumenta mora biti jasno razviden.

E-računu, ki ga izvajalec pošlje naročniku, priloži tudi potrjene račune podizvajalcev, če se javno naročilo izvaja s pomočjo podizvajalcev.

Delovni jezik, ki zajema vse dopise, sestanke ter telefonske in elektronske komunikacije med izvajalcem in naročnikom, je slovenski.

Vsa dokumentacija in gradiva, ki jih izdela izvajalec, so last naročnika in jih izvajalec lahko preda tretji osebi le s soglasjem naročnika.

DOKUMENTACIJA, KI JO JE POTREBNO UPOŠTEVATI

Izvajalec mora upoštevati nacionalno in evropsko zakonodajo s področja ekološkega kmetijstva ter spremljati strateške dokumente v okviru reforme skupne kmetijske politike do leta 2027.

Priloge:

- 1a: Lista prisotnosti

- 1b: Vabilo

Posebno poročilo 19/2024: Ekološko kmetovanje v EU | European Court of Auditors