# Onko - kirurški modul (OKM)

# Kazalo

Kazalo	1

Izrazi in definicije	6

Povzetek	8

Uvod	9

Cilji projekta	10

Izhodišča	12

Pravni okvir in skladnost	12

Zakonodaja	12

Ciljni uporabniki	12

Izvedba projekta	13

Obseg projekta	14

Časovnica projekta	14

Vodenje projekta	15

Organizacija projekta in odgovornosti	15

Razdelitev vlog	15

Organi upravljanja projekta	15

Dobave	16

Arhitekturna zasnova	18

Funkcionalne zahteve	19

Nadzorna plošča	19

Kirurgija in ginekologija	20

Diagram poteka statusov naročil na operacijo	21

Implantati	22

Anesteziologija	22

Poročila	23

Nefunkcionalne zahteve	23

Aplikativna varnost	23

Sistemska varnost	24

Zmogljivost	24

Revizijska sled	24

Nadgradljivost	25

Odvečnost	25

Okolja	25

Spremljanje in nadzor	25

Testiranje	26

Načrt testiranja	26

Vrste testov	26

Testni scenariji	26

Merila za uspeh	26

Tehnične zahteve	27

Tehnologija	27

Kompatibilnost	27

Licenčni stroški	28

Strojna oprema in infrastruktura	28

Integracijske zahteve	28

Dokumentacija	29

Migracija	29

Tveganja za migracijo podatkov (Risk Management)	29

Usposabljanje in podpora uporabnikom	31

Zahteve za začetno usposabljanje	31

Zahteve za uporabniške priročnike in podporo	31

Zahteve za podporo	31

Obratovalna pripravljenost	31

Načrt prehoda	31

Merila za uspešen prevzem	32

Spremljanje po zagonu	32

Priloga 1: Popis zahtev funkcionalnosti	34

Priloga 2: Integracijski načrt PAS	34

Priloga 3: Integracijski načrt PAS - UX	34

Priloga 4: Integracijske zahteve za zunanje module	34

Priloga 5: Obrazci	34

Priloga 6: Vodenje projekta	34

# Izrazi in definicije

| Izraz | Definicija |
| --- | --- |
| Birpis | Obračunski informacijski sistem na OI |
| Clinical | Obstoječi klinični informacijski sistem na OI |
| DAST | Dynamic Application Security Testing – dinamično testiranje varnosti aplikacije |
| DeS | Demografski strežnik (baza) za demografske podatke |
| DoD | Definition of Done - definicija meril uspešnosti |
| DPIA | Data Protection Impact Assessment – ocena učinka na varstvo podatkov |
| DPO | Data Protection Officer - pooblaščena oseba za varstvo podatkov |
| DWH | Data Warehouse - podatkovno skladišče |
| EUDAMED | European Database on Medical Devices – evropska baza podatkov medicinskih pripomočkov |
| FHIR | Fast Healthcare Interoperability Resources - standard in specifikacija za varno izmenjavo elektronskih zdravstvenih podatkov |
| GDPR | General Data Protection Regulation – Splošna uredba o varstvu podatkov (EU) |
| HL7 | Health Level Seven - nabor globalnih standardov za prenos kliničnih in administrativnih zdravstvenih podatkov med aplikacijami |
| IAM | Identity and access management |
| MDR | Medical Device Regulation – evropska uredba o medicinskih pripomočkih |
| OI | Onkološki inštitut Ljubljana |
| OKM | Onko Kirurški Modul |
| openEHR | openEHR platforma (baza) za strukturirane klinične podatke |
| PAS | Patient Administration System – sistem za upravljanje bolnišničnih procesov, glavna aplikacija za administracijo pacientove poti na OI |
| PIS2 | Poslovni Informacijski Sistem 2 |
| PMI/PMP | Project Management Institute / Project Management Professional |
| PMP | Project Management Plan |
| Pogodba | Pogodba za izdelavo, dobavo in vzdrževanje OKM |
| QA | Quality Assurance - zagotavljanje kakovosti |
| SAST | Static Application Security Testing – statično testiranje varnosti programske kode |
| UAT | User Acceptance Testing - testiranje aplikacije s strani končnega uporabnika (ugotavljanje ali rešitev izpolnjuje potrebe in pričakovanja) |
| UDI | Unique Device Identification – enotna oznaka medicinskih pripomočkov/implantatov |
| WBS | Work Breakdown Structure - členitev projekta in seznam aktivnosti |
| WD | WebDoctor – obstoječi PAS na OI |
| Zdravkomat | Samopostrežni terminal za registracijo prihoda pacientov na OI |
| ZVOP-2 | Zakon o Varstvu Osebnih Podatkov (Slovenija) |

# Povzetek

Onkološki Inštitut Ljubljana v okviru strateškega cilja digitalne transformacije zdravstvene dejavnosti izvaja prenovo informacijskih sistemov, s čimer želi zagotoviti učinkovitejše, varnejše in preglednejše delovanje ključnih kliničnih procesov. V ta namen se razvija nov bolnišnični informacijski sistem za administracijo pacientov (PAS), v katerega bo kot eden od modulov vključen tudi Onkološki Kirurški Modul (OKM).

Namen OKM je vzpostaviti sodoben, uporabniku prijazen in medsebojno povezan informacijski sistem, ki bo nadomestil obstoječe rešitve ter omogočil celovito podporo kirurškim, ginekološkim in anesteziološkim procesom. Modul bo omogočal načrtovanje, sledenje in beleženje operacij, načrtovanje in spremljanje zasedenosti operacijskih dvoran ter upravljanje drugih administrativnih in kliničnih postopkov.

Projekt vključuje razvoj, implementacijo, testiranje in uvedbo novega modula, skladno z veljavnimi standardi in zakonodajo na področju zdravstva ter varstva osebnih podatkov. Z izvedbo projekta bo Onkološki Inštitut pridobil celovit, integriran in sodoben informacijski sistem, ki bo omogočal optimizacijo delovnih procesov, zmanjšanje administrativnih bremen ter večjo kakovost in sledljivost obravnave pacientov.

# Uvod

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) je javni zdravstveni zavod, ki izvaja zdravstvene dejavnosti na sekundarni in terciarni ravni ter opravlja pedagoško in raziskovalno dejavnost. Pomemben strateški cilj za obdobje 2021-2026 je izpeljava celovite informatizacije OI, s katerim želimo doseči povezanost vseh sistemov, odsotnost napak in zagotovljeno dostopnost podatkov.

Kot dva ključna strateška izziva vidimo:

- Izpeljati optimizacijo delovnih procesov.

- Izpeljati projekt digitalne transformacije in zagotoviti učinkovito podporo delovnim procesom.

Oba izziva sta tesno povezana s prenovo in transformacijo trenutnih informacijskih sistemov, ki na OI Ljubljana delujejo že od leta 2003.

Na OI trenutno poteka izgradnja novega bolnišničnega informacijskega sistema za administracijo pacientov (PAS - Patient Administration System), ki bo predstavljal informacijski sistem, ki bo zajemal, hranil in upravljal z administrativnimi podatki ter hkrati nudil podporo administrativnim procesom znotraj ustanove. Prenovljen sistem bo nadomestil obstoječe aplikacije WebDoctor, Sprejemna pisarna, Zdravkomat in Clinical ter omogočiti nove funkcionalnosti za trenutne delovne procese na OI Ljubljana.

OKM bo popolnoma integriran v PAS, ki bo postal osrednja aplikacija za administracijo pacientov na OI. OKM bo integriran tudi z drugimi informacijskimi sistemi (openEHR, DeS, Birpis, itd).

Onkološki inštitut Ljubljana (OI) naroča izdelavo Onkološkega Kirurškega Modula (OKM), namenjenega podpori delovnih procesov Sektorja operativnih dejavnosti. Primarno bodo uporabniki modula kirurgi, ginekologi, anesteziologi in osebje zdravstvene nege.

Namen tega dokumenta je opredelitev zahtev za izdelavo in dobavo OKM, ki bo nadomestil obstoječi kirurški modul v okviru aplikacije WebDoctor.

Javno naročilo OKM je razdeljeno na dva dela: razvoj in dobava (Projekt) ter vzdrževanje (Vzdrževanje). Ta dokument vsebuje zahteve za izvedbo Projekta, medtem ko Pogodba vsebuje zahteve Vzdrževanja.

# Projekt

# Cilji projekta

Cilj projekta je poenostaviti in podpreti obstoječe delovne procese na OI z zmanjšanjem podvajanja informacij, preklapljanjem med različnimi aplikacijami za opravljanje vsakodnevnih nalog in intuitivnimi funkcijami, ki poenostavijo delovne procese in zmanjšajo potrebo po večkratnem vnašanju podatkov.

Ključni cilj OKM je obvladovanje procesov sektorja kirurgije, optimizirati in avtomatizirati procese z namenom povečanja učinkovitosti in zmanjševanja možnosti človeških napak. OKM omogoča načrtovanje operacij, sledenje in beleženje operacij, načrtovanje in spremljanje zasedenosti operacijskih dvoran ter upravljanje drugih administrativnih in kliničnih postopkov.

OKM bo izdelan po sodobnih varnostnih principih, ki zagotavljajo skladnost s trenutno zakonodajo in smernicami dostopnosti.

OKM mora zagotavljati visoko raven varovanja in zaščite podatkov pacientov. Upoštevati je potrebno ustrezne zakonodajne zahteve, varnostne standarde in predpise ter zagotoviti zaupnost, celovitost in razpoložljivost občutljivih zdravstvenih informacij. Prenova sistema mora biti v skladu z aktualno zakonodajo povezano z aplikacijami in varstva podatkov, in sicer:

- ZVOP-2

- Zakon o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij

- GDPR

- ZInfV

Specifični merljivi cilji projekta so definirani spodaj.

| Cilj | Specifično | Merljivo | Dosegljivo | Relevantno | Časovno omejeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | Podpreti procese na OI z uvedbo novega kirurškega modula | Skladnost s funkcionalnimi specifikacijami | Uvesti funkcionalnosti za načrtovanje, beleženje in upravljanje operativnih postopkov v obsegu, ki je potrjen v analizi zahtev | Povečati učinkovitost in zmanjšati napake z avtomatizacijo procesov ter zagotavljanjem varnosti in skladnosti z zakonodajo (GDPR, ZVOP-2) | Doseči polno produkcijsko uvedbo do avgusta 2026 |
| C2 | Enostavna integracija v PAS | Izvesti integracijo skladno z uradnim PAS integracijskim načrtom | Uporabiti vnaprej določene vmesnike in standarde (openEHR, FHIR, HL7) | Omogočiti nemoteno delovanje celotnega PAS ekosistema | Zaključiti integracijo do konca faze 3 |
| C3 | Uporabniška prijaznost | Doseči uporabniško oceno vsaj 4/5 na testiranju | Izvesti vsaj 2 iteraciji UX testiranj z uporabniki OI | Uporabnost je ključna za sprejetje modula v praksi | Doseči do faze produkcije |
| C4 | Podatkovna varnost | Vpeljati napredne varnostne ukrepe (avtentikacija, revizija, enkripcija) | Brez kritičnih varnostnih incidentov v prvem letu uporabe | Sodelovanje z IT OI in izvajalcem PAS | Zagotoviti do prevzema sistema |
| C5 | Skladnost z zakonodajo | Upoštevati GDPR, ZVOP-2 in zdravstveno regulativo | Pozitivna presoja skladnosti pri interni in zunanji reviziji | Vključitev pravne službe OI | Zagotoviti pred končno produkcijo |

# Izhodišča

Izvajalec mora upoštevati 5 načel kot izhodišča za projekt in snovanje OKM:

- Preprostost

- Integracija

- Varnost

- Usposabljanje

- Nadgradljivost

# Pravni okvir in skladnost

### Zakonodaja

Pri vzpostavitvi in uporabi OKM mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo Republike Slovenije in Evropske unije, ki ureja področje zdravstvenih storitev, varstva osebnih podatkov in javnega naročanja. Ključni pravni akti vključujejo:

- Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ).

- Zakon o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošna uredba EU o varstvu podatkov (GDPR).

- Zakona o informacijski varnosti (ZInfV).

- Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP).

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3).

- Druge področne akte, ki urejajo medicinske pripomočke, uporabo medicinskih informacijskih sistemov ter varnost pri obdelavi občutljivih podatkov.

Vse implementirane funkcionalnosti morajo omogočati varno izmenjavo podatkov znotraj zdravstvenih ustanov in med njimi ter zagotavljati revizijsko sled in dokazljivost obdelave.

# Ciljni uporabniki

Ključne uporabnike OKM predstavljajo naslednji uporabniški profili:

- Kirurgi in ginekologi so zdravniki, ki izvedejo celovit pristop k operativnemu posegu onkoloških pacientov. Sodelujejo pri procesu priprave pacienta na operacijo, vodijo diagnostični postopek, izvajajo operacije, postoperativno spremljajo paciente ter sodelujejo z drugimi zdravniki in osebjem za potrebe optimalne izvedbe zdravljenja pacientov. V OKM naročajo paciente na operacijo in evidentirajo klinične podatke o opravljeni operaciji po njenem zaključku.

- Anestezisti so zdravniki, specializirani za področje anestezije. Izvajajo predoperativne ocene pripravljenosti pacienta, vodijo anestezijo in spremljajo vitalne znake pacienta med operacijo, izvajajo postoperativno skrb za pacienta in skrbijo za intenzivno terapijo v primeru potrebe. V OKM evidentirajo potrebne podatke pred operacijo, tekom operacije in po operaciji.

- Operacijske medicinske sestre so del kirurške ekipe. Pripravljajo material za operacijo, asistirajo kirurgom, skrbijo za sterilnost in upravljajo s kirurškimi inštrumenti. V OKM bodo vpisovale porabljen material tekom operacije.

- Anestezijske medicinske sestre zagotavljajo nego pacientov na oddelku. V OKM lahko tekom zdravljenja vpisujejo porabljen material na pacientu. Prav tako so del ekipe med operacijo.

- Bolničarji opravljajo logistične, podporne in varnostne naloge, da lahko kirurška ekipa nemoteno opravlja svoj strokovni del.

- Koordinatorji skrbijo za koordinacijo osebja pred operativnimi posegi in njihovo razporeditev po operacijskih dvoranah.

- Administrativno osebje sodeluje pri obravnavi pacientov. OKM bodo uporabljali pri pregledu podatkov pacientov po operaciji in evidentiranje obračunskih podatkov.

- Medicinske sestre na kirurških hospitalnih oddelkih skrbijo za obveščanje pacientov ter predoperativno in postoperativno zdravstveno nego.

Poleg zgoraj navedenih so ostali deležniki, ki bodo vpleteni v delovanje, integracijo in vzdrževanje OKM tudi:

- OI (vodstvo, projektna ekipa, IT)

- Dobavitelj PAS

- Dobavitelj openEHR in DeS

- Dobavitelj WD in Clinical

- Dobavitelj ERP sistema PIS2

- Dobavitelj DWH

- Dobavitelj Birpis

# Izvedba projekta

Projekt bo izveden v petih fazah:

- Faza 1: Zagon

- Faza 2: Načrtovanje

- Faza 3: Izvedba

- Faza 4: Produkcija

- Faza 5: Zaprtje

# Obseg projekta

Projekt je členjen na sledeče aktivnosti znotraj katerih so posamezni vsebinski delovni paketi. Izvajalec lahko v fazi 1 in 2 predlaga dodatne aktivnosti, ki niso bile identificirane v tem dokumentu.

Izvajalec mora v Fazah 1 in 2 definirati vse delovne pakete vsake od spodnjih aktivnosti, ki še niso bile identificirane s strani naročnika.

| # | Aktivnost | Opis | Faza |
| --- | --- | --- | --- |
| A1 | Vodenje projekta | Upravljanje izvedbe projekta | Vse faze |
| A2 | Poslovna analiza | Analiza obstoječih procesov, načrtovanje novih procesov, intervjuji z osebjem OI, priprava prototipov | Fazi 1 in 2 |
| A3 | Razvoj | Razvoj, implementacija, priprava produktne in tehnične dokumentacije | Faza 3 |
| A4 | Testiranje | Integracijsko, sistemsko, varnostno, obremenitveno | Faza 3 |
| A5 | Izobraževanje | Usposabljanje uporabnikov, priprava uporabniške dokumentacije | Fazi 3 in 4 |
| A6 | Objava v produkcijo | Uvedba v delovanje | Faza 4 |
| A7 | Regulativa | Skladnost z zakonodajo, izvedba DPIA | Fazi 2 in 3 |
| A8 | Migracija | Migracija podatkov WD modula v DeS in openEHR podatkovne strukture za OKM | Faze 2-4 |

# Časovnica projekta

Izvajalec bo projekt izvedel v petih fazah v roku osmih mesecev (M1 - M8) od podpisa pogodbe (časovnica spodaj). V Fazi 2: Načrtovanje bo izvajalec pripravil podrobno časovnico (Gantt diagram) z vsemi aktivnostmi, mejniki in delovnimi paketi.

# Vodenje projekta

Vse zahteve glede vodenja projekta so opisane v prilogi 5.

# Organizacija projekta in odgovornosti

## Razdelitev vlog

- Naročnik: Odgovoren za strateško usmeritev, potrditev projektne dokumentacije, zagotavljanje finančnih sredstev in pravočasno sprejemanje odločitev. Naročnik zagotavlja dostop do ključnih uporabnikov in strokovnjakov za validacijo zahtev, sodeluje pri testiranju in prevzemu sistema ter potrjuje izvedbo posameznih faz projekta.

- Izvajalec: Odgovoren za izvedbo vseh dogovorjenih aktivnosti v okviru projekta, vključno z analizo, razvojem, integracijo, testiranjem, migracijo podatkov, dokumentacijo in usposabljanjem uporabnikov. Izvajalec vodi projektno dokumentacijo, skrbi za obvladovanje sprememb in redno poroča naročniku o napredku.

- Partnerji (če so vključeni): Partnerji izvajalca so lahko specializirani podizvajalci za posamezna področja (npr. integracije, infrastruktura, varnostne rešitve). Odgovorni so za strokovno izvedbo dogovorjenih nalog in za poročanje izvajalcu, ki ostaja odgovoren do naročnika.

## Organi upravljanja projekta

- Projektni svet: Odločevalni organ, sestavljen iz predstavnikov naročnika in izvajalca. Odgovoren je za strateške odločitve, reševanje eskalacij in potrditev ključnih projektnih mejnikov. Projektni svet se sestaja periodično oziroma ob potrebi. Člane se določi v Fazi 1: Zagon.

- Projektna skupina: Operativni organ, ki vključuje projektne vodje naročnika in izvajalca, OI IT predstavnika(e), OI ključne OKM uporabnike/odločevalce, in produktnega vodjo/analitika izvajalca. Projektna skupina usklajuje naloge, spremlja izvedbo aktivnosti, obvladuje tveganja in pripravlja poročila za projektni svet.

- PAS integracijska skupina: Skupina vključuje projektnega vodjo izvajalca, projektnega vodjo naročnika, projektnega vodjo PAS, produktnega vodjo PAS ter ključne strokovnjake obeh projektov po potrebi. Ker se modul integrira v PAS je potrebna komunikacija in usklajevanje s PAS projektno ekipo, ki bo integrirala OKM.

- Vodja projekta (izvajalec): Odgovoren za dnevno vodenje projekta, koordinacijo vseh aktivnosti, spremljanje rokov in kakovosti izvedbe ter za komunikacijo z naročnikom. Je glavna kontaktna oseba za naročnika.

- Vodja projekta (naročnik): Zagotavlja usklajenost projekta z internimi procesi naročnika, koordinira dostop do uporabnikov in strokovnjakov ter potrjuje izvedbo ključnih nalog. Je glavna kontaktna oseba naročnika do izvajalca.

- Sponzor projekta na strani naročnika in izvajalca: Zagotavlja finančno podporo, strateško usmeritev in formalno avtorizacijo projekta. Odgovoren je za potrjevanje poslovnega primera, odobritev ključnih mejnikov in zagotovitev virov, potrebnih za uspešno izvedbo. Pomaga tako, da odpravlja organizacijske ovire, zagotavlja podporo pri ključnih odločitvah ter povezuje projekt s strateškimi cilji organizacije.

# Dobave

Izvajalec bo skozi projekt dobavljal izdelke (dobave) v skladu s spodnjo tabelo.

| ID | Izdelek / Dobava | Opis | Odgovorni | Faza / Rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Projektni načrt | Dokument z opisom metodologije, časovnice, odgovornostmi in tveganji, postavitev vseh projektnih komponent… | Izvajalec | Faza 1 |
| D2 | Specifikacija funkcionalnosti | Popolna poslovna in tehnična analiza, vključno z uporabniškimi zgodbami, procesnimi diagrami. Podroben popis funkcionalnih in nefunkcionalnih zahtev, uporabniški prototipi in načrt testiranja. V kolikor se dobavlja obstoječ produkt, se lahko predloži obstoječo produktno dokumentacijo. | Izvajalec + OI | Faza 2 |
| D3 | Tehnične specifikacije | Arhitekturni načrt - dokument, ki določa tehnično arhitekturo, podatkovne tokove in integracijske točke. Specifikacija strojne in strežniške opreme - Dokumentacija o potrebni strojni opremi in sistemski programski infrastrukturi. | Izvajalec | Faza 2 |
| D4 | Razvojni OKM (glavna dobava) | Celotni implementiran modul z vsemi funkcionalnostmi. | Izvajalec | Faza 3 |
| D4.1 | Kirurgija | Implementacija funkcionalnosti za naročanje in zaključevanje operacij, čakalne liste, beleženje porabljenega materiale, KVS sezname, beleženje operacijskih časov… | Izvajalec | Faza 3 |
| D4.2 | Anestezija | Implementacija specifik predoperativnega anesteziološkega ambulantnega in hospitalnega pregleda, spremljanja poteka operacije in postoperativnega nadzora pacienta. | Izvajalec | Faza 3 |
| D4.3 | Nadzorna plošča | Implementacija revizijske sledi, monitoring dostopov. | Izvajalec | Faza 3 |
| D4.4 | Poročila in analitika | Osnovna poročila in analitika. | Izvajalec | Faza 3 |
| D5 | Integracijski vmesniki (glavna dobava) | Vzpostavljeni integracijskivmesniki. Glej poglavje Integracijske zahteve. | Izvajalec | Faza 3 |
| D5.1 | Integracija PAS | Integracija z osrednjim sistemom PAS (embed, avtentikacija, avtorizacija). | Izvajalec | Faza 3 |
| D5.2 | Integracija openEHR | Hranjenje in uporaba kliničnih podatkov (composition, templates, AQL poizvedbe). | Izvajalec | Faza 3 |
| D5.3 | Integracija DeS | Hranjenje in uporaba demografskih podatkov (FHIR resource-i kot npr. Patient, ServiceRequest, Appointment, Encounter itd). | Izvajalec | Faza 3 |
| D5.4 | Integracija DWH | Izvoz podatkov za podatkovno skladišče (DWH). | Izvajalec | Faza 3 |
| D5.5 | Integracija obračun | Integracija in posredovanje podatkov v obračunski sistem Birpis. | Izvajalec | Faza 3 |
| D6 | Testna dokumentacija | Načrt testiranja, testni scenariji, evidence testiranj in poročila o rezultatih. | Izvajalec | Faza 3 |
| D7 | Uporabniška dokumentacija | Priročniki za končne uporabnike, vključno z uporabniškimi navodili za delo. | Izvajalec | Faza 3 |
| D8 | Tehnična dokumentacija | Dokumentacija sistema, integracij, API vmesnikov in konfiguracij. | Izvajalec | Faza 3 |
| D9 | Izobraževanja | Izvedena usposabljanja za uporabnike in IT podporo. | Izvajalec | Faza 4 |
| D10 | Prevzemno poročilo | Dokument, ki potrjuje uspešno izvedbo in prevzem s strani naročnika. | Izvajalec + OI | Faza 4 |
| D11 | Produkcijski OKM | Delujoča rešitev v produkcijskem okolju. | Izvajalec | Faza 4 |
| D12 | Migracija podatkov | Izvedba migracije podatkov iz obstoječega sistema (WebDoctor) v DeS in openEHR podatkovne strukture za potrebe OKM modula. | Izvajalec | Faza 3 |

# Arhitekturna zasnova

- OKM je v PAS integriran modul.

- OKM uporablja openEHR za klinične podatke, DeS (FHIR) za demografske podatke in lastno podatkovno bazo za delovanje OKM.

- OKM je integriran z ostalimi sistemi potrebnimi za njegovo delovanje in mora slediti zahtevam integracijskega načrta PAS (glej priloge).

Spodnja slika prikazuje umestitev OKM v celotno IT arhitekturo OI.

# Funkcionalne zahteve

OKM mora vsebovati vsaj sledeče vsebinske module:

- Nadzorna plošča

- Kirurgija in ginekologija

- Anestezija

- Poročila

Funkcionalne zahteve so podrobneje opisane v prilogi 1 tega dokumenta »Popis zahtev funkcionalnosti«.

## Nadzorna plošča

Nadzorna plošča vsebuje:

- Monitoring dostop.

- Pregled revizijske sledi.

## Kirurgija in ginekologija

Modul Kirurgija (OKM) je namenjen celovitemu vodenju kirurškega procesa pred, med in po operaciji, s ciljem izboljšanja kakovosti zdravstvene obravnave, povečanja preglednosti in optimizacije procesov.

Osrednja funkcionalnost je Naročilo na operacijo, ki omogoča natančno načrtovanje kirurških posegov. Obrazec za naročanje na operacijo se odpira iz nadrejenega sistema PAS, kamor je integriran grafični vmesnik OKM. Proces naročanja vključuje vpis pacienta v čakalni seznam, določitev termina operacije ter evidentiranje vseh potrebnih parametrov (tip posega, zdravnik naročnik, indikacije, diagnoze, nujnost, pripravljenost ipd). Sistem mora omogočati določitev obveznih polj in soodvisnosti ter možnost dodajanja novih polj tekom projekta. Sprejem pacienta se beleži v PAS in preko DeS vpisuje v OKM.

Vodenje kirurškega procesa je razdeljeno na tri faze:

- Predoperativna faza (priprava)
Zajema pripravo pacienta od odločitve za poseg (ambulanta, konzilij, druga klinika) do anesteziološkega pregleda, priprave dokumentacije, obveščanja pacienta in fizične priprave. Omogočena mora biti izvedba kontrolnih korakov tik pred posegom (inventura instrumentov, KVS 1 in KVS 2).

- Intraoperativna faza (operacija)
Poteka v operacijski dvorani in vključuje spremljanje vitalnih funkcij, upravljanje anestezije, vnos podatkov v predpisane obrazce, dokumentiranje do 12 operacijskih časov ter natančno beleženje posebnosti (material, položaj bolnika, katetri, dreni, izguba krvi, zapleti). Sistem mora podpirati vnos materiala z uporabo 2D čitalca.

- Pooperativna faza (recovery in odpust)
Zajema premestitev pacienta v recovery sobo, spremljanje vitalnih funkcij, obveščanje oddelka, premestitev v sobo in beleženje končnega odpustnega stanja. Zaključevanje operacije mora omogočati vnos vseh ključnih podatkov (poseg, trajanje, diagnoze, posegi, sodelujoča ekipa, narkoza, zapleti) in zapis v DeS, openEHR, obračunski sistem ter pripravo podatkov za DWH.

Za celovito varnost pacienta in sledljivost je potrebno zagotoviti podporo za beleženje vseh ključnih dogodkov (priprava, vhod v operacijsko sobo, zaključek operacije, recovery, odpust).

Poleg tega mora modul omogočati:

- Vodenje in prikaz razporedov (operacijska dvorana, kirurg, datum).

- Podporo kirurškim varnostnim seznamom (KVS 1, KVS 2, KVS 3).

- Beleženje porabljenega materiala in opravljenih postopkov po posameznem pacientu.

- Beleženje porabljenih implantatov pri posameznem pacientu.

- Pregled čakalnih seznamov, izvedenih operacij in kirurških aktivnosti s prilagodljivimi filtri, izvozi v različne formate (PDF, Excel, CSV, Word…) ter možnostjo razširitve stolpcev.

Celoten proces mora biti zasnovan na odprtih standardih (openEHR, FHIR) in omogočati enostaven prenos podatkov v druge informacijske sisteme (npr. obračunski informacijski sistem Birpis).

### Diagram poteka statusov naročil na operacijo

Opisi posameznih statusov trenutnega OKM modula v WD:

- Pozitivni flow

  - Vpisan - Naročilo na operacijo je vpisano v čakalno vrsto za operacijo. Če pacient še ni pripravljen na operacijo, npr. zaradi dodatne diagnostike ali terapije, se čakalna doba še ne šteje.

  - Izbran - Kirurg operater je naročilo izbral kot kandidata za umestitev v program operacij za naslednji teden.

  - Potrjen - Operacija je potrjena, ima dodeljen termin izvedbe in opredeljeno operacijsko dvorano.

  - Opravljen - Operacija je zaključena in vpisani vsi potrebni podatki.

- Negativni flow

  - Vrnjen - Naročilo na operacijo vrnjeno v čakalno listo, ni bilo uvrščeno v program operacij za naslednje obdobje.

  - Odpovedan - Operacija je bila umeščena v program operacij, vendar je bila kasneje na dan same operacije odpovedana.

Poleg zgornjih statusov in prehodov med njimi, trenutni modul pokriva tudi naslednje izredne prehode:

- Naročilo na operacijo je v vsakem trenutku mogoče brisati.

- Naročilo na operacijo je v vsakem trenutku mogoče zaključiti in prestaviti v status Opravljen. Na ta način so podprte nujne operacije ali operacije, ki so bile izvedene mimo programa operacij.

- V primeru smrti pacienta se naročilo avtomatično briše in postavi v status Smrt.

### Implantati

OKM mora podpirati zajem, hrambo in sledljivost UDI (Unique Device Identification) kot tudi vseh medicinskih pripomočkov in implantatov, uporabljenih pri kirurških posegih.

Popis osnovnih zahtev:

- Možnost vnosa UDI kode z ročnim vnosom ali optičnim čitalnikom (2D črtna koda).

- Povezava UDI kode z operativnim zapisom in pacientom.

- Hramba vseh atributov UDI (DI + PI: proizvajalec, serija, datum veljavnosti, serijska številka, oddelek, artikel opis, konto, ime konta, količina, cena…).

- Poročila: seznam implantatov po pacientu, po proizvajalcu, po seriji; iskanje v primeru odpoklica.

- Integracija z obstoječimi bolnišničnimi evidencami materialov, kjer je to možno in smiselno.

- Skladnost z EU MDR (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32017R0745) in opcijsko povezljivost z EUDAMED (https://ec.europa.eu/tools/eudamed/).

Podrobnejši seznam zahtev za kirurgijo in ginekologijo je v prilogi 1.

## Anesteziologija

Sklop Anesteziologija je namenjen načrtovanju, spremljanju in dokumentiranju anesteziološke obravnave pacienta. Modul mora omogočati izvedbo predoperativnih aktivnosti (anesteziološki pregled, obveščanje pacienta), shranjevanje podatkov o zdravstvenem stanju in tveganjih, ter podporo odločanju o vrsti anestezije.

Med operacijo mora modul podpirati spremljanje anesteziološkega procesa in dokumentiranje poteka v predpisane obrazce. Po operaciji mora omogočiti spremljanje pacienta do končne premestitve.

Ključno je tudi upravljanje in razporeditev anestezioloških virov (osebje, oprema, aparati). Modul mora omogočati povezljivost z drugimi sistemi (DeS, openEHR) in podpirati nadaljnje prenose podatkov v DWH ter druge bolnišnične sisteme.

Podrobnejši seznam zahtev za anesteziologijo je v prilogi 1.

## Poročila

Modul Poročila v okviru OKM mora omogočati pripravo in izpis vnaprej določenih poročil, ki so ključna za spremljanje kirurških in anestezioloških procesov ter čakalnih vrst in čakalnih dob. Sistem mora zagotavljati enostaven dostop do standardnih poročil ter omogočati filtriranje, razvrščanje, izvoz in tisk.

Glavni namen modula je podpora kliničnim ekipam in vodstvu pri vsakodnevnem delu ter strateškem načrtovanju. Z vnaprej določenimi poročili (npr. program operacij, seznam opravljenih operacij po kirurgu ali osnovnem tipu posega, število čakajočih pacientov na določen dan) se zagotovi konsistenten in standardiziran pregled ključnih kazalnikov.

Del modula je tudi analitika in spremljanje, ki mora vključevati vsaj:

- Spremljanje čakalnih dob.

- Spremljanje števila čakajočih pacientov.

- Spremljanje učinkovitosti kirurških posegov.

- Pregled porabljenega materiala po pacientu, zdravniku in oddelku.

Modul mora omogočati tudi nadaljnjo nadgradnjo in prilagoditev dnevnih poročil glede na potrebe bolnišnice, ter izvoz podatkov v različne formate (PDF, Excel, CSV, Word…). S tem se omogoča uporaba podatkov za analitiko, statistiko, strateške odločitve in poročanje zunanjim institucijam.

# Nefunkcionalne zahteve

## Aplikativna varnost

Za zagotavljanje najvišje stopnje informacijske varnosti, mora OKM upoštevati informacijske varnostne politike in vse dobre prakse razvoja. OKM ne sme vsebovati ranljivosti navedene na OWASP Top Ten seznamu. Testiranje se lahko izvaja z avtomatskimi orodji ali ročno.

OKM mora uspešno prestati preverjanje ranljivosti. V primeru napak in pomanjkljivosti mora izvajalec le-te odpraviti takoj, preden so na voljo uporabnikom v OI Ljubljana.

Izvajalec mora predložiti rezultate opravljenega testiranja ob prvem zagonu ter vsaki nadaljnji nadgradnji. V primeru odkritih napak in pomanjkljivosti mora izvajalec predložiti seznam le-teh in potrdilo o odpravi.

Izvajalec je dolžan nemudoma obvestiti naročnika o varnostnih incidentih, v katerih so ali bi lahko bili ogroženi podatki pacientov, naročnika, njegovih uporabnikov in strank.

Naročnik bo izvedel varnostni penetracijski test ob predaji OKM v produkcijsko okolje.

## Sistemska varnost

Za zagotavljanje najvišje stopnje informacijske varnosti, je potrebno poskrbeti za varnostne kopije, nastaviti ustrezne omrežne in sistemske nastavitve ter beležiti dostope.

Izvajalec poskrbi, da se varnostne kopije delajo redno in samodejno. Varnostne kopije morajo biti shranjene na večih mestih ter ustrezno zavarovane. Izvajalec skupaj z naročnikom redno preverja celovitost varnostnih kopij s procesom izvajanja obnovitve in posledično zagotavljanjem pravilnosti delovanja tako varnostnega kopiranja kot obnovitve.

Sistemski časi na vseh strežnikih morajo biti usklajeni ter sinhronizirani s centralnimi evropskimi časovnimi strežniki.

Vsi dostopi na sistemskem oz. strežniškem nivoju morajo biti beleženi. Beleženje mora vsebovati čas ter akcije, ki jih uporabnik izvaja. Dostopi do strežnikov morajo biti na voljo izključno tistim uporabnikom, ki to potrebujejo (na primer, razvijalci dostopa do produkcijskega okolja ne potrebujejo).

## Zmogljivost

OKM mora delovati nemoteno in zagotavlja hitro in odzivno delovanje v povezavi z ostalimi sistemi, tako notranjimi kot zunanjimi, v režimu 24x7. Nadgradnje, varnostno kopiranje in ostale naloge ne smejo vplivati na samo delovanje in razpoložljivost OKM.

OKM mora zagotavljati:

- Nemoteno delovanje vsem uporabnikom.

- Nemoteno izmenjavo podatkov z ostalimi sistemi.

- Odzivni čas uporabniškega vmesnika ne sme presegati 3s ob sočasni uporabi aplikacije s strani vsaj 50 uporabnikov.

- Obdelovanje podatkov ob interaktivni uporabi ne sme trajati več kot 2s po prejetju vseh podatkov iz ostalih sistemov.

- Dosegljivost sistema v času 99,9%.

- Enostavno skalabilnost.

## Revizijska sled

OKM zagotavlja revizijsko sled vseh dostopov do vseh podatkov. Beleženje teh dostopov ne sme vplivati na zmanjšanje zmogljivosti in odzivnosti OKM.

## Nadgradljivost

OKM omogoča enostavno in hitro nadgrajevanje. Nadgradnja ne sme vplivati na zmanjšanje zmogljivosti in odzivnosti OKM.

## Odvečnost

OKM mora delovati po sistemu odvečnosti in biti sposoben delovanja na dveh ločenih lokacijah. V kolikor pride do izpada primarne lokacije, OKM nemoteno delujejo z druge lokacije.

OKM je možno neodvisno razširjati (scalability) na vsaki lokaciji in s tem zagotavljati nemoteno delovanje glede na povečan obseg dela.

## Okolja

OKM mora biti na voljo vsaj v naslednjih okoljih:

- Testno okolje: namenjeno testiranju novih funkcionalnosti in popravkov. Po potrditvi se spremembe prenesejo v šolsko in produkcijsko okolje.

- Šolsko okolje: je kopija poslovne logike in konfiguracije produkcijskega okolja, ne pa tudi samih podatkov. Uporablja se za izobraževanje novih in obstoječih uporabnikov ter za kontrolo prejšnjega načina delovanja produkcijskega okolja po izvedeni nadgradnji.

- Produkcijsko okolje.

*Testno in šolsko okolje morata z grafičnimi elementi uporabniku vedno in preko celotne aplikacije jasno sporočati, da ne uporablja produkcijskega okolja.

## Spremljanje in nadzor

OKM omogoča spremljanje in nadzor delovanja sistema, vključno z beleženjem dostopov in aktivnosti uporabnikov (revizijska sled, delovanje aplikacije...), porabo podatkovnih virov, metrikami, itd. Spremljanje in nadzor mora biti zasnovan na način, da tako izvajalcu kot naročniku omogoča enostaven vpogled ter odzivanje na izredne dogodke.

OKM bo integriran v PAS, zato mora OKM ustrezne podatke za spremljanje in nadzor pripraviti za uporabo v nadzorni plošči PAS.

## Testiranje

### Načrt testiranja

Izvajalec bo v Fazi 2 pripravil podroben načrt testiranja.

Izvajalec mora v okviru projekta pripraviti in izvesti celovit načrt testiranja, ki vključuje vse ključne vrste preverjanj: integracijsko, sistemsko, obremenitveno, varnostno in uporabniško testiranje. Načrt testiranja mora biti usklajen z naročnikom in zajemati testne scenarije ter merila uspeha za vsako vrsto testa.

### Vrste testov

- Integracijsko testiranje: preverja pravilno delovanje povezav med OKM, PAS in drugimi informacijskimi sistemi.

- Sistemsko testiranje: preverja celotno delovanje OKM v predprodukcijskem okolju.

- Obremenitveno testiranje: preverja zmogljivost in odzivnost sistema pri povečani obremenitvi ter potrjuje skalabilnost.

- Varnostno testiranje: vključuje SAST, DAST in penetracijske teste, izvedene tudi s strani neodvisnega zunanjega izvajalca.

- Testiranje uporabniške izkušnje (UAT): izvaja se z dejanskimi uporabniki (zdravniki, sestre, administrativno osebje) za preverjanje intuitivnosti, uporabnosti in zadovoljstva.

### Testni scenariji

Izvajalec mora pripraviti vse testne scenarije v sodelovanju z naročnikom. Scenariji morajo pokrivati vse kritične funkcionalnosti, integracije ter primer uporabe v kliničnem okolju.

### Merila za uspeh

Merila uspeha se določijo za vsak posamezen testni scenarij. Osredotočena so na pravilnost rezultatov, stabilnost sistema, zmogljivost, odsotnost kritičnih ranljivosti ter pozitivno oceno uporabnikov. Uspešno prestani testi so pogoj za prevzem in uvedbo OKM v produkcijo.

Za zagotavljanje kakovosti in zanesljivosti delovanja OKM je potrebno izvajati sistematičen nabor testiranj. Testiranja morajo pokrivati vse plasti sistema – od enotnih komponent do integracij, obremenitev, varnosti in uporabniške izkušnje. Rezultati testov morajo biti merljivi s KPI in predstavljeni naročniku v okviru prevzemnih postopkov.

| Vrsta testa | Opis | KPI | Opombe |
| --- | --- | --- | --- |
| Unit testi | Preverjanje posameznih funkcionalnosti OKM | 100 % pokritost kritičnih funkcij | Avtomatizirani, kjer je možno |
| Integracijski testi | Preverjanje komunikacije s PAS in ostalimi integriranimi sistemi | ≥ 95 % uspešnih klicev | Kritično za stabilno obratovanje |
| Sistemski testi | Preverjanje delovanja celotnega sistema | 100 % ključnih scenarijev zaključenih uspešno | Testni scenariji se definirajo v Fazah 2 in 3 |
| Obremenitveni testi | Simulacija ≥ 50 sočasnih uporabnikov in ≥ 30 obravnav/uro | p95 ≤ 2 s, p99 ≤ 4 s | Del rednega QA cikla |
| Varnostni testi | SAST, DAST, penetracijski testi | 0 kritičnih ranljivosti odprtih > 30 dni | Pred produkcijski pen test. V produkciji: definirano v pogodbi o vzdrževanju. |
| Uporabniški testi (UAT) | Preverjanje z dejanskimi uporabniki (zdravniki, sestre…) | ≥ 90 % pozitivnih ocen uporabnosti | Obvezno pred produkcijo |
| Povratni testi (Regression) | Preverjanje, da nove spremembe ne vplivajo na obstoječe funkcionalnosti | 100 % kritičnih regresijskih scenarijev uspešno | Po vsakem releasu |

# Tehnične zahteve

## Tehnologija

Izbrana tehnologija OKM naj h gradnji aplikacij stremi s sodobnimi pristopi in uporablja gradnike, ki so varnostno preizkušeni. OKM mora biti razvit na spletnih tehnologijah in testiran vsaj na glavnih brskalnikih (Chrome, Firefox, Edge in Safari). OKM se bo kot modul integriral v PAS, ki je glavna aplikacija/portal za celotno pot pacienta na OI. Izvajalec OKM mora zato izpolniti vse zahteve Integracijskega načrta PAS, ki je priloga temu dokumentu.

## Kompatibilnost

OKM mora biti združljiv z različnimi odprtokodnimi tehnologijami in standardi, da omogoča enostavno integracijo in izmenjavo podatkov z drugimi odprtokodnimi sistemi. To vključuje podporo za odprte standarde komunikacije, podatkovne formate in protokole.

## Licenčni stroški

Licenčne stroške za podatkovne baze in sistemsko programsko opremo ter nameščene strežnike zagotovi naročnik.

## Strojna oprema in infrastruktura

Strojno opremo in sistemsko programsko opremo zagotovi naročnik.

Izvajalec bo v Fazi 2 skupaj z naročnikom definiral specifikacijo strojne in programske  infrastrukturne opreme, ki jo OKM potrebuje za produkcijsko delovanje.

# Integracijske zahteve

OKM mora za ustrezno delovanje omogočati izmenjavo podatkov z različnimi informacijskimi sistemi.

Pri vseh integracijah (tabela spodaj) je zahtevana uporaba standardov za branje in zapisovanje podatkov pacienta:

- HL7 FHIR za hranjenje strukturiranih demografskih podatkov pacienta.

- openEHR standarda za hranjenje strukturiranih kliničnih podatkov pacienta.

* Določeni klinični podatki se bodo shranjevali tako v DeS kot openEHR zaledna sistema (npr. pacientova naročila).

OKM mora izpolnjevati specifične spodnje integracijske zahteve.

| # | Integracija | Opis | Aktivnost |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | IAM | Vmesnik za manipulacijo z identitetami, vlogami in dovoljenji uporabnikov | A3 |
| 2 | DeS | Vmesnik za hrambo in branje podatkov v DeS | A3 |
| 3 | openEHR | Vmesnik za hrambo in branje podatkov v openEHR | A3 |
| 4 | PAS | Vmesnik za embedano integracijo v PAS | A3 |
| 5 | DWH | Vmesnik za posredovanje podatkov v DWH | A3 |
| 6 | Birpis | Vmesnik za pripravo in posredovanje obračunskih podatkov v Birpis (HL7 v3 sporočila preko SOAP protokola) | A3 |
| 7 | PIS2 | Vmesnik za dvosmerno izmenjavo podatkov s PIS2 | A3 |

## Dokumentacija

Vsak integracijski vmesnik mora imeti natančno dokumentacijo, ki je definirana v prilogi tega dokumenta: Integracijske zahteve za zunanje module.

# Migracija

Izvajalec bo izvedel migracijo podatkov iz obstoječega kirurškega modula (trenutno WD) v openEHR in DeS podatkovno bazo naročnika.

POMEMBNO: V kolikor dobavitelj WD ne bo omogočil izvajalcu OKM dostopa do obstoječih produkcijskih baz in podatkov zaradi intelektualne lastnine, bo naročnik OKM naročil migracijo podatkov iz WD v OKM neposredno pri dobavitelju WD.

Migracija vključuje:

- Analizo obstoječih podatkovnih struktur.

- Definicija/priprava openEHR struktur.

- Pripravo migracijskih mapiranj in transformacij.

- Razvoj in izvedbo migracijskih skript.

- Testno migracijo na testnem okolju.

- Verifikacijo prenesenih podatkov z naročnikom.

- Končno migracijo v produkcijsko okolje ob prevzemu sistema.

## Tveganja za migracijo podatkov (Risk Management)

Naročnik je identificiral sledeča tveganja povezana z migracijo podatkov. Izvajalec bo v fazi 2 na podlagi lastne analize razširil ta seznam tveganj.

| ID | Tveganje | Opis | Verjetnost | Vpliv | Strategija obvladovanja | Odgovornost |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| M1 | Nepopolni podatki | Stari OKM vsebuje nepopolne ali manjkajoče zapise (npr. operacije brez vseh atributov). | Visoka | Visok | Izvesti analizo kakovosti podatkov pred migracijo; skupaj z OI odločiti, katere podatke migrirati in kako označiti manjkajoče atribute. | Izvajalec + OI potrdi |
| M2 | Različne šifre/kode | Stari sistem uporablja drugačne šifrante (npr. materiali, postopki) kot novi. | Visoka | Visok | Mapiranje šifrantov in uskladitev z nacionalnimi/internimi standardi pred migracijo; validacija z uporabniki. | Izvajalec |
| M3 | Podvojeni zapisi | V starem sistemu so možni podvojeni pacienti ali operacije. | Srednja | Srednji | Pred migracijo izvesti “data cleansing” in deduplikacijo; uvesti pravila združevanja zapisov. | Izvajalec + OI |
| M4 | Časovni pritisk (cutover) | Ob produkcijski migraciji bo okno zelo omejeno, da se zagotovi neprekinjeno vnašanje podatkov operacij. | Visoka | Visok | Izvesti več testnih migracij; dokumentirati čas trajanja; pripraviti “rollback plan”; načrtovati cutover v obdobju z manj posegi. | Izvajalec + OI IT |
| M5 | Izguba podatkov | Možnost izgube zapisov med migracijo zaradi tehničnih napak ali napačnih transformacij. | Nizka | Kritičen | Vpeljati kontrolne mehanizme (checksums, row counts); validacija po migraciji; potrditveno poročilo z naročnikom. | Izvajalec |
| M6 | Pravna skladnost | Migrirani podatki ne ustrezajo GDPR/ZVOP-2 zahtevam (npr. nepotrebni osebni podatki). | Nizka | Visok | Izvesti DPIA za migracijo; migrirati samo nujne podatke; anonimizirati zgodovinske testne podatke. | Izvajalec + DPO OI |
| M7 | Odvisnost od izvajalca starega sistema | Za dostop do podatkov je potreben izvajalec obstoječega OKM. | Srednja | Srednji | Pravočasno dogovoriti dostop in format; določiti odgovornosti v pogodbi. | OI |

# Usposabljanje in podpora uporabnikom

## Zahteve za začetno usposabljanje

Izvajalec mora zagotoviti strukturirano začetno usposabljanje za vse ključne skupine uporabnikov: zdravnike, medicinske sestre, administrativno osebje in tehnično podporo naročnika. Usposabljanje mora biti prilagojeno vlogam in obsegu dela posamezne skupine ter mora zajemati praktične primere uporabe sistema. Obvezno je izvajanje uvodnih delavnic pred produkcijskim zagonom in zagotavljanje gradiva (prezentacije, delovni listi, videoposnetki) v slovenskem jeziku.

Za namen preverjanja učinkovitosti usposabljanja mora izvajalec omogočiti izvedbo testiranja znanja in pripravo povratnih poročil, ki bodo naročniku služila kot osnova za morebitna dodatna usposabljanja.

## Zahteve za uporabniške priročnike in podporo

Izvajalec mora zagotoviti celovito uporabniško dokumentacijo, ki vključuje:

- Uporabniške priročnike za vse glavne funkcionalnosti sistema, pripravljene v slovenskem jeziku, dostopne v elektronski obliki (PDF, spletna pomoč).

- Navodila za administratorje, ki opisujejo tehnične postopke konfiguracije, vzdrževanja in odpravljanja napak.

- Hitre vodiče (Quick Reference Guides) za osnovne postopke.

## Zahteve za podporo

Prvi nivo podpore končnim uporabnikom OKM zagotavlja naročnik. Izvajalec pripravi bazo znanja (Knowledge Base) z najpogostejšimi vprašanji in rešitvami.

Izvajalec zagotovi nivo podpore z jasno določenimi odzivnimi časi in eskalacijskimi potmi v skladu s Pogodbo.

# Obratovalna pripravljenost

## Načrt prehoda

Izvajalec mora pripraviti podroben načrt prehoda iz obstoječega stanja v novo rešitev, ki vključuje aktivnosti pred produkcijskim zagonom, med njim in po njem. Načrt mora vsebovati časovno usklajene korake za integracijo v PAS, migracijo podatkov, tehnične nastavitve, validacijo funkcionalnosti ter komunikacijo z uporabniki. Objavo OKM v produkcijo bo definirala produkcijska objava PAS. Naročnik bo izvajalca obvestil vsaj 30 dni pred planirano objavo PAS in OKM v produkcijo z namenom, da bo izvajalec razpoložljiv v obdobju tik pred objavo in vsaj še 30 dni po objavi (glej Spremljanje po zagonu).

Poseben poudarek mora biti na minimiziranju tveganj in zagotavljanju kontinuitete dela v kritičnih procesih bolnišnice.

## Merila za uspešen prevzem

Naročnik bo prevzel rešitev le v primeru, da so izpolnjena jasno določena merila uspešnosti (Definition of Done). Med ključnimi merili so: uspešno izvedeni vse vrste testov, uspešno zaključena migracija podatkov brez kritičnih napak, zagotavljanje predpisane ravni varnosti in stabilnosti sistema ter potrjeno delovanje vseh dogovorjenih integracij. Merila uspešnosti bosta naročnik in izvajalec določila v Fazi 1.

## Spremljanje po zagonu

Po produkcijskem zagonu mora izvajalec zagotoviti obdobje okrepljene podpore, ki traja najmanj 30 dni. V tem času mora biti zagotovljena povečana odzivnost ekipe izvajalca, prisotnost ključnih strokovnjakov za hitro odpravljanje težav ter redno poročanje naročniku o zaznanih incidentih in njihovem reševanju. Cilj tega obdobja je stabilizacija sistema in zagotavljanje nemotene uporabe za vse uporabnike.

# Vzdrževanje

Dobavitelj je dolžan izvajati vzdrževalne aktivnosti, da so doseženi cilji vzdrževanja v celotnem obdobju vzdrževanja, kot je določeno v Pogodbi.

Obdobje vzdrževanja se prične s prehodom v produkcijo.

# Priloge

# Priloga 1: Popis zahtev funkcionalnosti

# Priloga 2: Integracijski načrt PAS

# Priloga 3: Integracijski načrt PAS - UX

# Priloga 4: Integracijske zahteve za zunanje module

# Priloga 5: Obrazci

# Priloga 6: Vodenje projekta

Izvajalec mora v okviru pogodbenih obveznosti zagotoviti vodenje projekta. Vodenje projekta mora vključevati najmanj naslednje zahteve:

- Imenovanje vodje projekta

  - Izvajalec mora dodeliti lastnega vodjo projekta z vsaj 10 let izkušenj z vodenjem podobnih IT projektov.

  - Vodja projekta je glavni kontakt za naročnika.

- Upravljanje projekta

  - Izvajalec mora izvajati ustrezne procese (integracija, obseg, čas, kakovost, tveganja, komunikacije, spremembe, deležniki).

  - Zagotoviti je treba sledljivost in dokumentiranost vseh procesov.

- Organizacija projektne ekipe

  - Jasna razdelitev vlog in odgovornosti.

  - Vzpostavitev komunikacijskih kanalov in postopkov eskalacije.

  - Obvezno vključevanje naročnika v ključne faze in odločitve.

- Načrtovanje in spremljanje

  - Vzpostavitev in vzdrževanje projektne časovnice (WBS, mejniki, aktivnosti).

  - Tedensko spremljanje napredka in mesečna poročila.

  - Redne projektne sestanke (tedenski status, usklajevalni sestanki, projektni svet).

- Upravljanje dokumentacije

  - Vodenje celotne projektne dokumentacije (načrti, registri, poročila).

  - Evidentiranje in arhiviranje dokumentacije v skladu z dogovorjenim registrom.

  - Zagotovljena mora biti sledljivost sprememb in različic.

- Upravljanje tveganj

  - Vzpostavitev registra tveganj in redno posodabljanje.

  - Ocena in razvrščanje tveganj po vplivu in verjetnosti.

  - Predlaganje in izvajanje ukrepov za obvladovanje tveganj.

- Upravljanje sprememb

  - Formaliziran proces oddaje in obravnave zahtevkov za spremembe.

  - Analiza vpliva sprememb na obseg, čas, stroške in kakovost.

  - Beleženje in potrjevanje vseh sprememb.

- Upravljanje komunikacij

  - Vzpostavitev načrta komunikacij (kanali, frekvenca, obvezne vsebine poročil).

  - Zapisniki vseh sestankov v 2 delovnih dneh.

  - Obvezna uporaba slovenskega jezika za formalno komunikacijo, razen če naročnik določi drugače.

- Upravljanje kakovosti

  - Vzpostavitev procesov zagotavljanja kakovosti in pregleda dokumentacije.

  - Definicija meril uspešnosti (DoD).

  - Redni pregledi in potrjevanje delnih rezultatov s strani naročnika.

- Vključenost deležnikov

  - Identifikacija in vodenje vseh ključnih deležnikov.

  - Vzpostavitev sodelovanja z naročnikovimi strokovnjaki in uporabniki.

  - Aktivno vključevanje uporabnikov v validacijo prototipov in rešitev.

- Poročanje naročniku

  - Tedenska poročila o napredku in tveganjih.

  - Mesečna konsolidirana poročila.

  - Primopredajni zapisniki posameznih dobav in vsake faze projekta.

  - Končno poročilo ob zaključku projekta.

- Zagotavljanje transparentnosti

  - Uporaba orodij, ki omogočajo naročniku vpogled v napredek (npr. Smartsheet, Jira, Notion ali drugo dogovorjeno orodje).

  - Dostop naročnika do registra tveganj, sprememb in dokumentacije.

Izvajalec mora v Fazi 1 pripraviti projektni načrt (Project Management Plan – PMP), ki mora zajemati najmanj naslednje elemente:

- Uvod

  - Namen in cilji projektnega načrta.

  - Povezava z razpisnimi zahtevami in Pogodbo.

- Vloge in odgovornosti

  - Jasna opredelitev vlog (sponzor, vodja projekta, vodja produkta, ključni člani).

  - Opis odgovornosti in komunikacijskih poti.

- Načrt upravljanja z obsegom (Scope Management Plan)

  - Opredelitev obsega projekta in produkta.

  - WBS (Work Breakdown Structure).

  - Mehanizem spremljanja obsega in sprememb.

- Načrt upravljanja časovnice (Schedule Management Plan)

  - Časovnica z aktivnostmi, mejniki in odvisnostmi.

  - Metodologija spremljanja napredka.

  - Poročanje o odstopanjih.

- Načrt merjenja uspešnosti

  - KPI-ji za čas, obseg, kakovost in stroške.

  - Mejniki za merjenje uspešnosti.

  - Način poročanja in korektivni ukrepi.

- Načrt upravljanja kakovosti (Quality Management Plan)

  - Procesi zagotavljanja kakovosti (QA, UAT, pregledi dokumentacije).

  - Upravljanje dokumentacije in evidenc.

  - Spremljanje neskladnosti in korektivni ukrepi.

  - Proces potrjevanja prototipov.

- Načrt upravljanja sprememb (Change Management Plan)

  - Proces oddaje zahtevkov, analize in odobritve.

  - Evidenca sprememb.

  - Vloge in odgovornosti pri spremembah.

- Načrt upravljanja tveganj in težav (Risk Management Plan)

  - Metodologija identifikacije, analize in spremljanja tveganj.

  - Register tveganj.

  - Odgovornosti in ukrepi za blaženje tveganj.

- Načrt upravljanja komunikacij (Communication Management Plan)

  - Komunikacijske zahteve in kanali.

  - Pogostost in vrste sestankov.

  - Oblike in zapisi (zapisniki, poročila).

  - Proces eskalacije.

- Načrt upravljanja deležnikov (Stakeholder Management Plan)

  - Identifikacija deležnikov.

  - Strategija komuniciranja in spremljanja pričakovanj.

- Definition of Done (DoD)

  - Merila dokončanosti za posamezne faze projekta (prototipi, testna, produkcijska verzija).

  - Povezava % končanja z časovnico.