## GGH-odsek Borovnica-Verd_IZN
Predlog programa geološko-geotehničnih raziskav (GGH) za fazo izvedbenega načrta (IZN) za "Izdelava projektne dokumentacije za nadgradnjo dela progovnega odseka Borovnica - Verd, na progi št. 50 Ljubljana – Sežana – d.m., v segmentu od km 592+750 pa do km 594+800."
Z.št. | PREDVIDENA DELA | ŠTEVILO ENOT
I. | I. TERENSKA DELA
I.1 | Geomehanske vrtine globine do 15 m (povprečna globina ca. 7 m) - 15 vrtin - 110 m, objekti-9 vrtin, zidovi-4 vrtine, trasa-2 vrtini
I.1.1 | Transport vrtalne garniture in bagra (po železnici) | 4
I.1.2 | Transport vrtalne garniture - izven železnice | 3
I.1.3 | Priprava delovišča, ureditev dovoljenj - SŽ, ZG, zakoličbe, soglasje za gozdne vlake (pavšal) | 1
I.1.4 | Izdelava novih in ureditev starih dostopnih vlak do območja železnice, cca. 3 vlake, dolžina 1500 m | 1
I.1.5 | Premik med vrtinami (kom) | 8
I.1.6 | Geomehansko vrtanje s 100% jedrovanjem -zemljina (m) | 25
I.1.7 | Geomehansko vrtanje s 100% jedrovanjem -hribina - enojni jedrnik (m) | 55
I.1.8 | Geomehansko vrtanje s 100% jedrovanjem -hribina - dvostenski jedrnik (m) | 30
I.1.9 | Cevitev vrtin (m) | 80
I.1.10 | SPT preiskava (3/vrtino) | 45
I.1.11 | preiskava z zemljinskim presiometrom Menard | 3
I.1.12 | preiskava s hribinskim presiometrom OYO (3 meritve na odsek) | 4
I.1.13 | pomoč vrtalne ekipe pri izvedbi meritev, povrtavanje (ura) | 20
I.1.14 | popis vrtin, spremljava vrtanja (dan) | 10
I.1.15 | čuvaj med izvedbo vrtin v progovnem pasu (ura) | 70
I.1.16 | odškodnine za izvedbe preiskav in dostopnih vlak (ocena) | 1
I.2 | Sondažni jaški - trasa, objekti, prepusti, zidovi
I.2.1 | sondažni jašek globine min. 1 m na žel. progi - med pragovi. Ročni ali strojni izkop, meritve Evd 3x, odvzem vzorcev, zasip in utrditev po končanih delih (kom) | 8
I.2.2 | strojni sondažni jašek globine 3 m, 2x Evd (kom) - območje žel. proge | 10
I.2.3 | strojni sondažni jašek globine 3 m, 2x Evd (kom) - izven območja proge | 15
I.2.4 | čuvaj med izvedbo jaškov na progi in ob progi (pavšal) | 60
I.2.5 | popis sondažnih jaškov (kom) | 33
I.2.6 | Odvzem vzorcev zemljin, hribin in obloge za lab. preiskave (kom) | 80
I.3 | Dinamične penetracije - trasa, prepusti, objekti
I.3.1 | izvedba lahke dinamične penetracije do 4 m (LDP) (kom) | 15
I.3.2 | čuvaj med izvedbo DPL na progi (pavšal) | 35
I.4 | Hidrogeološke raziskave v vrtinah in sondažnih jaških
I.4.1 | Nalivalni preizkus v vrtini (kom) | 1
I.4.2 | Nalivalni preizkus v sondažnem jašku (kom) | 3
I.4.3 | Inženirsko-geološko kartiranje trase železnice in zalednih brežin (dan/inž) | 5
I.4.4 | geodetski posnetek lokacij izvedenih preiskav (kos) | 55
I.5 | Geofizikalne preiskave
I.5.1 | Georadarske preiskave - antena 200 do 400 MHz -določitev globine trdne podlage,kavernoznosti (m) | 900
I.5.2 | Geoelektrična tomografija - ERT (m) | 500
I.5.3 | Seizmično profiliranje - refrakcija ali MASW (m) | 500
II. | LABORATORIJSKE PREISKAVE
II.1 | Odpiranje, klasifikacija in določitev vzorca | 70
II.2 | Naravna vlažnost | 50
II.3 | Prostorninska masa | 50
II.4 | Konsistenčne meje po Atterbergu | 5
II.5 | Zrnavostna sestava | 30
II.6 | Enoosna tlačna trdnost zemljine | 5
II.7 | Enoosna tlačna trdnost kamnine ali 3x točkovni trdnostni indeks | 25
II.8 | Strižna trdnost zemljin v direktnem strižnem aparatu | 3
II.9 | Stisljivost v edometru z vodoprepustnostjo | 2
II.10 | Poročilo o laboratorijskih preiskavah | 1
III. | IZDELAVA POROČIL IN ELABORATOV
III.1 | Pregled arhivske dokumentacije (arhiv DRSI, SŽ)(dan) | 2
III.2 | Izdelava geološko-geotehničnega in hidrogeološkega elaborata o sestavi tal in pogojih rekonstrukcije trase, prepustov, odvodnjavanja, peronov | 1
III.3 | Izdelava geološko-geotehničnega elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja objektov - prepust, most, viadukt | 2
III.4 | Izdelava geološko-geotehničnega elaborata o sestavi tal in pogojih temeljenja opornih/podpornih zidov | 3
III.5 | Načrt zaščite brežin pred izpadi skalnih blokov iz vkopov in zalednih brežin (npr. mreže ali visoko natezne sidrane mreže, podajno lovilne ograje ipd.) | 1
Opomba:
Podan je predlog obsega GGH raziskav. Pred pričetkom del mora izdelovalec GGH raziskav pripraviti tehnološki elaborat, v katerem bo podal morebitni korigiran predlog preiskav, terminski plan, seznam izdelovalcev posameznih sklopov del, seznam opreme in opis izvedbe posameznih del in priložil vse potrebne priloge in dovoljenja za delo v progovnem pasu. V ponudbeni ceni morajo biti zajeta vsa dela in stroški potrebni za popolno dokončanje vseh del po projektni nalogi oz. pogodbi. Stroški in dela, ki ni so posebej specificirani v specifikaciji ponudbene cene, kot npr. materialni stroški, stroški pridobivanja podatkov in podlag, stroški zakoličb komunalne insfrastrukture, poučevanja in dovoljenja za delo v progovnem pasu, strošek progovnega čuvaja, stroški izdelave poročil, stroški morebitnega pridobivanja soglasij, stroški, ki izhajajo iz veljavne zakonodaje ter ostali morebitni dodatni stroški povezani z izvedbo naloge morajo biti zajeti v cenah na enoto ponudbenega predračuna.