## popis del s predračunom
PONUDBENI PREDRAČUN ZA SKLOP ŠT. 9
Sanacija plazu na zemljiščih parc. št. 115/3, 117/2 in 125/2 k.o. 615 Vukovje, skladno s projektno dokumentacijo IzN 82978B Geoinženiring d.o.o., september 2024
Opombe:
Pri izvedbi del je potrebno striktno upoštevati vse zahteve v zvezi z varstvom pri delu, tako zaposlenih kot mimoidočih. Vsi dostopi morajo biti ustrezno zavarovani in označeni ter nemoteči za uporabnike sosednjih objektov oz. zemljišč. Izvajalec del si mora ogledati delovišče na licu mesta.
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
Poz. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Vrednost
| I. |  | PRIPRAVLJALNA IN GEODETSKA DELA
| l.1 |  | Organizacija gradbišča – postavitev začasnih objektov, vključno z zavarovanjem gradbišča. | kos | 1 |  | 0
0
|  |  | Organizacija gradbišča – odstranitev začasnih objektov. | kos | 1 | #REF! | #REF!
0
| l.2 |  | Organizacija gradbišča - priprava dostopa | kos | 1 |  | 0
| l.3 |  | Zakoličba poteka drenažnih reber | kos | 1 |  | 0
|  |  | Posnetek vrha cevi in kote terena nad njo. |  |  |  | 0
|  |  | Ostala geodetska dela in storitve, ki jih narekujejo tehnični pogoji gradnje (npr. pomoč monterjem pri izvedbi ipd.). Nepredvidena geodetska tehnična dela. |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| II. |  | ZEMELJSKA DELA
II. | ll.1 |  | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odrivom do 50 cm. Rodovitno prst ločiti od ostalega izkopa za ponovno uporabo in vzpostavitev zemeljskih mas v prvotno stanje po končanju montažerskih del, če nadzornik ne odloči drugače itd. Opomba: izkop za drenažna rebra in odvodni kanal | m3 | 227 |  | 0
| ll.2 |  | Strojni širok izkop vezljive zemljine 3. kategorije do globine 1 m skupaj z nakladanjem ter odvozom materiala na trajno deponijo pooblaščenemu predelovalcu. Opomba: izkop za drenažna rebra | m3 | 556.2 |  | 0
| ll.3 |  | Strojni izkop vezljive zemljine 3. kategorije skupaj z razpiranjem do globine 5 m (varovanje gradbene jame) in škarpiranjem notranje brežine izkopa z nakladanjem ter odvozom materiala na trajno deponijo pooblaščenemu predelovalcu. Opomba: izkop za drenažna rebra | m3 | 1194.75 |  | 0
| ll.4 |  | Strojni izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine 3. kategorije do globine 5,0 m (po potrebi z razpiranjem in škarpiranjem notranje brežine izkopa) skupaj z nakladanjem in odvozom materiala na trajno deponijo. pooblaščenemu predelovalcu. Opomba: izkop za odvodni kanal | m3 | 25.2 |  | 0
| ll.5 |  | Strojni izkop mehke kamnine - 4, kategorije - skupaj z nakladanjem ter odvozom na deponijo in stroški deponije Opomba: izkop za drenažna rebra in odvodni kanal | m3 | 65 |  | 0
| ll.6 |  | Ureditev planuma temeljnih tal mehke kamnine - 4. kategorije Opomba: izkop za drenažna rebra | m2 | 125 |  | 0
| ll.7 |  | Ureditev planuma temlejnih tal vezljive zemljine - 3. kategorija Opomba: za drenažna rebra in odvodni kanal | m2 | 16 |  | 0
| ll.8 |  | Dobava in vgradnja pranega gramoza 16/32mm (filtrskega materiala) za zasip drenaže. Vgrajevanje v dno drenažnih reber okoli drenažne cevi, debelina 50 cm. | m3 | 67.5 |  | 0
| ll.9 |  | Izdelava zasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije, dobava in vgradnja drobljenega materiala, frakcije 0/300 za drenažna rebra, komprimiranje po plasteh | m3 | 1193.4 |  | 0
| ll.10 |  | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije. Dobava in vgradnja drobljenega materiala, frakcije 0/125 mm nad drenažna rebra za izravnavo | m3 | 97.2 |  | 0
| ll.11 |  | Vgraditev klina iz vezljive zemljine 3. kategorije, material iz izkopa nad kamnita drenažna rebra. | m3 | 556.2 |  | 0
| ll.12 |  | Vgraditev klina iz vezljive zemljine 3. kategorije. Zasip odvodnega kanala. | m3 | 21.6 |  | 0
| ll.13 |  | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine - 3. kategorije. Dobava in vgradnja drobljenega materiala, frakcije 0/16 mm, vgrajevanje pod in nad cev odvodnega kanala. | m3 | 1.68 |  | 0
| ll.14 |  | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. | m2 | 1600 |  | 0
| ll.15 |  | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 1600 |  | 0
0
| 21 |  | Dobava in vgradnja pranega gramoza 16-32mm (filtrskega materiala) za izvedbo drenažne plasti po celotni višini in dolžini kamnite pete na njeni notranji strani ter okoli drenažne cevi na dnu kamnite pete debeline vsaj 30 cm. | m3 | 90 | #REF! | #REF!
0
| 22 |  | Izdelava kamnite pete za oporo zaščiti brežine iz lomljenca v cementnem betonu. Opomba: ca. 20 % beton C16/20, 80 % kamnit material | m3 | 980 | #REF! | #REF!
0
| 23 |  | Vgraditev klina iz vezljive zemljine 3. kategorije za in nad kamnito peto z materialom iz izkopa. | m3 | 350 | #REF! | #REF!
0
| 24 |  | Humuziranje zelenice brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno. Opomba: za kamnito peto | m2 | 410 | #REF! | #REF!
0
| 25 |  | Doplačilo za zatravitev s semenom Opomba: za kamnito peto | m2 | 410 | #REF! | #REF!
| ll.16 |  | Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu). Opomba: za drenažna rebra in odvodni kanal | m2 | 499.5 |  | 0
0
II. | 1 |  | Strojno nakladanje in transport zemljine iz začasnega odlagališča. | m3 | 276 | #REF! | #REF!
0
| ll.17 |  | Dobava in vgradnja filtrnega geotekstila | m2 | 308 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| III. |  | ODVODNJAVANJE
| lll.1 |  | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže (2/3 perforacija), globoke do 5,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 15 cm. V drenažnih rebrih. Opomba: drenažna cev npr. STIDREN ali enakovredno vključno z izdelavo spojev, čelne zaščite drenažne cevi ter priključitvijo na jaške z vsemi pomožnimi in zaščitnimi deli, skupaj z dobavo, v skupni dolžini z navezavo na prečne drenaže/cevi. | m1 | 53 |  | 0
| lll.2 |  | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 5,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, s trdimi plastičnimi cevmi premera 25 cm. V drenažnih rebrih Opomba: drenažna cev npr. STIDREN ali enakovredno vključno z izdelavo spojev, čelne zaščite drenažne cevi ter priključitvijo na jaške z vsemi pomožnimi in zaščitnimi deli, skupaj z dobavo, v skupni dolžini z navezavo na prečne drenaže/cevi. | m1 | 82 |  | 0
| lll.3 |  | Dobava in vgradnja cevi za odvodni kanal iz območja plazu (polne cevi). Opomba: PE rebraste cevi ali enakovredne | m1 | 6 |  | 0
| lll.4 |  | Izvedba drenažnega izpusta. Opomba: dobava in vgradnja zaklinjenega lomljenca (d20-d30) v beton C16/20. Izvedba obbetonirane izpustne glave s pokrovom. Fugiranje stikov z rodovitno zemljo ter zatravitev | kos | 1 |  | 0
| lll.5 |  | Izdelava jaška iz betonske cevi, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega nad 3,0 m, položene na podložni beton C16/20. (nabava, prevoz, izdelava betonskega jaška) | kos | 4 |  | 0
| lll.6 |  | Dobava in vgraditev LTŽ pokrova, krožnega prereza s premerom 60 cm (jašek ) | kos | 4 |  | 0
| lll.7 |  | Izdelava vtokov in iztokov DN cevi v in iz jaškov (1x vtok/iztok=1 kos) | kos | 4 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| IV. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
| IV.1 |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20. Opomba: podložni beton v drenažnih rebrih | m3 | 27 |  | 0
|  |  | Dobava in vgraditev cementnega betona C16/20 Opomba: betoniranje dna jaška za preprečitev pronicanja vode iz jaška in drenažne cevi ob drenažnih rebrih. | m3 | 1 | #REF! | #REF!
|  |  | Dobava in vgradnja zabitih tirnic 49E1 ali I profil ustreznega prereza, dolžine 12 m, skupaj s transportom | kos | 5 | #REF! | #REF!
IV. | 1 |  | Pospravljanje in čiščenje gradbišča po končanih delih | m2 | 1600 | 2 | #REF!
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
| V. |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR
| V.1 |  | Projektantski nadzor | ur | 8 |  | 0
| V.2 |  | Geotehnični nadzor | kos | 16 |  | 0
0
V. | 1 |  | Projekt izvedenih del (PID) | kos | 1 |  | 0
0
| V.3 |  | Izdelava projektne dokumentacije za projekt izvedenih del | kos | 1 |  | 0
| V.4 |  | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih del | kos | 1 |  | 0
|  |  | SKUPAJ: |  |  |  | 0
DELNA REKAPITULACIJA - SANACIJA PLAZU SKLOP ŠT. 9
Cena na enoto in znesek so v EUR brez DDV!
| I. |  | PRIPRAVLJALNA IN GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
| II. |  | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| III. |  | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
| IV. |  | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| V. |  | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA, PROJEKTANTSKI NADZOR |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0
|  |  | DDV: |  |  |  | 0
|  |  | SKUPAJ brez DDV: |  |  |  | 0