

REPUBLIKA SLOVENIJA

Ministrstvo za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano

Direktorat za HRANO in ribištvo

Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana					T: 01 478 91 44

E: gp.mkgp@gov.si

www.mkgp.gov.si

PROJEKTNA NALOGA

št. 430-36/2026

Analiziranje podatkov o cenah in količinah kmetijskih in živilskih proizvodov po poreklu v verigi preskrbe s hrano – Priprava mesečnih analiz podatkov, januar 2026 do december 2027

I. UVOD

Zaradi visoke rasti cen hrane v Sloveniji se je vlada leta 2023 odločila za spremljanje podatkov v verigi preskrbe s hrano, od pridelovalca do trgovca. V skladu s tem je začela Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP) z julijem 2023 zbirati podatke o cenah, količinah in poreklu kmetijskih in živilskih proizvodov. Zavezanci od takrat pošiljajo podatke z vnosom v informacijski sistem, ki ga je vzpostavila ARSKTRP.

Zakonska podlaga, ki od 1. januarja 2026 naprej omogoča zbiranje podatkov, je v 63. členu Zakona o hrani (Uradni list RS, št. 100/25). Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je z Odredbo o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano (Uradni list RS, št. 132/23, v nadaljnjem besedilu: odredba) podrobneje določil zbiranje podatkov v verigi preskrbe s hrano, predpisal vrsto kmetijskih oziroma živilskih proizvodov, za katere se zbira podatke, način pošiljanja in druge podrobnejše pogoje za izvedbo zbiranja podatkov.

II. CILJ IN NAMEN JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila je pregled podatkov, izvedba analiz in priprava dvomesečnih poročil za obdobje od januarja 2026 do decembra 2027 ter priprava definiranega vizualizacijskega projekta in sodelovanje pri pripravi in razvoju zasnove spletne platforme.

Osnovni cilji, ki jih želimo doseči z zbiranjem in analiziranjem podatkov, so:

- Povečati transparentnost celotne verige preskrbe s hrano;

- identificirati tržne trende in vzorce (predvsem s spremljanjem količin);

- bolj informirano in učinkovitejše sprejemanje predpisov, ukrepov itd. s strani odločevalcev;

- na dolgi rok postaviti temelje za gradnjo cen po verigi.

Obdelava podatkov o cenah in količinah po poreklu v verigi preskrbe s hrano in priprava ustreznih analiz ter interpretacija pridobljenih rezultatov bo namenjena pripravi morebitnih dodatnih ukrepov za podporo perspektivnim sektorjem oziroma v primeru ugotovitve nesorazmerij za pripravo dodatnih ukrepov v ciljnih sektorjih. Na podlagi kontinuiranega spremljanja delovanja verig preskrbe s hrano bo država lahko pravočasno s ciljnimi ukrepi spodbudila delovanje verig oziroma pomagala ogroženim sektorjem za zagotovitev prehranske varnosti v Republiki Sloveniji. Transparentnost na tem področju bo doprinesla k bolj učinkovitemu odzivu države na zunanje dejavnike, ki so v zadnjih letih vse bolj pogosti (podnebne spremembe, zdravstvene in vojne krize ter posledično velika rast cen hrane).

III. VSEBINA JAVNEGA NAROČILA

ARSKTRP na podlagi odredbe zbira podatke o odkupnih in prodajnih ponderiranih cenah, o odkupljenih in prodanih količinah po poreklu v šestih sektorjih žit in žitnih izdelkov, mesa in mesnih izdelkov, mleka in mlečnih izdelkov, jajc, ter sadja in zelenjave. Navedene podatke ARSKTRP pošljejo zavezanci (pridelovalci, posredniki, predelovalci in trgovci) z vnosom v informacijski sistem. Podatke pošiljajo za ločena porekla (SLO, EU, izven EU). ARSKTRP podatke pred posredovanjem izvajalcu preliminarno obdela in mu jih pošlje v psevdoanonimizirani obliki.

Dokumenti, ki jih mora upoštevati izvajalec

- Zakon o hrani (63. in 64. člen).

- Odredba o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano.

- Obstoječi dokumenti, ki so javno dostopni na spletni strani https://www.gov.si/zbirke/storitve/zbiranje-podatkov-o-kmetijskih-pridelkih-oziroma-zivilskih-proizvodih-v-verigi-preskrbe-s-hrano/ (Navodila ministrstva za zavezance ter prilogami le teh).

- Že objavljeni Poročili analize podatkov.

Predmet javnega naročila

- Pregled zbranih podatkov o cenah in količinah po poreklu ter prepoznavanje vrednosti, ki odstopajo (januar 2026 - december 2027)

Izvajalec bo pregledal podatke (prejete s strani ARSKTRP) od meseca januarja 2026 do decembra 2027 in podal vrednosti, ki odstopajo. Za pregled je predvidenih 5 delovnih dni od dne, ko izvajalec prejme podatke. Po pregledu podatkov s strani izvajalca jih ARSKTRP uredi ter izvajalcu posreduje prečiščene podatke. V spodnji preglednici so navedeni predvideni datumi.

| Podatki za mesec | Rok za oddajo podatkov s strani zavezancev | Dostava podatkov s strani ARSKTRP izvajalcu | Pregled podatkov s strani izvajalca |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 15 delovnih dni | 10 delovnih dni | 5 delovnih dni |
| 2026 |  |  |  |
| januar | 20.02.2026 | 5.06.2026 | 12.06.2026 |
| februar | 20.03.2026 | 5.06.2026 | 12.06.2026 |
| marec | 22.04.2026 | 5.06.2026 | 12.06.2026 |
| april | 22.05.2026 | 5.06.2026 | 12.06.2026 |
| maj | 19.06.2026 | 6.07.2026 | 13.07.2026 |
| junij | 21.07.2026 | 4.08.2026 | 11.08.2026 |
| julij | 21.08.2026 | 4.09.2026 | 11.09.2026 |
| avgust | 21.09.2026 | 5.10.2026 | 12.10.2026 |
| september | 21.10.2026 | 4.11.2026 | 11.11.2026 |
| oktober | 20.11.2026 | 4.12.2026 | 11.12.2026 |
| november | 21.12.2026 | 7.01.2027 | 14.01.2027 |
| december | 22.01.2027 | 5.02.2027 | 12.02.2027 |
| 2027 |  |  |  |
| januar | 22.02.2027 | 8.03.2027 | 15.03.2027 |
| februar | 19.03.2027 | 5.04.2027 | 12.04.2027 |
| marec | 21.04.2027 | 6.05.2027 | 13.05.2027 |
| april | 21.05.2027 | 4.06.2027 | 11.06.2027 |
| maj | 21.06.2027 | 6.07.2027 | 13.07.2027 |
| junij | 21.07.2027 | 4.08.2027 | 11.08.2027 |
| julij | 20.08.2027 | 3.09.2027 | 10.09.2027 |
| avgust | 21.09.2027 | 5.10.2027 | 12.10.2027 |
| september | 21.10.2027 | 5.11.2027 | 12.11.2027 |
| oktober | 22.11.2027 | 6.12.2027 | 13.12.2027 |
| november | 21.12.2027 | 4.01.2028 | 11.01.2028 |
| december | 21.01.2028 | 4.02.2028 | 14.02.2028 |

- Spremljanje aktualne pravne podlage in glavnih zahtev iz zakonodaje, aktualnih okoljskih in družbenih razmer v Sloveniji in EU

Izvajalec bo pregledal slovensko zakonodajo, ki bi lahko vplivala na spreminjanje cen in količin kmetijskih oziroma živilskih proizvodov (npr. sprejetje Pravilnika o zagotavljanju sledljivosti porekla za nepredpakirano sveže, ohlajeno in zamrznjeno goveje, prašičje, ovčje, kozje in perutninsko meso) ter bo le to uporabil v argumentaciji dvomesečnih poročil, če te spremembe zakonodaje vplivajo na podatke.

- Priprava dvomesečnih poročil

Izvajalec bo za pripravo dvomesečnih poročil uporabil prečiščene podatke, do katerih je prišel v sodelovanju z ARSKTRP. Dvomesečna poročila bo izvajalec pripravljal in oddajal sproti. Prvo dvomesečno poročilo bo pripravil za meseca januar in februar 2026, dvomesečna poročila pa bo pripravljal vse do vključno decembra 2027. Dvomesečnih poročil bo v navedenem obdobju 12. Izvajalec bo analiziral podatke, pridobljene na podlagi odredbe in jih primerjal s podatki Eurostata in v dvomesečnih poročilih podal glavne ugotovitve in obrazložitve rezultatov. Če bo pri posamezni kategoriji ugotovljeno, da nabavna cena presega prodajno ceno, bo izvajalec na to v poročilu posebej opozoril naročnika.

Izvajalec bo sproti spremljal tudi aktualno dogajanje na področju cen v agroživilskih verigah ter relevantne vsebine iz javno dostopnih virov (npr. novice, strokovne analize, poročila institucij). Ugotovljena cenovna gibanja bo po potrebi vsebinsko povezal z aktualnimi tržnimi in sektorskimi razmerami (npr. padec odkupnih cen mleka na primarni ravni, rast cen govejega mesa v trgovini, motnje v preskrbnih verigah ali druge aktualne problematike).

Dvomesečna poročila bodo kratka, nekje do pet a4 strani. V dvomesečna poročila bo izvajalec vključil tudi priporočila za odločevalce. Izvajalec bo dvomesečnemu poročilu priložil prilogo s preglednicami in grafi, v kolikor bodo le ti pripomogli k lažjemu razumevanju ugotovitev.

Priprava dvomesečnih poročil bo zajemala deskriptivno analizo podatkov in uporabo različnih metodoloških orodij, ki bodo pomagala razumeti morebitna odstopanja in prepoznati morebitne (okoljske in družbene) vplive, ki imajo vpliv na morebitna odstopanja znotraj verig vrednosti.

Podatki o cenah in količinah bodo na dvomesečni ravni smiselno analizirani glede na:

- sektorje oziroma kategorije,

- poreklo (SLO, EU in izven EU),

- tip zavezanca (pridelovalec, posrednik, predelovalec ali trgovec).

- Priprava definiranega vizualizacijskega projekta – uporaba podatkov Odredbe o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano

Naročnik ima v prihodnosti možnost vključitve podatkov v verigi preskrbe s hrano v podatkovno skladišče Skrinja 2.0, s pomočjo katere bi naročnik pridobival vnaprej definirana redna poročila, ključne kazalnike uspešnosti, trende in podobno.

Izvajalec bo na podlagi obstoječih podatkov (Odredbe o zbiranju podatkov v verigi preskrbe s hrano) pripravil predloge vizualizacij vseh zbranih podatkov v obliki tabel, grafikonov, ključne kazalnike uspešnosti in podobno oziroma predloge standardiziranih poročil v obliki vizualizacijskega projekta. Izvajalec bo pripravil vizualizacijski projekt, ki vključuje tabele, grafikone ali drugo ustrezno orodje iz katerega je jasna oblika standardiziranih poročil. Definiran vizualizacijski projekt bo namenjen oblikovanju podatkovnih kock, plošč s standardiziranimi poročili ter vodstvenih plošč na podatkovnemu skladišču.

Definiran vizualizacijski projekt bo vključeval:

-	Opredelitev vsebinskega področja vizualizacije podatkov in podatkovnih povezav,

-	nabor ključnih in vsebinsko relevantnih grafičnih prikazov in preglednic za vključitev v nadzorno ploščo,

-	opredelitev uporabljenih kazalnikov, metod izračuna ter pripadajočih enačb (npr. letna sprememba odkupne cene tekočega leta v primerjavi s prejšnjim v %, ločeno po kategoriji, tipu zavezanca, poreklu),

- 	druga poslovna pravila, ki jih je potrebno upoštevati pri pripravi poročil.

- Sodelovanje pri pripravi in razvoju zasnove spletne platforme za dostop do podatkov in samostojno izdelavo grafov – povezovanje podatkov različnih podatkovnih baz

Izvajalec bo zagotovil pripravo podatkov in sodeloval pri razvoju zasnove spletne rešitve, ki bo omogočala dostop do zbranih podatkov (cen, količin, porekla), možnost filtriranja podatkov po obdobjih in kategorijah, vizualizacijo (grafi, preglednice za uporabnike) in izvoz podatkov v standardnih formatih (npr. Excel). Tehnična izvedba platforme bo določena v nadaljnjih fazah projekta, na podlagi usklajevanja med naročnikom in izvajalcem.

Platforma bo predstavljala vzpostavitev celovite podatkovne in analitične podlage, ki bo omogočala povezovanje podatkov (podatki mednarodne menjave, samooskrbe, tržnih rezultatov podjetij, tržnih analiz – Varuh odnosov v verigi preskrbe s hrano in anket odnosa do hrane ter razvoj naprednejših analitičnih pristopov za boljše razumevanje cenovnih gibanj v verigi preskrbe s hrano. Vključevala bo analizo strukture gradnje cene po posameznih členih verige preskrbe s hrano (pridelava, predelava, distribucija, maloprodaja) za posamezne proizvode.

- Predlogi sprememb sistema spremljanja podatkov v verigi preskrbe s hrano

Izvajalec bo predlagal možne/smiselne in konkretne zakonodajne spremembe, npr. možne nadgradnje pri zbiranju podatkov, spremembe kategorij, itd.

- Ostale storitve

Sodelovanje:

- Izvajalec bo sodeloval na sestankih z naročnikom (fizična prisotnost ali preko avdio-video konferenčnega sistema).

- Prav tako bo sodeloval z ARSKTRP in po potrebi z IT službo ministrstva.

- Izvajalec bo z naročnikom sodeloval pri oblikovanju odgovorov na vprašanja in pomagal pri pripravi sporočil za javnost.

- Po potrebi bo izvajalec sodeloval z inšpekcijskimi službami, ki so zadolžene za pregled podatkov, ki jih oddajajo zavezanci za pošiljanje podatkov.

Predstavitev:

- Po potrebi naročnika bo izvajalec predstavil rezultate poročil (predvidoma do 4x/leto) oziroma bo na predstavitvah na razpolago za vprašanja.

IV. TERMINSKI IN FINANČNI NAČRT IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA – ROK IZVEDBE

Priprava časovnice za izvedbo mesečnih poročil – najkasneje v desetih delovnih dneh od sklenitve pogodbe na predstavitvenem sestanku na MKGP.

1. Pregled zbranih podatkov o cenah in količinah po poreklu ter prepoznavanje vrednosti, ki odstopajo (za posamezne mesece od januarja 2026 do decembra 2027) je najkasneje 5

delovnih dni po posredovanju podatkov s strani ARSKTRP.

2. Priprava dvomesečnih poročil (12) za obdobje od januarja 2026 do decembra 2027 je najkasneje 10 delovnih dni po posredovanju popravljenih podatkov, za drugi mesec v obravnavanem obdobju, s strani ARSKTRP.

*3. Priprava dvomesečnih poročil in pregled podatkov za mesece januar 2026 – april 2026 ter priprava definiranega vizualizacijskega projekta je najkasneje do 30. junij 2026.

*4. Priprava dvomesečnega poročila in pregled podatkov za meseca maj 2026 – junij 2026 je najkasneje do 30. september 2026.

*5. Priprava dvomesečnih poročil in pregled podatkov za mesece julij 2026 – december 2026 je najkasneje do 28. februar 2027.

*6. Priprava dvomesečnih poročil in pregled podatkov za mesece januar 2027 – junij 2027 je najkasneje do 30. september 2027.

*7. Priprava dvomesečnih poročil in pregled podatkov za mesece julij 2027 – december 2027 je najkasneje do 28. februar 2028.

* Oddaja dvomesečnih poročil je sprotna kot je opredeljena v 2. točki. Navedeni datumi predstavljajo rok do katerega izvajalec odda zadnje dvomesečno poročilo v vsakem sklopu.