## Sheet1
#VALUE!
Knjiga 7
Osnovni terminski plan za "Izvedbo sončne elektrarne na zaprtem odlagališču odpadkov Pobrežje SE ZOOP - LOT SE"
|  | Teden | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57
IZGRADNJA SE ZOOP LOT SE
LOT SE
DEM, izvajalec | Podpis pogodbe, predaja garancij in dokumentacije, uvedba v delo | bar: 1 to 4
Izvajalec | Priprava in izdelava PZI | bar: 5 to 16
Izvajalec | Naročilo opreme | bar: 17 to 20
Izvajalec | Dobava, montaža, gradbena dela | bar: 21 to 48
Izvajalec | Meritve, pregled opreme (kabli, PV moduli, ozemljitve, strelovodi, inštalacije, TR …) | bar: 44 to 50
DEM, izvajalec | Priklop na napajanje, pričetek začasnega obratovanja, testiranja, tip B | bar: 47 to 52
DEM, izvajalec | Tehnični pregled, uporabno dovoljenje | bar: 53 to 55
DEM, izvajalec | 14-dnevne garancijske meritve | bar: 56 to 57