STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, matična številka 5539153, ID številka za DDV SI79034217, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Črtomir Remec (v nadaljevanju "naročnik")

in

______________________________________________________________________

_______________, matična številka _______________, Id. številka za DDV

SI_______________, ki ga zastopa direktor _______________, (v nadaljevanju "izvajalec")

sklepata

POGODBO št. JN 9/2026

NADZOR NAD IZVEDBO OBNOVITVENIH IN VZDRŽEVALNIH DEL V NAJEMNIH STANOVANJIH PO CELOTNI SLOVENIJI, INŽENIRSKE STORITVE IN POPISI DEL

Sklop XX:____________________________________________________________

/besedilo se ustrezno prilagodi ob podpisu pogodbe/

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je bil na osnovi izvedenega javnega naročila objavljenega pod št. ___________, na portalu javnih naročil dne __________ za sklop ____________ izbran izvajalec kot najugodnejši ponudnik za izvajanje storitev popisa obnovitvenih in vzdrževalnih del v najemnih stanovanjih ter izvedbo gradbenega nadzora in drugih inženirskih storitev vezano na izvedbo obnovitvenih del v najemnih stanovanjih naročnika;

- da bo naročnik izvedel obnovitvena in vzdrževalna dela (dalje: obnovitvena dela) v posameznih stanovanjih/enostanovanjskih hišah in pripadajočih delih (v nadaljevanju: enota), ki so navedena v Prilogi št. 1 te pogodbe (seznam enot in okviren opis potrebnih del), pod zavihkom sklopa ___.

II. PREDMET POGODBE IN OBSEG PREVZETIH STORITEV

2. člen

Predmet te pogodbe so:

- inženirske storitve (strokovno in tehnično svetovanje, analiza konstrukcije, tehnična podpora pri pripravi dokumentacije);

- priprava popisa potrebnih obnovitvenih del v enotah;

- izvajanje gradbenega nadzora

in ostalih aktivnosti potrebnih za strokovno izvedbo obnovitvenih del v enotah, ki so v lasti naročnika.

3. člen

Podrobnejša opredelitev obsega storitev in del, ki se oddajajo s to pogodbo:

- INŽENIRSKE STORITVE

- Na podlagi okvirnega seznama potrebnih del iz Priloge št. 1 oceniti obseg pregleda enote, na podlagi katerega bo mogoče pripraviti ustrezen popis del;

- Skrben, temeljit ter strokoven pregled enote in elementov;

- Preveritev obstoječe strojne, elektro instalacije in dimovodne naprave v enoti in povezave na skupnih delih;

- V kolikor ni izpolnjen zgoraj naveden pogoj, predlagati optimalno in izvedljivo rešitev, ki bo podlaga za popis in izvedbo del;

- Po potrebi priprava in izdelava načrta elektro instalacij in strojnih instalacij ogrevanja (PZI), ki bodo podlaga za popis in izvedbo obnovitvenih del in mora biti kot postavka vključen v ponudbeno ceno;

- V kolikor se ob pregledu enote ugotovi, da je za celovito izvedbo del v enoti potrebno posegati v skupne dele in naprave, ki so last vseh etažnih lastnikov, je potrebno naročnika o tem seznaniti ter podati okviren predlog rešitve, iz razloga, da v skupne dele in naprave ne moremo posegati po lastni volji in takoj. Izvajalec mora oceniti, ali usklajevanje z upravnikom objekta povzroči vpliv na pripravo in obseg ter terminski plan izvedbe del;

- Vzpostavitev kontakta in sodelovanje z upravnikom stanovanja in objekta v primerih posegov v skupne dele in naprave;

- Obnovitvena dela se izvajajo na podlagi Pravilnika o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj (Uradni list RS, št. 102/25), gradbenimi predpisi ter veljavno zakonodajo;.

- Po potrebi izvedba sondaž z namenom izdelave pravilnega popisa, ki bo vključeval celovito rešitev in bo izvajalcu obnovitvenih del omogočal ustrezno izvedbo obnovitvenih del.

- IZDELAVA POPISA OBNOVITVENIH DEL V STANOVANJSKIH ENOTAH IN NA PRIPADAJOČIH DELIH

- Priloga št. 1 navaja obnovitvena dela, ki so okvirne narave ter se na zahtevo naročnika oz. predlog izvajalca lahko zmanjšajo ali povečajo pred izdelavo končnega popisa del;

- Popis del mora biti narejen tako, da bo vseboval vse postopke za strokovno in uspešno izvedbo del na gradbenih elementih/napravah, ki so predmet obnove. Vsebovati mora tudi vse potrebne sestavine za uspešno izvedbo razpisa za izbor izvajalca, na tak način, da bodo lahko ponudniki pripravili natančne in pregledne ponudbe;

- Popis mora biti pripravljen v Excel datoteki, ki na prvem listu zajema rekapitulacijo, na nadaljnjih listih v dokumentu pa so specificirani popisi del po posameznih enotah (vzorec popisa); rekapitulacija zajema končni znesek po posameznih enotah ter skupni znesek;

- Popis del zajema le tiste postavke, ki so količinsko opredeljene in se bodo dejansko izvajale;

- Priprava projektantskega predračuna potrebnih del v posameznih enotah.

- KOORDINACIJA izvedbe del in GRADBENI NADZOR nad posameznimi obnovitvenimi deli

- Skrb za časovno, kakovostno in strokovno ustrezno dokončanje vseh pogodbenih del;

- Koordinacija, sodelovanje, vodenje in usklajevanje dela med vsemi udeleženci izvedbe del (naročnikom, pooblaščenim upravnikom stanovanja, izvajalci del, najemniki, upravnikom objekta in drugimi udeleženci);

- Koordinacija in komunikacija pri usklajevanju terminov med najemniki enot, kjer se bodo izvajala obnovitvena dela in izvajalci del do zaključka vseh potrebnih del do primopredaje;

- Pridobitev podpisane izjave s strani najemnika (predhodno pripravljena s strani naročnika) o seznanitvi izvajanja del, pisno pozivanje najemnika glede terminskih dogovorov in aktivnosti vezanih na enoto;

- Koordinacija, sodelovanje z izbranim izvajalcem obnovitvenih del pri pripravi terminskega plana za pravočasno in ustrezno izvedbo obnovitvenih del (z označenimi termini za kvalitativne preglede in prevzeme izvršenih del znotraj pogodbenega roka) ločeno po posameznih enotah;

- Vodenje, sodelovanje in organizacija uvodnega in koordinacijskih sestankov z udeleženci pri izvedbi del (priprava, vodenje in razpošiljanje koordinacijskih zapisnikov), tedensko pisno poročanje naročniku in po potrebi sprotno;

- Pridobitev vseh potrebnih dovoljenj, soglasij in izjav pristojnih organov in institucij, ki bodo v skladu z veljavnimi predpisi zadostili predmetni izvedbi del;

- Komunikacija in organizacija pooblaščenim institucijam za morebitne posege na instalaciji;

- Koordinacija, izvedba kvalitativnih pregledov in prevzemov končanih del z izvajalci obnovitvenih del z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih oseb;

- Izvajanje gradbenega nadzora, ki obsega poleg gradbenega nadzora tudi kvalitativni, tehnični in finančni nadzor nad obnovitvenimi deli ter vodenje in koordinacijo izvedbe del, vodenje knjige obračunski izmer z izjavami v primeru manj ali več del, izdelati mnenje nadzora za potrebe prevzema izvedenih del;

- Nadzor, da je izvedba obnovitvenih del skladna z izdelanimi popisi del in gradbenimi predpisi ter veljavno zakonodajo;

- Nadzor, da se izvedba obnovitvenih del izvaja v skladu z roki določenimi v potrjenem terminskem planu in takojšnja pisna seznanitev naročnika v primeru, da se dela ne izvajajo skladno s potrjenim terminskim planom ter navedba vzroka;

- Nadzor, da je kakovost uporabljenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov dokazana z ustreznimi dokumenti, po potrebi zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme;

- Spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca obnovitvenih del, ki med drugim zajema naslednja opravila: ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj in sprotno pisno sporočanje naročniku o tveganjih in neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih enotah s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;

- Sprotni nadzor nad kakovostjo in količino izvajanja del ter nad zaščito že izvedenih del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci obnovitvenih del, tehničnimi normativi, predpisi in standardi;

- V primeru podanega zahtevka za dodatna dela s strani izvajalca obnovitvenih del skladno z določbami Zakona o javnem naročanju je potrebna s strani nadzora pisna seznanitev naročnika s predložitvijo utemeljitve izvajalca in pisnim stališčem nadzora ter potrditvijo oz. zavrnitvijo predlaganih dodatnih del za pripravo dodatka k pogodbi za izvajalca del, ki bodo po podpisu vseh strank oz. potrditvi po elektronski pošti omogočala izvajalcu obnovitvenih del izvedbo dodatnih del;

- Sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja), upoštevajoč Uredbo o zelenem javnem naročanju, kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….);

- Sprotno nadziranje na posameznih lokacijah se do naročnika dokazuje preko vmesnih posredovanj slikovnega gradiva in beleženja terminov opravljenih nadzorov;

- Posredovanje in arhiviranje slikovnega gradiva pred, med in po izvedbi del;

- Frekvenca ogledov se izvaja glede na zahtevnost obnovitvenih del, pri čemer je potrebno zagotoviti prisotnost nadzora v vseh večjih posegih v konstrukcijo, npr. izvedba hidroizolacije, razvod instalacij;

- Finančni nadzor izvršenih del, finančno preverjanje vmesnih in končnih situacij za posameznega izvajalca in njegove podizvajalce (količinski in vsebinski pregledi po gradbeni knjigi);

- Finančni nadzor nad izvedbo dodatnih del, z navodilom, da vrednost dodatnih del ne sme presegati zakonsko dopustnih zvišanj pogodbene vrednosti izvajalca obnovitvenih del –(do max 30% pogodbene vrednosti);

- Predlaganje vmesnih situacij naročniku v potrditev, zastopanje naročnika pri usklajevanju dodatnih oziroma kasneje naročenih del in končnih obračunov z izvajalci z vsemi potrebnimi pregledi in analizami;

- Spremljanje in preveritev lastnosti, certifikatov, poročil in drugih potrebnih dokazil pri izvedbi del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale, za vsa obnovitvena dela;

- Izdelava preseka stanja (vsebinsko in finančno), vključno z manjvrednostmi oziroma trajnimi odbitki, skrb za zaščito izvedenih del in varnosti na območju izvajanja del, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja območja, kjer se dela izvajajo v roku 3 delovnih dni od nastanka vzroka;

- Opozarjanje izvajalca obnovitvenih del na obveščanje ostalih etažnih lastnikov o načrtovanih posegih, trajanju in preverjanje izvajalca obnovitvenih del glede čiščenja skupnih delov med in po zaključku obnovitvenih del;

- V primeru, da predvidenih del ni možno izvesti zaradi neodzivnosti, višje sile npr. smrt najemnika, izrednih okoliščin ali nesodelovanja s strani najemnika (ali drugih razlogov na strani najemnika) je izvajalec dolžan takoj pisno obvestiti naročnika ter mu predložiti vsa dokazna gradiva, da je krivda na strani najemnika (dokumentacija obvestil najemniku: izjava najemnika, pisno obvestilo najemnika o izvedbi in pisna korespondenca, zabeležke, telefonski klici,...);

- Vsakokratno sodelovanje pri ogledu, ocenitvi in sanaciji škode v primeru povzročitve škode s strani izvajalca obnovitvenih del, ki nastane na premoženju preostalih etažnih lastnikov brez zaračunavanja dodatnih stroškov vezanih na nastalo situacijo.

- PRIMOPREDAJA IN GARANCIJSKA DOBA

- Aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije potrebne za uspešno izvedbo končnega pregleda in primopredaje obnovitvenih del naročniku; pregled in predaja dokumentacije primopredaje naročniku v roku 5 dni;

- Izdelava predlogov končnih obračunov izvedenih del izvajalca obnovitvenih del, ki jih prejme naročnik in pregled upravičenosti končnih računov; rok za pregled in potrditev 5 dni;

- Izdelava mnenja nadzora o zaključku obnovitvenih del, kjer so navedene finančne vrednosti obračunov po posameznih enotah in sicer vrednost po pogodbi, vrednost po morebitnih dodatkih in skupna obračunana vrednost (priloga Excelova tabela) po posameznih enotah, s predlogom naročniku za prevzem obnovitvenih del;

- Organizacija izvedbe prevzema končanih del z naročnikom ali pooblaščencem ter izvajalcem del s predajo dokumentacije o potrebnih pregledih, zagonih, tlačnih preizkusih naprav v posameznih enotah;

- Vodenje foto-arhiva (.jpg) in priprava končnega Zapisnika o končanih obnovitvenih delih v vseh enotah, podpisan s strani naročnika, nadzora in izvajalca obnovitvenih del;

- Izdelava zapisnika o obračunu in primopredaji izvršenih gradbenih in zaključnih del izvajalca obnovitvenih del – primopredaja;

- Izdelava Zapisnika o obračunu storitev skladno s pogodbo;

- Predaja končne dokumentacije (elektronsko) in fotografskega gradiva ločeno po mapah pred izvedbo, med izvedbo in po izvedbi v elektronski obliki;

- Sodelovanje pri odpravi naknadno prejetih reklamacij v času trajanja garancijske dobe na izvedena obnovitvena dela;

- Zastopanje, zagotavljanje in uveljavljanje pravic naročnika v razmerju do posameznih izvajalcev del iz naslova vseh sklenjenih izvajalskih pogodb in njihovih garancij za kvaliteto izvedenih del ter dobavljenega in vgrajenega materiala in opreme, vključno s sodelovanjem pri odpravi napak v času garancijskega roka.

Pogodbeni obseg del zajema vsa prej navedena opravila v zvezi z obnovitvenimi deli oziroma predmetom pogodbe za izvedbo del z izbranimi izvajalci obnovitvenih del in njihovimi podizvajalci vključno s potekom garancijske dobe, kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo pogodbenih del in jih bo izvajalec izvajal po pisnih navodilih naročnika oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo in bi morebiti vplivali na rok in finančni obseg pogodbenih določil.

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev po tej pogodbi, za katere se šteje, da so zajete v pogodbenem obsegu del (vključno z morebitnimi spremembami okvirnega opisa potrebnih del iz Priloge št. 1) in ponudbi izvajalca, četudi jih naročnik in izvajalec nista izrecno opredelila.

Izvajalec je za namene kvalitetne izvedbe pogodbenih storitev imenoval strokovno usposobljenega delavca: odgovornega nadzornika – vodjo nadzora (pooblaščenega arhitekta ali inženirja iz stroke, ki glede na vrsto del prevladuje in ki zanj opravlja poklicne naloge v eni izmed predpisanih oblik v skladu z ZAID), ki mora po potrebi zagotoviti še njegove pomočnike: odgovorne nadzornike za gradbeno obrtniška dela, za strojno inštalacijska dela in za elektro-inštalacijska dela. Odgovorni nadzornik vodi in koordinira nadzor nad gradnjo v celoti.

Izvajalec mora zagotavljati najmanj dvakrat tedensko prisotnost odgovornega nadzornika oziroma na zahtevo naročnika tudi prisotnost odgovornega nadzornika gradbeno obrtniških del, odgovornega nadzornika za strojno instalacijska in elektro-instalacijska dela, v času izvajanja obnovitvenih del v posamezni enoti, glede na zahtevnost in specifičnost izvedbe del. V primeru zahteve naročnika izvajalec zagotovi tudi vsakodnevno stalno prisotnost odgovornih nadzornikov. Prisotnost odgovornega nadzornika na posamezni lokaciji se beleži in mesečno posreduje naročniku. Ponudbena cena je fiksna ne glede na število ogledov.

V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega delavca mora izvajalec takoj predložiti naročniku v potrditev nov seznam - predlog, vključno z vso, s tem javnim naročilom zahtevano dokumentacijo o tej osebi, ki potrjuje vsaj enakovredno usposobljenost novega posameznika – strokovno usposobljenega delavca. Ne glede na prejšnje navedbe je izvajalec sam odgovoren za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti. V kolikor naročnik ne potrdi predlaganega seznama, je izvajalec dolžan, v roku treh dni, dostaviti nov seznam usposobljenih delavcev.

Izvajalec prav tako ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, naročati ali potrjevati posameznim izvajalcem obnovitvenih del, nikakršnih del, ki bi lahko povzročila kakršnokoli spremembo pogodbene cene, poslabšanje kvalitete ali zamude, saj ga naročnik izrecno seznanja s tem, da posluje kot javni subjekt in da ga obvezuje med drugim zakonodaja javnih financ ter, da ne dovoljuje poslovodstva brez naročila.

V času opravljanja del po tej pogodbi izvajalec, razen plačila po tej pogodbi, ne sme imeti nikakršnih dodatnih premoženjskih ali drugih koristi na osnovi izvajanja del po tej pogodbi kot npr. trgovske ali druge provizije, popuste, nagrade za posredovanje pri predaji del raznim izvajalcem in/ali dobaviteljem ali podobno v odnosu do izvajalca in podizvajalcev ter ostalih sodelujočih na projektu. Enako velja za njegove podizvajalce ali posameznike – strokovnjake, ki jih izvajalec angažira. V primeru, da ob prejemu zadolžitve – naloge ali njenem izvajanju ugotovi, da je sam ali da so njegovi podizvajalci ali posamezniki – strokovnjaki, ki jih kot izvajalec angažira v konfliktu interesov, o tem pisno obvesti naročnika in poda utemeljitev o razlogih, zakaj naloge ne more prevzeti oziroma mora izvajalec po tej pogodbi sam poskrbeti, da bo delo opravila oseba, ki ni v navzkrižju interesov.

V času opravljanja del po tej pogodbi ima naročnik pravico obnovitvena dela razdeliti na več posameznih sklopov, v kolikor ni prejel izvajalca obnovitvenih del. V primeru razdelitve del, izvajalcu po tej pogodbi ne pripada dodatno plačilo.

Vse ostale nerešene zadeve, kot tudi morebitne probleme (težave in ovire) v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbeni stranki rešujeta sproti in dogovorita sporazumno, če je to mogoče.

Naročnik lahko odpove ali zamakne izvedbo del po tej pogodbi v posameznem delu ali celoti, iz razlogov na strani naročnika ali tretjih oseb, kot tudi zaradi izrednih razmer ali višje sile, ki bi izvajanje te pogodbe v celoti ali deloma onemogočale. V tem primeru ta pogodba za neodpovedane oziroma nespremenjene dele ali celote opravil še vedno ostane v veljavi v sorazmerni višini pogodbeno določene vrednosti, sklene pa se dodatek k pogodbi. Za zamaknjene dele ali celoto opravil se izvajalec zaveže skleniti z naročnikom dodatek k pogodbi po ponudbenih izhodiščih, in sicer v kolikor zamik ne presega dve koledarski leti, pri čemer se denarne obveznosti v prvem letu ne valorizirajo. Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja lahko valorizirajo z indeksom cene, ki ga uradno objavlja: Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije za stanovanjsko gradnjo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/2004).

III. CENA IN PLAČILO

5. člen

A) Pogodbena vrednost storitev navedenih v 2. členu te pogodbe znaša ________ EUR brez DDV oziroma _________ EUR z DDV (davek na dodano vrednost v višini 22 % vrednosti pogodbenih del), skupna ponudbena vrednost (A + B) ponudbenega predračuna.

B) Pogodbena cena priprave in izdelave načrta elektro instalacij ali strojnih instalacij ogrevanja (PZI) na enoto znaša ___________ v EUR brez DDV oz. ________ EUR z DDV, točka C ponudbenega predračuna.

Skupna vrednost storitev B) ne sme preseči _______ EUR brez DDV oz. _____ EUR z DDV (*se izpolni skladno z vrednostjo navedeno v obrazcu – Ponudba), ki se plačuje glede na dejansko izvedbo.

Skupna pogodbena vrednost je _________ EUR brez DDV oziroma _________ EUR z DDV.

Pogodbena cena A) je fiksna in določena kot skupaj dogovorjena cena (cena določena v skupnem znesku), ki se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del, kot tudi ne zaradi obsega in vrednosti nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi te pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti. Pogodbena cena se ne spremeni tudi v primeru spremembe opisa potrebnih del iz Priloge št. 1 za posamezno enoto, če izvajalec pri pripravi popisov ugotovi, da so potrebna druga oz. dodatna obnovitvena dela.

Izvajalec ni upravičen do plačila priprave dodatnih popisov, če se v času izvajanja obnovitvenih del ugotovi, da so le-ta potrebna zaradi neustrezno pripravljenih prvotnih popisov del za posamezno enoto.

Izvajalec je dolžan za opravljene storitve izstaviti naročniku e-račun, skladno z dinamiko iz 6. člena pogodbe. Rok plačila je 30. dan po prejemu e-računa na transakcijski račun št. _________________________ pri banki: ________________.

V primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo v tej pogodbi upoštevane stopnje DDV, ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prvega odstavka te točke, se neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksnih enotnih pogodbenih cen za posamezna dela prizna razlika v ceni zaradi DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

6. člen

E-račune bo naročnik pregledal in potrdil ali zavrnil v 8 delovnih dneh. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 5. člena te pogodbe, na osnovi potrjenih e-računov, najkasneje v 30 dneh po prejemu na transakcijski račun izvajalca na naslednji način:

- 50 % pogodbene cene storitev A) iz 5. člena - po predaji in potrditvi popisov s strani naročnika. Pri čemer je diskrecijska pravica naročnika odločati o primernosti popisa. Sočasno se izvede plačilo B) storitve po dejansko izvedenih količinah – PZI.

- 50 % pogodbene cene storitev A) iz 5. člena - po uspešno opravljeni primopredaji skladno s D. točko 3. člena vseh izvedenih obnovitvenih del, ki so predmet pogodbe izvajalca obnovitvenih del in posredovanem podpisanem končnem obračunu z izvajalci obnovitvenih del ter ob predaji Zapisnika o obračunu storitev skladno s pogodbo.

Izdaja prvega računa za storitve popisa je mogoča po potrditvi popisov s strani naročnika, drugega računa pa po predaji Zapisnika o obračunu storitev skladno s pogodbo.

6.1

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se zavezuje, da bo vse svoje podizvajalce seznanil z dokumentacijo in pogoji, ki izhajajo iz te pogodbe.

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

- podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik mora zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena tega zakon in si hkrati pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca, če bi to vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik je dolžan o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti glavnega izvajalca najpozneje v 10 dneh od prejema predloga.

/če podizvajalec zahteva neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu dela, ki jih bo ta opravljal po neposredni pogodbi. Izvajalec mora svojemu računu ali situaciji obvezno priložiti račun ali situacijo podizvajalca oziroma podizvajalcev, ki ga je sam predhodno potrdil.

/če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila/: Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, dobave ali gradnje, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Če izvajalec ne ravna v skladu z 94. členom ZJN-3, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo storitev, ki so predmet te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000,00 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi (po elektronski pošti).

IV. ROKI

7. člen

V času od podpisa pogodbe do uvedbe v delo izvajalca se organizira pregled vseh enot po Prilogi št. 1, ki so predmet izvajanja obnovitvenih del. Uvedba v delo se izvede najkasneje 15 dni od podpisa pogodbe. Rok izdelave popisov vseh obnovitvenih del je 3 mesece od uvedbe v delo.

Storitev nadzora se izvaja od dneva uvedbe izvajalca obnovitvenih del v delo in traja največ 5 mesecev vključno s končnim obračunom in zapisniško primopredajo del. Izvajalec po tej pogodbi ima izjemoma možnost predati naročniku vso dokumentacijo (vključno s končnim obračunom) v 14 dneh po preteku tega roka v primeru, da izvajalec obnovitvenih del konča z deli oziroma preda vsi dokumentacijo zadnji dan tega roka. Preglede vse zahtevane dokumentacije je izvajalec dolžan izvajati sprotno, da bo njena končna predaja lahko izvedena do predvidenega roka dokončanja obnovitvenih del.

Izvajalec del po tej pogodbi je v ceni izvedbe storitve dolžan upoštevati morebitno podaljšanje roka izvajanja del obnovitvenih del za 3 dodatne mesece brez dodatnega plačila.

Med izvedbo storitev bo izvajalec v dogovorjenih časovnih razmikih (enkrat mesečno) pisno obveščal naročnika o posameznih fazah in stanju pri izvajanju pogodbenih del in pravočasno opozarjal na morebitne ovire za izvedbo naloge. Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo dela v enotah, ki so predmet te pogodbe izvedena skladno s potrjenim končnim terminskim planom s strani nadzora in izvajalca obnovitvenih del.

Faze, na katere mora biti nadzor še posebno pozoren ter jih dosledno upoštevati, so:

- da so vsi pregledi enot, ki so predmet izvajanja del, s strani izbranega izvajalca del opravljeni najkasneje v 45 dneh od uvedbe v delo,

- vse predloge za dodatna dela obnovitvenih del, ki jih na podlagi ogleda enot predlaga nadzor le ta posreduje naročniku, ki jih potrdi ali zavrne,

- v primeru potrditve dodatnih obnovitvenih del se ta dela vključijo v popis del.

V. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

8. člen

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno po vseh sodobnih izsledkih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakoni in standardi ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;

- da bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del, ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih del;

- da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog in naročnika sproti obveščal o vseh, zlasti tistih, ki bi lahko vplivali na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice;

- da bo naročnika sproti pisno obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del in bo sprotno odziven;

- pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti ter kasnejše uporabe stanovanj in pripadajočih delov;

- da bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajalcev obnovitvenih del in sicer v delovnem času izvajalcev gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni;

- da bo zastopal in ščitil interese naročnika v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami;

- da bo predlagal ukrepe in rešitve v primeru nastalih zapletov ali problematik vezanih na izvedbo del po pogodbah (tehničnih, časovnih, finančnih, pravnih, …);

- da ne bo sprejemal odločitev o spremembah brez seznanitve in odobritve naročnika;

- angažirati po potrebi na svoje stroške strokovnjake za vsa dela, ki so predmet te pogodbe vključno s strokovno usposobljeno osebo, ki bo v fazi zaključevanja del (izvedbe obrtniško inštalacijskih del) vsakodnevno kontrolirala in skrbela za kakovost izvedenih obrtniških in inštalacijskih del;

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec opravil prevzete storitve pomanjkljivo;

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov ter ostalih informacij naročnika in njegovih partnerjev;

- da bo pravočasno in pismeno zahteval potrebne podlage za nemoteno in ažurno delo ter izvajal tekočo pisno komunikacijo s predstavniki naročnika;

- da bo v okviru svojih obveznosti po tej pogodbi delal vestno s skrbnostjo in odgovornostjo dobrega gospodarja, z uporabo vseh svojih znanj in izkušenj ter pravil stroke in poslovne etike, ter bo s tem na najboljši način vedno in v vsakem času zaščitil naročnika in ravnal v njegovem interesu;

- da bo sodeloval z izvajalci, najemniki, upravnikom in drugimi subjekti ter pripravil vso potrebno dokumentacijo na podlagi katere bo možno predati izvedena dela naročniku/pooblaščenemu upravniku;

- da bo arhiviral vso dokumentacijo, vključno z vso časovno opredeljeno fotodokumentacijo in vodil evidenco dogodkov, aktivnosti, sprememb, ki bo na vpogled naročniku in jo bo ob zaključku del tudi izročil naročniku;

- da bo v vsakem trenutku sodeloval z naročnikom, pooblaščenim upravnikom stanovanja, najemnikom in po potrebi z upravnikom objekta.

9. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo pred začetkom del izvajalcu predložil vse zahtevane in razpoložljive potrebne podatke za izdelavo predmeta pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih dati na razpolago vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitev;

- storitve iz te pogodbe plačevati v dogovorjenih rokih skladno z določili te pogodbe;

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ko jih izve od izvajalca del, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva.

10. člen

Splošno:

Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podlage za opravljanje del po tej pogodbi in jih takoj po prejemu preveriti v smislu popolnosti in pravilnosti. Vse nepravilnosti in odstopanja morajo biti pisno (preko elektronske pošte) nemudoma sporočene naročniku.

Predaja pogodbenih del na podizvajalca je dovoljena izvajalcu samo s pismenim privoljenjem naročnika, skladno s določbami 94. člena ZJN -3. Pri predaji del na podizvajalca ostajajo vse pogodbene obveznosti med naročnikom in izvajalcem nespremenjene. Izvajalec pri predaji del na podizvajalca nosi sam polno odgovornost za izpolnitev vseh pogodbenih obveznosti, enako kakor da bi ta dela opravil sam.

Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del po pogodbi, morajo biti predhodno potrjene s strani naročnika.

V primeru bistvene spremembe obsega investicije, na katero pogodbeni stranki nimata vpliva, se o novih pogojih stranki dogovorita z dodatkom k tej pogodbi skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja.

VI. VIŠJA SILA IN RAZLOGI NAROČNIKA ZA ZAMUDO

11. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala iz razlogov, na katere izvajalec del po tej pogodbi ni mogel vplivati (višja sila, razlogi na strani naročnika).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v posamezne faze pogodbenega dela ali plačilih, če je ta nastala iz razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (primeroma, a ne izključno: višja sila, neizbira izvajalca obnovitvenih del ob izvedenem javnem razpisu, nepridobitev finančnih sredstev za realizacijo projekta, sprememba poslovnih in finančnih načrtov naročnika).

Za višjo silo štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa. V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje strokovno usposobljenih delavcev izvajalca ne šteje za dogodek višje sile. Za primere višje sile veljajo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kot so:

- naravni dogodki (požar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojna v Sloveniji,

- ukrepi pristojnih organov,

- pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi.

Izvajalec mora takoj po nastanku katerega od teh razlogov to naročniku pisno sporočiti, mu predložiti vse dokumente  kot dokaz ter naročniku podati utemeljitev ter predlagati podaljšanje roka za dokončanja del.

Objektivne okoliščine, zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 15 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka in predložil vso napovedano dokumentacijo za utemeljitev.

Smiselno se te določbe uporabljajo tudi za naročnika v primeru zamude iz razlogov višje sile ali drugih razlogov. Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša tudi iz razlogov, ki so na strani naročnika.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče predvsem pisno obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala dlje kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če stranki v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve lahko naročnik v celoti ali delno odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa se uporabijo veljavna zakonita določila in smiselno določila te pogodbe.

VII. PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

12. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika v tehničnem delu za izvajanje pogodbe je ___________________________.

Pooblaščeni predstavnik naročnika v pravnem delu za izvajanje pogodbe je ___________________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je _________________________.

Gradbeni nadzor skladno s pogoji razpisa: ________________________________.

Odgovorni nadzornik: _________________________.

Predstavniki izvajalca so dolžni ves čas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki naročnika in se vsakodnevno tekoče odzivati naročniku. V primeru odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz. namestnika (ki izpolnjuje pogoje iz tega javnega naročila) ter naročniku sporočiti čas trajanja odsotnosti in kontakt namestnika

Predstavniki naročnika sodelujejo s pooblaščenimi predstavniki izvajalca ves čas trajanja pogodbe, predstavniki izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolžni dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika naročnika, izvajalca ali odgovornih nadzornikov se morata pogodbeni stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

V primeru, da naročnik ni zadovoljen z opravljanjem storitev posameznega odgovornega nadzornika ali predstavnika po tej pogodbi, mora to pisno sporočiti izvajalcu z zahtevo za zamenjavo in navedbo razlogov. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 3 dni od prejema pisnega obvestila.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja predstavnika ali posameznega odgovornega nadzornika brez predhodnega soglasja naročnika ali da naročnik dva dogovorjena predstavnika izvajalca utemeljeno zavrne ali da izvajalec v roku 3 dni ne zagotovi ustrezne zamenjave.

VIII. POSLOVNA SKRIVNOST

13. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovna skrivnost. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami, pri čemer naročnika zavezujeta k posredovanju informacij javnega značaja zakonodaja o dostopu do informacij javnega značaja in zakonodaja o medijih.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, skladno z določili Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19).

Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nobenih informacij o poteku in stanju pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v obdobju enega leta po prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu končanih del.

IX. POGODBENA KAZEN IN ODŠKODNINA

14. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne presoje, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem, kot tudi za vse ostale svoje postopke, ki bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje naročnika.

Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na termine, razvidne iz terminskega plana, ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja in je zaradi tega nastala škoda naročniku, vključno s škodo, ki nastane naročniku zaradi neustrezno pripravljenih popisov ali pa je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca.

V primeru prekoračenja končnega pogodbenega roka za izvedbo storitev določenih s to pogodbo, ki bodo nastale iz razlogov na strani izvajalca ter v katere naročnik ne bo izrecno pisno privolil, bo izvajalec za vsak zamujeni dan plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 5 promilov pogodbene vrednosti, vendar največ do višine 10 odstotkov pogodbene vrednosti z DDV.

Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik bo izvajalca v primeru, ko le-ta ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, pisno opozoril in ga pozval, da v dodatnem roku svoje delo prilagodi svojim pogodbenim obveznostim.

Če izvajalec, kljub pisnemu opozorilu naročnika in postavljenemu dodatnemu roku za izpolnitev, zamuja z izdelavo posameznih del za več kot 5 dni po pismenem opozorilu naročnika, ima naročnik pravico oddati izdelavo tega drugemu izvajalcu.

X. VAROVANJE PODATKOV

15. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo spoštoval vsa določila, ki jih nalaga zakonodaja na področju varovanja osebnih podatkov. Izvajalec mora v svojih poslovnih procesih zagotoviti, da bo osebne podatke, ki jih predloži naročnik, varoval skladno z aktualno zakonodajo na področju varovanja osebnih podatkov.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da vsi podatki, do katerih bosta prišli z izvedbo te pogodbe, predstavljajo poslovno skrivnost in se zavezujeta, da bosta vse podatke skrbno varovali in jih uporabljali izključno v zvezi z izvedbo te pogodbe.

XI. PRENEHANJE POGODBE

16. člen

To pogodbo lahko naročnik pismeno odpove – razdre s takojšnjim rokom prenehanja v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca, kot jih določajo posamezni členi pogodbe.

Pogodbo lahko naročnik razdre brez določitve naknadnega roka za dokončanje pogodbenih del, v kolikor oceni, da ne bo možna realizacija del po tej pogodbi v načrtovanih okvirih ali v primerih, ki jih določajo posamezni členi te pogodbe, zlasti pa v primeru, ko izvajalec prekorači rok določen za posamezno storitev, kot navedeno v obveznostih in rokih za izvedbo storitev, za več kot 10 %.

V primeru iz prejšnjega odstavka ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela od zadnjega plačila do dneva razdrtja te pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v roku dveh delovnih dni po obvestilu o odpovedi pogodbe preda v potrditev naročniku dokazilo o opravljenih delih, vse ostale materiale ter pogodbeno dogovorjeno dokumentacijo in gradiva.

Neizpolnjevanje obveznosti iz 3., 4. in 8. člena je lahko razlog za razvezo in odpoved pogodbenih del, pri čemer je izvajalec upravičen do plačila zaključenih izvedenih del.

Pogodba prav tako preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

- sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

- pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 20 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru seznanitve s kršitvijo iz tega člena pogodbe naročnik obvesti izvajalca v zakonsko določenem roku in ravna skladno s tretjo alinejo četrtega odstavka 67. člen ZJN-3.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

XII. ZAVAROVANJE IZVAJALČEVIH OBVEZNOSTI

ZA DOBRO IZVEDBO DEL

17. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju (skrbnost dobrega gospodarja).

Izvajalec za zavarovanje dobre izvedbe del ob podpisu te pogodbe predloži naročniku finančno zavarovanje, in sicer bianco menico z meničnim pooblastilom za unovčenje v višini desetih (10) % pogodbene vrednosti v EUR z DDV z veljavnostjo 26 mesecev od datuma podpisa te pogodbe ter izjavlja, da bo v primeru podaljšanja terminskih rokov podaljšal veljavnost in po potrebi tudi višino zavarovanja

Izročitev finančnega zavarovanja iz prejšnjega odstavka je pogoj za veljavnost te pogodbe. V primeru kakršnih koli sprememb pogodbe vezanih na predloženo finančno zavarovanje je izvajalec dolžan na svoje stroške dostaviti naročniku novo finančno zavarovanje.

Izvajalec po zaključku izvedbe obnovitvenih del predloži naročniku finančno zavarovanje za zagotavljanje aktivnosti za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer bianco menico z meničnim pooblastilom za unovčenje v višini 10 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV z veljavnostjo 26 mesecev po končni primopredaji obnovitvenih del v enotah.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo mora biti brezpogojno in nepreklicno unovčljivo na prvi poziv, s klavzulo »brez protesta«.

Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake, opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, skladno z določbami Gradbenega zakona. Ob podpisu mora naročniku dostaviti zavarovalno polico v višini 50.000 EUR.

XIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore, ki nastanejo iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

19. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Izvajalec s podpisom te pogodbe izjavlja, da je uredil vse potrebno skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11) za zavarovanje svojih zaposlenih, ki bodo sodelovali na tem projektu.

20. člen

Ta pogodba je podpisana v 4 (štirih) enakih izvodih, od katerih prejme izvajalec 1 (en) izvod, naročnik pa 3 (tri) izvode.

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

21. člen

Ta pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in postane veljavna ter se prične formalno izvajati, ko izvajalec naročniku izroči ustrezne dokumente iz 17. člena te pogodbe. Izvajanje plačil po 6. členu te pogodbe pred veljavnostjo pogodbe ni mogoče.

| Številka: ____________ Ljubljana, dne _____________ NAROČNIK: STANOVANJSKI SKLAD RS mag. Črtomir Remec predsednik uprave | Številka: _____________ _____________, dne _____________ IZVAJALEC: _______________ _______________________________ |
| --- | --- |

PRILOGA:

- Seznam enot z okvirnimi popis potrebnih del