Naročnik: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

Dokumentacija v zvezi z naročilom po odprtem postopku za predmet

Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2

Popravek 3

Ljubljana, april 2026

Vsebina

NAVODILA PONUDNIKOM	4

1  Predmet in podatki o javnem naročilu	4

2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb	4

3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila	5

4 Oblika, jezik in stroški ponudbe	5

5 Veljavnost ponudbe	6

6 Skupna ponudba	6

7 Ponudba s podizvajalci	7

8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov	8

9 Posredovanje podatkov naročniku	8

10 Sklenitev pogodbe	8

11. Merilo za izbor	9

12. Finančna zavarovanja	10

12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	10

12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	11

12.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	11

13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti	11

13.1. Predhodna nekaznovanost	11

13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja	12

13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki	12

13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje	13

13.6. Registracija dejavnosti	13

13.7. Reference gospodarskega subjekta	13

13.8. Kadrovska usposobljenost	14

13.8.1. Vodja del s področja gradbeništva	14

13.8.2. Vodja gradnje	15

13.8.2. Vodja del s področja strojništva	15

13.8.3. Vodja del s področja elektrotehnike	15

13.9. Finančna sposobnost	16

13.10. Druge zahteve naročnika -Terminski plan	16

13.11. Zavarovanje odgovornosti	17

13.12. Zavarovanje gradbišča in načrt gradbišča	18

13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili	19

13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije	19

14. Pravna podlaga	20

15.  Pouk o pravnem sredstvu	25

Priloge	25

Ponudbeni predračun	26

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe	27

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti	28

Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi	29

Referenca	31

Potrdilo o referenčnem projektu	33

Seznam kadrov	34

Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije	35

Referenčno potrdilo o referencah kadra	38

Vzorec pogodbe	39

Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb	55

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini	57

Priloga DNSH	58

# NAVODILA PONUDNIKOM

# 1  Predmet in podatki o javnem naročilu

Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s spremembami, v nadaljevanju: ZJN-3) vabi vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo v skladu s to dokumentacijo, objavljeno na Portalu javnih naročil po odprtem postopku za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2.

Predmet javnega naročila obsega gradnjo novih stavb na območju obstoječega kompleksa stavb Kemijskega inštituta in sicer:

- STAVBA 5 (a in b) in STAVBA 6 kot prizidava obstoječim objektom.

- STAVBI 7a IN STAVBA 7b kot manjša servisna objekta.

- STAVBI 8a in 8b kot novi požarni stopnišči ob obstoječi stavbi.

Natančnejši obseg del je razviden iz priložene projektne dokumentacije in popisa del (objavljeno na spletni strani naročnika oziroma dostopno na naslednji povezavi: https://oblak.ki.si/index.php/s/U6NDGxLmNJrk0cM/download) ter priloge 1. Ponudnik mora oddati celovito ponudbo za celoten predmet javnega naročila.

Predmet javnega naročila ni razdeljen na sklope.  Variantne ponudbe niso dopustne.

Naročnik bo z izbranim ponudnikom sklenil gradbeno pogodbo katere sestavni del je tudi dokumentacija v zvezi z naročilom, skupaj z drugimi dokumenti, ki jo sestavljajo, ter dopolnili in spremembami in ponudbo izvajalca.

Za operacijo »Center za tehnologije genske in celične terapije – CTGCT« zagotavljata vire Kemijski inštitut in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za operacijo »Novogradnja dodatnih prostorov Kemijskega inštituta – KI2« zagotavlja vire Kemijski inštitut.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe najaviti na OBVEZEN OGLED LOKACIJE GRADNJE. Ogled se bo vršil dne in ob uri, ki ga bo v rubriki »Pojasnila« na Portalu javnih naročil po objavi predmetnega naročila objavil naročnik.

O izvedenem ogledu bo naročnik izdal zapisnik, ki ga mora ponudnik predložiti v ponudbi. Ponudba ponudnika, ki  se ogleda ne bo udeležil, bo izločena. Na ogled lahko pristopijo osebe, ki imajo pooblastilo ponudnika za izvedbo ogleda. Ponudniki bodo na ogledu prejeli obrazec Potrdilo o ogledu.

Gradbena pogodba se bo sklenila pod odložnim pogojem, v kolikor ob sklenitvi ne bo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. V tem primeru se pogodba sklepa pod odložnim pogojem pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Naročnik bo po pridobitvi pravnomočnega gradbenega dovoljenja za objekt, ki je predmet gradnje, izvajalca obvestil najkasneje v petih delovnih dneh od pravomočnosti gradbenega dovoljenja. Šteje se, da je izvajalec seznanjen z realizacijo odložnega pogoja z dnem, ko bo naročnik po elektronski pošti poslal obvestilo izvajalcu, da je bilo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje (velja oddajna teorija).

# 2 Oddaja ponudb in rok za oddajo ponudb

Ponudniki morajo ponudbo oddati do roka za oddajo ponudb, določenem v sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil ter Uradnem listu EU.

Javno odpiranje ponudb bo potekalo ob času in uri, določenem v  informacijskem sistemu e-JN in na Portalu javnih naročil ter Uradnem listu EU.

Ponudbe morajo biti do roka za oddajo predložene v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/ v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«. Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Naročnik bo obravnaval samo ponudbe, ki bodo oddane v sistemu e-JN.

Ponudba se šteje za oddano, ko je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »oddano«.

# 3 Pridobitev dokumentacije v zvezi z naročilom in pojasnila

Dokumentacija v zvezi z naročilom je brezplačno na voljo na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

Ponudnik lahko dodatna pojasnila v zvezi z dokumentacijo zahteva preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega na Portalu javnih naročil. Naročnik bo na vprašanja odgovoril preko Portala javnih naročil najkasneje do roka, določenega s pravili ZJN-3. Naročnik ne bo odgovarjal na vprašanja, ki ne bodo zastavljena na zgoraj navedeni način in do navedenega roka.

Naročnik si pridržuje pravico, da dokumentacijo delno spremeni ali dopolni ter po potrebi podaljša rok za oddajo ponudb. Spremembe in dopolnitve razpisne dokumentacije so sestavni del dokumentacije, v zvezi z naročilom.

# 4 Oblika, jezik in stroški ponudbe

Ponudnik ponudbo odda elektronsko, preko sistema eJN.

Ponudbe se oddajo v slovenskem jeziku. Če ni drugače določeno, tuji ponudnik izkaže izpolnjevanje pogojev z dokazili iz uradne evidence, ki izkazujejo zahtevano pravno relevantno stanje. V primeru, da pristojni organi tuje države ne izdajajo tovrstnih dokazil, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Ponudbena dokumentacija mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije, na obrazcih, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ali na po vsebini in obliki enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika. Naročnik lahko v postopku preverjanja ponudb od ponudnika kadarkoli zahteva, da mu predloži na vpogled originalni dokument. Vsi dokumenti, ki jih predloži ponudnik, morajo izkazovati aktualno stanje, razen kjer je izrecno zahtevan dokument za določeno obdobje oziroma dokument določene starosti.

Ponudnik mora izpolniti vse ponudbene obrazce.

Označeni deli ponudbene dokumentacije morajo biti podpisani s strani zakonitega zastopnika ponudnika ali druge osebe, pooblaščene za podpis ponudbe. V primeru, da ponudbo podpiše pooblaščena oseba, mora biti pooblastilo za podpis ponudbe priloženo v ponudbeni dokumentaciji.

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo ponudbe. V primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila naročnik ponudnikom ne bo povrnil nobenih stroškov, nastalih s pripravo ponudbe. Ponudniki so s tem seznanjeni in se s tem s samo predložitvijo ponudbe izrecno strinjajo.

# 5 Veljavnost ponudbe

Ponudba mora veljati najmanj sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil. V primeru krajšega roka veljavnosti ponudbe se ponudba izloči.

Naročnik lahko zahteva, da ponudniki podaljšajo čas veljavnosti ponudb za določeno dodatno obdobje. Ponudnik lahko zavrne zahtevo, ne da bi s tem zapadlo zavarovanje resnosti ponudbe, če je bilo dano. V kolikor ponudnik podaljša veljavnost ponudbe, mora predložiti podaljšanje zavarovanja za resnost ponudbe ali novo zavarovanje.

# 6 Skupna ponudba

Dovoljena je skupna ponudba več pogodbenih partnerjev. V poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje je določeno kateri pogoj mora v primeru skupne ponudbe izpolnjevati vsak izmed partnerjev oziroma, kateri pogoj lahko izpolnjujejo partnerji skupaj.

V primeru skupne ponudbe je potrebno v ponudbi predložiti pravni akt o skupnem nastopu. Iz akta o skupnem nastopu mora biti razvidno sledeče:

  - imenovanje nosilca posla pri izvedbi javnega naročila,

  - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe in podpis pogodbe,

  - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi/ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

  - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije,

  - določbe glede načina plačila preko nosilca posla,

  - navedba, da odgovarjajo naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Ponudbo podpisuje nosilec posla, ki je tudi podpisnik pogodbe in glavni kontakt z naročnikom. Nosilec posla prevzame nasproti naročniku poroštvo za delo ostalih partnerjev in/ali podizvajalcev po pravilih Obligacijskega zakonika. Naročnik uveljavlja zahtevo po odpravi morebitnih napak zoper nosilca posla.

Partnerji v skupni ponudbi se ne smejo spreminjati tekom veljavnosti pogodbe, razen v primeru, da pride do zamenjave pod okoliščinami, določenimi v 95. členu ZJN-3.

# 7 Ponudba s podizvajalci

Ponudnik, ki namerava pri izvedbi naročila nastopati s podizvajalci, mora to navesti v ESPD obrazcu. Podizvajalci morajo izpolniti  ESPD obrazec in izpolnjevati pogoje, ki so v poglavju Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje določeni za podizvajalce, kar izkažejo s podpisom ESPD obrazca. V kolikor bo nominirani podizvajalec zahteval neposredno plačilo od naročnika, mora predložiti zahtevo za neposredno plačilo, katerega mora podpisati tudi ponudnik oziroma vodilni partner v primeru skupne ponudbe.

Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD teh podizvajalcev,

- priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje tako naročnika kot tudi glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

-	glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika;

-	glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila s strani naročnika, bo naročnik od glavnega izvajalca najpozneje v roku 60 dni od plačila končnega računa zahteval pisno izjavo izvajalca in podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, izvedene v predmetnem javnem naročilu. V kolikor izjava ne bo predložena bo naročnik sprožil postopek za ugotovitev prekrška, skladno z določili ZJN-3.

V kolikor bo glavni izvajalec nastopil s podizvajalcem, mora v ponudbi  predložiti zgoraj navedena dokazila, katera bo moral predložiti tudi v primeru zamenjave podizvajalca in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Naročnik bo skladno z določilom četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zavrnil podizvajalca, ki izpolnjuje obvezne in neobvezne razloge za izključitev. V kolikor bo naročnik presodil, da bi zamenjava podizvajalca ali vključitev novega podizvajalca vplivalo na nemoteno delo, ali če novi podizvajalec ne izpolnjuje zahtev, kot jih je naročnik določil za podizvajalce, bo podizvajalca zavrnil v roku 10 dni od prejema predloga o zamenjavi ali vključitvi novega podizvajalca.

Ponudnik prevzema odgovornost za izvedbo celotnega javnega naročila, vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

V kolikor bo ponudnik nominiral podizvajalca, mora iz ponudbe izhajati podatek o vrsti, vrednosti in obseg del, ki jih nominiran podizvajalec povzema.

# 8 Poslovna skrivnost in varovanje zaupnih podatkov

Ponudnik lahko kot zaupne označi dokumente, ki vsebujejo osebne podatke, pa ti niso vsebovani v nobenem javnem registru ali drugače javno dostopni, in poslovne podatke, ki so z Zakonom o poslovni skrivnosti označeni kot zaupni. Poslovna skrivnost zajema nerazkrito strokovno znanje, izkušnje in poslovne informacije, ki izpolnjuje naslednje zahteve:

-        je skrivnost, ki ni splošno znana ali lahko dosegljiva osebam v krogih, ki se običajno ukvarjajo s to vrsto informacij;

-        ima tržno vrednost;

-        imetnik poslovne skrivnosti je v danih okoliščinah razumno ukrepal, da jo ohrani kot skrivnost.

Iz ponudbe mora jasno in enoznačno izhajati, kateri podatek predstavlja poslovno skrivnost, za kar mora ponudnik izkazati izpolnjevanje vseh kumulativno določenih pogojev iz Zakona o poslovni skrivnosti.

Kot zaupne podatke ali poslovno skrivnost ni mogoče označiti podatkov, ki so predmet vrednotenja ocenjevanja ponudb (tehnične specifikacije iz specifikacije, količina iz specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe, merila za izbor) oziroma na podlagi predpisov in prakse Državne revizijske komisije ne sodijo pod zaupne ali ne morejo predstavljati poslovne skrivnosti.

Ponudniki, ki z udeležbo v postopku oziroma v izvajanju pogodbenih obveznosti izvedo za zaupne podatke, so jih dolžni varovati v skladu s predpisi.

# 9 Posredovanje podatkov naročniku

Izbrani ponudnik mora pred podpisom pogodbe posredovati podatke o:

  - svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

  - gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Zaželeno je, da se izjava predloži že v fazi oddaje ponudbe.

# 10 Sklenitev pogodbe

Pogodba bo sklenjena tudi pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del ter zavarovanja odgovornosti, kot izhaja iz vzorca pogodbe in navodil ponudnikom.

S podpisom ESPD obrazca ponudnik izkaže razumevanje in soglasje k navedenemu v gornjem odstavku.

Če se ponudnik v osmih (8) dneh po pozivu k podpisu pogodbe ne bo odzval in podpisal pogodbe, lahko naročnik šteje, da je odstopil od ponudbe. V tem primeru bo naročnik unovčil celotno finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki mu ga je predložil ponudnik, ki je odstopil od ponudbe, prav tako pa lahko naročnik od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse morebitno dodatno nastale škode zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

V kolikor ponudnik ne pristopi k podpisu pogodbe, ne da bi zato bili podani objektivni razlogi, bo naročnik na pristojni organ podal predlog za uvedbo prekrška po četrti točki prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

# 11. Merilo za izbor

Naročnik bo izbral ekonomsko najugodnejšo ponudbo, pri čemer bo kot merilo upošteval najnižjo ponudbeno ceno v EUR brez DDV.

Pri izračunu ponudbene vrednosti morajo ponudniki upoštevati vse elemente, ki vplivajo na izračun cene: kot so stroški dobavljenega materiala, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacija, zavarovanja gradbišča, ureditev dostopnih varnih poti, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila ter vsi ostali elementi, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev in ureditev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroškov potrebnih zapor, stroškov gradbiščne ureditve, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, stroškov za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje, stroškov monitoringa za hrup in prašne delce, vsi stroški povezani z morebitno zaustavitvijo gradbišča, vseh ostalih stroškov povezanih z izvedbo javnega naročila ter vseh ostalih elementov, ki so razvidni iz popisa dela in materiala ter pogodbe in vplivajo na izračun cene.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po pogodbi.

V kolikor ponudnik vpiše ceno nič (0) EUR ali ne vpiše vrednosti postavke, se šteje, da ponuja postavko brezplačno. V kolikor bo prišlo do navedb različnih vrednosti (različna vrednost vpisana v eJN, obrazec Ponudbeni predračun in kot izhaja iz excel tabele), bo naročnik upošteval vrednost iz excel tabele.

Ponudnik izjavlja, da je preveril pravilnost nastavljenih formul in izračunavanja ponudbene cene.

Ponudnik s ponudbo izjavlja, da je pregledal projektno dokumentacijo, da je z njo v celoti seznanjen in se z njo strinja, da jo smatra kot logično in celovito ter da poseduje strokovno znanje, da bo dela izvedel skladno s projektnimi zahtevami in določili.

Ponudnik predloži ponudbo tako, da izpolni Ponudbeni predračun in kot prilogo predložil izpolnjen popis del (EXCEL tabela) , ki se naloži v zavihek »Druge priloge«.

V primeru, da bosta dva ali več ponudnikov ponudila enako ponudbeno ceno, bo ponudnik izbran z žrebom pred strokovno komisijo naročnika, kamor bodo povabljeni tudi predstavniki ponudnikov z enako ponudbeno ceno v EUR brez DDV.  Naročnik bo ponudnike navedel v zaprti ovojnici. Ponudniki se bodo uvrstili na mesta glede na vrstni red žrebanja. Izbrana bo ponudba, ki bo prva izžrebana, na naslednja mesta se uvrstijo ponudbe glede na čas žreba.

# 12. Finančna zavarovanja

Ponudnik mora za zavarovanje izpolnitve svoje obveznosti naročniku predložiti finančna zavarovanja, kot izhajajo iz vzorcev v tej dokumentaciji, oziroma na dokumentih, ki se po vsebini ne smejo razlikovati od vzorcev finančnih zavarovanj iz razpisne dokumentacije. Ponudnik lahko kot finančno zavarovanje predloži tudi ustrezno zavarovanje pri zavarovalnicah, ki pa se po vsebini ne sme razlikovati od vzorca finančnih zavarovanj.

Pri ponudbi s podizvajalci zavarovanje predloži glavni ponudnik, pri skupni ponudbi pa nosilec posla.

Izbrani ponudnik, s katerim sklene naročnik pogodbo, jamči za odpravo vseh vrst napak oziroma nepravilnosti, skladno z določili Obligacijskega zakonika in predpisi, ki urejajo področje predmeta javnega naročila.

## 12.1 Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti zavarovanje za resnost ponudbe, ki je skladno z vzorcem Zavarovanje za resnost ponudbe.

Veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe mora veljati  sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Zavarovanje za resnost ponudbe bo unovčeno v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

- ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

- ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom,

- ne predloži zavarovanja odgovornosti.

V primeru, če ponudba zahtevanega zavarovanja za resnost ponudbe ne bo vsebovala ali ta ne bo skladna z zahtevami razpisne dokumentacije ali vzorcem iz razpisne dokumentacije, bo naročnik ponudbo kot nedopustno izločil iz postopka nadaljnjega ocenjevanja.

Vrednost finančnega zavarovanja za resnost ponudbe mora znašati 80.000,00 EUR.

## 12.2. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izbrani ponudnik mora najpozneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe (v kolikor bo pred podpisom pogodbe pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje) oziroma od oddaje pisnega obvestila naročnika o nastopu odložnega pogoja kot pogoj za veljavnost izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV z veljavnostjo 40 dni po poteku roka za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti. Naročnik bo pri vsaki situaciji zadržal 5% do podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del.

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

## 12.3. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Izbrani ponudnik mora do roka za primopredajo (primopredajni zapisnik o prevzemu izvedenih gradbenih del)  izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% končne realizirane pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Finančno zavarovanje za odpravo napak mora biti veljavno do konca splošnega garancijskega roka za odpravo napak v garancijski dobi za obdobje 2 leti na vgrajeno opremo in 5 let in 60 dni po primopredaji objekta za izvedena gradbeno-obrtniška dela v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Izvajalec jamči tudi za odpravo napak vezanih na solidnost gradnje in konstrukcijo v roku 10 let po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del.

Z oddajo ponudbe ponudnik izrazi strinjanje z zahtevo naročnika in vsebino vzorca finančnega zavarovanja.

# 13 Razlogi za izključitev in pogoji za priznanje sposobnosti

Naročnik bo iz postopka javnega naročanja izločil ponudnika, ki bo izpolnjeval naslednje razloge za izključitev:

## 13.1. Predhodna nekaznovanost

Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi na podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec in v ESPD navede podatke o pristojnih osebah, med drugim se mora vpisati EMŠO, da bo lahko naročnik preveril stanje v aplikaciji e- dosje.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodba-mi«), V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA, v navedena polja vpišete podatke, ki jih od vas zahteva ESPD. V primeru, da uveljavljate popravni mehanizem, z odgovorom »Da« na vprašanje »Ste sprejeli ukrepe, s katerimi ste dokazali svojo zanesljivost ("samočiščenje")?« v polje »Prosimo opišite jih*« napišete kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

(v »Del III: Razlogi za izključitev, Oddelek D: Nacionalni razlogi za izključitev«) za izključitveni razlog iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3 (kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1). V kolikor je vaš odgovor v tem primeru DA in uveljavljate popravni mehanizem, kršitve in ukrepe, s katerimi lahko dokažete svojo zanesljivost kljub obstoju navedenega razloga za izključitev, navedite v lastni izjavi.

Namesto pooblastil se lahko za slovenske ponudnike in državljane v ponudbi predloži izpis iz ustreznega registra, kakršen je sodni register, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. Za tuje ponudnike in državljane je zaželeno, da se v ponudbi predloži izpis iz kazenske evidence, ki ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt ali katere državljan je fizična oseba in iz katerega je razvidno, da ne obstoji razlog za izključitev. Če država članica ali tretja država dokumentov in potrdil ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

Dopusti se popravni mehanizem.

## 13.2. Uvrstitev v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja

Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.3. Neplačane davčne obveznosti in socialni prispevki

Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 EUR ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.4. Kršitev delovnopravne zakonodaje

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt, če je organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo za oddajo ponudb, pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delom, delovnim časom, počitku, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razlog za izključitev se nanaša v primeru skupne ponudbe na vsakega izmed partnerjev, v primeru nastopa s podizvajalci pa tudi za podizvajalce.

DOKAZILA:

- Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

Ponudnik lahko uveljavlja popravni mehanizem.

POGOJI ZA SODELOVANJE

## 13.6. Registracija dejavnosti

Ponudnik mora imeti registrirano dejavnost, ki je predmet javnega naročila.

Dokazilo: Ponudnik/partner/podizvajalec izpolni ESPD obrazec

## 13.7. Reference gospodarskega subjekta

Naročnik bo priznal usposobljenost ponudniku, ki bo izkazal, da je v zadnjih 15 letih pred objavo obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil že izvedel in zaključil:

1. najmanj eno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CCSI spadajo med 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo v skupni bruto površini vsaj 2.500 m2 brez garaž.

in

2 najmanj en projekt, ki vključuje izgradnjo ali rekonstrukcijo čistih prostorov, ki dosegajo stopnjo čistosti najmanj ekvivalentno razredu B po GMP ter je površina znašala  200 m2, projekt pa je bil  izveden v reguliranem ali nadzorovanem okolju, ki zahteva kvalifikacijo ali validacijo prostora.

3 uspešno izveden projekt, ki vključuje izvedbo kompleksnih sistemov (izpolnjeno kumulativno: HVAC z večstopenjska filtracija, tlačna kaskada in nadzor mikrobiološke kontaminacije), namenjenih za doseganje stopnje čistosti najmanj ekvivalentno razredu B po GMP in je površina znašala  200 m2 ter je bil izveden v reguliranem ali nadzorovanem okolju, ki zahteva kvalifikacijo ali validacijo prostora.

.

4. . Najmanj eno gradnjo objekta z izvajanjem varovanja gradbene jame in sicer:

-z izvedbo podpiranje gradbene jame globine več kot 9m z razporami (jeklo, beton…) v enem ali več nivojih,

- z izvedbo izkopa gradbene jame globine več kot 9m

5.  Najmanj eno gradnjo objekta z izvedbo uvrtanih pilotov globine več kot 20 metrov za namene temeljenja objekta ali varovanja gradbene jame

4.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano (velja za reference 1, 4 in 5)

Velja za referenci 2 in 32: Kot datum zaključenega projekta se šteje datum izdaje verifikacijskega odločbe ali GMP certifikata.

Pogoj lahko ponudnik izpolni skupaj s partnerji ali s podizvajalci.

Ponudnik, partner v ponudbi ali podizvajalec, ki je priglasil referenco, mora biti dejanski izvajalec del, kar mora iz ponudbe jasno in nedvoumno izhajati.

Dokazilo: Ponudnik izpolni obrazec Referenca in predloži dokazilo v obliki potrdila, ki ga izda pristojni organ državnega naročnika oziroma zasebna družba ali zasebnik ali v originalu ali v fotokopiji ali na obrazcih, ki po vsebini vsebujejo podatke iz obrazca Potrdilo o referenčnem projektu.

## 13.8. Kadrovska usposobljenost

Ponudnik mora nominirati ustrezen kader, skladno z veljavno področno zakonodajo.

Za izkazovanje kadrovske strukture ponudnik izpolni obrazec Seznam kadrov in predloži potrdila o ustrezni kvalifikaciji nominiranega kadra. Za izkazovanje kadrovskih referenc se predloži izpolnjen obrazec Referenčno potrdilo o  referencah kadra in potrjena potrdila Reference kadra in predložiti zahtevana dokazila.

V primeru nominacije tujega pooblaščenega strokovnjaka se predloži tudi Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije.

Vsi nominirani kadri morajo znati slovenski jezik in sicer na nivoju B1 v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je državljan Republike Slovenije ali je zahtevano formalno izobrazbo po Gz-1 pridobil v Republiki Sloveniji ali razpolaga s potrdilom, izdanim s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL. Ponudnik mora v ta namen do podpisa pogodbe predložiti dokazilo o državljanstvu Republike Slovenije, dokazilo o pridobitvi formalne izobrazbe v Republiki Sloveniji, dokazilo o znanju slovenskega jezika, izdano s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages – CEFRL.

# 13.8.1. Vodja del s področja gradbeništva

Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del s področja gradbeništva.

Vodja del s področja gradbeništva mora:

-  biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID)  in GZ-1 za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

- je v   zadnjih 15  letih pred objavo predmetnega javnega naročila  vodil  gradnjo objekta eno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CCSI spadajo med 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo v skupni bruto površini vsaj 2.500 m2 brez garaž.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

# 13.8.2. Vodja gradnje

Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo gradnje.

Vodja gradnje mora:

- biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

- je v   zadnjih 15  letih pred objavo predmetnega javnega naročila  vodil  gradnjo objekta eno gradnjo objekta, ki po klasifikaciji CCSI spadajo med 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo v skupni bruto površini vsaj 2.500 m2 brez garaž.

Kot zaključena dela bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Ponudnik lahko za vodjo del s področja gradbeništva in vodjo gradnje nominira isti kader.

# 13.8.2. Vodja del s področja strojništva

Vodja del s področja strojništva mora:

-  biti vpisan v imenik pri IZS in sicer imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

- je v zadnjih 15 letih pred objavo predmetnega javnega naročila vodil strojna dela kot (odgovorni) vodja posameznih del pri gradnji objekta, ki po klasifikaciji CCSI spadajo med 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo v skupni bruto površini vsaj 2.500 m2 brez garaž.

# 13.8.3. Vodja del s področja elektrotehnike

Ponudnik mora v ponudbi nominirati vodjo del s področja elektrotehnike

Vodja del s področja elektrotehnike:

-  biti vpisan v imenik pri IZS in sicer v imenik aktivnih vodij del v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami, v nadaljevanju ZAID) in GZ-1 za poklicni naziv Vz-vodja del, ali v Imenik pooblaščenih inženirjev z aktivnim poklicnim nazivom v skladu z Zakonom o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, s spremembami; v nadaljevanju ZAID) in Gz-1  za poklicni naziv PI – Pooblaščeni inženir;

-  v zadnjih petnajstih letih pred objavo predmetnega javnega naročila nastopal kot (odgovorni) vodja del s področja elektrotehnike pri gradnji objekta, ki po klasifikaciji CCSI spadajo med 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 1264 Stavbe za zdravstveno oskrbo v skupni bruto površini vsaj 2.500 m2 brez garaž.

Kot zaključeno referenčno delo bo naročnik upošteval projekte, kjer je bilo v referenčnem obdobju pridobljeno uporabno dovoljenje oziroma potrjen primopredajni zapisnik za objekte, kjer uporabno dovoljenje ni bilo izdano.

Velja za vse nominirane kadre:

Vodja gradnje in vodja del za gradbeništvo, elektro in strojna dela morajo biti prisotni na vseh koordinacijskih in ostalih sestankih ter na gradbišču najmanj 4 x tedensko po najmanj 2 uri dnevno, kadar se izvajajo dela s področja, ki jih prevzema posamezni vodja del/gradnje ter po potrebi oziroma na zahtevo naročnika.

Strokovno funkcijo, ki je razpisana v naročnikovi dokumentaciji, lahko opravlja izključno strokovni kader, ki je v ponudbi imenovan za opravljanje te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader tekom izvajanja pogodbe ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec, na podlagi soglasja naročnika, zamenja priglašeni strokovni kader z drugim strokovnim kadrom, pod pogojem, da ta izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije.

V kolikor ne bo sodeloval v ponudbi nominiran kader in za nesodelovanje ne obstojijo objektivno opravičljive okoliščine, bo za vsako neprisotnost posameznega kadra naročnik obračunal pogodbeno kazen v višini 3.000 EUR. Kot objektivna okoliščina, ki opravičuje neprisotnost kadra je, našteto primeroma, a ne izključno bolezen, upokojitev, menjava službe, smrt o čemer bo moral ponudnik predložiti dokazila. Odsotnost kadra zaradi zasedenosti z delom za druge gradbene projekte ni opravičljiv razlog.

# 13.9. Finančna sposobnost

Ponudnik  mora imeti vsakoletni čisti prihodek od prodaje v zadnjih dveh poslovnih letih, za katera je ponudnik dolžan oddati poročilo o poslovanju (računovodske izkaze poslovnega izida) do dneve objave obvestila o naročilu, najmanj 30 mio EU.

Dokazilo:

-	Ponudnik/partner izpolni ESPD

Ponudniki, ki nimajo sedeža v Republiki Sloveniji, predložijo bilance uspeha in bilance stanja oziroma druga dokazila o višini povprečnih letnih prihodkov.

Zahtevo mora izkazovati tako ponudnik, kakor partner.

# 13.10. Druge zahteve naročnika -Terminski plan

Obstoječe stavbe Kemijskega inštituta bodo med gradnjo v uporabi, torej bodo v njih uporabniki ter bodo v njih potekali delovni procesi. V nekaterih izmed laboratorijev poteka delo z občutljivo opremo oz. je ključno, da procesi dela niso nepričakovano prekinjeni. Skladno s tem je predvidena faznost rušitve in gradnje posameznih stavb oz. njihovih delov. Predlagana faznost izvedbe mora biti v celoti upoštevana pri ponudbi, kar vključuje organizacijo gradbišča, dostopov, organizacijo dela, prestavitve strojev in druge opreme, zaščita delov stavb, označevanje začasnih poti, zaščita odprtin na meji faz ipd. Vsa izvedbena dela, ki bi v kakršnikoli meri lahko vplivala na delo zaposlenih v obstoječih stavbah, morajo biti predhodno usklajena in potrjena s strani uporabnika oz. investitorja. Skladno z večimi fazami gradnje je bil izdelan tudi prilagojen požarni red glede na spremenjene poti oz. dostope. Izvajalec je dolžan izpolniti zahteve iz predlaganega požarnega reda ali izdelati nov požarni red skladno s spremenjenim postopkom oz. načinom izvedbe.

Pred izvedbo del, ki so predvidene s tem načrtom oz. projektom 234/2024, so bila v 1. fazi izvedena že pripravljalna dela, ki so vključevala rušitev in izvedbo varovanja brežin in izkopov ter delna izvedba Stavbe 7b. Dela predvidena s tem načrtom se torej izvajajo od 2. faze dalje.

FAZNOST IZVEDBE:

- Faza: rušitev obstoječih objektov in zaščita brežin ter sosednjih objektov (diafragma). Ta dela so že izvedena in so del ločene projektne dokumentacije.

- Faza, ki se deli na več podfaz:

  - Gradnja Stavbe 5, rušitev vzhodnega požarnega stopnišča in dela nadstreška vratarnice ter gradnja Stavbe 8a, dela v Stavbi 4 (prenova niza pisarn in sanitarij ob V fasadi, izvedba vertikale instalacij, postavitev strojne opreme na streho Stavbe 4), izvedba trase elektro SN voda preko parkirišča, dokončanje Stavbe 7b.

  - Gradnja dela Stavbe 7a za premestitev dušikove postaje, rušitev dušikove postaje in gradnja Stavbe 6,  posegi v Stavbi 4 in Stavbi 1 na stiku s Stavbo 6, posegi v Stavbi 3 ma stiku s Stavbo 6

  - Dokončanje Stavbe 7a, selitev diesel agregata na novo začasno lokacijo, rušitev zahodnega požarnega stopnišča in gradnja Stavbe 8b s selitvijo kompresorske postaje, rušitev začasne kompresorske postaje in diesel agregata,  ter obnova avle Stavbe 1 in avle Stavbe 4.

Vsa dela vezana na izvedbo predmeta naročila morajo biti izvedena v rokih:

FAZA 2.1 - IZGRADNJA OBJEKTOV 5 IN 8a IN DELNA PRENOVA OBJEKTA 4 TER DOKONČANJE OBJEKTA 7b v roku 600 dni od uvedbe v delo, pri čemer se v rok šteje tudi pridobitev delnega uporabnega dovoljenja.

FAZA 2.2 - IZGRADNJA OBJEKTA 6 IN 7a, DELNA PRENOVA V OBJEKTIH 1. 3. in 4 v roku 210 dni od zaključka faze 2.1.

FAZA 2.3 – DOKONČANJE OBJEKTA 7a IN IZGRADNJA OBJEKTA 8b TER OBNOVA AVLE V OBJEKTIH 1 IN 4 v roku 185 dni od  zaključka faze 2.2.

Faznost vključno z organizacijo gradbišča za posamezno fazo, z dostopi do gradbišča in obstoječih stavb je prikazana v posebni grafiki, ki je del projektne dokumentacije. Organizacijo gradbišča v več fazah, začasni dostopi in prehodi, njihova izvedba in označitev, časovno in prostorsko usklajevanje z uporabnikom ipd. je ključni del izvedbe in jo mora ponudnik vračunati v ponudbeno ceno!

Dnevi so določeni kot koledarski dnevi.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža sprejemanje in soglasje k predvidenemu terminskemu planu izvedbe dela, podroben gantogram se uskladi z naročnikom in se predloži v roku, določenem v pogodbi.

# 13.11. Zavarovanje odgovornosti

Izbrani ponudnik bo moral v roku 10 delovnih dni po oddaji obvestila o realizaciji odložnega pogoja pridobitve pravnomočnega gradbenega dovoljenja oz. od sklenitve pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja:

Zavarovalno kritje mora biti veljavno od začetka gradbenih del – uvedbe v delo do podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del.

V primeru dodatnih del, oziroma aneksov k tej pogodbi, bo izvajalec razširil zavarovalno kritje tudi na ta dela, ter podaljšal čas zavarovalnega kritja v primeru podaljšanja časa izvedbe del.

I.

- Gradbeno zavarovanje v višini (vrednost investicije 2. faza) EUR, s katerim bo zavarovan objekt v gradnji - material in oprema, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt v gradnji in je last naročnika ali drugih oseb – zahteva se zavarovanje proti vsem rizikom, vendar najmanj za nevarnosti: požarnega zavarovanja (požar, vihar, strela, toča, eksplozija, manifestacija in demonstracija, padec zračnega plovila), gradbene nezgode, nevarnosti ledu, mraza, teže snega, dežja (padavin), izliva vode, odtrganja in zrušenja zemljišča, zemeljskega usada, zemeljskega plazu, potresa, vlomske tatvine, nespretnost, malomarnost in naklep delavcev, nevarnost poplave, visoke vode, talne vode, udarec vozila ali delovnega stroja, objestna dejanja tretjih oseb,

Vključeni morajo biti tudi stroški čiščenja in rušenja z najmanj zavarovalno vsoto (na 1. riziko):  3% od zavarovalne vsote po gornjem odstavku

- Zavarovanje obstoječega premoženja (znotraj in ob gradbišču), ter premoženja na katerem se izvajajo gradbena dela, ter objekti, ki se nahajajo znotraj gradbišča in jih ima zavarovanec na skrbi, v varstvu ali pod nadzorom in premičnine last investitorja ali naročnika, ki se nahajajo v teh objektih; posamezna že izvedena gradbena ali obrtniška dela ali nedokončani gradbeni objekti, katere je v dokončno izdelavo prevzel izvajalec del; drugi deli objekta v gradnji ali montaži, ki jih izvajajo drugi izvajalci; z zavarovalno vsoto 5.000.000,00 EUR, za škodo v povezavi z izvajanjem gradbenih del.

Vključene morajo biti tudi posledične škode – stroški obratovalnega zastoja v pod-limitu 500.000 EUR.

Vključeni morajo biti tudi stroški čiščenja in rušenja z najmanj zav. vsoto (na 1. riziko): 400.000 EUR

- Izvajalec zavaruje proti nevarnostnim navedenim v 1. odstavku tudi: orodje, naprave, aparati, delovni stroji brez lastnega pogona za premikanje in pomožni gradbeni material ter gradbena oprema in pomožni objekti za izvajanje zavarovanega objekta v gradnji (ki niso ali so le delno zajeti v predračunski vrednosti projekta); stvari delavcev, ki opravljajo delo, poslovno-tehnična dokumentacija, vključno z gradbeno knjigo in gradbenim dnevnikom; stroški za navoz in nasipanje odnesenega materiala na gradbišče zaradi delovanja ene izmed zavarovanih nevarnosti; stroški za zapolnitev naravnih ali ob škodi nastalih votlin; višji stroški popravila zaradi nadurnega, nočnega in prazničnega dela ter hitrega prevoza. Zavarovalna vsota za v tem odstavku navedene predmete zavarovanja mora biti najmanj 100.000,00 EUR, način zavarovanja: na 1. riziko.

- V gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v času garancije, ki krije škodo, katera nastane na izgotovljenem objektu v garancijskem roku: 24 mesecev po primopredaji objekta, zaradi napak, ki imajo vzrok v izvajanju gradnje.

- V zavarovanje morajo biti vključene tudi škode iz naslova napake v projektu in napake v uporabljenih materialih.

II.

- Zavarovanje splošne civilnopravne odgovornosti, z vključeno delodajalčevo odgovornostjo, vse brez omejitev, za ves čas trajanja izvedbe del z zavarovalno vsoto 1.000.000,00 EUR.  Zavarovanje mora kriti škodo zaradi poškodovanja oseb (telesne poškodbe, obolenja ali smrt osebe) ter škodo na stvareh (poškodbo, uničenje ali okvaro stvari),

- V kritje morajo biti vključeni vsi zaposleni, tudi delavci vseh podizvajalcev – vključitev delodajalčeve odgovornosti

- Kriti morajo biti medsebojni zahtevki odškodninski zahtevki so-zavarovancev (navzkrižna odgovornost)

- Krite morajo biti tudi posledične škode: stroški obratovalnega zastoja, v pod-limitu 500.000 EUR.

- V zavarovanje mora biti vključena tudi civilno-pravna odgovornost v času garancije: za 24. mesecev

Soudeležba pri škodi: dovoljena je soudeležba pri škodi – franšiza v višini največ 5.000,00 EUR pri I. in II. Točki zgoraj. Izvajalec mora sam sanirati škode in poplačati odškodninske zahtevke v zneskih, ki ne presegajo odbitne franšize.

V kolikor izbrani ponudnik ne bo predložil zavarovanja, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, hkrati pa je predložitev zavarovanja odgovornosti odložni pogoj za veljavnost pogodbe.

V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji skupaj.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe izraža strinjanje z dano zahtevo.

# 13.12. Zavarovanje gradbišča in načrt gradbišča

Ponudnik je obveščen, da bo moral na lastne stroške zagotoviti varnost uporabnikov okolice gradnje in njihovega premoženja v okolici gradbišča ter nemoteno in varno uporabo teh objektov. Zagotoviti mora  varen dostop preko gradbišča, kjer se bodo dela izvajala, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki  sicer niso na območju vzdrževalnih del  tega javnega naročila in jih po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje.

Izvajalec bo moral organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom (približno 400 oseb dnevno)  omogočen dostop in zagotovljena varnost. Izvajalec bo moral dela izvajati skladno z navodili naročnika ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu. Izvajalec bo moral pri izvajanju del upoštevati navodila ponudnika, sicer je lahko odstranjen iz objekta. Tekom gradnje bo v obstoječih stavbah Kemijskega inštituta potekalo delo več sto zaposlenih, ki delujejo v širokem razponu raziskovalne dejavnosti. Izvajalec je dolžan organizacijo gradbišča in termin del poleg ukrepov predvidenih v projektni dokumentaciji dodatno uskladiti v dogovoru z naročnikom. Posebej posegi v priključke komunalne infrastrukturo in gradbeni posegi s povzročanjem vibracij morajo biti predhodno in natančno časovno usklajeni.

Izbrani ponudnik bo moral upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih navodili naročnika.

Dokazilo: Ponudnik z oddajo ponudbe in ESPD obrazca izraža sprejemanje in soglasje k navedenim zahtevam.

# 13.13. Izvedba predmeta v skladu s pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili

Ponudnik mora izvesti predmet javnega naročila v skladu s vsemi pravnimi predpisi, pravili stroke in navodili strokovnega nadzora in naročnika.

Projekt se izvaja skladno z načelom, da se ne škoduje bistveno DNSH, na način, kot izhaja iz priloge Priloga DNSH.

# 13.14. Spoštovanje omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije

V skladu z določilom prvega odstavka 5k člena Uredbe Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, je prepovedano dodeljevanje ali nadaljnje izvajanje kakršnih koli javnih naročil ali koncesijskih pogodb:

a)	ruskim državljanom ali fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji,

b)	pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalcem, dobaviteljem ali subjektom, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Dokazilo: Ponudnik potrdi izpolnjevanje pogoja s podpisom obrazca ESPD in predloži Izjava glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini« za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi v deležu vsaj 10% vrednosti naročila.

# 14. Pravna podlaga

V postopku oddaje javnega naročila in tekom izvedbe javnega naročila je potrebno med ostalimi predpisi upoštevati:

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Uradni list RS, št. 91/15, Uradni list Evropske unije, št. 307/15, 307/15, 337/17, 337/17, Uradni list RS, št. 14/18, 69/19 - skl. US, Uradni list Evropske unije, št. 279/19, 279/19, Uradni list RS, št. 49/20 - ZIUZEOP, 80/20 - ZIUOOPE, 152/20 - ZZUOOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 15/21 - ZDUOP, 112/21 - ZNUPZ, 206/21 - ZDUPŠOP, 121/21, Uradni list Evropske unije, št. 398/21, 398/21, Uradni list RS, št. 10/22, 74/22 - odl. US, 100/22 - ZNUZSZS, 141/22 - ZNUNBZ, 158/22 - ZNPOVCE, 28/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZF);

- Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije /ZIntPK/ (Uradni list RS, št. 69/11 - uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 - ZDeb, 16/23 - ZZPri);

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 - ZTP-D, 63/13, 90/14 - ZDU-1l, 95/14 - ZIPRS1415-C, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 60/17, 72/19, 95/23 - ZIUOPZP, 131/23 - ZORZFS);

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP-UPB2/ (Uradni list RS, št. 24/06 - uradno prečiščeno besedilo, 105/06 - ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 36/20 - ZZUSUDJZ, 61/20 - ZZUSUDJZ-A, 175/20 - ZIUOPDVE, 203/20 - ZIUPOPDVE, 3/22 - ZDeb)

- Zakon o pravdnem postopku /ZPP-UPB3/ (Uradni list RS, št. 73/07 - uradno prečiščeno besedilo, 45/08 - ZArbit, 45/08, 111/08 - odl. US, 121/08 - skl. US, 57/09 - odl. US, 12/10 - odl. US, 50/10 - odl. US, 107/10 - odl. US, 75/12 - odl. US, 76/12 - popr., 40/13 - odl. US, 92/13 - odl. US, 6/14, 10/14 - odl. US, 48/14, 48/15 - odl. US, 6/17 - odl. US, 10/17, 32/18, 16/19 - ZNP-1, 70/19 - odl. US, 1/22 - odl. US, 3/22 - ZDeb, 126/2);

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014 str. 65; v nadaljnjem besedilu: Direktiva 2014/24/EU)

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2024 in 2025 (Uradni list RS, št. 123/23);

- Zakon o javnih financah /ZJF/ (Uradni list RS, št. 11/11 - uradno prečiščeno besedilo, 14/13, 110/11 - ZDIU12, 46/13 - ZIPRS1314-A, 101/13, 101/13 - ZIPRS1415, 38/14 - ZIPRS1415-A, 14/15 - ZIPRS1415-D, 55/15 - ZFisP, 96/15 - ZIPRS1617, 80/16 - ZIPRS1718, 71/17 - ZIPRS1819, 13/18, 75/19 - ZIPRS2021, 36/20 - ZIUJP, 61/20 - ZDLGPE, 89/20, 195/20 - odl. US, 203/20 - ZIUPOPDVE, 174/20 - ZIPRS2122, 15/21 - ZDUOP, 187/21 - ZIPRS2223, 29/22 - ZUOPDCE, 163/22 - ZPGOPEK, 150/22 - ZIPRS2324, 18/23 - ZDU-1O, 76/23, 88/23 - ZOPNN-F, 95/23 - ZIUOPZP, 117/23);

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti /ZAID/ (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 - odl. US);Gradbeni zakon /GZ/ (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 78/23 - ZUNPEOVE, 95/23 - ZIUOPZP, 121/23 - skl. US, 131/23 - ZORZFS, 133/23);

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Uradni list RS, št. 43/11);

- Uredba o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23);

- Uredba o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16)

- Obligacijski zakonik /OZ-UPB1/ (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18)

- Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES

- Direktiva Sveta št. 89/665/EGS z dne 21. 12. 1989 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o uporabi revizijskih postopkov oddaje javnih naročil za preskrbo in javnih naročil za gradnje (UL L št. 395 z dne 30. 12. 1989, str. 33), nazadnje spremenjene z Direktivo 2014/23/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o podeljevanju koncesijskih pogodb (UL L št. 94 z dne 28. 3. 2014, str. 1);

- vso relevantno dokumentacijo, vključno s predpisi vezanimi na sofinanciranje.

# 15.  Pouk o pravnem sredstvu

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, se vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevek za revizijo mora vsebovati vse podatke in dokazila, kot jih določa 15. člen ZPVPJN. Skladno z drugo alinejo prvega odstavka 71. člena ZPVPJN znaša taksa za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, če se javno naročilo oddaja po odprtem postopku 4.000,00   EUR. Taksa se plača na transakcijski račun odprt pri Banki Slovenije, Slovenska cesta 35, 1505 Ljubljana, Slovenija št. SI56 0110 0100 0358 802, SWIFT koda BS LJ SI 2X, IBAN SI56011001000358802 in sklic 11 16110-7111290XXXXX.

Dr. Gregor Anderluh, direktor

# Priloge

# Ponudbeni predračun

V postopku oddaje javnega naročila » Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN____/2026 ponudnik:

______________________________________________________________________

(naziv in naslov ponudnika)

podajam ponudbeno ceno za izvedbo del, kot je razvidno iz tega obrazca in priloženega ponudbenega predračuna.

Ponudbena cena:

| Cena v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Vrednost DDV |  |
| Ponudbena vrednost z DDV |  |

Kraj in datum:                                                                          Podpis in žig ponudnika:

Obvezna priloga: Izpolnjen popis del (EXCEL tabela), ki se skupaj z obrazcem predloži med »Druge priloge«

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Datum: _____________

VRSTA: Garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA: ____________________

GARANT: _________________________________________________________

NAROČNIK:____________________________________________________(podatki ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL:   obveznost naročnika iz njegove ponudbe za izvedbo del na podlagi objave javnega naročila Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2, objavljenega na Portalu javnih naročil pod št. objave JN ____/2026. Skladno z navedenim razpisom je naročnik zavarovanja resnosti svoje ponudbe na predmetnem razpisu, dolžan upravičencu predložiti garancijo za resnost ponudbe

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali po SWIFT

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI:

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Upravičenec mora v svoji izjavi navesti (navede se pogoje za unovčitev garancije, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji):

  - če ponudnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

  - če ponudnik, ki ga je naročnik v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne izpolni ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

  - ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom

  - ne predloži zavarovanja odgovornosti.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………., sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, s katero se je naročnik med drugim zavezal, da bo izvedel gradbena dela skladno z zahtevami javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2 (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti, dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti ____________ EUR.

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(5 % pogodbene vrednosti z DDV)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

OBLIKA PREDLOŽITVE v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE: ………………(Garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin. Če kraj predložitve v tej rubriki ni naveden, se predložitev opravi v kraju, kjer je garant izdal garancijo.)

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj

navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik ni izpolnil svoje osnovne obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Podpisi pooblaščenih podpisnikov Garanta

# Zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Kemijski inštitut, Hajdrihova 19, 1000 Ljubljana

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.  z dne  (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA: 5% od pogodbene vrednosti z DDV.  (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: : v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali po SWIFT

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE: (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu naročnika po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									                      (žig in podpis)

PRIJAVA

v postopku oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2 «  oddajamo ponudbo:

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e- pošta in tel. številka) |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) in naziv podizvajalca/ev v primeru nastopa s podizvajalci |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) in naziv partnerjev v primeru skupne ponudbe |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Ponudba velja sedem mesecev po objavi obvestila o naročilu na Portalu javnih naročil.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

 DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Kraj in datum: 					                		  Žig in podpis:

SOdelujoči v ponudbi

Obrazec se izpolni s strani ponudnika. Izpolni se za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. subjekta(obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt in vrsta del (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu) |  |
| Vrednostni delež v % od posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt |  |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

Kraj in datum: 								Žig in podpis:

# Referenca

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2 « podajamo ponudbo ter priglašamo sledečo referenco:

Gradnja objekta

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in klasifikacija objekta |  |
| Pogodbeni partner – investitor referenčne gradnje |  |
| Vrsta in opis del in površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Čisti prostori

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in stopnja čistosti |  |
| Pogodbeni partner –investitor referenčne gradnje |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 |  |
| Datum pridobitve verifikacijske odločbe oz. certifikata |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Čisti prostori

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner –investitor referenčne gradnje |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 |  |
| Datum pridobitve verifikacijske odločbe oz. certifikata |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Gradbena jama

| Naziv reference (navede se projekt, kjer je bila izvedena gradbena jama) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner –investitor referenčne gradnje |  |
| Vrsta in opis del (izpolniti glede na vrsto gradnje v okviru nominirane reference) | - izvedba podpiranja gradbene jame globine več kot ____________m (vpisati razpon) z razporami (jeklo, beton…) v enem ali več nivojih: _______________(navesti št. nivojev) - izvedba izkopa gradbene jame globine več kot ________________ (vpisati globino v m) |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

Gradnja objekta z uvrtanimi piloti

| Naziv reference (navede se projekt, kjer je bila izvedena gradbena jama) |  |
| --- | --- |
| Podatki o izvajalcu referenčnega posla (naziv družbe) |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| Pogodbeni partner –investitor referenčne gradnje |  |
| Vrsta in opis del (izpolniti glede na vrsto gradnje v okviru nominirane reference) | - izvedba uvrtanih pilotov globine več kot ______________ metrov (vpisati dolžino pilotov v m) |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika:

# Potrdilo o referenčnem projektu – gradnja objekta

Naročnik- investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………………..(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel gradnjo objekta

| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| --- | --- |
| Vrsta in opis del in površina v m2 brez garaž |  |
| Klasifikacija CCSI |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis predstavnika investitorja:

# Potrdilo o referenčnem projektu – čisti prostori

Naročnik- investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………………..(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel gradnjo čistih prostorov/ projekt, ki vključuje izvedbo kompleksnih sistemov (izpolnjeno kumulativno: HVAC z večstopenjska filtracija, tlačna kaskada in nadzor mikrobiološke kontaminacije),  (obkrožiti) razreda B ali višje po GMP standardih in sicer:

| Navede se opis objekta, naziv objekta in klasifikacija objekta |  |
| --- | --- |
| Izvedeni so bili sistemi (velja za referenco kompleksnih sistemov | HVAC z večstopenjska filtracija in tlačna kaskada in nadzor mikrobiološke kontaminacije) |
| Površina v m2 |  |

in je bila pravnomočna  verifikacijska odločba oz. certifikat GMO (obkrožiti) izdana dne .................(vpisati)

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis investitorja

# Potrdilo o referenčnem projektu – gradbena jama

Naročnik- investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………………..(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel gradnjo gradbene jame

| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| --- | --- |
| Navede se lastnosti gradbene jame | - izvedba podpiranja gradbene jame globine več kot ____________m (vpisati razpon) z razporami (jeklo, beton…) v enem ali več nivojih: _______________(navesti št. nivojev) - izvedba izkopa gradbene jame globine več kot ________________ (vpisati globino v m) |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis predstavnika investitorja:

# Potrdilo o referenčnem projektu – gradbeni projekt

Naročnik- investitor kateremu je ponudnik opravil

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je gospodarski subjekt

…………………………………………………………………………………………………..(navede se podatke o izvajalcu del)

izvedel gradnjo gradbene jame

| Navede se opis objekta, naziv objekta |  |
| --- | --- |
| Navede se lastnosti gradbene jame | - izvedba uvrtanih pilotov globine več kot ______________ metrov (vpisati dolžino pilotov v m) |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |

Izvajalec je v celoti upošteval naše zahteve in spoštoval pogodbena določila ter ponudnikovo delo ocenjujemo kot strokovno, kvalitetno in v skladu s predpisi.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis predstavnika investitorja:

# Seznam kadrov

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2  nominiramo sledeči kader:

| Položaj | Ime in priimek | Izobrazba in pridobljen strokovni naziv | Zaposlen pri – navede se delodajalca nominiranega kadra |
| --- | --- | --- | --- |
| Vodja del s področja gradbeništva |  |  |  |
| Vodja gradnje |  |  |  |
| Vodja del s področja strojništva |  |  |  |
| Vodja del s področja elektrotehnike |  |  |  |

Kraj in datum:                                                                                Žig in podpis ponudnika

Obvezne priloge:

- dokazilo o vpisu v Imenik IZS

# Izjava o pridobitvi priznanja poklicne kvalifikacije

Ponudnik ______________________________________________________________

(vpiše se naziv in sedež ponudnika)

ki je v postopku oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2« ponudbi kot vodjo del s področja ________________________(ponudnik vpiše položaj nominiranega kadra)

(ime in priimek)

- s stalnim prebivališčem

(naslov, hišna številka, kraj in poštna številka, država)

izjavljam, da bomo pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi del predložili dokazilo, da je imenovani kader pridobil priznanje poklicne kvalifikacije skladno z veljavno slovensko gradbeno zakonodajo.

Kraj in datum:                                             Žig in podpis ponudnika:

Reference kadra

V postopku oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2  nominiramo sledeči s referenčnimi izkušnjami:

Vodja del s področja gradbeništva

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o vodji del s področja gradbeništva na referenčnem projektu |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in naslov objekta ter klasifikacija objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Vodja gradnje-

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o vodji gradnje na referenčnem projektu |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in naslov objekta ter klasifikacija objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Vodja del s področja elektrotehnike

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o vodji del s področja elektrotehnike na referenčnem objektu |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in naslov objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Vodja del s področja strojništva

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o vodji del s področja elektrotehnike na referenčnem objektu |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in naslov objekta |  |
| Pogodbeni partner – naročnik referenčnih del |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |
| Kontaktna oseba investitorja za preveritev reference: ime in priimek, položaj, elekt. naslov in tel. št. |  |

Kraj in datum: 							Žig in podpis:

# Referenčno potrdilo o referencah kadra

Naročnik- investitor gradnje

…………………………………………………………………………………………………

(navede se naziv referencodajalca)

IZJAVLJAM, da je

…………………………………………………………………………………………………..(ime in priimek) vodil dela s področja ............................ (vpiše se področje vodje)

pri izvedbi gradnje  (navede se naziv objekta in vse zahtevane lastnosti)

Gradnja objekta:

| Naziv reference (navede se projekt) |  |
| --- | --- |
| Podatki o vodji del |  |
| Navede se opis objekta, naziv objekta in naslov objekta |  |
| Vrsta in opis del ter površina v m2 brez garaž |  |
| Datum izdaje uporabnega dovoljenja oz. primopredajnega zapisnika |  |

Strokovnjak je delo opravil kakovostno in skladno s pravili stroke in popisov.

Kontaktna oseba naročnika- investitorja: ………………………………………………

Telefon …………………………………………………..

E-naslov …………………………………………………

Kraj in datum: ………………………………………

Žig in podpis predstavnika investitorja:

# Vzorec pogodbe

Kemijski inštitut, Hajdrihova ulica 19, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor dr. Gregor Anderluh

davčna številka: 33840890,

matična številka: 5051592000,

transakcijski račun: 01100-6030344533, odprt pri Upravi za javna plačila, Urad Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: transakcijski račun)

(v nadaljevanju naročnik)

in

_________________________________________________(naziv in naslov ponudnika)

ki ga zastopa ______________________________________

(funkcija, ime in priimek zakonitega zastopnika ponudnika)

matična številka:	_____________________

davčna številka: 	_____________________

transakcijski račun:	SI56 _________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednjo

POGODBO O IZGRADNJI OBJEKTA KI2 in CENTRA ZA TEHNOLOGIJE GENSKE IN CELIČNE TERAPIJE –FAZA 2

SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik je izvedel postopek oddaje javnega naročila »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2« objavljen na Portalu javnih naročil, pod št. objave JN……………./2025. Z odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne ………….. je bil izvajalec v predmetnem postopku oddaje javnega naročila izbran kot najugodnejši ponudnik.

Sestavni del pogodbe je dokumentacija v zvezi z naročilom (razpisna dokumentacija) in ponudbena dokumentacija izvajalca. Uporaba Posebnih gradbenih uzanc (2020), objavljenih na spletnih straneh Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, s katerimi so prenehale veljati stare Posebne gradbene uzance (Uradni list SFRJ, št. 18/77), je v celoti izrecno izključena.

Za operacijo »Center za tehnologije genske in celične terapije – CTGCT« zagotavljata vire Kemijski inštitut in Ministrstvo za visoko šolstvo znanost in inovacije iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Za operacijo »Novogradnja dodatnih prostorov Kemijskega inštituta – KI2« zagotavlja vire Kemijski inštitut.

PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema v izvedbo gradbena dela vezana na izgradnjo objekta KI2 in Center za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2, skladno s projektno dokumentacijo ter dokumentacijo na podlagi katere je bilo oddano javno naročilo (razpisna dokumentacija), vključno s popisom del in zahtevami glede izvedbe del.

Predmet pogodbe je izvedba del v Fazi 2 po PZI projektni dokumentaciji, ki jo je izdelal projektant Ark arhitektura Krušec, arhitektonsko projektiranje, oblikovanje, urbanizem d.o.o., Vrtača 8, Ljubljana, april 2025.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne naroči posameznih del, v kolikor se bo tekom izvajanja pogodbe izkazalo, da zanje nima sredstev ali potrebe.

POGODBENA VREDNOST DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del je določena na osnovi ponudbe izvajalca in znaša brez DDV____________________________EUR,

vrednost DDV__________________________________EUR,

pogodbena vrednost z DDV znaša _______________________EUR.

Pogodbena vrednost z DDV vključuje vse stroške, davke in morebitne popuste tako, da naročnika ne bremenijo kakršnikoli dodatni stroški, povezani s predmetom javnega naročila. V ponudbeno ceno so zajeti vsi elementi, ki vplivajo na izračun cene, kot so: stroški materiala in opreme, stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, ostali stroški povezani z izvedbo javnega naročila. V ponudbeni ceni je zajeta tudi vrednost vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, stroškov za izdelavo delavniške in druge dokumentacije, obratovalnih stroškov gradbišča, prometne ureditve, vključno s stroški zapore cest, monitoringa- glede prašnih delcev/hrupa  stroškov tehničnega pregleda, stroškov za označitev gradbišča v skladu z veljavnimi predpisi, stroškov meritev, preiskav in atestov, zavarovanj, varnosti pri delu in drugih stroškov, vseh stroškov za nemoteno obratovanje objekta v času gradnje do primopredaje gradnje ter ostali stroški predvideni s popisom del.

Cene na enoto mere so fiksne.

Zvišanje cene postavke z popisa del se lahko zahteva v primeru, če se zaradi nepredvidenih okoliščin ali višje sile kalkulativni elementi postavke spremenijo za več kot 10%. Zvišanje se prizna za del spremembe, ki presega 10%.

Za potrebe ugotavljanja sprememb cen iz prejšnjega odstavka se upošteva  indeks »Gradbena dela 03 Ostala visoka gradnja«, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Začetni indeks je 100, šteto od datuma podpisa pogodbe. Valorizacija velja tako za zvišanje, kakor tudi znižanje indeksa. V primeru, da izvajalec po njegovi krivdi zamuja z deli po terminskem planu potrjenem s strani naročnika, ni upravičen do povišanja cen na podlagi valorizacij od trenutka dalje, ko glede na rok izvedbe, pride v zamudo. Ni pa zamuda izvajalca razlog, da ne bi prišlo do znižanja cen zaradi spremembe indeksa.

Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po dejansko izvršenih količinah, dokumentiranih v gradbeni knjigi in obračunskih načrtih ter (valoriziranih) cenah, kot so podane pri posamezni postavki v ponudbi izvajalca (v popisu del) do zaključka del po pogodbi.

ROK DOKONČANJA DEL

4. člen

Vsa dela je potrebno izvesti skladno s pogodbenimi roki, določenimi v poglavju Terminski plan Navodil ponudnikom, ki so sestavni del te pogodbe.

- Faza: rušitev obstoječih objektov in zaščita brežin ter sosednjih objektov (diafragma). Ta dela so že izvedena in so del ločene projektne dokumentacije.

- Faza, ki se deli na več podfaz:

  - Gradnja Stavbe 5, rušitev vzhodnega požarnega stopnišča in dela nadstreška vratarnice ter gradnja Stavbe 8a, dela v Stavbi 4 (prenova niza pisarn in sanitarij ob V fasadi, izvedba vertikale instalacij, postavitev strojne opreme na streho Stavbe 4), izvedba trase elektro SN voda preko parkirišča, dokončanje Stavbe 7b.

  - Gradnja dela Stavbe 7a za premestitev dušikove postaje, rušitev dušikove postaje in gradnja Stavbe 6,  posegi v Stavbi 4 in Stavbi 1 na stiku s Stavbo 6, posegi v Stavbi 3 ma stiku s Stavbo 6

  - Dokončanje Stavbe 7a, selitev diesel agregata na novo začasno lokacijo, rušitev zahodnega požarnega stopnišča in gradnja Stavbe 8b s selitvijo kompresorske postaje, rušitev začasne kompresorske postaje in diesel agregata,  ter obnova avle Stavbe 1 in avle Stavbe 4.

Vsa dela vezana na izvedbo predmeta naročila morajo biti izvedena v rokih:

FAZA 2.1 - IZGRADNJA OBJEKTOV 5 IN 8a IN DELNA PRENOVA OBJEKTA 4 TER DOKONČANJE OBJEKTA 7b v roku 600 dni od uvedbe v delo, pri čemer se v rok šteje tudi pridobitev delnega uporabnega dovoljenja.

FAZA 2.2 - IZGRADNJA OBJEKTA 6 IN 7a, DELNA PRENOVA V OBJEKTIH 1. 3. in 4 v roku 210 dni od zaključka faze 2.1.

FAZA 2.3 – DOKONČANJE OBJEKTA 7a IN IZGRADNJA OBJEKTA 8b TER OBNOVA AVLE V OBJEKTIH 1 IN 4 v roku 185 dni od  zaključka faze 2.2.

Faznost vključno z organizacijo gradbišča za posamezno fazo, z dostopi do gradbišča in obstoječih stavb je prikazana v posebni grafiki, ki je del projektne dokumentacije. Organizacijo gradbišča v več fazah, začasni dostopi in prehodi, njihova izvedba in označitev, časovno in prostorsko usklajevanje z uporabnikom ipd. je ključni del izvedbe in jo mora ponudnik vračunati v ponudbeno ceno!

Dnevi so določeni kot koledarski dnevi.

Pri izdelavi gantograma se bo upoštevalo dejstvo, da je za zagotovitev nemotenega dela ostalih stavb inštituta in smotrnega poteka gradnje ključen vrstni red del oz. faznost, ki lahko zagotovi optimalen terminski plan in neprekinjen potek gradnje.

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del naslednji delovni dan po uvedbi v delo, o kateri bosta stranki sklenili zapisnik o uvedbi v delo. Pred pričetkom del (in pred podpisom zapisnika o uvedbi v delo) mora izvajalec naročniku predložiti terminski plan, ki sta ga z naročnikom predhodno medsebojno uskladila.

Terminski plan v obliki gantograma predloži ponudnik v potrditev naročniku. Za čas uvedbe v delo se šteje dan na katerega naročnik izvajalcu izroči območje, na katerem se bodo dela izvajala ter vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del. O uvedbi izvajalca v delo se sestavi zapisnik o uvedbi v delo.

Izvajalec bo dela po tej pogodbi izvajal v rokih dogovorjenih v terminskem planu.

Časovni rok izvedbe se lahko spremeni v primeru višje sile, ki jo kot tako priznava sodna praksa ali okoliščine, ki jih naročnik ali izvajalec, čeprav sta ravnala z vso potrebno skrbnostjo, nista mogla pričakovati, se jim izogniti ali jih odvrniti.

V primeru nastopa dogodka višje sile mora pogodbena stranka, ki ji je onemogočeno izvrševanje pogodbenih obveznosti v dveh dneh, pisno po pošti ali po elektronski pošti obvestiti o nastopu okoliščin in utemeljiti predlagano podaljšanje glede na nastale okoliščine oz. primere.

Naročnik si pridržuje pravico, da začasno zaustavi dela o čemer bo pravočasno obvestil izvajalca. Za čas zaustavitve del izvajalec nima pravice zaračunavati stroškov zaradi zaustavitve del.

Rok za dokončanje del se bo v tovrstnem primeru ustrezno podaljšal, sicer pa se morajo dela izvajati neprekinjeno.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje dan, ko naročnik podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu izvedenih gradbenih del.

5. člen

Če izvajalec zamuja glede na dogovorjeni rok izvedbe, je o tem dolžan takoj pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka dokončanja, kar se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k osnovni pogodbi, vendar zgolj v primeru, da je podaljšanje opravičljivo in se naročnik s podaljšanjem roka strinja.

V primeru dogovorjenega podaljšanega roka dokončanja del mora izvajalec predložiti ustrezno podaljšano veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo del in ustrezno spremenjen gantogram poteka del.

OBVEZNOST NAROČNIKA

6. člen

Naročnik se obvezuje, da bo izvajalca uvedel v delo s tem, da bo ob podpisu pogodbe:

- izvajalcu dal na razpolago vso dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg storitev potrebne,

- imenoval odgovornega predstavnika naročnika in nadzornika za čas gradnje.

V času gradnje se naročnik obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete storitve izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo,

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih storitev.

OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

Izvajalec se zaveže dela izvesti v skladu s projektno dokumentacijo, z veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, napotili naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila.

V primeru, da ponudnik ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev in unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ob podpisu pogodbe bo naročnik izvajalcu izročil zadnje poročilo o zaključenem monitoringu gradnje - izvedene faze 1 – to je po končanju vseh del po javnem naročilu »Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije in genske in celične terapije – Faza 1« objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN004122/2025-EUe16/01, in v Uradnem listu EU TED: 354757-2025. Izvajalec podaja soglasje in strinjanje k poročilu o izvedenem monitoringu gradnje – izvedene faze 1 ter izrecno soglaša, da za vse morebitne poškodbe, spremembe in odstopanja, ki niso bila definirana o poročilu o monitoringu gradnje faze 1, nosi odgovornost in krije stroške izvajalec sam.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo:

- pravočasno, pred podpisom zapisnika o uvedbi v delo naročniku, predal usklajen natančen terminski plan znotraj danega roka za izvedbo,

- izdelal in naročniku pred pričetkom del predložil (s strani nadzornika potrjen) tehnološko-ekonomski elaborat za izvajanje del po tej pogodbi in plan tekoče kontrole kakovosti,

- na poziv naročnika pred pričetkom del predložil dokazila, certifikate o ustreznosti elementov,

- vsa dela izvajal v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo, v skladu s tehničnimi predpisi, standardi, gradbenimi normativi, pravili stroke in z dobrimi običaji, v skladu z načeli dobrega strokovnjaka ter v skladu s pogodbo,

- vsa dela izvajal v skladu z navodili in pravili naročnika,

- vgrajeval materiale, elemente in opremo ustrezne kvalitete v skladu z veljavnimi predpisi in standardi ter potrjene s strani naročnika oz. s strani naročnika pooblaščene osebe,

- za vgrajene materiale pridobil in predal naročniku dokumentacijo o predpisani kvaliteti,

- od dneva uvedbe v delo vodil vso z zakonom predpisano dokumentacijo - knjigo obračunskih izmer (gradbeno knjigo) in gradbeni dnevnik o izvajanju in napredovanju del,

- po končanih gradbenih delih z gradbišča odstranil ves odpadni material, ki je ostal po izvajanju del in počistil gradbišče,

- na lastne stroške zagotovil deponijo materiala, v skladu z veljavnimi predpisi in zato tudi pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča v skladu s predpisi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (ki veljajo za tovrstne gradnje),

- upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov, pooblaščencu, po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov ter načinu njihovega deponiranja, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku,

- po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajen objekt, predal naročniku,

- poskrbel za ustrezno zavarovanje objektov v neposredni bližini izvajanja gradbenih del oz. nosil vso odgovornost za varovanje le teh,

- poskrbel za varnost ljudi in premoženja ter vseh ostalih morebitnih škod nastalih kot posledica izvajanja tega posla, saj v primeru nastanka škode nosi vso kazensko in civilno odgovornost,

- med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu in pred požarom in za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost,

- z dopisom obvestil naročnika o pričetku in dokončanju del,

- omogočil na gradbišču brezpogojno izvedbo morebitnih drugih del s strani naročnika pooblaščenega izvajalca teh del v času izvajanja del po tej pogodbi,

- hranil vso dokumentacijo, povezano z izvedbo projekta na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta,

- 5  leta po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del v okviru garancije odpravljal morebitne pomanjkljivosti izvedene gradnje in zagotavljal brezhibno delovanje in uporabo objekta in montirane opreme in 10  let odpravljal napake vezane na solidnost gradnje,

- ves čas trajanja te pogodbe spoštoval vso zakonodajo s področja gradenj in drugo področno zakonodajo.

- da izvaja gradnjo na ograjenem, zavarovanem in označenem gradbišču kot to določa GZ-1,

- naročnika in nadzornika opozori na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti projektne dokumentacije za izvedbo gradnje,

- zagotavlja varnost objekta, življenja in zdravja mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- v času gradnje omogoči dostop na gradbišče projektantu, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje in projektantu projektne dokumentacije izvedenih del, investitorju in nadzorniku ter koordinatorju za varnost in zdravje pri delu,

- nadzorniku sproti izroča vso dokumentacijo o ustreznosti izvedbe del, dokazila o lastnostih vgrajenih materialov in proizvodov ter druga dokazila o pregledih in meritvah

- pri izvedbi gradnje spoštoval vsa določila veljavne zakonodaje in zahteve naročnika

- aktivno sodeloval pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter organiziral tehnični pregled objekta

- v okviru zavarovanj, določenih v točki 13.11 Navodil ponudnikom kril vse stroške, ki bi nastali kot posledica gradnje in bi se izkazali ob izvedbi monitoringa.

Izvajalec se zavezuje, da bo kot pravnoformalno in pravilno priznal vse meritve monitoringa, ki jih bo na lastne stroške zagotovil naročnik in izvedla pooblaščena institucija za izvedbo monitoringa.

Izvajalec je dolžan vsa začeta dela voditi tako, da neugodne vremenske razmere ne povzročijo škode na območju izvajanja gradbenih del in drugih območjih, ki bi bila lahko prizadeta zaradi izvedbe gradnje.

Izvajalec bo omogočil dostop za potrebe intervencije ali vzdrževanja ter dnevno uporabo sosednjih objektov za cca 400 zaposlenih in obiskovalcev. Izvajalec je dolžan dela izvajati na način, da je nemotena uporaba okoliških objektov in omogočen varen dostop do njih. Izvajalec bo na lastne stroške zagotoviti varnost uporabnikov okolice gradnje in njihovega premoženja v okolici gradbišča ter nemoteno in varno uporabo teh objektov. Zagotoviti mora  varen dostop preko gradbišča, kjer se bodo dela izvajala, urediti ustrezne zaščite, ograje, začasne priključke, začasne dostope, začasno fizično zaščito površin, ki  sicer niso na območju vzdrževalnih del  tega javnega naročila in jih po zaključenih delih vzpostaviti v prvotno stanje. Izvajalec mora organizirati delo po potrjenem podrobnem terminskem planu izvedbe del in delovne sile s strani naročnika, tako da bo uporabnikom (približno 400 oseb dnevno)  omogočen dostop in zagotovljena varnost. Izvajalec bo moral dela izvajati skladno z navodili naročnika ter s kadri usposobljenimi s področja varnosti pri delu. Izvajalec mora pri izvajanju del upoštevati navodila ponudnika, sicer je lahko odstranjen iz objekta. Tekom gradnje bo v obstoječih stavbah Kemijskega inštituta potekalo delo več sto zaposlenih, ki delujejo v širokem razponu raziskovalne dejavnosti. Izvajalec je dolžan organizacijo gradbišča in termin del poleg ukrepov predvidenih v projektni dokumentaciji dodatno uskladiti v dogovoru z naročnikom. Posebej posegi v priključke komunalne infrastrukturo in gradbeni posegi s povzročanjem vibracij morajo biti predhodno in natančno časovno usklajeni.

Izvajalec mora upoštevati vse varnostne ukrepe za delavce in naprave ter materiale v skladu z Zakonom o varstvu pri delu in njegovimi podzakonskimi akti ter internih navodili naročnika.

Naročnik bo pred pričetkom izvajanja del pripravil in izvedel prijavo gradbišča v elektronski obliki, jo preko nadzornika posredoval  izvajalcu, izvajalec pa mora kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto.

Vodja gradnje in vodja del za gradbeništvo, elektro in strojna dela morajo biti prisotni na vseh  koordinacijskih in ostalih sestankih ter na gradbišču najmanj 4 x tedensko po najmanj 2 uri dnevno ter po potrebi oziroma na zahtevo naročnika.

Strokovno funkcijo, ki je razpisana v naročnikovi dokumentaciji, lahko opravlja izključno strokovni kader, ki je v ponudbi imenovan za opravljanje te funkcije. V primeru, da obstajajo objektivni razlogi, da priglašeni strokovni kader tekom izvajanja pogodbe ne more opravljati strokovnih funkcij, za katere je bil priglašen, lahko izvajalec, na podlagi soglasja naročnika, zamenja priglašeni strokovni kader z drugim strokovnim kadrom, pod pogojem, da ta izpolnjuje zahtevane referenčne pogoje naročnika iz dokumentacije.

V kolikor prisotnost ključnega kadra na gradbišču ni skladna z določili pogodbe je dolžan plačati izvajalec naročniku pogodbeno kazen. V primeru, da se ne zagotavlja zahtevane prisotnosti ključnega kadra, kakor je ta opredeljena v pogodbi, znaša pogodbena kazen 3.000 EUR za vsak dan, ko izvajalec krši zahtevo v zvezi s prisotnostjo na način, da ga na gradbišču ni, čeprav bi moral biti.

V kolikor ne bo sodeloval v ponudbi nominiran kader in za nesodelovanje ne obstojijo objektivno opravičljive okoliščine, bo za vsako neprisotnost posameznega kadra naročnik obračunal pogodbeno kazen v višini 3.000 EUR. Kot objektivna okoliščina, ki opravičuje neprisotnost kadra je, našteto primeroma, a ne izključno bolezen, upokojitev, menjava službe, smrt, o čemer bo moral ponudnik predložiti dokazila. Odsotnost kadra zaradi zasedenosti z delom za druge gradbene projekte ni opravičljiv razlog.

V kolikor bo zaradi objektivnih okoliščin prišlo do potrebe po zamenjavi nominiranega kadra (odpoved pogodbe o zaposlitvi, upokojitev, smrt), bo izvajalec lahko nominiral drug kader, ki pa mora izkazovati vse pogoje, kot so za kader bili zahtevani v postopku oddaje javnega naročila.

NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Posamezno situacijo potrdita naročnik in nadzornik.

Izvajalec je dolžan dostaviti situacijo v roku 5 dni po preteku posameznega meseca na katerega se nanaša situacija, vključno z morebitnimi dodatnimi deli, ki jih bo predhodno pisno naročil naročnik. Na situacijah mora biti prikazan skupni znesek opravljenih del. Situacija mora biti dostavljena v 3 izvodih.

Naročnik bo situacijo potrdil v 15 dneh od prejema oz. jo v istem roku izpodbijal. V primeru, da so v situaciji obračunana dela, ki niso bila potrjena s strani nadzora, se nesporni del situacije potrdi, za izpodbijani del pa mora izvajalec izstaviti dobropis.

Na podlagi potrjene situacije izstavi izvajalec ločena računa za dela opravljena na objektu KI2 in objektu CTGCT.

Naročnik bo izbranemu izvajalcu opravljena dela plačal v roku 30 dni oziroma v roku, kot ga določa v času prejetja računa veljaven zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije oziroma v skladu z razpoložljivimi proračunskimi sredstvi, po uradnem prejetju računa izdanega na podlagi potrjenih situacij.

Kot dan plačila oziroma izpolnitev naročnikove obveznosti se šteje dan, ko naročnik izroči nalog za plačilo organizaciji, pri kateri ima svoj račun.

Naročnik lahko zadrži izplačilo končnega računa oziroma končne obračunske situacije do odprave vseh ugotovljenih pomanjkljivosti pred podpisom primopredajnega zapisnika o  prevzemu izvedenih gradbenih del.

Končno obračunsko situacijo bo izvajalec predložil v 5 dneh po pisnem uspešnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem in kvalitetnem pregledu  ter po izvršenem končnem obračunu del. Naročnik bo končno obračunsko situacijo potrdil in plačal pod pogojem, da mu izvajalec predhodno predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik bo pri vsakem računu zadržal plačilo 5 % vrednosti situacije, ki se v celoti plača v roku 30 dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del.. Do podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del. lahko izvajalec naročniku izstavi za plačilo posamezni račun do 95%  vrednosti posameznega računa.

Naročnik se zavezuje zneske iz potrjenih situacij nakazovati na transakcijski račun izvajalca.

V primeru plačilne zamude naročnika lahko izvajalec obračuna zakonske zamudne obresti.

Kadar je kot najugodnejša izbrana skupna ponudba skupine izvajalcev, bodo plačila izvedena na transakcijski račun partnerja, ki je naročnik  garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih in več del so cene na enoto in drugi kalkulativni elementi iz osnovne pogodbe, vključno z morebitnimi popusti. Nepredvidena dela se obračunajo po dejansko opravljenem času in porabi materiala ter po predhodni odobritvi s strani naročnika.

PODIZVAJALCI

10. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v primeru, da bo v izvedbo javnega naročila vključil enega ali več podizvajalcev, z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. V kolikor bo izvajalec nominiral ali zamenjal podizvajalca mora predložiti ustrezna dokazila po 94. členu ZJN-3 in pridobiti pisno soglasje naročnika k nominiranju drugega podizvajalca.

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/ Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča posameznega naročnika, da na podlagi potrjenih računov neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po neposredni pogodbi. Izvajalec mora računu obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po neposredni pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE DOGOVORJENIH DEL

11. člen

Naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg predvidenih del, ne da bi za to moral navajati razloge. V primeru zmanjšanja obsega pogodbenih del ima izvajalec pravico do povračila stroškov za že izvedena dela, po cenah na enoto.

Izvajalec se zavezuje prevzeta dela izvršiti skladno s razpisno in ponudbeno dokumentacijo.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe, obsega del ter kvalitete materiala so dopustne le s pisnim soglasjem naročnika.

Če nastopi potreba po izvedbi nepredvidenih del za zagotovitev stabilnosti objekta ali za preprečitev škode, jih lahko opravi izvajalec brez predhodne potrditve naročnika, vendar s potrditvijo gradbenega nadzora. O izvedbi teh del mora izvajalec naročnika nemudoma pisno obvestiti.

POGODBENA KAZEN

12. člen

V primeru, da izvajalec preda objekt z zamudo po svoji krivdi (predmet gradnje ni dokončan v pogodbenem roku), je dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen 1.500 EUR za vsak zamujeni koledarski dan. Pogodbena vrednost v smislu predhodnega odstavka se ugotavlja na podlagi končne situacije.

Skupni znesek pogodbene kazni ne sme presegati 15 % od pogodbene vrednosti, ugotovljene na podlagi končne situacije.

Izvajalec se prav tako zaveže poravnati vse stroške pooblaščenega inženiringa, strokovnega nadzora in morebitne druge stroške naročnika, do katerih bi prišlo zaradi neupravičeno prekoračenega roka.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica zaračunavati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi naročnik zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko naročnik zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca. Izvajalec mora, če ga naročnik k temu pozove, skupaj z naročnikom sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Naročnik lahko na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik vedno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le ta zadošča.

PREDAJA IZVRŠENIH DEL

13. člen

Kvalitetni in količinski prevzem gradbenih del po fazah opravijo naročnik, strokovni nadzor in izvajalec v roku 5 dni po pisni izjavi izvajalca o dokončanju vseh gradbenih del posamezne faze.

Po prejemu obvestila izvajalca o končanju del, sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati izvršena dela po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu končanih gradbenih del (posamezne faze).

Morebitno ugotovljene napake se vpišejo v zapisnik o pregledu končanih gradbenih del in se določi rok za njihovo odpravo, ki je določen v zapisniku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je, po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo del ali obračunal strošek od zadržanih sredstev.  Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 5 % na vrednost storitve za kritje svojih manipulativnih stroškov.

V primeru, da napake ne bodo odpravljene v roku veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsaj 8 dni pred iztekom njene veljavnosti, sicer lahko naročnik uveljavi obstoječo finančno zavarovanje upoštevajoč ocenjeno vrednost stroška odpravljanja napake. V tem primeru se morebitni presežek po obračunu dejanskih stroškov v 3 delovnih dneh nakaže na račun izvajalca.

Ko so odpravljene vse napake (bodisi, da jih odpravi izvajalec, bodisi da jih na stroške izvajalca odpravi naročnik), se objekt ponovno pregleda in se podpiše primopredajni zapisnik o prevzemu izvedenih gradbenih del.

S pisno izjavo mora izvajalec predložiti vso potrebno dokumentacijo, ki mora biti v slovenskem jeziku, med drugim :

-  dokumente in dokazila skladno z veljavno zakonodajo in gradbenim dovoljenjem,

- dokazilo o zanesljivosti objekta,

- ostalo dokumentacijo zahtevano v Navodilih ponudnikom.

Ob prevzemu sta naročnik ter izvajalec dolžna pregledati predano dokumentacijo po tej pogodbi in ugotovljeno zapisati v zapisnik o pregledu dokumentacije, za katerega se smiselno uporabijo določila zapisnika o pregledu končanih gradbenih del faz.

Za uspešno opravljeno končno primopredajo objekta, ko bo izvršena vsa dela na vseh objektih, ki so predmeta posamezne faze se sestavi primopredajni zapisnik o prevzemu  izvedenih gradbenih del,  mora izvajalec predložiti:

-	garancijo za odpravo napak v splošni garancijski dobi,

-	zapisnik o pregledu končanih gradbenih del,

- 	zapisnik o pregledu dokumentacije.

Morebitna naročnikova uporaba objekta ne šteje za sprejem in izročitve izvedenih gradbenih del, razen če naročnik to izrecno ne potrdi.

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

14. Člen

Izvajalec mora najkasneje v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe (v kolikor bo pred podpisom pogodbe pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje) oziroma od oddaje pisnega obvestila naročnika o nastopu odložnega pogoja, kot pogoj za veljavnost pogodbe  naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro izvedbo del v višini 5 % vrednosti pogodbenih del oziroma vrednosti iz pogodbe z DDV, kot jamstvo za kvalitetno in pravočasno izvršitev del in jo naročnik lahko unovči:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo del po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe del po pogodbi in dobave nekvalitetnih in neustreznih materialov in opreme po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja del v smislu te pogodbe,

- v primeru, da ponudnik ne predloži garancije za odpravo napak v garancijski dobi po končanju objektov vseh faz,

- v primeru, da ponudnik tekom izvedbe projekta na izpolnjuje zahteve glede zahtevanega zavarovanja po pravilih veljavne gradbene zakonodaje in skladno z zahtevami naročnika,

- če izvajalec ne dostavi ustrezno zvišanega instrumenta zavarovanja dobre izvedbe del do roka, ki se opredeli v aneksu k pogodbi v primeru povišanja osnovne pogodbene vrednosti,

- ne odpravi napak, ki so nastale po podpisu prevzemnega zapisnika posamezne že zaključene faze na način določen  16. In 17. členu te pogodbe, za objekte, ki so bili v času izvajanja gradnje že zaključeni in podpisan prevzemni zapisnika posamezne faze

- v drugih primerih določenih s pogodbo.

Zavarovanje mora biti veljavno 40 dni po poteku pogodbenega roka.

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKI DOBI

15. člen

Izvajalec mora v roku desetih delovnih dni po končanju vseh del predmetnega javnega naročila (po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu izvedenih gradbenih del  vseh objektov in zaključku vseh faz) izročiti naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne vrednosti pogodbe z DDV, z obdobjem veljavnosti leta 5 let in 60 dni, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

V kolikor izvajalec  v roku ne bo predložil bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Izvajalec jamči, da bo gradbena dela izvedel tako, da bodo v celoti in v vseh svojih delih ustrezala zakonskim in tehničnim predpisom ter standardom, veljavnim za tovrstne gradnje.

Izvajalec jamči, da bo pri gradbenih delih uporabil samo z zakonodajo potrjene materiale (izjave o skladnosti, certifikati in druga dokazila) ustrezne kvalitete ter sodobne metode in postopke izvedbe del. Izvajalec jamči, da bodo njegove storitve v okviru pogodbe pravočasne, kompletne in tehnično brezhibne.

V primeru, da se ob tehničnem pregledu izvedenih del pokaže, da niso izpolnjene garantirane karakteristike, mora izvajalec v okviru roka za primopredajo izvesti potrebne spremembe oz. popravila, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Garancijski rok za vgrajeno opremo znaša 2 leti od primopredaje.

Splošni garancijski rok znaša 5 let po primopredaji del.

Garancijski rok za odpravo napak vezanih na solidnost gradnje znaša 10 let po primopredaji objekta.

17. člen

Izvajalec se obvezuje, da bo na svoje stroške na naročnikovo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpravil v dogovorjenem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni od pisnega prejema obvestila o ugotovljeni napaki.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik in to na račun izvajalca. Za pokritje teh stroškov bo izvajalec ob prevzemu del izročil naročniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, ki se bo glasila na 5 % ponudbene vrednosti, kot izhaja iz ponudbe izvajalca.

V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Izvajalec se obvezuje ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v najkrajšem možnem času oz. v roku iz prvega odstavka tega člena, v nujnih primerih pa takoj. Pogodbeni stranki lahko določita daljši rok, ki upošteva tehnične zahteve potrebne za odpravo napak. Če izvajalec ne odpravi napak v tehnično realnem roku, ki sta ga sporazumno določila naročnik in izvajalec, oziroma, če objekt po sporazumno določenem roku za odpravo napak ne doseže garantirane tehnične kvalitete, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja ta dela poveriti drugemu izvajalcu na račun izvajalca iz te pogodbe. Za poplačilo stroškov odprave napak in vseh drugih s tem povezanih stroškov sme naročnik unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

18. člen

Izvajalec mora v roku desetih (10) delovnih dni po sklenitvi pogodbe ( v kolikor bo pred podpisom pogodbe pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje) oziroma od oddaje pisnega obvestila naročnika o nastopu odložnega pogoja predložiti dokazilo o sklenjene gradbenem zavarovanju in zavarovanju odgovornosti, kot je določeno v tč. 13.11. Navodil ponudnikom, ki je sestavni del te pogodbe.

Če izvajalec ne bo v roku iz prvega odstavka tega člena ne bo predložil dokazil o zavarovanju,  bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, hkrati pa je predložitev tega zavarovanja odgovornosti odložni pogoj za veljavnost te pogodbe.

ODSTOP OD POGODBE

19. člen

Naročnik je prost zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo naročnik odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

  - neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

  - prenehanje poslovanja izvajalca,

  - neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

  - izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

  - neupoštevanje dogovorjenih cen  v nasprotju z določili te pogodbe,

  - izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

  - ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

  - drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Naročnik bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca in sicer v roku, ki ga določi naročnik, ta pa ni daljši od 14 dni do treh mesecev.

V primeru neizpolnjevanja določil te pogodbe s strani naročnika, ki se nanaša na neplačilo opravljenih storitev, ima izvajalec pravico odstopiti od pogodbe, o čemer mora pisno obvestiti naročnika, in sicer najmanj tri mesece pred nameravanim odstopom.

Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka tega člena lahko naročnik brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer najmanj mesec dni pred nameravanim odstopom.

RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

  - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

  - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na navedeno se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodba iz zgoraj navedenih razlogov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za strojeno škodo zaradi razveze pogodbe in unovčiti dane garancije.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

21. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla ali

– za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

– za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

– za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

22. člen

Urejanje vseh medsebojnih vprašanj, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bo za naročnika opravljal pooblaščeni predstavnik________________________________.

Vodja del s področja gradbeništva s strani izvajalca je ___________________________________.

Vodja del s področja strojništva s strani izvajalca je __________________________________ .

Vodja gradnje ___________________________________- .

Strokovni nadzor izvaja ________________________________________________.

VAROVANJE POSLOVNIH SKRIVNOSTI

23. člen

Kot poslovno skrivnost je izvajalec dolžan varovati podatke, s katerimi bi se seznanil pri izvedbi storitev, ki so predmet pogodbe.

Določbe o poslovni skrivnosti zavezujejo izvajalec in njegove delavce tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

REŠEVANJE SPOROV

24. člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bodo stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, je za reševanje sporov pristojno krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

KONČNE DOLOČBE

25. člen

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem. Odložni pogoj bo izpolnjen in pogodba bo začela učinkovati, ko bo izdano pravnomočno gradbeno dovoljenje, o čemer bo naročnik izvajalca obvestil v roku 5 delovnih dni. Po izpolnitvi odložnega pogoja mora izvajalec predložiti v roku določenem v pogodbi predložiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in dokazilo o zavarovanju odgovornosti, določeno v 18.  členu te pogodbe. Predložitev zavarovanj je pogoj za veljavnost pogodbe (velja za primer, v kolikor pred sklenitvijo pogodbe ne bo pridobljeno pravnomočno gradbeno o dovoljenje)

Pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem in priče veljati pod pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in predložitvi dokazila o zavarovanju odgovornosti, določeno v 18.  členu te pogodbe ( velja za primer ko bo pridobljeno pravnomočno dovoljenje pred sklenitvijo pogodbe)

Pogodba velja dokler niso dokončana vsa dela.

26. člen

Ta pogodba je napisana v štirih  enakih izvodih, od katerih naročnik prejme tri izvode in izvajalec pa en izvod.

V________________ dne: __________		V________________ dne: __________

Številka: _________________________		Številka: ____________________

IZVAJALEC:						NAROČNIK:

Priloge:

- Ponudbeni predračun

# Izjava o udeležbi fizičnih in pravnih oseb

v lastništvu ponudnika ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe Zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom (šesti odstavek 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, Uradni list RS, št. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost pogodbe.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik izpolni obrazec in ga predloži v ponudbi.

# IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

- Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a)	ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b)	pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c)	fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d)	podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

Priloga DNSH

- DNSH – IZPOLNJEVANJE NAČELA, DA SE NE ŠKODUJE BISTVENO

Predmetni projekt je v skladu z »načelom, da se ne škoduje bistveno« (ang. »Do No Significant Harm«) (v nadaljevanju: načelo DNSH). Za vsakega izmed podanih ciljev v nadaljevanju je treba upoštevati načelo DNSH, skladno z Uredbo (EU) 2020/852) o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088  oz. uredbo o taksonomiji  (v nadaljevanju: Uredba o taksonomiji).

V nadaljevanju predmetnega dokumenta je podana vsebinska utemeljitev ciljev, da se s predlaganim ukrepom ne bo povzročala bistvena škoda posameznim okoljskim ciljem.

    - Splošno o presoji

Projektna dokumentacija mora biti izdelana v skladu z načelom DNSH, da projekt ne škoduje bistveno. Predmetni dokument preverja vpliv projekta na spodaj navedene okoljske cilje:

- blažitev podnebnih sprememb,

- prilagajanje podnebnim spremembam,

- trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov,

- krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem,

- preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal ter

- varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov.

V skladu s prvim odstavkom 17. člena »Bistveno škodovanje okoljskim ciljem« Uredbe o taksonomiji, ob upoštevanju življenjskega cikla proizvodov in storitev, ki se zagotavljajo z gospodarsko dejavnostjo, vključno z dokazi iz obstoječih ocen življenjskega cikla, se šteje, da ta dejavnost bistveno škoduje:

- blažitvi podnebnih sprememb, kadar ta dejavnost privede do znatnih emisij toplogrednih plinov;

- prilagajanju podnebnim spremembam, kadar ta dejavnost privede do povečanega škodljivega vpliva na sedanje podnebje in pričakovano prihodnje podnebje, na dejavnost samo ali na ljudi, naravo ali sredstva;

- trajnostni uporabi in varstvu vodnih in morskih virov, kadar ta dejavnost škoduje:

- dobremu stanju ali dobremu ekološkem potencialu vodnih teles, vključno s površinskimi in podzemnimi vodami, ali

- dobremu okoljskemu stanju morskih voda;

- krožnemu gospodarstvu, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem, kadar:

- ta dejavnost privede do znatne neučinkovitosti pri uporabi materialov ali neposredne ali posredne rabe naravnih virov, kot so neobnovljivi viri energije, surovine, voda in zemlja, v eni ali več fazah življenjskega cikla proizvodov, vključno z vidika trajanja, popravljivosti, nadgradljivosti, možnosti ponovne uporabe ali recikliranja proizvodov;

- ta dejavnost privede do znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov, razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati, ali

- lahko dolgoročno odlaganje odpadkov bistveno in dolgoročno škoduje okolju;

- preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, kadar ta dejavnost privede do znatnega povečanja emisij onesnaževal v zrak, vodo ali zemljo v primerjavi s stanjem pred začetkom izvajanja te dejavnosti, ali

- varstvu in obnovi biotske raznovrstnosti in ekosistemov, kadar je ta dejavnost:

- znatno škodljiva za dobro stanje in odpornost ekosistemov ali

- škodljiva za stanje ohranjenosti habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije.

V skladu s drugim odstavkom 17. člena »Bistveno škodovanje okoljskim ciljem« Uredbe o taksonomiji se pri ocenjevanju gospodarske dejavnosti, glede na merila iz odstavka 1, upoštevata tako okoljski vpliv same dejavnosti kot okoljski vpliv proizvodov in storitev, ki jih ta dejavnost zagotavlja, v njihovem celotnem življenjskem ciklu, pri čemer se zlasti upošteva proizvodnja, uporaba in konec življenjske dobe teh proizvodov in storitev.

- Izkaz skladnosti s prilogo DNSH

CTGCT spada pod »Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij (SC 1.1).

V skladu s prilogo 1 Tehničnih meril za izbor projektov, projekt spada pod tip ukrepa »Gradnja novih stavb – Priprava gradbenih projektov za stanovanjske in nestanovanjske stavbe z združevanjem finančnih, tehničnih in fizičnih sredstev za izvedbo gradbenih projektov za poznejšo prodajo«.

Ukrep je namenjen sofinanciranju investicij za zagotovitev kapacitet za raziskave, razvoj in inovacije na področju biomedicine, natančneje genskih in celičnih raziskav ter terapij. Cilj operacije je vzpostavljen in delujoč center odličnosti z vrhunsko raziskovalno infrastrukturo za razvoj tehnologij na področju genskih in celičnih raziskav.

Pri končni oceni skladnosti ukrepov z DNSH so upoštevana vsa priporočila in omilitveni ukrepi, opredeljeni v naslednjih dokumentih:

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program evropske kohezijske politike 2021–2027;

- Strokovna in tehnična podpora pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje za Program evropske kohezijske politike 2021–2027 – Dodatek za presojo načela, da se ne škoduje bistveno;

- Navodila organa upravljanja za načrtovanje, odločanje o podpori, spremljanje in poročanje o izvajanju operacij evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2021–2027 (verzija 2.0, avgust 2024);

- Smernice organa upravljanja za uporabo načela, da se ne škoduje bistveno pri izvajanju Programa  evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji.

- Identifikacija podnebnih in okoljskih tveganj in vplivov

Blažitev podnebnih sprememb:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Navedena infrastruktura skladno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2021/2139 bistveno prispeva k blaženju podnebnih sprememb ob upoštevanju določenih tehničnih meril. Ukrep je skladen  z  omilitvenimi  ukrepi  (OU3)  o zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in Tehničnimi smernicami EK za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021–2027.

Dejavnosti ukrepa v svojem življenjskem ciklu ne bodo povzročile znatnih emisij toplogrednih plinov saj ukrep upošteva načela energetske učinkovitosti in razogljičenja. Gradnja bo skladna s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 70/22, 161/22, 129/23 in 103/24), Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 38/24) ter Uredbe o zelenem javnem naročanju, ki bo upoštevala visoke standarde energetske učinkovitosti materialov, opreme in prezračevalnih sistemov. Uporabljeni bodo materiali v kombinaciji s kontrolnimi sistemi z visoko učinkovitostjo delovanja in prilagajanja dejanskim potrebam. Dostop do objekta bo omogočen z javnim prevozom, kolesarskimi in pešpotmi, kar prispeva k zmanjševanju TGP. V objekte bodo integrirani regulacijski sistemi ogrevanja, hlajenja in prezračevanja in razsvetljave. V laboratorijih bodo vsi procesi optimizirani za minimalno porabo energije in virov z GMP standardi.

Ukrep je skladen z zastavljenimi cilji EK glede pravičnega in vključujočega prehoda na ogljično nevtralnost in zmanjšanje emisij toplogrednih plinov do leta 2050.

Prilagajanje podnebnim spremembam:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Navedena infrastruktura skladno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2021/2139 bistveno prispeva k prilagajanju na podnebne spremembe ob upoštevanju določenih tehničnih meril. Vsi ukrepi, ki se bodo izvajali bodo upoštevali omilitvene ukrepe in usmeritve za varstvo okolja iz Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Republike Slovenije (NEPN).

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode, se lokacija projekta nahaja izven varstvenih pasov.

Projekt vključuje bistvene omilitvene ukrepe proti visoki vročini in suši, ki so skladni s Tehničnimi smernicami za krepitev podnebne odpornosti infrastrukture v obdobju 2021 – 2027. Za zaščito pred pregrevanjem bodo okoli objekta urejeni zeleni pasovi za zunanje (naravno) senčenje ter listavci s širokimi krošnjami, ki bodo poleti senčili stavbe, pozimi pa dopuščali dovoljšno mero osončenosti. Stavba bo zasnovana trajnostno z izolacijo visoke kakovosti, nizkotemperaturnimi režimi ogrevanja ter učinkovitim prezračevanjem za zmanjšanje energetske porabe. Za nižanje toplotnih izgub bodo nameščena fasadna opna. Na fasado bodo nameščeni dodatni lamelni senčilni elementi ali brisoleji, na streho pa fotovoltaični paneli. Kombinacija steklenih površin z zunanjimi screen senčili bo pozimi prinašala velike toplotne dobitke, poleti pa varovala stavbo pred pregrevanjem.

Za odgovorno in trajnostno porabo vode v sušnih obdobjih bodo vgrajeni sistemi za zbiranje in ponovno uporabo deževnice, zmanjševalo se bo količine odpadkov v skladu z varstvom vodnih virov ter odvzem voda, omejena bo uporaba in prečrpavanje odpadnih vod ob nizkih pretokih, vzpostavljeni pa bodo tudi evakuacijske poti iz objekta, bodo izvedeni ukrepi za varstvo voda. Zagotovljena bo ustreznost notranjega okolja v skladu s Pravilnikom o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Uradni list RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1, 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1). V času obratovanja objektov pa se bo izvajal redni in izredni monitoring mikroklime v sklopu periodičnega preverjanja ogrevalne in hladilne ter prezračevalne opreme.

Trajnostna raba ter varstvo vodnih in morskih virov:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Navedena infrastruktura skladno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2021/2139 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju ob upoštevanju določenih tehničnih meril.

Ukrep je skladen z omilitvenimi ukrepi (OU4) glede preprečevanja onesnaževanja vodnih virov, saj se bo tekom celotne izvedbe investicije izvajalo preverjanje potencialnega vpliva na vodovarstvena območja in pitno vodo. Vpliv na vodne vire ni predviden, kljub temu pa so v vseh fazah izvedbe predvideni ukrepi, ki bodo talno vodo zaščitili, zbrali ter odvajali izven območja objektov. S pričetkom obratovanja bodo vzpostavljeni zaščitni ukrepi na konstrukciji ter na odvajanju meteornih, površinskih in tehnoloških vod, redno se bo tudi spremljalo površinske in tehnološke vode pred prečrpavanjem v kanalizacijsko omrežje.

V fazi PZI je predvidena za zagotovitev tesnosti vkopanega dela kesonska konstrukcija (bela kad), ki bo omogočala prenašanje obremenitev talne vode. Na ta način se bo preprečeval vdor talne vode, ki bo zbrana in odvajana v kanale meteorne vode. Vsa zbrana voda iz objektov, vključno s površinsko vodo zelenih površin, se bo odvajala v isti kanal meteorne vode.  Z izvedbo bele kadi se preprečuje vdor tehnoloških ali požarnih vod iz objektov v okolje oz. v območje talne vode. Tehnološke vode se bodo zbirale v prehodnem črpališču, kjer se bo izvajal ekološki monitoring pred prečrpavanjem v kanalizacijsko omrežje.

Krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem odpadkov in recikliranjem:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Navedena infrastruktura skladno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2021/2139 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju ob upoštevanju določenih tehničnih meril. Ukrep je skladen z omilitvenimi ukrepi (OU2) za vzpostavljanje krožnega gospodarstva. Dejavnost ne bo povzročila znatnega povečanja nastajanja, sežiganja ali odlaganja odpadkov (razen sežiganja nevarnih odpadkov, ki jih ni mogoče reciklirati), tudi ne bo povzročila bistvene neučinkovitosti pri neposredni ali posredni rabi naravnih virov v kateri koli fazi njihovega življenjskega cikla, ki jih ne zmanjšujejo ustrezni ukrepi, niti ne bo bistveno in dolgoročno škodovala okolju z vidika krožnega gospodarstva, saj bo gradnja oz. prenova vključevala sodobne gradbene materiale, pridobljene s trajnostnimi tehnologijami. Prav tako se bodo vsi nevarni odpadki, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje, zbirali ločeno in bodo predani organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi, v skladu z Načrtom gospodarjenja z odpadki. Vse kemikalije in plini bodo zavedeni v bazi kemikalij in bodo ustrezno skladiščene v skladu s predpisi.

Ravnanje z gradbenimi odpadki bo skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Vsi gradbeni materiali bodo načeloma dobro reciklabilni.

Pri izvedbi izkopa se bo odstranil humus, ki se uporabi za izravnavo in ureditev zelenih površin. Preostalo zemljino se odstrani na primerne deponijo – zemljina ni nevarni odpadek.

V času obratovanja se bo izvajalo ločeno zbiranje odpadkov in recikliranje skladno z zahtevami lokalnega koncesionarja. Predmetna investicija bo vključevala prostor z zabojniki za ponovno uporabo odpadnih materialov (les, PVC, kovine, itd.) zabojniki za ločeno zbiranje in delno obdelavo odpadkov (steklo, papir, elektronske naprave, baterije). Z ukrepi za recikliranje in ločeno zbiranje odpadkov se postopoma zmanjšuje potrebo po sežiganju odpadkov (ZERO-WASTE management). Implementirane bodo prakse za smotrno uporabo kemikalij in laboratorijske opreme tako, da bo vpliv na okolje čim manjši. Nova znanja in tehnologije, razvite v raziskovalni ustanovi, lahko prispevajo k izboljšanju krožnega gospodarstva na širši ravni. Spodbuja se sodelovanje z industrijo in omogoča prenos raziskovalnih rezultatov v prakso, kar spodbuja krožne prakse v širšem gospodarskem okolju.

Preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja zraka, vode ali tal:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Navedena infrastruktura skladno z Delegirano uredbo komisije (EU) 2021/2139 ne škoduje bistveno okoljskemu cilju ob upoštevanju določenih tehničnih meril.

Ukrep ne bo znatno povečal emisije, onesnaževal v zrak, vodo ali tla, saj je izgradnja novega objekta zasnovana tako, da se bo povečano in časovno omejeno prašenje in onesnaženje zraka v času gradnje oz. prenove zaradi uporabe delovnih strojev in povečanega prometa tovornih vozil (emisije dimnih plinov) zmanjševalo z rednim močenjem žarišč prahu, uporabljala se bo filtracija in mehčanje prašnih delcev ter naprave za zmanjšanje emisij, da se bo preprečevalo širjenje prahu. Dovoljene vsebnosti prašnih delcev v zraku določa Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2).

Predmetna investicija se bo nahajala v urbanem okolju, ki omogoča trajnostno dostopnost tako z javnim prevoznim sredstvom, kot s kolesom ali peš, kar bo prispevalo k omilitvi morebitnih lokalnih negativnih vplivov povečanega prometa, obremenitve s hrupom in onesnaženosti zraka.

Za preprečevanje hrupa bo uporabljena gradbena mehanizacija novejše izdelave in opremljena s certifikati o zvočni moči, ki ne bo presegala predpisanih vrednosti. Pri transportu se bodo uporabljala čim manj hrupna vozila. Vsa hrupna dela se bodo izvajala predvidoma med 7. in 19. uro. Zvočni signali na gradbišču se bodo uporabljali le v nujnih primerih, motorji strojev pa ne bodo obratovali v prostem teku. Ob umeščanju virov nizkofrekvenčnega hrupa (npr. prezračevalnih naprav) bo skrbno izbrana primerna lokacija teh virov oz. bo z ustrezno zvočno izolacijo poskrbljeno za preprečevanje motečih vplivov v soseski. Pri projektiranju so upoštevane gradbene konstrukcije in tehnike vgradnje, ki jih bo mogoče kontrolirati, da bodo minimalno vplivali na povzročanje hrupa, praha in svetlobnega onesnaževanja. Med izvedbo se bo z dodatnimi ukrepi ureditve gradbišča zniževalo vplive na neposredno okolico (prah, hrup, čas izvajanja del, itd.). Napredni filtracijski sistemi pa bodo zagotavljali filtracijo laboratorijskih emisij ter minimalni vpliv na zrak in vodo. Ravnanje z gensko spremenjenimi organizmi (GSO) bo izpostavljeno strogim protokolom za dekontaminacijo bioloških odpadkov.

Varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov:

Ali je za okoljski cilj potrebna vsebinska ocena skladnosti ukrepa z načelom, da se ne škoduje bistveno? NE.

Utemeljitev:

Dejavnost ne bo bistveno škodljiva za dobro stanje in odpornosti ekosistemov ter ohranitveni status habitatov in vrst, vključno s tistimi, ki so v interesu Unije, saj bo gradnja umeščena v urbanem območju, kar ne vključuje območij, občutljivih glede biotske raznovrstnosti (vključno z omrežjem zaščitenih območij omrežja Natura 2000, območij na Unescovem seznamu svetovne dediščine, ključnimi območji biotske raznovrstnosti ter drugimi zaščitenimi območji). Projekt predvideva maksimalno možno ozelenitev nezazidanih površin s travnatimi površinami in povečanje vegetacije na prostih površinah objekta ter minimalne vplive svetlobnih virov (zunanje in notranje razsvetljave) na okolje.

Potrdilo o ogledu

V postopku oddaje javnega naročila » Izbira izvajalca za izgradnjo objekta KI2 in Centra za tehnologije genske in celične terapije –Faza 2”, Kemijski inštitut izdaja

POTRDILO O OPRAVLJENEM OGLEDU

Ponudnik _____________________________________________________________ in zanj predstavnik _________________ (ime in priimek) je dne ___________________ opravil ogled mesta gradnje v predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Potrdilo je izdano v dveh izvodih, od katerih ponudnik in naročnik prejmeta en izvod.

V Ljubljani, dne __________________________

Ime in priimek predstavnika naročnika

Podpis

Pooblastilo za ogled priloženo. Pooblastilo se ne zahteva za zakonitega zastopnika ali prokurista.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07, s spremembami)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Izpolni samo ponudnik, ki je nominiral vodjo del, ki v času oddaje ponudbe ni vpisana v IZS.