STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, javni sklad, Poljanska cesta 31, Ljubljana, matična številka 5539153, ID. številka za DDV SI79034217, ki ga zastopa predsednik uprave mag. Črtomir Remec (v nadaljevanju "naročnik" ali »Stanovanjski sklad RS«)

in

_____________________________________________________________________________________, matična številka _______________, ID številka za DDV SI_______________, ki ga zastopa direktor _______________, (v nadaljevanju " izvajalec")

sklepata

POGODBO št. JN 12/2026

Gradbeni in  BIM nadzor za projekt pri izgradnji dveh večstanovanjskih objektov z zunanjo ureditvijo v Mirni – sklop 1 – gradbeni nadzor

I. UVODNE UGOTOVITVE

1. člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da :

- je na portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo št.  _________________ (TED ________________) dne _________ za izvedbo dveh sklopov del pri gradnji dveh večstanovanjskih objektov v Mirni in sicer prvi (1.) sklop za izvedbo del nadzora in inženirskih storitev in drugi (2.) sklop za izvedbo BIM nadzora,

- je za izvedbo del v 1. sklopu kot najugodnejši ponudnik za izvajanje storitev nadzora in inženirskih storitev pri izgradnji dveh večstanovanjskih objektov v Mirni izbran izvajalec ----------------------------,

- je naročnik Stanovanjski sklad RS lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč ob Sokolski in Lunačkov ulici v Mirni s parcelnimi št.: 25/154, 25/510, 25/513, 25/517 – vse k.o. 1410 Mirna, v skupni velikosti 5.658,00 m2, in investitor gradnje dveh večstanovanjskih objektov, objekta št. 1. s 30 javnimi najemnimi stanovanji in objekta št. 2. s 25 javnimi najemnimi oskrbovanimi stanovanji ter pripadajočih parkirnih mest na terenu,

- je bila na UE Trebnje v septembru 2025 oddana zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja dveh večstanovanjskih objektov v Mirni s pripadajočo zunanjo ureditvijo na podlagi DGD dokumentacije št. 25020-00, datum avgust 2025, projektanta Sava projekt d.d. iz Krškega in da je v času pričetka izvedbe JN 12/2026 gradbeno dovoljenje še v pridobivanju;

- izvajalec za izvedbo nadzora in inženirskih storitev nad gradnjo izpolnjuje pogoje po zakonu, ki ureja arhitekturno in inženirsko dejavnost.

II . PREDMET POGODBE IN OBSEG PREVZETIH STORITEV

2. člen

Predmet te pogodbe je izvajanje nadzora nad gradnjo vseh GOI del, ki obsega poleg nadzora nad gradnjo, skladno z gradbeno zakonodajo (GZ-1) tudi kvalitativni, tehnični, finančni in časovni nadzor nad gradnjo ter vodenje in koordinacijo izvedbe projekta, tehnično svetovanje in druge inženirske storitve pred začetkom gradnje in v izvedbi gradnje, po vsakokratni veljavni zakonodaji in navodilih naročnika, upoštevajoč določila zakonodaje s področja graditve objektov, varovanja okolja, varnosti pri delu, javnega naročanja, zelenega javnega naročanja in druge relevantne zakonodaje ter druga opravila pri gradnji dveh večstanovanjskih objektov v Mirni s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo.

Navedena dela se izvajalec zaveže izvesti tudi v skladu:

- z veljavnimi prostorskimi akti in odloki Občine Mirna, ki veljajo na območju lokacije za gradnjo;

- s projektnimi in drugimi pogoji ter z DGD projektno dokumentacijo in pridobljenimi mnenji nosilcev urejanja prostora in drugimi pogoji, ki so sestavni del gradbenega dovoljenja;

- s pravnomočnim gradbenim dovoljenjem (v pridobivanju);

- s ponudbo izvajalca del po tej pogodbi v skladu z javnim naročilom in razpisnimi pogoji naročnika,

- z Gradbenim zakonom (v nadaljevanju GZ-1) in Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (v nadaljevanju Pravilnik), z drugimi pravilniki, normativi in standardi za gradnjo ter drugo veljavno zakonodajo;

- s pravili stroke ZAPS in IZS (v nadaljevanju Pravila stroke).

3. člen

Podrobnejša opredelitev obsega storitev in del, ki se oddajajo s to pogodbo:

- INŽENIRSKE STORITVE IN KOORDINACIJA pri, pred in po izvedbi del

- svetovanje naročniku in aktivnosti pri izvedbi javnega naročila izbire izvajalca GOI del:

- pregled tehničnih prilog razpisne dokumentacije (projekt za razpis (DZR), tehnična pravilnost popisov del, medsebojna usklajenost tehničnih prilog), sodelovanje z naročnikom pri oblikovanju zahtev po tehnični in kadrovski usposobljenosti izvajalca GOI del in specifikacij;

- pregled in vrednotenje ponudb v postopku javnega naročanja za izbiro izvajalca GOI del (pregled ponudbenih predračunov in morebitnih računskih neskladnosti, pregled in analiza prejetih ponudb, ocenitev ponudb glede na merila in pogoje ter priprava pisnega poročila o pregledu);

- sodelovanje pri reševanju zahtevkov za revizijo.

- koordinacija del in skrb za pretok informacij med vsemi udeleženci pri realizaciji projekta: vodenje in usklajevanje dela med vsemi udeleženci gradnje (naročnikom, izvajalci, projektanti, odgovornimi nadzorniki posameznih del, inženirjem za varstvo pri delu - koordinatorjem, geodetom, BIM nadzorom in drugimi udeleženci pri projektu);

- vodenje, sodelovanje in organizacija koordinacijskih sestankov z vsemi udeleženci pri graditvi (vodenje zapisnikov), tedensko poročanje naročniku in priprava pisnega poročila, redno vodenje fotodokumentacije poteka gradbenih in obrtniških ter drugih del;

- sodelovanje na strani naročnika pred upravnimi in sodnimi organi, inšpekcijskimi službami, zavodi, agencijami, lastniki sosednjih nepremičnin, občino Mirna med gradnjo ter zastopanje naročnika v tistih postopkih in razmerjih z navedenimi subjekti, v katerih nadzorni organ lahko nastopa kot pooblaščenec naročnika, in skrb za pravočasno vključevanje institucij, kot so institucije pooblaščene za opravljanje meritev, preiskav in analiz v postopkih pred navedenimi subjekti;

- koordiniranje upravljavcev GJI (gospodarska javna infrastruktura) in komunalne opreme v zvezi s komunalnimi priključki, vodi in navezavami na javno prometno, komunalno in energetsko omrežje, sodelovanje pri pridobivanju dokumentacije in soglasij za priključitev na omrežja GJI in vsa druga potrebna opravila za uspešen zaključek komunalne in prometne ureditve območja in priključevanje objektov;

- organiziranje, priprava strokovnega dela razpisne dokumentacije za monitoring pred gradnjo, usklajevanje in koordinacija izvedbenih dejanj v zvezi z izvedbo monitoringa sosednjih nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture pred, med in po gradnji;

- zastopanje naročnika v vseh postopkih v zvezi s pridobivanjem dovoljenj, mnenj, soglasji za gradnjo in uporabo večstanovanjskega objekta ter GJI, povezanih upravnih in drugih postopkih pred pristojnimi organi in institucijami;

- sodelovanje pri pripravi dokumentacije za tehnični pregled in skrbni pregled le te, priprava druge prevzemne dokumentacije;

- sodelovanje in zastopanje naročnika pri prijavi začetka gradnje, prijavi gradbišča in zakoličbi objektov;

- sodelovanje in zastopanje naročnika pri tehničnem pregledu;

- po pooblastilu naročnika pridobitev uporabnega dovoljenja in vseh drugih potrebnih dovoljenj, soglasij in izjav pristojnih organov in institucij, ki bodo v skladu z veljavnimi predpisi omogočili začetek uporabe (obratovanja) zgrajenih objektov, komunalne in prometne infrastrukture ter zunanje ureditve pripadajoče objektom (v nadaljevanju: uporabno dovoljenje);

- zastopanje, zagotavljanje in uveljavljanje pravic naročnika v razmerju do posameznih izvajalcev del in dobaviteljev iz naslova gradbenih pogodb in njihovih garancij za kvaliteto izvedenih del ter dobavljenega in vgrajenega materiala in opreme;

- zastopanje, zagotavljanje in uveljavljanje pravic naročnika v razmerju do lastnikov sosednjih nepremičnin in gospodarske javne infrastrukture iz naslova morebitnih zahtevkov za odpravo poškodb oz. posledic gradnje pred, med in po gradnji;

- sodelovanje in zastopanje naročnika pri geodetskih postopkih, pregled etažnega načrta z vsemi izpolnjenimi obrazci in poročanje naročniku, organizacija in koordinacija evidentiranja zemljišč pod stavbo, vpisa objektov v kataster stavb in infrastrukture v kataster gospodarskih javnih služb ter tehnično sodelovanje pri vzpostavitvi in vpisu služnosti za potrebe obratovanja in uporabljanja objekta ter zunanje ureditve (kot npr. opis obsega služnosti, pomoč pri izdelavi grafičnih prikazov, itd.);

- vsa druga   opravila po veljavni zakonodaji v času trajanja te pogodbe, pri čemer so ob sklepanju te pogodbe najpomembnejše vsebine opredeljene v GZ-1, ZVO-1, ZVO-2, ZVZD-1, ZVKD-1, Stanovanjskem zakonu, Uredbi o zelenem javnem naročanju ter Uredbi o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, Uredbi o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju;

- vse aktivnosti med gradnjo in po zaključku gradnje ter poteka splošne garancijske dobe objektov (5 let) in poteka roka za solidnost gradnje in vitalnih delov objekta (10 let) , vključno z ureditvijo arhiva potrebne dokumentacije za hrambo pri investitorju in s celotno fotodokumentacijo.

- NADZOR NAD GRADNJO in nadzor nad posameznimi deli – obveznosti nadzornika

- Koordinacija in izvedba postopkov za pričetek gradnje: zakoličba, prijava začetka gradnje (8 dni pred začetkom del), prijava gradbišča (15 dni pred začetkom) in uvedba izvajalca v delo,

- obveznosti nadzornika navedene v GZ-1 (predvsem 15. člen) in ZAID;

- izvajanje nadzora nad gradnjo tako, da se zagotovi izpolnjevanje vseh zahtev naročnika in zakonodaje ter preventivno delovanje in pravočasno preprečevanje napak;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektno dokumentacijo (DGD) in pridobljeni mnenji, na podlagi katere je bilo izdano gradbeno dovoljenje;

- nadzor, da je gradnja skladna s projektom za izvedbo (PZI) in gradbenimi predpisi;

- nadzor, da se v projekt za izvedbo in gradbeni dnevnik sproti vnašajo vse tiste spremembe in dopolnitve, ki nastajajo med gradnjo, in take spremembe predhodno pisno potrdita vodja projektiranja in vodja nadzora;

- nadzor, da se gradnja izvaja v skladu s predvidenimi roki in termini izgradnje;

- nadzor, da je kakovost vgrajenih gradbenih in drugih proizvodov, inštalacij, tehnoloških naprav in opreme ter uporabljenih postopkov – izvedbe GOI del dokazana z ustreznimi dokumenti, zagotovitev poročil o kakovosti vgrajenih materialov in opreme;

- pregled varnostnega načrta, nadzor nad označitvijo in organizacijo ureditve gradbišča, vsebino in načinom vodenja evidence izvajanja del na gradbišču ter načinom izvajanja sprotne kontrole gradnje;

- koordiniranje nadzornikov za posamezna dela;

- sprotna aktivna uporaba skupnega podatkovnega okolja oz. CDE, ki ga zagotovi naročnik (npr. pregledovanje in potrjevanje materialov, listin, elaboratov, poročil, shranjevanje skenov gradbenih dnevnikov, fotodokumentacije, poročil, ipd., vse skladno z zahtevami naročnika);

- aktivnosti zagotavljanja in kontrole kakovosti:

- spremljanje, preverjanje, pregled in potrditev tehnoloških elaboratov vključno z izvedbenimi, delavniškimi, tehničnimi in drugimi načrti za posamezno vrsto GOI del ter planov notranje kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbe del, to je  planov potrebnih preverjanj in preiskav za izvajanje tekoče kontrole kvalitete vgrajenih materialov in izvedbenih del (notranja kontrola kakovosti izvajalca del), ki jih pripravijo strokovne – tehnološke službe izvajalcev del, na podlagi veljavne zakonodaje in pravil stroke ter internih smernic naročnika;

- tedenski pregled in potrditev izvajanja notranje kontrole kakovosti posameznih izvajalcev GOI del s pisnim povabilom predstavnikom notranje kontrole posameznih izvajalcev GOI del (tehnološke službe, vodja zagotavljanja kakovosti) o posredovanju informacij o izvedenih preiskavah in pregledih na izvedenih delih na objektu;

- sprotni pregledi rezultatov notranje kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedenih del in takojšnje ukrepanje v primeru ugotovljenih nepravilnosti;

- sprotna izvedba lastnih kontrolnih preveritev, pregledov, meritev ter drugih potrebnih kontrol z vpisi v »dnevnik nadzora«, vključno s fotografskim gradivom;

- koordinacija in vodenje tedenskih sestankov z vodjo zagotavljanja kakovosti izvajalca del ter z odgovornimi izvajalci posameznih GOI del in nadzorniki posameznih GOI del;

- izdelava (in usklajevanje z izbranim izvajalcem gradnje) operativnih, terminskih in finančnih planov in sledenje le-teh ter terminsko in finančno spremljanje;

- spremljanje izpolnjevanja pogodbenih obveznosti (ugotavljanje morebitnih pomanjkljivosti, odstopanj ali tveganj, zlasti glede obsega, kakovosti, stroškov in rokov) in izpolnjevanja terminskega plana izvajalcev GOI del, ter sprotno ukrepanje v primeru zakasnitev (odstopanj od predvidenih terminskih planov), ugotavljanja odstopanj ali tveganj in ugotavljanja neusklajenosti med izvajanjem aktivnosti v posameznih območjih in sprotno pisno obveščanje naročnika in drugih udeležencev s predlogi za odpravo ali uskladitev le teh;

- finančni nadzor izvršenih del, pregledovanje, preverjanje in potrjevanje začasnih in končnih situacij izvajalca in njegovih podizvajalcev (količinski in vsebinski pregledi po knjigi obračunskih izmer ter predlaganje situacij naročniku v potrditev), ter reševanje zahtevkov izvajalca, usklajevanje dodatnih del in končnih obračunov z izvajalcem z vsemi potrebnimi pregledi in analizami ter predlaganje naročniku v potrditev;

- sprotno (mesečno) potrjevanje vrste in količine izvedenih del na osnovi knjige obračunskih izmer upoštevanje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeta v enotnih cenah in ustrezno korigiranje glede na dejansko stanje izvedenosti le-teh;

- sprotno (vsakodnevno) vodenje in kontrola vodenja gradbiščne dokumentacije (dnevnik o izvajanju del: gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer, dobavnice, evidenčni listi, delavniška in druga dokumentacija, informacijski (potrjevalni) obrazci, …), in druge dokumentacije v zvezi z vgrajenimi materiali oz. opremo in izvedenimi deli ter druge potrebne dokumentacije izvajalcev in podizvajalcev na gradbišču;

- usklajevanje načrtov, delavniške in druge dokumentacije, informacijskih (potrjevalnih) obrazcev ter druge projektne dokumentacije skupaj s projektanti in posameznimi izvajalci del, vključno s pregledom in potrditvijo ustreznosti in izvedljivosti posameznih tehničnih rešitev in detajlov, s predlogi za izboljšanje skladno s pravili stroke in stanjem tehnike ter končno potrditvijo le-teh;

- skrb za pravočasno dostavo vzorcev vseh vidnih in drugih materialov, obdelav in opreme ali ustreznih katalogov izbranega materiala oziroma opreme, vključno z izjavami o lastnostih, certifikati in drugimi zahtevanimi dokazili ter preverjanje tehnične ustreznosti, enakovrednosti in zadnjega stanja gradbene tehnike predlaganih vzorčnih materialov, sistemov in obdelav oz. vzorčnih rešitev, pregled in potrditev le teh, skrb za pregled in čimprejšnjo potrditev s strani projektanta, predlog za končno potrditev investitorja;

- skrb za pravočasno vzpostavitev in nadzor nad kakovostjo izvedbe vzorčnih stanovanj;

- vsakodnevni sprotni nadzor na gradbišču nad kakovostjo in količino izvajanja del, v skladu s ponudbeno dokumentacijo in sklenjenimi gradbenimi pogodbami med naročnikom in izvajalci del, tehničnimi normativi, predpisi, standardi, zadnjim stanjem gradbene tehnike, ki veljajo za ta dela;

- sprotni nadzor na gradbišču pri izvedbi zemeljskega izkopa:

- poročanje naročniku o izbiri in pripravi lokacije trajnih in začasnih deponij;

- spremljanje odstranjevanja izkopanega, odpadnega in pomožnega materiala skladno z okoljevarstvenimi predpisi in dovoljenji, spremljanje in kontroliranje vodenja evidenčnih listov, ter pregled mesečnih in končnega Poročila o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi, vse skladno z veljavno področno uredbo (količine, lokacije, …);

- spremljanje stroškov in vsebine vseh potrebnih preiskav izkopnega materiala, priprave elaboratov, pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj ter evidenčnih listov;

- geomehanski nadzor nad zemeljskimi deli vključno z geodetskimi meritvami, varovanjem gradbene jame in geotehničnimi gradbenimi deli (globoko temeljenje), program zunanje kontrole, pregled poročil in aktivnosti notranje kontrole izvajalca, ocena primernosti izkopnega materiala za nadaljnjo vgradnjo, kontrola začasnih deponij izvajalca, sprotno zapisniško poročanje glede izvedbe in kontrole gradbene jame;

- sodelovanje pri izvajanju meritev, preizkusov in testiranj, pri poskusnih zagonih in začasnih obratovanjih;

- sprotno nadziranje vseh vodotesnih izvedb (strehe, klasične kopalnice,..) in zapisniška potrditev ustreznosti izvedbe vsake posamezne faze del in izvedbe (npr. vsake posamezne kopalnice, vsake posamezne strehe);

- sprotno vodenje foto arhiva gradnje, vseh kasneje zakritih izvedb in detajlov ter sprotna predaja le-tega naročniku ob predaji pisnega 14 dnevnega poročila;

- sprotno – vsakodnevno vodenje »dnevnika nadzora« z dnevnimi vpisi o opravljenem delu in številu ur prisotnosti vključno z izvajanjem kontrole kakovosti materialov in izvedenih del s strani vodje nadzora in nadzornikov posameznih del in inženirja za kakovost »dnevnik nadzora« se nahaja na gradbišču za sprotni vpogled naročnika v izvedbo in kakovost izvajanja del ter aktivnosti po tej pogodbi;

- sprotno nadziranje izvajalca pri vgrajevanju gradbenih proizvodov, napeljav, naprav in opreme, katerih kakovost mora biti v skladu z ustreznimi tehničnimi specifikacijami (projektne zahteve, standardi in tehnična soglasja) kar je dokumentirano z ustreznimi listinami (izjave o skladnosti, certifikati, poročila o doseženi kvaliteti….) in potrjeno v tehnološkem elaboratu pred samo izvedbo teh del;

- sodelovanje in koordinacija pri izdelavi podlog projekta izvedenih del (PID in PID BIM), izkazov, dokazila o zanesljivosti objekta, za vsa dela, ki so predmet nadzora po tej pogodbi, s poudarkom na pregledu in potrditvi usklajenosti te dokumentacije z izvedenimi deli in za skladnost BIM modela z dejansko izvedenimi deli;

- sistematičen pregled in zbiranje listin o skladnosti gradbenih proizvodov: izjave o lastnostih, certifikati, poročila in drugih potrebnih dokazil pri izvedb del, ki jih morajo predložiti izvajalci del za opravljena dela in vgrajene materiale vse v slovenskem jeziku, za vsa GOI dela, po potrebi naročanje dodatnih dokazil ter ukrepanje v zvezi s tem;

- izdelava preseka stanja (vsebinski in finančni), vključno z manjvrednostmi, skrb za zaščito izvedenih del in varnosti na gradbišču, ob morebitni prekinitvi del ali v obdobju morebitnega mirovanja gradbišča ali njegovega dela;

- aktivno sodelovanje pri pripravi listinske dokumentacije za postopek pridobitve uporabnega dovoljenja (dokazilo o zanesljivosti vključno z navodili za uporabo in vzdrževanje, PID, …) za vsa opravila izvršena po tej pogodbi, vključno s podpisi listin za celotno gradnjo, ki so potrebne za uspešno izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, v roku 7 dni po predložitvi le teh;

- sodelovanje pri odpravi pomanjkljivosti po zapisniku o tehničnem pregledu in po zapisnikih o kvalitativnih pregledih izvedenih del po izdelanem protokolu primopredaj predmeta pogodbe;

- izdelava pisnih predlogov za končne obračune izvedenih del z izvajalcem GOI  del;

- koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnih pregledih zunanje in komunalne ureditve ter GJI;

- koordinacija, izvedba in sodelovanje pri kvalitativnih pregledih objektov: posamezni deli (stanovanja)skupnih deli, zunanja ureditev in GJI ter pri obračunu objektov (primopredaja) z izvajalci GOI del po izdelanem protokolu, z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih oseb;

- koordinacija, usklajevanje, sodelovanje z BIM nadzorom (predmet pogodbe iz 2. sklopa del JN 12/2026) pri kontroli in izdelavi PID BIM in 6D FM modela, ter pridobivanje in posredovanje informacij uporabnih za izvajanje ostalih predvidenih procesov med izvajalcem GOI del, izdelovalcem PID BIM modela (projektant), nadzorom in BIM nadzorom.

- PRIMOPREDAJA IN GARANCIJSKA DOBA

- izvedba, koordinacija ter aktivno sodelovanje z zadostnim številom strokovno usposobljenih sodelujočih pri kvalitativnem pregledu in prevzemu del ter odpravi napak po gradbeni pogodbi z izvajalcem del in vodenje foto-arhiva;

- pregled skladnosti dokumentacije za najemnike enot in upravnika z izvedenim stanjem, in kontrola celotne dokumentacije za predajo s pisnim poročilom o predani dokumentaciji;

- spremljanje objekta (pregled stanja objekta) pred iztekom garancijske dobe (5 let) in pred iztekom obdobja solidnosti gradnje (10 let), spremljanje reklamacij (stvarne napake) iz naslova izvedenih del po tej pogodbi in sodelovanje pri organizaciji odprave le-teh skladno z veljavno zakonodajo ter pisno poročanje naročniku v garancijski dobi (5 let) in v obdobju solidnosti gradnje (10 let);

- organizacija in izvedba super kolavdacijskega pregleda objekta pred iztekom posameznih garancijskih dob in priprava poročila o tem pred iztekom garancijskih dob.

Pogodbeni obseg del zajema vsa prej navedena opravila v zvezi s predmetom pogodbe za izvedbo del z izbranim izvajalcem GOI del in njegovimi podizvajalci, vključno s potekom garancijskih dob (splošni garancijski rok in garancijski rok za solidnost gradnje), kot tudi tista opravila, ki niso navedena, so pa potrebna za kvalitetno in pravočasno realizacijo projekta in jih bo izvajalec izvajal po pisnih navodilih naročnikov oziroma upoštevajoč vsakokratno veljavno zakonodajo.

4. člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo storitev po tej pogodbi, za katere se šteje, da so zajete v pogodbenem obsegu del in ponudbi izvajalca, četudi jih naročnik in izvajalec nista izrecno opredelila.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbene storitve opravil pravilno in kvalitetno po pravilih stroke, v skladu z veljavnimi predpisi - zakonodajo (zakoni, pravilniki, tehnične specifikacije), internimi smernicami naročnika TPSG, tehničnimi navodili in priporočili ter normativi in zadnjim stanjem gradbene tehnike. Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost za imenovanje posameznih nadzornikov oz. pooblaščenih strokovnjakov, ki izpolnjujejo zahteve iz GZ-1 oziroma ZAID.

Izvajalec je za namene kvalitetne izvedbe pogodbenih storitev imenoval strokovno usposobljene delavce, Vodjo nadzora - nadzornika za gradbeno obrtniška dela, ki bo hkrati opravljal tudi inženirske storitve in koordinacijo ter ostale nadzornike: za geomehanska dela, za strojno inštalacijska dela in za elektro inštalacijska dela. Izvajalec je v projektno skupino imenoval tudi strokovno usposobljenega nadzornika za kakovost – inženir za kakovost, ki bo vršil vsakodnevno sprotno kontrolo in skrb za kakovost izvedenih gradbeno, obrtniških in inštalacijskih del z vpisi v »dnevnik nadzora« in bo na gradbišču stalno oz. vsakodnevno prisoten.

Izvajalec del ob uvedbi v delo naročniku predloži lastno organizacijsko shemo za izvedbo storitev po tej pogodbi. Izvajalec mora v času trajanja pogodbe zagotoviti proste kapacitete ponujenega kadra za obseg del po tej pogodbi, kar mora na izrecno zahtevo naročnika tudi izkazati z izpisom mesečne obremenitve kadra v katerem koli času trajanja pogodbe.

Izvajalec mora zagotavljati na gradbišču najmanj vsakodnevno prisotnost vodje nadzora - nadzornika gradbeno obrtniških del ter najmanj dvakrat tedensko prisotnost nadzornika za strojno instalacijska in elektro instalacijska dela, vse v času celotne gradnje. V času izvajanja posameznih del na terenu pa vsakodnevno prisotnost nadzornika za dela v izvajanju. Izvajanje del nadzora se vsakodnevno evidentira v »dnevniku nadzora« vključno s številom ur prisotnosti. V primeru zahteve naročnika, izvajalec zagotovi tudi vsakodnevno stalno prisotnost posameznih nadzornikov.

Zahtevano (povprečno) mesečno število ur po posameznih kadrih je:

- vodja nadzora (in nadzornik nad GO):	70 ur/mesec

- inženir za kakovost: 30 ur/mesec (v času izvajanja obrtniških del pa 60 ur/mesec)

- nadzor nad strojnimi inštalacijami: 30 ur/mesec

- nadzor nad elektro inštalacijami: 30 ur/mesec

V primeru morebitne zamenjave posameznika – strokovno usposobljenega delavca, mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev nov seznam - predlog, vključno z vso z javnim razpisom zahtevano dokumentacijo o tej osebi, ki potrjuje vsaj enakovredno usposobljenost novega posameznika – strokovno usposobljenega delavca. Ne glede na prejšnje navedbe, je izvajalec sam odgovoren (kazensko in odškodninsko) za s to pogodbo prevzeta dela in obveznosti.

Izvajalec prav tako ne sme, brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, naročati ali potrjevati izvajalcu GOI del (ali posameznim izvajalcem) nikakršnih del, ki bi lahko povzročila kakršnokoli spremembo pogodbene cene, poslabšanje kvalitete ali zamude, saj ga naročnik izrecno seznanja s tem, da posluje kot javni subjekt in da ga obvezujejo med drugim zakonodaja javnih financ in javnega naročanja.

V času opravljanja del po tej pogodbi izvajalec, razen plačila po tej pogodbi, ne sme imeti nikakršnih dodatnih premoženjskih ali drugih koristi na osnovi izvajanja del po tej pogodbi kot npr. trgovske ali druge provizije, popuste, nagrade za posredovanje pri predaji del raznim izvajalcem in/ali dobaviteljem ali podobno v odnosu do izvajalca in podizvajalcev ter ostalih sodelujočih na projektu. Enako velja za njegove podizvajalce ali posameznike – strokovnjake, ki jih izvajalec angažira.

Vse ostale nerešene zadeve, kot tudi morebitne probleme (težave in ovire) v zvezi z izvajanjem te pogodbe, pogodbene stranke rešujejo sproti in dogovorijo sporazumno, če je to mogoče, pri čemer naročnik poudarja, da ga zavezuje zakonodaja javnega naročanja in zakonodaja, ki opredeljuje delovanje javnih subjektov in javnih podjetij.

Naročnik lahko zamakne izvedbo opravil po tej pogodbi v posameznem delu ali celoti, iz razlogov na strani naročnika po tej pogodbi. V tem primeru predmetna pogodba za neodpovedane oziroma nespremenjene dele ali celote opravil še vedno ostane v veljavi v višini pogodbeno določene vrednosti. Za zamaknjene dele ali celoto opravil se izvajalec zaveže skleniti z naročnikom dodatek k pogodbi po ponudbenih izhodiščih, in sicer v kolikor zamik ne presega dve koledarski leti, pri čemer se denarne obveznosti v prvem letu ne valorizirajo. Če je valorizacija utemeljena, se denarne obveznosti po preteku tega obdobja lahko valorizirajo z indeksom cene, ki ga uradno objavlja: Združenje za gradbeništvo in industrijo gradbenih materialov pri Gospodarski zbornici Slovenije za stanovanjsko gradnjo skladno s Pravilnikom o načinih valorizacije denarnih obveznosti, ki jih v večletnih pogodbah dogovarjajo pravne osebe javnega sektorja (Ur. l. RS, št. 1/2004). V primeru odpovedi izvedbe posameznih opravil se znesek odpovedi preračuna sorazmerno glede na celotno pogodbeno vrednost in odšteje od te, za kar je potrebno skleniti dodatek k tej pogodbi.

5. člen

V kolikor izvajalec pri izvajanju naročila nastopa s podizvajalci, se zavezuje, da bo z njimi sklenil pogodbe, v katerih bo natančno določena vrsta in obseg dela ter cena za opravljene storitve. Izvajalec se tudi zavezuje, da bo seznanil vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji tega javnega naročila ter dokumentacijo javnega naročila izvajalca gradnje.

V kolikor podizvajalci v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23,  88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZOUL; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Glavni izvajalec za navedene podizvajalce s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Glavni izvajalec se zavezuje svojemu računu oziroma situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca, ki od naročnika zahteva neposredno plačilo. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe.

Pri izvedbi predmetne pogodbe bo izvajalec sodeloval z naslednjimi podizvajalci:

- _____________________, ________________, ki _____ zahteva ne/posredno plačilo;

Ker so podatki o podizvajalcih obvezna sestavina pogodbe, mora izvajalec, ki po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalca ali če sklene pogodbo z novim podizvajalcem, v roku petih (5) dni po spremembi obvestiti naročnika ter posredovati:

-	podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

-	soglasje novega podizvajalca za neposredno plačilo, v kolikor podizvajalec neposredno plačilo zahteva.

Naročnik na podlagi četrtega odstavka 94. člena ZJN-3 zamenjavo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki  jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Izvajalec lahko zamenja podizvajalca šele po naročnikovi pisni odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente iz prejšnjega odstavka.

Izvajalec je dolžan ob predložitvi mesečnega računa priložiti:

-	izjavo izvajalca, da so v računu/situaciji zajeti vsi računi podizvajalcev, ki se nanašajo na obračunana dela in še niso plačani ter potrjeno rekapitulacijo z razdelitvijo neposrednih plačil podizvajalcem (priloga so potrjeni računi podizvajalcev),

-	izjave vseh podizvajalcev, ki zahtevajo neposredno plačilo od naročnika (po določbah 94. člena ZJN-3), da so bile poplačane vse zapadle obveznosti izhajajoč iz izvedbe te pogodbe, razen po računu po katerem se bo vršilo neposredno plačilo.

V kolikor izvajalec ne nastopa z nominiranimi podizvajalci, ob izstavitvi vsakega računa predloži izjavo o ne nastopanju z nominiranimi podizvajalci.

Kumulativno podane izjave so pogoj za potrditev in plačilo vsakokratne situacije in končnega računa.

Izjave morajo biti podane s strani zakonitega zastopnika vsakokratnih subjektov in ustrezno žigosane. Naročnik bo preveril pristnost in ustreznost izjave z javnimi evidencami, ter si pridržuje pravico, da v primeru lažne ali krive izjave izvede ustrezne upravne, sodne ali druge postopke ter celo odstopi od pogodbe.

Če izvajalec ne predloži zahtevanih listin, ima naročnik zlasti pravico:

-	zadržati začasno ali trajno plačilo izdanega računa/računov,

-	odstopiti od pogodbe,

-	razdreti pogodbo in zahtevati povračilo plačanih zneskov ter vseh stroškov ter škode,

-	uporabi pa lahko tudi druge (milejše) ukrepe, ki so skladni z veljavno zakonodajo in s katerimi se doseže izpolnitev obveznosti, ki jih ima izvajalec po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni predhodno prijavil naročniku skladno z ZJN-3, naročnik izvajalca pisno pozove k prijavi podizvajalca, skladno z ZJN-3. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k prijavi podizvajalca, v primeru dvakratnega neupoštevanja poziva naročnika glede prijave posameznega podizvajalca pa ima naročnik tudi pravico odstopiti od te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca. Naročnik si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli preveri, kateri podizvajalci opravljajo dela. Vsi podizvajalci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Vsakega podizvajalca mora naročnik pred pričetkom del pisno potrditi.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za izvedbo celotnega naročila, ne glede na število podizvajalcev in dano soglasje naročnika k menjavi ali izbiri podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvajal s strokovno usposobljenimi podizvajalci, ki jih je navedel v svoji ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico, da preveri tehnično, strokovno, kadrovsko in poklicno usposobljenost podizvajalcev in podata soglasje k izbiri le - teh.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva zamenjavo podizvajalca brez navedbe razloga (npr. v primeru, da se naknadno ugotovi, da podizvajalec ne izpolnjuje (več) tehničnih, kadrovskih, rokovnih ali drugih zahtev). Izvajalec je dolžan njegovo zahtevo nemudoma uresničiti.

Izvajalec ima lahko na objektu samo podizvajalce, ki so na seznamu podizvajalcev, ki vključuje podizvajalce po ZJN-3. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni na seznamu izvajalca, pisno pozove izvajalca na posodobitev seznama, obračuna pogodbeno kazen ter določi nadaljnje ukrepe.

III. CENA IN PLAČILO

6. člen

Pogodbena vrednost storitev navedenih v 2. in 3.  členu te pogodbe znaša:

| Storitve | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| Nadzor nad gradnjo po gradbeni zakonodaji in druge inženirske storitve pred in med gradnjo ter po gradnji oziroma predaji izvršenih del po tej pogodbi in zaključku garancijske dobe – 2 večstanovanjski stavbi (od tega en objekt z oskrbovanimi stanovanji) s pripadajočo zunanjo, prometno in komunalno ureditvijo ter priključki |  |  |
| SKUPAJ |  |  |

Pogodbena cena je fiksna (izračun z izrecnim jamstvom), ki se ne spremeni zaradi nastalih presežnih ali manjkajočih del, kot tudi ne zaradi obsega in vrednosti nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi te pogodbe vedel ali moral vedeti, da se morajo izvesti.

V pogodbeno ceno _____________ EUR (z besedo:________________________ /100 evrov) je vključen davek na dodano vrednost v višini 22% vrednosti pogodbenih del.

V primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo v tej pogodbi upoštevane stopnje DDV, ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno iz prvega odstavka te točke, se neto skupna pogodbena cena ne spremeni, izvajalcu pa se ne glede na določbo fiksnih enotnih pogodbenih cen za posamezna dela prizna razlika v ceni zaradi DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez vnovične sklenitve dodatka za ta namen, pri čemer ta določba ne velja za primere morebitnih novih davkov, ki jih morata pogodbeni stranki upoštevati.

7. člen

Izvajalec predloži e-račune z vso pripadajočo dokumentacijo.

E-račune bo naročnik pregledal in potrdil ali zavrnil v 15-ih dneh. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno iz 1. odstavka 6. člena te pogodbe, na osnovi potrjenih e-računov, v 30-ih dneh po izstavitvi na transakcijski račun izvajalca, ob pogoju, da je s strani izvajalca prejel zahtevano dokumentacijo iz 17. člena te pogodbe, na naslednji način :

- do 75% celotne pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV v mesečnih obrokih na osnovi izstavljenih mesečnih e-računov, ki bodo skladni s finančnim planom, ki ga izdela izvajalec in potrdi naročnik ter sledi izvedbi del in terminskem planu izvajalca GOI del;

- 5% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po pridobljenem in pravnomočnem uporabnem dovoljenju;

- 5% pogodbene cene oz.     ________EUR brez DDV po izvršeni primopredaji objektov;

- 10% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po podpisanem končnem obračunu z izvajalcem gradnje;

- 5% pogodbene cene oz. ________EUR brez DDV po zaključeni pogodbeni obveznosti za odpravo reklamacij (stvarne napake ) iz naslova splošne garancijske dobe 5 let skladno z gradbeno pogodbo izvajalca GOI del, to je po zaključku vseh pogodbenih opravil.

IV. Roki

8. člen

Predviden pričetek del je takoj po podpisu pogodbe ob upoštevanju izpolnitve odložnega pogoja iz 23. člena pogodbe, to je predvidoma v maju 2026. Rok za izvedbo GOI del od uvedbe v delo do tehničnega pregleda objektov je predvidoma 16 mesecev, za pridobitev uporabnega dovoljenja 30 dni po tehničnem pregledu, za primopredajo objektov 60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja ter za končni obračun 30 dni po zaključeni primopredaji objektov. Pogodba je veljavna do dokončanja vseh obveznosti po tej pogodbi vključno s spremljanjem objekta v splošni garancijski dobi in v garancijski dobi solidnosti gradnje. Podrobnejši roki za izvedbo vseh pogodbenih del po tej pogodbi pa so podani v okvirnem terminskem načrtu, kot sledi v nadaljevanju tega člena.

Na osnovi predvidene dinamike izvajanja gradnje Dveh večstanovanjskih objektov v Mirni se predvideva:

- Aktivnosti pred začetkom gradnje 		takoj po veljavnosti pogodbe

- Gradnja objektov				takoj po uvedbi izvajalca GOI del v delo

- Tehnični pregledi objektov		             16 mesecev po začetku gradnje

- Uporabna dovoljenja objektov		30 dni po tehničnem pregledu

- Primopredaja objektov			60 dni po pridobitvi uporabnega dovoljenja

- Končni obračun po gradbeni pogodbi	30 dni po zaključeni primopredaji

- Splošna garancijska doba objektov		5 let po zaključeni primopredaji

- Garancijska doba solidnosti gradnje 		5 let po zaključku splošne garancijske dobe

Rok za izvedbo del po tej pogodbi bo skladen s potrjenim terminskim planom izvajanja GOI del za dva večstanovanjska objekta v Mirni (v nadaljevanju: potrjen končni terminski plan). Izvajalec del po tej pogodbi je v ceni izvedbe storitve dolžan upoštevati morebitno podaljšanje roka gradnje za dodaten mesec, temu primerno se podaljša tudi rok dokončanja predmeta te pogodbe in sorazmerno prilagodi finančni plan.

Na osnovi potrjenega končnega terminskega plana velja, da je prekoračitev posameznih rokov za več kot 10% iz razlogov na strani izvajalca lahko razlog po tej pogodbi, zaradi katerega lahko naročnik brez finančnih posledic zanj odstopi od pogodbe, od izvajalca pa zahteva povrnitev morebitno nastale škode.

Med izvedbo storitev bo izvajalec v dogovorjenih časovnih razmikih pisno obveščal naročnika o posameznih fazah in stanju pri izvajanju pogodbenih del ter pravočasno opozarjal na morebitne ovire za izvedbo naloge. Izvajalec se obvezuje storiti vse, kar sodi v obseg prevzetih obveznosti, da bodo dela, ki so predmet te pogodbe, izvedena skladno s potrjenim končnim terminskim planom.

V. Obveznosti pogodbenih strank

9. člen

Izvajalec se obvezuje:

- prevzeta dela izvršiti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno po vseh sodobnih izsledkih stroke, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, zakoni in standardi ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;

- da bo skrbel za izvedbo del s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- da bo kot vrhunski strokovnjak na področju v katerega sodi predmet te pogodbe, ves čas trajanja te pogodbe, naročnika pravočasno opozarja na vse morebitne pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri gradnji objektov;

- da bo naročniku omogočil vpogled v izvajanje pogodbenih del ter da bo upošteval njegova navodila in ga bo sprotno pisno obveščal o vseh aktivnostih pri izvajanju pogodbenih del;

- da bo skrbno ugotavljal vsa dejstva v okviru sprejetih nalog, zlasti tista, ki bi lahko vplivala na naročnikove obveznosti in interese oz. bi povzročile povečanje stroškov ali kakršne koli posledice in naročnika sproti obveščal o vsem;

- da bo naročnika pisno obveščal o vseh pomanjkljivostih in neskladjih projektne dokumentacije in le-to uskladil s projektantom in naročnikom;

- da bo ustavil izvedbo del po gradbeni pogodbi, kadar se dela ne bodo izvajala v skladu s potrjeno projektno dokumentacijo in navodili naročnika;

- da bo naročniku predajal redno najmanj dve mesečni pisni poročili o napredovanju del in kakovosti izvajanja del, na zahtevo naročnika pa redna tedenska pisna poročila o napredovanju del in kakovosti izvajanja del;

- da bo naročnika sproti pisno obveščal o vseh spremembah in novonastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvajanje pogodbenih del in bo sprotno odziven po telefonu in po elektronski pošti;

- da bo izvedel vse, kar bo potrebno za to, da bo izvajalec gradnje pri izvedbi spoštoval vse veljavne predpise v Republiki Sloveniji (iz delovnopravnega področja, iz področja varstva pri delu, iz področja ravnanja z odpadki in vseh drugih področij), katerih izpolnjevanje je obveznost naročnika in da bo izvajalec gradnje na svoje stroške od pristojnih organov in institucij pridobili vsa potrebna dovoljenja, da bo ustrezno zavaroval delovišče, zagotovil varstvo pri delu in ustrezno organizacijo dela ter da bo v tem okviru izdelal vso potrebno dokumentacijo in izvedel vse potrebne ukrepe v skladu z veljavnimi predpisi. Izvajalec po tej pogodbi je dolžan zagotoviti redno izvajanje nadzora na gradbišču s strani vodje nadzora oziroma drugih pooblaščenih strokovnjakov.

- da bo naročnika pisno obveščal o vseh pomanjkljivostih izvedbe; pri ponujenih rešitvah upošteval kriterije ekonomičnosti gradnje ter kakovostne uporabe in učinkovitega vzdrževanja objektov v življenjski dobi objekta;

- da bo dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajalcev GOI del, in sicer v delovnem času izvajalcev gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, ter da bo storil vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bi bili dogovorjeni roki izpolnjeni;

- da bo naročnika pisno obveščal o morebitni zamudi izvajalca vmesnih ali končnih rokov po terminskem planu;

- da bo zastopal in ščitil interese naročnika v skladu z naročnikovimi poslovnimi odločitvami;

- da bo redno pregledoval in potrjeval vrste in količine izvedenih del v knjigi obračunskih izmer, ki je podlaga za izstavitev mesečnih in končne situacije;

- da bo predlagal ukrepe in rešitve v primeru nastalih zapletov ali problematik vezanih na izvedbo del po gradbeni pogodbi (tehničnih, kakovostnih, časovnih, finančnih, pravnih, …);

- da ne bo sprejemal odločitev o spremembah brez predhodne seznanitve in odobritve naročnika;

- angažirati na svoje stroške pooblaščene strokovnjake za vsa dela, ki so predmet te pogodbe vključno s strokovno usposobljeno osebo, ki bo v fazi izvedbe GOI del in zaključevanja objekta vsakodnevno kontrolirala in skrbela za kakovost izvedenih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del – inženir za kakovost;

- tolmačiti naročniku vse nejasnosti iz obsega pogodbenih storitev;

- izvršiti pogodbene storitve gospodarno v korist naročnika;

- upoštevati vse smernice in zahteve, ki mu bodo dane z dokumentacijo, predvideno s to pogodbo, kot tudi ostala pisna in ustna navodila s strani naročnika;

- na svoje stroške in v roku, ki ga dogovori z naročnikom, izvršiti dopolnitve in spremembe prevzetega obsega storitev, če se ugotovi, da je izvajalec opravil prevzete storitve pomanjkljivo;

- varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev, kakor tudi tajnost vseh tehničnih podlog, tehnoloških postopkov ter ostalih informacij naročnika in njegovih partnerjev;

- da bo pravočasno in pisno zahteval potrebne podlage za nemoteno in ažurno delo ter izvajal tekočo pisno komunikacijo s predstavniki naročnika;

- da bo v okviru svojih obveznosti po tej pogodbi delal vestno s skrbnostjo in odgovornostjo  dobrega gospodarja, z uporabo vseh svojih znanj in izkušenj ter pravil stroke in poslovne etike, ter bo s tem na najboljši način vedno in v vsakem času zaščitil naročnika in ravnal v njegovem  interesu;

- da bo sodeloval s projektantom, z gradbenimi izvajalci in drugimi subjekti ter pripravil vso potrebno dokumentacijo na podlagi katere bo možno izvesti tehnični pregled in pridobiti uporabno dovoljenje;

- da bo arhiviral vso dokumentacijo, vključno z vso časovno opredeljeno fotodokumentacijo in vodil evidenco dogodkov, aktivnosti, sprememb oz. dopolnitev projekta, ki bo na voljo naročniku za sprotni vpogled in jo bo ob zaključku del tudi izročil naročniku;

- da bo pripravil lastni plan oz. protokol lastnih storitev za zagotavljanje kvalitete materialov in izvajanja del, ki mora biti usklajen s planom zagotavljanja kakovosti izvajalca del (notranja kontrola izvajalca) in je v skladu s terminskim in finančnim planom izvajalca GOI del ter veljavno zakonodajo;

- zagotoviti nadzor nad gradnjo po veljavni gradbeni zakonodaji (vodja nadzora se obvezuje zagotoviti prisotnost na gradbišču vseh odgovornih oseb Nadzornika skladno s 3. odstavkom 4. člena te pogodbe in vsakodnevni vpis v gradbeni dnevnik ter sprotno (dnevno) vodenje »dnevnika nadzora«. Kršitev predmetne določbe lahko predstavlja razlog za prekinitev predmetne pogodbe);

- preverjati in usklajevati stanje vseh del na projektu in gradbišču, preverjati sočasnost izvedbe del na gradbišču in spremljal potek vseh del drugih izvajalcev in podizvajalcev na objektih, ki morajo svoja pogodbena dela in dela drugih izvajalcev in podizvajalcev izvajati in usklajevati tako, da vsa dela na objektu potekajo nemoteno po potrjenem terminskem planu in da odpadejo vsa morebitna režijska in druga dela;

- sodelovati pri pridobitvi potrebne dokumentacije, soglasjih in dovoljenjih ter nadzirati vsa dela v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih in energetskih vodov, zaščiti komunalnih in energetskih naprav;

- da ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika odstopil, zastavil, prodal ali kako drugače razpolagal z bodočimi bodisi obstoječimi terjatvami do naročnika iz te pogodbe;

- odgovarjati za vse reklamacije in vse stroške, ki bi jih sam povzročil.

10. člen

Naročnik se obvezuje:

- da bo pred začetkom del izvajalcu predložil vse dosegljive potrebne podatke za izdelavo predmeta pogodbe;

- sodelovati z izvajalcem in mu v dogovorjenih rokih dati na razpolago vso obvezno dokumentacijo in informacije, ki jih potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi;

- da bo tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev storitev;

- storitve iz te pogodbe plačevati v dogovorjenih rokih skladno z določili te pogodbe;

- varovati kot poslovno skrivnost vse podatke, ko jih izve od izvajalca del, ki se nanašajo na izvedbo te pogodbe, če to izvajalec zahteva.

Naročnik ima pravico nadzorovati izvajanje obveznosti izvajalca po tej pogodbi, izvajalec pa mu je dolžan to omogočiti ter dajati izvajalcu ustrezna navodila za izpolnjevanje njegovih obveznosti, ki jih je dolžan izvajalec upoštevati.

11. člen

Izvajalec je dolžan pravočasno zahtevati vse potrebne podloge za opravljanje del po tej pogodbi in jih takoj po prejemu preveriti v smislu popolnosti in pravilnosti. Vse nepravilnosti in odstopanja morajo biti nemudoma pisno sporočene naročniku.

V primeru, da izvajalec oziroma odgovorne osebe izvajalca za izvajanje storitev po tej pogodbi, nedvoumno po svoji krivdi kršijo zakonska določila, ki opredeljujejo postopke za izpolnitev obveznosti iz te pogodbe, kot tudi postopke pri načrtovanju in izvedbi predmetnih del, ima naročnik pravico izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca podeliti nesolidnost za obdobje treh let. V tem primeru izvajalcu oziroma odgovornim osebam izvajalca v tem obdobju ne bo priznana sposobnost za izvedbo predmetnih storitev na projektih, ki jih bo razpisal naročnik.

V primeru ugotovljene odsotnosti oz. opuščanja pogodbenih obveznosti bo naročnik pričel s postopkom ugotavljanja nesolidnosti odgovorne osebe, lahko pa tudi s postopkom nesolidnosti pravne osebe.

Naročnik lahko v primeru hujše kršitve določil te pogodbe s pisnim obvestilom kadarkoli odstopi od celotne pogodbe, in sicer brez predhodnega pisnega opozorila in dodatnega izpolnitvenega roka ter hkrati zahteva povrnitev škode.

Naročnik oz. njegovi pooblaščeni predstavniki lahko zahtevajo od izvajalca, da odstrani in nadomesti delovno silo, ki strokovno ni primerna.

Vse spremembe dogovorjenega obsega prevzetih storitev ali spremembe dogovorjenih tehničnih rešitev ali postopkov, ki jih nadzira izvajalec del po pogodbi, morajo biti potrjene s strani naročnika.

V primeru bistvene spremembe obsega projekta, na katero pogodbene stranke nimajo vpliva, se o novih pogojih stranke dogovorijo z dodatkom k tej pogodbi, skladno z veljavno zakonodajo javnega naročanja.

Izvajalec mora tudi zagotoviti prisotnost vodje nadzora na inšpekcijskih pregledih, strokovno-tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja ter sodelovati z naročnikom ves čas do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja in v času garancijskih rokov.

VI. ViŠja sila in razlogi naročnikA za zamudo

12. člen

Izvajalec ne odgovarja za zamudo pri izročitvi predmeta pogodbe ali fazah pogodbenega dela, če je ta nastala iz razlogov, na katere izvajalec del po tej pogodbi ni mogel vplivati (višja sila, razlogi na strani naročnika).

Naročnik ne odgovarja za zamudo pri uvedbi v posamezne faze pogodbenega dela ali plačilih, če je ta nastala iz razlogov, na katere naročnik ni mogel vplivati (zlasti: višja sila, neizbira izvajalca del, ki so predmet nadzora po tej pogodbi ob izvedenem javnem razpisu,…).

Za višjo silo štejejo vsi nepredvideni dogodki, ki preprečujejo izvajanje pogodbenih obveznosti in jih za višjo silo priznava sodna praksa. V primeru višje sile se pogodbeni roki ustrezno podaljšajo za čas trajanja višje sile, vendar le v primeru, če ti dogodki, ki predstavljajo višjo silo, vplivajo na neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti. Pomanjkanje strokovno usposobljenih delavcev izvajalca se ne šteje za dogodke, ki so višja sila. Za primere višje sile veljajo le dogodki, ki jih ni mogoče predvideti ali se jim izogniti, skladno s sodno prakso.

Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša izključno v primerih, ki niso posledica ravnanja izvajalca, kot so:

- naravni dogodki (požar, povodenj, potres, slabo vreme nenavadno za letni čas in kraj, v katerem se dela izvajajo),

- vojna,

- ukrepi pristojnih organov,

- epidemija,

- pogoji za izvajanje del, ki niso bili predvideni v razpisu in pogodbi.

Izvajalec mora takoj po zaključku katerega od teh razlogov to pisno sporočiti, napovedati dokumente, ki jih bo predložil kot dokaz ter naročniku podati utemeljitev ter predlagati podaljšanje roka za dokončanja del.

Objektivne okoliščine zaradi katerih nastane morebitna potreba po podaljšanju roka, mora naročnik potrditi najkasneje v roku 15 dni potem, ko je izvajalec pisno zahteval podaljšanje roka in predložil vso napovedano dokumentacijo za utemeljitev.

Smiselno se te določbe uporabljajo tudi za naročnika v primeru zamude iz razlogov višje sile ali drugih razlogov. Rok izvedbe pogodbenih del se lahko podaljša tudi iz razlogov, ki so na strani naročnika.

Izvajalec in naročnik morata v primerih višje sile storiti vse za odstranitev oziroma ublažitev težav in predvidene škode ter se o tem, če je mogoče, tekoče predvsem pisno obveščati.

Roki, ki jih zaradi pojava višje sile ni mogoče izpolniti, se bodo podaljšali za čas trajanja višje sile. Če bi višja sila trajala dlje kot 30 dni, bosta izvajalec in naročnik s pogajanji poiskala način ureditve posledic višje sile.

Če stranki v primeru višje sile, ki traja dlje časa oziroma več kot 60 dni, ne bi mogli najti sporazumne rešitve, lahko naročnik v celoti ali delno odstopi od pogodbe. Za izvedbo odstopa se uporabijo veljavne zakonske določbe in smiselno določila te pogodbe.

V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del (tj. bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod nadzorom naročnika) in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec (i) ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, (ii) ne bo imel pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve (tj. bodisi iz naslova izgubljenega dobička bodisi kakšnega drugega naslova). Izvajalec bo imel na voljo le zahtevati podaljšanje roka izvedbe del za čas prekinitve.

VII. Predstavniki pogodbenih strank

13. člen

Pooblaščeni predstavnik naročnika SSRS za dela po tej pogodbi je: ________________________, elektronska pošta: __________________, telefon: __________________.

Vodilni pogodbenik v primeru skupnega nastopanja ponudnikov po 3. točki 13. člena GZ-1 je ________________________________.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je:  ___________________________, elektronska pošta: __________________, telefon: __________________.

Nadzor nad gradnjo skladno z GZ-1, ZAID in pogodbenimi določili - odgovorne osebe:

vodja nadzora in nadzornik nad gradbenimi in obrtniškimi deli: ____________________

nadzornik nad strojno instalacijskimi deli:	_______________________

nadzornik nad elektro instalacijskimi deli:	_______________________

inženir za kakovost:				_______________________

nadzornik nad geomehanskimi deli:		_______________________

koordinator za varnost in zdravje pri delu

v izvajalni fazi projektov:			________________________

Zgoraj imenovani predstavniki izvajalca morajo naloge po pogodbi in skladno z zakonodajo tudi dejansko opravljati. Izvajalec bo naročniku pred začetkom izvajanja del za pooblaščene strokovnjake predal sklepe o imenovanju.

Izvajalec zagotavlja in prevzema vso odgovornost pri imenovanju posameznih nadzornikov oz. inženirjev, da izpolnjujejo vsakokratne zakonske zahteve iz GZ-1 in ZAID.

Imenovanje drugih strokovnjakov: gospodarski subjekt lahko najkasneje 10 dni pred uvedbo izvajalca gradnje v delo naročniku predloži izdane sklepe o imenovanju enega ali več pomočnikov za izvajanje nadzora nad gradnjo. Imenovani pomočniki morajo imeti izobrazbo, kot je zahtevano v pogojih iz razpisa za posameznega strokovnjaka in morajo biti vpisani v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji kot pooblaščeni inženir ali nadzorni inženir, medtem ko reference niso zahtevane. Naročnik navedeno predlaga zaradi prenosa znanja in pridobitve referenc.

Predstavniki izvajalca so dolžni ves čas trajanja pogodbe neposredno sodelovati s predstavniki naročnika in se vsakodnevno tekoče ustno in po elektronski pošti odzivati naročniku. V primeru odsotnosti posameznika mora izvajalec zagotoviti ustrezno strokovno usposobljeno zamenjavo oz. namestnika.

Predstavniki naročnika sodelujejo s pooblaščenimi predstavniki izvajalca ves čas trajanja pogodbe, predstavniki izvajalca nudijo vse potrebne podatke, ki so jih dolžni dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

O morebitnih spremembah predstavnika izvajalca ali imenovanih nadzornikov se morata pogodbeni stranki pisno dogovoriti. Pri tem morata zagotoviti, da zaradi sprememb ne bo prišlo do zastoja pri delu.

V primeru menjave kateregakoli imenovanega predstavnika izvajalca po tej pogodbi brez predhodnega soglasja naročnika, naročnik izvajalca pisno opozori na uskladitev pravnega in dejanskega stanja. Naročnik ima pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR za posamezen pisni poziv naročnika izvajalcu k uskladitvi pravnega in dejanskega stanja kateregakoli imenovanega predstavnika izvajalca.

V primeru, da naročnik ni zadovoljen z opravljanjem storitev posameznega nadzornika ali predstavnika po tej pogodbi, mora to pisno sporočiti izvajalcu z zahtevo za zamenjavo in navedbo razlogov. V tem primeru bo izvajalec zagotovil ustrezno strokovno zamenjavo najkasneje v roku 3 dni od prejema pisnega obvestila.

Naročnik si pridržuje pravico prekiniti pogodbo v primeru, da izvajalec zamenja predstavnika ali nadzornika brez predhodnega soglasja naročnikov, ali da izvajalec v roku 3 dni ne zagotovi ustrezne zamenjave.

VIII. POSLOVNA skrivnost

14. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe, poslovna skrivnost. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami, pri čemer se naročnik zavezuje k posredovanju informacij javnega značaja kot izhaja iz zakonodaje o dostopu do informacij javnega značaja in zakonodaje o medijih.

Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev.

Izvajalec se strinja, da brez pisnega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani, nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta.

Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam nobene dokumentacije, povezane z izvajanjem projekta in te pogodbe.

Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe ali po zaključku del po tej pogodbi.

IX. Pogodbena kazen IN ODŠKODNINA

15. člen

Izvajalec je odgovoren za škodo, ki bi nastala naročniku zaradi napačne, nestrokovne, nepravočasne ali nepopolne presoje, kakor tudi za morebitno škodo, ki bi nastala zaradi oddaje del drugim izvajalcem, kot tudi za vse ostale svoje postopke, ki bi na kakršenkoli drug način imela za posledico oškodovanje naročnika.

Ta odgovornost se uveljavlja predvsem v primeru, ko izvajalec po svoji krivdi zamuja pri opravljanju del po tej pogodbi glede na termine, razvidne iz terminskega plana, ali pa se izkaže, da delo ni izvedeno po pravilih stroke in dobrega gospodarjenja, ali da delo ni izvedeno skladno z zakonodajo in je zaradi tega nastala škoda naročniku, ali pa je za ta dela potrebno angažirati drugega izvajalca.

Poleg vseh obveznosti in pravic izvajalca, ki so določeni v pogodbi, se izvajalec obvezuje tudi, da bo, v kolikor bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnihkoli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku v celoti poravnal.

V primeru prekoračenja končnega pogodbenega roka za izvedbo storitev določenih s to pogodbo, ki bodo nastale iz razlogov na strani izvajalca ter v katere naročnik ne bo izrecno pisno privolil, bo izvajalec za vsak zamujeni dan plačal naročniku pogodbeno kazen v višini 5 ‰ pogodbene vrednosti, vendar največ do višine 10 % pogodbene vrednosti.

Naročnik bo uveljavljal tudi pogodbeno kazen zoper izvajalca te pogodbe v višini 10.000 EUR v primeru zamude končnega roka (po terminskem planu) izvajalca po gradbeni pogodbi, razen če izvajalec po tej pogodbi naročniku dokaže, da je storil vse, kar je v njegovi moči, da do zamude gradbenega izvajalca ne bi prišlo.

Naročnik bo uveljavljal pogodbeno kazen zoper izvajalca te pogodbe v višini 5.000 EUR za vsak primer ustavitve gradnje posameznega objekta, ki bodo posledica neustrezno vgrajenih materialov, ki bi jih nadzor lahko preprečil, če bi ravnal z dolžno skrbnostjo.

Pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Naročnik bo izvajalca v primeru, ko le-ta ne bo izpolnjeval svojih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili, pisno opozoril in ga pozval, da v dodatnem roku svoje delo prilagodi svojim pogodbenim obveznostim, sicer bo za vsako nadaljnjo ponavljajočo kršitev  naročnik izvajalcu po tej pogodbi zaračunal pogodbeno kazen v višini 2.000 EUR, če ni s to pogodbo določeno drugače.

Če izvajalec, kljub pisnemu opozorilu  naročnika in postavljenemu dodatnemu roku za izpolnitev, zamuja z izdelavo posameznih del za več kot 5 dni po pisnem opozorilu naročnika oziroma od dodatno postavljenega roka za izpolnitev, ima  naročnik pravico oddati izdelavo tega drugemu izvajalcu na stroške izvajalca po tej pogodbi.

X. PRENEHANJE POGODBE

16. člen

Od te pogodbe lahko naročnik pisno odstopi – razdre s takojšnjim rokom prenehanja, brez posledic za naročnika, v primerih neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca kot jih določajo posamezni členi pogodbe.

Pogodbo lahko naročnik razdre brez določitve naknadnega roka za dokončanje pogodbenih del, v kolikor oceni, da ne bo možna realizacija del po tej pogodbi v načrtovanih okvirih ali v primerih, ki jih določajo posamezni členi te pogodbe, zlasti pa v primeru, ko izvajalec prekorači rok določen za posamezno storitev v potrjenem terminskem planu za več kot 10%.

V tem primeru ima izvajalec pravico obračunati vsa že izvršena dela od zadnjega plačila do dneva  razdrtja te pogodbe, pod pogojem, da izvajalec v roku 48 ur po obvestilu o odstopu od pogodbe preda v potrditev naročniku dokazilo o opravljenih delih, vse ostale materiale ter pogodbeno dogovorjeno dokumentacijo in gradiva.

Neizpolnjevanje obveznosti izvajalca iz 29. točke 9. člena je lahko razlog za odstop od pogodbe, pri čemer je izvajalec upravičen do plačila zaključenih izvedenih del.

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen, da je:

  - sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca;

  - pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Če naročnik v zakonsko določenem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana trideseti dan od seznanitve s kršitvijo.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje finančnega zavarovanja garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XI. Zavarovanje IZVAJALČEVIH OBVEZNOSTI

ZA DOBRO IZVEDBO DEL

17. člen

Izvajalec jamči, da bo s to pogodbo prevzeta dela opravil v skladu z njenimi določili in prevzema popolno odgovornost za strokovnost na najvišjem tehničnem in izvedbenem nivoju (skrbnost dobrega gospodarja).

Izvajalec bo najkasneje v desetih (10) dneh po podpisu te pogodbe izročil naročniku bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe del, z veljavnostjo še 6 mesecev po pridobitvi pravnomočnega uporabnega dovoljenja, v vrednosti 10% pogodbene vrednosti z DDV ter izjavlja, da bo v primeru podaljšanja terminskih rokov podaljšal veljavnost in po potrebi tudi vrednost zavarovanja.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti brezpogojno in nepreklicno ter se mora glasiti na prvi pisni poziv naročnika. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo, iz katerega jasno izhaja, da za finančno zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758.

V primeru, da izvajalec v predpisanem roku ne predloži celotnega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz te točke, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

Najkasneje 15 dni pred iztekom bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice za zavarovanje dobre izvedbe del je izvajalec dolžan naročniku predložiti bianco menico z ustreznim meničnim pooblastilom za unovčenje v višini 5 % pogodbene vrednosti v EUR z DDV z veljavnostjo 10 let od pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja, za zavarovanje izvedbe aktivnosti v garancijski dobi (odprava napak v splošnem garancijskem roku in podaljšanem roku za solidnost gradnje in vitalnih delov objekta). V primeru, da izvajalec v predpisanem roku tega finančnega zavarovanja ne predloži, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za zavarovanje izvedbe aktivnosti v garancijski dobi mora biti brezpogojno in nepreklicno ter unovčljivo brez poprejšnjega obvestila, s klavzulo »brez protesta«.

Pridobljena zavarovanja se lahko unovčijo zaradi:

- kršitve strokovnih, zakonodajnih ali pogodbenih določil,

- nepravočasne izvedbe del v smislu določil te pogodbe,

- plačila kazni v primeru odstopa od pogodbe pred izvedbo del ali med njo,

- poplačila katerekoli pogodbene kazni, predvidene s to pogodbo,

- poplačila stroškov zavarovalne pogodbe oz. premije za zavarovanje odgovornosti po tej pogodbi,

- kršitve zaupnosti podatkov s strani izvajalcev,

- v drugih primerih, predvidenih s pogodbo.

V primeru, da pride do insolventnosti izvajalca (pri čemer se za opredelitev tega statusa uporabljajo določbe 14. člena Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (oziroma določila vsakokratne zakonodaje), lahko naročnik, če mu po pokritju stroškov iz alinej predhodnega odstavka preostali znesek to omogoča, del finančnih sredstev unovčene garancije nameni za kritje tistih potrjenih obveznosti izvajalca do njegovih podizvajalcev iz podizvajalskih pogodb po tej pogodbi, ki so nujno potrebne za dokončanje projekta.

V primeru spremembe pogodbene vrednosti v skupnem seštevku do 2% (brez DDV) sprememba posameznega obstoječega finančnega zavarovanja ni potrebna.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da uveljavljanje pogodbene kazni skladno s 15. členom te pogodbe, ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec bo za zavarovanje morebitne škode, ki bi nastala zaradi nekvalitetne ali nepopolne izvedbe pogodbenega dela in drugih primerov, navedenih v 15. členu ZAID, kot pogoj za veljavnost pogodbe, v roku 10 dni od podpisa pogodbe, predložil naročniku dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegovih storitev v višini najmanj 50.000,00 EUR (z besedo: petdeset tisoč evrov) z veljavnostjo do izteka solidnosti gradbe (10 let po primopredaji gradbe s strani izvajalca GOI del). Predloži se lahko tudi letna zavarovalna polica, ki jo je potrebno v roku 30 dni pred potekom vsakokratne veljavnosti obnavljati do izteka solidnosti gradbe (10 let po primopredaji gradbe s strani izvajalca GOI del). Če izvajalec v roku ne dostavi zahtevanega dokazila, se šteje, da ni izpolnjen pogoj za veljavno sklenitev te pogodbe, naročnik pa bo unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Za pokritje stroškov morebitnih kasnejših neplačil zavarovalnih premij tekom izvajanja pogodbe, lahko naročnik znesek odšteje pri posamezni tranši ali končnem obračunu, ali pa delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XIII. KONČNE DOLOČBE

18. člen

Izvajalec brez izrecnega predhodnega pisnega soglasja naročnika nobene svoje pogodbene obveznosti ne sme prenesti na tretjo osebo.

19. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore reševali sporazumno. V nasprotnem primeru je za spore, ki nastanejo iz te pogodbe, pristojno stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

20. člen

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

pridobitev posla ali

za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

21. člen

Sestavni del te pogodbe je naslednja dokumentacija:

javno naročilo št. JN 12/2026

pravnomočno gradbeno dovoljenje (v pridobivanju), mnenja, DGD dokumentacija,

ponudba izvajalca (z vso pripadajočo dokumentacijo),

terminski plan izvedbe pogodbenih del, potrjen s strani naročnika,

finančno zavarovanje za dobro izvedbo del in odpravo napak v splošnem garancijskem roku in podaljšanem roku za solidnost gradnje in vitalnih delov objekta.

22. člen

Ta pogodba je podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (enega).

Morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki.

23. člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem pravočasne predložitve dokumentacije iz 17. člena pogodbe. Pogodba se prične izvajati z izpolnitvijo odložnega pogoja in velja do zaključka vseh del in preteka garancijskih rokov.

Uvedba v delo se izvede po predložitvi dokumentacije iz 17. člena te pogodbe.

| Kraj in datum: __________, __________ Številka: _____________ |  | Kraj in datum: Ljubljana, ___________ Številka: __________ |
| --- | --- | --- |
| IZVAJALEC: ________________ |  | NAROČNIK: STANOVANJSKI SKLAD RS mag. Črtomir Remec predsednik uprave |