Občina Velika Polana, Velika Polana 1111, 9225 Velika Polana

matična številka: 1332104000

davčna številka: SI  35407727

ki jo zastopa župan Damijan Jaklin

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

………………., …………………,

matična številka: …………….,

identifikacijska številka za DDV: …………………,

račun: IBAN SI56 ____________

pri: ______________

ki jo zastopa ………………..

(v nadaljevanju »izvajalec«)

skleneta

GRADBENO POGODBO

za izvedbo SKLOPA 1: GOI dela za obnovo domačije v okviru projekta »Miško ALIVE – Trajnostna obnova in oživitev domačije Miška Kranjca«

št. ……………

- člen

(Uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bilo objavljeno javno naročilo »Miško ALIVE – Trajnostna obnova in oživitev domačije Miška Kranjca, SKLOP 1: GOI dela za obnovo domačije« na Portalu javnih naročil pod številko objave … z dne … ;

- je bil z odločitvijo o oddaji št. .... z dne .... za SKLOP 1 kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec, ki je na Portalu javnih naročil podal ponudbo št. … z dne ….

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo dela za izvedbo SKLOPA 1: GOI dela za obnovo domačije v okviru projekta »Miško ALIVE – Trajnostna obnova in oživitev domačije Miška Kranjca«, naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela, vse v skladu z zahtevami naročnika (t. j. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in projektna dokumentacija) ter ponudbo izvajalca št. …, kar je podlaga za sklenitev pogodbe.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in storitev, dokumentacijo ter z lokacijo, kjer se bodo izvajala dela ter se zaveže, da bo izvršil in dokončal dela v skladu s prejšnjim odstavkom tega člena in odpravil vse napake na njih v skladu z določbami te pogodbe.

Dodatnih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika. Za dodatna dela, ki so se izkazala za potrebna šele po sklenitvi te pogodbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila ob upoštevanju določb Zakona o javnem naročanju. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi ali nova pogodba.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila št. ......

- projektne dokumentacije (PZI),

- ponudbe izvajalca z dne .... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- zavarovalne police s potrdilom in garancijskih dokumentov,

- terminskim oz. podrobnim terminskim planom,

- načrta organizacije gradbišča,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

- člen

(Pogodbena vrednost)

Skupna vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe za izvedbo predmeta naročila znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR:  ... /100.

Pogodbena cena je fiksna.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene vse obveznosti izvajalca v skladu z določbami te pogodbe in zajema vse stroške izvajalca, ki mu nastanejo v zvezi z izvedbo del, vključno z vsemi nabavami, dobavami in vgrajevanje vseh potrebnih materialov, ureditev poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča in vsa navedena dela v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v splošnih pogojih popisa del oz. v splošnih pogojih uvoda v predračun, ki je sestavni del popisa del.

Skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 s sprem.), v primeru, da je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila, ko bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, lahko izvajalec kljub takemu pogodbenemu določilu zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov, razen če so se cene za elemente zvišale potem, ko je izvajalec v zamudi z izvedbo del.

Sprememba cen se izračuna na podlagi indeksne metode, torej, da se zvišanje cene veže na najbolj primerljiv indeks dviga cen, kot ga izračuna Gospodarska zbornica Slovenije, pri čemer se za začetni indeks dviga cen šteje indeks, ki velja na dan uvedbe izvajalca v delo.

Do zvišanja cene na enoto mere je izvajalec upravičen:

- če je do spremembe cen za elemente, na podlagi katerih je določena cena na enoto mere, prišlo po uvedbi v delo ter

- izključno za dela, ki so bila izvedena po izkazani spremembi cen za elemente ter hkrati po izvajalčevem pisnem obvestilu naročniku o spremembi cen za elemente skupaj z zahtevo po spremembi cene na enoto mere.

Obvestilo o spremembi cen za elemente skupaj z zahtevo po povišanju cene na enoto mere je izvajalec dolžan naročniku poslati najkasneje v roku 3 dni po objavi primerljivih indeksov dviga cen,  sicer izgubi pravico uveljavljati povišanje cene na enoto mere za obdobje od spremembe cene za elemente do obvestila in zahteve naročniku iz tega odstavka. Izvajalec povišanje cen za elemente izkazuje v skladu s primerljivimi indeksi dviga cen, kot jih izračuna Gospodarska zbornica Slovenija in določili te pogodbe.

Naročnik je dolžan v roku 14 dni od prejema zahteve izvajalca odločiti o utemeljenosti zahteve po povišanju cene na enoto mere, sicer lahko izvajalec po svoji volji prekine izvajanje del, kar se šteje za razlog na strani naročnika.

Sredstva so zagotovljena na proračunski postavki .... .

Naročnik je pridobil nepovratna sredstva na na Javnem razpisu za izbor operacij »Trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem – kohezijska regija Vzhodna Slovenija (oznaka JR-EKP-KS 2025-28)«, ki ga je objavilo Ministrstvo za kulturo.

Naročnik ima pravico enostranske odpovedi te pogodbe brez odpovednega roka ali do zmanjšanja obsega pogodbeno dogovorjenih del, v kolikor bi vrednost le-teh zaradi morebitnih dodatnih, nepredvidenih ali presežnih del ali iz drugih razlogov presegla zagotovljena sredstva ali bi pomenila takšno zvišanje vrednosti ali spremembo, da mora naročnik izvesti nov postopek oddaje javnega naročila.

Za dan odpovedi pogodbe se šteje dan, ko je izvajalec prejel pisno obvestilo naročnika ali z njegove strani pooblaščene osebe o enostranski odpovedi te pogodbe. V primeru enostranske odpovedi pogodbe po tem členu, naročnik in izvajalec v roku 3 delovnih dni po odpovedi pogodbe izvedeta obračun vseh del, ki so bila izvedena do dneva odpovedi pogodbe. Izvajalec je upravičen do plačila za izvedena dela, nima pa pravice do plačila za neizvedena dela po pogodbi, pravice do plačila izgube dobička ali pravice uveljavljati kateregakoli drugega zahtevka iz naslova enostranske odpovedi pogodbe.

- člen

(Dodatna dela)

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša oz. dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot poznejša dela štejejo dela, ki niso predvidena v projektni dokumentaciji ob sklenitvi pogodbe in v pogodbeni ponudbi ter niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna, v kolikor je to mogoče oz. ob upoštevanju veljavnih kalkulativnih elementov, da so cene poznejših del opredeljene na istih osnovah kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Popust na poznejša dela mora biti najmanj identičen popustu iz osnovne pogodbene ponudbe. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

- člen

(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani vodje nadzora.

Rok za predložitev knjige obračunskih izmer je do 25. dne v tekočem mesecu.

Rok za izstavitev mesečne situacije je do 5. dne v mesecu za pretekli mesec, vodja nadzora pa mora mesečno situacijo potrditi do 8. dne v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti e-račun naročniku najkasneje do 10. dne v mesecu za pretekli mesec, skupaj z vsemi prilogami.

Izvajalec je upravičen končno situacijo izstaviti po uspešno opravljenem končnem prevzemu in končni primopredaji.

- člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Naročnik ima pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 15 dni od njegove predložitve.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije.

- člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati 30. (trideseti) dan od uradnega prejema računa, ki mora imeti kot prilogo potrjeno mesečno situacijo oz. potrjen nesporni del mesečne situacije.

Za uradni dan prejema potrjene situacije oz. nespornega dela situacije se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko.

- člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Naročnik je dolžan izvajalcu potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati v 30 dneh od uradnega prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema končnega obračuna se šteje dan, ko jo je naročnik prejel v elektronsko banko, vendar najkasneje 15. dan od potrditve le-tega s strani naročnika.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

- člen

(Zamudne obresti)

V primeru zamude pri plačilu mesečne situacije ali končnega obračuna je naročnik dolžan izvajalcu in/ali podizvajalcu plačati zakonske zamudne obresti za čas zamude.

- člen

(Uvedba v delo)

Uvedba v delo je najkasneje v roku 7 dni po podpisu pogodbe.

Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Ob uvedbi v delo mora izvajalec predložiti v potrditev naročniku terminski plan, finančni plan, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo, seznam odgovornega osebja ter dokazilo o zavarovanju gradbišča.

- člen

(Rok za dokončanje del)

Rok za izvedbo vseh del je 30. 9. 2026. Rok za oddajo vse potrebne dokumentacije za vložitev vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja je najkasneje v 30 dneh od zaključka vseh del.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane, zlasti pa krije vse stroške nadzora in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del. Izvajalčeva odgovornost je pogojena z veljavnostjo te pogodbe.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del.

- člen

(Dokončanje del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih naročnika pisno obvestiti, da je gradnja končana z obvestilom. Vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo za izvedbo pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste …)mora izvajalec predati ob primopredaji, najkasneje v 30 dneh od zaključka vseh del.

Ob primopredaji se s strani komisije, ki je sestavljena s strani nadzora, naročnika in izvajalca, izvede pregled in ugotovitve zapišejo v primopredajnem zapisniku.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji je izvajalec upravičen naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, ki ga mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

Na podlagi potrjenega končnega obračuna in podpisanega primopredajnega zapisnika izvajalec naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo in mu predal projektno dokumentacijo, s katero razpolaga;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in dokumentacije o skladnosti materialov;

- pravočasno obvestil izvajalca o izpolnitvi odložnega pogoja;

- izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- z aktivnostmi pričel takoj po uvedbi v delo in jih končal  v dogovorjenem roku;

- v roku 5 dni po uvedbi v delo pregledal tehnično dokumentacijo in stanje na terenu ter  investitorju podal ugotovitve;

- v roku 7 dni po uvedbi v delo izvedel zakoličbo;

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, skladno z varnostnim elaboratom;

- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja,  po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

- delo usklajeval z naročnikom ter operativno prilagajal poteku dela na območju gradnje,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine, mejnih znamenj in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;

- opozoril investitorja in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata  odgovorna oseba izvajalca in odgovorni nadzornik naročnika oz. pooblaščeni predstavnik pooblaščenca; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;

- izvedel ureditev gradbišča in označevanje skladno s predpisi z zakonom;

- pravočasno priskrbel elaborate in dovoljenja za morebitne zapore cest;

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- ustavil dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil;

- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- po končanih delih popravil vse poškodbe na terenu, nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi;

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb, ter dokazilo predložiti investitorju;

- izvajal dela v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju, razpisno dokumentacijo in to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje, da bodo vsi dokumenti, ki jih pripravi v okviru izvajanja te pogodbe (zlasti gradbeni dnevnik, knjiga obračunskih izmer, situacije, terminski načrt, projektna dokumentacija PID/POV, primopredajni in končni obračunski zapisniki, obvestila, dopisi, zapisniki sestankov, fotografska dokumentacija, table na gradbišču ter morebitna druga komunikacijska in informativna gradiva), kakor tudi ostali dokumenti, vezani na predmetno pogodbo, vsebovali ustrezne logotipe, navedbe in ustrezen naziv operacije ter bili opremljeni v skladu z Navodili organa upravljanja na področju zagotavljanja prepoznavnosti, preglednosti in komuniciranja evropske kohezijske politike v obdobju 2021–2027.

- člen

(Obveznosti izvajalca v zvezi z Uredbo o zelenem javnem naročanju)

Izvajalec mora izpolnjevati obveznosti iz priloge Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17 s sprem.) na način, predviden v tej pogodbi in dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti, vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju, naročnik začne ustrezne postopke za prekinitev te pogodbe.

Izvajalec bo, v primeru, da bi zaradi nespoštovanja njegovih pogodbenih obveznosti prišlo do kakršnih koli sankcij za naročnika, finančne posledice naročniku poravnal, zlasti pa kril vso škodo, ki pri tem nastane naročniku, kamor spada tudi škoda zaradi izgube ali zmanjšanja sredstev sofinanciranja projekta.

- člen

(Načelo, da se ne škoduje bistveno)

Izvajalec je dolžan navodila, usmeritve, priporočila naročnika v zvezi z upoštevanjem predhodno navedenega načela upoštevati pri izvajanju pravic in obveznosti iz te pogodbe.

Naročnik bo upoštevanje tega načela v fazi izvajanja storitev po tej pogodbi in tudi ves čas, ko je možen nadzor nad njo, preverjal, kjer bo to relevantno, bodisi z administrativnim preverjanjem bodisi na drug ustrezen način (npr. preverjanje na kraju samem) ter izvajalcu podal morebitna navodila, usmeritve, priporočila.

Naročnik mora v okviru ukrepa, kamor sodi izvedba predmeta te pogodbe, v skladu s točko (d) 3. odstavka 19. člena Uredbe (EU) 2021/241 upoštevati „načelo, da se ne škoduje bistveno“, kar pomeni, da se ne podpirajo ali izvajajo dejavnosti, ki bistveno škodujejo kateremukoli od šestih okoljskih ciljev v smislu 17. člena Uredbe (EU) 2020/852 v celotnem življenjskem ciklu dejavnosti.

- člen

(Zavarovanje splošne odgovornosti)

Izvajalec mora naročniku najkasneje v roku šest dni po podpisu pogodbe predložiti:

- kopijo zavarovalne police (izdane v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov), ki mora  vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer mora biti višina letne zavarovalne vsote najmanj 50.000,00 eurov.

- kopijo potrdila o plačilu premije za to zavarovalno polico ali potrdilo zavarovalnice, da so premije (premija) plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje.

Zavarovanje mora veljati še najmanj 60 dni od poteka roka za zaključek del. Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam.

Naročnik bo v primeru obročnega ali letnega plačevanja premije kot ustrezno potrdilo o plačilu premije štel tudi potrdilo o plačilu 1. obroka oz. potrdilo o plačilu letne premije. V tem primeru bo izvajalec naročniku na njegovo zahtevo posredoval potrdila o plačilu nadaljnjih obrokov oz. nadaljnjih letnih premij.

- člen

Izročitev kopije zavarovalne police iz prejšnjega člena te pogodbe ter kopije potrdila o plačilu premije za zavarovalno polico ali potrdilo zavarovalnice, da so premije (premija) plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje v skladu z določili te pogodbe predstavlja odložni pogoj veljavnosti te pogodbe.

Izvajalec bo moral naročniku na njegovo zahtevo celoten čas veljavnosti zavarovalne police predložiti uradno potrdilo zavarovalnice, da so premije plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje.

V primeru, da zavarovalna polica vsebuje odbitno franšizo, se znesek odbitne franšize zavaruje iz naslova unovčenja danega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora investitorju dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v roku deset dni od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika kot pogoj za veljavnost te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10 % pogodbene cene z DDV in z veljavnostjo vsaj še 60 dni po roku za dokončanje vseh del.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo bo naročnik štel, da odstopa od sklenitve pogodbe oziroma da z naročnikom kljub njegovemu pozivu ne želi skleniti pogodbe.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali kavcijsko garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je pet (5) let po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe.

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali kavcijsko garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo dve (2) leti od dneva podpisa primopredajnega zapisnika, podaljšano za 1 dan in v višini 5 % skupne vrednosti vseh izvedenih del po tej pogodbi z DDV.

To garancijo je izvajalec dolžan izročiti naročniku vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti bančne garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu. Ne glede na to, da finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja dve (2) leti, izvajalčeve obveznosti iz garancije za odpravo napak v garancijskem roku po tej pogodbi ostanejo v veljavi do izteka petletnega (5-letnega) garancijskega roka iz prvega odstavka tega člena. Pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja naročnik in izvajalec opravita skupni ogled objekta in sestavita zapisnik o ugotovljenem stanju; v primeru ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti je izvajalec dolžan veljavnost finančnega zavarovanja podaljšati do njihove odprave oziroma predložiti novo finančno zavarovanje, sicer ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje.

- člen

(Podaljšanje zavarovanj)

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del, kar naročnik in izvajalec uredita z dodatkom k pogodbi, mora izvajalec, na lastne stroške ali v sklopu pogodbene cene, v roku desetih dni od podpisa dodatka k tej pogodbi predložiti ustrezno novo ali podaljšano zavarovalno polico ter novo ali podaljšano bančno ali kavcijsko garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom veljavnosti le-te. Zavarovanje mora v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del veljati 60 dni od poteka novega roka za zaključek del.

V tem primeru mora izvajalec v roku desetih dni od pisnega poziva naročnika na lastne stroške / v sklopu pogodbene cene predložiti novo ali ustrezno podaljšano zavarovalno polico ter novo ali podaljšano bančno ali kavcijsko garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom trajanja le-teh, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del.

V kolikor zavarovalna polica ter bančna ali kavcijska garancija za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ni podaljšana do roka, ki ga določi naročnik, ima naročnik pravico unovčiti obstoječa finančna zavarovanja.

Izvajalec je zavezan predložiti kopijo nove ustrezne zavarovalne police, nove bančne ali kavcijske garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti in potrdilo o plačilu premije ali potrdilo zavarovalnice, da so premije (premija) plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje tudi v primeru, ko se rok za zaključek del zamakne zaradi poznejše uvedbe v delo.

Skupaj z ustrezno veljavno zavarovalno polico mora izvajalec za to polico predložiti potrdilo o plačilu premije ali potrdilo zavarovalnice, da so premije (premija) plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje, v nasprotnem primeru ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki je pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji.

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

- člen

(Podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci skladno z navedbo podizvajalcev v Ponudbi izvajalca  z dne ____________.

ALI

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel sam, brez sodelovanja s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradenje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-Izjava podizvajalca in OBR-Udeležba), če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Predstavniki)

Predstavniki naročnika:

- zastopnik naročnika: Damjan Jaklin, župan

- skrbnik pogodbe s strani naročnika: ……………

- odgovorni nadzornik: ..... .

Predstavniki izvajalca:

- zastopnik izvajalca: ....,

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ....,

- vodja gradnje: .... .

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:

- E – naslov naročnika: ……………@velika-polana.si,

- E – naslov izvajalca: .... ,

- E – naslov nadzornika: … .

- člen

(Višina pogodbene kazni)

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0,5 % pogodbene vrednosti za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 24. člena te pogodbe.

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico odstopiti od te pogodbe v primerih, če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- izvajalec ne predloži nove/spremenjene kopije zavarovalne police iz 20. člena te pogodbe in potrdila o plačilu premije za to zavarovalno polico ali potrdila ali potrdila zavarovalnice, da so premije (premija) plačane in da zavarovalna polica nudi ustrezno kritje;

- če izvajalec ne predloži novega/spremenjenega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 23. in 25. členom te pogodbe;

- če zamuda izvajalca, ki presega število dni vrednosti maksimalno dogovorjene pogodbene kazni;

- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru prekinitve pogodbe zaradi v prejšnjem odstavku navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru, če izvajalca zamenja nov izvajalec, kot posledica enega od razlogov navedenih v četrti točki prvega odstavka 95. člena Zakona o javnem naročanju, se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njegovega pravnega naslednika.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve katere od navedenih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka mora naročnik o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, pod pogojem predložitve zavarovalne police in zavarovanja za dobro izvedbo ter velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

# ...., .....	Velika Polana, .....

# Št.: .....	Št.: ……………

| I Z V A J A L E C : ......... direktor |  | N A R O Č N I K : Občina Velika Polana župan Damijan Jaklin |
| --- | --- | --- |