Naročnik:

Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica

Številka naročila: JN-16/2026

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

PROJEKT:

»IZGRADNJA BATERIJSKEGA HRANILNIKA

ELEKTRIČNE ENERGIJE V TEB«

– LOT1

JAVNI DEL

Brestanica, 7. 5. 2026

Kazalo:

I.	UVOD	5

II.	POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

III.	Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe	8

1.	NAVODILA PONUDNIKOM	8

1.1.	UPORABLJENI Izrazi	8

1.2.	KRATICE	8

1.3.	ZAKONODAJA	8

1.4.	POGOJI IN NAČIN DOSTOPA DO ZAPRTEGA DELA DOKUMENTACIJE	9

1.5.	NAČIN ODDAJE PONUDB	11

1.6.	OPIS ProjektA	12

1.7.	OBSEG – PREDMET NAROČILA	13

1.8.	TERMINSKI NAČRT	15

1.9.	Zaupnost	15

1.10.	podkupovanje in korupcija	15

1.11.	stroški razpisa	16

1.12.	VARSTVO OSEBNIH PODATKOV	16

2.	dokumentacija V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	17

2.1.	seznam dokumentacije V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA	17

2.2.	ZAHTEVE NAROČNIKA	17

2.3.	obveznost PONUDNIKA za pridobitev celovitih informacij	20

2.4.	PojasnilA	21

2.5.	spremembe in dopolnitve	22

3.	RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE	22

3.1.	OSNOVNA SPOSOBNOST	22

3.2.	POGOJI ZA SODELOVANJE	23

4.	Priprava PONUDB	28

4.1.	osnovna načela	28

4.2.	Jezik	29

4.3.	vsebina PONUDBE	29

4.4.	OZNAČEVANJE DOKUMENTOV ZA POSLOVNO SKRIVNOST	30

4.5.	ponudbene cene	31

4.6.	veljavnost PONUDBE	32

4.7.	FINANČNA ZAVAROVANJA	32

4.8.	oblika in podpis PONUDBE	35

5.	oddaja PONUDB	36

5.1.	pečatenje in označevanje	36

5.2.	podaljšanje ROKa ZA PREJEM PONUDB	36

5.3.	dopolnitev, SPREMEMBA in UMIK PONUDBE	36

6.	odpiranje in ocenitev PONUDB	37

6.1.	postopek odpiranja PONUDB	37

6.2.	pojasnila in popravljanje napak	37

6.3.	USTAVITEV POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA	38

6.4.	POGAJANJA	38

6.5.	Ocenitev IN MERILA	39

7.	ODDAJA NAROČILA	42

7.1.	pravice naročnika	42

7.2.	dodelitev posla	42

7.3.	PRAVNO VARSTVO	42

7.4.	PODPIS pogodbe	43

8.	PrILOGE	44

8.1.	PRILOGA A – PONUDBENO PISMO	45

8.2.	Priloga  B - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ                                       URADNIH EVIDENC	48

8.3.	Priloga C1 - POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE	49

8.4.	Priloga C2 - IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN IZVEDBI NAROČILA V PRIMERU IZBIRE	50

8.5.	PRILOGA D - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST  PONUDBE	52

8.6.	Priloga E - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI	54

8.7.	Priloga F - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA VRAČILO PREDPLAČILA	56

8.8.	Priloga G - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA  ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU	58

8.9.	Priloga H - PODATKI SKUPNE PONUDBE	60

8.10.	Priloga I - SEZNAM PODIZVAJALCEV	61

8.11.	Priloga J -  IZJAVA PONUDNIKA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA	62

8.12.	Priloga  K - IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI IZBRANEGA PONUDNIKA	65

8.13.	Priloga  l - IZJAVA O IZPOLNJEVANU POGOJa naROČNIKA	66

8.14.	Priloga  M - OBRAZEC ZA PREVZEM ZAPRTEGA DELA DOKUMENTACIJE	68

IV.	ZAHTEVE ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM	70

1	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	71

1.1	Predpisi	71

1.2	Varnost in zdravje pri delu na gradbišču	71

1.3	VARNOST pri delu z opremo in materiali	77

1.4	varovanje gradbišča	79

2	VARSTVO PRED POŽAROM	79

2.1	 Predpisi	79

2.2	Varstvo pred požari na gradbišču	79

2.3	Varstvo pred požari med preizkusi	81

3	IZDELAVA NAVODIL ZA VARNO DELO PRI OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU SISTEMOV / POSTROJEV	82

3.1	NAVODILA ZA VARNO DELO PRI OBRATOVANJU IN NADZORU SISTEMOV	82

3.2	NAVODILA ZA VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU	82

V.	POGODBA	83

POGODBENI SPORAZUM	83

- UVOD

V okviru projekta »Izgradnja baterijskega hranilnika električne energije (BHEE) v TEB« naročnik s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila razpisuje javno naročilo za projektiranje, izdelavo, dobavo, montažo, testiranje in zagon baterijskega sistema  s pripadajočo opremo ter vzdrževanje baterijskega hranilnika.

- POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- Na podlagi 45. člena Zakona o javnem naročanju, ZJN-3 (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami) Termoelektrarna Brestanica d.o.o. (skrajšano TEB), v nadaljevanju naročnik vabi ponudnike, ki izpolnjujejo vse pogoje in tehnične zahteve naočnika, da oddajo pisno ponudbo za predmetno javno naročilo v skladu z navodili v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- To javno naročilo je objavljeno na portalu javnih naročil, spletna stran http://www.enarocanje.si/?podrocje=portal in pri Uradu za uradne objave Evropske skupnosti na spletni strani za javna naročila - Tenders European Daily (TED) http://ted.europa.eu/TED/search/searchResult.do.

- Vrsta postopka: Postopek oddaje naročila s pogajanji z objavo.

V skladu s 45. členom ZJN-3 v postopku s pogajanji z objavo vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda ponudbo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k oddaji ponudbe. V ponudbi morajo ponudniki priložiti informacije za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik ter vso ostalo dokumentacijo, ki jo zahteva naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in vključuje elemente ponudbe.

- Glavni podatki naročnika:

- Naziv družbe:		Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

- Tip družbe:		družba z omejeno odgovornostjo

- Sedež: 	Cesta prvih borcev 18, SI-8280 Brestanica, Slovenija

- Zastopnika:  	Tomislav Malgaj, generalni direktor in Tomaž Kastelic, poslovni direktor

- Telefon:  	+386 (0)7 481 60 00

- E-pošta:	info@teb.si

- Račun št.: 	SI56 0298 0001 5896 423 pri NLB d.d., BIC: LJBASI2X

- Matična številka:		5033772000

- Identifikacijska številka za DDV:  SI49407783

Kontaktna oseba naročnika je:

-    Bojan Vovčko, tel.:  + 386 (7) 48 16 298, javna.narocila@teb.si

- Obseg del

Predmet tega javnega naročila je izdelava, dobava in montaža, preizkušanje in priklop BHEE skupaj z izdelavo dokumentacije.

Podrobnejši obseg in opis predmeta tega javnega naročila je podrobneje naveden v delu III Navodilo ponudnikom, točka 1.7 Obseg-predmet naročila in v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik bo gospodarski subjekt, katerega ponudba ne bo vsebovala celotnega obsega predmeta javnega naročila, izključil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

- Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna zainteresiranim ponudnikom na spletni strani http://www.enarocanje.si. Dokumentacija za 1. fazo postopka je razdeljena na javni in zaprti/zaupni del, pri čemer je javni del zainteresiranim ponudnikom dostopen na spletni strani   http://www.enarocanje.si. Podrobnejša tehnična specifikacija (združeni posebni in splošni pogodbeni pogoji, splošne tehnične zahteve in posebne tehnične zahteve) je zaprti del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in jo zainteresirani ponudniki pridobijo skladno s pravili, navedenimi v tej dokumentaciji.  Dvig zaprtega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je pogoj za oddajo ponudbe. Pogoji naročnika za dvig zaprtega dela dokumentacije so navedeni v delu  III. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, točka 1.4.

- Rok za prejem ponudb in odpiranje ponudb

Ponudbe za sodelovanje se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2, do roka za oddajo ponudb, navedenega v objavi javnega naročila na Portalu javnih naročil. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudba mora biti v celoti pripravljena v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo tega javnega naročila ter izpolnjevati vse pogoje in zahteve za sodelovanje, kar se šteje kot dopustna ponudba. Javno naročilo ni razdeljeno na sklope, vsebuje pa opcije ponudbe, ki jih ponudniki morajo vključiti kot sestavni del ponudbe, naročnik pa si pridržuje pravico, da sprejme katerokoli opcijo.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je naveden v obvestilu o naročilu, ki je za predmetno naročilo objavljeno na portalu javnih naročil.

- Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN, na datum in uro, ki je navedena v objavi javnega naročila na portalu javnih naročil, na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem https://ejn.gov.si/ samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb, naročniku prikaže podatke o ponudnikih in pripadajočo dokumentacija, ki so jo oddali v ponudbi.

Odpiranje ponudb bo v prvi fazi postopka potekalo avtomatično v informacijskem sistemu https://ejn.gov.si/eJN2 in skladno z določili ZJN-3. Odpiranje le teh ni javno, zato bo naročnik zapisniško izvedel odpiranje ponudb, prispelih v aplikacijo informacijskega sistema e-JN. Naročnik bo v zapisniku razkril ime ponudnika oziroma partnerjev, v primeru skupne ponudbe, ter skupno ponudbeno ceno brez DDV. Zapisnik odpiranja ponudb bo posredoval ponudnikom, ki so oddali pravočasno ponudbo.

- Veljavnost ponudbe in oddaja naročila

Ponudba mora biti veljavna najmanj do 31. 10. 2026. Naročnik bo iz nadaljnjega postopka izključil ponudnika, katerega ponudba bo veljala manj časa.

Naročnik bo oddal javno naročilo ponudniku, ki bo oddal najugodnejšo dopustno ponudbo in bo izbran v skladu z razpisnim postopkom in merili za izbor, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsak ponudnik lahko predloži le eno ponudbo oziroma isti ponudnik lahko odda samo eno ponudbo, prav tako partner v ponudbi lahko sodeluje samo v eni skupni ponudbi.

S spoštovanjem!

Poslovni direktor	Generalni direktor

Tomaž Kastelic	Tomislav Malgaj

- Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe

- NAVODILA PONUDNIKOM

Ta navodila določajo pogoje, pod katerimi lahko ponudniki sodelujejo na javnem naročilu naročnika, način predložitve ponudb, postopek ocenjevanja ponudb in izbire ekonomsko najugodnejšega ponudnika, določbe glede postopka ter navodila za pripravo dopustnih ponudb in oddaje ponudbe

  - UPORABLJENI Izrazi

Naročnik: 	Termoelektrarna Brestanica d.o.o. (TEB), Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, Slovenija;

Ponudnik:	Pravna ali fizična oseba, ki je predložila ponudbo na podlagi naročnikovega povabila in v ponudbi nastopa posamezno ali skupina pravnih ali fizičnih oseb, ki kot partnerji oddajajo skupno ponudbo;

Izvajalec:	Pravna ali fizična oseba, s katero bo naročnik sklenil pogodbo za izgradnjo BHEE v TEB -  LOT1 in morebitni univerzalni pravni nasledniki te osebe;

Projekt:	»Izgradnja baterijskega hranilnika električne energije v TEB«;

Dela:	Dobava in montaža BHEE z vsemi pripadajočimi storitvami, ki jih opravi izvajalec v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

Dnevi:	Koledarski dnevi, razen, kjer je navedeno drugače.

Nadzor po GZ-1:	pravna oseba, ki v fazi izgradnje izvaja storitve nadzora po GZ-1.

  - KRATICE

Navedene kratice spodaj imajo naslednji  pomen:

SPP	Splošni pogodbeni pogoji

PPP	Posebni pogodbeni pogoji

BHEE	Baterijski hranilnik električne energije

QA/QC	Zagotavljanje in kontrola kakovosti

TEB	Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

RS	Republika Slovenija

TED	Tenders European Daily

  - ZAKONODAJA

Pri oddaji javnega naročila se bodo uporabljala določila naslednjih predpisov in drugih dokumentov:

- Zakon o javnem naročanju (ZJN-3) (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL),

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN) (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13 in 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL),

- Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07-uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631),

- ostali veljavni predpisi, ki urejajo področje javnih naročil in področje, ki je predmet javnega naročila.

Postopek se v celoti izvaja v skladu z veljavno zakonodajo. Ponudnik mora glede na predmet javnega naročila izpolnjevati in upoštevati tudi vse določbe, ki jih glede na predmet javnega naročila predpisuje veljavna zakonodaja, podzakonski akti, pravilniki, standardi, uredbe in ostali tehnični predpisi, ki se nanašajo na predmet javnega naročila in veljajo v Republiki Sloveniji, kakor tudi v Evropski uniji. Pri sami izvedbi bo izvajalec dolžan upoštevati vso veljavno pravno in tehnično zakonodajo, kot tudi vse spremembe le-te.

  - POGOJI IN NAČIN DOSTOPA DO ZAPRTEGA DELA DOKUMENTACIJE

Naročnik skladno s 3. odstavkom 61. člena in v povezavi s 35. členom ZJN-3 celotne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ne objavlja na portalu javnih naročil. Naročnik je del dokumentacije, ki vsebuje občutljive informacije (zlasti tehnične, varnostne ali infrastrukturne narave), izločil iz javne objave zaradi varovanja interesov varnosti in/ali zaščite pomembnih sistemov, omrežij in objektov, ki so bistveni za nemoteno izvajanje dejavnosti naročnika.

Zaradi navedenega na portalu javnih naročil niso objavljeni Združeni posebni in splošni pogodbeni pogoji in posebne tehnične zahteve naročnika, ki sestavljajo zaprti del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: zaprti del dokumentacije).

Splošni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je zainteresiranim ponudnikom dostopen v javnem delu preko portala javnih naročil (v nadaljevanju: javni del dokumentacije), zaprti del dokumentacije bo brezplačno elektronsko dostopen potencialnim ponudnikom, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih naročnik določa v tej točki dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik opozarja ponudnike na odgovorno ravnanje z zaprtim delom dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer da dokumentacije ni dovoljeno kopirati, tiskati ali kakorkoli drugače distribuirati in uporabljati za druge namene kot za pripravo in oddajo ponudbe.

Zaprti del dokumentacije lahko pridobi potencialni ponudnik (ponudnik se šteje samostojni ponudnik ali partnerji v skupni ponudbi), ki na datum podpisa Obrazca za dvig zaupne dokumentacije razpolaga/jo z:

- vsaj eno (1) referenco, iz katere je razvidno, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila izvedel dobavo, montažo, testiranje in zagon ter dokončno predal v obratovanje vsaj en (1) elektro energetski objekt (transformator, daljnovod, SE, PE, HE, ČHE, STATCOM,..)  nazivne moči na pragu 5 MW ali več s priklopom na VN omrežje oziroma je po soglasju za priključitev opredeljen kot tip D (VN omrežje se šteje 110 kV ali več), pri katerem je ponudnik izvedel storitve, dobave, montaže in predaje v obratovanje na geografskem območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Naročnik bo upošteval referenco, ki se bo nanašala na izgradnjo energetskih objektov ali rekonstrukcijo le teh ali drugih naprav, ki so del elektroenergetskega sistema pod pogojem, da je pri izgradnji ali rekonstrukciji bil vključen celoten obseg projekta (dobava, montaža, testiranje in zagon ter priklop oziroma predajo v obratovanje).

ALI

- vsaj eno (1) referenco, da je dobavil sistem baterijskega hranilnika električne energije (baterijski hranilniki, PCS in PPC) za vsaj en (1) projekt v zadnjih šestih (6) letih pred objavo tega javnega naročila, ki je uradno zaključen in priključen v omrežje, članice ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E ter je minimalne priključne moči 5 MW in minimalne kapacitete 10 MWh. Naročnik bo upošteval referenco, ki se bo nanašala na izgradnjo baterijskega sistema v proizvodnem polju tipa C ali D, pod pogojem, da je pri izgradnji bil vključen celoten obseg projekta (dobava, montaža, testiranje in zagon ter priklop oziroma predaja v obratovanje).

Zaprti del dokumentacije lahko pridobi ponudnik ali partner v skupni ponudbi. V postopku oddaje javnega naročila lahko sodelujejo le tisti gospodarski subjekti, ki so prevzeli zaprti del dokumentacije oziroma v primeru skupne ponudbe lahko sodeluje, če je najmanj eden od partnerjev prevzel zaprti del razpisne dokumentacije.

Prevzem zaprtega dela dokumentacije potencialni ponudniki predhodno naročijo na elektronski naslov naročnika javna.narocila@teb.si, in sicer najkasneje do 26. 5. 2026 do 12. ure. Potencialni ponudniki naročniku posredujejo izpolnjen in podpisan Obrazec za prevzem zaprtega dela dokumentacije, ki je priloga M te dokumentacije.

Naročnik si pridržuje pravico, da zahteva dodatna dokazila o izvedbi predložene reference (kot npr. potrdilo o uradnem priklopu sistemskega operaterja, dovoljenje za obratovanje, referenčno potrdilo…) oziroma da navedbe še preveri neposredno pri investitorju oziroma preveri z vpogledom v podatke, objavljene na svetovnem spletu.

Ko naročnik ugotovi, da je ponudnik pravilno izpolnil in podpisal Obrazec za prevzem zaprtega dela dokumentacije in s prilogami izkazal izpolnjevanje pogojev za pridobitev zaprtega dela dokumentacije, bo naročnik ponudniku dopustil/omogočil vpogled v zaprti del dokumentacije najkasneje v dveh delovnih dneh od prejema popolnega dokazila o izpolnjevanju zahtev za dvig zaprtega dela dokumentacije.

  - NAČIN ODDAJE PONUDB

Da se ponudniki kvalificirajo za dodelitev naročila, morajo izpolnjevati pogoje, navedene v točki 1.4 in točki 3 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Ponudniki lahko oddajo ponudbo samostojno ali kot partnerji v skupnem nastopu (konzorcijska ali skupna ponudba) ali s podizvajalci.

Skupna ponudba

Skupina ponudnikov lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak ponudnik (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem ponudniku). V primeru, da so zahtevana finančna zavarovanja, lahko le-ta skupina ponudnikov predloži na način, da jih predloži eden izmed članov skupne ponudbe.

Naročnik bo zahteval, da skupina izvajalcev, ki predloži skupno ponudbo in je izbrana kot najugodnejši ponudnik za izvedbo javnega naročila, po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in pred podpisom pogodbe, naročniku predloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, v katerem mora biti natančno opredeljena odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila z navedbo vrednosti in vrste del, ki jih bodo izvedli v okviru pogodbe in ki mora vsebovati določilo, da vsi izvajalci, ne glede na opredelitev odgovornosti, naročniku odgovarjajo neomejeno solidarno. Omenjeni pravni akt o skupni izvedbi naročila mora biti veljaven celoten čas, v katerem takšna skupina ponudnikov izvaja javno naročilo.

V kolikor kateri od članov takšne skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila, je naročnik upravičen pogodbo o izvedbi javnega naročila nadaljevati s spremenjeno skupino, če taka skupina kljub spremembi članstva še vedno izpolnjuje pogoje za sodelovanje, standarde za zagotavljanje kakovosti in standarde za okoljsko ravnanje ter zanjo ne obstajajo prvotno določeni razlogi za izključitev, pod pogojem da to ne vključuje drugih bistvenih sprememb javnega naročila in ni namenjeno obidu določb ZJN-3.

Ponudba s podizvajalci

V primeru, da bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora v ponudbi:

- navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD izjave podizvajalcev ter če podizvajalec to zahteva, priložiti tudi zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Le če podizvajalec zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. Kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora:

- glavni izvajalec v pogodbi pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Glavni izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila obvestiti naročnika o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3.

Ponudnik in vsi imenovani podizvajalci lahko pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, na ekonomski in finančni položaj ter tehnično in kadrovsko sposobnost, izpolnjujejo kumulativno, kar omogoča, da jih vsi ponudniki in podizvajalci izpolnijo skupaj, razen če v tej dokumentaciji oziroma ZJN-3 ni določeno drugače. Pogojem osnovne sposobnosti pa mora zadostiti vsak podizvajalec (razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem podizvajalcu).

V kolikor ponudnik izpolnjevanje katerega od pogojev dokazuje skupaj s katerim od podizvajalcev, v teku izvajanja pogodbe pa bi želel takšnega podizvajalca zamenjati, bo moral zagotoviti, da sam izpolnjuje konkretni pogoj oz. da je na novo postavljeni podizvajalec takšen, da tudi skupaj z njim ponudnik izpolnjuje zahtevane pogoje.

Ponudnik, ki mu bo oddano naročilo in ki bo nastopil s podizvajalci, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo naročila.

  - OPIS ProjektA

Naročnik namerava na lokaciji Termoelektrarne Brestanica postaviti baterijski hranilnik. Projekt »Izgradnja BHEE v TEB« je razdeljen na dva lota, in sicer:

LOT 1: 	Izdelava, dobava in montaža ter testiranje in zagon, ki vključuje naslednjo glavno funkcionalno opremo in storitve

LOT 2:	Gradbena dela, strojno gradbene instalacije, elektro gradbene instalacije, ozemljitveni sistem, strelovodna zaščita, ureditev okolice

Predmet tega povabila k oddaji ponudb je LOT 1.

Oprema in storitve morajo ustrezati zahtevam naročnika in biti izvedena v skladu s postopki in pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

  - OBSEG – PREDMET NAROČILA

Predmet javnega naročila obsega izdelavo, dobavo, montažo, preizkušanje in puščanje v pogon baterijskega hranilnika s pripadajočo razsmerniško opremo, SN oprema, VN oprema ter celoten sistem vodenja BHEE, kar obsega:

- Dokumentacija:

- Projektna (PZI in PID), tehnična in ostala dokumentacija, ki je potrebna za pripravo projekta, izdelavo, izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje LOT 1;

- Dokumentacija, ki je potrebna za pripravo Tehnične dokumentacije ostalih LOTov, kot npr. podatki za temeljenje vse opreme, ki je predmet LOT-a 1-detajlni načrti (ponudnik za LOT 1 je odgovoren za točnost in kompletnost podatkov, ki jih potrebuje naročnik za projektiranje ostalih LOT-ov);

- Podatki za temeljenje vse opreme, ki je predmet LOT-a 1 – detajlni načrti;

- Študija zaščite pred hrupom in zahteve za zaščito pred hrupom, ki upoštevajo lokacijo in karakteristiko sevanja izvorov hrupa (namen študije – preveritev zahtev zaščite pred hrupom za LOT 1) ter posredovanje podatkov za izdelavo temeljenja za protihrupno bariero;

- Študija (načrt) požarne varnosti in izkaz požarne varnosti

- Vsa ostala dokumentacija, potrebna za priključitev opreme (dokumentacija zahtevana v SzP in RfG in izvedbo tehničnega pregleda (DZO) v skladu s zahtevami naročnika.

- Izdelava, dobava in montaža ter testiranje in zagon, ki vključuje naslednjo glavno funkcionalno opremo in storitve (podrobnejši obseg in opis je naveden v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila):

- Baterijski sistem (baterijski kontejnerji z BMS);

- Konverterski sistem (skid);

- Srednjenapetostni sistem (SN stikališče);

- Nizkonapetostni sistem

- Transformacija (NN/SN, SN/VN);

- Visokonapetostni sistem (končniki, odvodniki prenapetosti, VN kabel, VN kabelske glave, zvezdiščni ozemljilnik,…);

- Sistem vodenja (lokalni EMS, PPC in komunikacija s centri vodenja);

- Pomožni sistem - oprema za lastno rabo (UPS, razvod NN,…);

- Kabelske povezave (povezave med vso dobavljeno opremo (energetske in krmilne), povezave do VN polja (energetske in krmilne), prestavitev VN kabla, montaža novih glav, povezava do rezervnega vira NN v 10 kV stikališču TEB, povezava do SN stikališča v TEB (direktno oz. do T4) (energetski in signalni), optični in signalni tokokrogi do glavne komandne sobe v TEB, povezava do požarne centrale TEB v prostorih gasilcev, skupaj z nadgradnjo centrale)

- Priklop na ozemljitveni sistem;

- Protihrupna bariera.

- Vodenje, koordinacija in povezan nadzor (vodja gradnje)  pri pripravi projekta, izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju del vseh partnerjev, podizvajalcev in poddobaviteljev, vključno z usklajevanjem koordinacije z izvajalci drugih LOT-ov in naročnikom, izvajanje koordinacije s področja VZD (koordinator K2) ter izvajanje del vodilnega pogodbenika izvajalcev (5. odstavek 16. člena GZ-1).

- Usklajevanje tehnične dokumentacije in tehničnih vprašanj pri izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju storitev vseh partnerjev, poddobaviteljev in podizvajalcev, vključno z usklajevanjem povezanih tehničnih vprašanj z izvajalci drugih LOT-ov in naročnikom.

- Zagotavljanje in kontrola kakovosti (QA/QC), vključno z evidentnim obvladovanjem napak (neskladij) pri izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju storitev vseh partnerjev, poddobaviteljev in podizvajalcev.

- Transport, razkladanje in skladiščenje opreme.

- Montaža opreme na pred pripravljene temelje in kabelske police, priključevanje kabelskih povezav na končne točke skupaj z vsemi potrebnimi nadgradnjami obstoječih sistemov,

- Dobava rezervnih delov.

- Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo in z zahtevami te razpisne dokumentacije.

- Izvedba vseh zahtevanih preizkusov.

- Sodelovanje pri internih tehničnih pregledih, strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu pristojnih upravnih organov ter pogodbenem tehničnem pregledu ter dostava zahtevane dokumentacije (priprava dokazila o zanesljivosti za obseg LOT 1 in vodilne mape z vključitvijo DZO izvajalcev ostalih  LOT-ov).

- Sodelovanje v  postopku priključitve BHEE na VN omrežje pri ELES-u (vse faze od EON, ION, FON), katerega koordinira naročnik, skupaj z izvedbo vseh potrebnih testiranj za dokazovanje skladnosti s SzP in izdelavo dokumentacije.

- Izvedba pogodbenega poskusnega obratovanja in poskusnega obratovanja po GZ (v kolikor bo zahtevano).

- Odprava napak v garancijski dobi vključno z evidentiranjem le teh.

- Izobraževanje obratovalnega osebja.

- Izobraževanje vzdrževalnega osebja do stopnje, ki omogoča izvajanje splošnih vzdrževalnih del na sistemu baterijskega hranilnika (certifikacija osebja,…).

- Vzdrževalna dela v času splošnega garancijskega roka oziroma vzdrževalna dela, ki jih določa dokumentacija za vzdrževanje opreme.

- Vzdrževalna dela v času podaljšanega garancijskega roka oziroma vzdrževalna dela, ki jih določa dokumentacija za vzdrževanje opreme - opcija

V primeru, da ponudnik v ponudbi ne zagotavlja celotnega obsega predmeta javnega naročila, ga bo naročnik izključil. Izpolnjevanje ključnih tehničnih zahtev, navedenih v točki 3.2.3. Pogoji v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo – podtočka 17, mora ponudnik dokazovati z zahtevanimi dokazili.

  - TERMINSKI NAČRT

- Terminski načrt postopka oddaje javnega naročila

- podpis pogodbe za BHEE; 			10 (deset) dni po prejemu pogodbe v

podpis.

- Terminski načrt za ponudnike je v Prilogi 2 – Terminski načrt.

V primeru vložitve zahteve za pravno varstvo v tem postopku, kakor tudi v postopku oddaje javnega naročila za ostale LOT-e, se termini izvajanja del prilagodijo glede na začetek veljavnosti podpisane pogodbe za izvedbo LOT 1. Ravno tako bo moral izbrani ponudnik, v času izvajanja del tega javnega naročila, svoja dela terminsko uskladiti in prilagoditi poteku izvajanja del ostalih izvajalcev na projektu »Izgradnja BHEE v TEB« oziroma poteku del na ostalih LOT-ih. V primeru, da v postopku oddaje javnega naročila za LOT 2 pride do revizijskega zahtevka ali kakršnekoli druge zamude pri izvajanju del za LOT 2, bo izbrani ponudnik za izvedbo LOT-a 1 dolžan terminsko in organizacijsko prilagoditi potek del na projektu.

  - Zaupnost

Ponudniki, ki predložijo ponudbe kot tudi potencialni ponudniki, ki so se z dokumentacijo v zvezi z oddajo naročila seznanili, niso pa oddali ponudbe, morajo obravnavati podrobnosti o navedeni dokumentaciji kot privatne in zaupne. Ponudnik lahko te podatke uporabi zgolj za pripravo ponudbe in jih ne sme posredovati tretjim osebam, ki niso vključene v pripravo ponudbe, brez soglasja naročnika.

  - podkupovanje in korupcija

Če katerakoli oseba obljubi, ponudi ali da kakršno koli neupravičeno prednost zastopniku ali pooblaščencu ali kateri koli drugi osebi naročnika v imenu ali za račun ponudnika v namene:

- pridobitve posla,

- sklenitve posla pod bolj ugodnimi roki in pogoji

- opustitvi predpisanega nadzora izvajanja pogodbenih obveznosti ali

- kateregakoli drugega dejanja ali opustitve, ki povzroči škodo naročniku ali s katero je zastopnik ali pooblaščenec ali katera koli druga oseba naročnika, ponudnika ali njegovega zastopnika, pooblaščenca  ali posrednika postavljena v položaj, da pridobi neupravičeno prednost, se ponudba šteje za nično.

Izbrani ponudnik mora v skladu s šestim odstavkom 14. člena ZIntPK najkasneje ob podpisu pogodbe naročniku posredovati podrobne informacije o lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom. V primeru, da se za dobljene informacije kadar koli ugotovi, da so napačne, se sklenjena pogodba takoj razglasi za nično.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

  - stroški razpisa

Ponudnik nosi vse stroške, povezane s pripravo in predložitvijo svoje ponudbe, vključno s stroški po določbi 2. odstavka 36. člena ZJN-3. Naročnik ni v nobenem primeru odgovoren za morebitno škodo, ki bi ponudnikom nastala v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila zaradi zavrnitve vseh ponudb, izločitve vseh ponudb, odstopa od izvedbe javnega naročila ali ne sklenitve pogodbe in ne glede na vodenje ali izid razpisnega postopka ne bo plačal nobenih stroškov ali kakršnekoli odškodnine ponudnikom.

  - VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Naročnik pri izvajanju postopkov javnih naročil dostopa do osebnih podatkov in informacij posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, jih zbira, ureja, uporablja, spremlja, shranjuje ali kako drugače obdeluje. Pri tem ravna in zagotavlja zakonito obdelavo v skladu z veljavnimi predpisi in inertnimi akti družbe s področja varstva osebnih podatkov. Podrobneje so pravila ravnanja naročnika določena v Varnostni politiki TEB, ki je zainteresiranim ponudnikom na voljo pri naročniku na podlagi naročniku posredovane zahteve za dostop na e-naslov kontaktne osebe, navedene v točki 4. Povabila k oddaji ponudbe.

- dokumentacija V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

  - seznam dokumentacije V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

Ta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila vsebuje dokumente, navedene spodaj in dodatke, če so izdani v skladu s točko 2.4 te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:

MAPA A: JAVNI DEL DOKUMENTACIJE

ZVEZEK 1: 	SPLOŠNI DEL

POGLAVJE I:	UVOD

POGLAVJE II:	POVABILO K ODDAJI PONUDBE

POGLAVJE III:	NAVODILA PONUDNIKOM  ZA IZDELAVO PONUDBE

POGLAVJE IV:	ZAHTEVE ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

POGLAVJE V:	POGODBENI SPORAZUM

ZVEZEK 2: 	OPIS PROJEKTA IN TEHNIČNI PODATKI

MAPA B: ZAPRTI DEL DOKUMENTACIJE:

ZVEZEK 1:	SPLOŠNI DEL

POGLAVJE VI:	POGODBA: ZDRUŽENI POSEBNI IN SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

ZVEZEK 3:	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

ZVEZEK 4:	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

  - ZAHTEVE NAROČNIKA

Od ponudnika se pričakuje, da med pripravo ponudbe natančno preuči vsa navodila, zahteve, pogoje, obrazce, roke, razporede, tabele in specifikacije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, vključno z:

- Zagotavljanje in kontrola kakovosti (QA/QC)

Izvajalec in njegovi podizvajalci (dejanski izvajalec, ki bo po pogodbi izvajal in vodil izvedbo katerega koli dela predmeta naročila) morajo imeti dokumentiran in funkcionalen sistem vodenja oz. dokumentiran program dela za zagotavljanje kakovosti storitev in izdelkov, povezanih s predmetom naročila, na podlagi katerega so sposobni vse storitve in izdelke izvesti ali dobaviti v skladu z zahtevami regulative, dobro inženirsko prakso in zahtevami naročnika, na sistematičen, kontroliran in evidenten (dokumentiran) način.

Izvajalec mora zagotoviti, da bodo vsi sodelujoči na projektu, vključno s podizvajalci izvajali vse storitve in dobavili vse izdelke v skladu z njihovimi postopki dela oz. njegovim nadzorom ter da bodo ustrezno usposobljeni in da bo pristop, vodenje in izvajanje projekta potekalo kakovostno in sistematično, skladno z zakonodajo, zahtevami naročnika, dobro inženirsko prakso in z naročnikom usklajenim projektnim priročnikom ter programom zagotavljanja kakovosti.

Izvajalec mora imeti pred pričetkom izvajanja del vzpostavljen sistem vodenja skladno s Programom zagotavljanja kakovosti za predmet tega javnega naročila (in ne s poslovnikom kakovosti podjetja). Izvajalec bo z vzpostavljenim sistemom vodenja dokumentiral in obvladoval procese dela, zagotovil in kontroliral kakovost svojih storitev in izdelkov v vseh procesih dela (vodenje projekta, proizvodnja, gradnja, montaža, nabava, logistika, zagotavljanje kakovosti, obvladovanje dokumentacije itd.). Sistem vodenja mora opredeliti postopke ali metode (navedba oziroma opis), po katerih bodo izvedene storitve ali izdelani izdelki, vrste izvajanih nadzorov in kontrol (našteje predvidene plane kontrol kakovosti) ter delovne funkcije s kompetencami, odgovornostmi in nalogami, ki bodo vključene na projektu za zagotavljanje in kontrolo kakovosti. Struktura Programa zagotavljanja kakovosti projekta bo vključevala planiranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti, kontrolo kakovosti, obvladovanje dokumentacije in zapisov, obvladovanje sprememb, neskladij ter izboljšav.

Izvajalec bo Program zagotavljanja kakovosti in Poslovnik sistema vodenja predal naročniku v skladu z zahtevami in termini, navedenimi v MAPA B; Zvezek 3 – Izdelava projektne, tehnične in druge dokumentacije.

- Vodenje projekta in projektna organizacija

Ponudnik mora v ponudbi priložiti organizacijsko shemo za izvajanje tega javnega naročila z vsemi opredeljenimi ključnimi delovnimi funkcijami in nazivi vodilnih izvajalcev (podizvajalcev). Iz sheme mora biti razvidno, da so vključena vsa specifična tehnična področja in usposobljen kader (v fazi ponudbe navesti le vodjo projekta) za usklajevanje odprtih komercialnih in tehničnih vprašanj za pripravo projekta, za spremljanje in nadzor, za zagotavljanje in kontrolo kakovosti izdelave, montaže, zagona in testiranj predmetne opreme – pogodbenih del. Izvajalec mora v Projektnem priročniku imenovati ključne kadre (vodjo projekta, vodjo del, vodjo QA/QC, vodjo montaže, itd.), ki so ustrezno usposobljeni.

Izvajalec mora za dobavo in izvedbo predmeta tega javnega naročila uporabljati projektni pristop v skladu z lastnim Poslovnikom sistemom vodenja in pripravljenim Programom zagotavljanja kakovosti tega projekta (kot opredeljeno v prejšnji točki). Za ta namen bo predal naročniku namenski Projektni priročnik, ki ga bo v fazi priprave in izvedbe projekta dopolnjeval oziroma posodabljal. V Projektnem priročniku in prilogah mora podrobneje opredeliti procese vodenja projekta, kot so planiranje, koordinacija, poročanje, projektna organizacija, odgovornosti, pooblastila lastnih projektnih članov, vključno s ključnimi funkcijami partnerjev, dobaviteljev in podizvajalcev.

Izvajalec mora s projektno organizacijo zagotoviti vodenje in koordinacijo, kontrolo tehnične dokumentacije in usklajevanje tehničnih vprašanj ter zagotavljanje in kontrolo kakovosti.

Pri izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju storitev vseh dobaviteljev in izvajalcev mora izvajalec zagotoviti ustrezen tehnični nadzor, ki ga mora izvajati ustrezno usposobljen kader (inženir (tehnolog) - elektro, strojne in gradbene stroke ter QA/QC inženir ustrezne stroke). Tehnični nadzor mora pregledovati vso tehnično dokumentacijo in biti po potrebi prisoten na gradbišču. QA/QC inženir mora obvladovati Program zagotavljanja kakovosti, Plane kontrol kakovosti izvajalcev, izvajati kontrole in evidentirano obvladovati neskladja pri vseh procesih del in biti prisoten na gradbišču. Tudi v obdobju roka za reklamacijo napak (garancijski rok) mora v fazi odpravljanja napak izvajalec zagotoviti izvajanje QA/QC kontrole.

- Ravnanje z okoljem in gospodarjenje z odpadki

Izvajalec mora upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja varovanja okolja, prav tako mora upoštevati določila veljavne zakonodaje ter naročniku pred pričetkom del dostaviti Načrt gospodarjenja z odpadki.

- Varnost in zdravje pri delu

Izvajalec mora upoštevati vso veljavno zakonodajo s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti in zagotavljati ustrezna navodila za varno izvajanje del. Pri izvajanju del, ki so predmet tega javnega naročila, mora upoštevati zahteve naročnika, ki so navedene v MAPA A- poglavje IV Zahteve za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom.

- Predpisi in standardi

Ponudnik bo pri pripravi ponudbe preučil lokalne predpise, EU direktive, standarde in smernice, ki v razpisu opredeljujejo zahteve za storitev in izdelke, ali jih je potrebno glede na vsebino storitve ali izdelka upoštevati. V kolikor ponudnik predlaga morebitno uporabo drugih ali sorodnih regulativ ali standardov, mora k ponudbi predložiti matriko skladnosti z zahtevanimi regulativami in standardi. Oprema in izvedba storitev mora biti skladna z vsakokrat veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji ter drugimi veljavnimi predpisi in standardi v Republiki Sloveniji in predpisi EU ter dobro inženirsko prakso.

- Tehnična in ostala dokumentacija

V fazi izvedbe predmeta javnega naročila naročnik, za potrebe izdelave projektne in tehnične dokumentacije oziroma pregleda le te, zahteva format dokumenta, ki omogoča označevanje, iskanje, kopiranje, komentiranje in tiskanje vsebine (teksta oziroma risb). Sprejemljivi so formati dokumentov, ki jih podpira MS Office ter formati načrtov Adobe (PDF) oz. DWG. Dokumenti tipa PDF morajo biti pretvorjeni iz izvornih dokumentov in ne skenirani, razen strani, na katerih so žigi ali podpisi. Le ti morajo biti kvalitetno barvno skenirani (vsaj 600 dpi). Elektronska oblika dokumentacije mora imeti, interaktivno kazalo (kazalo s hiperpovezavami na posamezne dokumente oz. datoteke (Word ali Excel kazala, PDF ''bookmarks'').

Dostavljena dokumentacija (tiskana in elektronska) mora biti urejena tako, da je nedvoumno razvidno, na katero opremo (tip), material ali storitev se navezuje. Dokumentaciji morajo biti priložene ustrezne evidence (dokazil, izjav, tehničnih listov…), iz katerih so razvidni podatki o dokumentih, v samih dokumentih pa morajo biti označeni tisti deli, ki se nanašajo na predmetno opremo, material ali storitev.

- Gradbeni zakon

Za izvedbo predmeta javnega naročila se uporabljajo vsa določila veljavnega GZ-1.

  - obveznost PONUDNIKA za pridobitev celovitih informacij

Naročnik ponudniku priporoča, da opravi ogled obstoječega stanja na lokaciji naročnika in med pripravo ponudbe natančno preuči vsa navodila, zahteve, pogoje, obrazce, roke, razporede, tabele in specifikacije iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Za ogled obstoječega stanja in objektov na lokaciji naročnika pred oddajo ponudbe zainteresirani ponudniki kontaktirajo naročnika (I.UVOD - točka 4).

Naročnik v nobenem primeru ne bo odgovoren ponudniku, njegovemu osebju ali pooblaščencu za kakršnekoli poškodbe ali izgube pri ogledu obstoječega stanja in objektov na lokaciji naročnika. Naročnik ne prevzema nobenih odgovornosti in obveznosti v zvezi s kakršnimi koli ustnimi informacijami, danimi med ogledom kraja izvajanja naročila pred oddajo ponudbe. Naročnik med ogledom ne bo dajal nobenih informacij, ki bi pomenila neenakopravno obravnavanje ponudnikov. Vse stroške in druge izdatke za ogled kraja izvajanja naročila nosi ponudnik.

Ne glede na informacije, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je ponudnik dolžan, da sam pridobi na svojo lastno odgovornost vse informacije, ki bi jih potreboval za pripravo ponudbe, zlasti tiste, ki lahko vplivajo na ponudbeno ceno in/ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik v nobenem primeru in na kakršnikoli osnovi ne bo upravičen do višje cene, ker ni bil v celoti in popolnoma seznanjen s predmetom tega naročila.

  - PojasnilA

Ponudnik, ki zahteva kakršnokoli pojasnilo, vezano na vsebino javnega dela dokumentacije v zvezi z javnim naročilom, mora takšno zahtevo/vprašanje poslati na portal javnih naročil pravočasno. Pravočasno se šteje, da bo na portalu javnih naročil zastavljeno do dneva in ure, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z javnim naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal. Dopolnitve ali spremembe javnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bo naročnik zagotovil izključno preko portala javnih naročil, najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb.

Pojasnila/vprašanja vezana na zaprti del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  ponudnik/ponudnik posreduje izključno na e-naslov javna.narocila@teb.si. V kolikor bi bilo vprašanje potencialnega ponudnika vezano na zaprti del dokumentacije, zastavljeno na portalu javnih naročil, je podana materialna in kazenska odgovornost potencialnega ponudnika. Naročnik na ta vprašanja ne bo odgovarjal in za to ne prevzema nobene odgovornosti. Naročnik bo dopolnitve ali spremembe zaprtega dela dokumentacije posredoval na e-naslov pooblaščenih oseb ponudnikov, ki so izpolnjevali pogoj za dvig zaupnega dela dokumentacije, in so bile navedene v obrazcu za dvig zaprtega dela dokumentacije, najpozneje šest (6) dni pred iztekom roka za oddajo ponudb. Zahteva za dodatna pojasnila iz zaprtega dela dokumentacije mora biti posredovana na e-naslov: javna.narocila@teb.si  pravočasno, to je do dne 1. 6. 2026 do 12.00 ure.

Naročnik bo po preteku roka za prevzem zaprtega dela dokumentacije zagotovil, da bo dopolnitve ali spremembe iz zaprtega dela dokumentacije potencialnim ponudnikom poslal na e-naslove pooblaščenih oseb vseh ponudnikov. Naročnik bo na ta način zagotovil anonimnost in enakopravnost ponudnikov.

V primeru, da bo ponudnik na portal javnih naročil zastavil mešano vprašanje, ki se hkrati nanaša tako na javni kot zaprti del dokumentacije, naročnik na vprašanja ne bo odgovarjal, ker s tem ne bi bila zagotovljena zaupnost zaprtega dela dokumentacije. Če ponudnik mešano vprašanje zastavi na e-naslov naročnika, si naročnik pridržuje pravico, da sam presodi, ali bo odgovoril na vprašanje oziroma ali bo odgovoril le na del vprašanja, ki se nanaša na zaprti del dokumentacije.

Na podlagi 36. člena ZJN-3 postopek javnega naročanja poteka v slovenskem jeziku.

Naročnik ne bo obravnaval nobenih ustnih ali drugih pisnih zahtev. Ponudnik sam je odgovoren za vse napake, opustitve ali nerazumevanje, če je ponudnik iskal pojasnitev ali ne.

  - spremembe in dopolnitve

Kadarkoli, a najkasneje 6 (šest) dni pred iztekom roka za prejem ponudb, lahko naročnik iz katerega koli razloga, na svojo pobudo ali kot odgovor na pojasnitev, ki jo zahteva ponudnik, dopolni ali spremeni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Dodatek ali sprememba, kakor tudi vprašanja in odgovori ponudnikov postane po objavi sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Predpostavlja se, da informacije, ki so v njem vsebovane, upošteva ponudnik v svoji ponudbi.

Da je ponudnikom omogočen zadosten čas za uskladitev z določili dodatka pri pripravi njihovih ponudb, lahko naročnik po svoji presoji podaljša rok za prejem ponudb. Podaljšanje se objavi na spletni strani naročnika in na Portalu javnih naročil ter TED.

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

Ponudnik lahko sodeluje v postopku oddaje javnega naročila, če zanj ne obstajajo razlogi za izključitev in če izpolnjuje pogoje za sodelovanje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo izključil ponudnika iz sodelovanja v postopku, če pri preverjanju ponudbe ugotovi, da pri ponudniku obstajajo razlogi za izključitev in če ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kjer naročnik zahteva predložitev dokazil s strani ponudnika in le ta v določenem roku naročniku ne dostavi zahtevanega dokazila, bo naročnik ponudnika izločil iz nadaljnjega postopka oddaje javnega naročila.

  - OSNOVNA SPOSOBNOST

Ponudnik mora izpolnjevati naslednje splošne pogoje in priložiti ustrezna dokazila:

- Na dan oddaje ponudbe ponudnik izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih (5) let do dne oddaje ponudbe (drugi odstavek 75. člena ZJN-3).

Dokazilo: ESPD obrazec.

- Na datum, ko izteče rok za prejem ponudbe, ponudnik ni izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco ponudnikov z negativnimi referencami (točka a) četrtega odstavka 75. člen ZJN-3).

Dokazilo: ESPD obrazec.

  - POGOJI ZA SODELOVANJE

Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež za izvajanje poslovnih dejavnosti, ki so predmet tega javnega naročanja (tretji odstavek 76. člen ZJN-3).

Dokazilo: ESPD obrazec

Finančna sposobnost

- Ponudnikovi skupni poslovni prihodki podjetja v zadnjih treh letih (2023, 2024, 2025)  znašajo minimalno 45 mio EUR, od tega v nobenem izmed navedenih let ne manj kot 12 mio EUR. V primeru skupnega nastopa morajo skupni prihodki vodilnega partnerja ali najmanj enega izmed partnerjev v letih (2023, 2024 in 2025) znašati najmanj 12 mio EUR na leto, seštevek skupnih prihodkov vseh partnerjev v navedenih letih pa mora skupaj znašati najmanj 45 mio EUR v zadnjih treh (3) letih. Če poslovni subjekt posluje manj kot tri (3) leta, navede podatek za čas poslovanja. Ponudnik se ne more sklicevati na letne prihodke podizvajalcev in drugih subjektov.

Dokazilo: ESPD obrazec in Izjava ponudnika z navedbo letnih prihodkov za posamezno leto.

- Potrdilo o ponudnikovem finančnem in poslovnem položaju, s katerim izkazuje pozitiven EBITDA za vsako od zadnjih treh (3) let (2023, 2024 in 2025).

Dokazilo: ESPD obrazec in Izjava ponudnika o izkazovanju pozitivnega EBITDA.

Če ponudbo odda skupina ponudnikov (skupna ponudba), lahko vsi partnerji skupaj izpolnijo pogoj pod točko 4, vsak subjekt v skupni ponudbi pa mora izpolnjevati pogoje iz točk 1, 2, 3 in 5. Če ponudnik nominira podizvajalca, mora ta podizvajalec izpolnjevati pogoje iz točk 1, 2, 3 in 5, pogoj pod točko 4 pa tako, da je njegov skupni prihodek v zadnjih treh (3) letih (2023, 2024, 2025) znašal minimalno dvakratnik (2x) vrednosti udeležbe v ponudbi.

Pogoji v zvezi s strokovno in tehnično sposobnostjo

Strokovna sposobnost

- Ponudnik mora imeti najmanj enega (1) pooblaščenega inženirja elektro stroke, skladno z zahtevami 14. člena GZ-1, ki je kot vodja projektiranja ali vodja načrta v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila, vodil projektantsko ekipo na minimalno dveh (2) primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Primerljivi projekti se štejejo projektiranje BHEE moči 5MW ali več, ki so klasificirani kot moduli v proizvodnem polju tipa C ali D ali projektiranje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije, moči minimalno 20 MW ali energetskih objektov za prenos električne energije s priklopom na VN omrežje. Naročnik bo upošteval reference, za katere bo ponudnik izkazal, da so na podlagi izdelane dokumentacije zgrajeni energetski objekti in priklopljeni na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčne dokumentacije ali/in objektov.

Dokazilo: ESPD obrazec in referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjene s strani dosedanjih naročnikov ali uporabnikov referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

- Ponudnik mora imeti najmanj enega (1) pooblaščena inženirja elektro stroke, skladno z zahtevami 18. člena GZ-1, ki je kot vodja gradnje v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila vodil gradnjo na minimalno treh (3) primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Primerljivi projekti se štejejo gradnja BHEE moči minimalno 5MW in priklop na VN omrežje (VN omrežje se šteje 110 kV ali več) ali gradnja energetskih objektov za proizvodnjo ali prenos električne energije oziroma druge vrste energetski objekt priklopljen na VN omrežje. Referenčni objekti morajo biti zaključeni, kar ponudnik izkaže s priloženo izjavo o izvedbi referenčnega objekta.

Dokazilo: ESPD obrazec in referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjene s strani dosedanjih naročnikov ali uporabnikov referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

Od ponudnika naročnik zahteva, da mora biti kader, s katerim ponudnik izkazuje ustrezno kadrovsko usposobljenost, v času izvajanja del tega javnega naročila na gradbišču in  izvajati dela, za katera je v ponudbi izkazal strokovno in tehnično usposobljenost. V kolikor zaradi objektivnih okoliščin to ne bi bilo mogoče, mora izvajalec nemudoma zagotoviti drug kader, ki izpolnjuje vse zgoraj navedene pogoje v zvezi s strokovno sposobnostjo.

Tehnična sposobnost

- Ponudnik mora izkazati, da je projektant, ki je vključen v ponudbo za izdelavo projektne dokumentacije, v zadnjih desetih (10) letih od objave tega javnega naročila izdelal najmanj dve (2) projektni dokumentaciji (na nivoju PZI in PID) na primerljivih projektih s predmetom tega javnega naročila. Primerljivi projekti se štejejo projektiranje BHEE moči 5MW ali več, ki so klasificirani kot moduli v proizvodnem polju tipa C ali D ali projektiranje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije, moči minimalno 20 MW ali energetskih objektov za prenos električne energije s priklopom na VN omrežje. Naročnik bo upošteval reference, za katere bo ponudnik izkazal, da so na podlagi izdelane dokumentacije zgrajeni energetski objekti in priklopljeni na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčne dokumentacije ali/in objektov.

Dokazilo: ESPD obrazec in referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjeno s strani končnega naročnika (investitorja) ali uporabnika referenčnega objekta.

Tehnične zahteve za ponujeno opremo

- Ponudnik mora izkazati, da so bile v zadnjih petih (5) letih od objave tega javnega naročila, postavljene enakovredne kontejnerske baterije (baterijski paketi, BMS, hladilni in protipožarni sistem), kot jih vključuje v ponudbo, na minimalno treh (3) različnih lokacijah. Kot enakovredne kontejnerske baterije za namen te zahteve šteje isti proizvajalec, kot ga bo ponudil tudi ponudnik. Enakovrednost za namen tega pogoja se presoja glede na proizvajalca baterije, ki so kontejnerske izvedbe z LFP tehnologijo, ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake kontejnerske baterije. Skupna kapaciteta referenčnih kontejnerskih baterij mora biti minimalno  200MWh. Referenčne kontejnerske baterije morajo biti uporabljene v baterijskem sistemu, ki je priklopljen in predan v obratovanje. Naročnik bo upošteval referenčne objekte/baterijske sisteme priklopljene na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčnih objektov.

Dokazilo: Referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjeni s strani končnega naročnika (investitorja) ali uporabnika referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

- Ponudnik mora izkazati, da so bili v zadnjih petih (5) letih od objave tega javnega naročila, vgrajeni enakovredni PCS-i kot jih vključuje v ponudbo, na minimalno treh (3) različnih lokacijah. Kot enakovredni PCS-i za namen te zahteve šteje isti proizvajalec, kot ga bo ponudil tudi ponudnik. Enakovrednost za namen tega pogoja se presoja glede na proizvajalca PCS-jev in primerljive funkcionalnosti (imeti morajo funkcionalnost  - grid forming, izpolnjuje RfG zahteve), ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake PCS. Minimalna skupna instalirana moč PCS-jev, s katerimi  ponudnik izkazuje tehnične zahteve za ponujeno opremo, mora biti 20 MW. Referenčni PCS-ji morajo biti uporabljeni v baterijskih sistemih, ki so priklopljeni in predani v obratovanje. Naročnik bo upošteval referenčne objekte/baterijske sisteme priklopljene na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčnih objektov.

Dokazilo: Referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjeni s strani končnega naročnika (investitorja) ali uporabnika referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

- Ponudnik mora izkazati, da so bili v zadnjih petih (5) letih od objave tega javnega naročila, vgrajeni enakovredni VN transformatorji kot jih vključuje v ponudbo, na minimalno treh (3) različnih lokacijah. Kot enakovredni VN transformatorji za namen te zahteve šteje isti proizvajalec, kot ga bo ponudil tudi ponudnik. Enakovrednost za namen tega pogoja se presoja glede na proizvajalca VN transformatorjev in primerljive funkcionalnosti (imeti morajo funkcionalnost  - regulacijsko stikalo, brez ventilatorjev, oljni), ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake VN transformatorja. Minimalna moč posameznega VN transformatorja, s katerim  ponudnik izkazuje tehnične zahteve za ponujeno opremo, mora biti 30MVA. Referenčni VN transformatorji morajo biti uporabljeni v energetskih objektih, ki so priklopljeni in predani v obratovanje. Naročnik bo upošteval referenčne objekte/energetske objekte priklopljene na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčnih objektov.

Dokazilo: Referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjeni s strani končnega naročnika (investitorja) ali uporabnika referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

- Ponudnik mora izkazati, da so bili v zadnjih petih (5) letih od objave tega javnega naročila, vgrajeni enakovredno SN stikališče kot jih vključuje v ponudbo, na minimalno treh (3) različnih lokacijah. Kot enakovredno SN stikališče za namen te zahteve šteje isti proizvajalec, kot ga bo ponudil tudi ponudnik. Enakovrednost za namen tega pogoja se presoja glede na proizvajalca SN stikališča in primerljive sestave (imeti morajo minimalno 4 celice z izvlečljivimi odklopniki), ne pa tudi glede na tip, model, serijo, generacijo ali druge tehnične oznake SN stikališča. Minimalna nazivna napetost SN stikališča, s katerim  ponudnik izkazuje tehnične zahteve za ponujeno opremo, mora biti 10kV ali več. Referenčna SN stikališča morajo biti uporabljena v energetskih objektih, ki so priklopljeni in predani v obratovanje. Naročnik bo upošteval referenčne objekte/energetske objekte priklopljene na območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Ponudnik se obvezuje omogočiti, na zahtevo naročnika, ogled referenčnih objektov.

Dokazilo: Referenčno potrdilo o izvedeni referenci, potrjeni s strani končnega naročnika (investitorja) ali uporabnika referenčnega objekta ter priložene fotografije referenčnega projekta.

- Ponudnik mora izkazati, da ponujena glavna tehnološka oprema izpolnjuje minimalne najpomembnejše tehnične zahteve za BHEE, ki morajo biti v celoti upoštevane v oddani ponudbi: (Opomba: celoten seznam tehničnih zahtev je razviden iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila MAPA B – Zvezek 2)

|  | Tehnični podatki | Zahteva |
| --- | --- | --- |
|  | Maksimalna delovna moč sistema na točki priključitve | 40 MW @ cos fi = 0,8 |
|  | Minimalna inštalirana moč sistema | 50 MVA |
|  | Bruto kapaciteta baterije po tovarniških preizkusih | 120 MWh + max 10% |
|  | Izkoristek celotnega cikla na točki priključitve | ≥ 81% |
|  | Proizvajalec opreme mora biti uvrščen na Bloomberg NEF Tier 1 lestvico v zadnjih štirih celih kvartalih pred objavo razpisa. | da |
|  | Izpolnjevanje zahtev iz Soglasja za priključitev (ELES) | da |
|  | Tehnologija baterijskih celic | LFP |
|  | Standardna dimenzija kontejnerja 20 ft. | da |
|  | Bruto kapaciteta enega kontejnerja | 5 - 6,5 MWh |
|  | Življenjska doba | ≥ 8000 ciklov |
|  | Kapaciteta baterije po 1. letu | ≥ 94 % |
|  | Hlajenje baterij | tekočinsko |
|  | Namestitev konverterjev na 20 ali 40 ft okvirju / kontejnerju | da |
|  | Emisije hrupa na merilnih/referenčnih točkah | ≤ 45 dBA |
|  | Temperaturno območje delovanja | -20 do +40 °C |
|  | Black Start | da |
|  | RfG Tip D analogija | da |
|  | Grid-Forming (GFC) | da |
|  | FRT (Premostitev napak) | da |
|  | Polna jalova moč tudi pri P = 0 W | da |
|  | Obratovanje po izpadu omrežja | da |
|  | Izpad bremena | da |

Dokazilo: Podpisana izjava (Priloga L) o izpolnjevanju minimalnih tehničnih zahtev s priloženimi dokazili o izpolnjevanju pogoja (tehničnimi listi, diagrami, poročila meritev, vrisom tlorisa postavitve opreme,…).

Naročnik dopušča, da ponudnik v točkah 6, 7 in 8 predloži referenco drugega gospodarskega subjekta, pri čemer pa mora ta gospodarski subjekt v ponudbi nastopati kot ponudnik (za obseg storitev, za katere izkazuje referenco), partner v skupni ponudbi ali podizvajalec, v nasprotnem primeru bo naročnik takšno ponudbo izločil.

Naročnik bo za strokovno in tehnično sposobnost priznal le tiste reference, s katerimi bo izkazana dejanska izvedba predmeta reference na projektu. Naročnik ne bo upošteval kakršnekoli druge reference npr. za organizacijo oz. izvajanje inženiringa, saj se s tem ne izkazuje strokovne in tehnične sposobnosti za dejansko izvedbo del.

Ponudniki iz Republike Slovenije in tuji ponudniki morajo ob ponudbi kot dokazilo za izpolnjevanje pogojev iz te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila predložiti izpolnjen ESPD obrazec in ostala dokazila, ki jih naročnik zahteva pri posameznih pogojih in iz katerih bo razvidno, da ponudnik izpolnjuje pogoje. Kadar koli med postopkom oddaje javnega naročila, lahko naročnik pozove ponudnike, da predložijo vsa ali del dokazil v zvezi z navedbami v obrazcu ESPD. Če ima ponudnik kakršnakoli dokazila, jih lahko predloži skupaj s ponudbo.

Ponudnik s sedežem izven Republike Slovenije mora predložiti zahtevana dokazila pristojnih organov države, kjer ima ponudnik sedež. Če noben organ v državi, kjer je tuji ponudnik registriran, ne izda zahtevanega potrdila, ponudnik predloži zapriseženo izjavo. Če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima tuji ponudnik sedež.

Če ponudnik nominira podizvajalca, mora ta podizvajalec predložiti ESPD obrazec in ustrezna dokazila.

Gospodarski subjekt ni dolžan predložiti dokazil ali drugih listinskih dokazov, če lahko naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobi brezplačno z neposrednim dostopom do nacionalne baze podatkov katere koli države članice, kakor tudi, če naročnik že ima te dokumente zaradi prejšnjega oddanega javnega naročila in so ti dokumenti še vedno veljavni oziroma izkazujejo navedbe v ESPD. Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, bo naročnik na podlagi predhodne privolitve ponudnika preveril v uradnih evidencah oziroma v enotnem informacijskem sistemu, ki predstavlja zbirko podatkov o ponudnikih in njihovih ponudbah (aplikacija e-Dosje).

- Priprava PONUDB

  - osnovna načela

Ponudnik mora predložiti ponudbo za celoten obseg del, kot je določeno v točki 1.6 in v skladu z zahtevami te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vsak ponudnik se z oddajo ponudbe strinja, da:

- v celoti sprejema pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji, brez kakršnihkoli omejitev;

- je ob izdelavi ponudbe pregledal celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila;

- je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- ne bo imel do naročnika kakršnegakoli odškodninskega zahtevka iz naslova stroškov priprave ponudbe, če ne bo izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila;

- je ob pripravi ponudbe upošteval vse obveznosti do svojih podizvajalcev;

- je v ponudbi podal samo resnične oziroma verodostojne izjave.

  - Jezik

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila - MAPA A in MAPA B je pripravljena v slovenskem jeziku. V primeru nejasnosti dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila se za njeno jezikovno razlago uporablja jezik, v katerem je tisti del, na katerega se nejasnost nanaša, zapisan oziroma v primeru, da je dokument v angleškem in slovenskem jeziku, v primeru odstopanj ali nejasnosti velja slovenski jezik.

Korespondenca ter ponudba in vsi dokumenti, ki se nanašajo na to ponudbo morajo biti v slovenskem jeziku z izjemo tehničnega dela ponudbe, ki je lahko tudi v angleškem jeziku. V kolikor je kateri od dokumentov, ki je predložen v ponudbi oziroma tekom oddaje javnega naročila pripravljen v tujem jeziku mora ponudnik predložiti tudi prevod takšnega dokumenta v slovenski jezik.

Naročnik si pridržuje pravico, da od ponudnika zahteva, da se posamezni dokumenti iz ponudbe na stroške ponudnika prevedejo v slovenski jezik, v kolikor je to potrebno zaradi izvedbe ocenjevanja ponudbe. Naročnik bo o potrebi po prevodu obvestil ponudnika in mu tudi določil rok, do katerega mora predložiti prevod dokumenta. V primeru, da ponudnik ne bo predložil prevoda v roku, ki ga bo določil naročnik, bo ponudba izločena iz nadaljnjega ocenjevanja.

Naročnik si pridržuje pravico po lastni presoji določiti, ali naj ponudnik predloži prevod pripravljen s strani sodno zapriseženega tolmača ali navaden (neoverjen) prevod.

  - vsebina PONUDBE

Ponudba mora vsebovati naslednje dokumente:

ZVEZEK A: OBRAZCI PONUDBE IN DOKAZILA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV

- Ponudbeno pismo – Priloga A,

- Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc – Priloga B,

- Pooblastilo za podpis ponudbe – Priloga C1,

- Izjava o skupni ponudbi in izvedbi naročila v primeru izbire – Priloga C2,

- Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – Priloga D,

- Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v ponudbi priložiti parafiran vzorec) – Priloga E,

- Vzorec finančnega zavarovanja za vračilo predplačila (v ponudbi priložiti parafiran vzorec)  – Priloga F,

- Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (v ponudbi priložiti parafiran vzorec) – Priloga G,

- Podatki skupne ponudbe (lahko tudi pogodba o skupni ponudbi) – Priloga H,

- Seznam podizvajalcev - Priloga I,

- Izjava ponudnika in soglasje podizvajalca – Priloga J,

- Izjava o lastniški strukturi izbranega ponudnika – Priloga K,

- Izjava o izpolnjevanju pogojev naročnika – Priloga L,

- Parafirane Zahteve za področje varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom – MAPA A; poglavje IV,

- Parafiran Pogodbeni sporazum – MAPA A; ZVEZEK 1 (poglavje V) in Združeni Posebni in Splošni pogodbeni pogoji s prilogami – MAPA B; ZVEZEK 1,

- Razčlenitev cen: razčlenjen ponudbeni predračun za pogodbena dela,

- Dokazila o izpolnjevanju pogojev naročnika – Mapa A, Zvezek 2,

- Opis projektne organizacije za izvajanje tega javnega naročila.

ZVEZEK B:	TEHNIČNI PODATKI

Tehnični podatki morajo biti podani v skladu z zahtevami naročnika - MAPA B (Zvezek 2, 3, 4), upoštevati morajo zahteve, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ter morajo vsebovati:

- Opis opreme, ki jo dobavi ponudnik

- Obseg in meje dobav

- Glavne tehnične zahteve

- Tehnični podatki

- Procesni in drugi diagrami

- Garantirane vrednosti (Performance Guaranties)  in korekcijske krivulje

- Opis storitev

- Seznam dokumentacije

- Preizkusi ob dokončanju

- Usposabljanje za obratovanje in vzdrževanje opreme

- Načrti za postroj in opremo (situacija in načrti objekta in opreme)

- Koncept vzdrževanja v času splošnega garancijskega roka (plan in kriteriji predvidenih vzdrževalnih posegov ter seznam nadomestnih delov in pripadajočega orodja za vzdrževanje)

- Koncept vzdrževanja v času podaljšanega garancijskega roka (plan in kriteriji predvidenih vzdrževalnih posegov ter seznam nadomestnih delov za vzdrževanje) s priloženim predlogom vzdrževalne pogodbe za posamezne opcije / obsege vzdrževanja

- Katalogi, načrti in brošure, ki prikazujejo opremo, ki jo je potrebno dobaviti

  - OZNAČEVANJE DOKUMENTOV ZA POSLOVNO SKRIVNOST

Ponudnik naj ob predložitvi ponudbe/dokumentacije podatke, dele vloge, obrazce in izjave, ki predstavljajo poslovno skrivnost, označi kot poslovno skrivnost v skladu z zakonom, ki ureja gospodarske družbe. Kot poslovno skrivnost se ne morejo označiti podatki, ki so po zakonu javni. Javni podatki so specifikacije ponujenega blaga, storitve ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril.

Naročnik bo obravnaval kot poslovno skrivnost tiste podatke v ponudbi oz. dokumentaciji, ki bodo jasno označeni kot poslovna skrivnost in ne odgovarja za zaupnost podatkov, ki ne bodo označeni, kot je navedeno.

  - ponudbene cene

- Plačilo za blago in storitev bo izvedeno na osnovi ponudbene/pogodbene cene, ki je predmet ponudbe/pogodbe v skladu s Združenimi Posebnimi in Splošnimi pogodbenimi pogoji.

- Ponudnik mora ponuditi cene za BHEE- LOT 1 kot je določeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

- Ponudbene cene (brez DDV) so izračunane na osnovi Incoterms 2020 DDP (dobavljeno, ocarinjeno) - kraj izvajanja naročila na lokaciji naročnika za funkcionalno celovitost vse dobavljene in vgrajene opreme in ostalih storitev in ostanejo nespremenjene / fiksne v času trajanja pogodbe.

- Ponudbene cene vključujejo vse in katerekoli stroške vodenja (storitev vodje gradnje), koordiniranja in priprave projektne dokumentacije, izdelavo, transport na kraj izvajanja naročila, razkladanje, skladiščenje, montažo, nadzor montaže, vodenje in zagotavljanje kakovosti, zagon, poskusno delovanje, zavarovanje, šolanje naročnikovega osebja za obratovanje in vzdrževanje, nadomestne dele, odpravljanje nepravilnosti in napak v garancijskem roku in druge stroške, ki so kakorkoli povezani s pripravo, sklepanjem in izvedbo pogodbe.

- Ponudbena cena za dobave in storitve vključuje tudi dobave in storitve, ki niso posebej določene ali specificirane v zahtevah naročnika, vendar so potrebne za brezhibno, celovito in funkcionalno obratovanje opreme ali del v skladu s splošnimi tehničnimi in okoljskimi predpisi in so potrebne za doseganje definiranih karakteristik in zmogljivosti, dogovorjenih s pogodbo ali tehničnimi zahtevami naročnika, zato mora biti ponudbena cena dokončna in fiksna, kar pomeni, da ponudbena cena obsega tudi vrednost vseh nepredvidenih, nepredvidljivih in presežnih del, katerih nastanek bi izvajalec kot skrben strokovnjak lahko predvidel, ter da je vpliv manjkajočih del na ponudbeno/pogodbeno ceno za nepredvidena, nepredvidljiva in presežna dela izključen pod isto predpostavko kot zgoraj. Cena ostane nespremenjena ves čas trajanja pogodbe, tudi v primeru spremembe cene materiala in storitev (inflacije ali revalorizacije) v zakonsko dovoljenem obsegu.

- Ponudbena cena mora vključevati (vključeno, a ne omejeno na) vse davke (razen DDV in lokalnih davkov, ki se obračunavajo v domači državi), carinske dajatve, nadomestila za patente in licence, upravne takse ali kakršnekoli druge takse, ki jih je potrebno plačati v skladu s pogodbo.

- Ponudbena cena mora vključevati vse stroške v zvezi z osebjem, ki ga najame ponudnik za izvajanje del, ki so predmet javnega naročila, stroške potovanj in prevoza njihove prtljage in opreme, prevoz na delo, stroške namestitve ter dnevnice; stroške rednega dela, nočnega dela in nadur, stroške dela ob sobotah, nedeljah in praznikih ter stroške za stanje pripravljenosti, če je to potrebno v skladu s terminskim načrtom. Poleg tega morajo biti vključeni tudi stroški zagotavljanja morebitnih zamenjav in stroški obrabljivih delov za posebna orodja, merilne naprave ter druge naprave, ki jih bo izvajalec potreboval za izvedbo del, ki so predmet oddaje tega javnega naročila.

- Ponudbena cena mora zajemati tudi vse stroške ob koncu življenjske dobe »End of Life« opreme, ki je predmet tega javnega naročila in mora vključevati stroške demontaže, transporta, zbiranja, obdelave, recikliranja in odstranjevanja odpadkov  ter morebitne stroške okoljskih in administrativnih ukrepov ob koncu življenjske dobe opreme. V kolikor se ta strošek ne pokriva oziroma kompenzira s preostalo vrednostjo materialov, mora ponudnik v specifikaciji ponudbene cene (Ponudbena cena A) ločeno navesti razliko, potrebno za pokritje zahtevanih stroškov.

Za pozicije, za katere ponudnik ne navede cene ali vpiše »0,00« ali »I«, se smatra, da jih ponudnik ponuja brezplačno in bodo tako tudi izvedene.

  - veljavnost PONUDBE

Ponudba mora biti veljavna do 31. 10. 2026. Ponudbe s krajšo veljavnostjo bodo izločene.

Naročnik lahko zahteva od ponudnika podaljšanje roka veljavnosti ponudbe. Zahteva in odgovor na le-to morata biti v pisni obliki po pošti, e-pošti ali faksu. V primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe mora ponudnik ustrezno podaljšati finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Če ponudnik ne bo podaljšal zavarovanja za resnost ponudbe, bo naročnik unovčil zavarovanje za resnost ponudbe, ki je takrat veljavno.

  - FINANČNA ZAVAROVANJA

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Ponudnik mora predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe (v nadaljevanju »resnost ponudbe«) v višini 600.000 EUR ali več. Finančno zavarovanje mora izstaviti ustrezna ustanova v obliki, ki je navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga D). Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena.  Naročnik zahteva, da bančno garancijo izda banka, katere dolgoročna bonitetna ocena znaša najmanj BBB− po metodologiji Standard & Poor’s oziroma primerljivo bonitetno oceno druge mednarodno priznane bonitetne agencije. Pod predmetni pojem pa ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva ponudnik oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada ponudnik. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti veljavno najmanj do izteka roka za predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in najmanj 30 (trideset) dni po izteku roka veljavnosti ponudbe. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe mora biti v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe ustrezno podaljšano. Vsako ponudbo, ki ne bo opremljena s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe v navedeni obliki, veljavnosti in višini, ali če finančno zavarovanje ne bo izdano s strani ustrezne ustanove, bo naročnik izločil. Finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko ponudnik predloži v e-obliki. V primeru, da ponudnik finančno zavarovanje izda v fizični obliki, mora v zaprti ovojnici z oznako »Finančno zavarovanje za resnost ponudbe – BHEE za LOT 1«, dostaviti na naslov naročnika do roka za prejem ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe neuspešnega ponudnika bo naročnik vrnil po zaključku postopka oddaje javnega naročila. Izbranemu ponudniku bo naročnik vrnil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ko bo podpisana pogodba in bo ponudnik v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila predložil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe je lahko unovčeno:

- če ponudnik umakne svojo ponudbo v času veljavnosti ponudbe,

- če ponudnik v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke,

- če se ponudnik ne strinja z zneskom, popravljenim v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, pa je njegova ponudba zaradi tega izločena iz postopka,

- če ponudnik ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da je podaljšal veljavnost ponudbe,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe:

- ne podpiše pogodbe v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

- v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke, kar naročnik ugotovi po sprejemu odločitve o oddaji naročila,

- ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Ponudnik/pogodbenik mora predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % skupne bruto pogodbene cene (vrednost z vključenim 22% DDV) . Finančno zavarovanje mora izstaviti banka ali zavarovalnica v obliki, ki je navedena v razpisni dokumentaciji (Priloga E). Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena. Pod predmetni pojem pa ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva izvajalec oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada. Naročnik zahteva, da bančno garancijo izda banka, katere dolgoročna kreditna sposobnost znaša najmanj BBB− po metodologiji Standard & Poor’s oziroma primerljivo bonitetno oceno druge mednarodno priznane bonitetne agencije. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti veljavno do podpisa Potrdila o prevzemu in do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku  (v skladu s točko 4.2 – Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev). Naročnik ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če:

- ponudnik ne izpolni katerekoli pogodbene obveznosti,

- ponudnik naročniku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili pogodbe,

- izvajalec ne podaljša veljavnosti te garancije kot je določeno v 3. odst. točke 4.2 Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev,

- izvajalec naročniku ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5  Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev in/ali

- so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Ponudnik/pogodbenik mora predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % skupne bruto pogodbene cene (vrednost z vključenim DDV). Finančno zavarovanje mora izstaviti banka ali zavarovalnica v obliki, ki je navedena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (Priloga G). Naročnik bo upošteval finančno zavarovanje ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena. Pod predmetni pojem pa je sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva izvajalec oziroma osebe iz skupine (koncerna), kateri pripada. Naročnik zahteva, da bančno garancijo izda banka, katere dolgoročna kreditna sposobnost znaša najmanj BBB− po metodologiji Standard & Poor’s oziroma primerljivo bonitetno oceno druge mednarodno priznane bonitetne agencije.  Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti veljavno 70 (sedemdeset) dni po preteku zadnjega garancijskega roka oziroma do podpisa Potrdila o izvedbi, v skladu s podčlenom 4.25 – Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev.

Finančno zavarovanje za vračilo predplačila

Pred plačilom predplačila bo izbrani ponudnik/pogodbenik naročniku predložil finančno zavarovanje za vračilo predplačila v skladu z Združenimi Posebnimi in Splošnimi pogodbenimi pogoji, izdano s strani ustanove, ki deluje in ima status banke oziroma zavarovalnice v skladu s predpisi države, v kateri je ustanovljena (Priloga F). Pod predmetni pojem pa ne sodi tako imenovana korporativna garancija oziroma garancija banke (interne banke), na katero lahko vpliva izvajalec oziroma oseba iz skupine (koncerna), kateri pripada. Naročnik zahteva, da bančno garancijo izda banka, katere dolgoročna kreditna sposobnost znaša najmanj BBB− po metodologiji Standard & Poor’s oziroma primerljivo bonitetno oceno druge mednarodno priznane bonitetne agencije.  Finančno zavarovanje za vračilo predplačila mora biti v višini, kot je določena v Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev MAPA A – poglavje V (v skladu s podčlenom 14.2 - Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev).

  - oblika in podpis PONUDBE

Ponudnik mora oddati elektronsko verzijo ponudbe. Elektronska ponudba mora biti sistematično urejena, kot je definirano v poglavju 4.3 in mora vsebovati kazalo celotne vsebine.

Elektronska ponudba mora biti v arhivskem PDF formatu. Dokumenti morajo biti v izvirnem formatu ali kvalitetno barvno skenirani (priporočeno 600 dpi), optimizirani za zmanjšanje velikosti datotek in morajo imeti optično prepoznan tekst (OCR). Dokumenti ne smejo biti zaščiteni proti tiskanju, kopiranju ali komentiranju. Ponudnik predloži ponudbene cene tudi v »xlsx« formatu ter terminske plane v izvornem formatu (MS Project).V primeru razlik, velja dokument, ki je v PDF formatu.

Elektronska ponudba mora vsebovati interaktivno kazalo (povezave) na vse dokumente (in vsako datoteko), tudi priloge. Datoteke morajo biti smiselno poimenovane, da je iz poimenovanja razvidna vsebina. Posamezni večji dokumenti (datoteke), ki jih sestavlja več poglavij, morajo imeti interaktivno kazalo z »bookmarki«.

Ponudbo mora podpisati zakoniti zastopnik ponudnika oziroma za to pooblaščena oseba. Takšno dovoljenje se označi z navedbo "Pooblastilo" v skladu s Prilogo C1 te razpisne dokumentacije.

V primeru, da ponudbo odda skupina ponudnikov, mora biti dovoljenje za podpisovanje označeno z "Izjava/pooblastilo" v skladu s Prilogo C1 te razpisne dokumentacije.

Ponudba ne sme vsebovati nobenih sprememb, razen tistih, ki so potrebne za popravljanje napak, ki jih naredi ponudnik; v tem primeru mora takšne popravke parafirati oseba ali osebe, ki podpišejo ponudbo. Originalne številke, ki so naknadno popravljene, ne smejo biti zbrisane.

- oddaja PONUDB

  - pečatenje in označevanje

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se ponudbi v aplikacijo na istem naslovu.

Za registracijo je zahtevano eno od s strani kvalificiranega overitelja izdano digitalno potrdilo: SIGEN-CA (www.sigen-ca.si), POŠTA®CA (www.postarca.posta.si), HALCOM-CA (www.halcom.si), AC NLB (www.nlb.si).

Ponudnik mora v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naložiti izpolnjen obrazec »Ponudbeno pismo« v *.pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, prilogo k ponudbenemu pismu – Specifikacija ponudbene cene in vso ostalo ponudbeno dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti«. V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem pismu, naloženem v razdelek »Predračun« in v prilogi k ponudbenem pismu, naloženem v razdelek »Drugi dokumenti«, kot veljavni štejejo podatki v prilogi k ponudbenem pismu – Specifikacija ponudbene cene, naloženem v razdelku »Drugi dokumenti«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

  - podaljšanje ROKa ZA PREJEM PONUDB

Naročnik lahko podaljša rok za prejem ponudb na način, kot je bilo objavljeno javno naročilo v skladu s točko 2.4 in 2.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Če je dopolnitev ali sprememba dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila preobširna ali dana manj kot šest (6) dni pred rokom za prejem ponudb, bo glede na konkretno javno naročilo ter glede na obseg in vsebino sprememb naročnik ustrezno podaljšal rok za prejem ponudb. Podaljšanje roka bo objavljeno na način, kot je bilo objavljeno javno naročilo.

  - dopolnitev, SPREMEMBA in UMIK PONUDBE

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo dopolni, umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN dopolni ali spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

- odpiranje in ocenitev PONUDB

  - postopek odpiranja PONUDB

Odpiranje poteka v informacijskem sistemu e-JN, in sicer samodejno ob uri, ki je določena za odpiranje ponudb. Naročnik bo v prvi fazi odpiranja ponudb ravnal v skladu z določili, navedenimi v Poglavju I, točka 8. V nadaljnjih fazah postopka oddaje javnega naročila bodo na portalu e-JN podatki o ponudnikih in dokumenti, ki jih ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« javni. V primeru, ko portal e-JN ne omogoča javnega dostopa do oddanih ponudb, bo naročnik postopal enako, kot je navedeno v Poglavju I, točka 8.

  - pojasnila in popravljanje napak

Če so ali se zdijo informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti ponudniki, nepopolne, ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko naročnik zahteva, da ponudniki v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, pod pogojem, da je takšna zahteva popolnoma skladna z načeloma enake obravnave in transparentnosti. Naročnik od ponudnika zahteva dopolnitev, popravek, spremembo ali pojasnilo njegove ponudbe le, kadar določenega dejstva ne more preveriti sam. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj je mogoče objektivno preveriti pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudbe ali ponudbe. Če ponudnik ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, mora naročnik takšnega ponudnika izključiti.

Razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:

- svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne cene ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna cena spremeni v skladu s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 in ponudbe v okviru meril,

- tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,

- tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Ne glede na prejšnji odstavek sme izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Ne glede na prejšnji odstavek lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno.

Znesek, naveden v obrazcu ponudbe, bo naročnik popravil v skladu z zgoraj navedenim postopkom s soglasjem ponudnika in se bo smatral za ponudnika obvezujoč.

Če ponudnik soglasja k popravkom ne bo dal, bo naročnik njegovo ponudbo izključil.

  - USTAVITEV POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA, ZAVRNITEV VSEH PONUDB, ODSTOP OD IZVEDBE JAVNEGA NAROČILA

Naročnik lahko postopek javnega naročila ustavi, zavrne vse ponudbe ali odstopi od izvedbe javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja.

Naročnik lahko kadarkoli pred potekom roka za oddajo ponudb ustavi postopek javnega naročanja. Navedeno odločitev bo naročnik objavil na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije.

Naročnik lahko na vseh stopnjah postopka po izteku roka za odpiranje ponudb zavrne vse ponudbe. Če bo naročnik zavrnil vse ponudbe, bo o razlogih za takšno odločitev, in o tem, ali bo začel nov postopek, takoj obvestil ponudnike. Naročnik bo odločitev o zavrnitvi vseh ponudb objavil tudi na Portalu javnih naročil in, če je to glede na vrednost ali predhodne objave primerno, v Uradnem listu Evropske unije. Kadar naročnik zavrne vse ponudbe, lahko izvede za isti predmet nov postopek javnega naročanja le, če so se bistveno spremenile okoliščine, zaradi katerih je zavrnil vse ponudbe.

Po pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila lahko naročnik do sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila odstopi od izvedbe javnega naročila iz utemeljenih razlogov, da predmeta javnega naročila ne potrebuje več ali da zanj nima zagotovljenih sredstev ali če se pri naročniku pojavi utemeljen sum, da je bila ali bi lahko bila vsebina pogodbe posledica storjenega kaznivega dejanja ali da so nastale druge izredne okoliščine, na katere naročnik ni mogel vplivati in jih predvideti ter zaradi katerih je postala izvedba javnega naročila nemogoča. V primeru, da bo naročnik odstopil od izvedbe javnega naročila, bo o svoji odločitvi in o razlogih, zaradi katerih odstopa od izvedbe javnega naročila, takoj pisno obvestil ponudnike, ki so predložili ponudbo.

Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil stroškov v zvezi s pripravo ponudbe ali kakršnihkoli drugih stroškov, ki bodo ponudnikom nastali zaradi sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

  - POGAJANJA

Naročnik bo ponudnike, ki bodo predložili dopustne ponudbe, povabil v pogajanja.

Naročnik si pridržuje pravico, da s ponudniki iz prejšnjega odstavka izvede ustna in/ali pisna pogajanja in da izvede več krogov pogajanj. Naročnik bo v vsakem primeru napovedal zadnji krog pogajanj.

V povabilu na ustna pogajanja bodo ponudniki seznanjeni s točkami, ki jih bo naročnik določil, kot predmet pogajanj. Naročnik si pridržuje pravico, da se bo pogajal o dinamiki plačil in ceni, odškodninah, vzdrževalnih pogojih za čas garancijskega roka, rezervnih delih, vključitvi stroška razgradnje ter morebitnih drugih elementih ponudbe, vključno s povečanjem kapacitete BHEE, ki bo na merilni točki priklopa zagotavljala uporabno kapaciteto minimalno 120 MWh  oziroma +10%  in jih bo na podlagi pregleda ponudb ocenil, da jih lahko transparentno in enakopravno obravnava do vseh ponudnikov in s tem pridobi celovito in ekonomsko ugodnejšo ponudbo.

V povabilu na pisna pogajanja bodo ponudniki povabljeni k oddaji ponudbe oziroma končne ponudbe. Predmet pogajanj bo naročnik določil v protokolu pogajanj in ponudnike pozval k oddaji pisnih ponudb na portal eJN oziroma ponudnike v zadnjem krogu pogajanj pozval k oddaji končnih ponudb.

Ponudbo bodo morali ponudniki predložiti na način, kot bo to zahteval naročnik. Datum in čas oddaje in odpiranja ponudb bo naročnik sporočil ponudnikom v povabilu k oddaji ponudbe.

V primerih:

  - da kdo od ponudnikov ne bo predložil končne ponudbe,

  - ali bo predložil končno ponudbo z višjo skupno ponudbeno ceno od svoje predhodne ponudbe,

bo ostala veljavna ponudbena cena, ki jo je ponudnik oddal v predhodni ponudbi.

  - Ocenitev IN MERILA

Po prejemu končnih ponudb bo naročnik oddal javno naročilo ponudniku z najugodnejšo dopustno ponudbo. Odločitev bo naročnik obrazložil. O svoji odločitvi bo naročnik obvestil vse ponudnike.

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba glede na vrednost vseh stroškov predmeta javnega naročila.

Merilo je vsota naslednjih specifičnih stroškov:

|  | Merilo | Enota |
| --- | --- | --- |
| M1y | Donos ponujenega (y) sistema | [EUR] |

Vse garantirane vrednosti, ki bodo uporabljene pri vrednotenju, mora ponudnik vpisati v tabelo v MAPA A – Zvezek 2 – Tabela tehničnih podatkov.

Donos ponujenega sistema

Donos ponujenega sistema se izračuna kot razlika arbitražnega donosa in ponudbene cene za celoten obseg ponujenega sistema BHEE:

M1y=ADy-PCy-0,48*PCy-PCmin EUR

PCy	Ponudbena cena ocenjevanega (y) ponudnika za celotni obseg ponujenega sistema BHEE [v EUR]

PCmin 	Najnižja ponudbena cena izmed vseh ocenjevanih ponudnikov za celotni obseg ponujenega sistema BHEE [v EUR]

ADy 	Arbitražni donos ponujenega (y) sistema BHEE [v EUR]

Ponudbena cena za celotni obseg ponujenega (y) sistema BHEE [v EUR]

PCy=PCbsy+PCsgy+PCpgy EUR

PCbsy 	ponudbena cena baterijskega sistema (y) [v EUR]

PCsgy	ponudbena cena vzdrževalnih storitev v obdobju splošnega garancijskega roka baterijskega sistema (y) [v EUR]

PCpgy	ponudbena cena vzdrževanja BHEE sistema (y) za obdobje podaljšanega garancijskega roka za obdobje 7 let [v EUR]

Arbitražni donos ponujenega sistema (y) BHEE v 10-letni dobi  [v EUR]

ADy=x=110ADxy  EUR

ADxy	Arbitražni donos ponujenega sistema (y) za leto (x)  [v EUR]

ADxy=VEpxy-VEnxy-VErxy  EUR

VEpxy 	vrednost prodaje električne energije iz sistema (y) BHEE za leto (x) [v EUR]

VEnxy 	vrednost nakupa električne energije v sistem (y) BHEE za leto (x)  [v EUR]

VErxy 	vrednost nakupa električne energije, ki jo sistem (y)  BHEE porabi za lastno rabo v letu (x) [v EUR]

Vrednost prodaje električne energije iz sistema (y) BHEE za leto x [v EUR]

VEpxy=Epxy*CEp  EUR

Epxy	predstavlja električno energijo, ki jo sistem (y) odda v omrežje na mestu priključitve na omrežje v letu (x)  [v MWh]

CEp	prodajna cena električne energije, ki jo bo naročnik upošteval v izračunu je določena v izračunih za uporabo BHEE [v EUR/MWh]

Vrednost nakupa električne energije v sistem (y) BHEE za leto (x) [v EUR]

VEnxy=Enxy*CEn  EUR

Enxy 	predstavlja električno energijo, ki jo sistem (y) prevzame iz omrežja na mestu priključitve na omrežje v letu x  [v MWh]

CEn 	nakupna cena električne energije, ki jo bo naročnik upošteval v izračunu  je določena v izračunih za uporabo BHEE [v EUR/MWh]

Vrednost električne energije, ki jo sistem (y) BHEE porabi za lastno rabo v letu (x) [v EUR]

VEryx=Eryx*CEr  EUR

Eryx 	predstavlja električno energijo, ki jo sistem (y) porabi za lastno rabo v letu (x)  [v MWh]

CEr 	cena električne energije porabljeno za lastno rabo, ki jo bo naročnik uporabil v izračunu predstavlja povprečno ceno prodajne in nakupne cene električne energije, upoštevane pri delovanju BHEE [v EUR/MWh]

Cena električne energije (CEp, CEn in CEr) je poslovna skrivnost naročnika, zato cena ni javno objavljena;  za vse ponudnike bo upoštevana enaka cena.

Ekonomsko najugodnejša ponudba bo ponudba tistega ponudnika, ki bo dosegel najvišji donos ponujenega sistema.

- ODDAJA NAROČILA

  - pravice naročnika

Naročnik lahko do pravnomočnosti odločitve o oddaji naročila z namenom odprave nezakonitosti, po predhodni ugotovitvi utemeljenosti, svojo odločitev na lastno pobudo spremeni in sprejme novo odločitev, s katero nadomesti prejšnjo. Naročnik lahko spremeni odločitev o oddaji naročila po prejemu zahtevka za pravno varstvo le, če je pred spremembo te odločitve odločil o zahtevku za revizijo. V tem primeru mora biti nova odločitev o oddaji naročila skladna z odločitvijo o zahtevku za revizijo. Kadar naročnik v skladu s tem odstavkom sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila, teče rok za uveljavitev pravnega varstva od dneva vročitve nove odločitve.

Naročnik si pridržuje pravico do spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročila iz razlogov v skladu s prvim odstavkom 95. člena ZJN-3.

Naročnik z izbranim ponudnikom sklene dodatek k osnovni pogodbi ali novo pogodbo.

  - dodelitev posla

Po zaključenem postopku pogajanj v skladu s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in pred potekom veljavnosti ponudbe bo naročnik o svoji odločitvi obvestil ponudnike. Odločitev o oddaji naročila se vroči v skladu z 90. členom ZJN-3. Po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila in pridobljenem predhodnem soglasju za sklenitev pogodbe s strani nadzornega sveta naročnika, bo naročnik pristopil k podpisu pogodbe.

Pogodba bo sklenjena pod odložnim pogojem predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da izbrani ponudnik ne dostavi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih del, pogodba ne začne veljati, naročnik pa ima pravico unovčiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe.

  - PRAVNO VARSTVO

Zahtevek za revizijo lahko v skladu z Zakonom o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ji je bila ali bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen, priloženo mora biti dokazilo o  poravnani taksi.

Zoper vsebino te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali na vsebino objave lahko ponudnik vloži zahtevek za revizijo najkasneje v desetih (10) delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ali predhodno objavljenega obvestila.

Zahtevek za revizijo mora vsebovati obvezne sestavine zahtevka za revizijo (opredeljene v 15. členu ZPVPJN):

1.ime in naslov vlagatelja zahtevka ter kontaktno osebo,

2.ime naročnika,

3.oznako javnega naročila ali odločitve o oddaji javnega naročila ali priznanju sposobnosti,

4.predmet javnega naročila,

5.pooblastilo za zastopanje v predrevizijskem in revizijskem postopku, če vlagatelj nastopa s pooblaščencem,

6.potrdilo o plačilu takse iz 71. člena ZPVPJN.

Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse v višini 4.000,00 EUR.

Zahtevek za revizijo se vloži pisno neposredno pri naročniku, po pošti priporočeno ali priporočeno s povratnico. Vlagatelj mora kopijo zahtevka za revizijo hkrati posredovati ministrstvu, pristojnemu za javna naročila.

Takso je potrebno vplačati na podračun, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, za namen plačila taks za predrevizijski in revizijski postopek, št. SI56 0110 0100 0358 802 – izvrševanje proračuna RS, SWIFT KODA: BSLJSI2X, IBAN SI56011001000358802. Pri tem mora vlagatelj na plačilnem nalogu vpisati naslednje podatke v predpolje in polje sklicevanja na številko odobritve: 11 16110-7111290-XXXXXXLL (oznaka X pomeni št. objave javnega naročila, oznaka L pa pomeni označbo leta. Če je št. objave javnega naročila krajša od šestih znakov, se na manjkajoča mesta spredaj vpiše 0).

  - PODPIS pogodbe

Kadar naročnik uporablja termin »pogodba«, se šteje, da gre za pogodbeni sporazum ter splošne in posebne pogoje pogodbe.

Na podlagi 6. odst. 14. člena ZIntPK mora izbrani ponudnik, najkasneje do podpisa pogodbe, predložiti naročniku podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njimi povezane družbe. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva.  Izbrani ponudnik bo naročniku predložil izjavo s podatki o svojih ustanoviteljih, družbenikih, vključno s tihimi družbeniki, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe (Priloga K).

Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe za izvedbo javnega naročila. Če se ponudnik v roku, ki ga v pozivu določi naročnik, ne bo odzval na poziv in poslal podpisan izvod pogodbe, se šteje, da je odstopil od ponudbe, naročnik pa lahko v tem primeru od takšnega ponudnika zahteva povračilo vse škode, nastale zaradi takšnega ravnanja izbranega ponudnika.

- PrILOGE

- Priloga A:	Ponudbeno pismo: Izgradnja BHEE-LOT1

- Priloga B: 	Pooblastilo za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc

- Priloga C1: 	Pooblastilo za podpis ponudbe

- Priloga C2:	Izjava o skupni ponudbi in izvedbi naročila v primeru izbire

- Priloga D: 	Vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe

- Priloga E: 	Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- Priloga F: 	Vzorec finančnega zavarovanja za vračilo predplačila

- Priloga G:	Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

- Priloga H: 	Podatki skupne ponudbe

- Priloga I:	Seznam podizvajalcev

- Priloga J:	Izjava ponudnika in soglasje podizvajalca

- Priloga K:	Izjava o lastniški strukturi izbranega ponudnika

- Priloga L:	Izjava o izpolnjevanju pogoja naročnika

- Priloga M:	Obrazec za prevzem zaprtega dela dokumentacije

  - PRILOGA A – PONUDBENO PISMO

PONUDNIK:_________________________________________

Matična številka:_____________________________________

Identifikacijska št. za DDV: ____________________________

Potrjujemo, da smo pregledali dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. JN ____________________ za »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

Naša ponudba se sklada z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in v njej ponujamo celoten obseg blaga in storitev, določenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za skupaj ponudbeno ceno:

__________________________ EUR

z besedo: ___________________________________________ EUR

Ponudbena cena ne vključuje davka na dodano vrednost (DDV).

Strinjamo se, da naša ponudba velja do 31. 10. 2026 in da je obvezujoča za nas in jo naročnik lahko sprejme kadarkoli pred iztekom tega roka.

S tem izjavljamo, da za razpisni obseg del zagotavljamo celovitost izvedbe in funkcionalnost brez nepredvidenih dodatnih del.

Razumemo, da niste obvezani sprejeti najnižje ponudbe ali katere koli ponudbe ali opcije, ki jo prejmete in da nimamo do naročnika v primeru neizbire ali neoddaje javnega naročila nobenega odškodninskega zahtevka. Seznanjeni smo, da si naročnik pridržuje pravico, da v skladu z zakonskimi določili kadarkoli prekinete javno naročilo.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig			Podpis: __________________________

Priloga št. 1 k Ponudbenemu pismu

|  | PONUDBENA CENA A |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija |  |
| 1.1 | Projektna dokumentacija PZI in PID | EUR |
| 1.2 | Študija hrupa | EUR |
| 1.3 | Ostala dokumentacija za izvedbo projekta | EUR |
|  | Skupaj dokumentacija | EUR |
| 2. | Glavna oprema vključno z vsemi potrebnimi storitvami za dokončanje del |  |
| 2.1 | Baterijski sistem | EUR |
| 2.2 | Pretvorniški sistem s transformatorji (skid) | EUR |
| 2.3 | Srednjenapetostni sistem | EUR |
| 2.4 | Nizkonapetostni sistem | EUR |
| 2.5 | Transformacija (SN/VN) | EUR |
| 2.6 | Visokonapetostni sistem | EUR |
| 2.7 | Sistem vodenja | EUR |
| 2.8 | Pomožni sistem | EUR |
| 2.9 | Protihrupna bariera | EUR |
| 2.8 | Rezervni deli (po seznamu) | EUR |
|  | Skupaj glavna oprema | EUR |
|  | Skupaj ponudbena cena A | EUR |

|  | PONUDBENA CENA B |  |
| --- | --- | --- |
| 3 | Vzdrževalna dela v času splošnega garancijskega roka |  |
| 3.1 | Strošek vzdrževanja za obdobje splošnega garancijskega roka (3 leta po izdaji Potrdila o prevzemu) | EUR |
| 4 | Vzdrževalna dela v času podaljšanega garancijskega roka – Opcije |  |
| 4.1 | Strošek polnega obsega vzdrževanja za obdobje podaljšanega garancijskega roka 7 x _____ EUR/ leto – Opcija 1 | EUR |
| 4.2 | Strošek delnega obsega vzdrževanja za obdobje podaljšanega garancijskega roka 7 x _____ EUR/ leto – Opcija 2 | EUR |
| 4.3 | Strošek minimalnega obsega vzdrževanja za obdobje podaljšanega garancijskega roka 7 x _____ EUR/ leto – Opcija 3 | EUR |

Naročnik določa, da v Prilogo A - Ponudbeno pismo ponudniki navedejo vsoto ponudbenih cen, in sicer:

| Ponudbena cena A | EUR |
| --- | --- |
| Strošek vzdrževanja za obdobje splošnega garancijskega roka (3 leta po izdaji Potrdila o prevzemu) (točka 3.1) | EUR |
| Strošek polnega obsega vzdrževanja za obdobje podaljšanega garancijskega roka 7 x _____ EUR/ leto – Opcija 1 (točka 4.1) | EUR |
| Skupaj ponudbena cena | EUR |

Ponudbene cene ne vsebujejo davka na dodano vrednost.

Da je v Skupaj ponudbeno ceno vključena ponudbena cena za Opcijo 1, ki vključuje polni obsega vzdrževanja za obdobje podaljšanega garancijskega roka, naročnik v izogib dvomu navaja, da to ne pomeni, da bo naročnik izbral to opcijo.

Naročnik si pridržuje pravico, da vrednost opcij vključi v predmet oddaje naročila ali ne sprejme ponudbe iz točke 4. V vsakem primeru pa bo naročnik ponudbene cene upošteval pri izračunu in izbiri ekonomsko najugodnejšega ponudnika (v merilih).

  - Priloga  B - POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV PODATKOV IZ                                       URADNIH EVIDENC

Ponudnik (gospodarski subjekt) ____________________________________________

pooblaščam

naročnika Termoelektrarno Brestanica d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, da lahko za namene javnega naročila »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« za navedeni gospodarski subjekt pridobi podatke iz uradnih evidenc državni organov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnega pooblastila.

Podatki o ponudniku:

Polno ime gospodarskega subjekta:______________________________________________

Sedež gospodarskega subjekta: ________________________________________________

Matična številka: _______________________________________

Identifikacijska številka za DDV: ___________________________

Občina sedeža podjetja: __________________________________

To pooblastilo je sestavni del ponudbe, s katero se prijavljamo na postopek oddaje javnega naročila.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig			Podpis: __________________________

  - Priloga C1 - POOBLASTILO ZA PODPIS PONUDBE

PONUDNIK *:	_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

POOBLASTILO

Pooblaščam ………………………………. (ime in priimek pooblaščene osebe), da parafira vse strani ponudbe in podpiše za in v imenu podjetja ponudbo št. ……………………………, ki jo oddajamo za javno naročilo, objavljeno pod št. objave ……………………………………………………………………………………………..

……….………………………………

(ime in priimek  zakonitega zastopnika ponudnika*)

..........................................................

(podpis zakonitega zastopnika*)

Kraj in datum*: .....................................

.................................................................

(Vzorec podpisa pooblaščene osebe)

Opomba: Če ponudbo parafira in podpiše sam zakoniti zastopnik, potem so zahtevani samo podatki, označeni z (*).

  - Priloga C2 - IZJAVA O SKUPNI PONUDBI IN IZVEDBI NAROČILA V PRIMERU IZBIRE

Ponudba št.: ……………………………….

I Z J A V A

V zvezi s ponudbo št. …………………………….za  javno naročilo, objavljeno pod št. objave: ….…………………….……………… izjavljamo:

- da ponudbo oddajamo skupaj kot skupina gospodarskih subjektov (skupna ponudba) oz. kot skupina ponudnikov (ki se bodo povezali v kakršnokoli pravno obliko šele v primeru uspešne pridobitve javnega naročila),

- da kot zakoniti zastopniki podjetij, ki skupno nastopamo v skladu s prejšnjo točko za zgoraj opredeljeno javno naročilo in za predmetno ponudbo, s to izjavo pooblaščamo ……………………………………………………………(ime podjetja – vodilnega partnerja), …………………………………………………………… (ime in priimek pooblaščene osebe), za vodilno podjetje / pooblaščeno osebo in za nastopanje nasproti naročniku ter za podpis predmetne ponudbe v našem imenu, kakor tudi da nas zastopa v vseh odnosih z naročnikom,

- da se bomo v primeru, da nam bo predmetno javno naročilo dodeljeno povezali v začasno pravno-formalno obliko za izvedbo predmetnega naročila

- da vsi člani skupine naročniku odgovarjamo neomejeno solidarno,

- da je vodilni partner pooblaščen:

- da prejme navodila za in v imenu kateregakoli in vseh partnerjev skupne ponudbe in

- za koordinacijo celotnega izvajanja pogodbe, vključujoč za plačila, ki jih bo naročnik izvedel izključno vodilnemu partnerju.

.............................................. 	.................................... .         ......................................

Podjetje (vodilni partner) 	    Ime in priimek 		 Podpis zakonitega zastopnika

……………………………… 	................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		      Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

……….……………………. 	.................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		     Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

…….……………………. 	.................................... 	......................................

Podjetje (partner) 		     Ime in priimek 		Podpis zakonitega zastopnika

Kraj in datum: .....................................

......................................................................................................

(podpis pooblaščene osebe skupine gospodarskih subjektov)

  - PRILOGA D - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA RESNOST 	PONUDBE

_____________________________

_____________________________

Naziv banke (zavarovalnice)

Upravičenec: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, SI - 8280 Brestanica

Ponudnik: 	____________________________________

____________________________________

Finančno zavarovanje št.____________________

V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila za »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« je ponudnik dolžan za resnost svoje ponudbe predložiti (upravičencu) finančno zavarovanje v višini __________  EUR.

Na zahtevo upravičenca se (ime banke/zavarovalnice) _________________ ______________na prvi pisni poziv nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo plačali  upravičencu/naročniku, vsoto tega finančnega zavarovanja v naslednjih primerih:

- če ponudnik umakne svojo ponudbo v času veljavnosti ponudbe,

- če ponudnik v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke,

- če se ponudnik ne strinja z zneskom, popravljenim v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- če ponudnik v določenem roku ne predloži zahtevanih stvarnih dokazil za navedbe v ponudbi, pa je njegova ponudba zaradi tega izločena iz postopka,

- če ponudnik ne podaljša veljavnosti finančnega zavarovanja za resnost ponudbe, kljub temu, da je podaljšal veljavnost ponudbe,

- če ponudnik, ki ga naročnik v času veljavnosti ponudbe obvesti o sprejetju njegove ponudbe:

  - ne podpiše pogodbe v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila,

  - v ponudbi navede neresnične oziroma neverodostojne podatke, kar naročnik ugotovi po sprejemu odločitve o oddaji naročila,

  - ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zavezujemo se, da bomo v 10 (desetih) dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenca finančnega zavarovanja plačali upravičencu finančnega zavarovanja zgoraj navedeni znesek brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede, da mu zahtevani znesek pripada zaradi izpolnitve enega ali več zgoraj navedenih primerov in navede za kateri primer ali primere gre.

To finančno zavarovanje velja najmanj 30 (trideset) dni po izteku roka veljavnosti ponudbe oziroma do ponudnikove/pogodbenikove predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe, se bosta izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja. .

Če od upravičenca ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do roka veljavnosti finančnega zavarovanja, to je do ________,to preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjeno ali ne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo in se ureja v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (International Chamber of Commerce - ICC) pod št. 758.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig

Podpis: __________________________

  - Priloga E - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

_____________________________

_____________________________

Naziv banke (zavarovalnice)

Upravičenec: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, SI - 8280 Brestanica

Izvajalec: 	____________________________________

____________________________________

Finančno zavarovanje št.____________________

V skladu s pogodbo št.___________________ z dne _____________ za »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« je izvajalec dolžan za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (upravičencu – Naročnik po pogodbi) predložiti finančno zavarovanje v višini 10% od bruto skupne pogodbene cene, kar znaša ______________________ EUR.

Na zahtevo upravičenca se (ime banke/zavarovalnice) _________________ ______________na prvi pisni poziv nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo plačali  upravičencu/naročniku, katerokoli vsoto ali vsote, ki skupaj ne presegajo zneska tega finančnega zavarovanja, v 10 (desetih) dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenca finančnega zavarovanja zahtevani znesek, brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede:

- da mu zahtevani znesek pripada zaradi izvajalčeve neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti ter v vseh primerih, ki jih določa pogodba,

- da izvajalec naročniku ne predloži garancije za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z določili pogodbe,

- da izvajalec ni podaljšal veljavnosti te garancije kot je določeno v 3. odst. točke 4.2 Združenih posebnih in splošnih pogodbenih pogojev,

- da izvajalec naročniku ni plačal dolžnega zneska, kot je dogovorjeno  z izvajalcem ali določeno v podčlenu 2.5 Združenih posebnih in splošnih pogodbenih pogojev in / ali

- da so nastopile okoliščine, ki dajejo naročniku pravico do odstopa od pogodbe v skladu s podčlenom 15.2 Združenih posebnih in splošnih pogodbenih pogojev.

To finančno zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je veljavno do podpisa Potrdila o prevzemu in predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, vendar najkasneje do __________. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bo v primeru spremembe pogodbenih določil (roki za izvedbo, vrsta blaga ali storitev, kvaliteta in količina) ustrezno spremenjeno oziroma bo na zahtevo izvajalca podaljšana njegova veljavnost. V primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se bosta izvajalec in banka/zavarovalnica sporazumno dogovorita za podaljšanje finančnega zavarovanja.

Če od upravičenca ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do roka veljavnosti finančnega zavarovanja, to preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjeno ali ne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo in se ureja v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (International Chamber of Commerce - ICC) pod št. 758.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig		Podpis: __________________________

  - Priloga F - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA VRAČILO PREDPLAČILA

_____________________________

_____________________________

Naziv banke (zavarovalnice)

Upravičenec: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, SI - 8280 Brestanica

Izvajalec: 	____________________________________

____________________________________

Finančno zavarovanje št.____________________

V skladu s pogodbo št.___________________ z dne _____________ za »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« je izvajalec dolžan za zavarovanje predplačila (upravičencu – Naročnik po pogodbi) predložiti finančno zavarovanje v višini predplačila, dogovorjenega v pogodbi, kar znaša __________________ EUR.

Na zahtevo upravičenca se (ime banke/zavarovalnice) _________________ ______________na prvi pisni poziv nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo plačali  upravičencu/naročniku zahtevani znesek, ki skupaj ne presega zneska tega finančnega zavarovanja, v 10 dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenca finančnega zavarovanja, brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede:

- da mu zahtevani znesek pripada zaradi nepovrnitve predplačila in da predloži dokazilo o nakazilu predplačila na račun izvajalca.

To finančno zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek in/ali se zmanjša za znesek, ki ga izvajalec vrne in/ali dobavi ali izvede pogodbena dela.

Finančno zavarovanje za vračilo predplačila je veljavno do izdaje Potrdila o prevzemu, vendar najkasneje do_____________. Če predplačilo ni bilo povrnjeno 28 (osemindvajset) dni pred datumom veljavnosti tega zavarovanja, mora izvajalec ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja, dokler predplačilo ni povrnjeno.

Če od upravičenca ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do roka veljavnosti finančnega zavarovanja, to preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjeno ali ne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo in se ureja v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (International Chamber of Commerce - ICC) pod št. 758.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig

Podpis: __________________________

  - Priloga G - VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA  ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

____________________________

_____________________________

Naziv banke (zavarovalnice)

Upravičenec: Termoelektrarna Brestanica d.o.o.

Cesta prvih borcev 18, SI - 8280 Brestanica

Izvajalec: 	____________________________________

____________________________________

Finančno zavarovanje št.____________________

V skladu s pogodbo št.___________________ z dne _____________ za »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« je izvajalec dolžan za odpravo napak v garancijskem roku (upravičencu – Naročnik po pogodbi) predložiti finančno zavarovanje v višini 5% od neto skupne pogodbene cene, kar znaša ______________________ EUR.

Na zahtevo upravičenca se (ime banke/zavarovalnice) _________________ ______________na prvi pisni poziv nepreklicno in brezpogojno obvezujemo, da bomo plačali  upravičencu/naročniku, katerokoli vsoto ali vsote, ki skupaj ne presegajo zneska tega finančnega zavarovanja, v 10 (desetih) dneh po prejemu pisnega zahtevka upravičenca finančnega zavarovanja zahtevani znesek, brez kakršnegakoli dodatnega utemeljevanja, če v svojem zahtevku navede:

- da mu zahtevani znesek pripada zaradi izvajalčeve neizpolnitve katerekoli pogodbene obveznosti  iz naslova garancijskih obveznosti, za katere je odgovoren izvajalec.

To finančno zavarovanje se znižuje za vsak po tem zavarovanju unovčeni znesek.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku velja še 70 (sedemdeset) dni po preteku zadnjega garancijskega roka oziroma do podpisa Potrdila o izvedbi, v skladu s podčlenom 4.25 – Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev.

Če od upravičenca ne prejmemo nikakršnega zahtevka za izplačilo garantiranega zneska do roka veljavnosti finančnega zavarovanja, to preneha veljati, ne glede na to ali nam je vrnjeno ali ne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo in se ureja v skladu s slovensko zakonodajo. Vse spore med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja bo reševalo stvarno pristojno sodišče v Krškem, Slovenija.

Za to garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) (angl. Uniform Rules for Demand Guarantees - URDG) revizija iz leta 2010, izdana pri Mednarodni trgovinski zbornici (International Chamber of Commerce - ICC) pod št. 758.

Kraj in datum:_________________________

Ime in priimek: _____________________

Žig		Podpis: __________________________

  - Priloga H - PODATKI SKUPNE PONUDBE

V primeru skupne ponudbe mora ponudnik predložiti podatke skupne ponudbe, ki morajo vsebovati: vsebinsko (opis del) in stroškovno razčlenitev obsega izvajanja predmeta javnega naročila med partnerji (lahko tudi pogodba o skupni ponudbi).

  - Priloga I - SEZNAM PODIZVAJALCEV

PONUDNIK:	_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

Predmet: »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

- Ponudnik mora navesti podizvajalce in priložiti Prilogo J.

| Opis obsega storitev in/ali blaga | Vrednostna udeležba podizvajalca | Podizvajalec |
| --- | --- | --- |

Kraj in datum:…………………………..

Ime in priimek:...............................................

Žig

Podpis: ......................................................

  - Priloga J -  IZJAVA PONUDNIKA IN SOGLASJE PODIZVAJALCA

Ponudnik:		_________________________________________

Matična številka:	_________________________________________

Identifikacijska št. za DDV: 	___________________________________

Predmet: »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

Opozorilo: V ponudbi mora biti predložen ta dokument za vsakega podizvajalca posebej.

Izjavljamo, da bomo javno naročilo…………………………………………………….. izvedli z naslednjim podizvajalcem:

1. Podatki o podizvajalcu:

- naziv podizvajalca: ……………………………………….………………………………………..

- naslov: ……………………………………………………………………………………………….

- zastopnik ali pooblaščeni predstavnik podizvajalca : ……………….………………………….

- kontaktna oseba podizvajalca : ………………………………………..………………………….

- telefon/telefaks kontaktne osebe: ……………………………………………………………….

- matična številka: ………………………………………..…………………………………………..

- Identifikacijska št. za DDV: ……………………….……………………………………………….

- transakcijski račun: ……………………………….….…………………………………………….

2. Predmet naročila:

- vrsta storitev in/ali blaga: ……………………….……………………………………………….

- obseg storitev in/ali blaga:…………………..…………………………………………………….

- vrednost: ……………………………………………………………………………………………

- kraj: ……………………………………………………………………………………………………

- rok izvedbe: ………………………………………………………………………………………

Izjavljamo, da bomo:

- v celoti prevzeli vso odgovornost za kakovost dela in proizvodov vseh podizvajalcev, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila;

- pooblastili naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije le ta neposredno plačuje podizvajalcem, če  podizvajalec to izrecno zahteva;

- da bomo v primeru, da podizvajalec ne bo zahteval neposrednih plačil s strani naročnika, naročniku najpozneje v roku 60 (šestdeset) dni od plačila končnega računa oziroma situacije poslali pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila;

- da bomo med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestili o morebitnih spremembah informacij, navedenih v 2. odstavku 94. člena ZJN-3, in poslali informacije o novih podizvajalcih, ki jih nameravamo naknadno vključiti v izvajanje predmetnih del, in sicer najkasneje v roku 5 (pet) dni po spremembi, v takem primeru vključitve novih podizvajalcev se zavezujemo, da bomo skupaj z obvestilom posredovali tudi podatke in dokumente, ki se po razpisni dokumentaciji za to javno naročilo zahtevajo za podizvajalce.

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: ____________________

Žig		Podpis: __________________________

3. Soglasje podizvajalca:

Spodaj podpisani zakoniti zastopnik podizvajalca oz. pooblaščenec podizvajalca

IZJAVLJAM,

da kot Podizvajalec zahtevamo neposredno plačilo (ustrezno označi v kvadratku):

DA – zahtevamo neposredno plačilo s strani naročnika

Kot podizvajalec soglašamo, da naročnik namesto ponudnika (glavni izvajalec), pri katerem nastopamo kot podizvajalec, poravnava našo terjatev do ponudnika (izvajalca), in sicer na podlagi izstavljenega računa s priloženo situacijo, ki jo bo predhodno potrdil ponudnik (izvajalec) in bo priloga k računu, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik (izvajalec).

NE – ne zahtevamo neposrednega plačila s strani naročnika

Plačilo za izvedeno delo bomo prejemali s strani ponudnika (izvajalca). Seznanjeni smo, da mora ponudnik (izvajalec) najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa oz. situacije s strani naročnika, naročniku poslati svojo pisno izjavo, da je poplačal vse obveznosti do nas kot podizvajalca, kateri mora priložiti našo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za vsa dela, ki jih bomo kot podizvajalec izvedli.

Ta izjava je sestavni del in priloga ponudbe na razpis za: __________________
_________________________________________, ki je objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave __________________ z dne ____________ .

Kraj in datum: ______________		Ime in priimek: ____________________

Žig		Podpis podizvajalca: ________________

Opozorilo:

Izvajalec mora v roku 5. (petih) dni od podpisa pogodbe naročniku posredovati kopijo pogodbe, sklenjene s podizvajalcem, in sicer v primeru, če podizvajalec zahteva neposredna plačila s strani naročnika.

  - Priloga  K - IZJAVA O LASTNIŠKI STRUKTURI IZBRANEGA PONUDNIKA

PONUDNIK:_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

Predmet: »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

Na podlagi 4. odst. 16. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK) izjavljamo, da so na dan podpisa te izjave:

- osebe* (fizične in pravne) udeležene v našem lastništvu (vključno s tihimi družbeniki):

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

*Za fizične osebe se navede: ime, priimek, naslov prebivališča in delež lastništva

Za pravne osebe se navede: firma, sedež, matična št. in delež lastništva

- gospodarski subjekti, za katere se po Zakonu o gospodarskih družbah šteje, da so povezane družbe z nami:

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

Za pravne osebe se navede: firma, sedež, matična št. in delež lastništva

Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da so podatki v tej izjavi aktualni, resnični in pravilni.

Naročnik bo varoval podatke iz te izjave v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Kraj in datum:  ____________________                 Ime n priimek: ____________________

Žig                                         Podpis podizvajalca: ________________

  - Priloga  l - IZJAVA O IZPOLNJEVANU POGOJa naROČNIKA

PONUDNIK:_________________________________________

Matična številka:________________________________

Identifikacijska št. za DDV: _________________________

Predmet: »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

Izjavljamo, da ponujena glavna tehnološka oprema izpolnjuje spodaj navedene najpomembnejše tehnične zahteve (minimal criteria) za BHEE:

|  | Tehnični podatki | Zahteva |
| --- | --- | --- |
|  | Maksimalna delovna moč sistema na točki priključitve | 40 MW @ cos fi = 0,8 |
|  | Minimalna inštalirana moč sistema | 50 MVA |
|  | Bruto kapaciteta baterije po tovarniških preizkusih | 120 MWh + max 10% |
|  | Izkoristek celotnega cikla na točki priključitve | ≥ 81% |
|  | Proizvajalec opreme mora biti uvrščen na Bloomberg NEF Tier 1 lestvico v zadnjih štirih celih kvartalih pred objavo razpisa. | da |
|  | Izpolnjevanje zahtev iz Soglasja za priključitev (ELES) | da |
|  | Tehnologija baterijskih celic | LFP |
|  | Standardna dimenzija kontejnerja 20 ft. | da |
|  | Bruto kapaciteta enega kontejnerja | 5 - 6,5 MWh |
|  | Življenjska doba | ≥ 8000 ciklov |
|  | Kapaciteta baterije po 1. letu | ≥ 94 % |
|  | Hlajenje baterij | tekočinsko |
|  | Namestitev konverterjev na 20 ali 40 ft okvirju / kontejnerju | da |
|  | Emisije hrupa na merilnih/referenčnih točkah | ≤ 45 dBA |
|  | Temperaturno območje delovanja | -20 do +40 °C |
|  | Black Start | da |
|  | RfG Tip D analogija | da |
|  | Grid-Forming (GFC) | da |
|  | FRT (Premostitev napak) | da |
|  | Polna jalova moč tudi pri P = 0 W | da |
|  | Obratovanje po izpadu omrežja | da |
|  | Izpad bremena | da |

Seznam dokazil o izpolnjevanju pogojev:

- ………..

- ……………….

- …………….

Kraj in datum:  ____________________                 Ime n priimek: ____________________

Žig                                         Podpis podizvajalca: ________________

  - Priloga  M - OBRAZEC ZA PREVZEM ZAPRTEGA DELA DOKUMENTACIJE

V zvezi z javnim naročilom »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

spodaj podpisani ____________________________________________ (ime in priimek), odgovorna oseba _____________________________________________ (firma in sedež) za pripravo ponudbe, pod materialno in kazensko odgovornostjo v zvezi s prevzemom zaprtega dela dokumentacije javnega naročila »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1« izjavljam, da:

- bo prevzeta dokumentacija, ki jo sestavljajo Združeni posebni in splošni pogodbeni pogoji ter splošne in posebne tehnične zahteve naročnika, uporabljena izključno in samo za namen priprave ponudbe kot izhaja iz dokumentacije;

- se Združenih posebnih in splošnih pogodbenih pogojev ter splošnih in posebnih tehničnih zahtev ne bo tiskalo, kopiralo ali kakorkoli drugače distribuiralo in/ali posredovalo drugim fizičnim in/ali pravnim osebam s strani prejemnika, razen morebitnim podizvajalcem ali partnerjem v skupnem nastopu, ki bi sodelovali pri predmetnem javnem naročilu in za katere prevzemamo odgovornost, da bodo varovali zaupno naravo podatkov.

Smo potencialni ponudnik in na datum podpisa obrazca nosilec, ki naročniku predloži:

- vsaj eno (1) referenco, iz katere je razvidno, da je v zadnjih desetih (10) letih pred objavo tega javnega naročila izvedel dobavo, montažo, testiranje in zagon ter dokončno predal v obratovanje vsaj en (1) elektro energetski objekt (transformator, daljnovod, SE, PE, HE, ČHE, STATCOM,..)  nazivne moči na pragu 5 MW ali več s priklopom na VN omrežje oziroma je po soglasju za priključitev opredeljen kot tip D (VN omrežje se šteje 110 kV ali več), pri katerem je ponudnik izvedel storitve, dobave, montaže in predaje v obratovanje na geografskem območju ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E. Naročnik bo upošteval referenco, ki se bo nanašala na izgradnjo energetskih objektov ali rekonstrukcijo le teh ali drugih naprav, ki so del elektroenergetskega sistema pod pogojem, da je pri izgradnji ali rekonstrukciji bil vključen celoten obseg projekta (dobava, montaža, testiranje in zagon ter priklop oziroma predajo v obratovanje).

ALI

- vsaj eno (1) referenco, da je dobavil sistem baterijskega hranilnika električne energije (baterijski hranilniki, PCS in PPC) za vsaj en (1) projekt v zadnjih šestih (6) letih pred objavo tega javnega naročila, ki je uradno zaključen in priključen v omrežje, članice ENTSO-E ali območju pridruženih članic ENTSO-E ter je minimalne priključne moči 5 MW in minimalne kapacitete 10 MWh. Naročnik bo upošteval referenco, ki se bo nanašala na izgradnjo baterijskega sistema v proizvodnem polju tipa C ali D, pod pogojem, da je pri izgradnji bil vključen celoten obseg projekta (dobava, montaža, testiranje in zagon ter priklop oziroma predaja v obratovanje).

REFERENČNI SEZNAM – referenca št.___:

Potencialni ponudnik oziroma nosilec reference je:

________________________________________

(naziv in sedež nosilca)

Referenčni naročnik z navedbo firme in sedeža (dejanski uporabnik referenčnih del): ________________________________________________________________________,

kontaktna oseba: _________________, njena telefonska številka: _________________ in elektronska pošta: ____________________________________.

Opis reference oz. projekta (prva/druga točka pogoja za dvig dokumentacije)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

Datum zaključka projekta s strani referenčnega naročnika (datum ko je bil projekt uradno priključen na prenosno omrežje sistemskega operaterja članice ENTSO-E ali pridružene članice ENTSO-E):

___________________________

Splošne in posebne pogodbene pogoje ter splošne in posebne tehnične zahteve naročnika nam pošljite po e-pošti pooblaščene osebe ________________________________________ (ime in priimek), na e-naslov ________________________________________ .

Naročnika obveščamo, da nam morebitna dodatna pojasnila v zvezi z zaprtim delom dokumentacije posreduje po elektronski pošti na naslov javna.narocila@teb.si.

Prevzemamo odgovornost, da so navedeni elektronski naslovi v tej izjavi delujoči in smo seznanjeni z dejstvom, da naročnik na prevzema odgovornosti za ne prejem elektronske pošte na navedene elektronske naslove.

Zavezujemo se, da bomo vsa dodatna pojasnila, ki se nanašajo na zaprti del dokumentacije, zahtevali na naročnikov elektronski naslov javna.narocila@teb.si, in ne bomo vprašanj zastavili preko portala javnih naročil. V nasprotnem primeru prevzemamo materialno in kazensko odgovornost.

| Kraj in datum: | POTENCIALNI PONUDNIK ime in priimek odgovorne osebe in podpis: |
| --- | --- |

- ZAHTEVE ZA PODROČJE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU TER VARSTVA PRED POŽAROM

Kazalo

1	VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU	72

1.1	Predpisi	72

1.2	Varnost in zdravje pri delu na gradbišču	72

1.3	VARNOST pri delu z opremo in materiali	78

1.4	varovanje gradbišča	80

2	varstvo pred požarom	80

2.1	 Predpisi	80

2.2	Varstvo pred požari na gradbišču	80

2.3	Varstvo pred požari med preizkusi	82

- VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU

1.1	Predpisi

Pri pripravi na delo in pri izvajanju del je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti in zdravja pri delu. Pomembnejši predpisi o varnosti in zdravju pri delu so:

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur. l. RS, št. 43/2011; ZVZD-1),

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/2005),

- Pravilnik o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost pri delu (Ur. l. RS, št. 109/2011 in spremembe),

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/06 in spremembe),

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS, št. 89/99 in spremembe),

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92),

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99 in spremembe),

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/2004)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/2006 in spremembe),

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti vibracijam pri delu (Ur. l. RS, št. 94/2005),

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št. 72/2021 in spremembe),

- Pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen (Ur. l. RS, št. 84/2023 in spremembe),

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim, mutagenim ali reprotoksičnim snovem pri delu (Ur. l. RS, št. 29/2024 in spremembe),

- Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za skladiščenje nevarnih kemikalij (Ur. l. RS, št. 23/2018 in spremembe),

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. l. RS, št. 89/1999 in spremembe),

- Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/2008 in spremembe).

1.2	Varnost in zdravje pri delu na gradbišču

Izvajalec je v celoti odgovoren za varnost in zdravje pri delu (v nadaljevanju VZD) ter požarno varnost (v nadaljevanju PV) na kraju izvajanja pogodbenih del za svoj obseg dela in obseg dela podizvajalcev, in sicer od podpisa pogodbe do zaključka del.

Za požarno varnost na gradbišču in varnost pri delu delavcev, ki izvajajo dela po tej pogodbi, odgovarja izvajalec v skladu z določili te pogodbe, Zakona o varnosti in zdravju pri delu, Zakona o varstvu pred požarom, lastnih varnostnih navodil za izvajana dela, sklenjenim pisnim sporazumom o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču.

Izvajalec mora pred pričetkom del skladno z Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih zagotoviti varnostni načrt za izvajana dela (dela na višini, zavarovanje na višini, dela v izkopih oziroma globini, dela z nevarnimi snovmi ipd.) in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu za izvajanje nadzora na gradbišču s področja varnosti in zdravja pri delu v pripravljalni fazi projekta in v izvajalni fazi projekta (v nadaljevanju koordinator za VZD v fazi izvajanja del). Vsa dela se morajo izvajati skladno s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, da se zagotovijo dokumenti za delo in varnostni ukrepi za varno delo z električnim tokom.

Izvajalec je dolžan ob spremembah na gradbišču oziroma pred pričetkom nevarnejših faz del, revidirati Varnostni načrt in Načrt organizacije gradbišča ter ga predati naročniku. Dokumente izvajalec predloži naročniku najkasneje štiri (4) tedne pred pričetkom izvajanja del na objektu.

Izvajalec prav tako pripravi Načrt organizacije gradbišča in izpolni tabelo »Seznam oseb za izvajanje ukrepov VZD in PV na projektu«, ki jo prejme od naročnika. Oba navedena dokumenta morata biti izobešena na vidnem mestu na gradbišču.

Izvajalec mora osebju (v nadaljevanju delavcem) za varno izvajanje del na gradbišču zagotavljati ustrezna navodila za varno delo in ustrezno osebno varovalno opremo. Izvajalec je dolžan izdelati navodila za varno delo za svoj obseg del, jih usklajevati z ostalimi izvajalci na gradbišču ter dela izvajati skladno z navodili ter zahtevami zakonodaje in Varnostnim načrtom.

Pred pričetkom izvajanja del izvajalec z naročnikom in drugimi udeleženci na projektu podpiše Pisni sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču (skupni varnostni ukrepi za varnost in zdravje pri delu ter varstvo pred požarom). Izvajalec mora vse svoje delavce in delavce podizvajalcev seznaniti in usposobiti skladno z zahtevami Varnostnega načrta in določili Pisnega sporazuma. Skrbnik Pisnega sporazum o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču je izvajalec (vodja gradnje) in skrbi za vpis vseh izvajalcev, ki izvajajo dela na gradbišču ter jim ob vpisu preda kopijo dokumenta. Dokument se hrani v gradbiščni pisarni izvajalca.

Izvajalec mora zagotavljati, da so na gradbišču predpisane evidence s področja VZD in PV, kot so: evidenca o usposobljenosti s področja VZD in PV, evidenca o zdravstveni sposobnosti delavcev za delo, evidenca o poškodbah pri delu, evidenca o pregledih delovne opreme, evidenca o požarih, evidenca oseb za nudenje prve pomoči in oseb usposobljenih za gašenje začetnih požarov, evidenca o signalistih in privezovalcih itd. Izvajalec del mora imeti na gradbišču tudi evidence meritev električnih inštalacij in ozemljitev pomožnih sredstev ter evidence pregledov dvižnih naprav.

Na gradbišču mora izvajalec del zagotavljati organizacijske in tehnične varnostne ukrepe za zagotavljanje varnega in do okolja prijaznega dela delavcev.

Izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroža drugih udeležencev na gradbišču. Prav tako je odgovoren za zavarovanje nevarnih območij na gradbišču. Gradbišče mora biti, ves čas 24/7, ustrezno označeno in fizično zavarovano, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam na območje delovišča oz. gradbišča.

Vodje del in vodje posameznih izvajalcev del so se dolžni, po potrebi ali vsakodnevno ali pred pričetkom del, dogovoriti in uskladiti o načinu varnega ter do okolja prijaznega izvajanja tekočih del na gradbišču.

Vodje del, ki so zadolžene za zagotovitev varnega delovnega okolja in varnih delovnih razmer, so dolžne prepovedati opravljanje dela svojim delavcem, če niso zagotovljeni vsi pogoji za varno izvajanje del.

Izvajalec je odgovoren za organizacijo varnega dela in požarne varnosti ter ravnanja z okoljem na skupnem gradbišču ves čas izvajanja del. Prav tako odgovarja za nezgode pri delu svojih delavcev in za posledice teh nezgod v skladu s predpisi s področja VZD in PV ter varstva okolja. Izvajalec mora za svoj obseg izvajanja del in za obseg del podizvajalcev ter kooperantov imenovati in periodično (dnevno, tedensko) zagotavljati nadzor s strani koordinatorja za VZD v fazi izvajanja del ter notranji nadzor strokovnega delavca za varnost pri delu, ki izdaja varnostne ukrepe ter pripravlja dnevna oziroma tedenska poročila.

Ob zahtevnejših fazah dela, posebno nevarnih delih oz. delih s povečanim tveganjem, pa stalen nadzor koordinatorja za VZD v fazi izvajanja del ali strokovnega delavca za varnost pri delu ter določanje dodatnih varnostnih ukrepov, da se zagotovi varno delo. Koordinator za VZD v fazi izvajanja del mora nadzirati izvajanje dokumentov za delo na elektroenergetskih objektih (delovni nalog, dovoljenja za delo, dovoljenja za izvajanje vročih del).

Izvajalci morajo pred začetkom dela zagotoviti vsa navodila za obvladovanje tveganj - nevarnosti in varnega dela na delovnem mestu, po potrebi izdati dodatna navodila z varnostnimi ukrepi ter izvesti dodatna usposabljanja in med deli izvajati ustrezen nadzor, da se zagotavlja varno delo. Izvajalec mora nadzirati delo svojih delovnih skupin in poskrbeti, da se dela izvajajo varno in v skladu s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu, požarne varnosti, ravnanja z odpadki, ravnanja z okoljem, dela z nevarnimi snovmi in je hkrati odgovoren za navedena področja ter nezgode svojih delavcev.

Za posebno nevarna dela oz. dela s povečanim tveganjem (v nadaljevanju nevarnejša dela), kjer obstaja nevarnost požara, nevarnost udara električnega toka, električni oblok, padec v globino, stisk, zasutje ali katera druga nevarnost dela v eksplozijsko nevarnih območjih; v območjih, kjer je nevarnost prisotnosti plinov z vnetljivimi ali dušljivimi mediji; izvajanje del na višini; izvajanje del v izkopih oz. globini; montaža ali demontaža težkih delov in/ali sklopov; pri betoniranju, rezanju in obdelavi površin z napravami pod visokim tlakom; izvajanje del v območju prenosa in dviga bremen ter pri ostalih delih / območjih s povečanim tveganjem, mora izvajalec del izdelati Navodila za varno delo za svoj obseg del, kjer mora določiti dodatne varnostne ukrepe usklajene z metodologijo izvajanja del. Navodila morajo vsebovati konkretne varnostne ukrepe in opozorila glede na nevarnosti narave dela ter lokacije na gradbišču.

Z navedenimi navodili je potrebno dopolniti Varnostni načrt za gradbišče.

Vse nevarnosti, ki nastanejo med opravljanjem dela na gradbišču oz. delovišču posameznega izvajalca del, je izvajalec dolžan ustrezno zavarovati, označiti z opozorilnimi tablami ali nevarnosti odpraviti. Skladno s predpisi mora urejati in označevati prometne / transportne poti, delovne odre, ograje, podeste, dela na višini oziroma v globini, izkope ter vsa ostala nevarna območja na gradbišču.

Dodatne varnostne ukrepe mora zagotavljati tudi pri izvajanju požarno nevarnih del, del v eksplozijsko nevarnih območjih, območjih, kjer je nevarnost prisotnosti plinov, vnetljivih medijev in območjih kjer obstaja nevarnost udara električnega toka ter na drugih območjih s povečanim tveganjem.

Izvajalec mora pred pričetkom del zagotoviti:

- koordinatorja za VZD v pripravljalni fazi projekta,

- koordinatorja za VZD v izvajalni fazi projekta,

- imenovanje odgovorne osebe in namestnika za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov iz VZD in PV,

- imenovanje oseb: za reševanje in nudenje prve pomoči, za izvajanje evakuacije, za izvajanje požarne straže in gašenje začetnih požarov, za žerjaviste, za signaliste in privezovalce pri prenosu bremen, za gradbiščnega elektrikarja, za postavitev in označitev delovnih odrov, za pregled delovnih odrov,

- delavcem vso potrebno osebno varovalno opremo,

- vso potrebno reševalno opremo in usposobljeno osebje za reševanje v primeru izrednih dogodkov,

- osebno varovalno opremo ter varnostno / zaščitno opremo za delo na višini,

- pri zagonskih preizkusih: pred pričetkom del izdajo dokumentov za delo (delovni nalog, dovoljenja za delo itd.) skladno s Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, zavarovanje, zaklepanje in ustrezno označitev tehnološke opreme pri vstavljanju v pogon,

- delovne odre, delovne dvižne ploščadi in košare, podeste ter ostala sredstva za varno delo na višini,

- skladišče za nevarne kemikalije in ustrezno hrambo kemikalij.

Izvajalec mora pred pričetkom del urediti svoj del delovišča na gradbišču, tako da:

- zagotovi ustrezen prostor, ki je označen s piktogramom, urejen ter ogrevan in opremljen z opremo za nudenje prve pomoči (velik kovček za prvo pomoč, nosila itd.),

- ustrezno uredi električne napeljave za pogone in razsvetljavo ter zagotavlja periodične preglede, izvaja predpisane meritve in pridobi potrdila o pregledih,

- predvidi način dela na krajih, kjer nastajajo škodljivi plini, prah in hlapi, oziroma kjer lahko nastane ogenj,

- določi vrste in mesta za delovne stroje in naprave ter zavarovanja, ki ustrezajo lokaciji gradbišča,

- zagotovi delovna sredstva za dvigovanje, nakladanje, prevažanje in razlaganje raznih vrst opreme,

- določi vrsto in način izvedbe odrov,

- predvidi (identificira in izvede oceno tveganja) ter izvede ustrezen način zavarovanja pred padcem z višine ali v globino,

- zagotavlja samoreševanje z višine, globine, iz ozkih in zaprtih prostorov v primeru izrednih dogodkov,

- določi delovna mesta, na katerih se izvajajo posebno nevarna dela ter je večja nevarnost za poškodbe, zdravje in življenje delavcev ter določi dodatne varnostne ukrepe in usposabljanja, da je zagotovljeno varno delo,

- določi ukrepe in sredstva varstva pred požarom na gradbišču,

- po potrebi organizira nastanitev, prehrano in prevoz delavcev na gradbišče ali z gradbišča,

- sprejme druge potrebne ukrepe za varstvo pri delu.

Izvajalec mora v primeru izvajanja del na elektroenergetskih postrojih in tehnoloških postrojih:

- izdelati interni postopek, skladno Pravilnikom o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka, za obvladovanje dokumentov za delo v elektroenergetskih postrojih, na podlagi katerega bo na gradbišču/delovišču izvajal elektrotehniška dela s povečanim tveganjem, kot so priklopi, vstavljanje opreme pod napetost, testiranja ter zagonski preizkusi. Ves čas testiranj in zagonskih preizkusov opreme mora zagotavljati varnost vseh deležnikov pri gradnji z obvladovanjem dokumentov za delo (delovni program, delovni nalog, dovoljenja za delo, o prenehanju del) na dnevni ravni; pred pričetkom del zagotoviti dnevno izdajo dovoljenj za delo, zavarovanje, zaklepanje in ustrezno označitev tehnološke opreme pri vstavljanju v pogon (Lock Out / Tag Out),

- pridobiti dovoljenje naročnika in obvladovati vstop v objekte naročnika oz. ELES, ki so predmet gradbišča in se v njih izvajajo dela (priklopi na obstoječe elektroenergetske sisteme);

- nevarna območja morajo biti ustrezno označena in fizično zavarovana, da se onemogoči dostop nepooblaščenim osebam v omenjeno območje;

- pred dostopom do tehnoloških objektov in energetskih napravah naročnika, ki bodo v funkciji in se na njih izvaja priklop novega sistema, je potrebno upoštevati naročnikova interna pravila dokumentov za delo in pred pričetkom del pridobiti ustrezna dovoljenja za delo na elektroenergetskih sistemih (delovni program, delovni nalog, dovoljenje za delo, obvestilo o prenehanju del). Pred priklopom novega sistema na obstoječi sistem naročnika, mora izvajalec pridobiti na osnovi naročnikovega delovnega naloga, dovoljenje za delo na sistemih naročnika oz. ELES;

- brez dokumentov za delo, zavarovanega delovišča in spremstva s strani naročnika je izvajanje del na sistemih naročnika in ELES strogo prepovedano;

- izvajalec mora zagotavljati, da njegov delovni proces ne ogroža delovnega procesa, naprav in osebja naročnika ter lastnikov RTP ter da zavaruje nevarna območja.

Odgovorna oseba in namestnik za zagotavljanje usklajenega izvajanja ukrepov iz VZD in PV (skladno z določili uredbe), vodje posameznih izvajalcev del so odgovorni za neposredno izvajanje ukrepov iz VZD in PV, za zagotavljanje varnosti svojih delavcev in kooperantov ter za organizacijo prve pomoči na gradbišču in za ukrepanje ob izrednih dogodkih. Izvajalec del je, v primeru delovne nezgode ali nevarnega pojava, dolžan zagotavljati reševanje lastnega osebja iz nevarnega območja gradbišča.

Izvajalec mora zagotoviti na gradbišču vso potrebno opremo za reševanje in nudenje prve pomoči, usposobljeno osebje ter ustrezen prostor. Prostor za nudenje prve pomoči mora biti ogrevan, redno čiščen ustrezno označen skladno z zahtevami zakonodaje. Izvajalec in drugi udeleženci zagotovijo z imenovanjem ustrezno število usposobljenih delavcev za nudenje prve pomoči.

Obveščanje v primeru nevarnosti, poškodbe pri delu ali požara se izvede skladno s prilogo Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih - Navodilo za obveščanje in ukrepanje ob izrednih razmerah.

Izvajalec del, ki izvaja dela na višini oz. v globini, kjer ni zagotovljenih kolektivnih varnostnih ukrepov oz. zaradi narave del ni možno postaviti varnostnih ograj ali kako drugače zagotoviti varnost pred padcem v globino (varnostnih ograj, delovnih odrov, razpiranja izkopov), mora na gradbišču zagotoviti ustrezno osebno varovalno opremo za delo na višini (varnostne pasove, varovalne vrvi, vrvi za pozicioniranje, blažilce padcev ustreznih dolžin, karabine ipd.), globini ali drugih nevarnih področjih, da se preprečijo poškodbe. Delo na višini ali globini morata opravljati najmanj dva delavca. Izvajalec del mora zagotavljati osebo za reševanje iz višine/globine ter iz ozkih in zaprtih prostorov ob izrednem dogodku. Vsa oprema za delo na višini mora biti brezhibna, ustrezna in pregledana, izvajalec pa je o pregledih dolžan voditi evidence.

V primeru izvajanja industrijske radiografije je izvajalec odgovoren za primerno usposobljeno osebje in vzpostavitev pogojev za izvedbo nadzora pri delu, ustrezno obveščanje naročnika in izvajalcev ter ustrezno označitev lokacije izvajanja del, da se prepreči dostop v nevarno oz. vplivno območje radiografskega snemanja. Izvajalec mora dela izvajati v skladu z zakonodajo o varstvu pred ionizirajočimi sevanji, o obveznostih izvajalca sevalne dejavnosti in imetnika vira ionizirajočih sevanj ter ostalo zakonodajo in standarde s področja industrijske radiografije.

Gradbišče mora biti ves čas gradnje ustrezno razsvetljeno skladno z zahtevami zakonodaje. V primeru, da je potrebno odstraniti del obstoječih svetil naročnika ali če obstaja zaradi gradbišča potreba po dodatni razsvetljavi, jo je izvajalec dolžan izvesti na svoje stroške.

Izvajalec mora tudi upoštevati in izvajati varnostne ukrepe, ki so zapisani v Knjigi ukrepov za varno delo ter spremljati in odpravljati pripombe koordinatorja za VZD v izvajalni fazi projekta.

Predstavnik naročnika oziroma z njegove strani pooblaščene osebe imajo polno pooblastilo, da s kraja izvajanja naročila odstranijo vsakogar, ki ne upošteva zahtev Varnostnega načrta, Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih, zapisov v Knjigi ukrepov za varno delo ter varnostnih navodil inženirja za VZD in PV.

Če delavec pri svojem delu ne izvaja oz. upošteva varnostnih navodil in ukrepov, ga mora neposredni vodja del takoj odstraniti z mesta dela skladno s predpisi. Na gradbišču je prepovedan vstop in delo pod vplivom alkohola, drog in drugih substanc.

V kolikor izvajalec ne izpolnjuje ukrepov iz Varnostnega načrta ter sklepov oz. ukrepov zapisanih v Knjigi ukrepov za varno delo, lahko to v imenu in na stroške izvajalca naroči naročnik drugemu izvajalcu.

Vsi izvajalci del na gradbišču morajo uporabljati osebno varovalno opremo (varovalna čelada, delovna obleka, varovalna očala, varovalna delovna obutev S3 ter ostala potrebna dodatna specifična varovalna in zaščitna oprema glede na tveganja).

Vsak izvajalec mora z izborom delovne obleke zagotoviti prepoznavnost podjetja. Na celotnem območju gradbišča je obvezna uporaba odsevnega jopiča z logotipom podjetja izvajalca.

Izvajalec mora zagotoviti uniformiranost, prepoznavnost, usklajenost in urejenost svojega osebja skladno z zahtevami naročnika, ki so:

- osebje istega izvajalca ali podizvajalca mora nositi enake delovne obleke; odsevne jopiče rumene barve z logotipom izvajalca in čelade bele barve, pri čemer morata biti na zunanji strani čelade jasno vidna ime in priimek delavca, na čelni strani pa logotip podjetja izvajalca ali podizvajalca,

- vodstveno osebje izvajalca, ki je prisotno na gradbišču (vodja gradnje, vodje del, delovodje), mora nositi čelade rdeče barve, pri čemer morata biti na zunanji strani čelade jasno vidna ime in priimek delavca, na čelni strani pa logotip podjetja izvajalca. Pri gibanju po gradbišču morajo uporabljati tudi odsevne jopiče rumene barve z logotipom izvajalca,

- signalisti in privezovalci morajo pri prenosu bremen uporabljati čelade oranžne barve in odsevne telovnike ali drugo signalno oblačilo v oranžni barvi zaradi boljše vidljivosti oz. prepoznavnosti,

- za naročnika je rezervirana modra barva čelade, pri čemer morata biti na zunanji strani čelade jasno vidna ime in priimek delavca, na čelni strani pa logotip podjetja. Pri gibanju po gradbišču morajo uporabljati tudi odsevne jopiče rumene barve z logotipom podjetja.

Pooblaščene osebe s strani naročnika oz. lastnikov RTP imajo polno pooblastilo, da s kraja izvajanja naročila odstranijo vsakogar, ki ne spoštuje predpisov in navodil s področja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti ali določb glede uniformiranosti, prepoznavnosti, usklajenosti in urejenosti svojega osebja.

1.3	VARNOST pri delu z opremo in materiali

Izvajalec je v celoti odgovoren za varnost in zdravje pri delu, varstvo pred požarom, pri ravnanju, vgradnji in upravljanju z opremo ter materiali, ki jih dobavi v skladu s to pogodbo. Odgovornost zadeva vse faze od priprave dokumentacije, izbire ustreznih materialov, dovoljenih obremenitev in izračunov, ki se morajo izvesti v skladu s temi specifikacijami, do priprave na montažo, izdelave montažnih in transportnih načrtov, načrtov dviga (ti. plan dviga) s shemo, izdelave navodil za obratovanje, vzdrževanje ter varno delo.

Izvajalec in njegovo odgovorno osebje so odgovorni za vse vidike varnosti dobavljene opreme in materialov. Izvajalec je odgovoren tudi za varnost opreme, ki so jo dobavili njegovi podizvajalci. Posebno pozornost je potrebno namenjati varnosti osebja, ki je začasno izpostavljeno ali stalno v stiku s prej navedeno opremo in materiali.

Izbrani postopki za izvedbo del, povezanih z navedenimi dejavnostmi dobave in vgradnje, morajo biti takšne narave in stopnje, da se odpravi vsaka možnost za nastanek nesreč, povezanih z napakami zaradi neustrezne konstrukcije, proizvodnje, montaže in preizkušanja opreme, ki bi lahko nastali med stavljanjem v pogon oziroma funkcionalnimi preizkusi.

Izvajalec je odgovoren za vse napake, iz katerih izhajajo okvare komponent in/ali celotne dobavljene opreme, ki vodijo do nezgod oz. poškodb pri delu.

Izvajalec je odgovoren, da se v obsegu del izvajajo in uporabljajo tehnične rešitve projektiranja in vključenih elementov podizvajalcev, ki izpolnjujejo navedene zahteve ter upoštevajo varnostne predpise.

Izvajalec je odgovoren za ustrezno izbiro in angažiranje kvalificiranega osebja, ki je usposobljeno in v celoti seznanjeno z lastnostmi izdelkov in/ali opreme, ki jo transportira,  vgrajuje in s katero upravlja, v celotnem obdobju dobave, montaže, testiranj in vse do konca roka za reklamacijo napak.

Izvajalec mora za transport in prenos bremen predhodno izdelati navodilo za montažo, ki vključuje montažni načrt s shemo in načrt prenosa bremen (plan dviga). Pred pričetkom del mora urediti in ustrezno zavarovati območje transporta / prenosa bremen ter med deli zagotavljati ustrezen nadzor.

Izvajalec mora za celotno dobo gradnje in zagonskih, funkcionalnih preizkusov ter poskusnega obratovanja zagotavljati vsa potrebna usposabljanja in izobraževanja vseh oseb vključenih v delovne procese, da je zagotovljeno varno delo. Skladno s tem morajo biti pripravljena navodila za montažo, obratovanje in vzdrževanje, ki morajo vključevati vse predpise, pravila, opozorila in informacije glede zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu ter požarne varnosti pri uporabi opreme in materialov.

Izvajalec mora poskrbeti za varnostne ukrepe pri skladiščenju, transportu in uporabi elementov in naprav, ki vsebujejo tehnične pline ali tekočine pod tlakom. Prav tako mora izvajalec poskrbeti za varnostne ukrepe pri polnjenju, tesnjenju sistemov in požarnih prehodov, dajanju v pogon ter funkcionalnih preizkusih.

Izvajalec mora med dajanjem v pogon, med zagonskimi in funkcionalnimi preizkusi ter v času poskusnega obratovanja izvajati vse varnostne ukrepe potrebne za odpravo tveganj in za zagotovitev varnega dela (obvladovanje del z dnevnim izdajanjem dovoljenj za delo) ter za navedena dela izdelati oz. dopolniti Navodila za varno delo in Varnostni načrt gradbišča.

1.4	varovanje gradbišča

Izvajalec mora izvajati vse organizacijske in tehnične ukrepe ter izvajati ustrezno fizično zavarovanje in označevanje gradbišča oz. območje izvajanja del na gradbišču 24/7, da se zagotovi varno delo in onemogoči dostop nepooblaščenim osebam v nevarno območje gradbišča. V fazi izvedbe del, ko se izvaja gradnja kinet za povezavo tehnološke opreme BHEE z RTP Brestanica oziroma iz RTP Brestanica na območje TEB, je potrebno zagotoviti dodatne ukrepe varovanja, da se prepreči nepooblaščenim (brez dovoljenja za delo) prehod v prostore RTP Brestanica in TEB.

Izvajalec mora izvajati varnostne ukrepe za zagotavljanje varnosti pri delu in varstva pred požarom na celotnem območju gradbišča, kjer se izvajajo dela in kjer je shranjena oprema.

Izvajalec mora skladno z zakonodajo in Varnostnim načrtom zagotoviti gradbiščno ograjo (kovinska mrežna ograja višine 2 m z vrati za zaklepanje), vse začasne ograje, opozorilne znake, nalepke in table za zagotavljanje varnosti med izgradnjo in med funkcionalnimi preizkusi. Vse napisne plošče morajo biti v slovenskem jeziku in odporne na vremenske vplive. Izvajalec mora zagotoviti razsvetljavo gradbišča. V zimskem času izvajalec zagotavlja čiščenje transportnih in komunikacijskih poti na gradbišču ter izvaja protizdrsni posip.

- VARSTVO PRED POŽAROM

2.1		Predpisi

Najpomembnejši predpisi s področja varstva pred požari:

- Zakon o varstvu pred požarom (Ur. l. RS, št. 3/2007 in spremembe),

- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/2013 in spremembe),

- Pravilnik o izdelavi ocen požarne ogroženosti (Ur. l. RS, št. 180/2020),

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/2004 in spremembe),

- Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov (Ur. l. RS, št. 67/2005),

- Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 53/2019),

- Pravilnik o požarnem varovanju (Ur. l. RS, št. 107/2007 in spremembe),

- Pravilnik o požarnem redu (Ur. l. RS, št. 52/2007 in spremembe),

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16).

2.2	Varstvo pred požari na gradbišču

Izvajalec organizira in izvaja ukrepe za varovanje pred požari na gradbišču, pri čemer je potrebno upoštevati, da:

- je na gradbišču prepovedano uporabljati odprt ogenj in izvajati sežiganje odpadnega materiala;

- mora v primeru izvajanja del z odprtim ognjem na gradbišču oz. v požarno ogroženih območjih imeti vzpostavljen postopek za izvajanje vročih del, s katerim določi način pridobivanj / izdajanj dovoljenj za vroča dela ter način zagotavljanja požarne straže;

- pri vročih delih, kot so varjenje, uporaba odprtega plamena, uporaba iskrečega orodja, ipd., v prostorih ali na deloviščih, ki niso ustrezna za takšna dela, so izvajalci del dolžni upoštevati in izvajati ukrepe varstva pred požarom ter pred pričetkom takšnih del izdati dovoljenje za izvajanje vročih del;

- mora med izvajanjem vročih del ali del s povečano stopnjo požarne ogroženosti zagotavljati usposobljeno in ustrezno opremljeno osebje za izvajanje požarne straže;

- je potrebno nevarne snovi skladiščiti v za to posebej namenjenem prostoru (urejenem, označenem in nedostopnem nepooblaščenim), na delovnem mestu pa so lahko nevarne snovi le v količinah, potrebnih za vgradnjo oziroma za delo v eni izmeni;

- je potrebno imeti prostor za shranjevanje nevarnih snovi/kemikalij  na varnem delu gradbišča, urejeno in ustrezno označeno ter z zagotovljenim kontroliranim pristopom pooblaščenih oseb. Tehnični plini se morajo hraniti v dobro zračnih prostorih in ločeno od drugega materiala;

- v primeru, da so na gradbišču zaprta skladišča vnetljivih tekočin in eksplozijskih snovi, morajo biti elektro napeljave in naprave izvedene v "Ex" varni izvedbi, prav tako pa je potrebno upoštevati tudi ostale zahteve, ki izhajajo iz zakonodaje;

- morajo biti si udeleženci na gradbišču seznanjeni o nevarnostih nastanka požara, ki ga lahko povzročijo elektro napeljave, elektro oprema in podobno;

- morajo biti elektro napeljave obvezno pregledane pred uporabo, ki ga lahko opravi samo za to usposobljena strokovna oseba in izda potrdilo;

- so lahko vzrok nastanka požara tudi poškodbe elektro napeljav, ki so posledica neodgovornega in malomarnega ravnanja;

- je potrebno dela z odprtim ognjem kot je varjenje, brušenje, rezanje, plamensko gretje izvajati kontrolirano (po postopku za vroča dela) ob zagotavljanju požarne straže. Iz območja nevarnosti (odletavanje isker) je potrebno odstraniti ves gorljivi material, proste elektro napeljave pa primerno zavarovati (pločevina).  Dela je potrebno zaključiti najmanj 2 uri pred koncem delovnega dne oz. zagotoviti izvajanje požarne straže še  najmanj 2 uri po zaključenih vročih delih;

- v prostoru, kjer se vari, naj bi bilo praviloma le toliko jeklenk, kolikor jih je nujno potrebno za nemoteno delo.

- mora izvajalec del za svoj obseg del zagotavljati ustrezno število usposobljenih delavcev za izvajanje požarne straže pri vročih delih;

- je potrebno med izvajanjem del na obstoječi tehnološki opremi naročnika in RTP Brestanica (priključki, rekonstrukcije itd.) pridobiti Dovoljenje za delo, Dovoljenje za vroča dela ter upoštevati interni postopek naročnika za vroča dela;

- mora imeti zagotovljeno zadostno količino sredstev za preprečitev požara, ki morajo biti stalno pripravljena na določenih mestih, s čimer morajo biti seznanjeni vsi delavci. Sredstva za gašenje morajo biti dostopna, vidno označena in redno vzdrževana, servisirana ter nadzirana;

- morajo biti vse evakuacijske poti za umik vidno označene s piktogrami ter proste;

- je potrebno skrbeti, da je za potrebe intervencijskih vozil (reševalna vozila, intervencijska vozila gasilcev) vedno na voljo prostor ter proste dovozne poti.

Odgovorne osebe izvajalca del, ki so zadolžene za zagotovitev varnega delovnega okolja in ukrepov s področja varstva pred požarom, so dolžne prepovedati izvajanje del svojim delavcem in podizvajalcem, če niso zagotovljeni vsi pogoji za požarno varno izvajanje del.

Kdor opazi, da grozi neposredna nevarnost požara ali eksplozije oziroma kdor opazi požar, mora izvajati obveščanje o požaru skladno z Navodilom za obveščanje in ukrepanje ob izrednih razmerah (priloga Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih), nevarnost odstraniti, oziroma požar pogasiti, če to lahko stori brez nevarnosti zase ali druge.

V primeru nastanka požara je dolžan vsak takoj pristopiti h gašenju in reševanju.

Vgrajene in vzdrževane električne inštalacije in naprave v objektu morajo imeti veljavno dokazilo oz. potrdilo o meritvah električnih instalacij v skladu s tehničnimi predpisi, da ne predstavljajo nevarnosti za nastanek požara. Prepovedana je uporaba orodij in strojev, ki niso brezhibni in bi lahko ogrožali požarno varnost.

Dodatne ukrepe s področja varstva pred požarom je potrebno zagotavljati tudi pri izvajanju požarno nevarnih del, del v eksplozijsko nevarnih območjih, del v območjih, kjer je prisotnost gorljivih plinov ali kapljevin.

Z gradbišča je potrebno sproti odstranjevati gorljiv material in ga odlagati na za to določena mesta.

Vsi delavci na gradbišču morajo biti usposobljeni s področja varstva in zdravja pri delu in požarne varnosti  ter biti seznanjeni s požarnimi lastnostmi posameznih materialov, pravilnim rokovanjem ter gašenjem le teh.

Delavci, ki opravljajo požarno tvegana dela na gradbišču morajo biti usposobljeni za gašenje začetnih požarov z ročnimi gasilniki.

Po zaključenih delih mora izvajalec vsakodnevno poskrbeti da se uredi in počisti gradbišče oz. posamezna gradbišča/delovišča na način, da ni nevarnosti za požar. Zagotoviti je potrebno izklop vseh porabnikov na električni pogon ali motorjev z notranjim izgorevanjem, ki se uporabljajo v delovnem procesu.

2.3	Varstvo pred požari med preizkusi

Pred začetkom del naročnik zagotovi Načrt požarne varnosti. Izvajalec mora izvesti ukrepe oz. dela določena z Načrtom požarne varnosti ter zagotoviti vsa dokazila in dokumentacijo za izdelavo in pridobitev Izkaza požarne varnosti za objekt.

Izvajalec mora zagotavljati in izvajati posebne varnostne ukrepe pri delu vstavljanja pod napetost oz. zagonskih preizkusih ter za omenjena dela izdelati Navodila za varno delo.

Pred začetkom testiranja naprav in funkcionalnih preizkusov morajo biti na objektu zagotovljene zadostne količine gasilnih sredstev.

- IZDELAVA NAVODIL ZA VARNO DELO PRI OBRATOVANJU IN VZDRŽEVANJU SISTEMOV / POSTROJEV

Na osnovi navodil za varno delo posameznih komponent je potrebno izdelati skupna Navodila za obratovanje, vzdrževanje ter varno delo.

Navodila za varno delo morajo vsebovati - identificirati oz. opredeliti konkretne nevarnosti, ki se lahko pojavijo pri obratovanju ali vzdrževanju naprave kot celote in posameznih komponent. V navodilih je potrebno predvideti in zajeti vse varnostne ukrepe, da se preprečijo poškodbe zaposlenih pri obratovanju, vzdrževanju in nadzoru naprav.

3.1	NAVODILA ZA VARNO DELO PRI OBRATOVANJU IN NADZORU SISTEMOV

Navodila za varno delo morajo zajemati opredelitev nevarnosti in varnostne ukrepe za zagotovitev varnega dela za osebje v času obratovanja in nadzora sistemov:

  - visoke temperature, visoki tlaki, visoka raven hrupa, nevarnost udara električnega toka, električni oblok, območja prepovedanega zadrževanja (EMS - osebe s srčnim spodbujevalnikom), omejitve gibanja, mesta nastajanje nevarnih hlapov, ozki in zaprti prostori, Ex cone, delo na višini,…,

  - uporabo osebne varovalne opreme (vrsta OVO pri obratovanju oz. nadzoru naprav / sistemov pri posameznih predvidenih opravilih ter potrebna OVO pri vzdrževalnih delih naprav),

  - nevarna področja, nezavarovani deli pod napetostjo, bližina delov pod napetostjo, nevarne cone, omejeno gibanje, zadrževanje ipd.

3.2	NAVODILA ZA VARNO DELO PRI VZDRŽEVANJU

Navodila za varno delo morajo zajemati opredelitev nevarnosti in nabor varnostnih ukrepov za zagotovitev varnega dela v času rednega in izrednega vzdrževanja:

  - nevarna območja: nezavarovani deli pod napetostjo, bližina delov pod napetostjo, nevarne cone, omejeno gibanje / poseganje, delo na višini, Ex cone,…:

- uporabo osebne varovalne opreme, in sicer vrsta OVO pri vzdrževanju naprav / sistemov, pri posameznih predvidenih opravilih (dostopi na višino, ukrepi pri montaži in demontaži opreme, zaščitna oprema pred električnim oblokom, zunanji vplivi medijev v cevovodih ipd.).

  - navodilo za primer nevarnih / izrednih situacij (vrsta opreme in sredstva za gašenje po prostorih / komponentah, napravah, sistemih), načinih izklopov ipd.,

  - informacije o posebnih tveganjih, ki lahko nastanejo v določenih okoliščinah zaradi uporabe delovne opreme, pomožne opreme, merilne opreme itd.,

  - predvidene izredne okoliščine, ki lahko nastopijo pri uporabi delovne opreme.

Navodila morajo biti izdelana sistematično, razdeljena po objektih, tehnoloških sklopih oziroma postrojih upoštevajoč delovne procese (obratovanje – nadzor, vzdrževanje).

- POGODBA

POGODBENI SPORAZUM

št. TEB / INV / ____ / 2026

Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1

- POGODBENI SPORAZUM

- ZDRUŽENI POSEBNI IN SPLOŠNI POGODBENI POGOJI

Prilogi k Združenim Posebnim in Splošnim pogodbenim pogojem:

Priloga 1:	Razčlenitev pogodbene cene

Priloga 2:	Terminski načrt

POGODBENI SPORAZUM

Št. TEB / INV / ___ / 2026

S tem sporazumom, sklenjenim med:

TERMOELEKTRARNO BRESTANICA d.o.o.,

Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, Slovenija

Identifikacijska številka za DDV: SI49407783,

ki jo zastopata generalni direktor Tomislav Malgaj in poslovni direktor Tomaž Kastelic

(v nadaljevanju naročnik) na eni strani,

in

_______________________________

_______________________________,

_______________________________,

identifikacijska številka za DDV: ________________,

ki ga zastopata __________________________

(v nadaljevanju izvajalec) na drugi strani,

za dobavo blaga in izvedbo storitev za javno naročilo št. JN__________ z dne __________ na Portalu javnih naročil Republike Slovenije »Izgradnja BHEE v TEB – LOT 1«

se naročnik in izvajalec dogovorita naslednje:

- V tem sporazumu imajo besede in izrazi isti pomen, kot je določeno v Pogodbenih pogojih, ki so navedeni v nadaljevanju.

- Predmet pogodbe je:

- Dokumentacija:

- Projektna (PZI in PID), tehnična in ostala dokumentacija, ki je potrebna za pripravo projekta, izdelavo, izgradnjo, obratovanje in vzdrževanje LOT 1;

- Dokumentacija, ki je potrebna za pripravo projektne dokumentacije ostalih LOT-ov, kot npr. podatki za temeljenje vse opreme, ki je predmet LOT-a 1 – detajlni načrti (ponudnik za LOT 1 je odgovoren za točnost in celovitost podatkov, ki jih potrebuje naročnik za projektiranje ostalih LOT-ov);

- Podatki za temeljenje vse opreme, ki je predmet LOT-a 1 – detajlni načrti;

- Študija zaščite pred hrupom in zahteve za zaščito pred hrupom, ki upoštevajo lokacijo in karakteristiko sevanja izvorov hrupa (namen študije – preveritev zahtev zaščite pred hrupom za LOT 1) ter posredovanje podatkov za izdelavo temeljenja za protihrupno bariero;

- Študija (načrt) požarne varnosti in izkaz požarne varnosti

- Vsa ostala dokumentacija, potrebna za priključitev opreme (dokumentacija zahtevana v SzP in RfG in izvedbo tehničnega pregleda (DZO)) v skladu s zahtevami naročnika.

- Izdelava, dobava in montaža ter testiranje in zagon, ki vključuje naslednjo glavno  funkcionalno opremo in storitve (podrobnejši obseg in opis je naveden v tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila):

- Baterijski sistem (baterijski kontejnerji z BMS);

- Konverterski sistem (skid);

- Srednjenapetostni sistem (SN stikališče);

- Nizkonapetostni sistem

- Transformacija (NN/SN, SN/VN);

- Visokonapetostni sistem ((končniki, odvodniki prenapetosti, VN kabel, VN kabelske glave, zvezdiščni ozemljilnik,…);

- Sistem vodenja (lokalni EMS, PPC in komunikacija s centri vodenja);

- Pomožni sistem - oprema za lastno rabo (UPS, razvod NN,…);

- Kabelske povezave (povezave med vso dobavljeno opremo (energetske in krmilne), povezave do VN polja (energetske in krmilne), prestavitev VN kabla, montaža novih glav, povezava do rezervnega vira NN v 10 kV stikališču TEB, povezava do SN stikališča v TEB (direktno oz. do T4) (energetski in signalni), optični in signalni tokokrogi do glavne komandne sobe v TEB, povezava do požarne centrale TEB v prostorih gasilcev, skupaj z nadgradnjo centrale)

- Priklop na ozemljitveni sistem;

- Protihrupna bariera;

- Vodenje, koordinacija in povezan nadzor (vodja gradnje) pri pripravi projekta, izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju del vseh partnerjev, podizvajalcev in poddobaviteljev, vključno z usklajevanjem koordinacije z izvajalci drugih LOT-ov in naročnikom, izvajanje koordinacije s področja VZD (koordinator K2) ter izvajanje del vodilnega pogodbenika izvajalcev (5. odstavek 16. člena GZ-1);

- Usklajevanje tehnične dokumentacije in tehničnih vprašanj pri izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju storitev vseh partnerjev, poddobaviteljev in podizvajalcev, vključno z usklajevanjem povezanih tehničnih vprašanj z izvajalci drugih LOT-ov in naročnikom.

- Zagotavljanje in kontrola kakovosti (QA/QC), vključno z evidentnim obvladovanjem napak (neskladij) pri izdelavi, dobavi, montaži, zagonu opreme in izvajanju storitev vseh partnerjev, poddobaviteljev in podizvajalcev.

- Transport, razkladanje in skladiščenje opreme.

- Montaža opreme na pred pripravljene temelje in kabelske police, priključevanje kabelskih povezav na končne točke skupaj z vsemi potrebnimi nadgradnjami obstoječih sistemov,

- Dobava rezervnih delov.

- Ureditev gradbišča skladno z veljavno zakonodajo in z zahtevami te razpisne dokumentacije.

- Izvedba vseh zahtevanih preizkusov.

- Sodelovanje pri internih tehničnih pregledih, strokovnem tehničnem pregledu in tehničnem pregledu pristojnih upravnih organov ter pogodbenem tehničnem pregledu ter dostava zahtevane dokumentacije (priprava dokazila o zanesljivosti za obseg LOT 1 in vodilne mape z vključitvijo DZO izvajalcev ostalih  LOT-ov).

- Sodelovanje v  postopku priključitve BHEE na VN omrežje pri ELES-u (vse faze od EON, ION, FON), katerega koordinira naročnik, skupaj z izvedbo vseh potrebnih testiranj za dokazovanje skladnosti s SzP in izdelavo dokumentacije.

- Izvedba pogodbenega poskusnega obratovanja in poskusnega obratovanja po GZ (v kolikor bo zahtevano).

- Odprava napak v garancijski dobi vključno z evidentiranjem le teh.

- Izobraževanje obratovalnega osebja.

- Izobraževanje vzdrževalnega osebja do stopnje, ki omogoča izvajanje splošnih vzdrževalnih del na sistemu baterijskega hranilnika (certifikacija osebja,…).

- Vzdrževalna dela v času splošnega garancijskega roka oziroma vzdrževalna dela, ki jih določa dokumentacija za vzdrževanje opreme.

- Vzdrževalna dela v času podaljšanega garancijskega roka oziroma vzdrževalna dela, ki jih določa dokumentacija za vzdrževanje opreme – opcija

- Za naslednje dokumente velja, da tvorijo, se berejo in so sestavni del tega sporazuma:

  - Združeni Posebni in Splošni pogodbeni pogoji s prilogami,

  - Zahteve naročnika z vsemi spremembami in dopolnitvami:

    - MAPA A: SPLOŠNI DEL dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

ZVEZEK 1: Razpisna dokumentacija JN št._____________; datum objave _________ z vsemi spremembami in dopolnitvami:

    - MAPA B: TEHNIČNI DEL dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila

ZVEZEK 2:	OPIS PROJEKTA IN TEHNIČNI PODATKI

ZVEZEK 3:	SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI

ZVEZEK 4:	POSEBNI TEHNIČNI POGOJI

  - Ponudba izvajalca:

    - Ponudba št. ____________z dne _______________;

    - Končna ponudba št. ______________z dne _____________;

- Izvajalec se obvezuje:

- da bo projektiral, izvedel in zaključil dela v skladu z določili pogodbe za plačila, ki jih bo plačal naročnik izvajalcu kot je navedeno v tem sporazumu in v Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojih.

- Naročnik se obvezuje, da bo izvajalcu za projektiranje, izvedbo in zaključitev del, odpravo napak v času garancijskega roka ter izvedbo predvidenih rednih vzdrževalnih storitev v obdobju garancijskega roka plačal pogodbeno vrednost, ki znaša:

| A | POGODBENA CENA A |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dokumentacija | EUR |
| 2. | Glavna oprema vključno z vsemi potrebnimi storitvami za dokončanje del | EUR |
|  | SKUPAJ POGODBENA CENA A | EUR |

| B | POGODBENA CENA B |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Vzdrževalna dela v času splošnega garancijskega roka | EUR |
| 4. | Vzdrževalna dela v času podaljšanega garancijskega roka - Opcija | EUR |
|  | SKUPAJ POGODBENA CENA B | EUR |
| Skupaj vrednost POGODBE (A + B) |  | EUR |

(z besedo: ________________________________________00/100EUR)

Pogodbena cena brez davka na dodano vrednost (DDV/VAT) je izračunana na osnovi Incoterms 2020, klavzule DDP (dobavljeno, ocarinjeno) kraj izvajanja naročila naročnika na lokaciji Brestanica za funkcionalno celovitost vse opreme, dobavljene in vgrajene. Pogodbena cena ostane nespremenjena in fiksna v času trajanja pogodbe za vsa dela.

- Pogodba začne v celoti veljati na datum, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- podpisana pogodba s strani pooblaščenih zastopnikov obeh pogodbenih strank in

- izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih del v skladu s podčlenom 4.2 Združenih Posebnih in Splošnih pogodbenih pogojev.

Po nastopu datuma veljavnosti pogodbe pričnejo teči roki, določeni v Terminskem načrtu – Priloga 2 k Združenim Posebnim in Splošnim pogodbenim pogojem.

- Pri izvedbi javnega naročila bodo sodelovali naslednji podizvajalci:

| Podizvajalci: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun | Obseg in vrsta storitev/dobave podizvajalca: | Predmet, količina, cena izvedbe storitev/dobav podizvajalca: |
| --- | --- | --- |
|  |  | EUR |
|  |  | EUR |
|  |  | EUR |

V skladu z ZJN-3 mora, v primeru, da podizvajalec to zahteva, podizvajalca plačati neposredno naročnik. Zaradi tega izvajalec, na osnovi soglasja podizvajalca, pooblašča naročnika, da izvrši plačila neposredno podizvajalcu, in sicer na osnovi izvajalčevih računov, katerim so priloženi računi podizvajalcev, ki jih je izvajalec predhodno potrdil. Naročnik bo tako račune plačeval podizvajalcem.

Ob sklenitvi pogodbe z naročnikom mora imeti izvajalec, ki sodeluje z enim ali več podizvajalci, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Podizvajalec mora naročniku predložiti kopijo pogodbe z izvajalcem v petih dneh od podpisa pogodbe.

Če izvajalec spremeni podizvajalca po podpisu pogodbe ali sklene pogodbo z drugim podizvajalcem, mora izvajalec v petih (5) dneh po takšni spremembi predložiti naslednje dokumente:

- podrobne podatke, ki morajo vključevati ustrezne izkušnje podizvajalca, njegov nameravani začetek dela in njegov nameravani začetek dela na kraju izvajanja pogodbenih del, kjer je primerno,

- izjavo, da je izvajalec poravnal vse zapadle nesporne obveznosti začetnemu oz. prejšnjemu podizvajalcu v primeru spremembe podizvajalca,

- soglasje novega podizvajalca za neposredna plačila in pooblastilo za plačila neposredno podizvajalcu.

Kopijo pogodbe, sklenjene med izvajalcem in novim podizvajalcem predloži novi podizvajalec naročniku v petih (5) dneh od podpisa pogodbe.

Vsi predvideni novi podizvajalci so predmet predhodnega pisnega soglasja naročnika pri čemer se soglasje ne sme nerazumno zadrževati oz. odreči. Dobavitelj podkomponente opreme se ne šteje za podizvajalca. Odločitev naročnika, da sprejme ali zavrne določenega podizvajalca, ne daje pravice izvajalcu do kakršne koli prilagoditve pogodbene cene niti do podaljšanja časa izvedbe del..

Izvajalec prevzame vso odgovornost za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti vključno z deli, ki jih je oddal podizvajalcem.

- Pogodbeni stranki se zavežeta, da ne bosta obljubili, ponudili ali dali kakršnekoli nedovoljene koristi posredno ali neposredno, kateremkoli predstavniku ali posredniku pogodbene stranke, z namenom pridobitve posla, sklenitve posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitve dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali zaradi kakršnegakoli drugega ravnanja ali opustitve, s katerim je pogodbeni stranki povzročena škoda ali bi bila omogočena pridobitev nedovoljene koristi pogodbeni stranki, njenem zastopniku ali posredniku. V primeru storitve ali poskusa storitve dejanja iz prejšnjega stavka je že sklenjena ali veljavna pogodba nična, če pa pogodba še ni veljavna, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena.

- Stranki sta sklenili pogodbo v skladu z zakoni in predpisi Republike Slovenije, kar potrjujeta s podpisi pooblaščenih oseb pogodbenih strank.

- Datum začetka je datum, ko postane pogodba polnoveljavna v skladu s točko 6 tega sporazuma.

- Ta pogodbeni sporazum in njegovi sestavni deli so sestavljeni in podpisani v dveh (2) enakih izvodih od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po 1  (en) izvod.

- Predstavnika pogodbenih strank:

| Predstavnik naročnika: Ime in priimek: Telefonska št.: Elektronski naslov: | Predstavnik izvajalca: Ime in priimek: Telefonska št. Elektronski naslov: |
| --- | --- |

| Datum: Naziv: Termoelektrarna Brestanica d.o.o. Za in v imenu naročnika Ime in priimek: Tomislav Malgaj, Generalni direktor Tomaž Kastelic, Poslovni direktor | Datum: Naziv: ___________________________ Za in v imenu izvajalca ____________________________ Ime in priimek: _____________________________ Direktor |
| --- | --- |