# Vzorec pogodbe

GRADBENA POGODBA ZA IZVEDBO GOI DEL PRI PROJEKTU: »NOVOGRADNJA TELOVADNICE OŠ VELIKI GABER, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

št. pogodbe: _______

sklenjena med

NAROČNIKOM: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
ki ga zastopa Mateja Povhe, županja

| Matična številka: | 5882958000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 34728317 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0010 0013 047 odprt pri Banki Slovenije |

in

IZVAJALCEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in izvajalec ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila z naslovom: »Novogradnja telovadnice OŠ Veliki Gaber, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – ponovitev postopka«, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ____________ z dne ____________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne _______ pod oznako: _________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne ______ pod oznako ___________, izbran izvajalec del v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Pogodba se sklepa za sklop 1: GOI dela.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo okoljsko manj obremenjujuča GOI dela pri izvedbi projekta z naslovom: »Novogradnja telovadnice OŠ Veliki Gaber« vse po ponudbi izvajalca številka _______________ z dne ______________.

3. člen

Izvajalec bo vršil pogodbena dela v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne ___________ ; - Popis del s ponudbenim predračunom za sklop 1; - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za objekt: »NOVOGRADNJA TELOVADNICE OB OŠ VELIKI GABER«, vrsta del: novogradnja – novo zgrajeni objekt, projektant: Misel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna, št. projekta: A – 036/21, datum izdelave: junij 2023 in - Razpisna dokumentacija naročnika v postopku oddaje javnega naročila številka objave na Portalu javnih naročil _____________ z dne __________, vključno z vsemi spremembami, dopolnitvami in dodatnimi pojasnili naročnika objavljenimi na Portalu javnih naročil. Predmetni dokumenti so sestavni del te pogodbe.

4. člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo, detajlnimi načrti, tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in pravili stroke. Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinah določenih v popisih del in predračunu. Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbena dela izvajala. Izvajalec mora nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov, ali druge potrebne dokumentacije, navodil ali soglasij), če to ni bilo predano izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. Izvajalec lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar le v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prvega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel pravočasno odkriti. V takšnem primeru mora izvajalec naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po tem, ko se jih je zavedel. V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik.

5. člen

Dodatnih del, kakor tudi nepredvidenih del, ki niso dogovorjena s to pogodbo, ter več del, ki presegajo ocenjeno pogodbeno vrednost, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika razen nujnih nepredvidenih del, vendar ne brez pisne potrditve nadzornika. Za vsa dela, ki niso opredeljena s pogodbo kakor tudi podaljšanje roka, mora izvajalec naročnika pisno obvestiti takoj ob nastanku ali najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka razloga ter pisno obrazložiti vse okoliščine, ki so razlog za zahtevek, sicer izvajalec to pravico izgubi. Za dela, ki niso dogovorjena s pogodbo in ki so se izkazala za potrebna po sklenitvi te pogodbe, mora izvajalec na osnovi enotnih cen in kalkulativnih elementov iz ponudbe predložiti naročniku in nadzoru ponudbo v pregled in potrditev ter izvesti pogajanja. Na osnovi izvedenih pogajanj ter s strani nadzora in naročnika potrjene ponudbe, lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Naročnik oz. nadzor lahko poišče konkurenčne ponudbe na trgu in od izvajalca zahteva, da neodgovorjena dela, ki ji naročnik naknadno naroča, izvede po konkurenčnih cenah. Cene za dela, ki niso dogovorjena s pogodbo in jih naročnik naknadno naroča, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Z izvajalcem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi.

III. POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

6. člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe in znaša: ___________________________________ EUR brez DDV ___________________________________ davek na dodano vrednost (DDV) v EUR ___________________________________ pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto. Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost. Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2026 (Uradni list RS, št. 101/24 in 110/25), na proračunski postavki _____________, konto _______________, NRP _________________, __________. Naročnik je za plačila zavezan v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2026 (Uradni list RS, št. 101/24 in 110/25), to je za plačila do 31. 12. 2026, za nadaljnja plačila do izteka tega naročila pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji, glede na veljavne predpise o javnih financah in o izvrševanju proračuna, ki omogočajo izvrševanje proračuna Občine Trebnje za posamezno leto oziroma v skladu s sprejetimi proračuni občine za posamezno leto, pri čemer bodo sredstva zagotovljena na isti proračunski postavki in kontu v proračunu za posamezno proračunsko leto. Investicijo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026–2029 (šifra 4110-26/2025) sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 557.713,78 EUR. Občina Trebnje je projekt prijavila na javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2026 Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru pridobitve ali nepridobitve dodatnih virov financiranja ustrezno prilagodi način financiranja, dinamiko izvajanja del in plačil oziroma druge s tem povezane pogodbene določbe, o čemer se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi, skladno z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, in določbami te pogodbe. V zvezi z navedenim sofinanciranjem izvajalec s sklenitvijo te pogodbe izjavlja oziroma se zavezuje, da odgovarja za vso škodo, ki bi naročniku nastala v primeru, da naročnik zaradi razlogov na strani izvajalca ne bi bil upravičen do sofinancerskih sredstev. Izvajalec se izrecno strinja, da so v pogodbeno ceno vključene vse aktivnosti opredeljene s to pogodbo ali njenimi sestavnimi deli, med drugim pa tudi: - vrednost vseh del po popisu s potrebnim materialom, z dostavo in montažo, vsa pripravljalna in izvedbena dela, vsa pomožna dela za izvedbo pogodbenih del; - stroški spremljanja konstrukcije, meritve povesov in pregledov konstrukcije iz strani pooblaščenega gradbenega inženirja; - vsi potrebni delovni odri in delovni pripomočki ter podobno; - strokovna odprava vseh napak v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli; - čiščenje gradbišča in okolice med gradnjo in po zaključku del; - stroški vseh transportov, potrebnih za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta, ter upošteval predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z gradbenimi odpadki; - stroški zavarovanja vseh del po predračunu, gradbišča, delavcev na gradbišču ter morebitna odgovornost za škodo nasproti tretji osebi ter stroški zavarovanja škode na lastnem (izvajalčevem) premoženju ali premoženju naročnika na objektu; - stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu ali kompleksu kot celoti, dovoznih cestah, zunanjem okolju, komunalnih vodih in energetskih priključkih po krivdi izvajalca; - ureditev in označitev gradbišča, zavarovanje gradbišča oziroma delovišča do primopredaje naročniku v skladu z varnostnim načrtom in drugimi predpisi; - ureditev in varovanje skladiščne kapacitete za material tega naročila skozi celoten potek izvedbe del; - postavitev objektov za svoje kadre in osebje na objektu ter prostor za skupne sestanke v dogovoru z naročnikom in drugimi izvajalci; - postavitev cestne signalizacije, zapore ceste in morebitne javne objave v zvezi z zaporami ter podobno; - stroški izvedbe priključkov na omrežja, obratovalni stroški gradbišča, stroški energije, vode ter morebitnih drugih komunalnih storitev ter stroški čiščenj; - stroški za ravnanje z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo; - stroški za predpisane preiskave in ateste; - stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno; - stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati; - stroški zagotovitve potrdila o brezhibnem delovanju sistema za javljanje požara; - izdelava načrta organizacije gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo na področju varstva pri delu; - drugi stroški povezani z izvedbo del po ponudbenem predračunu; - stroški v zvezi z odpravo napak; - stroške izvedbe tehničnega pregleda in odprave napak ugotovljenih z zapisnikom o izvedenem tehničnem pregledu; - stroške izdelave projekta izvedenih del (PID), dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV), geodetskega načrta izvedenega stanja in morebitno drugo potrebno dokumentacijo, vse tudi v elektronski obliki; - stroške priprav in oddaje vloge za pridobitev uporabnega dovoljenja; - sodelovanje z naročnikom do primopredaje, pridobitve vseh potrebnih dovoljenj (uporabno dovoljenje) ter v času garancijskih rokov..

7. člen

Opravljena dela se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin, ki so evidentirane (potrjene) v knjigi obračunskih izmer. Merjenje količin izvedenih del se izvede v skladu z določili v opisih in predizmerah del ali v skladu z določili posebnih tehničnih pogojev oziroma v skladu s pravili stroke. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Izvajalec bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršena obračunana dela. Vročitev in potrditev situacij s strani naročnika se poveri v pristojnost inženirju, naročnik pa je o tem dolžan obvestiti izvajalca v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Izvajalec mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naročniku v pregled vroči osebno ali po pošti. Če se stranki dogovorita, da tiskani izvodi niso potrebni, se situacija naročniku vroči po elektronski poti. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema. V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče izvajalcu. Potrjena situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti. Če se stranki dogovorita, da tiskani izvodi niso potrebni, se situacija naročniku vroči po elektronski poti. Končno situacijo izstavi izvajalec v 10 dneh po končni uspešni primopredaji del in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

8. člen

Izvajalec za opravljene storitve izstavlja račune izključno v predpisani elektronski obliki (e-račun), preko spletnega portala UJPnet, v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (ZPJS) (Uradni list RS, št. 85/25). E-račun za naročnika se glasi na naslov OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na e-računu mora biti zapisana številka te pogodbe. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu e-računa v roku osmih (8) dni le-tega pregledal ter izvajalcu sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti e-račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. E-račun za storitev bo naročnik plačal na transakcijski račun glavnega izvajalca, ki izhaja iz te pogodbe, v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki mu bo priložena potrjena začasna ali končna situacija. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za naročnika. V primeru zamude plačila dolguje naročnik izvajalcu zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti.

9. člen

Naročnik lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije v primeru, da izvajalec do nastanka obveznosti plačila še ni predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali če izvajalec kasni z deli po terminskem planu za več kot pet (5) dni vse dotlej, dokler izvajalec pogodbenih obveznosti ne izpolni.

10. člen

Naročnik ima v fazi gradnje pravico spremeniti ali dopolniti projektno dokumentacijo, na podlagi katere je bilo izvedeno javno naročilo in sklenjena ta pogodba. V tem primeru stranki skleneta pisni dodatek k tej pogodbi, v katerem opredelita povečan ali zmanjšan obseg del in vpliv sprememb na pogodbeno ceno. Pri sklenitvi dodatka k pogodbi se upoštevajo določbe javno-naročniške zakonodaje.

IV. PODIZVAJALCI

11. člen

Podatki o podizvajalcih: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Neposredna plačila: zahteva / ne zahteva. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Neposredna plačila: zahteva / ne zahteva. V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

V. OBVEZNOSTI NAROČNIKA

12. člen

Naročnik se obvezuje: - izvajalca uvesti v delo v najkrajšem možnem času po začetku veljavnosti pogodbe; - pred pričetkom del izvajalcu predati vsa pridobljena dovoljenja, tehnično dokumentacijo v kolikor z njo razpolaga, popise del oz. specifikacijo potrebnih del ter potrditi podroben predvideni terminski plan izvajanja del, - izvajalcu zagotoviti prosto gradbišče (zemljišče) s prostim dostopom in prostorom za organizacijo gradbišča in deponijo materiala; - zagotavljati dosegljivost vodje projekta (v rednem delovnem času) za odločanje o vseh vprašanjih in nejasnostih, ki odstopajo od razpisne dokumentacije oziroma imajo lahko za posledico spremembo poteka ali roka izvedbe del; - sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo; - dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne; - pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti; - zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo v skladu z veljavno zakonodajo; - dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila; - urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe..

VI. ZELENO JAVNO NAROČANJE

13. člen

Vezano na izvrševanje določb veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju se izvajalec zavezuje, da bo: - gradbena dela izvajal v skladu z načeli, da bodo imela čim manjši vpliv na okolje - z gradbeno mehanizacijo, ki bo zagotavljala varčevanje z naravnimi viri, materiali in energijo, - delež hladilnikov, zamrzovalnikov in njunih kombinacij, pomivalnih, pralnih in sušilnih strojev, sesalnikov in klimatskih naprav, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 80 % vseh artiklov, - delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znašal najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča; - delež grelnikov vode, grelnikov prostorov in njihovih kombinacij ter hranilnikov tople vode, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašal najmanj 85 %; - delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %; - delež splakovalnih sistemov iz opreme za stranišča na splakovanje in opreme za pisoarje, ki vključuje napravo za varčevanje z vodo, znašal najmanj 60 %; - delež recikliranega ali ponovno uporabljenega gradbenega lesa v leseni stenski plošči znašal najmanj 10 %; - delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbah znašal najmanj 30 % prostornine vgrajenih materialov (brez notranje opreme, plošče pritlične etaže in pod njo ležečih konstrukcij), razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča, pri čemer je lahko delež lesa za tretjino manjši, če se v stavbo vgradi najmanj 10 % gradbenih proizvodov, ki imajo znak za okolje tipa I ali III - delež električnih sijalk, ki so uvrščene v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašal najmanj 90 %; - delež svetilk, ki omogočajo uporabo električnih sijalk, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znašal najmanj 90 %; - razsvetljava v notranjih prostorih omogočala uporabo predstikalnih naprav z možnostjo zatemnjevanja pri najmanj 40 % vseh sijalk; - delež lesa ali lesnih tvoriv v stavbnem pohištvu znašala najmanj 80 % prostornine vgrajenih materialov (brez stekla in stavbnega okovja), razen če predpis, narava ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča.. V primeru, da izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, lahko začne naročnik ustrezne postopke za njeno prekinitev.

VII. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

14. člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi in v okviru pogodbene vrednosti iz te pogodbe se izvajalec obvezuje: - izvršiti dela po projektih za izvedbo, opisih del in predračunu ter drugih pogojih pogodbene dokumentacije solidno, kvalitetno in strokovno pravilno, s skrbnostjo dobrega gospodarja in strokovnjaka, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi; - ščititi interese naročnika; - pred pričetkom del prejeto dokumentacijo in zemljišče podrobno proučiti in naročnika opozoriti na njene pomanjkljivosti ali nejasnosti ter v zvezi s tem od njega zahtevati pisna navodila; - pravočasno opozoriti naročnika na morebitne ovire pri izvajanju del; - omogočiti naročniku opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnati po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik v zvezi s strokovnim nadzorstvom; - vgrajevati samo prvovrstne materiale v kvaliteti, predvideni s popisom del in tehničnimi specifikacijami, v nasprotnem primeru pa takoj na lastne stroške odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke; - za vse vgrajene materiale in opremo pred njihovo vgradnjo dostaviti naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku v potrditev ustrezne vzorce skupaj z veljavno atestno dokumentacijo, za izvršena dela pa poročila pooblaščenih institucij o izvršenih preiskavah, o izvršenih meritvah; - v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, naročiti potrebne preiskave (če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik); - organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije na gradbišču; - izvajati dela upoštevajoč varnostne ukrepe na gradbišču v smislu predpisov o varstvu pri delu, protipožarnem varstvu, ukrepov za varovanje premoženja in zavarovanje gradbišča ter dostope v območju gradbišča in sosednjih objektov; - pred pričetkom del evidentirati nulto stanje zemljišč, dovoznih poti, vseh bližnjih objektih in druge infrastrukture, ki bo uporabljena in nato po končanih delih na svoje stroške povrniti v prvotno stanje (škoda na objektih, infrastruktura, …); - na svoje stroške vzdrževati začasne interne poti na gradbišču in očistiti javne ter druge poti izven gradbišča, ki jih bo kot izvajalec oz. njegovi podizvajalci onesnažili s svojimi vozili ali deli; - na gradbišču z zavarovanjem in svojim ukrepi poskrbeti za varnost objekta in del, opreme, naprav in instalacij, delavcev, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in neposredne okolice, kakor tudi označiti gradbišča, skladno z veljavno zakonodajo; - kopijo prijave na gradbišču namestiti na vidno mesto; - pogodbena dela in material v času od pričetka gradnje do predaje objekta zavarovati za osnovni riziko zavarovanja gradbene dejavnosti in odgovornosti proti tretjim osebam pri svoji zavarovalnici skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije; - od začetka izvajanja del do dneva izročitve objekta primerno varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi; - na lastne stroške pravočasno priskrbeti vsa potrebna dovoljenja za prometne zapore cest in izvesti zapore v skladu s predpisi in navodili naročnika; - na lastne stroške in pravočasno priskrbti vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala od izkopov, v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbti za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča; - organizirati in plačati finalno čiščenje po končanih delih, če pa tega ne bo storil, lahko to stori naročnik brez predhodnega obvestila na stroške izvajalca, te stroške pa bo naročnik poračunal pri plačilu končne situacije; - izročiti naročniku jamstva za rokovno in dobro izvedbo del, jamstva za odpravo napak v garancijski dobi ter drugo z zakonom zahtevano dokumentacijo; - voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer ter drugo gradbiščno dokumentacijo; - zagotavljati stalno prisotnost tehničnega kadra na gradbišču v času izvajanja del (vodja gradnje in vodje del); - zagotoviti obvezno prisotnost vodje gradnje najmanj enkrat tedensko, na vseh operativnih sestankih; - zagotoviti prisotnost vodje gradnje na inšpekcijskih pregledih, strokovno tehničnih pregledih, tehničnih pregledih in pri pridobivanju uporabnega dovoljenja; - seznaniti vse svoje podizvajalce z razpisno dokumentacijo in razpisnimi pogoji; - izpolnjevati vse obveznosti do svojih podizvajalcev na način in pogoji, kot izhajajo iz te pogodbe; - takoj po odpravi pomanjkljivosti pisno obvestiti naročnika, da so pomanjkljivosti odpravljene; - naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati izdelano dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) ter navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta (NOV), dokazila (ateste) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi; - naročniku skladno z roki iz te pogodbe predati izdelane projekte izvedenih del (PID), gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo; - na podlagi pooblastila naročnika organizirati in koordinirati izvedbo tehničnega pregleda objekta; - na podlagi pooblastila naročnika izdelati in vložiti vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja za objekt; - po končanju vseh pogodbenih del po projektni dokumentaciji, do popolne funkcionalnosti zgrajeni objekt, predati naročniku; - sodelovati z naročnikom do primopredaje, tekom pridobivanja potrebnih soglasij in dovoljenj (uporabno dovoljenje) ter v času garancijskih rokov.. Naročnik je skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva okolja (ZVO-2, Uredba o odpadkih ter Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih) izvorni povzročitelj gradbenih odpadkov, ki nastanejo pri izvajanju del po tej pogodbi. Izvajalec v celoti prevzema operativno, organizacijsko in strokovno odgovornost za zakonito ravnanje z vsemi odpadki, ki nastanejo pri izvajanju pogodbenih del, ne glede na to, ali jih povzroči sam ali njegovi podizvajalci. Izvajalec je dolžan zlasti: - zagotoviti ločeno zbiranje odpadkov po vrstah že na mestu nastanka, - zagotoviti varno začasno skladiščenje skladno s predpisi, - zagotoviti oddajo odpadkov izključno pooblaščenim zbiralcem ali predelovalcem, - zagotoviti, da se nevarni odpadki obravnavajo skladno s posebnimi predpisi, - voditi vse predpisane evidence, - zagotoviti sledljivost toka odpadkov od nastanka do končne obdelave, - naročniku mesečno oziroma ob vsaki situaciji predložiti dokazila o oddaji odpadkov. Naročnik s to pogodbo izrecno in nepreklicno pooblašča izvajalca, da v njegovem imenu in za njegov račun: - izpolnjuje, potrjuje in podpisuje evidenčne liste, - opravlja vse vnose, prijave in poročanja v informacijski sistem za ravnanje z odpadki ter druge uradne evidence, - komunicira s pristojnimi organi, inšpekcijskimi službami ter izvajalci javnih služb ravnanja z odpadki, - izvaja vse potrebne postopke za zagotovitev zakonitosti ravnanja z odpadki. Izvajalec jamči za popolnost, točnost in pravočasnost vseh evidenc, prijav in poročil. V primeru nepravilnosti, glob, upravnih ukrepov, finančnih korekcij ali drugih posledic, ki bi nastale zaradi ravnanja izvajalca ali njegovih podizvajalcev, je izvajalec dolžan naročniku povrniti vso neposredno in posredno škodo, vključno z: - globami in kaznimi, - stroški postopkov, - stroški sanacije, - morebitnimi finančnimi korekcijami iz naslova sofinanciranja. Izvajalec je dolžan zagotoviti, da vse obveznosti iz tega člena pogodbe zavezujejo tudi njegove podizvajalce. Izvajalec odgovarja za njihova ravnanja kot za svoja lastna. Ravnanje z odpadki predstavlja bistveno pogodbeno obveznost. V primeru hujših ali ponavljajočih se kršitev ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe ter uveljavljati vso nastalo škodo. Izvajalec mora zagotoviti tudi izdelavo in postavitev gradbiščnih, sofinancerskih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v trenutku izvajanja del ter skladno z zahtevami sofinancerja.

VIII. STROKOVNI NADZOR

15. člen

Naročnik imenuje za nadzornika __________________, ki ga na gradbišču zastopa: _____________________ Za naročnikovega pooblaščenca in skrbnika te pogodbe imenuje ______________________. Nadzorni organ ima pooblastilo naročnika, da v njegovem imenu nadzoruje izvedbo del. Nadzorni organ bo gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, kadar je ta zahtevana, pregledoval in potrjeval sproti in veljavno sprejemal obvestila in odločitve izvajalca ter obveščal naročnika.

IX. VODSTVO GRADBIŠČA

16. člen

Izvajalec za svojega pooblaščenca (zastopnika) po tej pogodbi imenuje _______________________, ki ga na gradbišču zastopa kot vodja gradnje. Vodstvo gradbišča bo skrbelo, da bo gradbiščna dokumentacija tekoče vodena in stalno na razpolago naročniku in nadzornemu organu ter veljavno spremljalo njihova obvestila. Izvajalec mora poskrbeti z odločbo za imenovanje in določitev vodij posameznih del ter o tem pisno seznaniti naročnika v roku 8 dni od podpisa pogodbe. Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika.

X. PRAVICE POGODBENIH STRANK

17. člen

Če naročnik ugotovi, da uporabljen material ne ustreza tehničnim predpisom, ga lahko zavrne in prepove njegovo uporabo. V primeru spora o kvaliteti je veljaven izvid Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane. Stroške izvida založi predhodno naročnik, dokončno pa jih plača tista pogodbena stranka, katere mnenje ovrže izvid zavoda.

18. člen

Izvajalec ima pravico, da med izvajanjem del zahteva od naročnika potrebna pojasnila glede projektne dokumentacije, tehničnih pogojev, vrste materiala in načina izvrševanja del. Če izvajalec ne dobi pravočasno od naročnika zahtevanih podatkov in bi zaradi tega lahko prišlo do zastoja pri delu, je izvajalec pooblaščen nadaljevati delo po lastnem preudarku strokovno pravilno in brez podatkov, v kolikor je to mogoče. Če ta dela ne bodo izvedena tako, kot je s pogodbo predvideno, naročnik nima pravice do reklamacije. V nasprotnem primeru pa ima izvajalec pravico do ustreznega podaljšanja roka.

19. člen

Če je potrebno izvršiti nepredvidena dela, ki so neodložljiva in nujna, da se prepreči večja škoda, lahko izvajalec ta dela sam opravi, mora pa o tem nemudoma obvestiti nadzorni organ in naročnika.

XI. ROKI IZVAJANJA DEL

20. člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo pogodbena dela dokončal v skladu s terminskim planom, najkasneje 31. 8. 2027, pri čemer mora biti do navedenega roka: - uspešno izveden tehnični pregled, - odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene z zapisnikom o tehničnem pregledu, - sklenjen zapisnik o primopredaji del, - odpravljene vse pomanjkljivosti ugotovljene z zapisnikom o primopredaji del, predana vsa končna dokumentacija (PID, DZO, NOV, gradbeni dnevnik), razen gradbena knjiga, ki se preda v roku 10 dni po sklenitvi primopredajnega zapisnika vključno s končnim obračunom, - vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. Rok za izvedbo je bistvena sestavina pogodbe. Izvajalec se obvezuje, da bo dela izvajal ves svetli dan dneva vse dni v tednu, razen ob dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi skladno z določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15, 83/16, 92/20, 95/24 in 24/25), pri čemer je svetli dan dneva definiran z naslednjimi polnimi urami: - 1. januar – 19. februar: od 08:00 ure do 17:00 ure - 20. februar – 8. marec: od 07:00 ure do 17:00 ure - 9. marec – 22. marec: od 07:00 ure do 18:00 ure - 23. marec – 23. april: od 06:00 ure do 18:00 ure - 24. april – 30. september: od 06:00 ure do 19:00 ure - 1. oktober – 13. november: od 07:00 ure do 17:00 ure - 25. oktober – 27. januar: od 08:00 ure do 17:00 ure - 14. november – 31. december: od 08:00 ure do 17:00 ure Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven zgoraj opredeljenega normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila. Izvajalec je dolžan v roku osmih (8) dni od datuma uvedbe v delo izdelati in naročniku posredovati natančen finančni in terminski plan dinamike napredovanja del. Naročnik si pridržuje pravico spreminjati dinamiko izvajanja del v okviru zagotovljenih sredstev. Če izvajalec z deli ne začne v pogodbenem ali naknadno določenem roku ali če bistveno zamuja z izvedbo vseh ali posameznih del, sme naročnik ta dela v celoti ali delno oddati drugemu izvajalcu, na stroške izvajalca iz te pogodbe. Naročnik o tem in o dogovorjeni ceni za nadomestno izvedbo del predhodno obvesti izvajalca. Rok dokončanja del pomeni uspešno izveden tehnični pregled, sklenjen zapisnik o primopredaji del, odpravljene vse pomanjkljivosti, predana vsa končna dokumentacija in vložena vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja.

21. člen

Izvajalec ima pravico zahtevati podaljšanje roka za izvajanje del: - zaradi dodatno naročenih del, izvedenih po pisni zahtevi naročnika in - zaradi ravnanja tretjih oseb ali naročnika, ki onemogočajo izvedbo del in ki niso posledica ravnanja izvajalca.. Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec opozoriti naročnika pisno in jih v roku 2 delovnih dni po seznanitvi z njimi evidentirati v gradbenem dnevniku. V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti ustrezno podaljšanje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Izvajalec lahko predlaga skrajšanje roka za izvajanje del, če bistveno hitreje napreduje z deli, kot je predvideno v pogodbi. V obeh primerih se sklene dodatek k pogodbi. Izvajalec mora v obeh primerih nasloviti na naročnika obrazloženo vlogo za spremembo dinamike izvajanja del in spremembo končnega roka izvedbe del, kar mora potrditi tudi odgovorni nadzornik. Pogodbeni stranki soglašata, da izključujeta vremenske razmere (ne pa npr. naravne nesreče kot posledice vremenskih ujm) kot razlog za podaljšanje roka izvedbe, razen v primeru, ko je zaradi slabih vremenskih razmer dejansko onemogočeno izvajanje del. V primeru slabih vremenskih pogojev, ki ne dopuščajo dela v intenziteti terminskega plana, morata predstavnika naročnika in izvajalca z vpisom v gradbeni dnevnik prekiniti dela za dogovorjeni čas. S tem vpisom se mora strinjati naročnik in nadzorni inženir, v nasprotnem primeru je vpis neveljaven. V tem času mora izvajalec poskrbeti, da se zaradi prekinitve del ne povzroča materialna škoda na objektih, ki so predmet te pogodbe. V primeru takšne prekinitve del izvajalec, nima pravice do povišanja cen oziroma kakšnega drugega finančnega nadomestila, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. V primeru, da bi prišlo do kakršnekoli prekinitve del, bodisi z ukrepom ali odločbo s strani pristojnih organov, bodisi s strani tretjih oseb, ki niso pod kontrolo naročnika, in bi takšna prekinitev trajala do 30 dni, sta pogodbeni stranki soglasni, da izvajalec ne bo imel pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov, niti pravice do povračila kakršnekoli škode zaradi takšne prekinitve, bodisi iz naslova izgubljenega dobička ali kakšnega drugega naslova, ima le pravico do podaljšanja roka izvedbe za čas prekinitve, po postopku iz prvega odstavka tega člena. Spremembo pogodbe za podaljšanje roka se lahko predlaga najkasneje 15 dni pred iztekom rokov opredeljenih s to pogodbo. Skrajšanje roka lahko izvajalec zahteva kadarkoli.

XII. POGODBENA KAZEN

22. člen

Če se izvajalec po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 promila od vrednosti pogodbenih del brez DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti brez DDV. Pogodbena kazen se obračuna pri končnem obračunu. Če je zaradi zamude izvajalca z izvedbo del, naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

XIII. VIŠJA SILA

23. člen

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje strank in ki jih stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodbena stranka, ki jo prizadene višja sila je dolžna nemudoma oziroma najpozneje v dveh dneh po nastanku le-te pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko o nastanku višje sile. Pri tem mora navesti naravo višje sile, predvideno trajanje in predvidene posledice. O prenehanju okoliščin, ki pomenijo višjo silo, mora zaradi le-teh prizadeta pogodbena stranka takoj oziroma najpozneje v dveh dneh od prenehanja omenjenih okoliščin pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko. V nasprotnem primeru izvajalec ne more zahtevati podaljšanja roka izvedbe storitev in je odgovoren za vso zaradi tega nastalo škodo. Nobena od strank ni odgovorna za neizpolnitev katerekoli izmed svojih obveznosti iz razlogov, ki so izven njenega nadzora.

XIV. PREVZEM DEL

24. člen

Izvajalec je dolžan datum dokončanja del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika takoj pisno pozvati na prevzem del. Naročnik je dolžan v najkrajšem možnem času po obvestilu izvajalca začeti s postopkom za izvedbo pregleda. Za dan uspešnega zaključka del se šteje dan, ko je uspešno opravljen kvalitativni pregled. O dokončanju in prevzemu del sestavijo pooblaščeni predstavniki obeh pogodbenih strank primopredajni zapisnik, v katerem natančno ugotovijo predvsem: - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke, - datume začetka in končanja del in datum prevzema del, - kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njo, - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnične narave, - končno vrednost opravljenih del (definirati vrednost del po pogodbi, več in manj del – prikazati shematsko v tabeli), - pregled predane dokumentacije s strani izvajalca, - posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo, - vrednost zahtevka iz naslova povzročene kazni in škode zaradi zamude, - v zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oziroma podpisa, - zapisniku se obvezno priloži seznam vseh podizvajalcev s kontaktnimi imeni in telefonskimi številkami, v kolikor je ta seznam potreben za eventualne reklamacije v garancijski dobi.. Če se naročnik v roku 8 dni ne odzove pozivu izvajalca naj prevzame dela, sestavi izvajalec prevzemni zapisnik v njegovi odsotnosti. V tem primeru z dnem izročitve zapisnika naročniku nastopijo pravne posledice povezane z izročitvijo in prevzemom del. Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po uspešnem prevzemu vseh del iz te pogodbe začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem času, vendar ne pozneje kot v 10 dneh od dneva uspešnega prevzema del. Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti. Ob končni primopredaji del mora izvajalec naročniku izročiti vso dokumentacijo v zvezi z investicijo in vso dokumentacijo, ki je bila zahtevana v postopku javnega razpisa, kar vključuje: - certifikate, dokazila o zanesljivosti objekta, vključno z vsemi prilogami ter podatki za izdelavo PID, - izjave o skladnosti z veljavnimi standardi, - ustrezno tehnično, projektno in drugo dokumentacijo, - garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe, - navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, - druge dokumente, določene s to pogodbo.

XV. ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKLJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

25. člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi objekta po tej pogodbi, ki zadevajo njegovo solidnost deset (10) let, za kakovost izvedenih del pa pet (5) let od sprejema in izročitve objekta ali del oziroma od dneva uporabe. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil, glede vsebine in roka velja garancija proizvajalca. Izvajalec mora ob zaključku del v sklopu DZO predložiti vse garancijske liste za vgrajeno opremo. Garancijski roki začnejo teči z dnem končnega zapisniškega prevzema pogodbenih del in ko so odpravljene vse napake in manjkajoča dela. Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja. Za zamenjane dele in izvedena dela v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. V primeru, da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Napake oziroma pomanjkljivosti izvedbe, ki jih ugotovi naročnik med izvajanjem ali pri prevzemu del oziroma v garancijskem roku, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga določi naročnik. Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela dokončati, popraviti ali jih takoj ponovno izvesti, ali če izvajalec v primernem roku ne odstrani napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, lahko naročnik odstranitev napake poveri drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe s pribitkom vseh stroškov, ki jih je utrpel naročnik (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme izvajalca 3 % pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. Če gre za bistveno napako, ki vpliva na rabo objekta, in je bila povzročena po krivdi izvajalca ali njegovih podizvajalcev ali kooperantov, je izvajalec dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo zaradi neobratovanja objekta za čas do vzpostavitve funkcionalnega stanja.

XVI. JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

26. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: _____________ Izvajalec mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti. V primeru podaljšanja pogodbenega roka, mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljšanja roka s strani naročnika. Stroške podaljšanja finančnega zavarovanja nosi izvajalec. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči v naslednjih primerih: - če izvajalec krši pogodbene obveznosti; - če naročnik razdre pogodbo zaradi kršitev ali zamude na strani izvajalca; - če izvajalec pravočasno ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku; - če se ugotovljene pomanjkljivosti in/ali napake ne odpravijo na zahtevo naročnika v roku, določenem v primopredajnem zapisniku.

27. člen

ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI Višina zavarovanja: najmanj 500.000,00 EUR Izvajalec mora imeti zavarovano odgovornost za dejavnost, ki je predmet javnega naročila, skladno z gradbeno zakonodajo. Izvajalec mora imeti ves čas trajanja te pogodbe urejeno ustrezno zavarovanje za primer poškodbe oseb (svojih zaposlenih oziroma delavcev, ki bodo izvajali storitve predmeta naročila) in škode na lastnem premoženju ali premoženju naročnika. Izvajalec je dolžan naročniku izročiti kopije zavarovalnih polic, iz zgoraj navedenih zavarovanj v roku osmih (8) delovnih dni od sklenitve pogodbe. V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec za ustrezno obdobje podaljšati zavarovalne police iz tega člena, in sicer v roku petnajstih (15) dni po odobritvi podaljšanja roka s strani naročnika. Stroške podaljšanja zavarovalnih polic nosi izvajalec.

28. člen

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: _____________ Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 10 delovnih dni po primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XVII. ODSTOP OD POGODBE

29. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XVIII. RAZVEZNI POGOJ

30. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIX. ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

31. člen

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti, do izročitve objekta naročniku, proti vsem rizikom in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe. Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve ter zavarovati eventualno škodo na objektu in izvedenih delih. Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police iz prejšnjega odstavka tega člena. Območje gradnje izvajalec opremi v skladu s predpisi s področja gradnje in varstva in zdravja pri delu. Izvajalec ne odgovarja za škodo, ki jo povzročijo na gradbišču drugi izvajalci, ki so v neposrednem pogodbenem odnosu z naročnikom. Izvajalec se odpoveduje zahtevkom iz naslova organizacije gradbišča in metodologije dela pri sočasni izvedbi z drugimi izvajalci, ki izvajajo dela morebiti za naročnika ali drugega investitorja znotraj območja investicije.

XX. REŠEVANJE SPOROV

32. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XXI. PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

33. člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična. Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti dodatka iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

XXII. REVIZIJSKA SLED

34. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta. Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka ga lahko naročnik podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta. Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XXIII. POSLOVNA SKRIVNOST

35. člen

Izvajalec in naročnik se strinjata, da so informacije, znanja in tehnologije, ki so predmet te pogodbe poslovna skrivnost, razen podatkov, ki se v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne. Zato se obvezujeta, da bosta naredila vse, da zaščitita te podatke pred nepooblaščenimi ali tretjimi osebami. Izvajalec se zavezuje varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih partnerjev. Izvajalec se strinja, da brez pismenega soglasja ne bo podajal medijem ali osebam, ki so z posameznimi mediji povezani nikakršnih informacij o poteku in stanju projekta. Izvajalec se izrecno zavezuje, da ne bo posredoval tretjim osebam projektne in ostale dokumentacije povezane z izvajanjem te pogodbe. Določila iz tega člena veljajo tudi v primeru prenehanja veljavnosti te pogodbe in po zaključku ter končnem prevzemu objekta.

XXIV. KONČNE DOLOČBE

36. člen

Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

37. člen

Pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim dodatkom, ki ga sprejmeta in podpišeta obe stranki.

38. člen

Za razmerja, ki jih predmetna pogodba ne ureja, veljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in gradbenih uzanc. Posebne gradbene uzance veljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe. Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

39. člen

Izvajalec ne more prenesti nobene svoje pogodbene obveznosti na tretjo osebo, razen če za to ne dobi pisnega soglasja naročnika.

40. člen

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo.

41. člen

Ta pogodba je napisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik en (1) izvod in izvajalec en (1) izvod.

Naročnik:									Izvajalec:

V/na ________________, dne ________________

# Vzorec pogodbe

POGODBA O DOBAVI IN MONTAŽI ŠPORTNE IN NOTRANJE OPREME PRI PROJEKTU: »NOVOGRADNJA TELOVADNICE OŠ VELIKI GABER, PRI KATERI SE UPOŠTEVAJO OKOLJSKI VIDIKI«

Št. pogodbe: ______

sklenjena med

NAROČNIKOM: OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje
ki ga zastopa Mateja Povhe, županja

| Matična številka: | 5882958000 |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): | SI 34728317 |
| Transakcijski račun (TRR): | SI56 0110 0010 0013 047 odprt pri Banki Slovenije |

in

DOBAVITELJEM: ___________________________________,
ki ga zastopa ___________________________________,

| Matična številka: |  |
| --- | --- |
| Identifikacijska številka (ID za DDV): |  |
| Transakcijski račun (TRR): |  |

I. UVODNE DOLOČBE

1. člen

Naročnik in dobavitelj ugotavljata, da je bil na osnovi: - javnega naročila z naslovom: »Novogradnja telovadnice OŠ Veliki Gaber, pri kateri se upoštevajo okoljski vidiki – ponovitev postopka«, objavljenega na Portalu javnih naročil številka ____________ z dne ____________ in v Dopolnilu k Uradnemu listu EU dne _______ pod oznako: _________ in - naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila številka ___________ z dne ____________, ki je bila objavljena na Portalu javnih naročil dne ______ pod oznako ___________, izbran dobavitelj v okviru omenjenega javnega naročila, zaradi česar se sklepa predmetna pogodba. Pogodba se sklepa za sklop 2: Športna in notranja oprema.

II. PREDMET POGODBE

2. člen

Predmet pogodbe je obveznost dobavitelja, da bo naročniku za pogodbeno dogovorjeno ceno in v rokih ter pod pogoji določenimi s to pogodbo in ponudbo dobavil in namestil oziroma vgradil športno in notranjo opremo za potrebe projekta »Novogradnja telovadnice OŠ Veliki Gaber«. V primeru, da dobavitelj ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v pogodbi o izvedbi javnega naročila, naročnik odstopi od te pogodbe.

3. člen

Dobavitelj bo izvedel dobavo v skladu in v obsegu določenem z naslednjimi dokumenti: - Ponudba številka _____________ z dne _______________; - Popis del s ponudbenim predračunom za sklop 2; - Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za objekt: »NOVOGRADNJA TELOVADNICE OB OŠ VELIKI GABER«, vrsta del: novogradnja – novo zgrajeni objekt, projektant: Misel d.o.o., Cankarjeva 1, 6230 Postojna, št. projekta: A – 036/21, datum izdelave: junij 2023; - Razpisno dokumentacijo naročnika, ki je bila objavljena v okviru objave na Portalu javnih naročil dne _____ pod oznako ________, vključno z vsemi spremembami in pojasnili podanimi preko Portala javnih naročil.. Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe. Dobavitelj se prav tako zavezuje, da izvršil dobavo in montažo opreme iz te pogodbe skladno s potrjeno tehnično dokumentacijo, detajlnimi načrti, tehničnimi predpisi, veljavnimi standardi in pravili stroke. Dobavitelj bo dobavo in spremljajoče storitve iz te pogodbe izvajal in izvedel strokovno, pravilno in z materialom in opremo, ki mora ustrezati zahtevanim standardom ter vrstam določenim v projektih, kvaliteti in količinah določenih v popisih in predračunu. Dobavitelj s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih dobav, projektno, razpisno in drugo dokumentacijo ter z lokacijo, objektom in terenskimi razmerami, kjer se bodo pogodbene dobave izvajale. Dobavitelj mora nemudoma, vendar najkasneje v roku osmih (8) dni po uvedbi in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov, ali druge potrebne dokumentacije, navodil ali soglasij), če to ni bilo predano dobavitelju ob uvedbi, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben dobavitelj, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila. Dobavitelj lahko naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije opozori tudi kasneje, vendar le v primeru, da kljub dolžni skrbnosti v roku iz prejšnjega odstavka tega člena pogodbe morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti ni mogel pravočasno odkriti. V takšnem primeru mora dobavitelj naročnika nanje opozoriti najkasneje v roku osmih (8) dni po tem, ko se jih je zavedel. V primeru, da dobavitelj svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je dobavitelj naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti dobavitelja utrpi naročnik.

4. člen

Dodatnih dobav in spremljajočih storitev, ki presegajo ocenjeno pogodbeno vrednost, dobavitelj ne sme izvajati brez predhodnega pisnega soglasja naročnika razen nujnih nepredvidenih dobav in storitev, vendar ne brez pisne potrditve nadzornika. Za vse dobave, ki niso opredeljene s pogodbo kakor tudi podaljšanje roka, mora dobavitelj naročnika pisno obvestiti takoj ob nastanku ali najkasneje v roku treh (3) dni od nastanka razloga ter pisno obrazložiti vse okoliščine, ki so razlog za zahtevek, sicer dobavitelj to pravico izgubi. Za dobave, ki niso dogovorjena s pogodbo in ki so se izkazale za potrebne po sklenitvi te pogodbe, mora dobavitelj na osnovi enotnih cen in kalkulativnih elementov iz ponudbe predložiti naročniku in nadzoru ponudbo v pregled in potrditev ter izvesti pogajanja. Na osnovi izvedenih pogajanj ter s strani nadzora in naročnika potrjene ponudbe, lahko naročnik odda naročilo dobavitelju osnovnega naročila in ob upoštevanju določb zakona, ki ureja javno naročanje. Naročnik oz. nadzor lahko poišče konkurenčne ponudbe na trgu in od dobavitelja zahteva, da neodgovorjene dobave, ki ji naročnik naknadno naroča, izvede po konkurenčnih cenah. Cene za dobave, ki niso dogovorjene s pogodbo in jih naročnik naknadno naroča, ne smejo presegati cen na trgu za istovrstna dela, blago in opremo, upoštevaje pogoje, ki so vezani na njihovo naročilo. Z dobaviteljem se v tem primeru sklene dodatek k osnovni pogodbi.

III. POGODBENA CENA

5. člen

Pogodbena vrednost je dogovorjena na osnovi ponudbe dobavitelja in znaša: Vrednost brez davka na dodano vrednost (DDV): ____________ EUR Davek na dodano vrednost (DDV): __________________ EUR Pogodbena vrednost vključno z davkom na dodano vrednost (DDV): _________________ EUR Pogodbena cena iz predhodnega odstavka tega člena je določena po predračunskih količinah del in po fiksnih cenah za enoto. Izvajalec mora ob izdaji začasne ali končne situacije upoštevati veljavni Zakon o davku na dodano vrednost. Pogodbena vrednost vsebuje vse elemente cene, vključno z DDV, manipulativnimi stroški, taksami, carino idr. in je ni možno povečati na nobeni osnovi, razen na zakonski. Izvajalec v zvezi s tem nima pravice zaračunavati nobenih dodatnih stroškov. V navedeni pogodbeni vrednosti so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih s projektno in ostalo dokumentacijo iz 3. člena te pogodbe, pa tudi dela, ki s projektno dokumentacijo niso predvidena, so pa predpisana z veljavnimi predpisi, soglasji in pravili stroke, ali če so potrebna za zagotovitev varnosti, stabilnosti in funkcionalnosti ter namembnosti objekta. Sredstva za izvedbo naročila so zagotovljena na podlagi Odloka o proračunu Občine Trebnje za leto 2026 (Uradni list RS, št. 101/24 in 110/25), na proračunski postavki _____________, konto _______________, NRP _________________, __________. Naročnik je za plačila zavezan v skladu s sprejetim Odlokom o proračunu za leto 2026 (Uradni list RS, št. 101/24 in 110/25), to je za plačila do 31. 12. 2026, za nadaljnja plačila do izteka tega naročila pa, ko bodo izpolnjeni formalni pogoji, glede na veljavne predpise o javnih financah in o izvrševanju proračuna, ki omogočajo izvrševanje proračuna Občine Trebnje za posamezno leto oziroma v skladu s sprejetimi proračuni občine za posamezno leto, pri čemer bodo sredstva zagotovljena na isti proračunski postavki in kontu v proračunu za posamezno proračunsko leto.Investicijo v sklopu Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026–2029 (šifra 4110-26/2025) sofinancira Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje v višini 557.713,78 EUR. Občina Trebnje je projekt prijavila na javni razpis za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2026 Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru pridobitve ali nepridobitve dodatnih virov sofinanciranja ustrezno prilagodi način financiranja, dinamiko izvajanja del in plačil oziroma druge s tem povezane pogodbene določbe, o čemer se pogodbeni stranki dogovorita z aneksom k tej pogodbi, skladno z določbami zakona, ki ureja javno naročanje, in določbami te pogodbe. V zvezi z navedenim sofinanciranjem dobavitelj s sklenitvijo te pogodbe izjavlja oziroma se zavezuje, da odgovarja za vso škodo, ki bi naročniku nastala v primeru, da naročnik zaradi razlogov na strani dobavitelja ne bi bil upravičen do sofinancerskih sredstev.

6. člen

Opravljene dobave se bodo obračunala mesečno po cenah za enoto iz predračuna ob upoštevanju dejansko izvršenih količin. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega v mesecu. Dobavitelj bo do vsakega 5. v mesecu za pretekli mesec sestavil in vročil naročniku v potrditev začasno mesečno situacijo, ki bo vsebovala izvršene obračunane dobave. Vročitev in potrditev situacij s strani naročnika se poveri v pristojnost inženirju, naročnik pa je o tem dolžan obvestiti dobavitelja v 10 dneh po sklenitvi pogodbe. Dobavitelj mora pri izdaji situacij upoštevati veljaven Zakon o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike. K situacijam morajo biti priloženi dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli in so podlaga za njeno izstavitev, vključno s predhodno potrjenimi situacijami podizvajalcev. Situacija se naročniku v pregled vroči osebno ali po pošti. Če se stranki dogovorita, da tiskani izvodi niso potrebni, se situacija naročniku vroči po elektronski poti. Naročnik je dolžan situacijo pregledati v roku 8 dni od prejema. V primeru, da naročnik ali naročnikov pooblaščenec ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami obračuna v situaciji, je naročnik dolžan nesporni znesek situacije plačati na način in v rokih določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v roku 8 dni utemeljiti sporni znesek in sporočiti svoje pisno stališče dobavitelju. Potrjena situacija se naročniku vroči osebno ali po pošti. Če se stranki dogovorita, da tiskani izvodi niso potrebni, se situacija naročniku vroči po elektronski poti. Končno situacijo izstavi dobavitelj v 10 dneh po končni uspešni primopredaji blaga in opreme in izročitvi finančnega zavarovanja za odpravo napak.

7. člen

Pogodbena cena vključuje vse stroške in vse popuste ter je ni mogoče povečati na nobeni osnovi, razen v kolikor bi za to obstajali zakonsko določeni razlogi. Morebitne podražitve do izteka pogodbenega roka za dokončanje oziroma izročitev s primopredajo so vključene v pogodbeno ceno in nanjo ne morejo vplivati. Dobavitelj za opravljene doabve in storitve izstavlja račune izključno v predpisani elektronski obliki (e-račun), preko spletnega portala UJPnet, v skladu z Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah (ZPJS) (Uradni list RS, št. 85/25). E-račun za naročnika se glasi na naslov OBČINA TREBNJE, Goliev trg 5, 8210 Trebnje. Na e-računu mora biti zapisana številka te pogodbe. Naročnik se obvezuje, da bo po prejemu e-računa v roku osmih (8) dni le-tega pregledal ter dobavitelju sporočil morebitne nepravilnosti in pomanjkljivosti. Naročnik ima pravico obrazloženo zavrniti e-račun s priloženo dokumentacijo v roku osmih (8) dni po prejemu. E-račun za storitev bo naročnik plačal na transakcijski račun dobavitelja, ki izhaja iz te pogodbe, v roku 30 dni od datuma prejema pravilno izstavljenega e-računa, ki mu bo priložena potrjena začasna ali končna situacija. Naročnik bo plačal pogodbeno ceno v obliki mesečnih nakazil potrjenih zneskov začasnih situacij in z dokončnim plačilom končne situacije. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo pooblaščeni instituciji za opravljanje plačilnih storitev za naročnika. V primeru zamude plačila dolguje naročnik dobavitelju zamudne obresti v višini zakonskih zamudnih obresti. Naročnik lahko zadrži plačilo začasnih situacij in končne situacije v primeru, da dobavitelj do nastanka obveznosti plačila še ni predložil zahtevane dokumentacije določene s to pogodbo, ali če dobavitelj kasni z dobavo po terminskem planu za več kot pet (5) dni vse dotlej, dokler dobavitelj pogodbenih obveznosti ne izpolni.

IV. DOBAVNI ROK

8. člen

Dobavitelj se zavezuje, da bo z izvedbo pogodbenih obveznosti pričel takoj, ko ga bo naročnik uvedel v delo oziroma bo projekt v fazi, kjer je izvedba predmeta pogodbe mogoča in da bo vse pogodbene obveznosti izvajal v soodvisnosti od izvajanja del, ki so predmet sklopa 1. Pri tem je skrajni rok za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti najkasneje do 31. 8. 2027. Za dobavo blaga se upošteva Incoterms 2020 klavzula DDP, na naslovu OŠ Veliki Gaber (Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber), razen kadar je izrecno določeno drugo mesto dobave. Dobavitelj mora do navedenega datuma opraviti vse pogodbene obveznosti, vključno z montažo oz. vgraditvijo in preizkusom doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, če je to potrebno. V kolikor dobavitelj svojih obveznosti ne bo opravil v pogodbenem roku, je naročniku odškodninsko odgovoren za vso neposredno in posredno škodo iz naslova zamude.

V. PODIZVAJALCI

9. člen

Dobavitelj bo dela izvedel z naslednjimi podizvajalci: Podizvajalec 1 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Neposredna plačila: zahteva / ne zahteva. Podizvajalec 2 (firma, naslov):. VRSTA DEL (predmet, količina):; Opis del, ki jih bo izvedel podizvajalec: % končne ponudbe vrednosti, ki jo bo izvedel podizvajalec: ____ Neposredna plačila: zahteva / ne zahteva. Opomba: V KOLIKOR PONUDNIK NE NASTOPA S PODIZVAJALCI SE RAZDELEK IZBRIŠE

10. člen

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca. V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da: - glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu, - je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto ponudnika poravna podizvajalčevo terjatev do ponudnika, - glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.. Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu. Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3. Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Nepredložitev izjave v roku je razlog za uvedbo prekrškovnega postopka zoper izvajalca pred Državno revizijsko komisijo. Poleg globe je sankcija tudi izločitev iz postopkov naročanja za predpisano obdobje.

11. člen

Naročnik se zavezuje poravnati pogodbeno ceno za pravilno dobavo blaga na podlagi te pogodbe. Naročnik se zavezuje, da bo za nemoteno izvajanje pogodbenih obveznosti dobavitelja zagotovil sodelovanje oseb, ki bodo v stiku z dobaviteljem.

VI. OBVEZNOSTI DOBAVITELJA

12. člen

Dobavitelj se obvezuje, da bo: - vse dobave po tej pogodbi opravil vestno in po pravilih stroke ob upoštevanju določil pogodbe in sestavnih delov te pogodbe, veljavnih predpisov, pri čemer mora skrbeti, da bo dobava opravljena ekonomično v okviru določil te pogodbe in morebitnih dodatnih dogovorov med pogodbenima strankama; - z izvajalcem gradnje usklajen terminski plan posredoval naročniku in izvajalcu gradnje v vednost v roku 20 dni od podpisa pogodbe; - dobavo izvedel v pogodbeno določenih rokih, pri čemer bo roke dobave in montaže opreme uskladil z izvajalcem gradnje; - naročniku po predhodnem pozivu posredoval dodatne informacije o poteku dobave; - pravočasno opozoril naročnika na morebitne ovire pri dobavi; - ščitil interese naročnika..

VII. SKRBNIKI POGODBE

13. člen

Skrbnik pogodbe s strani naročnika je ______________ Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dobavo, dogovorjeno s to pogodbo. Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je _______________ Pooblaščeni predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo dobavo po tej pogodbi.

VIII. POGODBENA KAZEN

14. člen

Če se dobavitelj po svoji krivdi pri izvedbi del ne drži dogovorjenih rokov, sme naročnik za vsak dan zamude zahtevati plačilo pogodbene kazni v višini 1 odstotka od vrednosti celotne dobave z DDV, vendar skupaj ne več kot 10% celotne pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna pri plačilu za opravljeno dobavo. Če je zaradi zamude dobavitelja naročniku povzročena škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima naročnik pravico do povrnitve vse škode nad zneskom pogodbene kazni. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

IX. PREVZEM

15. člen

Po uspešni dobavi ter montaži, zagonu ter preizkusu doseganja pogodbeno tehnično – tehnoloških parametrov in funkcionalnega delovanja, kadar je to vključeno v dobavo, dobavitelj in naročnik opravita primopredajo opreme ter o tem sestavita pisni zapisnik. Dobavitelj lahko na podlagi podpisanega končnega primopredajnega zapisnika (pisno potrjenega s strani predstavnikov obeh pogodbenih strank) naročniku izstavi račun za dobavljeno, nameščeno in delujočo opremo.

X. ODPRAVA NAPAK IN GARANCIJSKA DOBA

16. člen

Garancijska doba za kakovost izvedenih del in storitev je pet (5) let od sprejema in izročitve del. Za opremo, ki jo je izvajalec vgradil, glede vsebine in roka velja garancija proizvajalca. Izvajalec mora ob zaključku del naročniku predložiti vse garancijske liste za vgrajeno opremo. Garancijski roki začnejo teči z dnem uspešne pisne primopredaje del in opreme. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Dobavitelj je naročniku dolžan ne glede na proces ugotovitve in odprave napake zagotoviti funkcionalnost opreme. Če je napaka bistvena in vpliva na rabo ter je povzročena po krivdi dobavitelja ali njegovih podizvajalcev in kooperantov, je dobavitelj dolžan naročniku nadomestiti vso nastalo škodo.

17. člen

Za vse dobavljeno blago bo dobavitelj v okviru garancijske dobe in v okviru svoje pogodbene obveznosti iz te pogodbe, izvedel odpravo napak. Če dobavitelj v dogovorjenem roku ne odpravi napake in se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, bo naročnik odpravo napake poveril drugemu dobavitelju na stroške dobavitelja iz te pogodbe (kot dober strokovnjak) ali naročil nadomestno dobavo. Naročnik si v tem primeru zaračuna v breme dobavitelja 3 % pribitek na celotno vrednost dobave za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor dobavitelj stroškov odprave napake ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

18. člen

Dobavitelj mora zagotavljati rezervne dele še najmanj 10 let po poteku garancijske dobe.

19. člen

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili zakona, ki ureja obligacijska razmerja.

20. člen

ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: 10,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: _____________ Dobavitelj mora najpozneje v desetih dneh od sklenitve pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti naročniku zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v nasprotnem primeru lahko naročnik odstopi od pogodbe. Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na izvajanje pogodbe, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

21. člen

ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK Instrument zavarovanja: _____________ Višina zavarovanja: 5,00 % pogodbene vrednosti z DDV Čas veljavnosti: _____________ Dobavitelj je dolžan ob primopredaji izvedenih del predložiti zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, sicer se bo štelo, da javno naročilo ni uspešno izvedeno, naročnik pa lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Zavarovanje za odpravo napak naročnik unovči za vse primere kršitev obveznosti izvajalca iz te pogodbe, vezanih na odpravo napak v garancijski dobi, pri čemer v zvezi z višino unovčitve upošteva naravo in obseg kršitve pogodbenih obveznosti.

XI. ODSTOP OD POGODBE

22. člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe. Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika, če: - pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti; - izvajalec po svoji krivdi v roku 14 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom; - izvajalec po svoji krivdi kasni z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 30 dni, oziroma če ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov in je ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.. Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah: - javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja; - v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; - zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu. Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

XII. SOCIALNA KLAVZULA IN RAZVEZNI POGOJ

23. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom tega zakona pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIII. REVIZIJSKA SLED

24. člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled dobave blaga. Dobavitelj je vso dokumentacijo, povezano z izvedbo dobave, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj 10 let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Dokumentacija o dobavi je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo dobave. Dobavitelj se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi z dobavo ministrstvu, organu upravljanja, organu za potrjevanje, revizijskemu organu in drugim nadzornim organom vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo javnega razpisa ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi dobave. Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti dobave, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov. Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo nespornost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo nespornost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

XIV. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

25. člen

V primeru, da je za sklenitev te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali dal kakšno nedovoljeno korist za: - pridobitev posla ali - za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali - za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali - za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku ali organizaciji iz javnega sektorja,drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku,. je pogodba nična.

XV. REŠEVANJE SPOROV

26. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno v skladu s pogodbo. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu naročnika.

XVI. KONČNE DOLOČBE

27. člen

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je zasledovala neveljavna določba. Če pride do statusne spremembe stranke tega sporazuma, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša, razen v primeru univerzalnega pravnega nasledstva. Enako velja tudi v primeru stečaja ali prisilne poravnave.

28. člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih dobavitelj prejme en (1) izvod in naročnik en (1) izvod. Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, pod odložnim pogojem po predložitvi zavarovanja za dobro izvedbo.

Naročnik:									Izvajalec:

V/na ________________, dne _______________