## OBČINA MENGEŠ ## Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ

e-mail: obcina.menges@menges.si

Številka:	410-28/2026

Datum:	18. 5 2026

PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo strokovnih podlag s področja vodarstva

(prikaz obstoječega stanja, izdelava hidrološko-hidravlične študije in izdelava idejne zasnove (IDZ) za izbrano varianto), geološke analize, okoljskega poročila ter občinskega podrobnega prostorskega načrta za odpravo posledic naravne nesreče (OPPN za obnovo) za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu in za ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole

Maj, 2026

Kazalo vsebine

OBČINA MENGEŠ	0

Slovenska cesta 30, 1234 MENGEŠ	0

1	UVOD	2

1.1	Poplave 4. avgusta 2023	2

2	STANJE IN PROBLEMATIKA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER CILJI IN IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UREDITEV	2

2.1	Opis problematike	2

2.2	Cilj naloge	2

2.3	Izhodišča za načrtovanje	3

2.3.1	Veljavni prostorski akti in akti v pripravi	3

2.3.2	Obstoječa dokumentacija	3

2.3.3	Upoštevanje pričakovanih podnebnih sprememb:	3

2.3.4	Upoštevanje koncepta na naravi temelječih rešitev (NBS):	3

2.3.5	Upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)	4

2.3.6	Celovitost in racionalnost ureditev	4

2.3.7	Ureditev vodotokov	4

2.3.8	Varovana območja	4

2.3.9	Hidrološko hidravlična študija	4

2.3.10	Geodetski načrt:	5

2.3.11	Okoljsko poročilo:	5

2.3.12	OPPN za obnovo	5

3	OBMOČJE OBDELAVE IN PREDMET NAROČILA	6

3.1	Območje obdelave	6

3.1.1	Območje naselja Topole	7

3.1.2	Suhi zadrževalnik Pšata	7

3.2	Predmet naloge	8

4	SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE	11

4.1	Pogoji za projektiranje	11

4.1.1	Zakonska izhodišča	11

4.1.2	Drugi pogoji za projektiranje	11

4.1.3	Obseg del	12

5	ODDAJA DOKUMENTACIJE	15

6	ROKI IZDELAVE	16

7	NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL	17

UVOD

Poplave 4. avgusta 2023

Občina Mengeš se nahaja na prizadetem območju v naravni nesreči zaradi nalivov in obilnih padavin ter povodenj v Sloveniji med 4. in 6. avgustom 2023.

Vlada Republike Slovenije je dne 16. 5. 2024 sprejela Program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi močnih neurij z večdnevnim obilnim deževjem s poplavami in plazovi 4. avgusta 2023. V okviru aktivnosti za odpravo posledic poplavnega dogodka so v sanacijo vodne infrastrukture po poplavah 4. avgusta 2023, v ustrezno funkcionalno stanje, odporno na podnebne spremembe, vključene tudi predhodne aktivnosti, ki vključujejo tudi izdelavo hidrološko hidravličnih študij ter celovitih programov urejanja vodotokov ter izdelavo projektne in druge dokumentacije vključno s tem povezanimi storitvami (npr. geodetske storitve, geološke in geomehanske raziskave, itd.), inženirski nadzor, svetovanje in druge storitve (npr. javne razgrnitve, predstavitve, itd.), strokovne podlage (npr. hidrološko hidravlične študije, dokumentacija za umeščanje v prostor in okoljske presoje, sistemsko povezani ukrepi, strokovne ocene, itd.).

Javno naročilo obsega tudi izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta za odpravo posledic naravne nesreče za suhi zadrževalnik Pšata v Mengšu ter ureditve za izboljšanje poplavne varnosti naselja Topole (v nadaljevanju: OPPN za obnovo).

STANJE IN PROBLEMATIKA OBRAVNAVANEGA OBMOČJA TER CILJI IN IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE UREDITEV

Opis problematike

Iz študije Strokovna podpora pri oblikovanju sistemsko povezanih ukrepov na prizadetih porečjih v poplavnem dogodku avgust 2023, ki jo je naročila DRSV, izhaja, da so na območju Občine Mengeš potrebni sistemsko povezani ukrepi z umestitvijo suhega zadrževalnika in izvedbo sanacije v ustrezno funkcionalno stanje, odporno na podnebne spremembe.

Protipoplavni ukrepi bodo namenjeni zmanjševanju poplavne ogroženosti pretežnega dela občine Mengeš.

Cilj naloge

Izdelava celovite rešitve za zmanjšanje poplavne ogroženosti območij občine Mengeš. Na podlagi izbranega predloga rešitev, katero potrdi naročnik, se izdela idejna zasnova (IDZ) ukrepov, ki bo osnova za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za odpravo posledic naravne nesreče lokalnega pomena (v nadaljevanju OPPN za obnovo). Ker se bo z OPPN za obnovo spreminjala tudi namenska raba prostora, morajo biti ukrepi načrtovani in preverjeni do te mere, da se lokacija ne bo več bistveno spreminjala. Vsi objekti morajo biti obdelani do te mere, da bodo izvedljivi znotraj meje območja OPPN za obnovo.

Projektna naloga obsega tudi izdelavo OPPN za obnovo. OPPN za obnovo je podlaga za pridobivanje upravnih dovoljenj za gradnjo in izvedbo del. Pri izdelavi gradiva OPPN za obnovo se upoštevajo zgoraj navedene strokovne podlage, ki se jih lahko tekom postopka spreminja in dopolnjuje. Vzporedno s pripravo OPPN za obnovo se izdela okoljsko poročilo za potrebe izvedbe CPVO.

Cilj projektne naloge:

- Faza - Prikaz obstoječega stanja

- Faza - Izdelava hidrološko-hidravlične študije za obstoječe stanje.

- Faza - izdelava idejne zasnove (IDZ) za celotno območje, dokumentacije za pridobitev projektnih pogojev (DPP) in dokumentacije IDZ na nivoju IDP za suhi zadrževalnik in hidravlična študija predvidenega stanja z ukrepi, izdelava OPPN za obnovo in okoljskega poročila po fazah, kot to določa predpis o urejanju prostora.

Izhodišča za načrtovanje

Vsa dokumentacija, ki je predmet te projektne naloge mora biti izdelana v skladu z zahtevami naročnika, Direkcije RS za vode, ter v skladu z veljavnimi predpisi in standardi, prostorskimi akti ter z upoštevanjem določil projektnih pogojev. Projektne rešitve morajo biti usklajene s predhodno izdelanimi strokovnimi podlagami, ki jih je potrebno v okviru procesa projektiranja preveriti, optimizirati in racionalizirati.

Pri načrtovanju je treba upoštevati »Splošne smernice s področja upravljanja z vodami« s Prilogami.

Izhodišča za izdelavo OPPN za obnovo in okoljskega poročila so podana tudi v ločenih točkah v nadaljevanju.

Projektna naloga vključuje vsebine s področja vodarstva in postopek OPPN-O. Naročnik bo izdelal tudi urbanistično zasnovo, ki pa ni predmet tega javnega naročila. Urbanistična zasnova bo izdelana skladno z ZUreP-3 (nadgradi se obstoječa UZ), pri čemer se pričakuje, da bo izdelovalec UZ v postopkih usklajevanj z lokalnimi prebivalci pripravil prostorske prikaze, na podlagi vodarskih rešitev, ki bodo omogočili predstavitev (vizualizacija/fotomontaža/prerez) variantnih rešitev in dialog z javnostjo glede variant izvedbe (variantne rešitve npr. vizualizacija/prerez zidu neposredno ob cesti, zid z odmikom 2m od ceste, nasip namesto zidu, itd.).

Veljavni prostorski akti in akti v pripravi

Na obravnavanem območju velja:

Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 5/13, 6/13, 8/17, Uradni list RS, št. 31/18, Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 9/18, 3/20, 3/24; OPN Občine Mengeš)

Obstoječa dokumentacija

V nadaljevanju je našteta že izdelana dokumentacija, ki jo je pri izvedbi naloge potrebno upoštevati. Izvajalec mora opraviti posvet pri pristojnem Sektorju območja DRSV in pridobiti še vso drugo relevantno dokumentacijo ter podatke, ki bi lahko vplivali na rezultate.

- Strokovna podpora pri oblikovanju sistemsko povezanih ukrepov na prizadetih porečjih v poplavnem dogodku avgust 2023 - SKLOP 2 (Porečje Kamniške Bistrice vključno z odsekom od sotočja Sore in Save do sotočja Kamniške Bistrice in Save) (v nadaljevanju: SPU);

- Hidrološko- hidravlična analiza občine Mengeš (TEMPOS d.o.o., št. 140/2024, julij 2024/po recenziji maj 2025). (v nadaljevanju HHŠ Mengeš)

- PZI Poplavna varnost Topole – Nadvišanje obstoječega AB zidu in izvedba visokovodnega nasipa (TEMPOS d.o.o., 197/2024, junij 2025)

- PZI Nadvišanje nasipov razbremenilnika reke Pšate (TEMPOS d.o.o., 179/2024, oktober 2024)

- PZI rekonstrukcija premostitve čez Pšato z ureditvijo cestnih navezav ob naselju Topole (TEMPOS d.o.o., 192/2024, januar 2025)

Upoštevanje pričakovanih podnebnih sprememb:

Ob načrtovanju ukrepov je treba upoštevati vpliv pričakovanih podnebnih sprememb tako s povečanjem koničnih pretokov kot tudi povečanjem škodnega potenciala in s tem potrebne povečane odpornosti načrtovanih ureditev.

Upoštevanje koncepta na naravi temelječih rešitev (NBS):

Ob načrtovanju ukrepov je potrebno v čim večji možni meri upoštevati koncept »nature based solution«, na naravi temelječih rešitev. Bistvo koncepta NBS je posnemanje in poustvarjanje naravnih rečnih tokov, procesov in krajinskih značilnosti ter ustvarjanje pogojev za naravne procese, ki dolgoročno prispevajo k večji stabilnosti vodotoka in zmanjševanju poplavne ogroženosti.

Koncept je podrobneje opisan v dokumentu: Usmeritve za vključevanje na naravi temelječih rešitev v projekte za zmanjševanje poplavne ogroženosti (DRSV, 2024). Iz projektne dokumentacije mora biti razvidno in obrazloženo upoštevanje koncepta.

Pri izbiri in načrtovanju ukrepov je treba zagotoviti, da so tehnično izvedljivi, okoljsko trajnostni in ekonomsko upravičeni, kar pomeni, da prinašajo sorazmeren in dolgoročno upravičen učinek glede na vložena sredstva. V kolikor izvedba sonaravnih ureditev tehnično ni izvedljiva, je potrebno načrtovati učinkovite omilitvene ukrepe, s katerimi bo negativen vpliv posega izničen oziroma zmanjšan.

Pri načrtovanju ukrepov je treba upoštevati tudi vsebine iz Priloge 6 splošnih smernic.

Upoštevanje načela, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije (DNSH)

Projekt mora biti izveden v skladu z načelom, da se ne škoduje bistveno okoljskim ciljem Evropske unije, določenim v 17. členu Uredbe (EU) 2020/852 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2020 o vzpostavitvi okvira za spodbujanje trajnostnih naložb ter spremembi Uredbe (EU) 2019/2088 (UL L št. 198 z dne 22. junija 2020, str. 13) in Tehničnimi smernicami za uporabo „načela, da se ne škoduje bistveno“ v skladu z uredbo o vzpostavitvi mehanizma za okrevanje in odpornost, ki so bile objavljene dne 18.2.2021 v UL EU št. C58/01. Skladno z navedeno Uredbo in tehničnimi smernicami je potrebno pri načrtovanju upoštevati, da projekt ne bo povzročil znatnih emisij toplogrednih plinov, ne bo imel negativnih vplivov na podnebje (na trenutno in pričakovano stanje), ne bo imel negativnih vplivov na trajnostno rabo in varstvo vodnih in morskih virov, da bo skladen s konceptom krožnega gospodarstva, da ne bo znatno povečal emisij, onesnaževal v zrak, vodo ali tla in ne bo bistveno škodljiv za varstvo in ohranjanje biotske raznovrstnosti in ekosistemov. Slednje mora biti iz projektne dokumentacije jasno razvidno.

Celovitost in racionalnost ureditev

Vse ureditve morajo biti načrtovane celovito. Upoštevati je potrebno vpliv izgradnje načrtovanih ureditev na okolico in gorvodno ali dolvodno ter načrtovati vse dodatne ukrepe, kot na primer prilagoditve komunalnih vodov, ureditev dostopov…

Ureditev vodotokov

Ureditve strug je treba načrtovati tako, da se omogoči ohranjanje naravnih procesov, naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov ter varstvo naravnih vrednot in območij, varovanih po predpisih o ohranjanju narave. Ureditve morajo posnemati stanje naravnih rečnih tokov (razgibanost struge in brežin, naklon brežin, premeščanje plavin, zarast...).

Za odseke vodotoka oziroma brežin, kjer ni možno dopustiti erozijskih procesov, se za protierozijsko zavarovanje uporabljajo naravni materiali kot so kamen, les in vegetativni materiali. Toge zgradbe so dopustne zgolj na hudourniških območjih, kjer je to nujno potrebno za zagotovitev stabilnosti odseka urejanja. Morebitni načrtovani prečni objekti morajo omogočiti prehod vodnih organizmov, obstoječe pa je potrebno preoblikovati tako, da je prehod omogočen.

Projektna dokumentacija naj upošteva prodonosnost vodotokov in preveri potrebo po določitvi lokacij(e) zadrževanja proda in plavja na obravnavanem odseku. Zadrževanje sedimentov je potrebno načrtovati premišljeno in na način, da ukrepi ne vplivajo na povečano erozijo in poglabljanje strug dolvodno.

Varovana območja

Ob načrtovanju ukrepov je treba prikazati in upoštevati vsa varovana območja.

Prav tako je treba upoštevati obstoječo GJI in načrtovati potrebne prilagoditve/prestavitve na območjih obravnave.

Hidrološko hidravlična študija

Območje obdelave zajema del hidrografskega območja Kamniške Bistrice, povodje Pšate – spodnji del.

Za celotno obravnavano območja, je potrebno izdelati hidrološko hidravlično analizo, ki bo pokrivala celotno občino Mengeš in bo omogočala tudi presojo vpliva predvidenih posegov gorvodno in dolvodno. Hidrološka izhodišča morajo omogočati tudi načrtovanje suhega zadrževalnika (valovi, ustrezni hidrološki prerezi).

Območje veljavnosti rezultatov mora zajemati najmanj območje občine Mengeš - označeno na prvi sliki v Poglavju 3.1. Območje obdelave.

V analizi za obstoječe stanje je potrebno upoštevati vse ureditve, ki so bile izvedene v obdobju med izdelave HHA Mengeš in dnem priprave te naloge (maj 2026).

V analizi za predvideno stanje je potrebno upoštevati vse predvidene ureditve s to nalogo.

Študija mora na podlagi analize poplavne nevarnosti in ogroženosti na območju določiti ustrezne izvedljive ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Mengeš in bodo ustrezali kriterijem stroškovne učinkovitosti ter koristi pri zmanjševanju poplavne ogroženosti. Prav tako mora določiti ustrezne ukrepe za izboljšanje hidromorfološkega stanja voda.

Študija mora sledljivo in ponovljivo dokazati, da celovito obravnava poplavno problematiko območja ter dokazati, da predlagani ukrepi, skupaj z morebitnimi utemeljenimi omilitvenimi ukrepi, ne vplivajo negativno na dolvodne ali gorvodne poplavne razmere.

V sklopu idejne zasnove (IDZ) za izbrano varianto je treba izdelati hidravlične izračune s hidravličnim modelom (2D ali kombiniran 1D/2D model), ki bodo podlaga za načrtovanje in dimenzioniranje potrebnih ureditev in izdelati ter prikazati:

1) obstoječe stanje poplavne nevarnosti (karte poplavne/erozijske nevarnosti, karte razredov poplavne/erozijske nevarnosti), ogroženosti in hidromorfološkega stanja,

2) nabor možnih ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti v občini Mengeš,

3) karte poplavne/erozijske nevarnosti in razredov poplavne/erozijske nevarnosti po izvedbi ukrepov po najustreznejšem scenariju.

Vse je treba izdelati skladno s pravilnikom: Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list RS, št. 60/07) – v nadaljevanju Pravilnik.

Karte poplavne/erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne/erozijske nevarnosti se pripravijo za obstoječe stanje in za načrtovano stanje na podlagi izbrane projektne rešitve.

Na območju znotraj zadrževalnega prostora (za pregrado zadrževalnika) se karte poplavne in erozijske nevarnosti in karte razredov poplavne in erozijske nevarnosti ne prikazujejo. Prikaže naj se le obseg vplivnega območja zadrževalnika.

Osnova za digitalni model terena, ki je podlaga za hidravlične izračune so Lidar posnetki iz novembra leta 2023, dosegljivi na portalu clss.si. Le te je treba dopolniti z ročnimi izmerami vseh strug vodotokov, premostitev ter geodetskimi posnetki odsekov, kjer so se dela izvajala po datumu snemanja CLSS.

Geodetski načrt:

Ustrezen geodetski načrt za potrebe naloge bo zagotovil naročnik (ni predmet tega javnega naročila).

Okoljsko poročilo:

Za OPN Občine Mengeš je bilo izdelano okoljsko poročilo za OPN Občine Mengeš (izdelovalec ICRO Domžale, št. proj. 159/08-OP, januar 2011, dopolnjeno junij 2011, oktober 2012 in april 2013) in Presoja sprejemljivosti za OPN Občine Mengeš (izdelovalec Lutra, Ljubljana, št. proj. 008-2010-PSP, januar 2011, dopolnjeno april 2011). Predvideva se, da bo potrebno v okviru OPPN za obnovo izdelati novo okoljsko poročilo, lahko pa tudi presojo sprejemljivosti na varovana območja. Obseg obdelave v okviru okoljskega poročila in presoje sprejemljivosti na varovana območja je podan v nadaljevanju (poglavje 3.2).

OPPN za obnovo

Za načrtovanje prostorskih ureditev, potrebnih zaradi obnove na območjih poplav (namenjenih zmanjšanju poplavne ogroženosti pretežnega dela občine Mengeš), se izdela OPPN za obnovo, s katerim se lahko spremeni tudi namenska raba prostora in prostorski izvedbeni pogoji, določeni z OPN. OPPN za obnovo nadomesti v svojem območju urejanja do tedaj veljavne izvedbene prostorske akte za to območje. Obseg del za izdelavo OPPN za obnovo je podan v nadaljevanju.

OBMOČJE OBDELAVE IN PREDMET NAROČILA

Območje obdelave

Z namenom celovitega urejanja območja, je potrebno izdelati strokovne podlage, ki bodo podrobneje določile potrebne ureditve na območju naselja Topole in območja predvidenega suhega zadrževalnika Pšata v Mengšu.  Za potrebe priprave OPPN za obnovo mora ustrezno obravnavati območje naselja Topole in območje suhega zadrževalnika Pšata.

Območje naselja Topole in predvidenega suhega zadrževalnika

Območje naselja Topole

Območje naselja Topole predstavlja prvo oviro na poplavni ravnici Pšate v občini Mengeš. Poplavne vode Pšate se pred vtokom v razbremenilni kanal razlivajo na levi brežini na kateri leži naselje. V preteklosti so bile že izvedene določene ureditve (VV AB zid ob cesti v naselju), katere pa so se izkazale za nezadostne. Občina Mengeš in DRSV imate že izdelane načrte PZI za določene ukrepe na tem področju (nadvišanje zidu, nov VV nasip in rekonstrukcija mostu čez Pšato) katere je potrebno upoštevati pri izdelavi strokovnih podlag  za ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Topole.

Suhi zadrževalnik Pšata

HHA Mengeš je pokazala, da obstoječi razbremenilni kanal ne zadošča za prevajanje visokih voda Pšate. To se je potrdilo tudi avgusta 2023, ko je desno brežino kanala nad vtokom v Staro Pšato preplavilo in je bil poplavljen velik del Mengša. Omenjen razbremenilni kanal pomeni zelo specifično stanje v primeru poplav, saj dokler prevaja visoke vode zadeva deluje, ko pa je kapaciteta presežena, pa pride do katastrofe, kakršni je bila občina Mengeš priča avgusta 2023.

Na podlagi strokovnih podlag se definira optimalna pozicija in obratovanje zadrževalnika. Preveriti je treba opcijo z enim ali dvema nasipoma zadrževalnika, da se pridobi maksimalna kapaciteta zadrževanja.

Predvideno je, da se ohranja obstoječe prelivanje desne brežine razbremenilnega kanala, kjer pa se bo poplavna voda zadržala. Dva manjša pritoka Stare Pšate se speljeta preko območja zadrževalnika. Glede na pozicijo zadrževalnika je predvideno, da se zadrži maksimalna količina vode, ob preseženi kapaciteti, pa se voda prelije nazaj v razbremenilni kanal. Na podlagi poplavnih valov Pšate, je potrebno optimizirati pretok pri katerem pride do prelivanja desne brežine.

Predmet naloge

Predmet naloge je:

- Popis in prikaz obstoječega stanja, ki mora vsebovati popis (kartiranje) obstoječih erozijskih procesov in razmer v strugah ter na priobalnih površinah. Obstoječe stanje se prikaže na situaciji obstoječega stanja.

- Izvedba geoloških, hidrogeoloških in geomehanskih raziskav in izdelava elaborata skladno s priloženo specifikacijo.

- Hidrološko-hidravlična študija, izdelana na podlagi noveliranih hidroloških podatkov z upoštevanjem dogodka avgust 2023 in podnebnih sprememb. Izdelati je potrebno izračune za Q10, Q100 in Q500 ter hidrograme s povratnimi dobami za potrebe načrtovana suhih zadrževalnikov. Rezultati hidrološko hidravlične študije bodo podlaga za izdelavo idejne zasnove (IDZ). Hidrološko hidravlična študija bo posredovana v recenzijo.

- Idejna zasnova (IDZ), se izdela za s strani naročnika potrjen obseg ukrepov na celotnem obravnavanem območju. Zasnova vključuje določitev ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti in ohranjanje oziroma izboljšanje hidromorfološkega stanja. Izvajalec pripravi tudi grobo finančno oceno načrtovanih ukrepov.

- Okoljsko poročilo: V skladu s 131.a členom Zakonom o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-1O, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US, 75/25 in 14/26) ministrstvo, pristojno za celovito presojo vplivov na okolje, po prejemu obvestila o nameri priprave OPPN s strani pripravljavca plana odloči o tem, ali je treba za OPPN za obnovo izvesti celovito presojo vplivov na okolje, pri čemer se o tem predhodno posvetuje tudi z ministrstvi in organizacijami, pristojnimi za področja, na katera bi OPPN za obnovo lahko pomembno vplival.

V obravnavanem primeru se bo v sklopu OPPN za obnovo spremenila namenska raba prostora za območje predvidenih pregrad suhega zadrževalnika v Mengšu in za nekatere ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti naselja Topole.

Na poziv občine zavod, pristojen za ohranjanje narave poda mnenje o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja. Od mnenja je odvisno ali se v sklopu okoljskega poročila izdela dodatek za presojo sprejemljivosti na posebna varstvena (Natura 2000) in zavarovana območja (v nadaljevanju: dodatek za varovana območja).

Okoljsko poročilo mora biti izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. I. RS, št. 73/05, 44/22-ZVO-2), dodatek za varovana območja pa v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur. l. RS, št 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) (v nadaljevanju: OP).

V prvi fazi mora izdelovalec OP pregledati predhodno izdelano dokumentacijo vključno z analizo mnenj ter na podlagi tega določiti cilje, kazalce in metodologijo vrednotenja za OP oz. izdelati okoljska izhodišča za pripravo okoljskega poročila (vsebinjenje). Hkrati mora izdelovalec OP projektantu podati usmeritve za projektiranje, ki vsebujejo okoljske omejitve v prostoru in predloge za optimizacije variant zaradi teh omejitev. Izdelati mora problemsko karto z usmeritvami projektantu.

Obravnavan poseg se mora vrednotiti po vseh segmentih okolja, na katere ima pričakovan pomemben vpliv (vsebinjenje), kar je treba v uvodu strokovno utemeljiti. V okviru OP je treba ugotoviti pričakovane vplive izvedbe in obratovanja ter oceniti njihovo sprejemljivost, kar vključuje oceno morebitnih alternativnih rešitev ter v primeru ugotovljenih pričakovanih škodljivih vplivov tudi predlog in oceno ustreznih omilitvenih ukrepov. Poseg je treba vrednotiti tudi kumulativno, še posebno za hidrološko povezane predvidene ureditve. Pri izdelavi OP je potrebno upoštevati mnenja posameznih nosilcev urejanja prostora (v nadaljevanju: NUP) ter analizo mnenj.

Po enaki metodologiji kot obravnavan poseg je treba opisati in oceniti verjeten razvoj stanja okolja v planskem obdobju, v kolikor se plan ne bi izvedel, predvsem v delih, ki se nanašajo na stanje površinskih voda in na varstvo človekovega zdravja. Za vse segmente okolja je treba priložiti grafične priloge v ustreznem merilu glede na velikost posega.

V sklopu OP je treba skladno z Uredbo o okoljskem poročilu med drugim vrednotiti tudi vplive plana na podnebne dejavnike. Segment tla je treba obravnavati v ločenem poglavju.

Izdelovalec OP mora pri pripravi naloge upoštevati tudi vse relevantne strokovne podlage, ki bodo izdelane v okviru projekta, kot je npr.: Oceno vpliva posega na stanje površinskih voda skladno s Prilogo 3 Splošnih smernic s področja upravljanja z vodami (HMŠ).

Ponudbena cena mora vsebovati tudi:

- dopolnitve OP po pridobljenih mnenjih NUP,

- pripravo predstavitve OP za javno obravnavo ter sodelovanje na javni obravnavi,

- pripravo predloga stališč do pripomb in predlogov z javne objave ter sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb in predlogov,

- dopolnitev vseh gradiv po sprejetih stališčih do pripomb in predlogov z javne razgrnitve.

Osnova za izdelavo OP je osnutek odloka o OPPN za obnovo. OP se dopolnjuje v skladu s potekom CPVO in postopka sprejemanja OPPN za obnovo.

- OPPN za obnovo:

OPPN za obnovo se pripravlja na podlagi 131.a člena ZUreP-3, Zakona o interventnih ukrepih za odpravo posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023 (ZIUOPZP, Uradni list RS, št. 95/23, 117/23, 131/23 – ZORZFS, 62/24, 47/25) in Zakona o obnovi, razvoju in zagotavljanju finančnih sredstev (ZORZFS, Uradni list RS, št. 131/23, 81/24, 109/24, 57/25).

OPPN za obnovo je treba izdelati v skladu z ZUreP-3 in Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21– ZUreP-3). Gradivo OPPN za obnovo mora vsebovati tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo. Rešitve načrtovane prostorske ureditve se prikaže na ustreznem geodetskem načrtu.

Z OPPN za obnovo se določi:

- območje OPPN,

- urbanistične, arhitekturne in krajinske rešitve prostorskih ureditev,

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro,

- načrt parcelacije,

- etapnost izvedbe prostorske ureditve in dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev,

- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine,

- rešitve in ukrepe za varstvo okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,

- rešitve in ukrepe za obrambo in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom,

- vplive in povezave s sosednjimi območji,

- območja sprememb namenske rabe prostora.

Ponudbena cena za OPPN za obnovo mora vsebovati:

- izdelavo osnutka OPPN za obnovo (tekstualni in grafični del ter spremljajoče gradivo), ki se ga lahko usklajuje z nosilci urejanja prostora in javnostjo,

- izdelavo osnutka OPPN za obnovo za pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k gradivom osnutka OPPN za obnovo,

- izdelavo gradiv osnutka OPPN za obnovo za javno objavo in javno obravnavo,

- izdelavo gradiv predloga za OPPN za obnovo,

- izdelavo usklajenega predloga gradiv OPPN za obnovo,

- izdelavo končnega elaborata sprejetega OPPN za obnovo,

- izdelavo elaborata ekonomike,

- sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb iz javne objave in javne obravnave,

- sodelovanje pri usklajevanjih s pripravljavcem, izdelovalci strokovnih podlag in z NUP v običajnem obsegu,

- udeležba na sejah občinskega sveta in pristojnih odborih ter javni obravnavi, vključno s pripravo gradiv,

- izdelavo elaborata ekonomike.

SMERNICE ZA PROJEKTIRANJE

V kombinaciji z že izdelanimi strokovnimi podlagami je potrebno ob izdelavi idejnih rešitev in idejne zasnove IDZ upoštevati problematiko, ki izhaja iz terenskih ogledov, poročil rečno-nadzorne službe in evidenc lokalne skupnosti.

Upoštevati je treba tudi Usmeritve za urejanje vodotokov in njihovo sanacijo po poplavah, april 2025, MNVP dostopno na:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MNVP/Dokumenti/Voda/NZPO/Usmeritve_za_urejanje_vodotokov_in_njihovo_sanacijo_po_poplavah.pdf

Pogoji za projektiranje

Zakonska izhodišča

Izvajalec je pri izdelavi dokumentacije dolžan upoštevati in uporabljati veljavno slovensko zakonodajo, predpise, normative in standarde ter tehnične specifikacije. V kolikor teh ni, naj se smiselno uporabljajo evropski. Predvsem je potrebno upoštevati

- zakone in predpise s področja graditve objektov,

- zakone in predpise s področja voda,

- zakone in predpise s področja prostora,

- zakone in predpise na področju prometa,

- zakone in predpise s področja okolja, trajnostne rabe naravnih virov, ohranjanja narave, varstva kulturne dediščine,

- vso drugo  zakonodajo s področja tega posega.

Vsa projektna dokumentacija se izdela skladno s Pravilnikom: Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23) ter ostalo veljavno zakonodajo ter smernicami predvsem IZS Pravila stroke za pripravo projektne dokumentacije – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, december 2024.

Pri pripravi dokumentacije mora izvajalec za suha zadrževalnika upoštevati tudi Navodila DWA-M 522 Slo za male pregrade in male visokovodne zadrževalnike, 3. izdaja, prevod in prilagoditev, Hennef 2019, prevod v slovenski jezik izdal IZS oktobra 2022 - povezava (v nadaljevanju: navodila DWA) in izdelati ustrezne projektne rešitve.

V kolikor se v obdobju izdelave projektne dokumentacije sprejme nov zakon ali drug predpis, ga mora izvajalec upoštevati. V roku 10 dni od njegove uveljavitve mora izvajalec naročnika obvestiti o posledicah spremembe zakonodaje na predmet pogodbe ter priložiti podlage za spremembo pogodbenega razmerja.

Drugi pogoji za projektiranje

Seznam zemljišč za gradnjo

V sklopu izdelave IDZ je potrebno izdelati seznam tangiranih zemljišč za gradnjo za vse odseke, ki so predmet del.

Pregled dokumentacije

Izdelana projektna dokumentacija bo predmet pregleda oz. recenzije s strani DRSV za vsako fazo posebej. Izvajalec mora v postopku pregleda aktivno sodelovati ter projektno dokumentacijo dopolniti skladno s pripombami po izvedenem pregledu.

Obseg del

Izdelana projektna dokumentacija mora zajemati vse potrebne strokovne podlage, idejne rešitve in idejno zasnovo, skladno z veljavno zakonodajo, Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UL RS, št. 30/23) ter Pravili stroke za pripravo projektne dokumentacije – IZS, Zvezek 0.

Projektna dokumentacija – IDZ

Po potrditvi nabora ukrepov s strani naročnika, izvajalec izdela dokumentacijo IDZ. Za območje zadrževalnika se izdela dokumentacija DPP, ki  mora vsebovati vse tiste podatke, na podlagi katerih lahko mnenjedajalci predložijo ustrezne podatke v skladu s svojimi pristojnostmi ter določijo pogoje za izdelavo nadaljnje dokumentacije in gradnjo. Na izdelano DPP za območje zadrževalnika se pridobijo projektni pogoji in drugi pogoji vseh pristojnih mnenjedajalcev.

Namen in oblika DPP morata biti izdelana na podlagi določil 4. in 5. člena Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Ur. list RS, št. 30/23), v nadaljevanju: Pravilnik. Sestavni del IDZ mora biti tudi okvirna ocena vrednosti investicije.

Pri pripravi dokumentacije IDZ na nivoju IDP za zadrževalnik mora izvajalec upoštevati tudi Navodila DWA za male pregrade in male visokovodne zadrževalnike, IZS, maj 2015 in izdelati ustrezne prilagoditve projektnih rešitev.

Izvajalec mora pred izdelavo DPP za zadrževalnik pridobiti vse podatke o poteku infrastrukturnih vodov, na podlagi katerih bo lahko izdelal rešitve. Za zaščito in prestavitve komunalnih vodov, kot so vodovod, kanalizacija, TK vodi, elektrovodi srednje in nizke napetosti, je treba pridobiti projektne pogoje pristojnih mnenjedajalcev in jih upoštevati pri izdelavi projektne dokumentacije.

Izvajalec mora na podlagi projektnih pogojev pristojnih mnenjedajalcev za izvedbo ureditev zadrževalnika, dopolniti projektno dokumentacijo z upoštevanjem projektnih pogojev, opisati kako so se le-ti upoštevali pri izdelavi dokumentacije ter rešitve uskladiti s posameznimi mnenjedajalci.

Oblika projektne dokumentacije je specificirana v dokumentu: IZS Pravila stroke za pripravo projektne dokumentacije – Zvezek 0 – Splošna določila, Ljubljana, december 2024. Dokumentacija mora vsebinsko zajemati in upoštevati poglavje 4. Smernice za projektiranje in poglavje 5. Pogoji za projektiranje, tako, da bo vsebina zajemala najmanj:

- Podrobnejša obravnava izbrane variante. Vključuje vse potrebne ureditve in objekte za ustrezno obratovanje zadrževalnika, določitev ukrepov za zmanjšanje poplavne in erozijske ogroženosti.

- Grobo oceno vrednosti investicije.

Dokumentacija se za celotno območje obdelave izdela na nivoju idejne zasnove (IDZ), z izjemo območja zadrževalnika, kjer se dokumentacija IDZ na nivoju IDP in mora vsebovati sledečo vsebino:

- ureditev pregrade zadrževalnika visokih voda z objekti,

- vodnogospodarske ureditve na območju zadrževalnika,

- ureditev vodomernih postaj in padavinskih postaj,

- dostopne poti ter križanja z obstoječo cestno infrastrukturo,

- ureditev komunalnih vodov (kanalizacija, vodovod),

- ureditev električnih inštalacij in elektro opreme pregrade, vodomernih postaj in padavinske postaje,

- ureditev telekomunikacijskih inštalacij in TK opreme pregrade (vključno s CNS),

- ureditev strojnih inštalacij in strojne opreme zaporničnega objekta, če je le-ta potreben,

- krajinska ureditev območja.

Projektna dokumentacija mora vsebovati tudi vse potrebne spremljajoče elaborate, poročila, načrte in ocene, navedene v tej projektni nalogi in specifikaciji ponudbenega predračuna:

- Geodetski načrt (D96/TM) (zagotovi naročnik)

- Geološko-geotehnični in hidrogeološki elaborat.

- Katastrski elaborat.

- Okvirna ocena vrednosti investicije.

V kolikor izvajalec tekom izdelave projektne dokumentacije po strokovni presoji ugotovi, da je potrebno v okviru izdelave projektne dokumentacije izdelati še kakšen dodaten načrt/elaborat, ki v tej projektni nalogi ni izrecno naveden, mora o tem pravočasno obvestiti naročnika in svoj predlog strokovno utemeljiti.

Priprava dokumentacije DPP za območje zadrževalnika vsebuje pripravo obrazcev zbirnega prikaza in tehnično poročilo z opisom vseh ukrepov in hidrološko hidravličnih izhodišč in pripravo lokacijskih prikazov zbirnega prikaza, ki vsebujejo:

- zbirni prikaz varovanih, varstvenih in ogroženih območij, vodnih in priobalnih zemljišč in varovalnih pasov infrastrukturnih vodov.

- zbirno karto komunalnih vodov in opis vseh potrebnih ukrepov na križanjih načrtovanih ureditev z vodi javne gospodarske infrastrukture.

- načrt pregradnega telesa zadrževalnika na nivoju, ki bo zagotavljal lokacijsko in dimenzijsko ter gradbenotehnično ustrezno izvedljivo rešitev. Prikaz predlaganega zemljišča za gradnjo, prikaz objekta na stiku z zemljiščem z navedbo dimenzij, prikaz projekcije najbolj izpostavljenih nadzemnih in podzemnih delov objekta na zemljišče ter prikaz odmikov objektov od sosednjih zemljišč in objektov. Izvajalec naj upošteva geodetski posnetek stanja ter usmeritve iz obstoječe hidrološko hidravlične študije. Detajlno lokacijo zadrževalnika se bo sicer določilo v sklopu priprave nadaljnjih dokumentacij, izvajalec mora slediti načelu, da se objekte zadrževalnika umesti s čim večjo natančnostjo (zaradi določitve meje v OPPN-O).

- prikaz prometnih, komunalnih in tehničnih površin ter utrjenih površin. V sklopu DPP je potrebno prikazati ureditve dostopne ceste za dostop do zadrževalnika. Izvajalec mora na podlagi predvidenih vodnogospodarskih ureditev predvideti optimalno traso, pri čemer mora upoštevati zemljiško stanje in vode GJI.

- prikaz novih priključkov z mestom priključevanja na omrežje gospodarske javne infrastrukture in s predlogom odjemnega mesta ter prikaz zaščite in prestavitev infrastrukturnih vodov (v kolikor bo regulacija zadrževalnika pogojevala priključevanje na infrastrukturne vode).

- predlog načina obratovanja zadrževalnika ter navedbo potrebne strojne opreme in strojnih inštalacij. Izvajalec upoštevaje načrtovane vodnogospodarske objekte in način delovanja zadrževalnika predlaga tudi potrebno napajanje  ter priključevanje na omrežje. Potrebno je nameniti pozornost kontroli odtoka skozi talni izpust.

- katastrski elaborat načrtovanih ureditev, vključno s tabelaričnim izkazom. Katastrska situacija naj bo prikazana v ustreznem merilu (enakem kot gradbena situacija) in naj vsebuje vrisane predvidene ureditve, meje katastrskih občin. V katastrsko situacijo je treba vrisati vse komunalne naprave (linijski prikaz), tudi tiste, ki segajo izven posega zaradi morebitnih del.

Za pripravo IDZ mora izvajalec zagotoviti vse ključne strokovne podlage, in sicer:

- Geodetski načrt in geodetske podlage, pripravljene na osnovi Lidar posnetkov 2023, ročnih izmer vseh premostitev ter geodetskih posnetkov odsekov, kjer so se dela izvajala po letu 2023- zagotovi naročnik

- Preliminarno Geološko-hidrogeološko poročilo, ki vključuje pregled razpoložljive literature, geološko kartiranje, usmeritve za umestitev nasipov in usmeritve za podrobnejše analize v kasnejših fazah postopka OPPN-O SP.

- Hidrološko študijo z upoštevanjem dogodka avgust 2023 in podnebnih sprememb,

- Hidravlično študijo z izdelavo hidravličnega modela (2D ali kombiniran 1D/2D model) za pretoke Q10, Q100 in Q500.

- Geološko geotehnični in hidrogeološki elaborat

Sestavni del projektne dokumentacije je tudi geološko-geotehnični ter hidrogeološki elaborat, ki ga je potrebno izdelati na podlagi programa geološko-geotehničinih in hidrogeoloških raziskav iz priloge 1 projektne naloge.

Za potrebo izvedbe načrtovanih ureditev in njihovega vpliva na podzemno vodo in vodne vire je glede na nivo obdelave za zadrževalnik (IDZ na nivoju IDP) treba izvesti naslednje terenske in laboratorijske preiskave:

- Podrobno inženirsko geološko in hidrogeološko kartiranje

- 4 strukturno geološko geotehnične vrtine

- 4 sondažne izkope

- Odvzem 8 vzorcev zemljin/hribin

- Geomehanske laboratorijske preiskave vgradljivosti zemljin

- Izvedba 2 črpalnih/nalivalnih

- Vgradnja 2 kontinuiranih merilnikov nivoja podzemne vode

Navedene raziskave, ki so podrobneje opisane v priloženem popisu del (priloga projektne naloge) bodo služile za izdelavo Geološko geotehničnega elaborata. Omenjen dokument morata vsebovati:

- Opis geološko geotehničnih in hidrogeoloških razmer obravnavanega prostora,

- Tehnologijo gradnje zadrževalnika

- Način temeljenja novih (obnovljenih) objektov (iztočni objekti, mostovi, obrežni zidovi, prepusti)

- Vpliv zadrževanja vode na nivo podzemne vode – preliminarna ocena,

- Zaključke s predlogom tehničnega opazovanja

- Predlog obsega raziskav za nadaljnje faze projektiranja (območje zadrževlanika, obstoječi nasipi razbremenilnika)

V okviru raziskav je potrebno upoštevati naslednja splošna in tehnična navodila:

- raziskave je potrebno izvajati skladno z zahtevami EC 7 (SIST EN 1997-1),

- ponudnik mora pred pričetkom del skrbno pregledati in analizirati rezultate že izvedenih raziskovalnih del,

- poleg del v programu je potrebno definirati geotehniško zahtevnejša območja objektov oz. trase ter izvesti podrobno inženirsko-geološko in hidrogeološko kartiranje,

- dolžina vrtin je podana orientacijsko; izvajalec mora dolžino vrtin prilagoditi dejanskim geološko-geomehanskim razmeram oz. veljavni zakonodaji – večjo globino vrtin od predvidene mora potrditi predstavnik naročnika,

- piezometrske vrtine se lahko izvedejo v okviru geomehanskih vrtin,

- vrtine morajo biti izvedene tako, da se pridobi vrhunske vzorce izvrtenine - posebni jedrniki za intaktne vzorce; (prepovedano je prisilno izvlačenje vzorca iz jedrnika),

- raziskave SPT morajo biti izvedene in rezultati podani ter interpretirani v skladu priporočil ISMFE »Reference TEST Procedures: CPT-SPT-DP-WST« (1989). Posebej opozarjamo, da mora biti zabijalni del opreme za SPT kalibriran glede prenosa energije,

- pridobljeni podatki morajo biti izvedbo stabilnostnih presoj in analiz, izračunov posedkov in definiranje načina izvedbe protipoplavnega nasipa, ki bo podrobneje obdelan v nadljnjih fazah

- na osnovi pridobljenih podatkov je potrebno izdelati inženirsko-geološko karto ter predvideti način gradnje zemeljskih in armirano betonskih objektov (premostitvenih, podpornih, opornih ..),

- elaborat za raziskovani odsek naj med drugim vsebuje inženirsko-geološko karto v merilu 1:1000, z vzdolžnim profilom 1: 1000/100 in ustreznim številom karakterističnih in dovolj dolgih prečnih profilov v M 1:100,

- s terenskimi in laboratorijskimi preiskavami je potrebno pridobiti rezultate o posedkih temeljnih tal in nasipov, izračunati količine materialov potrebnih za vgradnjo v nasipe, izračunati nosilnost temeljnih tal in podati pogoje za temeljenje objektov, preveriti možnost vgradnje materiala iz izkopa v nasipe,

- končni elaborat mora biti usklajen z vsemi sodelujočimi. Izvajalec naloge mora koordinirati svoje delo z delom svojih podizvajalcev, izbranim izvajalcev ter strokovno službo naročnika,

- za čim racionalnejšo izvedbo razpisanih del je potreben stalen stik na relaciji geomehanik-projektant-predstavnik naročnika (Inženir) ter sodelovanje na koordinacijskih sestankih pri naročniku in strokovni službi,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti v končnem poročilu ter smiselno upoštevati vse usmeritve naročnika, inženirja in recenzenta,

- raziskave morajo potekati v skladu z veljavno zakonodajo in domačimi predpisi. Delovne metode morajo biti jasne in nedvoumne. Metodologija dela mora biti v skladu z načeli varstva narave in dobrega gospodarja,

- rezultati raziskav so last naročnika, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje naročnika,

- izvajalec geološko geomehanskih raziskav je dolžan sodelovati z odgovornim projektantom (ki je tudi podpisnik osnovne pogodbe) tako v rokovnem kakor tudi v vsebinskem smislu.

Pridobitev soglasij lastnikov zemljišč, na katerih se bodo vršile raziskave, je naloga naročnika. Izvajalec pa pripravi seznam potrebnih zemljišč in seznam predvidenih raziskav. Morebitna škoda, ki ne bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu na osnovi uradne cenitve.

- Hidrološko hidravlična študija v okviru IDZ in IDZ na nivoju IDP

V fazi idejne zasnove se hidrološko hidravlična študija dopolni tako, da vključuje tudi:

- hidravlične izračune za načrtovano stanje (izbran nabor ukrepov),

- karte poplavne/erozijske nevarnosti in razredov poplavne/erozijske nevarnosti po izvedbi ukrepov po najustreznejšem scenariju (izbran nabor ukrepov).

ODDAJA DOKUMENTACIJE

5.1. IDZ, DPP, HHŠ

Izvajalec naročniku preda osnutek projekta v potrditev (digitalni izvod). Po potrditvi ustreznosti preda 3 (tri) fizične izvode in digitalen izvod vseh načrtov. Vsi fizični izvodi  morajo biti zloženi v standardnih formatih A4.

Projektno dokumentacijo mora izvajalec oddati v digitalni obliki v aktivni ter pasivni obliki in sicer:

- karte v formatu .pdf in georeferenciranem .tif (koordinatni sistem D96/TM),

- grafični del v aktivni obliki .dwg ter vektorski podatkovni sloj predvidenih ukrepov, ki izhajajo iz idejne zasnove – IDZ v formatu .shp ali .gpkg, z obveznim atributnim podatkom vrste objekta skladno z obstoječo klasifikacijo »Vodnih objektov, naprav in ureditev - VONU« in kratkim opisom ukrepa,

- tekstualni del v formatu .docx in .pdf,

- tabelarični del v formatu .xlsx in .pdf.

Ob predaji dokumentacije izvajalec pripravi tudi zbir podatkov, ki obsega  vsaj:

- Druge relevantne podatke uporabljene za pripravo hidravličnega modela.

- Podatke uporabljene za umerjanje in verifikacijo modela.

- Orodja uporabljena v hidravlični analizi (hidrološki in hidravlični model s pripadajočimi datotekami, ki opredeljujejo vhodne podatke, robne pogoje, uporabljene algoritme, parametre umerjanja, računske scenarije ipd.).

Dokumentacija se oddaja v nezaklenjeni obliki. Izvajalec digitalni izvod odda na elektronskem mediju (USB ključ ali enakovredno).

5.2. Okoljsko poročilo

Končno okoljsko poročilo se naročniku preda v treh (3) tiskanih izvodih in v digitalni obliki (3x USB ključ ali enakovredno).

5.3. OPPN za obnovo

OPPN za obnovo se v posameznih fazah priprave naročniku predaja v digitalnem izvodu. Končni elaborat se naročniku preda v treh (3) tiskanih izvodih in enem (1) v digitalni obliki. Gradiva morajo biti izdelana v skladu s tehničnimi pravili za pripravo prostorskih izvedbenih aktov v digitalni obliki, objavljenimi na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za prostor.

ROKI IZDELAVE

Za potrebe spremljanja napredka del se določijo vmesni roki – mejniki, kakor je navedeno v spodnji preglednici.

| Št. | Mejnik | Rok |
| --- | --- | --- |
|  | terminski plan dela | 10 dni po uvedbi v delo |
| M1 | Izdelava popisa in prikaza obstoječega stanja | 30 dni po uvedbi v delo |
| M2 | Geološko-hidrogeološko preliminarno študijo, izdelava noveliranih hidroloških izhodišč | 45 dni po uvedbi v delo |
| M3 | Predaja IDZ naročniku | 45 dni po potrditvi podlag (M2) |
| M4 | Izdelava osnutkov OPPN za obnovo in okoljskega poročila (OP), ki se ju lahko usklajuje z NUP, ministrstvom, pristojnim za CPVO in javnostjo | 60 dni po uveljavitvi sklepa o pripravi OPPN za obnovo, prejema geodetskega načrta in od M3 |
| M5 | Oddaja DPP za zadrževalnike v projektne pogoje | 15 dni po potrditvi IDZ M3) |
| M6 | Predaja IDZ na nivoju IDP za zadrževalnike | 60 dni po pridobitvi projektnih pogojev (M5) |
| M7 | Izdelava osnutkov OPPN za obnovo in OP za pridobivanje mnenj NUP in ministrstva, pristojnega za CPVO o ustreznosti OP | 30 dni od M6 |
| M8 | Usklajevanje IDZ z mnenjedajalci | 30 dni od M6 |
| M9 | Izdelava gradiv osnutkov OPPN za obnovo in OP za javno objavo | 30 dni po pridobitvi mnenja ministrstva, pristojnega za CPVO o ustreznosti OP |
| M10 | Predaja končnega gradiva s področja vodarstva (IDZ, HHŠ) | 15 dni od prejema zaključnih zapisnikov usklajevanj z mnenjedajalci |
| M11 | Sodelovanje pri pripravi stališč do pripomb iz javne objave in javne obravnave | 30 dni po zaključku javne objave |
| M12 | Izdelava predlogov OPPN za obnovo in OP | 20 dni po potrditvi stališč do pripomb iz javne objave in javne obravnave |
| M13 | Izdelava usklajenega predloga gradiv OPPN za obnovo in OP | 15 dni po pridobitvi mnenja o sprejemljivosti vplivov OPPN za obnovo na okolje |
| M14 | Izdelava končnega elaborata OPPN za obnovo in OP | 15 dni po sprejemu na občinskem svetu oz. objavi v uradnem glasilu |

Skrajni rok za izvedbo vseh storitev in izdelavo končne dokumentacije ter predajo gradiva je 320 dni. V rok za izvedbo ni vključeno pridobivanje mnenj, soglasij, odločitev NUP, usklajevanja z naročnikom, NUP, ipd.

NAČIN OBRAČUNAVANJA DEL

Za izdelavo strokovnih podlag se izstavi račun po predaji potrjene dokumentacije:

- ob oddaji posameznega načrta, elaborata oz. faze dokumentacije 90%.

- ob zaključeni recenziji oz. ob potrditvi dokumentacije s strani naročnika 10%.

Za izdelavo OPPN za obnovo se izstavi račun po izdelavi posamezne faze, in sicer:

- ob izdelavi osnutka OPPN za obnovo, ki se ga lahko usklajuje z nosilci urejanja prostora in javnostjo 25 %,

- ob izdelavi osnutka OPPN za obnovo za pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora k gradivom osnutka OPPN za obnovo 20 %,

- ob izdelavi gradiv osnutka OPPN za obnovo za javno objavo in javno obravnavo 20 %,

- ob izdelavi predloga stališč do pripomb in predlogov iz javne objave in javne obravnave 15 %,

- ob izdelavi predloga OPPN za obnovo 10 %,

- ob izdelavi usklajenega predloga OPPN za sprejem na občinskem svetu 10 %.

Za izdelavo Okoljskega poročila se izstavi račun po izdelavi posamezne faze, in sicer:

- ob izdelavi okoljskega poročila 80 %,

- ob izdaji mnenja ministrstva, pristojnega za celovito presojo vplivov na okolje, o ustreznosti okoljskega poročila (primerno za javno objavo) 20 %.