DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

»PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«

OBRAZCI

PRILOGA št. 1

OBRAZEC PONUDBE

Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN _____________, dajemo ponudbo, kot sledi:

| Številka ponudbe: |  |
| --- | --- |
| Datum: |  |

PONUDBO ODDAJAMO (ponudnik ustrezno obkroži):

| Samostojno | v skupnem nastopu* | s podizvajalci* |
| --- | --- | --- |

*V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu ali s podizvajalci, ponudnik (poleg zase) tudi za vsakega partnerja ali podizvajalca predloži ESPD.

V primeru, da ponudnik ponudbo oddaja v skupnem nastopu z vsaj enim partnerjem, ponudnik ob oddaji ponudbe priloži tudi akt o skupnem nastopu z obveznimi sestavinami, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

PONUDNIK:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

PARTNER:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |

*V primeru večjega števila partnerjev se tabela oziroma obrazec kopira

Skupna ponudbena vrednost

| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV v EUR |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR vključno z DDV |  |

PONUDBENI POGOJI:

- Veljavnost ponudbe je najmanj šest (6) mesecev od skrajnega roka za prejem ponudb, ki ga je naročnik navedel na portalu javnih naročil.

- Ponudnik z oddajo ponudbe sprejema vse razpisne pogoje predmetnega javnega naročila ter se zaveda obsega predmeta javnega naročila in roka za izvedbo del, ki so predmet tega javnega naročila.

- Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje in izjavlja, da:

- mu je poznan predmet javnega naročila, da je seznanjen z lokacijo izvedbe, obstoječim stanjem na terenu, predvidenim načinom izvedbe, tehničnimi zahtevami in vsemi drugimi zahtevami naročnika v zvezi z izvajanjem predmeta javnega naročila;

- se zaveda in zavezuje, da bo izvedel vse, kar je predmet tega javnega naročila, skupaj z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, potrebnimi za pravilno in kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila;

- je kadrovsko in tehnično sposoben izvesti predmetno javno naročilo, in sicer je, glede na tehnične zahteve predmeta javnega naročila, v celoti sposoben zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezno opremo in druge naprave potrebne za izvedbo javnega naročila, s čemer bo lahko zagotovil strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila, za katerega daje ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije;

- da bo zagotovil ustrezne kadrovske in tehnične kapacitete za kvalitetno izvedbo predmeta javnega naročila;

- bo pri oddaji ponudbe in izvedbi javnega naročila upošteval splošne tehnične zahteve naročnika in zahteve naročnika, ki se nanašajo na Uredbo o zelenem javnem naročanju, ki so opredeljene v dokumentaciji;

- da bo zagotavljal garancijo, kot izhaja iz pogodbe;

- da se strinja z vzorcem pogodbe.

- Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo »skupaj dogovorjena cena«.

Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od oddaje javnega naročila ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudb.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek ter podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 2

ESPD

Ponudnik mora za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega javnega naročanja, predložiti njegov ESPD obrazec (izpolnjen in podpisan).

Ponudnik mora ESPD predložiti:

- zase kot ponudnika oziroma vodilnega partnerja

- za vse člane skupne ponudbe (partnerje)

- za vse podizvajalce

- za vse osebe, katerih zmogljivosti uporablja

## PRILOGA št. 3

LASTNA IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

V zvezi z javnim naročilom »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev « objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________,

izjavljamo:

da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

b) pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

c) fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

d) podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila,

in je pri njih izpolnjena katera od okoliščin iz točk a), b) ali c).

| KRAJ |  | GOSPODARSKI SUBJEKT ime in priimek ter podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 4

IZJAVA PODIZVAJALCA

V zvezi z javnim naročilom »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«  objavljenem na portalu javnih naročil dne ________________, št. objave ________________,

izjavljamo, da bomo v primeru izbire ponudnika, kot podizvajalec, katerega podatki so:

PODIZVAJALEC:

| Naziv: |  |
| --- | --- |
| Polni naslov: |  |
| Matična številka: |  |
| Davčna številka: |  |
| Transakcijski račun: |  |
| Zakoniti zastopnik: |  |

sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila, in sicer z:

| PREDMET / VRSTA DEL, KI JIH BO IZVEDEL PODIZVAJALEC: | VREDNOST DEL PODIZVAJALCA (z DDV) ali % glede na skupno pogodbeno vrednost |
| --- | --- |

- zahtevamo / ne zahtevamo (ustrezno obkrožite), da naročnik našo terjatev plačuje neposredno,

- smo seznanjeni z dejstvom, da neposredna plačila niso obvezna, ampak je dolžan naročnik neposredno plačevati podizvajalcu, le če podizvajalec to pravočasno zahteva.

| KRAJ |  | PODIZVAJALEC ime in priimek in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA št. 5

OBRAZEC REFERENČNI POSLI in KADER

Na podlagi postopka za oddajo javnega naročila »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN _____________,

izjavljamo, da

- izpolnjujemo referenčne pogoje naročnika:

- »Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) referenco, iz katere izhaja, da je gospodarski subjekt, ki bo opravljal dela projektiranja s področja arhitekture, elektrotehnike in strojništva, v zadnjih desetih (10) letih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb v tem postopku, uspešno izvedel vsaj en primerljiv posel.

Za primerljiv posel se šteje izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in  projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za ureditev zdravstvenih prostorov v velikosti najmanj 190 m2.

Naročnik bo upošteval za ustrezne reference izdelavo dokumentacije za ureditev prostorov v stavbah s klasifikacijo CC-SI 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) CC-SI 1263 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) ali CC-SI 12510 (Industrijske stavbe).

Ponudnik lahko ta pogoj izpolni sam, skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali z uporabo zmogljivosti nominiranega podizvajalca. Pogoj morajo izpolniti vsi tisti gospodarski subjekti, ki bodo izvajali projektiranje s področja arhitekture, elektrotehnike in strojništva.«

in sicer z naslednjimi referenčnimi posli:

| št. | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla | Opis referenčnega posla, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja | Velikost prostora referenčnega posla | Datum dokončanja izvedbe* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*datum pridobitve uporabnega dovoljenja (v kolikor je bilo zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. datum izvedene primopredaje.

- »Ponudnik mora predložiti najmanj eno (1) referenco, iz katere izhaja, da je gospodarski subjekt, ki bo izvajal GOI dela, v zadnjih desetih (10) letih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb v tem postopku, uspešno izvedel vsaj en primerljiv posel.

Za primerljiv posel se šteje izvedba GOI del za ureditev čistih prostorov za pripravo zdravil v vrednosti posamezne reference najmanj 400.000,00 EUR brez DDV za GOI dela ali v velikosti čistih prostorov za pripravo zdravil v obsegu najmanj 190 m2, ki vsebujejo prostore čistosti razreda D, C in B.

Naročnik bo upošteval za ustrezne reference izvedbo GOI del za ureditev čistih prostorov izvedene v stavbah s klasifikacijo CC-SI 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), CC-SI 1263 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) ali CC-SI 12510 (Industrijske stavbe). Kot ustrezna referenca se šteje laboratorij, ki je kvalificiran kot brezprašen, zrakotesen, čisti prostor najmanj razreda B z okoliškimi prostori razreda C in D. Prostori morajo biti izvedeni skladno s standardom ISO 14644 ter GMP ter morajo imeti ustrezno validacijo po končani izvedbi.

Ponudnik lahko ta pogoj izpolni sam, skupaj s partnerji v primeru skupne ponudbe ali z uporabo zmogljivosti nominiranega podizvajalca. Pogoj morajo izpolniti vsi tisti gospodarski subjekti, ki bodo izvajali GOI dela.«

in sicer z naslednjimi referenčnimi posli:

| št. | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla | Opis referenčnega posla, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja | Velikost prostora referenčnega posla | Datum dokončanja izvedbe* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

*datum pridobitve uporabnega dovoljenja (v kolikor je bilo zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. datum izvedene primopredaje.

- Razpolagamo z zahtevanim kadrom:

C.1. »vsaj enim (1) POOBLAŠČENIM ARHITEKTOM/INŽENIRJEM, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje projekta za izdelavo projektne dokumentacije skladno z ZAID/IZS in izpolnjuje naslednje pogoje:

-	opravljen mora imeti strokovni izpit za opravljanje poklicnih nalog pooblaščenega arhitekta/inženirja in biti vpisan v Imenik pooblaščenih arhitektov/inženirjev (poklicni naziv PA) pri ZAPS/IZS, najkasneje do sklenitve pogodbe, in

-	ima najmanj eno (1) referenco, da je v zadnjih desetih (10) letih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb v tem postopku, uspešno izvedel vsaj en primerljiv posel.

Za primerljiv posel se šteje izdelava dokumentacije za izvedbo gradnje (PZI) in projektne dokumentacije izvedenih del (PID) za ureditev zahtevnejših zdravstvenih prostorov (OP dvorane, intenzivna terapija, intenzivna nega, čisti prostori) v velikosti najmanj 190 m2.

Naročnik bo upošteval za ustrezne reference izdelavo dokumentacije za ureditev čistih prostorov v stavbah s klasifikacijo CC-SI 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo) CC-SI 1263 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) ali CC-SI 12510 (Industrijske stavbe) »,

in sicer na funkcijo POOBLAŠČENEGA ARHITEKTA/INŽENIRJA oz. VODJE PROJEKTA ZA IZDELAVO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE priglašamo:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Številka vpisa v ZAPS/IZS: _________________________________________

(Vpiše se številka vpisa kadra v ustrezni register, če je priglašeni kader ob oddaji ponudbe že vpisan vanj. Če ob oddaji ponudbe kader v ustrezni register še ni vpisan, ponudnik poda izjavo, s katero zagotavlja, da bo kader vanj vpisan najkasneje ob sklenitvi pogodbe.)

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj priglašeni kader izpolnjuje pogoje in ima reference, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih izkazuje z naslednjimi referenčnimi posli:

| št.* | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla | Opis referenčnega posla, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja | Vrednost referenčnih del / velikost prostora referenčnega posla | Datum dokončanja izvedbe* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

*datum pridobitve uporabnega dovoljenja (v kolikor je bilo zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. datum izvedene primopredaje.

** Prva ustrezna referenca za imenovani kader se šteje izključno za izpolnjevanje pogoja za sodelovanje. Vsaka naslednja (druga, tretja, itd.) predložena ustrezna referenca, ki ustreza naročnikovim zahtevam, bo ocenjena in točkovana v okviru meril.

- »Ponudnik mora razpolagati s strokovnim kadrom, ki bo pri izvedbi javnega naročila izvajal funkcijo vodje gradnje, izpolnjuje pogoje za vodjo gradnje po GZ-1 in sprejema vse obveznosti iz vzorca pogodbe o izvedbi javnega naročila  ter mora imeti najkasneje do sklenitve pogodbe opravljen strokovni izpit za vodjo del s področja gradbeništva in biti vpisan v Imenik aktivnih vodij del pri IZS ter lahko opravlja vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta (oznaka VZ ali VM) ali imeti enakovredno poklicno kvalifikacijo, pridobljeno v drugi državi članici EU ali tretji državi, ki omogoča opravljanje enakovrednih nalog. V tem primeru se šteje, da je pogoj izpolnjen, če bo priglašeni kader najkasneje do sklenitve pogodbe pridobil vpis aktivnih vodij del v imenik IZS ali pričel postopek priznavanja poklicne kvalifikacije v skladu z ZPPPK in GZ-1/ZAID in ima vsaj naslednje reference:

- najmanj eno (1) referenco, iz katere izhaja, da je vodja gradnje, ki bo opravljal funkcijo vodje gradnje, v zadnjih desetih (10) letih, šteto od skrajnega roka za oddajo ponudb v tem postopku, uspešno izvedel vsaj en primerljiv posel.

Za primerljiv posel se šteje vodenje izvedbe GOI del za ureditev čistih prostorov za pripravo zdravil v vrednosti posamezne reference najmanj 400.000,00 EUR brez DDV za GOI dela ali v velikosti čistih prostorov za pripravo zdravil v obsegu najmanj 190 m2, ki vsebujejo prostore čistosti razreda D, C in B.

Naročnik bo upošteval za ustrezne reference vodenje izvedbe GOI del za ureditev čistih prostorov izvedene v stavbah s klasifikacijo CC-SI 1264 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), CC-SI 1263 (Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo) ali CC-SI 12510 (Industrijske stavbe). Kot ustrezna referenca se šteje laboratorij, ki je kvalificiran kot brezprašen, zrakotesen, čisti prostor najmanj razreda B z okoliškimi prostori razreda C in D. Prostori morajo biti izvedeni skladno s standardom ISO 14644 ter GMP ter morajo imeti ustrezno validacijo po končani izvedbi.«

in sicer na funkcijo VODJE GRADNJE priglašamo:

| Ime in priimek strokovnega kadra: | Delodajalec strokovnega kadra: |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da zgoraj priglašeni kader izpolnjuje pogoje in ima reference, ki so navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih izkazuje z naslednjimi referenčnimi posli:

| št.** | Referenčni investitor | Naziv referenčnega posla | Ime in priimek kadra | Opis referenčnega posla, iz katerega bo razvidno izpolnjevanje pogoja | Datum dokončanja izvedbe* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |

*datum pridobitve uporabnega dovoljenja (v kolikor je bilo zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. datum izvedene primopredaje.

** Prva ustrezna referenca za imenovani kader se šteje izključno za izpolnjevanje pogoja za sodelovanje. Vsaka naslednja (druga, tretja, itd.) predložena ustrezna referenca, ki ustreza naročnikovim zahtevam, bo ocenjena in točkovana v okviru meril.

Seznanjeni smo in strinjamo se, da bo naročnik upošteval samo uspešno zaključena pogodbena dela, kar pomeni, da je bilo do skrajnega roka za oddajo ponudb pridobljeno uporabno dovoljenje (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oziroma da je bila za objekt opravljena primopredaja del (v primeru ko pridobitev uporabnega dovoljenja ni bila potrebna).

Seznanjeni smo in strinjamo se, da si naročnik pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev dokazil (npr. pogodbe, popisov izvedenih del, računov, itd.), iz katerih bo izhajalo, da referenčni posel izpolnjuje zahteve naročnika.

| KRAJ |  | PONUDNIK ime in priimek ter podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 5A

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU GOSPODARSKEGA SUBJKETA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je družba ___________________________________________________izvedla____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ do ____________  ________.

(mesec)	          (leto)                   (mesec)       (leto)

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. za objekt je bila izvedena primopredaja dne ____________________.

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

| KRAJ | ŽIG | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

## PRILOGA št. 5B

POTRDILO O DOBRO OPRAVLJENEM DELU KADRA

Naziv in naslov potrjevalca reference:

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

IZJAVA - POTRDILO REFERENCE

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je kader ___________________________________________________izvedel ____________________________________________________________________, po pogodbi št. ___________________________, z dne ____________________________,v vrednosti _____________________ EUR,

v obdobju od ______________  ________ (mesec in leto) do ____________  ________ (mesec in leto).

Uporabno dovoljenje za objekt je bilo pridobljeno (v kolikor je to zahtevano skladno z veljavno zakonodajo) oz. za objekt je bila izvedena primopredaja dne ____________________.

Dela so se izvajala v naslednjem kraju (krajih): ________________________________________.

Obseg izvedbe del, iz katerega mora biti razvidno izpolnjevanje referenčnega pogoja: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Delo je bilo opravljeno pravočasno, strokovno, kvalitetno in v skladu z določili pogodbe. Obračun izvedenih del je bil izveden korektno.

Kontaktna oseba referenčnega naročnika, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

IME IN PRIIMEK:

naziv pri referenčnem naročniku:

e-mail:

telefon:

OPOMBA:

- Naročnik bo upošteval izključno že zaključena dela.

- Reference, ki ne bodo vpisane v obrazec in potrjene s strani naročnikov na tem obrazcu ali na potrdilu, ki po vsebini vsebuje vse podatke iz tega obrazca, se pri ocenjevanju ponudb ne bodo upoštevale.

| KRAJ | ŽIG | REFERENČNI NAROČNIK / INVESTITOR ime in priimek in podpis |
| --- | --- | --- |
| DATUM |  |  |

PRILOGA 6

VZOREC POGODBE

NAROČNIK:

| Naziv in naslov: | URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | Ivan Osrečki, zastopnik |
| Matična številka: | 2516535000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | 64234894 |

UPORABNIK:

| Naziv in naslov: | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA Zaloška cesta 2 1000 Ljubljana |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: | doc. dr. Marko Jug, dr. med. |
| Matična številka: | 5057272000 |
| Identifikacijska številka za DDV: | SI52111776 |

in

IZVAJALEC (POSLOVODEČI PARTNER):

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: izvajalec)

IZVAJALEC (PARTNER):

| Naziv in naslov: |  |
| --- | --- |
| ki ga zastopa: |  |
| Matična številka: |  |
| Identifikacijska številka za DDV: |  |
| Transakcijski račun: |  |

(v nadaljevanju: vsi partnerji skupaj: izvajalec)

sklepata naslednji

POGODBENI SPORAZUM

O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA

»PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«

- UGOTOVITVENE DOLOČBE

  - člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotovijo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila po izvedenem odprtem postopku skladno z določbo 40. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23 in 88/23 – ZOPNN-F, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), z nazivom »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«, objavljeno dne ………………. na portalu javnih naročil, številka objave …………………. in v TED, številka objave ………………………;

- so dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) vključno s projektno nalogo s prilogami, idejno zasnovo projekta in ponudba izvajalca št. ………. z dne ……….. sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedene v tej pogodbi;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. …………………. z dne ……………. (objavljene na portalu javnih naročil dne ……………….), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila;

- je izvajalec v roku 8 dni od prejema poziva z dne …., naročniku posredoval podatke iz šestega odstavka 14. člena in izjavo o nepovezanosti s funkcionarjem na podlagi petega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb, 16/23 – ZZPri);

- so sredstva za izvedbo pogodbe zagotovljena v okviru projekta št. _____________z nazivom »________________« na proračunski postavki 221666 in/ali 221659 - Investicije v javne zdravstvene zavode;

- /spodnja določila se vnesejo v primeru, da izvajalec nastopa s partnerjem/ji/:

- da je zakoniti zastopnik partnerja v skupni ponudbi ___________________ s pooblastilom vodilnemu partnerju za sklenitev pogodbe z dne ___________, pooblastil zakonitega zastopnika vodilnega partnerja __________________________, da v njihovem imenu in za njihov račun podpiše in sklene to pogodbo;

- da vsak od partnerjev skupnega nastopanja do naročnika prevzema neomejeno solidarno odgovornost za izpolnitev vseh obveznosti po tej pogodbi;

- v primeru skupne ponudbe račune izstavlja vodilni partner in predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi.

- SPREJETI POGODBENI ZNESEK

- člen

Pogodbeni znesek  za izvedbo vseh pogodbenih obveznosti znaša:

| Skupna ponudbena vrednost v EUR brez DDV |  |
| --- | --- |
| Znesek DDV v EUR |  |
| Skupna ponudbena cena v EUR vključno z DDV |  |

Pogodbena cena je dogovorjena s klavzulo skupaj dogovorjena cena, pri čemer je ta cenovna klavzula iz člena 654. OZ podvržena posebnim omejitvam in dogovorom iz te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da z izvajalcem sklene aneks, v kolikor se bo izkazalo, da je obveznost za obračun DDV od gradbenih storitev po 76.a členu ZDDV-1 na strani izvajalca gradbenih storitev. V kolikor se izkaže, da mora po 5. odstavku 5. člena ZDDV-1 DDV od gradbenih storitev na računu DDV obračunati izvajalec gradbenih storitev, bo sklenjen aneks k tej pogodbi kot vnaprej predvidena sprememba.

DDV se obračunava sproti, na vsaki izdani situaciji (računu).

- ROK ZA DOKONČANJE

- člen

Izvedba predvidenih del se bo izvajala po naslednjih korakih (tabela spodaj):

| Mejniki | Opis | Dan od podpisa pogodbe |
| --- | --- | --- |
| 0. mejnik | Podpis pogodbe | 0 |
| 1. mejnik | Izdelava PZI dokumentacije | 30 |
| 2. mejnik | Priprava prostorov za montažo robotov | 120 |
| 3. mejnik | Zaključek vseh GOI del | 175 |
| zaključek vseh del | Validacija prostorov, opreme in primopredaja | 210 |

Izvajalec je dolžan vsa dela in dela v prostoru izvesti v takšnem obsegu in zaporedju, da bo prostor v 120-ih dneh od podpisa pogodbe  dosegel stopnjo pripravljenosti za nemoteno namestitev robota. Stopnja pripravljenosti pomeni, da so zaključena vsa tista dela, vključno z gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli, ki so nujna za varno in tehnično ustrezno montažo robota v skladu s tehničnimi zahtevami dobavitelja robota ali bi bila po namestitvi robota tehnično neizvedljiva. Morebitna ostala neizvedena dela, ki jih je dolžan izvesti izvajalec in ne vplivajo na nemoteno namestitev robota, lahko izvajalec izvede najkasneje 175 dni od podpisa pogodbe .  Rok za dokončanje je 210 od podpisa pogodbe.

- PODIZVAJALCI

- člen

Pogodbene stranke soglašajo, da bo izvajalec predmet pogodbe deloma izpolnil sam, deloma pa z

naslednjimi podizvajalci:

-

Naročnik bo za vsa dela, opravljena po tej pogodbi, ne glede na to, ali jih dejansko opravi izvajalec ali podizvajalca, plačal izvajalcu, ker nobeden od podizvajalcev ni zahteval neposrednega plačila.

Če se med izvajanjem te pogodbe zamenja podizvajalec ali če izvajalec za izvajanje predmeta te pogodbe sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku in uporabniku v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- podatke in dokumente iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3,

- svojo pisno izjavo in pisno izjavo prvotnega podizvajalca, da je poravnal vse nesporne obveznosti

prvotnemu podizvajalcu, če je bil le-ta zamenjan,

- soglasje novega podizvajalca, da naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do

izvajalca, če je novi podizvajalec zahteval neposredna plačila za svoje storitve.

Izvajalec odgovarja za opravljeno delo podizvajalca in drugih subjektov, ki so po njegovem naročilu delali

pri prevzetem poslu, kot da bi ga sam opravil (smiselna uporaba 630. člena Obligacijskega zakonika).

- NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Opravljena dela bo izvajalec obračunal po cenah iz ponudbenega predračuna glede na dejansko izvedene količine. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Račun oz. situacija se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun oz. situacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Račune, ki jih bo izvajalec posredoval kako drugače, naročnik ne bo sprejel in evidentiral v svojih poslovnih knjigah, posledično pa jih tudi ne bo mogel poravnati.

- člen

Izvršena dela bo naročnik izvajalcu plačeval na podlagi začasnih mesečnih situacij.

Za izvršena štejejo dela, ki so izvedena do te mere, da so materiali fiksno in dokončno spojeni z objektom. Plačilo za opravljene storitve se v primeru skupne ponudbe izvede vsakemu izmed partnerjev posebej. Za opravljene storitve bo vodilni partner izstavil naročniku situacijo, ki ji bodo priložene vse situacije partnerjev in podizvajalcev, ki zahtevajo neposredna plačila, ter rekapitulacija plačil z navedbo zneskov, ki bodo plačani iz posameznih virov financiranja, pri čemer je osnova za plačilo situacije s strani naročnika potrjena situacija.

Naročnik je dolžan potrditi ali zavrniti situacijo v roku 20 dni od prejema. Če je del situacije sporen, naročnik izvajalca pisno opozori o vrednosti spornega dela situacije, izvajalec pa mora v roku 3 (treh) dni od prejema opozorila za sporni del naročniku predložiti dobropis. Če izvajalec dobropisa v zahtevanem roku ne predloži, se situacija v celoti zavrne.

Če situacija ni sporna, bo naročnik situacijo plačal v roku, določenem z veljavnim zakonom, ki ureja

izvrševanje proračunov Republike Slovenije, pod pogojem, da so predložene ustrezne izjave za

podizvajalce in potrjeni računi podizvajalcev, v nasprotnem primeru se plačilo situacije do prejema

zahtevane dokumentacije zadrži, izvajalcu pa v tem primeru ne pripadajo zamudne obresti.

V primeru, da naročnik pride v zamudo z obveznostjo plačila potrjene situacije, ima izvajalec pravico do obračuna in plačila zakonsko določenih zamudnih obresti za čas od datuma zapadlosti situacije v plačilo do datuma plačila.

V primeru zavrnitve situacije in/ali prepozno dostavljene situacije, kot to določa ta člen pogodbe, se izvajalec zavezuje naročniku povrniti vse stroške, ki bodo nastali zaradi zavrnitve in/ali prepozno

dostavljene situacije (npr. zakonske zamudne obresti za plačilo davščin).

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

- člen

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije neposredno plačuje

podizvajalcem, ki to zahtevajo.

Naročnik je dolžan namesto izvajalca poravnati podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca, za kar izvajalec predloži pisno soglasje podizvajalca, ki to zahteva. Soglasje je sestavni del te pogodbe.

V tem primeru mora izvajalec računu oz. situaciji obvezno priložiti potrjene račune oz. situacije teh

podizvajalcev in izjavo, da so priložene obračunske situacije vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev in da drugih ni. Izjava mora biti podpisana s strani izvajalca in vseh v tistem mesecu aktivnih podizvajalcev. V nobenem trenutku v primeru neposrednih plačil podizvajalcem, direktna plačila podizvajalcem ne smejo preseči vrednosti izstavljene situacije izvajalca v določenem obdobju (vmesni roki). Naročnik bo zavrnil plačilo izvajalcu in podizvajalcu, če bo vrednost računa oz. izstavljene situacije podizvajalca presegla vrednost, ki jo lahko izvajalec obračuna v določenem (vmesnem) obdobju v skladu z določili te pogodbe. Pogodbene stranke soglašajo, da se izvajalec odpoveduje prenosu svojih terjatev na tretjo osebo.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

-	če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

-	če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Stranki pogodbe in njeni zakoniti zastopniki izrecno izjavljajo, da v postopku sklepanja in izvajanja te pogodbe ni prišlo in ne prihaja do nikakršnih dejanj, ki bi bila v nasprotju z veljavno  zakonodajo in/ali imajo znake koruptivnih dejanj. V primeru, da se pri postopku sklepanja ali izvajanja te pogodbe ugotovi, da so se zgodila koruptivna dejanja, potem se šteje predmetna pogodba za nično in brez učinka v pravnem prometu, kar se zgodi v trenutku, ko je zoper posameznika ali zoper pravno osebo, ki je pogodbena stranka oz. njen zakoniti zastopnik, vložena pravnomočna obtožba oz. obtožni predlog.

Ta pogodba se šteje za nično, če je kdo v imenu ali na račun nasprotne pogodbene stranke (torej stranke, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali organizacijo iz javnega sektorja), predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla iz te pogodbe ali

- za sklenitev posla iz te pogodbe pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti iz te pogodbe ali

- za drugo ravnanje ali opustitev ravnanja, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki (torej stranki, ki vstopa v pogodbeno razmerje z organom ali  organizacijo iz javnega sektorja) ali njenemu predstavniku, zastopniku oziroma posredniku.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Izvajalec s podpisom te pogodbe jamči, da ni zadržkov za sklenitev posla po 35. členu ZlntPK.

- člen

Naročnik ne sme poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri naročniku opravlja funkcijo ali njegov družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

V roku dveh let po prenehanju funkcije funkcionar v razmerju do organa, pri katerem je opravljal svojo funkcijo, ne sme nastopiti kot predstavnik poslovnega subjekta, ki s tem organom ima ali vzpostavlja poslovne stike. Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.

Izvajalec oz. podpisnik pogodbe izjavlja, da je seznanjen z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in ostale spremembe; ZIntPK) in izjavlja, da sam ni subjekt, za katerega bi veljala omejitev poslovanja z naročnikom po tem členu. V primeru, da njegova izjava ni resnična, sam nosi odgovornost in posledice zaradi ničnosti sklenjene pogodbe.

- KONČNE DOLOČBE

- Člen

Skrbnik pogodbe na strani naročnika (UIZ) je __________________, tel. št., ____________, e-naslov: __________________________.

Strokovni skrbnik pogodbe na strani pooblaščenega naročnika (UKC Ljubljana) je __________________, tel. št., ____________, e-naslov: __________________________.

Komercialni skrbnik pogodbe za strani pooblaščenega naročnika (UKC Ljubljana) je __________________, e-naslov: __________________________.

Skrbnik pogodbe na strani izvajalca je __________________, tel. št., ____________, e-naslov: __________________________.

- člen

Pogodbeni sporazum se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena, ko jo zadnja pogodbena stranka podpiše, pod odložnim pogojem, da Izvajalec Naročniku izroči ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| NAROČNIK |  | IZVAJALEC – poslovodeči partner |
| --- | --- | --- |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| Kraj in datum: |  | Kraj in datum: |

| POOBLAŠČENI NAROČNIK |  | IZVAJALEC – partner 2 |
| --- | --- | --- |
| Podpisnik |  | Podpisnik |
| Kraj in datum: |  | Kraj in datum: |

SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Splošni pogoji pogodbe

Dela, ki so razpisana na predmetnem razpisu, morajo biti izvedena v skladu s Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

+41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail:	fidic@pobox.com

WWW	http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

+ 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail:	klavdija.krizaj@gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Posebnih pogojih pogodbe.

Šteje se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe FIDIC in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

POSEBNI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (naročnika in izvajalca). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1	SPLOŠNE DOLOČBE

1.1.1	Pogodba

| 1.1.1.1: »Pogodba« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pogodba« pomeni vse dokumente, ki jo sestavljajo in so navedeni v podčlenu 1.5 [Prioriteta dokumentov]. |

| 1.1.1.2: »Pogodbeni sporazum« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pogodbeni sporazum« pomeni pogodbeni sporazum, ki se nanaša na podčlen 1.6 [Pogodbeni sporazum] in vključuje vse morebitne anekse oziroma dodatke k Pogodbenemu sporazumu. |

| 1.1.1.5: »Zahteve naročnika« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zahteve naročnika« pomeni vso dokumentacijo, ki je bila objavljena na portalu javnih naročil kot tehnične specifikacije Naročnika. |

1.1.2	Stranke in osebe

| 1.1.2.3: »Izvajalec« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Na koncu definicije se doda besedilo, ki se glasi: »,pod pogojem, da je takšno nasledstvo v skladu z zahtevami Pogodbe« |

| 1.1.2.4: »Inženir« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Za besedilom »za namene Pogodbe« se doda besedilo, ki se glasi: »,in ki izvaja vsa ravnanja gradbenega nadzora za potrebe Pogodbe in v skladu z Zakonodajo«. |

| 1.1.2.11: »Skupina ponudnikov - Joint Venture« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Skupina ponudnikov - Joint Venture« pomeni konzorcij gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile konzorcij, da bi prevzele dela po Pogodbi.« Temin Izvajalec iz točke 1.1.2.3 se nanaša na vsakega posameznega člana »Skupine ponudnikov – Joint Venture« ali pa na vse člane skupaj odvisno od konteksta. V imenu vseh članov »Skupine ponudnikov – Joint Venture« izjavlja in sprejema izjave volje poslovodeči član »Skupine ponudnikov – Joint Venture«. |

| 1.1.2.12: »Dogovor o skupnem nastopu« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | - »Dogovor o skupnem nastopu« ali konzorcijska pogodba pomeni pisni dokument, ki se ga pošlje naročniku kot del ponudbe, v katerem se natančno določa pravno zavezo med dvema ali več osebami, ki predstavljajo skupino ponudnikov - Joint Venture. - Ta dogovor, ki ga podpišejo vse udeležene osebe, mora biti naslovljen na naročnika in mora vključevati: - imenovanje nosilca posla (poslovodeči član ali partner) pri izvedbi javnega naročila, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis ponudbe ter podpis pogodbe, - obseg posla (natančna navedba vrste in obsega del), ki ga bo opravil posamezni ponudnik in njihove odgovornosti, - izjava, da so vsi ponudniki v skupni ponudbi seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega - naročila in da z njimi v celoti soglašajo, - izjava, da so vsi ponudniki seznanjeni s plačilnimi pogoji iz te dokumentacije, - neomejena solidarna odgovornost vseh ponudnikov v skupni ponudbi, - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za sprejemanje odločitev tekom izvedbe projekta ter za veljavno izražanje volje v imenu konzorcija in - pooblastilo nosilcu posla in odgovorni osebi za podpis končnega obračuna. |

| 1.1.2.13: »Podizvajalec« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Podizvajalec« je gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za izvajalca dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom te Pogodbe. |

| 1.1.2.14: »Vodja gradnje« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Vodja gradnje« pomeni osebo, ki je Predstavnik Izvajalca in ki izpolnjuje upoštevmne pogoje, ki jih predpisuje slovenski Gradbeni zakon, ter ki je vpisana v imenik vodij del Inženirske zbornice Slovenije.« |

    - Datumi, preskusi, roki in dokončanje

| 1.1.3.1: »Osnovni datum« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Osnovni datum« pomeni zakonski rok 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe po Zakonu o javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23), ko bi naj naročnik podal zadnje dodatne informacije glede naročila. |

| 1.1.3.4: »Preskusi ob dokončanju« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Preskusi ob dokončanju pomenijo preskuse, ki jih navaja Pogodba, ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji, ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališč, naročnik v skladu s podčlenom 7.4 [Preskušanje] ali se zanje dogovorita obe stranki ali pa se jih naroči kot spremembo, ter se jih izvede v okviru člena 9 [Preskusi ob dokončanju] preden dela prevzame naročnik. Samo zato, ker preskusi ob dokončanju niso vključeni v Pogodbo ali Zahteve naročnika, izvajalec ni razbremenjen odgovornosti, da jih izvede, v kolikor je izvedba potrebna za dokončanje pogodbenega namena. |

| 1.1.3.6: »Preskusi po dokončanju« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Preskusi po dokončanju pomenijo preskuse (če obstajajo), ki so navedeni v Pogodbi ali ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji ali ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališč ali ki jih bo zahteval naročnik in so izvedeni v skladu s členom 12 [Preskusi po dokončanju] potem, ko dela ali odsek del prevzame naročnik (odvisno od primera). |

| 1.1.3.7: »Rok za reklamacijo napak« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Rok za reklamacijo napak« pomeni celotno obdobje garancijskih rokov in se računa od datuma dokončanja del ali odseka, kot je določeno v okviru podčlena 10.1 [Prevzem del in odsekov]. |

| 1.1.3.9: »Dan, Leto« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »To ne vpliva na računanje časa v skladu z 62. členom slovenskega Obligacijskega zakonika.« |

| 1.1.3.10: »Datum dokončanja« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Datum dokončanja« pomeni datum, naveden v Potrdilu o prevzemu, ki ga izda Inženir ali v primeru, da velja zadnji odstavek podčlena 10.1 [Prevzem Del in odsekov Del], datum, na katerega naj bi bila Dela ali odseki Del predvidoma dokončana v skladu s Pogodbo, ali v primeru, da velja podčlen 10.2 [Prevzem delov Del] ali podčlen 10.3. [Oviranje preskusov ob dokončanju], datum, na katerega naj bi naročnik Dela ali odsek Del ali del Del prevzel. |

| 1.1.3.11: »Podaljšanje roka« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Podaljšanje roka« pomeni podaljšanje roka za dokončanje po podčlenu 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje] ali katerem koli drugem podčlenu ali zakonski določbi, ki je veljavno zgolj v primeru, da je dogovorjeno kot aneks oziroma dodatek k Pogodbi. Podaljšanja roka ni mogoče izvesti na kakršenkoli drugačen način ali s konkludentnim ravnanjem naročnika. |

    - Denar in plačila

| 1.1.4.1: »Sprejeti pogodbeni znesek« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Sprejeti pogodbeni znesek« pomeni dogovorjeni znesek, naveden v 2. členu Pogodbenega sporazuma in vključuje vse stroške Izvajalca za projektiranje, izvedbo in dokončanje del ter odpravo napak ter za dosego vseh aktivnosti iz Pogodbe. Sprejeti pogodbeni znesek je pogodbena cena za vsa dela in dobave, ki so potrebne, da izvajalec izvede skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo celotnega objekta, ki predstavlja funkcionalno celoto. |

| 1.1.4.11: »Zadržani znesek« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zadržani znesek« pomeni skupek zadržanih zneskov, ki jih naročnik zadrži oziroma plača v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu) in/ali s podčlenom 8.7 [Pogodbena kazen] in jih plača v skladu s podčlenom 14.9 [Plačilo zadržanega zneska]. |

| 1.1.4.13: »Primerne koristi« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Primerne koristi« ali »koristi« v tej Pogodbi pomenijo izgubljeni dobiček kot posebna kategorija škode po OZ. Izvajalec do povračila izgubljenega dobička ni upravičen v nobenem primeru po tej pogodbi, saj se pogodbeni stranki s podpisom te pogodbe vnaprej dogovorita za odpoved odškodninskega zahtevka izgubljenega dobička, ne glede na temelj. |

    - Druge definicije

| 1.1.6.5: »Pravo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pravo« pomeni vso zakonodajo, zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji. |

| 1.1.6.8: »Nepredvidljivo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Nepredvidljivo« pomeni dejstvo, ki ga izkušen Izvajalec, ki ravna s skrbnostjo dobrega gospodarsja in strokovnega gradbenega podjetja, razumno ni mogel predvideti do Osnovnega datuma.« |

| 1.1.6.11: »Nadzornik« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Nadzornik« pomeni fizične ali pravne osebe, ki jih imenuje Inženir za izvedbo dejvnossti gradbenega nadzora ter vodje nadzora, kot zahtevata veljavna Zakonodaja. Nadzornik izvaja nadzor nad gradnjo na osnovi določil 15. in 77. člena GZ-1. |

| 1.1.6.12: »Koordinator varnosti in zdravja pri delu« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Koordinator varnosti in zdravja pri delu« pomeni osebo, ki jo imenuje naročnik na podlagi 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1). |

| 1.1.6.13: »Odškodnina za zamudo« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Odškodnina za zamudo« v tej Pogodbi pomeni: Pogodbeno kazen za zamudo, kot jo definira Obligacijski zakonik RS ter ta Pogodba. |

| 1.1.6.14: »Gradbeni dnevnik« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Gradbeni dnevnik« je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z določili »Pravilnika o gradbišču« (Ur. list RS. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil ter ki je nadgrajen z dnevnimi poročili o delu v elektronski obliki, v skladu s podčlenom 4.25 [Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika]. |

| 1.1.6.15: »Spor« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Spor« je vsaka situacija: - ko ena od strank uveljavlja neko zahtevo nasproti drugi stranki (to je lahko zahtevek, kakor ga določajo Posebni ali Splošni pogoji pogodbe, ali neka zadeva, o kateri naj bi odločil naročnik v skladu s Posebnimi ali Splošnimi pogoji pogodbe, ali kako drugače; - ko druga stranka zavrne zahtevo v celoti ali delno; in - ko se prva stranka s tem ne sprijazni ali se ne strinja, in ima druga stran nek zahtevek ali terjatev, ki ni prostovoljno izpolnjena in ta stran zahteva imenovanje KRS po podčlenu 20.2. |

| 1.1.6.16: »Obvestilo« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Obvestilo« pomeni pisno sporočilo, ki se izda v skladu s Podčlenom 1.3 Sporočanje. |

| 1.1.6.17: »Zahtevek« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zahtevek« pomeni zahtevo ali uveljavljanje zahteve ene stranke do druge stranke z ozirom na upravičenost do nečesa ali oprostitev od nečesa po kateremkoli členu Posebnih ali Splošnih pogojev pogodbe ali kako drugače v zvezi s Pogodbo ali izvedbo Del, oz. z nečim, kar izhaja iz tega. |

| 1.1.6.18: »Zakoni« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zakoni« pomenijo vso nacionalno (ali državno ali občinsko) zakonodajo, zakonske predpise, zakone, odloke, pravilnike, meddržavne pogodbe, mednarodno pravo in druge zakone, uredbe, podzakonske akte in predpise katerihkoli zakonito ustanovljenih javnih oblasti. |

| 1.1.6.19: »Terminski plan« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Terminski plan« pomeni natančen časovni razpored, ki ga je pripravil in predložil izvajalec in ki ga je Inženir potrdil, v skladu s podčlenom 8.3 [Program]. Ob koncu odstavka se doda nov stavek: »Naročnikov Glavni Terminski Plan, ki vključuje tudi roke ključnih Mejnikov in Odsekov, se šteje za začetni terminski plan za izvedbo Del v skladu z določbo 8.3 [Program], ki ga Stranki potrjujeta in glede katerega se šteje, da ga je Inženir potrdil. Takšen Terminski Plan predstavlja osnovo za kakršnekoli revidirane ali podrobnejše terminske plane, ki jih v nadaljevanju pripravi in predloži Izvajalec.« |

| 1.1.6.20: »Finančni plan« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Finančni plan« pomeni dokument(-e) (če obstajajo) v Pogodbeni dokumentaciji, ki navaja(-jo) zneske in način plačil, ki se plačajo izvajalcu. |

| 1.1.6.21: »Pregled« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Pregled« pomeni preverjanje in ocenjevanje predložene dokumentacije izvajalca s strani naročnika in/ali njegovih pooblaščenih oseb z namenom, da se oceni, če (in v kakšnem obsegu) je dokumentacija v skladu s Pogodbo in/ali z obveznostmi izvajalca v okviru in v zvezi s Pogodbo. |

| 1.1.6.22: »Zavarovateljska stranka« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zavarovateljska stranka« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni sklenitelja zavarovanja. |

| 1.1.6.23: »Zavarovalna agencija« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Zavarovalna agencija« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni zavarovalnico. |

| 1.1.6.24: »Odbitna franšiza« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Odbitna franšiza« iz člena 18 [Zavarovanje] pomeni določen znesek ali odstotek zavarovalne vsote, ki ga mora sklenitelj zavarovanja nositi sam, preden zavarovalnica začne kriti preostanek škode. |

| 1.1.6.25: »Mejniki« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Mejnik« pomeni del Odsekov, kot je opredeljen v zgornji tabeli pred delom B Posebnih pogojev.« |

| 1.1.6.26: »Oprema« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: »Oprema« zajema vse stroje, naprave in aparate kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (vključno z bvk, peroksidnimi komorami, aktivnimi predajnimi komorami, hladilniki, rolerji, varilniki, stresalnikom, itd.), ki jih mora izvajalec dobaviti in montirati oziroma vgraditi v skladu s pogodbo. |
| --- | --- |

1.2 Tolmačenje

| 1.2 »Tolmačenje« | Podčlen se od vključno točke (c) dalje spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | (c) določbe, ki vsebujejo besede "dogovoriti", "dogovorjen" ali "dogovor-sporazum", zahtevajo pisno soglasje, in (d) “pisen” ali “pisno” pomeni napisano ročno, natipkano, natisnjeno ali napisano z elektronskim sredstvom, vključno po elektronski pošti, česar rezultat je trajni zapis; (e) “vključno”, “vključiti” in “vključuje” se tolmačijo tako, da nekaj ni v celoti omejeno ali določeno s stvarmi, ki sledijo (ne gre za taksativno naštevanje); (f) “izvajati Dela” ali “izvedba Del” pomeni projektiranje, graditev, dobavo in montažo oziroma vgraditev opreme in dokončanje Del in odpravo vseh napak. |

1.3 Sporočanje

| 1.3: »Sporočanje« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ti pogoji vsebujejo določbe v zvezi z dajanjem ali izdajanjem odobritev, potrdil, soglasij, odločitev, obvestil in zahtev, mora biti obvestilo ali drugo sporočilo v pisni obliki in: (a) mora biti: (i) izvirnik na papirju, ki ga podpiše Predstavnik izvajalca in pooblaščeni predstavnik naročnika; ali (ii) elektronsko ustvarjen izvirnik v enem od elektronskih sistemov prenosa, ki je naveden v Pogodbenih Podatkih (če to ni navedeno, potem v sistemu(sistemih), ki je/so sprejemljiv(-i) za naročnika), kadar se elektronski izvirnik prenese preko elektronskega naslova, ki je edinstveno dodeljen posameznemu pooblaščenemu predstavniku, ali oboje, kakor je to navedeno v teh Pogojih; in (b) če je to obvestilo po tem Podčlenu, mora biti označeno kot »obvestilo«. Če gre za neko drugo obliko sporočanja, mora ta biti označena kot taka in mora vključevati sklic na določbe Pogodbe, v okviru katerih se izda, kadar je primerno; (c) če je izročeno osebno (s potrdilom o prejemu), ali poslano po pošti ali s kurirjem (s potrdilom o prejemu), ali preneseno z uporabo kateregakoli sistema elektronskega prenosa v skladu s pododstavkom (a)(ii) zgoraj; in (d) če je izročeno, poslano ali preneseno na naslov za komunikacijo iz Pogodbe. Če pa prejemnik pošlje Obvestilo o spremembi naslova je treba vsa Obvestila in drugo sporočanje izročati v skladu s tem, potem ko pošiljatelj tako Obvestilo prejme. Kadar ti Pogoji določajo, da je Obvestilo ali drugo sporočilo treba izročiti, posredovati, izdati, priskrbeti, poslati, predložiti ali prenesti, to postane veljavno, ko je sprejeto (oz. se predvideva, da je bilo sprejeto) na aktualnem naslovu prejemnika, kakor določa pododstavek (d) zgoraj. Elektronsko preneseno Obvestilo ali drugo sporočilo se šteje, da je bilo prejeto en dan po prenosu, če pošiljatelj ni dobil opozorila, da Obvestilo ni bilo izročeno. Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme nerazumno zadrževati ali z njimi zamujati. Ko se eni od strank izda potrdilo, mora tisti, ki ga je potrdil, poslati kopijo tudi drugi stranki. Če se neko obvestilo izda eni od strank s strani druge stranke ali inženirja, je treba kopijo poslati inženirju ali drugi stranki, odvisno od primera. |

1.4 Pravo in jezik

| 1.4: »Pravo in jezik« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodba se podreja pravu Republike Slovenije. Jezik za sporazumevanje je slovenščina. |

1.5 Prioriteta dokumentov

| 1.5: »Prioriteta dokumentov« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Dokumente, ki tvorijo Pogodbo, je treba razumeti tako, da se le-ti vzajemno razlagajo. Za namene tolmačenja se prioriteta dokumentov določa po naslednjem zaporedju: - Pogodbeni sporazum, - Posebni pogoji, - Splošni pogoji, - Zahteve naročnika, - Celotna naročnikova dokumentacija v zvezi s postopkom javnega naročila, - Končna ponudba Izvajalca. Če v dokumentih pride do dvoumnosti ali neskladnosti, mora naročnik dati vse potrebne obrazložitve ali navodila. |

1.7 Odstop Pogodbe

| 1.7: »Odstop Pogodbe« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Nobena stranka ne sme odstopiti celotne Pogodbe ali nekega njenega dela, niti nobene koristi niti pravice iz Pogodbe ali v okviru Pogodbe. Vsaka stranka pa: - lahko odstopi celotno Pogodbo ali del le-te izključno v skladu s četrto točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in - lahko prenese denarne terjatve iz predmetnega posla na drugega, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je z zakonom Republike Slovenije prepovedan, kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega ter - za končni uspeh odstopa terjatve (cesije) je potrebno tudi obvestilo dolžnika o odstopu terjatve (cesije). Naročnik si v primeru skupine ponudnikov - Joint Venture pridržuje pravico, da tekom izvajanja Pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Med razloge, navedene v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročnik šteje tudi zamenjavo izvajalca na podlagi obligacijsko pravnih prenosov (ko se na podlagi civilno pravnih pogodb del podjetja proda/odtuji drugemu gospodarskemu subjektu). Pod to točko zapade tako korporacijsko pravno prestrukturiranje, kakor tudi obligacijsko pravno prestrukturiranje. V kolikor kateri od članov skupine ponudnikov - Joint Venture želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine ponudnikov - Joint Venture in/ali podizvajalca uveden postopek, ki ima za posledico prenehanje, si naročnik pridržuje pravico, da tekom izvajanja Pogodbe izvajalca/podizvajalca, ki je prvotno sodeloval pri izvedbi javnega naročila, zamenja nov izvajalec/podizvajalec, v kolikor so za to izpolnjeni pogoji 94. in 95. člena ZJN-3. |

1.8 Priskrba dokumentov in skrb zanje

| 1.8: »Priskrba dokumentov in skrb zanje« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Vsi dokumenti izvajalca so v varstvu in skrbi izvajalca, dokler jih ne prevzame naročnik. Če v Pogodbi ni drugače določeno, mora izvajalec izročiti naročniku dve kopiji vsakega dokumenta izvajalca. Kopija mora biti na elektronskem nosilcu. Izvajalec mora imeti na Gradbišču vedno kopijo (na elektronskem nosilcu ali na papirju): - Pogodbe; - Evidenc v okviru Podčlena 6.10 [Evidenca osebja in opreme izvajalca] in vse evidence, ki jih zahteva kongentna zakonodaja v RS; - Vse evidence, če obstajajo, ki so navedene v Zahtevah naročnika; - Vse dokumente, ki jih je dolžan izdelati izvajalec, ki so navedeni v Zahtevah naročnika; - Načrte; in - Spremembe, Obvestila in druga sporočila, ki so bila posredovana v okviru Pogodbe. Osebje naročnika mora imeti pravico dostopa do vseh teh dokumentov v teku normalnega delovnega časa ali drugače, kakor je dogovorjeno z izvajalcem. Izvajalčeva pogodbena obveznost obsega dolžnost, da izvajalec pred oddajo ponudbe podrobno preuči celotne Zahteve naročnika ter pred oddajo ponudbe opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki bi preprečevale ali oteževale izvedbo pogodbenega obsega izvajalčevih obveznosti. V primeru, da bi izkušen izvajalec pri pregledu gradbišča in/ali Zahtev naročnika ob obvezni skrbnosti lahko odkril takšno pomoto, napako ali drugo pomanjkljivost še preden bi predložil svojo ponudbo, se Rok za dokončanje ne podaljša in pogodbena cena ne prilagodi, izvajalec pa mora izvesti pogodbeni obseg del. Izvajalec, ki je opustil svojo dolžnost iz tega podčlena, da na morebitne napake ali neskladja v Zahtevah naročnika opozori pred rokom za oddajo ponudb, izgubil pravico do podaljšanja Roka za dokončanje ali plačila dodatnih stroškov/morebitne škode iz naslova napak ali neskladja v Zahtevah naročnika. Dokumentacija naročnika je zgolj informativne narave in služi le kot pripomoček za oblikovanje cene, ne pomeni pa, da izvajalec izvede zgolj tista dela, ki so opisana/navedena v dokumentaciji ali da izvajalec del, ki jih ni vključil v predračun ali ponudbeno ceno, ni dolžan opraviti, če so ta nujna oziroma potrebna za končni s Pogodbo dogovorjeni rezultat in pogodbeni namen. Navedeno pa ne velja za PZI za protipotresno sanacijo. |

1.10 Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika

| 1.10: »Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | 1. odstavek se izbriše in se nadomesgti z naslednjima odstavkoma: »Kakršnekoli avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine v zvezi z izvajalčevimi listinami, ki jih ustvarijo izvajalec ali njegovi podizvajalci med izvajanjem del ali z namenom izvedbe del, preidejo z zivajalca na naročnika v trenutku njihovega nastanka. Naslednji odstavki te določbe 1. 10 veljajo v največjem možnem obsegu, v kolikor veljavna Zakonodaja ne preprečuje ali omejuje prenosa katerekoli avtorske pravie ali druge pravice intelektualne lastninine.« V točki (b) se izbriše beseda »ustrezni«. |

1.12 Zaupni podatki

| 1.12: »Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Ob koncu določbe se doda odstavek: »Izvajalec soglaša, da lahko Naročnik to Pogodbo ali katerikoli njen del razkrije finančni instituciji, ki financira Naročnikove obveznosti po tej Pogodbi.« |

1.15 Spreminjanje že potrjene projektne in druge dokumentacije

| 1.15: »Spreminjanje že potrjene projektne in druge dokumentacije« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec lahko naknadno spremeni že potrjeno dokumentacijo, zgolj v primeru, da mu naročnik to pisno dovoli. V takšnem primeru mu naročnik lahko zaračuna vse stroške, ki bi nastali zaradi spreminjanja že izdelanih projektov oz. programske opreme. V takšnem primeru se ne šteje, da je prišlo do spremembe Pogodbe, saj predmet Pogodbe ostaja nespremenjen tudi po sprejemu spremembe, saj se Zahteve naročnika ne spreminjajo. Kakršnokoli odstopanje od Zahtev naročnika ali že potrjene dokumentacije s strani naročnika brez predhodne odobritve naročnika je nedovoljeno, izvajalec pa je za takšno odstopanje naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje, ki bo skladna z že potrjeno dokumentacijo oziroma zadnjimi odobrenimi spremembami. V kolikor to ni mogoče ali bi bilo povezano z nesorazmernimi stroški ali zapleti, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo pogodbene kazni v višini vrednosti vzpostavitve pravilnega stanja. |

1.16 Ločljivost

| 1.16: »Ločljivost« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Če se ugotovi neveljavnost ali neizvršljivost katerekoli določbe te Pogodbe, le-to ne vpliva na preostale določbe Pogodbe, Stranki pa bosta neveljavno ali neizvršljivo določbo nadomestili z veljavno in izvršljivo določbo, ki je po namenu najbližje neveljavni ali neizvršljivi določbi.« |

1.17 Ni odpovedi pravicam

| 1.16: »Ni odpovedi pravicam« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Če ni drugače določeno v tej Pogodbi, se kakršnokoli neuveljavljanje katerekoli pravice po tej Pogodbi s strani katerekoli Stranke ali nevztrajanje, da druga Stranka strogo spoštuje določbe, zaveze ali pogoje Pogodbe, ne šteje za odpoved takšni pravici, določbi, zavezi ali pogoju.« |

2	NAROČNIK

## 2.4 Finančni aranžmaji naročnika

| 2.4: »Finančni aranžmaji naročnika« | Podčlen 2.4 se izbriše. |
| --- | --- |

## 2.5 Zahtevki naročnika

| 2.5: »Zahtevki naročnika« | Zadnji odstavek tega Podčlena se nadomesti z naslednjima dvema odstavkoma: |
| --- | --- |
|  | Ta Podčlen se uporablja za vse denarne zneske, do katerih je upravičen naročnik na podlagi sklenjene Pogodbe ali na podlagi zakonodaje, vendar ne izključno do denarnega zneska za kakršnokoli škodo, ki jo je utrpel iz razlogov na strani izvajalca, do nadomestila za odpravo napak in nadomestila za nedoseganje garantiranih vrednosti, vključno z dodatnimi stroški, ki bi jih utrpel ali do manj vrednosti izvedenih pogodbenih del. Znesek si lahko poplača na način, predviden v Posebnih ali Splošnih pogojih pogodbe, kakor tudi od plačila, ki ga dolguje izvajalcu in/ali z unovčitvijo bančnih garancij in/ali od drugega premoženja izvajalca ali pa lahko povračilo stroškov zahteva od izvajalca. |

## 2.6 Druge pravice naročnika

| 2.6: »Druge pravice naročnika« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima pravico, da ne glede na kakršnokoli predhodno odobritev, pregled, potrdilo, privolitev, preiskavo, inšpekcijo, navodilo, sporočilo, predlog, zahtevo, preskus ali podobno dejanje kadarkoli preveri ali je ponujena oprema enaka oziroma po objektivnih in preverljivih kriterijih enakovredna tisti, ki jo je naročnik zahteval v dokumentaciji javnega naročila oziroma, ki jo je ponudil izvajalec v ponudbi. Če naročnik meni, da ni, lahko zavrne ustreznost katerekoli opreme ali tehnične rešitve ter od izvajalca zahteva, da na lastne stroške, brez pravice izvajalca do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje izvede storitev na način, da bo v celoti ustrezala zahtevam in/ali potrebam naročnika. Naročnik lahko tudi zavrne ustreznost katerekoli opreme ali tehnične rešitve, za katero se kadarkoli tekom izvajanja Pogodbe izkaže, da ne ustreza zahtevam in/ali potrebam naročnika ter od izvajalca zahteva, da na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje izvede storitev na način, da bo v celoti ustrezala zahtevam in/ali potrebam naročnika. Naročnik ima tudi pravico, da od določenih tehničnih zahtev iz faze pred sklenitvijo Pogodbe odstopi, če je to racionalno in/ali smotrno za projekt in prinaša naročniku kakršnekoli koristi tekom gradnje ali po končani gradnji. V takšnem primeru ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne spremeni. V tem primeru se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja. Naročnik ima pravico, da dvakrat na teden skliče koordinacijski sestanek, ki so se ga dolžni udeležiti kadri, navedeni v podčlenu 4.3 ter v podčlenu 6.9. Naročnik bo predpisal vsebino in način priprave zapisnika koordinacijskega sestanka, ki se ga je izvajalec ter ves strokovni kader dolžan držati. |

3	INŽENIR

## 3.1 Obveznosti in pooblastila inženirja

| 3.1: »Obveznosti in pooblastila inženirja« | Pred prvim odstavkom podčlena 3.1 se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naloge Inženirja po tej pogodbi opravlja osebje, ki ga imenuje Naročnik. Če ni drugače določeno v teh Pogojih, bo Inženir kadarkoli pri izvrševanju obveznosti in pooblastil, ki so navedena ali implicirana v tej Pogodbi, ravnal kot usposobljen strokovnjak, upoštevajoč obveznosti in odgovornosti, ki mu jih kot vodji nadzora nalaga Zakonodaja, z največjo stopnjo skrbnosti in upoštevajoč interese Naročnika. Kadar je v posebnih pogojih pogodbe zapisano, da določeno pravico izvršuje naročnik ali da ima naročnik kakšne pravice, lahko to pravico uveljavi bodisi predstavnik naročnika bodisi Inženir.« |

| 3.1: »Obveznosti in pooblastila inženirja« | Za četrtim (prvotno tretjim) odstavkom se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Inženir je zavezan in upravičen izpolniti obveznosti, ki se nanašajo na vodjo nadzora, s svojo ekipo v skladu z vsakokrat veljavnim slovenskim Gradbenim zakonom. Inženir je zavezan in upravičen izpolniti vse zakonske zahteve za ta namen, vključujoč, brez omejitev, angažiranje vsakokrat zahtevane ekipe inženirjev.« |

| 3.1: »Obveznosti in pooblastila inženirja« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | »Inženirjeva dolžnost nadzora nad izvajanjem del vključuje obveznost rednega obiskovanja gradbišča. Šteje se, da redno obiskovanje pomeni fizično prisotnost Inženirja na gradbišču vsaj dvakrat (2x) v koledarskem mesecu skozi celotno obdobje trajanja del« |

## 3.3 Navodila inženirja

| 3.3: »Navodila inženirja« | Drugi stavek Podčlena 3.3 se spremeni tako, ki glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec sme sprejeti navodila samo od inženirja ali od pomočnika, ki mu je bilo dodeljeno ustrezno pooblastilo po tem členu ali od pooblaščenega predstavnika Naročnika. Če navodilo predstavlja spremembo, mora oseba, ki daje navodilo to eksplicitno pisno zapisati v navodilu. V takšnem primeru potem velja člen 13 [Spremembe in prilagoditve]. V kolikor pa v navodilu ni eksplicitno zapisano, da gre za spremembo, se šteje, da gre za dajanje navodil, ki ne predstavljajo spremembe ali prilagoditve po členu 13 [Spremembe in prilagoditve]. Naročnik si pridržuje pravico, da med izvajanjem pogodbe kadarkoli opravi nadzor izdelovanja opreme/sredstev/blaga, ki so vključeni v izvedbo pogodbe z namenom, da pregleda in oceni izvajalčeve metode dela, njegove tehnike izvedbe, da preizkusi izdelke za namen ocene izvajalca ter po potrebi svetuje izvajalcu, če oceni, da uporabljena metodologija in razvojno okolje ni v skladu s pogoji pogodbe. |

## 3.6 Koordinacijski sestanki

| 3.6: »Koordinacijski sestanki« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Udeležba na koordinacijskih sestankih je za relevantne predstavnike izvajalca obvezna. Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da bodo na koordinacijskih sestankih podani tudi pogoji za izvedbo del. Naročnik bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s Pogodbo. V kolikor Naročnik ugotovi, da so relevantni predstavniki Izvajalca v istem koledarskem mesecu več kot 2x kršili določbo o obvezni prisotnosti na sestankih, Naročnik Izvajalcu pošlje pisno opozorilo o kršitvi tega člena. V kolikor v istem koledarskem mesecu tudi po poslanem opozorilu relevantni predstavniki Izvajalca ponovijo kršitev, je Naročnik upravičen Izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 200 EUR za vsako kršitev (neudeležba na posameznem koordinacijskem sestanku). Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 1.600,00 EUR, pri čemer se ta kvota ne vračunava v kvoto iz Podčlena 6.9 [Osebje izvajalca]. Naročnik Izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do Naročnika. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen se sme po izključni diskreciji Naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu dokončanja |

4	IZVAJALEC

## 4.1 Splošne obveznosti izvajalca

| 4.1: »Splošne obveznosti izvajalca« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora projektirati, izvesti in dokončati dela v skladu s Pogodbo ter odpraviti vse napake na delih. Po dokončanju morajo biti dela v celoti skladna z Zahtevami naročnika ter morajo biti primerna za namene, za katera so določena v Pogodbi. Izvajalec se zaveže pred samo vgradnjo opreme naročniku in nadzoru dostaviti izjave o skladnosti oz. izjave o lastnosti ali druge dokumente, s katerimi dokazuje skladnost opreme, naprav in materialov s slovensko in evropsko zakonodajo. Izvajalec mora zagotoviti redno udeležbo relevantnega kadra, ki je priglašen v ponudbi, na vseh sestankih, ki jih sklicuje naročnik, v zasedbi, ki je smiselna glede na fazo izvajanja pogodbe in agendo sestanka. V kolikor izvajalec del ne zmore ali noče izvesti dela iz pogodbenih obveznosti, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in vse te nastale stroške prevali (prefakturira) na izvajalca. V primeru angažiranja drugega izvajalca ima naročnik pravico obračuna vseh stroškov računa drugega izvajalca povečanega za 8% manipulativnih stroškov naročnika. V teku izvajanja Pogodbe lahko izvajalec naročniku predlaga zamenjavo posameznega kosa blaga/opreme pod pogojem, da je nov kos blaga/opreme enake ali boljše kvalitete od prvotno ponujenega ali da bi imela sprememba kakršnekoli druge koristi za naročnika. Za izvedbo vsake zamenjave mora izvajalec pridobiti soglasje naročnika. V takšnem primeru ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne spremeni. V tem primeru se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja. |

| 4.1: »Splošne obveznosti izvajalca« | Na koncu podčlena se dodajo trije novi odstavki, ki se glasijo: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec je v celoti odgovoren za kompatibilnost in medsebojno integracijo vse dobavljene opreme, tako med seboj kot z zgrajenimi prostori in inštalacijami. Obveznost izvajalca je tudi, da se v zvezi z vsemi tehničnimi podrobnostmi projektiranja in izvedbe uskladi z dobaviteljem robotov, ki sta predmet drugega javnega naročila na način, da bo dobavitelj robotov lahko vgradil robote v prostor brez dodatnih stroškov, povezanih z predpripravo prostorov. Dobavitelj robotov je dolžan izvajalcu dati vse tehnične specifikacije za ustrezno projektiranje ter izvedbo del za predpripravo na robote. V izogib dvomu je Izvajalec dolžan dati na razpolago vse potrebne organizacijske, vodstvene, delovne in druge resurse ter izpolniti ali zagotoviti izpolnitev kakršnihkoli drugih pogojev (izpolnitev katerih je potrebna za dosego nameravanega namena Del, pa niso izrecno navedeno v tej Pogodbi kot obveznost Naročnika), da se zagotovi, da so Dela dokončana v skladu z vsemi zahtevami Pogodbe da so doseženi datumi terminskega plana ter da se izogne zamudi ali prekinitvi. Nadalje se dogovori, da Izvajalec vse obveznosti, ki jih dolguje v skladu z Zakonodajo zaradi svojega položaja kot izvajalca, dolguje tudi Naročniku, tudi če niso izrecno navedene v Pogodbi. |

## 4.2 Garancija za dobro izvedbo

| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora pridobiti (na svoje stroške) Garancijo za dobro izvedbo v znesku 10% Sprejetega pogodbenega zneska z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) v obliki bančne garancije za dobro izvedbo poslovnih obveznosti, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. Upravičenec iz zavarovanja je naročnik. Zavarovanje za dobro izvedbo mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv. Predložitev Garancije za dobro izvedbo je pogoj za veljavnost Pogodbe. Naročnik bo sprejel zgolj eno, enotno garancijo in ne več različnih garancij, izdanih s strani istega ali različnih subjektov. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Četrti odstavek podčlena se spremeni na naslednji način: |
|  | Izbriše se prvi del alineje (b), tako da se alineja (b) glasi: »da izvajalec naročniku ne plača dolžnega zneska, kot je dogovorjeno z izvajalcem ali določeno v členu 20 [Zahtevki, spori in arbitraža] v roku 42 dni po tem sporazumu ali odločitvi«. Alineja (c) se spremeni tako, da se glasi: (c) da izvajalec ne odpravi napake v roku 42 dni po prejemu obvestila naročnika, ki zahteva odpravo napake oziroma v istem roku ne dokonča dela, ki je ostal nedokončan po izdaji Potrdila o prevzemu; ali K besedilu četrtega odstavka tega Podčlena se dodata alineje e), f), g) in h) ki se glasijo: - če izbrani izvajalec ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili Pogodbe; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo ali - če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili Pogodbe (pravočasnost ali kvaliteta ali neskladje v naročenem in predanem obsegu) ali - če izvajalec ne predloži Garancije za odpravo napak v garancijski dobi v roku, ki je določen v podčlenu 4.26; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo. Naročnik lahko Garancijo za dobro izvedbo unovči v polnem znesku tudi v primeru, da izvajalec ne predloži podaljšanja veljavnosti garancije ali nove garancije iz drugega odstavka tega podčlena, pa se rok iz drugega odstavka tega podčlena še ni iztekel. V tem primeru znesek unovčene garancije predstavlja pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti po tem podčlenu, naročnik pa je upravičen, da obdrži celoten znesek. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Zadnji odstavek podčlena se nadomesti z naslednjim besedilom: |
|  | Naročnik mora izvajalcu vrniti Garancijo za dobro izvedbo najkasneje v roku 60 dni po prejemu kopije Potrdila o izvedbi oziroma ob izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi iz podčlena 4.26. |
| 4.2: »Garancija za dobro izvedbo« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | V primeru nepredložitve garancije za dobro izvedbo v skladu z rokom iz tega podčlena, sme naročnik zadržati vsakršno morebitno izplačilo iz naslova nespornega zneska računa. Naročnik lahko unovči znesek garancije na prvi poziv v celoti ali delno v primeru, če izvajalec ne bi izpolnil katere od pogodbenih obveznosti (npr. kvaliteta, količina, rok, itd.) ter v vseh primerih, ki jih določa Pogodba. Če se med trajanjem izvedbe Pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta blaga ali storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi vrednost garancije oziroma ustrezno podaljšati veljavnost garancije. Na podlagi naročnikovega poziva izvajalec nadomesti Garancijo za dobro izvedbo z novo ali z dodatkom k garanciji, ki mora biti izdana skladno s pogoji iz tega podčlena. V kolikor izvajalec garancije ne izroči naročniku v roku 40 dni od sklenitve aneksa, naročnik do dneva predložitve nove, veljavne garancije, izvajalcu ni dolžan plačevati pogodbeno dogovorjenih zneskov. Naročnik zaradi neplačevanja iz razloga nepredložitve garancije s strani izvajalca ni v plačniški zamudi. |

## 4.3 Predstavnik izvajalca

| 4.3: »Predstavnik izvajalca« | Na koncu prvega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Predstavnik izvajalca je oseba, ki je bila v ponudbi priglašena na strokovni funkciji vodje del po GZ oziroma vodje gradnje po GZ-1. Naročnik zahteva, da je ta kader razpoložljiv celotni delovni teden celoten čas projektiranja ter izgradnje, vse do pridobitve pravnomočnega uporabnega dovoljenja ter do odprave vseh napak (očitnih ter skritih) in aktivno, redno vključen v izvajanje celotne Pogodbe in da izvaja vso koordinacijo med naročnikom in izvajalcem. Predstavnik izvajalca mora biti prisoten na vseh sestankih ter v fazi izgradnje redno prisoten na gradbišču vsaj 2x tedensko po najmanj 4 ure dnevno. Kršitev te zahteve predstavlja hujšo kršitev sklenjene Pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da je Predstavnik izvajalca v istem koledarskem mesecu več kot 2-krat kršil pogodbeno določbo o obvezni prisotnosti na gradbišču in/ali na koordinacijskih sestankih, naročnik izvajalcu pošlje pisno opozorilo o kršitvi tega člena. V kolikor v istem koledarskem mesecu tudi po poslanem opozorilu predstavnik izvajalec ponovi kršitev, je naročnik upravičen izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 400,00 EUR za vsako kršitev (dan, ko minimalno število ur ni doseženo oziroma neudeležba na posameznem koordinacijskem sestanku). Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 1.600,00 EUR, pri čemer se ta kvota ne vračunava v kvoto iz podčlena 6.9: [Osebje izvajalca]. Naročnik izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu, pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do naročnika. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen se sme po izključni diskreciji Naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu dokončanja. |
| 4.3: »Predstavnik izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Predstavnik izvajalca lahko poveri katerakoli svoja pooblastila, funkcije in pristojnosti, razen: (a) pooblastila za izdajanje in sprejemanje obvestil in za drugo sporočanje po Podčlenu 1.3 [Sporočanje]; in (b) pooblastila za sprejemanje navodil po Podčlenu 3.5 [Odločitve], katerikoli ustrezni, pristojni in izkušeni osebi in lahko to poveritev pooblastil kadarkoli prekliče, vendar zgolj za krajše časovno obdobje bolniških odsotnosti in odsotnosti zaradi dopusta. Kršitev te določbe ima za posledico enako pogodbeno kazen, kot je določena za kršitev določbe o razpoložljivosti iz tega podčlena (začasno nadomeščanje strokovnega kadra). Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči dodatnih, od ostalih odstavkov tega podčlena neodvisnih 1.600,00 EUR. Poveritev ali preklic pooblastil za začasno nadomeščanje strokovnega kadra ne začne veljati, dokler Predstavnik naročnika ni prejel obvestila od predstavnika izvajalca, v katerem je imenovana oseba in so navedene pristojnosti, funkcije in pooblastila, ki naj se poverijo oz. prekličejo, in roki, ko naj bi se to zgodilo. Vse te osebe morajo tekoče govoriti jezik sporočanja, ki je določen v Podčlenu 1.4 [Pravo in jezik]. Naročnik sme poleg začasnega nadomeščanja strokovnega kadra podati tudi soglasje k menjavi kateregakoli v ponudbi priglašenega kadra, v kolikor za to obstajajo utemeljeni razlogi na strani naročnika ali na strani izvajalca (trajna menjava strokovnega kadra). Tista pogodbena stran, pri kateri obstaja utemeljen razlog, mora prošnjo za menjavo strokovnega kadra pisno obrazložiti. Praviloma velja, da mora novo imenovani in s strani naročnika potrjeni strokovni kader, ki nadomesti v ponudbi priglašenega, izpolnjevati vse pogoje, ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila za strokovni kader in/ali delodajalca strokovnega kadra, razen če to objektivno ni mogoče. V takšnem primeru sme naročnik dovoliti menjavo kadra tudi v primeru, da strokovni kader, ki nadomesti v ponudbi priglašenega, ne izpolnjuje vseh pogojev ki jih je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, vendar mora od izvajalca prejeti dokumentacijo, ki izkazuje objektivnost predloga za menjavo in ustrezno skrbnost pri iskanju drugega kadra, ki pogoje izpolnjuje. Vsaka menjava strokovnega kadra iz tega podčlena ali drugih podčlenov iz te pogodbe predstavlja v naprej predvideno spremembo Pogodbe iz 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. Izpolnjevanje pogojev strokovnega kadra in/ali delodajalca strokovnega kadra za trajno menjavo strokovnega kadra se preverja na dan podanega predloga za menjavo strokovnega kadra. Naročnik ima pravico, da od izvajalca zahteva trajno menjavo kateregakoli priglašenega strokovnega kadra, v kolikor naročnik ni zadovoljen z njegovim delom in v kolikor lahko svoje nezadovoljstvo strokovno utemelji. V takšnem primeru mora izvajalec poskrbeti za menjavo takšnega kadra najkasneje v roku 30 dni od obrazloženega poziva naročnika, sicer ima naročnik pravico, da obračuna enako pogodbeno kazen, kot je določena za kršitev določbe o razpoložljivosti strokovnega kadra iz tega podčlena. Menjava strokovnega kadra na zahtevo naročnika iz tega podčlena ali drugih podčlenov iz te pogodbe predstavlja v naprej predvideno spremembo Pogodbe iz 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 4.4 Podizvajalci

| 4.4: »Podizvajalci« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec ne sme skleniti Pogodbe o oddaji celotnih del podizvajalcem. Izvajalec je nominiral naslednje podizvajalce: - ____________________________________________________________ - ____________________________________________________________ (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik, informacija ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo ali ne) Izvajalec je odgovoren za dejanja in napake vseh podizvajalcev, njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kakor da bi bila to dejanja ali napake izvajalca samega. Za vse predlagane Podizvajalce mora Izvajalec predložiti dokazila, da izpolnjujejo pogoje, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Angažiranje Podizvajalca brez predhodnega soglasja Inženirja ali angažiranje Podizvajalca, ki ne izpolnjuje vseh pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, predstavlja hujšo kršitev Pogodbe. Naročnik je upravičen Izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 2.500 EUR za vsak koledarski mesec in za vsakega Podizvajalca, h kateremu Naročnik predhodno ni podal soglasja ali Podizvajalca, ki ne izpolnjuje pogojev, določenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Skupni znesek tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 10.000 EUR. Naročnik Izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu, pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do Naročnika. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen se sme po izključni diskreciji Naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu dokončanja. V zvezi s podizvajalci v celoti veljajo vse zakonske določbe ZJN-3. |

## 4.5 Imenovani podizvajalci

| 4.5: »Imenovani podizvajalci« | Besedilo podčlena 4.5 se izbriše. |
| --- | --- |

## 4.8 Varnostni postopki

| 4.8: »Varnostni postopki« | Odstavek (a) tega Podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | »(a) delovati ob upoštevanju vseh veljavnih predpisov in zakonov o zdravju in varnosti,« |
| 4.8: »Varnostni postopki« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Izvajalčeva pogodbena obveznost je tudi zagotoviti izdelavo varnostnega načrta v skladu z vsakokratno veljavno Uredbo ter zagotoviti, da je vsaka sprememba, ki lahko vpliva na varnost in zdravje delavcev pri delu na gradbišču, vnesena v varnostni načrt. Izvajalec izjavlja: • da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje; • da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih naročnika sledečo dokumentacijo: - veljavno pogodbo o zaposlitvi, - dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - zavarovanje za primer poškodbe pri delu, - dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, - dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal, - delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije. • da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje; • da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo. Pristojni predstavnik naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe. Predstavnik naročnika, ki zagotavlja varnost delavcev izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci. Če pristojni predstavnik naročnika ugotovi, da izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo izvajalca na to pisno opozoril. V primeru, da izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojni predstavnik naročnika prepovedal nadaljnje delo in zahteval odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo. |

## 4.9 Zagotavljanje kakovosti

| 4.9: »Zagotavljanje kakovosti« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami naročnika, ki jo naročnik lahko poda kadarkoli po sklenitvi pogodbe. Sistem mora biti v skladu s podatki, navedenimi v tako podani zahtevi naročnika. Naročnik ima pravico preveriti vse vidike sistema. Podatke o vseh postopkih in dokumente o usklajenosti je treba predložiti naročniku v informacijo pred začetkom vsake faze projektiranja in izvajanja, ki sledi naročnikovi zahtevi iz prvega odstavka tega podčlena. Kadar se naročniku predloži dokument tehnične narave, mora biti na dokumentu vidno predhodno soglasje samega izvajalca. Usklajenost s sistemom za zagotavljanje kakovosti izvajalca ne razreši nobene izmed njegovih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti v okviru Pogodbe. |

## 4.10 Podatki o gradbišču

| 4.10: »Podatki o gradbišču« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec s sklenitvijo te Pogodbe potrjuje, da je dobil na razpolago v informacijo vse pomembne podatke, s katerimi je razpolagal naročnik v fazi priprave Zahtev naročnika in da iz naslova nezadostnih informacij nima pravice do nikakršnega zahtevka do naročnika. Izvajalec je odgovoren za preveritev in tolmačenje vseh takih podatkov. Naročnik ne odgovarja za točnost, zadostnost ali popolnost takšnih podatkov. Izvajalec se ne sme zanašati na nobeno raziskavo, poročilo ali drug dokument, ki ga je pripravil naročnik ali je bil pripravljen v njegovem imenu v zvezi z zadevo, na katero se nanaša ta člen, in naročnik ne jamči za točnost ali popolnost katere koli takšne raziskave, poročila ali dokumenta ali katere koli trditve, ne glede na to, ali gre za malomarnost ali drugače. Izvajalec bo izvedel nadaljnje raziskave na gradbišču, za katere meni, da so potrebne za pripravo Projekta del, za oddajo morebitnega proračuna, za pridobitev morebitnih uradnih in drugih soglasij ali za pripravo ponudbe ter za projektiranje, izvedbo, dokončanje in vzdrževanje del. |

## 4.11 Zadostnost sprejetega pogodbenega zneska

| 4.11: »Zadostnost sprejetega pogodbenega zneska« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Tehnične specifikacije iz postopka oddaje javnega naročila in oba predložena PZI služijo le kot pripomoček za oblikovanje cene, ne pomenijo pa, da izvajalec izvede zgolj tista dela, ki so opisana/navedena v tej dokumentaciji ali da izvajalec del, ki jih ni vključil v ponudbeno ceno, ni dolžan opraviti, če so ta nujna oziroma potrebna za končni s Pogodbo dogovorjeni rezultat in pogodbeni namen. Izvajalec ima pravico in dolžnost, da v okviru ponudbene in pogodbene cene izračuna ceno za vsa dela, ki jih je treba izvesti za dosego pogodbenega namena. |

## 4.20 Oprema naročnika in material po prosti izbiri

| 4.20: »Oprema naročnika in material po prosti izbiri« | Besedilo podčlena 4.20 se izbriše. |
| --- | --- |

## 4.21 Poročilo o poteku del

| 4.21: »Poročilo o poteku del« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | - gradbena situacija, potrjena s strani odgovornega nadzornika, (j) računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem, (k) specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu izvajalca, oblikovana po zahtevah naročnika, (l) kopija s strani Inženirja podpisane knjige obračunskih izmer (gradbene knjige), (l) ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer. Izvajalec bo pripravljal tedenska poročila in tedenske plane v obliki, ki je dogovorjena s Predstavnikom Naročnika. Ti dokumenti morajo biti na zahtevo Inženirja predani Predstavniku Naročnika zadnji dan tekočega tedna, vsekakor pa pred tedenskim sestankom na lokaciji oz drugače po dogovoru. |

## 4.25 Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika

| 4.25: »Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika« | Doda se nov podčlen, ki se glasi:. |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora tekom celotne izvedbe del voditi gradbeni dnevnik skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bi ta pravilnik nadomestil, izvajalec mora poleg gradbenega dnevnika v obliki in na način, kot ga predvideva slovenska zakonodaja, pripravljati tudi dnevna poročila o delu v elektronski obliki. Dnevno poročilo je potrebno poslati Inženirju vsak delovni dan in sicer po elektronski pošti. V dnevnem poročilu morajo biti navedeni najmanj naslednji podatki, aktualni za tekoči dan: človeški viri na gradbišču (vodje, delavci, itd.), delovni čas, dnevne delovne aktivnosti, delovni načrt za naslednji dan, 3–4 fotografije gradbišča z naslovom, kjer je delo v teku, komentarji – odstopanja itd. Inženir se lahko odloči, da izvajalčevo dolžnost pošiljanja dnevnega poročila opusti oziroma tega ne zahteva, v kolikor pogodbena dela ustrezno napredujejo oziroma ni težav pri izvedbi. V kolikor se težave pojavijo, ima Inženir pravico, da ponovno zahteva uvedbo dnevnih poročil. Podatki v knjigi evidenc morajo biti medsebojno potrjeni s strani inženirja. |

## 4.26 Garancija za odpravo napak v garancijski dobi

| 4.26: »Garancija za odpravo napak v garancijski dobi« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora naročniku najkasneje v roku 28 dni pred potekom garancije za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 izročiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % Pogodbeno sprejetega zneska z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma (postavka SKUPAJ) v obliki bančne garancije za odpravo napak v garancijski dobi, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758 ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice. Finančno zavarovanje mora vsebovati določilo iz katerega jasno izhaja, da za bančno garancijo veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdane pri MTZ pod št. 758. Upravičenec iz garancije je naročnik. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti brezpogojna in plačljiva na prvi poziv. Naročnik bo sprejel zgolj eno, enotno garancijo in ne več različnih garancij, izdanih s strani istega ali različnih subjektov. V primeru opustitve navedenega lahko naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo v polni višini oziroma v znesku, ki ga še ima na voljo, v kolikor je bila garancijo za dobro izvedbo delno že unovčena, kar predstavlja pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti predložitve garancije za odpravo napak v garancijski dobi. V kolikor stroški odprave napak presegajo vrednost unovčene garancije za dobro izvedbo oziroma znesek garancije za odpravo napak v garancijski dobi, naročnik plačilo razlike zahteva od izvajalca. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi mora biti veljavna še 30 dni po izteku dvo letne garancijske dobe. Naročnik dovoljuje, da Izvajalec predloži finančno zavarovanje, ki je veljavno krajše obdobje, vendar ne manj kot 2 leti, ter ga najkasneje 60 dni pred iztekom veljavnosti podaljša ali nadomesti z novim, ki mora biti veljavno najmanj 1 leto, pri čemer se ta postopek ponavlja vse do izteka obdobja. V kolikor se garancijska doba podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi vnovči v primeru, da izvajalec ne izpolni oziroma ne izpolni v celoti svojih garancijskih obveznosti, kot so opredeljene v Pogodbi, zlasti v naslednjih primerih: - če Izvajalec ne odpravi pravočasno napak v času garancije oziroma jamčevanja za napake, ali - če Izvajalec obveznosti iz naslova garancije oziroma jamčevanja za napake ne opravlja v skladu s Pogodbo, ali - če Izvajalec ne dokonča vseh pogodbeno dogovorjenih del ali - če Izvajalec krši svoje pogodbene obveznosti iz naslova jamčevanja za odpravo napak, v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak; ali - če dobavljena oprema/ izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov, h katerim se je Izvajalec zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku; ali - če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika. Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi unovči v polnem znesku tudi v primeru, da izvajalec ne predloži podaljšanja veljavnosti garancije ali nove garancije iz 4. odstavka tega podčlena, pa se najdaljši garancijski rok še ni iztekel. V tem primeru znesek unovčene garancije predstavlja pogodbeno kazen zaradi kršitve pogodbene obveznosti po tem podčlenu, naročnik pa je upravičen, da obdrži celoten znesek. |

5	PROJEKTIRANJE

## 5.1 Splošne odgovornosti pri projektiranju

| 5.1: »Splošne odgovornosti pri projektiranju« | Na koncu prvega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalčeva projektna dokumentacija mora vključevati ne le gradbene rešitve, temveč tudi tehnološki načrt, specifikacije opreme, načrte vgradnje, vmesnike (interfaces) med opremo in inštalacijami ter podroben načrt testiranj in validacij celotnega sistema (»fit for purpose«). Izvajalec s podpisom pogodbe izjavlja, da se zaveda, da pri projektiranju in izvedbi ni samostojen in neodvisen. Izvajalec se dolžan pri projektiranju upoštevati tehnične specifikacije in zahteve za delovanje robotov, ki sta predmet drugega javnega naročila, ter mora z dobaviteljem robotov uskladiti tudi terminsko izvedbo. Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delo ves čas trajanja pogodbe aktivno, strokovno in konstruktivno usklajeval z dobaviteljem robotov in nadzornikom naročnika, z namenom zagotavljanja nemotenega dela in pravočasne izvedbe projekta. Izvajalčeva pogodbena obveznost obsega tudi dolžnost, da izvajalec pred oddajo končne ponudbe v postopku javnega naročanja podrobno preuči vse dele dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter pred oddajo ponudbe opozori na morebitne pomanjkljivosti, ki bi preprečevale ali oteževale izvedbo pogodbenega obsega izvajalčevih obveznosti. Iz tega naslova izvajalec po oddaji končne ponudbe ne more imeti nikakršnih zahtevkov do naročnika. |
| 5.1: »Splošne odgovornosti pri projektiranju« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Ne glede na PZI dokumentacijo naročnika ter ne glede na to, katere podatke v zvezi z opremo ali tehničnimi rešitvami je izvajalec predstavil v končni ponudbi in ne glede na to, da naročnik končno ponudbo sprejme, izvajalec v celoti samostojno odgovarja za ustreznost ponujene tehnične opreme in/ali tehnične rešitve, ki mora zadostiti zahtevam in potrebam naročnika. V kolikor se v fazi projektiranja ali kasneje ugotovi, da temu ni tako in da ponujena oprema in/ali tehnična rešitev ne zadosti zahtevam in potrebam naročnika, ima izvajalec dolžnost, da neustrezno nadomesti z ustrezno rešitvijo, na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje. |

## 5.2 Dokumenti izvajalca

| 5.2: »Dokumenti izvajalca« | Na koncu tega Podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Po tem, ko izvajalec inženirju ali naročniku preda izdelano projektno dokumentacijo ali zaključen del projektne dokumentacije, jo sme izvajalec spreminjati samo še po pridobitvi pisnega soglasja inženirja ali naročnika. V primeru, da Naročnik in/ali Inženir pisno soglasje podata, je morebiten strošek spremembe projektne dokumentacije v celoti na izvajalcu. Izvajalec lahko predaja projektno dokumentacijo sukcesivno zgolj v primeru, da naročnik to pisno dovoli. V tem primeru ostaja dolžnost, da je celotna projektna dokumentacija skladna, ustrezna in pravilna, na Izvajalcu do zaključene faze projektiranja, Naročnik in/ali Inženir pa imata pravico, da kadarkoli opozorita na morebitne neskladnosti v projektni dokumentaciji in/ali dokumentaciji predloženi s strani Izvajalca, ki sta jih morda opazila. |

## 5.8 Napaka v projektu

| 5.8: »Napaka v projektu « | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima pravico do jamčevanja zaradi napak pri projektiranju do izteka garancijske dobe, ki velja za izvedena dela, v zvezi s katerimi se ugotovi napaka pri projektiranju. Naročnik ima pravico, da kadarkoli naroči recenzijo dela projektne dokumentacije ali celotnega PZI. V kolikor naročnik izvajalcu predloži ugotovitve recenzije, jih je izvajalec dolžan skrbno preučiti ter vse ugotovitve, ki jih ne more utemeljeno in strokovno zavrniti, upoštevati pred izvedbo del. |

6	KADRI IN DELAVCI

## 6.7 Zdravje in varnost

| 6.7: »Zdravje in varnost« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec izjavlja, da se tudi v zvezi z zdravjem in varnostjo v celoti uporablja podčlen 4.8 [Varnostni postopki]. |

## 6.9 Osebje izvajalca

| 6.9: »Osebje izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora storitve in dela ter naloge po tej Pogodbi izvajati s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen ter nominiran v ponudbi ali z drugim ustreznim kadrom, ki na podlagi te pogodbe nadomesti nominiran strokovni kader. Kršitev te zahteve predstavlja hujšo kršitev Pogodbe. V kolikor naročnik ugotovi, da je nominirani strokovni kader izvajalca v istem koledarskem mesecu več kot 3-krat kršil to pogodbeno določbo, naročnik izvajalcu pošlje pisno opozorilo o kršitvi tega člena. V kolikor v istem koledarskem mesecu tudi po poslanem opozorilu kader ponovi kršitev, je naročnik upravičen Izvajalcu obračunati pogodbeno kazen v višini 400,00 EUR za vsak dan kršitve. Skupni znesek vseh tako obračunanih pogodbenih kazni na mesečni ravni ne sme preseči 2.000,00 EUR, pri čemer se ta kvota ne vračunava v kvoto iz podčlena 4.3 [Predstavnik izvajalca]. Naročnik izvajalca o nastali pogodbeni kazni za pretekli mesec obvesti do 5. v mesecu, pogodbeno kazen za pretekli mesec pa obračuna z ločenim zahtevkom do 15. v mesecu, ki se pobota s katerokoli terjatvijo Izvajalca do naročnika. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen se sme po izključni diskreciji naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu dokončanja. V zvezi z začasnim nadomeščanjem in trajno menjavo nominiranega kadra ter naročnikovo zahtevo po trajni menjavi nominiranega kadra se uporablja podčlen 4.3 [Predstavnik izvajalca]. |

7	OBRATNA OPREMA, MATERIALI IN IZDELAVA

## 7.4 Preskušanje

| 7.4: »Preskušanje« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Ta podčlen velja za vse preskuse, ki jih navaja Pogodba ali ki jih zahtevajo zakonski in/ali podzakonski predpisi v Republiki Sloveniji ali ki jih zahtevajo ali jih bodo zahtevali upravni organi kot pogoj za izdajo dovoljenj, mnenj, soglasij ali stališče ali ki jih zahteva naročnik, ker so potrebni zaradi dokazovanja ustreznosti in/ali skladnosti izvedenih del s Pogodbo ali se zanje dogovorita obe stranki ali pa se jih izrecno in pisno naroči kot spremembo, ter se jih izvede v okviru člena 9 [Preskusi ob dokončanju], preden dela ali odsek del prevzame naročnik. Izvajalec mora narediti zagon vse vgrajene tehnične opreme v prostor, zaradi preverjanja ustreznega delovanja opreme. |
| 7.4: »Preskušanje« | Besedilo tretjega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | V skladu s členom 13 [Spremembe in prilagoditve] lahko naročnik tudi po tem, ko se je izvajalec že začel pripravljati na preskuse iz prvega odstavka tega podčlena, spremeni lokacijo ali podatke določenih preskusov ali pa naroči izvajalcu, da izvede dodatne preskuse. Če ti spremenjeni ali dodatni preskusi pokažejo, da preskušena obratna oprema, materiali ali izdelava niso v skladu s Pogodbo, potem mora stroške teh sprememb kriti izvajalec ne glede na druge določbe v Pogodbi. Če to spremembo naročnik izvajalcu sporoči, preden se je izvajalec že začel pripravljati na preskuse, se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja, saj ne gre za spremembe. |

## 7.5 Zavrnitev

| 7.5: »Zavrnitev« | Za prvim odstavkom podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik sme zavrniti neko obratno opremo, material ali izdelavo tudi zato, ker ni skladna bodisi s pričakovanji naročnika, ki so bila objavljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila bodisi z zahtevami naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila bodisi z oddano ponudbo izvajalca. Izvajalec nima pravice, da enostransko interpretira besedno zvezo »ali enakovredno« na način, da bi se samovoljno odločal, kaj bo ponudil naročniku, temveč je v celoti vezan na specifikacije, obljube in pričakovanja iz postopka javnega naročila. Naročnik ima pravico, da na predlog izvajalca odobri spremembo neke obratne opreme, materiala ali izdelave, v kolikor je menjava skladna z Zahtevami naročnika in njegovimi pričakovanji glede izvedbene kvalitete. V takšnem primeru ne gre za nedopustno spremembo Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne spremeni. V tem primeru se člen 13 [Spremembe in prilagoditve] ne uporablja. |

## 7.6 Odprava napak

| 7.6: »Odprava napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Določbe tega Podčlena v ničemer ne vplivajo na naročnikovo pravico do uveljavitve napak po izvedbi del, ne glede na to, kdaj je bil naročnik o napaki obveščen ali bi lahko zanjo izvedel. Določbe tega podčlena ne pomenijo, da naročnik izgubi pravico napako uveljavljati tudi kasneje. |

## 7.9 Nedoseganje garantiranih vrednosti

| 7.9: »Nedoseganje garantiranih vrednosti« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | V kolikor dejanski parametri ali vrednosti izdelane in predane opreme ne dosegajo garantiranih vrednostih iz oddane ponudbe ali iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, h katerim se je z oddajo ponudbe in/ali sklenitvijo Pogodbe zavezal izvajalec, se pogodbena cena zniža za pogodbeno kazen, ki znaša toliko, kot znaša škoda, ki bi jo iz tega naslova utrpel naročnik. |

8	ZAČETEK, ZAMUDE IN PREKINITEV

## 8.2 Rok za dokončanje

| 8.2: »Rok za dokončanje« | Podčlen 8.2 se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora dokončati vsa dela in vsak odsek (če obstaja) v roku za dokončanje del ali odseka (kot je primer), vključno: - z opravljenimi preskusi ob dokončanju; in - z dokončanjem vsega dela, ki je v Pogodbi navedeno kot potrebno za dela ali odseke, da se jih šteje za dokončane za namene prevzema v skladu s podčlenom 10.1 [Prevzem del in odsekov]; in - s pridobitvijo uporabnega dovoljenja, ki za potrebe tega podčlena ne rabi biti dokončno do Roka za dokončanja navedenega v Dodatku k ponudbi. Izvajalčeva obveznost je tudi obvezna koordinacija z dobaviteljem robotov in naročnikom. Izvajalec se izrecno odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom za podaljšanje roka za dokončanje pogodbenih del ali za dodatnih stroškov, saj obvezna koordinacija ne more biti razlog za podaljšanje roka. Morebitne ovire, ki bi nastale zaradi dobavitelja robotov, je izvajalec dolžan obravnavati kot predvidljivo poslovno tveganje in jih reševati proaktivno v sodelovanju z naročnikom in nadzornikom. Naročnik lahko nemudoma, ko postane jasno, da izvajalec Pogodbe v Roku dokončanja po svoji krivdi ne bo mogel izpolniti, odstopi od Pogodbe ter od izvajalca zahteva povrnitev vse škode, ki bo nastala naročniku, vključno s povračilom sredstev sofinanciranja, ki bi jih naročnik prejel, če bi bila Pogodba v Roku dokončanja pravočasno izvedena. Naročnik ima v tem primeru pravico tudi, da obračuna pogodbeno kazen v primeru odstopa od Pogodbe v skladu s podčlenom 15.6 [Pogodbena kazen v primeru odstopa od Pogodbe]. Za znesek te pogodbene kazni se škoda, ki jo utrpi naročnik zniža. |

## 8.3 Program

| 8.3: »Program« | Pred prvim odstavkom podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Izvajalčeva pogodbena obveznost je, da naročniku in Inženirju omogoči tekoče in vseobsežno spremljanje projekta glede na kritične poti od začetka trajanja projekta ter vse do Roka dokončanja. Kakršnakoli kršitev te pogodbene obveznosti predstavlja hujšo kršitev Pogodbe, zaradi česar naročnik izvajalca pisno opozori na kršitev. Če pride do treh ali več kratnih (ne nujno zaporednih) kršitev te pogodbene obveznosti, ima naročnik pravico šteti, da je izvajalec v zamudi, zaradi česar sme naročnik aktivirati podčlen 8.6 [Hitrost napredovanja] z vsemi posledicami, ki jih ta člen določa. |  |
| 8.3: »Program« | Uvodni del prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: Izvajalec mora podati začetni podrobni terminski plan za izvedbo Del Inženirju v roku 14 dni po podpisu Pogodbe ali prejemu Obvestila v skladu z določbo 8.1 [Začetek Del], karkoli nastopi prej. Izvajalec mora mesečno pripravljati revidirane terminske plane. Izvajalec je dolžan predložiti revidiran terminski plan, ki točno odraža dejanski napredek Del, kadarkoli kakršenkoli terminski plan preneha odražati dejanski napredek ali je v kakršnemkoli neskladju z Izvajalčevimi obveznostmi ali če to zahteva Inženir. Revidirani Terminski Plan mora prikazati odstopanja od sprejeta začetnega podrobnega terminskega programa. Revidirani terminski plan mora v zvezi z obveznostmi Izvajalca ujeti zadevne Roke za Dokončanje ter ostati znotraj rokov, ki so določeni v Naročnikovem Glavnem Terminskem Planu in/ali Roku za Dokončanje Odsekov ali Mejnikov, ki so navedeni v Pogodbenih Podatkih. Vsak program mora vsebovati: |  |
| 8.3: »Program« |  | V besedilu prvega odstavka tega Podčlena se izbriše alineja (d) in dodajo naslednje alineje, ki se glasijo: |
|  |  | (d) obdobja pregledov katerihkoli predloženih dokumentov, navedenih v Specifikacijah ali v okviru teh Pogojev; (e) zaporedje in roke pregledov ter preskusov, navedenih v Pogodbi ali zahtevanih v okviru Pogodbe; (f) vse aktivnosti (na ravni podrobnosti, kakor so navedene v Zahtevah naročnika, logično povezane in s prikazom datumov najzgodnejših in najkasnejših začetkov in zaključkov za vsako posamezno aktivnost, časovno rezervo plavajočih aktivnosti float) (če obstajajo), in kritično pot (poti); (g) datume vseh lokalno priznanih nedelovnih dni in praznikov (če obstajajo); (h) vse datume dostave za obratno opremo in materiale; (i) za popravljeni Program in za vsako posamezno aktivnost, dejanski potek dela do datuma, kakršnekoli zamude pri poteku del in učinki teh zamud na druge dejavnosti (če obstajajo); in (j) podporno poročilo, ki vključuje: - opis vseh glavnih faz izvedbe del; - splošen opis metod, ki jih izvajalec namerava uporabiti za izvedbo del; - podatke, ki prikazujejo utemeljeno oceno izvajalca glede števila osebja izvajalca, razčlenjeno po kvalifikacijah in vsake vrste opreme izvajalca, potrebne na gradbišču za vsako glavno fazo izvedbe del; - če gre za popravljeni Program, označbo kakršnekoli pomembne spremembe (sprememb) glede na prejšnji Program, ki ga je izvajalec predložil, in - predlog(e) izvajalca za odpravljanje posledic kakršnihkoli zamud pri poteku del. |
| 8.3: »Program« |  | Po prvem odstavku se dodata nova odstavka, ki se glasita: |
|  |  | Poleg vseh drugih zahtev v tej določbi mora začetni terminski program jasno opredeljevati datum začetka in trajanja aktivnosti, ki so navedene v Naročnikovem Glavnem Terminskem Planu in/ali Rokih za Dokončanje Odsekov, ki so navedeni v Pogodbenih Podatkih. Ne glede na druge določbe tega podčlena, lahko Inženir kadarkoli zahteva, da Izvajalec predloži Terminski plan s prikazom kritičnih poti. Katera dela so na kritični poti, mora Izvajalec prikazati na podroben način do te mere, da omogoča Inženirju učinkovit nadzor nad napredkom Del. |
| 8.3: »Program« |  | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  |  | Naročnik ima pravico, da od izvajalca kadarkoli zahteva dokaze, potrebne za izvedbo forenzične analize zamud ter ugotavljanja kritičnih poti zamude. Potrditev programa ali molk naročnika, ko mu je program poslan ne predstavlja spremembe Pogodbe in ne pomeni konkludentnega ravnanja, s katerim se Rok dokončanja podaljša. Če Izvajalec ne dostavi posodobljenih terminskih planov, ko je to potrebno, je dolžan Izvajalec plačati kazen za zamudo v višini 500 EUR (petsto evrov) za vsak začeti dan zamude po poteku 14-dnevnega obdobja po zamudi. Naročnik sme kazni za zamudo odšteti od naslednjega Potrdila o Vmesnem Plačilu, pri čemer velja, da mora Izvajalec v primeru, če Naročnik zadevne kazni zaradi kateregakoli razloga ne more odšteti od Potrdila o Vmesnem Plačilu (ali pobotati navedenega zneska), takšne kazni plačati Naročniku v roku osemindvajset (28) dni od prejema takšne plačilne zahteve Naročnika. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen, se sme po izključni diskreciji Naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu Dokončanja. |

## 8.4 Podaljšanje roka za dokončanje

| 8.4: »Podaljšanje roka za dokončanje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če zamuda, povzročena zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik ali tretja oseba, ki ni Izvajalec, sovpada z zamudo, povzročeno zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren izvajalec, se upravičenost izvajalca iz tega podčlena presoja, kot da zamude, povzročene zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik, ne bi bilo. Podaljšanje roka dokončanja samo po sebi ne daje izvajalcu pravice do dodatnega plačila. V kolikor pride do podaljšanja roka uveljavljanja upravičenih stroškov sofinanciranja in nastopi situacija, da ima naročnik pravico, da prejme sredstva sofinanciranja tudi za stroške, nastale po izteku obdobja, ki je za naročnika veljalo ob sklenitvi te Pogodbe, ima naročnik pravico, da rok za dokončanje podaljša na podlagi 1. točke 1. odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 8.5 Zamude, ki jih povzročijo oblasti

| 8.5: »Zamude, ki jih povzročijo oblasti« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Med zamude, ki jih povzročijo oblasti ne sodijo zamude pri izdaji odločb organov, ki so v RS običajne. Izvajalec mora v terminskem programu upoštevati običajni čas, ki ga upravni organi potrebujejo za izdajo kakšnega dovoljenja/soglasja ali izvedbo pregleda in ne čas, ki je instrukcijsko določen v zakonodaji. |

## 8.6 Hitrost napredovanja

| 8.6: »Hitrost napredovanja« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | V kolikor izvajalec teh spremenjenih metod ne sprejme ali ne izvede nekih pospešitev, ki mu jih naloži Inženir (na odgovornost in stroške izvajalca), ima naročnik pravico, da šteje, da je jasno, da izvajalec Pogodbe v Roku dokončanja ne bo mogel izpolniti, zaradi česar lahko naročnik odstopi od Pogodbe ter od izvajalca zahteva povrnitev vse škode, ki bo nastala naročniku, vključno s povračilom sredstev sofinanciranja EU, ki bi jih naročnik prejel, če bi bila Pogodba v Roku dokončanja pravočasno izvedena, skladno s podčlenom 8.2 [Rok dokončanja]. |

## 8.7 Odškodnina za zamudo

| 8.7: »Odškodnina za zamudo« | Besedilo naslova podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodbena kazen. |
| 8.7: »Odškodnina za zamudo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Če izvajalec ne upošteva podčlena 8.2 [Rok za dokončanje], mora naročniku plačati pogodbeno kazen, ki znaša 0,5% pogodbeno sprejetega zneska z DDV za vsak dan, ki poteče med Rokom za dokončanje iz Pogodbe in datumom, navedenim v Potrdilu o prevzemu. Celotni dolžni znesek po tem podčlenu pa ne sme presegati 10% Pogodbeno sprejetega zneska z DDV. Če višina vseh izgub in škod, dodatnih stroškov, ki jih je naročnik utrpel po tem, ko je upošteval vse zneske, dolžne izvajalcu v skladu s Pogodbo presega znesek celotne pogodbene kazni, ima naročnik pravico, da od izvajalca zahteva plačilo tudi te razlike. V takšnem primeru je naročnik upravičen, da zadrži sredstva za povračilo vseh nastalih stroškov in škode. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu. Znesek, ki predstavlja pogodbeno kazen se sme po izključni diskreciji naročnika vrniti Izvajalcu po Datumu dokončanja. Naročnik sme zamudo notificirati kadarkoli do ali sočasno ob izdaji Potrdila o prevzemu, obračunata pa jo najkasneje v 60 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu, zaradi česar se v zvezi z notifikacijo in obračunom pogodbene kazni podčlen 2.5 [Zahtevki naročnika] ne uporablja. |

# 9 PRESKUSI OB DOKONČANJU DEL

9.1 Obveznosti izvajalca

| 9.1: »Obveznosti izvajalca« | Na koncu prvega odstavka se doda besedilo, ki se glasi: Preizkusi ob dokončanju poleg vseh ostalih preizkusov vključujejo tudi: - prevzemne teste na lokaciji (Site Acceptance Test – SAT) - teste integriranega sistema, kjer se preverja delovanje celotnega procesa (npr. delovanje robota v čistih prostorih, povezava s prezračevanjem, delovanje varnostnih sistemov). - Teste delovanja pod obremenitvijo (Performance Tests), kjer se preveri, ali sistem dosega zahtevane zmogljivosti. |
| --- | --- |

## 9.4 Neuspeli preskusi ob dokončanju

| 9.4: »Neuspeli preskusi ob dokončanju« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Kot neuspel preskus ob dokončanju se šteje tudi nedoseganje parametrov, ki so zahtevani s Pogodbo. |

# 10 PREVZEM S STRANI NAROČNIKA

## 10.1  Prevzem del in odsekov

| 10.1: »Prevzem del in odsekov« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Z izjemo tega, kar določa podčlen 9.4 [Neuspeli preskusi ob dokončanju], naročnik prevzame dela, - ko so dokončana v skladu s Pogodbo, vključno z zadevami, opisanimi v podčlenu 8.2 [Rok za dokončanje], in z izjemo tega, kar določa pododstavek (a) spodaj; - ko so izpolnjene vse postavke iz protokola primopredaje, ki ga naročnik izvajalcu dostavi najkasneje 30 dni pred Rokom za dokončanje ali kadarkoli prej; - ko je izvedeno usposabljanje kadra iz podčlena 5.5 [Usposabljanje]; in - ko se izda Potrdilo o prevzemu za dela ali se smatra, da je bilo to izdano v skladu s tem podčlenom. Izvajalec je dolžan pred izdajo Potrdila o prevzemu kot predpogoj za izdajo Potrdila o prevzemu naročniku izročiti dokumentacijo o garancijah proizvajalcev opreme, skupaj z navodili za uporabo in vzdrževanje v slovenskem jeziku ter vso ostalo dokumentacijo, ki je potrebna ali zahtevana v skladu s slovensko zakonodajo ali ki jih zahtevajo uradni organi. Predpogoj za izdajo potrdila o prevzemu so tudi uspešno opravljeni vsi testi, vključno s testi integriranega sistema in testi delovanja pod obremenitvijo. Navodila morajo poleg besedilnih navodil vsebovati tudi pregledno tabelo, ki bo omogočala enostavno uporabo in spremljanje aktivnosti. Tabela mora vsebovati: - Seznam vseh aktivnosti, ki se pričakujejo od naročnika v zvezi z obratovanjem in vzdrževanjem objekta; - Pogostost izvajanja posameznih aktivnosti; - Način izvedbe aktivnosti; - Možnost kljukanja izvedenih aktivnosti za lažje spremljanje. Tabela mora biti izdelana na način, ki omogoča naročniku hitro in učinkovito pregledovanje ter izvajanje nalog v skladu z navodili. |

10.2 Prevzem delov del

| 10.2: »Prevzem delov del« | Izbriše se točka (a) v 2. odstavku in nadomesti z besedilom: |
| --- | --- |
|  | (a) se bo štelo, da je Naročnik takšen Del prevzel na datum, na katerega takšen Del uporablja izključno Naročnik ali Drugi Izvajalci za račun Naročnika, je sposoben za uporabo za nameravani namen ter v celoti skladen z Zahtevami Naročnika. |
| 10.2: »Prevze, delov del« | Dodata se dva nova odstavka za obstoječim zadnjim odstavkom: |
|  | Kakršnakoli uporaba kateregakoli dela Trajnih Del s strani Inženirja ali Naročnika, njunih zaposlenih, predstavnikov, izvajalcev, dobaviteljev in zastopnikov se sama po sebi ne šteje za prevzem kateregakoli dela Del, razen če je izrecno določeno drugače v drugem odstavku te določbe. Navedeno ne vpliva na druge pravice Izvajalca po tej Pogodbi. Za pojasnilo prejšnjega odstavka, se uporaba s strani Naročnika ne šteje za prevzem zlasti, vendar ne izključno, v primeru izvajanja naslednjih dejavnosti (aktivnosti): - vnos, skladiščenje, namestitev ali testiranje pohištva, strojne, programske ali druge opreme, ki ni del Izvajalčevih pogodbenih obveznosti; - izvajanje manjših zaključnih, obrtniških ali dekorativnih del; - izvajanje del na zunanji ureditvi, kot so hortikulturna dela, postavitev urbane opreme (npr. klopi, koši za smeti) ali ureditev dostopnih poti; prisotnost in delo drugih Izvajalcev, dobaviteljev Naročnika ali izvajalcev javnih gospodarskih služb na Gradbišču, ki izvajajo dela ali storitve po naročilu Naročnika. |

10.3: Oviranje preskusov ob dokončanju

| 10.3: »Oviranje preskusov ob dokončanju« | Izbriše se prvi odstavek in se nadomesti z naslednjim besedilom: |
| --- | --- |
|  | Če Izvajalec več kot 14 dni (bodisi v neprekinjenem obdobju ali večkratnih obdobjih v skupnem trajanju več kot 14 dni) ne more izvajati Preskusov ob Dokončanju v zvezi z določenimi Deli in Odseki zaradi Naročnikovega Osebja ali razloga, za katerega je Naročnik odgovoren (pri čemer se šteje, da dejanja ali opustitve Drugih Izvajalcev ne spadajo v sfero odgovornosti Naročnika, saj je koordinacija Drugih Izvajalcev po Pogodbi odgovornost Izvajalca): (a) bo Izvajalec Inženirju posredoval Obvestilo, v katerem opiše takšno oviro; in (b) se Inženir in Izvajalec dogovorita za spremembo postopkov Prevzema (zgolj za relevantna Dela/Odsek); ali, kot alternativa primeroma pod točkama (a) in (b) (c) sme Inženir izdati Potrdilo o Prevzemu za dele Del ali Odsek (kakor pride v poštev v posameznem primeru). |

# 11 ODGOVORNOST ZA NAPAKE

## 11.1 Dokončanje nedokončanih del in odprava napak

| 11.1: »Dokončanje nedokončanih del in odprava napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec je edini in izključni kontakt za uveljavljanje garancij tudi za vso opremo, ne glede na to, kdo je njen proizvajalec. Naročnik vse napake notificira izvajalcu, ta pa je dolžan zagotoviti njihovo odpravo. Potek roka za reklamacijo napak se nanaša na podaljšano garancijsko dobo iz te pogodbe. Garancija za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 pokriva tudi vse aktivnosti, navedene v tem podčlenu in drugih podčlenih te pogodbe, ne glede na to ali to izhaja iz besedila garancije ali ne. V kolikor nedokončana dela ter napake niso odpravljene v času izteka veljavnosti Garancije za dobro izvedbo iz podčlena 4.2 velja, da tudi Garancija za odpravo napak v garancijskem roku pokriva vse aktivnosti, navedene v tem podčlenu in drugih podčlenih te pogodbe. |

## 11.4 Neuspela odprava napak

| 11.4: »Neuspela odprava napak« | Na koncu Podčlena se dodata nova odstavka, ki se glasita: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec zaradi prenehanja delovanja ali kakršnihkoli drugih razlogov ne posluje ali je prenehal delovati ali je v postopku prenehanja delovanja in naročnik ne more uveljaviti zahtevka v zvezi z garancijo ali odpravo napak, se šteje, da je bil zahtevek pravilno, pravočasno in ustrezno postavljen, zaradi česar ima naročnik pravico, da stroške odprave napake uveljavi iz naslova kateregakoli veljavnega finančnega zavarovanja, ki ga ima na voljo. Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišča in odstranil odpadnega materiala, lahko naročnik na stroške izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in te stroške poplača iz zneska, ki ga še dolguje izvajalcu ali iz finančnega zavarovanja, ki ga ima na voljo. V primeru angažiranja drugega izvajalca ima naročnik pravico obračuna pogodbene kazni v višini vseh stroškov računa drugega izvajalca, povečanega za 8% manipulativnih stroškov naročnika. |

## 11.9 Potrdilo o izvedbi:

| 11.9: »Potrdilo o izvedbi« | Podčlen se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvedba obveznosti Izvajalca po tej pogodbi se ne šteje kot dokončna, dokler ne mine zadnji garancijski rok. Ne glede na prejšnji odstavek mora Naročnik izdati Potrdilo o izvedbi v 28 dneh po tem, ko je Izvajalec izvedel vse naslednje aktivnosti: - odpravil vse napake in dokončal vsa dela, ki so bila notificirana ob izdaji Potrdila o prevzemu in/ali v roku 1 leto po izdaji Potrdila o prevzemu; - dostavil vse dokumente, ki jih je dolžan dostaviti po tej Pogodbi; - preizkusil delovanje vseh naprav in del, kakor je to določeno v Pogodbi. Na podlagi Potrdila o izvedbi se šteje, da so bila dela sprejeta. |

## 13	SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

## 13.1 Pravica do sprememb

| 13.1: »Pravica do sprememb« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Naročnik ima kadarkoli pravico, da izvajalcu poda spremembo tako, da zmanjša obseg del, ki jih je izvajalec dolžan izvesti po tej Pogodbi. Naročnik mora zmanjšanje obsega Pogodbe obrazložiti. Izvajalec v takšnem primeru nima pravic iz naslova izgube prihodka oziroma do plačila kakršnihkoli izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno ali drugih koristi iz naslova zmanjšanja obsega Pogodbe. Naročnik ima tudi pravico, da po podpisu Pogodbe spremeni Zahteve naročnika in/ali zahteve v zvezi z opremo in/ali obsegom del, v kolikor bo to po mnenju naročnika upravičeno ali potrebno. Sprememba iz gornjih dveh odstavkov ne predstavlja nedopustne spremembe Pogodbe po 95. členu ZJN-3, pod pogojem, da se Pogodbeni znesek iz tega razloga ne poveča (lahko pa se zmanjša), saj pogodbene obveznosti izvajalca niso, da izvede objekt na točno tak način, kot je navedeno v tehničnih specifikacijah javnega naročila, temveč da izvede objekt, ki je funkcionalno zaključen in da se lahko preda v uporabo, ki je skladna z Zahtevami naročnika. Izvajalec je s podpisom Pogodbe obveščen, da za objekt še ni pridobljeno gradbeno dovoljenje, čeprav je bila popolna vloga za izdajo gradbenega dovoljenja vložena. V kolikor se kadarkoli po podpisu pogodbe izkaže, da gradbeno dovoljenje ne bo pridobljeno pravočasno, da bi bila pogodbena dela lahko končana v roku, ki naročniku omogoča črpanje EU sredstev (z vsemi morebitnimi podaljšanji roka za črpanje), sme Inženir sprejeti odločitev, ki začne učinkovati takoj o ustavitvi vseh del in odstopa naročnika od te pogodbe. V takšnem primeru je Izvajalec upravičen zgolj do plačila vseh že izvedenih del ter plačila stroškov, ki so mu nastali, ni pa upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali druge škode, ki bi nastala zaradi nerealizirane pogodbe. Inženir ima tudi pravico, da naroči katerekoli racionalizacije ali aktivnosti, ki bi zmanjšale škodo naročniku zaradi nepravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja. Katerakoli od teg aktivnosti šteje kot vnaprej predvidena sprememba po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. |

## 13.4 Plačilo v veljavnih valutah

| 13.4: »Plačilo v veljavnih valutah« | Besedilo podčlena 13.4 se izbriše. |
| --- | --- |

## 13.5 Začasni zneski

| 13.5: »Začasni zneski« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Začasni znesek po tej pogodbi je vsaka postavka iz ponudbe, ponudbenega predračuna ali druge kalkulacije, ki jo predloži izvajalec, ki je pavšalna in pokriva nepredvidljive okoliščine ali pogodbena tveganja, ki jih izvajalec zaračuna naročniku, ker vnaprej ne ve ali se bodo izpolnila ali ne. Če naročnik da izvajalcu navodilo po pododstavkih (a) in/ali (b) zgoraj, to navodilo lahko vključuje zahtevo, da izvajalec predloži predračune svojih dobaviteljev in /ali podizvajalcev, za vse (ali za nekatere) enote dela, ki jih je potrebno izvesti, ali za obratno opremo, materiale, dela ali storitve, ki jih je treba nabaviti. Nato se lahko naročnik odzove s tem, da posreduje obvestilo, s katerim izvajalcu da navodilo, da sprejme enega od teh predračunov ali prekliče navodilo. Če se naročnik ne odzove v roku 7 dni po prejemu predračunov, je izvajalec upravičen, da sprejme katerikoli predračun po svoji želji. Naročnik ima pravico, da ponudbe ali predračune zahteva neposredno od dobaviteljev, podizvajalcev in drugih pogodbenih partnerjev izvajalca ter da z njimi prosto komunicira, kadar se naročniku zdi, da je to potrebno ali koristno. Vsaka Situacija, ki vključuje začasni znesek, mora vključevati vse primerne fakture, vrednotnice in račune ali potrdila o plačilu za utemeljitev začasnega zneska. |

## 13.7 Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje

| 13.7: »Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi:: |
| --- | --- |
|  | Pogodbeni stranki se dogovorita, da se v primeru spremembe davčnih predpisov v času trajanja te pogodbe, ki bi določali spremembo upoštevane stopnje DDV in ki bi posledično vplivala na dogovorjeno pogodbeno ceno, se neto pogodbena cena ne spremeni, ob posameznem obračunu pa se upošteva razlika v ceni zaradi spremenjenega DDV. Spremenjena davčna stopnja se v pogodbenem razmerju uporablja neposredno, brez sklenitve dodatka za namen. |

## 13.8 Prilagoditve zaradi spremembe stroškov

| 13.8: »Prilagoditve zaradi spremembe stroškov« | Besedilo podčlena 13.8 se spremeni tako, da se glasi |
| --- | --- |
|  | Pogodbeno sprejet znesek je fiksna pogodbena cena, ki ni podvržena kakršnimkoli pravilom valorizacije. |

14	POGODBENA CENA IN PLAČILO

## 14.2 Predplačilo

| 14.2: »Predplačilo« | Besedilo podčlena se v celoti izbriše. |
| --- | --- |

## 14.3 Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu

| 14.3: »Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora inženirju predložiti obračun (situacijo) v treh izvodih po koncu vsakega meseca do petega (5.) dne v mesecu, v obliki, ki jo inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del]. V kolikor izvajalec zamudi rok do petega (5.) dne v mesecu, lahko situacijo obračuna do petega (5.) dne v mesecu v naslednjem mesecu. Na obračunu (situaciji) se mora Izvajalec sklicevati na številko pogodbe in navesti da je gradbena situacija sestavni del računa. Prikazan mora biti zadržani znesek in znesek za plačilo. Obračun (situacija) mora biti predana naročniku v treh pisnih izvodih in elektronski obliki in mora biti pripravljena po predlogi, ki jo bo predal naročnik. Cene morajo biti izražene v EUR. |

## 14.4 Plan plačil

| 14.4: »Plan plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se zadnji odstavek podčlena glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora predložiti neobvezujoče predračune plačil za vsak mesec, in sicer do 5. dne v mesecu za dela, izvedena v preteklem mesecu in opremo dobavljeno na lokacijo, kjer bo oprema montirana oziroma vgrajena. Izvajalec lahko opremo dobavi na lokacijo tik pred montažo oziroma vgradnjo opreme. Pogodbeni stranki sta soglasni, da so vsi stroški, tveganja in potrebni časovni prilagoditveni ukrepi, ki izhajajo iz naslova obvezne koordinacije dobaviteljem robotov in/ali naročnikom, že v celoti vključeni v pogodbeno ceno. |

## 14.7 Časovni razpored plačil

| 14.7: »Časovni razpored plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ni drugače določeno v podčlenu 2.5 [Zahtevki naročnika], mora naročnik izvajalcu na njegov transakcijski račun plačati: (a) znesek, ki je dolžan glede na vsak obračun (situacijo), z izjemo končnega obračuna, najkasneje v 30 dneh po tem, ko naročnik prejme obračun (situacijo) in dokazne dokumente, vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev in (b) končni dolžni znesek najkasneje v 30 dneh po tem, ko naročnik prejme končni obračun in pisno dokazilo v skladu s podčlenom 14.11 [Prošnja za končno plačilo] in podčlenom 14.12 [Izplačilo], vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev. Če bodo okoliščine črpanja EU sredstev to zahtevale, bo plačilo zneska, dolžnega v vsaki valuti, se nakaže na bančni račun, ki ga določi izvajalec v državi plačila (za to valuto), določeni v Pogodbi. Naročnik bo vse zneske, ki jih je dolžan plačati skupini ponudnikov - Joint Venture, plačeval poslovodečemu (vodilnemu) partnerju, ne pa posameznim članom skupine ponudnikov. V kolikor bo naročnik s strani skupine ponudnikov ali s strani podizvajalca obveščen o tem, da vodilni partner ne izpolnjuje plačilnih obveznosti do njih, naročnik lahko pri članih Joint Venture na podlagi izstavljenega računa, pri podizvajalcih pa na podlagi dokumentacije, zahtevane v 94. členu ZJN-3 plača neposredno članu Joint Venture / podizvajalcu. |

## 14.8 Zamujeno plačilo

| 14.8: »Zamujeno plačilo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Časovni razpored plačil], je upravičen do zakonskih zamudnih obresti. V primeru nepravočasnega plačila računa za katerokoli pogodbeno kazen ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonite zamudne obresti v skladu z veljavno zakonodajo za čas od zapadlosti do plačila. Ta pravica ne vpliva na druge naročnikove pravice, povezane z uveljavitvijo in/ali plačilom/pobotanjem, itd… pogodbene kazni. |

## 14.9 Plačilo zadržanega zneska

| 14.9: »Plačilo zadržanega zneska« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če neko delo (še) ni dokončano v skladu s členom 11 [Odgovornost za napake] ali členom 12 [Preskusi po dokončanju], je naročnik upravičen, da zadrži predvidene stroške za to delo, dokler delo ni dokončano. Enako velja tudi za katerokoli zapadlo pogodbeno kazen. Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu in sicer v višini ocenjene vrednosti predvidenih stroškov za to delo. |

## 14.10 Obračun (situacija) ob dokončanju

| 14.10: »Obračun (situacija) ob dokončanju« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec mora najkasneje v 10 dneh (oziroma prej) po tem, ko naročnik potrdi končni obračun (situacijo) iz podčlena 14.11 oziroma ko nastopi zadnji odstavek podčlena 14.11 [Prošnja za končno plačilo], vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev, predložiti naročniku dve kopiji obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: (a) končno vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu; (b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da so mu dolžne, in (c) predračun vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do njih upravičen po Pogodbi. Predvidene zneske je v tem obračunu (situaciji) ob dokončanju treba posebej prikazati. Izvajalec je seznanjen, da v kolikor ne bo prišlo do podaljšanja pogodbe o črpanju EU sredstev, rok za pripravo obračuna (situacije) ob dokončanju lahko znaša manj od pogodbeno določenega roka in sicer toliko, kolikor za potrebe pravočasnega črpanja sredstev odobri Inženir. |

## 14.11 Prošnja za končno plačilo

| 14.11: »Prošnja za končno plačilo« | Besedilo prvega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Najkasneje v 10 dneh po prejetju Potrdila o izvedbi, vendar nujno v roku, ki omogoča črpanje EU sredstev, mora izvajalec naročniku predložiti dva izvoda osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, ki v obliki, odobreni s strani naročnika, natančno prikazujejo: (a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo; (b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače; (c) znesek, izplačan po situacijah (vmesnih in končnem plačilu); (d) končni znesek, ki ga mora izvajalec prejeti ali vrniti po nespornem delu obračuna; (e) morebiten znesek cene, ki ga naročnik obdrži za odpravo pomanjkljivosti; (f) podatek o tem, kateri pogodbenik, po kakšnem naslovu in v kolikšnem znesku zahteva plačila pogodbene kazni in povračilo škode ter njune izpodbijane in neizpodbijane zneske; (g) podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje pooblaščenih predstavnikov pogodbenikov. Izvajalec je seznanjen, da v kolikor ne bo prišlo do podaljšanja pogodbe o črpanju EU sredstev, rok za pripravo končne situacije lahko znaša manj od pogodbeno določenega roka in sicer toliko, kolikor za potrebe pravočasnega črpanja sredstev odobri Inženir. |

## 14.13 Končno plačilo

| 14.13: »Končno plačilo« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | V skladu s pododstavkom (b) podčlena 14.7 [Časovna razporeditev plačil] mora naročnik izvajalcu plačati končni dolžni znesek, zmanjšan za vse zneske, ki jih je naročnik že plačal in vse odbitke v skladu s podčlenom 2.5 [Zahtevki naročnika]. |

## 14.15 Valute plačil

| 14.5: »Valute plačil« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Pogodbena cena se plača v EUR. |

15	ODSTOP OD POGODBE S STRANI NAROČNIKA

## 15.1 Zahteva za odpravo napak

| 15.1: »Zahteva za odpravo napak« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Po prejemu zahteve za odpravo napak se mora izvajalec takoj odzvati s tem, da naročniku posreduje obvestilo, ki opisuje ukrepe, ki jih bo izvršil izvajalec za odpravo napake ali neizpolnjene obveznosti, in da navede datum, na katerega bo začel z ukrepi, da bo obveznost izpolnil v roku, ki je naveden v zahtevi za odpravo napake. Odpravo napak mora voditi Predstavnik izvajalca, ki je bil v ponudbi priglašen na strokovni funkciji vodje del po GZ oziroma vodje gradnje po GZ-1. |

## 15.2 Odstop od Pogodbe s strani naročnika

| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | Pred prvim odstavkom podčlena se doda naslednje besedilo: |
| --- | --- |
|  | Naročnik je upravičen, da kadarkoli po sklenitvi Pogodbe odstopi od Pogodbe iz razloga, ker investicije ne bo izvedel ali je ne bo izvedel v predvidenem obsegu. Izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. Naročnik lahko odstopi od pogodbe tudi v primeru odpovedi ali odstopa od pogodbe o sofinanciranju, ki jo ima ali jo bo imel naročnik sklenjeno s sofinancerjem. V tem primeru ta pogodba preneha veljati z dnem odstopa od te pogodbe s strani naročnika. Izvajalec je upravičen le do povrnitve stroškov po tej pogodbi, in sicer le v višini del, ki so bila izvedena do datuma odstopa od te pogodbe s strani naročnika. Izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. V kolikor naročnik od Pogodbe odstopi iz razlogov, ki jih ureja 96. člen ZJN-3, izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnegakoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od Pogodbe. Naročnik ima pravico, da odstopi od že sklenjene pogodbe brez odškodninskih ali katerihkoli drugih materialno pravnih posledic za naročnika tudi v naslednjih primerih: - v kolikor je po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila vložen revizijski zahtevek s strani zagovornika javnega interesa, ki ima za posledico, da Državna revizijska komisija ugotovi nepravilnosti v zvezi z naročnikovo odločitvijo o oddaji javnega naročila, pa bi te nepravilnosti zahtevale, da naročnik ponovi postopek pregledovanja in ocenjevanja ponudb; - v kolikor katerikoli subjekt, ki ima aktivno legitimacijo vloži upravni spor v zvezi z odločitvijo o oddaji javnega naročila, pa so argumenti takšni, da po mnenju naročnika kažejo na utemeljenost navedb tožnika; - v kolikor katerikoli subjekt, ki ima aktivno legitimacijo vloži odškodninsko tožbo pred rednim sodiščem, pa so argumenti takšni, da po mnenju naročnika kažejo na utemeljenost navedb tožnika; - v kolikor AVK napove uvedbo postopka ali izda sklep o uvedbi postopka. V vseh zgoraj navedenih primerih naročnik odstopi od pogodbe z enostransko izjavo volje, ki začne učinkovati takoj, ko jo izvajalec prejme, naročnik pa izvajalcu ne odgovarja za izgubljeni dobiček, škodo zaradi izgubljene priložnosti ali drugo vrsto škode. Naročnik je izvajalcu dolžan plačati vse stroške, ki jih izvajalec lahko izkaže, da so mu nastali do trenutka prejema izjave o odstopu od pogodbe. Določbe tega podčlena predstavljajo vnaprej predvideno spremembo po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. |
| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | V prvem odstavku podčlena se dodata naslednji alineji: |
|  | (g) zamuja s projektiranjem po osnovnem terminskem programu ter po terminu iz podčlena 5.1, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [Program] za več kot 60 dni in postane jasno, da te zamude ne bo mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del; (h) zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [Program] za več kot 60 dni oziroma za toliko, da postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del, |
| 15.2: »Odstop od Pogodbe s strani naročnika« | Besedilo tretjega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru pododstavkov (e), (f), (g) in (h) pa lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo. |

## 15.6 Pogodbena kazen v primeru odstopa od Pogodbe

| 15.6: »Pogodbena kazen v primeru odstopa od pogodbe« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če naročnik odstopi od Pogodbe iz razlogov, ki so v krivdni sferi izvajalca, je naročnik upravičen do plačila pogodbene kazni, ki znaša 20% vrednosti pogodbene cene, pri čemer se ta znesek ne kumulira s pogodbeno kaznijo za zamudo. Za plačilo te pogodbene kazni se smiselno uporabljajo določbe o plačilu pogodbene kazni za zamudo iz te Pogodbe. |

# 16 ZAUSTAVITEV DEL IN ODSTOP OD POGODBE S STRANI IZVAJALCA

## 16.1 Pravica izvajalca do zaustavitve del

| 16.1: »Pravica izvajalca do zaustavitve del« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec nima pravice, da dela zaustavi iz razloga, ker naj ne bi imel zadosti podatkov s strani naročnika. Pomanjkanje podatkov ali navodil naročnika ne more biti razlog za zaustavitev del. Prav tako izvajalec nima pravice, da dela zaustavi iz razloga, ker mu Inženir ne prizna dodatnih del ali drugih povečanj stroškov in/ali pogodbene cene. V primeru nezadovoljstva z odločitvijo Inženirja mora Izvajalec postopati v skladu s členom 20 te pogodbe. |

# 17 TVEGANJE IN ODGOVORNOST

## 17.3 Tveganje naročnika

| 17.3: »Tveganje naročnika« | Besedilo (h) točke podčlena 17.3 se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | - vsako dejanje naravnih sil, ki je nepredvidljivo ali za katerega se od izkušenega izvajalca ne more pričakovati, da ga bo preprečil z ustreznimi preventivnimi ukrepi in ki ga v Sloveniji pri zavarovalnicah ni mogoče zavarovati. Vsa ostala dejanja naravnih sil mora Izvajalec ustrezno zavarovati do izdaje Potrdila o prevzemu. |

## 17.5 Pravice v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino

| 17.5: »Pravice v zvezi z intelektualno in industrijsko lastnino« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Vsa dokumentacija (v papirni in elektronski obliki), ki jo izvajalec po tej Pogodbi izroči naročniku, postane naročnikova last. Če predano delo oz. dokumentacija vsebuje elemente avtorskega dela, preidejo vse materialne avtorske pravice glede na vsebino Pogodbe enkrat za vselej in za vse primere na naročnika z dnem plačila pogodbene cene za projektiranje. Prenos po tem odstavku vključuje, vendar ni omejen na: - pravico do reproduciranja, - pravico do distribuiranja, - pravico do dajanja v najem, - pravico do javnega prikazovanja, izvajanja in sporočanja javnosti, - pravico do predelave dela, kar pomeni, da sme Naročnik ali tretja oseba po njegovem pooblastilu delo dopolnjevati, spreminjati, posodabljati ali ga kako drugače predelovati za potrebe vzdrževanja, nadgradnje ali drugih posegov v objekt, vse brez dodatnega soglasja Izvajalca ali avtorjev del. Prenos po prvem in drugem odstavku med drugim, a ne izključno, vključuje pravico naročnika, da delo objavi in distribuira v elektronski, tiskani ali drugi obliki. Izvajalec prenaša na naročnika materialno avtorsko pravico predelave dela tako, da sme naročnik delo dopolnjevati oziroma spreminjati z novimi oziroma spremenjenimi podatki ter da sme delo oziroma njegove posamezne dele uporabljati po svoji presoji, vse brez omejitev. Prenos pravic po tem podčlenu je krajevno, časovno in vsebinsko neomejeno. Izvajalec Naročniku jamči, da je pridobil vsa potrebna soglasja od avtorjev (vključno s svojimi zaposlenimi in podizvajalci) za takšen prenos pravic in da z izvajanjem teh pravic Naročnik ne bo kršil nobenih pravic tretjih oseb. Izvajalec bo Naročnika varoval pred vsemi zahtevki tretjih oseb v zvezi s kršitvijo pravic intelektualne lastnine in mu povrnil vso s tem nastalo škodo. Naročnik sme te pravice prosto prenašati na tretje osebe (npr. na bodoče upravljavce ali vzdrževalce). Izvajalec naročniku zagotavlja, da so avtorji del na njega prenesli ustrezne pravice tako, da ima izvajalec pravico prenesti materialne avtorske pravice na naročnika na način in v obsegu, določenem v tem podčlenu, v nasprotnem primeru odgovarja naročniku za vso škodo. Izvajalec in naročnik soglašata, da sme naročnik materialne avtorske pravice in druge pravice izvajalca avtorja, ki jih pridobi po tej Pogodbi, prenesti na tretje osebe. |

## 17.6 Omejitev odgovornosti

| 17.6: »Omejitev odgovornosti« | Besedilo predzadnjega (drugega) odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine. Izvajalec je seznanjen z dejstvom, da naročnik za pogodbene obveznosti nima na voljo lastnih sredstev, temveč sofinancerska sredstva. V kolikor pride do situacije, ko iz razlogov na strani izvajalca le-teh ne bo mogoče črpati (pravočasno), se izvajalec zaveda, da bo naročniku lahko nastala škoda, bistveno višja od zneskov pogodbenih kazni. Izvajalec je dolžan redno spremljati vse zakonske, podzakonske akte in drugo relevantno zakonodajo, ki se nanaša na predmet te Pogodbe ter v skladu z njo tudi postopati, za kar prevzema v celoti odgovornost, prav tako mora naročnika obveščati o morebitnih postopanjih in obveznostih na strani naročnika. Naročnik ne prevzema odgovornosti do tretjih oseb za kakršnekoli napake, odškodninske zahtevke in podobno za izvajalčevo ravnanje v neskladju z zakonodajo, ki bi se nanašalo na predmet naročila. Vsa morebitna popravila ali spremembe ravnanja po ugotovitvah pristojnega organa za inšpekcijski nadzor ali drugega organa gredo v breme izvajalca, če se nanašajo na storitve ali dela, ki jih je on izvajal. |

## 17.7 Tveganje izvajalca

| 17.7: »Tveganje izvajalca« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Tveganja izvajalca, ki nikoli ne morejo biti prenesena na naročnika in ki imajo za posledico odgovornost izvajalca tako pri vseh stroških, kakor tudi pri plačilo vse škode, ki bi jo v zvezi s tem utrpel naročnik, so naslednja: - izpad proizvodnje pri proizvajalcu materiala in/ali opreme, ki ni posledica višje sile; - insolventnost ali prenehanje proizvajalca materiala in/ali opreme; - vlomi, tatvine ali druge vrste vandalizma na gradbišču, ki so posledica neustreznega varovanja gradbišča; - pomanjkanje kadrovskih kapacitet pri izvajalcu (vključno s podizvajalci). Zgornja tveganja pokrije izvajalec na lastne stroške, brez pravice do povračila dodatnih stroškov/morebitne škode in brez pravice do podaljšanja Roka za dokončanje. |

## 18	ZAVAROVANJE

## 18.1 Splošne zahteve za zavarovanje

| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Četrti odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, mora zavarovanje zajemati tudi podizvajalce, oziroma morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Peti odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | - kopije zavarovalnih polic za zavarovanja, opisana v podčlenu 18.2 [Zavarovanje del in opreme izvajalca] in podčlenu 18.3 [Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju] za celoten predvideni čas trajanja projekta oziroma mora v primeru podaljšanja roka za izvedbo del ustrezno podaljšati sklenjene zavarovalne police. V kolikor Izvajalec tega ne naredi, lahko zavarovanje sklene Naročnik na račun Izvajalca, kar pobota z naslednjim(i) zneskom (zneski), ki zapadejo v plačilo. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Predzadnji odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Nič od navedenega v tem členu ne omejuje obveznosti, odgovornosti ali zavez izvajalca pred drugimi pogoji Pogodbe ali kako drugače. Vsak nezavarovan ali nepokrit znesek s strani zavarovalnic nosi izvajalec v skladu s temi obveznostmi, odgovornostmi in zavezami. Če zavarovateljska stranka ne sklene in ne vzdržuje veljavnega zavarovanja, ki je na razpolago in ki ga je treba skleniti in vzdrževati v okviru Pogodbe, in druga stranka ne odobri opustitve niti ne sklene zavarovanja za ustrezno pokritje nezavarovanega, mora zavarovateljska stranka plačati vse zneske , ki bi jih bilo sicer možno uveljaviti v okviru tega zavarovanja. |
| 18.1: »Splošne zahteve za zavarovanje« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
|  | Za gradbeno in montažno zavarovanje je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 25.000 EUR po škodnem dogodku. Za zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v času garancije je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 2.500 EUR po škodnem dogodku. Za zavarovanje splošne in poklicne odgovornosti je dovoljena odbitna franšiza največ 10 % obveznosti zavarovalnice oziroma največ 2.500 EUR po škodnem dogodku. |

## 18.2 Zavarovanje del in opreme izvajalca

| 18.2: »Zavarovanje del in opreme izvajalca« | Besedilo naslova podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec. |
| 18.2: »Zavarovanje del in opreme izvajalca« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
|  | Izvajalec mora naročniku najkasneje v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednja zavarovanja: (a) zavarovanje projektantske odgovornosti v višini 150.000,00 EUR; (b) gradbeno zavarovanje v višini 400.000,00 EUR, s katerim bodo zavarovani objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbeni deli in elektro ter strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev v zavarovani objekt, in ki bo krilo nevarnost gradbene nezgode, temeljne nevarnosti požarnega zavarovanja, nevarnosti ledu, mraza, snega, dežja, izliva vode, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, vlomsko tatvino, nespretnost, malomarnost in naklep delavcev, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode in udar strele. V gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v roku 24 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu, ki krije v obsegu splošnih pogojev za gradbeno zavarovanje škode, ki nastanejo ob izgotovljenem objektu v dogovorjenem roku garancije (5% pogodbene vrednosti z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma) zaradi skritih napak v času gradnje in imajo svoj vzrok v izvajanju gradnje; (c) montažno zavarovanje v višini 150.000 EUR, s katerim bodo zavarovane kovinske konstrukcije s strojno in elektro opremo ali brez nje, stroji, strojna in elektro oprema, inštalacije, aparati, naprave ter podstavki, ležišča in temelji strojev, če so zajeti v vrednosti strojev, opremo in pomožne objekte za izvajanje montažnega objekta (pomožne gradnje, zidane ali lesene barake za skladišča, delavnice ter premični odri), ki so v celoti vračunani v predračunski vsoti montažnega objekta, razen montažnih barak; obstoječi objekti, na katerih se izvajajo montaže, popravila, obnove (remonti), sanacije ipd., pomožni materiali za izvajanje montažnega objekta (les, leseni elementi ipd.) in orodja v uporabi, oprema in pomožni objekti za izvajanje montažnega objekta, ki sploh niso ali so le delno zajeti v predračunskem znesku objekta v montaži. V montažno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje pogodbene odgovornosti izvajalca del v roku 24 mesecev od izdaje Potrdila o prevzemu, ki krije 5% pogodbene vrednosti z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma in imajo svoj vzrok v izvajanju gradnje. Montažno zavarovanje je lahko združeno z gradbenim zavarovanjem, minimalne zahtevane višine pa morajo biti vključene v zavarovanje. (d) zavarovanje izvajalca del v višini 200.000,00 EUR, ki krije škodo zaradi civilnopravnih odškodninskih zahtevkov tretjih oseb, vključno z zaposlenimi delavci, nastalo zaradi nenadnega dogodka pri izvrševanju zavarovančeve dejavnosti, za katero je zavarovanec odgovoren. Zavarovanje mora kriti škodo zaradi poškodovanja oseb (telesnih poškodb, okvare zdravja ali smrti) ter škodo na stvareh (uničenje, poškodba ali izginitev), čisto premoženjsko škodo, ki nastane zaradi dejanja, opustitve ali napake in ni nastala niti na osebah niti na stvareh ter delodajalčevo odgovornost tako, da se za tretje osebe štejejo tudi lastni delavci zavarovanca. |

## 18.3 Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju

| 18.3: »Zavarovanje za primer poškodb oseb in škode na premoženju« | Besedilo podčlena 18.3 se izbriše. |
| --- | --- |

## 18.4 Zavarovanje osebja izvajalca

| 18.4: »Zavarovanje osebja izvajalca« | Na koncu podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Šteje se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje, če ga je sklenil v skladu z zakonodajo Republike Slovenije, ki ureja to področje. V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v 30 dneh po sklenitvi Pogodbe v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji. Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje. |

20 ZAHTEVKI, SPORI IN ARBITRAŽA

## 20.1 Zahtevki izvajalca

| 20.1: »Zahtevki izvajalca« | Na koncu drugega odstavka podčlena se doda besedilo, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Rok 28 dni iz prvega in drugega odstavka tega podčlena je prekluziven in določen iz razloga izvajalčeve pogodbene obveznosti sprotnega javljanja okoliščin, vezanih na časovno komponento izvajanja Pogodbe. V kolikor izvajalec krši prekluzivni rok 28 dni iz prvega in drugega odstavka tega podčlena poleg sankcije iz drugega odstavka podčlena velja tudi načelo popolne odškodnine, do katere je upravičen naročnik zaradi izvajalčeve kršitve notifikacijske dolžnosti iz prvega in drugega odstavka tega podčlena. |

## 20.2 Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS)

| 20.2: »Imenovanje Komisije za reševanje sporov (KRS)« | Besedilo drugega odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | KRS je sestavljena iz treh primemo usposobljenih oseb ("članov"). |

## 20.3 Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov

| 20.3: »Nesoglasje pri določanju Komisije za reševanje sporov« | Besedilo zadnjega (drugega) odstavka podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | potem mora tega člana KRS na željo ene ali obeh strank in po obveznem posvetovanju z obema strankama določiti predsednik Gospodarske zbornice Slovenije. To imenovanje je odločilno in dokončno. Vsaka stranka je dolžna plačati polovico zneska za plačilo organa ali uradnika, ki izvede imenovanje. |

## 20.6 Arbitraža

| 20.6: »Arbitraža« | Besedilo podčlena se spremeni tako, da se glasi: |
| --- | --- |
|  | Če ne pride do mirne rešitve, je treba vsak spor, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala dokončna in obvezujoča, dokončno rešiti pred stalno arbitražo pri Gospodarski zbornici Slovenije po pravilih stalne arbitraže GZS, s tremi arbitri, določenimi v skladu s temi pravili, in mora arbitraža potekati v slovenskem jeziku. Arbitri ima(jo) vsa pooblastila za odpiranje, pregledovanje in revidiranje kateregakoli potrdila, odločitve, navodila, mnenja in ocene naročnika (ali koga v njegovem imenu) ter tudi odločitve KRS, ki zadevajo ta spor. Nobena stranka se v postopkih pred arbitri ne sme omejiti na dokaze in argumente, ki so bili predhodno predloženi KRS za pridobitev njene odločitve, ali na razloge za nezadovoljstvo, podane v njenem obvestilu o nezadovoljstvu. Vsaka odločitev KRS mora biti dopustna kot dokaz pri arbitraži. Arbitraža se lahko prične pred dokončanjem del ali po njihovem dokončanju. Obveznosti obeh strank in KRS se ne smejo spremeniti zaradi arbitraže, ki poteka v času izvajanja del. |

## 21. Varovanje podatkov

| 21.1: »Varovanje podatkov« | Doda se nov podčlen, ki se glasi: |
| --- | --- |
|  | Izvajalec se zavezuje varovati vse zaupne podatke naročnika, s katerimi se seznani pri izvajanju svojih pogodbenih obveznosti. Za izvajalca velja glede teh obveznosti enako strog način varovanja podatkov, kot jih ima naročnik. Izvajalec se obenem obvezuje, da ne bo uporabljal informacij in dokumentov, ki bi mu bili dostopni pri izvajanju teh obveznosti. V primeru, da bo izvajalec v okviru izvajanja storitev obdeloval osebne podatke, bosta pogodbeni stranki še pred začetkom obdelave osebnih podatkov sklenili pogodbo o obdelavi osebnih podatkov. |

DODATEK K PONUDBI

| Postavka | Klavzula | Določilo |
| --- | --- | --- |
| Ime in naslov naročnika Pogodbeni predstavnik naročnika | 1.1.2.2 & 1.3 | URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA NVESTICIJE, Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana in UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana doc. dr. Marko Jug, dr. med. |
| Ime in naslov izvajalca Pogodbeni predstavnik izvajalca | 1.1.2.3 & 1.3 | ……………………………. (naziv podjetja) …………………………………………………. (naslov podjetja) |
| Ime in naslov Inženirja | 1.1.2.4 & 1.3 | UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana doc. dr. Marko Jug, dr. med. |
| Rok za dokončanje | 1.1.3.3 & 8.2 | Izvajalec je dolžan vsa dela in dela v prostoru izvesti v takšnem obsegu in zaporedju, da bo prostor v 120-ih dneh od podpisa pogodbe dosegel stopnjo pripravljenosti za nemoteno namestitev robota. Stopnja pripravljenosti pomeni, da so zaključena vsa tista dela, vključno z gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli, ki so nujna za varno in tehnično ustrezno montažo robota v skladu s tehničnimi zahtevami dobavitelja robota ali bi bila po namestitvi robota tehnično neizvedljiva. Morebitna ostala neizvedena dela, ki jih je dolžan izvesti izvajalec in ne vplivajo na nemoteno namestitev robota, lahko izvajalec izvede najkasneje 175 dni od podpisa pogodbe . Rok za dokončanje je 210 od podpisa pogodbe. |
| Veljavno pravo | 1.4 | Republike Slovenije |
| Prevladujoči jezik | 1.4 | Slovenski |
| Sporazumevalni jezik | 1.4 | slovenski in/ali angleški |
| Znesek garancije za dobro izvedbo | 4.2 | 10% Sprejetega pogodbenega zneska z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma |
| Znesek garancije za odpravo napak v garancijski dobi | 4.26 | 5 % Pogodbeno sprejetega zneska z DDV iz 2. člena Pogodbenega sporazuma |
| Rok za obvestilo o nepredvidljivih zmotah, napakah in pomanjkljivostih v Zahtevah naročnika | 5.1 | 30 dni |
| Normalni delovni čas | 6.5 | Vsi svetli deli dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih in praznikih. |
| Rok za dostavo podrobnega terminskega programa | 8.3 | 14 dni po podpisu Pogodbe ali prejemu Obvestila v skladu z določbo 8.1 [Začetek Del], karkoli nastopi prej. |
| Pogodbena kazen za zamudo | 8.7 | 0,5% pogodbeno sprejetega zneska z DDV za vsak dan zamude |
| Maksimalni znesek pogodbene kazni za zamudo | 8.7 | 10% Pogodbeno sprejetega zneska z DDV |
| Rok za reklamacijo napak (splošna garancijska doba) | 1.1.3.7 & 11 | 2 leti za opremo od pogodbenega prevzema ter |

| OPREMA | Garancijska doba (v letih) |
| --- | --- |
| Konstrukcijska trdnost in varnost (solidnost gradnje) | 10 let |
| Garancija za ostala gradbena dela | 5 let |
| Vsa vgrajena oprema, ne glede na garancijo proizvajalca/dobavitelja | 2 leti |

| Valute plačil | 14.15 | EUR |  |
| --- | --- | --- | --- |

### Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

Vzorec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki)

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu (podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka) na naslov

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov - podatke za SWIFT sistem se izpolni samo v primeru predložitve bančne garancije oz. ko je garant banka)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

PRILOGA št. 7

IZJAVA O UDELEŽBI V LASTNIŠTVU IN O POVEZANIH OSEBAH

Gospodarski subjekt: ________________________________________________________

V postopku oddaje javnega naročila »PRIPRAVA PROSTOROV ZA ROBOTA ZA CITOSTATIKE ZA LEKARNO UKC Ljubljana, ponovitev«, objavljenega na portalu javnih naročil dne _______________pod številko objave JN ____________, dajemo naslednjo izjavo o udeležbi v lastništvu gospodarskega subjekta in o povezanih osebah.

V lastništvu zgoraj navedenega gospodarskega subjekta so udeležene naslednje osebe, kot ustanovitelji, družbeniki, vključno s tihimi družbeniki, delničarji, komanditisti ali drugi lastniki:

| Št. | Ime/Naziv | Naslov | Lastniški delež (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |

Gospodarski subjekti, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z zgoraj navedenim subjektom povezane družbe, so (op. v primeru odsotnosti povezanih družb tabele ni treba izpolniti):

| Št. | Naziv | Naslov |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

Ta izjava je dana pod kazensko in materialno odgovornostjo. Predložitev lažne izjave oziroma navedba neresničnih podatkov ima za posledico ničnost pogodbe.

Gospodarski subjekt lahko obrazec in njegove posamezne vrstice po potrebi razširi.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu gospodarskega subjekta navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim, da gospodarski subjekt ni povezan s funkcionarjem in po mojem vedenju ni povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum 						Ime in priimek zakonitega zastopnika

___________						_____________________________

Podpis zakonitega zastopnika

_____________________________

Žig

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen obrazec »Ponudba (Priloga št. 1)« v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

V primeru skupne ponudbe se navedejo podatki vodilnega partnerja.

V primeru skupne ponudbe se navede član skupine ponudnikov.

Ponudnik mora za vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v okviru predmetnega javnega naročanja, predložiti njegovo Izjavo (izpolnjeno in podpisano).

Ponudnik mora Izjavo predložiti:

-	zase kot ponudnika oziroma vodilnega partnerja

-	za vse člane skupne ponudbe (partnerje)

-	za vse podizvajalce

-	za vse osebe, katerih zmogljivosti uporablja

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem.

V primeru večjega števila podizvajalcev se obrazec po potrebi večkrat izpolni.

Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.