## List1
| Leto | [35 empty] | 2027 | [51 empty] | 2028
| Mesec | Maj |  |  |  | Junij |  |  |  |  | Julij |  |  |  | Avgust |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marec |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Junij |  |  |  | Julij |  |  |  | Avgust |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December |  |  |  | Januar |  |  |  | Februar |  |  |  | Marec |  |  |  |  | April |  |  |  | Maj |  |  |  |  | Junij |  |  |  | Julij |  |  |  | Avgust |  |  |  |  | September |  |  |  | Oktober |  |  |  | November |  |  |  |  | December
| Teden | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Grob terminski plan - Izgradnja sončne elektrarne Zlatoličje Formin - Maj 2026 - LOT EO
Upravni postopki
Pridobitev gradbenega dovoljenja | bar: Avgust 35 to Avgust 36
Priprava in izvedba tehničnega pregleda | bar: Junij 25 to Avgust 33
Pridobitev Uporabnega dovoljenja | bar: Avgust 34 to Avgust 35
Razpisni postopki
LOT EO - Razpisni postopek | bar: Maj 22 to Julij 31
LOT EO - Podpis pogodbe, uvedba v delo | bar: Avgust 32 to September 38
Izvedba
Izdelava PZI | bar: September 39 to November 45
Potrditev PZI | bar: November 46 to December 51
Gradnja stavbe za SN in TR (Formin) | bar: December 52 to Maj 20
Montaža SN opreme (Formin) | bar: Avgust 31 to September 39
Dobava in montaža TR 110/20 kV (Formin) | bar: September 39 to Januar 2
Montaža SN opreme (Zlatoličje) | bar: Avgust 31 to September 39
Dobava in montaža TR 110/20 kV (Zlatoličje) | bar: September 39 to Januar 2
Zaključek del, meritve, zagon in preizkusi Formin | bar: Januar 3 to Februar 6
Zaključek del, meritve, zagon in preizkusi Zlatoličje | bar: Januar 3 to Februar 6
Poskusno obratovanje, preizkusi tip D - LOT SE (ni predmet tega naročila) |  | Avgust 32: *Aktivnost ni predmet LOT EO
Predaja PID | bar: Marec 11 to Marec 12
Predaja DZO | bar: Marec 13 to April 14