## Stroškovnik
POPIS DEL Elaborat sanacije betonske plošče pred dovodnim kanalom ESW
|  | ENOTA |  | CENA | SKUPAJ
POSTAVKA | OPIS DELA | MERE | KOLIČINA | NA ENOTO | CENA
|  |  |  | /EUR/ | /EUR/
1. Izvajalec del Izvajalec mora imeti izkušnje in strokovno usposobljenost za naslednja dela: Podvodna dela: Vključno z varjenjem in rezanjem jekla pod vodo. Vgradnja jeklenih pilotov: Postopek zabijanja jeklenih pilotov. Betoniranje: Betoniranje s kontraktor postopkom, vgradnja betona za sanacijo. Kontaktno injektiranje in reprofiliranje: Uporaba sanacijskih malt in betona za popravljanje betonskih konstrukcij. Vgradnja betonskih tetrapodov: Namenjeno zaščiti obale. Vgradnja skalometa: Uporaba skalometa pri zaščiti betonskih konstrukcij. Izvajalec mora biti strokovno usposobljen za vsa zgoraj omenjena dela in imeti dokazano prakso na tem področju. 2. Cenitev in popis del Za določitev cen v postavkah popisa del je treba: Podrobno preučiti projekt: Pregledati vse specifične zahteve in okoliščine objekta na gradbišču. Seznanitev z dejanskim stanjem objekta: Poglobljeno razumevanje stanja objekta na lokaciji pred začetkom del. Cena na enoto: Mora vključevati vse stroške, kot so: Materiali, Montažni elementi, Stroški dela, Transport in manipulacije, Energetski stroški, Stroški zaščitne opreme, Stroški za izvedbo tekočih preizkusov kakovosti, Stroški vzdrževanja gradbišča do prevzema del. 3. Zaščita pri delu in varnostni ukrepi Cena na enoto mora vključevati tudi vse potrebne zaščitne ukrepe, ki zagotavljajo varen način izvedbe del in upoštevanje predpisov o varnosti in zdravju pri delu. Izvajalec mora upoštevati vse predpise in določbe, ki so potrebni za varnost pri delu, še posebej pri izvedbi podvodnih del, dela na višini in z uporabo specifične opreme. 4. Soglasje za odstopanja od projekta Pisno soglasje Nadzornega inženirja: Vsako odstopanje od projekta mora biti pisno potrjeno s strani Nadzornega inženirja (elektronsko ali uradni dopis). Nepredvidena dela: Nepredvidena dela, ki se pojavijo med gradnjo, se lahko izvedejo le s soglasjem investitorja in na podlagi ponudbe izvajalca. 5. Usklajevanje odstopanj zaradi pomanjkanja tehnične dokumentacije Sanacija objekta brez zadostne tehnične dokumentacije: Ker gre za sanacijo objekta, kjer ni na voljo vseh potrebnih tehničnih dokumentov, se lahko pojavijo odstopanja. Usmeritev usklajevanja z Projektantom: Vsa odstopanja morajo biti usklajena s Projektantom pred in med izvedbo del. 6. Količine in prehod v naslednjo fazo Dejanske količine: Količine izvedenih del bodo določene na terenu s strani Nadzornega inženirja. Prehod v naslednjo fazo: Prehod v naslednjo fazo del bo mogoč samo s soglasjem Nadzornega inženirja.
1. | PRIPRAVLJALNA DELA
Dela se izvajajo v pogojih ustaljenega pretoka, nizkega vodostaja in zadovoljive vidljivosti reke Save. Vsa dela je treba izvajati ob upoštevanju vseh predpisanih ukrepov za zaščito in varnost ljudi ter opreme. Vsa dela je treba izvesti tako, da se preprečijo nadaljnje poškodbe ali spodkopavanje obstoječe betonske plošče.
Vsa dela morajo biti izvedena tako, da ne bodo ovirala obratovanja ESW oziroma zajema čiste vode iz reke Save za hlajenje v NEK. To pomeni, da ni dovoljeno oziroma da se usedlina čim manj dviguje z dna reke in da se vodotok ne onesnažuje z materiali, ki se vgrajujejo.
1.1. | Pripravljalna dela, oz. mobilizacija in ureditev gradbišča vključuje:
- | Za izvedbo del so potrebe izvajalca naslednje: namestitev in mobilizacija kadrov, opreme, naprav, materialov in strojev v skladu z veljavnimi predpisi in projektno tehničnimi pogoji kakovosti del; stroji za čiščenje (odstranjevanje) kamenja z dna struge, stroji za vgrajevanje jeklenih plošč (udarno ali vibracijsko kladivo), stroji za vgrajevanje jeklenih plošč, stroji in orodja za podvodno varjenje, stroji in orodja za podvodno vgrajevanje betona kontraktor postopkom, dobava in odvoz vseh potrebnih orodij in materialov, urejen dostop in prostor za ljudi, opremo in stroje, pisarniški prostori, skladišča za opremo, orodje, stroje in material, vodovod za sanitarne potrebe in potrebe izvedbe del, vse druge potrebne inštalacije za tehnološke potrebe v okviru normativov, električne inštalacije za napajanje vseh naprav, orodij in strojev za izvajanje del ter za vso razsvetljavo prostorov in delovnih mest, tudi za potrebe morebitnega nočnega dela in dela pod vodo. Izvajalec je dolžan na lastne stroške vzdrževati gradbišče, pisarne in druge prostore ter vse potrebne inštalacije in zagotavljati njihovo brezhibno delovanje.
- | Izvajalec je dolžan na lastne stroške vzdrževati gradbišče in pomožne objekte (plavajočo ploščad), pisarne, vse prostore ter potrebne inštalacije ter zagotavljati njihovo brezhibno delovanje. Izvajalec mora pred začetkom del predložiti Nadzornemu inženirju v potrditev shemo organizacije gradbišča in gradbenih inštalacij, seznam strojev, naprav, orodij, materiala in druge opreme, ki je stalno prisotna in se občasno uporablja na gradbišču, ter seznam osebja, odgovornega za izvedbo del, njihovo organizacijo (organizacijsko shemo) ter odgovornosti in reference glavnih izvajalcev.
- | Zagotovitev ločenega prostora na gradbišču za začasno skladiščenje gradbenih in drugih odpadkov, ki nastajajo na gradbišču. Izvajalec mora voditi evidenco svojih odpadkov, ki nastanejo med izvajanjem del, in mora imeti možnost, da evidenco kadarkoli priloži na vpogled Nadzornemu inženirju in investitorju. Ravnanje z gradbenimi in drugimi odpadki na gradbišču mora potekati v skladu s predpisi. Nevarne odpadke je treba ločiti v ločene zabojnike in odvažati na pooblaščeno odlagališče za prevzem nevarnih gradbenih odpadkov. Pooblaščeno odlagališče, na katerega se odlagajo odpadki z gradbišča, predlaga izvajalec, Nadzorni inženir in investitor pa ga potrdita, ali pa investitor določi drugo uradno lokacijo odlagališča. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter vse nakladanje, prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Plača se po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.2. | Izdelava dokumentacije potrebne za izvedbo projekta:
Izvajalec mora pred in med izvajanjem del na lastne stroške izdelati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo del, ki vključuje izdelavo: a) Projekt organizacije gradbišča; b) Elaborat varstva pri delu med izvajanjem del; c) Načrt izvedbe del - tehnologije in mesta izvedbe; d) Načrt izvedbe dela z vidika varstva voda in okolja. Plačilo se izvede v višini 50% celotnega zneska postavke pred izdelavo vseh projektov/elaboratov, preostalih 50% pa po kompletni izdelavi vseh projektov/elaboratov oz. njihovi potrditvi s strani Projektanta in Nadzornega inženirja.
| Plača se po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.3. | Najem, prevoz in montaža plavajoče ploščadi – pontona: Postavka vključuje najem, prevoz, montažo plavajoče ploščadi (pontona) v času izvedbe ter demontažo in odvoz po zaključku vseh sanacijskih del. Izvajalec določi potrebne dimenzije, nosilnost in delovno površino v skladu s tehnologijo in potrebami dela. Postavka vključuje vsa potrebna varnostna sidranja v dnu struge in na brežini ter vse ukrepe za zaščito ljudi in opreme. Dela zabijanja jeklenih profilov in montaže jeklene pločevine se izvajajo s plavajočo ploščadjo, tj. montažna dela celotnega opažnega sistema. Postavka vključuje popolno demontažo in odstranitev ploščadi po zaključku vseh del. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun na dan najema plavajoče ploščadi (pontona). | dne | 15 |  | 0
1.4. | Izdelava geodetskih posnetkov v okolici sanacijskih del: Izdelava geodetskih posnetkov vključuje posnetke pred začetkom vseh del, po delih čiščenja (ureditev) dna struge ter po izvedbi vseh sanacijskih del. Geodetski posnetki morajo zajemati prostor pod betonsko ploščo in prostor v oddaljenosti 5,0 m od zunanjega roba betonske plošče. Izvajalec na podlagi pridobljenih geodetskih posnetkov izdela načrt ureditve rečnega dna, načrt sidranja plavajoče ploščadi (pontona), načrt zabijanja jeklenih profilov, načrt vgradnje celotnega opaža ter načrt podvodnega betoniranja. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
Obračun po kompletu izdelanih in oddanih geodetskih posnetkov.
1.4.1. | Zero shot - Pred začetkom vseh del; | komplet | 1 |  | 0
1.4.2. | Posnetek pripravljenega terena - Po izvedbi ureditve (čiščenja) dna struge; | komplet | 1 |  | 0
1.4.3. | Končni posnetek - Po izvedbi vseh sanacijskih del; | komplet | 1 |  | 0
1.5. | Priprava/ureditev dna struge s stroji in ročno: Ureditev se izvaja na dnu ob robovih obstoječe betonske plošče v pasu širine 1,5 m, skladno z načrtom ureditve rečnega dna in izdelanim geodetskim posnetkom. Čiščenje (odstranjevanje) večjih kosov kamna po liniji zabijanja jeklenih pilotov in vgradnje opažev z jeklene pločevine se izvaja v kombinaciji z delom potapljača z dvigalom/žerjavom. Manjši kosi kamna se odstranjujejo ročno, večji kamniti bloki pa zahtevajo ročno vgradnjo jeklenih sider ali drugih sredstev kot pripomoček za dvig z žerjavom. Postavka zajema vse ukrepe za zavarovanje betonske plošče pred nadaljnjim spodkopavanjem, poškodbami ali lomljenjem med izvajanjem del. Izvajalec vodi evidenco izvajanja vseh varovalnih in varnostnih ukrepov. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun na m3 dvignjenega/umaknjenega materiala. | m3 | 12 |  | 0
1.6. | Zakoličenje in zavarovanje osi in točk vgradnje jeklenih profilov: Zakoličenje osi in točk vgradnje jeklenih profilov z natančnostjo ±10,0 cm v položaj, določen v projektu in montažnem načrtu celotnega opaža. Postavka vključuje najem in delo strokovno usposobljenih potapljačev, ki pomagajo pri zakoličevanju in zavarovanju osi in točk vgradnje. Med zakoličenjem in zavarovanjem osi ter točk mora izvajalec voditi evidenco in skice izvedenih del, ki jih predloži Nadzornemu inženirju in investitorju v vpogled in potrditev. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material, ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun se izvede v kompletu. | komplet | 1 |  | 0
1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0. | SANACIJA BETONSKE PLOŠČE NA KAMNITEM TLU
2.1. | Dobava in vgradnja jeklenih profilov zabijanjem: Dobava in vgradnja jeklenih profilov HEA 220 z vibracijskim zanijanjem iz plavajoče ploščadi, jeklo S235, skupna dolžina enega profila je l = 12 m. Zabijanje se izvede v zemljo struge do globine zabijanja min. l = 2,5 m, skladno z izdelanim Načrtom zabijanja. V ceno je vključeno delo potapljačev pri ročni manipulaciji profila pred začetkom zabijanja. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material, ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kosu vgrajenega jeklenega profila. | kos | 12 |  | 0
2.2. | Dobava, vgradnja in varjenje C profilov, z poravnavo HEA profilov: Dobava in ročna vgradnja jeklenih C profilov na vrhove zabitih HEA profilov, v skladu z risbami Projekta. Točkovno varjenje spojev HEA profila in C profila po suhem postopku na zraku. C profili so kakovostnega jekla S235 in višine h = 25 cm. Z varjenjem C profila ohranimo HEA profile v že vgrajenem položaju. Postavka vključuje poravnavo HEA profila glede na zakoličene točke in kontrolo njihovih vgradnih položajev. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material, ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun na m' vgrajenega profila. | m' | 10 |  | 0
2.3. | Podvodni posnetek izvedenega položaja zabitih pilotov: Potapljači pod vodo merijo položaje zabitih HEA pilotov: na vrhu – v višini obstoječe betonske plošče, na sredini in na dnu zabitega pilota. Mere vsebujejo podatke o: številu vgrajenih profilov, svetlem razmaku med zabitimi piloti – prostoru za vgradnjo pločevine, morebitnih odstopanjih od zakoličene lege v mm. Toleranca merilne natančnosti: ± 5 mm. Izvajalec je dolžan izdelati zapisnik z vsemi merilnimi podatki in ga predložiti Nadzornemu inženirju v pregled in potrditev. Zapisnik je osnova za izdelavo delavniških risb jeklenih plošč. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2.4. | Delavniška izdelava in dobava jeklene pločevine/plošče: Delavniška izdelava in dobava jeklene pločevine kvalitete jekla S235 po izdelanih in overjenih skicah zapisnika podvodnega snemanja in meritvah na vgrajenih pilotih. Debelina jeklene pločevine je t=15 mm. Ob zgornjem robu panelov je potrebno namestiti luknje ali kljuke za pripenjanje žerjava in lažjo montažo. Vsaka jeklena pločevina mora imeti ustrezno oznako in mora biti nameščena na ustrezno mesto, glede na predhodne izmere. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kosu izdelane plošče. | kos | 15 |  | 0
2.5. | Ročna izvedba utorov za vgradnjo jeklenih plošč: Potapljači ročno naredijo utore v zemljino struge z lahkimi ročnimi orodji. Globina utorov je približno h=10 cm, dolžina utorov pa l=15 m, z ročnim poravnavanjem linije terena. Utori se uporabljajo za polaganje jeklenih plošč med njihovo vgradnjo na ustrezna polja. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po m' izvedenega utora. | m' | 15 |  | 0
2.6. | Montaža jeklenih plošč: Montaža jeklenih plošč z žerjavom in ročno navigacijo (pozicioniranje). Montaža jeklenih plošč na ustrezne lege v utore, ki so narejeni na dnu struge, v skladu z zakoličenimi osi in načrtom vgradnje (polaganja). Teža posamezne plošče je približno m=250 kg, dimenzije so axb=80x240 cm, debelina t=15 mm. Postavka vključuje delo potapljačev, ki ročno popravljajo in kontrolirajo smer ter planski položaj namestitve plošč. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kosu vgrajene plošče. | kos | 11 |  | 0
2.7. | Podvodno varjenje: Varjenje pod vodo (''picking'') z mokrim postopkom, REL tehnika. Točkovni zvari se izvajajo na stikih zabitih jeklenih pilotov in jeklenih plošč – na vrhu, na dnu in v sredini omenjenih spojev, za začasno držanje jeklenih elementov. Varjenje se izvaja na zunanji strani opaža, ne na strani armiranobetonske plošče. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2.8. | Dobava in montaža vreč s kamnitim polnilom za zapolnitev prostega prostora: Podvodni potapljači ročno izmerijo in zabeležijo položaj in dimenzije prostih prostorov med vgrajenim jeklenim opažem, dnom struge in okolnega skalometa. Izmere podajajo informacije o: položajih vgradnje, pripadajočih oznakah mest vgradnje, izmerjenih dimenzijah, ki jih je potrebno vnesti (dolžina, višina, širina). Izvajalec na podlagi pridobljenih izmer pripravi Zapisnik potrebnih količin za izdelavo in montažo – število, dimenzije vreč, s pripadajočimi oznakami, in ga je dolžan dati v pregled in potrditev Nadzornemu inženirju. Postavka zajema dobavo materiala in izdelavo vreč s kamnitim granulatom po potrjenih količinah in dimenzijah. Postavka zajema podvodno delo potapljačev pri polaganju vreč s kamenim granulatom. Vreče se namestijo na zunanjo stran opaža (nasproti obstoječe lege betonske plošče). Postavka zajema vsa dela na varnostnem sidranju vreč na predvidena mesta vgradnje. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kosu. | kos | 60 |  | 0
2.9. | Podvodno betoniranje
Dobava in podvodna vgradnja betona kontraktor postopkom: Dobava in podvodna vgradnja betona kvalitete C30/37, dmax=16 mm, delež agregata frakcije 0-4 mm ≥50%, tlačna trdnost betona po 28 dneh po EN 206 C30/37, max v/c=0,45, količina cementa in mineralnih dodatkov (skupaj) 375-425 kg/m3, količina vode <180 l/m3, tekoča konsistenca prilagojena vgradnji kontraktor postopku, dodatki betonu proti izpiranju (AWA - antiwashout admixture). Vgradnja poteka v fazah po približno 80 cm višine. Izvajalec izdela načrt betoniranja. Potapljači ročno usmerijo kontraktorsko cev na ustrezno mesto vgradnje, v skladu s projektom. Potapljači pod vodo nadzorujejo in spremljajo betoniranje ter spremljajo morebitna puščanja v opažu. V primeru, da se opazi netesnost opažev, se betoniranje prekine, izvajalec pa je dolžan sanirati vsa netesna mesta in nato nadaljevati z betoniranjem. Obveznost izvajalca je spremljati kvaliteto vgrajenega betona po postavkah projekta. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun na m3 vgrajenega betona. | m3 | 100 |  | 0
2.10. | Ojačitev z injektiranjem preostalih "žepov" pod betonsko ploščo:
2.10.1. | Označevanje in vrtanje lukenj za injekcijo s cementno malto skozi betonsko ploščo: Postavka zajema delo potapljačev, ki označujejo in vrtajo luknje v betonsko ploščo premera Ø100 mm, globine cca l=40 cm, na razdalji cca d=1 m, v skladu s projektnimi risbami.
| Obračun po kosu vgrajenih pakerjev. | kos | 8 |  | 0
2.10.2. | Dobava, priprava in vgradnja mešanice za injekcijo: Postavka zajema dobavo in pripravo mešanice ter vgradnjo polimercementne mase za injektiranje. Injekcijska masa ima dmax=2,5 mm; tlačna trdnost malte po 28 dneh (SIST EN 12190) ≥ 35 N/mm²; krčenje malte znaša 1,5 mm/m. Sestava: cement, bentonitna voda, stabilizator za podvodno betoniranje. Postavka vključuje delo potapljačev, ki opravljajo injektiranje. Injektiranjem se zapolnijo »žepi« pod betonsko ploščo, ki niso v celoti zapolnjeni z betonom zaradi neravnin spodnje stranice betonske plošče in na mestu odmika betonske plošče d=7,5 cm od stene objekta ESV. Injektiranje se nadaljuje skozi posamezno izvrtano luknjo, dokler injekcijska mešanica ne začne iztekati skozi sosednjo izvrtano luknjo. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun na m3 vgrajene injektirane mase. | m3 | 2.5 |  | 0
2.10.3. | Ključavničarsko rezanje pilotov na ustrezno višino: Ključavničarski razrez pilotov (HEA profil) se izvaja v višini zgornjega roba betonske plošče, v skladu s projektom. Ročno rezanje izvajajo potapljači pod vodo z ustreznim orodjem. Postavka vključuje podporo za profil pri rezanju, dvigovanju in odstranjevanju. Dolžina odrezanega zgornjega dela profila je cca l=6 m. Postavka vključuje držanje, rezanje in odstranjevanje varjenih C profilov z vrhov pilotov. Prav tako vključuje odvoz materiala na uradno deponijo. Postavka zajema vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter ves prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2.11. | Dobava in montaža betonskih tetrapodov za zaščito betonske plošče: Dobava in montaža betonskih tetrapodov na dnu struge okoli betonske plošče v naklonu 1:1,5, v skladu z načrti projekta. Izvajalec na podlagi geodetskega posnetka (končni posnetek) izdela Načrt polaganja, v katerem določi potrebno količino, maso in dimenzije betonskih tetrapodov. Betonski tetrapodi so iz betona razreda C40/50, mikroarmirani s polimernimi vlakni, in predvideni v treh različnih višinah: h1=0,95 m, h2=1,65 m in h3=2,0 m. Izvajalec predloži Načrt polaganja Nadzornemu inženirju v pregled in potrditev. Postavka vključuje vso potrebno mehanizacijo, podvodno delo potapljačev, kot tudi ves potreben material, mobilizacijo in demobilizacijo strojne opreme ter ostalo delovno silo, stroške prevoza in vsa druga pripravljalna ter zaključna dela.
| Obračun po m3 vgrajenega tetrapoda | m3 | 110 |  | 0
2.12. | Dobava in vgradnja skalometa za zaščito betonske plošče: Dobava in vgradnja skalometa na predhodno postavljene betonske tetrapode okoli betonske plošče v naklonu 1:1,5, v skladu s projektom. Na podlagi geodetskega posnetka (končni posnetek) izvajalec izdela Načrt polaganja, v katerem določi potrebno količino, maso in dimenzije kamnite plošče. Gostota kamna je 2650 kg/m3, tlačna trdnost 80 MPa, masa plošč pa je m=150-500 kg. Izvajalec predloži Načrt polaganja Nadzornemu inženirju v pregled in potrditev. Postavka vključuje vso potrebno mehanizacijo, podvodno delo potapljačev, ves potreben material, mobilizacijo in demobilizacijo strojne opreme ter druge delovne sile, stroške prevoza in vsa druga pripravljalna ter zaključna dela.
| Obračun po m3 vgrajenega kamena. | m3 | 30 |  | 0
2.13. | Dobava in montaža betonskih tetrapodov za zaščito dna in pobočja struge: Dobava in montaža betonskih tetrapodov na pobočju in dnu struge, v naklonu 1:1,5, v skladu s projektom. Postavka zajema izdelavo geodetskega posnetka na delu dna in pobočja struge, ki ni vključen v izdelavo končnega posnetka, vendar je del območja, kjer se vgrajujejo betonski tetrapodi. Na podlagi tega posnetka izvajalec izdela Načrt polaganja, v katerem določi potrebno količino, maso in dimenzije betonskih tetrapodov. Betonski tetrapodi so izdelani iz betona razreda C40/50, mikroarmirani s polimernimi vlakni, predvidene višine treh tipov tetrapodov: h1=0,95 m, h2=1,65 m in h3=2,0 m. Izvajalec predloži Načrt polaganja Nadzornemu inženirju v pregled in potrditev. Postavka vključuje vso potrebno mehanizacijo, podvodno delo potapljačev, ves potreben material, mobilizacijo in demobilizacijo strojne opreme ter druge delovne sile, stroške prevoza ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
| Obračun po m3 vgrajenega tetrapoda | m3 | 400 |  | 0
2.14. | Demobilizacija gradbišča, tj. zaključna dela: Po zaključku vseh del je izvajalec dolžan odstraniti vse stroje, orodja, pripomočke, potrošni material in vse začasne konstrukcije, odre, ploščadi, zaščite in ovire. Prav tako je izvajalec dolžan vse gradbene in druge odpadke, ki se nahajajo na gradbišču, ustrezno odstraniti, sortirati, odpeljati in oddati na pooblaščeno odlagališče gradbenih odpadkov. Izvajalec vodi evidenco o vrsti in količini odloženega odpadnega materiala ter jo predloži Nadzornemu inženirju skupaj s potrdilom o ustreznem odlaganju. Celotno gradbišče znotraj in v neposredni okolici objekta je potrebno vrniti v prvotno, funkcionalno in urejeno stanje. Postavka vključuje vso opremo, stroje, delovno silo, orodja, dodatke in potrošni material ter vse nakladanje, razkladanje, prevoz in prenose za popolno dokončanje postavke.
| Plača se po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
2.0. | SANACIJA BETONSKE PLOŠČE NA KAMNITEM TLU |  |  |  | 0
3.0. | ZAKLJUČNA DELA
3.1. | Dobava in vgradnja sanacijske malte za reprofilacijo utorov v betonski steni obale, po demontaži pontona: Reprofilacijo izvedemo z materialom na osnovi polimercementne malte razreda R4 (SIST EN 1504-3:2005). Malta je odporna na delovanje zmrzovalnega cikla, pri čemer adhezija po 50 ciklih (EN 13687-1) mora biti ≥1,5 MPa. Postavka vključuje nego vgrajene malte. Vključena so vsa potrebna orodja, stroji, delovna sila, pripomočki in potrošni material, kot tudi prevozi in prenosi za popolno dokončanje del.
| Obračun po kompletu. | komplet | 1 |  | 0
3.2. | Projekt izvedenega stanja: Vključuje izdelavo projekta izvedenega stanja, ki upošteva vse izvedene spremembe in dopolnitve glede na dejansko izvedena dela v skladu s projektom sanacije. Cena postavke zajema vsa potrebna terenska in pisarniška dela za izdelavo projekta, vključno z vsemi potrebnimi meritvami, prilagoditvami in posodobitvami projektne dokumentacije.
| Obračun po kompletu dokumentacije. | komplet | 1 |  | 0
3.0. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
4.0 | REKAPITULACIJA:
1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0. | SANACIJSKA DELA BETONSKE PLOŠČE NA KAMNITI TLU PRED ESW KANALOM |  |  |  | 0
3.0. | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| SANACIJSKA DELA (EUR); |  |  |  | 0
davek (xx%) (EUR);
DELA NA SANACIJI KONSTRUKCIJE (SKUPAJ), (EUR);