Projektna naloga:

Oglaševanje lokalnega ribištva v obdobju 2026 – 2027, št. 430-23/2026

- SPLOŠNO

  - Pravna podlaga

Uredba (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004.

Uredba (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko.

  - Izrazi, uporabljeni v tem dokumentu

Izraz »lokalne ribe in ribiški proizvodi« ali »ribe« se uporablja za ribiške in ribogojske proizvode, ki so jih ujeli, vzredili, uplenili in/ali predelali slovenski ribiči, ribogojci ali predelovalci. Vključuje ribe, mehkužce, školjke, rake in iz njih predelane proizvode.

Izraz »lokalni ribiči« ali »ribiči« se uporablja za slovenske ribiče, ribogojce in predelovalce rib, mehkužcev, školjk, rakov in iz njih predelanih proizvodov.

Z »lokalnim ribiškim sektorjem oz. lokalnim sektorjem ribištva« označujemo vse tri panoge - slovenske ribiče, podjetja, ki se ukvarjajo z akvakulturo, ter predelovalce ribiških in ribogojskih proizvodov.

Z izrazom »nacionalna (marketinška, nacionalna) kampanja« v tem dokumentu označujemo nacionalno kampanjo za promocijo lokalnih ribiških in ribogojskih proizvodov z naslovom Najokusnejše zgodbe naših voda, ki je potekala v obdobju 2021-2023 in ki bo v nadaljevanju potekala tudi v obdobju  2026-2028.

- OPIS OBSTOJEČEGA STANJA

  - Opis trenutnega stanja (ni predmet tega javnega naročila)

V letu 2026 MKGP naroča marketinško strategijo, posodobljene kreative in produkcijo novih materialov (kar ni predmet tega javnega naročila) za nadaljevanje kampanje, začete leta 2021 z naslovom Najokusnejše zgodbe naših voda. Ta kampanja, kot tudi že prejšnja, ima naslednje cilje:

- Dvigovanje ugleda lokalnega sektorja ribištva

- Višanje zaupanja v lokalne ribiške proizvode

- Izboljšanje informiranosti o lokalnih vrstah ribolova in vzreje ter lokalnih načinih ribolova, vzreje in predelave

- Izboljšanje informiranosti o prednostih uživanja lokalnih vrst (sezonskost)

Generična kampanja je v množičnih medijih dvigovala zavest o lokalnih ribah, na spletu in na promocijskih mestih pa izobraževala z nasveti in recepti.

Več o kampanji in kreative si lahko ogledate tukaj.

  - Rezultati kampanje v obdobju od 2021 do 2023

Najvišji doseg je kampanja dosegla preko oglaševanja na TV. Vsaj en televizijski oglas je opazilo 58 % sodelujočih, v ostalih medijih (jumbo, radio, tisk), pa še dodatnih 6% sodelujočih. Dobra polovica sodelujočih, ki so oglaševalsko akcijo opazili, je oglase ocenila kot všečne (na lestvici od 1 do 10 izbrali oceno 8 ali več).

Anketirani so spontano oz. s svojimi besedami opisali sporočilo oglaševalske kampanje. Največ jih meni, da gre v oglasih za poudarjanje pomena slovenskega porekla oz. domačih rib in za spodbujanje k nakupu oz. uživanju domačih rib. Dodatno so sodelujoči kot sporočilo izpostavljali tudi pozitiven vpliv na zdravje ter splošno promocijo rib.

Oglaševalska kampanja je imela pozitiven učinek na motivacijo potrošnikov, saj so se sodelujoči s priklicem akcije v primerjavi s sodelujočimi brez priklica akcije v zadnjem mesecu v večji meri z bližnjimi pogovarjali o slovenskih ribah in naši super hrani ter v večji meri obiskali spletno stran www.nasasuperhrana.si.

Prav tako je imela oglaševalska akcija pozitiven učinek na percepcijo potrošnikov glede rib in ostalih izdelkov iz akvakulture in slovenskega ribištva, saj sodelujoči s priklicem akcije v primerjavi s sodelujočimi brez priklica akcije pri večini trditev izražajo višje strinjanje. Enako velja za stališča do hrane in odnosa do okolja, kjer sodelujoči s priklicem akcije v primerjavi s sodelujočimi brez priklica akcije izražajo višje strinjanje.

  - Naslednji koraki

Komunikacijska strategija je bila všečna in dobro sprejeta in zato nadaljujemo njeno zgodbo. Iz splošnih sporočil bo akcija z novo kampanjo prešla v konkretna sporočila, ki bodo slovenske potrošnike prepričevale v odločitev za nakup lokalnih rib.

- CILJI JAVNEGA NAROČILA

Cilj javnega naročila je zakup oglasnega prostora preko oglaševalskih agencij za novo komunikacijsko kampanjo lokalnega ribištva v obdobju 2026 -2027.

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

  - Predmet naročila

Predmet javnega naročila je zakup medijskega prostora za promocijo lokalnega ribištva – morske in sladkovodne ribe, školjke in mehkužci ter predelava rib v obdobju 2026-2027.

Naročnik v okviru zakupa medijskega prostora naroča pripravo taktičnega medijskega plana in zakup oglasnega prostora za izvedbo nacionalne kampanje za sektor lokalnega ribištva.

  - Cilji komunikacije

Cilji komunikacije v okviru medijske zakupa so:

    - Ohranjati visoko zavedanje o pomenu lokalnega ribištva v ohranjanju tradicije pridelave kakovostne hrane;

    - Dvigovati zavedanje, da je odločitev za slovenske ribe modra z vidika njihove sestave in kratke poti do krožnika;

    - Promovirati povečanje deleža lokalnih rib v prehrani;

    - Razbijati tabuje o pripravi in uživanju rib;

    - Povečevati zavedanje o projektu https://www.nasasuperhrana.si/ in Naše super ribe;

    - Z zvišanjem zavedanja poskušamo doseči povečano potrošnjo in dolgoročno zvišanje nakupa lokalnih morskih in sladkovodnih rib.

Nacionalna kampanja za promocijo lokalnega ribištva za obdobje 2026 do 2027 je nadaljevanje nacionalne promocije iz let 2021-2023, in ima podlago v Komunikacijski strategiji za promocijo lokalnega ribištva v programskem obdobju 2024-2027 (Ukrep Promocija lokalnih rib), Načrtu komunikacijsko-promocijskih aktivnosti za 2024-2027, Navodilih za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz P ESPRA 2021-2027 ter Programu za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v programskem obdobju 2021-2027 za Slovenijo.

Gre za promocijo, ki se osredotoča na promocijo lokalnega ribištva v smislu tradicije, pomena kratke prehrambne verige, ki slovenskemu potrošniku lokalne kakovostne ribe, čimprej dostavi na krožnik, ter pomen povečanja deleža uživanja rib v prehrani  slovenskega potrošnika. Cilj je pozitivno vplivati na prepoznavnost proizvodov, ulovljenih in vzrejenih s strani lokalnih ribičev in ribogojcev, zaradi katerih se bo z večjo verjetnostjo potrošnik v končni fazi tudi pogosteje odločal za njihov nakup.

S promocijo nagovarjamo ciljno javnost k večjemu zavedanju, da je odločitev za slovenske ribe modra tako z vidika njihove hranilne sestave kot zaradi kratke poti do vašega krožnika, predvsem:

- Kratka veriga (ribe iz lokalnega ulova so ulovljene zjutraj in zvečer so že na naši mizi), kar pomeni:

  - Da so sveže

  - Da dajejo delo domačemu ribiču

  - Da so bolj ekološka izbira, saj ne potujejo daleč

- Riba je dobra za telo:

  - Ker je polna beljakovn

  - Lahko prebavljiva

  - Vsebuje telesu potrebne (vitamin D) in minerale (kalcij, magnezij, fosfor, ter morske jod in selen)

Opozarjamo na višjo kakovost ter prednost izbire teh proizvodov, s ciljem pri potrošnikih vzbuditi  visoko zavest o prednostnem nakupu teh proizvodov.

Dolgoročno želimo z omenjeno kampanjo vplivati na povečanje obsega povpraševanja po slovenskih ribiških in ribogojskih proizvodih na domačem trgu ter na to, da se v domačih ribarnicah, gostilnah, šolah, vrtcih pojavlja večje število rib in proizvodov iz akvakulture, ki so ujeti ali vzrejeni s strani domačih ribičev in ribogojcev.

  - Ciljna skupina

Skladno s komunikacijsko strategijo iz leta 2021 so določene ciljne skupine, ki jih bomo nagovarjali z različnimi kanali.

V komunikaciji se bomo osredotočili na primarno ciljno skupino, ki ima največjo odločevalsko in kupno moč, to so stari 35 - 60, aktivni nakupovalci srednjega in višjega socialnega statusa.

Za potrebe medijskega zakupa smo v nadaljevanju opredelili tudi ciljne skupine za zakup, ki so specifične glede na tip medija in cilj, ki ga s tem medijem zasledujemo.

  - Komunikacijski kanali

Komunikacijski kanali, ki se bodo uporabljali in jih ponudnik vključi v medijski zakup so:

- TV,

- zunanje digitalno oglaševanje,

- radio ter

- digitalni mediji.

Nacionalna akcija spodbujanja uživanja rib ima javni interes in zahteva:

- zelo širok doseg (celotna populacija),

- hitro gradnjo dosega - Raziskave kažejo, da hitro zgrajen doseg bolj učinkovito vpliva na brand recall (zapomnljivost blagovne znamke), kot če se doseganje ciljne skupine raztegne na daljše obdobje.

- ponavljanje sporočil (spreminjanje navad),

- razlago koristi in konkretne napotke (izobraževalna vloga).

Zato je uporabljen kombiniran medijski miks, kjer ima vsak medij jasno in nepogrešljivo vlogo:

Televizija – gradnja nacionalnega dosega in kredibilnosti

- najhitrejši način za doseganje velike večine prebivalstva,

- visoka stopnja zaupanja, še posebej pri zdravstvenih in družbeno odgovornih temah.

- omogoča nacionalno pokritost vseh starostnih skupin,

- vizualno in emocionalno najmočnejši medij za sporočila o zdravju, tradiciji in domačem poreklu,

- ustvarja avtoriteto kampanje, ki jo javnost zazna kot pomembno in relevantno.

Radio – povečevanje frekvence in vsakodnevni stik

- dopolnitev TV z visoko frekvenco stikov,

- prisoten v vsakdanjih rutinah (avto, delo, dom).

- stroškovno učinkovit za pogosto ponavljanje ključnih sporočil,

- dosega ljudi v trenutkih, ko TV in digital nista v ospredju,

- utrjuje preprosta glavna sporočila

Digitalni OOH (zunanji digitalni mediji) – stalna prisotnost v javnem prostoru

- vidnost v urbanem okolju in pri mobilni populaciji,

- hitra gradnja dosega

- zelo visoka frekvenca izpostavljenosti,

- prisotnost v vsakdanjem življenju (vožnja, opravki),

- omogoča kratka, jasna sporočila

Digitalni kanali– izobraževanje in poglobitev

- razlaga, izobraževanje in praktični napotki,

- interakcija z uporabniki.

- omogočajo daljše vsebine (recepti, prehranski nasveti, razlage koristi),

- dosežejo mlajše in aktivne ciljne skupine,

- omogočajo ciljanje interesov (zdravje, kuhanje, družina),

- vsebine si uporabniki lahko ogledajo večkrat in jih delijo.

- recepti in nasveti zmanjšujejo psihološko oviro (“ne vem, kako pripraviti ribe”),

- prehod iz zavedanja v dejansko spremembo vedenja.

- Digital je izobraževalni in aktivacijski del kampanje.

Znotraj digitalnih možnosti smo izbrali You Tube, Facebook in Instagram:

- Izbrane digitalne platforme omogočajo izobraževalne in razlagalne vsebine, ki so nujne za dvig razumevanja koristi uživanja rib in njihove pravilne uporabe v prehrani.

- YouTube je edina platforma v medijskem miksu, ki omogoča predvajanje daljših video vsebin (1–2 minuti), primernih za prikaz receptov, postopkov priprave in prehranskih nasvetov.

- Facebook in Instagram omogočata vizualno predstavitev receptov in nasvetov v krajših, preglednih formatih, ki so prilagojeni vsakodnevni rabi družbenih omrežij.

- Vse izbrane platforme omogočajo ciljanje na enotno definirano ciljno skupino (18+, Slovenija, interesi: kuhanje, prehrana, zdravje, ekologija, lokalna hrana), kar zagotavlja konsistentnost komunikacije.

- Posamezne platforme dosežejo isto ciljno skupino v različnih trenutkih in kontekstih uporabe, kar povečuje verjetnost razumevanja in sprejemanja sporočil.

- Izbrani kanali omogočajo uporabo različnih formatov, prilagojenih vsebini (daljši video, vizualni prikazi, statični in dinamični formati), kar povečuje učinkovitost izobraževanja.

- Platforme omogočajo natančen nadzor nad frekvenco izpostavljenosti,

- Možnost A/B testiranja in sprotne optimizacije omogoča, da se v kampanji uporabljajo le najbolj učinkovite vsebine in formati.

- Izbrane digitalne platforme zagotavljajo transparentno poročanje in merljive rezultate, kar je ključno za spremljanje učinkovitosti kampanj.

Ponudnik	naj	upošteva,	da	ima	naročnik	tudi	lastne	kanale,	in	sicer:

spletno stran www.nasasuperhrana.si, Facebook stran, Instagram ter You tube kanal.

Kampanja naj bo planirana z ciljem hitrega dosega, da bo akcija usmerjena v:

- moč začetnega vtisa in sinhroniziran učinek,

- boljši spomin in prepoznavnost,

- učinkovitejši učinek na prodajo in vedenje,

- povečanje učinkovitosti medijske investicije.

  - Medijska izhodišča za pripravo medijskega plana

Naročnik pričakuje enakovredni akciji v obeh letih po medijskih parametrih in v okviru zagotovljenih sredstev.

    - TV

| Cilj | Zavedanje, nakupna odločitev |  |
| --- | --- | --- |
| Ciljna skupina/ciljanje | Starost 35-54, odgovorni za nakup, srednji, višji srednji in višji soc. razred |  |
| Trajanje | Od 10. 09. 2026 do 18. 10. 2026, ter od 29. 3. 2027 - 10. 5. 2027 Zaželeno je kontinuirano oglaševanje od prvega do zadnjega dne z večjo intenzivnostjo prvih 10 dni. V drugi polovici vsakega od obeh obdobij je zaradi optimizacije stroškov oglaševanje lahko pulzno. |  |
| Format in razdelitev (Za podrobnosti glej Prilogo Kreative) | 2 x 30 sek oglas (morsko ribištvo in mehkužci in sladkovodno ribištvo in predelava) |  |
| Razporeditev oglaševanja glede na napravo ali tip medija | TV redni oglasni bloki, merjeni z AGB Nielsen; brez sponzorstev |  |
| Pozicioniranje | Najmanj 45 % vseh EQ TRP na c.s. bo med 18-23 uro, kar velja v povprečju za vse kanale skupaj, vendar na top 5 kanalih (opisani spodaj) to razmerje ne sme biti pod 40%. Najmanj 10 % vseh EQ TRP mora biti na prvih, drugih, zadnjih in predzadnjih pozicijah v oglasnem bloku. |  |
| Dodatne zahteve glede razporeditve in prikazovanja podatkov | Najmanj 65 % EQ TRP na ciljni skupini naj bo na ključnih TV kanalih, ki so gledano na vse TV kanale, kjer se oglašuje v Sloveniji, med prvimi petimi po gledanosti in vsebujejo tudi splošne in informativne vsebine ter lastno produkcijo. Največ 35 % EQ TRP-jev je lahko na tematskih in drugih postajah. Delež oglaševanja na posamezni postaji ne sme presegati dva-kratnika komercialnega deleža gledalcev v EQ TRP, merjeno na ciljni skupini te razpisne naloge. Komercialni delež gledalcev predstavlja tisti delež, ki v izračunu upošteva le tiste TV kanale, za katere je mogoče naročiti oglaševanje na področju Slovenije, in sicer za obdobje 01.01.2025 do 31.12.2025. Agencija sme predlagati le tiste TV kanale, za katere lahko zagotovi postanalizo oglaševanja iz AGB. Agencija mora navesti ENAKO ime medija v ponudbi, kot ga navaja raziskava, po kateri merimo KPI-je. TV kanal je posamezen kanal, ki pripada določeni medijski hiši, kar pomeni, da naj agencije navajajo v medijskem planu tudi posamične kanale znotraj medijskih hiš (npr. Planet TV, Eva itd.), razen pri medijskih hišah Cas in Disney (Star), kjer vse kanale združijo. Oglasi NE SMEJO biti eden za drugim v oglasnem bloku. |  |
| Raziskava/vir, ki ga upoštevamo pri verifikaciji 1) ponujenega in 2) dostavljenega. | 1) AGB Nielsen, povprečje leta 2025 2) AGB Nielsen, kosolidirani podatki konkretnega obdobja iz javnega natečaja |  |
| Kriteriji za izbor | EQ TRP na ciljno skupino, nacionalno; pri čemer so EQ TRPji izračunani s faktorjem, ki velja za dolžine oglasov po uradnih cenikih medijev |  |
| Dokazni material | AGB Nielsen, spot by spot analiza |  |

    - Zunanje digitalno oglaševanje

| Cilj | Zavedanje, nakupna odločitev |
| --- | --- |
| Ciljna skupina/ ciljanje | 18-64 |
| Trajanje | 10. 9. 2026 do 26. 9. 2026 ter 29. 3. 2027 do 15. 4. 2027. |
| Format in razdelitev | 10 sekundni oglas DigiLight Promenada - Europlakat (to je 24 LCD Slovenska, Čopova) enkrat po en teden v obdobju 10. 9. 2026 do 26. 9. 2026 ter enkrat po en teden v obdobju 29. 3. 2027 do 15. 4. 2027 ter Velikani – TS media enkrat po en teden v obdobju 10. 9. 2026 do 26. 9. 2026 ter enkrat po en teden v obdobju 29. 3. 2027 do 15. 4. 2027 z naslednjo specifikacijo v vsakem od naštetih obdobij: Maribor – Europark 1x, Novo mesto - rondo Bršljin 1x, Celje – Mariborska cesta 1x, Kranj – Kolodvorska cesta 1x. Zakup zunanjih digitalnih površin dveh ponudnikov ni nujno vezan na isti teden. Zakup zunanjih površin pa naj bo, kot je specificirano, enak v letu 2026 in 2027. Preostanek proračuna ponudnik porabi za oglaševanje na radiu. |
| Kriteriji za izbor | Zakup zunanjega digitalnega oglaševanja ne bo točkovan, ker je določena fiksna količina oglaševanja za proračun. |
| Dokazni material | Spisek lokacij ter fotografije vseh površin. |
| Cena vključuje | Ceno neto zakupa na mediju, agencijsko provizijo in DDV ter vse stroške, povezane z zunanjim oglaševanjem (npr. nadomestilo dajatev, manipulativni stroški, digitalne storitve) |

    - Radio

| Cilj | Zavedanje, nakupna odločitev |
| --- | --- |
| Ciljna skupina/ ciljanje | 30-54 |
| Trajanje | Od 10. 09. 2026 do 18. 10. 2026, ter od 29. 3. 2027 - 10. 5. 2027, na vsaki radijski postaji pa vsaj 14 dni |
| Format in razdelitev | 20 sek oglas |
| Pozicioniranje | Vsi oglasi naj bodo umeščeni med delovnike; vsaj 70 % proračuna naj bo namenjenega oglaševanju med 7:00 in 9:00 in med 15:00 in 17:00. Minimalno dnevno število objav na posamezni radijski postaji je 4, največ pa 10. Pri tem so upoštevani le dnevi, ko se oglašuje. Oglaševanje pa naj na posamezni radijski postaji poteka vsaj 3 dni v tednu in vsaj toliko tednov, kot je navedeno v tem dokumentu. |
| Dodatne zahteve glede razporeditve in prikazovanja podatkov | V kolikor agencija ponudi mrežo, ki je sestavljena iz več radijskih postaj, ki imajo enotne oglasne bloke in je ta mreža ali radijska postaja v raziskavi vodena kot enotna blagovna znamka, naj agencija našteje, katere radijske postaje je zajela v ponudbo. Agencija v primeru takšne mreže ali radijske postaje ponudi enakomerno oglaševanje na njenem celotnem področju slišnosti. V kolikor agencija ponudi mrežo, ki je sestavljena iz več radijskih postaj in ta mreža ni vodena v raziskavi kot enotna blagovna znamka, mora agencija za vsako postajo prikazati rating enournega časovnega pasu, frekvenco in TRP. |
| Raziskava/ vir, ki ga upoštevamo pri verifikaciji 1) ponujenega in 2) dostavljenega | Mediana RM, 1.1.2025 -31.12.2025 |
| Kriteriji za izbor | Števio EQ TRPjev na c.s. na nacionalnem nivoju. EQ TRP-je izračunano tako, da poslušanost izbranega oglasnega termina pomnožimo s številom objav v predvidenem terminu in pomnožimo s faktorjem za 30 sek ekvivalent na način, da gre za linerni izračun po sekundah (npr. 15 sek oglas znaša 50% 30 sek oglasa). Tako dobljene rezultate vseh terminov na koncu seštejemo. Kriterij za poslušanost izbranega oglasnega termina je povprečni dnevni rating urnega intervala posamezne radijske postaje za c.s skladno z navedenim virom in obdobjem raziskave. |
| Cena vključuje | Ceno neto zakupa na mediju, agencijsko provizijo in DDV |

    - Youtube (Google Ads)

Definiranje ciljnih skupin

V tem poglavju navajamo tehnična navodila za definiranje ciljnih skupin na v platformi Youtube (Google Ads). Ta navodila dopolnjujejo tista, ki so za ciljne skupine navedena v spodnjih tabelah.

Primarno ciljno skupino določite na naslednji način:

- Demografsko ciljanje

  - Starostna omejitev: 25 - 54 let

  - Dodatna omejitev oz. ciljanje: dosežena izobrazba »Bachelor's degree, Advanced Degree«, (izključiti Secondary School Leaver).

- Ciljanje občinstev

  - Affinity interesi: pri ciljanju mora ponudnik testirati najmanj naslednje vnaprej definirane afinitete – »foodies«, »frequently dines out«, »art and theatere aficionados«..V primeru preveč omejenega dosega kampanje lahko ponudnik kampanjo razširi na dodatne afinitete oz. določene omejitve odstrani.

  - „Custom audience” je lahko sestavljen iz kombinacije obstoječih občinstev ali temelji na iskanjih ključnih besed in obisku relevantnih spletnih strani oz. uporabi primernih aplikacij. Ponudnik v okviru priprave kampanje naročniku v potrditev pošlje predloge „Custom audience” občinstev vključno s ključnimi besedami in URL naslovi in/ali aplikacijami.

Sekundarne ciljne skupine določite na naslednji način:

- Ljubitelji hrane

- Affinity interesi: »foodies«, »frequently dines out«

- In-market interesi: »cookware & bakeware«, »home appliances«

- »Custom audience« je lahko sestavljen iz kombinacije obstoječih občinstev ali temelji na iskanjih ključnih besed in obisku relevantnih spletnih strani oz. uporabi primernih aplikacij

- Ponudnik v okviru priprave kampanje naročniku v potrditev pošlje predloge »Custom audience« občinstev vključno z ključnimi besedami in URL naslovi in/ali aplikacijami.

- Okoljsko osvečeni

- Okoljsko osveščeni patrioti so zaskrbljenih »zaradi brezbrižnega izkoriščanja resursov planeta in se delijo na osveščene lokalpatriote in osveščene globaliste. Lokalpatrioti v večji meri ženske, med okoljsko osveščenimi globalisti je bistveno več visoko izobraženih (specializacija, doktorat).

- Mame

- Demografsko ciljanje: »parental status – parents«

- Affinity interesi: »lifestyle & hobbies - family focused« In-market interesi: »Baby & Children's products«

- »Custom audience« je lahko sestavljen iz kombinacije obstoječih občinstev ali temelji na iskanjih ključnih besed in obisku relevantnih spletnih strani oz. uporabi primernih aplikacij.

Ponudnik v okviru priprave kampanje naročniku v potrditev pošlje predloge »Custom audience« občinstev vključno s ključnimi besedami in URL naslovi in/ali aplikacijami.

| Cilj |  | Izobraževanje za dvig nakupne namere - izbor rib, mehkužcev in njihova uporaba |
| --- | --- | --- |
| Ciljna skupina/ciljanje |  | Ciljne skupine so navedene zgoraj. Med 55 % in 60 % video ogledov se nameni primarni ciljni skupini, ostanek pa sekundarni. |
| Trajanje |  | Od 10. 09. 2026 do 18. 10. 2026, ter od 29. 3. 2027 - 10. 5. 2027 Celotno obdobje, lahko s presledki |
| Format in razdelitev |  | Na voljo so - 3 video nasveti - dolžina 1:07 minut - recepti, dolžine: 1:05 (1x), 1:16 (3x), 1:30 (5x), 1:45 (1x) in 2:00 (1x) Agencija smiselno razporedi kreative med kanale in formate glede na odzivnost. |
| Frekvenca |  | Frequency cap kampanje je 7 ogledov na uporabnika na oglas. Dnevni frequency cap je 2 ogleda na uporabnika na oglas. |
| Dodatne zahteve glede razporeditve in prikazovanja podatkov | V kolikor agencija doseže vse želene parametre z danim proračunom, lahko preostanek računa usmeri v druge ciljne skupine. |
| Raziskava/vir, ki ga upoštevamo pri verifikaciji 1) ponujenega in 2) dostavljenega. |  | Google Ads |
| Kriteriji za izbor |  | Število ogledov videa |
| Dokazni material |  | Google Ads |
| Cena vključuje |  | Ceno neto zakupa na mediju, agencijsko provizijo in DDV. |

    - Meta platforme (FB in IG- statični formati)

Definiranje ciljnih skupin

V tem razdelku navajamo tehnična navodila za definiranje ciljnih skupin na Meta platformah. Ta navodila dopolnjujejo tista, ki so za ciljne skupine navedena v spodnjih tabelah.

Primarno ciljno skupino določite na naslednji način:

- Starostna omejitev: 30 - 55 let

- Dodatno ciljanje interesov: »luxury (lifestyle and content)«, »luxury goods (retail)«, »luxury travel«, »luxury vehicles«.

Sekundarne ciljne skupine:

- Ljubitelji hrane

- Starostna omejitev: 30 - 55 let

- Dodatno ciljanje interesov: »organic food«, »foodie«, »meat«, »barbeque«, »restaurants (dining)«, »organic farming«

- Mame

- Starostna omejitev: brez

- Dodatno ciljanje: »parent (interest)«, »parents (demographics)«, »parenting (interest)«, »motherhood (children & parenting)«

| Cilj |  | Izobraževanje za dvig nakupne namere - izbor rib, mehkužcev in njihova uporaba |
| --- | --- | --- |
| Ciljna skupina/ciljanje |  | Ciljne skupine so navedene zgoraj. Med 55 % in 60 % prikazov se nameni primarni ciljni skupini, ostanek pa sekundarni. |
| Trajanje |  | Od 10. 09. 2026 do 18. 10. 2026, ter od 29. 3. 2027 - 10. 5. 2027 Celotno obdobje, lahko s presledki |
| Format in razdelitev |  | 1080 x 1080, 1080 x 1920 (story), carousel Agencija smiselno razporedi kreative med kanale in formate glede na odzivnost. Za story se nameni maksimalno 20% proračuna. |
| Frekvenca |  | Frequency cap kampanje je 7 prikazov na uporabnika na oglas. Tedenski frequency cap je tri prikaze na uporabnika na oglas. |
| Raziskava/vir, ki ga upoštevamo pri verifikaciji 1) ponujenega in 2) dostavljenega. |  | Facebook Ads |
| Kriteriji za izbor |  | Prikazi |
| Dokazni material |  | FB Ads Manager |
| Cena vključuje |  | Ceno neto zakupa na mediju, agencijsko provizijo in DDV. |

    - Ponudnikova oz. agencijska storitev:

Agencijska provizija ni predmet posamičnega ocenjevanja, temveč je vključena v končno ceno medijskega zakupa.

Zahteva naročnika je, da agencijska provizija ne sme presegati 3% pri posameznem nedigitalnem kanalu  ter 15% pri posameznem digitalnem kanalu.

Agencijska storitev vključuje:

- usklajevalni sestanek pred pripravo natančnega medijskega plana,

- sestanek, na katerem ponudnik predstavi medijski plan,

- sestanek, kjer sta predstavljeni postbuy analiza (zahtevani elementi le te se nahajajo v nadaljevanju) in predlogi za v prihodnje,

- medijsko planiranje in zakup medijev,

- ponudnik pripravi medijski zakup skladno z zahtevami tega razpisa in tudi taktično umesti različice oglasov v medije in na pozicije, kot je to najbolj primerno,

- pregled aktualne medijske scene - podatki o konzumaciji na splošni ciljni skupini (predstavljeno po tipih medijev in znotraj tega obravnava ključih medijev in medijskih hiš) ter podatki o bruto investicijah v oglaševanje (prestavljeno po tipih medijev in ključnih medijih in medijskih hišah),

- serviranje digitalnih kampanj za lokalne (slovenske) medije,

- upravljanje oglaševalskih računov (Youtube prek Google Ads in  Meta platforme), pri čemer agencija lahko uporablja svoj oglaševalski račun na teh platformah, vendar mora:

  - povezati račun z analitičnim orodjem naročnika (npr Google Analytics),

  - naročniku ali od naročnika pooblaščeni osebi omogočiti dostop do tega računa za preverbo izvedbe oglaševanja,

  - upoštevati naročnikova navodila glede retargeting skupin, ki so že vzpostavljene v analitičnem orodju naročnika (npr. Google Analytics)

- priprava UTM linkov za lokalne medije (slovenski) in platformo Meta

- optimizacija digitalnih kampanj

5. TERMINSKI PLAN IZVEDBE

Medijski zakup se  izvaja v obdobju od 10. 09. 2026 do 18. 10. 2026, ter od 29. 3. 2027 do 10. 5. 2027.

Roki za izvedbo:

- Najkasneje 5 delovnih dni od sklenitve pogodbe naročnik skliče usklajevalni sestanek.

- Izbrani ponudnik najkasneje v roku 14 delovni dni od sklenitve pogodbe pripravi podrobni medijski plan za leto 2026.

- Izbrani ponudnik pošlje usklajen medijski plan najkasneje 10 delovnih dni pred pričetkom prvega predvajanja.

- Izbrani ponudnik dostavi končno medijsko postbuy analizo najkasneje 10 delovnih dni po končanem medijskem zakupu.

- Enak postopek se ponovi v letu 2027, pri čemer se usklajevani sestanek skliče prvi teden februarja 2027.

6. GARANCIJA DOSTAVLJENEGA

Izbrani ponudnik mora naročniku dostaviti vse, kar je navedel v ponudbi in medijskem planu: količinsko, časovno in cenovno.

V kolikor bo izbrani ponudnik na posameznem kanalu v okviru medijskega zakupa dostavil več, kot se je zavezal v ponudbi, naročnik ne bo plačal presežnega. V kolikor bo izbrani ponudnik na posameznem kanalu dostavil do vključno 5% manj kot se je zavezal v ponudbi, bo naročniku izstavil sorazmerno nižji račun, glede na nedostavljeno, po cenah, ki so navedene v medijskem planu, kot je navedeno v Prilogi 3 Vzorec Pogodbe.

Na nivoju posameznega medija (to pomeni posamezen TV kanal, radijska postaja, itd.) pa odstopanje dostavljenega v primerjavi s pogodbenim ne sme biti več kot 15%. Pri TV kanalih ponudnikov CAS in DISNEY/STAR bo naročnik pri postbuy analizi odstopanja preverjal na nivoju paketa TV kanalov posebej za CAS in posebej za DISNEY/STAR.

Pomembno: Ponudnike opozarjamo, da oglaševanje tekom medijskega zakupa ni možno drugače kot je bilo predvideno z medijskim planom (npr. v drugih medijih), ali v kasnejšem obdobju, razen v primeru višje sile, kot na primer naravne nesreče ali prenehanje izhajanja določenega medija, zato predlagamo, da ponudnik med izvajanjem medijskega zakupa skrbno nadzira dostavo objav na medijih.

Konkretni primeri:

V kolikor je odstopanje na nivoju posameznega medija do -15% glede na ponudbo, na posameznem kanalu pa odstopanja ni, izbrani ponudnik zaračuna tak znesek, kot ga je ponudil v ponudbi. Npr. na posamezni TV TRP-ji v postbuy analizi odstopajo za do -15% glede na ponudbo, na TV kot celoti pa je dostava TRP takšna, kot je bilo predvideno z medijskim planom.

V kolikor je odstopanje na nivoju posameznega medija do -15% glede na ponudbo, na posameznem kanalu pa je poddostava 5% ali več glede na ponudbo, izbrani ponudnik plača penale v višini 2-kratnika nedostavljenega za kanal oglaševanja. Npr. na posamezni TV TRP-ji v postbuy analizi odstopajo za do - 15% glede na ponudbo, na TV kot celoti pa je dostava TRP -6% glede na ponudbo. Izbrani ponudnik bo plačal penale v višini 12% (6 x 2) od vrednosti TV zakupa.

V kolikor je odstopanje na nivoju posameznega medija več kot -15% glede na ponudbo, ne glede na to ali izbrani ponudnik dosega KPI-je po kanalu oglaševanja, lahko naročnik zahteva plačilo penala v višini 2-kratnika nedostavljenega za posamezen medij. Npr. izbrani ponudnik je dostavil za 20% manj TRPjev na POP TV, dostava na TV kot celoti pa je ustrezna. Naročnik lahko zaračuna penale v višini 40% vrednostni TV zakupa na POP TV.

7. ZAHTEVE ZA POSTBUY ANALIZO

V spodnji tabeli so navedene zahteve za postbuy analizo po posameznih kanalih.

8. PRORAČUN

Za to javno naročilo je določen fiksen proračun za obe leti skupaj, ki znaša 163.934,43 EUR brez DDV, oziroma 200.000,00 EUR z vključenim DDV. Na leto torej 81.967,21 brez DDV oz. 100.000,00 z DDV. Ponudnik mora v predračunu razdeliti vsa določena sredstva, kot je navedeno  predhodno.

Vrednost proračuna zajema medijski plan, zakup oglasnega prostora in agencijske storitve.

V spodnji tabeli je razvidna fiksna vrednost oz. delež proračuna za posamezni kanal razen za radio in zunanje digitalno oglaševanje, kjer je znesek variabilen, skladno z navodili iz razpisne dokumentacije, vendar mora skupni seštevek zunanjega digitalnega oglaševanja in radia doseči vsoto obeh vrednost iz spodnje tabele.

| Kanal | Delež proračuna v % | Vrednost v EUR brez DDV | Vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- | --- | --- |
| TV | 66,5% | 109.016,39 | 133.000,00 |
| Zunanje digitalno oglaševanje | 16,5% | Maks. 27.049,18 | Maks. 33.000,00 |
| Radio | 11,3% | Min. 18.442,62 | Min. 22.500,00 |
| YT | 3,8% | 6.147,54 | 7.500,00 |
| FB in IG | 2,0% | 3.278,69 | 4.000,00 |
| SKUPAJ |  | 163.934,43 | 200.000,00 |

9.  DOKUMENTI, KI JIH JE TREBA UPOŠTEVATI

Pri pripravi marketinške strategije in komunikacijskih orodij je treba upoštevati:

- Uredbo (EU) 2021/1139 Evropskega parlamenta in Sveta dne 7. julija 2021 o vzpostavitvi Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter spremembi Uredbe (EU) 2017/1004;

- Uredbo (EU) 2021/1060 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. junija 2021 o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu, Skladu za pravični prehod in Evropskem skladu za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo ter finančnih pravil zanje in za Sklad za azil, migracije in vključevanje, Sklad za notranjo varnost in Instrument za finančno podporo za upravljanje meja in vizumsko politiko;

- Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji 2021-2027;

- Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030;

- Tržno poročilo za dobre in trajnostne tržne obete za proizvode iz akvakulture (maj 2017);

- Letna Poročila o stanju kmetijstva, gozdarstva, živilstva in ribištva (KIS);

- Javno dostopne podatke, objavljeni na spletnih straneh SURS;

- Javno dostopne podatke, zbrani v evidenci InfoRib (na MKGP);

- IVZ, 2014 (Prehrana v vrtcih in šolah) ZPS;

- Raziskava o porabi rib in kampanji Rad jem ribe (2012);

- CRP Kakovost rib na slovenskem trgu in analiza možnosti prilagajanja ponudbe povpraševanju;

- Projekt IVZ Prehranske navade odraslih Slovencev, 2009;

- Analiza in ocena stanja na strani slovenskih potrošnikov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture ter analiza stanja informiranosti in osveščenosti slovenskih osnovnošolskih otrok glede ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture (Aragon d.o.o.);

- Publikacija Načrt upravljanja morskega okolja (Trajnostno živeti z morjem); Peterlin M., Vahtar M. (2014).