MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa župan Zoran Janković

Matična številka: 5874025000

Identifikacijska številka za DDV: SI 67593321

(v nadaljnjem besedilu: naročnik)

in

…………………………………., (navesti poslovni subjekt in poslovni naslov), ki ga zastopa ……………………(navesti ime, priimek in funkcijo osebe, pooblaščene za zastopanje)

Matična številka: …………………………………………………………………………..…………

Identifikacijska številka za DDV: …………………………………………………………………….

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta naslednjo

POGODBO ZA

NADGRADNJO SISTEMA ZA UPRAVLJANJE PROMETA NA OBČINSKIH CESTAH MOL

- UVODNE UGOTOVITVE

člen

(Uvodna določba)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi izvedenega javnega naročila v skladu z veljavno zakonodajo na področju javnega naročanja: »Nadgradnja sistema za upravljanje prometa na občinskih cestah MOL«, objavljenega po Portalu javnih naročil pod zaporedno številko objave …… dne …. in v Uradnem listu EU (TED) pod oznako ….., z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ….., z dne …..,

- je naročnik projektni partner v projektu Central European cross – border cooperation for ITS (akronim: X4ITS), ki je sofinanciran s strani Evropske Unije v okviru programa Instrument za povezovanje Evrope (IPE, angl. CEF) 2021-2027 – prometni sektor;

- naročnik v sklopu projekta izvaja naloge v skladu s Sporazumom o dodelitvi nepovratnih sredstev (angl. Grant Agreement), Projekt 101122492 – 22-EU-TG-X4ITS, sklenjenim med partnerji projekta in Izvajalsko agencijo za inovacije in omrežja (INEA, angl. CINEA);

- v primeru skupne ponudbe situacije (e-račune) naročniku izstavi vodilni partner in predloži vsa finančna zavarovanja po tej pogodbi; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/

- sta/so vodilni partner in partner/partnerji skupne ponudbe naročniku solidarno odgovorna/odgovorni za vse pogodbene obveznosti; /Opomba: v primeru, da izvajalec ne nastopa v skupni ponudbi, se ta alineja črta/

- ima naročnik sredstva za plačilo storitev po tej pogodbi predvidena v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2026 in v proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2027 v okviru NRP 7560-23-1084 SODELOVANJE MOL V PROJEKTU X4ITS PROGRAM CEF - VZPOSTAVITEV INTELIGENTNIH PROMETNIH TRANSPORTNIH SISTEMOV, na proračunskih postavkah 047420 Projekt X4ITS program CEF-  udeležba MOL,  047421 Projekt X4ITS program CEF-  udeležba  EU in 047422 Projekt X4ITS program CEF-  neupravičeni stroški.

- PREDMET POGODBE IN NAČIN IZVEDBE

člen

(Predmet pogodbe)

Predmet te pogodbe je nadgradnja in modernizacija nadzornega Centra za upravljanje prometa Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: CUP) in zagotovitev vzpostavitve stalne povezanosti in izmenjave prometnih podatkov z nacionalno točko dostopa (NAP) ter nadgradnja semaforske infrastrukture na testnem območju Tržaška cesta – Bleiweisova cesta - Tivolska cesta - Dunajska cesta ter del Aškerčeve ceste, kar skupno vključuje 41 (enainštiridesetih) prometno reguliranih križišč na testnem območju, vse skladno in vse v obsegu, kot je predvideno s to pogodbo ter Projektno nalogo naročnika s tehnično specifikacijo za nadgradnjo sistema za upravljanja prometa na občinskih cestah v Mestni občini Ljubljana  (v nadaljevanju skupaj poimenovan: Sistem za upravljanje prometa MOL).

Izvajalec se zaveže vse obveznosti po tej pogodbi izpolniti in opravljati skladno s Projektno nalogo s tehnično  specifikacijo za nadgradnjo sistema upravljanja prometa na občinskih cestah (v nadaljevanju: Tehnična specifikacija), ki je Priloga 1 k tej pogodbi, Ponudbo izvajalca št. ….. z dne …., (v nadaljevanju: ponudba izvajalca), ki je Priloga 2 k tej pogodbi, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljeno na portalu javnih naročil pod št. objave …., …. z dne …..; v nadaljnjem besedilu: razpisna dokumentacija), ki je Priloga 3 k tej pogodbi, skladno s to pogodbo in ostalimi prilogami te pogodbe ter skladno z veljavnimi predpisi. Vse priloge k tej pogodbi štejejo za njen sestavni del.

Izvajalec mora v okviru izvajanja pogodbenih del zagotoviti strukturiran prenos znanja na naročnikovega vzdrževalca, kot je opredeljeno v Tehnični specifikaciji (DP10.2 Usposabljanje porabnikov), ki zajema zlasti sodelovanje naročnikovega vzdrževalca pri vgradnji, konfiguraciji, testiranju in zagonu sistema, izdelavo navodil za upravljanje in vzdrževanje sistema in izdelavo PID dokumentacije v obsegu, kot izhaja iz Tehnične specifikacije ter izvajalčeve ponudbe.

Storitve iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedene na način, da naročnikov vzdrževalec pridobi znanja, potrebna za samostojno upravljanje in vzdrževanje sistema.

Pogodbeni stranki soglašata, da se predmet pogodbe šteje za uspešno izveden, ko je v skladu s Tehnično specifikacijo:

- nadgrajen in vzpostavljen Center za upravljanje prometa (CUP),

- nadgrajena in funkcionalno usklajena semaforska infrastruktura,

- zagotovljena celovita integracija vseh komponent sistema,

- sistem ustrezno testiran,

- ter je sistem kot celota polno funkcionalen in uporaben za redno operativno uporabo naročnika.

Z dnem uspešnega prevzema naročnik pridobi možnost nemotene, stalne in samostojne uporabe celotnega sistema za upravljanje prometa MOL, skladno z namenom in cilji, opredeljenimi v Tehnični specifikaciji.

člen

(Projektna skupina)

Pogodbeni stranki se bosta v okviru izvajanja prevzetih obveznosti medsebojno dogovarjali in usklajevali na rednih sestankih (koordinacijah) projektne skupine. Pogostost sestankov bo odvisna od faze izvajanja projekta in potreb pogodbenih strank, s ciljem izpolnjevanja pogodbenih obveznosti, predvidoma pa enkrat tedensko, pri čemer se bosta o podrobnih terminih naročnik in izvajalec dogovorila sproti. Izvajalec mora na sestankih po dogovoru z naročnikom zagotoviti udeležbo članov projektne skupine, ki so navedeni v tretjem odstavku tega člena, pri čemer mora biti vodja projekta pri izvajalcu na voljo tudi za redno dnevno komunikacijo s predstavniki naročnika.

Komunikacija z naročnikom poteka izključno v slovenskem jeziku, kar velja tudi za izvedbo koordinacijskih sestankov.

V projektno skupino izvajalec imenuje naslednje predstavnike:

- Odgovorni in tehnični vodja projekta (vodja projekta), ki je zadolžen za (vendar ne izključno) vodenje projekta, koordinacija faz, mejniki in obvladovanje tveganj, usklajevanje dobaviteljev, podizvajalcev in naročnika, potrjevanje arhitekturnih odločitev ter usklajevanje integracij in odvisnosti, nadzor kakovosti, testiranja in prevzemov, skrb za skladnost z varnostnimi in operativnimi zahtevami, in sicer …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št)

- Strokovnjak prometnega inženirstva, ki je zadolžen za (vendar ne izključno) validacijo prometnih zahtev in prometnih scenarijev, pripravo ali pregled parametrov semaforskega krmiljenja in prometnih ukrepov, sodelovanje pri definiranju KPI (ključni kazalniki uspešnosti) in meril učinkovitosti, usklajevanje funkcij ITS z operativnimi potrebami, in sicer …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št)

- Strokovnjak elektro inženirstva, ki je zadolžen za (vendar ne izključno) načrtovanje in nadzor napajanja, priklopov in zaščitnih elementov, skladnost elektro inštalacij terenske opreme (kamere, krmilniki, omarice), usklajevanje z zahtevami varnosti in standardi za nizkonapetostne inštalacije, in sicer …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št)

- Strokovnjak za razvoj in integracije, ki je zadolžen za (vendar ne izključno) razvoj aplikacij in integracij v realnem času, programskih vmesnikov in tokov dogodkov, in sicer …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št)

- Strokovnjak za strežniško infrastrukturo, ki je zadolžen za (vendar ne izključno) načrtovanje in vzpostavitev visoko razpoložljivega strežniškega okolja, virtualizacija, zasnova omrežja in upravljanje virov, uvedbo in vzdrževanje varnostnih kontrol (TLS/mTLS, upravljanje digitalnih certifikatov, upravljanje vlog), in sicer…………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

- Strokovnjak za podatkovne baze, ki je zadolžen za (vendar ne izključno) načrtovanje in vzpostavitev gruče podatkovnih baz, varnostne kopije in načrt obnovitve po nesreči, optimizacijo zmogljivosti in replikacijo, in sicer…………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

- Razvijalci, in sicer:

- …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

- …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

- …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

- …………….. (ime, priimek, e-poštni naslov, tel. št).

Na vsakem koordinacijskem sestanku mora biti prisoten vsaj odgovorni in tehnični vodja projekta ter tisti predstavniki projektne skupine, ki so glede na aktivnost in fazo projekta ključni. Prisotnost predstavnikov in morebitnega drugega strokovnega kadra na koordinacijskih sestankih in na terenu mora biti razvidna iz zapisnikov sestankov ali druge ustrezne dokumentacije.

Izvajalec lahko zamenja svoje predstavnike v projektni skupini le v soglasju z naročnikom, kar stranki uredita z aneksom k tej pogodbi. Izvajalec mora za novo imenovane predstavnike, oziroma strokovni kader, v projektni skupini predložiti vsa dokazila, ki so bila za ta kader zahtevana v razpisni dokumentaciji, novo imenovani predstavniki, oziroma strokovni kader pa mora izpolnjevati tudi vse pogoje iz razpisne dokumentacije. Takšna menjava strokovnega kadra, ki izpolnjuje pogoje iz tega člena pogodbe, predstavlja vnaprej predvideno spremembo iz 1. točke prvega odstavka 95. člena ZJN-3.

Naročnik bo v primerih iz predhodnega odstavka preveril ustreznost predstavnikov, oz. kadra, predlaganega za zamenjavo in odločil, ali bo na novo predlaganega predstavnika, oz. kader odobril. Naročnik ne sme zavrniti predloga izvajalca po zamenjavi kadra tekom izvedbe pogodbe brez utemeljenega razloga, če ta izpolnjuje vse pogoje iz razpisne dokumentacije za imenovanje za posamezno vlogo v projektni skupini.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če ta delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika. Izvajalec je dolžan podati predlog za potrditev novega kadra, vključno z dokazili o izpolnjevanju pogojev, v najkrajšem možnem času.

Izvajalec ključnega strokovnega kadra, kot je naveden v pogodbi in s katerim je v okviru merila dosegel dodatne točke, zaradi česar je bila izbrana njegova ponudba kot najugodnejša, tekom izvajanja pogodbe ne sme zamenjati, razen iz opravičljivih razlogov (smrt, bolezen, prenehanje delovnega razmerja). Kader, ki bo nadomestil oziroma zamenjal v pogodbi naveden ključni strokovni kader, mora izpolnjevati enake pogoje (vključno z dodatnimi pogoji na podlagi meril), kot jih je izpolnjeval zamenjani kader.

- ROK IZVEDBE DEL IN PLAČILNI NAČRT

člen

(Rok izvedbe)

Naročnik bo v roku sedmih (7) koledarskih dni od podpisa te pogodbe sklical uvodni sestanek, kjer bo izvajalcu predal potrebno dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne (uvedba izvajalca v projekt). O uvedbi izvajalca v projekt bosta pogodbeni stranki sestavili in podpisali zapisnik.

Izvajalec bo vsa pogodbena dela izvajal v skladu s terminskim planom iz tehničnih specifikacij ter jih zaključil najkasneje v roku 9 (devetih) mesecev od sklenitve te pogodbe.

Dela se štejejo za zaključena z zagonom v produkcijo in zaključkom projekta (podpis končnega prevzemnega zapisnika), kot določa zadnji mejnik v Tehnični specifikaciji. Izvajalec je dolžan pred podpisom končnega prevzemnega zapisnika odpraviti vse ugotovljene napake in neskladja s to pogodbo in Tehnično specifikacijo. Do uspešnega končnega prevzema se šteje, da izvajalec ni izpolnil svoje pogodbene obveznosti.

Rok za izvedbo se lahko podaljša izključno pod pogojem, da bodo to dopuščali pogoji sofinanciranja iz 4. točke Navodil razpisne dokumentacije. V tem primeru se bo rok za izvedbo iz prejšnjega odstavka ustrezno prilagodil (podaljšal), glede na nov končni rok za izvedbo projekta, vendar največ na skupno trajanje 15 (petnajst) mesecev od sklenitve pogodbe. Ta sprememba se šteje za vnaprej predvideno spremembo po 1. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Izvajalec je dolžan o nastopu okoliščin, ki bi mu onemogočale ali oteževale izpolnitve obveznosti v dogovorjenem roku, nemudoma obvestiti naročnika. Pogodbeni stranki bosta rok podaljšali s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

člen

(Faze projekta in plačilni načrt)

Projekt je razdeljen na naslednje faze:

| Faza projekta | Rok izvedbe | Pogoj za plačilo | Plačilni načrt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Faza: DP1 – DP4: | Po zaključku mejnika M5 (v roku 5 mesecev od sklenitve pogodbe iz poglavja 4.2. in 4.4. Tehnične specifikacije) | - vzpostavitev projektnega vodenja in zagotavljanja kakovosti, analizi ter načrtu arhitekture s specifikacijami in prototipi, vzpostavitvi varne razvojne/produkcijske infrastrukture z monitoringom ter razvojem in integracijo osnovnih mikroservisov (Repozitorij, API Prehod, MOL API storitve, Analitika) do delujoče osnove sistema - uspešno opravljeno testiranje, kadar je to za fazo predvideno - predloženo poročilo o izvedbi faze - potrjeni prevzemni zapisnik | 50 % pogodbene vrednosti z DDV po prevzemu faze (podpisan prevzemni zapisnik) |
| 2. faza: DP5 – DP7 | Po zaključku M7 (v roku 7 mesecev od sklenitve pogodbe kot izhaja iz poglavja 4.2. in 4.4. Tehnične specifikacije) | - vzpostavitev in validacija C-ITS integracije z nacionalnim ekosistemom (vključno z BI/AMQP in varno izmenjavo sporočil), izvedba nadgradenj pametne cestne infrastrukture na križiščih (kamere, krmilniki, RSU, prednostni režimi in terenska integracija), razvoj ter uvedba uporabniškega vmesnika in nadzorne plošče CUP z operativnimi prikazi, alarmiranjem, poročanjem in uporabniškimi vlogami. - uspešno opravljeno testiranje, kadar je to za fazo predvideno - predloženo poročilu o izvedbi faze - potrjeni prevzemni zapisnik | 25% pogodbene vrednosti z DDV po prevzemu faze (podpisan prevzemni zapisnik) |
| 3. faza: DP8 – DP10 | Po zaključku projekta (v roku 9 mesecev od sklenitve pogodbe, kot izhaja iz poglavja 4.2. in 4.4. Tehnične specifikacije) | - izvedba in stabilizacija integracij z zunanjimi sistemi (NAP, C-ITS, mestni/operativni viri), celovito testiranje in validacija (funkcionalno, integracijsko, varnostno, zmogljivostno ter UAT/pilot), vzpostavljeno produkcijsko delovanje z usposabljanjem, predaja sistema in ažurna tehnično/uporabniška dokumentacija. - predloženo poročilu o izvedbi faze - potrjen končni prevzemni zapisnik | 25% pogodbene vrednosti z DDV po prevzemu faze (podpisan končni prevzemni zapisnik - primopredaja) |

člen

(Prevzem)

Izvajalec je dolžan o dokončanju del posamezne faze takoj obvestiti naročnika in ga pozvati k prevzemu del te faze. Obvestilu mora priložiti Poročilo o izvedbi faze ter tiste obvezne priloge,  ki so za posamezno fazo opredeljene v Tehnični specifikaciji.

Prevzem posameznih delov (faz) se opravi ob izpolnitvi izvajalčevih obveznosti glede na roke, ki so predvideni v tabeli v 5. členu te pogodbe, in ob upoštevanju določil Tehnične specifikacije.

V roku 10 (desetih) delovnih dni po prejemu popolnega obvestila iz prvega odstavka tega člena, sestavijo o dokončanju in prevzemu posamezne faze pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank prevzemni zapisnik, v katerem ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in končanja del in prevzema del,

- kakovost izvedenih del in pripombe naročnika v zvezi z njihovo kakovostjo,

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank sporna vprašanja tehnološke, funkcionalne ali vsebinske narave.

Pred podpisom končnega prevzemnega zapisnika (3. faza) mora izvajalec izvesti funkcionalno in scenarijsko testiranje sistema (kot je predvideno v Tehnični specifikaciji), vključno s testiranjem prometnih in upravljavskih scenarijev, opredeljenih v Tehnični specifikaciji.

Testiranje obsega preverjanje:

- delovanja semaforske infrastrukture,

- pravilnega delovanja krmilnih algoritmov,

- delovanja CUP,

- integracije sistema kot celote.

Uspešno zaključeno testiranje in zagon celotnega sistema v produkcijo je obvezen pogoj za podpis končnega prevzemnega zapisnika  in za opravljeno primopredajo pogodbenih del.

V primeru, da posamezna faza ni pripravljena skladno s Tehnično specifikacijo, Ponudbo izvajalca, Razpisno dokumentacijo ali s to pogodbo, naročnik zavrne prevzem te faze. Naročnik mora pisno obrazložiti razloge za zavrnitev in izvajalcu določiti primeren rok za odpravo neskladij in napak. Izvajalec mora v postavljenem roku vsa neskladja in napake odpraviti na svoje stroške in naročniku predložiti popravljeno Poročilo o izvedbi faze z obveznimi prilogami. Pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank sestavijo prevzemni zapisnik o dokončanju in prevzemu posamezne faze v roku 5 (petih) dni od odprave neskladij in napak, oziroma od prejema popravljenega Poročila o izvedbi faze z obveznimi prilogami.

Če izvajalec v postopku prevzema v skladu s tem členom ne odpravi ugotovljenih neskladij in napak, jih je upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca, vključno s  kritjem naročnikovih manipulativnih stroškov, in/ali odstopiti od te pogodbe. Izvajalec naročniku v vsakem primeru odgovarja za nastalo škodo zaradi napak v opravljenih storitvah oziroma zaradi nemožnosti pravočasnega prevzema, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

Prevzem ne vpliva na vse pravice naročnika, ki jih lahko zoper izvajalca uveljavlja zaradi napak.

- VELJAVNOST POGODBE

člen

(Obdobje veljavnosti pogodbe)

Predmetna pogodba začne veljati z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da je predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pogodba se sklepa do končanja vseh prevzetih aktivnosti, tj. do končnega roka izvedbe ter poteka jamčevalnih rokov ter garancijskega roka opreme.

- CENA IN NAČIN PLAČILA

člen

Cena pogodbenih del je določena na podlagi ponudbe izvajalca z dne …………, in skupaj znaša:

Vnese se ponudbeni predračun iz ponudbe

| Cena pogodbenih del brez DDV |  |
| --- | --- |
| DDV 22 % |  |
| Skupaj z DDV |  |

(z besedo:  ………………………. eurov in …………. /100).

Pogodbena cena vključuje vse stroške, ki jih ima izvajalec z realizacijo naročila (razpisano-ponujeno storitev, posodobitve, vzdrževanje, upravljanje, potne stroške zaposlenih pri izvajalcu, morebitne takse, zavarovanje, davke, licence, idr.).

Cene na enoto so fiksne in nespremenljive za celotno obdobje veljavnosti pogodbe.

člen

(Način plačila)

Izvajalec je dolžan račune posredovati naročniku izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnimi predpisi.

Izvajalec bo e-račune izstavljal v skladu s plačilnim načrtom iz 5. člena te pogodbe.

Izvajalec mora e-račune naročniku izstaviti na naslov: Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana. Na e-računu mora biti obvezno navedena številka pogodbe, ….., sicer bo zavrnjen kot nepopoln. Številka pogodbe …..  je hkrati številka referenčnega dokumenta na e-računu.

Izvajalec mora e-računu priložiti specifikacijo del po podizvajalcih, ki zahtevajo neposredno plačilo, iz katere mora biti razviden naziv podizvajalca, davčna številka, znesek za plačilo in TRR, na katerega se izvrši neposredno plačilo.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem svojem računu priložiti račun podizvajalca za opravljene pogodbene obveznosti, ki jo je izvajalec predhodno potrdil, na podlagi katerega naročnik izvede plačilo za opravljene pogodbene obveznosti neposredno na račun podizvajalca.

Če izvajalec ne predloži potrjenega računa za podizvajalca, ki je zahteval neposredno plačilo s strani naročnika, naročnik do predložitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega zneska računa in zaradi tega ne pride v zamudo pri plačilu.

Naročnik je dolžan e-račun pregledati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu in ga v tem času potrditi ali zavrniti.

Rok plačila e-računa je največ 30 (trideset) dni po prejemu pravilno izstavljenega in predhodno potrjenega e-računa oziroma skladno z veljavnimi predpisi.

Naročnik potrjen e-račun plača na transakcijski račun izvajalca, številka SI56 ….., odprt pri …...

Naročnik bo potrjene račune podizvajalca/ev, ki zahtevajo neposredno plačilo s strani naročnika, poravnal podizvajalcu/em na način in v roku kot je dogovorjeno za plačilo izvajalcu na njegov/njihov transakcijski račun: ……………………. (V primeru, da podizvajalci ne zahtevajo neposrednega plačila, se namesto dvopičja zapiše pika).

- PODIZVAJALCI

člen

(Podizvajalci)

Opomba: Določbe spodnjega odstavka tega člena se upošteva v primeru, če izvajalec ne nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo pogodbenih del.

(Opomba: Spodnje določbe se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalc-em/-i)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel skupaj z naslednjim/i podizvajalc-em/-i:

…………………………………. (naziv), …………………….. (polni naslov), matična številka …………………., davčna številka/identifikacijska številka za DDV ……………….., bo izvedel …………….……………….. (navesti vsako vrsto ter količino del, ki jih bo izvedel podizvajalec). Vrednost teh del brez DDV znaša ………… EUR. Podizvajalec bo dela izvedel ………….. (navesti kraj izvedbe del) najkasneje do ……/ v roku …….. dni od …………

(Opomba: Če je podizvajalcev več, se zgornje podatke navede za vsakega podizvajalca posebej in preostalo besedilo tega člena ustrezno spremeni, glede na število podizvajalce. Če izvajalec ob sklenitvi pogodbe nastopa brez podizvajalcev se besedilo tega odstavka črta in se uporabi prvi odstavek ).

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o naknadni nominaciji podizvajalcev in o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih, ki jih je navedel v ponudbi, in sicer v 5 (petih) dneh po spremembi. Če namerava izvajalec med izvajanjem te pogodbe vključiti nove podizvajalce ali zamenjati podizvajalca/e mora naročnika o tej nameri pisno obvestiti in mu poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje pogodbenih del. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati naročniku kontaktne podatke in podatke o zakonitih zastopnikih predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Za podizvajalce, ki v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahtevajo neposredna plačila, izvajalec s to pogodbo pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem.

Za vsakega podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, mora izvajalec predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do glavnega izvajalca.

(Opomba: spodnji odstavek se črta, če izvajalec nastopa s podizvajalci, ki ne zahtevajo neposrednega plačila) Izvajalec je naročniku predložil zahteve za neposredno plačilo za naslednj-ega/-e podizvajalc-a/-e:

- ……………………………

Naročnik skladno s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 nominacijo podizvajalca bodisi odobri ali zavrne. Izvajalec lahko nominira podizvajalca šele po naročnikovi odobritvi, pri čemer mora predložiti vse zahtevane dokumente v skladu s 94. členom ZJN-3.

Zamenjavo podizvajalcev ali vključitev novega podizvajalca pogodbeni stranki uredita z dodatkom k tej pogodbi.

V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe. Naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na izvajalčevo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del

Naročnik si pridržujejo pravico, da lahko kadarkoli preveri, delavci katerega podizvajalca opravljajo dela. Vsi delavci so naročniku dolžni dati verodostojne podatke. Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ni dogovorjen s to pogodbo ali z dodatkom k tej pogodbi, ima pravico odstopiti od te pogodbe.

Izvajalec mora za vse podizvajalce, ki niso zahtevali neposrednega plačila in za katere neposredno plačilo ni obvezno, naročniku najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa naročniku poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela po tej pogodbi.

Odgovornost podizvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zavezuje, da bo:

- izvajal pogodbene obveznosti po tej pogodbi s skrbnostjo dobrega strokovnjaka in v skladu s predpisi, veljavnimi standardi in s pogodbenimi določili,

- pogodbene storitve izvedel v skladu s Tehnično specifikacijo, Ponudbo izvajalca in Razpisno dokumentacijo;

- storitve po tej pogodbi izvajal s strokovno usposobljenim osebjem,

- pri izvrševanju pogodbenih obveznosti sodeloval z naročnikom in upošteval zahteve razpisne dokumentacije, ter na zaprosilo naročnika podal ustrezna pisna pojasnila in vso vsebinsko, finančno in pravno dokumentacijo v zvezi z izvrševanjem obveznosti po tej pogodbi;

- v dogovorjenem roku, ki se dogovori ob pojavu napake, brezplačno odpravil vse napake, ki so se pojavile pri izvedbi predmeta pogodbe, pod pogojem, da vzrok napake ne izvira iz sfere naročnika (npr. napačna uporaba, izbris podatkov, ipd.);

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del, razen če so ta nujno potrebna za preprečitev nastanka škode, predhodno zahteval pisno soglasje naročnika;

- naročnika opozoril na vsako pomanjkljivost v njegovem naročilu ter na vse druge okoliščine, ki bi bile pomembne za izvedbo predmeta pogodbe, ter za njegovo pravočasno izvršitev, sicer je odgovoren za škodo, ki nastane naročniku;

- vso dokumentacijo, ki nastane ali se jo uporabi pri izvedbi predmeta pogodbe ustrezno hranil;

- v roku desetih (10) dni od nastanka spremembe, naročnika pisno obvestil o vseh statusnih spremembah, kot so sprememba sedeža, pooblaščenih oseb in zakonitih zastopnikov ali drugih okoliščinah, pomembnih za nemoteno izvajanje predmeta te pogodbe;

- izvajal pogodbene obveznosti s priglašenim kadrom oz. v primeru njihove zamenjave s kadrom, ki izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije in je bil s strani naročnika predhodno potrjen;

- na pisno zahtevo naročnika nadomestil delavca, če se izkaže, da je delavec ravnal ali poskušal ravnati v nasprotju z določbami te pogodbe in takega ravnanja ni odpravil, kljub predhodnemu opozorilu s strani naročnika;

- pri izvajanju pogodbenih obveznosti racionalno uporabljal napredne ter najustreznejše informacijske tehnologije in metode po načelu dobrega gospodarja ter na svoje stroške pridobil vsa potrebna potrdila, ateste, certifikate, licence in druga dokazila o kvaliteti ter neoporečnosti informacijske tehnologije, opreme in kakovosti opravljenih storitev;

- spoštoval veljavno zakonodajo s področja varovanja poslovnih prostorov, delovne opreme, varstva podatkov in varstva pri delu;

- pravočasno zagotovil vse pogoje, podlage in dokumentacijo za zakonitost uporabe CUP, vključno z vidika varovanja osebnih podatkov;

- za storitve, kot jih opravlja za naročnika, vodil ustrezno evidenco prejetih naročil, izvedenih storitev, izdanih računov in prejetih plačil, reklamacij (npr. zamuda izvedbe storitve, odstopanje pogodbeno opredeljene kakovosti, in motenj v pogodbenem odnosu) z ustrezno specifikacijo podlag in vzrokov, ki omogočajo oblikovanje ukrepov za njihovo izboljšanje;

- na naročnikovo željo pristopil k pogajanjem za sklenitev pogodbe ali aneksa za dodatne storitve enake vrste kot so razpisane skladno s ponudbo in veljavnim cenikom v času sklenitve take pogodbe ali aneksa;

- izvajal periodično (dnevno) arhiviranje in varovanje podatkov v smislu zaščite le-teh pred izgubo (backup);

- vzdržal se kakršnega koli ravnanja, ki bi lahko ali bi lahko negativno vplivalo na ugled, poslovni ugled ali splošno javno podobo naročnika;

- nemudoma obveščal naročnika o vseh drugih okoliščinah, pomembnih za izvajanje te pogodbe.

Kršitve obveznosti izvajalca iz prejšnjega odstavka se lahko štejejo kot hujša kršitev določil te pogodbe.

Izvajalec bo o izvedbi storitev po tej pogodbi, o svojem morebitnem prihodu v prostore naročnika, o opravljenem delu in o odhodu pisno obveščal odgovorne osebe naročnika.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se obvezuje, da bo:

- v roku, ki ni daljši od 7 (sedmih) koledarskih dni posredoval izvajalcu vse potrebne informacije oz. dejstva, ki so se zgodila in ki so vplivala na nastanek napake in s tem omogočil čimprejšnjo odpravo napake;

- poskrbel za neoviran dostop delavcev izvajalca do strojne in programske opreme naročnika potrebne za izvajanje nalog po tej pogodbi;

- izvajalcu omogočil dostop na zunanje vire podatkov, s katerimi upravlja naročnik,

- po potrebi zagotovil prisotnost osebe tudi izven delovnega časa, če bo to potrebno za odpravo napake,

- plačeval kvalitetno in pravočasno opravljene storitve v dogovorjenih rokih,

- skrbel za delovne pogoje, ki izvajalcu na lokaciji naročnika omogočajo izvedbo pogodbenih obveznosti,

- z izvajalcem definiral vloge pri obdelavi osebnih podatkov in po potrebi sklenil pogodbo o obdelavi osebnih podatkov, v kateri bo opredelil vrsto, namen in dovoljen obseg obdelave osebnih podatkov za potrebe izvajanja te pogodbe, v okviru zahtev veljavne zakonodaje, če bo navedeno potrebno;

- zagotovil, da ima pravico do uporabe vseh potrebnih podatkov za izvedbo predmeta pogodbe in bo te pravice veljavno prenesel na izvajalca;

- poskrbel, da bo imel izvajalec nemoten dostop do vseh potrebnih virov podatkov, navodil, osebja in drugih razlogov, da bo lahko izvajalec nemoteno izpolnil svoje pogodbene obveznosti;

- bo izvajal pogodbene obveznosti po tej pogodbi v skladu s predpisi, veljavnimi standardi in s pogodbenimi določili.

Naročnik se zaveže, da bo vse zgoraj navedene obveznosti izvedel skladno s terminskim planom oziroma ostalimi določili te pogodbe.

- JAMČEVANJE IN GARANCIJA

člen

(Jamčevanje in garancija)

Izvajalec jamči, da bo Sistem za upravljanje prometa MOL kot celota brezhibno deloval in izpolnjeval vse zahteve iz Tehnične specifikacije in razpisne dokumentacije v obdobju 12 (dvanajst) mesecev od dneva podpisa končnega primopredajnega zapisnika (v nadaljevanju: jamčevalni rok za sistem). V tem obdobju je izvajalec dolžan na lastne stroške odpraviti vse skrite napake sistema, to je napake, ki ob primopredaji niso bile zaznane, jih ob običajni strokovni uporabi in izvedenem testiranju ni bilo mogoče odkriti in niso posledica ravnanja naročnika ali tretjih oseb.

Izvajalec naročniku jamči, da bo vsa dobavljena in vgrajena oprema brezhibno delovala v garancijskih rokih, kot so določeni v ponudbi izvajalca oziroma najmanj v rokih, določenih v Tehnični specifikaciji. V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake, ki so posledica napak v materialu, izdelavi ali vgradnji, ter opremo popraviti ali zamenjati z enakovredno ali boljšo opremo, ki izpolnjuje vse tehnične zahteve. Za zamenjano opremo začne teči nov garancijski rok od dneva zamenjave.

Naročnik mora napako pisno prijaviti v roku 10 (desetih) delovnih dneh od njenega odkritja in priložiti opis napake, opis okoliščin nastanka ter korake, kadar je to mogoče, s katerimi je napako mogoče reproducirati. Za vse napake, ne glede na to, ali se nanašajo na sistem kot celoto v jamčevalnem roku ali na posamezne komponente opreme v garancijskem roku, veljajo enotni časovni okviri glede odziva, začetka odprave in odprave napak, in sicer:

| Stopnja resnosti | Čas odziva | Začetek odprave | Rok odprave | Tipičen vpliv |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 – Kritična | ≤ 15 minut (24/7) | Takoj | ≤ 2 uri | Odpoved funkcij za varnost in upravljanje incidentov |
| S2 – Velika | ≤ 30 minut (24/7) | ≤ 2 uri | 4–12 ur | Zmanjšana funkcionalnost naprav pametne cestne infrastrukture |
| S3 – Srednja | Isti delovni dan | 1–2 dni | 5–10 dni | Delna degradacija sistema |
| S4 – Manjša | 1–3 dni | Planirano | 30–90 dni | Manjše nepravilnosti |

Stopnja resnosti napake se določi glede na njen dejanski vpliv na delovanje sistema ali opreme, ne glede na njen izvor.

Za namen tega člena »odziv« pomeni čas od prejema pravilno podane prijave napake do prvega odziva izvajalca, ki vključuje potrditev prejema in začetek obravnave napake. »Začetek odprave« pomeni čas, ko izvajalec dejansko začne z aktivnostmi za odpravo napake. »Odprava napake« pomeni trajno odpravo vzroka napake ali zagotovitev nadomestne rešitve, ki omogoča nemoteno uporabo sistema ali opreme v skladu z zahtevami iz te pogodbe.

- POGODBENA KAZEN

člen

(Pogodbena kazen in penali)

V primeru prekoračitve dogovorjenih odzivnih ali rešitvenih časov iz 13. člena iz razlogov na strani izvajalca je naročnik upravičen obračunati penale, in sicer:

- za kritične napake 500 EUR za vsako začeto uro zamude po poteku določenega časa za odziv in za rešitev;

- za velike napake 300 EUR za vsako začeto uro zamude po poteku določenega časa za odziv in za rešitev;

- za srednje napake 100 EUR za vsak začeti delovni dan zamude po poteku določenega časa za odziv in za rešitev;

- za manjše napake 50 EUR za vsak začeti delovni dan zamude po poteku določenega časa za odziv in za rešitev.

Penali iz prejšnjega odstavka v času trajanja te pogodbe ne morejo preseči 5% celotne pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik bo izvajalcu izdal zahtevek za plačilo penalov. Če to ne bo mogoče ali izvajalec plačila ne bo izvedel v roku 30 (tridesetih) dni, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru, da izvajalec zamuja z izvedbo storitev, ki niso vključene v prvi in drugi odstavek tega člena in iz razlogov, ki niso na strani naročnika ali niso nastali iz razloga višje sile, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini  0,2 % za vsak zamujeni dan za posamezno fazo, vendar največ do višine 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Če izvajalec prekorači končni rok za izvedbo naročniku odgovarja za vso škodo, ki izvira iz izgube sredstev sofinanciranja, naročnika pa bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če izvajalec na obveznem koordinacijskem sestanku ne zagotovi prisotnosti zahtevanega ključnega kadra ali izvaja pogodbena dela s kadrom, ki ni bil naveden v Ponudbi izvajalca oziroma ni bil predhodno pisno odobren s strani naročnika, ima naročnik pravico zaračunati pogodbeno kazen v višini 500 EUR za vsako posamezno kršitev, vendar skupno pogodbena kazen iz tega odstavka lahko doseže največ 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Če izvajalec naročniku sporoči, da je napaka odpravljena, kasneje pa se ugotovi, da napaka ni odpravljena, naročnik izvajalcu lahko zaračuna kazen skladno z določili tega člena.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem pogodbenih storitev toliko, da bi lahko naročniku nastala škoda ali da bi izvedba izgubila pomen lahko naročnik naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu na stroške izvajalca in razdre pogodbo ter unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v vsakem primeru pa lahko zahteva povrnitev dejanske škode. Naročnik ni dolžan izvajalcu plačati niti pogodbeno dogovorjene cene, niti stroškov, ki bi izvajalcu v zvezi z odstopom od pogodbe nastali.

Izvajalec ne odgovarja za pravočasno izvedbo predmetnih storitev, če naročnik ne izpolni vseh svojih obveznosti. V kolikor naročnik zamuja z izpolnitvijo svojih obveznosti, se roki izvedbe storitev s strani izvajalca podaljšajo za čas te zamude.

Pogodbena kazen ali kritje za nadomestno storitev se obračuna z izstavitvijo posebnega računa, ki ga mora izvajalec plačati v roku trideset (30) dni od prejema.

Pogodbena kazen se obračuna in plača naročniku na njegov transakcijski račun.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da ima naročnik pravico poleg pogodbene kazni po prejšnjih odstavkih tega člena neodvisno obremeniti izvajalca še za vso dejansko nastalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajalčeve zamude pri izpolnitvi pogodbene obveznosti, nekvalitetne ali nedokončane izvedbe storitev. Naročnik v tem primeru od izvajalca poleg plačila pogodbene kazni zahteva še razliko do popolne odškodnine.

V primeru, da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje del v dogovorjenih rokih iz te pogodbe, je dolžan naročnika takoj obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

člen

(Zavarovanje dobre izvedbe)

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku v roku desetih (10) delovnih dni od podpisa te pogodbe, kot pogoj za njeno veljavnost, nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 10 % (z besedo: deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je ……...

Veljavnost zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti še 90 dni po preteku roka za izvedbo (končanje 3. faze, kot je opredeljeno v 5. členu), tj. 9 mesecev + 90 dni od sklenitve te pogodbe.

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Pogodba o izvedbi javnega naročila postane veljavna pod odložnim pogojem, da izbrani ponudnik predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru, da izbrani ponudnik ne predloži finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, se šteje, da pogodba ni veljavna ter da je ponudnik odklonil podpis pogodbe kar predstavlja prekršek po 112. členu ZJN-3.

V primeru sprememb pogodbe, ki bi vplivale na višino oziroma obdobje veljavnosti zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mora izvajalec le-tega ustrezno spremeniti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

Naročnik bo unovčil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v primeru, če izvajalec po predhodnem pisnem opozorilu naročnika v razumno postavljenem roku ne odpravi naslednjih nepravilnosti:

- ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- kljub pisnemu pozivu naročnika, ne bo pravočasno in v skladu z roki iz te pogodbe, izpolnil svojih pogodbenih obveznosti ali

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- v drugih primerih, ko tako določa ta pogodba.

Če bo naročnik unovčil zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, bo moral izvajalec naročniku v roku desetih (10) dni od unovčenja zavarovanja, predložiti novo zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v enaki višini in z enako končno veljavnostjo kot prvotno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti opisano v prvem odstavku tega člena.

V primeru zamud ali kršitev, za katere je po tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob dosegu maksimalne višine pogodbene kazni.

Naročnik lahko finančno zavarovanje unovči po poteku pisnega roka izvajalcu za odpravo kršitve, ne glede na morebitna uveljavljanja drugih institutov po tej pogodbi, če izvajalec ne izpolni svojih obveznosti po tej pogodbi v dogovorjenem načinu, roku, obsegu, kakovosti in količini oziroma če svojih pogodbenih obveznosti ne bo izpolnil ali jih bo izpolnil le delno.

Zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti velja najkasneje do poteka 90 dni po preteku roka veljavnosti pogodbe. Po preteku navedenega roka zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ne velja več in obveznost avtomatično ugasne, ne glede na to, ali je zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti vrnjeno.

Naročnik izvajalca ob nastanku okoliščine, ki je lahko razlog uveljavljanja finančnega zavarovanja, opozori na kršitev in ga pozove na odpravo kršitve in mu za ta namen določi dodaten primeren rok.

Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni prenosljivo.

člen

- (Zavarovanje za odpravo napak)

Izvajalec se zavezuje izročiti naročniku, kot pogoj za uspešno opravljen prevzem izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju: finančno zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, po vzorcu iz razpisne dokumentacije, in sicer v višini 5 % (z besedo: deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti z DDV, to je ……...

Veljavnost zavarovanja mora biti še 90 dni po preteku veljavnosti pogodbe (tj. najmanj 12 mesecev od podpisa končnega primopredajnega zapisnika (jamčevalni rok za sistem), in zadnjega garancijskega roka za opremo, če ta rok poteče kasneje, ter še 90 dni po poteku zadnjega od navedenih rokov).

Bančna garancija mora biti izdana v slovenskem jeziku pri banki, ki ima po Zakonu o bančništvu dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje bančnih, vzajemno priznanih in dodatnih finančnih storitev.

Ne glede na prejšnji odstavek je prvo finančno zavarovanje lahko predloženo tudi s krajšim obdobjem veljavnosti, in sicer najmanj do 30. 6. 2027, pri čemer je izvajalec dolžan najkasneje 10 dni pred potekom zavarovanja naročniku predložiti podaljšanje zavarovanja z rokom veljavnosti iz drugega odstavka. Če podaljšanje zavarovanja (oz. spremenjeno zavarovanje) ne bo predloženo pravočasno, bo naročnik unovčil obstoječe finančno zavarovanje.

Naročnik bo unovčil zavarovanje v primeru, če izvajalec:

- ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe, vključno z odpravo vseh napak v jamčevalnem roku za sistem ter izpolnjevanje obveznosti izvajalca v garancijskih rokih za dobavljeno in vgrajeno opremo ali

- kljub pisnemu pozivu naročnika, ne bo pravočasno in v skladu z roki iz te pogodbe, izpolnil svojih pogodbenih obveznosti ali

- ne bo podaljšal veljavnosti za varovanja v skladu s to pogodbo;

- ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe ali

- preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- v drugih primerih, ko tako določa ta pogodba.

Zavarovanje ni prenosljivo.

- ODGOVORNOST NAROČNIKA

člen

(Odgovornost naročnika)

V primeru neustrezne uporabe ali posegov s strani naročnika ali njegovega vzdrževalca v CUP ali opremo,  mehanskih poškodb, višje sile ali vandalizma oz. posegov tretjih oseb brez soglasja izvajalca,
(razen če do posega pride v okviru izvajanja rednega vzdrževanja s strani naročnikovega pooblaščenega vzdrževalca) za nastalo škodo odgovarja naročnik.

- LICENCE

člen

(Licenčni pogoji)

Plačila po tej pogodbi vključujejo vse stroške licenčnin in drugih podobnih stroškov tretjim strankam. Izvajalec jamči, da naročniku iz tega naslova ne bodo nastali nobeni dodatni stroški ali obveznosti.

Izvajalec naročniku podeli neizključno, časovno neomejeno in neprenosljivo pravico uporabe vseh programskih rešitev, konfiguracij, algoritmov in drugih elementov sistema, ki so potrebni za redno uporabo, upravljanje in vzdrževanje sistema za upravljanje prometa MOL.

Pravica uporabe vključuje tudi pravico naročnika, da vzdrževanje sistema izvaja sam ali prek svojega pooblaščenega vzdrževalca.

Izvajalec je dolžan ob zaključku projekta naročniku predati vso dokumentacijo, podatke in nastavitve, potrebne za nemoteno nadaljnjo uporabo in vzdrževanje sistema.

- AVTORSKE PRAVICE IN LASTNIŠTVO

člen

(Lastništvo)

Vsa dokumentacija, PID, navodila, konfiguracijski zapisi in drugi materiali, izdelani posebej za naročnika v okviru te pogodbe, postanejo last naročnika, skladno s pogodbo ter Tehnično specifikacijo.

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje in pod svojo odškodninsko odgovornostjo jamči, da so vsi sodelujoči avtorji, ki so izdelali katerikoli element pogodbenih del iz prvega odstavka tega člena, dovolili uporabo svojega dela in zato izključno in izrecno na izvajalca prenesli vse materialne avtorske pravice na navedenih delih v obsegu, kot ga določa 22. člen Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 68/08, 110/13, 56/15, 63/16 – ZKUASP, 59/19 in 130/22; v nadaljevanju: Zakon o avtorski in sorodnih pravicah), in sicer najmanj pravico reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, javnega prikazovanja, pravico predelave in avdiovizualne priredbe ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih, brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve. Izvajalec jamči, da so avtorji navedene materialne avtorske  pravice nanj prenesli neomejeno in tako, da jih izvajalec lahko izvršuje brez vnaprejšnjega soglasja ali dovoljenja posameznega avtorja ter da so poleg tega avtorji izvajalcu podelili pravico, da lahko prenese vse navedene materialne avtorske pravice na naročnika tako, da naročnik lahko z njimi prosto razpolaga brez soglasja ali dovoljenja izvajalca in posameznih avtorjev.

S to pogodbo izvajalec na avtorskih delih iz prvega odstavka tega člena te pogodbe na  naročnika prenese materialne avtorske pravice iz 22. člena Zakona o avtorski in sorodnih pravicah, in sicer: pravico reproduciranja, distribuiranja, dajanja v najem, javnega prikazovanja, pravico predelave in avdiovizualne priredbe ter objave na spletnih straneh, elektronskih in drugih medijih , brez časovne omejitve, brez teritorialne omejitve, pri čemer je prenos ekskluziven. Navedene materialne avtorske pravice s to pogodbo izvajalec prenaša na naročnika neomejeno in tako, da jih lahko naročnik izvršuje in z njimi prosto razpolaga brez vnaprejšnjega soglasja avtorja/ev in izvajalca. Poleg tega izvajalec jamči, da materialnih avtorskih pravic ni in ne bo prenesel na nikogar drugega.

Izvajalec zagotavlja, da so prenesene pravice neobremenjene s pravicami tretjih oseb, ter da ima ustrezno urejene pravice vseh sodelujočih avtorjev. V primeru uporabe komponent tretjih oseb (npr. odprtokodne ali licenčne programske opreme) velja določilo 17. člena te Pogodbe.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

člen

(Predstavniki)

Za izvajanje te pogodbe sta odgovorna pooblaščena predstavnika pogodbenih strank, določena v tem členu. Pooblaščeni predstavnik naročnika bo v času trajanja te pogodbe sodeloval s pooblaščenim predstavnikom izvajalca in mu bo na voljo za vse potrebne podatke. Pooblaščeni predstavnik naročnika je odgovoren za imenovanje oseb, ki lahko prijavljajo motnje oziroma okvare oziroma posredujejo naročila za storitve.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ….., e-mail: ....@ljubljana.si, tel. številka: …., ki je hkrati tudi skrbnik te pogodbe.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je ….., e-mail: ….., tel. številka: …...

O morebitni zamenjavi pooblaščenih predstavnikov se pogodbeni stranki pisno obvestita najkasneje v treh (3) dneh od nastale spremembe.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati odgovorno osebo, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

- PRENEHANJE POGODBE

člen

(Odstop od pogodbe)

Če se med izvajanjem pogodbenih storitev izkaže, da izvajalec ne opravlja pogodbenih obveznosti kvalitetno ali pravočasno ali kako drugače krši to pogodbo, ga naročnik na to opozori s pisnim obvestilom in mu pri tem določi rok, v katerem mora izvajalec svoje delo prilagoditi pogodbenim obveznostim. Če izvajalec ne odpravi kršitev pogodbenih obveznosti v dodatnem roku, lahko naročnik odstopi od te pogodbe.

Storitve, ki so bile v skladu z določili te pogodbe že izvedene, se ob prenehanju pogodbe obračunajo v sorazmerju s pogodbeno ceno.

Ker so storitve po tej pogodbi v izključni domeni izvajalca in iz operativnega vidika predstavljajo izvajanje storitev tretjim, kakor tudi v skladu z veljavno zakonodajo RS in EU in ker predmet te pogodbe predstavlja kritično prometno infrastrukturo, izvajalec pogodbe ne sme odpovedati v neugodnem trenutku za naročnika. Kot neugoden trenutek se šteje zlasti obdobje, ko bi odpoved povzročila motnje v upravljanju prometa, nezmožnost nadzora nad semaforsko infrastrukturo ali tveganje za prometno varnost.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

člen

(Protikorupcijska klavzula)

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku,  javnemu uslužbencu ali funkcionarju naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku, zastopniku ali posredniku naročnika, javnemu uslužbencu ali funkcionarju naročnika, organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

V primeru, da se ugotovi, da za izvajalca obstaja prepoved poslovanja iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 96/11 z nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami) oziroma smiselno enake določbe predpisa, ki bo nadomestil citirani zakon, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- PREPOVED CESIJE

člen

(Prepoved cesije)

Pogodbeni stranki se v skladu s 417. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 - uradno prečiščeno besedilo, 64/16 - odl. US, 20/18) izrecno dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti na drugega nobenih svojih bodočih terjatev do naročnika, ki jih bo pridobil na podlagi te pogodbe ali kateregakoli dodatka, ki bo v prihodnosti sklenjen k njej. Prepoved prenosa bodočih terjatev na drugega zajema vse primere oziroma oblike odstopa terjatev, vključno z odstopom namesto izpolnitve, odstopom v izterjavo in odstopom v zavarovanje.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da za namene te pogodbe bodoča terjatev iz prvega odstavka tega člena pomeni vsako terjatev, ki v trenutku prenosa na drugega še ni nastala, pri čemer se pogodbeni stranki dogovorita, da se šteje, da terjatev izvajalca do naročnika nastane takrat, ko je izvajalec dela opravil, jih naročniku obračunal z izstavitvijo situacije (e-računa) ter je naročnik izstavljeno situacijo (e-račun) potrdil.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, lahko naročnik s pisno izjavo, ki jo priporočeno po pošti pošlje izvajalcu, s takojšnjim učinkom (brez odpovednega roka) odpove to pogodbo, vključno z vsemi k njej sklenjenimi dodatki.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku plačati tudi pogodbeno kazen v višini 100.000,00 EUR.

Naročnik ima pravico zahtevati plačilo pogodbene kazni ne glede na to, ali je uveljavil pravico do odpovedi pogodbe iz tretjega odstavka tega člena ali ne. Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen, tudi če presega škodo, ki mu je nastala, in celo če mu ni nastala nobena škoda.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora  izvajalec  poravnati v roku 30 (tridesetih) dni od dneva izstavitve računa.

V primeru, da bi izvajalec kljub dogovoru o prepovedi prenosa bodočih terjatev iz prvega odstavka tega člena prenesel katerokoli svojo bodočo terjatev do naročnika na drugega, je dolžan naročniku v vsakem primeru in ne glede na uveljavitev naročnikovih pravic iz tretjega in četrtega odstavka tega člena povrniti  škodo, ki je naročniku nastala zaradi kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca. Škoda vključuje tudi (a ne izključno) vse zneske, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu (vključno s podizvajalci in prevzemniki terjatev) in bi presegali njegove obveznosti po tej pogodbi in dodatkih, sklenjenih k njej, oziroma zneske, ki bi jih moral naročnik plačati dvakrat, ker bi bila prvotna izpolnitev enemu od subjektov nepravilna, vključno z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki bi jih moral naročnik plačati kateremukoli subjektu. Izvajalec soglaša s tem, da naročnik ni odgovoren za morebitno svojo nepravilno izpolnitev, do katere bi prišlo v primeru kršitve prepovedi prenosa bodočih terjatev s strani izvajalca,  zato se izvajalec  izrecno obvezuje, da  bo naročniku povrnil škodo, ki mu bo nastala v posledici naročnikove nepravilne izpolnitve, ter se odpoveduje vsem ugovorom v zvezi z nepravilno izpolnitvijo naročnika. Če bi bila škoda, ki je naročniku nastala, večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati razliko do popolne odškodnine.

Pogodbeni stranki ugotavljata, da naročnik ni seznanjen s tem, da bi izvajalec katerakoli dela po tej pogodbi izvedel s podizvajalci, razen za dela, za katera je s to pogodbo izrecno dogovorjeno, da bodo izvedena s podizvajalci. Izvajalec se izrecno zaveže, da bo sam pravočasno poplačal vse terjatve vseh svojih podizvajalcev, ki se nanašajo na katerakoli dela, za katere s to pogodbo ali z dodatki, ki bodo sklenjeni k tej pogodbi, ni dogovorjeno, da jih bodo izvedli podizvajalci.

- VIŠJA SILA

člen

(Višja sila)

Višja sila je vsaka nepričakovana okoliščina, ki nastopi po sklenitvi pogodbe in je stranka kljub potrebni skrbnosti ni mogla predvideti, je preprečiti ali se ji izogniti, ter povzroči zamudo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti ali nemožnost izpolnitve. Kot primer višje sile se štejejo nepričakovani naravni dogodki, ki imajo značaj elementarne nesreče (povodenj, potresi, požari, epidemije, pandemije, itd.) in drugi dogodki, ki jih ni mogoče odpraviti, se jim izogniti ali odvrniti (oblastvena dejanja ali opustitve, kot denimo sprememba zakonodaje, uvedba izrednega stanja, vojna, nemiri, stavke ali zaprtja, industrijske akcije, nepričakovano pomanjkanje zadevne opreme na trgu).

Nastop višje sile oprošča izvajalca in naročnika izpolnitve obveznosti iz te pogodbe za čas trajanja višje sile in odpravo posledic le-te, prav tako ju oprošča obveznosti plačila odškodnin zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti v času trajanja višje sile.

Pogodbeni stranki ne odgovarjata za škodo, ki je nastala kot posledica delovanja višje sile.

Pogodbena stranka, ki se sklicuje na višjo silo je dolžna o nastopu višje sile in njenem prenehanju takoj pisno obvestiti drugo pogodbeno stranko, z deli pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo. V nasprotnem primeru odgovarja za vso, zaradi tega nastalo škodo.

Primere višje sile in njihovo trajanje ugotavljata pogodbeni stranki sporazumno.

Zaradi višje sile lahko pogodbeni stranki zahtevata spremembo pogodbe. Pogodbeni roki se podaljšajo najmanj za čas trajanja višje sile, pogodbeni stranki pa določita nove roke pisno v obliki aneksa k pogodbi.

- VROČANJE IN KOMUNIKACIJA MED STRANKAMA

člen

(Način komunikacije)

Pogodbeni stranki soglašata, da bosta komunicirali preko navadne pošte (na naslov, ki ga je vsaka stranka navedla v pogodbi) ali elektronske pošte (na elektronski naslov naročnika: glavna.pisarna@ljubljana.si in na elektronski naslov izvajalca: ……….) in takšno komunikacijo šteli tudi za veljaven način pošiljanja opominov in vse medsebojne korespondence.

Obe pogodbeni stranki se zavezujeta redno spremljati prejeto pošto. Pošta, poslana na elektronska naslova iz prejšnjega člena te pogodbe, se šteje nasprotni stranki za vročeno z dnem pošiljanja.

- POSLOVNA SKRIVNOST

člen

(Poslovna skrivnost)

Pogodbeni stranki se obvezujeta vse podatke, pridobljene na podlagi te pogodbe, ki predstavljajo poslovno skrivnost v skladu z določbami Zakona o poslovni skrivnosti (Uradni list RS, št. 22/19) in vse podatke, ki so varovani v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, obravnavati in varovati kot zaupne.

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da obveznost varovanja podatkov iz prejšnjega odstavka velja za vse osebe, ki v imenu katerekoli od pogodbenih strank  opravljajo storitve po tej pogodbi. Pogodbeni stranki sta sporazumna, da ta obveznost velja tudi po prenehanju veljavnosti te pogodbe.

Pogodbeni stranki se obvezujeta, da pridobljeni podatki ne bodo uporabljeni za noben drug namen, razen za namen izvedbe predmeta te pogodbe, da bosta zagotavljali vse potrebne pogoje in ukrepe za zagotovitev varstva podatkov, pridobljenih na podlagi te pogodbe, in da bo preprečeval možne zlorabe.

Izvajalec se obvezuje, da bo podatke iz drugega odstavka tega člena na zahtevo naročnika vrnil naročniku ali jih trajno uničil, ko ne bodo več potrebni, ter uničenje ustrezno dokumentiral.

Za poslovno skrivnost štejejo podatki in dokumentacija, ki se nanašajo na predmet pogodbe, zato pooblaščene osebe in drugi delavci, ki imajo dostop do njih, v nobenem primeru ne smejo brez izrecnega dovoljenja pooblaščene osebe o tej dokumentaciji seznanjati ali obveščati drugih oseb, razen oseb, ki morajo biti z njo seznanjene po službeni dolžnosti, ali oseb, ki so za to pooblaščene s predpisi.

Poslovno skrivnost naročnika morajo varovati tudi delavci izvajalca in druge osebe, ki jih bo izvajalec vključil v izvedbo dela po pogodbi, če so vedeli ali če bi glede na naravo podatka morali vedeti, da je podatek poslovna skrivnost, in ne glede na to na kakšen način so se z njim seznanili. Izvajalec se zavezuje, da bo svoje delavce in druge osebe, vključene v izvedbo dela po pogodbi, zavezal k varovanju poslovnih skrivnosti.

Za poslovno skrivnost se štejejo tudi podatki, za katere je očitno, da bi nastala občutna škoda, če bi zanje izvedela nepooblaščena oseba.

Poslovna skrivnost se mora varovati tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe do preklica s strani naročnika oziroma dokler podatki, ki so poslovna skrivnost, ne postanejo javno dostopni.

Obveznost varovanja poslovne skrivnosti ali zaupnosti podatkov iz te pogodbe ne velja za podatke, ki predstavljajo informacijo javnega značaja v skladu z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) ali drugo veljavno zakonodajo. Naročnik ni odgovoren za razkritje podatkov, če je bil k razkritju zavezan na podlagi pravnomočne odločbe pristojnega organa ali zakona.

- POSEBNE IN KONČNE DOLOČBE

člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve katere od navedenih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo iz prejšnjega odstavka mora naročnik o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v skladu s 94. členom ZJN-3 in v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila. Če naročnik v roku 60 (šestdeset) dni od seznanitve s kršitvijo ne bo začel novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana 60. (šestdeseti) dan od seznanitve s kršitvijo.

člen

(Interpretacija določb)

Pogodbeni stranki sta soglasni, da bosta pri interpretaciji posameznih določb pogodbe ter za ostala razmerja in vprašanja, ki niso urejena med strankama po tej pogodbi, uporabljali ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja, pa se dogovorita, da bosta uporabljali Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), razen v kolikor je uporaba posameznih določb OZ za naročnika izključena na podlagi kakšnega drugega kogentnega predpisa.

člen

(Spremembe pogodbe)

Spremembe te pogodbe so mogoče s sklenitvijo pisnega dodatka k pogodbi.

člen

(Začetek uporabe)

Pogodba stopi v veljavo z dnem podpisa zadnje pogodbene stranke, pod pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, in velja do izteka vseh rokov, določenih v tej pogodbi.

V kolikor je garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti predložena po sklenitvi pogodbe, a najkasneje v roku, kot le-ta izhaja iz prvega odstavka 15. člena, se šteje, da je pogodba sklenjena na dan podpisa, začne pa veljati z dnem, ko je predložena garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če bi posamična določba te pogodbe postala neveljavna ali bi bilo pravnomočno ugotovljeno, da je neveljavna, ali je ne bi bilo mogoče izpolniti, preostale določbe in pogodba ne prenehajo veljati, če lahko obstanejo brez neveljavne določbe. V tem primeru se bosta stranki v skladu z načeli vestnosti in poštenja z dodatkom k tej pogodbi dogovorili za novo določbo, ki bo po smislu in učinku čim bližje neveljavni določbi.

člen

(Reševanje sporov)

Vse morebitne medsebojne spore bosta stranki reševali sporazumno, če pa to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

člen

(Končne določbe)

Pogodbeni stranki soglašata, da v primeru razlik med določbami pogodbe in prilogo/prilogami, prevladajo določbe te pogodbe.

Pogodba je sestavljena v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih 1 (enega) obdrži izvajalec, 2 (dva) pa naročnik.

Številka pogodbe: C7560-26-200014

Številka dok. DS: 430-257/2026-9

Datum:								Datum:

Izvajalec:						 	Naročnik:

MESTNA OBČINA LJUBLJANA

Član poslovodstva

Župan

Zoran Janković, župan

Priloge:

- Priloga 1: Tehnična specifikacija s prilogami,

- Priloga 2: Ponudba izvajalca, ….. z dne ….,

- Priloga 3: Razpisna dokumentacija (tj. dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila, objavljena na portalu javnih naročil pod št. objave ……… z dne ………)