Datum:  4. 6. 2026

DOKUMENTACIJA V ZVEZI Z ODDAJO JAVNEGA NAROČILA

PRENOVA LABORATORIJA ZD POSTOJNA

ODPRTI POSTOPEK

POVABILO K SODELOVANJU

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F IN 83/25 - ZOUL; v nadaljevanju: ZJN-3) in skladno z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila po odprtem postopku vas vabimo k oddaji ponudbe za javno naročilo »Prenova laboratorija ZD Postojna«.

Podatki in naslov naročnika:

Občina Postojna

Ljubljanska cesta 4

6230 Postojna

Matična številka: 5883512000

Davčna številka: SI 13053973

Javno naročilo se izvaja v imenu naročnika ter sonaročnika, ki bo kot soustanovitelj Zdravstvenega doma Postojna prejemnik opreme in storitev po tem naročilu:

Občina Pivka

Kolodvorska cesta 5

6257 Pivka

Ponudba naj vključuje vse zahtevane elemente in sestavine za oddajo ponudbe skladno z navodili ponudnikom za pripravo ponudbe in veljavno zakonodajo.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ najpozneje do 6. 7. 2026 do 10.00. Podrobnejša navodila glede načina oddaje ponudbe so navedena v nadaljevanju.

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 6. 7. 2026 ob 11.00 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku in skupni ponudbeni vrednosti ter omogoči dostop do izpolnjenega in podpisanega povzetka ponudbenega predračuna, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«.

Občina Postojna

Igor Marentič

župan

NAVODILA PONUDNIKOM ZA PRIPRAVO PONUDBE

- Pravna podlaga za oddajo javnega naročila

Postopki oddaje javnih naročil naročnika Občina Postojna se izvajajo na podlagi veljavnega zakona in podzakonskih aktov, ki urejajo javno naročanje, v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje javnih financ ter veljavno zakonodajo, ki ureja področje predmeta javnega naročila.

Za oddajo predmetnega javnega naročila se uporabi odprti postopek oddaje skladno s 40. členom ZJN-3.

- Opis naročila

Predmet javnega naročila je prenova prostorov laboratorija ZD Postojna, ki se nahaja v 1. nadstropju Zdravstvenega doma dr. Franca Ambrožiča Postojna, na naslovu Prečna ulica 2, 6230 Postojna, na zemljišču s parc. št. 2927/9, k.o. 2490 Postojna.

Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa:

SKLOP 1: Izvedba GOI del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna

SKLOP 2: Dobava in montaža pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna

Ponudnik lahko odda ponudbo za posamezen sklop ali za oba sklopa. Naročnik bo štel, da je ponudnik oddal ponudbo za tisti sklop, za katerega bo navedel ponudbeno ceno v povzetku ponudbenega predračuna (OBR-7) in zanj predložil popis opreme oziroma popis del. Ponudnik mora ponuditi vso opremo in vse storitve iz posameznega sklopa, za katerega oddaja ponudbo.

SKLOP 1: Izvedba GOI del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna

Predmet javnega naročila je izvedba gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna.

Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta javnega naročila so opredeljeni v Projektu za izvedbo (PZI), št. projekta AA-P10/25, junij 2025, ki ga je izdelal projektant Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban-Meze s.p., in je sestavljen iz Načrta arhitekture, Načrta s področja elektrotehnike in Načrta s področja strojništva.

Naročnik na vseh mestih popisa del, kjer je morebiti naveden proizvajalec, model oziroma tip proizvoda, dopušča predložitev enakovrednega proizvoda, ki je po tehničnih karakteristikah in funkcionalnostih dejansko enakovreden zahtevanemu. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika v fazi presoje ponudbe in v fazi izvajanja pogodbe zahtevati dokazila o natančnih tehničnih lastnostih ponujenega blaga.

Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 30. 10. 2026.

Naročnik od izbranega ponudnika pričakuje strokovno, odgovorno in ažurno izvajanje predmeta javnega naročila vključno z dnevno prisotnostjo vodje del, zato je v vzorec pogodbe vključil posamezne pogodbene kazni za nekatere zamude ter za primer odsotnosti vodje del.

SKLOP 2: Dobava in montaža pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna

Predmet javnega naročila je dobava in montaža pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna. Vrsta, lastnosti, kakovost in opis predmeta javnega naročila so opredeljeni v Načrtu opreme, št. projekta AA-P10-O/25, oktober 2025, ki ga je izdelal projektant Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban-Meze s.p.

Rok za dobavo in montažo pohištvene opreme je 15. 11. 2026.

Komercialna imena, blagovne znamke in modeli oziroma proizvajalci opreme, ki so morebiti navedeni v posameznih delih popisa opreme oziroma v Načrtu opreme, ki jih mora izpolniti ponudnik, so navedeni zgolj primeroma in zaradi določitve kakovosti. Naročnik bo sprejel enakovredno opremo, ponudnik pa s predložitvijo ponudbe z enakovredno opremo prevzema kazensko in materialno odgovornost za morebitne napake in škodo, ki bi nastale zaradi neustreznosti ali nekompatibilnosti.

Ponujena oprema mora izpolnjevati vse zahteve, navedene v popisu opreme in Načrtu opreme. Ponudnik mora v ponudbi navesti proizvajalca in tip ponujene opreme (kjer je to možno) ter predložiti dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme (tehnična dokumentacija, iz katere mora biti razvidno, da oprema v celoti ustreza opisom, zahtevam in karakteristikam). Za verodostojno dokazilo o tehničnih lastnostih opreme se šteje katalog, prospekt ali drug ustrezen uraden material proizvajalca s tehničnimi specifikacijami ponujenega elementa opreme oziroma izjava proizvajalca, da ima takšne karakteristike, če tehnična dokumentacija proizvajalca ne obstaja. Ponudnik mora v dokazilu na jasno viden način (s prosto roko ali drugače) označiti vsak element oziroma zahtevo opreme (postavko), ki je navedena v popisu opreme oziroma Načrtu opreme. Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi predloži kazalo, v katerem dokazilu in na katerem mestu (strani) je razvidno izpolnjevanje posameznega elementa oziroma zahteve opreme (postavke) iz popisa opreme oziroma Načrta opreme. V primeru, da dokazila ne bodo priložena, bo naročnik ponudbo izločil. V primeru, da iz ponudbe ne bo jasno razvidno, kateri del tehnične dokumentacije izkazuje izpolnjevanje posamezne zahteve, bo naročnik pozval ponudnika k dopolnitvi oziroma pojasnilu. V primeru, da ponudnik v dopolnitvi oziroma pojasnilu ne bo izkazal zahtevanih tehničnih lastnosti ponujene opreme, bo naročnik njegovo ponudbo izločil iz nadaljnjega postopka. V primeru, da izpolnjevanje posameznih zahtev iz tehnične dokumentacije ni razvidno, lahko ponudnik priloži podpisano lastno izjavo, v kateri s splošno izjavo izrecno potrdi izpolnjevanje vseh zahtev naročnika.

- Jezik v katerem mora ponudnik pripraviti ponudbo

Ponudnik mora predložiti vse dokumente, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, v slovenskem jeziku.

- Dostop do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in pojasnila v zvezi z njo

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila je dostopna na naslovu: https://www.enarocanje.si/. Odkupnine za dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ni.

Vse zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije v zvezi s predmetnim postopkom morajo biti s strani ponudnikov posredovani izključno preko Portala javnih naročil pri obvestilu o naročilu. Vse odgovore bo naročnik objavil na navedenem portalu.

Zahteve za dodatna pojasnila oziroma informacije lahko ponudniki naslovijo najpozneje do dne 24. 6. 2026 do 12.00 ure. Na zahteve za pojasnila oziroma druga vprašanja v zvezi z naročilom, zastavljena po tem roku, naročnik ne bo odgovarjal.

Pred potekom roka za prejem ponudb lahko naročnik dopolni dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Vsaka taka dopolnitev bo sestavni del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in bo posredovana preko Portala javnih naročil. Naročnik bo po potrebi podaljšal rok za prejem ponudb, da bo ponudnikom omogočil upoštevanje dopolnitev. S premaknitvijo roka za prejem ponudb se pravice in obveznosti naročnika in ponudnikov vežejo na nove roke, ki posledično izhajajo iz podaljšanega roka za prejem ponudb.

- Način predložitve ponudbe

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu s točko 4 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika, Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/ do roka za oddajo ponudb. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

- Sprememba in umik ponudbe

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave za oddajo elektronske ponudbe v tem postopku javnega naročila je na naslednji povezavi:  https://ejn.gov.si/

- Ponudba

Ponudba mora vsebovati vse spodaj naštete ustrezno izpolnjene obrazce in ostalo zahtevano dokumentacijo:

- Enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD) za vsak gospodarski subjekt. ESPD ponudnika (v primeru samostojne ponudbe) ali vodilnega partnerja (v primeru skupne ponudbe) se šteje za podpisanega z oddajo ponudbe v elektronski obliki, ostali gospodarski subjekti predložijo skeniran in podpisan obrazec ESPD ali elektronsko podpisan ESPD;

- Soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2) – v primeru izvajanja javnega naročila s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, podpisan s strani podizvajalca;

- Reference – SKLOP 1 (OBR-3);

- Reference – SKLOP 2 (OBR-4);

- Vodja del (OBR-5), podpisan s strani imenovanega vodje del;

- Reference vodje del (OBR-6);

- Povzetek ponudbenega predračuna (OBR-7) – obvezno naložen v razdelek »Skupna ponudbena vrednost«, v del »Predračun«;

- Deleži gospodarskih subjektov (OBR-8);

- Izjava po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-9) za vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi;

- Izjava gospodarskega subjekta (OBR-10) za vsak relevantni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi;

- Popis del – SKLOP 1;

- Popis opreme – SKLOP 2;

- Dokazila o tehničnih lastnostih posameznega elementa ponujene opreme (tehnična dokumentacija);

- Morebitne druge listine, zahtevane skladno z dodatnimi pojasnili naročnika ali veljavno zakonodajo (npr. v primeru uporabe zmogljivosti drugih subjektov v skladu z 81. členom ZJN-3 je obvezna predložitev akta, na podlagi katerega gospodarski subjekt zagotavlja zmogljivosti ponudniku).

Ponudniki morajo ponudbo predložiti na predpisanih obrazcih brez dodatnih pogojev. Pripisi in dodatni pogoji ponudnika na predpisanih ali ponudnikovih lastnih obrazcih, ki niso skladni z zahtevami naročnika iz predmetne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, so razlog za zavrnitev ponudbe ponudnika.

Ponudnik v sistemu e‐JN (razdelek »Skupna ponudbena vrednost«) vpiše skupni ponudbeni znesek v EUR brez DDV in znesek DDV; znesek v EUR z DDV se izračuna samodejno. V primeru razlikovanja med podatki v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v povzetku ponudbenega predračuna (OBR-7), podatki v rekapitulaciji popisa opreme oziroma podatki v rekapitulaciji popisa del, bo naročnik upošteval podatke v rekapitulaciji popisa opreme oziroma podatke v rekapitulaciji popisa del.

Ponudba mora veljati najmanj tri (3) mesece po izteku roka za prejem ponudb.

Variantne ponudbe niso dopustne. Ponudba, ki bo vsebovala variantno ponudbo, bo iz postopka oddaje javnega naročila izločena kot nedopustna.

Izbrani ponudnik bo moral v roku osmih dni od prejema naročnikovega poziva posredovati podatke o:

- svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb;

- gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z njim povezane družbe.

Gospodarski subjekt, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je zaradi tega nastala.

Ponudniki prevzemajo vse stroške vezane na pripravo, izdelavo in predložitev ponudbe, vključno z drugimi morebitnimi stroški, ki bi jim nastali v postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli razveljavi postopek javnega naročila, pod pogoji iz veljavne zakonodaje. Naročnik si pridržuje pravico, da po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe v primeru, da v času predvidenega podpisa pogodbe ne bo imel zagotovljenih finančnih sredstev za realizacijo celotnega ali dela predmeta javnega naročila. Ponudniki ponudbo podajajo z zavedanjem, da v nobenem izmed predvidenih primerov ne bodo upravičeni do povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj in/ali morebitne neposredne ali posredne škode, ki bi jim lahko nastala zaradi zavrnitve podpisa pogodbe s strani naročnika.

- Ugotavljanje sposobnosti

Pri ponudniku ne smejo obstajati razlogi za izključitev, hkrati pa mora izpolnjevati vse pogoje za sodelovanje. Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik priložiti dokazila, v kolikor so navedena pri zahtevanem pogoju.

Ob predložitvi ponudbe bo naročnik namesto potrdil, ki jih izdajajo javni organi ali tretje osebe, kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki predstavlja uradno izjavo gospodarskega subjekta, da ne obstajajo razlogi za izključitev in da izpolnjuje pogoje za sodelovanje, hkrati pa zagotavlja, da bo gospodarski subjekt na zahtevo in brez odlašanja sposoben predložiti dokazila, ki potrjujejo navedbe v predloženem ESPD. Navedbe v ESPD in dokazila, ki jih predloži gospodarski subjekt, morajo biti veljavni. Naročnik lahko kadarkoli med postopkom pozove ponudnike, da predložijo vsa dokazila ali del dokazil v zvezi z navedbami v ESPD.

V ESPD mora gospodarski subjekt navesti vse informacije, na podlagi katerih bo naročnik potrdila ali druge potrebne informacije pridobil v nacionalni bazi podatkov. Gospodarski subjekt s predloženim ESPD soglaša, da naročnik pridobi dostop do dokazil o informacijah, predloženih v Delu III in Delu IV za namene postopka oddaje tega javnega naročila.

Gospodarski subjekt naročnikov ESPD (datoteka XML) najprej shrani in nato uvozi na spletni strani https://ejn.gov.si/espd/ ter neposredno vnese zahtevane informacije in podatke. Način izpolnitve ESPD je opisan v navodilih za uporabo ESPD na naslovu https://ejn.gov.si/sistem/usmeritve-in-navodila/navodila-in-obrazci.html.

Ponudnik, ki v sistemu e-JN oddaja ponudbo, naloži svoj elektronsko podpisan ali nepodpisan ESPD (datoteka XML) v razdelek »Dokumenti«, del »ESPD – ponudnik«. V primeru nepodpisanega ESPD se v skladu s Splošnimi pogoji uporabe informacijskega sistema e-JN šteje, da je oddan pravno zavezujoč dokument, ki ima enako veljavnost kot podpisan ESPD. Za ostale sodelujoče (sodelujoči ponudniki v primeru skupne ponudbe, gospodarski subjekti, na katerih kapacitete se sklicuje ponudnik, podizvajalci) ponudnik naloži podpisan ESPD v razdelek »Sodelujoči«, del »ESPD – ostali sodelujoči«. Elektronsko podpisovanje ESPD je omogočeno preko SIPASS (https://sicas.gov.si/CES-Sign/sign/sign.htm).

Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od izbranega ponudnika zahteva, da predloži najnovejša dokazila (potrdila, izjave) kot dokaz izpolnjevanja pogojev za ugotavljanje sposobnosti. Gospodarski subjekt lahko predmetna dokazila predloži tudi sam. Naročnik si v primeru dvoma o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD pridržuje pravico preveriti obstoj in vsebino navedb v ponudbi. Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati dodatna pooblastila za pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ki bi jih potreboval pri preverjanju podatkov v uradnih evidencah. V primeru, da ponudnik na zahtevo naročnika ne bo predložil pojasnil, dodatnih dokazil ali pooblastil, bo naročnik ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Če država, v kateri ima ponudnik svoj sedež, ne izdaja zahtevanih dokumentov, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo oziroma z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt. Informacije o tem, katera dokazila je mogoče pridobiti v posamezni državi članici EU in kateri organ jih izdaja, so na voljo v aplikaciji e-Certis, ki je dostopna na spletni strani Evropske komisije (https://ec.europa.eu/tools/ecertis/).

Za ponudbe s podizvajalci je potrebno upoštevati še točko 11. teh navodil. V primeru predložitve skupne ponudbe je potrebno upoštevati točko 12. teh navodil.

  - Razlogi za izključitev

- Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, je bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo: 	ESPD – v delu A: Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami in v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo ponudbe.

Dokazilo: 	ESPD – v delu B: Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost.

- Nad gospodarskim subjektom se je začel postopek stečaja ali postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami.

Dokazilo:  	ESPD – v delu C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil.

- Gospodarski subjekt je na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Pri gospodarskemu subjektu je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Gospodarski subjekt, ki je v zgoraj navedenem položaju, lahko naročniku skladno z devetim odstavkom 75. člena ZJN-3 najpozneje do roka za oddajo ponudb predloži dokazila, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razloga za izključitev.

Dokazilo:  ESPD – v delu D: Nacionalni razlogi za izključitev.

- Na podlagi sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, se izključi gospodarski subjekt, če se pri preverjanju ugotovi, da je ponudnik:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji,

- pravna oseba, subjekt ali organ, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjektov iz prejšnjih dveh alinej.

Enako velja za podizvajalca, če izvaja več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 1h sklepa Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja pri njem obstajal ta razloga za izključitev.

Dokazilo:  	Izjava gospodarskega subjekta (OBR-10) za vsak zgoraj navedeni gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi.

  - Pogoji za sodelovanje

Obrazci izjav za dokazovanje izpolnjevanja pogojev za sodelovanje so del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko ne smejo vsebinsko odstopati od priloženih obrazcev. V kolikor je starost dokumenta pomembna, je to izrecno navedeno pri posameznem dokumentu, ne glede na to pa velja, da morajo vsi predloženi dokumenti odražati zadnje stanje.

V kolikor je ponudnik samostojni podjetnik in ne more pridobiti ali predložiti zahtevanih dokumentov, mora predložiti druge dokumente, iz katerih izhaja izpolnjevanje zahtevanih pogojev.

Gospodarski subjekt lahko dokazuje izpolnjevanje pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo z uporabo zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njimi. Glede pogojev v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo izvajalca in vodstvenih delavcev podjetja ter pogojev v zvezi z ustreznimi poklicnimi izkušnjami pa lahko gospodarski subjekt uporabi zmogljivosti drugih subjektov le, če bodo slednji izvajali storitve ali prevzeli dobavo, za katere se zahtevajo te zmogljivosti. V tem primeru mora gospodarski subjekt v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva (npr. s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen) in za druge subjekte predložiti dokazila o neobstoju razlogov za izključitev.

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

- Gospodarski subjekt mora biti vpisan v ustrezen poslovni register, ki se vodi v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež in v državi sedeža izpolnjevati pogoje za zakonito opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Pogoj mora izpolnjevati vsak gospodarski subjekt, ki bo vključen v izvedbo javnega naročila, za tisti del izpolnitve predmeta naročila, ki ga bo dejansko izvedel.

Dokazilo:  ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Vpis v poslovni register in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno določeno dovoljenje in/ali v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek A: Ustreznost: Za naročila storitev: potrebno članstvo določene organizacije.

IN

Potrdilo o izpolnjevanju pogojev, ki ga izda pristojen organ v državi sedeža, vključno z dokazilom o dovoljenju ali članstvu v posebni organizaciji – v kolikor ESPD ne vsebuje vseh potrebnih podatkov, da lahko naročnik v uradni evidenci preveri izpolnjevanje predmetnega pogoja oziroma v kolikor takšna preveritev ne bo mogoča.

    - Ekonomski in finančni položaj

- SAMO ZA SKLOP 1

Gospodarski subjekt je imel v letu 2025 splošni letni promet, to je čiste prihodke od prodaje, v višini najmanj 250.000 EUR brez DDV.

Gospodarski subjekti, ki predložijo skupno ponudbo, lahko pogoj izpolnjujejo skupaj, pri čemer so solidarno odgovorni za izvedbo javnega naročila. Splošni letni promet podizvajalcev in subjektov, ki zgolj omogočajo uporabo zmogljivosti, se ne upošteva.

Dokazilo:  	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Splošni letni promet.

- SAMO ZA SKLOP 1

Gospodarski subjekt mora imeti zavarovano odgovornost za škodo, ki bi nastala naročniku ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila in mora kriti najmanj škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti gospodarskega subjekta in pri njem zaposlenih, vključno s kritjem za delodajalčevo odgovornost, v višini najmanj 50.000 EUR. Če ima gospodarski subjekt odgovornost za škodo zavarovano v tujini, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega stavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Dokazilo: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek B: Ekonomski in finančni položaj: Zavarovanje poklicne odgovornosti.

IN

Veljavna zavarovalna polica.

    - Tehnična in strokovna sposobnost

- SAMO ZA SKLOP 1

Gospodarski subjekt je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno, izvedel vsaj (1) en referenčni posel, katerega predmet je bila izvedba GOI del na objektu, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), v vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV.

Kot datum zaključka posla se upošteva datum podpisa zapisnika o prevzemu.

Pogoj mora izpolniti tisti gospodarski subjekt, ki prevzema pretežni del dejanske izvedbe posla izmed vseh gospodarskih subjektov.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila gradenj: izvedba gradnje določene vrste.

IN

Ustrezno število izpolnjenih obrazcev Reference – SKLOP 1 (OBR-3). Za referenčne posle ni treba, da so potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev referenčnega potrdila, potrjenega s strani naročnika referenčnega posla.

- SAMO ZA SKLOP 2

Gospodarski subjekt je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za prejem ponudb, po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno izvedel najmanj en (1) referenčni posel, katerega predmet je bila izdelava in/ali dobava in montaža pohištvene opreme, pri čemer je vrednost referenčnega posla znašala najmanj 50.000,00 EUR (brez DDV).

Kot datum zaključka posla se upošteva datum podpisa zapisnika o prevzemu.

Gospodarski subjekti lahko izpolnjujejo pogoj skupaj, pri čemer mora vsak gospodarski subjekt izpolnjevati pogoj za tista dela, ki jih bo dejansko izvajal.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila blaga: izvedba dobave blaga določene vrste.

IN

Ustrezno število izpolnjenih obrazcev Reference – SKLOP 2 (OBR-4). Za referenčne posle ni treba, da so potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev referenčnega potrdila, potrjenega s strani naročnika referenčnega posla.

- SAMO ZA SKLOP 1

Gospodarski subjekt mora za izvedbo javnega naročila zagotoviti vodjo del, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

- je zaposlen pri ponudniku ali partnerju, ki prevzema pretežni del dejanske izvedbe posla;

- je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev ali imenik vodij del pri Inženirski zbornici Slovenije;

- je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za prejem ponudb sodeloval v vlogi (odgovornega) vodje del oziroma vodje gradnje pri enem referenčnem poslu, katerega predmet je bila izvedba GOI del na objektu, razvrščenem v posameznih vrstah objektov v strukturi CC-SI pod šifro 12640 (Stavbe za zdravstveno oskrbo), v vrednosti vsaj 150.000 EUR brez DDV.

Dokazila: 	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Za naročila gradenj: tehnično osebje in tehnični organi, ki opravijo gradnjo, kjer se navede ime in priimek osebe.

IN

Izpolnjen in podpisan obrazec Vodja del (OBR-5).

IN

Ustrezno število izpolnjenih obrazcev Reference vodje del (OBR-6). Za referenčne posle ni treba, da so potrjeni s strani naročnika referenčnega posla.

Naročnik si pridržuje pravico od ponudnika zahtevati predložitev obojestransko podpisanega dokazila o sodelovanju in referenčnega potrdila, potrjenega s strani naročnika referenčnega posla.

V primeru da gre za osebo, ki je poklicno kvalifikacijo pridobila v drugi državi pogodbenici in želi v Republiki Sloveniji začasno ali občasno opravljati regulirani poklic po Gradbenem zakonu (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) oziroma Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24), se mora oseba pri pristojni zbornici v Republiki Sloveniji vpisati v imenik, ki omogoča začasno ali občasno opravljanje reguliranega poklica, in sicer najpozneje do uvedbe v delo.

V primeru da gre za osebo, ki še ni vpisana v imenik pristojne zbornice v Republiki Sloveniji, pa izpolnjuje vse pogoje za vpis, se mora oseba pri pristojni zbornici vpisati v imenik najpozneje do uvedbe v delo.

- Drugi pogoji

- Pri izvedbi predmeta javnega naročila je treba upoštevati okoljske zahteve iz Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25; v nadaljevanju: Uredba), ki se nanašajo na predmet naročila. Ponudnik mora v popisu del predvideti vgradnjo materialov in opreme, ki so okoljsko manj obremenjujoči ter so skladni z Uredbo.

Dokazilo:  	ESPD – v delu IV: Pogoji za sodelovanje, razdelek C: Tehnična in strokovna sposobnost: Ukrepi za okoljsko ravnanje.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko med izvajanjem pogodbe preverja, ali izbrani ponudnik izpolnjuje okoljske zahteve iz Uredbe.

- Gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco poslovnih subjektov iz 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri) in mu ni na podlagi tega člena prepovedano poslovanje z naročnikom.

Dokazilo:  Izjava po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-9).

- Merila za oddajo javnega naročila

Merilo za oddajo javnega naročila je ekonomsko najugodnejša ponudba. Naročnik bo kot ekonomsko najugodnejšo ponudbo za posamezen sklop upošteval tisto ponudbo, ki bo ob izpolnjevanju vseh zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vsebovala najnižjo ponudbeno ceno v EUR z DDV za posamezen sklop.

Skupna ponudbena cena za SKLOP 1, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, popisom del ter določili pogodbe, vključuje vso opremo, material, dela in dokumentacijo, vrednost vseh pripravljalnih, pomožnih in drugih potrebnih del za izvedbo predmeta javnega naročila ter vse stroške, povezane z izvedbo predmeta javnega naročila, med drugim stroške dela, režijske stroške, morebitne nadure, stroške za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroške meritev, preiskav in atestov, preizkusov in poskusnega obratovanja, šolanja, zavarovanj, sodelovanja na pregledu izvedenih del, amortizacije, zagotovitve potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, potne in druge stroške, davke in druge dajatve, ki jih je treba plačati v zvezi s predmetom javnega naročila.

Skupna ponudbena cena za SKLOP 2, skladno z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, popisom opreme ter določili pogodbe, vključuje vso opremo z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme, vsa dela, ves material in vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta javnega naročila, med drugim vse špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške transporta, namestitve, dokumentacije, šolanj, koordinacije in usklajevanja z naročnikom ipd., morebitne popuste ter spremembe cen na trgu v času trajanja pogodbe. Ponudbene cene so nespremenljive ves čas trajanja pogodbe.

- Ponudba s podizvajalci

V primeru da bo gospodarski subjekt izvedel javno naročilo s podizvajalci, mora v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-8) navesti vse podizvajalce in za vsakega podizvajalca vsa dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del; prevzeta dela za morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del oziroma opreme iz predloženega popisa del oziroma popisa opreme. Gospodarski subjekt mora ponudbi priložiti izpolnjen ESPD za vsakega podizvajalca in soglasje podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-2), če podizvajalec to zahteva.

Neposredno plačilo podizvajalcu je obvezno le, če podizvajalec to zahteva. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora glavni izvajalec najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve ali opravljene dobave, neposredno povezane s predmetom javnega naročila. Če glavni izvajalec ne ravna v skladu s tem, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku.

V kolikor bodo pri podizvajalcu obstajali razlogi za izključitev iz točke 8.1. teh navodil, bo naročnik podizvajalca zavrnil.

- Skupna ponudba

V primeru da skupina gospodarskih subjektov predloži skupno ponudbo, morajo biti v obrazcu Deleži gospodarskih subjektov (OBR-8) navedeni vsi gospodarski subjekti v skupni ponudbi in za vsakega navedena dela, ki jih prevzema, ter vrednost teh del; prevzeta dela za morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del oziroma opreme iz predloženega popisa del oziroma popisa opreme.

Vsak izmed partnerjev v skupni ponudbi mora izkazati neobstoj razlogov za izključitev iz točke 8.1. teh navodil in izpolniti ESPD posamično.

V primeru da bo skupina gospodarskih subjektov izbrana za izvedbo predmetnega javnega naročila, bo naročnik zahteval predložitev pravnega akta o skupni izvedbi javnega naročila (sporazum ali pogodba), v katerem bodo natančno opredeljene naloge in odgovornosti posameznih gospodarskih subjektov pri izvedbi naročila ter za SKLOP 1 določen vodilni pogodbenik, ki ima obveznosti izvajalca po GZ-1. Ne glede na to pa gospodarski subjekti odgovarjajo naročniku solidarno.

- Odločitev o oddaji naročila

Naročnik bo ponudnike obvestil o odločitvi o oddaji naročila z objavo odločitve na Portalu javnih naročil (www.enarocanje.si).

- Pravica zahtevka za revizijo

V skladu s 14. členom Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I, 60/17, 72/19 in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju: ZPVPJN) lahko zahtevo za pravno varstvo v postopku javnega naročila vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev javnega naročila in ji je ali bi ji lahko z domnevno kršitvijo nastala škoda, in zagovorniki javnega interesa, določeni v drugem odstavku 6. člena ZPVPJN.

Zahtevek za revizijo se vloži preko portala eRevizija (https://portalerevizija.si).

Zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave ali razpisno dokumentacijo, se lahko vloži najpozneje v roku desetih delovnih dni od dneva objave obvestila o javnem naročilu. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Zahtevka za revizijo ni dopustno vložiti po roku za prejem ponudb, razen če je naročnik v postopku javnega naročanja določil rok za prejem ponudb, ki je krajši od desetih delovnih dni. V tem primeru se lahko zahtevek za revizijo vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu.

Takso v višini 4.000,00 EUR mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance št. SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, sklic 16110-7111290-XXXXXX26, pri čemer je XXXXXX številka obvestila o naročilu iz portala javnih naročil, ki je podana v obliki JNXXXXXX/2026-Eue16/01.

## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNO PLAČILO (OBR-2)

Podizvajalec

(naziv, naslov)

dajem soglasje, na podlagi katerega naročnik Občina Postojna za javno naročilo, katerega predmet je Prenova laboratorija ZD Postojna, namesto

ponudnika

(naziv, naslov)

poravna naše terjatve do ponudnika neposredno nam.

| Kraj in datum: |  | Podpis odgovorne osebe podizvajalca: |
| --- | --- | --- |
|  | Žig |  |

REFERENCE – SKLOP 1 (OBR-3)

| Naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev (izvedba GOI del na objektu) |  |
| Klasifikacija objekta CC-SI |  |
| Vrednost posla (v EUR brez DDV) |  |
| Datum prevzema s strani naročnika |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Opomba: Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo.

REFERENCE – SKLOP 2 (OBR-4)

| Naročnik (naziv, naslov) |  |
| --- | --- |
| Dobavitelj (naziv, naslov) |  |
| Opis dobave (izdelava in/ali dobava in montaža pohištvene opreme) | Vrsta, proizvajalec in tip opreme, količina: |
| Vrednost dobavljene opreme (v EUR brez DDV) |  |
| Datum prevzema opreme |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Opomba: Za vsako referenco ponudnik izpolni ločeno tabelo.

VODJA DEL (OBR-5)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Izobrazba |  |
| Zaposlen pri |  |
| Čas trajanja delovnega razmerja |  |
| Delovna doba |  |
| Št. vpisa v imenik pristojne zbornice, v kolikor obstaja |  |
| Št. potrdila o opravljenem strokovnem izpitu, v kolikor obstaja |  |
| V primeru nominiranja osebe, ki je poklicno kvalifikacijo pridobila v drugi državi pogodbenici oziroma še ni vpisana v imenik pristojne zbornice | Izjavljamo, da bomo pred uvedbo v delo predložili dokazilo, da je imenovani kader vpisan v imenik pristojne zbornice: DA NE NI RELEVANTNO |
| Podpis imenovanega vodje del |  |

REFERENCE VODJE DEL (OBR-6)

| Ime in priimek (odgovornega) vodje del/gradnje v referenčnem poslu |  |
| --- | --- |
| Naročnik (naziv, naslov) |  |
| Naziv referenčnega posla |  |
| Izvajalec (naziv, naslov) |  |
| Opis posla, iz katerega je razvidno izpolnjevanje zahtev (izvedba GOI del na objektu) |  |
| Klasifikacija objekta CC-SI |  |
| Vrednost del (v EUR brez DDV) |  |
| Datum prevzema s strani naročnika |  |
| Kontaktna oseba pri naročniku referenčnega posla, ki lahko potrdi referenco | Ime in priimek: E-pošta: Telefon: |

Opomba: Za vsako referenco gospodarski subjekti izpolnijo ločeno tabelo.

P O V Z E T E K   P O N U D B E N E G A   P R E D R A Č U N A (OBR-7)

za javno naročilo

Prenova laboratorija ZD Postojna

1. PONUDNIK:

(naziv)

(naslov)

2. PONUDBENA CENA:

| Predmet naročila | Ponudbena cena v EUR brez DDV | Ponudbena cena v EUR z DDV |
| --- | --- | --- |
| SKLOP 1: Izvedba GOI del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna |  |  |
| SKLOP 2: Dobava in montaža pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna |  |  |

S podpisom povzetka ponudbenega predračuna ponudnik jamči za resničnost oziroma verodostojnost podatkov v ponudbi.

Ponudba je veljavna tri mesece od roka za prejem ponudb.

Podpis odgovorne osebe ponudnika:

_______________________________

DELEŽI GOSPODARSKIH SUBJEKTOV (OBR-8)

za javno naročilo

Prenova laboratorija ZD Postojna

| # NAZIV GOSPODARSKEGA SUBJEKTA | # VLOGA (npr. PONUDNIK, VODILNI PARTNER, PARTNER, PODIZVAJALEC) | # SKLOP IN OPIS DEJANSKO PREVZETIH DEL | # VREDNOST DEJANSKO PREVZETIH DEL | # ODSTOTEK DEJANSKO PREVZETIH DEL OD SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # SKUPAJ: |  |  |  | # 100 % |

# Opombe:

- Naveden mora biti vsak gospodarski subjekt, ki sodeluje v ponudbi, in njegova vloga.

- Za vsak gospodarski subjekt morajo biti navedena prevzeta dela, ki jih bo dejansko izvajal. Če v ponudbi nastopa samo en gospodarski subjekt, se šteje, da vsa dela, ki so predmet naročila, prevzema sam kot samostojni ponudnik.

- Prevzeta dela za morajo biti navedena in strukturirana tako, da jih je po vsebini mogoče primerjati z glavnimi vrstami del oziroma opreme iz predloženega popisa del oziroma popisa opreme.

- Za vsak gospodarski subjekt mora biti navedena skupna vrednost prevzetih del, ki jih bo dejansko izvajal, in odstotek dejansko prevzetih del glede na skupno ponudbeno vrednost.

- Seštevek odstotkov dejansko prevzetih del posameznih gospodarskih subjektov mora biti 100 %.

- Ponudnik po potrebi doda vrstice glede na število gospodarskih subjektov, ki so vključeni v ponudbo.

IZJAVA po 35. členu Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (OBR-9)

za javno naročilo

Prenova laboratorija ZD Postojna

(ime in priimek odgovorne osebe ponudnika)

(naziv in naslov ponudnika)

izjavljam, da nismo povezani s funkcionarjem in po našem vedenju nismo povezani z družinskim članom funkcionarja na način, da bi bil funkcionar ali njegov družinski član:

  - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

  - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Seznanjeni smo, da je pogodba nična, če je sklenjena v nasprotju z določbami 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo, 158/20, 3/22 – ZDeb in 16/23 – ZZPri).

Datum:

Podpis:

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA (OBR-10)

Gospodarski subjekt:

(naziv)

(naslov)

v zvezi z izvedbo javnega naročila: Prenova laboratorija ZD Postojna, pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljam, da izpolnjujemo omejevalne ukrepe, določene v Sklepu Sveta (SZVP) 2022/578 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Sklepa 2014/512/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, in izjavljamo, da:

- nismo ruski državljani ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- nismo pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz prejšnje alineje, ali

- nismo fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prejšnjih dveh alinej,

- ne sodelujemo s podizvajalcem, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjih alinej, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:

Podpis:

VZOREC POGODBE – SKLOP 1

# Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, matična številka: 5883512000, davčna številka: SI 13053973, ki jo zastopa župan Igor Marentič (v nadaljevanju tudi: Občina Postojna)

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična številka: 5883563000, davčna številka: SI 57255440, ki jo zastopa župan Robert Smrdelj (v nadaljevanju tudi: Občina Pivka)

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

in

naziv _________________, naslov _________________, matična številka: _________________, davčna številka: _________________,  transakcijski račun: _________________, ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju: izvajalec)

skleneta

GRADBENO POGODBO št. ________________

za izvedbo GOI del za prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila z nazivom »Prenova laboratorija ZD Postojna« po izvedenem odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne __________, z oznako JN______________________;

- prenova prostorov laboratorija ZD Postojna poleg del iz te pogodbe zajema tudi dobavo in montažo pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna, ki jo izvaja dobavitelj opreme;

- mora izvajalec s pravočasno izvedbo svojih del omogočiti izvedbo del dobavitelju opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo naročnik naroča, izvajalec pa prevzame v izvedbo GOI dela prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna, skladno s projektno dokumentacijo, popisom del in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

S podpisom te pogodbe izvajalec potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, in z možnostjo dostopa ter s pogoji za ureditev gradbišč.

Izvajalec je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh del, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

- člen

(Obseg in opis pogodbenih del)

Dela iz 2. člena pogodbe se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in v skladu:

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila,

- s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), št. projekta AA-P10/25, junij 2025, ki ga je izdelal projektant Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban-Meze s.p., in je sestavljen iz Načrta arhitekture, Načrta s področja elektrotehnike in Načrta s področja strojništva,

- s ponudbo izvajalca št. __________ z dne _________, ki je priloga in sestavni del te pogodbe,

- z določili Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju: GZ-1),

- z določili Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17, 133/22 – odl. US in 85/24),

- z določili Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25),

- s pravili stroke in veljavnimi predpisi za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe,

- z veljavno zakonodajo s področja graditve objektov,

- z Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št.83/05 in 43/11 – ZVZD-1),

- z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 - ZUOL; v nadaljevanju: ZJN-3),

- z Obligacijskim zakonikom (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631; v nadaljevanju: OZ) ter

- z drugo veljavno zakonodajo.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna vrednost pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe znaša __________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z DDV.

V skupno pogodbeno ceno so vključeni vsa oprema, material in dela ter dokumentacija, vrednost vseh pripravljalnih, pomožnih in drugih potrebnih del za izvedbo pogodbenih obveznosti ter vsi stroški, povezani z izvedbo predmeta pogodbe, med drugim stroški dela, režijski stroški, morebitne nadure, stroški za izdelavo potrebne delavniške dokumentacije, stroški meritev, preiskav in atestov, preizkusov in poskusnega obratovanja, šolanja, zavarovanj, sodelovanja na pregledu izvedenih del, amortizacija, zagotovitev potrebne tehnične opreme, orodja, strojev, naprav, vozil, potni in drugi stroški, davki in druge dajatve, ki jih je treba plačati v zvezi s predmetom pogodbe in izvedbo te pogodbe.

Izvajalec mora v okviru skupne vrednosti pogodbenih del:

  - izvesti vsa gradbena, obrtniška in inštalacijska dela skladno s popisom del, vključno z dobavo in montažo opreme,

  - izvajati projektantski nadzor,

  - izdelati projektno dokumentacijo izvedenih del (PID) ter vso ostalo spremljajočo dokumentacijo,

  - izvesti druge obveznosti po tej pogodbi.

Cena je dogovorjena s klavzulo »cena na enoto mere«. Izvajalec se zavezuje, da bo izvedena dela zaračunal po cenah iz ponudbe. Izvajalec in naročnik se sporazumeta, da izvajalec ni upravičen do podražitev niti v smislu 655. člena OZ.

- člen

(Obračun del in potrditev situacije)

Izvajalec bo izvedena dela obračunaval na podlagi potrjenih mesečnih situacij, ki jih potrdi gradbeni nadzor na podlagi popisa dejansko izvedenih del na objektu v preteklem mesecu oziroma končne obračunske situacije, izdane na podlagi podpisanega končnega obračuna.

Izvajalec mora mesečno situacijo poslati nadzorniku in naročniku po elektronski pošti ali na drug način, ki je dogovorjen med pogodbenima strankama. Izvedena dela morajo biti potrjena s strani nadzornika, ki ga določi naročnik, z vpisom v gradbeno knjigo. Naročnik je dolžan situacijo, ki jo je predhodno pregledal nadzornik, potrditi oziroma podati pripombe na situacijo v roku petnajstih (15) dni od njenega prejema. Če predstavnik naročnika situacije v petnajstih (15) dneh od prejema ne potrdi ali zavrne, se šteje, da je ta potrjena.

V kolikor naročnik ne soglaša z višino situacije ali posameznimi postavkami, v celoti zavrne situacijo (račun). Naročnik mora izvajalcu in nadzorniku natančno sporočiti, katere postavke ali deli postavk so sporni, katera višina situacije je sporna ter razloge, zaradi katerih je del situacije sporen.

Izvajalec je dolžan izstaviti račun (situacijo) do petega (5.) delovnega dne v mesecu za pretekli mesec, pod dodatnim pogojem, da izvedba del poteka skladno s terminskim planom. Pri izstavitvi računa se mora sklicevati na številko pogodbe in navesti, da je gradbena situacija sestavni del računa. V primeru da v posameznem mesecu zaradi zamud pri izvedbi še niso izpolnjeni pogoji za obračun, se lahko situacija izstavi po izvedbi del, predvidenih za izvedbo v tem mesecu.

Izvajalec je dolžan izstaviti račun oziroma končno obračunsko situacijo najpozneje v 10 dneh po podpisu končnega obračuna. Računu mora biti priložen podpisan primopredajni zapisnik, podpisan končni obračun in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Izvajalec izstavlja račune (situacije) naročniku v naslednjih deležih:

  - Občina Postojna: 70,35 % in

  - Občina Pivka: 29,65 %.

Izvajalec mora naročniku posredovati račune (situacije) izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike in morajo vsebovati vse podatke, ki so predpisani v ZDDV-1.

Obvezne priloge računu po tej pogodbi so:

  - gradbena situacija, potrjena s strani gradbenega nadzora;

  - računi oziroma gradbene situacije podizvajalcev, potrjene s strani izvajalca, v kolikor gre za neposredna plačila podizvajalcem;

  - specifikacija prejemnikov plačil po izstavljenem računu oziroma situaciji izvajalca;

  - morebitna ostala dokumentacija, ki potrjuje, da je zaračunana storitev dejansko opravljena v skladu s to pogodbo, gradbenim dnevnikom in s potrjeno knjigo obračunskih izmer.

V primeru neupoštevanja navedenih zahtev si naročnik pridružuje pravico, da zaradi elektronske obdelave neustrezno označen ali opremljen račun oziroma situacijo zavrne.

V kolikor je na izstavljenem računu izvajalca/podizvajalca naveden transakcijski račun, ki ni vsebovan v tej pogodbi, se uporablja transakcijski račun, ki je naveden na izstavljenem računu.

- člen

(Neposredna plačila podizvajalcem)

Izvajalec mora situacijam obvezno priložiti spisek podizvajalcev in potrjene račune (situacije) podizvajalcev v primeru, da le ti zahtevajo neposredno plačilo. Iz obračuna del mora biti razvidna razdelitev stroškov na izvajalca in podizvajalce.

Naročnik ni dolžan preverjati, ali je izvajalec predložil potrjene račune oziroma situacije vseh podizvajalcev, oziroma razreševati sporov med izvajalcem in podizvajalci v zvezi z upravičenostjo in zapadlostjo njegovih terjatev.

Izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem, v kolikor podizvajalci to zahtevajo. Neposredna plačila podizvajalcem so za naročnika v tem primeru obvezna.

- člen

(Plačilo del)

Naročnik je dolžan plačati račun s priloženimi situacijami v 30 dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca.

Rok plačila začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za izplačilo. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude pri plačilu računa lahko izvajalec oziroma podizvajalec zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

- DINAMIKA IZVAJANJA DEL

- člen

(Roki za izvedbo del)

Pogodba se sklepa za obdobje od sklenitve do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti. Rok za izvedbo vseh pogodbenih del je 30. 10. 2026. V tem času mora izvajalec objekt pripraviti za pregled izvedenih del in odpraviti vse bistvene pomanjkljivosti, ugotovljene na kakovostnem in količinskem pregledu. Izvajalec je dolžan v roku za izvedbo vseh pogodbenih del predati čistopis vse dokumentacije.

Izvajalec se obvezuje, da bo pričel z izvajanjem pogodbenih del v roku treh dni po uvedbi v delo. O uvedbi v delo se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku o izvajanju del. Izvajalec je uveden v delo, ko mu naročnik, po obojestranskem podpisu pogodbe o izvedbi del, izroči projektno dokumentacijo in omogoči dostop do objekta, kjer se bodo izvajala dela.

Če izvajalec ne začne z deli pravočasno po uvedbi v delo, lahko naročnik uveljavi pogodbeno kazen, zahteva od izvajalca povračilo škode in odstopi od pogodbe.

Izvajalec se obvezuje dela izvajati v skladu s terminskim in finančnim planom, ki ga naročniku predloži ob podpisu pogodbe. Terminski plan, v katerem se določi rok za dokončanje pogodbenih del skladno s prvim odstavkom tega člena, in finančni plan morata biti usklajena z naročnikom in potrjena s strani naročnika najpozneje v 5 dneh po podpisu pogodbe. V terminskem planu mora izvajalec opredeliti nekaj kritičnih časovnih točk (tj. vmesnih rokov), ki si razporejene v enakih periodah skozi celotno predvideno trajanje pogodbe. Na podlagi terminskega plana ima nadzorni organ pravico določiti dodatne ključne točke (tj. vmesne roke), preko katerih lahko etapno spremlja potek izvedbe in ima možnost ustrezno ukrepati glede morebitnih zamud ter njihove odprave že pred potekom končnega roka izvedbe.

Izvajalec mora delo organizirati, koordinirati in izvajati tako, da bo predmet izpolnitvenega ravnanja končan najpozneje v roku, določenem v tem členu. Izvajalec je dolžan v polnosti upoštevati navedene roke po pogodbi za zaključek del in pogodbenih obveznosti ter je naročniku odgovoren za morebitne zamude.

V primeru spremembe v finančnem načrtu naročnika ali zaradi drugih razlogov na strani naročnika, ki vplivajo na dinamiko izvajanja pogodbenih del, lahko naročnik enostransko odstopi od pogodbe s takojšnjim učinkovanjem ali začasno zadrži izvajanje del ali podaljša rok za dokončanje del. V primeru spremembe roka za dokončanje del mora izvajalec v roku 5 dni po spremembi predložiti nov terminski plan in finančni plan, ki ga mora potrditi naročnik.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov iz prejšnjega odstavka naročnik izvajalcu plača do takrat izvedena dela. Izvajalec se s podpisom pogodbe odreka povračilu druge škode zaradi predčasnega prenehanja pogodbe.

- člen

(Podaljšanje rokov za dokončanje del)

Če izvajalec zamuja glede na terminski plan izvajanja del ali glede na rok dokončanja del iz prejšnjega člena, je o tem dolžan pred iztekom roka pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za podaljšanje roka izvedbe.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora izvajalec pisno opozoriti naročnika in jih takoj evidentirati v gradbenem dnevniku. Med predmetne okoliščine se ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja izvajalca, ravnanja tretjih oseb, s katerimi je izvajalec v poslovnem razmerju, ter naravni dogodki, ki bi jih izvajalec moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja rokov za izvedbo v naslednjih primerih:

  - prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika za več kot 10 dni;

  - prekinitev izvajanja po volji izvajalca iz razlogov na strani naročnika za več kot 10 dni;

  - če naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more začeti ali nadaljevati;

  - če naročnik naroči dodatna dela ali občutne spremembe izvedbe, ki vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

  - če je prišlo do nepričakovanih fizičnih razmer na gradbišču, pa te razmere vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo;

  - iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika izvajalcu, saj ponudnik z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni oziroma pogodbeni vrednosti. Ravno tako med temi razlogi ne morejo biti običajni in predvidljivi vremenski pogoji (denimo nizke temperature v zimskem času);

  - dogodki, ki so posledica višje sile.

Izvajalec mora predlagati naročniku in nadzornemu organu podaljšanje pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v petih (5) dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok podaljša, sicer lahko izgubi pravico do podaljšanja roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- PRIMOPREDAJA DEL

- člen

(Pregled izvedenih del)

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in naročnika nemudoma pisno pozvati k pregledu izvedenih del ter izvesti vse, kar je potrebno za pregled izvedenih del.

Kakovostni in količinski pregled izvedenih del se izvede najpozneje v roku petih (5) delovnih dni od obvestila izvajalca o zaključku del oziroma v najkrajšem možnem roku, ko je to mogoče. Kakovostni pregledi so lahko največ 3 (trije), odvisno od doslednosti odpravljanja pomanjkljivosti pri vsakem od le teh.

V primeru da izvajalec neupravičeno zavlačuje s pozivom naročniku in uporabniku na pregled izvedenih del, lahko naročnik sam razpiše datum pregleda izvedenih del, na katerega povabi tudi izvajalca.

Kakovostni pregled pogodbenih del se ocenjuje po predpisih in po strokovnih normah, veljavnih ob pregledu, po standardih in po izvedeni tehnični dokumentaciji.

Količinski in kakovostni pregled pogodbenih del opravijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank  in nadzora z zapisnikom o pregledu zaključenih del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

  - ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

  - datum začetka in zaključka del;

  - kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

  - opredelitev del, ki jih je izvajalec dolžan ponovno izvesti, dokončati ali popraviti ter rok za to;

  - opredelitev vseh morebitnih očitnih napak, ki se jih ugotovi pri vidnem pregledu del ter rok za njihovo odpravo;

  - morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

  - ali se šteje, da so bila izvedena dela pregledana ali ne;

  - ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Rok za odpravo morebitnih napak se določi sporazumno. Izvajalec mora z odpravo napak in pomanjkljivosti začeti nemudoma. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja, upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik sme angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 5 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drug izvajalec. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končnem obračunu. Odprava napak je pogoj za izvedbo primopredaje del.

Kakovostni in količinski pregled je uspešno opravljen, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene vse bistvene pomanjkljivosti, ki so bile navedene v zapisnikih o kakovostnih in količinskih pregledih. Za odpravo morebitnih manjših pomanjkljivosti, za katere naročnik po lastni presoji odloči, da ne vplivajo na uporabo objekta, lahko naročnik določi dodaten rok, pri čemer se šteje, da je v tem primeru kakovostni in količinski pregled uspešno opravljen.

- člen

(Primopredaja del)

Primopredajo del izvedejo pooblaščeni predstavniki naročnika, izvajalca in nadzora komisijsko z zapisnikom (primopredajni zapisnik), v roku desetih (10) dni po uspešno opravljenem kakovostnem in količinskem pregledu, pri čemer morajo biti vsa dela kakovostno izvedena, objekt služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oziroma popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti naročnika.

Izvajalec je dolžan predati naročniku vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vgrajeno opremo, kot so:

  - originalna navodila za uporabo, preizkušanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;

  - kompletno tehnično dokumentacijo (projektno dokumentacijo izvedenih del (PID), dokazilo o zanesljivosti objekta ter druge podatke in dokazila skladno z veljavno zakonodajo) oziroma tehnični opis v slovenskem jeziku. Vsebovati mora podatke o montaži, priključitvi, delovanju, uporabi in vzdrževanju, navodila o odpravi motenj in okvar, servisih in verifikacij, risbe in sheme, opozorila na nevarnosti pri uporabi in načine za njihovo odpravo, opozorila na nevarne lastnosti opreme, navodila za hrambo, podatke in skice rezervnih delov itd.;

  - atesti, certifikati, izjave/potrdila o skladnosti s standardi, ustrezni tehnični, projektni in ostali dokumenti;

  - izjavo dobavitelja, da je oprema (instalacijska) izdelana v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

  - izjavo o skladnosti s predpisanimi tehničnimi zahtevami za aparat, napravo oziroma stroj. Nalepka CE naj bo po možnosti pritrjena tudi na opremo (instalacijsko);

  - garancijski listi za brezhibno delovanje predmeta pogodbe;

  - garancijsko izjavo z dnevom začetka garancije od dneva primopredaje opreme (instalacijske);

  - zapisnik o funkcionalnem preizkusu in instalacijsko poročilo, vključno s priloženimi konfiguracijami sistemov (naziv naprave in posameznih sklopov z njihovo pripadajočo serijsko številko);

  - potrdila o brezhibnem delovanju opreme (instalacijske) in vgrajenih sistemov;

  - kontaktni naslovi in telefonske številke za sporočanje napak, pomanjkljivosti in okvar v garancijski dobi ter seznam pooblaščenih serviserjev za vgrajene sisteme in naprave ter

  - druga dokumentacija, če je tako določeno v pogodbi.

V primeru, da katerakoli stranka neupravičeno odkloni udeležbo pri primopredaji del ali podpis primopredajnega zapisnika ali se ne odzove na poziv nasprotne stranke, lahko primopredajo izvedenih del opravi samo katerakoli druga pogodbena stranka, ki tudi sama pripravi in podpiše primopredajni zapisnik. V takšnem primeru pogodbena stranka, ki je opravila enostransko primopredajo, ne sme trpeti nikakršnih negativnih posledic zaradi nesodelovanja druge pogodbene stranke.

Pogodbena dela se štejejo za zaključena (dokončana), ko je med pogodbenimi strankami opravljena primopredaja del. Primopredaja se šteje za uspešno, ko je podpisan primopredajni zapisnik in je naročniku izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik lahko prevzem izvedenih del odkloni v primeru, da se ob prevzemu izvedenih del ugotovi, da pogodbena dela niso zaključena (dokončana) ali da je določena dela treba izvesti ponovno ali da ni predana vsa potrebna dokumentacija, ki se nanaša na izvedena dela.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita, da mora izvajalec določena dela končati ali jih ponovno izvesti ali da mora izvajalec odpraviti določene očitne napake ali pomanjkljivosti na objektu, se mu določi primeren rok, v katerem naj ta dela dokonča in jih ponovno izvede oziroma odpravi očitne napake ali pomanjkljivosti.

Če izvajalec v postavljenem roku ne dokonča dela ali ji ponovno izvede oziroma ne odpravi napak ali pomanjkljivosti na objektu oziroma je očitno, da jih ne bo odpravil, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca. Naročnik sme angažirati drugega izvajalca, ki ta dela izvede na izvajalčev račun. Naročnik si sme pri tem obračunati tudi manipulativne stroške v višini največ 2 % od skupne vrednosti izvedenih del, ki jih je izvedel drugi izvajalec.

- člen

(Končni obračun del)

Pogodbeni stranki nemudoma po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna del, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najpozneje pa v tridesetih (30) dneh po primopredaji del.

S končnim obračunom se uredijo odprta razmerja med pogodbenima strankama in določi izvršitev njihovih medsebojnih pravic in obveznosti iz te pogodbe.

Končni obračun vsebuje zlasti:

  - vrednost pogodbenih del in morebitnih dodatnih ter nujnih nepredvidenih del;

  - zneske, izplačane po situacijah;

  - končni znesek, ki ga mora prejeti izvajalec in podizvajalci;

  - morebitni znesek iz naslova manj vrednosti izvedenih del;

  - podatek, ali so pogodbena dela izvedena v pogodbenem roku in če niso, za koliko je bil rok prekoračen;

  - višino pogodbene kazni in morebitno povzročene škode;

  - morebitne obračunane manipulativne stroške po tej pogodbi;

  - podatek o drugih dejstvih, o katerih ni bilo doseženo soglasje.

S končnim obračunom se zajamejo vsa dela, izvedena po pogodbi, ki jih je izvajalec dolžan ali pooblaščen izvesti, ne glede na to, ali so dela zajeta z začasnimi mesečnimi situacijami ali ne. S končnim obračunom se lahko spremeni dejansko stanje, ugotovljeno z začasnimi mesečnimi situacijami.

Če katerakoli od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme v njeni odsotnosti izdelati druga pogodbena stranka ter ga nato nemudoma s priporočeno pošto poslati drugi pogodbeni stranki.

Podpisan končni obračun je pogoj za izstavitev končne obračunske situacije.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje:

  - izročiti izvajalcu v dogovorjenih rokih vso razpoložljivo dokumentacijo in informacije potrebne za izvršitev pogodbenih del, s katero razpolaga,

  - tekoče obveščati izvajalca o morebitnih spremembah, novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del ter o dodatnih zahtevah v zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi,

  - tekoče potrjevati vse listine potrebne za nemoten potek dela z namenom, da se prevzete aktivnosti izvršijo v dogovorjeni vsebini in pravočasno,

  - izdati potrebno pooblastilo izvajalcu oziroma njegovim pooblaščenim zastopnikom,

  - plačati dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo,

  - predati izvajalcu objekt, kjer je predvidena gradnja,

  - v skladu z veljavno zakonodajo imenovati gradbeni nadzor in izvajalcu sporočiti ime vodje nadzora, ki bo izvajalcu v imenu naročnika dajal strokovna navodila v zvezi z izvedbo, nadzoroval potek gradnje, nadzoroval gradbeni dnevnik, ugotavljal količine in cene uporabljenega materiala, opreme in del,

  - tekoče spremljati izvajanje pogodbenih del in potrjevati predlagane in s strani nadzornika ter projektanta usklajene spremembe.

Nobena poslovna listina v zvezi z izvajanjem del in nobena situacija ali prevzem ne more biti veljaven in naročnika ne obvezuje, če je predhodno ne odobri naročnik sam. Kakršnokoli odstopanje od projektne dokumentacije ali te pogodbe s strani izvajalca brez predhodne odobritve naročnika je neveljavno, izvajalec pa je za nepotrjeno odstopanje od projektne dokumentacije naročniku odškodninsko odgovoren in mora na zahtevo naročnika takoj vzpostaviti pravilno stanje gradnje.

Naročnik si pridržuje pravico, da ne odda vseh del ali storitev iz popisa del oziroma da dela prilagodi razmeram na terenu. O tem mora pisno obvestiti izvajalca pred začetkom teh del.

Naročnik si pridržuje možnost oddaje dodatnih del skladno z veljavno zakonodajo.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se s podpisom pogodbe zavezuje:

  - prevzeta dela opraviti strokovno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavno zakonodajo in veljavnimi predpisi, standardi in ostalimi normativi ter upoštevati razpoložljivo in najboljšo tehniko, kot strokovnjak na področju pogodbenih storitev; morebitna škoda med izvedbo oziroma v zvezi z njo bremeni izvajalca;

  - izvršiti pogodbena dela gospodarno v korist naročnika,

  - zavarovati predan objekt, potreben za izvedbo del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb;

  - izvajati naloge iz 17. člena GZ-1;

  - naročnika opozoriti na vse okoliščine, za katere ve ali bi moral vedeti in bi lahko bile pomembne za opravljanje del;

  - za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika;

  - ščititi interese naročnika;

  - voditi gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer ter drugo dokumentacijo, ki jo določa veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov;

  - naročnika sproti pisno obveščati o morebitnih zapletih pri gradnji še zlasti, če bodo le-ti vplivali na vsebinsko in časovno izvršitev del po tej pogodbi ter pridobiti pisno soglasje naročnika, da so ti zapleti resnično vplivali na podaljšanje roka izvedbe;

  - pri gradnji upoštevati razpoložljivo in najboljšo tehniko in standarde kakovosti okolja;

  - dela opravljati v sladu s terminskim planom in projekt zaključiti v pogodbenem roku,

  - v imenu naročnika prijaviti začetek gradbenih del ustreznim organom in organizacijam, v kolikor je prijava potrebna glede na veljavno zakonodajo;

  - za morebitne zapore in prekope javnih prometnih površin predhodno pridobiti dovoljenje upravljavca prometne površine;

  - v času gradnje zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in tako organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaževanje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgod zagotovil takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev; vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla in vodotok;

  - da bo odgovoren za ustrezno zaščito objekta, novo vgrajene opreme ipd. pred morebitnimi poškodbami, ki bi nastale v času izvajanja del; nastalo škodo iz te točke je izvajalec dolžan odpraviti, popraviti oziroma poravnati na lastne stroške;

  - aktivno sodelovati z naročnikom v postopku kakovostnega in količinskega pregleda izvedenih del za in pri odpravi morebitnih pomanjkljivosti po pregledu izvedenih del (tudi v času preizkusnega obratovanja);

  - pri gradnji upoštevati vse ukrepe za varstvo zraka in varstvo pred hrupom;

  - pred začetkom del izdelati ustrezen načrt organizacije gradbišča;

  - ograditi, zavarovati in označiti gradbišče skladno s predpisi in navodili naročnika;

  - pred začetkom del predati naročniku potrebne prilagoditve varnostnega načrta, dopolnitev načrta in izris ureditve gradbišča za konkretno lokacijo ter zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom;

  - vsa dela na višini izvajati skladno s pravilniki in predpisi s področja dela na višini;

  - dela po potrebi izvajati tudi izven rednega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila;

  - naročnika pisno obvestiti najmanj en (1) delovni dan pred izvedbo del, kjer projektna dokumentacija predvideva navzočnost naročnika oziroma pred izvedbo del, za katere tako določi naročnik;

  - v času gradnje zagotoviti reden dostop in spremljanje gradnje ter sodelovanje projektanta, ki je izdelal projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, in projektanta, ki izdela projektno dokumentacijo izvedenih del;

  - naročnika in nadzorni organ pisno obvestiti o začetku in zaključku del ter izvedbi ključnih točk, preko katerih nadzorni organ etapno spremlja potek izvedbe;

  - nadzornemu organu sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti del, ki se nanašajo na vgrajene materiale, opremo in proizvode in/ali opravljene predpisane preizkuse;

  - urediti vse potrebno za dovoz in odvoz materiala, opreme in odpadnega materiala na/z gradbišča/trase oziroma objekta ter upoštevati predpise glede obremenitve cest in poti in predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

  - po končani gradnji odstraniti vse za potrebe gradnje postavljene provizorije in odstraniti vse ostanke začasnih deponij ter vse z gradnjo prizadete površine krajinsko ustrezno urediti;

  - vgrajevati samo prvovrstne materiale v kakovosti, predvideni s projektno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa takoj odstraniti z gradbišča neustrezen material in/ali sanirati neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke;

  - naročniku predati očiščen objekt z urejeno okolico, ki ga bo možno takoj začeti uporabljati;

  - omogočati ustrezen nadzor naročniku in mu pri tem nuditi vso potrebno podporo in pomoč;

  - poročati o napredku pri izvajanju del na vsak pisni poziv naročnika v vsebini in obsegu, ki jo določi naročnik;

  - med deli kontrolirati tehnično pravilnost izvedbe in zagotoviti funkcionalno pravilnost prevzetih del;

  - dela opraviti strokovno in ne povzročati poškodb na sosednjih objektih in okoliških komunalnih vodih;

  - strokovno odpraviti vse napake v zvezi s pogodbeno dogovorjenimi deli;

  - zagotoviti pogoje za izvajanje del sebi in ostalim izvajalcem tudi v zimskem času;

  - zagotoviti strokovno vodstvo projekta in zadostno število strokovno usposobljenih delavcev za pravočasno izvršitev pogodbenih obveznosti;

  - v času izvajanja del na gradbišču zagotoviti navzočnost zahtevanega kadra;

  - sodelovati z vsemi udeleženci na projektu (še posebej vsemi, ki jih angažira naročnik);

  - zagotoviti obvezno dnevno prisotnost vodje del na gradbišču v času izvedbe del, pri vsakem pregledu izvedenih del z nadzornim organom in pri potrebnih merjenjih ter rednih sestankih in koordinacijah; morebitna odsotnost je možna samo izjemoma iz opravičljivih razlogov;

  - pri izvedbi del uporabiti ustrezno tehnično opremo za dobro izvedbo del;

  - odgovarjati za kakovost izdelave v delu, ki ga izvajajo podizvajalci,

  - ob dokončanju del izdelati projekt izvedenih del PID v skladu z določili veljavnega Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov, in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta in naprav in jih izročiti naročniku v tiskanem izvodu in izvodu v elektronski obliki na USB, ki vsebuje dokumentacijo v DWG, DOC in PDF formatu, prav tako predati tudi vso predpisano dokumentacijo o kvaliteti izvedenih del (certifikati, garantni listi,…),

  - med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbeti za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzeti polno odgovornost,

  - prevzeti odgovornost, da bo, ob pravilni izvedbi projekta, končni projekt funkcionalen in brez napak.

Izvajalec s sklenitvijo pogodbe potrjuje, da:

  - je upošteval vse značilnosti gradbišča, dostopa, dovoza, skladiščenja, delovnih in pomožnih prostorov;

  - je seznanjen s pogoji in lokacijo izvajanja del in da so ti pogoji upoštevani pri določitvi rokov v terminskem planu;

  - bo omogočil naročniku in nadzornemu organu opravljanje strokovnega nadzorstva in ravnal po vsaki utemeljeni zahtevi, ki jo poda naročnik ali nadzorni organ v zvezi s strokovnim nadzorstvom.

Izvajalec izrecno potrjuje, da mu je v celoti znana projektna dokumentacija, po kateri bo dela izvajal in se vnaprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ob pisnem soglasju naročnika ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok gradnje, kakovost vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

Izvajalec se zavezuje, da bo hkrati z upoštevanjem zahtev iz projektne dokumentacije zagotovil izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju in naročniku predložil ustrezna dokazila,  najpozneje pred začetkom gradbenih del oziroma pred vgradnjo blaga ali ob njegovi dobavi, in sicer:

  - delež sanitarnih armatur, ki so nameščene v nestanovanjskih prostorih za več uporabnikov in pogosto uporabo ter omogočajo omejitev časa posamezne uporabe vode, znaša najmanj 70 %;

  - delež električnih svetlobnih virov, ki so uvrščeni v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

  - delež vsebujočih izdelkov, ki omogoča uporabo električnih svetlobnih virov, uvrščenih v najvišji energijski razred, dostopen na trgu, znaša najmanj 90 %;

  - razsvetljava v notranjih prostorih omogoča zatemnjevanje vsaj 50 % svetlobnih virov.

Izvajalec mora ravnati in svoje pogodbene obveznosti opravljati, izvrševati z vso skrbnostjo in gospodarnostjo do tuje lastnine. Dolžan je poravnati oziroma sanirati tudi vso škodo, ki bi jo povzročil zaradi prehajanja čez tujo lastnino in posest (odkrušeni vogali, poškodbe na avtomobilih, ki bi bili parkirani v bližini gradbišča ipd.).

Po zaključku pogodbenih del bo naročnik skupaj z izvajalcem opravil temeljit pregled okolice in okoliških objektov, s katerimi je prišel izvajalec v stik, na katerem se uradno zapisniško ugotovi stanje, popiše vse morebitne poškodbe ter dogovori način sanacije.

Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni po uvedbi v delo in po prejemu projektne dokumentacije (ali spremembe oz. dodatkov), če ta ni bila predana izvajalcu ob uvedbi v delo, naročnika opozoriti na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben izvajalec, ter v zvezi s tem od naročnika zahtevati spremembe oz. navodila.

V primeru, da izvajalec svoje dolžnosti ne izvrši v rokih, ki so dogovorjeni v tem členu, je izvajalec naročniku odgovoren za vso škodo, ki jo zaradi opustitve dolžne skrbnosti izvajalca utrpi naročnik ter ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka za izvedbo del.

- člen

(Nominirani kader)

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo vodjo del, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Izvajalec za izvedbo pogodbenih storitev zagotavlja vodjo del: ____________.

Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika. V primeru spremembe kadra tekom izvajanja pogodbenih storitev, mora nadomestni kader izpolnjevati vse zahtevane kadrovske pogoje. Pred morebitno kadrovsko spremembo pri izvajanju predmeta pogodbe je izvajalec dolžan pisno obvestiti naročnika in predložiti zahtevane dokumente, ki dokazujejo usposobljenost kadra. Kot sprememba kadra se štejejo morebitni dodatni kadri, ki bodo izvajali pogodbene storitve, kot tudi morebitna zamenjava prvotnega kadra. Pri spremembi kadra mora izvajalec zagotoviti prenos predhodnih rezultatov dela in znanja pridobljenega tekom izvajanja pogodbenih storitev na nadomestni kader.

Če naročnik ugotovi, da so kadri tehnično nestrokovni ali nekvalitetni, poslovno-operativno neučinkoviti ali nezmožni komuniciranja in koordiniranja s svetovalci in osebjem naročnika, lahko naročnik zahteva zamenjavo takih kadrov z ustreznimi. Izvajalec mora tak kader zamenjati najpozneje v treh dneh od datuma zahteve naročnika.

Izvajalec se zaveže, da bo naročniku najpozneje ob podpisu pogodbe za predmetno naročilo predložil sklep oziroma dokument o imenovanju vodje del, ki bo zadolžen za dosledno izvajanje ukrepov za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu in vsebuje tudi pooblastilo za izvajanje primopredaje izvedenih del in obračuna izvedenih del.

- VARSTVO PODATKOV IN AVTORSKE PRAVICE

- člen

(Varstvo podatkov)

Izvajalec je dolžan varovati vse podatke, informacije in dokumente ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se pogodbeni stranki ne dogovorita drugače. Izvajalec odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

Izvajalec se je dolžan seznaniti z internimi predpisi naročnika glede varovanja in zaščite podatkov ter ravnati v skladu z njimi. Naročnik je dolžan izvajalca obvestiti o vsaki spremembi, dopolnitvi oziroma razveljavitvi svojih internih predpisov glede varovanja in zaščite podatkov.

Izvajalec brez pisnega soglasja naročnika nepooblaščenim osebam ne sme posredovati informacij v zvezi izvršenimi deli po tej pogodbi.

- člen

(Avtorske pravice)

Z dnem plačila postanejo vse materialne in druge avtorske pravice na celotni dokumentaciji, ki bo nastala na podlagi te pogodbe, last naročnika in to izključno, prostorsko in vsebinsko neomejeno ter za ves čas njihovega trajanja, vključno s pravico predelave, dodelave, spreminjanja, reproduciranja in objave na poljubnem mediju (v pisni, elektronski in drugi obliki) tudi brez posebnega soglasja izvajalca, razen moralne avtorske pravice, ki ostane avtorju.

Izvajalec jamči, da ni tretje fizične ali pravne osebe, ki bi si lastile kakršnekoli moralno ali materialno avtorsko pravico na avtorskih delih, ki so predmet te pogodbe, ter da lahko zakonito razpolaga z avtorskimi pravicami, ki se prenašajo s to pogodbo.

- KAKOVOST IN JAMČEVANJE ZA NAPAKE

- člen

(Kakovost opravljenih del, reklamacije in jamčevanje za napake)

Vsa dela in storitve morajo biti opravljene strokovno in kakovostno po pravilih stroke, v skladu z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi. Pri izvajanju del in storitev mora izvajalec upoštevati tudi smernice in delovna napotila naročnika. Vse dela in storitve morajo biti izvedene s strokovno usposobljenimi delavci.

Napake oziroma pomanjkljivosti pri izvajanju del po pogodbi, ki jih je ugotovil naročnik med samim izvajanjem ali po opravljenem delu, mora izvajalec odpraviti takoj oziroma v roku, ki ga je določil naročnik. Če izvajalec tega ne stori, je odškodninsko odgovoren naročniku. Stroške nastale z odpravo napake, vključno s prevoznimi stroški ter povrnitev s tem nastale škode, nosi izvajalec. Povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati iz svojih sredstev v 30-ih dneh od datuma pisnega zahtevka naročnika.

Izvajalec jamči za odpravo vseh vrst napak skladno z določili OZ in ostalimi veljavnimi predpisi. Izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prejetega naročila proti naročniku.

- GARANCIJA

- člen

(Garancijski roki)

Izvajalec daje:

  - za izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela najmanj pet (5) letni splošni garancijski rok,

  - za vgrajeno opremo, materiale in industrijske izdelke najmanj garancijske roke proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki ne smejo biti krajši od dveh (2) let.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili OZ. Za skrite napake, ki se pokažejo v garancijski dobi, je naročnik dolžan obvestiti izvajalca v primernem roku.

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem prevzema zamenjanih delov. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje. Iz garancije so izločeni predmeti, ki se uporabljajo za tekoče vzdrževanje.

Garancijski roki začnejo teči od uspešno opravljene primopredaje del, s pogojem, da morajo biti pred tem odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene v teku del ali ob primopredaji. Garancija je vezana na normalne pogoje uporabe in primerno ter strokovno vzdrževanje.

V primeru da se v garancijski dobi pojavi napaka zaradi nesolidnega dela ali materiala, jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v roku, določenem s strani naročnika, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Izvajalec je k odpravi napak dolžan pristopiti v roku, ki ga določi naročnik, v nujnih primerih, ko bi  napaka lahko povzročila materialno ali drugo škodo ali bi bila nevarna za ljudi in premoženje, pa nemudoma.

Če izvajalec v postavljenem roku ne odpravi napake ali v nujnih primerih ne odreagira nemudoma, sme naročnik po načelu dobrega gospodarja odstranitev napake poveriti drugemu izvajalcu na račun stroškov izvajalca iz te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan naročniku povrniti stroške odprave napak po drugem izvajalcu ter pribitek naročnika v višini 3 % (treh odstotkov) vrednosti teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec iz te pogodbe stroškov odprave napak ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo celotnih stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Za napake, ki se odkrijejo v garancijski dobi in se ne odpravijo pred njenim iztekom, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku mora izvajalec podaljšati pred potekom obstoječega finančnega zavarovanja, in sicer za 30 dni po poteku roka za odpravo napake.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najpozneje v petnajstih (15) delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 30 dni po roku za izvedbo vseh pogodbenih del. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik vnovči, če:

- izvajalec ne začne izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe;

- izvajalec pogodbenih obveznosti ne izvaja v skladu s pogodbenimi določili;

- izvajalec pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- izvajalec ne izvaja pogodbenih obveznosti z nominiranim kadrom;

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani izvajalca;

- izvajalec na zahtevo naročnika ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi naročnik;

- izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Če se rok za izvedbo podaljša ali se je povišala skupna pogodbena vrednost, mora izvajalec temu ustrezno spremeniti tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost. Dodatek k izdanemu instrumentu finančnega zavarovanja, katerega vsebina je podaljšanje veljavnosti ali povišanje skupne pogodbene vrednosti, mora predložiti pred potekom veljavnosti že predloženega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Predložitev dodatka je pogoj za veljavnost dogovora o podaljšanju pogodbenega roka oziroma dogovora o povišanju skupne pogodbene vrednosti. V primeru da izvajalec ne podaljša veljavnosti garancije vsaj 7 dni pred iztekom veljavnosti obstoječe garancije, lahko naročnik unovči obstoječo garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primerih zamud, za katere je v tej pogodbi določena pogodbena kazen, se prvenstveno obračuna pogodbena kazen, zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti pa se lahko unovči ob nadaljevanju zamude oziroma za primer kršitev in škode skladno s tem členom pogodbe.

Naročnik mora izvajalca najprej pisno obvestiti o kršitvi oziroma zamudi, mu postaviti rok za odpravo kršitve. Če kršitev v podanem roku ni odpravljena, so izpolnjeni vsi pogoji za unovčitev zavarovanja.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Izvajalec mora takoj (najpozneje v 8 dneh) po podpisu končnega obračuna in pred dokončnim plačilom predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od končne obračunske vrednosti z vključenim DDV. Primopredaja je uspešno opravljena le z izročitvijo finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku naročniku, kar je pogoj za plačilo končne obračunske situacije. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Rok trajanja zavarovanja je 30 dni daljši od splošnega garancijskega roka, ki je določen v prvi alineji prvega odstavka 19. člena te pogodbe. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku služi naročniku kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika v času garancijskega roka.

Če se garancijski rok podaljša, se mora hkrati za enak čas podaljšati tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Če se zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku ne izroči pred dokončnim plačilom, se to plačilo zadrži do predložitve ustreznega zavarovanja. Če izvajalec ne predloži zahtevanega zavarovanja za odpravo napak, naročnik unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Pred potekom garancijske dobe bosta pogodbeni stranki opravili in ugotovili stanje izvedenih del in pregledali morebitne še odprte reklamacije ter po potrebi dogovorili podaljšanje finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- GRADBENO ZAVAROVANJE

- člen

(Gradbeno zavarovanje)

Izvajalec je dolžan imeti v času veljavnosti te pogodbe (in najmanj do predaje objekta naročniku) zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem dejavnosti, ki je predmet javnega naročila.

Višina gradbenega zavarovanja mora znašati najmanj 50.000 EUR brez DDV.

Zavarovanje mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih.

Predmet gradbenega zavarovanja morajo biti naslednje stvari:

  - celotni objekt v gradnji, ves gradbeni in instalacijski material ter elektro strojna oprema, ki so namenjeni za vgraditev in so vračunani v predračunski vrednosti gradbenega objekta;

  - če se gradnja izvaja v delu objekta tudi vsi drugi deli tega objekta;

  - sosednji obstoječi objekti.

Gradbeno zavarovanje mora kriti uničenje ali poškodbo zavarovanih stvari zaradi naslednjih nevarnosti:

  - požar, strela, eksplozija, vihar, toča, izliv vode, mraz, led in sneg, snežni plaz, dež, odtrganje ali zrušenje zemljišča ter zemeljskega usada;

  - gradbene nezgode;

  - za ostale nevarnosti pa, če jim je gradnja izpostavljena v konkretnem primeru in se za to posebej dogovorijo pogodbene stranke.

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti vsa potrdila o plačilu zavarovalne premije ter kopijo zavarovalne police najkasneje v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe. V kolikor izvajalec tega ne stori ali v kolikor zavarovanje ni ustrezno, ima naročnik pravico, da sam sklene ustrezno zavarovanje na stroške izvajalca.

Izvajalec odgovarja za vso škodo na prometni infrastrukturi, okolici objekta ter na delih, povzročeno zaradi izvajanja pogodbenih del. Izvajalec odgovarja tudi za vso povzročeno škodo, nastalo delavcem in tretjim osebam (osebam, ki niso delavci izvajalca) in ostalo škodo, ki bi nastala zaradi izvajanja del. Povračilo tako nastale škode lahko naročnik uveljavljala po splošnih načelih odškodninske odgovornosti.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Nominirani podizvajalci)

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Za izvedbo pogodbenih del so nominirani podizvajalci, navedeni v ponudbeni dokumentaciji.

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev, in sicer najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu iz tega člena ter izpolnjen in podpisan obrazec ESPD teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- člen

(Odgovornost izvajalca)

Izvajalec za izvedbo del s strani svojih podizvajalcev odgovarja, kot da bi jih sam opravil in naročnikova odobritev podizvajalcev ne vpliva na njegovo obveznost za kvalitetno in pravočasno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da se je seznanil z vsemi posebnostmi izvajanja del, da mu je bil omogočen ogled, s čimer se odpoveduje finančnim zahtevkom do naročnika v primeru nepoznavanja dejanskega stanja na terenu.

- POGODBENA KAZEN

- člen

(Pogodbena kazen)

Če izvajalec po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ali zamuja z njihovo izpolnitvijo glede na rok uvedbe v delo ali glede na vmesne ali končni rok izvedbe iz terminskega plana in naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15 %)  pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve ali zamude glede na vmesne ali končni rok izvedbe iz terminskega plana ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v višini 0,5 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je izvajalec dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Če izvajalec zamuja z izvedbo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške izvajalca naroči nadomestno storitev pri drugem izvajalcu.

Če naročnik prevzame objekt po tem, ko je izvajalec prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti izvajalcu, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu izvajalcu oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora izvajalec plačati v roku osem (8) dni od prejema. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Med pogodbenimi strankami so (neodvisno od predhodno navedenih) dogovorjene tudi naslednje pogodbene kazni:

- pogodbena kazen za primer, da pogodbenih del ne izvajajo gospodarski subjekti, ki so bili priglašeni v ponudbi ali če jih opravljajo v drugačnih deležih, in sicer 3.500 EUR po posameznem gospodarskem subjektu;

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja s strokovnim kadrom, ki je bil priglašen v ponudbi, in sicer 700 EUR po posameznem kadru za primer, če izvajalec brez soglasja naročnika uradno ali dejansko zamenja strokovni kader, ki je bil priglašen v ponudbi;

- pogodbena kazen za primer, da vodja del ni dnevno prisoten na gradbišču v času izvedbe del in njegova odsotnost ni posledica opravičljivih razlogov, in sicer 200 EUR za vsak dan odsotnosti;

- pogodbena kazen za primer, da izvajalec pravočasno ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih ali ne posreduje informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer 500 EUR za neobveščanje o posameznem podizvajalcu;

- pogodbena kazen za primer, če izvajalec ne pravočasno predloži terminskega plana, seznama osebja za varnost pri delu, potrdila o plačilu zavarovalne premije, kopijo zavarovalne police oziroma kateregakoli dokumenta, ki ga je na podlagi pogodbe dolžan predložiti naročniku, in sicer 100 EUR za vsak dan zamude za posamezen dokument;

- pogodbena kazen za primer neizvedenih aktivnosti, ki jih je naročnik s to pogodbo naložil izvajalcu (ustrezna zakoličba objekta, prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitev gradbiščne table, izdelava in upoštevanje varnostnega načrta) in katerih opustitev ima za naročnika upravnopravne, prekrškovne ali kazensko pravne posledice, in sicer v višini 700 EUR za opustitev vsake takšne posamezne pogodbene zadolžitve.

- VIŠJA SILA

- člen

(Višja sila)

V primeru da pride izvajalec v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan nemudoma obvestiti naročnika, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe in se jim stranka, na kateri strani je nastopila višja sila, ni mogla izogniti ali jih odvrniti ter onemogočajo (v celoti ali delno) izpolnitev pogodbenih obveznosti.

Pogodbena stranka je dolžna drugo pogodbeno stranko pisno obvestiti o nastanku in vrsti višje sile ter o njenem predvidenem trajanju, in sicer v dveh delovnih dneh po nastanku le-te.

V primeru višje sile ni nobena od pogodbenih strank odgovorna za neizpolnitev svojih obveznosti za čas trajanja višje sile in v obsegu, ki preprečuje izpolnitev pogodbe.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Naročnik in izvajalec imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ___________________ na strani Občine Postojna in __________ na strani Občine Pivka. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Odgovorni predstavnik izvajalca je ________________. Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika in nadzorom.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti  nasprotno pogodbeno stranko.

- SPREMEMBA ALI PRENEHANJE POGODBE

- člen

(Sprememba ali dopolnitev pogodbe)

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa izvajalca zadostuje obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

(Odstop od pogodbe)

Naročnik lahko odstopi od pogodbe. Odpovedni rok je 10 (deset) dni in začne teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki. V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če naročnik ugotovi nepravilno ali nekakovostno izvajanje ali izvedbo del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane po krivdi izvajalca in ogroža dosego končnega roka (vendar ne gre za kritične točke iz terminskega plana) izvedbe del, na to pisno opozori izvajalca in mu določi rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti. V primeru da izvajalec danih navodil naročnika ne upošteva, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kakovostno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini pet (5) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi nepravilnega, nekakovostnega izvajanja ali izvedbe del ali zamujanja z deli utrpel naročnik.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne začne z deli v skladu s to pogodbo in niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne začne z deli, lahko naročnik odstopi od pogodbe, za izvedbo del pa pridobi drugega izvajalca. V tem primeru ima naročnik pravico izvajalcu zaračunati razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini dveh (2) odstotkov pogodbene vrednosti del, ki jih je opravil drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je zaradi tega utrpel naročnik.

V primeru bistvenih ali ponavljajočih se kršitev določil pogodbe lahko odstopi od pogodbe katerakoli od pogodbenih strank. Odpovedni rok je v tem primeru 5 (pet) dni. Rok začne teči z dnem vročitve pisnega odstopa drugi pogodbeni stranki.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dana finančna zavarovanja. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

Naročnik sme takoj enostransko odstopiti od pogodbe, če:

- izvajalec tudi po pisnem pozivu naročnika in naknadnem 3-dnevnem roku z deli ne začne in jih ob morebitni prekinitvi ne nadaljuje,

- izvajalec dela nekakovostno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- izvajalec prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika,

- je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po zakonu s področja finančnega poslovanja, postopkov zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja,

- funkcijo vodje del opravlja strokovni kader, ki ni bil priglašen v ponudbi ali pogodbi in za katerega naročnik ni podal soglasja za menjavo,

- izvajalec ne sledi navodilom nadzora v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva navodil nadzora v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov;

- naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvajalec zamuja roke, ki so opredeljeni v terminskem planu kot kritične točke, za več kot 5 dni;

- izvajalec zamuja z izvedbo del po terminskem planu za več kot 10 dni in postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del;

- vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 35 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev dejansko možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski naslov.

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in tega zakona, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

V primerih iz točk b) in c) prejšnjega odstavka je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 5 % pogodbene vrednosti. Če izvajalec pogodbene kazni in tudi razlike do polne odškodnine ne poravna v roku 8 dni od prejetega pisnega poziva, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni in/ali škode unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter uporabiti druga pravna sredstva.

Naročnik si pridržuje pravico, da odstopi od izvedbe projekta, zmanjša obseg del ali odstopi od pogodbe iz razlogov, kot jih določa zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, kadar sredstva za izvedbo pogodbenih obveznosti niso več zagotovljena. Izvajalcu del iz tega naslova ne pripada odškodnina, upravičen je le do povračila stroškov že izvedenih del.

Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank od pogodbo odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo izvajalcu izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- člen

(Razlogi na strani partnerja in solidarna odgovornost)

V primeru da katerikoli od partnerjev iz kakršnegakoli vzroka ni sposoben izvajati in dokončati del po tej pogodbi, morajo partnerji ali vodilni partner nadaljevati in opraviti vsa tista dela, ki bi jih po delitvi del moral partner oziroma vodilni partner izhajajoč iz neomejene solidarne odgovornosti med njimi.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi predhodno navedenih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti.

V primeru razveze pogodbe je izvajalec dolžan naročniku izročiti vso dokumentacijo, ki je nastala v času od sklenitve pogodbe do dejanske razveze pogodbe in je zbrana pri izvajalcu.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega in drugega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

V primeru da bo izvajalec prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral izvajalec na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba preneha veljati z dnem izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Ta pogodba je sestavljena štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Naročnik | Izvajalec |
| Občina Postojna |  |
| Igor Marentič |  |
| župan |  |
| Občina Pivka |  |
| Robert Smrdelj |  |
| župan |  |

VZOREC POGODBE – SKLOP 2

# Občina Postojna, Ljubljanska cesta 4, 6230 Postojna, matična številka: 5883512000, davčna številka: SI 13053973, ki jo zastopa župan Igor Marentič (v nadaljevanju tudi: Občina Postojna)

Občina Pivka, Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka, matična številka: 5883563000, davčna številka: SI 57255440, ki jo zastopa župan Robert Smrdelj (v nadaljevanju tudi: Občina Pivka)

(v nadaljevanju skupaj: naročnik)

in

naziv _________________, naslov _________________, matična številka: _________________, davčna številka: _________________,  transakcijski račun: _________________, ki ga zastopa _________________,

(v nadaljevanju: dobavitelj)

skleneta

POGODBO št. _____________

za dobavo in montažo pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna

- UVODNE DOLOČBE

- člen

(Uvodne določbe)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- sklepata pogodbo na podlagi oddanega javnega naročila z nazivom »Prenova laboratorija ZD Postojna« po izvedenem odprtem postopku, objavljenem na Portalu javnih naročil dne __________, z oznako JN______________________;

- prenova prostorov laboratorija ZD Postojna poleg del iz te pogodbe zajema tudi gradbeno-obrtniška in instalacijska dela za prenovo prostorov, ki jih izvajajo drugi izvajalci;

- mora dobavitelj s pravočasno izvedbo svojih del omogočiti izvedbo del drugim sodelujočim izvajalcem pri prenovi prostorov laboratorija ZD Postojna;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudba dobavitelja sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi;

- v primeru neskladja ali nasprotja med to pogodbo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ponudbo, veljajo najprej določbe te pogodbe, nato določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in nato ponudba, če ni v tej pogodbi izrecno navedeno drugače.

- PREDMET POGODBE

- člen

(Predmet pogodbe)

Predmet pogodbe je SKLOP 2: Dobava in montaža pohištvene opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna (v nadaljevanju: oprema) ter vključuje izdelavo, dobavo in montažo opreme za prenovljene prostore laboratorija ZD Postojna.

Predmet pogodbe je podrobneje določen v popisu opreme dobavitelja št. __________ z dne __________, ki je priloga te pogodbe in njen sestavni del ter v Načrtu opreme, št. projekta AA-P10-O/25, oktober 2025, ki ga je izdelal projektant Atelje Aleksandra, Aleksandra Leban-Meze s.p., in se izvaja na način, kot je določen v prilogah in pogodbi.

S podpisom te pogodbe dobavitelj potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in z lokacijo, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, in z možnostjo dostopa ter s pogoji

za ureditev gradbišč.

Dobavitelj je kot strokovnjak odgovoren za kakovostno in pravočasno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, ki jih je potrebno izvršiti za uspešno in popolno izvedbo predmeta pogodbe.

- ROK IZVEDBE

- člen

(Rok izvedbe)

Dobavitelj je z izvajanjem del po tej pogodbi dolžan začeti v skladu z dogovorjenim terminskim planom.

Dobavitelj je dolžan dobaviti in namestiti opremo ter izvesti vsa dela, vključno z odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na primopredaji, do dne 15. 11. 2026.

- PRIMOPREDAJA

- člen

(Primopredaja opreme in del)

Dobavitelj mora naročnika pisno obvestiti o datumu dokončanja del. Pogodbeni stranki sta dolžni brez odlašanja pristopiti h kvalitativnem pregledu in primopredaji del.

Primopredaja pogodbenih del se opravi, ko so izpolnjeni naslednji pogoji:

- so dokončana pogodbena dela;

- je naročniku predana vsa zahtevana dokumentacija v slovenskem jeziku (pravilno izpolnjena dobavnica, izjave o skladnosti s standardi, CE certifikati, navodila za vzdrževanje oziroma uporabo), tehnična dokumentacija, listine, certifikati, evidenčni listi o gradbenih odpadkih oziroma poročilo o ravnanju z odpadki, podpisani in potrjeni garancijski listi, razen finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi;

- je izveden kvalitativen pregled predstavnika naročnika in so odpravljene vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitativnem pregledu.

Pri primopredaji del lahko poleg naročnika sodeluje tudi projektant ter s strani naročnika pooblaščene osebe. O kvalitativnem pregledu in primopredaji del se sestavi zapisnik, ki ga podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank. V kolikor je to primerno in so izpolnjeni pogoji iz predhodnega odstavka, lahko stranki kvalitetni pregled in primopredajo opravita hkrati.

Če pogodbeni stranki s primopredajnim zapisnikom ugotovita morebitne napake in pomanjkljivosti opreme ali da mora dobavitelj določena dela končati ali jih ponovno izvesti, mora naročnik dobavitelju dati primeren rok, v katerem naj napake in pomanjkljivosti odpravi ter dela dokonča oziroma jih ponovno izvede. Odprava pomanjkljivosti, ugotovljenih na primopredaji, je pogoj za uspešno primopredajo. Oprema, za katero se ugotovi, da odstopa od navedb v ponudbeni dokumentaciji, ali ni skladna z določili te pogodbe in popisom oziroma načrtom opreme, bo zavrnjena, zaradi česar bo dobavitelj prešel v zamudo. Enako velja, če bo neskladnost ugotovljena za katerikoli dokument, ki mora biti priložen opremi. Zavrnitev mora biti označena na primopredajnem zapisniku.

Zapisnik o primopredaji lahko sestavi tudi ena sama pogodbena stranka brez druge, če druga pogodbena stranka neupravičeno odkloni sodelovanje pri primopredaji ali če se neopravičeno ne odzove vabilu, da sodeluje pri primopredaji. Takšen zapisnik se pošlje drugi pogodbeni stranki. Z dnem, ko se pošlje zapisnik, nastanejo posledice v zvezi s primopredajo.

- POGODBENA VREDNOST IN NAČIN PLAČILA

- člen

(Vrednost pogodbe)

Skupna pogodbena vrednost znaša __________ EUR brez DDV oziroma __________ EUR z DDV.

Skupna pogodbena vrednost vključuje vso opremo z vsemi elementi, ki so potrebni za priključitev in delovanje opreme, vsa dela, ves material in vse stroške, ki so potrebni za izvedbo predmeta pogodbe, med drugim vse špediterske, prevozne, carinske stroške, stroške transporta, namestitve, dokumentacije, šolanj, koordinacije in usklajevanja z naročnikom ipd. ter spremembe cen na trgu v času trajanja pogodbe.

Skupna pogodbena vrednost je nespremenljiva ves čas trajanja pogodbe. Pogodbena vrednost je podana DDP naročnik (Incoterms® 2020 – Delivery Duty Paid) z vključenim DDV.

- člen

(Obračun)

Dobavitelj je dolžan izstaviti račun v roku deset (10) dni od primopredaje. Računu mora biti priložen podpisan zapisnik o primopredaji in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, kar je podlaga za plačilo.

Dobavitelj izstavi račun naročniku v naslednjih deležih:

  - Občina Postojna: 70,35 % in

  - Občina Pivka: 29,65 %.

Dobavitelj mora naročniku posredovati račun izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z veljavnim Zakonom o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

- člen

(Plačilo)

Račun po tej pogodbi se plača po potrditvi predstavnika naročnika. Predstavnik naročnika mora račun potrditi ali zavrniti v roku osmih (8) dni po prejemu. Če predstavnik naročnika računa v osmih (8) dneh od prejema ne potrdi ali ga ne zavrne, se šteje, da je ta potrjen.

Naročnik je dolžan plačati račun v tridesetih (30) dneh od njegovega uradnega prejema na transakcijski račun dobavitelja. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu računa, ki je podlaga za plačilo. V primeru da je plačilni dan dela prost dan po zakonu oziroma v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se kot plačilni dan šteje naslednji delovni dan oziroma plačilni dan v sistemu TARGET2.

V primeru zamude pri plačilu računa lahko dobavitelj zahteva plačilo zakonitih zamudnih obresti.

- SPREMEMBE ROKOV

- člen

(Sprememba rokov)

Dobavitelj ima pravico do spremembe pogodbenih rokov v naslednjih primerih:

- dogodki, ki so posledica višje sile;

- začasna prekinitev izvajanja pogodbenih obveznosti dobavitelja na zahtevo naročnika;

- naročnik ne izpolnjuje dogovorjenih pogojev za izvedbo pogodbenih obveznosti;

- zamuda s predhodno potrebnimi gradbeno-obrtniškimi in instalacijskimi deli povezanimi s prenovo prostorov laboratorija ZD Postojna.

Na nastop in prenehanje okoliščin, ki po tej pogodbi lahko vplivajo na spremembo rokov, mora dobavitelj pisno opozoriti naročnika. Med predmetne okoliščine se ne štejejo tveganja, ki izvirajo iz poslovanja dobavitelja, ravnanja tretjih oseb, s katerimi je dobavitelj v poslovnem razmerju, ter naravni dogodki, ki bi jih dobavitelj moral predvideti oziroma bi moral obvladati njihove negativne posledice.

Dobavitelj mora naročniku predlagati spremembo pogodbenega roka v pisni obliki z obrazložitvijo najpozneje v petih (5) dneh, ko izve za razlog, zaradi katerega se lahko rok spremeni, sicer izgubi pravico do spremembe roka. Sporazum o spremembi pogodbenega roka mora biti sklenjen v pisni obliki kot aneks k tej pogodbi.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora dobavitelj pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- izročil izvajalcu v dogovorjenih rokih vso razpoložljivo dokumentacijo in informacije potrebne za izvršitev pogodbenih del, s katero razpolaga;

- spremljal in nadziral izvajanje del;

- sodeloval z dobaviteljem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- sproti obveščal dobavitelja o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih pogodbenih obveznosti in realizacijo predmeta pogodbe;

- izvedel količinski in kakovostni prevzem opreme;

- v času garancijskega roka sproti obveščal dobavitelja o ugotovljenih napakah in sodeloval pri odpravi napak, če je to zaradi narave napake ali drugih okoliščin potrebno.

Naročnik lahko zahteva zamenjavo kadrov, ki izvajajo dela, če se tekom izvajanja del na kakršen koli način ugotovi nepravilna oziroma nekakovostna izvedba del.

- člen

(Obveznosti dobavitelja)

Dobavitelj se s podpisom pogodbe zavezuje, da bo:

- v roku pet (5) dni po sklenitvi pogodbe pripravil terminski plan izvajanja del in ga uskladil z naročnikom, da s čim manj motnjami delovnega procesa uporabnikov prostorov v ZD Postojna in pravočasno izvedbo svojih del omogoči izvedbo del drugim sodelujočim izvajalcem pri prenovi prostorov laboratorija ZD Postojna; na podlagi usklajenega terminskega plana ima naročnik oziroma nadzornik pravico določiti nekaj ključnih točk, preko katerih lahko etapno spremlja potek izvedbe in ima možnost ustrezno ukrepati glede morebitnih zamud ter njihove odprave že pred potekom končnega roka izvedbe;

- opozoril naročnika na pomanjkljivosti ali nejasnosti projektne dokumentacije, ki jih lahko ugotovi kot skrben dobavitelj, ter v zvezi s tem od naročnika zahteval spremembe oziroma navodila;

- pogodbene obveznosti izvajal strokovno pravilno, kakovostno in pravočasno, v skladu z veljavnimi predpisi in tehničnimi navodili, vse s skrbnostjo dobrega strokovnjaka;

- med izvajanjem del zagotovil varnost uporabnikov ZD Postojna;

- pri izvajanju del po tej pogodbi upošteval in spoštoval vse veljavne predpise s področja varstva pri delu in požarne varnosti in s tem v zvezi prevzel vsa tveganja in odgovornosti ter dela opravljal le s tehnično brezhibnimi napravami in orodji;

- ustrezno zaščitil dele stavbe, ki jih bo med izvedbo del uporabljal za dostop, dostavo ipd., in niso predmet prenove, ter okolico stavbe in jih po izvedbi del vrnil v prvotno stanje;

- upošteval zakonske določbe in veljavna naročnikova pravila za varovanje in zaščito podatkov;

- uredil vse potrebno za dovoz in odvoz opreme ter odpadnega materiala in upošteval predpise v zvezi z ravnanjem z odpadki;

- izvrševal pogodbene in garancijske obveznosti s strokovno usposobljenimi in pooblaščenimi kadri;

- zagotovil prisotnost odgovornih oseb na gradbišču v roku 24 ur od poziva naročnika;

- udeleževal se sestankov in koordinacij, ki jih organizira naročnik;

- med deli kontroliral tehnično pravilnost izvedbe in zagotovil funkcionalno pravilnost prevzetih del;

- dobavljal material in elemente z ustreznimi certifikati skladno popisom opreme in projektno dokumentacijo; v primeru predlagane zamenjave materiala mora imeti nadomestni material lastnosti navedene v popisu opreme in biti cenovno ter kakovostno primerljiv, zamenjavo pa morata predhodno potrditi projektant in naročnik;

- izdelal oziroma predložil Navodila za vzdrževanje oziroma uporabo;

- naročniku redno poročal o izvedenih delih (dinamiko in način poročanja določi naročnik);

- naročnika nemudoma pisno opozoril na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kakovostno in pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti;

- izvrševal pogodbene obveznosti v korist in po navodilih naročnika.

Dobavitelj se zavezuje, da bo hkrati z upoštevanjem zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zagotovil izpolnjevanje zahtev Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) in naročniku predložil ustrezna dokazila, najpozneje ob dobavi opreme, in sicer:

- delež lesa ali lesnih tvoriv v pohištvu znaša najmanj 70 % prostornine uporabljenih materialov za izdelavo pohištva, razen če predpis ali namen uporabe to prepoveduje ali onemogoča;

- hladilnik je uvrščen v najvišji energijski razred, dostopen na trgu.

- ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU

- člen

(Zdravje in varnost pri delu)

Vsi ukrepi za zagotavljanje zdravja in varnosti pri delu na delovišču predstavljajo obveznost dobavitelja. Dobavitelj izrecno soglaša, da prevzame nase tudi odgovornost za zdravje in varnost pri delu, ki je s predpisi naložena naročniku.

- ODPADKI IN EMBALAŽA

- člen

(Odpadki in embalaža)

Dobavitelj mora zagotoviti ločeno odlaganje, shrambo in začasno skladiščenje odpadkov na delovišču tako, da do dne odvoza odpadkov iz delovišča ne onesnažujejo okolja in ne motijo uporabe stavbe s strani drugih uporabnikov (uporaba zabojnikov, primerna zbirna mesta na delovišču ipd.). Pri tem mora upoštevati naročnikova navodila.

Naročnik pooblašča dobavitelja za oddajo odpadkov koncesionarju (zbiralcu odpadkov, ki ima ustrezno potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov pri Agenciji RS za okolje). Dobavitelj mora ob koncu izvedbe del predati naročniku vse evidenčne liste odpeljanih odpadkov v skladu s predpisi, ki urejajo predmetno problematiko.

- PODIZVAJALCI

- člen

(Podizvajalci)

Dobavitelj odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam.

Dobavitelj bo pogodbene obveznosti izvedel v sodelovanju s podizvajalci, navedenimi v ponudbeni dokumentaciji.

Dobavitelj mora med izvajanjem te pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij podizvajalcev in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje predmeta pogodbe, in sicer najpozneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora dobavitelj naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev in priložiti soglasje podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti dobavitelja najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Dobavitelj pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčeve terjatve do dobavitelja.

Kadar namerava dobavitelj izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto dobavitelja poravna podizvajalčevo terjatev do dobavitelja,

- dobavitelj svojemu računu priložiti račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora dobavitelj naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezane s predmetom javnega naročila.

- GARANCIJSKA DOBA IN REKLAMACIJA NAPAK

- člen

(Garancijska doba)

Za opremo, ki je predmet te pogodbe, velja garancijska doba v trajanju pet (5) let od dneva primopredaje. Stroški v zvezi z odpravo napake, ki je predmet garancije, bremenijo dobavitelja.

Če naročnik ugotovi pomanjkljivosti opreme oziroma izvedenih del v času trajanja garancije, o tem v najkrajšem možnem času pisno obvesti dobavitelja.

Dobavitelj mora naročnika pisno obvestiti o izvedenih ukrepih za odpravo napak, razlogih za nastanek napake in morebitnih drugih opažanjih. Dobavitelj se zavezuje, da bo v primeru, če napaka ne bo odpravljena niti v sporazumno podaljšanem roku oziroma če se bo enaka napaka na posameznem kosu

opreme ponovila najmanj dvakrat, tako opremo na lastne stroške zamenjal z enakovredno novo.

Če dobavitelj po tem, ko prejme obvestilo iz drugega odstavka tega člena, tudi v razumnem roku ne odpravi napak, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku oziroma sam izvrši vse aktivnosti, ki so potrebne za odpravo napak. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja naročnika, nosi dobavitelj.

Če je bila oprema v garancijskem roku zamenjana ali bistveno popravljena, začne teči garancijski rok znova z dnem zamenjave ali popravila. Dobavitelj mora za takšno opremo izdati nov garancijski list.

Dobavitelj je dolžan vse prijavljene napake, ki nastanejo v času garancijskega roka, evidentirati in po zaključenem posegu naročniku pisno sporočiti datum in čas odprave napake.

- VARSTVO PODATKOV

- člen

(Varstvo podatkov)

Dobavitelj je dolžan kot poslovno skrivnost varovati vse podatke, informacije in dokumente ter vse osebne podatke v skladu z veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov, do katerih bo imel dostop oziroma jih bo pridobil od naročnika tekom izvajanja pogodbenih obveznosti in jih brez soglasja naročnika ne sme uporabljati za lastne namene, razkriti tretjim osebam ali jih javno objavljati. Obveznost varovanja se nanaša tako na čas izvrševanja pogodbe, kot tudi na čas po tem, razen če se stranki ne dogovorita drugače. Dobavitelj odgovarja za vso škodo, ki bi jo lahko oziroma jo je naročnik utrpel zaradi razkritja.

- POGODBENA KAZEN

- člen

(Pogodbena kazen)

Če dobavitelj po lastni krivdi ne izpolni pogodbenih obveznosti v skladu s pogodbenimi določili ali zamuja z izvedbo pogodbenih del glede na določene ključne točke v terminskem planu ali če pogodbenih del ne konča v roku in naročnik zaradi kršitev odstopi od pogodbe, je dobavitelj dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini petnajst odstotkov (15 %)  pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

V primeru da naročnik zaradi neizpolnitve oziroma neustrezne izpolnitve ali zamude ne odstopi od pogodbe, je upravičen do pogodbene kazni za vsak dan zamude v višini 0,75 % pogodbene vrednosti z DDV, vendar največ do petnajst odstotkov (15 %) pogodbene vrednosti z DDV. Če škoda, ki je s tem nastala naročniku, presega višino pogodbene kazni, je dobavitelj dolžan plačati tudi razliko med pogodbeno kaznijo in višino nastale škode.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni ima naročnik zaradi zamude dobavitelja ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani dobavitelja, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti dobavitelja ali njegovih podizvajalcev.

Če dobavitelj zamuja z izvedbo predmeta pogodbe toliko, da bi lahko naročniku nastala večja škoda ali da bi izvedba izgubila pomen, lahko naročnik na stroške dobavitelja naroči izvedbo predmeta te pogodbe pri drugem dobavitelju in unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Če naročnik prevzame predmet pogodbe po tem, ko je dobavitelj prešel v zamudo, ni dolžan sporočiti dobavitelju, da si pridržuje pravico do pogodbene kazni.

Pogodbena kazen se obračuna pri izplačilu dobavitelju oziroma v kolikor to ni mogoče, se iz tega naslova izstavi poseben račun, ki ga mora dobavitelj plačati v roku osem (8) dni od prejema.

V primeru da pride dobavitelj v zamudo zaradi višje sile, ki onemogoči izvajanje pogodbenih obveznosti v dogovorjenih rokih, je dolžan naročnika v dveh (2) delovnih dneh pisno obvestiti, da so nastali razlogi višje sile, z izvajanjem pa nadaljevati takoj, ko ti razlogi prenehajo.

Pod višjo silo se razumejo vsi nepredvideni in nepričakovani dogodki, ki nastopijo neodvisno od volje pogodbenih strank in ki jih pogodbeni stranki nista mogli predvideti ob sklepanju pogodbe ter kakorkoli vplivajo na izvedbo pogodbenih obveznosti.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Dobavitelj mora najpozneje v desetih (10) delovnih dneh od prejema podpisane pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 30 dni po roku izvedbe. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči, če:

- dobavitelj pogodbenih obveznosti ne izvaja v skladu s pogodbenimi določili,

- dobavitelj pogodbene obveznosti izvaja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika,

- naročnik odstopi od pogodbe zaradi kršitev ali zamude s strani dobavitelja,

- dobavitelj v določenem roku ne predloži finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

- dobavitelj na zahtevo naročnika ne odpravi pomanjkljivosti v primernem roku, ki ga določi naročnik.

Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo ali se poviša skupna pogodbena vrednost, mora dobavitelj temu ustrezno spremeniti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma podaljšati njegovo veljavnost.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Dobavitelj mora ob izstavitvi računa naročniku izročiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % pogodbene vrednosti z DDV in veljavnostjo 61 mesecev od datuma primopredaje. Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno, plačljivo na prvi poziv in v obliki bančne garancije, izdelane po Enotnih pravilih za garancije na poziv (EPGP), revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758, ali enakovredno kavcijsko zavarovanje.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če dobavitelj v garancijskem roku ne odpravi vseh pomanjkljivosti in napak, če izvedena dela ali uporabljeni materiali oziroma oprema nimajo lastnosti ali certifikatov, h katerim se je dobavitelj zavezal s ponudbo oziroma pogodbo, ali če dobavitelj ne izvaja garancijskih obveznosti na način, kot je opredeljen v tej pogodbi.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

(Predstavniki)

Naročnik in dobavitelj imenujeta odgovorna predstavnika, ki skrbita za nemoteno izvajanje te pogodbe.

Odgovorni predstavnik naročnika je ________________ na strani Občine Postojna in __________ na strani Občine Pivka. Predstavnik naročnika je pooblaščen, da zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom dobavitelja ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke in navodila, ki jih je na podlagi obveznosti iz te pogodbe dolžan dajati.

Odgovorni predstavnik dobavitelja je ________________. Predstavnik dobavitelja je pooblaščen, da zastopa dobavitelja v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvajanje te pogodbe in je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikom naročnika.

Če katera od pogodbenih strank spremeni odgovornega predstavnika, mora o tem obvestiti  nasprotno pogodbeno stranko.

- SPREMEMBA ALI PRENEHANJE POGODBE

- člen

(Sprememba ali dopolnitev pogodbe)

Sprememba ali dopolnitev te pogodbe se lahko izvrši le v obliki pisnega aneksa, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Ob morebitni spremembi odgovornega predstavnika katere od pogodbenih strank ali transakcijskega računa dobavitelja zadostuje pisno obvestilo ene pogodbene stranke drugi.

- člen

(Odstop od pogodbe)

Če katera od pogodbenih strank bistveno krši določila te pogodbe ali se kršitve ponavljajo, lahko vsaka pogodbena stranka po predhodnem pisnem opozorilu in primernem dodatnem roku za odpravo kršitve, razmerje vzpostavljeno s to pogodbo, razveže z odpovednim rokom pet (5) dni.

Ne glede na določila prejšnjega odstavka sme naročnik po pisnem opozorilu razmerje, vzpostavljeno s to pogodbo, odpovedati z odpovednim rokom deset (10) dni.

V času odpovednega roka sta pogodbeni stranki dolžni v celoti poravnati vse medsebojne še odprte in nesporne obveznosti, ki izhajajo iz te pogodbe. Stranki se zavezujeta nemudoma po odstopu od pogodbe pristopiti k primopredaji izvedenih del.

Ne glede na to katera od pogodbenih strank odstopi od pogodbe, je dobavitelj dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, in izvesti nujna dela za preprečitev nastanka škode na

stavbi, stroške teh del pa nosi tista stranka, ki je odgovorna za odstop od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani dobavitelja (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti dobavitelju nobenih vlaganj oziroma stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do dobavitelja nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

Po prenehanju veljavnosti te pogodbe pripadajo dobavitelju izključno tista plačila po tej pogodbi, za plačilo katerih so bili na dan prenehanja veljavnosti te pogodbe izpolnjeni vsi pogoji v skladu s to pogodbo.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani dobavitelja ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri dobavitelju ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

  - plačilom za delo,

  - delovnim časom,

  - počitki,

  - opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

  - v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za katerega mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Dobavitelj lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko dobavitelj v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko dobavitelj zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če dobavitelj ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če dobavitelj ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil dobavitelja.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi predhodno navedenih vzrokov, naročnik plača dobavitelju izvršena dela, istočasno pa ima pravico obračunati dobavitelju plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 15 % (petnajst odstotkov) od pogodbene vrednosti.

- PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Za urejanje medsebojnih obveznosti in pravic, ki niso izrecno dogovorjene s to pogodbo, se uporabljajo določila Obligacijskega zakonika in drugi predpisi, ki urejajo pogodbene odnose.

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku, zastopniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Pogodba je nična, če je sklenjena s subjektom, v katerem je naročnikov funkcionar ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik,

- neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot 5 % deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

V primeru da bo dobavitelj prijavil sodelovanje podizvajalcev in bo vrednost pogodbenih del, ki jih bo podizvajalec izvedel v tem naročilu, višja od 10.000 (deset tisoč) EUR brez DDV, bo moral dobavitelj na poziv naročnika podatke o podizvajalčevih ustanoviteljih, družbenikih, tihih družbenikih, delničarji, komandistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so s podizvajalcem povezane družbe v roku 8 (osmih) dni od prejema poziva, posredovati tudi za podizvajalca. Navedena zahteva velja tudi v primeru naknadno nominiranih podizvajalcev.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena z dnem podpisa obeh pogodbenih strank, pod odložnim pogojem, da dobavitelj pravočasno predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti obeh strank.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

| Datum: | Datum: |
| --- | --- |
| Naročnik | Dobavitelj |
| Občina Postojna |  |
| Igor Marentič |  |
| župan |  |
| Občina Pivka |  |
| Robert Smrdelj |  |
| župan |  |