PROJEKTNA NALOGA  S TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI št. 430-100/2026

»Regionalni izobraževalni dogodki za spodbujanje trajnostnih obrokov ter uporabe lokalnih živil v VIZ«

1. UVOD

Pravne podlage za izvajanje:

- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617, 13/18, 195/20 – odl. US, 18/23 – ZDU-1O, 76/23, 24/25 – ZFisP-1, 39/25 in 85/25 – ZPJS),

- Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22,18/23 in 83/25 – ZOUL),

- Uredba (EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št.1307/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 1, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami);

- Uredba (EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 (UL L 435, 6.12.2021, str. 187, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami).

- Spremembe proračuna Republike Slovenije za 2026 (Uradni list RS, št. 95/25);

- Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2026 in 2027 (ZIPRS2627) (Uradni list RS, št. 95/25);

- Podnebni zakon (Uradni list RS, št.56/25 – v nadaljevanju PoZ);

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08 99/09 – ZIPRS1011, 3/13, 81/16, 11/22, 96/22, 105/22 – ZZNŠPP, 149/22, 106/23, 88/24 in 79/25);

- Odlok o Programu porabe sredstev Podnebnega sklada za leta 2025-2028 (Uradni list RS, št. 76/25).

Vključevanje lokalno pridelanih, ekoloških in drugih kakovostnih živil v javno prehrano predstavlja pomemben element trajnostnega prehranskega sistema ter uresničevanje ciljev nacionalnih politik na področju kmetijstva, zdravja, okolja in javnega naročanja. Javni zavodi kot organizatorji prehrane za otroke, mladostnike, starejše, bolnike in druge skupine prebivalstva predstavljajo enega ključnih odjemalcev hrane ter pomemben vzvod za razvoj lokalnih prehranskih verig.

Kljub obstoječim zakonodajnim zahtevam glede deležev ekoloških živil in živil iz shem kakovosti se javni zavodi pri njihovem vključevanju soočajo s številnimi omejitvami. Te izhajajo predvsem iz kadrovskih in finančnih zmožnosti, pomanjkanja strokovnega znanja in izkušenj pri načrtovanju trajnostnih jedilnikov iz lokalnih, ekoloških ter sezonskih živil, organizacijskih in logističnih izzivov pri nabavi ter neustrezne opremljenosti kuhinj in skladišč. Hkrati se z izzivi soočajo tudi dobavitelji lokalnih ekoloških in kakovostnih živil (v nadaljnjem besedilu: dobavitelji), zlasti zaradi nepovezanosti ponudbe, zahtevnosti pogostih dobav manjših količin ter administrativnih zahtev sodelovanja v postopkih javnega naročanja.

Zaradi prepoznane kompleksnosti izzivov je Vlada Republike Slovenije leta 2024 ustanovila medresorsko delovno skupino za povečanje deleža lokalne hrane v javnih zavodih, ki jo je vodilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Ugotovitve delovne skupine so pokazale, da posamezni zavodi z motiviranim osebjem, podporo vodstva in dobrimi praksami že dosegajo predpisane deleže ekoloških živil in živil iz shem kakovosti, vendar je takšna raven pripravljenosti v sistemu javne prehrane še vedno omejena.

Kot ena ključnih sistemskih rešitev za širšo uveljavitev trajnostne prehrane je bila prepoznana potreba po vzpostavitvi stalne svetovalno-izobraževalne podpore javnim zavodom. Mednarodne izkušnje ter dosedanje aktivnosti v Sloveniji namreč potrjujejo, da praktično svetovanje in strokovna podpora pri načrtovanju jedilnikov, organizaciji nabave in usposabljanju osebja predstavlja učinkovit in stroškovno racionalen ukrep za povečanje deleža lokalne in ekološke hrane, izboljšanje prehranske kakovosti obrokov ter zmanjšanje odpadne hrane.

Na tej podlagi projekt z regionalnimi izobraževalnimi dogodki podpira vzgojno-izobraževalne zavode pri uvajanju lokalnih  in lokalnih ekoloških živil in načel trajnostnega prehranjevanja v organizirano prehrano otrok in mladostnikov ter prispeva k krepitvi lokalnih verig preskrbe s hrano in uresničevanju nacionalnih ciljev trajnostne javne prehrane.

2. NAMEN IN CILJ JAVNEGA NAROČILA

Namen projekta je spodbuditi prenos dobrih praks ter dvigniti motivacijo in zmogljivost vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljnjem besedilu: VIZ) za večje vključevanje lokalnih in lokalnih ekoloških živil v prehrano javnih zavodov in močnejše povezovanje VIZ z lokalnimi ponudniki in pridelovalci. S tem bo javno naročilo prispevalo k uresničevanju ciljev na področju zelenega javnega naročanja, ki jih določa Uredba o zelenem javnem naročanju (20 % delež živil iz shem kakovosti in 15 % delež ekoloških živil).

Cilji projekta so:

Preko organizacije vsaj 10 regionalnih dogodkov želimo:

- povečati ozaveščenost o družbenem pomenu in dobrih praksah glede vključevanja sezonskih, lokalnih in lokalnih ekoloških živil v VIZ, okusnih zdravih trajnostnih jedilnikov, zmanjševanju količin zavržene hrane ter posledično koristi za varovanje okolja, ohranjanje zdravja ljudi, blaženje podnebnih sprememb,

- povečati sposobnost kuharskega osebja za pripravo rastlinskih obrokov iz lokalnih, sezonskih in ekoloških živil v skladu z obstoječimi prehranskimi smernicami NIJZ in smernicami za prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih,

- spodbuditi mreženje regionalnih deležnikov vključenih v sistem prehrane v VIZ z namenom njihovega boljšega povezovanja in spodbujanja lokalnih skupnosti za pro-aktivno udeležbo pri večjem vključevanju lokalnih živil v javnih zavodih.

Ciljna skupina

Ciljnih skupin je več:  osebje v vzgojno-izobraževalnih zavodih (vrtci, šole, srednje šole), ki so vključeni v izvajanje sistema prehrane, predstavniki lokalnih skupnosti, pridelovalci, pedagoško osebje, predstavniki svetov staršev ter predstavniki regionalnih medijev, otroci.

Ključna načela pri izvedbi regionalnih dogodkov so:

- Jasna usmerjenost v namen projekta - vse vsebine in aktivnosti dogodkov morajo biti ciljno naravnane, praktične in uporabne v vsakdanjem delovanju VIZ.

- Vključenost ključnih deležnikov - poseben poudarek naj bo na izmenjavi izkušenj in mreženju med deležniki.

- Regionalna prilagojenost in dostopnost - lokacija dogodkov naj bo lahko dostopna in omogočati mora praktične prikaze (prednost imajo gostinske šole).

- Uravnoteženost strokovnega in praktičnega dela – vsebinska razdeljenost na posamezni del in poudarek na prenosu znanja, ki ga udeleženci lahko takoj uporabijo v praksi.

- Poudarek na praktični uporabnosti in izvedljivosti – praktični del naj vključuje konkretne recepte, postopke in rešitve iz vsakodnevne prakse.

- Spodbujanje trajnostnih prehranskih praks – trajnostni vidik naj bo prisoten v vseh vsebinskih sklopih.

- Aktivna udeležba in učenje deležnikov – spodbujanje praktičnega sodelovanja v prikazih, razprave, vprašanja, izmenjava izkušenj med udeleženci,…

- Širši doseg dogodkov – vabiti regionalne medije ter skrbeti za večjo prepoznavnost pomena lokalne ekološke hrane v VIZ, krepitev podpore lokalne skupnosti in javnosti, promocijo dobrih praks.

- Zagotavljanje kakovostne izvedbe regionalnih dogodkov – slediti jasnemu programu, strokovna usposobljenost predavateljev in izvajalcev, ustrezna organizacijska podpora in zagotovitev čim večjega števila udeležencev na posameznem dogodku.

3. PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Javno naročilo obsega naslednje aktivnosti v obdobju 2026-2027.

Zahteve za izvedbo:

- Priprava koncepta in terminskega načrta za izvajanje aktivnosti po posameznih statističnih regijah v Sloveniji, ki vsebuje:

- predlog izbire lokacij in terminskega načrta za izvedbo dogodkov,

- predlog programa dogodkov,

- predlog predavateljev, izvajalcev praktičnih prikazov, ter receptov, ki bodo prikazani.

Potrebna dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- terminski načrt in predlog izvedbe dogodkov.

- Izvedba vsaj 10 regionalnih dogodkov:

Organizacija  vsaj 10 večjih regionalnih dogodkov v Sloveniji v obdobju 2026 - 2027. Predvidoma trije regionalni dogodki v letu 2026 in sedem regionalnih dogodkov v letu 2027. Na posamezno statistično regijo je lahko organiziran en dogodek. Po potrebi in v skladu z dogovorom z naročnikom, se lahko v določeni regiji organizirata največ dva dogodka. Dogodek lahko pokrije več statističnih regij.

Minimalne zahteve v zvezi z organizacijo in izvedbo regionalnega dogodka:

- Za vsak dogodek mora biti vabilo poslano:

- vzgojno-izobraževalnim zavodom,

- predstavnikom lokalnih skupnosti,

- predstavnikom svetov staršev, kot ključnih deležnikov prehranskega sistema v VIZ, ter

- lokalnim in lokalnim ekološkim pridelovalcem.

- Kjer delujejo regionalne gostinske šole, naj dogodki potekajo na teh šolah, s čimer se bo  prispevalo tudi k usposabljanju bodočih kuharjev.

- Vabilo predstavnikom regionalnih medijev.

- Vsakega dogodka se mora udeležiti najmanj 50 udeležencev.

Program za vsak dogodek predhodno potrdi naročnik. Organizacija dogodka vključuje pripravo programa, pošiljanje vabil, stroške najema prostora, predavateljev in moderatorja, ter praktičnih prikazov priprave jedi.

Vsak dogodek je sestavljen iz treh delov.

Strokovni del, ki zajema vsaj dve šolski uri (1.5 ur) in vključuje:

- predstavitev pomena lokalne in lokalne ekološke hrane v VIZ,

- predstavitev primerov dobrih praks javnega naročanja, ki omogočajo doseganje deležev za živila iz shem kakovosti in ekološka živila po Uredbi o zelenem javnem naročanju in skladno z Zakonom o hrani, ter dobrih praks za zmanjševanje zavržkov hrane,

- vključitev razprave z vprašanji in odgovori.

Mreženje z lokalnimi in lokalnimi ekološkimi pridelovalci

- predstavitev primerov uspešnega sodelovanja z lokalnimi in lokalnimi ekološkimi pridelovalci ter zadrugami (tudi regionalno) ter vloge deležnikov,

- na dogodku mora biti prisotnih vsaj 10 ponudnikov za lokalna in lokalna ekološka živila, od teh jih mora biti vsaj polovica ekoloških pridelovalcev.

Praktični del, ki med drugim vključuje vsaj:

- dva prikaza priprave obrokov iz sezonskih ekoloških rastlinskih živil,

- en prikaz dobrih praks za zmanjševanje zavržene hrane,

- prikaz praktičnih rešitev za uvajanje novih jedi in približevanje le-teh otrokom.

Potrebna dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- poročilo regionalnega dogodka, ki vključuje: vabilo s programom, poročilo z zaključki dogodka, listo prisotnosti, objave za medije, slike iz dogodka (najmanj 10 slik).

- Priprava zaključnega poročila po izvedbi vseh regionalnih dogodkov.

Potrebna dokazila, ki jih je potrebno poslati naročniku:

- zaključno poročilo regionalnih dogodkov, ki vključuje: kratek opis projekta, povzetek izvedbe s ključnimi dosežki projekta, pregled vseh regionalnih dogodkov s ključnimi podatki (regija, datum, lokacija, število udeležencev z imenom JZ, morebitne posebnosti regije,…), sporočilo za javnost.

Pri izvajanju javnega naročila morajo biti upoštevani Priročnik celostne grafične podobe Podnebnega sklada, Navodila za uporabo logotipa in komuniciranje Podnebnega sklada, predvsem tista pod točko 2. Naloge izvajalcev ter Pravilnik o označevanju vira sofinanciranja iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023-2027.

Sodelovanje na rednih sestankih z naročnikom, kjer se usklajujejo in preverjajo aktivnosti, ki so v izvajanju in tiste, ki so že izvedene.

- PROGRAM DELA

Gospodarski subjekt mora k ponudbi predložiti Program dela, v katerem predstavi oz. opiše svoj program aktivnosti, upoštevaje zahteve iz te Projektne naloge, kot na primer vsebine in teme posameznih predvidenih aktivnosti, lokacije, sodelujoče (tuji strokovnjaki, KMG-ji) itd.

Program dela mora upoštevati naslednje zahteve oz. mora vsebovati vsaj sledeče:

- maksimalno 4 (štiri) strani;

- Kompleksnost programa (podroben program dogodkov, okvirno časovnico, opis vseh treh delov: strokovni del, mreženje , praktični del;

- Prenos znanja: praktična uporabnost (opis konkretnih vsebin, dobre prakse javnega naročanja, jedilnikov, rešitve za zmanjšanje odpadne hrane, organizacija dela), pedagoški pristop in metode dela (opis interaktivnih učnih metod: praktično delo, prikazi, reševanje konkretnih primerov), mreženje in vključevanje deležnikov (strategija vključevanja deležnikov (način vabila, način vključevanja pridelovalcev, način zagotavljanja udeležencev, način aktivnega sodelovanja na dogodku).

- TERMINSKI NAČRT IN POROČILA

Regionalnih dogodki se bodo izvajali v posameznih statističnih regijah po vsej Sloveniji v letu 2026 in 2027. Predvidoma se izvedejo vsaj trije regionalni dogodki v letu 2026, vsaj sedem regionalnih dogodkov pa v letu 2027.

Za izvedbo javnega naročila finančna sredstva zagotovita Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za kmetijstvo.

Izvedba javnega naročila bo potekala po naslednjih korakih:

- Priprava koncepta in terminskega načrta za izvajanje aktivnosti po posameznih statističnih regijah v Sloveniji – v 6 tednih od sklenitve pogodbe.

- Izvedba regionalnih dogodkov v posameznih statističnih regijah po vsej Sloveniji najkasneje do 20. 10. 2027. Vsak dogodek se načrtuje kot enodnevni, pri čemer je takšna izvedba prioritetna. V kolikor se pokaže, da enodnevna izvedba ni optimalna, se dogodek razširi na dva dni.

- Priprava zaključnega poročila –  najkasneje do 30. 10. 2027.

Predmet javnega naročila mora biti v celoti izveden najkasneje do 30. 10. 2027.