## rekapitulacija
REKAPITULACIJA
Izgradnja manjkajoče kanalizacije odp. kom. vod na območju aglomeracije ID 29 (po odločbi IRSOP) POČEHOVA
|  |  |  | m | €/m'
1 | kanal P1 |  | 0 | 884.08 | 0
2 | kanal P1a |  | 0 | 241.01 | 0
3 | kanal P1.1 |  | 0 | 297.47 | 0
4 | kanal P1.2 |  | 0 | 1034.45 | 0
5 | kanal P1.2.1 |  | 0 | 224.53 | 0
6 | kanal P1.2.2 |  | 0 | 312.3 | 0
7 | kanal P1.2.3 |  | 0 | 162.84 | 0
8 | ČRPALIŠČE Č1 - Počehova |  | 0
9 | ELEKTROINŠTALACIJE in NN PRIKLJUČEK Počehova Č1 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJA S ČRPALIŠČI |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  | osnova | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% | 0 | 0

## P1
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 884 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 46 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom . | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 34 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 3780 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 1890 |  | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela . | m' | 105 |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 65 |  | 0
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 2018 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 76.08 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 1166.88 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 3020 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 170.39 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 504.02 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 1419.67 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 1323 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 945 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 3780 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 3780 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 3780 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 50 |  | 0
2.13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 536.5 |  | 0
2.14 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 590 |  | 0
2.15 | Dobava na mesto vgradnje in postavljanje prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m' | 105 |  | 0
2.16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 674.41 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 42 |  | 0
2.18 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 36 |  | 0
2.19 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 15 |  | 0
2.2 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 12 |  | 0
2.21 | Zasip in razplaniranje brežine po končanem podaljšanju prepustov. | m3 | 15 |  | 0
2.22 | Nabava in izvedba zavarovanja dna iz brežin z lomljencem deb. 30 - 40 cm. (zavarovanje iztoka brežine na območju vtoka kanala P1 v obst. kanalizacijo). | m2 | 80 |  | 0
2.23 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 4 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 21 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 4 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 1 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 633 |  | 0
3.3 | Dobava in polaganje PE100 cevi, sdr 17, vključno z izvedbo spojev in priključkov na tlačni vod črpališča in vtoka v obstoječi jašek, z vsem potrebnim delom in materialom
| PE100, sdr17, 90X5.4, di=79.2 | m' | 251 |  | 0
3.4 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 30 |  | 0
3.5 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 11 |  | 0
3.6 | Kompletna izvedba priključka v R11 in RJ7 (nabava cevnega material cev PVC DN250 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 2 |  | 0
3.7 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 15 |  | 0
3.8 | Izvdelava zaščite kanalizacije med RJ15 in RJ16 v predvidenem naklonu z zaščitno jekleno zaščitno cevjo fi 406,4 mm x 8 mm. | m' | 6 |  | 0
3.9 | Priključitev projektirane kanalizacije na obstoječo kanalizacijo v revizijskem jašku (vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom). | kom | 1 |  | 0
3.1 | Porušitev obstoječega in izgradnja novega prepusta krožnega prereza iz cevi iz cementnega betona fi 30 cm (L = 16 m) in podaljšanje (L = 6 m) obstoječega meteornega prepusta , skupaj z obetoniranjem cevi po STD 01 (detajl) . | m' | 22 |  | 0
3.11 | Dobava in montaža tipskega cestnega požiralnika fi 50 s stranskim vtokom (asfaltna mulda), peskolovom in litoželeznim pokrovom. | kom | 1 |  | 0
3.12 | Izdelava tipske iztočne glave (po detajlu) premera 300 mm (zajeta vsa potrebna dela in material). | kom | 2 |  | 0
3.12 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje prečkanja kanalizacije z vodotokom. | kos | 3 |  | 0
3.13 | Priključitev projektirane kanalizacije na obstoječo kanalizacijo v revizijskem jašku (vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom). | kom | 1 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 884 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 884 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 30 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 884 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 884 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 884 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 884 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1a
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1a
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 241 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 15 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1). | kos | 0 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah). | kos | 15 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 0 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1). | m2 | 0 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1). | m3 | 0 |  | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela . (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1). | m' | 0 |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m' | 0 |  | 0
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | kpl | 0 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 577.76 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 29.42 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 318.12 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 880 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 49.38 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 145.57 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 412.23 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m3 | 0 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m3 | 0 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m2 | 0 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m2 | 0 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m2 | 0 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 10 |  | 0
2.13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m2 | 0 |  | 0
2.14 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m´ | 0 |  | 0
2.15 | Dobava na mesto vgradnje in postavljanje prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | m' | 0 |  | 0
2.16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 194.95 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 21 |  | 0
2.18 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 12 |  | 0
2.19 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 6 |  | 0
2.2 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. (UPOŠTEVANO PRI KANALU P1) | kom | 0 |  | 0
2.21 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 0 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 11 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 3 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 241 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 14 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 8 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 3 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 241 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 241 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 14 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 241 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 241 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 241 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 241 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1a
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1.1
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1.1
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 298 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 14 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 12 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 780 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 390 |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm. | m' | 15 |  | 0
1.9 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 692.93 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 1 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 393.36 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 992 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 60.95 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 179.68 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 453.3 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 273 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 195 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 780 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 780 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 780 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 20 |  | 0
2.13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 298 |  | 0
2.14 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 240.63 |  | 0
2.15 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 3 |  | 0
2.16 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 18 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 15 |  | 0
2.18 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 5 |  | 0
2.19 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 0 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 14 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 0 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 298 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 14 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 5 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 2 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 298 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 298 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 14 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 298 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 298 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 298 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 298 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 10 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1.1
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1.2
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1.2
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 1035 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 43 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 24 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 4120 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 2060 |  | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m' | 116 |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 74 |  | 0
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 2440.01 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 141.73 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 1366.2 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 3720 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 211.96 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 624.82 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 1744.96 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 1442 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 1030 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 4120 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm. | m2 | 4120 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 4120 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 50 |  | 0
2.13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 552 |  | 0
2.14 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 774 |  | 0
2.15 | Dobava na mesto vgradnje in postavljanje prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m' | 116 |  | 0
2.16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 836.78 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 15 |  | 0
2.18 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 21 |  | 0
2.19 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 24 |  | 0
2.2 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 12 |  | 0
2.21 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 0 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 37 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 6 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 1035 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 43 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 12 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 15 |  | 0
3.6 | Izvedba podvrtavanja prepustov ali premostitvenih objektov v lokalni cesti v predvidenem naklonu z zaščitno jekleno zaščitno cevjo 406,4 mm x 8 mm, vključno z gradbeno jamo, s postavitvijo vrtalne garniture, zaščitnega cevovoda, pospravljanje vrtalne garniture. | m' | 8 |  | 0
3.7 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje prečkanja kanalizacije z vodotokom. | kos | 1 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 1035 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 1035 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 43 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 1035 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 1035 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 1035 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 1035 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1.2
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1.2.1
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1.2.1
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 225 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 10 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 10 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 835 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 417.5 |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 10 |  | 0
1.9 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 522.38 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 9.37 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 297 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 750 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 46.01 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 135.61 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 350.13 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 292.25 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 208.75 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 835 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm. | m2 | 835 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 835 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 10 |  | 0
2.13 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 176 |  | 0
2.14 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 181.62 |  | 0
2.15 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 3 |  | 0
2.16 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 15 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 6 |  | 0
2.18 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 4 |  | 0
2.19 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 0 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 9 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 1 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 225 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 10 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 6 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti. | m3 | 5 |  | 0
3.6 | Prestavitev obstoječega vodovoda PE 100 RD, d63/16 - tip 2, vključno z vsemi potrebnimi zemeljskimi, gradbenimi in montažnimi deli ter z vsemi potrebnimi fazonskimi komadi. Dela se bodo izvajala pod nadzorom upravljalca vodovoda. | m' | 9 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 225 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 225 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 10 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 225 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 225 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 225 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 225 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 5 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 5 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1.2.1
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1.2.2
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1.2.2
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 312 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 16 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom. | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 12 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 1076 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 538 |  | 0
1.8 | Porušitev in odstranitev cestnih robnikov iz cementnega betona z nakladanjem na prevozno sredstvo in z odvozom na gradbeno deponijo. V ceni so upoštevani vsi stroški deponiranja materiala ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m' | 40 |  | 0
1.9 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 66 |  | 0
1.1 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 702.72 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 2.87 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 411.84 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 1032 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 63.99 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 188.63 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 452.97 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 376.6 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 269 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 1076 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm | m2 | 1076 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 1076 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 20 |  | 0
2.13 | Izdelava bankine iz drobljenca, široke od 0.50 m (vključno z dobavo materiala). | m2 | 235.5 |  | 0
2.14 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 47 |  | 0
2.15 | Dobava na mesto vgradnje in postavljanje prefabriciranih betonskih robnikov prereza 15/25 cm, dolžine 1,00 m, na betonsko podlago C20/25 z obbetoniranjem in fugiranjem robnikov s cem. malto 1:3. V ceni so zajeta vsa dodatna in zaščitna dela (polaganje na ravnem delu in v krivinah z upoštevanjem tudi izvedbe spuščenih robnikov). | m' | 40 |  | 0
2.16 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 252.62 |  | 0
2.17 | Izdelava zaščite obst. NN kabla z PVC DN110/160/200 in obbetoniranjem, vgradnjo opozorilnega traku in valjanca FeZn 25/4, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 12 |  | 0
2.18 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 6 |  | 0
2.19 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 12 |  | 0
2.2 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 8 |  | 0
2.21 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 1 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 14 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 0 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
| VPADNI JAŠEK DN1000, h1.0-1.5 ( mulda jaška se oblikuje v padcu v smeri toka odadne vode) | kos | 1 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 312 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 16 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 9 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 10 |  | 0
3.6 | Izvdelava zaščite kanalizacije nad prepustom v cesti med RJ1 in RJ2 v predvidenem naklonu z zaščitno jekleno zaščitno cevjo fi 406,4 mm x 8 mm. | m' | 11 |  | 0
3.7 | Zavarovanje kanalizacije na obseku med RJ7 in RJ8 z zaščitno jekleno cevjo 406,4 mm x 8 mm na odseku, kanaliziranega neimenovanega potoka. (Točna lokacija in globina ni znana). | kom | 1 |  | 0
3.8 | Dobava in montaža drogov s tablicami za označevanje prečkanja kanalizacije z vodotokom. | kos | 1 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 312 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 312 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 16 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 312 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 312 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 312 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 312 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 20 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1.2.2
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## P1.2.3
kanalizacija
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
kanal P1.2.3
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | PREDDELA
1.1 | Zakoličba osi kanalizacije in obveznim dvojnim zavarovanjem točk. | m' | 163 |  | 0
1.2 | Postavitev prečnih profilov iz desk 2,5x20x350 cm na lesenih količkih 8x8x250 | kos | 8 |  | 0
1.3 | Postavitev gradbiščne table in zavarovanje gradbišča oz. izkopov pred nepooblaščenim dostopom . | kos | 1 |  | 0
1.4 | Zakoličba in zavarovanje križanja kanalizacije z obstoječimi komunalnimi vodi. V ceni za enoto naj izvajalec predvidi ročni izkop pri odkrivanju voda, zaščito le tega, izdelavo zaščitnih podpor in provizorijev pri prečkanju obstoječih kosunalnih vodov, hišnih priključkov in cestnih propustov. (obračun po dejanskih količinah) | kos | 6 |  | 0
1.5 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
1.6 | Rušenje asfaltnih površin celotne voziščne konstrukcije v debelini 10 cm (ocena-obrabni in nosilni sloj), nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m2 | 480 |  | 0
1.7 | Izkop in odstranitev obstoječega tamponskega materiala v debelini 50 cm. Nakladanje in odvoz na trajno deponijo. Upoštevati stroške deponije in izdaje evidenčnih listin za gradbene odpadke. | m3 | 240 |  | 0
1.8 | Rezanje asfalta v deb. do 15 cm | m' | 26 |  | 0
1.9 | Priprava in organizacija gradbišča skladno z varnostnim načrtom, ki si ga izdela izvajalec sam glede na tehnologijo gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1 | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Strojni ozki izkop gradbenega jarka v terenu III. ktg. z razpiranjem in dodatkom ročnega izkopa 90%:10%. Širina izkopa 1,32 m (svetla širina izkopa 1,20m). lzkopana zemljina se odvaža na začasno deponijo na razdaljo do 5 km. (pred pričetkom del določita lokacijo izvajalec in investitor)
| 0-2 m | m3 | 363.83 |  | 0
| 2-4 m | m3 | 1 |  | 0
| 4-6 m | m3 | 0 |  | 0
2.2 | Fino planiranje dna gradbenega jarka po globinski zakoličbi s točnostjo -+2cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m3 | 215.16 |  | 0
2.3 | Razpiranje gradbene jame s opaži (primer ustreznega: SHB serije 100 ali 300-ali podobno) za varovanje izkopa, delavcev, obstoječih vodov in ceste. | m2 | 518 |  | 0
2.4 | Dobava in izdelava utrjene peščene posteljice v debelini 15cm s komprimiranjem do 97% SPP. Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. da bi dosegli zahtevani nosilni kot 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatičnim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitve za spojke. | m3 | 33.37 |  | 0
2.5 | Dobava in zasip v območju cevi oz do 30 cm nad temenom cevi s peščenim materialom granulacije 8-16mm za zasip cevi v opaženem izkopu. Plasti v debelini 15cm oz. prva plast sega 75% višine cevovoda, zbijanje z lahkimi komprimacijskimi sredstvi do 95% SPP. | m3 | 98.35 |  | 0
2.6 | Dobava in zasip gradbenega jarka z izkopnim materialom (ki naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm) iz začasne deponije in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. Do višine zasipa 1m nad temenom cevi uporabljamo še lahka komprimacijska sredstva, nadalje pa komprimiramo s srednjimi in težkimi stroji za komprimacijo. V kolikor je material za zasip zrnat, je priporočljivo, da je zrnavost dobro stopnjevana, ker ga na tak način bolje utrdimo. Preveriti je potrebno, če vlažnost materiala na začasni deponiji omogoča doseganje predpisane stopnje utrditve. Zasip z izkopanim materialom nad cono cevovoda izvajamo po slojih debeline maksimalno 0,30 m, nato sledi utrjevanje vgrajenega sloja | m3 | 233.11 |  | 0
2.7 | Nabava in vgradnja nove nevezane nosilne plasti prodca v debelini min. 35 cm (greda) TD 64 (min. CBR 10 %). | m3 | 168 |  | 0
2.8 | Nabava in vgradnja zgornje nevezane nosilne plasti - kamniti drobljenec v debelini 25 cm (tampon - TD32), 0/32 | m3 | 120 |  | 0
2.9 | Izdelava nosilne plasti iz bitodrobirja AC22 base B50/70 A3 v debelini 8 cm. | m2 | 480 |  | 0
2.1 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltbetona AC11 surf B50/70 A3 iz silikatnih kamnin v debelini 4 cm. | m2 | 480 |  | 0
2.11 | Čiščenje in pobrizg s kationsko bitumensko emulzijo | m2 | 480 |  | 0
2.12 | Črpanje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. | ur | 10 |  | 0
2.13 | Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm | m´ | 154 |  | 0
2.14 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo po izbiri izvajalca (po končanju del mora izvajalec izdelati in predati poročilo o ravnanju z odpadki) | m3 | 131.72 |  | 0
2.15 | Izdelava zaščite obst. TK kanalizacije z obbetoniranjem; TK kabla pri prečkanjih s PVC DN110 in TK/CATV kabla v zašč. PVC/PE cevi s polnim obbetoniranjem; z vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip z gramozom s komprimiranjem), z manšetami in s tesnitvijo; po detajlu; obračun po dejanskih količinah. | m' | 9 |  | 0
2.16 | Izdelava zaščite obst. vodovoda v območju prečkanja, začasnim podpiranjem cevovoda, vgradnjo opozorilnega traku, komplet z zemeljskimi deli, (ročnim in strojnim odkopom, zasip in obsip s peskom s komprimiranjem) obračun po dejanskih količinah. | m' | 3 |  | 0
2.17 | Varovanje stabilnosti obstoječih elektro in elektrokomunikacijskih drogov in javne razsvetljave. Obračun po dejanskih količinah. | kom | 4 |  | 0
2.18 | Ostala zemeljska dela pri križanju škarp, ograj komunalnih vodov in ostalih neevidentiranih vodov (ročni izkop pri križanju komunalnih vodov, podpiranje vodovo pri križanju ter ostala dela)
|  | ocena |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA
3.1 | Dobava, transport in kompletna izvedba okroglih vodotesnih armiranobetonskih revizijskih jaškov (ali podobni z enakimi karakteristikami), vključno s plastično muldo in tesnilom. Premer jaška je DN 100 cm, globina in priključna cev po projektu. V ceni za enoto izdelka je potrebno upoštevati dodaten izkop na mestih jaškov, planiranje.
| DN1000, h1.0-1.5 | kos | 1 |  | 0
| DN1000, h1.5-2.0 | kos | 7 |  | 0
| DN1000, h2.0-3.0 | kos | 0 |  | 0
| DN1000,h3.0- | kos | 0 |  | 0
3.2 | Dobava in polaganje vodotesnih kanalizacijskih cevi iz umetnih mas (PVC, PE CC GRP) ustrezne nosilnosti SN8 ali več.
| - DN 250mm | m' | 163 |  | 0
3.3 | Dobava, vgradnja in montaza kanalskih, protihrupnih pokrovov brez odprtin, skupaj z AB vencem vgrajenim skupaj na razbremenilni obroč. LTŽ pokrov in okvir ART.604A, D 400, Ø 600, ali podobni z enakimi karakteristikami (pokrov jaška je skladen s SIST EN 124-2). | kos | 8 |  | 0
3.4 | Kompletna izvedba obveznega dela hišnega priključka (nabava cevnega material cev PVC DN160 z vsemi potrebnimi fazoni, tesnili in ostalimi elementi, vključno z PE jaškom DN 800 mm do gl. 2 m za hišni priključek in LTŽ pokrovom fi 600 mm za obbetonažo, klasa B) od priključnega mesta na kanalizaciji do jaška za HP izven ceste oz. do parcele lastnika). | kos | 4 |  | 0
3.5 | Polno obbetoniranje (STD05) na mestih prečkanj lokalnih cest, dovozov (0.25 m3/m') in obstoječimi prepusti | m3 | 5 |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA-SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA
4.1 | Izpiranje kanalizacije po končanih delih | m' | 163 |  | 0
4.2 | Preizkušanje cevnih odsekov z zrakom po SIST EN 1610 | m' | 163 |  | 0
4.3 | Preizkušanje jaškov z zrakom po SIST EN 1610 | kos | 8 |  | 0
4.4 | Izdelava geodetskega posnetka novega cevovoda z vsemi križanji z ostalimi komunalnimi vodi, geodetskega elaborata in izdelava elaborata za vpis v zbirni kataster GJI, ki ga izvajalec vloži na izpostavo GURS-a. Geodetski posnetek se izdela pred zasipom cevovoda. | m' | 163 |  | 0
4.5 | Izdelava projekta izvedenih del (PID) v skladu s Pravilnikom o vsebini projektne dokumentacije v 4 tiskanih izvodih in v elektronski obliki (CD) v formatu DWG. | m' | 163 |  | 0
4.6 | Izvedba televizijske kontrole položenih kanalov. S kontrolo se izvajalec prepriča o dejanskem stanju kanalizacije pred tehničnim pregledom | m' | 163 |  | 0
4.7 | Pospravljanje gradbišca po končanih delih. | m' | 163 |  | 0
4.8 | Projektantski nadzor (ocenjeno cca. 1,5 % od postavk 2.00 in 3.00) | ocena |  |  | 0
4.9 | Geomehanski nadzor (ocenjeno cca. 0,5 % od postavk 2.00 in 3.00). | ocena |  |  | 0
4.1 | Nadzor upravljalca kanalizacije med gradnjo in pri priključitvi na javni kanal. Obračun po dejanskih urah. | ura | 5 |  | 0
4.11 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov (telekomunikacijski vodi, elektroenergetski vodi, …). Obračun po dejanskih urah. | ura | 5 |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
kanal P1.2.3
1 | PREDDELA |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | GRADBENA - MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
4 | ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
5 | NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA V VIŠINI 10 % |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Skladno s 76.a členom ZDDV-1 se upošteva mehanizem obrnjene davčne obveznosti.
|  |  | osnova |  | DDV
| SKUPAJ 76.a člen DDV 22% |  | 0 |  | 0

## ČRP Č1-POCEHOVA
POPIS DEL IN STROŠKOVNA OCENA
|  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
A | ČRPALIŠČE Č1 - Počehova (vsako črpališče ima po dve črpalki)
1 | Zakoličba objekta z višinsko navezavo in zavarovanje zakoličbe | kom | 1 |  | 0
2 | Postavitev delne ali popolne cestne zapore z ureditvijo prometnega režima v času gradnje, z obvestili, izdelavo, montažo in demontažo zaščitnih ograj za zavarovanje gradbišča ob izkopanih jarkih, zavarovanjem gradbene jame in gradbišča ter postavitvijo prometne signalizacije in oznak za zaporo ceste. Po končanih delih je potrebno vso prometno signalizacijo odstraniti in prometni režim vzpostaviti v prvotno stanje. V ceni upoštevati tudi preusmeritev peš prometa, izdelavo, montažo in demontažo prehodov preko jarka za pešce in lahka vozila. | kos | 1 |  | 0
3 | Strojni izkop gradbene jame v terenu III. Ktg., odvoz na začasno deponijo. Naklon brežine 60°-90°. | m3 | 72 |  | 0
4 | Zavarovanje gradbene jame. Način varovanja grad. jame in izdelava potrebne teh. dokumentacije je stvar izvajalca del | kom | 1 |  | 0
5 | Nabava, zabijanje, izvlačenje zagatnic dolžine 5 m za varovanje izkopa v območju objekta. | m2 | 80 |  | 0
6 | Fino planiranje dna gradbene jame po globinski zakoličbi s točnostjo -+3cm z obveznim komprimiranjem do zbitosti 97% SPP. | m2 | 16 |  | 0
7 | Enostransko vertikalni opaž za izvedbo talne plošče deb. 30 cm. | m2 | 2.4 |  | 0
8 | Dobava betona in izdelava betonske talne plošče dimenzij 2 x 2 x 0,30 m za črpalni jašek iz betona C12/15,X0,Cl 0,1,Dmax32,S1 | m2 | 0.8 |  | 0
9 | Dobava in zasip gradbene jame z ustreznim materialom v več plasteh po 30 cm in komprimacijo do optimalne mere zgostitve. | m3 | 58.711 |  | 0
10 | Nalaganje in odvoz viška izkopanega materiala v trajno deponijo na razdaljo do 5 km z razplaniranjem. | m3 | 13.289 |  | 0
11 | Črpalnje talne vode iz gradbene jame v času izvajanja del. Obračun po dejanskem strošku | ur | 50 |  | 0
12 | Geološki pregled in prevzem gradbene jame (ocena, obračun po dejanskih stroških) | kom | 1 |  | 0
13 | Dobava, transport in kompletna izvedba tipskega okroglega črpalnega jaška, vključno s podložnim betonom in z odzračnikom. (po detajlu)
| jašek fi 150 cm, višine 3,85 m | kom | 1 |  | 0
14 | Dobava, dovoz in vgraditev pokrova (z okvirjem) iz nerjaveče pločevine z dvižnim mehanizmom za odprtino 1000/1000 mm, nosilnosti 40 kN, vodotesen: okvir se vgradi med betoniranjem (primer HUBER SE SD7 ali podoben z enakimi karakteristikami). | kos | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža potopne črpalke JUNG ali podobne z enakimi karakteristikami, s pripadajočimi releji za javljanje vlage in preobremenitve (v kompletu sta dve črpalki).
| ČRPALKA 35/2 BW 1, Ex kabel L = 10 m | kos | 2 |  | 0
| NOGA MONTAŽNA GR 80 | kos | 2 |  | 0
| VERIGA Niro 5 m (320 kg atestirana) | kos | 2 |  | 0
16 | Strojna instalacija DN 80 Niro v črpaliču | kpl | 1 |  | 0
Izdelava, dobava in montaža strojne instalacije DN80 za višino 3 m iz nerjavečega AiSI304 materiala Cevi 88,9x2mm, komplet z vodili, zasuni iz SL in nepovratnimi ventili iz SL v črpališču. Sestavljena iz:
| FF kos DN80 L=2500mm | kos | 2
| zasun EV DN80 | kos | 2
| krogelni nepovratni ventil DN80 | kos | 2
| hlačni spoj 80/80/80 s priključkom za izpiranje dn50 z zasunom in C spojko | kos | 1
| FF kos prehodni L = 400mm | kos | 1
| vodila iz cevi AiSi 1" dolžine 4000 mm | kos | 4
| tesnila in vijaki | kpl | 1
17 | Zračnik NIRO ČRP. Izdelan iz cevi AISI 304 114/219, L = 1,3 m | kos | 1 |  | 0
18 | Lestev vstopna HUBER SiS 3 ali podobna z enakimi karakteristikami (NIRO AISI 304) dolžine L (L= glede na globino črplišča h = 3,82 m) , z obročem za varovanje pred padcem in vključno z vsem pritrdilnim materialom | kos | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža zobate spojke z letečo prirobnico DN 90 | par | 1 |  | 0
20 | Zagon črpališča - nastavitev parametrov, preizkus delovanja črpališča | kom | 1 |  | 0
21 | Izvedba betonskega podstavka za elektro in krmilno omarico dimenzij 2,15 x 0,55 x 0,60 m, vključno s cevnim razvodom in vsemi deli ter materiali | kom | 1 |  | 0
22 | Preizkus vodotesnosti objekta po SIST EN 1610 | kpl | 1 |  | 0
A | ČRPALIŠČE Č1 - Počehova |  |  |  | 0