| NAROČNIK: | UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor, Slovenija, ki jo zastopa rektor prof. dr. Dean Korošak Matična številka: 5089638000 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 0603 0709 059, odprt pri UJP Slovenska Bistrica |  |
| --- | --- | --- |
| UPORABNIK IN PLAČNIK: | Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede, Kotnikova ulica 8, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prof. dr. Igor Bernik matična številka: 5089638047 ID za DDV: SI 71674705 TRR: SI56 0110 06000006231, odprt pri UJP Slovenska Bistrica |  |
| IZVAJALEC: | ________________________________________________________________ ki ga zastopa direktor(ica) ___________________________________________ matična številka: ________________ ID za DDV: SI ______________ TRR: _________________________, odprt pri ____________ |  |

sklepajo naslednjo

POGODBO št.: 302/4 – FVV/2/JN/2026

za izvedbo javnega naročila

»Rekonstrukcija, prizidava, ter energetska in statična sanacija objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani«

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbene stranke uvodoma sporazumno ugotavljajo, da:

- je naročnik v skladu s 40. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL; v nadaljevanju besedila: ZJN-3) izvedel odprti postopek (objava na Portalu javnih naročil št.       z dne      ) z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo javnega naročila: »Rekonstrukcija, prizidava, ter energetska in statična sanacija objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani«;

- je bila stranka te pogodbe (v nadaljevanju besedila: izvajalec) izbran kot ekonomsko najugodnejši ponudnik;

- je izvajalec usposobljen za izvedbo storitev oz. del, ki so predmet naročila po tej pogodbi;

- sta celotna dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju besedila: dokumentacija), vključno s tehničnimi specifikacijami, popravki in pojasnili dokumentacije, odgovori na vprašanja, zastavljenimi na Portalu javnih naročil, ter celotna ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe;

- pogodbene stranke sklepajo to pogodbo za določitev splošnih pogojev za izvedbo javnega naročila.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradbena, obrtniška in druga potrebna dela za Izvedbo GOI del za projekt »Rekonstrukcija, prizidava, ter energetska in statična sanacija objekta Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru (UM FVV) na Kotnikovi ulici 8 v Ljubljani«.

Za vgrajene materiale in proizvode mora izvajalec upoštevati, da morajo le-ti ustrezati zahtevam iz veljavne Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25).

- člen

Izvajalec se zaveže izvesti pogodbena dela v skladu:

- s ponudbo oz. predračunom izvajalca št.       z dne       ( v nadaljevanju: ponudba);

- z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in njenimi prilogami;

- s predpisi, standardi in ostalo veljavno zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela in

- z drugimi navodili naročnika.

Predmetni dokumenti so priloga in sestavni del te pogodbe.

- člen

Izvajalec bo izvršil dela iz te pogodbe po veljavni zakonodaji, tehničnih predpisih, veljavnih standardih in pravilih stroke.

Izvajalec bo izvedel dela iz te pogodbe strokovno in pravilno ter s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom in vrstam, določenim v projektih, ter kvaliteti in količinam, določenim v opisih del in predračunu.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del ter z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala.

Izvajalec nadalje s podpisom te pogodbe izjavlja, da je v celoti pregledal dokumentacijo, po kateri bo dela izvajal. Izvajalec z dokumentacijo soglaša ter v zvezi z lokacijo in objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, nima pripomb.

Izvajalec se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo in / ali napak ali pomankljivosti v projektni dokumentaciji, ki jih je ob ustrezni skrbnosti moral predvideti oziroma opaziti, ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok izvedbe del, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

- člen

Naročnik še nima zagotovljenih celotnih finančnih sredstev za izvedbo javnega naročila. Naročnik si bo sredstva prizadeval pridobiti tudi z oddajo vloge na javno povabilo posredniškim telesom k oddaji »Vloge prijavitelja za posredovanje predloga operacije za sofinanciranje celovite energetske prenove stavb ožjega in širšega javnega sektorja za obdobje od 2023 do 2027« (JP_OJS_ŠJS_2025). Pridobivanje manjkajočega dela sredstev naročnik usklajuje in vodi postopek pridobitve od Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino. Naročnik pogodbo z izvajalcem sklepa pod odložnim pogojem. Pogodba stopi v veljavo, ko naročnik zagotovi sredstva za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Odložni pogoj je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju. Če se odložni pogoj ne izpolni v roku enega leta od pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila, se šteje, da je ta pogodba razvezana.

- POGODBENA CENA IN OBRAČUN DEL

- člen

Pogodbena cena za dela po tej pogodbi je določena na osnovi ponudbe oz. predračuna izvajalca št.       z dne       ( v nadaljevanju: ponudba) ter znaša v potrjeni in sprejeti predračunski vrednosti ________:

(navedba ponudbene cene brez DDV) 		EUR brez DDV

(navedba DDV) 					Davek na dodano vrednost (DDV) v EUR

(navedba ponudbene cene z DDV) 			Pogodbena vrednost vključno z DDV v EUR

Vrednost pogodbenih del je dogovorjena v skupnem znesku za celotni predmet javnega naročila (skupaj dogovorjena cena). Skupaj dogovorjena cena obsega tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je izvajalec ob sklenitvi pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti. Izvajalec je dolžan opraviti vsa gradbena in obrtniška dela za ponujeni znesek ne glede na dejansko potrebno količino del.

Pogodbena cena zajema tudi vsa pripravljalna dela, pomožna dela, razne zaščite, zavarovanje in zaščita sosednjih objektov, cest in infrastrukture, ograje, ureditev dostopnih poti, prometno ureditev v času gradnje, začasne priključke, porabo energentov, (u)porabo komunalnih storitev, začasno fizično zaščito površin, ki niso predmet te pogodbe, so pa potrebne zaradi izvajanja del, stroške drobnega potrošnega materiala ter stroške prevozov, skladiščenja, vse manipulacije, montaže, stroške, vezane na odvoz ekoloških oz. drugih odpadkov ne glede na oddaljenost deponije, ter vse stroške, vezane na koordinacije med izvajalcem, podizvajalci, naročnikom, projektantom in nadzorom.

Vsa nepredvidena dela, za katere izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel vedeti, da se morajo izvesti (nepredvidljiva nepredvidena dela), morajo biti potrjena in ovrednotena pred izvedbo (izjema so nujna nepredvidena dela). Za potrjevanje naročila navedenih del je v sodelovanju z vodjo nadzora pooblaščen izključno pooblaščeni predstavnik naročnika (uporabnika in plačnika).

Izvajalec mora za vsa nepredvidljiva nepredvidena dela vodji nadzora in pooblaščenemu predstavniku naročnika predložiti kalkulacijo – analizo cen s kalkulativnimi elementi in dokazili, na podlagi česar je možno preveriti ustreznost cen na trgu. Izvajalec mora izračunati ceno na podlagi predvidenih razumnih in preverljivih stroškov za izvedbo del.

Iz analize cene morajo biti razvidni:

- predvidena tehnologija dela in

- predvideni stroški za delo, mehanizacijo, transporte in material ter

- odstotek indirektnih stroškov.

Cene za nepredvidljiva nepredvidena dela se določijo na podlagi cen kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz pogodbenega predračuna in analiz, s katerimi so izračunane cene iz pogodbenega predračuna. Če ustreznih tarif v navedenih prilogah ni, izvajalec višino le teh dokazuje s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki.

Pogodbena cena je fiksna oziroma nespremenljiva do zaključka vseh pogodbenih del. Pogodbena cena se ne bo spremenila, ko bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, kot to določa 656. člen OZ.

V primeru povišanja cen zaradi spremenjenih okoliščin bo naročnik postopal v skladu z določbami ZJN-3 in OZ ter to pogodbo, pri čemer mora izvajalec naročniku najprej listinsko dokazati, kakšna je bila cena za določen material ob oddaji ponudbe in v času vložitve zahtevka oziroma v času nabave ter nato dokazati še razliko v ceni, pri čemer se kot osnova upošteva lastna cena izvajalca v času oddaje zavezujoče ponudbe. Izvajalec je dolžan v svoji zahtevi predstaviti natančno analizo spremembe cene določenega materiala ali proizvoda iz pogodbe(na dan roka za oddajo ponudbe), pri čemer mora to analizo podkrepiti z listinsko dokumentacijo, tako da predloži npr. račun s plačilom materiala, iz katerega bo izhajalo, kdaj je bil naročen, plačan in dostavljen izvajalcu ter kdaj je prišlo do spremembe cene glede na čas, ko je bil dolžan nabaviti ta material. Pri tem mora izvajalec dokazati upravičenost nakupa glede na določen terminski plan.

Izvajalec sme zahtevati spremembo skupne pogodbene cene, če se ta poveča za več kot 10 %. V tem primeru se sme zahtevati samo razlika v skupni ceni, ki presega 10 %.

Naročnik sme zahtevati spremembo skupne pogodbene cene, če se ta zniža za več kot 10 %. V tem primeru se sme zahtevati znižanje samo za razliko v skupni ceni, ki presega 10 %.

Izvajalec mora naročnika čim prej obvesti o morebitnem povečanju cen, da lahko naročnik, če nima zagotovljenih finančnih sredstev, od pogodbe pravočasno odstopi.

V primeru povišanja cen skladno s 656. členom OZ, bo izvajalec dokazoval/utemeljeval to povišanje cene s predložitvijo najmanj 3 (treh) predračunov za material/storitve, ki so jo povzročile.

Naročnik si pridržuje pravico, da tudi sam pridobi predračune za material/storitve, ki so povzročile spremembo cene. V primeru razhajanj pri pridobljenih podatkih o cenah se izvajalec in naročnik medsebojno usklajujeta o priznanem znesku povišanja.

Izvajalec bo dejansko opravljena dela obračunaval ter e-račune (situacije) izstavljal po fazah, kot sledi:

- konec prvega tekočega meseca od uvedbe v delo,

- konec vsakega naslednjega tekočega meseca od uvedbe v delo in

- končni e-račun (končno situacijo) po zaključku vseh pogodbenih del.

Podlaga za izstavitev mesečne situacije uporabniku in plačniku so potrjeni dokumenti, ki omogočajo nadzor nad izvršenimi deli, ki so potrjeni s strani gradbenega nadzora ter odgovornih oseb naročnika.

E-računi, ki se glasijo na uporabnika in plačnika , morajo vsebovati navedbo številke pogodbe, na podlagi katere se (delno) plačilo izvaja. Enako velja tudi za končni e-račun.

Pogoj za izstavitev zadnjega (končnega) e-računa uporabniku in plačniku je izstavljena in s strani nadzora potrjena končna situacija ter podpisan prevzemni zapisnik s strani naročnika ter uporabnika in plačnika.

Uporabnik in plačnik je dolžan račun pregledati v roku osmih (8) dni od dneva njegovega prejema in ga potrditi z dovoljenjem za izplačilo.

V primeru, da plačnikov skrbnik (tj. skrbnik te pogodbe) ugotovi napake ali da se ne strinja s posameznimi postavkami v računu, je uporabnik in plačnik dolžan nesporni znesek računa plačati na način in v rokih, določenih za plačilo po tej pogodbi, glede spornega zneska pa v istem roku utemeljiti popravek in sporočiti svoje stališče.

Uporabnik in plačnik bo nakazoval zneske skladno s tem členom v roku 30. dni po uradnem prejemu potrjenega računa, in sicer na transakcijski račun izvajalca, naveden v uvodu te pogodbe. V primeru, da je zadnji dan za plačilo dela prost dan, se šteje, da je zadnji dan za plačilo prvi naslednji delovni dan. Kot dan plačila se šteje dan, ko je naročnik izdal nalog za izplačilo. Če uporabnik in plačnik zamudi s plačilom računa, mu lahko izvajalec zaračuna zakonske zamudne obresti.

Transakcijski račun izvajalca iz uvoda te pogodbe se tekom izvajanja pogodbe v pogodbi lahko spremeni izključno s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi. V primeru, da bo naročnik ugotovil, da je na računu naveden drugačen transakcijski račun kot je zapisan v pogodbi (aneksu), bo tak račun zavrnil.

Pogodbeni stranki se dogovorita, da je sprememba transakcijskega računa izvajalca iz uvoda te pogodbe možna izjemoma in pod pogojem, da je soglasno dogovorjena kot je opredeljeno v prejšnjem odstavku.

(Opomba naročnika: navajanje transakcijskega računa v pogodbi in določba, da se transakcijski račun izvajalca v  pogodbi ne spremeni brez soglasja pogodbenih strank, je namenjeno zagotavljanju visoke ravni varnosti, zaščiti plačilnega postopka in preprečevanju morebitnih goljufivih dejanj (npr. izdaja lažnih računov in/ali poskus preusmeritve plačil na nepooblaščene račune).

- SPREMEMBA POGODBENE CENE ZARADI SPREMEMBE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

- člen

Če pride do spremembe v projektni dokumentaciji, ne glede na razlog, zaradi katerega je do tega prišlo, ima naročnik pravico spremeniti tehnično dokumentacijo, na podlagi katere se izvajajo dela, vendar ima izvajalec v takšnem primeru pravico do ustrezne spremembe pogodbene cene, roka za izvajanje del in drugih delov pogodbe, na katere vplivajo spremembe projektne dokumentacije. Ustrezna sprememba ne pomeni, da je izvajalec upravičen do plačila celotne pogodbene cene ter še do dodatnega plačila za spremembe, temveč pomeni, da se spremembe ovrednotijo tako, da se neizvedena dela odštejejo, morebitna dodatna dela pa se prištejejo k pogodbeni vrednosti.

Izvajalec se v tem primeru odpoveduje povrnitvi morebitnih stroškov, ki bi jih imel zaradi tega in/ali morebitne škode.

- DODATNA DELA

- člen

Dodatna dela so tista dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo. Izvajalec kakršnih koli dodatnih del ne sme začeti izvajati brez predhodnega pisnega naročila naročnika.

V primeru dodatnih del mora izvajalec pripraviti predračun, ki ga potrdita vodja nadzora in pooblaščeni predstavnik naročnika.

Izvajalec se obvezuje, da bo dodatna dela izvedel po cenah iz ponudbenega predračuna. Če v ponudbenem predračunu ni ustrezne postavke, mora izvajalec predračunu dodatnih del priložiti kalkulacijo – analizo cen s kalkulativnimi elementi in dokazili, na podlagi česar je možno preveriti ustreznost cene na trgu. Izvajalec mora izračunati ceno na podlagi predvidenih razumnih in preverljivih stroškov za izvedbo del. Iz analize cene morajo biti razvidni:

- predvidena tehnologija dela in

- predvideni stroški za delo, mehanizacijo, transporte in material ter

- odstotek indirektnih stroškov.

Cene za dodatna dela se določijo na podlagi cen kalkulativnih elementov, kot izhajajo iz ponudbenega predračuna in analiz, s katerimi so izračunane cene iz ponudbenega predračuna. Če ustreznih tarif v navedenih prilogah ni, izvajalec višino le teh dokazuje s ceniki ali drugimi dokazljivimi podatki.

Na podlagi potrjenega predračuna pogodbene stranke dogovorijo spremembo pogodbe s sklenitvijo aneksa, če so izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3, izvajalec pa lahko prične s takšnimi deli šele po sklenitvi aneksa. Skladno z določili 95. člena ZJN-3 skupna vrednost vseh izvedenih dodatnih del v skladu s tem odstavkom ne sme presegati 30 % pogodbene vrednosti.

- PODIZVAJALCI

- člen

(opomba: v primeru, da izvajalec sodeluje s podizvajalci, se uporabi spodnje besedilo):

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci navedenimi v ponudbi:

| 1. |  |
| --- | --- |
| 2. |  |
| 3. |  |

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. Novi podizvajalci morajo izpolnjevati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje in zahteve.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora glavni izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopa skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se zavezuje, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve, izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi storitve opravil sam.

Če neposredno plačilo podizvajalcu po tej pogodbi ni obvezno, bo naročnik skladno s šestim odstavkom 94. člena ZJN-3 od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

(Opomba: v primeru, da izvajalec ne priglasi podizvajalcev, se uporabi besedilo):

Izvajalec bo pogodbene storitve izvedel sam, brez sodelovanja s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje storitev in dobav, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. Podizvajalci morajo izpolnjevati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane pogoje ter zahteve.

V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- vrsto storitev, ki jih bo izvedel posamezni podizvajalec,

- predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe storitev,

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec/-ci to zahteva/jo.

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora imeti ob sklenitvi pogodbe z naročnikom ali med njenim izvajanjem, sklenjene pogodbe s podizvajalci. Izvajalec mora naročniku posredovati kopijo pogodbe, ki jo je sklenil s svojim podizvajalcem, v petih (5) dneh od sklenitve te pogodbe.

Če naročnik ugotovi, da dela izvaja podizvajalec, ki ga izvajalec ni navedel v svoji ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo, ima pravico odpovedati to pogodbo.

V kolikor bo izvajalec pri izvedbi pogodbenih obveznosti iz te pogodbe nastopal skupaj s podizvajalci, ki zahtevajo neposredno plačilo, izvajalec v skladu z določili ZJN-3 pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcem. Podizvajalec mora predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca. Izvajalec se bo v takšnem primeru zavezal, da bo svojemu računu obvezno priložil z njegove strani predhodno potrjene račune njegovih podizvajalcev.

Izvajalec za vse storitve oziroma dobave izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja, kot da bi storitve oz. dobave opravil sam

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- izvajalca uvesti v delo najkasneje v roku 8 dni po uveljavitvi te pogodbe;

- pred pričetkom del izvajalcu predati vso projektno in drugo dokumentacijo, v kolikor z njo razpolaga, ter potrditi predvideni terminski in finančni plan izvajanja del;

- izvajalcu zagotoviti prosto delovišče s prostim dostopom do objekta ter prostorom za organizacijo delovišča in deponijo materiala;

- sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzete obveznosti izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za realizacijo investicije potrebne;

- pravočasno obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo v skladu z veljavno zakonodajo;

- dokončana dela prevzeti po količini in kvaliteti najkasneje 10 dni po prejetju izvajalčevega obvestila in odprave vseh pomanjkljivosti;

- uredi vse plačilne obveze, izhajajoče iz pogodbe.

- OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

V zvezi z izvajanjem del po tej pogodbi je izvajalec dolžan:

- izvesti pogodbena dela strokovno in pravilno s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevanim standardom in vrstam, določenim v projektni dokumentaciji, ter kvaliteti in količinam, določenim v opisih del in predračunu,

- zagotoviti ustrezen načrt organizacije gradbišča,

- imenovati vodjo del oz. vodjo gradnje, ki mora izpolnjevati pogoje v skladu z Gradbenim zakonom (Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25; v nadaljevanju GZ-1),

- naročniku najkasneje v 8 (osmih) dneh od uveljavitve te pogodbe predložiti: podroben terminski plan izvedbe pogodbenih del, organizacijsko shemo gradbišča, gradbeni dnevnik z izpolnjenimi uvodnimi stranmi ter plan delovne sile,

- pravočasno zagotoviti ograditev in označitev gradbišča z gradbiščno tablo ter organizirati gradbišče, urediti dostopne poti in deponije, vključno s pridobitvijo vseh potrebnih dovoljenj za ureditev gradbišča, kot tudi za ureditev voznega režima na javnih cestah za čas gradnje vključno z izvedbo zapore ceste,

- pričeti z deli v pogodbeno dogovorjenem roku in jih dokončati v roku, določenem s to pogodbo,

- ves čas gradnje na gradbišču ažurno voditi gradbeni dnevnik ter vanj vnašati pomembne podatke o izvajanju gradnje in knjigo obračunskih izmer,

- za vsak predlog sprememb pri izvajanju del pridobiti predhodno potrditev nadzornika, naročnika in projektanta,

- med gradnjo izročati nadzorniku potrdila o ustreznosti gradbenih in drugih proizvodov, materialov ter naprav in skladnosti s kakovostnimi zahtevami naročnika (v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju tudi dokazilo oz. potrdilo, da uporabljen les izvira iz zakonitih virov),

- v skladu z gradbenim zakonom in pravili stroke zagotavljati kakovost izvedbe najmanj take ravni, kot je predpisana s tem zakonom in projektno dokumentacijo,

- izvajati gradnjo v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, to pogodbo, predpisi, veljavnimi standardi ter pravili stroke,

- naročnika pravočasno pisno obveščati o vsem, kar bi lahko vplivalo na izvršitev pogodbenih del, zlasti o vseh spremembah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbeno dogovorjenih rokov,

- sodelovati z naročnikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih objekta do izteka garancijskega roka,

- naročniku od vsake posamezne oddaje gradbenih odpadkov zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov predložiti izpolnjen evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z gradbenimi odpadki, ter mu predložiti tudi vse potrjene evidenčne liste,

- opozoriti naročnika na morebitne pomanjkljivosti ali nepravilnosti, ki jih je kot strokovno usposobljen izvajalec pri izvajanju del odkril (opozorilo poda z vpisom v gradbeni dnevnik),

- izvajati vsa dela s strokovno usposobljenimi delavci in odgovarjati ter garantirati za svoje delo kakor tudi za delo svojih podizvajalcev,

- da v primeru zamenjave vodje nadzora ne bo izvajal gradnje, dokler je ne prevzame nov vodja nadzora,

- pravočasno obvestiti nadzornika pred vsako pomembno fazo izvajanja gradnje ali drugih del,

- v primeru zamujanja rokov, nedoseganja ustrezne kvalitete ali neizpolnjevanja drugih svojih obveznosti po tej pogodbi na svoje stroške storiti vse potrebno, da se nadomesti zamujeno ali vzpostavi zahtevana kvaliteta. V nasprotnem primeru je naročnik upravičen na stroške izvajalca angažirati drugega izvajalca ali razdreti pogodbo in od izvajalca izterjati vso škodo, ki bi s tem nastala,

- zagotavljati varnost in zdravje delavcev, varnost ljudi in predmetov pri izvajanju gradnje ter preprečevati čezmerne obremenitve okolja,

- vse prisotne na delovišču seznaniti z varnostnim načrtom in v primeru skupnega delovišča skleniti pisni sporazum o skupnih ukrepih za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- skrbeti za to, da je zagotovljena varnost objekta, varnost vseh del, ki se izvajajo na gradbišču, opreme, materiala in strojnega parka, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice,

- izbirati tehnološke in delovne procese, ki povzročajo najmanjše možno tveganje za nastanek nezgod pri delu, poklicnih bolezni ali bolezni v zvezi z delom ter najmanjše negativne vplive na okolje in objekte,

- med izvajanjem del po tej pogodbi vzdrževati delovna mesta čista in dnevno, na svoje stroške, odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora objekt in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik sam, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca,

- po končani gradnji odstraniti gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje pa odstraniti in očistiti odpadke ter gradbišče ustrezno urediti,

- ob opozorilu vodje nadzora nepravilnosti pri gradnji odpraviti v roku, ki ga določi vodja nadzora,

- podati izjavo, da so dela dokončana (izjavo o dokončanju gradnje), skladna z izdelanim PZI in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve, ter podpisati izjavo o dokončanju gradnje in dokazilo o zanesljivosti,

- v dogovorjenem določenem roku odpraviti nepravilnosti, ugotovljene ob tehničnem pregledu ali po ponovnem ogledu ali pregledu izvedenih del,

- na poziv naročnika oziroma projektanta del predložiti vse potrebne informacije, dokazila za potrebe priprave projekta izvedenih del,

- imeti zavarovano odgovornost za škodo skladno s 16. členom GZ-1;

- odgovarja za vso škodo, ki bi jo povzročili njegovi delavci zaradi opustitve ali malomarnega dela ali dela v nasprotju s to pogodbo. Za delo podizvajalcev izvajalec odgovarja, kot bi sam izvajal dela.

- v celoti prevzeti kritje škode, povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,...), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti. V primeru, da izvajalec ne krije škode, ki jo je povzročil tretjim osebam, škodo lahko odpravi ali povrne naročnik na račun izvajalca, ki zoper tak način odprave škode nima možnosti ugovora.

- pogodbena dela opravljati na način, da se čim manj posega v izvedbo dela pri naročniku,

- pogodbena dela izvajati ves svetli del dneva, vse dni v tednu, vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih in praznikih, ki so dela prosti dnevi, skladno z določili Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15, 83/16, 92/20, 95/24 in 24/25).

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo v obsegu, kot je to skladno s predmetom te pogodbe, spoštoval določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21, 132/23 in 43/25) in najkasneje pri primopredaji del naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca oz. dobavitelja, iz katere izhaja, da so uporabljeni gradbeni proizvodi in material izpolnjevali naročnikove zahteve.

- SKRBNIKI POGODBE IN POOBLAŠČENE OSEBE

- člen

Odgovorni pooblaščeni predstavnik naročnika za dela po tej pogodbi je        , v funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strani naročnika je       .

Predstavnik naročnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

Odgovorni pooblaščeni predstavnik uporabnika in plačnika za dela po tej pogodbi je      , v funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strani uporabnika in plačnika je      .

Predstavnik uporabnika in plačnika sodeluje s pooblaščenim predstavnikom izvajalca ves čas trajanja pogodbe in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je naročnik dolžan dati na podlagi obveznosti iz te pogodbe.

Odgovorni predstavnik izvajalca za dela po tej pogodbi je      , v primeru odsotnosti ga nadomešča       , ki je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na to pogodbo. V funkciji skrbnika predmetne pogodbe s strni izvajalca je      .

Predstavnik izvajalca je dolžan ves čas trajanja pogodbe neposredno in tvorno sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika ter uporabnika in plačnika.

Za vodjo gradnje se imenuje      , e-pošta:      , tel.:      .

Nadzor nad gradnjo kot tudi urejanje vseh drugih vprašanj, ki bodo nastala ob izvajanju te pogodbe, bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

Izvajanje nalog koordinatorja za varnost in zdravje pri delu v izvajalni fazi projekta bo naročnik uredil pred začetkom izvajanja pogodbenih del in o tem obvestil izvajalca.

- UVEDBA V DELO

- člen

Naročnik je dolžan pred pričetkom izvajanja del izvajalca uvesti v posel, kar se zavezuje storiti najkasneje v roku  8 dni po uveljavitvi te pogodbe.

Izvajalec je uveden v posel, ko mu naročnik izroči oziroma zagotovi:

- 1 (en) izvod projektne dokumentacije,

- prost dostop do lokacije, na kateri se bodo izvajala pogodbena dela,

- izvajanje nadzora v skladu z določili te pogodbe,

- varnostni načrt in koordinatorja za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu,

- prijavo gradbišča Inšpektoratu RS za delo,

- pooblastilo, s katerim zadolži izvajalca za oddajo gradbenih in drugih odpadkov ter izpolnitev evidenčnih listov v imenu naročnika.

O uvedbi izvajalca v posel se sestavi poseben zapisnik in to ugotovi v gradbenem dnevniku.

- ROKI IZVAJANJA DEL

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo s pogodbenimi deli začel takoj, ko ga bo naročnik uvedel v delo in da bo vsa potrebna pogodbena dela izvedel najkasneje v roku ___ mesecev od podpisa pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo po potrebi izvajal dela tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval dodatna plačila.

Izvajalec je dolžan najkasneje v roku 8 dni od uveljavitve te pogodbe izdelati podroben terminski plan dinamike izvajanja del, katerega mora potrditi naročnik.

Izvajalec mora svoje obveznosti izpolniti v skladu s pogoji iz te pogodbe in ponudbene dokumentacije, v ustrezni količini, kakovosti v zgoraj navedenem pogodbenem roku, v nasprotnem primeru lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Naročnik ima pravico izvajalcu podaljšati pogodbeni rok v naslednjih primerih:

  - nastop dogodkov, ki so posledica višje sile,

  - iz razloga spremenjenih okoliščin v zvezi z izvedbo predmeta pogodbe, katerih izvajalec/naročnik ob ustrezni skrbnosti ni mogel vnaprej predvideti.

Sprememba pogodbenega roka mora biti sklenjena v pisni obliki, z aneksom k osnovni pogodbi.

V primeru podaljšanja roka dokončanja del mora izvajalec naročniku predložiti nov podroben terminski plan.

Pogodbene stranke soglasno izključujejo vremenske razmere kot razlog za podaljšanje roka izvedbe.

- POGODBENA KAZEN

- člen

Če izvajalec iz razlogov, za katere je odgovoren, ne izpolni pravilno svojih obveznosti v pogodbeno določenem roku, je dolžan plačati naročniku za vsak koledarski dan zamude pogodbeno kazen v višini 5 0/00 (pet promilov) od pogodbene cene z DDV. Pogodbena kazen skupno ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene v EUR z DDV.

Če naročniku zaradi zamude nastane škoda, ki je večja od pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati od izvajalca razliko do popolne odškodnine in vso škodo zaradi slabo ali nestrokovno izvedenih pogodbenih del.

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje od izpolnitve pogodbenih obveznosti.

Plačilo pogodbene kazni za zamudo ne vpliva na morebitne druge odškodninske zahtevke naročnika.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil e-račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni od izstavitve e-računa.

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

- člen

Če naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec pogodbenih del ne izvaja ves svetli del dneva, vse dni v tednu vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob nedeljah in dela prostih dnevih, določenimi s predpisi, je izvajalec za vsak dan, ko naročnik oz. od njega pooblaščena oseba ugotovi, da izvajalec ne izvaja pogodbenih del ves svetli del dneva, za kršitev te pogodbene obveznosti dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 500,00 EUR, pri čemer pogodbena kazen ne more preseči 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV. O vsaki ugotovitvi kršitve neizvajanja pogodbenih del ves svetli del dneva, vse dni vse do dokončanja pogodbenih del, razen ob dela prostih dnevih, določenih s predpisi,  naročnik obvesti izvajalca pisno ali z vpisom v gradbeni dnevnik.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 (trideset) dni.

- člen

Pogodbeno kazen v višini 10 % (deset odstotkov) pogodbene cene z DDV, je dolžan izvajalec plačati naročniku tudi v primeru njegove neizpolnitve pogodbe.

Za znesek pogodbene kazni bo naročnik izvajalcu izstavil račun, ki ga mora izvajalec poravnati v roku 30 dni od izstavitve računa.

Če ima naročnik zaradi neizpolnitve obveznosti izvajalca stroške in škodo, ki presegajo pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan naročniku plačati tudi razliko do popolne odškodnine v roku 30 (tridesetih) dni od dneva prejema naročnikovega zahtevka za plačilo.

- PREVZEM IZVRŠENIH DEL

- člen

Kvalitetni in količinski pregled pogodbenih del opravijo naročnik, izvajalec strokovnega nadzora in izvajalec v 8 (osmih) dneh po pisnem obvestilu izvajalca o dokončanju pogodbenih del.

O dokončanju in prevzemu del, ki so predmet pogodbe, sestavijo pristojni prevzemni zapisnik.

Pogoji za prevzem objekta so izpolnjeni, ko izvajalec:

- opravi vsa pogodbeno oddana dela;

- odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene na kvalitetnem pregledu;

- naročniku preda vso potrebno dokumentacijo:

- dokazilo o zanesljivosti objekta (izjave o lastnostih, certifikati,…);

- navodilo o vzdrževanju in obratovanju;

- potrjeno izjavo pristojnih o odpravi vseh pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda;

- drugi podatki in dokazila, ki so vezana na vrsto objekta oz. izvedenih del,

- tehnično dokumentacijo (proizvajalca oz. dobavitelja), iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni proizvodi in oprema izpolnjujejo naročnikove zahteve ter zahteve iz projektne dokumentacije,

Izjavo o odpravi pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda pripravi izvajalec, potrdita pa jo izvajalec strokovnega nadzora in naročnik.

S tem so izpolnjeni tudi pogoji za izstavitev končnega e-računa ter finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- ODPRAVA NAPAK OZIROMA POMANJKJIVOSTI TER GARANCIJSKA DOBA

- člen

Izvajalec se s to pogodbo zavezuje, da bo odpravil vse stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del, in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer:

- za skrite stvarne napake je garancijski rok 2 (dve) leti,

- za napake v solidnosti gradbe je garancijski rok 10 (deset) let.

Garancijski rok začne teči z dnem končnega prevzema pogodbenih del.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake izvršeno določeno popravilo ali bo zamenjan določen material, prične teči garancijski rok znova od zapisniškega prevzema reklamiranih del dalje.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške odpraviti vse napake, za katere jamči in ki se pokažejo med garancijskim rokom.

- JAMSTVA IN ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec odgovarja neposredno za škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec mora imeti ob sklenitvi pogodbe in ves čas trajanja pogodbe ter do poteka vseh zastaralnih rokov po tej pogodbi, za morebitne odškodninske zahtevke po tej pogodbi zavarovano svojo odgovornost za škodo (skladno s 16. členom GZ-1), ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000,00 EUR (z besedo: petdesettisoč eurov in 00/100).

V primeru, da izvajalec izvaja pogodbo s podizvajalci, morajo vsa zavarovanja po tem členu zajemati tudi podizvajalce ali morajo podizvajalci imeti sklenjeno enako zavarovanje kot izvajalec.

Fotokopija/e zavarovalne police je/so priloga te pogodbe.

- člen

Izvajalec se naročniku zavezuje ob podpisu pogodbe oz. najkasneje v roku 10 (desetih) dni od sklenitve te pogodbe kot pogoj za veljavnost pogodbe izročiti nepreklicno in brezpogojno bančno garancijo (oziroma primerljivo finančno zavarovanje pri zavarovalnici) za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti), plačljivo na prvi poziv, skladno z vzorcem obrazca garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po EPGP-758, in sicer v višini 10 % (deset odstotkov) od pogodbene cene v EUR z DDV, kar znaša ______________ EUR, ki ga bo naročnik unovčil v primeru, če izvajalec svoje pogodbene obveznosti ne bo izpolnil v dogovorjeni kakovosti, količini in rokih. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj šestdeset (60) dni po podpisu prevzemnega zapisnika.

Če se med trajanjem izvedbe pogodbe spremeni rok za izvedbo pogodbenih del ali pogodbena vrednost, mora izvajalec predložiti v roku 10 (desetih) dni od sklenitve dodatka k tej pogodbi kot pogoj za njegovo veljavnost novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti z novim rokom trajanja le-tega, v skladu s spremembo pogodbenega roka za izvedbo del, oziroma novo finančno zavarovanje s spremenjeno višino garantiranega zneska, v skladu s spremembo pogodbene vrednosti.

Če izvajalec v navedenem roku od sklenitve dodatka k tej pogodbi ne bo predložil ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladnega z določili te pogodbe, lahko naročnik unovči predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik ima pravico unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti v primeru, če:

- izvajalec ne bo pričel izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravočasno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- bo izvajalec prenehal izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe.

- člen

Izvajalec mora najkasneje v roku petnajst (15) dni od podpisa prevzemnega zapisnika, skladno z 21. členom te pogodbe, naročniku izročiti ustrezno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini 5 % (pet odstotkov) vrednosti pogodbene cene v EUR z DDV, kar znaša _____________ EUR, v obliki nepreklicne in brezpogojno bančne garancije (oziroma primerljivega finančnega zavarovanja pri zavarovalnici), skladno z vzorcem obrazca garancije za odpravo napak v garancijski dobi po EPGP-758, plačljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo še vsaj 30 dni po poteku splošnega garancijskega roka.

Izvajalec lahko naročniku predloži finančno zavarovanje z veljavnostjo 60 mesecev od podpisa prevzemnega zapisnika, ki ga mora pred potekom tega obdobja podaljšati še za naslednjih 60 mesecev. V primeru, da izvajalec finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi ne predloži pravočasno, ima naročnik pravico unovčiti obstoječe finančno zavarovanje, s katerim razpolaga.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Če pride do prekinitve del oziroma do razdrtja pogodbe po krivdi ene od pogodbenih strank, nosi nastale stroške tista pogodbena stranka, ki je povzročila prekinitev dela ali razdrtje pogodbe.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe kadarkoli, brez posledic za naročnika:

- če izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti na način, predviden v tej pogodbi;

- če pride izvajalec v takšno finančno situacijo, ki bi mu onemogočila izvedbo pogodbenih obveznosti;

- v primeru začetka stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje poslovanja izvajalca, ali kateregakoli drugega postopka, podobnega navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;

- če izvajalec po svoji krivdi v roku 7 dni od veljavnosti pogodbe in uvedbe v delo ne prične z delom;

- če izvajalec po svoji krivdi zamuja z deli po faznih rokih iz potrjenega terminskega plana del več kot 10 dni;

- če izvajalec ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in standardov ter ju ne more vzpostaviti niti v naknadno dogovorjenem roku, ki mu ga določi naročnik.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec je dolžan naročnika nemudoma, najpozneje pa v treh (3) delovnih dneh, obvestiti o nastopu okoliščin iz drugega odstavka tega člena.

Naročnik bo istočasno z odstopom od pogodbe pričel s postopki za unovčenje zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi:

- s plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih (10) dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Med veljavnostjo pogodbe o izvedbi javnega naročila lahko naročnik ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja in določila te pogodbe, odstopi od pogodbe v naslednjih okoliščinah:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja,

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja,

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko izvajalec prejme pisno izjavo naročnika o odstopu.

Izvajalec ima v primerih iz tega člena pravico do plačila za dotlej kvalitetno opravljena dela po tej pogodbi, naročniku pa je dolžan povrniti vso škodo, ki jo je zaradi tega utrpel, tudi razliko do morebitne višje cene, ki jo bo za predmetne storitve za preostanek pogodbenega obdobja določil nov izvajalec.

Naročnik ne odgovarja za škodo, ki je ali bi iz zgornjih razlogov utegnila nastati izvajalcu.

- PROTIKORUPCIJSKA DOLOČBA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- VARSTVO OSEBNIH PODATKOV IN POSLOVNA SKRIVNOST

- člen

Pogodbene stranke o sporazumne, da bodo osebne podatke, še posebej posebne vrste osebnih podatkov, obdelovale in varovale v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 in 40/25 – ZInfV-1), Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov; UL L 119, 4. 5. 2016, str. 1–88) in druge zakonodaje s tega področja.

Izvajalec se zavezuje, da osebnih podatkov, s katerimi bi se srečal pri izpolnjevanju/izvrševanju te pogodbe, ne bo obdeloval za noben drug namen, kot za namen izpolnjevanja predmeta te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje zagotoviti ustrezne postopke in sprejeti ukrepe za varovanje osebnih podatkov v skladu z veljavno zakonodajo s področja osebnih podatkov in predvsem zagotoviti tako varovanje osebnih podatkov, da prepreči njihovo slučajno ali namerno nepooblaščeno uničevanje, razkritje, dostop ali drugo nepooblaščeno obdelavo.

- člen

Obveznost pogodbenikov, da ohranita zaupnost dokumentov, podatkov in pisnih informacij, ne velja za dokumente, podatke in pisne informacije, ki so lahko predmet razkritja po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US, 102/15, 7/18, 141/22 in 40/25 – ZInfV-1; v nadaljnjem besedilu ZDIJZ).

Pogodbene stranke so seznanjene z dejstvom, da so lahko skladno z ZDIJZ pogodba in/ali njeni sestavni deli predmet objave oziroma razkritja.

- REVIZIJSKA SLED

- člen

Vsa dokumentacija, povezana z izvedbo projekta, mora biti hranjena na način, da zagotavlja revizijsko sled izvedbe projekta.

Izvajalec je vso dokumentacijo, povezano z izvajanjem projekta, dolžan hraniti v skladu z veljavno zakonodajo oziroma še najmanj deset (10) let po izpolnitvi pogodbenih obveznosti za potrebe naknadnih preverjanj. Pred iztekom tega roka lahko naročnik ta rok podaljša. Dokumentacija o projektu je podlaga za spremljanje in nadzor nad izvedbo projekta.

Izvajalec se zavezuje, da bo zagotovil dostop do celotne dokumentacije v zvezi s projektom nadzornim organom, vključenim v izvajanje, upravljanje, nadzor ali revizijo projekta, ter njihovim pooblaščencem, in sicer tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti oziroma po poteku pogodbe o izvedbi projekta.

Revizijska sled mora omogočati predstavitev časovnega zaporedja vseh dogodkov, povezanih z izvedbo posamezne aktivnosti projekta, in poslovnih dogodkov, shranjenih v računovodskih in drugih evidencah. Revizijska sled je skupek vseh informacij, ki so potrebne, da se predstavi zgodovinski zapis o pomembnejših dogodkih oziroma aktivnostih, povezanih s shranjenimi podatki in informacijami ter sistemi za zbiranje, obdelovanje in arhiviranje podatkov.

Informacije, ki jih revizijska sled vključuje, morajo biti takšne, da dokazujejo neoporečnost shranjene informacije. Njihov nastanek in hramba morata zagotavljati njihovo neoporečnost in uporabnost v vsem času hranjenja informacij.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Če pride do statusne spremembe izvajalca, pridobi status stranke novi subjekt le v primeru, če naročnik s tem soglaša in so izpolnjeni pogoji po ZJN-3.

- člen

Ta pogodba se lahko spremeni ali dopolni s pisnim aneksom, ki ga sprejmejo in podpišejo vse pogodbene stranke.

Za spremembo kontaktnih podatkov in spremembo skrbnikov pogodbe zadostuje pisno obvestilo ene stranke drugima strankama pogodbe.

- člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bodo pogodbene stranke skušale rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pred stvarno pristojnim sodiščem v Mariboru, po slovenskem pravu.

Za tolmačenje spornih pogodbenih določil stranke soglašajo z merodajno razlago po naslednjem vrstnem redu:

- Kogentna določila zakonodaje, zlasti javnonaročniška pravila in kogentne določbe Obligacijskega zakonika, Gradbenega zakona, idr.

- Pogodbena določila oz. določila, ki izhajajo iz dokumentacije o javnem naročilu.

- Druga dispozitivna določila zakonodaje.

Če katerakoli od določb je ali postane neveljavna, to ne vpliva na ostale pogodbene določbe. Neveljavna določba se nadomesti z veljavno, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki ga je želela doseči neveljavna določba.

Za razmerja, ki jih ta pogodba ne ureja, veljajo Posebne gradbene uzance 1977 (PGU 1977), ne veljajo pa Posebne gradbene uzance 2020 (PGU 2020) oz. jih pogodbene stranke v celoti izključujejo.

- člen

Pogodba prične veljati s podpisom obeh pogodbenih strank, pod pogojem, da izvajalec v predpisanem roku predloži ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodbene stranke se obvezujejo, da bodo storile vse kar je potrebno za izvršitev pogodbe in da bodo pri njenem izvrševanju ravnale s skrbnostjo dobrega strokovnjaka.

- člen

Ta pogodba je napisana v 6 (šestih) enakih izvodih, od katerih prejme vsaka od strank po dva (2) izvoda.

| V ________________, dne_____________ |  | V Mariboru, dne_________________ |
| --- | --- | --- |

| Izvajalec: Direktor(ica) / Prokurist(ka) |  | Naročnik: Univerza v Mariboru Rektor prof. dr. Dean Korošak |
| --- | --- | --- |
|  |  | Uporabnik in plačnik: Univerza v Mariboru, Fakulteta za varnostne vede Dekan prof. dr. Igor Bernik |

Priloga:

- Ponudba oz. predračun izvajalca št.       z dne

Opomba: vpišejo se podatki o vseh podizvajalcih: naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka, transakcijski račun, zakonite zastopnike, vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec – predmet, količino, vrednost (brez DDV), kraj in rok izvedbe teh del. Navedeni podatki so obvezna sestavina pogodbe v primeru podane zahteve podizvajalca/ev po neposrednem plačilu.