Priloga 4: Vzorec pogodbe o izvedbi del Sklopa 1 in Sklopa 2

OBČINA KOČEVJE, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje, ki jo zastopa Gregor Košir, župan

Matična številka: 5874238000

Identifikacijska številka (ID za DDV): SI 20945892

Transakcijski račun (TRR): SI56 0110 0010 0004 802

(v nadaljevanju: naročnik)

in

___________________________________ (naziv, naslov),

ki ga zastopa ________________________,

Matična številka:

Identifikacijska številka (ID za DDV):

Transakcijski račun (TRR):

(v nadaljevanju: izvajalec)

Sklepata naslednjo

POGODBO O IZVEDBI DEL ZA SKLOP OZIROMA SKLOPA [1 / 2] V OKVIRU PROJEKTA

»UREDITEV LEVEGA BREGA REKE RINŽE«

I. UVODNE UGOTOVITVE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

– je naročnik izvedel postopek oddaje naročila male vrednosti skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS, 28/23, 88/23 – ZOPNN-F in 83/25 – ZOUL, v nadaljnjem besedilu: ZJN-3) za projekt »UREDITEV LEVEGA BREGA REKE RINŽE« (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo);

– je bilo javno naročilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod številko objave _______________________________, dne _______________________________;

– je naročnik predmet javnega naročila razdelil na dva samostojna sklopa:

– SKLOP 1: Gradbeno obrtniška dela, javna razsvetljava in urbana oprema;

– SKLOP 2: Zasaditvena dela;

– se ta pogodba sklepa za naslednji(a) sklop(a) javnega naročila:

SKLOP ________: ________________________________________________;

– je izvajalec za navedeni(a) sklop(a) predložil ponudbo št. _______________________________, z dne _______________________________, ki je sestavni del te pogodbe;

– je naročnik z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. _______________________________, z dne _______________________________, za izvedbo navedenega(ih) sklopa(ov) izbral izvajalca;

– predmet pogodbe obsega izvedbo del po Delu A – glavnem sofinanciranem delu popisa del

– in Delu B – popisu izvzetih stroškov, v obsegu, določenem s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, popisi del, projektno dokumentacijo, pridobljenimi mnenji, soglasji ter ponudbo izvajalca;

– je ponudba izvajalca sestavni del te pogodbe;

V primeru neskladja med projektno dokumentacijo, tehničnimi specifikacijami, popisi del, pridobljenimi mnenji, soglasji in projektnimi pogoji se za tehnično rešitev, kakovost materialov in način izvedbe uporabi projektna dokumentacija oziroma tehnična specifikacija, za obračun količin in cen na enoto pa ponudbeni predračun oziroma popis del. Izvajalec mora na morebitno ugotovljeno neskladje pred začetkom izvedbe posameznih del nemudoma pisno opozoriti naročnika in strokovni nadzor.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je pred sklenitvijo pogodbe pregledal vso dokumentacijo, navedeno v prvem odstavku tega člena, da jo razume ter da se zavezuje dela izvesti v celoti, kakovostno, pravočasno in v skladu z njenimi zahtevami.

II. PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo dela, ki so vezana na ureditev levega brega reke Rinže, za naslednji sklop(a) javnega naročila:

SKLOP ________: ________________________________________________________

Predmet te pogodbe obsega celovito, strokovno, kakovostno in pravočasno izvedbo vseh del, dobav, storitev, ukrepov, zaščit, preveritev, dokazil, usklajevanj in drugih obveznosti, ki so za izbrani sklop določene v:

– tej pogodbi in njenih prilogah;

– razpisni dokumentaciji;

– projektni dokumentaciji za izvedbo del PZI (št. projekta 9515, december 2025, izdelovalec LUZ, d.d. in št. projekta 8814, maj 2022, izdelovalec LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.);

– popisih del Dela A in Dela B;

– tehničnih specifikacijah;

– pridobljenih mnenjih, soglasjih in projektnih pogojih;

– objavljenih odgovorih, pojasnilih, spremembah in dopolnitvah razpisne dokumentacije;

– ponudbi izvajalca št. ____ z dne ______.

Predmet pogodbe za izbrani sklop obsega izvedbo del po Delu A (glavnem sofinanciranem delu popisa del) in po Delu B (popisu izvzetih stroškov). Oba dela popisa predstavljata enoten predmet pogodbe za izbrani sklop.

Za SKLOP 1 predmet pogodbe obsega izvedbo gradbeno obrtniških del, elektro in drugih spremljajočih del za ureditev javne razsvetljave ter dobavo in vgradnjo urbane opreme, vključno s pripravljalnimi in rušitvenimi deli, zemeljskimi deli, ureditvijo poti, dostopov in javnih površin, izvedbo stopnišč, podestov, gabionskih elementov, zaščito obstoječe drevnine, izvedbo javne razsvetljave in pripadajočih elektroinštalacij ter dobavo in vgradnjo urbane opreme.

ali:

Za SKLOP 2 predmet pogodbe obsega zlasti izvedbo zasaditvenih del, presaditve predvidene obstoječe vegetacije, pripravo tal za zasaditve, dobavo in saditev dreves, grmovnic, trajnic in okrasnih trav, zatravitve, izvedbo drugih zasaditvenih in hortikulturnih del ter začetno vzdrževanje zasaditev v obsegu in obdobju, določenem z razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo, popisi del in to pogodbo.

Izvajalec se zavezuje, da bo predmet pogodbe izvedel skladno z veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi normativi in standardi ter ob upoštevanju vseh pogojev, zahtev in omejitev, ki izhajajo iz projektne dokumentacije, pridobljenih mnenj, soglasij in projektnih pogojev.

Pri izvedbi del mora izvajalec zagotoviti tudi izvedbo vseh ukrepov za zaščito vodotoka, obstoječe vegetacije, drevnine, gospodarske javne infrastrukture in drugih elementov prostora, kadar so ti ukrepi določeni v dokumentaciji iz drugega odstavka tega člena.

III. POGODBENA VREDNOST IN CENE NA ENOTO

- člen

Pogodbena vrednost za izvedbo del po tej pogodbi je določena na podlagi končne ponudbe izvajalca za izbrani(a) sklop(a), vključno z vsemi postavkami iz predračuna Dela A in predračuna Dela B.

Pogodbena vrednost je določena na osnovi ponudbe izvajalca, št. ___________ z dne ____________ in znaša za izbrani(a) Sklop(a) ____:

Sklop 1 in/ali Sklop 2:

| Finančni del | Vrednost brez DDV v EUR | DDV v EUR | Vrednost z DDV v EUR |
| --- | --- | --- | --- |
| Del A – glavni sofinancirani del – Sklop 1 |  |  |  |
| Del B – izvzeti stroški - Sklop 1 |  |  |  |
| Del A – glavni sofinancirani del – Sklop 2 |  |  |  |
| Del B – izvzeti stroški - Sklop 2 |  |  |  |
| SKUPNA POGODBENA VREDNOST |  |  |  |

DDV se obračuna v skladu z veljavnimi predpisi.

Vrednosti iz prejšnjega odstavka morajo biti ob podpisu pogodbe v celoti usklajene s končno ponudbo izvajalca, ponudbenim obrazcem, skupnim predračunom za izbrani(a) sklop(a) ter predračunoma za Dela A in Dela B.

Ponudbene cene na enoto, določene v predračunu izvajalca, so fiksne in nespremenljive za celotno obdobje trajanja pogodbe. Vsebujejo vse stroške, potrebne za popolno izvedbo pogodbenih obveznosti, vključno z delom, materialom, opremo, transportom, organizacijo gradbišča, zavarovanji, zaščitnimi ukrepi, koordinacijo, predpisanimi preizkusi, meritvami, dokazili, ravnanjem z odpadki, odpravo poškodb ter vsemi drugimi stroški, potrebnimi za izvedbo del skladno s pogodbeno dokumentacijo.

IV. ODLOŽNI POGOJ IN NASTOP VELJAVNOSTI POGODBE

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, da naročnik pridobi dokončno pozitivno odločbo oziroma sklep o sofinanciranju projekta s katerim se zagotovijo predvideni evropski in državni viri financiranja za Del A.

Do izpolnitve odložnega pogoja iz prvega odstavka tega člena naročnik izvajalca ne uvede v delo niti za Del A niti za Del B.

Naročnik bo izvajalca o izpolnitvi ali neizpolnitvi odložnega pogoja pisno obvestil.

V primeru izpolnitve odložnega pogoja mora izvajalec najpozneje v roku 10 (desetih) delovnih dni od prejema pisnega obvestila s strani naročnika predložiti ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določbami te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Pogodba začne učinkovati ob kumulativni izpolnitvi naslednjih pogojev:

– izpolnitvi odložnega pogoja iz prvega odstavka tega člena; in

– predložitvi ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno z določili te pogodbe in razpisne dokumentacije.

Do kumulativne izpolnitve pogojev iz prejšnjega odstavka naročnik izvajalca ni dolžan uvesti v delo, izvajalec pa ni upravičen začeti z izvajanjem pogodbenih del.

Če odložni pogoj iz prvega odstavka tega člena ni izpolnjen, pogodbeni učinki za Del A in Del B ne nastopijo, naročnik izvajalca ne uvede v delo, izvedba projekta pa se ne začne.

Izvajalec v primeru neizpolnitve odložnega pogoja ni upravičen do kakršnihkoli plačil, povračila stroškov, odškodnine, izgubljenega dobička ali drugih zahtevkov zoper naročnika zaradi neizvedbe projekta.

V. UVEDBA V DELO, ROKI IZVEDBE IN OPERATIVNI TERMINSKI NAČRT

- člen

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje v roku 8 (osmih) delovnih dni od kumulativne izpolnitve vseh pogojev za začetek izvajanja pogodbenih obveznosti, in sicer:

– izpolnitve odložnega pogoja iz 4. člena te pogodbe; ter

– predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik lahko uvede izvajalca v delo za Del A in Del B hkrati, saj oba dela predstavljata funkcionalno in organizacijsko povezano celoto izvedbe posameznega sklopa.

O uvedbi v delo naročnik, izvajalec in imenovani strokovni nadzornik sestavijo in podpišejo zapisnik o uvedbi v delo. Zapisnik o uvedbi v delo se evidentira v gradbenem dnevniku.

Naročnik ob uvedbi v delo izvajalcu izroči projektno dokumentacijo in druge dokumente, potrebne za začetek izvajanja pogodbenih del, če ti izvajalcu še niso bili izročeni v okviru razpisne dokumentacije.

Za začetek izvajanja pogodbenih del se šteje dan podpisa zapisnika o uvedbi v delo. Po podpisu zapisnika je izvajalec dolžan nemudoma začeti s pripravljalnimi deli in nadaljnjim izvajanjem pogodbenih obveznosti skladno s terminskim načrtom, predloženim v ponudbi. Po potrditvi končnega operativnega terminskega načrta mora izvajalec nadaljnja dela izvajati skladno s potrjenim operativnim terminskim načrtom.

Izvajalec mora najpozneje v 5 (petih) delovnih dneh po podpisu zapisnika o uvedbi v delo predložiti končni podrobni operativni terminski načrt v obliki mrežnega ali Ganttovega diagrama. Končni operativni terminski načrt mora biti usklajen s terminskim načrtom, predloženim v ponudbi, datumom uvedbe v delo, projektno dokumentacijo, vremenskimi in agrotehničnimi pogoji ter zahtevami te pogodbe. Po potrditvi strokovnega nadzora se končni operativni terminski načrt šteje za zavezujoč pogodbeni dokument.

Če se pogodba sklepa za SKLOP 2, mora izvajalec v operativnem terminskem načrtu obvezno zagotoviti, da:

– so vsa sadilna dela in zasaditve novih zelenih površin v celoti izvedeni pred nastopom prve jesenske oziroma zimske zmrzali na območju občine Kočevje;

– se dobava in sajenje odrasle drevnine ne začneta pred mesecem oktobrom.

Izvajalec mora izvajanje del redno usklajevati s potrjenim operativnim terminskim načrtom. Ob vsakem odstopanju, ki bi lahko vplivalo na pogodbeni rok, kakovost izvedbe ali usklajenost z drugim izvajalcem, mora nemudoma pisno obvestiti naročnika in strokovni nadzor ter predlagati ustrezne korektivne ukrepe.

Končni zavezujoči rok za uspešno dokončanje vseh del, ki so predmet te pogodbe, odpravo morebitnih pomanjkljivosti, ureditev območja izvajanja del in podpis primopredajnega zapisnika je:

31. januar 2027.

Za dokončanje pogodbenih del se šteje, da izvajalec v celoti izvede vsa pogodbena dela, odpravi vse ugotovljene pomanjkljivosti, strokovni nadzor potrdi ustreznost izvedbe ter pogodbeni stranki podpišeta primopredajni zapisnik.

Roki iz tega člena so fiksni in zavezujoči. Njihova sprememba je dopustna samo v primerih in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, ter na podlagi predhodno sklenjenega pisnega aneksa k tej pogodbi.

VI. KOORDINACIJA IZVAJALCEV, ORGANIZACIJA OBMOČJA IZVAJANJA DEL IN OBVEŠČANJE JAVNOSTI

- člen

Izvajalec mora ves čas izvajanja pogodbenih obveznosti sodelovati z naročnikom, strokovnim nadzorom ter drugimi izvajalci, ki jih naročnik angažira na istem območju izvajanja del, pri čemer ima naročnik oziroma pooblaščeni strokovni nadzor vlogo koordinacije izvedbe del.

Kadar naročnik za SKLOP 1 in SKLOP 2 izbere različna izvajalca, sta izvajalca dolžna svoje delo tekoče medsebojno usklajevati, zlasti glede terminskega načrta, dostopov na območje izvajanja del, premikov mehanizacije, začasnih deponij materiala, zaporedja posameznih faz del in zaščite že izvedenih ureditev.

Izvajalec se je dolžan udeleževati rednih koordinacijskih sestankov, ki jih sklicuje naročnik ali strokovni nadzor, ter na njih zagotavljati ustrezno pooblaščenega predstavnika z zadostnimi pooblastili za sprejemanje operativnih odločitev.

Izvajalec ne sme ovirati del drugih izvajalcev in mora z njimi aktivno in pravočasno usklajevati vse operativne aktivnosti, kot npr. premike gradbene mehanizacije, dostopne poti ter začasna odlagališča materiala. Zamuda, ki nastane izključno zaradi ravnanja drugega izvajalca, naročnika ali strokovnega nadzora, ne bremeni izvajalca, če je izvajalec naročnika o nastali oviri nemudoma pisno obvestil in predlagal izvedljive ukrepe za preprečitev oziroma zmanjšanje zamude.

Izvajalec mora območje izvajanja del organizirati, ograditi, označiti in zavarovati skladno z veljavnimi predpisi, projektno dokumentacijo, zahtevami strokovnega nadzora ter predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu.

Izvajalec mora pred začetkom del zagotoviti vse potrebne ukrepe za varno izvajanje del, zaščito dostopov, preprečevanje nepooblaščenega dostopa na nevarna območja ter varno usmerjanje pešcev in kolesarjev mimo območja izvajanja del.

Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti in vzdrževati vsa potrebna opozorila, prometno signalizacijo, zapore, zaščitne ograje, gradbiščno oziroma drugo predpisano označitev območja izvajanja del ter drugo opremo, potrebno za varno izvedbo pogodbenih del.

Izvajalec mora ob dostopih na območje izvajanja del pravočasno in vidno postaviti opozorilne table z informacijami o zaporah poti ter obhodih za pešce in kolesarje.

O predvidenih večjih premikih težke mehanizacije ali začasnih popolnih zaprtjih lokalnih dostopnih poti mora izvajalec najmanj 3 (tri) dni pred izvedbo pisno obvestiti naročnika in strokovni nadzor.

Izvajalec mora na lastne stroške zagotoviti zakoličbo in ustrezno zaščito obstoječe gospodarske javne infrastrukture ter dela v varovalnih pasovih izvajati pod pogoji in nadzorom pristojnih upravljavcev, kadar tako določajo projektna dokumentacija, mnenja, soglasja ali projektni pogoji.

Izvajalec mora pri organizaciji in izvajanju del zagotoviti varovanje vodotoka Rinža, obrežnega pasu, obstoječe vegetacije, odrasle drevnine in drugih naravnih elementov, ki se ohranjajo. Pri gradbenih, rušitvenih in zemeljskih posegih mora izvajalec upoštevati tudi vsa zavezujoča navodila za varovanje odrasle drevnine, navedena v popisih del, projektni dokumentaciji in drugi dokumentaciji naročnika.

Izvajalec mora preprečiti kakršno koli onesnaženje vodotoka, tal ali priobalnega območja z gorivi, olji, cementnim mlekom, betonom, zaščitnimi premazi, odpadki ali drugimi škodljivimi snovmi.

Vsi stroški organizacije območja izvajanja del, priključkov, porabljene vode in elektrike, zaščitnih ukrepov, označitev, zapor, obvestil, ravnanja z odpadki, odstranitve začasnih ureditev ter končne ureditve prizadetih površin so vključeni v pogodbeno ceno izvajalca.

VII. OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo:

– pogodbena dela izvedel strokovno, kakovostno, pravočasno in v celoti, skladno s to pogodbo, razpisno dokumentacijo, projektno dokumentacijo, popisi del, veljavnimi predpisi, pravili stroke, tehničnimi normativi, standardi ter navodili naročnika in strokovnega nadzora;

– zagotovil ustrezno usposobljene kadre, delovno opremo, mehanizacijo, materiale, organizacijo dela in vse druge pogoje, potrebne za pravilno ter varno izvedbo pogodbenih obveznosti;

– pravočasno izvajal vse ukrepe, zaščite, prijave, usklajevanja, preveritve, preizkuse, meritve, dokazovanja in druge aktivnosti, ki so določene s pogodbeno dokumentacijo, pridobljenimi mnenji, soglasji, projektnimi pogoji ali veljavnimi predpisi;

– naročnika in strokovni nadzor sproti ter brez nepotrebnega odlašanja pisno obveščal o vseh okoliščinah, težavah, tveganjih, neskladjih ali drugih nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na obseg, kakovost, terminski načrt, pogodbene roke ali pravilno izvedbo del;

– pred izvedbo posameznih del pravočasno opozoril naročnika in strokovni nadzor na morebitne nejasnosti, neskladja, pomanjkljivosti ali napake v pogodbeni dokumentaciji, projektni dokumentaciji, popisih del, mnenjih, soglasjih ali navodilih;

– izvajal dela gospodarno in z dolžno strokovno skrbnostjo ter ves čas upošteval zakonite interese naročnika;

– omogočil naročniku, strokovnemu nadzoru in drugim upravičenim osebam nadzor nad izvajanjem pogodbenih del, vpogled v dokumentacijo, preverjanje uporabljenih materialov, opreme, izvedenih količin in skladnosti izvedbe;

– pomanjkljivosti, neskladnosti ali napake pri izvedbi del, ki jih ugotovi sam oziroma na katere ga pisno opozori naročnik ali strokovni nadzor, odpravil v primernem  roku, ki ga glede na naravo pomanjkljivosti določi naročnik ali strokovni nadzor;

– ves čas izvajanja pogodbe vodil in predložil vso dokumentacijo, ki jo določajo veljavni predpisi, projektna dokumentacija, razpisna dokumentacija ali naročnik oziroma strokovni nadzor;

– po zaključku del odstranil začasne objekte, naprave, material, odpadke in druge posledice izvajanja del ter prizadete površine uredil skladno s pogodbo.

Naročnik se zavezuje, da bo:

– izvajalcu po izpolnitvi pogojev omogočil uvedbo v delo skladno s to pogodbo;

– izvajalcu izročil oziroma omogočil dostop do dokumentacije, informacij in drugih podatkov, potrebnih za izvedbo pogodbenih del, če izvajalcu niso bili že dostopni v okviru razpisne dokumentacije;

– imenoval strokovni nadzor nad izvajanjem del;

– izvajalca brez nepotrebnega odlašanja obveščal o okoliščinah, ki bi lahko vplivale na izvedbo pogodbenih obveznosti;

– v okviru svojih pristojnosti odločal o predlogih, opozorilih in vprašanjih izvajalca brez nepotrebnega odlašanja, kadar je to potrebno za nemoteno izvedbo del;

– izvajalcu plačal pravilno izstavljene, potrjene in zapadle račune oziroma situacije skladno s pogodbo.

Pogodbena stranka, ki ugotovi okoliščino, pomembno za pravilno, pravočasno ali kakovostno izvedbo pogodbenih obveznosti, mora o njej drugo pogodbeno stranko brez nepotrebnega odlašanja pisno obvestiti ter v okviru svojih pristojnosti sodelovati pri sprejemu ustreznih ukrepov.

VIII. POGODBENI PREDSTAVNIKI, STROKOVNI NADZOR IN KOMUNIKACIJA

- člen

Pogodbeni stranki določita naslednja pooblaščena predstavnika za izvajanje te pogodbe:

predstavnik naročnika:

ime in priimek: ____________________________________________

elektronski naslov: _________________________________________

telefon: ___________________________________________________

predstavnik izvajalca:

ime in priimek: ____________________________________________

elektronski naslov: _________________________________________

telefon: ___________________________________________________

Naročnik zagotovi izvajanje strokovnega nadzora in imenuje strokovnega nadzornika v skladu z veljavnimi predpisi. Podatki o imenovanem strokovnem nadzorniku se vpišejo v zapisnik o uvedbi v delo oziroma se izvajalcu posredujejo pisno pred začetkom izvajanja del.

Pooblaščeni predstavnik naročnika in strokovni nadzor sta v okviru svojih pristojnosti upravičena spremljati izvajanje pogodbenih del, preverjati njihovo skladnost s pogodbeno dokumentacijo, dajati navodila v zvezi z izvajanjem pogodbenih del, zahtevati odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti ter potrjevati izvedene količine in situacije v skladu s to pogodbo.

Pooblaščeni predstavnik izvajalca mora biti dosegljiv ves čas izvajanja pogodbenih del ter mora imeti ustrezna pooblastila za operativno usklajevanje, sprejemanje navodil v zvezi z izvajanjem del in sodelovanje na koordinacijskih sestankih.

Izvajalec mora zagotoviti, da so na območju izvajanja del prisotni njegovi odgovorni in strokovno usposobljeni predstavniki v obsegu, ki omogoča zakonito, varno, kakovostno in pravočasno izvedbo del.

Vsa navodila, opozorila, zahteve, potrditve, ugovori in druga obvestila v zvezi z izvajanjem pogodbenih del se praviloma dajejo v pisni obliki oziroma se evidentirajo v dokumentaciji, ki se vodi pri izvajanju del, če ta pogodba za posamezni primer ne določa drugače.

Ustna navodila, dana zaradi nujnosti, varnosti ljudi, zaščite premoženja, preprečitve škode ali zaščite okolja, mora naročnik, strokovni nadzor ali izvajalec brez nepotrebnega odlašanja pisno potrditi oziroma ustrezno evidentirati.

Pogodbeni stranki lahko pooblaščena predstavnika zamenjata s pisnim obvestilom drugi pogodbeni stranki. Zamenjava predstavnika začne učinkovati z dnem prejema pisnega obvestila in ne pomeni spremembe te pogodbe, zato zanjo ni potrebno skleniti aneksa.

Pooblaščena predstavnika pogodbenih strank in strokovni nadzor nimajo pooblastila za spreminjanje predmeta pogodbe, pogodbene vrednosti, pogodbenih rokov ali drugih bistvenih določil te pogodbe. Takšne spremembe so dopustne le v primerih in pod pogoji, določenimi z veljavno zakonodajo, in na podlagi pisnega aneksa k tej pogodbi.

IX. OBRAČUN IZVEDENIH DEL IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Naročnik bo izvajalcu izvedena dela plačeval fazno na podlagi mesečnih začasnih situacij in končne situacije.

Začasne situacije morajo temeljiti na dejansko izvedenih količinah del, materiala in opreme, ki morajo biti sproti evidentirane v gradbenem obračunskem zvezku oziroma drugi dokumentaciji oziroma evidencah o izvedenih delih, ki se vodijo skladno z veljavnimi predpisi in to pogodbo ter morajo biti potrjene s strani strokovnega nadzora.

Izvajalec mora začasno situacijo skupaj z obračunskimi listi izvedenih del predložiti strokovnemu nadzoru najpozneje do 5. (petega) delovnega dne v mesecu za pretekli koledarski mesec.

Strokovni nadzor preveri in v sodelovanju s predstavnikom naročnika predloženo začasno situacijo in pripadajočo dokumentacijo v roku 5 (petih) delovnih dni od prejema:

– potrdi v celoti;

– potrdi delno ter obrazložiti razloge za nepriznani del obračuna; ali

– zavrne, če predložena dokumentacija ne izkazuje podlage za obračun.

Vsaka začasna situacija mora vsebovati ločen prikaz dejansko izvedenih in potrjenih količin ter vrednosti za Del A in Del B.

Izvajalec lahko po potrditvi začasne situacije izstavi elektronski račun (e-račun) za potrjeni znesek. Elektronskemu računu (e-računu) mora priložiti s strani nadzora potrjeno začasno situacijo.

Po popolnem zaključku vseh del, uspešno izvedeni primopredaji in podpisu primopredajnega zapisnika izvajalec izdela končno situacijo in končni obračun izvedenih del ter ju predloži strokovnemu nadzoru v potrditev.

Končna situacija mora vsebovati najmanj:

– rekapitulacijski pregled vseh predhodno izplačanih začasnih situacij;

– končne dejansko izvedene in potrjene količine;

– ločen prikaz vrednosti Dela A in Dela B;

– obračun morebitnih več del, manj del in drugih sprememb pogodbe, dopustnih skladno z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in to pogodbo;

– podatke o vseh morebitnih pobotih, pogodbenih kaznih oziroma drugih upravičenih zahtevkih naročnika, kadar so ti ugotovljeni skladno s to pogodbo.

Naročnik bo končno situacijo potrdil pod pogojem, da je izvajalec v celoti izvedel pogodbena dela, odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene ob primopredaji, katerih odprava je pogoj za prevzem del ter naročniku predložil ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik pri mesečnih začasnih situacijah in končni situaciji ne bo zadrževal finančnih sredstev.

Plačilni rok za pravilno izstavljene in potrjene elektronske račune znaša 30 (trideset) dni od uradnega prejema elektronskega računa (e-računa) prek informacijskega sistema za prejem elektronskih računov skladno z veljavnimi predpisi.

Če elektronski račun ali situacija ne vsebuje vseh pogodbeno zahtevanih podatkov oziroma prilog ali ni skladna s potrjeno situacijo, naročnik izvajalca pozove k odpravi pomanjkljivosti. Plačilni rok začne teči z dnem prejema pravilno izstavljenega elektronskega računa skupaj z vso zahtevano dokumentacijo.

V primeru zamude s plačilom je izvajalec upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

Plačila se izvajajo na transakcijski račun izvajalca, naveden v tej pogodbi oziroma na drug račun, o katerem izvajalec naročnika predhodno pisno obvesti in zanj predloži ustrezna dokazila.

X. VEČ, MANJ IN NEPREDVIDENA DELA

- člen

Če se med izvajanjem pogodbe ugotovi, da so dejanske količine posameznih pogodbenih postavk zaradi objektivnih okoliščin, dejanskega stanja na terenu, tehničnih rešitev ali drugih upravičenih razlogov manjše od količin, predvidenih v ponudbenem predračunu, se izvede obračun manj izvedenih del oziroma količin.

Izvajalec je v primeru manj izvedenih del upravičen izključno do plačila dejansko izvedenih in potrjenih količin po pogodbenih cenah na enoto. Izvajalec ni upravičen do plačila za neizvedena dela niti do drugih zahtevkov zgolj zaradi zmanjšanja pogodbenih količin.

Če se pojavi potreba po izvedbi večjih dejanskih količin del, ki so že zajeta v ponudbenem predračunu, mora izvajalec pred začetkom njihove izvedbe pridobiti pisno odobritev strokovnega nadzora in pisno soglasje naročnika.

Večje dejanske količine del pogodbenih postavk iz prejšnjega odstavka se obračunajo po pogodbenih cenah na enoto iz ponudbenega predračuna.

Če bi izvedba večjih dejanskih količin del povzročila povečanje pogodbene vrednosti iz 3. člena te pogodbe, se lahko taka dela izvedejo samo, če so za spremembo pogodbe izpolnjeni pogoji določeni z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in če pogodbeni stranki pred začetkom njihove izvedbe skleneta pisni aneks k tej pogodbi.

Za nepredvidena dela se štejejo nujna dela v okviru izbranega sklopa, ki niso bila predvidena v projektni dokumentaciji in popisih del, vendar so med izvajanjem pogodbe postala tehnološko nujna za dokončanje pogodbenih del oziroma za zagotavljanje varnosti, stabilnosti, funkcionalnosti ali skladnosti izvedbe z veljavnimi predpisi.

Izvajalec ne sme samovoljno začeti izvajati nepredvidenih del ali drugih sprememb pogodbenega obsega.

Če izvajalec ugotovi potrebo po izvedbi nepredvidenih del ali drugih sprememb pogodbe, mora o tem nemudoma pisno obvestiti naročnika in strokovni nadzor ter predložiti:

– zapisnik o ugotovitvi potrebe po izvedbi nepredvidenih del;

– obrazložitev tehnične oziroma tehnološke nujnosti del;

– prikaz vpliva na obseg, pogodbeno vrednost in rok izvedbe pogodbenih del;

– podroben analitični predračun predlaganih novih cen;

– ustrezna dokazila in kalkulativne podlage za določitev predlaganih novih cen.

Nove cene za nepredvidena dela se prednostno oblikujejo na podlagi primerljivih postavk in kalkulativnih osnov iz ponudbenega predračuna. Če primerljivih postavk v ponudbenem predračunu ni, se nove cene oblikujejo na podlagi objektivno preverljivih kalkulativnih podlag, zlasti dokazljivih cen materiala, stroškov dela, stroškov mehanizacije, ustreznih normativov za posamezno vrsto del ter režijskih stroškov, ki ne smejo presegati deleža režijskih stroškov iz prvotne ponudbe izvajalca.

Nepredvidena dela se lahko začnejo izvajati šele po predhodni pisni odobritvi naročnika, potrditvi strokovnega nadzora in sklenitvi pisnega aneksa k tej pogodbi v skladu s 95. členom ZJN-3.

Pisna odobritev posameznih del s strani strokovnega nadzora oziroma naročnika sama po sebi ne pomeni spremembe pogodbene vrednosti, roka ali drugih bistvenih določil te pogodbe. Takšne spremembe so veljavne le, če so dopustne v skladu z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja in ustrezno urejene s pisnim aneksom k tej pogodbi, kadar je njegova sklenitev potrebna.

XI. FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec mora naročniku predložiti finančna zavarovanja, določena v tej pogodbi, razpisni dokumentaciji ter vzorcih finančnih zavarovanj iz Priloge 2 in Priloge 3 razpisne dokumentacije.

Finančna zavarovanja morajo po vsebini, višini, roku veljavnosti in drugih bistvenih sestavinah ustrezati zahtevam razpisne dokumentacije in predpisanim vzorcem finančnih zavarovanj.

### Zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

Izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v roku, določenem v 4. členu te pogodbe.

Višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti znaša 10 % (deset odstotkov) celotne pogodbene vrednosti z vključenim DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati najmanj 120 (sto dvajset) dni po pogodbeno določenem roku za dokončanje vseh pogodbenih del.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti unovči v obsegu neizpolnjene oziroma nepravilno izpolnjene pogodbene obveznosti, zlasti če izvajalec:

– ne izpolni pogodbenih obveznosti v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali roku;

– neupravičeno preneha izvajati pogodbena dela;

– kljub pisnemu pozivu ne odpravi ugotovljenih bistvenih pomanjkljivosti pri izvajanju del;

– ne predloži ustreznega podaljšanja oziroma spremembe finančnega zavarovanja, kadar je to potrebno zaradi dopustne spremembe pogodbe;

– stori drugo bistveno kršitev te pogodbe, zaradi katere je naročnik upravičen odstopiti od pogodbe ali zahtevati izpolnitev zavarovane obveznosti.

Če se zaradi dopustne spremembe pogodbe spremeni pogodbena vrednost ali rok dokončanja del in predloženo finančno zavarovanje ne izpolnjuje več zahtev glede višine oziroma veljavnosti, mora izvajalec naročniku najpozneje v 10 (desetih) delovnih dneh od podpisa pisnega aneksa  oziroma od nastanka okoliščine, zaradi katere je treba zavarovanje prilagoditi, oziroma pred potekom veljavnosti obstoječega zavarovanja, če ta rok nastopi prej, predložiti ustrezno novo, spremenjeno ali podaljšano finančno zavarovanje.

### Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec mora najpozneje ob podpisu primopredajnega zapisnika odgovornemu predstavniku naročnika izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % končne vrednosti izvedenih del z DDV. Finančno zavarovanje mora glede roka veljavnosti izpolnjevati zahteve iz naslednjega odstavka tega člena.

Predložitev ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku je pogoj za izvedbo končnega prevzema pogodbenih del.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora veljati:

– za SKLOP 1 najmanj 5 (pet) let in 30 (trideset) dni od podpisa primopredajnega zapisnika;

– za SKLOP 2 najmanj 24 (štiriindvajset) mesecev in 30 (trideset) dni od podpisa

primopredajnega zapisnika.

Naročnik lahko finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku unovči, če izvajalec po pisnem pozivu naročnika v roku, določenem v pozivu, ne začne odpravljati notificiranih napak oziroma jih v roku, določenem v pozivu, ne odpravi v celoti in ustrezno.

Finančna zavarovanja iz tega člena se predložijo v obliki bančne garancije ali enakovrednega kavcijskega zavarovanja pri zavarovalnici, skladno z zahtevami razpisne dokumentacije.

Naročnik bo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalcu vrnil po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku pa po poteku njegove veljavnosti, če do tedaj ne bodo podani razlogi za njegovo unovčenje.

XII. GARANCIJE, GARANCIJSKA DOBA IN ODPRAVA NAPAK

- člen

Izvajalec jamči za kakovost, strokovnost, skladnost in brezhibno delovanje vseh izvedenih del, vgrajenih materialov, opreme in ureditev, ki so predmet te pogodbe.

Garancijska doba začne teči z dnem, določenim za posamezno vrsto del v nadaljevanju tega člena.

Če se pogodba sklepa za SKLOP 1, veljajo naslednje garancijske dobe:

– za vsa izvedena gradbena, obrtniška in pripravljalna dela: 5 (pet) let od naslednjega koledarskega dne po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika;

– za vsa izvedena elektroinštalacijska dela, vgrajene elektro materiale, kable, krmilne naprave in sisteme javne razsvetljave: 3 (tri) leta od naslednjega dne po uspešno opravljenem zagonu sistemov in podpisu primopredajnega zapisnika;

– za dobavljeno, sestavljeno in na fiksne temelje vgrajeno urbano opremo: 5 (pet) let od naslednjega koledarskega dne po obojestranskem podpisu primopredajnega zapisnika.

Garancija za urbano opremo krije zlasti stvarne in skrite napake v materialu, konstrukcijske napake, prezgodnje rjavenje, posedanje opreme zaradi slabe pritrditve ter propadanje zaščitnih premazov.

Izvajalec mora pred podpisom primopredajnega zapisnika naročniku izročiti vsa obvezna dokazila o zanesljivosti objektov, izjave o skladnosti ter vsa uradna navodila za obratovanje in vzdrževanje elektro opreme v slovenskem jeziku.

Če so gradbena, obrtniška ali pripravljalna dela med garancijsko dobo sanirana v okviru odprave napak, začne za sanirani del teči nov garancijski rok od dneva, ko strokovni nadzor pisno potrdi uspešno odpravo napake.

Če se pogodba sklepa za SKLOP 2, garancijska doba za vsa izvedena zasaditvena dela, polaganje travne ruše, sejanje trave ter sajenje grmovnic in drevnine znaša 24 (štiriindvajset) mesecev od dneva podpisa primopredajnega zapisnika.

Izvajalec se zavezuje, da bo v tem obdobju na lastne stroške izvajal nego vseh posajenih rastlin. Tekoče redno vzdrževanje (zalivanje, gnojenje, obrezovanje, košenje, zaščito pred škodljivci) bo od dneva podpisa primopredajnega zapisnika dalje izvajalo javno podjetje preko upravljanja javnih površin, izvajalec pa bo zagotavljal preostala predvidena vzdrževalna dela, opredeljena v popisu del.

Izvajalec je dolžan v okviru garancijskega roka na lastne stroške nemudoma nadomestiti ves rastlinski material, sadike, grmovnice ali drevesa, ki propadejo, se posušijo ali ne kažejo primernega vegetacijskega razvoja zaradi neustrezne izvedbe del, nepravilne globine sadnje, slabe priprave rastišča ali pomanjkljivega vzdrževanja v kritičnem času ukoreninjenja.

Naročnik je dolžan izvajalca o vseh ugotovljenih stvarnih ali skritih napakah ter pomanjkljivostih, ki se pojavijo med trajanjem garancijske dobe, obvestiti s pisnim obvestilom ali preko uradne elektronske pošte.

Izvajalec mora po prejemu naročnikovega obvestila v roku 3 (treh) delovnih dneh opraviti skupni ogled lokacije ter z naročnikom pisno uskladiti način in rok za odpravo notificiranih napak.

Zavezujoči rok za odpravo vseh tekočih napak v garancijski dobi znaša največ 10 (deset) delovnih dni od prejema pisnega poziva naročnika.

Če gre za nujne napake, ki neposredno ogrožajo varnost uporabnikov javnega prostora, stabilnost opreme ali povzročajo neposredno gospodarsko škodo na infrastrukturi, mora izvajalec z odpravo napak začeti nemudoma oziroma najpozneje v roku 24 (štiriindvajsetih) ur od prejema obvestila.

Izvajalec mora vse napake v garancijskem roku odpraviti strokovno, kakovostno in v popolni skladnosti s pravili gradbene stroke ter projektnimi pogoji. Vse stroške odprave napak, ki vključujejo stroške materiala, prevoza, dela, ponovnih izkopov, zapora poti ter odvoza odpadkov, v celoti in brez izjeme nosi izvajalec.

Če izvajalec v dogovorjenem roku ne začne z odpravo napak ali notificiranih pomanjkljivosti ne odpravi v določenem roku v celoti in ustrezno, ima naročnik pravico, da brez dodatnega opomina unovči predloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno z 11. členom te pogodbe.

Naročnik lahko v primeru neodzivnosti izvajalca odpravo napak naroči pri drugem kvalificiranem izvajalcu na stroške in riziko izbranega izvajalca, pri čemer izvajalec nima pravice do ugovora zoper izbiro tretjega izvajalca ali višino stroškov sanacije.

XIII. POGODBENE KAZNI

- člen

Če izvajalec po lastni krivdi zaostane za izvedbo del in prekorači končni pogodbeni rok za uspešno dokončanje del, določen v 5. členu te pogodbe, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen za zamudo končnega roka v višini 2 ‰ (dva promila oziroma 0,2 %) od celotne končne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak začeti koledarski dan zamude, vendar največ do višine iz tretjega odstavka tega člena

Če izvajalec po lastni krivdi zamudi zavezujoči vmesni terminski mejnik, ki je v končnem potrjenem operativnem terminskem načrtu iz 5. člena te pogodbe izrecno določen z datumom oziroma časom izpolnitve, ima naročnik pravico izvajalcu obračunati vmesno pogodbeno kazen v višini 2 ‰ (dva promila oziroma 0,2 %) od pogodbene vrednosti izbranega sklopa brez DDV za vsak začeti koledarski teden zamude, pri čemer se zamuda šteje od prvega dne po zapadlosti posameznega mejnika

Skupni seštevek pogodbenih kazni za zamudo iz prvega in drugega odstavka tega člena ne sme preseči 10 % (deset odstotkov) celotne končne pogodbene vrednosti brez DDV.

Pogodbene kazni, obračunane zaradi zamude zavezujočih vmesnih terminskih mejnikov, se vštejejo v navedeni najvišji znesek.

Izvajalec je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen za druge kršitve pogodbenih obveznosti, če med izvajanjem del ne spoštuje obveznih okoljskih in izvedbenih zahtev, navodil strokovnega nadzora ali varnostnih predpisov na gradbišču.

Naročnik lahko izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v fiksnem znesku 500,00 EUR (petsto eurov) za vsako posamezno ugotovljeno kršitev, zlasti v naslednjih primerih:

– če izvajalec na območje gradnje ob priobalnem pasu reke Rinže vstopi s tehnično nepravilno, blatno ali predhodno temeljito neočiščeno gradbeno mehanizacijo;

– če izvajalec pred začetkom izkopov fizično ne zaščiti odrasle drevnine in celotnega rastnega prostora koreninskih sistemov dreves v skladu s projektno dokumentacijo;

– če izvajalec na gradbišču kljub pisnemu opozorilu strokovnega nadzora ne zagotovi ločenega zbiranja gradbenih odpadkov ali gradbene ostanke sežiga neposredno na terenu.

Naročnik pridobi pravico do uveljavljanja in obračuna pogodbene kazni iz prejšnjega odstavka, ko strokovni nadzor kršitev uradno ugotovi in jo zapiše v gradbeni dnevnik, izvajalec pa je kljub pisnemu pozivu v roku 48 (oseminštirideset) ur ne odpravi, kadar je kršitev po naravi odpravljiva

Naročnik ima pravico obračunane zneske pogodbenih kazni za zamudo ali za druge kršitve pogodbenih obveznosti pobotati oziroma odtegniti od izvajalčevih terjatev iz naslova začasnih situacij ali končne situacije, če je tak pobot oziroma odtegljaj dopusten v skladu s pogodbo in veljavnimi predpisi.

Če višina obračunane pogodbene kazni doseže najvišji dovoljeni znesek pogodbene kazni ali če izvajalec kljub pisnemu opozorilu naročnika oziroma strokovnega nadzora nadaljuje z bistvenimi kršitvami terminskega načrta ali drugih bistvenih pogodbenih obveznosti, si naročnik pridržuje pravico, da ob izpolnjenih pogodbenih in zakonskih pogojih unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma odstopi od pogodbe zaradi krivdnih razlogov na strani izvajalca.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročniku ni treba posebej dokazovati nastanka premoženjske škode, temveč zadošča kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca

Plačilo pogodbene kazni izvajalca ne odvezuje dolžnosti, da v celoti in strokovno dokonča vsa prevzeta dela po tej pogodbi.

Če je naročniku zaradi izvajalčeve neupravičene zamude, kršitve zavezujočih terminskih mejnikov ali okoljskih pogojev nastala premoženjska škoda, ki presega znesek obračunane in plačane pogodbene kazni, ima naročnik pravico zahtevati povračilo razlike do polne vrednosti dejansko nastale škode, v skladu z določbami veljavne zakonodaje

XIV. PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec bo pogodbena dela izvajal:

– samostojno, brez podizvajalcev; ali

– s podizvajalci, navedenimi v Prilogi ___ k tej pogodbi.

Priloga iz prejšnjega odstavka vsebuje podatke o podizvajalcih, vrsti in obsegu del, ki jih posamezni podizvajalec prevzema v izvedbo, ter vrednosti del posameznega podizvajalca.

Izvajalec je ne glede na sodelovanje podizvajalcev v celoti odgovoren naročniku za pravočasno, kakovostno in pravilno izvedbo vseh pogodbenih obveznosti, kot da bi jih izvajal sam

Če je podizvajalec v ponudbi zahteval neposredno plačilo, naročnik neposredno plačilo podizvajalcu izvede v skladu z zahtevkom podizvajalca, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in določbami ZJN-3.

V primeru neposrednega plačila mora izvajalec svoji začasni oziroma končni situaciji priložiti račun oziroma situacijo podizvajalca za dela, ki jih je podizvajalec izvedel in jih je izvajalec predhodno potrdil.

Plačila podizvajalcem se izvajajo v rokih in pod pogoji, ki veljajo za plačila izvajalcu po tej pogodbi.

Izvajalec mora naročnika o vsaki spremembi podatkov o nominiranih podizvajalcih oziroma o vsakem novem podizvajalcu, ki ga namerava vključiti v izvedbo pogodbenih del, pisno obvestiti najpozneje v 5 (petih) dneh po nastanku spremembe, pred začetkom izvajanja del s strani novega podizvajalca

Obvestilu iz prejšnjega odstavka mora izvajalec priložiti vse podatke, izjave, ESPD in druga dokazila, zahtevana z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavno zakonodajo.

Novi podizvajalec lahko začne izvajati dela po tej pogodbi šele, ko so izpolnjene obveznosti iz prejšnjih dveh odstavkov in naročnik za novega podizvajalca ne ugotovi razlogov za zavrnitev v skladu z ZJN-3.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, mora izvajalec najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končne situacije naročniku predložiti svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom te pogodbe.

XV. OMEJEVALNI UKREPI EVROPSKE UNIJE V ZVEZI Z RUSIJO

15. člen

Izvajalec izjavlja in jamči, da ob sklenitvi te pogodbe ne obstajajo okoliščine iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Izvajalec se zavezuje, da pri izvajanju te pogodbe ne bo neposredno ali posredno vključil gospodarskega subjekta:

- ki je ruski državljan ali fizična oziroma pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- ki je pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je neposredno ali posredno v lasti subjekta iz prejšnje alineje;

- ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz prve ali druge alineje tega odstavka.

Prepoved iz prejšnjega odstavka velja tudi za podizvajalce, dobavitelje in gospodarske subjekte, katerih zmogljivosti izvajalec uporablja pri izvajanju pogodbe, kadar njihov delež presega 10 % vrednosti te pogodbe.

Izvajalec mora naročnika nemudoma pisno obvestiti o vsaki okoliščini, ki bi lahko vplivala na skladnost izvajanja te pogodbe z omejevalnimi ukrepi iz tega člena.

Če naročnik ugotovi, da izvajalec pri izvajanju pogodbe vključuje gospodarski subjekt v nasprotju s tem členom, mora izvajalec tak subjekt nemudoma odstraniti iz izvajanja pogodbe oziroma ga nadomestiti z ustreznim subjektom, ki izpolnjuje zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in veljavnih predpisov.

Kršitev določb tega člena se šteje za bistveno kršitev pogodbenih obveznosti in predstavlja razlog za odstop naročnika od pogodbe.

XVI. ODSTOP OD POGODBE

16. člen

Naročnik lahko odstopi od pogodbe z enostransko pisno izjavo, če gre za bistveno kršitev pogodbe s strani izvajalca, zlasti če izvajalec:

– v roku, določenem s to pogodbo, ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

– brez upravičenega razloga ne začne izvajati pogodbenih del v skladu z zapisnikom o uvedbi v delo oziroma jih brez soglasja naročnika prekine;

– kljub pisnemu opozorilu naročnika ali strokovnega nadzora ne odpravi bistvenih pomanjkljivosti, kršitev ali neskladnosti pri izvajanju pogodbenih del v določenem roku;

– kljub pisnemu opozorilu bistveno krši potrjeni operativni terminski načrt ali končni pogodbeni rok, pri čemer se za bistveno kršitev šteje zamuda, ki ogroža dosego pogodbenega roka

– kljub pisnemu opozorilu nadaljuje z ravnanji, ki ogrožajo varnost ljudi, okolje, vodotok Rinža, obstoječo drevnino, gospodarsko javno infrastrukturo ali drugo premoženje naročnika oziroma tretjih oseb;

– v izvajanje pogodbenih del vključi podizvajalca ali drug gospodarski subjekt v nasprotju z določbami te pogodbe, razpisne dokumentacije ali ZJN-3;

– drugače bistveno krši pogodbene obveznosti in kršitve ne odpravi niti v dodatnem primernem roku, ki mu ga določi naročnik.

Pred odstopom od pogodbe mora naročnik izvajalca praviloma pisno opozoriti na ugotovljeno kršitev ter mu omogočiti, da se o njej izjavi ter mu določiti primeren rok za njeno odpravo, razen kadar zaradi narave kršitve, nujnosti ukrepanja, nevarnosti nastanka škode ali varovanja javnega interesa dodatni rok ni primeren.

Izvajalec lahko odstopi od pogodbe, če naročnik kljub pisnemu opozorilu izvajalca in dodatnemu primernemu roku ne izpolni svoje bistvene pogodbene obveznosti, zaradi katere izvajalec objektivno ne more nadaljevati z izvedbo pogodbenih del.

V primeru odstopa od pogodbe mora izvajalec nemudoma ustaviti dela, razen tistih, ki so nujna za zagotovitev varnosti ljudi, zaščito okolja, preprečitev škode, zaščito že izvedenih del ali ureditev območja izvajanja del.

Pogodbeni stranki ob odstopu sestavita zapisnik o stanju izvedenih del, vgrajenih materialov, prevzetih obveznosti, dokumentacije, ugotovljenih pomanjkljivostih in morebitnih terjatvah.

Naročnik izvajalcu plača le dejansko izvedena in s strani strokovnega nadzora potrjena dela do dneva odstopa, ob upoštevanju upravičenih pobotov, pogodbenih kazni, stroškov odprave pomanjkljivosti in drugih zahtevkov naročnika.

Odstop od pogodbe ne vpliva na pravico naročnika do unovčitve finančnega zavarovanja, uveljavljanja pogodbene kazni, povračila škode ali drugih zahtevkov, ki izhajajo iz pogodbe oziroma veljavnih predpisov.

XVII. ZAUPNOST IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

17. člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse podatke, dokumente, informacije in druga gradiva, do katerih prideta pri izvajanju te pogodbe in ki niso javno dostopni, uporabljali izključno za namen izvajanja te pogodbe ter jih varovali pred neupravičenim razkritjem, dostopom ali uporabo, razen, če je razkritje obvezno na podlagi zakona ali pravnomočne odločbe pristojnega organa

Za poslovno skrivnost se štejejo le tisti podatki, informacije in dokumenti, ki izpolnjujejo pogoje za poslovno skrivnost po veljavnih predpisih in jih je njihov imetnik ustrezno označil oziroma je drugo pogodbeno stranko na njihovo zaupnost jasno opozoril.

Za poslovno skrivnost se ne štejejo podatki:

– ki so javni po zakonu;

– ki jih je naročnik dolžan razkriti oziroma posredovati na podlagi predpisov, ki urejajo dostop do informacij javnega značaja, javno naročanje, javne finance ali druge zakonske obveznosti;

– ki jih mora pogodbena stranka razkriti pristojnemu državnemu, nadzornemu, revizijskemu, sodnemu ali drugemu upravičenemu organu;

– ki so bili pogodbeni stranki zakonito znani že pred njihovim prejemom;

– ki jih je pogodbena stranka pridobila zakonito od tretje osebe brez obveznosti varovanja zaupnosti.

Pogodbeni stranki zagotovita, da bodo z obveznostjo varovanja zaupnih podatkov seznanjeni tudi njuni zaposleni, pogodbeni sodelavci, podizvajalci in druge osebe, ki pri izvajanju te pogodbe potrebujejo dostop do takih podatkov.

Pogodbeni stranki osebne podatke, pridobljene v zvezi z izvajanjem te pogodbe, obdelujeta samo v obsegu, ki je potreben za izvajanje pogodbenih obveznosti, izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter uveljavljanje ali varstvo pravnih zahtevkov, in sicer skladno z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.

Obveznost varovanja zaupnih podatkov velja tudi po prenehanju oziroma izteku te pogodbe, dokler posamezni podatek ne postane zakonito javno dostopen oziroma dokler obveznost varovanja ne preneha na podlagi zakona.

XVIII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

18. člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

– pridobitev posla;

– sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji;

– opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti; ali

– drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku,

je nična.

XIX. RAZVEZNI POGOJ PO 67. ČLENU ZJN-3

19. člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči, če je naročnik seznanjen:

– da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca; ali

– da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri je bila s pravnomočno odločitvijo oziroma več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

Naročnik izvajalca o ugotovljeni kršitvi pisno obvesti v 10 (desetih) dneh od seznanitve s kršitvijo.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajstih) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju ugotovljene kršitve.

Če obstaja ugotovljena kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju ugotovljene kršitve.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 (petnajstih) dni, zamenja podizvajalca skladno z določbami 94. člena ZJN-3 ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če taka zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je predložil, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali ne predlaga novega podizvajalca oziroma če naročnik skladno s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj 6 (šest) mesecev.

Ne glede na prejšnji odstavek se ta pogodba kot pogodba o izvedbi javnega naročila gradenj ne razveže, če bi razveza naročniku povzročila nesorazmerne stroške, bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo, pod pogojem, da naročnik izvajalca najpozneje v 20 (dvajsetih) dneh od seznanitve s kršitvijo pisno obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.

Naročnik mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka oddaje javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XX. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POGODBE

20. člen

Pogodbeni stranki lahko to pogodbo spremenita ali dopolnita le s pisnim dodatkom k tej pogodbi, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki.

Spremembe in dopolnitve pogodbe so dopustne izključno v primerih, pod pogoji in v obsegu, ki jih dovoljuje 95. člen ZJN-3, ter ne smejo spremeniti splošne narave pogodbe.

Pogodbeni stranki lahko skleneta pisni dodatek zlasti, kadar je sprememba:

– predvidena v razpisni dokumentaciji ali tej pogodbi v jasnih, natančnih in nedvoumnih določbah;

– potrebna zaradi dodatnih del, ki niso bila vključena v prvotno javno naročilo, če so izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3;

– potrebna zaradi okoliščin, ki jih skrben naročnik ni mogel predvideti, če se s spremembo ne spremeni splošna narava pogodbe;

– posledica dopustne zamenjave izvajalca oziroma podizvajalca v primerih, določenih z ZJN-3; ali

– nebistvena v smislu določb 95. člena ZJN-3.

Sprememba pogodbe se šteje za bistveno zlasti, če bi omogočila sodelovanje drugih ponudnikov oziroma izbor druge ponudbe, če bi spremenila ekonomsko ravnotežje pogodbe v korist izvajalca na način, ki ni bil predviden ob sklenitvi pogodbe, če bi znatno razširila obseg pogodbenih del ali če bi pomenila nedopustno zamenjavo izvajalca.

Zapisnik, gradbeni dnevnik, operativni terminski načrt, navodilo strokovnega nadzora, elektronska pošta ali druga komunikacija pogodbenih strank sami po sebi ne pomenijo spremembe te pogodbe in ne morejo spremeniti njenega predmeta, pogodbene vrednosti, cen na enoto, rokov ali drugih bistvenih pogodbenih določil.

Če se na podlagi dopustne spremembe pogodbe spremeni rok dokončanja del ali pogodbena vrednost in obstoječe finančno zavarovanje zaradi takšne spremembe ne izpolnjuje več zahtev glede svoje višine ali roka veljavnosti, mora izvajalec ravnati v skladu z 11. členom te pogodbe.

XXI. REŠEVANJE SPOROV IN KONČNE DOLOČBE

21. člen

Pogodbeni stranki bosta morebitne spore, nesoglasja ali odprta vprašanja, ki izhajajo iz te pogodbe ali so v zvezi z njenim izvajanjem, najprej reševali sporazumno.

Če sporazumna rešitev ne bo dosežena, bo spore reševalo stvarno in krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

Za vprašanja, ki niso urejena s to pogodbo, se uporabljajo določbe veljavnih predpisov Republike Slovenije.

Pogodba je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja od pogodbenih strank. Pravne učinke začne ustvarjati po kumulativni izpolnitvi odložnega pogoja iz 4. člena te pogodbe in po predložitvi ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z 11. členom te pogodbe. Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti pogodbenih strank, vključno z iztekom garancijske dobe in odpravo vseh pravočasno notificiranih napak.

Pogodbeni stranki potrjujeta, da sta pogodbo prebrali, da razumeta njeno vsebino ter da jo sklepata svobodno in resno.

Pogodba je sestavljena in podpisana v dveh (2) enakih izvodih, od katerih vsaka pogodbena stranka prejme po en (1) izvod.

Št. pogodbe ___________					Št. pogodbe: ____________

Datum: _______________					Datum: _________________

Naročnik: 			             			Izvajalec:

Občina Kočevje					 		_________________________

Gregor Košir, župan						_________________________