Naročnik:

JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Verovškova ulica 62

1000 Ljubljana

Po pooblastilu javno naročilo vodi:

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Verovškova ulica 70

1000 Ljubljana

Številka:  ENLJ-SIR-194/26

Zadeva: JHL-216-100/2026

RAZPISNA DOKUMENTACIJA

ZA ODDAJO JAVNEGA NAROČILA PO POSTOPKU ODDAJE NAROČILA MALE VREDNOSTI

30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Ljubljana, 9. julij 2026

POVABILO K ODDAJI PONUDBE

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, št. ENLJ-SIR-P6/26

vabi

vse zainteresirane ponudnike, da predložijo svojo ponudbo po zahtevah razpisne dokumentacije za oddajo javnega naročila:

30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Razpisna dokumentacija natančno določa predmet javnega naročila ter pogoje, zahteve in merila naročnika za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika, s katerim bosta sklenjeni pogodba in okvirni sporazum.

S spoštovanjem!

JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o.

Sektor za javna naročila

- SPLOŠNA DOLOČILA

  - Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba investicije z nazivom: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze. Predmet javnega naročila obsega izvedbo gradbenih in elektro instalacijskih del pri gradnji sklopa baterijskega hranilnika električne energije (EE), vključno z vzdrževanjem baterijskega hranilnika električne energije (EE) za obdobje štirih (4) let.

Sklop baterijskega hranilnika električne energije (HEE) zajema celotno postrojenje, ki zagotavlja shranjevanje in uporabo EE (baterijski hranilnik EE, transformator, stikališče, sistem vodenja, kablaže, …)

Baterijski hranilnik EE (BESS) je kontejnizirana enota baterijskih modulov/celic, BMS (Batery management system), PCS (baterijski inverter/pretvornik), krmilni in zaščitni sistemi in komunikacijska oprema) z vso opremo, ki je potrebna za varno delovanje.

Predmet javnega naročila je podrobno opredeljen v Tehnični specifikaciji predmeta javnega naročila, ponudbenem predračunu ter Projektu za razpis (PZR), ki so kot priloge sestavni del razpisne dokumentacije.

  - Podatki o naročniku

Naročnik javnega naročila je JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki je na podlagi pooblastila št. ENLJ-SIR-P6/26 prenesel izvedbo postopka oddaje javnega naročila za »30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze« na JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana.

  - Pravna podlaga

Javno naročilo se izvaja skladno z določbami:

- Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZJN-3),

- Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju GZ-1),

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Ur. l. RS, št. 43/11, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZPVPJN),

- Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: Obligacijski zakonik ali OZ),

- ostalih predpisov, ki temeljijo na zgoraj navedenih zakonih, ter veljavne zakonodaje, ki se nanaša na predmet javnega naročila.

  - Jezik in denarna enota

Postopek oddaje javnega naročila poteka v slovenskem jeziku. Ponudniki predložijo ponudbo v slovenskem jeziku. V kolikor je originalno dokazilo napisano v tujem jeziku, je potrebno ponudbi priložiti uradno preveden dokument takega originala s strani sodnega tolmača za slovenski jezik. Stroške prevoda nosi ponudnik. Tehnična dokumentacija je lahko tudi v angleškem jeziku.

Finančni podatki morajo biti podani v evrih, na do dve (2) decimalni mesti natančno.

  - Opredelitev postopka in odločitev o oddaji naročila

Naročnik izvaja javno naročilo po postopku oddaje naročila male vrednosti v skladu s 47. členom ZJN-3. Naročnik bo po pregledu, preveritvi in ocenjevanju ponudb ter pogajanjih, izbral ponudnika z najugodnejšo ponudbo glede na postavljena merila.

Naročnik bo o vseh odločitvah v skladu s 90. členom ZJN-3 obvestil ponudnike na način, da bo podpisano odločitev objavil na Portalu javnih naročil. Izbrani ponudnik bo pozvan k podpisu pogodbe in okvirnega sporazuma pisno.

Ponudnik se lahko prijavi na prejem obvestila o objavi odločitve o oddaji javnega naročila na način, da na Portalu javnih naročil (kjer je objavljeno predmetno obvestilo o javnem naročilu) izbere ikono »Obvesti o odločitvi o javnem naročilu«. Ne glede na navedeno, se v skladu z ZJN-3 odločitev o oddaji javnega naročila šteje za vročeno z dnem objave na Portalu javnih naročil.

  - Dodatna pojasnila ponudnikom

Dodatna pojasnila o razpisni dokumentaciji ali vprašanja lahko zainteresirani ponudniki zahtevajo preko Portala javnih naročil, vendar najkasneje do 22. 7. 2026 do 12. ure. Odgovori oziroma pojasnila bodo objavljeni na Portalu javnih naročil, najkasneje štiri (4) dni pred rokom za oddajo ponudbe, pod pogojem, da bo zahteva posredovana pravočasno. Na drugače posredovane zahteve za dodatna pojasnila ali vprašanja naročnik ni dolžan odgovoriti.

  - Predložitev ponudbe

Ponudnik nosi vse stroške priprave in predložitve ponudbe. Rok za predložitev ponudb je najkasneje do 30. 7. 2026 do 10. ure.

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN (elektronska oddaja ponudbe) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s poglavjem 6 razpisne dokumentacije.

  - Odpiranje ponudb

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 30. 7. 2026 in se bo začelo ob 12. uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Odpiranje ponudb poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ti podatki oziroma dokumenti so vidni do zaključka postopka oddaje tega naročila.

  - Pogajanja

Naročnik bo v postopek oddaje javnega naročila vključil pogajanja in sicer v enem ali več krogih. Element pogajanj bo skupna ponudbena vrednost. Natančna navodila glede pogajanj bo naročnik posredoval ponudnikom z vabilom na pogajanja.

  - Variantna ponudba

Naročnik ne dopušča predložitve variantne ponudbe. Naročnik bo ponudbo, ki bo vsebovala variantno ponudbo, zavrnil kot nedopustno.

  - Pregled in ocenjevanje ponudb

Naročnik bo pred oddajo javnega naročila preveril obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Naročnik bo opravil pregled in ocenjevanje ponudb ter javno naročilo oddal na način, kot je opredeljeno v določilih 89. člena ZJN-3.

  - Pogodba in okvirni sporazum

Pogodbo in okvirni sporazum bo z izbranim ponudnikom podpisal naročnik.

Pogodba oziroma okvirni sporazum se bosta pred podpisom vsebinsko prilagodila le glede na to, ali bo izbrani ponudnik predložil skupno ponudbo, prijavil sodelovanje podizvajalcev in podobno (npr. na podlagi odgovorov na vprašanja, objavljena na portalu JN, v kolikor bodo zadevala vsebino pogodbe ali okvirnega sporazuma).

Vzorec pogodbe in okvirnega sporazuma je sestavni del razpisne dokumentacije. Ponudnik s podpisom Priloge A potrdi, da se strinja z vsebino pogodbe in okvirnega sporazuma.

  - Pravno varstvo

Ponudnikom je zagotovljeno pravno varstvo skladno z določbami Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja.

Na podlagi ZPVPJN se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil, ali ZPVPJN ne določa drugače.

V kolikor se zahtevek za revizijo nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisne dokumentacijo, je dolžan vlagatelj ob vložitvi zahtevka za revizijo vplačati takso v višini 2.000,00 EUR na transakcijski račun št. SI56 0110 0100 0358 802, sklic 11 16110-7111290-XXXXXXLL (prvih šest številk je zaporedna številka objave na enotnem informacijskem portalu javnih naročil, ki jo ponudnik vpiše sam, zadnji dve številki pa pomenita oznako leta).

Zahtevek za revizijo mora biti sestavljen v skladu z določili 15. člena ZPVPJN in se vloži preko portala eRevizija. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

  - Zaupnost podatkov in vpogled

Naročnik zagotavlja javnost in zaupnost podatkov skladno s 35. členom ZJN-3 ob upoštevanju določb zakonodaje, ki ureja varstvo osebnih podatkov, tajne podatke ali gospodarske družbe.

Naročnik ne sme razkriti informacij, ki mu jih gospodarski subjekt predloži in označi kot poslovno skrivnost, kot to določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, če ta ali drug zakon ne določa drugače. Naročnik pa mora zagotoviti varovanje podatkov, ki se glede na določbe zakona, ki ureja varstvo osebnih podatkov in varstvo tajnih podatkov, štejejo za osebne ali tajne podatke.

Naročnik bo omogočil vpogled v skladu s 35. členom ZJN-3. Ponudnik mora zahtevo za vpogled pravočasno posredovati naročniku pisno na naslov: JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana ali po elektronski pošti na naslov: sjn@jhl.si.

  - Jamstvo za napake

Izbrani izvajalec, s katerim bo naročnik sklenil pogodbo, bo moral jamčiti za odpravo vseh vrst napak, ki jih bo naredil z izvajanjem predmeta javnega naročila, skladno z določili Obligacijskega zakonika.

- PONUDBENI POGOJI

  - Celovitost ponudbe

Ponudnik lahko odda svojo ponudbo samo za celotno naročilo, v skladu z zahtevami in pogoji naročnika, navedenimi v razpisni dokumentaciji in njenih prilogah.

V primeru, da predmet ponudbe ne bo v skladu z vsemi zahtevami in pogoji razpisne dokumentacije, bo naročnik tako ponudbo izključil iz sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila.

  - Skupna ponudba

Ponudbo lahko predloži skupina ponudnikov, ki mora predložiti pravni akt o skupni izvedbi naročila (kot prilogo 1/1). Navedeni pravni akt mora natančno opredeliti:

- medsebojno odgovornost posameznih članov skupine za izvedbo naročila znotraj skupine,

- neomejeno solidarno odgovornost članov skupine do naročnika glede vseh pogodbenih obveznosti,

- glavnega nosilca izvedbe pogodbenih obveznosti, s katerim bo naročnik komuniciral,

- navedbo člana/ov skupine, kateremu naročnik vroči odločitev o oddaji naročila (v kolikor to ni navedeno, bo naročnik vročal odločitve vsem članom skupine ponudnikov),

- nosilca finančnih obračunov in transakcij z navedbo transakcijskega računa, preko katerega se bo izvajalo plačevanje izvedenih pogodbenih obveznosti,

- nosilca zavarovanja pogodbenih obveznosti iz naslova dobre izvedbe del in odprave napak v garancijskem roku,

- določila v primeru izstopa partnerja,

- pooblastilo vodilnemu partnerju,

- opredelitev vrste del in vrednosti oziroma deleža del, ki jih prevzema posamezni član skupine.

V primeru skupne ponudbe, pogodbo in okvirni sporazum podpišejo vsi partnerji v skupni ponudbi, razen če je v pravnem aktu dogovorjeno drugače. Vsak član skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe odgovarja naročniku neomejeno solidarno.

V primeru skupne ponudbe mora glavni nosilec izvedbe pogodbenih obveznosti za vse partnerje v skupni ponudbi k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 1, Prilogo 1/1, Prilogo 3/1 in Prilogo 3/2.

  - Ponudba s podizvajalci

Ponudnik lahko del javnega naročila odda v podizvajanje.

Ponudnik, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število podizvajalcev.

Če ponudnik ne ravna v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik od ponudnika zahteva predložitev podizvajalske pogodbe oziroma dogovora o sodelovanju med ponudnikom in podizvajalcem (Obrazec 1 k Prilogi 4/1), v kateri morajo biti opredeljeni poln naziv in naslov podizvajalca (vključno z matično številko, davčno številko in transakcijskim računom), vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del/storitev/dobav), delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje, ter kraj in rok izvedbe.

Če bo ponudnik izvajal javno naročilo s podizvajalci, mora k ponudbi v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2, Prilogo 4/1 in Prilogo 4/2.

V kolikor ponudnik ne oddaja ponudbe z nobenim podizvajalcem, mu ni potrebno izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na podizvajalce.

  - Uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Ponudnik lahko za izvedbo javnega naročila uporabi zmogljivosti drugih subjektov, kot to določa 81. člen ZJN-3, pri čemer pri subjektih, katerih zmogljivosti bo uporabljal ponudnik, ne smejo obstajati razlogi za izključitev iz sodelovanja v postopku javnega naročanja iz točke 3.1 razpisne dokumentacije.

Če želi ponudnik uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora v ponudbi dokazati, da bo imel na voljo sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov za ta namen. Naročnik bo v tem primeru ravnal v skladu s drugim odstavkom 81. člena ZJN-3.

V primeru, da bo ponudnik za izvedbo javnega naročila uporabljal zmogljivost drugih subjektov, (ki niso partner/ji v primeru skupne ponudbe ali podizvajalec/ci), mora za vsakega izmed subjektov, na katerega zmogljivosti se sklicuje k ponudbi, v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« priložiti v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo A, ter v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« v .pdf formatu izpolnjeno, podpisano in žigosano Prilogo 3/1, Prilogo 3/2 in Prilogo 4/3.

Ponudnik, kateremu bo javno naročilo oddano, bo v razmerju do naročnika v celoti odgovarjal za izvedbo prejetega naročila, ne glede na število subjektov, katerih zmogljivost bo ponudnik uporabljal v ponudbi oziroma pri izvedbi predmeta javnega naročila.

V kolikor ponudnik za izvedbo javnega naročila ne bo uporabil zmogljivosti drugih subjektov, mu ni potrebno upoštevati določil oziroma izpolniti/priložiti prilog, ki se nanašajo na subjekt/e, katerih zmogljivost uporablja ponudnik v ponudbi.

  - Ponudnik ali podizvajalec, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji

Ponudniki s sedežem izven Republike Slovenije morajo izpolnjevati enake pogoje kot ponudniki s sedežem v Republiki Sloveniji, ter morajo posamezno sposobnost dokazovati v skladu z zahtevami naročnika iz razpisne dokumentacije, ki velja za vse ponudnike ter v skladu z določili četrtega odstavka 77. člena ZJN-3 in ta dokazila priložiti k ponudbi.

Enako velja tudi v primeru, da ponudnik nastopa s partnerjem v okviru skupne ponudbe ali podizvajalcem ali se sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih subjektov s sedežem/i v tuji državi.

  - Ponudbena vrednost/cena

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek z davkom (v EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa ponudnik naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v obliki .pdf.

Ponudnik mora Prilogo 2 izpolniti, podpisati in žigosati ter jo skupaj s celotnim popisom materiala in del s predračunom v .pdf formatu priloži k ponudbi v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«. Ponudnik v ta razdelek predloži tudi celoten popis materiala in del s predračunom v excel formatu. V primeru razlikovanja/neskladja med popisom materiala in del s predračunom v pdf. formatu in v excel formatu, bo naročnik kot veljaven popis materiala in del s predračunom upošteval popis materiala in del s predračunom v pdf. formatu.

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Zaščiten je proti spreminjanju oziroma vnosu dodatnih parametrov. Ponudnik mora v nezaščitene celice v stolpcu »Cena na enoto« vnesti cene na enoto mere za vse postavke predračuna. Cene na enoto mere morajo biti izražene v EUR brez DDV, na dve decimalni mesti in morajo vključevati vse stroške, ki so povezani z izvedbo predmeta javnega naročila. V primeru, da ponudnik v obrazec predračuna za posamezno postavko ne vnese cene na enoto mere (velja za največ 5 % vseh postavk), bo naročnik štel, da je vrednost navedene postavke upoštevana v skupni ponudbeni vrednosti. Predračunske postavke, ki so ocenjene v odstotkih, zmnožek količin in cen na enoto in vsoto postavk ter prenos podatkov v rekapitulacijo izvrši računalniški program avtomatsko po vnosu cen na enoto v obrazec predračuna.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki popisa materiala in del s predračunom v zavihkih 1. – 3. (gradbena dela, elektro dela, nepredvidena dela), mora biti za ves čas veljavnosti pogodbe nespremenjena, razen v primeru znižanja cen. Izvajalec bo naročnika sproti obveščal o znižanjih cen. V primeru znižanja cen na trgu za istovrstno storitev lahko naročnik zahteva znižanje cen izvajalca.

Ponudbena cena, navedena v posamezni postavki popisa materiala in del s predračunom v zavihku 4 (vzdrževanje baterijskega hranilnika) je nespremenjena v 1. in 2. letu od začetka uporabe okvirnega sporazuma, po preteku tega obdobja, se ponudbena cena lahko valorizira v skladu z določili okvirnega sporazuma.

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe in določanju cene na enoto mere upoštevati vse materialne in nematerialne stroške, ki bodo potrebni za izvedbo predmetnega javnega naročila, vključno s stroški dela, stroški prevoza, stroški pripravljalnih del, organizacije delovišča, vgradnje, stroški za varnost pri delu, stroški zavarovanja materiala, opreme, pripomočkov in delovne sile, stroški izdelave ponudbene dokumentacije, popusti, dajatve ter carinske obveznosti kot tudi stroški ukrepov varstva pri delu na gradbišču ter kompletne organizacije gradbišča, vključno z postavitvijo primernih zaščitnih ograj, ter stroški za vsa ostala dela in naloge, ki so v vzorcu pogodbe opredeljena kot obveznosti izvajalca.

Ponudniki priloge »Povzetek predračuna« in celotnega popisa materiala in del s predračunom ne smejo kakorkoli spreminjati, dodajati vrstice, stolpce ali celice ter v excel formatu spreminjati formule, ki jih je nastavil naročnik ali kakorkoli drugače dopolnjevati. V primeru kakršnegakoli spreminjanja elementov obeh prilog bo naročnik ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

  - Veljavnost ponudbe

Ponudba mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj štiri (4) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb, oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za zavarovanje dobre izvedbe pogodbenih obveznosti.

  - Način obračunavanja in plačilni pogoji

Način obračunavanja opravljenih del ter plačilni pogoji so natančno določeni v vzorcu pogodbe oziroma okvirnega sporazuma.

  - Opis naročila

Ponudnik mora pri pripravi ponudbe v celoti upoštevati tehnično specifikacijo naročnika. V kolikor predmet ponudbe ne bo izpolnjeval vseh opisov, zahtev, pogojev, navedb in kvalitete, navedene v razpisni dokumentaciji, bo naročnik tako ponudbo izločil iz nadaljnjega ocenjevanja.

Celotno postrojenje bo vgrajeno na odprt prostor, brez posebne zaščite pred vremenskimi pogoji. Zato morajo biti posamezni deli postrojenja temu konstrukcijsko prilagojeni. Kontejnerji in zaščitna ohišja skidov morajo imeti izvedeno antikorozijsko zaščito (AKZ) z zaključnim slojem v beli barvi.

Vsi elementi postrojenja morajo upoštevati lokalne pogoje in biti dimenzionirani za naslednje robne pogoje obratovanja:

- temperatura okolice: - 20 ˚C / + 40 ˚C.

Dokazila:

Ponudnik v ponudbi priloži izpolnjeno in podpisano Prilogo 9 TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV. Ponudnik za izpolnjeno prilogo priloži tudi tehnično dokumentacijo ponujene opreme, in sicer najmanj za baterijski hranilnik (BHE), transformator in usmernik v obsegu, ki bo omogočil preverjanje podatkov iz Tabele glavnih tehničnih podatkov.

Opis razpisanih del in rokov izvedbe:

Investitor – naročnik na delu parcele št. 1351/2, k.o. 1738 Dravlje namerava zgraditi gradbeno inženirski objekt sklop baterijski hranilnik električne energije, ki bo omogočal shranjevanje električne energije (v nadaljevanju: HEE) in bo priklopljen na distribucijsko omrežje električne energije.

Osnovni vir EE bo 2 MW fotovoltaična elektrarna (FVE), zgrajena na lokaciji gradnje HEE. HEE se bo prioritetno uporabljal za napajanje proizvodnje vodika v postopku elektrolize (PEM), ki jo investitor načrtuje na isti lokaciji. Obravnavana lokacija se nahaja na delu prazne parcele, v lasti podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. (naročnika).

Investitor bo HEE priključil na 20 kV distribucijsko omrežje električne energije po tipski shemi PS.2, za hranilnike električne energije, skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijski sistem električne energije (Ur. l. RS, št. 77/24 s spremembami in dopolnitvami).

Sistem je predviden za vzporedno obratovanje z distribucijskim omrežjem električne energije. Za povezavo HEE v distribucijsko omrežje se predvidi nova srednjenapetostna kabelska kanalizacija do obstoječe transformatorske postaje TP1156 Podutiška cesta 99, na parceli št. 1351/16, k.o. 1738 Dravlje.

Obstoječa transformatorska postaja TP Podutiška cesta 99 je s pripadajočo kabelsko kanalizacijo je bila zgrajena v okviru gradbenega dovoljenja št. 351-3025/2024-6224-10 z dne 12. 3. 2025. Prav tako je predvidena srednjenapetostna kabelska kanalizacija za povezavo med transformatorsko-razsmerniško enoto ter NN /SN stikališčem in NN kabelska kanalizacija oziroma kabelske kinete s pohodnimi pokrovi za povezavo med NN/SN stikališčem in hranilniškimi kontejnerji ter za zagotovitev napajanja notranjih sistemov HEE.

Predvidene kabelske povezave bodo potekale po parcelah št. 1351/2 in 1351/16, k.o. 1378 Dravlje.

GRADBENA UREDITEV

Za namestitev baterijskih hranilnikov električne energije, transformatorsko-razsmerniške enote in transformatorske postaje bodo potrebna gradbena dela pri izgradnji kabelske kanalizacije.

Potrebno bo urediti teren za postavitev hranilnikov električne energije, transformatorsko-razsmerniške enote in NN/SN stikališča.

Za polaganje kabelskih povezav med NN/SN stikališčem ter transformatorsko-razsmerniško enoto in baterijskimi napravami bo potrebno izdelati novo NN kabelsko kanalizacijo, vsako dolžine okvirno ~4 m. V isto kanalizacijo je potrebno poleg energetske povezave položiti tudi dodatno cev za komunikacijsko – optično povezavo na interno komunikacijsko mrežo.

Za povezavo novo predvidenega NN/SN stikališča v obstoječo transformatorsko postajo na tem območju bo potrebno izdelati novo SN kabelsko kanalizacijo v okvirni dolžini ~88 m.

Makrolokacija HEE

Priključno, merilno in ločilno mesto

Napajanje HEE bo izvedeno iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 kV Litostroj, SN izvod J31 KB 20 KV TP1156 Podutiška cesta 99. Naveden kablovod je obstoječ in se zaključi v obstoječi transformatorski postaji TP1156-Podutiška cesta 99.

PRIKLJUČNO MESTO

Priključno mesto HEE je v obstoječi transformatorski postaji TP1156-PODUTIŠKA CESTA 99, na SN celici izvod J07.

Za namen priklopa se izvede nova SN kabelska povezava od lokacije priključnega mesta do lokacije HEE. Predvidena trasa novega SN kablovoda bo potekala od TP1156-PODUTIŠKA CESTA 99 na parceli 1351/16 do lokacije HEE. Trasa novega kablovoda bo potekala samo na parcelah 1351/6 in 1351/2, k.o. 1738 Dravlje.

LOČILNO MESTO

Ločilno merilno mesto HEE bo izvedeno v TP1156-PODUTIŠKA CESTA 99 z odklopnikom v celici J07, skladno s Sistemskimi obratovalnimi navodili za distribucijsko omrežje električne energije, ter plombirane in pod nadzorom operaterja distribucijskega omrežja električne energije. Ločilno mesto bo izvedeno skladno s pogoji pristojnega operaterja distribucijskega omrežja. Ločilno mesto bo pod kontrolo operaterja distribucijskega omrežja.

MERILNO MESTO

Merilno mesto bo izvedeno na lokaciji postavitve HEE v pripadajočem NN/SN stikališču, v AB hiški Sava 5, v SN prostoru. Predvidena je postavitev SN postroja v sestavu 2x ločilna oziroma vodna celica, 1x merilna celica in 1x transformatorska celica. Merilno mesto se izvede v sklopu merilne celice, v kateri se namestijo tokovni in napetostni merilni transformatorji. Sam števec električne energije bo vgrajen v ločeni zidni omari. Natančna konfiguracija SN postroja se lahko spremeni, glede na zahteve operaterja oziroma investitorja.

V sklopu ločilno merilnega mesta oziroma v novem NN/SN stikališču bo nameščena komunikacijska oprema, preko katere se bo vršil nadzor in upravljanje z BHEE.

NN napajanje

NN napajanje za potrebe HEE bo izvedeno iz obstoječe nizko napetostne električne inštalacije obstoječih objektov. V sklopu NN napajanja se bo izvedlo napajanje za potrebe NN/SN stikališča, za zunanjo razsvetljavo objekta in za notranje potrebe posameznih hranilnikov.

Telekomunikacije

Za potrebe telekomunikacijskega priključka je predvidena izvedba novega priključka na interni komunikacijski sistem investitorja. Priključek na zunanje komunikacijsko omrežje ni predvideno.

Dostop do območja

Dostop do območja postavitve HEE je omogočen preko obstoječega priključka na javno pot in se za potrebe gradnje ne bo spreminjal. Dostop na predmetno parcelo je zavarovan z obstoječimi vrati, ki so pod nadzorom in upravljanjem investitorja in se ne spreminjajo.

Po končani gradnji in zagonu objekta je predvidena sprememba frekvence uporabe javne poti za zagotavljanja obratovanja in vzdrževanja objekta minimalna, to je 1x do 2x letno, dostop z osebnim vozilom, za potrebe pregleda stanja objekta.

Obstoječe stanje

Obstoječe stanje obravnavanega področja predstavlja neurejena površina, namenjena za odlaganje obratnega materiala v sklopu obstoječega območja v lasti investitorja. Območje je zagrajeno, dostop do predmetnega področja je pod nadzorom lastnika predmetnega področja. V neposredni okolici se nahaja obstoječa komunalna infrastruktura – vodovod, NN elektrika, SN elektrika, telekomunikacije, plinovod.

IZPOLNJEVANJE BISTVENIH ZAHTEV

Konstrukcijska zasnova:

Načrtovani gradbeno inženirski objekti bodo na gradbeno parcelo pripeljani kot končni produkti. Za vsak objekt posebej se bo zagotovilo ustrezno temeljenje. Za temeljenje gradbeno inženirskih objektov bo s strani naročnika izdelan načrt gradbenih konstrukcij na podlagi Evrokod pravil v PZI projektni dokumentaciji.

Varnost pred požarom:

Vsi uporabljeni materiali bodo ustrezali požarno varstvenim normativom. Upoštevane bodo bistvene zahteve varnosti pred požarom. Projektne rešitve temeljijo na veljavnih zakonih, pravilnikih, uredbah, standardih in tehničnih smernicah. Natančneje bo to področje opredeljeno v Zasnovi požarne varnosti stavbe v PZI projektni dokumentaciji.

Opis higienskih in bivalnih standardov:

Nameravana gradnja je zasnovana tako, da se na najmanjšo možno mero zmanjša oddajanje strupenih plinov, ki jih oddajajo gradbeni materiali ali deli objekta, prisotnost nevarnih delcev ali plinov v zraku, emisije nevarnega sevanja in zmanjša onesnaženje ali zastrupljanje vode ali zemlje ter preprečuje napačno odvajanje odpadnih voda, dima, trdnih ali tekočih odpadkov, in prisotnost vlage v delih objekta ali na površinah znotraj objekta.

Priključevanje na GJI:

- Elektrika:

Objekt se bo priključil na obstoječo transformatorsko postajo na parc. št. 1351/16, k.o. 1738 Dravlje. Trasa novega podzemnega voda bo potekala po parceli 1351/16 in 1351/2, obe k.o. 1738 Dravlje do nove transformatorske postaje na gradbeni parceli na delu parc. št. 1351/2, k.o. 1738 Dravlje.

- Vodovod:

Priključevanje na vodovodno omrežje ni predvideno.

- Fekalna kanalizacija:

Priključevanje na omrežje fekalne kanalizacije ni predvideno.

- Meteorna kanalizacija:

Meteorne vode iz utrjenih površin se bodo preko vtočnih elementov (cestnih požiralnikov – CP) stekale v meteorni kanal, ki bo preko revizijskega jaška vodil v omrežje meteorne kanalizacije. Točka priključka bo obstoječ revizijski jašek na parc. št. 1351/2, k.o. 1738 Dravlje.

- Ogrevanje:

Ogrevanje ni predvideno.

- Telekom:

Priključevanje na telekomunikacijsko omrežje ni predvideno.

- Priključevanje

Podroben opis je razviden iz popisa materiala in del z obrazcem predračuna in situacije, ki je sestavni del razpisne dokumentacije.

Podrobnejše tehnične značilnosti gradnje so določene v projektni dokumentaciji:

- HEE Koseze, PZR, 01_26, April 2026, EKO STAR, d.o.o., Teharje 1D, Celje

- celotnem popisu materiala in del z obrazcem predračuna.

Projektna dokumentacija faze PZR je priloga razpisne dokumentacije.

  - Garancijski rok

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v izdelavi v času trajanja garancijskega roka, ki znaša za vsa pogodbena dela deset (10) let. V obsegu garancije izvajalec zagotavlja, da bo kapaciteta baterijskih enot po preteku 10 let ≤ 75 % nazivne kapacitete ob pogoju 1,5 cikla/dan in delovanja 0,5 C in 95 % DoD. Garancijski rok teče od datuma uspešno opravljenega prevzema izvedenih del, ki se opravi z zapisnikom o sprejemu in izročitvi izvedenih del.

  - Rok izvedbe del

Rok izvedbe razpisanih del je devet (9) mesecev, šteto od datuma podpisa pogodbe.

Okvirni sporazum za vzdrževanje se sklepa za obdobje štirih (4) let, šteto od začetka uporabe.

- UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI

Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik izpolnjevati pogoje in zahteve, skladno z določbami ZJN-3, ter pogoje in zahteve, ki so določene v tej razpisni dokumentaciji. Za ugotavljanje sposobnosti mora ponudnik predložiti dokazila kot so navedena za vsakim zahtevanim pogojem. Enako velja v primeru, če ponudnik sodeluje s partnerji (skupna ponudba) ali podizvajalci ali uporablja zmogljivost drugih subjektov.

Naročnik si pridržuje pravico, da v času pregleda ponudb in vse do sklenitve pogodbe od ponudnika zahteva predložitev dokazil ali del dokazil v zvezi z navedbami v izjavah, ki izkazujejo izpolnjevanje zahtevanih pogojev, predložitev morebiti potrebnih pooblastil za preveritev izpolnjevanja zahtevanih pogojev oziroma podatkov, predložitev podatkov o naslovih, kjer je mogoče preveriti izpolnjevanje pogojev oziroma vse potrebno za pregled in preveritev ponudb.

Če ni v teh navodilih za posamezne dokumente drugače določeno, zadošča predložitev kopij zahtevanih dokumentov. Naročnik si pridržuje pravico do vpogleda v originalne dokumente.

Obrazci izjav, ki jih mora predložiti ponudnik v ponudbi, so del dokumentacije. Izjave so lahko predložene na teh obrazcih ali na ponudnikovih, ki pa vsebinsko bistveno ne smejo odstopati od priloženih obrazcev.

V skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3 naročniku ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav. Naročnik bo v tem primeru preveril ponudbo ponudnika v skladu z določili ZJN-3, od ponudnika pa ima pravico zahtevati dokazila ali soglasja, ki bodo izkazovala, da je obstoj in vsebina navedb v ponudbi ponudnika resnična.

V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi, mora zahtevane pogoje za ugotavljanje sposobnosti ponudnika izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt, mora pogoje za ugotavljanje sposobnosti, kjer je to v razpisni dokumentaciji določeno, izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

  - Razlogi za izključitev

Ponudnik mora izpolnjevati zahtevane pogoje v točki 3.1. V primeru, da ponudnik nastopa v skupni ponudbi mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak od partnerjev v primeru skupne ponudbe. V primeru ponudbe s podizvajalci in/ali s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora zahtevane pogoje izpolnjevati tudi vsak izmed podizvajalcev, ki jih ponudnik v ponudbi navede, ter tudi vsak subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

A. Razlogi, povezani s kazenskimi obsodbami (prvi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

B. Razlogi, povezani s plačilom davkov ali prispevkov za socialno varnost (drugi odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe.

C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil (šesti odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključil gospodarski subjekt tudi v naslednjih primerih:

- če lahko naročnik na kakršen koli način izkaže kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- če se je nad gospodarskim subjektom začel postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, če njegova sredstva ali poslovanje upravlja upravitelj ali sodišče, ali če so njegove poslovne dejavnosti začasno ustavljene, ali če se je v skladu s predpisi druge države nad njim začel postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- če lahko naročnik z ustreznimi sredstvi izkaže, da je gospodarski subjekt zagrešil hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana njegova integriteta;

- če izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3 ni mogoče učinkovito odpraviti z drugimi, blažjimi ukrepi;

- če so se pri gospodarskem subjektu pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije.

D: Nacionalni razlogi za izključitev (četrti odstavek 75. člena ZJN-3)

Naročnik bo iz posameznega postopka javnega naročanja izključil gospodarski subjekt:

D.1: Točka a) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je ta na dan, ko poteče rok za oddajo ponudb, izločen iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

D.2: Točka b) četrtega odstavka 75. člena ZJN-3

- če je v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države pri njem ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

D.3: Kršitev temeljnih pravic delavcev (196. člen KZ-1), prvi odstavek 75. člena ZJN-3

- če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 ugotovi ali je drugače seznanjen, da je bila gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna obsodba zaradi kršitev temeljnih pravic delavcev, pri čemer je od obsodbe minilo največ pet let ali pa v njenem primeru še vedno velja čas izključitve, določen neposredno v obsodbi, kot je opredeljeno v 196. členu Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – UPB in nadaljnji) ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3.

POPRAVNI MEHANIZEM:

1. odstavek IN b) točka 4. odstavka 75. člena ZJN-3:

Gospodarski subjekt, ki je v enem od položajev iz prvega ali b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko najkasneje do roka za oddajo ponudb naročniku predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

Gospodarski subjekt, ki je bil iz sodelovanja v postopkih javnega naročanja izključen na podlagi pravnomočne sodbe ali odločbe o prekršku, ki učinkuje v Republiki Sloveniji, v času trajanja izključitve ni upravičen do uporabe možnosti iz prejšnjega odstavka.

Za zadostne ukrepe šteje plačilo ali zaveza plačati nadomestilo za vso škodo, povzročeno s kaznivim dejanjem ali kršitvijo, aktivno sodelovanje s preiskovalnimi organi za celotno razjasnitev dejstev in okoliščin ter sprejetje konkretnih tehničnih, organizacijskih in kadrovskih ukrepov, ustreznih za preprečitev nadaljnjih kaznivih dejanj ali kršitev. Pri ocenjevanju ukrepov, ki jih sprejme gospodarski subjekt, naročnik upošteva resnost in posebne okoliščine kaznivega dejanja ali kršitve. Če naročnik oceni, da dokazi, ki jih je predložil gospodarski subjekt, zadoščajo, gospodarskega subjekta ne glede na prvi, b) točko četrtega in šesti odstavek 75. člena ZJN-3 ne izključi iz postopka javnega naročanja.

V kolikor je tem primeru pri izpolnjevanju Izjave o izpolnjevanju sposobnosti (Priloga A) odgovor, da gospodarski subjekt posameznega zgoraj navedenega pogoja ne izpolnjuje in v skladu s prejšnjim odstavkom uveljavlja popravni mehanizem, besedilo v tem delu Izjave o izpolnjevanju sposobnosti prečrta in k Prilogi A predloži opis kršitev in sprejetih ukrepov ter dokazila, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju razlogov za izključitev.

DOKAZILA:

A, B, C, D: Pogoj mora izpolniti ponudnik.

V primeru:

  - skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev;

  - ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev;

  - ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Izpolnjevanje pogojev pod točkami A, B, C, D se izkaže s priloženimi prilogami:

- izpolnjeno in podpisano Prilogo A,

- izpolnjenim in podpisanim pooblastilom za pridobitev dokazila iz uradne evidence – za fizične osebe Prilogo 3/2.

Naročnik lahko zahteva potrdila, izjave in druga dokazila iz 77. člena ZJN-3 kot dokaz neobstoja razlogov za izključitev iz 75. člena ZJN-3.

Podatke, ki se vodijo v uradnih evidencah in ponudnik zanje ni predložil dokazila sam, lahko naročnik v uradnih evidencah preveri z uporabo enotnega informacijskega sistema, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za javna naročila.

Če država članica ali tretja država gospodarskega subjekta, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji, dokumentov in potrdil iz tretjega odstavka 77. člena ZJN-3 ne izdaja ali če ti ne zajemajo vseh primerov iz prvega in drugega odstavka ter b) točke četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, jih je mogoče nadomestiti z zapriseženo izjavo, če ta v državi članici ali tretji državi ni predvidena, pa z izjavo določene osebe, dano pred pristojnim sodnim ali upravnim organom, notarjem ali pred pristojno poklicno ali trgovinsko organizacijo v matični državi te osebe ali v državi, v kateri ima sedež gospodarski subjekt.

  - Pogoji za sodelovanje

    - Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti

Ponudnik mora biti vpisan v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima ponudnik sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU.

Ponudnik, partner v skupni ponudbi in v primeru ponudbe s podizvajalci tudi podizvajalci morajo imeti v ustrezni register vpisano dejavnost, ki jo prevzemajo pri predmetnem javnem naročilu.

Če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določena dela, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila dela od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev. V primeru ponudbe s podizvajalci mora pogoj izpolniti tudi vsak izmed podizvajalcev. V primeru ponudbe s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, mora pogoj izpolniti vsak izmed subjektov, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

DOKAZILA:

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge A.

    - Finančni položaj

Ponudnikova bonitetna ocena mora biti najmanj SB6 ali boljša. Ponudnik v zadnjih šestih mesecih pred izdajo zahtevanega dokazila ne sme imeti dospele neporavnane obveznosti.

Dokazilo: Ponudnik k Prilogi 8 kot dokazilo o izpolnjevanju obeh pogojev v ponudbi predloži S.BON-1 ali S.BON-1/P ali eS.BON, ki ne sme biti starejši od 30 (trideset) dni od datuma in ure predložitve ponudb. Navedeno določilo pomeni, da mora biti dokument z bonitetno informacijo ponudnika izdan in pripravljen v tridesetih (30) dneh pred rokom za predložitev ponudb.

Pogoj mora izpolniti ponudnik. V primeru skupne ponudbe mora pogoj izpolniti vsak izmed partnerjev.

    - Tehnična sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z vsemi tehničnimi sredstvi in opremo ter mora zagotoviti ustrezne tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenih rokih, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila.

Referenčni pogoji so sledeči:

Naročnik zahteva, da ima ponudnik v obdobju od vključno 2020 do datuma oddaje ponudbe najmanj tri (3) reference, s katerimi dokazuje, da je kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih izvedel in zaključil vsa potrebna dela pri gradnji baterijskega hranilnika električne energije (EE) z močjo ≥ 2 MW in kapaciteto ≥ 4 MWh. Referenčni hranilnik EE mora biti priključen na omrežje in v obratovanju (Priloga 5/1).

Referenčni posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa Zapisnika o sprejemu in izročitvi izvedenih del (primopredajnega zapisnika), brez kakršnihkoli dodatnih ugotovitev.

Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge A, s podpisom izpolnjenega obrazca referenčna lista (Priloga 5) ter s predložitvijo potrdil referenčnega naročnika - investitorja (Priloga 5/1), s katerimi potrjuje, da je kot dejanski izvajalec storitve/dela opravil strokovno pravilno, kvalitetno in v pogodbenem roku. Naročnik je upravičen pred sprejemom odločitve o izbiri ponudnika opraviti poizvedbe o navedenih referencah, kar vsebuje tudi vpogled v originalno dokumentacijo za navedena referenčna dela ter eventualne oglede izvedenih del na mestu oziroma lokaciji izvedbe. Če navedene reference ne izkazujejo resničnega stanja, jih naročnik ne bo upošteval. Referenčna potrdila morajo biti podpisana s strani dejanskega investitorja referenčnega posla.

Ponudnik lahko priloži referenčno potrdilo, podpisano in žigosano (če se žig uporablja) s strani investitorja (izdajatelja reference) tudi na lastnem obrazcu, v kolikor iz takšnega obrazca izhaja izpolnjevanje zahtevane vsebine.

Zgoraj navedene referenčne pogoje lahko ponudnik izpolni samostojno, kot skupina partnerjev v okviru skupne ponudbe ali s prijavljenimi podizvajalci, vendar bo moral tisti gospodarski subjekt (s katerim se izkazuje reference) predmetna dela javnega naročila tudi izvesti.

    - Strokovna sposobnost

Ponudnik mora razpolagati z ustreznimi kadri, ki so izkušeni, strokovno usposobljeni in sposobni izvesti predmet javnega naročila.

Ponudnik mora zagotoviti naslednje kadre:

- 1 (enega) delavca elektro stroke, ki izpolnjuje pogoje za vodjo del po GZ-1, in bo prevzel funkcijo vodenja gradnje (vodja gradnje) in vodenja elektro instalacijskih del (vodja elektro instalacijskih del),

- 1 (enega) vodjo gradbenih del,

- 1 (enega) preglednika električnih inštalacij z veljavno nacionalno poklicno kvalifikacijo za »Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele«.

Ponudnik mora v ponudbi predložiti:

- izpolnjen obrazec Kadrovska struktura (Priloga 6);

- za vodjo gradnje in vodjo elektro instalacijskih del: potrdilo o izobrazbi elektro smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu elektro stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje E – ELEKTROTEHNIKA ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika ali v Imenik vodij gradnje pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,

- za vodjo gradbenih del: potrdilo o izobrazbi gradbene smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu gradbene stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje G – Gradbeništvo ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje G – Gradbeništvo ali v Imenik vodij gradnje pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,

- za preglednika električnih inštalacij: kopijo veljavne nacionalne poklicne kvalifikacije za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele,

- za vse prijavljene kadre: M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

Ponudnik se z oddajo ponudbe zavezuje, da bo vodja elektro instalacijskih del elektrotehniške stroke tudi neposredno zadolžen za vodenje gradnje - izvedbe na predmetnem razpisu. Vodja gradnje mora biti v času izvajanja del dnevno prisoten na delovišču.

Prijavljena vodja elektro instalacijskih del in vodja gradbenih del morata izpolnjevati pogoje skladno z veljavnim Gradbenim zakonom (GZ-1).

Vodja gradnje mora biti zaposlen pri ponudniku ali partnerju v primeru skupne ponudbe.

Ostali prijavljeni kadri so lahko zaposleni pri ponudniku ali skupini ponudnikov v okviru skupne ponudbe ali pri prijavljenemu podizvajalcu. V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

Izbrani ponudnik bo zavezan, da bo prevzeti posel dejansko opravljal s kadrovsko zasedbo, ki jo bo v fazi podaje ponudbe navedel in z njo izpolnjeval razpisne zahteve.

Dokazila: Ponudnik izpolni zahtevo s predložitvijo izpolnjene in podpisane Priloge A in Priloge 6 z zahtevanimi dokazili.

    - Zavarovanje odgovornosti

Ponudnik mora imeti skladno s 16. členom GZ-1 sklenjeno zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki mora vključevati odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

Kot dokazilo o izpolnjevanju pogoja mora ponudnik kot Prilogo 7 predložiti veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere morajo biti razvidni: vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje njene veljavnosti.

Ta pogoj mora izpolniti ponudnik in skupina ponudnikov v okviru skupne ponudbe.

  - Ostale zahteve in pogoji naročnika

    - Udeležba fizičnih in pravnih oseb v lastništvu gospodarskega subjekta

V skladu s šestim odstavkom 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11-UPB2; v nadaljevanju ZIntPK) je dolžan izbrani ponudnik na poziv naročnika, pred podpisom pogodbe/okvirnega sporazuma, predložiti izjavo ali podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom (Priloga 3/1). Če bo ponudnik predložil lažno izjavo oziroma bo dal neresnične podatke o navedenih dejstvih, bo to imelo za posledico ničnost pogodbe/okvirnega sporazuma. Izjavo bodo morali podati tudi ostali gospodarski subjekti, ki nastopajo v ponudbi skupaj s ponudnikom.

Dokazilo:

Ponudnik s podpisom Priloge A izkaže izpolnjevanje tega pogoja ob oddaji ponudbe.

Ponudnik lahko izpolnjeno in podpisano Prilogo 3/1 IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA predloži že ob oddaji ponudbe. V kolikor ponudnik Priloge 3/1 ne bo priložil že v ponudbi, bo naročnik pozval izbranega ponudnika k predložitvi izpolnjene priloge pred sklenitvijo pogodbe.

Ponudnik izpolnjene obrazce naloži na informacijski sistem e-JN v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge« v .pdf formatu.

    - Izjava vezano na prvi odstavek člena 5.K Uredbe (EU) ŠT. 833/2014

Naročnik bo na podlagi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, s spremembami in popravki, iz postopka oddaje javnega naročila izključil gospodarski subjekt, če se nanj ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini.

Naročnik bo v skladu s prvim odstavkom člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, iz postopka javnega naročanja kadarkoli v postopku izključil gospodarski subjekt, če se izkaže, da je pred ali med postopkom javnega naročanja ta subjekt v položaju teh navodil kot sledi:

- ruskim državljanom,  fizičnim osebam, ki prebivajo v Rusiji, ali pravnim osebam, subjektom ali organom s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) tega odstavka, ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih fizične ali pravne osebe, subjekta ali organa iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

vključno s podizvajalci, dobavitelji ali subjekti, katerih zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, če predstavljajo več kot 10 % vrednosti naročila.

Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov (partnerjev) v okviru skupne ponudbe, za vse v ponudbi navedene podizvajalce in za vse druge subjekte, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Dokazilo:

Ponudnik s podpisom Priloge A izkaže izpolnjevanje tega pogoja ob oddaji ponudbe.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

  - Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti

Pogodba:

Izvajalec (podpisnik pogodbe, ki bo izvedel gradnjo hranilnika električne energije (HEE)) bo moral naročniku v roku največ 20 (dvajset) koledarskih dni od obojestranskega podpisa pogodbe predložiti bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 9 (devet) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Okvirni sporazum:

Izvajalec bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del po Pogodbi št. ENLJ-SIR-194/26-1 o dobavi in vgradnji baterijskega hranilnika EE, naročniku predložil original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

  - Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku

Izvajalec (podpisnik pogodbe, ki bo izvedel gradnjo hranilnika električne energije (HEE)) bo moral naročniku v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, predložiti ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 60 (šestdeset) dni po preteku najdaljšega garancijskega roka. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

OPOZORILO:

Finančno zavarovanje, ki ga bo ponudnik priložil pri zavarovanju pogodbenih obveznosti po sklenitvi pogodbe, ne sme vsebinsko odstopati od priloženega vzorca finančnega zavarovanja iz razpisne dokumentacije.

V obrazcu predloženega finančnega zavarovanja ne sme biti naslednjega besedila: »2. Predloženo izjavo Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje«.

Naročnik je javno podjetje in ni neposredni proračunski uporabnik in ne more pridobiti navedene izjave Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje, zato je garancija, ki zahteva predložitev izjave Uprave RS za javna plačila, zanj neunovčljiva.

Pristojno sodišče za reševanje morebitnih sporov med upravičencem in izdajateljem garancije je stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- MERILA IN KRITERIJI OCENJEVANJA

  - Izbira ponudnika in merila

Naročnik bo oddal naročilo in sklenil pogodbo in okvirni sporazum s ponudnikom, ki bo oddal ekonomsko najugodnejšo ponudbo.

Merilo za izbiro ekonomsko najugodnejšega ponudnika je najnižja ponudbena vrednost v EUR brez DDV, ki jo bo ponudnik oddal na izvedenih pogajanjih v zadnjem - končnem krogu pogajanj, ob izpolnjevanju vseh pogojev in zahtev naročnika, navedenih v razpisni dokumentaciji. Če se ponudnik ne bo odzval na naročnikovo povabilo na pogajanja in ne bo predložil nove oziroma končne ponudbe preko sistema e-JN, bo naročnik kot končno ponudbo upošteval ponudnikovo zadnjo predloženo ponudbo preko sistema e-JN (ne glede na morebitno udeležbo na pogajanjih).

- NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN NAČIN ZA PREDLOŽITEV PONUDB

  - Način in navodila za predložitev ponudb

Ponudniki morajo ponudbe predložiti v informacijski sistem e-JN (v nadaljevanju: sistem e-JN) na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu s točko 3 dokumenta Navodila za uporabo informacijskega sistema e-JN: PONUDNIKI, ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo informacijskega sistema e-JN. Če je ponudnik že registriran v sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika (Ur. l. RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do datuma, določenega v tč. 1.7. razpisne dokumentacije. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANO«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati.

Dostop do povezave (URL naslov) za elektronsko predložitev ponudbe v tem postopku javnega naročila je ponudnikom na voljo v predmetnem Obvestilu o javnem naročilu, objavljenem na Portalu javnih naročil, v razdelku »B.5 Elektronska predložitev«.

  - Izdelava ponudbe

Ponudba naj bo izdelana tako, da vsebuje vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v tč. 6.3. razpisne dokumentacije.

Odgovori na zahtevana vprašanja oziroma priloge razpisne dokumentacije, ki jih morajo izpolniti ponudniki, so osnova za ugotavljanje dopustnosti ponudbe in osnova za ugotavljanje sposobnosti ponudnikov, glede na zahteve in pogoje iz te razpisne dokumentacije. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

Sestavni del razpisne dokumentacije so tudi vse morebitne spremembe, dopolnitve in popravki razpisne dokumentacije ter pojasnila in odgovori na vprašanja ponudnikov, objavljena na portalu javnih naročil, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, ki jih morajo ponudniki upoštevati pri pripravi ponudbene dokumentacije.

  - Vsebina ponudbene dokumentacije

Ponudnik, ki odda ponudbo, pod kazensko in materialno odgovornostjo jamči, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu. V nasprotnem primeru ponudnik naročniku odgovarja za vso škodo, ki mu je nastala.

Ponudbena dokumentacija, ki jo naročnik zahteva z javnim razpisom in jo mora ponudnik naložiti v informacijski sistem e-JN, je navedena v nadaljevanju:

- Razdelek »Osnovni podatki o ponudniku«

Ponudnik vnese osnovne podatke o ponudbi. V primeru skupne ponudbe, ponudbe s podizvajalci ali uporabe zmogljivosti drugih subjektov, ponudnik označi ustrezen kvadratek. V primeru, da ponudnik samostojno oddaja ponudbo, ne označi nobenega kvadratka.

- Razdelek »Skupna ponudbena vrednost, del Predračun«

Ponudnik v sistem e-JN v razdelek »Skupna ponudbena vrednost« v zato namenjeno tabelo vpiše skupni ponudbeni znesek brez davka v EUR in znesek davka v EUR. Znesek z davkom (v EUR) in vsi podatki, ki prikazujejo skupno ponudbeno vrednost, se izračunajo samodejno. V del »Predračun« pa naloži izpolnjeno in podpisano Prilogo »POVZETEK PREDRAČUNA« v .pdf obliki/formatu. »Skupna ponudbena vrednost«, ki bo vpisana v istoimenski razdelek in dokument (Priloga »POVZETEK PREDRAČUNA), ki bo naložen kot predračun v del »Predračun«, bosta razvidna in dostopna na javnem odpiranju ponudb.

POVZETEK PREDRAČUNA

V primeru razhajanj med podatki, navedenimi v razdelku »Skupna ponudbena vrednost«, podatki v Prilogi »POVZETEK PREDRAČUNA« - naloženim v razdelek »Skupna ponudbena cena«, del »Predračun«, in celotnim izpolnjenim ponudbenim predračunom s popisom storitev v .pdf format (Priloga 2) - naloženim v razdelek »Dokumenti«, del »Ostale priloge«, kot veljavni štejejo podatki ponudbenega predračuna v .pdf format (Priloga 2), ki je predložen v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Izpolnjen celoten popis materiala in del s predračunom v excel formatu ponudnik naloži v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ponudnik

Ponudniki v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Izjava - ponudnik« naložijo izpolnjeno prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI. »Priloga A – Ugotavljanje sposobnosti« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči«

UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI TER SPREJEMANJE POGOJEV RAZPISNE DOKUMENTACIJE – ostali sodelujoči

V primeru skupne ponudbe, uporabe zmogljivosti drugih subjektov in/ali podizvajalcev mora ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »SODELUJOČI, del – Izjava – Ostali sodelujoči« naložiti prilogo, ki je v razpisni dokumentaciji označena kot Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI za vsakega od ostalih sodelujočih. »Priloga A - UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI« je potrebno izpolniti, podpisati, žigosati in priložiti v .pdf formatu.

- Razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge«

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »DOKUMENTI, del Ostale priloge« naloži ostalo ponudbeno dokumentacijo, ki je zahtevana s to razpisno dokumentacijo, vključno s celotnim popisom materiala in del s predračunom.

Spodaj zahtevana ponudbena dokumentacija mora biti priložena v .pdf formatu (sken celotne ponudbe z izpolnjenimi, podpisanimi in žigosanimi ponudbenimi listinami). Ponudnik lahko fizični podpis nadomesti z elektronskim podpisom, v kolikor e-JN to dopušča in ni drugače določeno z razpisno dokumentacijo (v tem primeru žigosanje ni potrebno). Celoten popis materiala in del s predračunom mora biti priložen tudi v excel formatu. Ponudniki so obvezani priložiti vse priloge, razen če v posamezni prilogi ni drugače navedeno.

V primeru razhajanj med podatki v Povzetku predračuna – naloženim v razdelek »Predračun« in celotnim popisom materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«, kot veljavni štejejo podatki v celotnem popisu materiala in del s predračunom, naloženim v razdelek »Druge priloge«.

| PODATKI O PONUDNIKU | Priloga 1 |
| --- | --- |

Prilogo je potrebno izpolniti, podpisati in žigosati. V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen obrazec priloge 1 izpolniti vsi ponudniki.

Tej prilogi se priloži tudi pravni akt o skupni izvedbi naročila [če gre za skupno ponudbo] (priloga 1/1).

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

Celoten popis materiala in del s predračunom je k razpisni dokumentaciji priložen v excel formatu. Ponudnik celoten popis materiala in del s predračunom izpolni natisne in v pisni obliki podpiše in žigosa na strani rekapitulacije ter ga priloži za prilogo 2 v .pdf formatu. Celoten popis materiala in del s predračunom se priloži tudi v excel (xlsx) formatu.

| IZJAVA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB ter POOBLASTILA FIZIČNIH OSEB | Priloga 3/1 in Priloga 3/2 |
| --- | --- |

Izjavo izpolnijo in podpišejo vsi gospodarski subjekti, izjavo in pooblastila za fizične osebe pa vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oziroma subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

| UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa prilogo v celoti tolikokrat, kolikor podizvajalcev prijavlja. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SOGLASJE ZA NEPOSREDNA PLAČILA | Priloga 4/2 |
| --- | --- |

Podizvajalec izpolni, podpiše in žigosa prilogo. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa s podizvajalcem, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Ponudnik mora prilogo izpolniti, v kolikor uporabi zmogljivost drugih subjektov za izvedbo javnega naročila. Ponudnik in naveden subjekt, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik, prilogo podpišeta in žigosata. V kolikor ponudnik v predmetnem naročilu ne nastopa z subjektom, katerih zmogljivosti uporablja, priloge ni treba prilagati.

| SEZNAM REFERENC IN POTRDILA REFERENC | Priloga 5 s prilogami |
| --- | --- |

Ponudnik mora v Prilogi 5 navesti pridobljene reference za predmetno javno naročilo. V Prilogi 5/1 mora ponudnik priložiti izpolnjene in podpisane priloge za reference, ki jih ponudnik navaja v Prilogi 5. Ponudnik razmnoži potrebno število izvodov posameznih prilog.

| STROKOVNA SPOSOBNOST | Priloga 6 |
| --- | --- |

Ponudnik ustrezno izpolni, podpiše in žigosa Prilogo, v tabeli, v kateri navede delavce, delodajalca ter predloži ustrezna dokazila.

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Ponudnik mora k izpolnjeni, podpisani in žigosani prilogi priložiti veljavne zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice, iz katere/ga mora biti razvidna vrsta zavarovanja, višina letne zavarovalne vsote in obdobje veljavnosti.

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Ponudnik mora priložiti ustrezen BON obrazec.

| TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV | Priloga 9 |
| --- | --- |

Ponudnik prilogo izpolni in podpiše ter priloži v ponudbi. Za izpolnjeno prilogo ponudnik priloži še tehnično dokumentacijo ponujene opreme v obsegu, ki bo omogočila preverjanje podatkov iz Tabele glavnih tehničnih podatkov.

POVZETEK PREDRAČUNA

Kot ponudnik (naziv in naslov) _________________________________________________________________________ _____________________________________ oddajamo ponudbo št. _________________________ za javno naročilo št. ENLJ-SIR-194/26: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

- PONUDBENA VREDNOST

Ponudbo oddajamo (označite):

| - samostojno | - skupna ponudba | - s podizvajalci | - z uporabo zmogljivosti drugih subjektov |
| --- | --- | --- | --- |
| Predmet |  |  | PONUDBENA VREDNOST v EUR brez DDV |  |
| - Gradnja sklopa hranilnika električne energije (HEE) |  |  |  |  |
| - Vzdrževanje baterijskega hranilnika EE za obdobje 4 let* |  |  |  |  |
| SKUPAJ postavki 1 in 2 |  |  |  |  |

* Cena vzdrževanja je fiksna v 1. in 2. letu trajanja (veljavnosti) okvirnega sporazuma; za 3. in 4. leto se cena valorizira skladno s 3. členom okvirnega sporazuma za vzdrževanje.

- VELJAVNOST PONUDBE

Ponudba mora biti zavezujoča in veljavna še najmanj 4 (štiri) mesece od datuma, določenega za oddajo ponudb oziroma do predložitve ustreznega finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| UGOTAVLJANJE SPOSOBNOSTI | Priloga A |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt (firma in poslovni naslov): ________________________________________________________ , matična št. ________________________________

v zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-194/26: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze podajamo naslednje izjave:

- RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV

IZJAVLJAMO, DA:

- nam (gospodarskem subjektu) ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Ur. l. RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1), ki so opredeljena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča;

- izpolnjujemo obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri imamo sedež, ali predpisi države naročnika, in da imamo predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe;

- nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3;

- nad nami ni začet postopek zaradi insolventnosti ali prisilnega prenehanja po zakonu, ki ureja postopek zaradi insolventnosti in prisilnega prenehanja, ali postopek likvidacije po zakonu, ki ureja gospodarske družbe, naših sredstev ali poslovanja ne upravlja upravitelj ali sodišče, naše poslovne dejavnosti niso začasno ustavljene, v skladu s predpisi druge države nad nami ni začet postopek ali pa je nastal položaj z enakimi pravnimi posledicami;

- nismo zagrešili hujšo kršitev poklicnih pravil, zaradi česar je omajana naša integriteta;

- ne obstaja izkrivljanja konkurence zaradi predhodnega sodelovanja gospodarskih subjektov pri pripravi postopka javnega naročanja v skladu s 65. členom ZJN-3;

- se pri prejšnji pogodbi/ okvirnem sporazumu o izvedbi javnega naročila, sklenjeni z naročnikom, niso pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe/okvirnega sporazuma ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije;

- na dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb, nismo izločeni iz postopkov oddaje javnih naročil zaradi uvrstitve v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja;

- nam v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb pristojni organ Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno, za kateri nam (gospodarskemu subjektu) je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

- POGOJI ZA SODELOVANJE

IZJAVLJAMO, DA:

- smo sposobni za opravljanje poklicne dejavnosti oziroma imamo registrirano dejavnost oziroma smo vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri imamo sedež;

- imamo potrebne ekonomske in finančne zmogljivosti za izvedbo javnega naročila in da na dan oddaje ponudbe nimamo blokiranega kateregakoli računa;

- imamo potrebno tehnično in kadrovsko sposobnost ter izkušnje za izvajanje predmeta javnega naročila.

- SPREJEMANJE POGOJEV DOKUMENTACIJE

IZJAVLJAMO, DA:

se na nas ali na osebe, subjekte ali organe iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, ne nanaša prepoved iz prvega odstavka člena 5.k Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini;

- sprejemamo tudi vse ostale pogoje in zahteve predmetne razpisne dokumentacije, vključno z vsebino pogodbe/okvirnega sporazuma, ter prevzemamo kazensko in materialno odgovornost, da so vsi podatki in dokumenti, podani v ponudbi, resnični, in da fotokopije priloženih listin ustrezajo originalu;

- soglašamo, da lahko naročnik kadarkoli ustavi postopek javnega naročila, zavrne vse ponudbe ali po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila ne sklene pogodbe ter da v nobenem od navedenih primerov ne bomo uveljavljali povračila stroškov priprave ponudbe, stroškov finančnih zavarovanj, morebitne neposredne ali posredne škode ali izgubljenega dobička;

- so v ponudbeno ceno vključeni vsi materialni in nematerialni stroški, ki bodo potrebni za izvedbo predmeta naročila, v skladu z vsemi zahtevami naročnika;

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna za ves čas trajanja pogodbe za izvedbo gradnje sklopa hranilnika električne energije (HEE);

- bo ponudbena cena na enoto mere po izvedenih pogajanjih fiksna v 1. in 2. letu okvirnega sporazuma za vzdrževanje baterijskega hranilnika EE za obdobje štirih (4) let;

- s podpisom te izjave dajemo soglasje, da naročnik v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila (v primeru, če naročnik dvomi o resničnost ponudnikovih izjav v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN-3) pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujemo, da bomo na zahtevo naročnika predložiti dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc,

- s podpisom te izjave dajemo soglasje naročniku za morebitno obdelavo osebnih podatkov, s katerimi se lahko naročnik seznani v okviru ponudbene dokumentacije in katere lahko (upoštevajoč zakonodajo, ki ureja varstvo osebnih podatkov) obdeluje zaradi potreb oddaje predmetnega javnega naročila oziroma pri pregledu in ocenjevanju ponudb in za čas hrambe kot to določa zakon, ki ureja javna naročanja,

- se strinjamo z vsebino osnutka pogodbe in okvirnega sporazuma, ki sta priložena v razpisni dokumentaciji, in ju bomo podpisali brez ugovorov ali dodatnih zahtev,

- se strinjamo z vsebino vzorcev finančnih zavarovanj, ki so priloženi v razpisni dokumentaciji.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodila za izpolnitev:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU | Priloga 1 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-194/26: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

| PODATKI O PONUDNIKU/PARTNERJU |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Firma ponudnika/partnerja |  |  |  |  |
| Poslovni naslov/sedež |  |  |  |  |
| Matična in davčna številka ponudnika/partnerja |  |  |  |  |
| Transakcijski račun ponudnika/ parterja in banka |  |  |  |  |
| Ponudnik/partner je MSP* (DA/NE): *MSP: mikro, mala in srednje velika podjetja kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES |  |  |  |  |
| ODGOVORNA OSEBA PONUDNIKA |  |  |  |  |
| Naziv odgovorne osebe (podpisnik pogodbe) |  |  |  |  |
| Funkcija |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |
| KONTAKTNA OSEBA (VODILNEGA) PONUDNIKA |  |  |  |  |
| Naziv kontaktne osebe (v zvezi s ponudbo) |  |  |  |  |
| Elektronska pošta in telefon |  |  |  |  |
| OSTALI PODATKI |  |  |  |  |
| Predstavnik/i ponudnika, ki bo/do urejali izvajanje predmetne pogodbe/ okvirnega sporazuma (lahko je ista oseba) | Skrbnik pogodbe/okvirnega sporazuma: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. v njegovi/njeni odsotnosti pa ga zamenjuje: g./ga.________________________________; tel.: ____________________; e - mail: ___________________________________. |  |  |  |
| VSE osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ter njihov EMŠO /v primeru, da ste podatke vnesli v ESPD ali priložili lastno izjavo, ni potrebno izpolniti!/ EMŠO se potrebuje zgolj zaradi potreb pri preverjanju nekaznovanosti v e-Dosje-u | Ime in priimek |  |  | EMŠO |

Ponudnik v primeru, da je izbran kot najugodnejši ponudnik, dovoljuje objavo naslednje uradnega elektronska naslova: ________________________________________________ in uradne telefonske številke: ___________________________, ki sta obvezna pri vnosu kontaktnih podatkov ponudnika v obrazec na prenovljenem Portalu javnih naročil.

Predstavnik izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem pogodbe, je _____________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________, v njegovi odsotnosti pa ga zamenjuje __________________________, tel.: ___________________, e-pošta: ___________________.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: V primeru, da odda več ponudnikov skupno ponudbo, morajo razmnožen Prilogo 1 izpolniti vsi ponudniki – partnerji, k ponudbi pa se priloži tudi Prilogo 1/1.

|  | Priloga 1/1 |
| --- | --- |

PRAVNI AKT O SKUPNI IZVEDBI NAROČILA

Za to stranjo se priloži pravni akt o skupni izvedbi naročila, podpisan in žigosan s strani vseh ponudnikov - partnerjev (skupna ponudba), ki sodelujejo pri izvedbi naročila.

| CELOTEN POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM | Priloga 2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Ponudnik poda ceno za vse postavke, navedene v celotnem popisu materiala in del s predračunom.

Celotni popis materiala in del s predračunom se priloži za Prilogo 2 v .pdf obliki, ponudnik pa ga mora priložiti v informacijski sistem e-JN tudi v Excel (.xlsx) formatu.

Ponudbena predračuna v .pdf obliki in Excel formatu morata biti vsebinsko identična.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Priloga 3/1

I Z J A V A

O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o pravni osebi (ponudniku):

Polno ime podjetja: __________________________________________________________________________________

Sedež podjetja: ______________________________________________________________________________________

Občina sedeža podjetja: _____________________________________________________________________________

Številka vpisa v sodni register (št. vložka): ____________________________________________________________

Matična številka podjetja: ____________________________________________________________________________

ID ZA DDV: ___________________________________________________________________________________________

V zvezi z javnim naročilom št. ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze posredujemo na osnovi šestega odstavka 14. člena ZIntPK-UPB2 podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje pravne osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Naziv | Sedež | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

IZJAVLJAMO, da so pri lastništvu zgoraj navedenega ponudnika udeležene naslednje fizične osebe, vključno z udeležbo tihih družbenikov:

| Št. | Ime in priimek | Naslov stalnega bivališča | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| … |  |  |  |

Opomba:

*   Novela Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1G, Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27. 7. 2012) ukinja tihe družbe, ki po samem zakonu prenehajo obstajati z dnem, ko začne veljati zakon, to je dne 28. 7. 2012. Za družbe s sedežem v Republiki Sloveniji tako del določbe šestega odstavka 14. člena ZIntPK, ki določa kot obvezno sestavino izjave o lastniški strukturi tudi navedbo o tihih družbenikih, ne pride več v poštev. Določba še vedno nespremenjeno velja za tuje družbe, če po tujem pravu institut tihe družbe obstaja.

IZJAVLJAMO, da so skladno z določbami zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe z zgoraj navedenim ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| Št. | Naziv | Sedež | Matična številka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| …. |  |  |  |

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Vse izjave podajamo pod kazensko in materialno odgovornostjo.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

Navodilo:

- Izjavo izpolni in podpiše ponudnik, kot tudi vsi posamezni člani skupine ponudnikov (partnerji) v primeru skupne ponudbe, vsi podizvajalci (če ponudnik izvaja javno naročilo s podizvajalci) ter vsi gospodarski subjekti, katerih zmogljivosti uporablja ponudnik.

Opomba:

- V skladu Sistemskim pojasnilom o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi ali organizacijami javnega sektorja št. 06272-2/2012-3 z dne 20. 7. 2022, Komisije za preprečevanje korupcije, lahko ponudnik v primeru, ko je ponudnik ali katera od družb v njegovi lastniški strukturi delniška družba, za izpolnjevanje zakonske obveznosti v tem delu zadostuje, da se v izjavi zajamejo le tisti delničarji ponudnika, ki so posredno ali neposredno imetniki več kakor 5 % delnic oziroma so udeleženi z več kakor 5 % deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu delniške družbe.

Priloga 3/2

IZJAVA IN POOBLASTILO ZA PRIDOBITEV DOKAZILA IZ URADNIH EVIDENC – ZA FIZIČNE OSEBE

Javno naročilo št. ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Ime in priimek _____________________________________________________________________

EMŠO ____________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskemu subjektu (navedi firmo gospodarskega subjekta)

_______________________________________________________________________________________________________

član/ica (ustrezno obkrožiti/označiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za (ustrezno obkrožiti/označiti):

- njegovo zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem,

pod kazensko in materialno odgovornostjo

IZJAVLJAM

da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21, 105/22 – ZZNŠPP, 16/23 in 107/24; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) in so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3, ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča.

S podpisom izjave dajem soglasje in pooblaščam naročnika in/ali pooblaščenega predstavnika naročnika v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, da pridobi podatke za preveritev ponudbe v skladu z 89. členom ZJN-3 v enotnem informacijskem sistemu – eDosje iz devetega odstavka 77. člena ZJN-3, ter se tudi zavezujem, da bom na zahtevo naročnika ali pooblaščenega predstavnika naročnika predložil dodatna pooblastila za preveritev podatkov iz uradnih evidenc ali ustrezna dokazila.

| (Kraj, datum) |  | (Podpis fizične osebe) |
| --- | --- | --- |

Navodilo: Izjavo izpolnijo in podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca oziroma subjekt, katerega zmogljivost uporablja ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

V kolikor oseba opravlja več funkcija hkrati, ustrezno označi vse funkcije v katerih nastopa.

Obrazec se po potrebi fotokopira!

| ## UDELEŽBA PODIZVAJALCEV | ## Priloga 4/1 |
| --- | --- |

Ponudnik/partner: _____________________________________________________________________________________________

izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

sodelovali z naslednjimi podizvajalci:

| NAZIV IN NASLOV PODIZVAJALCA | Zahteva za neposredno plačilo od podizvajalca DA ali NE |
| --- | --- |

Pooblastilo A: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "DA" - dajemo

POOBLASTILO ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Pooblaščamo naročnika, da na podlagi potrjenega računa/situacije neposredno plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca podizvajalcu, ki smo ga kot ponudnik navedli v zgornji tabeli in je označen z "DA".

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo ponudniku ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

Pooblastilo B: v primeru, da je pri podizvajalcu označeno z "NE" – ne dajemo

POOBLASTILA ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCU

Nastopamo s podizvajalcem, ki ne zahteva neposredno plačilo, kar pomeni, da s tem ni podana zahteva za neposredno plačilo podizvajalcu in naročnik plačuje ponudnikove obveznosti do podizvajalca ponudniku.

V tem primeru bo naročnik od ponudnika zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom pogodbe. Če ponudnik naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

| (kraj, datum) | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika/partnerja) |
| --- | --- | --- |

Opomba:

- Obrazec se izpolni in podpiše, kadar namerava ponudnik izvesti javno naročilo s podizvajalcem, in sicer: če je podizvajalec označen z »DA« - se podpiše Pooblastilo A, če je podizvajalec označen z »NE« - se podpiše Pooblastilo B.

- Obrazec se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

- V primeru, da ponudnik ne namerava izvesti javno naročilo s podizvajalcem, obrazca ni potrebno izpolniti ter predložiti.

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| ## SOGLASJE PODIZVAJALCA ZA NEPOSREDNA PLAČILA | ## Priloga 4/2 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-194/26 – 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

| Firma podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov (sedež) |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca in banka |  |
| Vsak del javnega naročila (storitev/gradnja/blago), ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Delež (%) javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV |  |

SOGLASJE ZA NEPOSREDNO PLAČEVANJE PODIZVAJALCEM

Podizvajalec ________________________________________________________________________ (naziv in naslov)

| - zahtevam in soglašam, | - ne soglašam, |
| --- | --- |

da naročnik naše terjatve do ponudnika, v zvezi z izvedbo predmeta javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenega računa/situacije, ki ga bo predhodno potrdil ponudnik, in bo priloga računu/situaciji, ki ga bo naročniku izstavil ponudnik.

| kraj, datum | žig | ime in priimek ter podpis odgovorne osebe podizvajalca |
| --- | --- | --- |

Opomba: Priloga se izpolni za vsakega podizvajalca posebej.

Navodilo: Priloga se po potrebi kopira!

| SPORAZUM O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU | Obrazec 1 k Prilogi 4/1 |
| --- | --- |

SPORAZUM

O MEDSEBOJNEM SODELOVANJU

(med ponudnikom in podizvajalci – priloži ponudnik)

| ## SEZNAM SUBJEKTOV, KATERIH ZMOGLJIVOST UPORABLJA PONUDNIK | ## Priloga 4/3 |
| --- | --- |

Izjavljamo, da bomo pri izvedbi javnega naročila št. ENLJ-SIR-194/26 – 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

sodelovali z naslednjim subjektom:

| Firma subjekta |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov (sedež) |  |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka subjekta |  |
| Davčna številka subjekta |  |
| Transakcijski račun subjekta in banka |  |
| Vsak del javnega naročila (blago/storitve/gradnje), za katere namerava ponudnik uporabiti zmogljivost subjekta |  |
| Delež (%) javnega naročila, katere namerava ponudnik oddati subjektu |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV |  |

Datum: ___________________

| Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika: | Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta: |
| --- | --- |

____________________________________	________________________________________

Žig: 								Žig:

Navodilo: Obrazec se po potrebi kopira!

| SEZNAM REFERENC | Priloga 5 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Seznam referenčnih objektov

| # Investitor referenčnega objekta | # Navedba referenčnih del | # Nazivna moč hranilnika v MW | # Kapaciteta hranilnika v MWh | # Leto zaključka gradnje |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| (kraj, datum) | žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- |

Opomba: Priloga se po potrebi kopira!

| POTRDITEV REFERENC | Priloga 5/1 |
| --- | --- |

……/…… (št. izvoda / št. vseh izvodov)

Naziv in naslov investitorja referenčnega objekta:

____________________________________________________________________________________________________

POTRDILO – REFERENCE

V zvezi z oddajo javnega naročila št. ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

potrjujemo in pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je:

____________________________________________________________________________________________________

(Naziv in naslov gospodarskega subjekta)

pri:

____________________________________________________________________________________________________

(Naziv objekta/investicije iz gradbene pogodbe)

v skladu z določili gradbene pogodbe št. ______________________ z dne __________

v vlogi ___________________________________________ (glavni izvajalec / partner / podizvajalec)

v letu _________ uspešno zaključil izvedbo vseh del pri:

- gradnji hranilnika električne energije (HEE) z naslednjima parametroma:

- nazivna moč ________________ MW     (minimalno 2 MW)

- kapaciteta ___________________MWh (minimalno 4 MWh)

Dela so bila opravljena kvalitetno, strokovno in v pogodbeno dogovorjenih rokih.

Kontaktna oseba:   ______________________ (ime in priimek)

e-pošta:     ______________________

Tel. ali GSM št.:   ______________________________

Kraj in datum: _____________________

Na podlagi poziva bomo naročniku v zahtevanem roku predložili dodatna dokazila o uspešni izvedbi navedenih referenčnih del.

____________________________________________________

(Naziv, žig in podpis odgovorne osebe investitorja)

OPOMBA: Obrazec lahko po potrebi tudi kopirate.

| DOKAZILO O KADRIH | Priloga 6 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

SEZNAM PRIJAVLJENIH DELAVCEV

Poimenski seznam ljudi, ki bodo delali na objektu:

| Zap. št. | Ime in priimek | Delodajalec | Funkcija | Št. potrdila / vpisa v imenik |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  | Vodja gradnje in vodja elektro instalacijskih del |  |
| 2. |  |  | Vodja gradbenih del |  |
| 3. |  |  | Preglednik električnih inštalacij |  |

Ponudnik za to stranjo predloži še:

- za vodjo gradnje in elektro instalacijskih del: potrdilo o izobrazbi elektrotehnične smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu gradbene stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika ali v Imenik vodij del pri IZS za strokovno področje E – Elektrotehnika ali v Imenik vodij gradnje pri OZS oziroma potrdilo o vpisu v enega izmed navedenih imenikov,

- za vodjo gradbenih del: potrdilo o izobrazbi gradbene smeri ali o opravljenem strokovnem izpitu strojne stroke in z navedbo št. vpisa v Imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS za strokovno področje G – Gradbeništvo,

- za preglednika električnih inštalacij: potrdilo o veljavni nacionalni poklicni kvalifikaciji za Preglednika zahtevnih električnih inštalacij in sistemov zaščite pred delovanjem strele,

- za vse prijavljene kadre: M-1 oziroma M-1/M-2 obrazec, ter v primeru sprememb še M-3 obrazec.

V primeru, da prijavljeni delavci niso zaposleni pri ponudniku, morajo ti v ponudbi nastopati kot skupni partnerji ali kot podizvajalci (ponudnik predloži še pogodbo o medsebojnem sodelovanju).

| (Kraj, datum) | Žig | (Naziv ponudnika, ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI | Priloga 7 |
| --- | --- |

Gospodarski subjekt: _________________________________________________________________________________

za izbiro izvajalca za javno naročilo št.:

ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Za to stranjo prilagamo zavarovalne pogodbe / police ali veljavno potrdilo zavarovalnice za zavarovanje odgovornosti za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, ki vključuje odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljenem njegove dejavnosti in krije škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer je višina letne zavarovalne vsote enaka ali višja od 50.000 eurov.

Opomba:

Če ima ponudnik v tujini zavarovano odgovornost za škodo, mora zavarovanje kriti škodo iz prejšnjega odstavka, povzročeno v Republiki Sloveniji.

| (Kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| FINANČNA SPOSOBNOST – BON OBRAZEC | Priloga 8 |
| --- | --- |

Javno naročilo:

ENLJ-SIR-194/26 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

Kot gospodarski subjekt (naziv in naslov):

v skladu z določili točke 3.2.2 te razpisne dokumentacije za to prilogo prilagamo Bon obrazec.

| (Kraj, datum) | Žig | (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe gospodarskega subjekta) |
| --- | --- | --- |

| TABELA GLAVNIH TEHNIČNIH PODATKOV | Priloga 9 |
| --- | --- |

ENLJ-SIR-194/26: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

| Poz. | Opis | Enota | Zahtevana vrednost, minimalna zahteva | Ponudbena vrednost, navedba |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SKLOP BATERIJSKEGA HRANILNIKA ELEKTRIČNE ENERGIJE (HEE, BESS) |  | - | / |
|  | EMS (Energy management system) | - | Vključeno v dobavo |  |
|  | BMS (Batery management system) | - | Vključeno v dobavo |  |
|  | TMS (Thermal management system) | - | Vključeno v dobavo |  |
| A | BATERIJSKI HRANILNIK EE (BHE) |  |  | / |
| 1 | Proizvajalec | - | N.Z. |  |
| 2 | Proizvajalec uvrščen na Blomberg NEF Tier 1 lestvico | - | DA |  |
| 3 | Proizvajalec uvrščen na listo odobrene opreme ELES | - | DA |  |
| 4 | Oznaka oz. tip BHE | - | N.Z. |  |
| 5 | Dimenzija baterijskega kontejnerja D x Š x H | m | N.Z. |  |
| 6 | Število kontejniziranih baterijskih hranilnikov | kos | 2 |  |
| 7 | Skupna moč BHE | MW | ≥ 4 MW |  |
| 8 | Skupna kapaciteta BHE | MWh | ≥ 10 MWh |  |
| 9 | Kapaciteta BHE po desetih letih ob pogojih: 1,5 cikla/dan, 0,5 C in 95 % DoD | % | ≥ 75 % nazivne kapacitete |  |
| 10 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 11 | Poraba v stanju pripravljenosti | kWh | N.Z. |  |
| 12 | HVAC | - | V obsegu dobave |  |
| 13 | Način hlajenja | - | N.Z. |  |
| 14 | Sistem za zgodnje odkrivanje požara, prisotnosti dima, visoke temperature, H2 in CO | - | Vgrajen |  |
| 15 | Proizvajalec sistema za zgodnje odkrivanje požara | - | N.Z. |  |
| 16 | Sistem za avtomatsko gašenje požara | - | Vgrajen |  |
| 17 | Način gašenja požara | - | N.Z. |  |
| 18 | Nivo hrupa na oddaljenosti 10 m | dBA | ≤ 65 |  |
| B | OHIŠJE ZA NAMESTITEV SN OPREME |  |  | / |
| 1 | Proizvajalec | - | N.Z. |  |
| 2 | Material gradnje | - | Beton |  |
| 3 | Način gradnje | - | Montažni |  |
| 4 | Dimenzije ohišja D x Š x H | m | N.Z. |  |
| 5 | SN prostor | - | Da |  |
| 6 | NN prostor | - | Da |  |
| 7 | Število prostorov za namestitev TR (do max. 2 x 1 MW) | - | 1 |  |
| 8 | Oljetesna skleda v prostoru TR | - | Da |  |
| 9 | Prezračevanje prostorov | - | Naravno |  |
| 10 | Uvod kablov | - | Podzemno |  |
| C | TRANSFORMATORSKO USMERNIŠKA ENOTA |  |  |  |
| 1 | Proizvajalec | - | N.Z. |  |
| 2 | Oznaka oz. tip transformatorja | - | N.Z. |  |
| 3 | Montaža | - | Lastno ohišje (zunanja montaža) |  |
| 4 | Nazivna napetost SN - primar | kV | 20 |  |
| 5 | Nazivna napetost NN - sekundar | kV | N.Z. |  |
| 6 | Delovna moč | MW | 4 |  |
| 7 | Način hlajenja | - | N.Z. |  |
| 8 | Proizvajalec | - | N.Z. |  |
| 9 | Oznaka oz. tip usmernika | - | N.Z. |  |
| 10 | Montaža | - | Lastno ohišje ali skupno s transformatorjem (zunanja montaža) |  |
| 11 | Izkoristek pri nazivni moči | % | ≥ 97 |  |
| 12 | Delovna moč | MW | 4 |  |
| 13 | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDv) | % | ≤ 5 |  |
| 14 | Skupni faktor harmonskih popačenj (THDi) | % | ≤ 7 |  |
| 15 | Faktor moči (Power factor) pri 100 % nazivne moči | cos φ | ≥ 0,99 |  |
| 16 | Faktor moči (Power factor) pri 20 % nazivne moči | cos φ | ≥ 0,95 |  |
| 17 | Korektor faktorja moči (PFC) | - | DA |  |
| 18 | Način hlajenja | - | N.Z. |  |
| 19 | Temp. obratovalni pogoji | °C | -20 do +40 |  |
| 20 | Dimenzije transformatorsko usmerniške enote D x Š x H | m | N.Z. |  |

Opomba: Oznaka v tabeli »N.Z.« pomeni, da naročnik ne določa minimalne zahteve, mora pa ponudnik podatek navesti, če je v tabeli zanj predvideno polje.

Ponudnik za izpolnjeno prilogo priloži tudi tehnično dokumentacijo ponujene opreme, in sicer najmanj za baterijski hranilnik (BHE), transformator in usmernik v obsegu, ki bo omogočil preverjanje podatkov iz Tabele glavnih tehničnih podatkov.

| (kraj, datum) |  | žig | (ime in priimek ter podpis odgovorne osebe ponudnika) |
| --- | --- | --- | --- |
| VZOREC POGODBE – ni potrebno prilagati v ponudbi |  |  |  |

POGODBA

št. naročnika: ENLJ-SIR-194/26-1

št. izvajalca:

za 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze

ki jo skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA, d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

matična številka: 5226406000

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

ter

IZVAJALEC:	_____________________________, ki ga zastopa direktor _____________ (v nadaljevanju: izvajalec)

matična številka:

identifikacijska številka za DDV:

transakcijski račun:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, 1000 Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-194/26 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljeno na Portalu javnih naročil dne _____________, pod št. objave ________________, z namenom sklenitve pogodbe za izvedbo investicije: 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze, v katerem je bil izvajalec izbran na podlagi ponudbe izvajalca št. __________ z dne _____________ in ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. ___________ z dne ________, ter na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-194/26, in sicer za obdobje od dneva sklenitve pogodbe do izpolnitve vseh obveznosti iz pogodbe.

- PREDMET POGODBE

- člen

S to pogodbo naročnik odda, izvajalec pa prevzame v izvedbo gradnjo in zagon hranilnika električne energije v skladu s projektno dokumentacijo:

- HEE Koseze, PZR/PZI, 01_26, April 2026, katero je izdelala družba EKO STAR, d.o.o., Teharje 1D, 3000 Celje;

ki je sestavni del te pogodbe, kakor tudi z ostalimi zahtevami naročnika, kot to izhaja iz vsebine teh zahtev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji št. ENLJ-SIR-194/26, in sicer vse po pravilih stroke, s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter v skladu s to pogodbo.

Predmet pogodbe zajema naslednje obveznosti, ki jih mora opraviti izvajalec, na lokaciji gradnje sklopa hranilnika električne energije in so podrobneje opisane v tehničnem opisu del, ki je priloga št. 1 te pogodbe (v nadaljevanju: tehnični opis del):

  - izvedba gradbenih del pri gradnji EKK, AB konstrukcij, vzpostavitev lokacije po končani gradnji,

  - izvedba električnih instalacij,

  - izvedba razdelilnikov EE,

  - izvedba razsvetljave in močnostnih razvodov EE,

  - izvedba zaščite pred delovanjem strele in ozemljitev,

  - izvedba sistema javljanja požara in alarmiranja,

  - izvedba SN opreme,

  - dobava, vgradnja in zagon sklopa hranilniške opreme,

  - izvedba vseh nujnih del za izpolnitev predmeta naročila po izdelani projektni dokumentaciji (specifikacija storitev in ostalih del).

Izvajalec se zaveže, da bo oprema, ki je predmet pogodbe, nova in, da bo delovala brezhibno ter, da bo izdelana iz kvalitetnih materialov, katerih kvaliteta je dokumentirana z veljavnimi atesti in certifikati v Republiki Sloveniji. Izvajalec se zavezuje na svoje stroške poskrbeti za veljavnost atestov in certifikatov v Republiki Sloveniji.

- člen

Izvajalec potrjuje in jamči, da je pridobil vse podatke, ki se nanašajo na predmet pogodbe, ki bi lahko vplivali na pogodbene cene ali razčlenitev cen pogodbe, ali na njegove pravice in obveznosti po tej pogodbi. Izvajalec se izrecno odpoveduje vsem zahtevkom do naročnika, ki bi izvirali iz njegove morebitne neseznanjenosti s pogoji po tej pogodbi.

Izvajalec izjavlja, da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo pogodbenih obveznosti.

- POGODBENA VREDNOST

- člen

Pogodbena vrednost del, katerih izvedba je predmet pogodbe, je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________, ki je priloga št. 2 te pogodbe in končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe in je priloga št. 4 te pogodbe (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________, ki je priloga št. 3 te pogodbe (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne _________, in znaša na dan sklenitve te pogodbe v neto vrednosti za gradnjo hranilnika električne energije, na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana:

__________________ EUR brez DDV

z besedo: _________________________________ evrov in ___/100

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Izvajalec se zavezuje, da bo pogodbena dela izvedel za fiksno / nespremenljivo ceno, ki je za posamezno postavko določena v predračunu izvajalca in posledično za plačilo skupne pogodbene vrednosti iz prejšnjega člena te pogodbe, vse po pogodbeni klavzuli »ključ v roke«, kar pomeni, da bo za to ceno izvedel vsa dela, ki so potrebna za uspešno dokončanje pogodbenih del, navedenih v 2. členu te pogodbe, s katerimi bo zagotovil, da bo ob izteku pogodbenega roka in za nespremenjeno skupno pogodbeno vrednost naročniku izročil delujoče postrojenje, katerega izgradnja je predmet te pogodbe.

Pogodbena klavzula »ključ v roke« pomeni, da vsebuje dogovorjena pogodbena vrednost tudi vrednost vseh nepredvidenih dodatnih in več del. Izvajalec jamči, da fiksnost pogodbene vrednosti v ničemer ne bo vplivala na kvaliteto in obseg njegovih izpolnitev.

Pogodbena vrednost je vrednost, v katero so všteti vsi stroški za material, delo, transport, energijo, za mehanizacijo, režijo in organizacijo, zavarovanje, pripravljalna dela, carine in za druge obvezne dajatve, vključno z vsemi splošnimi riziki, odgovornostmi in obveznostmi, ter vsi ostali stroški, potrebni za popolno in funkcionalno izvedbo pogodbenih del, skladno s pogodbo in veljavno zakonodajo. V pogodbeni vrednosti so zajeti vsi učinki na spremembe cen materiala, dela in drugih resursov, potrebnih za dokončanje vseh pogodbenih del.

Pogodbena vrednost se lahko spremeni v primeru naročila dodatnih del, vendar samo za vrednost dodatno naročenih del (dodatno naročena dela po tej pogodbi so tista dela, ki niso bila dogovorjena s to pogodbo in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se izvedejo). V primeru dodatnih del pogodbeni stranki skleneta ustrezen aneks k pogodbi.

- SESTAVNI DELI POGODBE

- člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da so sestavni deli pogodbe še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-194/26,

- projektna dokumentacija, navedena v prvem odstavku 2. člena pogodbe,

- tehnični opis del, naveden v drugem odstavku 2. člena pogodbe in je priloga št. 1 te pogodbe,

- ponudba izvajalca št. ___________ z dne _________, ki je priloga št. 2 te pogodbe,

- predračun izvajalca z dne __________, ki je priloga št. 3 te pogodbe,

- končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. __________ z dne __________, ki je priloga št. 4 te pogodbe,

- terminski plan.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja pogodbenih strank ni jasno izražena, za razlago volje pogodbenih strank najprej veljajo določila te pogodbe, nato razpisna dokumentacija, na podlagi katere je bila sklenjena ta pogodba, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

- člen

Pogodbeni stranki bosta opravili obračun na podlagi izstavljenih začasnih situacij in končne situacije.

Izvajalec na podlagi potrjenih podatkov iz knjige obračunskih izmer in dogovorjenih cen iz predračuna izvajalca ter skladno z drugim odstavkom tega člena, izstavi začasne situacije, ki bodo obravnavale vsa opravljena dela in dobavljeno opremo.

Začasna situacija se izstavi po potrditvi knjige obračunskih izmer s strani naročnika oziroma njegovega predstavnika in mora biti izstavljena v roku 5 (pet) koledarskih dni od zadnjega dne obračunskega meseca.

- člen

Naročnik je dolžan ugotoviti pravilno vrednost dobave in opravljenih del na osnovi začasno izstavljene situacije in potrjene knjige obračunskih izmer ter njeno pravilnost potrditi v 8 (osmih) koledarskih dneh od dneva uradno evidentiranega prejema situacije v vložišče naročnika. V primeru, da izstavljena situacija ni pravilna, jo je naročnik v navedenem roku dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa izstaviti novo, popravljeno situacijo v roku 3 (treh) dni od zavrnitve, v kateri bodo izkazani pravilno navedeni podatki.

Če naročnik ne pregleda in potrdi situacije v roku 8 (osmih) koledarskih dni od datuma prejema in ji tudi ne ugovarja, se šteje, da je potrjena s pretekom tega roka.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije, ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na situaciji/računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene situacije/račune poravnal izvajalcu po izstavitvi posameznega pravilnega računa/situacije ob upoštevanju 8. in 9. člena te pogodbe, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh, šteto od prejema pravilne in popolne situacije/računa v vložišče naročnika, in sicer na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

- člen

Končni obračun bosta pogodbeni stranki izvršili na osnovi izstavljene končne situacije.

Izvajalec bo izstavil končno situacijo v roku 8 (osmih) koledarskih dni po uspešno opravljenem tehničnem pregledu in po obojestranskem podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del. Pogoj za podpis Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del je zaključek vseh pogodbenih del, izveden zagon, opravljeno poskusno obratovanje, in predložitev s pogodbo določene dokumentacije za obratovanje hranilnika električne energije, ter uspešno opravljen tehnični pregled za postrojenje. Obojestransko podpisan Zapisnik o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del je priloga končne situacije.

Potrditev končne situacije se opravi v skladu z 7. členom te pogodbe. Morebitno plačilo za obračunana dela na osnovi te situacije se izvede v skladu z 7. in 8. členom pogodbe.

- člen

Naročnik bo izvedena pogodbena dela, ob upoštevanju 7. in 8. člena te pogodbe, plačal na način kot sledi:

- 95 % vrednosti posamezne situacije v roku 30 (trideset) koledarskih dni od datuma prejema pravilne situacije v vložišče naročnika,

- 5 % vrednosti posamezne situacije v roku 8 (osem) dni po obojestranskem podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del in predložitvi garancije za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesije denarnih terjatev, ki izvirajo iz predmetne pogodbe, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- PODIZVAJALCI

- člen

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec v okviru te pogodbe nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Vrsta in opis del, ki jih ponudnik namerava oddati v podizvajanje |  |
| Orientacijska vrednost del v EUR brez DDV oziroma delež (v %) del v podizvajanju |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po pogodbi, ne glede na število podizvajalcev.

Nominirani podizvajalec ne sme oddati sprejetih del v nadaljnje podizvajanje.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Naknadno nominirani podizvajalec ne sme začeti z izvedbo del prej, preden naročnik ne odobri njegovega nominiranja.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsaki situaciji priložiti:

- račun/situacijo podizvajalca za opravljene obveznosti po pogodbi, potrjen/o s strani izvajalca, na podlagi katere/ga naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po pogodbi neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom/situacijo izvajalca oziroma, da pri obveznostih po pogodbi, ki jih obravnava račun/situacija, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa/situacije izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa/situacije in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa/situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za opravljeno delo, ki je neposredno povezano s predmetom pogodbe. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

ALI

/se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem/

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi te pogodbe nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta pogodbe.

Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v petih (5) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem pogodbe ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih (10) dneh od prejema predloga.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Obveznosti izvajalca so še:

- v roku 10 dni po podpisu pogodbe naročniku predati tehnično specifikacijo opreme, ki je bila upoštevana pri izdelavi ponudbe, da bo naročnik dokončal PZI,

- izdelati načrt organizacije gradbišča in terminski plan,

- upoštevati načrt dispozicije opreme iz PZR ali predložiti spremembo, ki bo v okviru razpoložljivega prostora za postavitev baterijskega hranilnika EE,

- pred začetkom del poskrbeti za morebitno ažuriranje varnostnega načrta,

- urediti in označiti gradbišča v skladu z veljavnim zakonom, ki ureja gradnjo, in varnostnim načrtom,

- voditi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- prevzeta dela izvesti strokovno in pravilno, po pravilih stroke, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in normativi,

- upoštevati pogoje iz dovoljenj glede na vsebino dela,

- skleniti z drugimi izvajalci skupni pisni dogovor o skupnih varnostnih ukrepih na gradbišču, skladen z veljavnimi predpisi (varstvu pri delu, protipožarnemu varstvu, ukrepov za varovanje imovine, zavarovanje gradbišča in dostopov na gradbišče) in en izvod dogovora pred pričetkom del predložiti pooblaščenemu predstavniku naročnika,

- vgrajevati samo tiste gradbene proizvode, ki ustrezajo nameravani uporabi in so bili dani v promet skladno s predpisi o dajanju gradbenih proizvodov v promet in katerih skladnost je potrjena z ustreznimi listinami,

- naročniku sproti izročati vso dokumentacijo, ateste, dokazila o pregledih in meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiale in proizvode,

- v 15 (petnajstih) dneh od zaključka gradnje naročniku predložiti Dokazilo o zanesljivosti objekta za vsa dela, katerih izvedba je predmet te pogodbe,

- z lastno kontrolo zagotoviti, da se dela izvajajo v skladu s določili iz gornjih alinej,

- nadzorniku omogočati sprotne kontrole izvedenih del,

- na gradbišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov,

- v imenu naročnika sproti oddajati gradbene odpadke, ki nastanejo med izvajanjem del, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, ter naročniku najkasneje do sprejema in izročitve izvedenih del predložiti ustrezna potrdila (evidenčne liste),

- zagotoviti šolanje upravljavcev hranilnika električne energije v skladu z 19. členom te pogodbe,

- v primeru potreb, na gradbišču zagotoviti dodatne kapacitete in/ali ustrezno podaljšati delovni čas,

- na specificiranih izstavljenih situacijah navesti številko nabavnega naročila naročnika ter lokacijo, na katero se situacija nanaša.

Izvajalec odgovarja za neposredno in posredno škodo, ki nastane naročniku in tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih obveznosti po tej pogodbi.

- člen

Obveznosti naročnika so še:

- pred začetkom izvajanja del za gradnjo hranilnika električne energije izročiti izvajalcu pravnomočno gradbeno dovoljenje in pripadajoča soglasja in projektno dokumentacijo DGD, PZI in varnostni načrt,

- kontrolirati uporabo osebne zaščitne opreme vseh, ki se zadržujejo na gradbišču in poskrbeti za odstranitev vseh, ki na gradbišču osebne zaščitne opreme ne uporabljajo,

- poskrbeti za prijavo gradbišča,

- izvesti uvedbo izvajalca v delo,

- zagotoviti nadzor nad gradnjo.

Pogodbeni stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev pogodbe.

- ROK IZVEDBE POGODBENIH DEL

- člen

Izvajalec je na lokaciji Koseze, Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana dolžan pričeti z izvedbo pogodbenih del takoj po sklenitvi pogodbe in jih izvesti v devetih (9) mesecih (vključeno tudi poskusno obratovanje), šteto od datuma sklenitve pogodbe.

Rok za izvedbo del se lahko podaljša le v primeru izrednih dogodkov oziroma okoliščin, ki vplivajo na izvedbo pogodbenih del in ki jih ni bilo mogoče predvideti ob sklenitvi pogodbe oziroma določitvi obsega del oziroma jih ni povzročil izvajalec. Med izredne okoliščine med drugim spadajo tudi neugodne vremenske razmere. Podaljšanje roka je možno le s predhodnim pisnim soglasjem naročnika. Pogodbeni stranki se pisno dogovorita o podaljšanju roka za izvedbo del in skleneta aneks k tej pogodbi.

- GRADNJA

- člen

Gradnjo sklopa hranilnika električne energije izvedejo kvalificirani delavci izvajalca in sicer tako, da izvajalec zagotovi nemoteno, varno in zanesljivo obratovanje, v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo ter v skladu s tehničnimi predpisi, standardi in normativi, ki veljajo za tovrstno gradnjo.

Izvajalec je dolžan sam poskrbeti za vse pomožne materiale in sredstva ter delavniške risbe in detajle, ki jih potrebuje za gradnjo.

Izvajalec je dolžan po zaključku gradnje vse naprave, ki jih je vgradil, preizkusiti in ugotoviti pravilnost delovanja vgrajene opreme ter obvestiti naročnika, da je izvedel vse pogodbene obveznosti ter da je predložena vsa zakonsko zahtevana in s to pogodbo dogovorjena dokumentacija ter pozvati naročnika, da opravi pregled ter ugotovi dokončanje del. Izvajalec je dolžan izvesti zagon posameznih naprav in preverbo pravilnosti njihovega delovanja s strani pooblaščenih serviserjev in o tem izdelati zapisnike o uspešnosti.

Izvajalec bo na svoje stroške zavaroval opremo in nosil stroške transportnega zavarovanja opreme, potrebne za gradnjo, do naročnika, montažnega zavarovanja in zavarovanja za čas do uspešno opravljenega prevzema vseh pogodbenih del. V kolikor je oprema ali njen del dobavljena iz tujine, nosi s tem povezane carinske formalnosti ter plačilo s tem povezanih stroškov in carinskih ter drugih dajatev izvajalec.

- POSKUSNO OBRATOVANJE

- člen

Poskusno obratovanje se lahko začne po uspešno izvedenem tehničnem pregledu. Začetek poskusnega obratovanja se ugotovi z zapisnikom, ki ga podpišeta obe pogodbeni stranki. Poskusno obratovanje traja najmanj 30 (trideset) koledarskih dni in je uspešno zaključeno, ko celotno postrojenje deluje brez napake in ob doseganju nazivne kapacitete nepretrgoma 21 (enaindvajset) koledarskih dni.

Poskusno obratovanje opreme se izvaja pod vodstvom izvajalca in na njegovo odgovornost.

Po uspešno izvedenem poskusnem obratovanju opreme, kar se ugotovi z obojestranskih podpisom Zapisnika o uspešnem zaključku poskusnega obratovanja in po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti, razen obveznosti iz garancije, izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

- IZROČITEV ZGRAJENEGA OBJEKTA

- člen

Z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del naročnik prevzame dela in zgrajeni objekt od izvajalca.

- DOKUMENTACIJA

- člen

Izvajalec bo naročniku pred podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del izročil vso tehnično dokumentacijo, ki je bila uporabljena za izdelavo in montažo, funkcijsko specifikacijo delovanja celotnega postrojenja, ateste ter navodila za obratovanje in vzdrževanje ter garancijske liste, vse v slovenskem jeziku, v pisnem izvodu in v elektronski obliki. Dokumentacija mora vključevati tudi CE certifikat za celotno postrojenje ali za vse posamezne dele postrojenja.

Izvajalec bo dokumentacijo iz tega člena pogodbe izročil naročniku najprej v pregled in potrditev. Naročnik ima pravico od izvajalca zahtevati, da dokumentacijo dopolni, popravi ter uskladi z zakonodajo, če je to po mnenju naročnika potrebno, da bo dokumentacija ustrezala zahtevam iz razpisa, brez kakršnihkoli dodatnih stroškov za naročnika.

Dokumentacijo mora izvajalec dostaviti naročniku v takem obsegu, da bo iz vseh načrtov, shem ter opisov in specifikacij razviden princip delovanja, razporeditev opreme, način montaže, demontaže in vzdrževanja opreme ter hkrati omogočen pregled nad skladnostjo opreme s pogodbeno dogovorjenimi obveznostmi.

- USPOSABLJANJE OSEBJA NAROČNIKA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) dni pred pričetkom poskusnega obratovanja postrojenja v celoti na svoje stroške zagotovil ustrezno usposabljanje tehničnega osebja naročnika – upravljavce sklopa hranilnika električne energije v takšnem obsegu, da bodo upravljavci po končanem usposabljanju sposobni za samostojno upravljanje s postrojenjem.

Usposabljanje mora potekati v slovenskem jeziku.

Izvajalec bo program usposabljanja tehničnega osebja naročnika pripravil v MS Power point programskem orodju. Potek usposabljanja bo slikovno in zvokovno zabeleženo na elektronski medij, ki ga bo izvajalec po izvedbi usposabljanja predal naročniku.

- JAMČEVALNE ZAHTEVE

- člen

Izvajalec jamči, da bo predmet pogodbe izveden skladno z vsemi tehničnimi, funkcionalnimi, varnostnimi in drugimi zahtevami, določenimi v tej pogodbi in njenih prilogah, ter da bo ob primerni uporabi deloval brezhibno, brez napak in v skladu z veljavnimi predpisi, standardi kakovosti ter navodili proizvajalca.

Izvajalec jamči 365 koledarskih dni za skrite napake predmeta pogodbe, šteto od datuma uspešne ugotovitve uporabnosti in delovanja opreme, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake ali pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev/dobavljenega blaga za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

- GARANCIJSKI ROK IN ODZIVNI ČAS

- člen

Izvajalec je odgovoren naročniku za morebitne napake in pomanjkljivosti v obratovanju postrojenja v času trajanja garancijskega roka. Splošni garancijski rok znaša za vsa pogodbena dela deset (10) let, šteto od datuma prevzema pogodbenih del, ugotovljenim v Zapisniku o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del, kar se ugotovi z obojestranskim podpisom Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

Garancijske listine proizvajalca opreme in industrijskih izdelkov ter druge listine, ki so po veljavnih predpisih obvezne, preda izvajalec naročniku do tehničnega pregleda.

Izvajalec zagotavlja, da bodo tudi po izpolnitvi pogodbenih obveznosti v času življenjske dobe opreme na trgu zagotovljeni nadomestni deli in servis za vso vgrajeno opremo, dobavljeno po tej pogodbi.

- člen

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti, zaradi katerih pride do prekinitve obratovanja hranilnika električne energije, mora izvajalec v roku 4 (štirih) ur zagotoviti pomoč za odpravo pomanjkljivosti na daljavo, kar izvede v skladu s 37. členom na osnovi odobritve naročnika in za omejen čas, ali z obiskom na lokaciji sklopa hranilnika električne energije preko začasne varne povezave, ki jo aktivira naročnik samo za čas odprave pomanjkljivosti. Vsi dostopi se beležijo, avtorizirajo in izvajajo v skladu z varnostno politiko naročnika.

V primeru, da je potrebno pomanjkljivost odpraviti z obiskom serviserja na lokaciji postrojenja, pričeti z odpravo napake v roku oseminštirideset (48) ur po prejemu prvega obvestila o prekinitvi delovanja postrojenja. V primeru, da bo potrebna zamenjava poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja in odpravil napako v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki. Obvestilo o nedelovanju postrojenja je lahko sporočeno po telefonu ali po e-pošti.

Če se v garancijskem roku pojavijo pomanjkljivosti zaradi kakovosti del ali industrijskih izdelkov, jih mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v petnajstih (15) dneh po tem, ko ga naročnik pisno obvesti o nastali napaki.

Če izvajalec v roku, določenem v prvem in drugem odstavku tega člena, ne odstrani pomanjkljivosti ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odstranitve, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarja odpravil in to na račun izvajalca s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh del za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. Za pokritje teh stroškov lahko naročnik unovči garancijo za odpravo napak v garancijskem roku.

- POGODBENA KAZEN IN VIŠJA SILA

- člen

Če izvajalec ne opravi obveznosti v pogodbeno določenih rokih, navedenih v 14. členu te pogodbe, je naročnik upravičen obračunati pogodbeno kazen za zamudo, in sicer 0,02 % (nič cela nič dva odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV, navedene v 4. členu te pogodbe, za vsak zamujen koledarski dan. Pogodbena kazen je omejena na 10 % (deset odstotkov) skupne pogodbene vrednosti brez DDV.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti pogodbeno kazen pri plačilu začasnih in končne situacije, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril, niti pisno obvestil.

Če zaradi zamude izvedbe obveznosti po tej pogodbi nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Za nedoseganje ponudbene vrednosti nazivne kapacitete sklopa hranilnika električne energije se obračuna pogodbena kazen glede na višino odstopanja v odstotkih (%). Pogodbena kazen za vsak odstotek odstopanja je v višini 3 % (treh odstotkov) od pogodbene vrednosti obeh baterijskih hranilnikov brez DDV, navedene v predračunu izvajalca, ki je priloga št. 3 te pogodbe. Odstopanje v odstotkih se izračuna kot razmerje med doseženo kapaciteto hranilnika in ponudbeno nazivno kapaciteto, kot je določena v Tabeli glavnih tehničnih podatkov, ki je kot Priloga št. 1, zaokroženo na dve decimalni mesti.

Doseganje nazivne kapacitete za namen plačila pogodbene kazni se ugotavlja v fazi poskusnega obratovanja.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

- člen

Nobena od pogodbenih strank ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi pogodbe. Če je izvedba pogodbenih del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika, v nasprotnem primeru se na višjo silo ne more sklicevati. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Pogodbeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

Vodja gradnje in vodja elektro instalacijskih del pri izvajalcu:

Vodja gradbenih del pri izvajalcu:

Predstavnik izvajalca in skrbnik pogodbe:

Vodja nadzora za elektro instalacijska dela pri naročniku:

Vodja nadzora za gradbena dela pri naročniku:

Koordinator za varnost in zdravje pri delu:

Predstavnik naročnika in skrbnik pogodbe:

O morebitni spremembi oseb iz tega člena se morata pogodbeni stranki medsebojno obvestiti, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov. V takem primeru bo naročnik z izvajalcem sklenil aneks k pogodbi.

- FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 20 (dvajset) koledarskih dni od obojestranskega podpisa te pogodbe naročniku predložil bančno garancijo za namen zavarovanja dobre izvedbe pogodbenih obveznosti (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV, z dobo veljavnosti še najmanj 120 (sto dvajset) koledarskih dni po preteku najdaljšega roka izvedbe (torej mora veljati: 9 (devet) mesecev + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Predložitev navedene garancije v roku, določenem v tem členu, je pogoj za veljavnost pogodbe.

Izvajalec mora ves čas veljavnosti pogodbe naročniku zagotavljati finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v obliki, višini in za čas, kot so določeni v prvem odstavku tega člena pogodbe. V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih pogodbenih obveznosti, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopil od pogodbe, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti izvajalca pisno pozval k izpolnitvi pogodbenih obveznosti po pogodbi in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo v roku največ 15 (petnajst) koledarskih dni po opravljenem končnem prevzemu in podpisu Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del, kot finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi) predložil ustrezno bančno garancijo skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV in rokom veljavnosti 30 (trideset) dni po preteku garancijskega roka. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

Ne glede na prvi odstavek lahko izvajalec predloži finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV za krajše obdobje, vendar ne krajše od 5 (petih) let in 60 (šestdeset) dni, pri čemer mora izvajalec najmanj 30 (trideset) dni pred potekom veljavnosti obstoječega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v višini pet odstotkov (5 %) pogodbene vrednosti z DDV za obdobje 5 (petih) let in 60 (šestdeset) dni.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. V kolikor izvajalec v roku iz drugega odstavka ne bo predložil novega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

- člen

Unovčitev kateregakoli finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- ZAVAROVANJE ODGOVORNOSTI

- člen

Izvajalec mora imeti obvezno zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in obveznosti iz te pogodbe, in mora kriti škodo, vse v skladu z določili zakona, ki ureja gradnjo, za ves čas veljavnosti te pogodbe. Izvajalec je dolžan sproti ažurirati zavarovalno polico in o spremembah sproti obveščati naročnika.

Izvajalec mora v roku 10 (deset) dni po sklenitvi pogodbe zavarovati pogodbena dela pri zavarovalnici za čas gradnje do primopredaje pogodbenih del in predložiti naročniku ustrezno dokazilo (polico) o zavarovanju.

- člen

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izvedbi gradnje hranilnika električne energije, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake pokažejo v desetih (10) letih od podpisa Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del.

- ODPOVED IN ODSTOP OD POGODBE

- člen

Naročnik lahko s pisnim obvestilom izvajalcu, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, odpove pogodbo s 30 (trideset) dnevnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi pogodbe spremenijo tako, da sklenjena pogodba ne izraža več prave volje naročnika. V tem primeru je naročnik dolžan izvajalcu povrniti vse dokazljive stroške in mu plačati do tedaj opravljena dela.

Naročnik lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne dosega pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne upošteva navodil naročnika in jih tudi po opozorilu naročnika ne upošteva,

- izvaja svoje obveznosti v nasprotju s pravili stroke, tehničnimi predpisi, standardi in veljavno zakonodajo

- prekine z deli brez predhodnega pisnega soglasja naročnika,

- ne zagotavlja zadostnih kapacitet za tekoče izvajanje del ali če je očitno, da obveznosti ne bo mogel izvesti skladno s pogodbo,

- ne zaključi s pogodbenimi deli niti v roku, ki mu ga naknadno določi naročnik.

V navedenih primerih iz prejšnjega odstavka naročnik lahko unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

O odstopu od pogodbe naročnik obvesti izvajalca s priporočeno pošiljko po pošti.

Med veljavnostjo pogodbe lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od pogodbe tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

Izvajalec ima pravico do odstopa od te pogodbe v primeru kršenja določil pogodbe s strani naročnika. V tem primeru pogodba preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od pogodbe z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba ali pri izvajanju te pogodbe kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti iz pogodbe ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti pogodbe iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem te pogodbe, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz te pogodbe ali so z njo kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- PRENOS LASTNINSKE PRAVICE NA TRETJEGA

- člen

V kolikor želi naročnik prenesti lastninsko pravico na dobavljeni opremi oz. blagu ali njenem delu na tretjo osebo v času do izteka garancijskega roka, kot je določen po tej pogodbi, je dolžan zagotoviti v pisni obliki vsaj takšno omejitev izvajalčeve odgovornosti do tretje osebe, na katero prenaša lastninsko pravico, kot je določena s to pogodbo med izvajalcem in naročnikom ter pri tem zagotoviti skladnost s pravili o nadzoru izvoza in zakonom o industrijski lastnini. V nasprotnem primeru je naročnik dolžan povrniti izvajalcu vse izdatke, ki bi jih slednji imel zaradi širše odgovornosti, kot je določena s to pogodbo in do katere ne bi prišlo, v kolikor naročnik ne bi prenesel lastninske pravice na tretjo osebo.

- KRŠITEV PRAVIC TRETJE OSEBE

- člen

V primeru najave kakršnihkoli zahtev ali terjatev s strani tretje osebe, ki trdi, da so v okviru te pogodbe kršene njene pravice patentov, zaščitnih znakov, avtorskih pravic, poslovnih skrivnosti in uveljavljenih industrijskih standardov, bo izvajalec na lastne stroške branil in odškodoval naročnika pred vsemi upravičenimi ali neupravičenimi zahtevami. V kolikor bodo takšne terjatve naslovljene na naročnika, bo ta nemudoma obvestil izvajalca o nastali situaciji. Izvajalec ima pravico do načina obrambe, za katerega misli, da je najbolj primeren in učinkovit.

Izvajalec bo na lastne stroške brez odlašanja in v najkrajšem možnem času izvedel vse možne ukrepe za ukinitev takšnih zahtev ali terjatev. Če izvajalčevi ukrepi ne bodo uspešni in če naročnik sprejme zahteve ali terjatve, ki se obravnavajo pod tem členom, bo naročnik v celoti bremenil izvajalca za vse takšne zahteve ali terjatve, vključujoč morebitne stroške za naročnikovo pravno obrambo proti zahtevam ali terjatvam, nastalim kot posledica uporabe blaga, ki ga je izvajalec dobavil naročniku v skladu s to pogodbo.

V posebnih primerih, kjer izvajalec ne more ukiniti zahtev ali terjatev tretjih oseb in ne more na lastne stroške predložiti in dostaviti nadomestnega blaga, je pa takšno blago nujno potrebno za izvajanje pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zahteva od izvajalca, da mu ta vrne vse, kar je po tej pogodbi prejel, ali pa zahteva sorazmerno znižanje cene po tej pogodbi.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del.

- člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju pogodbe upoštevati posebne pogoje informacijske in kibernetske varnosti za informacijske rešitve in storitve Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana:

- informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila oziroma pogodbe, morajo postati izključna last naročnika, izvajalec pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izvajalcu dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izvajalca v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika. Izvajalec je po prenehanju pogodbe dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izvajalec podati pisno izjavo naročniku v roku petih (5) delovnih dni po prenehanju pogodbe;

- naročnik zahteva, da izvajalec pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izvajalca in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izvajalca in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb izvajalca predstavlja hujšo kršitev vsakokrat veljavne Krovne informacijske varnostne politike Skupine Javni holding Ljubljana in veljavne zakonodaje;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogoči oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izvajalcu pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izvajalec je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem pogodbenih del;

- izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet pogodbe.

- člen

Pogodbeni stranki soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega pogodbenega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge pogodbene stranke, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti pogodbe, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne predloži dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe.

Če izvajalec ne predloži dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest (6) mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v dvajsetih (20) dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60.) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti (60) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Morebitne spremembe oziroma dopolnitve te pogodbe so veljavne le, če so sklenjene v pisni obliki in jih podpišeta obe pogodbeni stranki.

Če katerokoli od določil pogodbe je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila pogodbe. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči pogodbeni stranki z neveljavnim določilom.

- člen

Nobena stranka pogodbe ne sme pravic in obveznosti iz te pogodbe, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke pogodbe ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki pogodbe se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne pogodbene stranke v času po sklenitvi te pogodbe, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje te pogodbe ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz te pogodbe na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz te pogodbe in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

- člen

Pogodba začne veljati z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu s 26. členom te pogodbe.

Pogodba velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del te pogodbe.

- člen

Pogodba je sestavljena in podpisana v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik 2 (dva) izvoda, izvajalec pa 1 (en) izvod.

Ljubljana, dne 	___________, dne

Naročnik:							Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej, direktor

Priloge:

- Priloga št. 1: Tabela glavnih tehničnih podatkov (tehnični opis del),

- Priloga št. 2: Ponudba izvajalca št. ___________ z dne _________,

- Priloga št. 3: Predračun izvajalca z dne ______________,

- Priloga št. 4: Končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. __________ z dne __________.

VZOREC OKVIRNEGA SPORAZUMA ni potrebno prilagati v ponudbi

OKVIRNI SPORAZUM

Številka naročnika: ENLJ-SIR-194/26-2

Številka izvajalca: _______________

Redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE (BESS) za obdobje 4 (štirih) let

ki ga skleneta

NAROČNIK:	JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., Verovškova ulica 62, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Samo Lozej (v nadaljevanju: naročnik)

identifikacijska številka za DDV: SI 23034033

matična številka: 5226406000

ter

IZVAJALEC: 	_________________________________________, ki ga zastopa ___________(v nadaljevanju: izvajalec)

številka transakcijskega računa:

identifikacijska številka za DDV:

matična številka:

- UVODNE DOLOČBE

- člen

Stranki okvirnega sporazuma uvodoma sporazumno ugotavljata, da je JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o., Verovškova ulica 70, Ljubljana, na podlagi pooblastila naročnika izvedel postopek oddaje javnega naročila št. ENLJ-SIR-194/26 po postopku naročila male vrednosti, v skladu s 47. členom Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/15 s spremembami; v nadaljnjem besedilu: ZJN-3), objavljen na Portalu javnih naročil dne __________, pod št. objave ___________ z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega sklopa hranilnika EE (v nadaljevanju: redno vzdrževanje), v katerem je naročnik izvajalca izbral na podlagi ekonomsko najugodnejše ponudbe in na podlagi pogojev, opredeljenih v razpisni dokumentaciji naročnika št. ENLJ-SIR-194/26.

S tem okvirnim sporazumom se naročnik in izvajalec dogovorita o pogojih izvajanja predmeta okvirnega sporazuma.

- PREDMET OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predmet okvirnega sporazuma je redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE na lokaciji postavitve sklopa hranilnika električne energije v Kosezah (v nadaljevanju tudi: storitev), Podutiška cesta 99, 1000 Ljubljana za obdobje štirih (4) let, od datuma prevzema pogodbenih del, ugotovljenim v Zapisniku o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del po  Pogodbi št. ENLJ-SIR-194/26-1 za 30III-814-00 Gradnja 4 MW baterije na lokaciji FVE Koseze (v nadaljevanju: Pogodba št. ENLJ-SIR-194/26-1), kar predstavlja začetek uporabe okvirnega sporazuma.

- VREDNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Vrednost okvirnega sporazuma za obdobje njegove veljavnosti je določena na podlagi sprejete ponudbe izvajalca št. ________ z dne __________, ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma, končne ponudbe izvajalca, podane na pogajanjih, št. __________ z dne __________ iz 1. člena pogodbe in je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: ponudba izvajalca) ter v skladu s predloženim predračunom izvajalca z dne ______________, ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma (v nadaljevanju: predračun izvajalca) in ob upoštevanju ___ % popusta, podanega na pogajanjih dne _________, znaša na dan sklenitve tega okvirnega sporazuma v neto vrednosti za vzdrževanje baterijskega sklopa hranilnika EE.

_____________ EUR brez DDV

(z besedo: _____________________________)

Davek na dodano vrednost se obračuna v skladu z vsakokratno veljavno zakonodajo.

Vrednost okvirnega sporazuma vsebuje vse stroške izvedbe storitev, kot tudi vse ostale materialne in nematerialne stroške, ki so potrebni za kakovostno in pravočasno izvedbo storitev, vključno s stroški dela, potrošnega materiala in odvisnimi stroški (potni/transportni stroški (vključno čas na poti), namestitev, prehrana).

Vrednost okvirnega sporazuma, navedena v tabeli v prilogi okvirnemu sporazumu, je v prvem in drugem letu izvajanja rednega vzdrževanja fiksna, šteto od začetka dneva uporabe okvirnega sporazuma in se ne spremeni pod nobenim pogojem.

Cene na enoto mere, navedene tabeli v prilogi okvirnega sporazuma, se lahko po preteku dveh (2) let izvajanja rednega vzdrževanja povišajo, in sicer, ko kumulativno povečanje indeksa cen industrijskih proizvodov (vir: www.stat.si; SI-STAT podatkovni portal, indeks cen industrijskih proizvodov pri proizvajalcih po Standardni klasifikaciji dejavnosti) preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti, šteto od preteka dveh (2) let izvajanja rednega vzdrževanja. Nadaljnja povišanja se lahko izvedejo, ko kumulativno povišanje indeksa cen industrijskih proizvodov ponovno preseže štiri odstotke (4 %) vrednosti od zadnjega povišanja cen. Povišanje cen lahko znaša največ osemdeset odstotkov (80 %) povišanja indeksa cen iz tega odstavka.

Izvajalec mora pred uveljavljanjem spremembe cen predložiti naročniku zahtevek za spremembo cen z dokazili o upravičenosti predlagane spremembe. Naročnik se mora s spremembo cen strinjati, kar bo potrdil s pisnim soglasjem, stranki pa bosta nove cene uveljavili s sklenitvijo aneksa k okvirnemu sporazumu.

- NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČILO

- člen

Izvajalec bo 30 (trideset) dni pred izvedbo vsakokratnega posameznega vzdrževanja, naročniku poslal predračun (v nadaljevanju: predračun posameznega vzdrževanja). Naročnik je dolžan 25 % vrednosti predračuna plačati v roku 15 (petnajst) dni po prejemu predračuna v svoje vložišče, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na predračunu. Na predračunu mora biti vpisan tudi znesek dejanskega plačila po predračunu.

V roku 5 (pet) dni po opravljenem vzdrževanju izvajalec pošlje naročniku račun, s katerim obračuna celotno vrednost opravljenih del pri izvedbi vsakokratnega posameznega vzdrževanja, vključno z deli, ki niso bila predmet predračuna, jih je pa bilo potrebno izvesti, zaradi ugotovljenega stanja pri izvedbi rednega vzdrževanja in jih je predhodno potrdil naročnik. Priloga računu je specifikacija opravljenih del in porabljenega materiala pri izvedbi rednega vzdrževanja ter obojestransko podpisano poročilo o izvedenih storitvah.

A. V primeru, da je izvajalec slovensko podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune v preostalem znesku poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na transakcijski račun izvajalca oziroma podizvajalca, ki je uradno evidentiran pri AJPES in bo naveden na računu.

B. V primeru, da je izvajalec tuje podjetje:

Naročnik se obvezuje, da bo izstavljene račune v preostalem znesku poravnal izvajalcu, in sicer v 30 (tridesetih) koledarskih dneh po prejemu pravilnega računa v vložišče naročnika, sestavljenega v skladu s tem okvirnim sporazumom, na poslovni račun izvajalca IBAN:__________, odprt pri banki________________ (SWIFT____________) oz. podizvajalca. V primeru spremembe poslovnega računa izvajalca, navedenega v tem členu, mora izvajalec takoj pisno obvestiti naročnika o spremembi.

Na računu mora biti navedena tudi številka posameznega nabavnega naročila naročnika.

V primeru, da izstavljeni predračun ali račun ni pravilen, ga je naročnik dolžan zavrniti z obrazložitvijo, izvajalec pa je dolžan izstaviti nov popravljen predračun ali račun v roku petih (5) delovnih dni od zavrnitve, v katerem bo izkazana pravilna vrednost opravljenih storitev.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma se zavezujeta, da velja prepoved odstopa oziroma cesija denarnih terjatev, ki izvirajo iz tega okvirnega sporazuma, drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam. V primeru odstopa denarne terjatve drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen bankam, odstop nima pravnega učinka.

- VGRAJENI NADOMESTNI DELI

- člen

Vsi zamenjani/vgrajeni nadomestni deli morajo biti novi. Izvajalec pri izvajanju storitev lahko vgrajuje samo material visoke kvalitete oziroma material, katerega uporabo izrecno odobri naročnik. Za vgrajene nadomestne dele daje izvajalec naročniku garancijo 12 (dvanajst) mesecev, pri čemer prične garancijski rok teči z dnem vgradnje in podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

- ROK IZVEDBE REDNEGA VZDRŽEVANJA

- člen

Vse predvidene redne vzdrževalne aktivnosti morajo biti izvedene skladno s specifikacijo vzdrževanja, ki je kot priloga št. 4 sestavni del okvirnega sporazuma in dogovorjenim rokom, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom in bo naveden na predračunu posameznega vzdrževanja iz prvega odstavka 4. člena tega okvirnega sporazuma. Posamezne izvedene storitve se izvršijo s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov.

- VIŠJA SILA

- člen

Nobena od strank okvirnega sporazuma ni odgovorna za delno ali celotno neizpolnjevanje obveznosti po okvirnem sporazumu, če je to posledica višje sile.

Višja sila pomeni zunanji vzrok, neodvisen od volje in vpliva katere koli stranke, ki je nepričakovan in nenaden in se mu ob splošni skrbnosti ni bilo moč izogniti in ga odvrniti, takšne okoliščine pa so se pojavile po sklenitvi okvirnega sporazuma. Če je izvedba del delno ali v celoti motena oziroma preprečena zaradi višje sile, je izvajalec o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika. Prav tako ga je dolžan sproti obveščati o prenehanju takih okoliščin. Z okvirnim sporazumom določeni roki se podaljšajo za čas trajanja višje sile. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan dokazati obstoj višje sile.

Pomanjkanje delovne sile ali materiala pri izvajalcu ali pri njegovih podizvajalcih se ne šteje za višjo silo, razen, če ni posledica le-te.

- OBVEZNOSTI STRANK PO OKVIRNEM SPORAZUMU

- člen

Izvajalec se zaveže za vzdrževanje izvajati naslednje obveznosti:

- poskrbeti za izdelavo varnostnega načrta in delovišče urediti v skladu z varnostnim načrtom,

- redno izvajati vzdrževanje, glede na časovno periodiko in število obratovalnih ur, kot je to predvideno v specifikaciji vzdrževanja, ki je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma,

- servisni poseg opraviti v čim krajšem možnem času in po pravilih stroke,

- vzpostaviti oddaljen dostop po predhodni odobritvi naročnika in stalni monitoring delovanja postrojenja skladno s posebnimi pogoji informacijske in kibernetske varnosti, ki so določeni v 33. členu okvirnega sporazuma,

- ves čas, štiriindvajset ur, sedem dni v tednu (24/7) zagotavljati naročniku podporo na daljavo,  skladno s posebnimi pogoji informacijske in kibernetske varnosti, ki so določeni v 33. členu okvirnega sporazuma,

- naročniku omogočiti nadzor dela serviserja izvajalca,

- prevzete storitve izvesti strokovno in pravilno, vestno in kakovostno, v skladu z vsemi veljavnimi predpisi, standardi in normativi,

- izpolniti vse zahteve naročnika pri izvedbi storitev, ki izhajajo iz sprejete ponudbe izvajalca in razpisne dokumentacije št. ENLJ-SIR-194/26, ki sta sestavni del tega okvirnega sporazuma,

- med izvajanjem storitev sproti skrbeti, da bo delovni prostor urejen in čist, kakor tudi po dokončanju storitev,

- voditi evidenco storitev, ki jih je opravil na podlagi tega okvirnega sporazuma, kar je pogoj za potrditev računa,

- na vsakem izstavljenem računu navesti številko pisnega naročila naročnika in lokacijo izvajanja del.

Naročnik se obvezuje:

- da bo v primeru okvare izvajalca telefonsko ali pisno (po e-pošti) obvestil o potrebnem popravilu,

- omogočiti izvajalcu dostop do postrojenja na daljavo, skladno s posebnimi pogoji informacijske in kibernetske varnosti, ki so določeni v 33. členu okvirnega sporazuma

- omogočiti dostop na lokacijo postavitve baterijskega hranilnika EE.

Stranki se obvezujeta ravnati kot dobra gospodarstvenika in storiti vse, kar je potrebno za izvršitev okvirnega sporazuma.

- člen

Izvajalec odgovarja za svoje delavce pri opravljanju storitev na lokaciji postrojenja iz 2. člena tega okvirnega sporazuma.

- NAČIN IZVRŠEVANJA STORITEV IN ODZIVNI ČAS ZA ODPRAVO NAPAKE V DELOVANJU

- člen

Izvajalec se zavezuje pisno ali po e-pošti na naslov: ____________ odzvati na sporočilo o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja baterijskega hranilnika v roku dveh (2) ur po pisnem (e-pošti) ali telefonskem obvestilu naročnika o ugotovljeni napaki, ki je povzročila prekinitev obratovanja, in naročniku po e-pošti poslati zahtevo za oddaljen dostop v skladu s 33. členom okvirnega sporazuma. Naročnik na osnovi zahteve izvajalcu aktivira oddaljen dostop ob upoštevanj. Po odobritvi oddaljenega dostopa mora izvajalec preko oddaljenega dostopa pričeti odpravljati napako oz. nuditi podporo naročniku pri odpravljanju napake. V primeru, da napake ni možno odpraviti preko oddaljenega dostopa, mora izvajalec začeti z odpravo napak na lokaciji postavitve baterijskega hranilnika EE z namenom vzpostavitve nemotenega obratovanja postrojenja v roku oseminštirideset (48) ur od prejetega obvestila o nedelovanju oziroma napaki na baterijskem hranilniku EE. Diagnostika, vzdrževanje in tehnična podpora se izvajajo lokalno na lokaciji sistema ali prek začasne varne povezave, ki jo aktivira naročnik ob potrebi. Vsi dostopi se beležijo, avtorizirajo in izvajajo v skladu z informacijsko varnostno politiko naročnika. V primeru, da bo potrebna zamenjava poškodovane opreme, bo izvajalec rezervni del dostavil na lokacijo postrojenja v roku dvainsedemdeset (72) ur od obvestila o nedelovanju oziroma napaki.

Odpravo napak, ki bi povzročila motnje pri shranjevanju EE, bo izvajalec izvedel v roku, določenem po predhodnem dogovoru z naročnikom.

- DOSTOPNOST OPREME

- člen

Naročnik zagotavlja izvajalcu, po predhodnem dogovoru in ob prisotnosti osebja naročnika, nemoten dostop do baterijskega hranilnika EE, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma, in druge delovne pogoje, v skladu s svojimi varnostnimi predpisi.

- FINANČNO ZAVAROVANJE

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo najkasneje v roku 15 (petnajst) koledarskih dni od obojestranskega podpisa Zapisnika o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del po Pogodbi št. ENLJ-SIR-194/26-1, naročniku predložil original bančno garancijo za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE (v nadaljevanju: finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE) skladno z obrazcem iz razpisne dokumentacije, v višini deset odstotkov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, z dobo veljavnosti še 120 (sto dvajset) dni po preteku veljavnosti okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen (torej mora veljati: celotno obdobje veljavnosti okvirnega sporazuma (4 (štiri) leta) + 120 (sto dvajset) dni). Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE mora biti izdano v slovenskem jeziku s strani banke, ki ima sedež v Republiki Sloveniji. Finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE mora biti nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka tega člena ne bo predložil finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE, naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 26. člena Pogodbe št. ENLJ-SIR-194/26-1, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca, in odstopi od okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma naročniku zagotavljati finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma v obliki, višini in za čas, kot so določeni v prvem odstavku tega člena.

V primeru, da naročnik delno unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE, mu mora izvajalec nemudoma dostaviti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE.

V kolikor izvajalec ne bo izpolnjeval svojih obveznosti po okvirnem sporazumu, bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE iz okvirnega sporazuma in odstopil od okvirnega sporazuma, brez kakršnekoli obveznosti do izvajalca. Naročnik bo pred unovčenjem finančnega zavarovanja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE, izvajalca pisno pozval k izpolnitvi obveznosti po okvirnem sporazumu in mu določil rok za izpolnitev.

- člen

Unovčitev finančnega zavarovanja ne odvezuje izvajalca od njegove obveznosti, povrniti naročniku škodo v višini zneska razlike med višino dejanske škode, ki jo je naročnik zaradi neizpolnjevanja obveznosti izvajalca iz tega okvirnega sporazuma utrpel in zneskom iz unovčenega finančnega zavarovanja.

- KAKOVOST STORITVE

- člen

Reklamacije na kakovost izvedenih storitev naročnik in izvajalec rešujeta sporazumno.

Če naročnik ugotovi, da izvedena storitev ni kakovostno opravljena, mora izvajalec na svoje stroške odpraviti napako v 15 (petnajstih) dneh ali v enakem roku izvesti storitev ustrezne kakovosti oz. po izbiri naročnika povrniti naročniku celotno vrednost storitve in nadomestiti stroške ter povzročeno škodo.

Naročnik bo vse pripombe oziroma reklamacije v zvezi z izvrševanjem okvirnega sporazuma oz. v zvezi s kakovostjo izvedenih storitev sporočal izvajalcu v pisni obliki (na elektronski naslov iz 22. člena okvirnega sporazuma).

Če izvajalec ne upošteva upravičenih pripomb naročnika ter ravna skladno s prvim odstavkom tega člena, lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

- JAMSTVO ZA SKRITE NAPAKE

- člen

Izvajalec jamči 180 (sto osemdeset) koledarskih dni za skrite napake predmeta okvirnega sporazuma, šteto od dneva podpisa posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oziroma njunih predstavnikov (jamčevalni rok).

Če se v jamčevalnem roku pokaže napaka/pomanjkljivost, ki je ob podpisu posameznega poročila o izvedenih storitvah ni bilo mogoče odkriti (skrita napaka), lahko naročnik od izvajalca zahteva, da to napako/pomanjkljivost v primernem roku, najpozneje pa v 15 (petnajstih) koledarskih dneh od obvestila naročnika, na svoje stroške odpravi, pod pogojem, da je naročnik o napaki/pomanjkljivosti izvajalca pisno obvestil nemudoma po tem, ko je napako/pomanjkljivost odkril.

Če izvajalec ne odpravi napake/pomanjkljivosti v roku, ki mu ga je določil naročnik, bo naročnik sam zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti na račun izvajalca in mu bo izstavil račun po dejanskih stroških, ki jih je imel naročnik, da je zagotovil odpravo napake/pomanjkljivosti, sam ali s pomočjo tretje osebe, s 5 % (pet odstotnim) pribitkom na vrednost izvedenih storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov, ki se ga izvajalec obvezuje plačati v roku 8 (osmih) koledarskih dni od izstavitve računa. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

- GARANCIJA

- člen

Za izvedene storitve, ki so predmet tega okvirnega sporazuma, izvajalec daje garancijo 12 (dvanajst) mesecev, šteto od dneva uspešnega količinskega in kakovostnega opravljenega prevzema izvedene storitve, ki se izvede s podpisom posameznega poročila o izvedenih storitvah s strani obeh strank okvirnega sporazuma oz. njunih predstavnikov.

V garancijskem roku se izvajalec zavezuje odpraviti na lastne stroške vse napake v roku 15 (petnajst) koledarskih dneh od prejema pisnega obvestila predstavnika naročnika (na elektronski naslov iz 22. člena tega okvirnega sporazuma) o nastali napaki. V kolikor izvajalec ne more zagotoviti odprave napake/okvare v dogovorjenem roku, mora zagotoviti nadomestno opremo za čas trajanja odprave napake/okvare.

Če izvajalec v roku iz tega člena ne odpravi pomanjkljivosti/napake/okvare ali se z naročnikom ne dogovori za nov rok odprave, jih bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika odpravil sam oziroma z drugim izvajalcem in to na stroške izvajalca po tem okvirnem sporazumu s 5% (pet odstotnim) pribitkom na vrednost teh storitev za poravnavo svojih manipulativnih stroškov. V primeru zamude s plačilom ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu zakonske zamudne obresti.

- PODIZVAJALCI

- člen

/ se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec v okviru tega okvirnega sporazuma nastopa skupaj z naslednjimi podizvajalci:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Polni naslov |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo | DA / NE |
| Vse osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem |  |
| Matična številka podizvajalca |  |
| Davčna številka podizvajalca |  |
| Transakcijski račun podizvajalca |  |
| Del javnega naročila, ki se oddaja v podizvajanje (vrsta/opis del) |  |
| Količina/Delež (%) v podizvajanju |  |
| Vrednost del v EUR brez DDV |  |

Izvajalec, ki izvaja javno naročilo z enim ali več podizvajalci, mora v celoti upoštevati obveznosti iz 94. člena ZJN-3 in zahteve iz razpisne dokumentacije, ter za vse navedene podizvajalce predložiti izpolnjene, podpisane in žigosane zahtevane obrazce iz razpisne dokumentacije. Če izvajalec ne ravna v skladu s 94. člena ZJN-3, bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Podizvajalec mora izpolnjevati vse pogoje in zahteve naročnika v zvezi s podizvajalci, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji ter izpolniti vse navedene priloge, ki se nanašajo na izpolnjevanje pogojev podizvajalcev.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik mora v skladu s četrtim odstavkom 94. člena ZJN-3 zavrniti vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila/

Kadar izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 (šestdesetih) dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, ki so neposredno povezana s predmetom okvirnega sporazuma. Če izvajalec naročniku na njegov poziv ne posreduje teh izjav, naročnik Državni revizijski komisiji poda predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

/se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo/

Kadar izvajalec izvaja javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo, mora v skladu s 94. členom ZJN-3:

- pooblastiti naročnika, da na podlagi potrjenega računa s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- predložiti soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec mora za podizvajalca, ki zahteva neposredno plačilo, ob vsakem računu priložiti:

- račun podizvajalca za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu, potrjen s strani izvajalca, na podlagi katerega naročnik izvede nakazilo za opravljene obveznosti po okvirnem sporazumu neposredno na račun podizvajalca ali

- podpisano izjavo podizvajalca, naslovljeno na naročnika, o tem, da je ta seznanjen s konkretno izstavljenim računom izvajalca oziroma, da pri obveznostih po okvirnem sporazumu, ki jih obravnava račun, ni sodeloval kot podizvajalec, ter da podizvajalec iz naslova tega računa izvajalca nima in ne bo imel do naročnika nobenih zahtevkov.

V primeru, če nobeden od dokumentov iz prejšnjega odstavka za prijavljenega podizvajalca ni predložen, naročnik do dostavitve vseh dokumentov zadrži plačilo celotnega računa in s tem ne pride v zamudo pri plačilu.

S plačilom posameznega zneska podizvajalcu obveznost naročnika za plačilo izvajalcu ugasne do višine tako plačanega zneska podizvajalcu.

Roki plačil izvajalcu in njegovim podizvajalcem so enaki.

ALI

/ se upošteva v primeru, da izvajalec ne nastopa s podizvajalcem /

Izvajalec ob predložitvi ponudbe in ob sklenitvi tega okvirnega sporazuma nima prijavljenih podizvajalcev za izvedbo predmeta okvirnega sporazuma.

Izvajalec mora med izvajanjem okvirnega sporazuma naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih del, in sicer najkasneje v 5 (petih) dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje drugega odstavka 94. člena ZJN-3. Če izvajalec med izvajanjem okvirnega sporazuma ne obvesti naročnika o morebitnih spremembah informacij glede podizvajalcev (tretji odstavek 94. člena), bo naročnik Državni revizijski komisiji podal predlog za uvedbo postopka o prekršku iz 1. točke prvega odstavka 112. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz točke 3.1. razpisne dokumentacije. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu, ne glede na število podizvajalcev.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri izvedbi obveznosti iz tega okvirnega sporazuma nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci.

- ODGOVORNOST ZA ŠKODO IN POGODBENA KAZEN

- člen

Izvajalec jamči za brezhibno delovanje baterijskega hranilnika EE, katerega vzdrževanje je predmet tega okvirnega sporazuma.

- člen

V kolikor izvajalec ne izpolni svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma v dogovorjenem roku:

- opredeljenem v 7. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 8. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 1 % (enega odstotka) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV za vsak dan zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 10 % (deset odstotkov) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV;

- opredeljenem v 11. členu tega okvirnega sporazuma in neizpolnitev ni posledica višje sile, kot je zapisano v 8. členu tega okvirnega sporazuma, je dolžan naročniku plačati pogodbeno kazen v višini 0,1 ‰ (nič celih en promil) vrednosti okvirnega sporazuma (iz prvega odstavka 3. člena tega okvirnega sporazuma) v EUR brez DDV za vsako uro zamude, pri čemer sme kazen po okvirnem sporazumu znašati največ 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma v EUR brez DDV.

V kolikor pogodbena kazen preseže 10 % (deset odstotkov) vrednosti predračuna posameznega vzdrževanja po okvirnem sporazumu v EUR brez DDV (iz prve alineje prejšnjega odstavka) oz. 1 % (en odstotek) vrednosti okvirnega sporazuma v EUR brez DDV (iz druge alineje prejšnjega odstavka) , lahko naročnik odstopi od okvirnega sporazuma brez obveznosti do izvajalca.

Naročnik si pridrži pravico uveljaviti kazen pri plačilu računa, čeprav ob zamudi izvajalca na to ni posebej opozoril niti pisno obvestil.

- člen

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen, ni pogojena z nastankom škode naročniku. Za povračilo tako nastale škode bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti po okvirnem sporazumu za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE in škodo uveljavljal tudi po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja kazni po okvirnem sporazumu.

Če zaradi kršitve obveznosti po tem okvirnem sporazumu nastaja pri naročniku dodatna škoda, je naročnik upravičen do povrnitve nastale škode s strani izvajalca.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti po tem okvirnem sporazumu, bo naročnik po načelu dobrega gospodarstvenika napake odpravil in to na račun izvajalca z 10 % (deset odstotnim) pribitkom za poravnavo svojih manipulativnih stroškov.

- PREDSTAVNIKI STRANK OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani naročnika, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: ________________________, GSM: __________, elektronska pošta: ______________.

Predstavnik oz. skrbnik okvirnega sporazuma s strani izvajalca, ki bo urejal vsa vprašanja, ki bodo nastala v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, je: ___________________, GSM: ___________, elektronska pošta: ______________.

Predstavnik naročnika zastopa naročnika v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik naročnika sodeluje s predstavnikom izvajalca ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma in mu nudi vse potrebne podatke, ki jih je na podlagi obveznosti po tem okvirnem sporazumu dolžan dajati.

Predstavnik izvajalca je zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na izvedbo storitev po tem okvirnem sporazumu. Predstavnik izvajalca je dolžan neposredno sodelovati s predstavnikoma naročnika ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma.

Stranki okvirnega sporazuma sta se dolžni medsebojno obvestiti o zamenjavi svojega predstavnika, in sicer pisno, z navedbo datuma primopredaje poslov. Pisno obvestilo o tem mora prejeti naročnik oziroma izvajalec najkasneje v treh (3) koledarskih dneh pred navedenim dnevom primopredaje poslov.

- VELJAVNOST OKVIRNEGA SPORAZUMA IN ODSTOP OD OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen in velja z datumom podpisa okvirnega sporazuma s strani obeh strank okvirnega sporazuma. Okvirni sporazum se prične uporabljati z dnem, ko se zaključi dobava, vgradnja in zagon sklopa baterijskega hranilnika EE ter izvajalec in naročnik podpišeta Zapisnik o dokončanju in prevzemu izvedenih pogodbenih del po Pogodbi št. ENLJ-SIR-194/26-1in velja za obdobje 4 (štirih) let, šteto od začetka uporabe.

Okvirni sporazum velja pod pogojem, da izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo obveznosti iz okvirnega sporazuma za redno vzdrževanje baterijskega hranilnika EE, v skladu s 13. členom tega okvirnega sporazuma, v nasprotnem primeru se šteje, da okvirni sporazum ni bil nikoli sklenjen.

- člen

Vsaka stranka okvirnega sporazuma ima pravico odpovedati okvirni sporazum z eno (1) mesečnim odpovednim rokom, če se okoliščine po sklenitvi okvirnega sporazuma spremenijo tako, da sklenjen okvirni sporazum ne izraža več prave volje stranke okvirnega sporazuma in pod pogojem, da je stranka okvirnega sporazuma poravnala svoje zapadle obveznosti do druge stranke okvirnega sporazuma. Odpovedni rok prične teči naslednji dan po prejemu pisne odpovedi, ki mora biti drugi stranki okvirnega sporazuma poslana s priporočeno poštno pošiljko.

Stranki okvirnega sporazuma se v času odpovedi medsebojnega razmerja po okvirnem sporazumu obvezujeta izpolnjevati svoje obveznosti do izteka odpovednega roka, pri čemer se naročnik in izvajalec lahko pisno sporazumeta za drugačen odpovedni rok.

Naročnik lahko odstopi od okvirnega sporazuma, z obvestilom, poslanim s priporočeno pošiljko po pošti, brez obveznosti do izvajalca, če izvajalec:

- ne začne z izvedbo dogovorjenih storitev v roku iz okvirnega sporazuma, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne dosega dogovorjene kvalitete po okvirnem sporazumu in te ne vzpostavi niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik,

- ne upošteva navodil naročnika in to kljub opozorilu ne popravi,

- ne izpolnjuje vseh svojih obveznosti iz okvirnega sporazuma,

- se ne odzove ali zamudi določen odzivni čas po pozivu naročnika po odpravi posledic havarije;

- če delavci izvajalca ne upoštevajo navodil za varno delo, definiranih v Varnostnem načrtu ali v primeru, da ne upoštevajo navodil za varno delo koordinatorja za varnost in zdravje pri delu;

- v nasprotju z določili 3. člena poviša cene v času veljavnosti okvirnega sporazuma;

- preda izvedbo obveznosti po tem okvirnem sporazumu tretji osebi brez predhodnega pisnega soglasja naročnika;

- prekine z izvedbo storitev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika.

V primerih iz tega člena lahko naročnik takoj unovči ustrezno finančno zavarovanje.

- člen

Med veljavnostjo okvirnega sporazuma lahko naročnik, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, odstopi od okvirnega sporazuma tudi v primerih iz 96. člena ZJN-3.

- člen

Izvajalec ima pravico do odstopa od tega okvirnega sporazuma v primeru kršenja določil okvirnega sporazuma s strani naročnika. V tem primeru okvirni sporazum preneha veljati, ko naročnik prejme pisno obvestilo o odstopu od okvirnega sporazuma z navedbo razloga za odstop s priporočeno pošiljko po pošti.

- SESTAVNI DELI OKVIRNEGA SPORAZUMA

- člen

Pri tolmačenju tega okvirnega sporazuma in reševanju morebitnih sporov se poleg okvirnega sporazuma ter Obligacijskega zakonika upošteva še:

- razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-194/26,

- ponudba izvajalca št. __________ z dne ___________ , ki je priloga št. 1 tega okvirnega sporazuma,

- predračun izvajalca z dne ___________ , ki je priloga št. 2 tega okvirnega sporazuma,

- končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. __________ z dne ___________ , ki je priloga št. 3 tega okvirnega sporazuma,

- specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca, ki je priloga št. 4 tega okvirnega sporazuma,

- ostala relevantna dokumentacija.

Stranki okvirnega sporazuma sta sporazumni, da je dokumentacija iz prejšnjega odstavka tega člena sestavni del okvirnega sporazuma.

V primeru, če si vsebina zgoraj navedenih dokumentov nasprotuje in če volja strank okvirnega sporazuma ni jasno izražena, za razlago volje obeh strank okvirnega sporazuma najprej veljajo določila tega okvirnega sporazuma, nato razpisna dokumentacija št. ENLJ-SIR-194/26, na podlagi katere je bil sklenjen ta okvirni sporazum, potem pa dokumenti v vrstnem redu, kot si sledijo v tem členu.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je sklenjen ta okvirni sporazum ali pri izvajanju tega okvirnega sporazuma kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za pridobitev tega posla ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem obveznosti okvirnega sporazuma ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku ali organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku, posredniku, je ta okvirni sporazum ničen.

Naročnik bo v primeru ugotovitve o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije Republike Slovenije ali drugih organov, glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti okvirnega sporazuma iz prejšnjega odstavka tega člena oziroma z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

- REŠEVANJE SPOROV

- člen

Morebitne spore, ki bi nastali v zvezi z izvajanjem tega okvirnega sporazuma, bosta stranki skušali rešiti sporazumno.

Če spora ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka stranka okvirnega sporazuma sproži postopek za rešitev spora pri stvarno pristojnem sodišču v Ljubljani.

Vsi spori, ki izhajajo iz tega okvirnega sporazuma ali so z njim kakorkoli povezani, se rešujejo skladno z materialnim in procesnim pravom Republike Slovenije.

- OSTALE DOLOČBE

- člen

Nobena stranka okvirnega sporazuma ne sme pravic in obveznosti iz tega sporazuma, delno ali v celoti, prenesti na tretjo osebo brez predhodnega pisnega soglasja nasprotne stranke ter predhodnega prenosa obstoječih zavarovanj.

Stranki okvirnega sporazuma se obvezujeta, da bosta druga drugi takoj javili eventualne statusno pravne spremembe, do katerih bi prišlo na strani posamezne stranke v času po sklenitvi tega okvirnega sporazuma, in ki bi lahko vplivale na izvrševanje tega sporazuma ter zagotovili prenos pravic in obveznosti iz tega sporazuma na nove pravne subjekte. Šteje se, da je prenos pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma na morebitnega pravnega naslednika izvajalca zagotovljen šele takrat, ko pravni naslednik pisno potrdi prevzem pravic in obveznosti iz tega okvirnega sporazuma in ko naročnik izda pisno soglasje za tak prenos.

- člen

Okvirni sporazum je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca/dobavitelja ali njegovega podizvajalca ali,

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu/dobavitelju ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja okvirnega sporazuma ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot petnajst (15) dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od petnajst (15) dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe okvirnega sporazuma.

Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec/dobavitelj ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti okvirnega sporazuma še najmanj šest (6) mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je okvirni sporazum razvezan z dnem sklenitve novega okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v šestdesetih (60) dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je okvirni sporazum razvezan šestdeseti (60.) dan od seznanitve s kršitvijo.

- člen

Morebitne spremembe ali dopolnitve okvirnega sporazuma so veljavne le, če jih stranki okvirnega sporazuma skleneta v obliki pisnega aneksa k temu okvirnemu sporazumu, ki ga podpišeta obe stranki okvirnega sporazuma.

Če katerokoli od določil okvirnega sporazuma je ali postane neveljavno, to ne vpliva na ostala določila okvirnega sporazuma. Neveljavno določilo se nadomesti z veljavnim, ki mora čim bolj ustrezati namenu, ki sta ga želeli doseči stranki okvirnega sporazuma z neveljavnim določilom.

- člen

Izvajalec se obvezuje pri izvajanju okvirnega sporazuma upoštevati posebne pogoje informacijske in kibernetske varnosti za informacijske rešitve in storitve Skupine JAVNI HOLDING Ljubljana:

- informacijska rešitev mora biti skladna z Zakonom o informacijski varnosti (Ur. l. RS, št. 40/25, v nadaljevanju: ZInfV-1) in zasnovana tako, da skupini JAVNI HOLDING Ljubljana, ki jo sestavljajo obvladujoča družba JAVNI HOLDING Ljubljana, d.o.o. in povezane družbe JAVNO PODJETJE ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o., JAVNO PODJETJE VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. in JAVNO PODJETJE LJUBLJANSKI POTNIŠKI PROMET, d.o.o. ter družbi Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. in ŽALE Javno podjetje, d.o.o. (v nadaljevanju: Skupina JAVNI HOLDING Ljubljana ali tudi naročnik) zagotavlja popoln nadzor nad sistemom, vključno z upravljanjem, vzdrževanjem, nadgradnjami, dostopom do vseh podatkov, konfiguracij in dokumentacije, pri čemer delovanje sistema ne sme biti odvisno od zunanjih storitev izvajalca, vsi operativni, zgodovinski in dnevniški podatki pa morajo biti shranjeni v lokalnem okolju naročnika;

- vse aplikacije, prilagoditve, nadgradnje, izvorna koda, konfiguracije, integracije, dokumentacija in druge intelektualne stvaritve, ki nastanejo v okviru naročila oziroma okvirnega sporazuma, morajo postati izključna last naročnika, izvajalec pa mora zagotoviti prenos materialnih avtorskih pravic oziroma takšen licenčni režim, da ima naročnik časovno in prostorsko neomejeno pravico uporabe, spreminjanja in nadaljnjega razvoja rešitve brez dodatnih nadomestil ali omejitev;

- oddaljen dostop do informacijskega sistema je izvajalcu dovoljen izključno za administracijo, vzdrževanje in odpravo napak le na podlagi predhodne odobritve pooblaščene osebe naročnika, po izteku odobrenega časa pa se dostop prekliče;

- v primeru nedelovanja ali nedostopnosti oddaljenega dostopa se vsi posegi izvajajo izključno s fizično prisotnostjo na lokaciji naročnika;

- vsi oddaljeni dostopi do informacijskih sistemov se praviloma beležijo in snemajo, pri čemer se zajamejo vse aktivnosti in izvedene akcije izvajalca v času trajanja dostopa;

- posnetki in zapisi oddaljenih sej se hranijo za namene zagotavljanja informacijske varnosti, sledljivosti dostopov, ugotavljanja morebitnih varnostnih incidentov ter izvajanja naknadnih analiz in nadzorov, skladno z veljavno zakonodajo in internimi akti naročnika. Izvajalec je po prenehanju okvirnega sporazuma dolžan izbrisati vse podatke naročnika, s katerimi razpolaga, razen tistih, ki jih je dolžan hraniti na podlagi veljavnih predpisov. O izvedenem izbrisu mora izvajalec podati pisno izjavo naročniku v roku petih (5) delovnih dni po prenehanju okvirnega sporazuma;

- naročnik zahteva, da izvajalec pred vzpostavitvijo oddaljenega dostopa posreduje podatke o statičnem IP naslovu, s katerega bo dostopal do storitev. Oddaljeni dostop je dovoljen izključno iz varnega informacijskega okolja izvajalca in je tehnično omejen na vnaprej odobrene IP naslove, pri čemer dostop iz drugih omrežij ali lokacij ni dovoljen;

- oddaljeni dostopi so strogo osebno vezani na posameznega pooblaščenega uporabnika izvajalca in niso prenosljivi; kakršnokoli posojanje, deljenje ali uporaba dostopnih podatkov s strani nepooblaščenih oseb izvajalca predstavlja hujšo kršitev vsakokrat veljavne Krovne informacijske varnostne politike Skupine Javni holding Ljubljana in veljavne zakonodaje;

- naročnik ima pravico, da v katerem koli trenutku in brez dodatne obrazložitve začasno ali trajno onemogoči oddaljeni dostop, kadar obstaja sum zlorabe, varnostnega incidenta, neskladnosti z varnostnimi zahtevami ali ogrožanja informacijskega sistema, pri čemer takšna omejitev ne daje izvajalcu pravice do kakršnihkoli odškodninskih ali drugih zahtevkov;

- izvajalec je dolžan naročniku na zahtevo in brez dodatnega plačila omogočiti izvoz vseh podatkov v razumnem, tehnično ustreznem in splošno uporabljenem formatu, ki omogoča nadaljnjo uporabo podatkov tudi v drugih informacijskih sistemih;

- izvajalec mora naročnika nemudoma seznaniti s pomembnim varnostnim incidentom s področja informacijske in kibernetske varnosti;

- vsa postopanja izvajalca po teh Pogojih in vse rešitve morajo biti skladne z vsakokratno veljavno slovensko zakonodajo in zakonodajo Evropske unije (EU) s področja informacijske varnosti ter priporočili in standardi, ki glede informacijske in kibernetske varnosti veljajo na področju EU in Republike Slovenije ter vsakokrat veljavno Krovno informacijsko varnostno politiko Skupine Javni holding Ljubljana;

- izvajalec se zavezuje, da bo naročniku oziroma pooblaščenim tretjim osebam omogočil izvedbo nadzora, presoje skladnosti in revizije, ki so potrebne za preverjanje izpolnjevanja zahtev in varnostnih ukrepov s področja informacijske in kibernetske varnosti, skladno z ZInfV-1 in drugo veljavno zakonodajo. Izvajalec mora na zahtevo naročnika zagotoviti dostop do relevantne dokumentacije, postopkov, evidenc in informacij, povezanih z izvajanjem storitev po okvirnem sporazumu;

- izvajalec v razmerju do naročnika v celoti odgovarja za spoštovanje teh pogojev s strani vseh gospodarskih subjektov, s katerimi izvaja predmet okvirnega sporazuma.

- člen

Izvajalec s podpisom tega okvirnega sporazuma jamči, da mu je poznan predmet okvirnega sporazuma in vsi riziki, ki bodo spremljali izvedbo, da je seznanjen z razpisnimi zahtevami in s tehnično dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo obveznosti.

- člen

Stranki okvirnega sporazuma soglašata, da predstavljajo tehnični podatki, dokumentacija, poslovne informacije ter drugi podatki in informacije, ki izvirajo iz tega razmerja oziroma so v zvezi z njim, ali iz siceršnjega opravljanja dejavnosti ene ali druge stranke okvirnega sporazuma, poslovno skrivnost, ki sta jo dolžni varovati ves čas veljavnosti okvirnega sporazuma, razen informacij, ki v skladu z veljavnimi predpisi štejejo za javne.

- člen

Priloge so neločljivi sestavni del tega okvirnega sporazuma.

- člen

Okvirni sporazum je sestavljen in podpisan v treh (3) enakih izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) in izvajalec en (1) izvod.

Ljubljana, dne	_________, dne

Naročnik:	Izvajalec:

JAVNO PODJETJE

ENERGETIKA LJUBLJANA d.o.o.

Samo Lozej,

direktor

- Priloga št. 1: prva ponudba izvajalca št. __________ z dne ___________,

- Priloga št. 2: predračun izvajalca z dne ___________,

- Priloga št. 3: končna ponudba izvajalca, podana na pogajanjih, št. __________ z dne ___________,

- Priloga št. 4: Specifikacija vzdrževanja s strani proizvajalca,

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI po EPGP-758 - ni potrebno prilagati v ponudbi

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:              (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU po EPGP-758 – ni potrebno prilagati v ponudbi

Glava s podatki o garantu (banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)

2 Navedba elektronskega naslova in kontaktne telefonske številke v obrazcih s področja javnega naročanja predstavlja obvezen podatek, ki se zahteva na podlagi Izvedbene Uredbe Komisije (EU) 2022/2303 z dne 24. novembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1780 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in tehnične rešitve, ki jo je pripravila Evropska komisija glede obveznosti polj v obrazcih.