Obrazec

PONUDBA (vodovod)

št.: ____________________________

1. Predmet naročila:

Obnova vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

Naročnik:

OBČINA DOMŽALE po pooblastilu Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

- Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV):	EUR

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v e-JN v zavihek »Druge priloge«

Obrazec

PONUDBA (vodovodni hišni priključki)

št.: ____________________________

- Predmet naročila:

Obnova vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

- Naročnik:

Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale.

- Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

Ponudbena cena:

ponudbena cena (brez DDV):	EUR

- Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

- Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Ponudnik obrazec izpolni in ga naloži v e-JN v zavihek »Druge priloge«

Obrazec

SKUPNA PONUDBA (REKAPITULACIJA)

št.: __________________________

1. Predmet naročila:

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

2. Ponudnik

(naziv, sedež, davčna številka) :

3.	V postopku oddaje javnega naročila »Obnova vodovoda in hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu«, objavljen na Portalu javnih naročil pod št. objave JN_____________________ , podajamo ponudbo s skupno ponudbeno ceno (skupna ponudbena vrednost):

ponudbena cena (brez DDV):	EUR

4. 	Strinjamo se, da naročnik ni zavezan sprejeti nobene od ponudb, ki jih je prejel, ter da v primeru odstopa naročnika od naročila, ne bodo povrnjeni ponudniku nobeni stroški v zvezi z izdelavo ponudbe.

5. 	Z razpisno dokumentacijo smo seznanjeni in se z njo v celoti strinjamo.

V _____________, dne_______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Ponudnik mora izpolnjen obrazec naložiti v zavihek »Predračun« na e-JN v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb.

Obrazec

PODATKI O PONUDNIKU

V ponudbi nastopamo kot:	______________________________________________________

(glavni izvajalec, partner ali vodilni partner)

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Poslovni naslov |  |
| Matična številka |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Poslovni račun* (IBAN št. računa, banka) |  |
| Kontaktni podatki za potrebe izvedbe postopka, sklenitve pogodbe (ime in priimek, e-pošta in tel. številka) |  |
| Zakoniti zastopniki ponudnika, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad ponudnikom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa ponudnika (ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Pooblaščena oseba za vročanje: ime in priimek, ulica, hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji |  |
| Podpisnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Skrbnik pogodbe* (ime in priimek, delovno mesto/funkcija) |  |
| Nastopanje s podizvajalci (DA / NE) |  |
| Nastopanje več partnerjev v skupni ponudbi (konzorcij) - skupna ponudba (DA / NE) |  |
| Druga uporaba zmogljivosti drugih subjektov – 81. čl. ZJN-3 (DA / NE) |  |
| Ponudnik je »MSP«? (DA / NE) |  |

*Opcijsko, podatek se lahko sporoči tudi šele v fazi sklepanja pogodbe.

Z oddajo ponudbe ponudnik potrdi, da v celoti sprejema naročnikove pogoje iz razpisne dokumentacije.

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudbe, pri čemer se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati, in da lahko naročnik napačno zapisano stopnjo DDV popravi v pravilno (ustrezno označiti):

DA				 NE

Dajemo soglasje, da lahko naročnik ob upoštevanju 7. odstavka 89. člena ZJN-3 popravi računske napake v ponudbi zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika tako, da ob upoštevanju količin in cen na enoto brez DDV, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost z upoštevanjem pravilne matematične operacije (ustrezno označiti):

DA				 NE

Ponudnikov uporabnik portala e-JN z dejanjem oddaje ponudbe preko portala izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen OZ). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

V            , dne

Ponudnik/partner:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec Prijava drugih udeležencev

Obrazec se izpolni za vsakega pogodbenega partnerja, podizvajalca oz. drugega subjekta posebej.

| Ustrezno označite vlogo gosp. Subjekta (obkrožiti, podčrtati, itd.) | partner / podizvajalec / drug subjekt |
| --- | --- |
| Naziv gosp. subjekta |  |
| Poslovni naslov |  |
| Matična št. |  |
| ID št. za DDV (davčna številka) |  |
| Kontaktni podatki (e-pošta, telefon) |  |
| Zakoniti zastopniki gosp. subjekta, druge pooblaščene osebe za zastopanje, odločanje in nadzor nad gosp. subjektom ter člani upravnega, vodstvenega in nadzornega organa gosp. subjekta(ime in priimek, delovno mesto/funkcija ter EMŠO, v kolikor ta ni naveden v obrazcu ESPD) |  |
| Vloga/naloge v poslu, ki jo/jih bo opravil gosp. subjekt (jasno in jedrnato opisati vrsto in vsebino udeležbe gosp. subjekta pri predmetnem naročilu ter vrsto del) | V primeru skupne ponudbe ali podizvajalskega nastopa je ponudbi potrebno priložiti tudi pogodbo oziroma drug ustrezen dokument, iz katerega bo izhajala delitev del.) |
| Vrednostni del v EUR in v deležu (v %) od skupnega posla, ki ga bo opravil gosp. subjekt (velja za nastop s partnerjem ali podizvajalcem) | EUR % |
| Ali podizvajalec zahteva neposredno plačilo? (DA / NE) | (če da, je potrebno predložiti podpisane izjave podizvajalca o tem) |
| Gosp. subjekt je »MSP«? (DA / NE) |  |

(žig)       					------------------------------------

podpis zastopnika ponudnika

Obrazec

IZJAVA PODIZVAJALCA

| Podjetje/naziv: |  |
| --- | --- |

Izjavljamo, da kot podizvajalec (ustrezno označi: obkroži, podčrtaj ipd.):

ZAHTEVAMO oz. NE ZAHTEVAMO neposredno plačilo.

V primeru zahteve neposrednih plačil soglašamo, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, ki bo izbran s strani naročnika za izvedbo predmetnega javnega naročila pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računa, ki ga bo naročniku izstavil izvajalec.

V primeru, da bo glavni ponudnik izbran za izvedbo predmetnega javnega naročila, izjavljamo, da bomo, če ne bomo zahtevali neposrednega plačila, glavnemu izvajalcu pravočasno poslali svojo pisno izjavo, da smo prejeli plačilo za izvedena dela povezana s predmetom javnega naročila.

Izjavljamo, da smo seznanjeni z razpisnimi pogoji za predmetno javno naročilo.

Naročniku dovoljujemo, da naše navedbe preveri v uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

Podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Opomba:

Obrazec je potrebno izpolniti le v primeru, če ponudnik nastopa s podizvajalci. V tem primeru je ta obrazec  tudi priloga k pogodbi.

Ta obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega sodelujočega podizvajalca.

Obrazec

IZJAVA – PODATKI O KADROVSKIH ZMOGLJIVOSTIH

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

Izjavljamo, da zagotavljamo naslednje kadre:

|  | število |
| --- | --- |
| Monter (za vodovodna dela) |  |
| Gradbeni delavec |  |
| Voznik tovornjaka |  |
| Strojnik gradbene mehanizacije |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva, bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Ponudnik/ partner/podizvajalec:

žig

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

IZJAVA – PODATKI O MEHANIZACIJI OZIROMA TEHNIČNIH SREDSTVIH

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

Ponudnik/partner/podizvajalec: _____________________________________________________

Izjavljamo, da zagotavljamo naslednjo mehanizacijo oziroma tehnična sredstva:

|  | Število (kos) |
| --- | --- |
| Tovornjak skupne teže 26 ton ali več | / od tega št. EURO 6: |
| Bager nad 8 ton |  |
| Valjar nad 2,5 tone |  |
| Nakladač za razkladanje in prenos blaga/materiala na gradbišču, vključno s paletnimi vilicami |  |
| Rezkalec asfaltnih površin |  |
| Kombi z opremljeno delavnico za izvajanje strojno instalacijskih del |  |

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. V primeru poziva bomo naročniku v določenem roku predložili dokazila.

Ponudnik/partner/podizvajalec:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI VODOVODNI MATERIALI)

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

V predračunu so upoštevani materiali po naslednjih standardih.

# CESTNE KAPE:

Cestna kapa za hidrant za nepovozne površine:

- DIN 4055 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- masa najmanj 28 kg.

Cestna kapa za zasun fi 200 za nepovozne površine:

- DIN 4056 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,

- masa najmanj 14kg.

Cestna kapa za hišni priključek fi 125 za nepovozne površine:

- DIN 4057 – DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200 in morata imeti obdelane naležne površine,

- masa najmanj 8 kg.

Cestna kapa za hidrant teleskopska s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4055 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- masa najmanj 38 kg.

Cestna kapa za zasun teleskopska fi 200 s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4056 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- teža najmanj 23kg.

Cestna kapa za hišne priključke teleskopska fi 125 s protihrupnim vložkom za povozne površine:

- DIN 4057 DVGW testirano po DIN 3580,

- ohišje in pokrov iz materiala EN-GJL 200,

- teža najmanj 10 kg.

Cestna kapa 140/120 teleskopska kompozit:

- ohišje kompozit, pokrov iz nodularne litine,

- dopustna obremenitev - razred D400,

- višinsko nastavljiva 330 – 430 mm

- pritrditev pokrova na ohišje: nerjaveči zatič za preprečitev kraje in lažje odpiranje,

Cestna kapa 180/160 teleskopska kompozit:

- ohišje kompozit, pokrov iz nodularne litine,

- dopustna obremenitev - razred D400,

- višinsko nastavljiva 365 - 485m

- pritrditev pokrova na ohišje: nerjaveči zatič za preprečitev kraje in lažje odpiranje,

# DROGOVI ZA TABLICE:

- korozijsko zaščiten H = 2,5 m, fi = 50 mm.

# VIJAKI ZA TABLICE:

- nerjaveče jeklo,

-	5 x 40mm,

- polokrogla glava.

# PODZEMNI HIDRANTI :

PODZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14339. Ventil in telo hidranta morata biti izdelana iz enega dela, odlitega iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo.

EPDM guma mora biti v skladu z W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 0800 certifikacijskim programom. EPDM zmes mora prav tako izpolnjevati vse zahteve skladno z EN 681-1 WA, za kar mora biti izdan tudi certifikat o skladnosti >EN 10204 2.1< proizvajalca gumi zmesi. Gumi zmes ne sme vsebovati nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi (ES) št. 1272/2008, kot na primer H411.

Epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 1000 certifikacijskim programom. Skladno z EU direktivo za vode, mora biti barva >BPA-free< oziroma ne sme vsebovati >bisphenol A<.

Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata.

Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala AISI 304.

Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta.

Hidrant mora imeti varovalo, ki onemogoča demontažo zapornega elementa hidranta pod tlakom.

Konstrukcija hidranta mora omogočati zamenjavo samo izhoda oz. hidrantnega nastavka.

Izhod hidranta oz. hidrantni nastavek mora biti opremljen z nepovratno membrano, ki ščiti pred vdorom nečistoč v hidrant.

Minimalna pretočnost hidranta mora biti Kv ≥ 110 m3/h.

# NADZEMNI HIDRANTI:

NADZEMNI HIDRANT mora biti izdelan v skladu z EN 14384, TIP A ali C. Dimenzija 80 mora imeti dva "C" priključka ter en "B" priključek, dimenzija 100 pa mora imeti dva »B« priključka in en

»A« priključek v glavi hidranta. Liti deli hidranta so izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Zunanja cev je iz nerjavečega materiala minimalno AISI 304, zaporni element hidranta mora biti gumiran z EPDM elastomerno gumo.

EPDM guma mora biti v skladu z W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 0800 certifikacijskim programom. EPDM zmes mora prav tako izpolnjevati vse zahteve skladno z EN 681-1 WA, za kar mora biti izdan tudi certifikat o skladnosti >EN 10204 2.1< proizvajalca gumi zmesi. Gumi zmes ne sme vsebovati nevarnih snovi ali zmesi po Uredbi (ES) št. 1272/2008, kot na primer H411.

Epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W270/EN 16421, ter UBA KTW-BWGL testirana skladno z DVGW CERT ZP 1000 certifikacijskim programom. Skladno z EU direktivo za vode, mora biti barva >BPA-free< oziroma ne sme vsebovati >bisphenol A<.

Glava hidranta mora biti zaščitena z UV odporno barvo RAL 3000.

Zaporni mehanizem mora prenesti predpisano obremenitev, ki je min. 250Nm.

Hidrant mora biti certificiran od priglašenega certifikacijskega organa v skladu z uredbo o gradbenih proizvodih (EU) št. 305/2011 (CPR). Hidrant mora biti označen s številko standarda, po katerem je izdelan, številko priglašenega organa, ki je izvajal certifikacijo in številko veljavnega certifikata.

Lomna izvedba hidranta mora v primeru loma hidranta preprečiti iztok vode iz omrežja.

Glava hidranta mora biti vrtljiva za 360°.

Gumirani zaporni element hidranta mora tesniti v ventilu na površini, ki je iz nerjavnega materiala.

Menjava zapornega elementa mora biti omogočena brez izkopa hidranta.

Nastavek za ključ mora omogočati upravljanje hidranta s standardnim ključem po DIN 3223 najmanj z dvema oprijemoma, kot objemni ključ z zatikom fi 90 in nasadni ključ S 70.

Minimalna pretočnost hidranta RD 1250 mora biti: za hidrant DN80 Kv ≥110 m3/h merjeno na B spojki.

# VODOVODNE CEVI:

- material: nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja zaščita:zlitina Zn-Al (razmerje 85% ZN in ostalo Al ter druge kovine) debeline 400 g/m2 in premaz modre barve – SIST EN 545:2010,

- notranja zaščita: cementna malta – SIST EN 545:2010. Cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III pa mora biti v skladu z EN 197-1,

- spoji: navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

- razred cevi C40 po SIST EN 545:2010,

- dolžine: 6 m,

- vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat) morajo biti zaradi

zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s cevmi (certifikat),

- certifikat za cevi.

# OBOJČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

- standardni obojčni fazonski kosi imajo navadni, sidrni ali razstavljivi sidrni spoj,

- vse vrste obojčnih tesnil, narejenih v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat), morajo biti zaradi

zagotovitve kvalitete spoja preizkušene skupaj s fazoni (certifikat),

- certifikat za fazone,

# PRIROBNIČNI FAZONI:

- material nodularna litina v skladu z SIST EN 545:2010,

- zunanja in notranja zaščita: epoksi zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70

mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov,

- prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo,

- dimenzije prirobnic: ISO 2531, ISO 7005-2,

- izvrtine na prirobnici: ISO 2531, ISO 7005-2,

- vijaki in matice: ISO 4014, ISO 4032,

- certifikat za fazone.

# LOPUTE PRIROBNIČNE:

- material ohišja in lopute GS 500-7/ GGG 50 z epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov,

- vgradne mere po EN 588-1, serija 14,

- izvrtina na prirobnici: EN 1092-2,

- preskusi tlačni po EN 1074-1, EN 12266-1,

- material vreteno: nerjaveče jeklo,

- EPDM tesnilo na loputi omogoča 100% obojestransko tesnjenje (po W270 in KTW priporočilih),

- sedež iz nerjavečega jekla je uvaljan v ohišje,

- certifikat za lopute.

# EV ZASUNI PRIROBNIČNI:

EV ZASUNI za pitno vodo morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. EPDM elastomer in epoksi barva morata biti živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati predpisu W 270 in EN 681. Izdelek mora v celoti ustrezati EN 1074/2 (certifikat). Zasuni do vključno DN 200 morajo imeti navojni adapter, ki omogoča navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev oziroma vijakov na vretenu zasuna.

# VGRADILNE GARNITURE TELESKOPSKE ZA EV PRIROBNIČNE ZASUNE:

Zunanja zaščita vgradilne garniture mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati pritrditev na zasun brez dodatnih zatičev ali vijakov skozi vreteno zasuna – do vključno DN 200. Konstrukcija garniture mora omogočati enostavno fiksiranje garniture, brez dodatnega vijačenja, na robustno podložno ploščo v cestni kapi. Sklopka, ki povezuje vreteno zasuna in drog garniture, mora biti izdelana iz nerjavnega jekla ali nodularne litine.

# NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA PE CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana iz nodularne litine ali kot streme iz nerjavnega materiala.

Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

# NAVRTNI ZASUNI ZA VGRADNJO NA NL CEVI:

Liti deli NAVRTNIH ZASUNOV morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom. Objemka glavne cevi mora biti izdelana kot streme iz nerjavnega materiala, površina, ki nalega na cev, mora biti obložena z gumo. Tesnilni elementi, ki so v kontaktu z medijem, morajo biti izdelani iz EPDM elastomerne gume. EPDM elastomer in epoxy barva morata biti v skladu s predpisom W 270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. EPDM zmes mora ustrezati EN 681. Izvedba navrtnega zasuna mora omogočati vrtanje in priklop na glavno cev pod pritiskom. Konstrukcija zapornega elementa mora omogočati kroženje vode v odprtem stanju v celotnem ventilu brez zaprtih žepov z mirujočo tekočino. Navojni priključek mora omogočati klasični vijačni spoj s fitingi ali tudi direktni priklop vrtljivega kolena – adapterja dimenzij 3/4 '', 1'', 1 1/4'', 1 1/2" in 2''. Konstrukcija navrtnega zasuna mora omogočati navojno pritrditev vgradne garniture brez dodatnih zatičev ali vijakov na vretenu navrtnega zasuna.

# UNIVERZALNE SPOJKE:

Prirobnice po SIST EN 545 za tlak do 16 bar. AKZ zaščita: Rilsan nylon 11 ali epoxy min. 250 mikronov. Vijaki: Zn3 pocinkani, teflonizirani Sheraplex ali nerjaveči. Tesnilo: EPDM Grade E po EN 681 – WRAS ali KTW certificiran. Tesnilna prirobnica po EN 1563. Spojke morajo imeti vgrajen sistem proti izvleku, ki omogoča sidranje in preprečuje zdrs s katerikoli vrste cevi. Minimalni kotni zamik na spoju 4 stopinje.

# VGRADILNE GARNITURE ZA NAVRTNE ZASUNE:

Zunanja zaščita VGRADNE GARNITURE mora biti izdelana iz PE materiala. Spodnji del garniture mora omogočati navojno pritrditev na navrtni zasun brez dodatnih zatičev na vretenu navrtnega zasuna in zagotavljati dobro zaščito vretena pred zunanjimi vplivi.

# VENTILI ODZRAČNI, PODZEMNA VGRADNJA:

- material ohišja GGG40,

- vgradne izvrtine na prirobnici: EN 1092-1,

- antikorozijska zaščita - epoksi minimalne debeline 250 mikronov PN: 16 bar,

- funkcije (polnjenje praznjenje, mehurčki),

- največji zračni pretok: 3,1 m3/min,

- prirobnica DN 50/DN 80: EN 1092-1.

# VODOVODNE CEVI PE 100, PN 16 SDR 11.0:

PE 100 RC cevi z integriranim zaščitnim slojem, ki je neločljivo spojen z osnovno cevjo, SDR11, PN 16, tip 2, klasifikacija PAS 1075, primerne za zasip brez peščene posteljice z izkopanim materialom. 10% zunanjega sloja v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali enakovredno. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

PE 100 RC cevi za onesnažena in poplavna območja, prečkanja vodotokov: izdelane iz PE100 RC SDR11, PN16, tip 3 z dodanim vmesnim aluminijastim slojem, klasifikacija PAS 1075. Končni zaščitni plašč iz polipropilena (PP) ali modificiranega PE materiala, ki omogoča tudi polaganje cevi brez izkopa (uvlačenje, vrtanje).Zunanji zaščitni sloj v barvi medija. Certifikat DIN CERTCO ali certifikat katerekoli neodvisne institucije, ki ima podeljeno akreditacijo za izdajo takega certifikata. Vsi tipi RC cevi morajo biti istega proizvajalca.

# LOVILNIKI NESNAGE PRIROBNIČNI:

Lovilniki nesnage morajo biti izdelani v skladu z Evropsko tlačno direktivo PED 2014/68/EU. Liti deli prirobničnega lovilnika nesnage morajo biti izdelani iz nodularne litine, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Epoxy barva mora biti v skladu s predpisom w270 in živilsko neoporečna, odobrena s strani slovenske inštitucije (upoštevajoč KTW priporočila) v skladu s slovensko zakonodajo. Kakovost barvanih površin mora biti potrjena z GSK certifikatom.

# TESNILA ZA PRIROBNICE:

Tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Tesnila morajo biti izdelana v skladu z EN 1514-1, predložen mora biti certifikat.

# VIJAKI IN MATICE: S ŠESTROBO GLAVO:

- imenska dolžina ISO,

- pocinkani,

- razred trdnosti 8.8,

- metrski navoj ISO.

# SPOJKA - LOČNA ISO FITTING:

- za PE cevi

- material ohišja GGG400, PN 16,

- zunanja in notranja epoksi zaščita minimalne debeline 250 mikronov,

- testiranje skladno z DIN 8076.

# VODOMERNI JAŠKI:

# Vodomerni termo jašek fi min. 500 mm brez dna z izolacijo iz stiropora (debelina izolacijskega pokrova (če gre za stiropor) je minimalno 5 cm za zagotavljanje ustrezne toplotne izolativnosti jaška ter 1 cm po obodu; zahteva se izolacija iz stiropora ali enakovrednega materiala, ki mora imeti enako ali boljšo izolativnost, kot je pri vsaki zahtevani debelini stiropora), višine 1 m z LTŽ povoznim pokrovom iz GGG40 (minimalno 5 ton ali več) in odpornim obročem primernim za vgradnjo v asfaltirane površine. Pokrov mora biti modre barve po RAL 5005 in mora imeti možnost zapiranja, oz. zaklepanja. Obvezen sestavni del je ključ za odpiranje pokrova.

# V jašku je napeljava za montažo vodomera (instalacija s kovinskimi spojnimi elementi, batnimi ventili (na vsak vodomer od tega en z izpustom) in holandci, ki imajo na mestu za namestitev tesnila pripravljen rob, ki drži tesnilo). Tlačni preskus na 16 bar. Poročilo ustrezne slovenske institucije (ZAG, ZRMK) glede povoznosti in toplotne izolativnosti.

SPLOŠNO:

Vsi artikli morajo zagotavljati živilsko neoporečnost.

Vsi artikli morajo zagotavljati kvaliteto zahtevano po standardu.

Za vsak sklop materialov v ponudbi je potrebno vpisati artikel in ime proizvajalca. Vsi ponujeni materiali in izdelki, ki prihajajo v stik s pitno vodo, morajo izkazovat primernost o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov od ustrezno usposobljene institucije.

PONUJENI/VGRAJENI MATERIALI IN IZDELKI:

| Element | Proizvajalec |
| --- | --- |

PITNA VODA:

Dokazilo o ustreznosti materialov in proizvodov,  ki so namenjeni za uporabo v sistemih za oskrbo s pitno vodo ali internih vodovodnih napeljavah in prihajajo v stik z vodo – Uredba o pitni vodi (UL RS št. 61/23) v 9. členu navaja, da materiali in proizvodi, ki prihajajo v stik z vodo, za izpolnjevanje minimalnih higienskih razmer, ne smejo:

  - neposredno ali posredno vplivati na zdravje ljudi,

  - negativno vplivati na barvo, vonj ali okus pitne vode,

  - spodbujati rasti mikrobov,

  - povzročati večjega sproščanja onesnaževal v pitno vodo, kot je sprejemljivo za predvideni namen.

V skladu z 39. členom Uredbe se do sprejetja harmonizirane zakonodaje na ravni Evropske unije, ki bo natančneje določila minimalne higienske zahteve za materiale in proizvode, ki prihajajo v stik s pitno vodo iz 9. člena te uredbe, za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, uporabljajo Priporočila za ocenjevanje primernosti materialov in proizvodov, ki prihajajo v stik s pitno vodo, ki jih izda NIJZ in objavi na svoji spletni strani naslednji dan po objavi te uredbe.

DOKAZILA NA POZIV NAROČNIKA: Ponudnik v primeru poziva naročnika predloži dokazilo ustrezno usposobljene institucije o zdravstveni ustreznosti izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik z živili za vse blago, ki pride v stik s pitno vodo, Izjave o skladnosti, certifikate in druga zahtevana dokazila. Priloženi dokumenti morajo dokazovati, da ponujeni artikli ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji in bo vgrajen skladno z navodili in priporočili proizvajalca.

Prav tako s podpisom ESPD obrazca ponudnik izjavljam, da ima ponujeno blago izjavo o lastnostih (ZGPro-1, Ur.l.RS, št.82/2013) ter pripadajoči certifikate o skladnosti proizvodov s standardom ter poročilo, ki se nanaša na Izjavo o skladnosti za stik s pitno vodo.

S podpisom  te  izjave izjavljamo in jamčimo, da bomo na podlagi poziva naročnika v določenem roku predložili vsa zahtevana dokazila za dokazovanje ustreznosti ponujenih materialov.

IZJAVA O SEZNANJENOSTI S TEHNIČNIMI POGOJI IN TEHNIČNIMI SPECIFIKACIJAMI UPRAVLJALCA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (UPORABLJENI KANALIZACIJSKI MATERIALI)

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

Minimalni profil javne kanalizacije je 250 mm.

Minimalni profil hišnega priključka je 160 mm.

Minimalni profil tlačnega voda na javni kanalizaciji je 80 mm.

CEVI:

- Kanalizacija za komunalno odpadno vodo:

- Za cevovode do vključno dimenzije DN300 mm in pri padcu cevi 0,5 % in več je  minimalni kriterij:

- PVC - Cevi iz polivinil klorida (PVC-U), brez polnil, s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi in fazonski kosi so polnostenski, brez upenjenega jedra, rdeče-rjave barve za boljšo UV zaščito, izdelane po DIN EN 1401-1, obodne togosti min. SN 8 kN/m2, uporabljen material brez regenerata z max. 20 % lastnega obtočnega materiala. Dovoljena vsebnost CaCO3 do 10 %. Spajanje cevi z obojko z utorom in integriranim gumi (EPDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.

- PP - Cevi iz polipropilena (PP), brez polnil, polno stenska, brez upenjenega jedra, min. trdnosti SN 8 kN/m2 s pripadajočimi fazonskimi kosi. Cevi po SIST EN 1852. Spajanje cevi z  obojkami ali spojkami z gumi (EPDM) tesnilom. Polaganje cevi skladno z navodili proizvajalca.

- Za cevovode dimenzij, večjih od DN300 mm oz. za cevovode, katerih padec je manjši kot 0,5 % - tudi za manjše profile, je minimalni kriterij:

- POL - Cevi iz armiranega poliestra (GRP), nazivne togosti min. SN 10.000 N/m2, izdelane po SIST EN ISO 23856:2021. Cevi morajo imeti na eni strani montirano armirano poliestrsko spojko z gumi (EPDM) tesnilom. Notranji zaščitni sloj cevi mora biti iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, min. debeline 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca.

- Beton - centrifugirane armiranobetonske cevi z obojko (mufno) in integriranimi gumi tesnili izdelane po SIST EN 1916. Cevi se polagajo skladno z navodili proizvajalca. Notranja stena cevi mora biti gladka in abrazivno odporna.

- Fekalna kanalizacija - tlačni kanal:

- Za tlačne cevovode dolžine do 50 m, PE100 RC  PAS 1075 tip 1 gladki polnostenski, označen z rjavo črto, od d 90 do d125 mm,  tlačna stopnja min. 6 barov oz. skladno z zahtevami projekta, izdelane skladno s standardi SIST EN 12201-1.

- Za tlačne vode nad 50 m in ali  DN 125 mm in večje cevi iz nodularne litine s pripadajočimi fazonskimi kosi, nazivne togosti najmanj SN 8, izdelane po standardu EN 598:2007, z notranjo cementno oblogo odporno na snovi v komunalni odpadni vodi izdelano po standardu EN 598, zunanja zaščita je zlitina Zn-AL  ter premaz rdeče barve v skladu s standardom.

REVIZIJSKI JAŠKI:

Revizijski jaški so svetlega premera 1000 mm.

Jaški, plitvejši od 1,5 m, so svetlega premera 800 mm.

Enako velja za hišne priključne jaške.

Jaški so lahko:

- montažni iz centrifugiranih armirano betonskih cevi z gumi tesnili po standardu SIST EN 1917 s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Vtočni in iztočni nastavki  so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom nalega na steno jaška skladno z navodili proizvajalca.

- iz armiranega poliestra, s tovarniško izdelano bazo jaška z oblikovanimi muldami, izdelanimi skladno s pridobljenim in veljavnim slovenskim tehničnim soglasjem (STS) ter vstopnim nastavkom iz cevi obodne togosti SN 5.000 N/m2. Višina mulde je praviloma najmanj 1/2 višine odvodne cevi oz. skladna z zahtevami projekta. Debelina ravne plošče mulde je najmanj enaka debelini cevi mulde. Vtočni in iztočni nastavki  so tovarniško pripravljeni iz materialov skladnih s cevovodom, obodne togosti min. SN 8 kN/m2 in so tesnjeni z integriranimi gumi tesnili. V dnu izvedena mulda ne sme imeti praznih odcepov. Mulda jaška naj ima naklon vsaj 0,5 %.

Vgradnja in montaža jaškov se izvaja skladno z navodili proizvajalca. AB venec s pokrovom se polaga na AB razbremenilni prstan, ki je položen na utrjeno podlago okrog stene jaška.

KANALSKI POKROVI:

Na povozne površine se vgrajuje kanalske pokrove dimenzije DN 600 mm, nosilnosti 400 kN iz sive ali duktilne litine vgrajene v AB venec ustrezne dimenzije. Pokrovi so izdelani skladno s standardom  SIST EN 124-1 in EN124-2. Pokrovi so ventilirani in neventilirani skladno z zahtevami projekta. Pokrov je ali v celoti iz litine ali ima betonski vložek iz betona z dodatki odpornega na nizke temperature in soli za vzdrževanje cest. Masa pokrova skupaj z okvirjem je min. 110 kg. Protihrupni vložek je iz poliuretana neodstranljivo zlepljen na pokrov, odporen na olje, bencin, sol, z enakimi lastnostmi od -50 °C do +70 °C. Konstrukcija in postavitev protihrupnega vložka preprečuje vodoravni pomik pokrova in stik kovine s kovino.

AB venec z vgrajenim pokrovom se lahko namesti na betonski jašek direktno na steno jaška, pri jaških iz armiranenega poliestra pa se AB venec z vgrajenim pokrovom položi na AB razbremenilni  prstan, skladno z opisom pri postavki o revizijskih jaških.

V neutrjenih površinah  (makadamsko cestišče, travnik) je potrebno pod pokrove namestiti perforirane lovilne koše (vedra) za lovljenje peska in zemlje. Lovilni koši so okrogli, premera cca 58 cm, globine do 10 cm,  iz jeklene pločevine, s štirimi privarjenimi jeklenimi nosilci, ki se obesijo na okvir kanalizacijskega pokrova. Perforacije so tako po dnu posode, kot po celotnem robu. Lovilni koš mora imeti tudi ustrezne ročaje, ki omogoča uravnotežen dvig polnega koša in praznjenje posode. Nosilnost koša je minimalno 20 kg.

Ponudnik izjavljam, da ves ponujen material ustreza zahtevanim pogojem, navedenim v razpisni dokumentaciji in bo vgrajen skladno z navodili in priporočili proizvajalca.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

Obrazec a1

PODATKI O REFERENČNEM DELU ZA GOSPODARSKI SUBJEKT

Ponudnik/partner/podizvajalec: ______________________________________________________

Izjavljamo, da smo v obdobju od leta 2021 do objave obvestila o naročilu male vrednosti spodaj navedena dela opravili strokovno in kvalitetno, skladno s pogodbo in navodili naročnika ter da so podatki o referenčnem delu resnični.

Referenca – podatki izgradnje projekta

| Investitor: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naslov investitorja: |  |  |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Naziv referenčnega dela: | Naziv ________________________, izvedena na podlagi ________________ (vpiše se naziv in št. pogodbe, naročilnice, dogovora ali druge podlage), sklenjene z dne (vpiše se datum sklenitve pogodbe) |  |
| Datum prevzema referenčnega dela: |  |  |
| Vrednost: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
|  | (vrednost referenčnih del) | (vrednost celotnega posla gosp. subjekta) |
| Opis posla, ki ga je pri tem referenčnem delu opravil in obračunal gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi (vključno kjer je relevantno za referenco: material, dolžina in dimenzija javnega vodovoda ter število vodovodnih hišnih priključkov) |  |  |

Obrazcu za vsak izvedeni referenčni pogoj priloži podpisana dokazila.

Obrazec se fotokopira in se izpolni za vsako referenčno delo posebej.

Ponudnik/partner/podizvajalec:

žig	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU IZVAJALCA

REFERENČNI INVESTITOR:

(naziv)

(naslov)

Izjavljamo, da je gospodarski subjekt  ___________________________________________________ po pogodbi št. ____________________________ z dne ___________________ pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu z dogovorom izvedel:

- naziv projekta: ……………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………..………………………………………..

- vrednost izvedenih referenčnih del (brez DDV): ………………………………….………………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….……………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….……………………..…………………..

- dolžina javnega vodovoda: ...………………………………………………………………………………

- vrsta materiala: …..………………………………………………………………………………………..

- DN cevi: ……………….……………………………………………………………………………………..

- število vodovodnih priključkov za referenčni projekt:  ……………………………………………….

- gradnja zaključena:      DA	            NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

Kontaktna oseba referenčnega investitorja, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Do izdaje tega potrdila na omenjenem projektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi

Kraj in datum: ____________________________________

_________________________________________________

žig 		(ime in priimek ter funkcija in podpis zakonitega

zastopnika oz. pooblaščenca referenčnega investitorja)

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Naročnik bo upošteval izključno že izvedena in dokončana dela. Ponudnik lahko namesto predmetnega obrazca predloži drugo dokazilo o dobro opravljenem delu, ki po vsebini vsebuje podatke iz tega obrazca. Če bo naročnik presodil, da dokazilo ne ustreza vsebini tega obrazca, bo ponudnika pozval na predložitev potrdila o dobro opravljenem delu na tem obrazcu.

Opomba: Referenčna potrdila morajo potrditi referenčni investitor. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec a2

IZJAVA – PODATKI ZA NOMINIRANEGA VODJO GRADNJE

Obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

Za to javno naročilo nominiramo vodjo gradnje:

Ime in priimek:	___________________________________

Izobrazba oz. poklicni naziv:	___________________________________

Naziv delovnega mesta, naloge, ki jih oseba opravlja:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Identifikacijska številka v imeniku aktivnih vodij del ali PI pri IZS: ______________________

Zaposlen pri: ______________________

Predhodno naveden kader _________________________________ je v obdobju od leta 2021 do objave obvestila o naročilu male vrednosti na Portalu javnih naročil kot

vodja del - Vm        vodja del - Vz   pooblaščeni inženir - PI (označite ustrezno vlogo strokovnega kadra)

vodil naslednja referenčna dela:

Referenca – podatki o projektu izgradnje:

| Investitor (naziv in naslov): |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontakta oseba investitorja, telefon, e-naslov: |  |  |
| Naziv referenčnega dela: |  |  |
| Datum prevzema referenčnega dela s strani investitorja: |  |  |
| Vrednost referenčnih del: | EUR brez DDV | EUR brez DDV |
|  | (vrednost referenčnih del) | (vrednost celotnega posla gosp. subjekta) |
| Opis referenčnega dela, to je projekta, ki ga je vodil (vključno kar je relevantno za referenco: material, dolžina in dimenzija javnega vodovoda ter število vodovodnih hišnih priključkov) |  |  |

Podpis imenovanega vodje gradnje: _______________________________

Izjavljamo, da so navedeni podatki resnični. Na podlagi poziva bomo naročniku v določenem roku predložili zahtevana dokazila.

Ponudnik:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

žig

____________________________

(podpis)

Obrazec se fotokopira in izpolni za vsakega investitorja posebej.

Obrazec

POTRDILO O REFERENČNEM PROJEKTU VODJE GRADNJE

REFERENČNI INVESTITOR:

(naziv)

(naslov)

Izjavljamo, da je g./ga.  ____________________________za nas pravočasno, strokovno, kakovostno in v skladu s pogodbo št. ______________________ z dne ___________________ opravljal/a delo kot (navesti funkcijo, npr. vodja del ali vodja gradnje…) ______________________  izvedel :

- naziv projekta: ……………………………………………………………………………...…………..

…………………………………………………………………..………………………………………..

- vrednost izvedenih referenčnih del (brez DDV): ………………………………….………………..

- vrsta del: …………………………………………………………………………………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….……………

- kraj izvedbe: ………….………………………………………….……………………..…………………..

- dolžina javnega vodovoda: ...………………………………………………………………………………

- vrsta materiala: …..………………………………………………………………………………………..

- DN cevi: ……………….……………………………………………………………………………………..

- število vodovodnih priključkov za referenčni projekt:  ……………………………………………….

- gradnja zaključena:      DA	            NE

- kratek tehnični opis izvedbe

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

…………………….………………………………….………………………………….………………………..

Kontaktna oseba referenčnega investitorja, ki jo lahko naročnik kontaktira za preverjanje reference:

| Ime in priimek: |  |
| --- | --- |
| Naziv/delovno mesto: |  |
| E-pošta: |  |
| Telefon: |  |

Do izdaje tega potrdila na omenjenem projektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kraj in datum: ____________________________________

_________________________________________________

žig 		(ime in priimek ter funkcija in podpis zakonitega

zastopnika oz. pooblaščenca referenčnega investitorja)

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Naročnik bo upošteval izključno že izvedena in dokončana dela. Ponudnik lahko namesto predmetnega obrazca predloži drugo dokazilo o dobro opravljenem delu, ki po vsebini vsebuje podatke iz tega obrazca. Če bo naročnik presodil, da dokazilo ne ustreza vsebini tega obrazca, bo ponudnika pozval na predložitev potrdila o dobro opravljenem delu na tem obrazcu.

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA RESNOST PONUDBE

# Finančno zavarovanje za resnost ponudbe

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za resnost ponudbe

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročila objavljen na Portalu javnih naročil JN _____________________________, z dne _________, katerega predmet je obnova vodovoda in vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu.

ZNESEK IN VALUTA:  15.000.00 EUR

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden elektronki naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:  29. 1. 2027, z možnostjo podaljšanja

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo na prvi poziv in brez ugovora, upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov).

Garancija se lahko unovči iz naslednjih razlogov, ki morajo biti navedeni v izjavi upravičenca oziroma zahtevi za plačilo:

- če naročnik umakne ali spremeni ponudbo v času njene veljavnosti, navedene v ponudbi ali

- če naročnik, ki ga je upravičenec v času veljavnosti ponudbe obvestil o sprejetju njegove ponudbe:

-	ne izpolni, v roku, določenem s strani upravičenca ne podpiše pogodbe ali zavrne sklenitev pogodbe v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	ne predloži ali zavrne predložitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil ponudnikom ali

-	če ne predloži novega finančnega zavarovanja  na poziv upravičena v primeru podaljšanja veljavnosti ponudbe.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant

(žig in podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI – OBNOVA VODOVODA NA KROŽNI POTI IN PREČNI POTI V IHANU

Glava s podatki o garantu

Datum: ……(vpiše se datum izdaje)

VRSTA GARANCIJE: Garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

ŠTEVILKA GARANCIJE  ……….(vpiše se številka garancije)

GARANT: …………(vpiše se ime in naslov v kraju izdaje, razen če sta že navedena v glavi)

NAROČNIK:  …………….(vpiše se ime in naslov naročnika garancije)

UPRAVIČENEC: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika iz pogodbe št. ………….z dne ………………, sklenjene med naročnikom te garancije in upravičencem, katere predmet je obnova vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu (v nadaljevanju: osnovna obveznost). Skladno z zgoraj navedeno pogodbo je naročnik upravičencu za zavarovanje izpolnitve zgoraj navedene osnovne obveznosti dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v vrednosti __________ EUR. (5% vrednosti ponudbe z DDV).

ZNESEK IN VALUTA GARANCIJE: ………….(vpiše se najvišji znesek s številko in besedo in valuto plačila)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

Jezik v zahtevanih listinah: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki, če je naveden elektronski naslov za predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

Stranka, ki je dolžna plačati stroške:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Če se bo upravičenec kadarkoli v času veljavnosti tega finančnega zavarovanja strinjal, da se naročniku finančnega zavarovanja podaljša pogodbeni rok, se lahko naročnik finančnega zavarovanja in garant sporazumno dogovorita za podaljšanje tega finančnega zavarovanja.

DATUM VELJAVNOSTI: 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka z možnostjo podaljšanja.

Kot garant se s to garancijo nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali brez ugovora, na prvi poziv, katerikoli znesek do višine zneska garancije, ko upravičenec predloži zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tej garanciji moramo prejeti na datum veljavnosti garancije ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve. Morebitne spore v zvezi s to garancijo rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to garancijo veljajo Enotna Pravila za Garancije na Poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU – OBNOVA VODOVODA NA KROŽNI POTI IN PREČNI POTI V IHANU

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe        (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je obnova vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu.

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem OBČINA DOMŽALE, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale in naročnikom finančnega zavarovanja _____________________ (naziv izvajalca) za izvedbo obnove vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu v vrednosti __________ EUR, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% pogodbene vrednosti z DDV)

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Ta bančna garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo.

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika tega finančnega zavarovanja, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Obrazec

VZOREC FINANČNEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU - OBNOVA VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA KROŽNI POTI IN PREČNI POTI V IHANU

Glava s podatki o garantu

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA: garancija za odpravo napak v garancijskem roku

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

UPRAVIČENEC: JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, Domžale

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe        (naziv pogodbe o izvedbi javnega naročila, številka pogodbe, datum), katere predmet je obnova vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu.

V skladu s pogodbo __________ (naziv pogodbe, številka pogodbe, datum), sklenjeno med upravičencem JAVNO KOMUNALNO PODJETJE PRODNIK d.o.o., Savska cesta 34, Domžale in naročnikom finančnega zavarovanja _____________________ (naziv izvajalca) za izvedbo obnove vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu v vrednosti __________ EUR, je naročnik finančnega zavarovanja dolžan po opravljeni primopredaji v garancijskem roku odpraviti vse ugotovljene pomanjkljivosti in napake, skladno z določili zgoraj citirane pogodbe in garancijske izjave.

ZNESEK V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo, to je 5% pogodbene vrednosti del z DDV)

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronki obliki, če je naveden naslov za elektronsko predložitev

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici ali enoti garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Ta bančna garancija velja še 30 dni po poteku garancijskega roka, določenega v zgoraj navedeni pogodbi. Po poteku tega roka finančno zavarovanje ne velja več in naša obveznost avtomatično ugasne.

To finančno zavarovanje ni prenosljivo.

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. kandidata oziroma ponudnika v postopku javnega naročanja)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali na prvi poziv, brez ugovora in ne glede na kakršen koli ugovor naročnika tega finančnega zavarovanja, katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega (-ih) podpisnika (-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo, bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja svojih pogodbenih obveznosti iz naslova odprave napak v garancijski dobi ni izpolnil v skladu z določili iz osnovnega posla.

Morebitne spore med upravičencem in garantom rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Garant:

____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

Podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

TER O GOSPODARSKIH SUBJEKTIH, ZA KATERE SE GLEDE NA DOLOČBE ZAKONA, KI UREJA GOSPODARSKE DRUŽBE, ŠTEJE, DA SO POVEZANE DRUŽBE S PONUDNIKOM (ŠESTI ODSTAVEK 14. ČLENA ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE, URADNI LIST RS, ŠT. 69/2011, s spremembami)

Naziv in sedež ponudnika:

Sedež ponudnika:

Zakoniti zastopnik:

Zakoniti zastopniki ponudnika izjavljamo, da so v lastništvu ponudnika udeležene naslednje fizične in pravne osebe:

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

| Ime in priimek / Naziv družbe | Naslov stalnega bivališča / Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| --- | --- | --- |

Hkrati izjavljamo, da so skladno z določili zakona, ki ureja gospodarske družbe, povezane družbe s ponudnikom, naslednji gospodarski subjekti:

| DRUŽBA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |
| DRUŽBA |  |  |
| Naziv družbe | Sedež družbe | Delež lastništva v % |

Zavedamo se, da ima neresnična izjava oziroma navedba neresničnih podatkov o navedenih dejstvih za posledico ničnost sporazuma.

| Datum: |  | Žig: |  | Podpis zakonitega zastopnika: |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Ponudnik:

Žig:	____________________________

(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

IZJAVA glede izpolnjevanja pogojev po Uredbi Sveta (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini

| Gospodarski subjekt: |  |
| --- | --- |

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo:

Da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

  - ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

  - pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) tega odstavka, ali

  - fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) tega odstavka,

  - podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

| žig | gospodarski subjekt |
| --- | --- |
|  | (ime in priimek pooblaščene osebe) |

|  | (podpis) |
| --- | --- |

Obrazec

VZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODA NA KROŽNI POTI IN PREČNI POTI V IHANU

| INVESTITOR: | OBČINA DOMŽALE, po pooblastilu in pogodbi Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI 62862006 |
|  | Matična št. | 5880513000 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | ______________(naziv), ____________(sedež), ki ga zastopa ___________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | __________________ |
|  | Matična številka: | __________________ |
|  | Številka TRR izvajalca : | __________________ |

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

1. člen

Pogodbeni stranki se uvodoma seznanjata, da so med Občino Domžale in Javnim komunalnim podjetjem Prodnik d.o.o. sklenjeni pogodba št. 4112-15/2026 (PRODNIK d.o.o. - št. 125/2026) z dne 8. 6. 2026 in pogodba št. 4112-16/2026 (PRODNIK d.o.o. - št. 126/2026) z dne 8. 6. 2026, s katerima je Občina Domžale pooblastila Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. (v nadaljevanju: pooblaščeni investitor) za izvajanje investicije v njenem imenu za obnovo vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu.

I. PREDMET POGODBE

2. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednja pogodbena dela:

- gradbena dela obnove vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

  - po projektih PZI št. 40-2301-02-2021, december 2021, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., pri čemer je obnova dela vodovoda skladno z Gradbenim zakonom GZ-1 opredeljena kot manjša rekonstrukcija;

  - po razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. ________________ za izvedbo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko _______________, ki vse je sestavni del te pogodbe.

- administrativna dela, ki obsegajo predložitev dokazil o zanesljivosti objekta v obliki ustreznega elaborata z obvezno vsebino:

- atesti, certifikati, izjave/potrdila o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične dokumente;

- geodetski posnetek novega stanja komunalnih vodov (po 1 natisnjen izvod + CD v skladu z geodetskimi predpisi (kot topografsko – katastrski načrt in montažnimi shemami izvedenih vozlišč (izris in fotografski posnetek)),

- dokazilo o ustreznosti pitne vode in zapisnikom tlačnega preizkusa,

- gradbeni dnevnik in knjiga obračunskih izmer.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

3. člen

Pogodbena vrednost del iz 2. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ponudbeni vrednosti iz ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ___________, ki znaša:

=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

DDV*    	=_________________EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

SKUPAJ:	=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

Upošteva se delilnik pogodbene vrednosti del (brez DDV) iz prvega odstavka tega člena kot v nadaljevanju:

- Obnova vodovoda na Krožni poti	_________________________EUR brez DDV,

- Obnova vodovoda na Prečni poti	_________________________EUR brez DDV.

*DDV se ne obračuna za vodovod, in sicer iz naslova obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

III. ROKI

4. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo. Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko pooblaščen investitor izpolni obveznosti iz 6. člena te pogodbe. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik. Uvedba v delo se izvede najkasneje v 10 delovnih dneh od dneva, ko pogodba stopi v veljavo.

Izvajalec se obvezuje:

- gradbena dela dokončati v roku 8 mesecev od uvedbe v delo, za kar se izdela Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta, ki ga podpišejo predstavniki pogodbenih strank in nadzornega organa, kar pomeni zapisniški prevzem objekta. Do tega roka morajo biti odpravljene pomanjkljivosti.

- predložiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v rokih, kot jih opredeljuje 16. člen te pogodbe,

- administrativna dela opraviti v roku 9 mesecev od uvedbe v delo.

5. člen

Rok dokončanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokončana vsa dela iz popisa del.

Rok za dokončanje gradbenih del se lahko podaljša v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzancah 2020 (GZS, 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Pogodbena dela so dokončana z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa ter po potrebi s predložitvijo podaljšanja finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V nasprotnem primeru sklenjeni aneks ne bo veljaven, naročnik pa lahko uveljavi veljavno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

6. člen

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izročiti:

- en izvod projektne dokumentacije.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

7. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št. ________________ pri zavarovalnici _________________.

8. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih gradbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi elaborat začasne prometne ureditve,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi upravno dovoljenje za zaporo ceste,

- pred pričetkom gradbenih del poskrbi za fizično postavitev zapore ceste,

- pred pričetkom gradbenih del izdela varnostni načrt,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom gradbenih del investitorju preda terminski plan dela,

- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- ves čas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki investitorja,

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- investitorja pisno obvesti o dokončanju gradbenih del,

- po končanih delih pripravi tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 2. člena te pogodbe,

- izvedbo gradbenih del organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

9. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015 s spremembami).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

10. člen

Opravljena gradbena dela izvajalec obračuna po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

11. člen

Izvajalec na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroči nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo. Začasno mesečno situacijo, potrjeno s strani nadzornega organa, izvajalec nato vroči v predhodni pregled in potrditev pooblaščenemu investitorju.

V primeru, da nadzorni organ ali pooblaščeni investitor ne soglašata z višino mesečne situacije ali s posameznimi postavkami v njej, jo potrdita v nesporni višini. Na podlagi potrjene situacije izvajalec izstavi račun.

Navedeni pregled pa ne izključuje pravice investitorja do korekture končne situacije tudi v delu, ki je z vmesnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko investitorju do primopredaje objektov izstavi račune v skupni vrednosti do višine 95% pogodbene vrednosti brez DDV. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 2. člena (administrativna dela) in izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi pooblaščenemu investitorju, izvajalec investitorju na osnovi potrjene končne situacije izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del.

Investitor bo potrjene zneske nakazoval na transakcijski račun izvajalca št. ____________________, pri banki _____________, najkasneje 30. dan od prejema plačila.

12. člen

Na podlagi 28. člena Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike (Uradni list RS, št. 77/16 s sprem. in dopol.) morajo pravne in fizične osebe, ki za Občino Domžale dobavljajo blago, izvajajo storitve ali izvajajo gradnjo, Občini Domžale pošiljati račune izključno v elektronski obliki (e-račun) prek spletnega programa Uprave za javna plačila (v nadaljevanju: UJP), ki je dostopen na naslovu www.ujp.gov.si ali prek zainteresiranih ponudnikov plačilnih storitev in ponudnikov procesne obdelave podatkov, ki imajo z UJP sklenjeno pogodbo o izmenjavi e-računov in so objavljeni na spletni strani UJP.

V primeru, da račun ne bo poslan v predpisani obliki in na način iz prejšnjega odstavka, bo zavrnjen.

VII. POGODBENA KAZEN

13. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do največ 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna z mesečnim poplačilom oz. lahko unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Investitor in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode investitorju. Povračilo tako nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. V primeru kršitev pogodbenih obveznosti lahko investitor uveljavi tudi zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko investitor vedno unovči zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor le-ta zadošča. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

14. člen

V primeru, da izvajalec:

- ne prične z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del v skladu s 4. členom te pogodbe;

- ne predloži dokumentov in terminskega plana v pogodbenem roku;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamenja vodjo gradnje brez soglasja naročnika ali delovodja ni stalno prisoten na gradbišču,

lahko naročnik zahteva plačilo pogodbene kazni v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen zaseči njegov material na gradbišču in vsa njegova sredstva ter iz tega poplačati škodo. Poleg pogodbene kazni lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in odstopi od te pogodbe.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

15. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del 3 leta. Garancijski rok teče od primopredaje objekta. Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradbe.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo del je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

16. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči dve finančni zavarovanji.

Finančni zavarovanji morata biti brezpogojni in plačljivi na prvi poziv ter vsebinsko ne smeta odstopati od vzorcev iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del po tej pogodbi izroči investitorju v roku 15 dni po podpisu pogodbe finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini ______________ EUR, kar je 5% pogodbene vrednosti del z DDV.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora veljati še najmanj do izteka 40 (štirideset) dni po preteku pogodbenega roka. V kolikor v tem roku ni predložena veljavno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, je potrebno finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ustrezno podaljšati.

Kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo del izvajalec predloži v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja zavarovalnice ali pa deponira sredstva v višini 5% pogodbene vrednosti del z DDV na TRR Občine Domžale, v roku 15 dni po podpisu pogodbe.

Investitor lahko finančno zavarovanje za dobro izvedbo del unovči po pogoji:

- da izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kvaliteti, količini in roku,

- če izvajalec preneha z izvajanjem javnega naročila,

- če bi investitor odstopil zaradi kršitev pogodbenih obveznosti s strani izvajalca,

- v primeru izvajanja del z neustrezno opremo ali kadrom,

- če izvajalec ne bo pravilno izpolnil svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- v primeru nastanka škode, na primer na premoženju občanov, investitorja ali drugih oseb, zaradi nepravilne izvedbe pogodbe,

- za poplačilo stroškov, pogodbene kazni oz. škode, nastalih v zvezi s kršitvijo te pogodbe ali

- v primeru drugih kršitev obveznosti po tej pogodbi in drugih primerih, navedenih v pogodbi.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta investitorju izročil finančno zavarovanje v višini 5% pogodbene vrednosti del z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

Izvajalec lahko namesto bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi v korist Občine Domžale deponira sredstva v višini 5% pogodbene vrednosti del z  DDV na TRR Občine Domžale v roku 15 dni po zapisniškem prevzemu objekta. Sredstva morajo biti deponirana 30 dni dlje kot znaša garancijska doba po pogodbi.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

17. člen

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju gradbenih del na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o kvalitativnem pregledu objekta izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bil prevzem objekta uspešen, ter datum ponovnega ogleda objekta.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na stroške izvajalca ali jih na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Po uspešnem kvalitativnem pregledu izvedenih del oziroma odpravi morebitnih pomanjkljivosti se pristopi k primopredaji objekta.

Morebitna uporaba objekta ne šteje za primopredajo izvedenih gradbenih del, razen če naročnik tega izrecno ne potrdi.

18. člen

Za izpolnitev pogodbe mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.

Primopredaja se izvede in je uspešno opravljena, ko so izvedena vsa pogodbena dela ter odpravljene vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene tekom gradnje in so navedene v zapisnikih o kvalitativnih, količinskih pregledih, izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi.

Uspešna primopredaja objekta se dokazuje z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi objekta, kot dokumentom, ki potrjuje dokončanje vseh del (gradbenih in administrativnih iz 2. člena te pogodbe) in izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Vsa dela morajo biti kvalitetno izvedena, objekt služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oz. popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti investitorja.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v roku, ki ga določi investitor, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji ali pa unovči garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

19. člen

Kontaktna oseba pooblaščenega investitorja za izvajanje te pogodbe je ___________________.

Kontaktna oseba s strani izvajalca za izvajanje te pogodbe je ___________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju, pooblaščenemu investitorju in nadzornemu organu.

20. člen

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.

Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. List RS, št. 34/2008 s sprem. in dopol).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

V primeru nastopa s podizvajalcem:  XI. PODIZVAJALCI

21. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.

Izvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku petih dni. Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca,

- kopijo pravnega akta, npr. pogodbe, iz katerega je razvidena vrsta, vrednost in obseg, delež del, ki jih povzema podizvajalec.

V primeru da podizvajalec zahteva neposredna plačila je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca  po neposrednih plačilih.

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča investitorja, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

22. člen

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s kateri je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

23. člen

Ta pogodba je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

24. člen

Investitor je prost zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo investitor odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

- prenehanje poslovanja izvajalca,

- neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

- izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

- neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

- ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Investitor bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer s prenehanjem pogodbe v roku, ki ga določi investitor.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko Investitor brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer tako, da odstopi od te pogodbe najmanj z enomesečnim odpovednim rokom.

XV. KONČNE DOLOČBE

25. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

26. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in ko izvajalec predloži investitorju finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma položi denarni depozit v skladu s to pogodbo.

27. člen

Ta pogodba je sestavljena in podpisana v štirih (4) enakih izvodih, od katerih investitor prejme en (1) izvod, pooblaščeni investitor dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

| Številka: _____________ | Številka: ________________ |
| --- | --- |
| _____________, dne: _____________ | Domžale, dne: ________________ |
| IZVAJALEC: | INVESTITOR: |
| __________________________ | OBČINA DOMŽALE |
| ki ga zastopa: ____________________ | ###### Po pooblastilu ###### Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ###### Direktor: ###### Marko Fatur |

Obrazec

VZOREC GRADBENE POGODBE ZA OBNOVO VODOVODNIH HIŠNIH PRIKLJUČKOV NA KROŽNI POTI IN PREČNI POTI V IHANU

| INVESTITOR: | Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o., Savska cesta 34, 1230 Domžale, ki ga zastopa direktor Marko Fatur |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ident. št. za DDV: | SI 54471656 |
|  | Matična številka: | 5227739000 |
| in |  |  |
| IZVAJALEC: | ______________(naziv), ____________(sedež), ki ga zastopa ___________ |  |
|  | Ident. št. za DDV: | ____________________ |
|  | Matična številka: | ____________________ |
|  | Številka TRR izvajalca : | ____________________ |

skleneta naslednjo

GRADBENO POGODBO

I. PREDMET POGODBE

1. člen

S to pogodbo investitor naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo naslednjih pogodbenih del:

- gradbena dela za obnovo vodovodnih hišnih priključkov na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu

po projektu PZI št. 40-2301-02-2021, december 2021, ki ga je izdelalo podjetje Hidroinženiring d.o.o., razpisni dokumentaciji in ponudbi izvajalca št. ________________ za izvedbo javnega naročila, objavljenega na portalu javnih naročil pod številko _______________,

- administrativna dela, ki obsegajo: predložitev ustreznega elaborata z geodetskim posnetkom obnovljenih hišnih vodovodnih priključkov, gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer; ateste, certifikate, izjave/potrdila o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične dokumente.

II. VREDNOST POGODBENIH DEL

2. člen

Pogodbena vrednost del iz 1. člena te pogodbe je določena po sistemu cene na enoto mere in je enaka ponudbeni vrednosti iz ponudbe izvajalca št. ______________ z dne ___________, ki znaša:

=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

DDV*    	=_________________EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

SKUPAJ:	=________________ EUR (z besedo: ______________________ ___________/)

*DDV se ne obračuna, in sicer iz naslova obrnjene davčne obveznosti po 76. a členu ZDDV-1.

III. ROKI

3. člen

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del najkasneje v roku desetih (10) dni od uvedbe v delo. Kot dan uvedbe v delo se šteje, ko investitor izpolni obveznosti iz 5. člena. Datum uvedbe v delo se vpiše v gradbeni dnevnik. Uvedba v delo se izvede najkasneje v 10 delovnih dneh od dneva, ko pogodba stopi v veljavo.

Izvajalec se obvezuje:

- gradbena dela dokončati v roku 8 mesecev od uvedbe v delo, za kar se izdela Zapisnik o kvalitativnem pregledu objekta, ki ga podpišejo predstavniki pogodbenih strank in nadzornega organa, kar pomeni zapisniški prevzem objekta. Do tega roka morajo biti odpravljene pomanjkljivosti.

- predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi v roku, kot ga opredeljuje 13. člen te pogodbe,

- administrativna dela opraviti v roku 9 mesecev od uvedbe v delo.

4. člen

Rok dokončanja gradbenih del je tisti rok, ko so dokončana vsa dela iz popisa del.

Rok za dokončanje gradbenih del se lahko podaljša v primerih naštetih v Posebnih gradbenih uzancah 2020 (GZS, 2020), vendar le na podlagi dogovora obeh pogodbenih strank.

Pogodbena dela so dokončana z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi.

Podaljšanje roka je mogoče le s sklenitvijo aneksa.

IV. OBVEZNOSTI INVESTITORJA

5. člen

Investitor je dolžan pred pričetkom izvajanja gradbenih del izvajalcu izročiti:

- skice obnove hišnih priključkov,

- en izvod projektne dokumentacije.

V. OBVEZNOSTI IZVAJALCA

6. člen

Izvajalec izjavlja, da mu je poznan predmet pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del in projektno dokumentacijo, ter da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za izvedbo pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan imeti v času trajanja te pogodbe (in najmanj do primopredaje objekta) v skladu z veljavno zakonodajo, zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati investitorju in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti (vključno z delodajalčevo odgovornostjo). Izvajalec ima zavarovano svojo odgovornost z zavarovalno polico št. ___________ pri zavarovalnici ______________.

7. člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih pogodbenih del se izvajalec obvezuje, da:

- vsa dela izvrši solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi predpisi, standardi in gradbenimi normativi,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi elaborat začasne prometne ureditve,

- pred pričetkom gradbenih del pridobi upravno dovoljenje za zaporo ceste,

- pred pričetkom gradbenih del poskrbi za fizično postavitev zapore ceste,

- pred pričetkom gradbenih del izdela varnostni načrt,

- pred pričetkom gradbenih del izdela ustrezen načrt organizacije gradbišča, v skladu z določili področne zakonodaje,

- pred pričetkom gradbenih del investitorju preda terminski plan dela,

- po uvedbi v delo zavaruje predana zemljišča potrebna za izvedbo gradbenih del tako, da ne bo moteno izvajanje del s strani tretjih oseb,

- ves čas gradnje sodeluje na operativnih sestankih s predstavniki investitorja,

- ves čas gradnje tekoče vodi gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer,

- izroči dokazila (certifikate) o vgrajenih materialih in konstrukcijah,

- investitorja pisno obvesti o dokončanju gradbenih del,

- po končanih delih pripravi tehnično dokumentacijo oziroma elaborate iz 1. člena te pogodbe,

- izvedbo gradbenih del organizira tako, da se dela izvajajo najmanj 8 ur dnevno, vse dni v tednu, razen nedelje in praznikov, ki so dela prosti dnevi v Republiki Sloveniji.

8. člen

Stranki se dogovorita, da izvajalec ne sme prenesti denarne terjatve na drugega (prepoved cediranja), razen v primeru, ki ga določa ZJN-3 (Ur. List RS št. 91/2015 s spremembami).

VI. NAČIN OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL

9. člen

Opravljena gradbena dela  izvajalec obračuna po cenah na enoto mere iz predračuna in po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. Cene na enoto so nespremenljive do izdaje končne situacije.

Podlaga za določitev vrednosti dodatnih del so cene na enoto mere in drugi kalkulativni elementi iz predračuna. Vsa dodatna dela se vpišejo v gradbeni dnevnik po predhodni potrditvi investitorja in nadzornega organa. Izvajalec izvedbe dodatnih del ne more zavrniti, če je naročnik pristal na njihovo vrednost.

10. člen

Izvajalec  na podlagi potrjenih izmer v knjigi obračunskih izmer za pretekli mesec sestavi in vroči nadzornemu organu v potrditev začasno mesečno situacijo v dveh izvodih. Po potrditvi nadzornega organa situacijo preda investitorju.

Izvajalec investitorju do prevzema objektov izstavlja mesečne situacije. Po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti iz 1. člena (vključno administrativna dela) in izročitvi garancije za odpravo napak v garancijski dobi investitorju, izvajalec investitorju na osnovi potrjene končne situacije izstavi račun do polne vrednosti izvedenih del.

Investitor bo od vsakega potrjenega zneska računa mesečne situacije, 95 % njegove vrednosti, nakazal na transakcijski račun izvajalca št. _______________, pri ____________, v roku 30 dni od dneva prejema računa mesečne situacije, 5% pa ob plačilu računa končne situacije.

VII. POGODBENA KAZEN

11. člen

Pogodbeni stranki glede pogodbene kazni izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

Če izvajalec po svoji krivdi prekorači pogodbeni rok, mu bo investitor pri izplačilu računov obračunal pogodbeno kazen v višini 1‰ pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude, vendar do največ 5% pogodbene vrednosti z DDV.

Investitor je upravičen odtegniti tako pogodbeno kazen kot škodo od kateregakoli zneska, ki ga dolguje izvajalcu oziroma se pogodbena kazen obračuna z mesečnim poplačilom

Investitor in izvajalec soglašata, da pravica zaračunavanja pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode investitorju. Povračilo tako nastale škode bo investitor uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

V primeru nastanka škode, ki jo utrpi investitor zaradi neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca in bi nastala škoda presegla znesek pogodbene kazni, lahko investitor zahteva poleg pogodbene kazni tudi poplačilo razlike do celotne odškodnine za vso nastalo škodo, ki jo je utrpel zaradi izvajalčeve zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve pogodbenih obveznosti izvajalca.

Izvajalec mora, če ga investitor k temu pozove, skupaj z investitorjem sodelovati kot stranka v eventualnih sporih, sproženih s strani tretjih oseb, ki bi nastali v posledici zamude, nepravilne izpolnitve ali neizpolnitve izvajalca.

Investitor lahko v primeru neizpolnitve, nepravilne izpolnitve ali zamude s strani izvajalca na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu ali jih izvede sam. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

VIII. JAMSTVA IN GARANCIJE

12. člen

Izvajalec del jamči za kakovost izvedenih del 3 leta. Garancijski rok teče od uspešno opravljenega kvalitativnega pregleda objekta. Navedeno jamčevanje ne izključuje odgovornosti za solidnost gradnje.

Izvajalec se obvezuje na investitorjevo zahtevo, ugotovljene napake v garancijski dobi odpraviti v dogovorjenem roku. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor oz. s strani investitorja izbran drug izvajalec na račun in stroške izvajalca. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Pogoj za uspešno opravljeno primopredajo del je s strani izvajalca izročeno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

13. člen

Izvajalec za zavarovanje svojih obveznosti izroči finančno zavarovanje, ki mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv, ter vsebinsko ne sme odstopati od vzorca iz razpisne dokumentacije.

Izvajalec del se zavezuje, da bo v 15 dneh po zapisniškem prevzemu objekta investitorju izročil finančno zavarovanje v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja v višini 5% pogodbene vrednosti del z DDV, kot jamstvo za odpravo napak v garancijski dobi, ki mora biti za 30 dni daljše kot znaša garancijska doba po tej pogodbi.

IX. PRIMOPREDAJA OBJEKTA IN IZPOLNITEV POGODBE

14. člen

Izvajalec mora investitorja pisno obvestiti o dokončanju gradbenih del.

V primeru, da se po obvestilu izvajalca o dokončanju gradbenih del na ogledu objekta ugotovijo pomanjkljivosti, se pred izdelavo zapisnika o kvalitativnem pregledu objekta izdela vmesni zapisnik, v katerem se evidentirajo pomanjkljivosti, ki jih je dolžan izvajalec odpraviti, da bi bil prevzem objekta uspešen, ter datum ponovnega ogleda objekta.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti v dogovorjenem roku, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik na račun izvajalca ali jih na stroške izvajalca poveri dela drugemu izvajalcu. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

Po uspešnem kvalitativnem pregledu izvedenih del oziroma odpravi morebitnih pomanjkljivosti se pristopi k primopredaji objekta.

Morebitna uporaba objekta ne šteje za primopredajo izvedenih gradbenih del, razen če naročnik tega izrecno ne potrdi.

15. člen

Za uspešno izpolnitev pogodbe mora izvajalec opraviti primopredajo objekta.

Uspešna primopredaja objekta se dokazuje z Zapisnikom o sprejemu in izročitvi, kot dokumentom, ki potrjuje dokončanje vseh del (gradbenih in administrativnih iz 1. člena te pogodbe) in izročitev finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi.

Vsa dela morajo biti kvalitetno izvedena, objekti služiti svojemu namenu, prostori, objekti in okolica, ki niso neposredno predmet te pogodbe, pa morajo biti nepoškodovani in očiščeni oz. popravljeni, sanirani, če jih je izvajalec poškodoval, o čemer izvajalec pisno obvesti investitorja.

Če izvajalec ne odpravi pomanjkljivosti iz zapisnikov v roku, ki ga določi investitor, jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti investitor na račun izvajalca. Pokritje teh stroškov lahko naročnik obračuna pri končni situaciji. V tem primeru si bo investitor obračunal tudi manipulativne stroške v višini 5% vrednosti drugje naročenih storitev.

X. POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI

16. člen

Kontaktna oseba investitorja za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Kontaktna oseba izvajalca  za izvajanje te pogodbe je ______________________.

Izvajalec je dolžan vso pisno korespondenco pošiljati investitorju in nadzornemu organu.

17. člen

Investitor pooblašča izvajalca, da ravna z odpadki oz. da odda odpadke, ki se ustvarijo na gradbišču, skladno z zakonodajo, ki ureja ravnanje z odpadki.  Pooblaščeni izvajalec del mora zagotoviti, da se bodo viški izkopanega materiala deponirali skladno z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. list RS, št. 34/2008, 61/2011, 44/2022).

V kolikor investitor ugotovi, da so odpadki iz objekta iz te pogodbe odloženi v naravo, jih investitor lahko odstrani na stroške izvajalca del in stroške odstranitve in deponije odšteje od zneska končnega računa.

Izvajalec bo pri transportu materiala na primeren način uporabljal samo tiste občinske javne ceste, ki jih skladno s predpisi sme uporabljati.

V primeru nastopa s podizvajalcem :   XI. PODIZVAJALCI

18. člen

Poleg izvajalca sodelujejo pri izvedbi del tudi podizvajalci iz prilog k tej pogodbi.

Izvajalec mora nove podizvajalce priglasiti v roku petih dni. Podizvajalce potrjuje naročnik. Novi podizvajalec mora izpolnjevati pogoje iz 4. odstavka 94. člena ZJN-3.

V primeru priglasitve novega podizvajalca mora izvajalec predložiti:

- opis dela, ki ga bo izvedel podizvajalec,

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike podizvajalca,

- izpolnjen ESPD obrazec za podizvajalca,

- kopijo pravnega akta, npr. pogodbe, iz katerega je razvidena vrsta, vrednost in obseg, delež del, ki jih povzema podizvajalec.

V primeru, da podizvajalec zahteva neposredna plačila, je potrebno predložiti tudi:

- zahtevo podizvajalca po neposrednih plačilih,

- soglasje podizvajalca na podlagi katerega investitor namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca.

Izvajalec za potrebe neposrednih plačil pooblašča investitorja, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije podizvajalca, izvede plačilo neposredno podizvajalcu. Izvajalec mora v tem primeru svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

V primeru, da neposredna plačila podizvajalcu niso zahtevana, mora izvajalec v roku 60 dni od plačila končnega računa predložiti njegovo in podizvajalčevo pisno izjavo, o tem, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela povezana s to pogodbo. Kršitev tega določila ima za posledico uvedbo postopka o prekršku iz 2. točke 1. odstavka 112. člena ZJN-3.

XII. PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

19. člen

Izvajalec in investitor vsak zase izrecno izjavljata, da investitorju, predstavniku investitorja, posredniku investitorja ali njegovemu organu izvajalec oz. tretja oseba v imenu ali na račun izvajalca, ni obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla,

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji,

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je investitorju povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku investitorja, posredniku investitorja, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

V primeru kršitve določil protikorupcijske klavzule je pogodba nična.

XIII. RAZVEZNI POGOJ

20. člen

Ta pogodba je sklenjen pod razveznim pogojem, ki se uresniči:

- če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali

- če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

XIV. ODSTOP OD POGODBE

21. člen

Investitor je prost zaveze naročanja gradnje po tej pogodbi, v kolikor nastopijo okoliščine, zaradi katerih bo investitor odstopil od naročila po tej pogodbi. Okoliščine, ki lahko privedejo do odstopa od te pogodbe so zlasti izvajalčevo (primeroma, a ne izključno):

- neizpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti tekom veljavnosti te pogodbe,

- prenehanje poslovanja izvajalca,

- neustrezno izpolnjevanje določil pogodbe,

- izvedba gradenj in storitev, ki ne ustreza dogovorjeni vrsti, kvaliteti in strokovnim zahtevam,

- neupoštevanje dogovorjenih cen v nasprotju z določili te pogodbe,

- izvajanje obveznosti v nasprotju z dano ponudbo ter v nasprotju s pogodbo,

- ob nastopu okoliščin določenih v 96. členu ZJN-3,

- drugih utemeljenih in objektivno preverljivih razlogov.

Investitor bo v primeru odstopa od te pogodbe o tem pisno obvestil izvajalca, in sicer s prenehanjem pogodbe v roku, ki ga določi investitor.

Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena lahko Investitor brez razloga odstopi od te pogodbe. V tem primeru mora pisno obvestiti nasprotno stranko, in sicer tako, da odstopi od te pogodbe najmanj z enomesečnim odpovednim rokom.

XV. KONČNE DOLOČBE

22. člen

Morebitne spore v zvezi z izvajanjem te pogodbe bosta pogodbeni stranki skušali rešiti sporazumno. Če spornega vprašanja ne bo možno rešiti sporazumno, lahko vsaka pogodbena stranka sproži spor pri stvarno pristojnem sodišču po sedežu investitorja.

23. člen

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki.

24. člen

Pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih, od katerih investitor prejme dva (2) izvoda in izvajalec en (1) izvod.

| Številka: _____________ | Številka: ______________ |
| --- | --- |
| ____________, dne: _____________ | Domžale, dne: ____________________ |
| IZVAJALEC: | INVESTITOR: |
| _______________ ki ga zastopa: _______________ | ###### Javno komunalno podjetje Prodnik d.o.o. ###### Direktor: Marko Fatur |

Izjava po 35. členu ZIntPK in o neuvrstitvi v evidenco gospodarskih subjektov z negativnimi referencami

V postopku za izvedbo javnega naročila »Obnova vodovoda na Krožni poti in Prečni poti v Ihanu«

ponudnik: …………………………………………………………

izjavlja, da ni nastopil položaj, kot ga ureja določilo 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-UPB2, Ur.l. RS 69/11 s sprem.).

Določba 1. odst. 35. člena ZIntPK med drugim določa, da organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj,  katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član: - udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali - neposredno ali prek drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu. Prepoved velja tudi za poslovanje organa ali organizacije javnega sektorja s funkcionarjem ali njegovim družinskim članom kot fizično osebo.

V skladu z navedenim izjavljamo, da v poslovnem subjektu, ki je izvajalec v postopku javnega naročanja, funkcionar ali po našem vedenju njegovi družinski člani, niso člani poslovodstva niti niso neposredno oz. prek drugih pravnih oseb z več kot 5% deležem udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oz. kapitalu.

Sporazum, ki je v nasprotju z določbami 35.  člena ZIntPK, je ničen.

Izjavljam tudi, da nisem povezan/a s funkcionarjem in po mojem vedenju nisem povezan z družinskim članom funkcionarja na način, določen v prvem odstavku 35. člena ZIntPK.

Kraj in datum:                                            Žig: 			Podpis ponudnika

Obrazec

KROVNA IZJAVA PONUDNIKA

Ponudnik: _____________________________________________________

Izjavljamo, da:

- na dan oddaje ponudbe nismo na seznamu ponudnikov z negativnimi referencami, ki ga vodi ministrstvo, pristojno za finance,

- smo pri pristojnem sodišču ali drugem organu registriran za dejavnost, ki jo prevzema v ponudbi,

- so navedeni podatki v ponudbi in prilogah resnični in verodostojni. Za podane podatke, njihovo resničnost prevzamemo popolno odgovornost, ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval;

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej razpisni dokumentaciji, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisnih del ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila;

- ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije;

- smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji;

- smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela, ter da razpolagamo z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila;

- bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom;

- bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi;

- bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika;

- bodo vsi novi podizvajalci, izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci;

- bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo;

- bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v razpisni dokumentaciji;

- bomo predložili vsa zahtevana zavarovanja posla;

- smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila;

- bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz razpisne dokumentacije za oddajo tega javnega naročila;

- za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena veljavnega  Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije;

- nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije;

- bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi;

- bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe;

- bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika;

- bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, s sprem. in dopol.);

- upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št.  43/2011 s sprem. in dopol.) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 s sprem. in dopol.);

- bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah;

- delež proizvodov, ki jih ponujamo in jih bomo vgradili, če so ti s poreklom iz tretjih držav, kakor je to določeno v skladu z Uredbo (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L št. 269 z dne 10. 10. 2013, str. 1), vrednostno ne presega 50 odstotkov skupne vrednosti proizvodov, ki sestavljajo ponudbo (87. člen ZJN-3);

- pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili;

- izpolnjujemo vse ostale pogoje in zahteve za izvedbo naročila, ki jih določa razpisna dokumentacija;

- imamo zavarovano odgovornost za škodo.

Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji eDosje oziroma drugih uradnih evidencah državnih organov, organov lokalnih skupnosti in drugih nosilcev javnih pooblastil. Za navedbe, ki jih ni možno preveriti v uradnih evidencah, bomo na poziv naročnika v določenem roku predložili zahtevana dodatna dokazila o izpolnjevanju pogojev.

V _____________, dne _______________

Ponudnik:

____________________________

žig	(ime in priimek pooblaščene osebe)

____________________________

(podpis)

-Obrazec izpolnijo vsi ponudniki v ponudbi

Ponudnik v ESPD obrazcu, v Delu II: Informacije v povezavi z gospodarskim subjektom, točka A: Informacije o gospodarskem subjektu izpolni tudi polji »E-pošta« in »Telefon«. V primeru izbire ponudnika v predmetnem javnem naročilu bosta navedena podatka objavljena v obvestilu o oddaji javnega naročila na portalu javnih naročil, in sicer v Razdelku »D. Rezultati«, pod točko »D.2.3 Izbran ponudnik«, v poljih »Uradni elektronski naslov gospodarskega subjekta« in »Uradna telefonska št. gospodarskega subjekta«. S podpisom tega obrazca in ESPD obrazca ponudnik podaja soglasje za javno objavo podatka o uradnem elektronskem naslovu gospodarskega subjekta in javno objavo uradne telefonske številke gospodarskega subjekta.

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631)

MSP je oznaka za mikro, mala in srednje velika podjetja, kot je opredeljeno v Priporočilu Komisije 2003/361/ES. Za določitev MSP mora podjetje izpolnjevati naslednja merila:

a) zaposluje manj kot 250 ljudi, IN

b) letni promet ne presega 50 milijonov evrov ALI letna bilančna vsota ne presega 43 milijonov evrov.

Obrazec se uporabi za potrjevanje referenc iz prve, druge in tretje alineje točke 1.8.2.3. a) Razpisne dokumentacije.

Obrazec se uporabi za potrjevanje referenc iz druge alineje točke 1.8.2.3. b) Razpisne dokumentacije.

Izjavo morajo podati ponudnik/partner/podizvajalec