TEHNIČNI OPIS K NAČRTU
RUŠITEV NADVOZA (PT0372) ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO NA PTUJU IN RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI
V SKLOPU PROJEKTA
REKONSTRUKCIJA NADVOZA  (PT0372) ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO NA PTUJU NA REGIONALNI CESTI R3-713/4910 V KM 31+040,00

Projektant:	KO-BIRO d.o.o., Mlinska ulica 32, 2000 Maribor
Odgovorni projektant:	Aljoša Klobučar, univ.dipl.inž.grad.
Številka projekta:	1293
Številka načrta:	1293/RUS
Datum verzije:	27. 01. 2026

Verzija:	po recenziji

Vsebina

1	Splošno	3

2	Podloge za projektiranje objekta in predhodna dokumentacija	3

3	Opis nadvoza	3

4	Postopek rušitve nadvoza	5

4.1	Preddela	5

4.2	Odstranitev opreme	6

4.3	Odstranitev preklade	6

4.4	Porušitev spodnje konstrukcije	7

4.4.1	Porušitev prečnikov nad vmesnimi podporami	7

4.4.2	Prečniki na krajnih podporah	7

4.4.3	Rušitev vmesnih stebrov	7

5	Ravnanje z gradbenimi odpadki	7

5.1	Predpisi in standardi	7

5.2	Opis ravnanja z gradbenimi odpadki	8

5.2.1	Odstranjevanje nevarnih gradbenih odpadkov	8

5.2.2	Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču	8

6	Zaključek	8

7	Tabela o vrstah, količinah in obdelavi gradbenih odpadkov	9

7.1	Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:	9

7.2	Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču	9

7.3	Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:	9

7.4	Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:	9

7.5	Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.	10

7.6	Masna bilanca	10

Splošno

OBJEKT:					RUŠITEV NADVOZA (PT0372) ČEZ ŽELEZNIŠKO PROGO NA PTUJU IN RAVNANJE Z GRADBENIMI ODPADKI

FAZA:					PROJEKT ZA IZVEDBO

ŠTEVILKA NAČRTA:			1293/RUS

INVESTITOR:				REPUBLIKA SLOVENIJA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

DIREKCIJA RS ZA INFRASTRUKTURO

Tržaška cesta 19

1000 Ljubljana

VRSTA OBJEKTA:				NADVOZ

PROMETNICA:				R3-713 / 4910

Predmet projekta je odstranitev obstoječega cestnega nadvoza (PT0372) čez železniško progo na Ptuju, izgradnja novega nadvoza, rekonstrukcija obstoječe ceste R3-713/4910, izgradnja protihrupnih ograj in podpornih zidov ob cesti, ter zaščita in prestavitev obstoječih komunalnih vodov (DVTK, TK, EE NN in distribucijski plinovod).

Podloge za projektiranje objekta in predhodna dokumentacija

Geodetski posnetek terena, GEOMASS d.o.o

Elaborat o detajlnem pregledu objekta, ZRMK d.d.

Arhivska dokumentacija: projekt »Nadvožnjak NATAŠINA POT preko željezničke pruge Čakovec-Pragersko u Ptuju«, Inženjerski projektni zavod Zagreb, 1983

Opis nadvoza

Nadvoz čez železnico se nahaja v km 31+040 regionalne ceste 3 reda R3-713, odsek 4910 in prečka glavno železniško progo št.40 Pragersko - Ormož v km 19+031 železniške proge.

Kot križanja znaša 86 stopinj. Skupna dolžina objekta znaša 39 m, širina pa 12,20 m.

Trasa obstoječe ceste je deloma v prehodnici, deloma v radiju R=150 m. Niveletno je v konveksni zaokrožitvi R=2000 m. Prečni padec je enostranski 3,00 %. Najmanjša višina med spodnjim robom preklade in GRT znaša 6,09 m.

Temeljenje objekta je plitvo, na točkovnih temeljih.

Spodnja konstrukcija je izvedena kot montažna konstrukcija, s stebri kot tipskimi elementi GP Viadukt, vstavljenimi v čaše točkovnih temeljev.

Prečnik nad vmesnimi podporami je prav tako montažen.

Prekladna konstrukcija je sestavljena iz 9 posameznih montažnih nosilcev v prerezu, skupaj 27 kom nosilcev. Nosilci so tipski, dimenzije 115/50 cm, adhezijsko prednapeti in armirani, dolžine 10,10 – 15,33 m, vzdolžno povezani med seboj z armaturnim členkom debeline 8 cm. Kvaliteta betona je MB40 (C30/37). Vsak nosilec je odložen na po 4 kom neoprenskih ležišč 100/150/28 mm.

Vozišče je širine 7,10 m, obojestranskima hodnikoma svetle širine 2,35 m. Hodniki so dvignjeni 15 cm nad vozišče preko cementnih robnikov. Na robovih so varovalne ograje za pešce, ter nad prog zaščitni paneli.

Vozišče je asfaltno, debeline 8 cm (1 cm hidroizolacija, 3+4 cm asfalti).

Prav tako je pred gradnjo potrebno obvestiti vse pristojne mnjenjedajalce.

Pred pričetkom del je predvidena zapora ceste razen za namen dostopa gradbene mehanizacije do samega gradbišča. Promet se preusmeri na začasni jekleni montažni most čez progo.

Postopek rušitve nadvoza

Preddela

Predhodno mora izvajalec Tehnološki elaborat ter Načrt ureditve gradbišča ter našteta dokumenta uskladiti z nadzornikom.

Začetek del investitor pisno prijavi vzdrževalcem infrastrukturnih vodov, ki so nameščeni na obstoječo prekladno konstrukcijo in naroči zakoličbo obstoječih vodov. Ob zakoličbi na terenu se naredi zapisnik v katerem izvajalec javne službe morebiti določi še dodatne pogoje za zaščito vodov.

Začetek del izvajalec uskladi z predvidenimi zaporami železniške proge, ter jih po potrebi uskladi oziroma novelira.

Vsa dela v progovnem pasu morajo potekati v prisotnosti čuvaja. Izdelan mora biti varnostni načrt za dela v progovnem pasu. Vso osebje mora biti usposobljeno za delo in gibanje v progovnem pasu. Noben del opreme, delavncev ali konstrukcije se ne sme nahajati v svetlem profilu železniške proge, razen v času popolnih zapor.

Odstranitev opreme

V prvi fazi po izvedbi preusmeritve prometa na začasni most se odstrani asfalt z vozišča z rušitvijo ali rezkanjem, ter odstranitev hidroizolacije iz vozišče. Sledi odstranitev asfalta iz hodnika z rušitvijo z lahkimi sredstvi. Odstrani se ograja.

Prestavijo se komunalni vodi v hodniku (NN vod, TK vodi) na novo postavljen začasni most ob obstoječem nadvozu.

Sledi odstranitev robnikov iz cementnega betona, ter delna porušitev hodnikov iz malo armiranega betona do stika z priključno armaturo iz glavnega nosilca tako, da ostane hodnik samo na enem, robnem nosilcu.

Odstranitev preklade

Prekladna konstrukcija je montažna, iz prečno nepovezanih nosilcev, vzdolžno povezanih z togostnim členkom debeline 8 cm.

Nosilci se diskontinuirajo z odbitjem betona do armature in rezanjem zank armaturnega členka (glej sliko spodaj):

Sledi prevrtavanje nosilcev za vgradnjo jeklenih jarmov. Alternativno se lahko uporabi tudi druga metoda demontaže nosilcev.

Nosilci se demontirajo v popolni zapori prometa na železniški progi ob hkratnem izklopu VM, kjer je ocenjen čas trajanja zapore skupno 12 ur, v fazah 3 x po 4 ure. Demontaža se izvede z dvigovanjem nosilcev z avtodvigalom ustrezne nosilcosti. Teža posameznega nosilca je med 15 – 23 ton, ocenjujemo avtodvigalo kapacitete 150 ton, ki stoji na terenu za OP1 ali OP4. Potreben doseg za dvig znaša cca. 18 m. Nosilci se odložijo na plato, kjer se razrežejo ali porušijo in odpeljejo na deponijo.

Podkonstrukcija, potrebna za dvig, se sestoji iz jarmov za dvig nosilca. Dywidag navojne palice se prevlečejo skozi nosilec, ter na spodnji strani objamejo z WS10 profilom. Na zgornji strani se privijači dodatni profil z privarjenimi ušesi za pritrditev kljuke za dvig. Dvig se izvede na razdalji cca. 2,5 m od konceh nosilca. Izvajalec mora razpolagati z dovolj opreme, da bo v predvideni zapori prometa lahko demontiral vse nosilce nad progo.

Nosilci v krajnih poljih se lahko odstranjujejo neodvisno od prometa na progi.

Porušitev spodnje konstrukcije

Porušitev spodnje konstrukcije zajema porušitev:

Prečnikov nad vmesnimi podporami

Prečnikov nad krajnimi podporami

Stebrov do nivoja cca. -30 cm pod koto terena

Porušitev prečnikov nad vmesnimi podporami

Prečnik smer Dornava se poruši v popolni zapori prometa na železnici ob hkratnem izklopu VM. Predhodno je potrebno izvesti začasni zaščitni oder, ki preprečuje padce materiala na progo ali v območje vozne mreže. Prečnik se poruši z uporabo pnevmatskih kladiv (konzolni deli in deli nad stebri), ter demontira vmesni del med stebri.

Porušiti je potrebno del prečnika nad stebrom do mesta montažnih lukenj za povezavo s stebri. Pred rezanjem povezovalne armature se prečnik prime z avtodvigalom, nakar sledi rušitev betona ob notranjih montažnih luknjah ter rezanje armature le-teh.

Prečniki na krajnih podporah

Prečniki na krajnih podporah ostanejo in se zasujejo. Odstranijo se neoprenska ležišča.

Rušitev vmesnih stebrov

Vmesni stebri se delno odkopljejo (cca. 30-40 cm pod nivo terena), kjer se na površini proti železnici odbije beton do pod armaturo, poreže armatura ter z bagrom podere steber proti brežini. Po porušitvi se steber poruši z hidravličnimi kladivi in material odpelje na deponijo. Pri rušitvi je potrebno paziti, da deli stebra ne padejo na SVTK vode v zaledju!

Ravnanje z gradbenimi odpadki

Predpisi in standardi

Pri izdelavi projekta ravnanja z gradbenimi odpadki smo upoštevali sledeče predpise:

Gradbeni zakon GZ (Ur.l.RS št. 61/17 in 72/17)

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, in 18/23-ZDU-1O)

Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.)

Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)

Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15)

Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11)

Opis ravnanja z gradbenimi odpadki

Odstranjevanje nevarnih gradbenih odpadkov

Nevarni odpadki s predmetnim posegom niso predvideni.

Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov na gradbišču

Ločeno zbiranje gradbenih odpadkov se bo izvajalo sproti, ob nastanku gradbenega odpadka. Montažni betonski nosilci se bodo demontirali iz objekta, razrezali na platoju na manjše kose in odpeljali k predelovalcu gr.odpadkov. Betoni iz rušenja ali drobljenja betona se bodo sproti nakladali na prevozno sredstvo in odvažali.

Pri rušenju mora izvajalec sproti odstranjevati gradbene odpadke iz mesta rušenja oz. odstranitve na lokacijo začasnega skladiščenja na gradbišču, ki mora biti organizirana tako, da se lahko posamezne frakcije odpadkov v skladu z njihovo opredelitvijo, ki je določena v tem projektu, odlagajo ločeno. Gradbeni odpadki morajo biti na gradbiščnem skladišču deponirani tako, da ne onesnažujejo okolja.

Izvajalec določi optimalno količino odpadkov, ki se odvažajo glede na njihove lastnosti in možnosti ponovne uporabe materiala upoštevaje svoj tehnološki park in v skladu s tem dimenzionira velikost posameznih delov gradbiščne deponije, na katerih zbira odpadni material do odvoza.

Lokacija začasnega skladiščenja gradbenih odpadkov se lahko uporablja le v času obratovanja gradbišča, vendar ne več kot leto dni, in mora biti v celoti izpraznjena pred dokončnim zaprtjem gradbišča.

Odpadni asfalt bo ob rušitvi naložen na prevozno sredstvo in oddan zbiralcu oz.predelovalcu gradbenih odpadkov.

Prav tako bo tudi porušen cementni beton, gumene dilatacije in jeklene dilatacije, naložene na prevozno sredstvo in oddana zbiralcu gradbenih odpadkov.

Zaključek

V času rušitve je investitor oziroma v njegovem imenu izvajalec dolžan zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in takšno organizacijo na gradbišču, da bo preprečeno onesnaženje voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi oziroma v primeru nezgode zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv olj in maziv ter drugih nevarnih snovi morajo biti zaščitena pred možnostjo izliva v okolje.

V času rušitve nadvoza je potrebno preprečiti padanje materiala, okruškov ali opreme na spodaj vozeči promet ali progo.

Vse faze rušenja mora nadzirati strokovna oseba, ki je usposobljena za odgovornega nadzornika z referencami in specifičnimi znanji.

Maribor, 31. avgust 2022

Odgovorni projektant:

Aljoša Klobučar, univ.dipl.inž.grad.

Priloga:

Tabela o vrstah, količini in obdelavi gradbenih odpadkov

Tabela o vrstah, količinah in obdelavi gradbenih odpadkov

Vrsta in količina gradbenih odpadkov, ki bodo nastali zaradi gradnje novega objekta, rekonstrukcije objekta, nadomestne gradnje ali odstranitve objekta:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina (t) |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 807 |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 | 788 |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | 5 |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 |  |
| SKUPAJ: |  | 1.600 t |

Podatki o ločenem zbiranju gradbenih odpadkov na gradbišču

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na gradbišču DA/NE |
| --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | DA |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 | DA |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | DA |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | DA |

Podatek o prostornini zemeljskega izkopa, nastalega zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču, in podatek o predvidenem načinu ravnanju z njim:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden način ravnanja z njimi |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 0 |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 | 0 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 | 0 |  |

Predvidena prostornina uporabe zemeljskega izkopa na gradbišču, ki ni nastal zaradi izvajanja gradbenih del na gradbišču:

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Prostornina (m3) | Predviden izvor |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 05 03* | Zemljina in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | 0 |  |
| 17 05 05* | Izkopani material, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 06 | Izkopani material, ki ni naveden pod 17 05 05 | 0 |  |
| 17 05 07* | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki vsebuje nevarne snovi | 0 |  |
| 17 05 08 | Tolčenec izpod železniških tirov in pragov, ki ni naveden pod 17 05 07 | 0 |  |

Količina in vrsta gradbenih odpadkov, predvidenih za oddajo v obdelavo, skupaj s podatkom o predvidenih načinih obdelave gradbenih odpadkov in izvajalcih obdelave gradbenih odpadkov.

| Klasifikacijska številka odpadka | Naziv odpadka | Predvidena količina, ki bo oddana obdelovalcu (t) | Komu |
| --- | --- | --- | --- |
| 17 01 01 | Beton | 807 | Najbližji pooblaščenci za prevzem odpadkov |
| 17 03 02 | Bitumenske mešanice, ki niso navedene pod 17 03 01 | 788 | Najbližji pooblaščenci za prevzem odpadkov |
| 17 04 05 | Železo in jeklo | 5 | Najbližji pooblaščenci za prevzem odpadkov |
| 17 05 04 | Zemljina in kamenje, ki nista navedena pod 17 05 03 | Zemljina 14.221 Humus 145 |  |
| SKUPAJ: |  | 15.966 t |  |

Masna bilanca

| Načrt | Izkop humus [m3] | Izkop zemljina [m3] | Ponovna vgradnja humus [m3] | Ponovna vgradnja zemljina [m3] | Odvoz humus [m3] | Odvoz zemljina [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0/2/1 Načrt nadvoza | - | 1.291 |  |  |  | 1.291 |
| 2/2 Načrt ceste | - | 3.127 | 18 | 25 | -18 | 3.102 |
| 2/3 Načrt meteorne odvodnje | - | 1141 | - | 1061 |  | 79 |
| 2/4 Načrt PHO |  | 12 |  |  |  | 12 |
| 2/6 Načrt zidov | 203 | 4.669 | 81 | 1.277 | 122 | 3.392 |
| 3/1 SVTK |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 3/2 EE |  | 97 |  | 70 |  | 27 |
| 3/3 TK |  | 65 |  | 41 |  | 24 |
| 4/1 Plin | 5 | 40 | 5 | 31 |  | 9 |
| 11/9 Rušitev |  | 4 |  |  |  | 4 |
| Skupaj |  |  |  |  | 104 m3 | 7.940 m3 |