RAZPISNA DOKUMENTACIJA

| Naročnik: | UNIVERZA V LJUBLJANI Kongresni trg 12 1000 LJUBLJANA |
| --- | --- |
| Predmet javnega naročila: | Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo |
| Vrsta postopka za oddajo javnega naročila: | Odprti postopek |
| Zaporedna številka javnega naročila: | 401-14/2026 |
| Javni razpis je bil objavljen na: | Portalu javnih naročil Uradnem glasilu EU |

»Operacijo sofinancirata Evropska unija iz sredstev evropske kohezijske politike in Republika Slovenija.«

VSEBINA RAZPISNE DOKUMENTACIJE

A. TEKSTUALNI DEL:

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE	5

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE	8

III. IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE IN GOSPODARSKI SUBJEKTI V PONUDBI	12

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV	16

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE	29

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI	31

B. PROJEKTNA IN OSTALA DOKUMENTACIJA – objavljeno na spletni strani naročnika na naslovu (z izjemo obrazca ESPD):

https://www.uni-lj.si/univerza/javne-objave/izvedba-gradbeno-obrtniskih-in-instalacijskih-del-za-novogradnjo-univerze-v-ljubljani-fakultete-za-strojnistvo

- ESPD obrazec

- Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)  Fakulteta za farmacijo, št. projekta  176/2021, projektant Arhema d.o.o. in Atelierarhitekti d.o.o., Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta 362-20, projektant IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o, Fakulteta za strojništvo, št. projekta 362-19, projektant IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o;

- Mnenja in soglasja h gradnji;

- Poročilo o vplivih na okolje št. 100123-11523, GIGA-R d.o.o. in E-NET OKOLJE d.o.o.;

- Integralno gradbeno dovoljenje št. 35105-53/2023-2550-71 z dne 16. 7. 2024 (pravnomočno 20. 9. 2024), izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Republika Slovenija;

- Projektna dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za Fakulteto za strojništvo, št. projekta 362-19, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Dokumentacija za razpis (DZR) s popisi GOI del za Fakulteto za strojništvo, št. projekta 362-19, maj 2026, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Posebni tehnični pogoji s prilogo (razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme), Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo, maj 2026;

- Seznam bistvenih kalkulativnih elementov.

INFORMATIVNO:

- Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta 380-20, PZI, junij 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Prestavitev plinovoda S1000 na območju OPPN65 - biotehniško središče, št. projekta S 1000/22428, PZI, april 2024, projektant: Energetika Ljubljana d.o.o.;

- Razširitev javnega dela vodovoda DN150 za potrebe priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta KFSFFA-D549/095, PZI, junij 2025, projektant: IBE d.d.;

- Preureditev 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV (J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta DFSFFA-D549/095, PZI, januar 2025, projektant: IBE d.d.

- Načrt PZI, 1/4 Notranja in pohištvena oprema, JULFS--7A/04, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Načrt PZI, 1/5 Tehnološka oprema laboratorijev, JULFS--7A/05, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Načrt PZI, 5/1 Tehnološka oprema kuhinje, JULFS--7T/01, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.

I. POVABILO K ODDAJI PONUDBE

- NAROČNIK:

UNIVERZA V LJUBLJANI

Kongresni trg 12

- LJUBLJANA

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA:

Predmet javnega naročanja je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (v nadaljevanju tudi: GOI del) za novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo v okviru operacije »Izgradnja in vzpostavitev raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (RI FS UL)«. GOI dela se izvajajo na podlagi projekta za novogradnjo stavbe »Fakulteta za strojništvo«, PZI št. projekta 362-19, september 2025, projektant IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.

Ponudnik mora ponuditi vsa zahtevana dela / storitve iz popisov oz. projektne dokumentacije, vse v obsegu, kvaliteti in rokih definiranih z razpisno dokumentacijo ter v skladu z zakoni, pravilniki in ostalimi predpisi, veljavnimi na področju RS ter predpisi in pogoji EU, ki urejajo izvajanje evropske kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

Vsebina predmeta javnega naročila in tehnične specifikacije so podrobneje razvidne iz projektne dokumentacije, popisov v obliki excel ter druge dokumentacije, ki je objavljena hkrati s to razpisno dokumentacijo in predstavlja del te razpisne dokumentacije. Tehnični opisi, grafični prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v PZI dokumentaciji predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno-obrtniških in inštalacijskih del, materialov in opreme ter jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom.

V kolikor ponudnik ne izpolni popisa oz. predračuna v celoti (npr. bo posamezna postavka vključevala znak »/«, znak »-« ali bo prazna) oz. navede 0, se šteje, da je posamezna neizpolnjena postavka brezplačna oz. se šteje, da je njena cena že vključena v druge postavke.

Pogodbena dela se izvajajo na način, ki zagotavlja pridobitev zlatega certifikata po sistemu certificiranja trajnostne gradnje DGNB. Z uporabo priznanega sistema gradnje in certificiranja trajnostne gradnje je možno doseči cilje, ki so določeni v Uredbi o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 121/21 in 132/23).

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Izbrani ponudnik ne bo upravičen do morebitnega povišanja cene, ki bi ga utemeljeval s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Navedena dela po tej pogodbi se izvedejo po cenovni klavzuli »ključ v roke«.

Predmetni investicijski projekt je financiran iz več virov. Operacijo sofinancirata Evropska unija iz sredstev evropske kohezijske politike (sredstva EKP) in Republika Slovenija iz integralnih proračunskih sredstev MVZI. Univerza v Ljubljani sofinancira predmetni projekt iz lastnih sredstev.

Operacija se izvaja v okviru Programa EKP 2021–2027, cilja politike 1 (CP1): Konkurenčnejša in pametnejša Slovenija s spodbujanjem inovativne in pametne gospodarske preobrazbe ter regionalne povezljivosti na področju IKT in prednostne naloge 1: Inovacijska družba znanja, specifičnega cilja RSO 1.1: Razvoj in izboljšanje raziskovalne in inovacijske zmogljivosti ter uvajanje naprednih tehnologij ukrepa: področje krepitve kapacitet za raziskave.

- POVABILO ZA IZDELAVO PONUDBE:

Na podlagi Zakona o javnem naročanju (v nadaljevanju: ZJN-3) naročnik vabi ponudnike, da podajo svojo ponudbo za izvedbo javnega naročila, v skladu s predmetno razpisno dokumentacijo. Ponudnik je lahko tudi skupina izvajalcev, ki poda skupno ponudbo.

- VRSTA  POSTOPKA:

Naročnik javno naročilo oddaja po odprtem postopku v skladu s 40. členom ZJN-3.

- ROKI:

Roki za izvedbo vseh obveznosti po pogodbi o izvedbi javnega naročila so podrobneje razvidni iz vzorca pogodbe, ki je del te razpisne dokumentacije.

- ROK IN NAČIN PREDLOŽITEV PONUDBE:

Ponudnik mora ponudbo predložiti v informacijski sistem e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si v skladu z Navodili za uporabo aplikacije: PONUDNIKI (v nadaljevanju: Navodila za uporabo e-JN), ki je del te razpisne dokumentacije in objavljen na spletnem naslovu:

https://ejn.gov.si/aktualno/vec-informacij-ponudniki.html.

Ponudnik se mora pred oddajo ponudbe registrirati na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, v skladu z Navodili za uporabo e-JN. Če je ponudnik že registriran v informacijski sistem e-JN, se v aplikacijo prijavi na istem naslovu.

Uporabnik ponudnika, ki je v informacijskem sistemu e-JN pooblaščen za oddajanje ponudb, ponudbo odda s klikom na gumb »Oddaj«. Informacijski sistem e-JN ob oddaji ponudb zabeleži identiteto uporabnika in čas oddaje ponudbe. Uporabnik z dejanjem oddaje ponudbe izkaže in izjavi voljo v imenu ponudnika oddati zavezujočo ponudbo (18. člen Obligacijskega zakonika). Z oddajo ponudbe je le-ta zavezujoča za čas, naveden v ponudbi, razen če jo uporabnik ponudnika umakne ali spremeni pred potekom roka za oddajo ponudb.

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si najkasneje do roka, kot je naveden v objavi obvestila o javnem naročilu. Za oddano ponudbo se šteje ponudba, ki je v informacijskem sistemu e-JN označena s statusom »ODDANA«.

Ponudnik lahko do roka za oddajo ponudb svojo ponudbo umakne ali spremeni. Če ponudnik v informacijskem sistemu e-JN svojo ponudbo umakne, se šteje, da ponudba ni bila oddana in je naročnik v sistemu e-JN tudi ne bo videl. Če ponudnik svojo ponudbo v informacijskem sistemu e-JN spremeni, je naročniku v tem sistemu odprta zadnja oddana ponudba.

Po preteku roka za predložitev ponudb ponudbe ne bo več mogoče oddati

7.  INFORMACIJE V ZVEZI Z ODPIRANJEM PONUDB:

Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si. Ura in datum odpiranja sta navedena v obvestilu o javnem naročilu.

Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, o variantah, če so bile zahtevane oziroma dovoljene, skupni ponudbeni vrednosti ponudbe ter omogoči dostop do dokumenta, ki ga je ponudnik naložil v sistem e-JN pod razdelek »Skupna ponudbena cena«, v del »Predračun«.

II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE

- Ponudba mora biti izdelana v slovenskem jeziku. Vrednost ponudbe (ponudbena vrednost) mora biti izražena v evrih (brez in z DDV).

- Ponudniki morajo v ponudbi priložiti pravilno izpolnjene in s strani zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe (razen, kjer je izrecno zahtevano, da jih podpiše zakoniti zastopnik) podpisane razpisne obrazce, vzorce in izjave.

Ponudniki morajo vse dokumente skrbno pregledati in v razpisni dokumentaciji izpolniti vsa prazna mesta, bodisi s tušem, črnilom ali računalniško, z jasnimi tiskanimi črkami.

Morebitne popravke v razpisni dokumentaciji in ponudbi mora ponudnik ob popravku opremiti z žigom in podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščene osebe.

Vse stroške s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. Naročnik v nobenem primeru ne bo ponudnikom povrnil oziroma odgovarjal za kakršnekoli stroške in drugo škodo, nastalo iz naslova sodelovanja v postopku javnega naročanja, kar vključuje tudi primer odstopa od izvedbe javnega naročila v skladu z osmim odstavkom 90. člena ZJN-3.

Ponudniki ne smejo spreminjati pogojev in zahtev naročnika, ki so določeni v razpisni dokumentaciji. Morebitne spremembe bodo razumljene kot nestrinjanje ponudnika z razpisno dokumentacijo, zato bo taka ponudba izključena kot nedopustna.

- Postopek oddaje javnega naročila poteka v skladu z veljavno slovensko zakonodajo ter  Zakonodajo EU, vezano na oddajo javnih naročil.

Oddaja javnega naročila se med drugim izvaja skladno z določili:

- Zakona o javnem naročanju (ZJN-3, Ur. l. RS št. 91/15, s sprem. in dopolnitvami), v nadaljnjem besedilu ZJN-3;

- Izvedbeno Uredbo Komisije (EU) 2019/1780 z dne 23. septembra 2019 o standardnih obrazcih za objavo obvestil na področju javnega naročanja in razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2015/1986 (e-obrazci),

- Zakona o izvrševanju proračunov RS za relevantno leto/leta;

- Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja ( Ur. l. RS št.  43/11, s sprem. in dopolnitvami), v nadaljnjem besedilu ZPVPJN;

- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 s sprem. in dopolnitvami);

- Obligacijskega zakonika (OZ-UPB, Ur. l. RS, št.  97/2007, s sprem. in dopolnitvami), v nadaljnjem besedilu OZ;

- Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur. l. RS št.  50/07, s sprem. in dopolnitvami);

- Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11 s sprem. in dopolnitvami), v nadaljevanju ZIntPK;

- Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 199/21 s sprem. in dopolnitvami), v nadaljevanju GZ-1;

- Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/2022 s sprem. in dopolnitvami);

- Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08 s sprem. in dopolnitvami);

- Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (Uradni list RS, št. 30/23);

- Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17 s sprem. in dopolnitvami), v nadaljevanju ZAID;

- predpisi EU, vezanimi na izvajanje programov evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji;

- vse druge pozitivne zakonodaje ter drugih predpisov, ki veljajo v Republiki Sloveniji in EU, in urejajo področja, na katera se nanaša javno naročilo oz. predmet javnega naročila.

4.	Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji na osnovi pisnih vprašanj, zastavljenih na Portalu javnih naročil, ki bodo prispela najpozneje do vključno datuma in ure, kot sta navedena v objavi obvestila o naročilu. Na vprašanja, ki bodo prispela po tem roku, naročnik ne bo dajal pojasnil v zvezi s ponudnikovimi vprašanji. Pisni odgovori se objavljajo na Portalu javnih naročil.

Razpisno dokumentacijo lahko ponudniki dobijo na Portalu javnih naročil.

Kakršnekoli dodatne razlage, dopolnila, podatki ali pojasnila, ki niso bila objavljena na Portalu javnih naročil, ne obvezujejo naročnika.

Vsa prejeta dokumentacija se lahko uporablja izključno za potrebe priprave ponudbe za ta projekt oz. ta postopek javnega naročanja. Ne sme se razmnoževati, posnemati ali navajati v drugih primerih.

5.   Sprememba razpisne dokumentacije:

Naročnik si pridružuje pravico spremeniti razpisno dokumentacijo na lastno pobudo ali kot odgovor na zahtevana pojasnila. V primeru večjih sprememb bo naročnik po potrebi podaljšal rok za oddajo ponudb. Po poteku roka za prejem ponudb naročnik ne sme več spreminjati ali dopolnjevati razpisne dokumentacije. Vse spremembe bodo objavljene na Portalu javnih naročil.

6.   Variante ponudb:

Naročnik pri ocenjevanju ponudb ne bo upošteval variantnih ponudb.

7.  Veljavnost ponudbe:

Ponudba mora biti veljavna vključno do datuma, ki je naveden na razpisnem obrazcu 3 - Ponudba.

8.   Spremembe in umik ponudbe:

Ponudnik sme umakniti ponudbo, je dopolniti ali zamenjati do poteka roka za predložitev ponudbe, ne da bi imel naročnik pravico unovčiti zavarovanje za resnost ponudbe, če je s to razpisno dokumentacijo zahtevano.

Po poteku roka za sprejem ponudb, ponudnik ne more več spremeniti oddane ponudbe, je dopolniti ali nadomestiti z novo, naročnik pa je ne sme prevzeti.

Umik ponudbe v času po poteku roka za predložitev ponudb in med potekom veljavnosti ponudbe (navedene v ponudbi), bo imel za posledico unovčenje zavarovanja za resnost ponudbe, če je s to razpisno dokumentacijo zahtevano, kot navedeno v naslednji točki te razpisne dokumentacije.

9.   Finančno zavarovanje za resnost ponudbe:

Ponudnik mora naročniku do roka za oddajo ponudb predložiti tudi zavarovanje za resnost ponudbe, in sicer:

- bančno garancijo ali enakovredno kavcijsko zavarovanje zavarovalnice s sedežem oz. podružnico v RS. Višina zavarovanja za resnost ponudbe znaša: 1 MIO EUR. Minimalna veljavnost zavarovanja za resnost ponudbe je najmanj do vključno: 26. 2. 2027.

ali

- vplačati denarni depozit v višini 1 MIO EUR. Denarni depozit se vplača na TRR naročnika št. 01100-6030707119 odprt pri Banki Slovenije z navedbo reference 401-14/2026 (številka razpisa) in namena: »Denarni depozit za javno naročilo izgradnje RI FS UL«. V trenutku poteka roka za oddajo ponudb mora biti denarni depozit že na TRR naročnika. Zaželeno je, da ponudniki v ponudbi predložijo potrdilo o izvršenem plačilu.

V okviru OBRAZCA 8a (FINANČNO ZAVAROVANJE ZA RESNOST PONUDBE) je podan vzorec finančnega zavarovanja za resnost ponudbe. V kolikor ponudnik predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe kot določeno v točki a zgoraj, mora v ponudbi predložiti finančno zavarovanje za resnost ponudbe, ki po vsebini in zahtevah v celoti ustreza obrazcu. Zavarovanje za resnost ponudbe mora biti izdelano skladno z Enotnimi pravili za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe pod točko a zgoraj, mora biti v ponudbi predloženo kot varno elektronsko podpisan dokument, podpisan s kvalificiranim digitalnim potrdilom garanta ali v fizični obliki. Slednji mora biti dostavljen na sedež naročnika pred potekom roka za oddajo ponudb.

Finančno zavarovanje za resnost ponudbe naročnik unovči, če ponudnik:

- nedopustno spremeni ali umakne svojo ponudbo po poteku roka za prejem ponudb v času njene veljavnosti;

- kot izbrani ponudnik ne podpiše pogodbe o izvedbi javnega naročila na poziv in v roku, ki ga postavi naročnik;

- kot izbrani ponudnik ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe.

V primeru, da ponudnik kot zavarovanje za resnost ponudbe predloži denarni depozit v skladu s točko b) zgoraj, bo le tega naročnik neizbranemu ponudniku vrnil na transakcijski račun neobrestovanega po poteku veljavnosti ponudbe oz. po pravnomočnosti odločitve o oddaji javnega naročila.

III. IZBOR NAJUGODNEJŠE PONUDBE IN GOSPODARSKI SUBJEKTI V PONUDBI

1. Merila za oddajo javnega naročila

Merilo za izbor najugodnejšega ponudnika je ekonomsko najugodnejša ponudba, pri čemer bo naročnik upošteval ponudbeno ceno kot edino merilo za oddajo javnega naročila.

Ponudnik z dopustno ponudbo, ki bo ponudil najnižjo ponudbeno ceno (EUR brez DDV), bo izbran kot najugodnejši ponudnik. V kolikor bosta dva ali več dopustnih ponudnikov ponudila enako najnižjo ponudbeno ceno, bo izbran tisti ponudnik, ki bo ponudbo v informacijski sistem e-JN oddal prej.

Ponudbena cena je razvidna iz ponudnikove ponudbe (Razpisni obrazec št. 3 – »PONUDBA«, predračun in Razpisni obrazec št. 9 - »POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)«).

- Ponudba in navodila za izpolnjevanje predračuna

Ponudnik ponudbi predloži razpisni obrazec št. 3 – »PONUDBA« iz katerega je razvidna ponudbena cena.

Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v razdelek »Predračun« naloži izpolnjen »POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)« (Razpisni obrazec št. 9), v pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb. V primeru razhajanj med podatki v Razpisnem obrazcu št. 9 (»POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)«) - naloženim v razdelek »Predračun«, in celotnim predračunom - naloženim v razdelek »Dokumenti« ali obrazcem »PONUDBA« (Razpisni obrazec št. 3), kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku »Dokumenti«, del »Ostale priloge«.

Ponudbenega predračuna (tabela v obliki excel) ni dovoljeno popravljati, dopolnjevati ali vanj pisati opombe. Ponudnik ga mora izpolniti na sledeč način:

- za vsako pozicijo v popisih izpolni stolpec cena/enoto (stolpec Cena/EM ). Vse cene v popisu del so brez DDV.

OPOMBA: V kolikor so v popisih oz. predračunu pri določenih pozicijah navedena komercialna imena posameznih proizvodov ali navedbe proizvajalcev, taka navedba ni zahteva naročnika in njena izpolnitev za ponudnika ni zavezujoča. Služi zgolj kot primer (opis) na trgu prisotnega proizvoda, čigar uporabnost ter kvaliteta materialov in izvedbe izpolnjujejo naročnikova pričakovanja. Ponudnik lahko ponudi katerikoli podoben proizvod drugega proizvajalca, ki pa mora enakovredno služiti svojemu namenu in biti enake ali boljše kvalitete od navedenega.

- Podatki o ponudniku, skupna ponudba, ponudba s podizvajalci in uporaba zmogljivosti drugih subjektov

Da bo ponudba dopustna, morajo ponudniki izpolnjevati vse pogoje in zahteve, navedene v tej točki navodil.

A) Iz ponudbe morajo biti razvidni podatki o ponudniku in podatki o ponudnikih v skupnem nastopu (Razpisni obrazec št. 1). V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo, se navede poslovodeči ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu.

V primeru, da bodo izbranega ponudnika predstavljali ponudniki v skupni ponudbi, bodo isti ponudniki v skupnem nastopu tudi podpisniki pogodbe z naročnikom! V primeru skupne ponudbe morajo biti ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko C) Skupna ponudba.

Iz ponudbe mora biti razviden seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 1a). V primeru nastopa s podizvajalci morajo biti k ponudbi priloženi vsi dokumenti v skladu s točko B) Ponudba s podizvajalci.

Iz ponudbe morajo biti razvidni podatki  o članih upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in osebah, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. podizvajalcih (Razpisni obrazec št. 2, s podpisom člana oz. pooblaščenca).

B) Ponudba s podizvajalci

Ponudba s podizvajalci je ponudba, kjer poleg ponudnika oz. ponudnikov v skupnem nastopu  nastopijo še drugi izvajalci (v nadaljevanju: podizvajalci). Podizvajalec je vsak gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik po ZJN-3 sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila. V razmerju do naročnika ponudnik kot glavni izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo prevzetega naročila ne glede na število podizvajalcev.

V primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci, mora poleg dokumentov, navedenih v poglavju IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV, za vsakega podizvajalca predložiti še:

- izpolnjen obrazec Seznam vseh podizvajalcev in podatki o podizvajalcih, vključno s podatki o delih, ki jih bo izvajal podizvajalec (Razpisni obrazec št. 1a)

- enotni evropski dokument v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: obrazec ESPD)

- zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (Razpisni obrazec št. 1a in 1b)

- izpolnjen in s strani podizvajalca podpisan obrazec IZJAVA PODIZVAJALCA (Razpisni obrazec št. 1b)

V ponudbi s podizvajalci morajo biti navedeni vsi podizvajalci (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun podizvajalca). Navedeno mora biti, kateri del javnega naročila bodo izvajali podizvajalci ter vrsta del, ki jih bodo izvajali podizvajalci ter predmet, količina, vrednost, kraj in rok izvedbe del, ki jih prevzemajo podizvajalci.

Če podizvajalec zahteva neposredno plačilo v skladu s 94. členom ZJN-3 mora predložena dokumentacija vključevati zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, v pogodbi pa bo izbrani ponudnik pooblastil naročnika, da na podlagi potrjenega računa neposredno plačuje podizvajalcem in podal izjavo, da bo naročniku ob izstavitvi svojega računa priložil tudi račune svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Le če podizvajalec v skladu in na način določen v 94. členu ZJN-3 zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcem obvezno v skladu z ZJN-3 in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s 94. členom ZJN-3, bo naročnik od glavnega izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

Pri nobenem od podizvajalcev ne smejo biti podani razlogi za izključitev. Ponudnik pa lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev za sodelovanje s podizvajalci, v kolikor je to zapisano v poglavju IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV.

Če se po sklenitvi pogodbe o izvedbi javnega naročila zamenja podizvajalec ali če izbrani ponudnik sklene pogodbo z novim podizvajalcem, oboje lahko samo s soglasjem naročnika, mora izbrani ponudnik, ki je sklenil pogodbo z naročnikom, le-temu v 5-ih dneh po spremembi predložiti:

- svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu,

- zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva,

- pooblastilo za plačilo opravljenih storitev neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva,

- vso zahtevano dokumentacijo v zvezi z neizpolnjevanjem razlogov za izključitev iz te razpisne dokumentacije, če je ponudnik v ponudbi svojo usposobljenost glede pogojev za sodelovanje dokazoval s sklicevanjem na prvotnega podizvajalca, pa še dokumentacijo, vezano na dokazovanje takih pogojev za sodelovanje.

C) V kolikor daje skupina ponudnikov skupno ponudbo:

Skupina ponudnikov mora po podpisu pogodbe o izvedbi javnega naročila z naročnikom priložiti pravni akt (pogodbo) o skupni izvedbi naročila, iz katerega bo nedvoumno razvidno naslednje:

- imenovanje poslovodečega izvajalca pri izvedbi javnega naročila,

- vrsta del, ki jih bo izvajal posamezni izvajalec in njihove odgovornosti,

- izjava, da so seznanjeni z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglašajo,

- izjava, da so seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in

- navedba, da odgovarjajo naročniku neomejeno solidarno.

V primeru sklenitve pogodbe o izvedbi javnega naročila s skupino ponudnikov, bodo ti isti ponudniki oz. izvajalci tudi podpisniki take pogodbe o izvedbi javnega naročila.

Vsi ponudniki v skupnem nastopu morajo priložiti obrazec ESPD in druge dokumente, kot navedeno v poglavju IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV.

Katerikoli od ponudnikov v skupnem nastopu lahko predloži finančno zavarovanje za resnost ponudbe, kot določeno v 9. točki prejšnjega poglavja te razpisne dokumentacije.

Pri nobenem od ponudnikov v skupni ponudbi ne smejo biti podani razlogi za izključitev. Ponudnik pa lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev za sodelovanje s ponudniki v skupni ponudbi, v kolikor je to zapisano v poglavju IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV.

IV. NAČIN UGOTAVLJANJA IZPOLNJEVANJA USPOSOBLJENOSTI PONUDNIKOV

| A. | Razlogi za izključitev (75. člen ZJN-3) |  |
| --- | --- | --- |
|  | RAZLOG ZA IZKLJUČITEV | DOKAZILO |
| 1. | Pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner v skupnem nastopu, podizvajalec) ne obstaja razlog za izključitev: a.) gospodarskemu subjektu niti njegovim predstavnikom (to so osebe, ki so člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa gospodarskega subjekta ali ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem) ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja iz Kazenskega zakonika (Uradni list RS, št. 50/12 – uradno prečiščeno besedilo, 6/16 – popr., 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 95/21, 186/21 in 105/22 – ZZNŠPP; v nadaljnjem besedilu: KZ-1) navedena v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča, ali pa je v primeru izrečene pravnomočne obsodbe gospodarski subjekt sprejel zadostne ukrepe, s katerimi je dokazal svojo zanesljivost kljub obstoju predmetnega razloga za izključitev, skladno z devetim odstavkom ter upoštevajoč deseti in enajsti odstavek 75. člena ZJN-3; b.) gospodarski subjekt izpolnjuje obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če nima predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do roka za oddajo ponudbe ali prijave. Gospodarskega subjekta se ne izloči, če gospodarski subjekt do roka za oddajo prijav ali ponudb poravna neplačane zapadle obveznosti, ki znašajo 50 eurov ali več in predloži vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih pet let do roka za oddajo prijave ali ponudbe; c.) gospodarski subjekt ni uvrščen v evidenco gospodarskih subjektov z izrečenimi stranskimi sankcijami izločitve iz postopkov javnega naročanja; d.) pri gospodarskem subjektu v zadnjih treh letih pred potekom roka za oddajo ponudb s pravnomočno odločbo pristojnega organa Republike Slovenije ali druge države članice ali tretje države ni bila dvakrat izrečena globa zaradi prekrška v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno; OPOZORILO: Zgoraj navedeni razlogi za izključitev ne smejo biti podani pri nobenem od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (tj. ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi, podizvajalci) | Ponudnik, partnerji v skupnem nastopu in morebitni podizvajalci predložijo: - Izpolnjen obrazec ESPD, ki ga ponudnik izpolni na spletni strani ESPD - Portal GOV.SI, Del III: Razlogi za izključitev. Obrazec ESPD se priloži za vsak gospodarski subjekt v ponudbi (tj. ponudnik, ponudnik v skupni ponudbi, podizvajalec) IN - S strani vsakega predstavnika vsakega gospodarskega subjekta (tj. ponudnika, ponudnika v skupni ponudbi in podizvajalca) izpolnjen in podpisan Razpisni obrazec št. 2 - PODATKI O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH ALI - Izpis iz kazenske evidence, pri čemer izpis ne sme biti starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb. Če gre za gospodarski subjekt in/ali predstavnika s sedežem/stalnim prebivališčem/državljanstvom v tujini velja sledeče pravilo: V zvezi z razlogom za izključitev pod točko a (prvi odstavek 75. člena ZJN-3) se poleg obrazca ESPD in Razpisnega obrazca št. 2 - »PODATKI O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH« predloži za gospodarski subjekt IN predstavnike le tega izpis iz ustrezne evidence, kakršna je kazenska evidenca in izpis ni starejši od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb, če tega registra ni, pa enakovreden dokument, ki ga izda pristojni sodni ali upravni organ v matični državi ali državi, v kateri ima sedež/prebivališče/državljanstvo gospodarski subjekt/predstavnik gospodarskega subjekta, in iz katerega je razvidno, da ne obstaja navedeni razlog za izključitev. |
| 2. | Naročnik bo v skladu s f. točko 6. odstavka 75. člena ZJN-3 iz postopka javnega naročila izključil tudi gospodarski subjekt, pri katerem so se pri prejšnji pogodbi o izvedbi javnega naročila ali prejšnji koncesijski pogodbi, sklenjeni z naročnikom, pokazale precejšnje ali stalne pomanjkljivosti pri izpolnjevanju ključne obveznosti, zaradi česar je naročnik predčasno odstopil od prejšnjega naročila oziroma pogodbe ali uveljavljal odškodnino ali so bile izvedene druge primerljive sankcije. OPOZORILO: Zgoraj naveden razlog za izključitev ne sme biti podan pri nobenem od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (tj. ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi, podizvajalci). | Naročnik bo predmetni izključitveni razlog preveril v lastnih evidencah. |  |

| B. | Pogoji za sodelovanje. Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti (76. in 77. člen ZJN-3): |  |
| --- | --- | --- |
|  | POGOJ ZA SODELOVANJE | DOKAZILO |  |
| 1. | Ponudnik IN morebitni partnerji v skupnem nastopu izpolnjujejo pogoj za sodelovanje: Ponudnik (in morebitni partnerji v skupnem nastopu) v zadnjih 4 mesecih pred pošiljanjem predmetnega postopka javnega naročanja v objavo ni imel dospelih neporavnanih obveznosti. OPOZORILO: Zgoraj navedeni pogoj za sodelovanje morajo izpolnjevati ponudnik in vsi ponudniki v skupnem nastopu. | Ponudnik in morebitni ponudniki v skupni ponudbi predložijo: - Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj) za ponudnika in vsakega partnerja v morebitni skupni ponudbi. Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente, vezane na ekonomsko-finančno sposobnost: - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1. - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. |
| 2. | Ponudnik ALI morebitni partner v skupnem nastopu izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Ponudnik ALI ali vsaj en od partnerjev v skupnem nastopu v zadnjih treh koledarskih letih pred objavo predmetnega javnega naročila (v letih 2023, 2024 in 2025) izkazuje čiste prihodke od prodaje v povprečni letni višini najmanj 50.000.000,00 EUR. OPOZORILO: Zgoraj navedeni pogoj za sodelovanje lahko izpolnjuje ponudnik ali pa katerikoli partner v skupni ponudbi. Pri tem se čisti prihodki partnerjev v skupni ponudbi ne seštevajo (tj. povprečne letne čiste prihodke v zgoraj navedeni višini mora izkazati en partner v skupni ponudbi v celoti). | Ponudnik ali morebitni partner v skupni ponudbi predloži: Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; B: Ekonomski in finančni položaj). Opomba: Naročnik bo pred oddajo javnega naročila od ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo zahteval, da predloži naslednja dokazila oz. dokumente, vezane na ekonomsko-finančno sposobnost: - Pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji predložijo: obrazec S.BON-1/P - Samostojni podjetniki s sedežem v Republiki Sloveniji: obrazec S.BON-1. - Ponudniki s sedežem v tujini predložijo dokazila, iz katerih bodo razvidni podatki, ki jih naročnik zahteva kot pogoje za priznanje ekonomsko-finančne sposobnosti. Dokazila oz. potrdila ne smejo biti starejša od 30 dni od datuma odpiranja ponudb. |
| 3. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedel dva (2) primerljiva referenčna posla. Za primerljiv referenčni posel se šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer mora vrednost GOI del enega referenčnega posla znašati najmanj 15 MIO EUR brez DDV in drugega najmanj 10 MIO EUR brez DDV. V okviru vsaj enega referenčnega posla mora biti najmanj en objekt klasificiran kot Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) ali Industrijska stavba (št. 1251) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)). Naročnik bo referenčni posel priznal kot ustrezen, če je bilo za novogradnjo ali rekonstrukcijo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe. Naročnik bo referenčni posel priznal, če je bilo uporabno dovoljenje ali druga odločba iz prejšnjega stavka pridobljena v zgoraj navedenem obdobju. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil storitve v skupni vrednosti vsaj v višini 20% ponujene ponudbene vrednosti. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4a - SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA ** IN - Razpisni obrazec 4b - Potrdilo referenčnega naročnika** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 4. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedel zaščito gradbene jame, in sicer v skupni dolžini najmanj 100 metrov in globini najmanj 5 metrov, pri čemer je bila izvedba zaščite izvedena z uporabo zagatnic. V navedem obdobju je moral gospodarski subjekt pričeti in zaključiti z izvedbo v prejšnjem odstavku opisanega referenčnega posla. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4c SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA** - Razpisni obrazec št. 4d – Potrdilo referenčnega naročnika** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 5. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedel globoko temeljenje z najmanj 30 benotto pilotov dolžine vsaj 15 m. V navedem obdobju je moral gospodarski subjekt pričeti in zaključiti z izvedbo v prejšnjem odstavku opisanega referenčnega posla. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila.. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - - Razpisni obrazec št. 4e - SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ** IN - - Razpisni obrazec 4f - Potrdilo referenčnega naročnika** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 6. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora izkazati, da je za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 uspešno izvedel vsaj 30 geosond, pri čemer je posamezna dolžina geosonde vsaj 25 m. V navedem obdobju je moral gospodarski subjekt pričeti in zaključiti z izvedbo v prejšnjem odstavku opisanega referenčnega posla. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - - Razpisni obrazec št. 4g - SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA** IN - - Razpisni obrazec 4h - Potrdilo referenčnega naročnika** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 7. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora za predvidenega vodjo gradnje izkazati, da: - je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje sodeloval kot vodja gradnje ali kot pomočnik vodje gradnje pri dveh (2) primerljivih referenčnih poslih. Za primerljiv referenčni posel se šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer mora vrednost GOI del enega referenčnega posla znašati najmanj 15 MIO EUR brez DDV in drugega najmanj 10 MIO EUR brez DDV. V okviru vsaj enega referenčnega posla mora biti najmanj en objekt klasificiran kot Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) ali Industrijska stavba (št. 1251) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)). Naročnik bo referenčni posel priznal kot ustrezen, če je bilo za novogradnjo ali rekonstrukcijo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe. Naročnik bo referenčni posel priznal, če je bilo uporabno dovoljenje ali druga odločba iz prejšnjega stavka pridobljena v zgoraj navedenem obdobju; - aktivno obvlada slovenski jezik*. * Šteje se, da oseba aktivno govori slovenski jezik, če je zahtevano formalno izobrazbo pridobila v Republiki Sloveniji ali razpolaga s potrdilom, izdanim s strani ustrezno pooblaščene institucije o znanju slovenskega jezika na nivoju B1, v skladu s Common European Framework of Reference for Languages - CEFRL. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4i – IZJAVA* IN SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA VODJO GRADNJE** IN - Razpisni obrazec 4j - Potrdilo referenčnega naročnika za vodjo gradnje** *Naročnik si pridržuje pravico od izbranega ponudnika zahtevati, da predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje predmetnega pogoja (npr. potrdilo o znanju jezika…). **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 8. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora za predvidenega pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja gradbeništva izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje sodeloval kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja gradbeništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja gradbeništva pri enem (1) primerljivem referenčnem poslu. Za primerljiv referenčni posel se šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba (št. 1) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)), vrednost GOI del referenčnega posla pa mora znašati najmanj 10 MIO EUR brez DDV. Naročnik bo referenčni posel priznal kot ustrezen, če je bilo za novogradnjo ali rekonstrukcijo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe. Naročnik bo referenčni posel priznal, če je bilo uporabno dovoljenje ali druga odločba iz prejšnjega stavka pridobljena v zgoraj navedenem obdobju. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4k –SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA ** IN - Razpisni obrazec 4l - Potrdilo referenčnega naročnika za pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja gradbeništva ** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 9. | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora za predvidenega pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja strojništva izkazati, da je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje sodeloval kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja strojništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja strojništva pri dveh (2) primerljivih referenčnih poslih. Za primerljiv referenčni posel se šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer mora vrednost GOI del enega referenčnega posla znašati najmanj 15 MIO EUR brez DDV in drugega najmanj 10 MIO EUR brez DDV. Vrednost strojnoinstalacijskih del na posameznem referenčnem poslu je morala znašati najmanj 2 MIO brez DDV. V okviru vsaj enega referenčnega posla mora biti najmanj en objekt klasificiran kot Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) ALI Industrijska stavba (št. 1251) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)). Naročnik bo referenčni posel priznal kot ustrezen, če je bilo za novogradnjo ali rekonstrukcijo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe. Naročnik bo referenčni posel priznal, če je bilo uporabno dovoljenje ali druga odločba iz prejšnjega stavka pridobljena v zgoraj navedenem obdobju. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4m - SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA ** IN - Razpisni obrazec 4n - Potrdilo referenčnega naročnika za pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja strojništva ** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 10 | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora za predvidenega pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja elektrotehnike izkazati je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje sodeloval kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja elektrotehnike ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja elektrotehnike pri dveh (2) primerljivih referenčnih poslih. Za primerljiv referenčni posel se šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer mora vrednost GOI del enega referenčnega posla znašati najmanj 15 MIO EUR brez DDV in drugega najmanj 10 MIO EUR brez DDV. Vrednost elektroinstalacijskih del na posameznem referenčnem poslu je morala znašati skupaj najmanj 1,5 MIO brez DDV. V okviru vsaj enega referenčnega posla mora biti najmanj en objekt klasificiran kot Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) ali Industrijska stavba (št. 1251) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)). Naročnik bo referenčni posel priznal kot ustrezen, če je bilo za novogradnjo ali rekonstrukcijo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe. Naročnik bo referenčni posel priznal, če je bilo uporabno dovoljenje ali druga odločba iz prejšnjega stavka pridobljena v zgoraj navedenem obdobju. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4o – SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE ** IN - Razpisni obrazec 4p - Potrdilo referenčnega naročnika za pooblaščenega inženirja/vodjo del s področja elektrotehnike ** **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| 11 | Ponudnik ALI morebitni partnerji v skupnem nastopu ALI podizvajalec izpolnjuje pogoj za sodelovanje: Gospodarski subjekt mora za predvidenega BIM koordinatorja izkazati: - da je v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila sodeloval kot BIM koordinator ali kot pomočnik BIM koordinatorja pri projektiranju oziroma gradnji vsaj enega (1) zahtevnega objekta v vrednosti GOI del v višini vsaj 5 milijonov EUR brez DDV. Naročnik bo reference priznal, če je bil objekt v zgoraj navedenem obdobju (v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila) primopredan referenčnemu naročniku; - ima najmanj 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe, tehnična smer. OPOZORILO: Izpolnjevanje referenčnega pogoja lahko izkaže katerikoli od gospodarskih subjektov v ponudbi (ponudnik, partnerji v skupnem nastopu ali podizvajalec), pod pogojem, da bo ta gospodarski subjekt tudi opravil zgoraj navedene storitve predmetnega javnega naročila. | Ponudnik ALI morebitni ponudnik v skupni ponudbi ALI podizvajalec predložijo izpolnjen: - obrazec ESPD (Del IV: Pogoji za sodelovanje; C: Tehnična in strokovna sposobnost.) IN - Razpisni obrazec št. 4r – IZJAVA* IN SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA BIM KOORDINATORJA** IN - Razpisni obrazec 4s - Potrdilo referenčnega naročnika za BIM koordinatorja ** *Naročnik si pridržuje pravico od izbranega ponudnika zahtevati, da predloži ustrezna dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje predmetnega pogoja (npr. potrdila o pridobljeni izobrazbi…). **Naročnik si pridržuje pravico verodostojnost in ustreznost v ponudbi navedenih referenčnih poslov preveriti pri referenčnih naročnikih. Naročnik lahko pred oddajo javnega naročila od ponudnikov zahteva, da predložijo druga dokazila, ki izkazujejo izpolnjevanje referenčnega pogoja (npr. primopredajni zapisnik, pogodba, naročilnica…). |
| C. | Izpolnjevanje ostalih pogojev/zahtev naročnika: |  |
|  | POGOJ/ZAHTEVA NAROČNIKA | DOKAZILA |
|  | Ponudnik IN morebitni partnerji v skupnem nastopu IN podizvajalec izpolnjuje pogoj: Izjava gospodarskega subjekta (t.j. ponudnik in morebitni ponudniki v skupnem nastopu ter vsi podizvajalci), da ni v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini: a) ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji; b) pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali c) fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b), d) podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila. OPOZORILO: Zgoraj navedena okoliščina ne sme biti podana pri nobenem od gospodarskih subjektov, ki nastopajo v ponudbi (tj. ponudnik, ponudniki v skupni ponudbi, podizvajalci) | Ponudnik IN morebitni ponudnik v skupni ponudbi IN podizvajalec predložijo izpolnjen: - Razpisni obrazec št. 5 - IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA |
| 2. | Ponudnik ponuja opremo oz. storitve, ki izpolnjujejo vse tehnične specifikacije in druge zahteve naročnika iz te razpisne dokumentacije, vključno s specifikacijami in zahtevami, navedenimi v projektni dokumentaciji in popisih. | Naročnik si pridržuje pravico, da lahko naknadno zahteva od ponudnika, da predloži prospekte in tehnično specifikacijo ponujene opreme/storitev. Naročnik v vsakem primeru lahko od izbranega ponudnika po podpisu pogodbe zahteva predložitev vzorcev ali tehničnih specifikacij, kot navedeno v pogodbi o izvedbi javnega naročila. |

V. OSTALI POGOJI, OPOZORILA IN PRAVICE

      - Naročnik opozarja ponudnika:

- da v času postopka javnega naročanja ne sme pričenjati ali izvajati dejanj, ki bi vnaprej določila izbiro določene ponudbe,

- da v času od izbire ponudnika do pričetka veljavnosti pogodbe ne sme pričenjati dejanj, ki bi lahko povzročila, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena,

- da nobena stran ne sme pričenjati in izvajati postopkov, ki bi
oteževala razveljavitev ali spremembo odločitve o izbiri izvajalca ali ki bi vplivali na
nepristranskost revizijske komisije,

- da so v skladu s 35. členom ZJN-3 javni podatki specifikacije ponujenega blaga, storitev ali gradnje in količina iz te specifikacije, cena na enoto, vrednost posamezne postavke in skupna vrednost iz ponudbe ter vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril, zato pri navedenih podatkih naročnik ne bo upošteval morebitne označbe ponudnika, da so citirani podatki poslovna skrivnost,

- da mora že v svoji ponudbi označiti, kateri deli ponudbe so poslovna skrivnost, kasnejših označb naročnik ne bo upošteval,

- izbrani ponudnik bo moral naročniku pred sklenitvijo pogodbe o izvedbi javnega naročanja v vrednosti nad 10.000 eurov brez DDV predložiti izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu izbranega ponudnika, vključno z udeležbo tihih družbenikov, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe z izbranim ponudnikom, kot to določa šesti odstavek 14. člena ZIntPK. Enako velja za ponudnike v skupni ponudbi in podizvajalce, ki zahtevajo neposredno plačilo. Za fizične osebe izjava vsebuje ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva. Če izbrani ponudnik predloži lažno izjavo oziroma da neresnične podatke o navedenih dejstvih, ima to za posledico ničnost pogodbe o izvedbi javnega naročila.

- Če se izbrani ponudnik v roku 8 dni ne bo odzval na poziv naročnika k sklenitvi pogodbe, se šteje, da je izbrani ponudnik odstopil od ponudbe. Naročnik bo v tem primeru unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe, če je bilo s to razpisno dokumentacijo predvideno, ne glede na razloge za odstop od ponudbe.

- Izbrani ponudnik ne bo mogel uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo izbrani ponudnik lahko predvidel.

- Naročnik si pridržuje pravico v skladu z 90. členom ZJN-3 ustaviti postopek javnega naročanja, zavrniti vse ponudbe ali odstopiti od izvedbe javnega naročila. Naročnik si pridržuje tudi pravico skleniti pogodbo za zmanjšani obseg predmeta pogodbe ali ne skleniti pogodbe z nobenim ponudnikom, vse brez kakršne koli obveznosti povrnitve stroškov ali druge škode ponudnikom. Z oddajo ponudbe se ponudniki z navedenim izrecno strinjajo.

- Zahteva za pravno varstvo v postopkih javnega naročanja se lahko vloži zoper vsako ravnanje naročnika v postopku javnega naročanja, razen če ZJN-3 ali ZPVPJN določa drugače. Zahtevek za revizijo se vloži v roku iz 25. člena ZPVPJN.

Vlagatelj vloži zahtevek za revizijo preko portala eRevizija (https://www.portalerevizija.si/). Vlagatelj zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, mora pred vložitvijo zahtevka plačati takso v višini 4.000,00 EUR. Vlagatelj mora zahtevku za revizijo priložiti potrdilo o plačilu takse.

Takso za predrevizijski in revizijski postopek mora vlagatelj plačati na transakcijski račun Ministrstva za finance, številka SI56 0110 0100 0358 802, odprt pri Banki Slovenije, Slovenska 35, 1505 Ljubljana, Slovenija, SWIFT KODA: BSLJSI2X; IBAN:SI56011001000358802 – taksa za postopek revizije javnega naročanja.

Za plačilo za takse se uporabi referenca po modelu 11. Referenca je sestavljena iz treh podatkov (P1 - P2 - P3). Prvi in drugi del reference, P1 in P2, sta vedno enaka in se ločita z vezajem, pri čemer je vrednost P1: 16110, vrednost P2: 7111290. Zadnji, tretji del reference, P3, predstavlja številko objave obvestila o javnem naročilu na Portalu javnih naročil. Sestavljen je iz 8 cifer, pri čemer je prvih šest cifer namenjenih številki objave obvestila o naročilu, zadnji dve mesti pa sta namenjeni navedbi letnice iz številke objave javnega naročila.

UNIVERZA V LJUBLJANI
Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

prof. dr. Gregor Majdič, rektor

VI. RAZPISNI OBRAZCI IN VZORCI

Razpisni obrazec št. 1

PODATKI O PONUDNIKU IN MOREBITNIH PONUDNIKIH V SKUPNEM NASTOPU

(Navodilo: v primeru večjega števila ponudnikov se zgornja tabela ali obrazec po potrebi kopira v večjem številu izvodov.)

- PONUDNIK  OZ. POSLOVODEČI PONUDNIK (v primeru skupnega nastopa):

| Naziv ponudnika |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |

- PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PONUDNIKI V SKUPNEM NASTOPU:

1. Ponudnik v skupnem nastopu:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

2. Ponudnik v skupnem nastopu:

| Naziv ponudnika v skupnem nastopu |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež ponudnika v skupnem nastopu |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št.za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |

Datum:						Podpis ponudnika/ poslovodečega ponudnika v skupni ponudbi:

________				_____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti ponudnika/ponudnika v skupnem nastopu.

Razpisni obrazec št. 1a

SEZNAM VSEH PODIZVAJALCEV IN PODATKI O PODIZVAJALCIH

(Navodilo: Obrazec se izpolni le v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalci. Obrazec se v primeru večjega števila podizvajalcev prilagodi oz. kopira in priloži v večjem številu izvodov)

PRI IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA BODO SODELOVALI PODIZVAJALCI:

| Naziv podizvajalca |  |
| --- | --- |
| Naslov in sedež podizvajalca |  |
| Vsi zakoniti zastopniki oz. pooblaščene osebe |  |
| Kontaktna oseba |  |
| Telefon |  |
| E-mail (elektronska pošta) |  |
| Transakcijski račun podjetja |  |
| Matična številka podjetja |  |
| Identifikacijska št. za DDV |  |
| Vrsta del, ki jih bodo izvajali |  |
| Vrednost del, ki jih bodo izvajali (EUR brez DDV) |  |
| Podizvajalec zahteva neposredno plačilo (se obkroži) | DA / NE |

Datum:						Podpis podizvajalca:

____________________				_____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti podizvajalca.

Razpisni obrazec št. 1b

IZJAVA PODIZVAJALCA

PODIZVAJALEC:

____________________________________________________________________________

(naziv)

____________________________________________________________________________

(naslov)

Spodaj podpisani podizvajalec izjavljam, da:

- smo seznanjeni z navodili, ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za dodelitev javnega naročila in, da z njimi v celoti soglašamo;

- smo seznanjeni s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije;

- v primeru, da zahtevamo neposredno plačilo, naročniku dajemo soglasje, da nam pod pogoji iz te razpisne dokumentacije namesto glavnemu izvajalcu poravna našo terjatev do glavnega izvajalca, za dela izvedena na predmetu javnega naročila.

Datum:					Podpis podizvajalca:

_________________							_________________

Razpisni obrazec št. 2

PODATKI  O ČLANIH UPRAVNIH, VODSTVENIH ALI NADZORNIH ORGANOV IN OSEBAH, KI IMAJO POOBLASTILO ZA ZASTOPANJE ALI ODLOČANJE ALI NADZOR V PONUDNIKU (poslovodečega in vseh ponudnikov v skupni ponudbi) oz. PODIZVAJALCIH

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število vseh članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa in oseb, ki imajo pooblastilo za zastopanje ali odločanje ali nadzor v vseh gospodarskih subjektih, ki nastopajo v ponudbi)

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Datum rojstva |  |
| EMŠO |  |
| Kraj rojstva |  |
| Občina rojstva |  |
| Država rojstva |  |
| Naslov stalnega/začasnega bivališča (ulica in hišna številka, pošta in poštna številka) |  |
| Državljanstvo |  |

S podpisom pooblaščam naročnika UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, da zaradi izvedbe javnega naročila »Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo« v okviru operacije »Izgradnja in vzpostavitev raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (RI FS UL)« na podlagi zgoraj navedenih osebnih podatkov od Ministrstva za pravosodje ali v informacijskem sistemu e-Dosje pridobi Potrdilo iz kazenske evidence za fizične osebe, ki ne bo starejše od 4 mesecev, šteto od roka za oddajo ponudb.

Datum:			Podpis zgoraj navedene fizične osebe:

____________________				_____________________

Opomba: Zaželeno je, da ponudnik v ponudbi priloži potrdila o nekaznovanosti članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov in oseb, ki imajo pooblastila za zastopanje ali odločanje ali nadzor v ponudniku, ponudniku v skupnem nastopu in podizvajalcu.

Razpisni obrazec št. 3

PONUDBA  št.: _______________________

PONUDNIK:

___________________________________________________________________________

1. V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo »Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo« v okviru operacije »Izgradnja in vzpostavitev raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (RI FS UL)« po cenovni klavzuli »ključ v roke«:

|  |  | Vrednost pogodbenih del po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Popust | EUR |
|  |  | Vrednost brez DDV | EUR |
|  |  | + DDV 22 % | EUR |
|  |  | PONUDBENA CENA | EUR |

(z besedo:___________________________________________________evrov in ___/100)

2. Veljavnost ponudbe: do vključno 26. 2. 2027, z možnostjo podaljšanja na podlagi morebitnega naročnikovega poziva.

3. Z oddajo ponudbe potrjujemo, da bomo dela izvedli po pogojih, ki so navedeni v vzorcu pogodbe ter, da smo seznanjeni z vzorcem pogodbe in soglašamo z njegovo vsebino.

4. Izjavljamo, da ponudbenega predračuna, ki je del naše ponudbe št.__, z dne __.__.____ (v nadaljevanju te izjave: naš ponudbeni predračun), nismo spreminjali pri opisu postavk, količin niti v nobenem drugem delu ali na kakršen koli drugačen način, razen pri izpolnitvi ponudbenih cen;

5. Izjavljamo, da prevzemamo vso odgovornost, če se ugotovi, da naš ponudbeni predračun ni popolnoma in v celoti enak vzorcu ponudbenega predračuna.

6. Izrecno izjavljamo, da če se šele po podpisu pogodbe za izvedbo predmetnega javnega naročila ugotovi, da naš ponudbeni predračun ni popolnoma in v celoti enak vzorcu ponudbenega predračuna, ki ga je objavil naročnik (razen glede izpolnitve cen in drugih podatkov, ki jih je zahteval naročnik z razpisno dokumentacijo), se bodo vse morebitne razlike iz našega ponudbenega predračuna obravnavale kot tiskarske napake ter bodo zato ponudbene cene iz našega ponudbenega predračuna veljale glede na postavke ponudbenega predračuna, ki ga je objavil naročnik.

Datum:					Podpis ponudnika:

_________________						_______________________

Razpisni obrazec št. 4a

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

Izjavljamo, da smo od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedli vsaj dva primerljiva referenčna posla, pri čemer se za primerljiv referenčni posel šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), za kateri je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del referenčnega posla (EUR brez DDV) | Ponudnik obkroži ustrezen odgovor (v primeru, da so objekti znotraj referenčnega posla različnih klasifikacij, ponudnik obkroži več možnosti) | Datum uporabnega dovoljenja/ druge primerljive odločbe | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | a) Stavba (št. 1) b) Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) c) Industrijska stavba (št. 1251) |  |  |
|  |  | - Stavba (št. 1) b) Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) c) Industrijska stavba (št. 1251) |  |  |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4b

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je spodaj navedeni gospodarski subjekt uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel spodaj navedeni posel.

Gospodarski subjekt, ki je izvedel referenčni posel: _________________________________

_________________________________________________________________________.

Naziv oziroma opis referenčnega posla:

Izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer je vrednost GOI del znašala _____________EUR brez DDV, objekt pa predstavlja (se obkroži le, če stavba predstavlja eno izmed spodaj navedenih opcij):

- Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)).

- Industrijsko stavbo (št. 1251 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22.

Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje oz. je bila pridobljena druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe in sicer dne ________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4c

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

Izjavljamo, da 	smo za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedli zaščito gradbene jame, in to v skupni dolžini najmanj 100 metrov in globini najmanj 5 metrov, pri čemer je bila izvedba zaščite izvedena z uporabo zagatnic, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Datum izvedbe (datum pričetka in datum zaključka) | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4d

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je _________________ (gospodarski subjekt) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel zaščito gradbene jame v skupni dolžini najmanj 100 m ter globini najmanj 5m, pri čemer je bila izvedba zaščite izvedena z uporabo zagatnic.

Zaščita gradbene jame se je pričela izvajati dne _________________ in je bila uspešno zaključena dne _____________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4e

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

Izjavljamo, da 	smo za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedli globoko temeljenje z najmanj 30 benotto pilotov dolžine vsaj 15 m, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Datum izvedbe (datum pričetka in datum zaključka) | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4f

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je _________________ (gospodarski subjekt) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel globoko temeljenje z najmanj 30 benotto pilotov dolžine vsaj 15 m.

Globoko temeljenje se je pričelo izvajati dne _________________ in je bila uspešno zaključeno dne _____________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4g

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

Izjavljamo, da 	smo za posamezno referenčno gradnjo v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno izvedli vsaj 30 geosond, pri čemer je posamezna dolžina geosonde vsaj 25 metrov, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Datum izvedbe (datum pričetka in datum zaključka) | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4h

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je ____________________ (gospodarski subjekt) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) izvedel vsaj 30 geosond, pri čemer je posamezna dolžina geosonde vsaj 25 metrov.

Zgoraj opisani referenčni posel se je pričel izvajati dne _________________ in je bil uspešno zaključen dne _____________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4i

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

IZJAVA IN SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA VODJO GRADNJE

VODJA GRADNJE (ime priimek):

___________________________________

Izjavljamo, da 	zgoraj navedeni vodja gradnje aktivno obvlada slovenski jezik in da je v obdobju od 1. 1. 2010 dalje uspešno sodeloval kot vodja gradnje ali pomočnik vodje gradnje pri dveh primerljivih referenčnih poslih, pri čemer se za primerljiv referenčni posel šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del referenčnega posla (EUR brez DDV) | Ponudnik obkroži ustrezen odgovor (v primeru, da so objekti znotraj referenčnega posla različnih klasifikacij, ponudnik obkroži več možnosti) | Datum uporabnega dovoljenja/ druge primerljive odločbe | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Stavba (št. 1) b) Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) c) Industrijska stavba (št. 1251). |  |  |
|  |  | - Stavba (št. 1) b) Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) c) Industrijska stavba (št. 1251) |  |  |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4j

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA VODJO GRADNJE

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je __________________ (ime in priimek) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) sodeloval kot vodja gradnje ali kot pomočnik vodje gradnje pri izvedbi GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer je vrednost GOI del znašala _____________EUR brez DDV, objekt pa predstavlja (se obkroži le, če stavba predstavlja eno izmed spodaj navedenih opcij):

- Stavbo splošnega družbenega pomena (št. 126 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22))

- Industrijsko stavbo (št. 1251 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)

Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer dne ________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4k

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA

POOBLAŠČENI INŽENIR/VODJA DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA (ime, priimek):

________________________________

Izjavljamo, da je zgoraj navedeni pooblaščen inženir/vodja del s področja gradbeništva v obdobju od 1. 1. 2010 dalje kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja gradbeništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja gradbeništva sodeloval pri enem primerljivem referenčnem poslu, pri čemer se za primerljiv referenčni posel šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba (št. 1) po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22), za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del referenčnega posla (EUR brez DDV) | Datum uporabnega dovoljenja ali druge primerljive odločbe | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4l

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA GRADBENIŠTVA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je __________________ (ime in priimek) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) sodeloval kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja gradbeništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja gradbeništva pri izvedbi GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), pri čemer je vrednost GOI del znašala________ EUR brez DDV.

Za objekt je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer dne ________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4m

SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA

POOBLAŠČENI INŽENIR/VODJA DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA (ime,  priimek):

__________________________

Izjavljamo, da 	je zgoraj navedeni pooblaščen inženir/vodja del s področja strojništva v obdobju od 1. 1. 2010 dalje kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja strojništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja strojništva sodeloval pri dveh primerljivih referenčnih poslih, pri čemer se za primerljiv referenčni posel šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del referenčnega posla (EUR brez DDV) | Vrednost strojnoinstalacijskih del skupaj na referenčni posel (EUR brez DDV) | Ponudnik obkroži ustrezen odgovor (v primeru, da so objekti znotraj referenčnega posla različnih klasifikacij, ponudnik obkroži več možnosti) | Datum uporabnega dovoljenja ali druge primerljive odločbe | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Stavba (št. 1) b) Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) c) Industrijska stavba (št. 1251). |  |  |
|  |  |  | - Stavba (št. 1) - Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) - Industrijska stavba (št. 1251) |  |  |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4n

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA STROJNIŠTVA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je __________________ (ime in priimek) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja strojništva ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja strojništva sodeloval pri izvedbi GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), vrednost GOI del pa je znašala________ EUR brez DDV. Vrednost strojnoinstalacijskih del skupaj je znašala _____________ EUR brez DDV. Objekt predstavlja (se obkroži le, če stavba predstavlja eno izmed spodaj navedenih opcij):

- Stavbo splošnega družbenega pomena (št. 126 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22))

- Industrijsko stavbo (št. 1251 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)

Za objekt/a je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer dne ________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 4o

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

IZJAVA IN SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

POOBLAŠČENI INŽENIR/VODJA DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE (ime, priimek):

___________________________________

Izjavljamo, da 	je zgoraj navedeni pooblaščen inženir/vodja del s področja elektrotehnike v obdobju od 1. 1. 2010 dalje kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja elektrotehnike ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja elektrotehnike sodeloval pri dveh primerljivih referenčnih poslih, pri čemer se za primerljiv referenčni posel šteje izvedba GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) za katero je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del referenčnega posla (EUR brez DDV) | Vrednost elektroinstalacijskih del skupaj na referenčni posel (EUR brez DDV) | Ponudnik obkroži ustrezen odgovor (v primeru, da so objekti znotraj referenčnega posla različnih klasifikacij, ponudnik obkroži več možnosti) | Datum uporabnega dovoljenja ali druge primerljive odločbe | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - Stavba (št. 1) - Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) - Industrijska stavba (št. 1251). |  |  |
|  |  |  | - Stavba (št. 1) - Stavba splošnega družbenega pomena (št. 126) - Industrijska stavba (št. 1251) |  |  |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4p

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA POOBLAŠČENEGA INŽENIRJA/VODJO DEL S PODROČJA ELEKTROTEHNIKE

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

da je to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je __________________ (ime in priimek) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) kot pooblaščeni inženir/vodja del s področja elektrotehnike ali kot pomočnik pooblaščenega inženirja/vodje del s področja elektrotehnike sodeloval pri izvedbi GOI del, ki vključuje novogradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega zahtevnega objekta (8. člen Uredbe o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22) s klasifikacijo Stavba št. 1 po enotni klasifikaciji vrst objektov ((CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov; Uradni list RS, št. 96/22), vrednost GOI del pa je znašala________ EUR brez DDV. Vrednost elektroinstalacijskih del skupaj je znašala _____________ EUR brez DDV, pri čemer objekt predstavlja (se obkroži le, če stavba predstavlja eno izmed spodaj navedenih opcij):

- Stavbo splošnega družbenega pomena (št. 126 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22)),

- Industrijsko stavbo (št. 1251 po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) – Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 96/22).

Za objekt/a je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje ali druga primerljiva odločba tujega organa, ki je v tujini pristojen za izdajo take odločbe, in sicer dne ________ (se navede datum).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

____________________________________

Razpisni obrazec št. 4r

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

IZJAVA IN SEZNAM NAJPOMEMBNEJŠIH REFERENC ZA BIM KOORDINATORJA

POOBLAŠČENI BIM KOORDINATOR (ime priimek):

___________________________________

Izjavljamo, da 	ima zgoraj navedeni BIM koordinator najmanj 1. bolonjsko stopnjo izobrazbe (tehnična smer) in da je v zadnjih 10 letih od objave predmetnega javnega naročila sodeloval kot BIM koordinator ali kot pomočnik BIM koordinatorja pri projektiranju oziroma gradnji zahtevnega objekta:

| Referenčni naročnik* | Vrednost GOI del objekta (EUR brez DDV) | Datum primopredaje objekta | Kontakt referenčnega naročnika (ime, priimek in e-mail) |
| --- | --- | --- | --- |

* Za referenčnega naročnika se šteje investitor ali uporabnik objekta.

Datum:				Podpis gospodarskega subjekta:

_________________						___________________

Razpisni obrazec št. 4s

(Navodilo: obrazec po potrebi fotokopirajte v primeru večjega števila referenc in/ali referenc, ki jih navaja več gospodarskih subjektov v ponudbi)

POTRDILO REFERENČNEGA NAROČNIKA ZA BIM KOORDINATORJA

Referenčni naročnik: _________________________________________________________

__________________________________________________________________________

daje to referenčno potrdilo o dobro opravljenem delu, s katerim izjavlja, da je __________________ (ime in priimek) uspešno (to je časovno, količinsko in kakovostno v skladu z naročilom, pogodbo in veljavnimi predpisi) kot BIM koordinator ali kot pomočnik BIM koordinatorja sodeloval pri projektiranju oziroma gradnji zahtevnega objekta, pri katerem je vrednost GOI del znašala _____________ EUR brez DDV.

Za objekt je bila izvedena primopredaja dne ________ (se navede datum primopredaje).

Kontaktna oseba referenčnega naročnika (ime, priimek, elektronski naslov oziroma telefonska številka):

_________________________________________________________________________.

Datum: _____________________         	     Žig in podpis odgovorne osebe ref. naročnika:

_____________________________________

Razpisni obrazec št. 5

(Navodilo: obrazec fotokopirajte za potrebno število gospodarskih subjektov)

IZJAVA GOSPODARSKEGA SUBJEKTA

GOSPODARSKI SUBJEKT

______________________________________________________________________________

Spodaj podpisani gospodarski subjekt za javno naročilo »Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo« objavljeno na Portalu javnih naročil dne ………..… 2026 pod številko objave JN ……................

i z j a v l j a m o ,

pod materialno in kazensko odgovornostjo, da nismo v enem od spodaj navedenih položajev, ki jih opredeljuje prvi odstavek 5k člena UREDBE SVETA (EU) 2022/576 z dne 8. aprila 2022 o spremembi Uredbe (EU) št. 833/2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini:

- ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

- pravnim osebam, subjektom ali organom, katerih več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke a), ali

- fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, ki delujejo v imenu ali po navodilih subjekta iz točke a) ali b),

- podizvajalec, dobavitelj ali subjekt, katerega zmogljivosti se uporabljajo v smislu direktiv o javnem naročanju, ki predstavljajo več kot 10 % vrednosti predmetnega naročila.

Datum:								Podpis gospodarskega subjekta:

_________________								___________________

Razpisni obrazec št. 6

VZOREC POGODBE

| NAROČNIK: | UNIVERZA V LJUBLJANI, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana, ki jo zastopa prof. dr. Majdič Gregor, rektor matična številka: 5085063000 identifikacijska številka za DDV: SI 54162513 transakcijski račun: 011006030707119 pri UJP (v nadaljevanju: naročnik) in |
| --- | --- |
| IZVAJALEC: | .............................................................................................................. .............................................................................................................. matična številka: ................................. identifikacijska številka za DDV: ................................... transakcijski račun štev.: ............................................... (v nadaljevanju: izvajalec ali dobavitelj) (oba skupaj v nadaljevanju: pogodbeni stranki) |

sklepata naslednjo

G R A D B E N O     P O G O D B O  št. ______

»Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo«

I. UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila za izvedbo gradbeno-obrtniških in instalacijskih del za novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo v okviru operacije »Izgradnja in vzpostavitev raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (RI FS UL)«, ki je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil pod št. ___________ dne____________(v nadaljevanju: javno naročilo);

- je bil izvajalec izbran kot ponudnik, ki je oddal dopustno in ekonomsko najugodnejšo ponudbo;

- sta ponudba izvajalca z vsemi prilogami in dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju tudi: razpisna dokumentacija) sestavni del te pogodbe in izvajalca zavezujeta v celoti ter enako, kot ta pogodba. V primeru nezdružljivosti med določili pogodbe in ponudbe izvajalca oziroma razpisne dokumentacije, veljajo najprej določila pogodbe, nato določila razpisne dokumentacije in nato ponudba.

»Operacijo sofinancirata Evropska unija iz sredstev evropske kohezijske politike in Republika Slovenija.«

II. PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je izvedba gradbeno-obrtniških in instalacijskih del (v nadaljevanju tudi: GOI del) za novogradnjo Univerze v Ljubljani Fakultete za strojništvo v okviru operacije »Izgradnja in vzpostavitev raziskovalne infrastrukture Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani (RI FS UL)«, v skladu z razpisno dokumentacijo javnega naročila, določili Gradbenega zakona (Ur. l. RS, št. 199/21 s sprem. in dopolnitvami; v nadaljevanju GZ-1) in v skladu z drugimi predpisi, veljavnimi na področju RS, kot tudi predpisi, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

Pogodbena dela se izvajajo na način, ki zagotavlja pridobitev zlatega certifikata po sistemu certificiranja trajnostne gradnje DGNB. Pri gradnji oz. izvedbi del se uporabljajo in vgrajujejo le materiali, ki ne vplivajo škodno na zdravje ljudi ali na okolje. V ta namen se uporablja priloga razpisne dokumentacije javnega naročila: »11_JULFS--6X9001#DGNB_Razredi«.

Pogodbena dela se izvajalec zaveže izvesti v skladu:

- z Dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD)  Fakulteta za farmacijo, št. projekta  176/2021, projektant Arhema d.o.o. in Atelierarhitekti d.o.o., Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta 362-20, projektant IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o, Fakulteta za strojništvo, št. projekta 362-19, projektant IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o;

- s pridobljenimi mnenji in soglasji;

- s Poročilom o vplivih na okolje št. 100123-11523, izdelovalca GIGA-R d.o.o. in E-NET OKOLJE d.o.o.;

- z Integralnim gradbenim dovoljenjem št. 35105-53/2023-2550-71 z dne 16. 7. 2024 (pravnomočno 20. 9. 2024), izdalo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Republika Slovenija;

- s Projektno dokumentacija za izvedbo gradnje (PZI) za Fakulteto za strojništvo, št. projekta 362-19, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- z Dokumentacijo za razpis (DZR) s popisi GOI del za Fakulteto za strojništvo, št. projekta 362-19, maj 2026, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- s Posebnimi tehničnimi pogoji s prilogo (razredi kakovosti vgrajenih materialov, elementov in opreme), maj 2026;

- s Seznamom bistvenih kalkulativnih elementov;

- s tekstualnimi opisi del iz razpisne dokumentacije in njenimi prilogami;

- s ponudbo izvajalca štev. ___________, z dne __________;

- s predpisi, standardi, tehničnimi specifikacijami in ostalo zakonodajo, ki je predvidena za tovrstna dela in s predpisi, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji.

Pri izvajanju pogodbenih del je potrebno upoštevati tudi naslednjo dokumentacijo:

- Skupni uvoz in zunanja ureditev območja Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta 380-20, PZI, junij 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Prestavitev plinovoda S1000 na območju OPPN65 - biotehniško središče, št. projekta S 1000/22428, PZI, april 2024, projektant: Energetika Ljubljana d.o.o.;

- Razširitev javnega dela vodovoda DN150 za potrebe priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta KFSFFA-D549/095, PZI, junij 2025, projektant: IBE d.d.;

- Preureditev 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV (J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, št. projekta DFSFFA-D549/095, PZI, januar 2025, projektant: IBE d.d.

- Načrt PZI, 1/4 Notranja in pohištvena oprema, JULFS--7A/04, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Načrt PZI, 1/5 Tehnološka oprema laboratorijev, JULFS--7A/05, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

- Načrt PZI, 5/1 Tehnološka oprema kuhinje, JULFS--7T/01, september 2025, projektant: IBE d.d. in SADAR + VUGA d.o.o.;

III. ROKI

- člen

Izvajalec se zaveže z deli, ki so predmet te pogodbe, pričeti v roku 8 dni po pisnem pozivu naročnika, in jih izvesti najkasneje do 30. 6. 2029.

V roku 7 dni po podpisu te pogodbe bo izvajalec izdelal in naročniku izročil v potrditev osnovni terminski plan izvedbe del, ki mora vsebovati najmanj vse glavne faze GOI del in upoštevati vse ključne časovne mejnike, odvisnosti med aktivnostmi, kritično pot, roke za potrjevanje tehnične dokumentacije, roke dobav ključne opreme in materiale z dolgimi dobavnimi roki ter zaključek vseh del. V osnovnem terminskem planu mora izvajalec posebej opozoriti na kritične roke.

Rok za zaključek vseh del po tej pogodbi je fiksen in nespremenljiv.

V osnovnem terminskem planu morajo biti upoštevani naslednji ključni časovni mejniki (vmesni roki):

- v roku 9 mesecev od sklenitve pogodbe mora biti izvedena AB temeljna plošča;

- v roku 10 mesecev od sklenitve pogodbe mora biti dokončano 50% AB plošče nad podzemnim delom,

- v roku 20 mesecev od sklenitve pogodbe mora biti končana AB konstrukcija,

- v roku dveh let od podpisa pogodbe morajo biti izvedena dela vsaj do vključno stopnje 3. podaljšane gradbene faze,

- do konca septembra 2028 morajo biti zagotovljeni pogoji za začetek montaže opreme, ki je potrebna za uspešno izvedbo tehničnega pregleda,

- do konca novembra 2028 morajo biti pripravljeni vsi preostali prostori za montažo opreme,

- do konca septembra 2028 mora biti na voljo in v funkciji vsaj po eno tovorno dvigalo, ki je na voljo tudi drugim dobaviteljem opreme,

- do konca septembra 2028 mora biti predana in prevzeta trafo postaja. Do navedenega roka mora biti uspešno opravljen tudi tehnični pregled,

- do konca decembra 2028 morata biti zaključeni zaklonišči. Do navedenega roka mora biti uspešno opravljen tudi tehnični pregled zaklonišč,

- oddaja dokumentacije, potrebne za tehnični pregled: do vključno 31. 1. 2029,

- izvedba tehničnega pregleda najkasneje 1. 3. 2029,

- izvedba kvalitativnega pregleda najkasneje 30 dni po opravljenem tehničnem pregledu,

- pridobitev uporabnega dovoljenja 15. 4. 2029,

- do junija 2029 mora biti vgrajena in usposobljena vsa vrhunska raziskovalna oprema;

- dodatnih 60 dni za odpravo pomanjkljivosti in prevzem objekta.

Usklajen osnovni terminski plan mora izvajalec po potrditvi naročnika podrobneje razdelati in ga izročiti naročniku najkasneje v 20 dneh od potrditve.

Izvajalec mora za vodenje in posodabljanje terminskega plana zagotoviti operativnega vodjo projekta oziroma planerja izvedbe, ki sodeluje na koordinacijskih sestankih in po potrebi oz. najmanj mesečno posodablja terminski plan, ki ga mora vsakokrat potrditi naročnik.

Terminski plan mora biti izdelan v programu Microsoft Project ali enakovrednem orodju, ki omogoča izvoz v PDF in v izmenljivem elektronskem formatu.

Za dokončanje vseh del po pogodbi se šteje uspešno izveden prevzem objekta oziroma vseh izvršenih del v skladu s 15. členom te pogodbe.

Roki se lahko spremenijo v primeru višje sile (za čas trajanja višje sile), spremenjene roke pa mora potrditi naročnik, ali pa se ti spremenijo na izrecno pisno zahtevo naročnika.

Izvajalec mora nemudoma ob nastanku razlogov oz. najkasneje v 5 dneh od nastanka razlogov za podaljšanje pogodbenega roka o tem pisno obvestiti naročnika preko elektronske pošte. V nasprotnem primeru izvajalec ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka. Morebitne spremembe pogodbenega roka naročnik in izvajalec dogovorita z dodatkom k pogodbi.

IV. CENA

- člen

Vrednost pogodbenih del je fiksna in dogovorjena po cenovni klavzuli »ključ v roke« in znaša:

| Vrednost del po ponudbenem predračunu | EUR |
| --- | --- |
| Popust | EUR |
| Pogodbena cena (brez DDV) | EUR |

DDV 22 % EUR

| POGODBENA CENA: | EUR |
| --- | --- |

(z besedo:____________________________________________________EUR in ___/100)

Pogodbena cena je fiksna in nespremenljiva do dokončanja vseh pogodbenih del v skladu s 3. členom te pogodbe, v njej so zajeti vsi stroški in morebitni popusti.

Davek na dodano vrednost bo obračunal in plačal naročnik v skladu s 76. a členom Zakona o davku na dodano vrednost.

4.a člen

Izvajalec v roku 30 dni po sklenitvi pogodbe naročniku predloži cenik kalkulativnih elementov, ki mora vključevati vsaj elemente iz Seznama bistvenih kalkulativnih elementov, ki je bil priloga razpisni dokumentaciji. V kolikor v navedenem roku izvajalec po svoji krivdi ne predloži ustreznega cenika bistvenih kalkulativnih elementov (tj. skladnega z zahtevami razpisne dokumentacije in naročnika), ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 0,5‰ skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni lahko iz tega naslova znaša največ 5% (pet odstotkov) pogodbene vrednosti (z DDV).

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude s predložitvijo ustreznega cenika kalkulativnih elementov stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti celotno škodo. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči tudi finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Naročnik si lahko pogodbeno kazen poplača tudi iz naslova sredstev, ki jih zadržuje v skladu s to pogodbo ali pobota z drugimi zneski, ki jih dolguje izvajalcu po tej pogodbi.

- člen

V navedeni pogodbeni ceni so zajeti vsi stroški za izvedbo dogovorjenih del, predvidenih z razpisno in drugo predano dokumentacijo, pa tudi vsa druga dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo objekta, ki je predmet pogodbe.

- člen

Izvajalec izrecno potrjuje, da so mu znani tako objekt in tehnične specifikacije, po katerih bo dela izvajal in se v naprej odpoveduje vsakršnemu zahtevku iz naslova nepredvidenih pogojev za delo, nepopolne in/ali neustrezne dokumentacije ter se zavezuje, da bo tovrstne pomanjkljivosti ustrezno saniral na lastne stroške in na način, ki ga bo predhodno uskladil z naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok, kvaliteta vgrajenega materiala ali izvedenih del, funkcionalnost posameznih delov ali objekta kot celote.

V. OBRAČUN IN PLAČILA

7. člen

Izvajalec bo izvršena dela obračunal z začasnimi mesečnimi situacijami do višine 90 % vrednosti pogodbenih del, preostanek pogodbene vrednosti (10%) pa s končno obračunsko situacijo, ki jo izvajalec naročniku predloži v skladu s to pogodbo.

Izvajalec bo posamezno situacijo skupaj z njegove strani potrjenimi računi oz. situacijami svojih podizvajalcev dostavil nadzorniku naročnika v 1 tiskanem izvodu in v 1 elektronskem izvodu najpozneje do 5. v mesecu za pretekli mesec.

Pri izstavitvi računa ali situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. Kot dan opravljenih storitev (gradbenih del) se šteje zadnji dan v mesecu.

Kot začetek roka, v katerem mora naročnik plačati račun - situacijo izvajalcu, se šteje prvi delovni dan po dnevu prejema le-tega.

V kolikor bo imel naročnik pripombe na prejeto situacijo, je dolžan v 10 delovnih dneh od prejema situacije potrditi nesporni del situacije, o spornem delu pa do naslednje situacije sprejeti končno odločitev.

Naročnik bo nesporne situacije plačeval v 30. dneh od uradnega prejetja e-računa, ki je predhodno potrjen s strani nadzornika .

8. člen

Končno situacijo bo izvajalec predložil v dveh delih, in sicer:

- 8% zneska vrednosti končne obračunske situacije v  5 delovnih dneh po pisnem prevzemu izvršenih del s strani naročnika, to je po odpravi vseh pomanjkljivosti po zapisnikih o tehničnem pregledu in kvalitetnem pregledu ter izdaji uporabnega dovoljenja ter po podpisanem končnem obračunu del in predaji finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (v nadaljevanju tudi: 1. del končne situacije);

- 2% zneska vrednosti končne obračunske situacije v  5 delovnih dneh po  pridobitvi certifikata DGNB (v nadaljevanju tudi: 2. del končne situacije).

Uspešno opravljen kvalitativni pregled, tehnični pregled ter pridobitev uporabnega dovoljenja je nujen, vendar ne zadosten pogoj za sklenitev končnega obračuna.

Pred podpisom končnega obračuna morata izvajalec in nadzornik naročnika opraviti kvalitativni pregled vseh izvedenih del, zabeležiti nekvalitetno izvedena dela v zapisnik in določiti rok za odpravo vseh nepravilnosti. Izvajalec mora vse navedene nepravilnosti odpraviti v roku, ki ga določi naročnik. Ko so nepravilnosti odpravljene, naročnik ugotovi, ali je kvalitativni pregled  oz. odprava vseh pomanjkljivosti dejansko izvedena in podpisniki pristopijo k pripravi končnega obračuna.

V kolikor izvajalec nepravilnosti ne odpravi oz. jih ne odpravi v dogovorjenem roku iz prejšnjega odstavka, to lahko naredi naročnik oziroma drug izvajalec v imenu naročnika na račun izvajalca in te stroške odšteje od končnega obračuna.

Naročnik bo končno situacijo (1. in 2. del končne situacije) plačal v 30. dneh od uradnega prejetja e-računa, ki je predhodno potrjen s strani nadzornika.

VI. OSTALE MEDSEBOJNE OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zaveže na lastne stroške, ki so vključeni v pogodbeno ceno:

|  | - pogodbeno dogovorjeno delo opraviti vestno, pošteno in skladno s to pogodbo, pravnomočnim integralnim gradbenim dovoljenjem, celotno projektno in tehnično dokumentacijo, popisi del, poročili, elaborati, študijami in veljavno zakonodajo, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, predpisi, tehničnimi smernicami, standardi in normativi, pravili stroke in dobro gradbeno prakso; - da bo kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v 20 dneh po podpisu pogodbe izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice s sedežem oz. podružnico v RS v višini 5% pogodbene vrednosti (z DDV) iz 4. člena te pogodbe, unovčljivo na prvi pisni poziv, z veljavnostjo najmanj do predvidene primopredaje objekta in dodatnih 30 dni. V kolikor se datum predvidene primopredaje objekta prestavi na kasnejši datum, mora izvajalec temu ustrezno podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja še pred potekom veljavnosti prejšnjega finančnega zavarovanja; |
| --- | --- |
|  | - da bo imel vse do predvidene primopredaje objekta in dodatnih 30 dni zavarovano svojo odgovornost za škodo v skladu z določili 16. člena GZ-1, in sicer najmanj višini 10 % pogodbene vrednosti (z DDV) iz 4. člena te pogodbe, kar izvajalec dokaže s kopijo zavarovalne police, ki jo predloži v roku 20 dni od podpisa pogodbe. V primeru, da na predložena kopija zavarovalne police ne velja vse do predvidene primopredaje objekta in dodatnih 30 dni, mora izvajalec veljavnost navedene zavarovalne police ustrezno sukcesivno podaljševati vse do primopredaje objekta in dodatnih 30 dni.; |
|  | - da bo pred izstavitvijo 1. dela končne situacije izročil naročniku garancijo banke oz. zavarovalnice s sedežem oz. podružnico v RS v višini 5% končne pogodbene vrednosti (z DDV) kot jamstvo za odpravo napak v garancijskem roku. Veljavnost garancije mora biti za 30 dni daljša kot znaša garancijski rok po tej pogodbi, z možnostjo podaljšanja. Izvajalec lahko predloži namesto enega instrumenta finančnega zavarovanja zaporedno dva ali več inštrumentov s krajšimi roki veljavnosti, pri čemer mora biti vsak novi instrument finančnega zavarovanja predložen najkasneje 30 dni pred potekom veljavnosti in mora v celoti nadomestiti prejšnjega. Veljavnost prvega instrumenta zavarovanja pa mora znašati najmanj 5 let in 30 dni. Izvajalec lahko predloži tudi ločeni finančni zavarovanji vezani na zavarovanje različnih obveznosti iz 13. člena pogodbe, tj eno finančno zavarovanje za zavarovanje obveznosti iz a., b. in c. točke 13. člena ter eno finančno zavarovanje za zavarovanje obveznosti iz d. točke 13.člena. V takem primeru mora veljavnost prvega instrumenta zavarovanja iz prejšnjega stavka znašati najmanj 5 let in 30 dni; - storiti vse, kar spada v obseg prevzetih obveznosti, da bodo po tej pogodbi dogovorjeni roki izpolnjeni; - izvajati dela najmanj v časovnih okvirih, določenih v tabeli delovnih ur* glede na datum izvedbe del (svetli del dneva). Ne glede na to se izvajalec zavezuje, da bo po potrebi oziroma zaradi narave posameznih del izvajal dela tudi izven teh časovnih okvirjev, če to dopuščajo naravne, tehnične, varnostne in druge relevantne okoliščine ter veljavni predpisi. *Tabela delovnih ur Obdobje leta; Polne ure dneva. 1. januar – 19. februar; 8:00 – 17:00 h. 20. februar – 8. marec; 7:00 – 17:00 h. 9. marec – 23. april; 7:00 – 18:00 h. 24. april – 30. september; 6:00 – 19:00 h. 1. oktober – 13. november; 7:00 – 17:00 h. 14. november – 31. december; 8:00 – 17:00 h. - da bo v vseh pomembnejših fazah gradnje (npr. pregledi izvedenih del s strani nadzornika, izvajanje meritev, koordinacijski sestanki, prevzem del itd) ali kadar tako zahteva naročnik ali naročnikov predstavnik ali nadzornik, stalno prisoten kader iz 17. člena pogodbe. Pogodbeni stranki izrecno soglašata, da mora vodja gradnje in vsak od pooblaščenih inženirjev/vodij del iz 17. člena te pogodbe prisostvovati pri vsakem pregledu izvedenih del s strani nadzornika in pri morebitnih merjenjih ter rednih sestankih in tedenskih koordinacijah. V kolikor izvajalec krši svojo pogodbeno obveznost iz te alineje (npr. zahtevani kader kljub naročnikovi zahtevi ni prisoten) je naročnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen iz tega naslova v višini 1.000 EUR/osebo za vsako kršitev. Vsota pogodbene kazni iz tega naslova lahko znaša največ 300.000,00 EUR. V kolikor izvajalec pogodbene kazni ne plača v roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti; |
|  | - za vgrajene materiale, naprave in za izvedena dela pred vgradnjo predložiti naročniku predpisane ateste, izjave o lastnostih, certifikate in/ali opraviti predpisane preizkuse; |
|  | - da bo vgrajeval samo prvovrstne in nove materiale in opremo v kvaliteti, predvideni s projektno in razpisno dokumentacijo, v nasprotnem primeru pa bo takoj odstranil neustrezen material in/ali saniral neustrezno izvedeno delo na način, ki bo zadovoljil pravila stroke, na svoje stroške; |
|  | - da bo še pred naročilom materialov in vseh vidnih in serijskih elementov, ki so navedeni v projektu ali drugače zahtevani, najkasneje pa 60 dni pred vgradnjo predložil projektantu, nadzorniku ter naročniku že potrjene vzorce z vsemi zahtevanimi lastnostmi (barva, velikost, itd.) vključno z vso dokazno dokumentacijo; vzorce potrdi naročnik na podlagi mnenja projektanta in/ali nadzornika ne glede na morebitna drugačna določila oz. dikcije iz razpisne dokumentacije, projektov ali popisov; vsi vzorci pa morajo biti potrjeni vsaj 12 mesecev pred dokončanjem del; v kolikor izvajalec krši svojo pogodbeno obveznost iz te alineje je naročnik upravičen za vsako kršitev zaračunati pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR. Vsota pogodbene kazni iz tega naslova lahko znaša največ 500.000 EUR. V kolikor izvajalec pogodbene kazni ne plača v roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.; - na lokaciji gradbišča urediti prostor za ogled vseh končnih materialov najkasneje do predložitve prvih vzorcev, vzorci morajo biti v merilu 1:1 in morajo ostati na gradbišču do konca gradnje; - da bo za posamezne vrste del pravočasno pripravil tehnološke elaborate, montažne oziroma delavniške skice ter programe kontrole za spremljanje kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del, ki so predmet te pogodbe. Navedeno dokumentacijo mora izvajalec predložiti naročniku v potrditev najkasneje 30 dni pred začetkom izvedbe posameznih del. Potrjena dokumentacija mora biti predložena na gradbišču najmanj 6 dni pred začetkom izvajanja posameznih del. Dokumentacijo pripravijo strokovne tehnološke službe izvajalca pod vodstvom vodje zagotavljanja kakovosti; |
|  | - da bo v primeru, kadar bo naročnik to zahteval, pri organizaciji, ki jo bo določil naročnik, izvajalec naročil posebne preiskave. Če bo dokazan sum o neustreznosti materiala ali izvedenih del, bo stroške takih preiskav nosil izvajalec, sicer pa naročnik; - da bo na zahtevo naročnika omogočil izvedbo zunanje kontrole kakovosti; na način, da bo zagotovil vse potrebne informacije, dostop do dokumentacije in sodelovanje, ki je potrebno za nemoteno izvedbo kontrole.; - zagotoviti trajnostno gradnjo in koordinatorja, ki bo omogočala pridobitev zlatega certifikata po sistemu certificiranja trajnostne gradnje DGNB (registracijska taksa bo poravnana s strani naročnika); - pripraviti in predložiti dokumentacijo ter informacije, potrebne za pridobitev certifikata trajnostne gradnje po sistemu DGNB; |
|  | - da bo še pred pričetkom del pripravil načrt organizacije gradbišča in po pooblastilu naročnika prijavil gradbišče pri pristojnem inšpektoratu; - da bo zagotovil spremljanje gradnje z BIM pristopom; - da bo v roku 28 dni od pisnega poziva naročnika iz 3. člena te pogodbe z vsemi ključnimi udeleženci gradnje na strani izvajalca izdelal in dostavil naročniku izvajalski BIM izvedbeni načrt (BEP) v pregled in potrditev naročniku; - da bo BIM koordinator vodil implementacijo BIM pristopa v fazi gradnje objekta v BIM okolju (BIM 3D); - da bo uporabljal skupno informacijsko okolje (CDE) za predajo in izmenjevanje vseh, s projektom povezanih dokumentov in ne zgolj BIM modelov, ga redno dopolnjeval, tekoče spremljal, z njim rokoval, vnašal spremembe, vnašal podatke o izvajanju, dokazila, vnašal podatke za PID in NOV DZO. Skupno informacijsko okolje bo zagotovil naročnik; - da bo uporabljal skupno informacijsko okolje (CDE) za predajo in izmenjevanje za vsa z dokumentom OIR – Naročnikove zahteve za sredstva določena sredstva oz. elemente. Prav tako se zaveže, da bo za vsa omenjena sredstva pravočasno, in ustrezno podal AIR – Informacijske zahteve za sredstva z vnaprej določenimi atributi (lastnostmi), ki so potrebne za prehod v upravljanje in vzdrževanje v skupnem informacijskem okolju, ter opozarjal v primeru pomanjkljivosti. Predaja zahtevanih podatkov se vrši v dogovorjenem formatu / modulu CDE – COBie oz. modul Handover, kar bo zagotovil naročnik. - da bo vsak mesec sproti (do 5. v mesecu za pretekli mesec) izdelal modele BIM z vnesenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme. Izvajalec spremembe evidentira sproti. Modele BIM sprememb izvajalec predaja mesečno v formatih ifc. Predani modeli BIM sprememb morajo izpolnjevati vse zahteve BEP in morajo biti informacijsko skladni z modeli BIM faze PZI. Pred predajo naročniku mora izvajalec opraviti interno kontrolo kakovosti v skladu z BEP in z modeli predati poročilo o opravljeni kontroli kakovosti. |
|  | - da bo predal risbe z dopolnjenimi spremembami, ki so nastale med gradnjo kot posledica sprememb projektnih rešitev, zamenjave materialov ali opreme in predstavljajo osnovo za izdelavo PID dokumentacije. Izvajalec spremembe evidentira med gradnjo oz. takoj ko je prišlo do spremembe, ter jih predaja mesečno (do 5. v mesecu za pretekli mesec) v formatih dwg in pdf. - izvajati vse ostale obveznosti, ki se nanašajo na BIM skladno s Posebnimi tehničnimi pogoji in BIM izvedbenimi načrti BEP, kjer so določene zahteve in protokoli za izdelavo, predajo, potrjevanje in uporabo dokumentacije in modelov, na skupnem CDE okolju, ki ga zagotovi naročnik; - da bo med izvajanjem pogodbenih del samostojno poskrbel za vse potrebne ukrepe varstva pri delu, varstva okolja in varstva pred požarom ter za izvajanje teh ukrepov, za posledice njihove morebitne opustitve pa prevzema polno odgovornost, hkrati se zaveže poravnati vso nastalo škodo; - zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih na svoje stroške; - na lastne stroške zaščititi pred poškodovanjem in uničenjem sosednje obstoječe objekte, predmete, okolico in osebe, ravno tako mora varovati obstoječe komunalne vode, infrastrukturo, komunikacijske in druge naprave ter v primeru povzročene škode, to škodo povrniti; |
|  | - upoštevati kvalitetnejšo rešitev, v kolikor pride v tehničnih specifikacijah do nasprotij (npr. popis – predložen ustrezen vzorec), in sicer po predhodni potrditvi projektanta, nadzornika in naročnika; |
|  | - da bo uporabljal za poplačevanje obveznosti do svojih dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov enake roke plačil, kot so določeni v pogodbi z naročnikom o prevzemu del javnega naročila; |
|  | - da bo priznal, obračunal in plačal svojim dobaviteljem, podizvajalcem in kooperantom zapadle obveznosti po izstavljenih računih za opravljene storitve podizvajalcev in kooperantov oz. za dobavljeno blago dobaviteljev blaga, skladno s prilivi po generalni pogodbi; |
|  | - da bo naročniku predal očiščen prostor, ki ga bo možno takoj začeti uporabljati; |
|  | - da bo ostanke in odpadke pri delih odlagal na za to predvidene deponije, kar bo dokazal z ustreznimi potrdili, v skladu z veljavnimi predpisi, ki jih bo predal naročniku, |
|  | - sodelovati s pooblaščenim predstavnikom naročnika med izvedbo del do dokončanja vseh del po tej pogodbi; |  |
|  | - da ne bo zamenjal katerega od podizvajalcev brez predhodnega pisnega soglasja naročnika in ob pogoju, da novi podizvajalec izpolnjuje pogoje za podizvajalce iz razpisne dokumentacije. Zamenjavo predlaga izvajalec s pisno vlogo, kateri morajo biti priložena tudi vsa dokazila o tem, da podizvajalec izpolnjuje razpisne pogoje za podizvajalca; |  |
|  | - redno voditi gradbeno knjigo za GOI kot osnovo za obračun izvedenih del t.j. za določitev stopnje gotovosti izvedenih del; - da bodo posamezne gradbene situacije vsebovale podatke o količinah in cenah izvedenih del, skupni vrednosti izvedenih del, prej izplačanih zneskih in znesku, ki ga je treba plačati na podlagi izstavljene situacije; - da bo pred izdajo mesečne situacije podal poročilo o izvajanju del za pretekli mesec ter vso slikovno gradivo v zvezi z izvedenimi deli; |  |
|  | - da bo dobavil in namestil oglasno gradbiščno tablo, v skladu z veljavno zakonodajo o gradnji objektov ter v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji; |  |
|  | - da bo izročil naročniku vse dokumente, potrebne za pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje 4 tedne pred predvidenim tehničnim pregledom; - da se bo udeležil tehničnega pregleda in na zahtevo komisije za tehnični pregled dopolnil na svoje stroške predhodno, ob primopredaji pogodbenih del, oddano dokumentacijo; - da bo v roku, postavljenem s strani naročnika, odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene na tehničnem pregledu in s tem omogočil pridobitev uporabnega dovoljenja; - varovati poslovno skrivnost naročnika in njegovih poslovnih partnerjev ter tudi tajnost vseh tehničnih podlag, tehnoloških postopkov in ostalih informacij; - aktivno sodelovati in usklajevati dela z vsemi vpletenimi na projektu, zlasti z izvajalci, podizvajalci ter vsemi ostalimi udeleženci, ki jih angažira naročnik v sklopu tega naročila oz. v zvezi z izvedbo novogradnje UL FFA, izvedbo projekta skupnega uvoza in zunanje ureditve območja UL FS in FFA, izvedbo projekta prestavitve plinovoda S1000 na območju OPPN65 - biotehniško središče, izvedbo projekta razširitve javnega dela vodovoda DN150 za potrebe priključka Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo in z izvedbo projekta preureditve 20 kV SN kabelske zanke RTP13 Vič 110/20 kV (J17) - (J09) na območju Fakultete za strojništvo in Fakultete za farmacijo, vključno z vsemi ostalimi izvajalci na objektu (MOL, JP VOKA SNAGA, ELEKTRO Ljubljana, ENERGETIKA LJUBLJANA,…) (v nadaljevanju tudi: izvajalci na projektu), vse do zaključka del po tej pogodbi; - da bo omogočil nemoteno delo drugim izvajalcem na projektu (npr. izvajalcem in dobaviteljem pohištvene, tehnološke, laboratorijske, vrhunske raziskovalne in kuhinjske opreme), ki jih bo izbral naročnik, hkrati bo dela organiziral tako, da bodo drugi izvajalci pravočasno uvedeni v delo, pri čemer je dolžan zagotoviti pravočasno pripravo prostorov in ustrezne pogoje za njihovo delo (kot npr. priprava za izvedbo čistih prostorov, priprava za dobavo opreme,…; - da bo imenovani vodja gradnje, ki aktivno obvlada slovenski jezik, vse do zaključka del po tej pogodbi usklajeval, aktivno sodeloval in koordiniral dela z vsemi izvajalci na projektu ter prisostvoval pri vsakem pregledu izvedenih del z nadzornikom in pri potrebnih merjenjih ter rednih sestankih, tedenskih koordinacijah, vse z namenom pravočasnega dokončanja in ustrezne funkcionalnosti objekta kot celote. Če predstavnik izvajalca ali njegovo vodstveno osebje ne govorijo tekoče slovenskega jezika, bo izvajalec omogočil, da bo med celotnim delovnim časom na razpolago prevajalec. V kolikor izvajalec krši svojo pogodbeno obveznost iz te alineje je naročnik upravičen za vsako kršitev zaračunati pogodbeno kazen v višini 1.000 EUR. Vsota pogodbene kazni iz tega naslova lahko znaša največ 100.000 EUR. V kolikor izvajalec pogodbene kazni ne plača v roku, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.; - zagotoviti nemoteno uporabo in nemoteno izobraževanje v bližnjih objektih ter da bo hrupna dela predhodno dogovoril v soglasju z uporabnikom posameznega objekta in naročnikom; - odgovarjati za celoten monitoring in koordinacijo na projektu; - da bodo izvedena GOI dela kompatibilna z deli ostalih dobaviteljev in izvajalcev, ki jih naročnik angažira na tem projektu; - da bo predal program usposabljanja upravljalca stavbe in bo opravljeno usposabljanje upravitelja stavbe z vsemi sistemi; - da bo opravil usposobitev upravljalca stavbe za energetsko učinkovito uporabo stavbe in ostale sisteme; - da bo vodil vse s predpisi določene evidence in listine transparentno in pregledno ter zagotovil evidentiranje in hrambo dokumentov na način, ki zagotavlja ustrezno revizijsko sled; - da bo vso pripravljeno dokumentacijo označeval z logotipom EU z izjavo o sofinanciranju in ostalimi logotipi, ki jih poda naročnik oz. v skladu s predpisi, ki urejajo izvajanje kohezijske politike EU v Republiki Sloveniji; - da bo izpolnjeval vse druge zahteve naročnika, ki izhajajo iz predpisov, vezanih na izvajanje programov evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027 v Sloveniji. |  |

- člen

Izvajalec je dolžan zagotavljati storitve vodenja kakovosti kar obsega planiranje kakovosti, zagotavljanje kakovosti in kontrolo kakovosti. Gre za načrtovano programiranje (pripravo programa in izvedbo predvidene kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrste in število potrebnih pregledov, preiskav, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje izpolnitve z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objekta.

Izvajalec je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in kontrolo kakovosti skladno s sistemom vodenja kakovosti in imenovati strokovno usposobljenega vodjo zagotavljanja kakovosti za prevzem sledečih nalog:

-         odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti do zaključka gradnje, pridobitve uporabnih dovoljenj in uspešno zaključene primopredaje;

-         odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnih dovoljenj in uspešno zaključene primopredaje;

-         imenovani vodja del in vodja zagotavljanja kakovosti sta odgovorni osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnih dovoljenj in uspešno zaključene primopredaje;

-         odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del;

-         organizacija tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE) (TE morajo biti oddani v potrjevanje 30 dni pred pričetkom izvedbe; potrjeni elaborati morajo biti predani na gradbišče najmanj 6 dni pred začetkom izvedbe posameznih del), izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE in planom kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov  ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del  itd.

-         takojšnja zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru ne doseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;

-         odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem kontrole kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov predvidenih za vgradnjo;

-         koordinacija in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja in kontrole kakovosti.

- člen

Izvajalec je dolžan med izvajanjem del po tej pogodbi dnevno vzdrževati gradbišče in objekt čist in na svoje stroške odstranjevati ves nepotreben material ter pri tem upoštevati veljavne predpise o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. Po končanem delu mora izvajalec objekt in okolico zapustiti čisto in urejeno. V nasprotnem primeru to lahko naredi naročnik, brez predhodnega obvestila, na stroške izvajalca.

Naročnik pooblašča izvajalca, da v skladu z vsakokrat veljavno uredbo, ki ureja ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, oddaja nastale gradbene odpadke zbiralcu ali obdelovalcu gradbenih odpadkov, ter v imenu naročnika vodi in izpolni evidenčne liste za objekt.

12. člen

Naročnik se zaveže:

|  | dati na razpolago izvajalcu vso dokumentacijo in informacije, s katerimi razpolaga in so za prevzeti obseg del potrebne; |
| --- | --- |
|  | sodelovati z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno; |
|  | tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del; |
|  | urediti plačilne obveze, izhajajoč iz pogodbe. |

VII. GARANCIJA ZA KAKOVOST DEL IN IZDELKOV, FINANČNO ZAVAROVANJE

13. člen

Izvajalec daje garancijo:

- garancijski rok za solidnost gradbe, predvsem za konstrukcijsko trdnost, varnost, hidroizolacijo, fasado in streho: 10 let,

- garancijski rok za napake na univerzalnem ožičenju: 10 let,

- garancijski rok za napake na razvodih strojnih instalacij (plini, kanalizacija, vodovodi, ogrevanje in hlajenje): 10 let,

- garancijski rok za ostale napake pri delu ter napake na ostali opremi in napravah: 3 leta,

po uspešno opravljeni primopredaji del v skladu s 15. členom te pogodbe.

Morebitne skrite napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Za zamenjane dele v garancijski dobi prične teči nov garancijski rok z dnem zamenjave.

14. člen

V primeru, da se v garancijski dobi iz prejšnjega člena te pogodbe pojavi napaka jo mora izvajalec odpraviti na svoje stroške v dogovorjenem, primernem roku, potem ko ga naročnik obvesti o nastali napaki. Čas odprave napake v nobenem primeru ne sme biti daljši od pet delovnih dni od prijave napake, razen če naročnik ugotovi, da glede na naravo napake in zahtevnost njene odprave ta rok ni primeren oz. sorazmeren in posledično odobri daljši rok za odpravo napake.

Če izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne odstrani napake, lahko naročnik odstranitev napake poveri tudi drugemu izvajalcu na stroške izvajalca iz te pogodbe (kot dober gospodar). Naročnik si v tem primeru lahko zaračuna v breme izvajalca 5% pribitek na vrednost teh del za kritje svojih manipulativnih stroškov. V kolikor izvajalec stroškov odprave pomanjkljivosti ne bo pokril, lahko naročnik za plačilo stroškov unovči finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Morebitne stvarne napake se obravnavajo v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

14.a člen

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, naročnik lahko unovči, če:

- izvajalec ne prične izpolnjevati svojih pogodbenih obveznosti v roku in v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec preneha izpolnjevati svoje pogodbene obveznosti v skladu z določili pogodbe,

- izvajalec svojih obveznosti ne izpolni skladno s pogodbo, v dogovorjeni kakovosti, obsegu ali rokih (tj. razlog neizpolnitve, nepravočasne izpolnitve ali nepravilne izpolnitve),

- izvajalec naročniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 dni po pozivu naročnika,

- izvajalec naročniku ne predloži pravočasno finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi,

- tako določa ta pogodba v drugih členih.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik unovči tudi, če naročnik odstopi od pogodbe iz drugega utemeljenega razloga, ki izvira iz sfere izvajalca ali, če izvajalec odstopi od pogodbe brez utemeljenega razloga, ki bi izviral iz sfere naročnika.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, naročnik lahko unovči, če:

- izvajalec v garancijskem obdobju ne odpravi v celoti, ustrezno in v določenih rokih vseh notificiranih napak in/ali ne dobavlja in vgrajuje ustreznih rezervnih delov, kot določeno v tej pogodbi,

- izvedeni predmet naročila nima lastnosti, značilnosti, kakovosti ali certifikacij, h katerim se je zavezal izvajalec, ali ki bi jih moral imeti skladno s svojo naravo,

- izvajalec naročniku skladno z njegovim pozivom ne izroči novega oziroma spremenjenega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku,

- tako določa ta pogodba v drugih členih.

VIII. PRIMOPREDAJA IZVRŠENIH DEL

15. člen

Primopredajo pogodbenih del opravijo pooblaščenci naročnika in izvajalca v 8 dneh po obvestilu izvajalca o dokončanju del.

Pogoji, ki morajo biti kumulativno izpolnjeni za uspešno primopredajo:

- izvajalec je izvršil vsa pogodbeno dogovorjena dela,

- izvajalec je vnesel vse parametre in podatke, potrebne za prehod v upravljanje v podatkovnem skupnem okolju (CDE) in v BIM,

- izvajalec je predal program usposabljanja upravljalca stavbe in bo opravljeno usposabljanje upravitelja stavbe z vsemi sistemi,

- izvajalec je odpravil vse pomanjkljivosti iz tehničnega pregleda in kvalitetnega pregleda,

- izvajalec je predal naročniku vso potrebno dokumentacijo, vključno z navodili za vzdrževanje in obratovanje,

- izvajalec je predal naročniku dokazilo o zanesljivosti objekta,

- izvajalec je predal naročniku vse garancijske liste za vgrajeno opremo in naprave

- naročnik je pridobil uporabno dovoljenje za dela, izvedena na podlagi pravnomočnega integralnega gradbenega dovoljenja.

Primopredajo naročnik in izvajalec potrdita s podpisom primopredajnega zapisnika. S tem so izpolnjeni tudi pogoji za pristop k pripravi končnega obračuna izvedenih del.

Pred izstavitvijo 1. dela končne situacije mora s končnim obračunom izvršenih del izvajalec predložiti tudi finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Pred potekom vsake od garancijskih dob iz 13. člena te pogodbe, bosta pogodbeni stranki izvršili pregled morebitnih še odprtih napak ali pomanjkljivosti. V primeru ugotovljenih napak ali pomanjkljivosti ima naročnik pravico zahtevati podaljšanje veljavnosti finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijski dobi, in sicer v celotni vrednosti in za dodatno potrebno obdobje, ki ni krajše od 1 leta. V kolikor izvajalec ne bo predložil ustreznega podaljšanja finančnega zavarovanja, lahko naročnik unovči finančno zavarovanje, in sicer v celotni vrednosti.

IX. POGODBENA KAZEN

16. člen

Če izvajalec po lastni krivdi zamuja z izvajanjem posameznih del v odnosu do terminskega plana je naročnik pri plačilu posamezne situacije upravičen zadržati plačilo v višini 1‰ (en promil)/dan zamude od skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV) iz 4. člena te pogodbe, kar se izvajalcu plača pri plačilu naslednje situacije, če je zamudo do takrat odpravil oziroma nadoknadil, kar potrdi naročnikov nadzornik.

V primeru, da izvajalec zamudi vmesni in/ali končni rok za izvedbo vseh obveznosti po tej pogodbi (prvi in četrti odstavek 3. člena te pogodbe) po svoji krivdi, ima naročnik pravico zaračunati izvajalcu pogodbeno kazen, ki znaša 3‰ (tri promile) od skupne vrednosti pogodbenih del (z DDV) za vsak zamujeni dan. Vsota pogodbene kazni iz tega naslova lahko znaša največ 10% (deset odstotkov) od skupne vrednosti pogodbenih del z DDV.

V primeru, da ima naročnik zaradi zamude, do katere pride po krivdi izvajalca stroške in škodo, ki presega pogodbeno kazen, je izvajalec poleg pogodbene kazni dolžan plačati tudi vse nastale stroške in povrniti celotno škodo. Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči tudi finančno zavarovanje.

X. PREDSTAVNIKI PO POGODBI

17. člen

Pogodbeni stranki sta soglasni, da vodja gradnje, pooblaščen inženir s področja gradbeništva, pooblaščeni inženir s področja strojništva in pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike po tej pogodbi drugih funkcij/vlog ne smejo opravljati, ostali spodaj navedeni kadri (tj. DGNB koordinator, BIM koordinator in vodja zagotavljanja kakovosti) pa lahko po tej pogodbi opravljajo največ dve funkciji/vlogi.

Pooblaščeni predstavnik naročnika po tej pogodbi je __________________________

Strokovni nadzor naročnika po tej pogodbi je__________________________________

Pooblaščeni predstavnik izvajalca po tej pogodbi je _____________________________________.

Vodja gradnje po tej pogodbi je ____________________________.

Pooblaščen inženir/vodja del s področja gradbeništva je _______________________________.

Pooblaščen inženir/vodja del s področja strojništva je _______________________________.

Pooblaščen inženir/vodja del s področja elektrotehnike je _________________________________.

DGNB koordinator je _________________________________.

BIM koordinator je ____________________________________.

Vodja zagotavljanja kakovosti je _________________________.

Izvajalec mora imeti ves čas izvajanja pogodbenih storitev na voljo zahtevan kader, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje, navedene v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Sprememba kadra je mogoča izključno s soglasjem naročnika.

Izvajalec mora na zahtevo naročnika zamenjati pooblaščenega predstavnika, če delo opravlja nestrokovno ali v nasprotju z interesi naročnika.

XI. PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe v XI. poglavju veljajo samo v primeru, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci)

18. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, izvajalec naročnika pooblašča in naročnik sprejme to pooblastilo, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalce.

Podizvajalec soglaša s tem, da mu naročnik neposredno poravna terjatve do izvajalca, ki izhajajo iz te pogodbe.

Če podizvajalec ne zahteva neposrednega plačila, bo naročnik od izvajalca zahteval, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedena dela, neposredno povezana s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se po sklenitvi pogodbe zamenja podizvajalec, ali če izvajalec sklene pogodbo z novim podizvajalcem, mora izvajalec naročniku v 5 dneh po spremembi predložiti: izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu, zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva in pooblastilo za plačilo opravljenih in prevzetih del oziroma dobav neposredno novemu podizvajalcu, če podizvajalec to zahteva.

Izvajalec lahko dokazuje izpolnjevanje zahtevanih pogojev za sodelovanje (npr. reference) s podizvajalci. V tem primeru mora ta podizvajalec predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev (npr. svoje reference) in isti podizvajalec bo moral izvesti dela javnega naročila na katerega se pogoji za sodelovanje nanašajo.

V primeru, da izvajalec podizvajalca, katerega referenca je bila predložena k ponudbi, zamenja, mora za novega podizvajalca predložiti referenco za istovrstna dela, za katera jo je ob oddaji ponudbe predložil za zamenjanega podizvajalca, novi podizvajalec pa mora biti prijavljen kot podizvajalec za istovrstna dela, kot so navedena v tej novo predloženi referenci.

19. člen

V kolikor podizvajalec zahteva neposredno plačilo, naročnik plača podizvajalcu za opravljena dela po tem, ko izvajalec priloži situacijo oziroma račun podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. V primeru, da izvajalec ne potrdi situacije oziroma računa podizvajalca, se šteje, da je izvajalec potrdil situacijo oz. račun podizvajalca za dela opravljena s strani podizvajalca, ko ta opravljena dela potrdi naročnikov strokovni nadzor.

V primeru delne potrditve računa oz. situacije podizvajalca s strani glavnega izvajalca ali strokovnega nadzora, plača naročnik podizvajalcu v dogovorjenih plačilnih rokih nesporen del situacije oz. računa podizvajalca.

XII. OSTALA DOLOČILA

20. člen

V primeru, da izvajalec:

- bankrotira ali postane insolventen, če je proti njemu izdan sodni nalog za plačilo dolgov, če je v prisilni poravnavi, če je kot pravna oseba sprejel sklep o prenehanju gospodarske družbe (razen prostovoljne likvidacije zaradi združevanja ali prestrukturiranja), če je imenovan stečajni upravitelj ali če izvajalec sproži oziroma se proti njemu sproži podobno dejanje kot rezultat dolga, ali

- ne bi pričel z izvedbo pogodbeno dogovorjenih del v pogodbenem roku, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- ne bi dosegal pogodbeno dogovorjene kvalitete in te ne bi vzpostavil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik;

- prekine z deli brez pisnega soglasja naročnika;

- zamuja s kritičnimi faznimi roki in teh zamud ne bi nadoknadil niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik

- krši določila 9. člena te pogodbe,

lahko naročnik tudi odstopi od te pogodbe. V tem primeru je izvajalec dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 10% pogodbene vrednosti (z DDV) iz 4. člena te pogodbe in vso škodo. Če izvajalec pogodbene kazni in škode ne poravna, je naročnik upravičen za plačilo pogodbene kazni unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti/odpravo napak v garancijski dobi.

Naročnik in izvajalec soglašata, da pravica zaračunati pogodbeno kazen ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

21. člen

V primeru, da se pojavi potreba po dodatnih delih, jih je dolžan izvajalec brez ugovorov nemudoma in brez odlašanja izvesti na podlagi enostranske naročnikove izjave oziroma zahteve, in sicer po cenah iz predračuna izvajalca, ki je bil predložen v ponudbi, upoštevajoč morebitni popust prikazan v ponudbi in v rokih, ki so za to vrsto del običajni. Izvajalec v primeru iz prejšnjega stavka (tj. v primeru, ko je za dodatna dela cena razvidna iz predračuna izvajalca, ki je bil predložen v ponudbi) ni upravičen zavrniti izvedbe dodatnih del ali zaradi zahteve po izvedbi dodatnih del prekiniti z deli na objektu.

Za dodatna dela iz prejšnjega odstavka tega člena je izvajalec dolžan podati ponudbo v roku 3 dni od poziva naročnika, ki je pripravljena ob upoštevanju določil prejšnjega odstavka (tj. po cenah iz predračuna izvajalca, ki je bil predložen v ponudbi, upoštevajoč morebitni popust prikazan v ponudbi).

Če za posamezna dodatna dela cena iz predračuna izvajalca, ki je bil predložen v ponudbi, ne izhaja, mora izvajalec v roku 3 dni od prejema naročnikove zahteve po izvedbi dodatnih del naročniku podati v potrditev ponudbo za izvedbo dodatnih del, pri čemer mora izvajalec pri pripravi te ponudbe upoštevati cenik kalkulativnih elementov iz 4.a člena te pogodbe ter ob upoštevanju morebitnega popusta, prikazanega v ponudbi. Če cene za dodatna dela ni mogoče določiti na podlagi cenika kalkulativnih elementov, kot navedeno v prejšnjem stavku, izvajalec ponudbo pripravi tako, da ustreza vrednosti dela, za tak posel običajno potrebnemu času kot tudi za to vrsto dela običajnemu plačilu.

Za vsa dodatna dela se sklene dodatek k pogodbi.

Vsa morebitna dodatna dela vezana na predmet te pogodbe se bodo urejala po postopkih v skladu z vsakokrat veljavnim zakonom, ki ureja javno naročanje.

22. člen

Izvajalec ne bo brez predhodnega pisnega soglasja naročnika, prenesel na tretjo osebo pogodbe ali dela pogodbe, ali kakršnekoli pravice, koristi, obveznosti ali interesa iz pogodbe ali na podlagi le-te.

23.  člen

Pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku;

je nična.

23.a člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe izrecno potrjuje, da je seznanjen in soglaša, da je naročnik zaradi sofinanciranja predmeta pogodbe iz programa evropske kohezijske politike in integralnih sredstev dolžan pristojnemu ministrstvu posredovati podatke o izvajalcu in njegovih dejanskih lastnikih ter o podizvajalcih, kadar ti sodelujejo pri izvajanju del po tej pogodbi in kadar vrednost del, oddanih v podizvajanje, presega 50.000 EUR. Navedeni podatki vključujejo zlasti imena in priimke, datume rojstva ter identifikacijske številke za DDV ali davčne identifikacijske številke zadevnih oseb in subjektov.

Izvajalec s podpisom te pogodbe nadalje izrecno potrjuje, da je seznanjen z obveznostjo zagotavljanja podatkov o prejemnikih sredstev oziroma dejanskih lastnikih prejemnikov sredstev ter z obdelavo osebnih podatkov v skladu s predpisi evropske kohezijske politike in določili Uredbe (EU) 2021/1060.

Izvajalec se zavezuje, da bo vse osebe in subjekte, na katere se nanašajo podatki iz tega člena, predhodno in ustrezno seznanil z obdelavo njihovih osebnih podatkov ter po potrebi pridobil dodatne privolitve, če bo to potrebno. Na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan izkazati izpolnjevanje teh obveznosti.

24. člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

25. člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da bosta morebitna nesoglasja oz. spore reševali predvsem sporazumno, če v tem ne bi uspeli, bo v sporih odločilo pristojno sodišče v Ljubljani.

26. člen

Posebne gradbene uzance se uporabljajo, če niso v nasprotju z določili te pogodbe.

27. člen

Ta pogodba stopi v veljavo z dnem, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki in pod odložnim pogojem, da izvajalec predloži finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Vse morebitne spremembe in dopolnitve te pogodbe so veljavne le v pisni obliki kot dodatek k pogodbi.

Pogodba je sestavljena v 2 izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka 1 izvod. /Pogodba je sestavljena v obliki elektronskega dokumenta, ki ga elektronsko podpišejo z varnim elektronskim podpisom vsi podpisniki, vsak podpisnik pa prejme identično kopijo podpisanega elektronskega dokumenta.

Priloge:

- Ponudba št. … z dne …. (vključno s predračunom)

- finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti

- zavarovalna polica

- izjava o lastniški strukturi ponudnika

V Ljubljani, dne ____________				V _______________, dne ___________

Naročnik:							Izvajalec:

UNIVERZA V LJUBLJANI

prof. dr. Gregor Majdič, rektor

Žig in podpis:	Žig in podpis:

Kraj: …………………………………. 				Kraj: ………………………………….

Datum: ……………………………… 				Datum: ………………………………

Razpisni obrazec št. 7a

Vzorec: GARANCIJA ZA RESNOST PONUDBE

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz njegove ponudbe, predložene v postopku javnega naročanja št.       (vpiše se številka objave oziroma interna oznaka postopka javnega naročanja), z dne       (vpiše se datum objave), katerega predmet je novogradnja UL Fakulteta za strojništvo.

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 7b

Vzorec: GARANCIJA ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za izvedbo novogradnje UL Fakulteta za strojništvo v vrednosti …………. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (najmanj 30 dni po primopredaji objekta))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 7c

Vzorec: GARANCIJA ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:        (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za izvedbo novogradnje UL Fakulteta za strojništvo  v vrednosti ……….. EUR (z DDV)

ZNESEK IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek (5% pogodbene vrednosti z DDV) s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja (10 let in dodatnih 30 dni od predvidene primopredaje po tej pogodbi))

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant

(žig in podpis)

Razpisni obrazec št. 8

Vzorec: IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

(IZBRANI PONUDNIK PREDLOŽI PRED SKLENITVIJO POGODBE)

glava ponudnika

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/2010 s spremembami in dopolnitvami), t.j. zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja »Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo«  podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB

V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Podatki o ponudniku (pravna oseba, podjetnik, društvo ali drug pravni subjekt, ki nastopa v postopku javnega naročanja):

Firma ponudnika: __________________________________________________________________________ Sedež ponudnika (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge fizične in pravne osebe - ponudnike, ki niso vpisane v poslovnem registru: __________________________________________________________________

Ponudnik je nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): 	DA 	NE

Lastniška struktura ponudnika:

1.1. Podatki o udeležbi fizičnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno s tihimi družbeniki*:

Fizična oseba 1:

Ime in priimek:_______________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _____________________________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi): 	DA 	NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:______________________________________________

Fizična oseba 2:

Ime in priimek: _______________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _____________________________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi): 	DA 	NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:______________________________________________

Fizična oseba 3:

Ime in priimek: _______________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): ___________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: _____________________________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi): 	DA 	NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:______________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.2. Podatki o udeležbi pravnih oseb v lastništvu ponudnika, vključno z navedbo, ali je pravna oseba nosilec tihe družbe*:

Naziv pravne osebe: _________________________________________________________

Sedež pravne osebe: _________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: ______________________________________________

Pravna oseba je hkrati nosilec tihe družbe* (ustrezno označi): 	DA 	NE

pri čemer je pravna oseba v lasti naslednjih fizičnih oseb:

Ime in priimek: ____________________________________________________________

Prebivališče – stalno, razen če ima oseba začasno prebivališče v Republiki Sloveniji (država, ulica in hišna številka, naselje, občina, poštna številka in kraj): _________________________________________________________________________

Delež lastništva ponudnika: ___________________________________________________

Tihi družbenik* (ustrezno označi): 	DA 	NE

Če DA, navedite nosilca tihe družbe*:_________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

1.3. Podatki o družbah, za katere se po določbah zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: ________________________________________________________________________

je v medsebojnem razmerju, v skladu s 527. členom ZGD s pravno osebo:

Naziv pravne osebe: ________________________________________________________

Sedež pravne osebe: ________________________________________________________

Matična številka ponudnika oziroma davčna številka za druge pravne osebe, ki niso vpisane v poslovnem registru: ________________________________________________________________________

povezana na način__________________________________________________________

(ustrezno nadaljuj seznam)

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov*, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom te izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter se zavedam, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

Kraj in datum 					Ime in priimek zakonitega zastopnika

Podpis zakonitega zastopnika

Žig podjetja oz. ponudnika

Razpisni obrazec št. 9

POVZETEK PREDRAČUNA (REKAPITULACIJA)

za javno naročilo »Novogradnja UL Fakulteta za strojništvo«

Naziv PONUDNIKA:

PONUDBENA VREDNOST (SKUPNA PONUDBENA VREDNOST, KOT JE NAVEDENA V PONUDBENEM PREDRAČUNU)

| *Ponudbena vrednost v EUR brez DDV | *Ponudbena vrednost v EUR z DDV |
| --- | --- |

*Ponudbena vrednost je enaka kot  v predračunu in razpisnem obrazcu št. 3

Datum:							Podpis:

_________________						___________________