## Rek.
PLAZOVI NA CESTI LC 350 361 - ŠTOPAR - ŠENTANEL, ID IZ AJDE: 1245775
REKAPITULACIJA
A./ | CESTA - ODSEK 1
A/1.0 | PREDDELA | 0
A/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA | 0
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
A/4.0 | METEORNA KANALIZACIJA | 0
A/5.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE | 0
A/6.0 | OPREMA CESTE | 0
A/7.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA | 0
| SKUPAJ CESTA - ODSEK 1 | 0
B./ | CESTA - ODSEK 2
B/1.0 | PREDDELA | 0
B/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA | 0
B/3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
B/4.0 | METEORNA KANALIZACIJA | 0
B/5.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE | 0
B/6.0 | OPREMA CESTE | 0
B/7.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA | 0
| SKUPAJ CESTA - ODSEK 2 | 0
C./ | OPORNI ZID 1 - OZ1
C/1.0 | PREDDELA | 0
C/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA | 0
C/3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
C/4.0 | ZAVAROVALNA DELA | 0
C/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OPORNI ZID - OZ5 | 0
D./ | OPORNI ZID 2 - OZ2
D/1.0 | PREDDELA | 0
D/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA | 0
D/3.0 | ZEMELJSKA DELA | 0
D/4.0 | ZAVAROVALNA DELA | 0
D/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA | 0
| SKUPAJ OPORNI ZID - OZ6 | 0
E./ | OSTALA DELA - DRUGE STORITVE | 0
F./ | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ (brez DDV) | 0
| DDV | 0
| SKUPAJ z DDV | 0

## Splošna določila
Splošna določila
SPLOŠNA DOLOČILA: Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi lastnostmi in atesti.
Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte po gradbišču, vse delo, delovne in pomožne odre za vsa dela v notranjosti (razen fasadnih odrov), organizacijo in zavarovanje gradbišča, gradbiščno ograjo in tablo, zaključno čiščenje, odstranitev odpadkov po dovršenem delu in stroške trajnega odlaganja na komunalni deponiji. Prav tako vsa dela vsebujejo vso potrebna dela povezana z zaščito notranjih in zunanjih površin prostorov, tlaka, instalacij, slikopleskarskih del, stropa in ostalega ter sprotna (takojšnja) čiščenja po končani montaži.
Dela je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih izbranega izvajalca in navodilih projektanta.
Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu.
Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
V enotnih cenah je potrebno upoštevati redna čiščenja med deli in finalno čiščenje (sprotno med gradnjo in 1x po izvedenih vseh delih, vključno s finalnim čiščenjem vseh zunanjih površin in vseh horizontalnih in vertikalnih površin).
V enotne cene je potrebno vkalkulirati vse pomožne, delovne, montažne in zaščitne odre. Izjema velja le za fasadni oder, ki se obračuna posebej.
Opisi pozicij so skrajšani, ponudba mora vsebovati vse stroške za kompletno izdelavo pozicije, tudi če v popisu niso eksplicitno navedeni. Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnilnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov.
Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornim organom in se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
Izvajalec mora po končanih delih pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta in navodila za obratovanje in vzdrževanje objekta. Navedena dokumenta mora predati v 2x tiskani obliki in 1x digitalni obliki investitorju v trajno last.
Poleg opisa postavk in količin so sestavni del popisa tudi Tehnični pogoji del, ki je priloga temu popisu

## A¦Predd.
A/1.0 | PREDDELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje točk gradbenih profilov z lesenimi količki ter zavarovanjem točk | kos | 293 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij (vodovod, TK vod, NN vod) v skladu z navodili upravljalca, vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite - ocenjeno. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava gradbišča: ureditev delovnega platoja, postavitev gradbenega kontejnerja, gradbiščnega kontejnerja, wc, gradbiščne table ter ograditev gradbišča na mestih obstoječih lokalnih cest ter poti. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na območju izvajanja del, vključno s pridobitvijo soglasja upravljalca omrežja. | kos | 1 |  | 0
5 | Postavitev začasne prometne signalizacije skladno z elaboratom začasne prometne ureditve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## A¦Odstr.
A/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA
Splošna določila za odstranitve - rušitvena dela:
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 8800 |  | 0
2 | Frezanje obstoječe asfaltne površine na območju navezave nove ceste na obstoječo cesto (za potrebe izvedbe navezave novega asfalta na obstoječega) v debelini 3-4 cm. | m2 | 300 |  | 0
3 | Rezanje asfaltne plasti obstoječe ceste s talno diamantno žago v debelini 6 do 10 cm. | m | 230 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječih varnostnih ograj - JVO, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. | m | 190 |  | 0
5 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks in pristojbin. | m | 1500 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječih AB jaškov, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks in pristojbin. | m | 3 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A¦Zem. d.
A/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela:
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Odriv humusa v debelini do 20cm, nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo - v primeru da se ob izkopu izkaže humus kot ustrezen za potrebe zemlje za zelenico, se ga lahko uporabi - ocenjeno. | m3 | 290 |  | 0
2 | Strojni izkop, nalaganje in odvoz materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. Zemljina III - IV. kategorije. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 8300 |  | 0
3 | Strojni izkop, nalaganje odvoz in razlaganje materiala na gradbiščno - lokalno deponijo v oddaljenosti do 200m. Zemljina III - IV. kategorije, za izvedbo primerne utrjene podlage novih utrjenih površin. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 810 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 10 |  | 0
5 | Nakladanje in dovoz materiala ustrezne kvalitete za zasip jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 810 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast 300 g/m2 (kot naprimer GEONETEX 2X50M 300G/M2 TIP M/B 300 TT). | m2 | 11000 |  | 0
7 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe | kpl | 1 |  | 0
8 | Čiščenje obstoječega obcestnega jarka, nalaganje materiala na transportno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo. | m3 | 50 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A¦Met. kan.
A/4.0 | METEORNA KANALIZACIJA
Splošna določila za meteorno kanalizacijo:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.).
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
Pod vsemi PVC jaški mora biti podložni beton.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | m1 | 2291 |  | 0
2 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0 - 2,0 m1, v terenu III. - IV. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti pod naklonom 60 st. oziroma skladno z navodili geomehanika. | m3 | 695 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0 - 2,0 m1, v terenu III. - IV. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo. Izkop izvesti pod naklonom 60 st. oziroma skladno z navodili geomehanika. | m3 | 2070 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 4 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 1615 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 4-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 174 |  | 0
7 | Nabava in dobava kamnitega materiala 4-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 919 |  | 0
8 | Nakladanje in dovoz materiala za zasip jarkov iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 595 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (nakladanje, razkladanje) vključno s plačilom vseh potrebih taks. | m3 | 100 |  | 0
10 | Nabava in vgradnja betona C16/20 za izdelavo posteljice in polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi pod povoznimi površinami, kjer je globina kanala manjša od 1,0 m (teme kanala). | m3 | 40 |  | 0
11 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 160-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 360 |  | 0
12 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 250-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 1285 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 300-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 756 |  | 0
14 | Nabava, dobava in vgraditev okroglega revizijskega jaška iz betonske cevi fi 800 mm, na kanalu iz PVC cevi, z betonsko muldo, armiranobetonskim obročem in LTŽ samonivelacijskim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, glob. do 2,0 m (npr. pokrovi ACO MULTI TOP). | kom | 113 |  | 0
15 | Nabava, dobava in izdelava okroglega peskolova fi 50 cm, gl. 1,20 m iz betonskih cevi prekritega z LTŽ rešetko 400/400 po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400 | kom | 103 |  | 0
16 | Izdelava zaključka iztoka meteorne kanalizacije v obstoječ jašek meteorne kanalizacije | kpl | 4 |  | 0
17 | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled peskolova končanih delih. | kpl | 113 |  | 0
18 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe, za temeljenje kanalizacije in izvedbo ponikovalnega polja | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## A¦Cesta
A/5.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE
Splošna določila za voziščne in utrjene konstrukcije:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel skladno s projekti in pravili stroke in TSC.
Tako bo izvedel meritve zgoščenosti asfalta z izdelavo končnega poročila, izvedel izvrtine (valje) (do 5 kom) v asfaltu skladno s tehničnimi smernicami za ceste (TSC) z izdelavo poročila akreditiranega laboratorija, izvedel meritve planuma ter vmesnih slojev nasipa z dinamično in statično ploščo z izdelavo poročila. Stroške izdelave zgoraj navedenih meritev in poročil ima izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede - kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! Dovoz iz kamnoloma. | m3 | 4090 |  | 0
2 | Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 3130 |  | 0
3 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 6 cm. | m2 | 10550 |  | 0
4 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm, vključno z izvedbo lokalnih padcev za odvod vode do odtokov. | m2 | 10550 |  | 0
5 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo od 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 10550 |  | 0
6 | Navezava nove ceste na obstoječe hišne priključke ter povnitev hišnih priključkov v prvotno stanje | m2 | 400 |  | 0
7 | Enkratno doplačilo za izdelavo asfaltne mulde istočasno z asfaltiranjem vozišča, širine 0,50 m, globine 5-7 cm, vključno s pripravo in uvaljanjem tamponske podlage v kadunjastem prerezu. | m | 2250 |  | 0
8 | Izdelava bankine utrjene z drobljencem 0/32 mm s humusnimi primesmi, širine 0,50 m, v sloju deb. 10 cm, skupaj z uvaljanjem | m3 | 130 |  | 0
9 | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov na novo niveleto ceste. | kos | 31 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## A¦Opr. c.
A/6.0 | OPREMA CESTE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | VERTIKALNA OPREMA CEST
/1. | Temelj iz betona C16/20, globine 80 cm, premera 30 cm. | kos | 7 |  | 0
/2. | Stebrič iz pocinkane cevi D 64 mm, dolžine 3500 mm | kos | 7 |  | 0
/3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 7 |  | 0
/4. | Dobava in postavitev jeklene cestne odbojne ograje kot npr. N2-W5 Sistem sestavljajo sledeči elementi: Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm; Steber dimenzij 120x54x20mm, dolžine 1550, 1750, 1900, 2000mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm; Podporne pločevine dimenzij 238x153x60mm, izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm; Vijačni in pritrdilni material. | m' | 500 |  | 0
/5. | Nadstrešnica avtobusnega postajališča dimenzije (Dolžina x Širina x Višina): 2,24 x 1,67 x 2,58 m sestavljena iz dveh modulov (trije stebri) modularni sistem gradnje v celoti montažna konstrukcija sestavljeni (dvocevni) nosilni stebri ločna strešna konstrukcija kritina iz izredno trdne in na atmosferske vplive odporne umetne mase (UV stabilna) stene iz kakovostnega kaljenega in brušenega varnostnega stekla bočno steklo dim.: 8x930x2060 mm-STANDARD hrbtno steklo dim.: 8x970x2060 mm-STANDARD konzole za pritrditev stekla iz eloksiranega aluminija vijaki konzol iz nerjavnega jekla vroče pocinkana konstrukcija nadstrešnice pomembno: celotna varjena konstrukcija je vroče pocinkana in naknadno lakirana s specialnimi barvami za cinkane površine. Konstrukcija izdelana le iz pocinkanih cevi (profilov) in pločevine ne predstavlja nobene učinkovite zaščite, saj so zvari in obrezani robovi nezaščiteni in tako izpostavljeni koroziji. Nekateri s tem načinom protikorozijske zaščite zavajajo kupce, saj jo enačijo z vročim pocinkanjem varjene konstrukcije. | kom | 2 |  | 0
konstrukcija v modri barvni niansi RAL 5023 sedežna klop iz masivnega lesa dolžine 2 m, 4 late opozorilni napisi za prepoved plakatiranja opozorilne nalepke - silhueta ptice (preprečuje zaletavanje ptic v zastekljene stene) jeklena sidrna armatura (za pasovni temelj) POZOR: jeklena sidrna armatura mora biti vgrajena popolnoma vodoravno v AB ploščo (ne po terenu)!
/6. | Bočna stena APL R- leva (2,000 kom) Montira se v primeru, če ni City Light-a "Inox" zaščitni steber steklo dim.: 8x930x2060 mm | kom | 2 |  | 0
/7. | Tabla z imenom postajališča (plastificirana pločevina) | kom | 2 |  | 0
/8. | Vitrina za vozni red, oglase nameščena na levem modulu enostransko plakatiranje vtečajeno zastekljeno krilo (varnostno steklo) podloga za pritrjevanje papirja v beli barvi magnetno pritrjevanje listov na podlogo maksimalna velikost papirja: 87 x 52 cm barva okvirja RAL 9006 | kom | 2 |  | 0
/9. | Koš za smeti kovinski Ø 290, prostornina 25 litrov, okrogel, delno mreža negorljiv pepelnik 0.5 l barva RAL 9006 konzola za pritrditev na steber | kom | 2 |  | 0
/10. | Storitev - dostava jeklene sidrne armature montaža nadstrešnice | kpl | 1 |  | 0
2 | HORIZONTALNA OPREMA CEST
/1. | Izdelava označbe neprekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. | m' | 20 |  | 0
/2. | Izdelava označbe prekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. | m' | 30 |  | 0
/3. | Izdelava označbe neprekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 50 cm. Označba pri dostopu na prednostno cesto. | m' | 10 |  | 0
/4. | Izdelava označbe avtobusnega postajališča z rumeno barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake do 50 cm. | kpl | 2 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA CESTE |  |  |  | 0

## A¦Vrt. d.
A/7.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Razgrnitev humusa na območju obravnave (predhodno odrinjen humus, ki se je skaldiščil na gradbiščni deponiji) | m3 | 290 |  | 0
2 | Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z nizko travo), vključno z negovanjem trate do prevzema objekta. | m2 | 4300 |  | 0
| SKUPAJ ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Predd.
B/1.0 | PREDDELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje točk gradbenih profilov z lesenimi količki ter zavarovanjem točk | kos | 33 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij (vodovod, TK vod, NN vod) v skladu z navodili upravljalca, vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite - ocenjeno. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava gradbišča: ureditev delovnega platoja, postavitev gradbenega kontejnerja, gradbiščnega kontejnerja, wc, gradbiščne table ter ograditev gradbišča na mestih obstoječih lokalnih cest ter poti. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na območju izvajanja del, vključno s pridobitvijo soglasja upravljalca omrežja. | kos | 1 |  | 0
5 | Postavitev začasne prometne signalizacije skladno z elaboratom začasne prometne ureditve | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## B¦Odstr.
B/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA
Splošna določila za odstranitve - rušitvena dela:
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 950 |  | 0
2 | Frezanje obstoječe asfaltne površine na območju navezave nove ceste na obstoječo cesto (za potrebe izvedbe navezave novega asfalta na obstoječega) v debelini 3-4 cm. | m2 | 50 |  | 0
3 | Rezanje asfaltne plasti obstoječe ceste s talno diamantno žago v debelini 6 do 10 cm. | m | 50 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječih varnostnih ograj - JVO, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov. | m | 120 |  | 0
5 | Odstranitev obstoječih cestnih robnikov, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks in pristojbin. | m | 20 |  | 0
6 | Odstranitev obstoječih AB jaškov, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks in pristojbin. | m | 2 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## B¦Zem. d.
B/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela:
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Odriv humusa v debelini do 20cm, nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo - v primeru da se ob izkopu izkaže humus kot ustrezen za potrebe zemlje za zelenico, se ga lahko uporabi - ocenjeno. | m3 | 50 |  | 0
2 | Strojni izkop, nalaganje in odvoz materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. Zemljina III - IV. kategorije. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 950 |  | 0
3 | Strojni izkop, nalaganje odvoz in razlaganje materiala na gradbiščno - lokalno deponijo v oddaljenosti do 200m. Zemljina III - IV. kategorije, za izvedbo primerne utrjene podlage novih utrjenih površin. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 100 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 2 |  | 0
5 | Nakladanje in dovoz materiala ustrezne kvalitete za zasip jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 100 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast 300 g/m2 (kot naprimer GEONETEX 2X50M 300G/M2 TIP M/B 300 TT). | m2 | 1150 |  | 0
7 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe | kpl | 1 |  | 0
8 | Čiščenje obstoječega obcestnega jarka, nalaganje materiala na transportno sredstvo ter odvoz na trajno deponijo. | m3 | 20 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## B¦Met. kan.
B/4.0 | METEORNA KANALIZACIJA
Splošna določila za meteorno kanalizacijo:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.).
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
Pod vsemi PVC jaški mora biti podložni beton.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako revizijskih jaškov. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja kanala. | m1 | 184 |  | 0
2 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0 - 2,0 m1, v terenu III. - IV. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na gradbiščno deponijo. Izkop izvesti pod naklonom 60 st. oziroma skladno z navodili geomehanika. | m3 | 30 |  | 0
3 | Strojni izkop kanalizacijskega jarka globine 0,0 - 2,0 m1, v terenu III. - IV. ktg, z nakladanjem materiala na kamion in odvoz na stalno deponijo. Izkop izvesti pod naklonom 60 st. oziroma skladno z navodili geomehanika. | m3 | 140 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 2 |  | 0
5 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 129 |  | 0
6 | Nabava, dobava in vgradnja kamnitega materiala 4-8 mm za izdelavo posteljice debeline 10 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 14 |  | 0
7 | Nabava in dobava kamnitega materiala 4-8 mm in izdelava nasipa nad položenimi cevmi 30 cm nad temenom. Obsip in nasip se utrjujeta do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 172 |  | 0
8 | Nakladanje in dovoz materiala za zasip jarkov iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 25 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo (nakladanje, razkladanje) vključno s plačilom vseh potrebih taks. | m3 | 5 |  | 0
10 | Nabava in vgradnja betona C16/20 za izdelavo posteljice in polno obbetoniranje kanalizacijskih cevi pod povoznimi površinami, kjer je globina kanala manjša od 1,0 m (teme kanala). | m3 | 10 |  | 0
11 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 160-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 48 |  | 0
12 | Nabava, dobava in vgraditev kanalskih cevi PVC, stiki so tesnjeni z gumi tesnili DN 200-SN8, vključno z vsemi fazonskimi komadi, spojkami, koleni, ipd. | m | 136 |  | 0
13 | Nabava, dobava in vgraditev okroglega revizijskega jaška iz betonske cevi fi 800 mm, na kanalu iz PVC cevi, z betonsko muldo, armiranobetonskim obročem in LTŽ samonivelacijskim pokrovom fi 600 mm po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400, glob. do 2,0 m (npr. pokrovi ACO MULTI TOP). | kom | 7 |  | 0
14 | Nabava, dobava in izdelava okroglega peskolova fi 50 cm, gl. 1,20 m iz betonskih cevi prekritega z LTŽ rešetko 400/400 po standardu SIST EN124, razred nosilnosti D 400 | kom | 9 |  | 0
15 | Izdelava zaključka iztoka meteorne kanalizacije iz kamna v betonu; 70% kamna, 30% betona, poraba 1m3 na iztok | kpl | 1 |  | 0
16 | Izdelava zaključka iztoka meteorne kanalizacije v obstoječ jašek meteorne kanalizacije | kpl | 1 |  | 0
17 | Strojno čiščenje, izpiranje in pregled peskolova končanih delih. | kpl | 9 |  | 0
18 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe, za temeljenje kanalizacije in izvedbo ponikovalnega polja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ METEORNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0

## B¦Cesta
B/5.0 | VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE
Splošna določila za voziščne in utrjene konstrukcije:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel skladno s projekti in pravili stroke in TSC.
Tako bo izvedel meritve zgoščenosti asfalta z izdelavo končnega poročila, izvedel izvrtine (valje) (do 5 kom) v asfaltu skladno s tehničnimi smernicami za ceste (TSC) z izdelavo poročila akreditiranega laboratorija, izvedel meritve planuma ter vmesnih slojev nasipa z dinamično in statično ploščo z izdelavo poročila. Stroške izdelave zgoraj navedenih meritev in poročil ima izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izvedba kvalitetne kamnite zmrzlinsko obstojne grede - kamnolomska stena 0-100mm v debelini 40 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 80 MPa! Dovoz iz kamnoloma. | m3 | 520 |  | 0
2 | Izvedba nevezane nosilne plasti tamponskega drobljenca TD 0-32mm v debeline 30 cm do zgoščenosti 98% po proctorju, zahtevana nosilnost Evd= min. 100 MPa! | m3 | 385 |  | 0
3 | Fino planiranje na točnost ± 1cm z valjanjem in zaklinjanjem pod povoznimi površinami. Zaklinjanje izvesti s peskom D5 v debelini 5 cm. | m2 | 1065 |  | 0
4 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 6 cm. (v količini upoštevana tudi kvadratura preplastitve celotne dovozne ceste do predvidenega objekta) | m2 | 1065 |  | 0
5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm, vključno z izvedbo lokalnih padcev za odvod vode do odtokov. (v količini upoštevana tudi kvadratura preplastitve celotne dovozne ceste do predvidenega objekta) | m2 | 1065 |  | 0
6 | Pobrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo od 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 1065 |  | 0
7 | Navezava nove ceste na obstoječe hišne priključke ter povnitev hišnih priključkov v prvotno stanje | m2 | 50 |  | 0
8 | Enkratno doplačilo za izdelavo asfaltne mulde istočasno z asfaltiranjem vozišča, širine 0,50 m, globine 5-7 cm, vključno s pripravo in uvaljanjem tamponske podlage v kadunjastem prerezu. | m | 195 |  | 0
9 | Izdelava bankine utrjene z drobljencem 0/32 mm s humusnimi primesmi, širine 0,50 m, v sloju deb. 10 cm, skupaj z uvaljanjem | m3 | 15 |  | 0
10 | Prilagoditev obstoječih pokrovov jaškov na novo niveleto ceste. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ VOZIŠČNE IN UTRJENE KONSTRUKCIJE |  |  |  | 0

## B¦Opr. c.
B/6.0 | OPREMA CESTE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | VERTIKALNA OPREMA CEST
/1. | Temelj iz betona C16/20, globine 80 cm, premera 30 cm. | kos | 1 |  | 0
/2. | Stebrič iz pocinkane cevi D 64 mm, dolžine 3500 mm | kos | 1 |  | 0
/3. | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak s folijo RA2, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 1 |  | 0
/4. | Dobava in postavitev jeklene cestne odbojne ograje kot npr. N2-W5 Sistem sestavljajo sledeči elementi: Odbojnik dolžine 4240mm, širine 332mm in globine 75mm, izdelanih iz jeklene pločevine S235JR, debeline 3mm; Steber dimenzij 120x54x20mm, dolžine 1550, 1750, 1900, 2000mm, izdelan iz jeklene pločevine S235JR, debeline 4mm; Podporne pločevine dimenzij 238x153x60mm, izdelane iz jeklene pločevine S235JR, debeline 5mm; Vijačni in pritrdilni material. | m' | 120 |  | 0
2 | HORIZONTALNA OPREMA CEST
/1. | Izdelava označbe neprekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. | m' | 50 |  | 0
/2. | Izdelava označbe prekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 10 cm. | m' | 150 |  | 0
/3. | Izdelava označbe neprekinjena črta z belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina suhe plasti snovi 200 mikrometra, debelina posamezne oznake 50 cm. Označba pri dostopu na prednostno cesto. | m' | 1 |  | 0
| SKUPAJ OPREMA CESTE |  |  |  | 0

## B¦Vrt. d.
B/7.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Razgrnitev humusa na območju obravnave (predhodno odrinjen humus, ki se je skaldiščil na gradbiščni deponiji) | m3 | 50 |  | 0
2 | Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z nizko travo), vključno z negovanjem trate do prevzema objekta. | m2 | 400 |  | 0
| SKUPAJ ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA |  |  |  | 0

## C¦Predd.
C/1.0 | PREDDELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje točk gradbenih profilov z lesenimi količki ter zavarovanjem točk | kos | 12 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij (vodovod, TK vod, NN vod) v skladu z navodili upravljalca, vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite - ocenjeno. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava gradbišča: ureditev delovnega platoja, postavitev gradbenega kontejnerja, gradbiščnega kontejnerja, wc, gradbiščne table ter ograditev gradbišča na mestih obstoječih lokalnih cest ter poti. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na območju izvajanja del, vključno s pridobitvijo soglasja upravljalca omrežja. | kos | 1 |  | 0
5 | Postavitev začasne prometne signalizacije skladno z elaboratom začasne prometne ureditve | kpl | 1 |  | 0
6 | Ročno sekanje šibja fi do 1m cm, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz na deponijo. | m2 | 300 |  | 0
7 | Strojni posek dreves fi 10 do 30 cm, odžagovanje vej, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | kos | 5 |  | 0
8 | Strojni posek dreves fi 30 do 50 cm, odžagovanje vej, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | kos | 1 |  | 0
9 | Ruvanje panjev, strojni, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz na deponijo. | kos | 4 |  | 0
10 | Montaža in demontaža panelne ograjevišine 2,0 m z vsemi prenosi materiala; ocena stroškov, obračun po dejanskih stroških | m | 100 |  | 0
11 | Montaža vrat za dostop na gradbišče; ocena stroškov, obračun po dejanskih stroških | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## C¦Odstr.
C/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA
Splošna določila za odstranitve - rušitvena dela:
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 100 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti obstoječe ceste s talno diamantno žago v debelini 6 do 10 cm. | m | 100 |  | 0
3 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno vodno črpalko | ur | 50 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## C¦Zem. d.
C/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela:
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Odriv humusa v debelini do 20cm, nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo - v primeru da se ob izkopu izkaže humus kot ustrezen za potrebe zemlje za zelenico, se ga lahko uporabi - ocenjeno. | m3 | 40 |  | 0
2 | Strojni izkop, nalaganje in odvoz materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. Zemljina III - V. kategorije. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 310 |  | 0
3 | Strojni izkop, nalaganje odvoz in razlaganje materiala na gradbiščno - lokalno deponijo v oddaljenosti do 200m. Zemljina III - V. kategorije, za izvedbo primerne utrjene podlage novih utrjenih površin. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 85 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 1 |  | 0
5 | Zasip za zidom, drenažni zasip 8-32 mm, dovoz ter razprostiranje za novim zidom. | m3 | 110 |  | 0
6 | Nakladanje in dovoz materiala ustrezne kvalitete za zasip za in ob opornim zidom, jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 85 |  | 0
7 | Strojno formiranje izkopane brežine, oz. brežine za odstranjenim opornim zidom. | m2 | 210 |  | 0
8 | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast 300 g/m2 (kot naprimer GEONETEX 2X50M 300G/M2 TIP M/B 300 TT). | m2 | 250 |  | 0
9 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## C¦Zav. dela
C/4.0 | ZAVAROVALNA DELA
Splošna določila za voziščne in utrjene konstrukcije:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel skladno s projekti in pravili stroke in TSC.
Tako bo izvedel meritve zgoščenosti asfalta z izdelavo končnega poročila, izvedel izvrtine (valje) (do 5 kom) v asfaltu skladno s tehničnimi smernicami za ceste (TSC) z izdelavo poročila akreditiranega laboratorija, izvedel meritve planuma ter vmesnih slojev nasipa z dinamično in statično ploščo z izdelavo poročila. Stroške izdelave zgoraj navedenih meritev in poročil ima izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izdelava opornega zidu iz kamna v betonu C25/30 - strojno zidanje 85°, 15% ročno za krono - dobava in vgradnja (40% beton, 60% lomljenec). Lomljenec zmrzlinsko odporen, beton odporen na zmrzovanje in sol. | m3 | 265 |  | 0
2 | Izdelava ravnega opaža krone zidu, montaža, demontaža, čiščenje, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali ter transporti in manipulacijami. | m2 | 30 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja betona C25/30, ročno vgrajevanje, nega, notranji prevozi na gradbišču | m3 | 10 |  | 0
| Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, ročno vgrajevanje, nega, notranji prevozi na gradbišču | m3 | 18 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja armaturne mreže Q503 | kg | 1000 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja plastičnih cevi za odcednice - izdelava, dobava DN50 (2 kos / m) | m | 400 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 160 na betosnki posteljici, obstuta z drenažnim peskom 16/32 mm ter ovita s filcem 200 g, | m | 100 |  | 0
7 | Dobava in postavitev varovalne panelne ograje (cinkane s plastificirano prevleko) na opornem zidu, pritrjene na kovinske profile. Stebri ograje pritrjeni v krono opornega zidu. Višina ograje 1,0 m | m | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0

## C¦Vrt. d.
C/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Razgrnitev humusa na območju obravnave (predhodno odrinjen humus, ki se je skaldiščil na gradbiščni deponiji) | m3 | 40 |  | 0
2 | Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z nizko travo). | m2 | 300 |  | 0
| SKUPAJ ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA |  |  |  | 0

## D¦Predd.
D/1.0 | PREDDELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Zakoličenje točk gradbenih profilov z lesenimi količki ter zavarovanjem točk | kos | 8 |  | 0
2 | Zakoličba in zavarovanje vseh obstoječih podzemnih inštalacij (vodovod, TK vod, NN vod) v skladu z navodili upravljalca, vključno z vsemi ukrepi za zavarovanje med gradnjo, kot so poglobitve, prestavitve in razne zaščite - ocenjeno. Obračun po dejanskih količinah vpisanih v režijski dnevnik in računu upravljalca komunalnih vodov. | kpl | 1 |  | 0
3 | Priprava gradbišča: ureditev delovnega platoja, postavitev gradbenega kontejnerja, gradbiščnega kontejnerja, wc, gradbiščne table ter ograditev gradbišča na mestih obstoječih lokalnih cest ter poti. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
4 | Izdelava elaborata začasne prometne ureditve na območju izvajanja del, vključno s pridobitvijo soglasja upravljalca omrežja. | kos | 1 |  | 0
5 | Postavitev začasne prometne signalizacije skladno z elaboratom začasne prometne ureditve | kpl | 1 |  | 0
6 | Ročno sekanje šibja fi do 1m cm, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz na deponijo. | m2 | 50 |  | 0
7 | Strojni posek dreves fi 10 do 30 cm, odžagovanje vej, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | kos | 3 |  | 0
8 | Strojni posek dreves fi 30 do 50 cm, odžagovanje vej, nalaganje na transportno sredstvo in odvoz na trajno deponijo. | kos | 1 |  | 0
9 | Ruvanje panjev, strojni, nalaganje na transportno sredstvo ter odvoz na deponijo. | kos | 4 |  | 0
| SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0

## D¦Odstr.
D/2.0 | ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA
Splošna določila za odstranitve - rušitvena dela:
Splošna določila: V ceni rušitvenih del je upoštevan strošek trajnega odlaganja gradbenih odpadkov na deponijo s koncesijo RS ter pridobitev evidenčnih listov, ter izdelava končnega poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki, skladno s pravilnikom o ravnanju z gradbenimi odpadki.
V vseh rušitvenih delih je poleg rušenja potrebno upoštevati še nakladanje, prenos rušenega materiala na deponijo izven objekta in odvoz na registrirano komunalno deponijo in plačilo stroškov deponije s pridobitvijo evidenčnega lista. Izmere in obračun izvedenih del rušitev so v vgrajenem stanju. Faktor povečanja volumna za odvoz ruševin mora biti zajet v ceni za enoto.
V ceni rušitvenih del je potrebno upoštevati vse varnostne ukrepe in vsa potrebna podpiranja v času rušenja in zaščito poti in sosednjih prostorov ter morebitne odre za izvedbo.
Obvezno je ločevanje rušenih materialov: beton in armiran beton, pločevina, les, steklo, plastika, kovina… po klasifikaciji gradbenih odpadkov. Izvajalec prevzema vso odgovornost za ustrezno ravnanje z gradbenimi odpadki.
Pri rušitvenih delih je potrebno upoštevati vse pravilnike in upoštevati ustrezne ukrepe, ki jih narekuje RS Slovenija v primeru nevarnih odpadkov kot je npr. azbest…. Navedene stroške mora imeti izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
Izvajalec mora imeti v enotnih cenah upoštevane vse stroške eventuelnih začasnih zaščit naprav, konstrukcij in opreme, ki bi bili potrebni v času rušenja oziroma gradnje objekta.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm ter odvoz na stalno deponijo, vključno s plačilom vseh potrebnih taks. | m2 | 30 |  | 0
2 | Rezanje asfaltne plasti obstoječe ceste s talno diamantno žago v debelini 6 do 10 cm. | m | 30 |  | 0
3 | Črpanje vode iz gradbene jame z motorno vodno črpalko | ur | 10 |  | 0
| SKUPAJ ODSTRANITVE - RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## D¦Zem. d.
D/3.0 | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela:
Vse količine so izračunane za celotno območje izkopa in nasipa v raščenem stanju razen, če ni v postavki drugače določeno. Pri postavkah zemeljskih del je potrebno še zajeti:
1. Vsa utrjevanja dna izkopa, tampona, nasutij in zasipov je potrebno izvajati do predpisane zbitosti v skladu z načrtom gradbenih konstrukcij in geotehničnim poročilom ali po navodilih projektanta. V ceno je vkalkulirati izdelavo poročila o opravljenih meritvah utrjene tamponske temeljne blazine, v kolikor je to potrebno.
2. Pred izvedbo zasipa se je obvezno posvetovati s statikom ali nadzorom zaradi večplastne, mešane sestave zasipa in morebitne souporabe izkopanega materiala.
3. Pred izvedbo izkopa je potrebno parcelo pripraviti za obdelavo: odstraniti manjše grmičevje in pokositi zelenico.
4. Obračun izkopanih, nasutih, zasutih in odpeljanih materialov se obračunava v raščenem stanju. Stalne koeficiente razrahljivosti je upoštevati v E.M. posamezne postavke.
Izkop se obračunava na podlagi profilov posnetih, pred pričetkom del in po končanem delu.
Geomehanik mora pred pričetkom vgrajevanja tamponskega nasutja preveriti geološko-geotehnične razmere.
Izkopi naj se izvajajo v suhem vremenu!
Dela izvajati ob prisotnosti odgovornega geologa in odgovornega nadzornika.
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih.
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Odriv humusa v debelini do 20cm, nakladanje na kamion ter odvoz na gradbiščno deponijo - v primeru da se ob izkopu izkaže humus kot ustrezen za potrebe zemlje za zelenico, se ga lahko uporabi - ocenjeno. | m3 | 15 |  | 0
2 | Strojni izkop, nalaganje in odvoz materiala na trajno deponijo, vključno s plačilom vseh taks. Zemljina III - V. kategorije. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 145 |  | 0
3 | Strojni izkop, nalaganje odvoz in razlaganje materiala na gradbiščno - lokalno deponijo v oddaljenosti do 200m. Zemljina III - V. kategorije, za izvedbo primerne utrjene podlage novih utrjenih površin. Pri izkopu je potrebno paziti na morebitne cevi komunalne infrastrukture. Planum naravnih tal pod tamponom se planira s točnostjo +- 3cm, vključno z valjanjem. | m3 | 20 |  | 0
4 | Ročni izkop težke zemljine - III. do IV. kategorije ob objektih in pri iskanju komunalnih vodov, s strojnim nakladanjem na transportno sredstvo in transportom na gradbiščno deponijo. Rob izkopa izvesti pod kotom 45°. | m3 | 1 |  | 0
5 | Nakladanje in dovoz materiala ustrezne kvalitete za zasip za in ob opornim zidom, jarkov in spodnjega ustroja iz gradbiščne deponije. Vgrajevanje materiala po plasteh max 30 cm ter sprotnim utrjevanjem. | m3 | 20 |  | 0
6 | Strojno formiranje izkopane brežine, oz. brežine za odstranjenim opornim zidom. | m2 | 120 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja geotekstila za ločilno plast 300 g/m2 (kot naprimer GEONETEX 2X50M 300G/M2 TIP M/B 300 TT). | m2 | 70 |  | 0
8 | Geotehnični nadzor na gradbišču v času izvedbe | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## D¦Zav. dela
D/4.0 | ZAVAROVALNA DELA
Splošna določila za voziščne in utrjene konstrukcije:
Pri zemeljskih delih je potrebno upoštevati tudi vse vertikalne in horizontalne prenose, prevoze in transporte, vsa podpiranja in zavarovanja brežin izkopov ter zavarovanja okolice med izkopi, utrjevanje z nabijanjem ter vsa pripravljalna in zaključna dela.
Ob začetku del je potrebno preveriti projektantske rešitve glede na obstoječe stanje in uskladiti dejanske ugotovitve o sestavi in kvaliteti zemeljskih tal z izhodišči in zahtevami v projektu.
Pred pričetkom del je potrebno pridobiti vse potrebne podatke o poteku instalacij in naročiti zakoličbo instalacij, kanalizacije in instalacijske kanalizacije ter komunalnih priključkov, zatem pa ukreniti vse potrebno za zavarovanje obstoječih instalacij in ostalega, kar ni predvideno za rušenje oz predvideti prestavitev instalacij, ki potekajo na mestu izkopov ter zagotoviti vse potrebno za varnost delavcev in mimoidočih
Po končani izvedbi jdel je potrebno izvesti čiščenje okolice ter prizadete površine povrniti v prvotno stanje ( izvedba ozelenitve, odstranitve odpadkov, sanacija morebitnih poškodb na dostopnih poteh, ipd.)
Opomba: vse izmere za zemeljska dela so v raščenem stanju. Faktor razrahljivosti izvajalec vkalkulira v ceni za postavko.
Plačilo takse za deponijo izkopa zajeti v ceni odvoza
Izvajalec je dolžan v okviru svojih cen na enoto izvesti meritve s katerimi bo izkazal, da je dela izvedel skladno s projekti in pravili stroke in TSC.
Tako bo izvedel meritve zgoščenosti asfalta z izdelavo končnega poročila, izvedel izvrtine (valje) (do 5 kom) v asfaltu skladno s tehničnimi smernicami za ceste (TSC) z izdelavo poročila akreditiranega laboratorija, izvedel meritve planuma ter vmesnih slojev nasipa z dinamično in statično ploščo z izdelavo poročila. Stroške izdelave zgoraj navedenih meritev in poročil ima izvajalec vkalkulirane v svojih enotnih cenah.
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Izdelava opornega zidu iz kamna v betonu C25/30 - strojno zidanje 85°, 15% ročno za krono - dobava in vgradnja (40% beton, 60% lomljenec). Lomljenec zmrzlinsko odporen, beton odporen na zmrzovanje in sol. | m3 | 95 |  | 0
2 | Izdelava ravnega opaža krone zidu, montaža, demontaža, čiščenje, vključno z vsemi pomožnimi deli in materiali ter transporti in manipulacijami. | m2 | 10 |  | 0
3 | Dobava in vgradnja betona C25/30, ročno vgrajevanje, nega, notranji prevozi na gradbišču | m3 | 3 |  | 0
4 | Dobava in vgradnja betona C12/15, ročno vgrajevanje, nega, notranji prevozi na gradbišču | m3 | 6 |  | 0
5 | Dobava in vgradnja armaturne mreže Q503 | kg | 300 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja plastičnih cevi za odcednice - izdelava, dobava DN50 (2 kos / m) | m | 120 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja drenažne cevi DN 160 na betosnki posteljici, obstuta z drenažnim peskom 16/32 mm ter ovita s filcem 200 g, | m | 35 |  | 0
8 | Dobava in postavitev varovalne panelne ograje (cinkane s plastificirano prevleko) na opornem zidu, pritrjene na kovinske profile. Stebri ograje pritrjeni v krono opornega zidu. Višina ograje 1,0 m | m | 35 |  | 0
| SKUPAJ ZAVAROVALNA DELA |  |  |  | 0

## D¦Vrt. d.
D/5.0 | ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Razgrnitev humusa na območju obravnave (predhodno odrinjen humus, ki se je skaldiščil na gradbiščni deponiji) | m3 | 15 |  | 0
2 | Dobava travnih semen in izvedba enakomernega sejanje ustrezne travne mešanice glede na načrtovan način uporabe zemljišč (travnata površina z nizko travo). | m2 | 100 |  | 0
| SKUPAJ ZELENE POVRŠINE IN VRTNARSKA DELA |  |  |  | 0

## E¦Ostala dela
E/1.0 | DRUGE STORITVE
| Opis del | EM | Količina | Cena/EM | Skupaj
1 | Projektantski nadzor s področja gradbeništva | ura | 50 |  | 0
2 | Nadzor geomehanika - potrditev kamnite pete in izvedba meritev v času gradnje, vključno s poročilom | kpl | 1 |  | 0
3 | Nadzor upravljalcev komunalne infrastrukture. | pavšal | 1 |  | 0
4 | Čiščenje območja gradbišča po končani izvedbi del. | pavšal | 1 |  | 0
5 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenega stanja za potrebe PID ter vpis v kataster | kom | 1 |  | 0
6 | Izdelava PID projekta | kom | 1 |  | 0
| DRUGE STORITVE SKUPAJ |  |  |  | 0