ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Številka: 160-0005/2026

Datum:    15.6.2026

SPECIFIKACIJA DEL – PROJEKTNA NALOGA

INVESTITOR: OBČINA SEVNICA

PROJEKT: REKONSTRUKCIJA IN NADZIDAVA ZDRAVSTVENEGA DOMA SEVNICA ZA POTREBE SATELITSKEGA URGENTNEGA CENTRA

VRSTA DEL: IZVAJANJE NADZORA PO GRADBENEM ZAKONU (GZ-1)

- UVOD

Namen projektne naloge je določiti obseg del in pogoje nadzora nad projektom »Rekonstrukcija in nadzidava Zdravstvenega doma Sevnica za potrebe satelitskega urgentnega centra v skladu z:

- Gradbenim zakonom (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 - ZZNŠPP, 133/23, 85/24 - ZAID-A, 47/25 - odl. US in 75/25),

- Gradbenim dovoljenjem št. 351-432/2023-6243-10 z dne 7.2.2024, ki ga je izdala Upravna enota Sevnica, z vso pripadajočo dokumentacijo,

- Projektom za izvedbo del, PZI – 011224, datum izdelave december 2025, izdelal AR PROJEKT SEVNICA d.o.o., Planinska cesta 5, 8290 Sevnica.

- OPIS INVESTICIJE

Predmet investicije je rekonstrukcija, nadzidava in prezidava objekta Zdravstvenega doma Sevnica za potrebe vzpostavitve satelitskega urgentnega centra (SUC).

Ureditev satelitskega urgentnega centra je predvidena v pritličju novejšega dela objekta, in sicer v prostorih obstoječe nujne medicinske pomoči ter fizioterapije. Obravnavani del objekta izvira iz 80-ih let prejšnjega stoletja, vendar je bil v preteklosti večkrat prenovljen in se nahaja v dobrem gradbenem stanju.

Investicija vključuje celovito rekonstrukcijo notranjih prostorov, ki obsega:

- odstranitev obstoječih talnih oblog,

- odstranitev predelnih sten,

- zamenjavo stavbnega pohištva,

- odstranitev in posodobitev instalacij (elektro, strojnih in drugih sistemov).

Posegi v nosilno konstrukcijo objekta niso predvideni, saj objekt temelji na armiranobetonskem (AB) skeletu, ki ostaja nespremenjen. Posegi se izvajajo predvsem v zidana polnila med nosilnimi elementi, kar omogoča prilagoditev prostorov novim funkcionalnim zahtevam urgentnega centra.

Cilj investicije je zagotoviti ustrezne prostorske, tehnične in funkcionalne pogoje za učinkovito izvajanje nujne medicinske oskrbe v okviru satelitskega urgentnega centra.

Ocenjena vrednost: 1.712.467,40 EUR brez DDV, 2.089.210,23 EUR z DDV.

- OBSEG IN VSEBINA STROKOVNEGA NADZORA

Nadzornik bo s pogodbo po tej projektni nalogi postal predstavnik naročnika na terenu.

Nadzornik bo odgovoren za izvajanje nadzora nad gradnjo tako, da bo zagotovil izpolnjevanje zahtev iz Gradbenega zakona (GZ-1, UL RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25), preventivno deloval in pravočasno preprečeval napake.

Obseg del in opis nalog nadzornika:

- imenovanje pooblaščenih strokovnjakov za nadzor nad gradnjo po posameznih strokah (gradbeno obrtniška dela, strojne instalacije, elektro instalacije),

- nadzornik mora ob oddaji ponudbe obvezno imenovati kader (nadzornike vseh strok: gradbeni, elektro in strojni),

- nadzornik bo:

- zagotovil koordinacijo pooblaščenih strokovnjakov, ki bodo zanj opravljali nadzor,

- zagotovil kakovosten nadzor gradnje objekta v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje, gradbenimi in drugimi predpisi ter gradbenim dovoljenjem in pravili stroke,

- redno spremljal gradnjo objekta na gradbišču in vpisoval svoje ugotovitve v gradbeni dnevnik,

- ustno in pisno opozarjal udeležence pri graditvi objekta, če bo ugotovil kršitve in dejanja, ki so v nasprotju z veljavno zakonodajo,

- vsebinsko preverjal in s podpisom potrdil ustreznost projektne dokumentacije izvedenih del in dokazila o zanesljivosti objekta,

- zagotavljal koordinacijo aktivnosti med izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del, naročnikom, projektantom in bodočim uporabnikom objekta,

- prevzel vso potrebno dokumentacijo od naročnika, jo pred pričetkom gradnje pregledal ter podal pripombe,

- takoj po podpisu pogodbe med naročnikom in izvajalcem gradbeno obrtniških in instalacijskih del izvajalca uvedel v delo,

- izvajanje strokovnega nadzora:

- nadziranje vseh del na objektu, v sodelovanju z naročnikom, skladno z izvajalsko pogodbo,

- organiziranje in izvajanje nadzora nad gradnjo za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela ves čas izvajanja gradbenih del,

- nadzor in kontrola dodatnih in nepredvidenih del,

- nadzor nad izvajanjem del v skladu s potrjeno dokumentacijo, tehničnimi in posebnimi pogoji, zahtevano kvaliteto del,

- preverjanje podatkov in podpisovanje gradbenih dnevnikov,

- sistematičen pregled z zbiranjem certifikatov, izjav o lastnostih in poročil, ki jih predloži izvajalec za opravljena dela in vgrajene materiale,

- vodenje tedenskih operativnih sestankov, ob sodelovanju naročnika, ki se bodo vršili na lokaciji gradbišča,

- tekoče informiranje o poteku investicije in beleženje vseh operativnih sestankov (tedensko poročilo),

- spremljanje in nadzor s prisotnostjo na gradbišču najmanj 2x tedensko, po potrebi tudi več,

- v času izvajanja del zagotoviti prisotnost nadzornikov ostalih strok (pooblaščeni inženir s področja elektrotehnike, strojništva) vsaj 1x tedensko, po potrebi tudi večkrat,

- vodenje zapisnikov operativnih sestankov, dokumentiranje sklepov, realizacije le-teh,

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku 5 let od predaje objekta,

- izvajanje finančnega nadzora:

- izvajanje finančnega nadzora,

- izdelava analiz, potrebe v zvezi s finančnim nadzorom,

- količinski in vsebinski pregled mesečnih situacij in računov na osnovi finančnega  plana, pogodbenih vrednosti in dejansko izvršenih del,

- potrjevanje situacij,

- predložitev podatkov in dokumentov naročniku v izplačilo,

- predložitev podatkov in dokumentov naročniku za knjiženje osnovnih sredstev,

- sodelovanje in nudenje pomoči pri pripravi dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja in predaja objekta naročniku, garancijska doba:

- priprava vseh potrebnih podatkov in dokumentov za oddajo zahtevka za uporabno dovoljenje,

- pregled in preverjanje potrebnih dokumentov, dokazil za izdelke in materiale, vgrajene v objekt,

- udeležba na tehničnem pregledu in tolmačenje poteka gradnje komisiji,

- kvalitetni pregled in končni obračun s predajo objekta,

- nadzor nad odpravo pomanjkljivosti kvalitetnega pregleda gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

- predaja upravljalcu,

- priprava končnega poročila o poteku del,

- priprava poročila pred potekom garancijske dobe,

- izdelava mesečnih poročil z naslednjimi podatki:

- opis in količina izvedenih del,

- sprotna finančna realizacija del po pogodbenem predračunu,

- realizacija sklepov tedenskega operativnega sestanka,

- odprava ugotovljenih pomanjkljivosti na objektu,

- nadzornik mora hraniti oz. organizirati hrambo vse dokumentacije o gradnji in objektu, ki je naročniku vsak trenutek na razpolago.

- ROK IZVAJANJA

Od julij 2026 do september 2027 do 16.9.2027 (pridobitev uporabnega dovoljenja).

- CENA

Cena za izvedbo nadzora nad gradnjo po tej projektni nalogi se ovrednoti v fiksni višini.

- NAČIN PLAČILA

Plačila se izvajajo mesečno sorazmerno finančni realizaciji gradbenih del, potrjeni z mesečnimi situacijami izvajalca. Rok plačila najkasneje 30. dan od uradnega prejema e-računa. izvajalec lahko izstavi zadnji račun po izvedeni primopredaji objekta in uspešno pridobljenem uporabnem dovoljenju.

- PREDPISI IN STANDARDI

Pri izvajanju storitev po tej specifikaciji je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo in podzakonske predpise ter vse veljavne tangirane predpise in standarde, predvsem pa:

- Gradbeni zakon (GZ-1, Uradni list RS, št. 199/21, 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25),

- Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro-1, Uradni list RS, št. 82/13),

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-3, Uradni list RS, št. 199/21, 18/23 – ZDU-10, 78/23 – ZUNPEOVE, 95/23 – ZIUOPZP, 23/24, 109/24, 25/25 – odl. US in 75/25),

- Vse ostale predpise in standarde, ki se nanašajo na projektiranje, graditev in materiale, ki se vgrajuje ter varstvo pri delu na gradbišču.

- PRILOGE

- Investicijski program Preureditev in nadzidava ZD Sevnica za potrebe satelitsko urgentnega centra.

Naročnik:

OBČINA SEVNICA