| Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana, ID št. za DDV: SI 32179090, matična št.: 2399237000, ki ga zastopa mag. Mihael Zupančič, minister | Podpisnik pogodbe: Mihael Zupančič, minister |
| --- | --- |

in

| Izvajalec: ……………, ID št. za DDV: …….., matična št.: …………, ki ga zastopa …………… | Podpisnik pogodbe: ………………… |
| --- | --- |

sklepata

POGODBO

št. C2030-26-298715

UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata:

- da je naročnik upravljavec stavbe na naslovu Cesta prvih borcev 48, Brežice, ki je v uporabi Okrajnega sodišča v Brežicah (v nadaljevanju: uporabnik), ki bo v času izvajanja pogodbenih del posloval na tej lokaciji;

- da je naročnik izvedel postopek naročila male vrednosti po 47. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, s sprem.; ZJN-3), naročnikova oznaka naročila: 4300-11/2026-2030, obvestilo o naročilu na portalu javnih naročil z dne __________ pod oznako: ____________;

- da je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji javnega naročila št. ____________ z dne _____________ izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila.

PREDMET POGODBE IN POGOJI OPRAVLJANJA DEL

- člen

Naročnik s to pogodbo naroča, izvajalec pa prevzema izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del za sanacijo strehe na objektu Okrajnega sodišča v Brežicah na naslovu Cesta prvih borcev 48, Brežice.

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v obsegu in skladno s:

- projektno dokumentacijo za izvedbo gradnje (PZI), ki jo je februarja 2026 pod številko projekta 25063 izdelalo projektantsko podjetje MS skupina d.o.o., Cesta 30. avgusta 4, 1260 Ljubljana - Polje,

- z varnostnim načrtom, ki ga je januarja 2026 pod številko VN-083/26 izdelal koordinator za VZD Martina Čeč s.p. in

- navodili naročnika ter dokumentom Tehnične zahteve naročnika – Sanacija strehe objekta Okrajnega sodišča v Brežicah, ki je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec bo poleg izvedbe del iz prejšnjega odstavka izdelal tudi navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) ter izvedel vsa druga dela in izpolnil vse ostale obveznosti, ki so potrebne za celovito in funkcionalno izvedbo predmeta te pogodbe, in ki jih je dolžan izvesti na podlagi te pogodbe, dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila št. …………………… z dne ………………….. (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila)  in ponudbenega predračuna izvajalca št. …………….. z dne ……………… (v nadaljevanju: ponudbeni predračun), ki je priloga in sestavni del te pogodbe, ne glede na to, ali so posamezna dela v teh dokumentih, izrecno navedena.

Dokumenti, ki sestavljajo pogodbo, tvorijo nedeljivo celoto in se vzajemno razlagajo. V primeru neskladja med posameznimi dokumenti velja naslednje prednostno zaporedje:

- pogodba,

- tehnične zahteve naročnika,

- projektna dokumentacija,

- ponudbeni predračun

- dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

- člen

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z vso dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih del iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da jo je pred oddajo ponudbe pregledal in je tako seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del, z lokacijo in obstoječim objektom, kjer se bodo pogodbena dela izvajala, z možnostjo dostopa do objekta in do strehe oziroma podstrešja objekta ter s pogoji za ureditev gradbišča.

Skladno s podanimi zagotovili v prejšnjem odstavku je izvajalec dolžan pogodbena dela izvesti v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno ter se zavezuje, da bo morebitne pomanjkljivosti iz izročene projektne dokumentacije ustrezno saniral upoštevajoč cenovno klavzulo iz 4. člena te pogodbe in na način, ki ga bo predhodno uskladil s projektantom, gradbenim nadzorom in naročnikom, ne da bi zaradi tega trpel rok dokončanja pogodbenih del, kvaliteta izdelkov, vgrajenega materiala ali izvedenih del ter  funkcionalnost objekta kot celote.

Izvajalec zagotavlja, da bo pogodbena dela opravil pravilno in kvalitetno po pravilih gradbene stroke, v skladu z določili veljavne zakonodaje s področja graditve objektov, standardi, tehničnimi soglasji, tehničnimi navodili, priporočili in normativi ter v skladu z navodili gradbenega nadzora. V času izvajanja del mora zagotoviti nemoteno poslovanje uporabnika objekta.

POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena cena za izvedbo pogodbenih del znaša ……………….. EUR z DDV oziroma ………………. EUR brez DDV in je oblikovana na podlagi cenovne klavzule »ključ v roke« ter tako vključuje tudi vrednost vseh predvidljivih in nepredvidljivih nepredvidenih del in presežnih del, izključen pa je vpliv manjkajočih del.

Pogodbena cena je določena na podlagi ponudbe, katere sestavni del je ponudbeni predračun, pri čemer so enotne cene iz ponudbenega predračuna fiksne do konca izvedbe del po tej pogodbi.

Davek na dodano vrednost je upoštevan v skladu z določili veljavnega Zakona o davku na dodano vrednost.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v pogodbeni ceni, določeni na podlagi ponudbenega predračuna, upošteval vse stroške izvedbe pogodbenih del, ki sicer niso izrecno navedeni v ponudbenem predračunu, so pa potrebni za realizacijo pogodbenih obveznosti skladno z določilom cenovne klavzule »ključ v roke«. To vključuje zlasti (ne pa izključno): sodelovanje z naročnikom, gradbenim nadzorom, projektantom, uporabnikom; vse materialne in transportne stroške, vezane na izvedbo pogodbenih del; stroške vseh pripravljalnih in pomožnih del za izvedbo pogodbenih del, kot so npr.: stroški za izdelavo potrebne delavniške in druge dokumentacije, vključno z risbami, dokazno dokumentacijo o izpolnjevanju zahtev, vezanih na Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, s sprem.); zaključne meritve, ki so potrebne zaradi demontaže in ponovne montaže novih/starih elementov strehe; obratovalne stroške delovišča in postavitve gradbiščne table in vse druge stroške, povezane s tem; stroške izmer, preiskav in atestov; zavarovanj; stroške soglasij, vezanih na uporabo javnih površin; stroške vseh potrebnih preventivnih varnostnih ukrepov za zaščito delavcev na gradbišču oz. delovišču z vsemi pripadajočimi organizacijskimi ukrepi, ki izhajajo iz varnostnega načrta, ter vse druge stroške za izvedbo predmeta pogodbe v celoti.

DODATNA IN OPUŠČENA DELA

5.   člen

Za izvedbo morebitnih naknadno naročenih dodatnih del mora izvajalec pred začetkom njihove izvedbe naročniku predložiti ustrezen ponudbeni predračun. Ponudbeni predračun mora biti predhodno pisno usklajen in potrjen s strani predstavnika naročnika in gradbenega nadzora. Takšna dela se naročijo z aneksom k tej pogodbi, in sicer ob upoštevanju določb 95. člena ZJN-3.

Če se v okviru del, zajetih v ponudbenem predračunu, ugotovi, da posameznih pogodbenih del ni treba izvesti, se ta dela štejejo kot opuščena dela, ki jih izvajalec pri končnem obračunu ne obračuna in v tem primeru ne upoštevajo v pogodbeni ceni, oblikovani s klavzulo »ključ v roke«.

Ne glede na morebitne spremembe obsega del, skladno s tem, členom, ostaja v veljavi klavzula »ključ v roke«, določena v 4. členu te pogodbe.

OBRAČUN IN PLAČILA

- člen

Pogodbeno ceno bo naročnik plačal na podlagi s strani gradbenega nadzora potrjenih začasnih mesečnih situacij in končne situacije, ki bodo sestavljene na podlagi potrjenega dokumenta o dejansko izvedenih količinah – knjige obračunskih izmer in upoštevajoč enotne cene iz pogodbenega predračuna, pri čemer skupna vrednost plačil ne sme preseči pogodbene cene za dejansko izvedena dela in vgrajeni material.

Pred predložitvijo situacije naročniku mora biti ta pregledana in potrjena s strani gradbenega nadzornika. Pogoj za potrditev situacije je, da ji je priloženo poročilo o izvedbi del v mesecu, za katerega se situacija izstavlja, in redno mesečno poročilo o ravnanju z odpadki s priloženimi evidenčnimi listi. Začasne mesečne situacije se izstavijo za obračunski mesec najpozneje do petega dne naslednjega meseca.

Izvajalec v mesečni situaciji obračuna 100 % vseh izvedenih pogodbenih del v obračunskem mesecu izvedenih del. Naročnik pri vsakem plačilu začasne situacije zadrži 5 % potrjenega zneska, ki ga bo izplačal ob izstavljeni končni situaciji, pod pogoji iz 7. člena te pogodbe. Zadržani znesek se ne obrestuje.

Naročnik bo pregledal mesečno situacijo v 5 dneh od njenega prejema. V primeru, da ne bo soglašal z njeno višino, jo bo zavrnil ali potrdil v nesporni višini. Za namen dodatnega preverjanja skladnosti s strani gradbenega nadzora potrjenih začasnih situacij,  ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati tudi predložitev fotokopije knjige obračunskih izmer za tekoči mesec ali celotne knjige obračunskih izmer, ki mu jo mora izvajalec predložiti.

Pregled in plačilo začasne mesečne situacije ne izključujeta pravice naročnika do korekcije končne situacije, tudi v delu, ki je bil z začasnimi situacijami že obračunan, potrjen in plačan.

Izvajalec lahko izstavi končno situacijo po podpisu Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu in po predložitvi ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe. Zapisnik o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu in ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku sta prilogi končni situaciji.

Izvajalec naročniku izstavi mesečne in končno situacijo ter vso spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki (e-račun), skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o plačilnih in javnofinančnih storitvah. Izvajalec mora pri tem upoštevati naslednje podatke:

- Proračunski uporabnik: MINISTRSTVO ZA PRAVOSODJE

- Naslov: Župančičeva ulica 3, 1000 Ljubljana

- E-naslov: gp.mp@gov.si

- Identifikacijska št.: SI 32179090

- Matična št.: 2399237000

- Transakcijski račun (IBAN): SI56 0110 0630 0109 972

- BIC banke (SWIFT): BSLJSI2X.

Vsaka izstavljena situacija se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec obračuna DDV v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Naročnik bo potrjeni znesek situacije poravnal v roku največ 30 dni od uradnega prejema pravilno izstavljene situacije, na TRR št. …………………………….., odprt pri  ……………………banki.

Če zadnji dan roka za plačilo sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oziroma v plačilnem sistemu T2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oziroma naslednji plačilni dan v sistemu T2.

Izvajanje obveznosti po tej pogodbi, ki bremenijo proračune prihodnjih let, se skladno z vsakokrat veljavnim Zakonom o izvrševanju proračunov Republike Slovenije lahko odloži, dokler naročnik za ta namen nima zagotovljenih pravic porabe v posebnem delu proračuna. V takem primeru stranki skleneta ustrezen aneks k tej pogodbi.

- člen

Naročnik izvajalcu izplača zadržana sredstva ob plačilu končne situacije pod pogojem, da so ob izročitvi in prevzemu pogodbenih del, kar je ugotovljeno z Zapisnikom o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom, pogodbena dela izvedena brez napak ter da je izvajalec naročniku skladno z določbo prvega odstavka 15. člena te pogodbe predložil ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Če izvajalec ne izpolni pogojev iz prejšnjega odstavka, ni upravičen do izplačila zadržanih sredstev. Višina zadržanih sredstev, do katerih izvajalec ni upravičen zaradi ugotovljenih napak ob izročitvi in prevzemu pogodbenih del, se določi v Zapisniku o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom.

Če izvajalec ne izpolni obveznosti iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe in naročnik iz tega razloga ne more vnovčiti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, je naročnik upravičen zadržati 100 % zadržanih sredstev.

PODIZVAJALCI

(Opomba: Določbe, navedene v tem členu, bodo vključene v pogodbo, če bo izvajalec nastopal skupaj s podizvajalci; v nasprotnem primeru se ta del vzorca pogodbe črta).

xx. člen

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalcem _________________, identifikacijska št. za DDV: ___________, matična št.: _________, ki bo izvedel (vrsta, predmet in količina del) ___________ v skupni vrednosti ______ EUR brez DDV oziroma _______ EUR z DDV.

Izvajalec, ki izvaja pogodbene obveznosti z enim ali več podizvajalci, mora imeti s podizvajalci sklenjene podizvajalske pogodbe.

Na zahtevo naročnika mora izvajalec naročniku v roku 5 dni predložiti kopijo pogodbe, ki jo ima izvajalec sklenjeno s podizvajalcem.

xx. člen

/če bo podizvajalec zahteval neposredna plačila/: Neposredna plačila podizvajalcem po tej pogodbi so obvezna. Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenih situacij neposredno plačuje podizvajalcem dela, ki jih bodo ti opravljali po pogodbi. Izvajalec mora situaciji obvezno priložiti predhodno potrjene račune podizvajalca(-cev), ki so opravljali storitve po pogodbi.

/če podizvajalec ne bo zahteval neposrednega plačila/: Izvajalec mora naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene storitve, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

xx. člen

Izvajalec mora med izvajanjem te pogodbe naročnika pisno obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz drugega odstavka 94. člena ZJN-3 in mu poslati informacije o novih podizvajalcih najkasneje v 5 (petih) dneh po nastanku spremembe. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3 skupaj z obvestilom naročniku med drugim predložiti podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike novih podizvajalcev,

- izpolnjen obrazec »Podatki o podizvajalcu in izjava« novih podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 in

- pisno zahtevo novega podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil izvajalca najpozneje v 10 (desetih) dneh od prejema predloga.

Sprememba podizvajalcev se izvede s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

xx. člen

Izvajalec v celoti odgovarja naročniku za izvedbo pogodbenih del, ne glede na to, ali jih izvaja sam ali s podizvajalci.

xx. člen

Če naročnik ugotovi, da pogodbena dela izvaja podizvajalec, ki ni naveden v ponudbi oziroma ni dogovorjen s to pogodbo ali aneksom k njej, oziroma izvajalec ni prijavil podizvajalca na način, določen s to pogodbo, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe.

Naročnik si pridržuje pravico, da lahko na kraju izvajanja del, kadarkoli preveri delavce izvajalca in podizvajalcev. Vsi delavci so naročniku dolžni posredovati verodostojne podatke o delodajalcu in o pravni podlagi za opravljanje del.

POGODBENI ROKI

- člen

Izvajalec se zavezuje začeti z izvajanjem pogodbenih del po uvedbi v delo, ki bo opravljena po sklenitvi te pogodbe in predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Ob uvedbi v delo naročnik izvajalcu izroči projektno dokumentacijo iz 2. člena te pogodbe v papirnem in elektronskem izvodu ter drugo dokumentacijo, potrebno za izvedbo pogodbenih del v skladu z določili te pogodbe. Seznam dokumentacije, ki jo naročnik izroči izvajalcu ob uvedbi v delo, se evidentira v zapisniku o uvedbi v delo. Uvedba v delo je opravljena in pogodbeni roki začnejo teči s podpisom zapisnika o uvedbi v delo, pri čemer začne rok teči naslednji dan po dnevu uvedbe v delo.

Izvajalec mora najpozneje v roku 7 (sedmih) dni po uvedbi v delo predložiti naročniku terminski plan, ki mora biti predhodno usklajen s predstavnikom naročnika in potrjen s strani gradbenega nadzora. Terminski plan mora vsebovati presečne datume, navedene v naslednjem členu, in časovnico izvajanja del, ki bodo povzročala povečane obremenitve za uporabnike objekta (npr. povečan hrup, prah, otežen dostop) ali povzročala motnjo v delovanju uporabnika.

Izvajalec se zavezuje pogodbena dela dokončati v 150 (sto petdesetih) dneh od dneva uvedbe v delo. V 7 (sedmih) dneh od prejema izvajalčevega obvestila o zaključku del, se opravi kvalitativni pregled izvedenih del. Najkasneje v roku 10 (desetih) dni po opravljenem kvalitativnem pregledu je izvajalec dolžan izvesti izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del skupaj s končnim obračunom.

Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven svojega rednega delovnega časa (tj. popoldne ter med vikendi, vključno s prazniki), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila izven pogodbene cene. Izven svojega rednega delovnega časa se izvajalec zavezuje opravljati predvsem dela, ki bodo bistveno vplivala na nemoteno uporabo prostorov ali povzročala druge motnje uporabnikom stavbe (npr. povečan hrup, prah, otežen dostop).

Tek pogodbenega roka se lahko prekine v primeru nastopa neugodnih vremenskih razmer, ki bi za več kot 5 (pet) zaporednih dni onemogočale nadaljevanje izvajanja del ali bi bilo izvajanje del v takih vremenskih razmerah neustrezno z vidika izpolnjevanja izvajalčevih obveznosti iz tretjega odstavka 3. člena te pogodbe. Dnevne vremenske razmere je potrebno dosledno in natančno vpisovati v gradbeni dnevnik. Prekinitev teka pogodbenega roka mora odobriti gradbeni nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik. Pogodbeni rok ne teče od 6. (šestega) dne nastopa neugodnih vremenskih razmer do njihovega prenehanja, kar se prav tako ugotovi z vpisom v gradbeni dnevnik.

Pogodbeni rok se lahko podaljša tudi v primeru daljših prekinitev izvajanja del na zahtevo uporabnikov objekta, pri čemer mora biti taka zahteva pisno podana in evidentirana v gradbenem dnevniku. Nov pogodbeni rok določita stranki pogodbe s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Pogodbeni rok za dokončanje, izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del se lahko spremeni tudi v primeru izrednih in nepredvidljivih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo del, jih ni povzročil izvajalec, so izven izvajalčeve vplivne sfere ter niso v neskladju z obveznostmi iz 3. člena te pogodbe. Podaljšanje roka je mogoče na podlagi sklenjenega aneksa k tej pogodbi.

Če zakon ali drug predpis, veljaven v času trajanja te pogodbe, določi, da pogodbeni roki ne tečejo ali da se rok za izvedbo pogodbenih obveznosti podaljša, se pogodbeni rok lahko podaljša samo za čas, v katerem izvajalec zaradi takšnih okoliščin objektivno ni mogel izvajati pogodbenih del. Podaljšanje roka se uredi s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi.

Izvajalec mora o nastopu okoliščin iz prejšnjega odstavka, nemudoma pisno obvestiti naročnika, sicer ni upravičen do podaljšanja pogodbenega roka, ne glede na določbe zakona ali drugega predpisa o podaljšanju ali ustavitvi teka rokov.

- člen

Terminski plan, ki ga mora izvajalec naročniku predložiti na podlagi tretjega odstavka prejšnjega člena, mora obvezno vsebovati najmanj naslednje presečne datume:

- datum začetka izvajanja pogodbenih del,

- datum dokončanja pogodbenih del,

- datum opravljenega kvalitativnega pregleda izvedenih del,

- datum opravljene izročitve in prevzema izvedenih pogodbenih del.

IZROČITEV IN PREVZEM IZVEDENIH DEL S KONČNIM OBRAČUNOM

- člen

Izvajalec mora takoj po dokončanju pogodbenih del pisno obvestiti gradbeni nadzor in predstavnika naročnika, da so pogodbena dela na lokaciji dokončana. Najkasneje v roku 7 (sedmih) dni od prejema obvestila mora naročnik izvajalcu omogočiti, da opravi kvalitativni pregled izvedenih del.

Ob dokončanju pogodbenih del morajo biti prostori in okolica stavbe, ki so bili tangirani z izvedbo pogodbenih del, očiščeni in nepoškodovani.

Izročitev in prevzem izvedenih pogodbenih del s končnim obračunom se opravi pod pogojem, da je bil predhodno opravljen kvalitativni pregled, da so odpravljene morebitne napake in pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene na kvalitativnem pregledu, kakor tudi napake, nastale v času med kvalitativnim pregledom ter izročitvijo in prevzemom izvedenih pogodbenih del. Izvajalec odpravo vseh napak in pomanjkljivosti potrdi z izjavo o odpravi napak in pomanjkljivosti, ki je del Zapisnika o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom, in jo potrdi gradbeni nadzornik.

Pogoj za veljavno izročitev in prevzem pogodbenih del je tudi predaja spodaj navedene dokumentacije, potrjene s strani gradbenega nadzornika:

- celotna gradbiščna dokumentacija,

- tehnična dokumentacija proizvajalcev, iz katere izhaja, da uporabljeni proizvodi izpolnjujejo zakonske in naročnikove zahteve, s pripadajočimi garancijskimi listi za vgrajene materiale,

- atesti, certifikati in potrdila o ustreznosti,

- navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v ustreznem številu izvodov, vključno s planom vzdrževanja v času garancije,

- poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi, vključno z vsem dokazili (ustrezno izpolnjeni in podpisani evidenčni listi za posamezne vrste odpadkov, tehtalni listi, dokazila o oddaji odpadkov pooblaščenim prevzemnikom),

- končni obračun.

O izročitvi in prevzemu pogodbenih del se sestavi Zapisnik o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom, ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki naročnika, izvajalca in gradbenega nadzora. S podpisom Zapisnika o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom je izročitev in prevzem končana in veljavna.

Izvajalec mora naročniku najpozneje v roku 15 (petnajst) dni od podpisa Zapisnika o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom predložiti ustrezno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s prvim odstavkom 15. člena te pogodbe.

- člen

Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) morajo biti izdelana v skladu z veljavno zakonodajo in pravili stroke ter predložena naročniku v treh (3) tiskanih izvodih in dveh (2) elektronskih izvodih (USB ključ).

Elektronska oblika dokumentacije NOV mora biti izdelana v naslednjih formatih: grafični del v vektorskem formatu *.dwg, *.dxf in *.pdf formatu, tekstualni del pa v *.doc, *.docx in *.pdf formatu. NOV morajo biti izdelana na način, da omogočajo ustrezno obratovanje in vzdrževanje opreme  skozi celotno življenjsko dobo objekta. Terminski načrt vzdrževanja je sestavni del NOV. Ustreznost izdelane dokumentacije NOV mora potrditi nadzornik.

V primeru naknadnega ugotavljanja pravilnosti oziroma popolnosti dokumentacije, ki jo je izvajalec izdelal v okviru obveznosti po tej pogodbi, se kot originalna dokumentacija štejejo izvodi, ki so bili naročniku predani v tiskani obliki.

KRŠITEV POGODBENIH DOLOČIL

- člen

Če izvajalec iz razlogov na svoji strani ne izpolni pogodbenih obveznosti v rokih, določenih v četrtem odstavku 8. člena te pogodbe, je dolžan naročniku za vsak koledarski dan zamude plačati pogodbeno kazen za zamudo v višini 1 ‰ (promila) od pogodbene cene z DDV. Skupna višina pogodbene kazni za zamudo ne sme preseči višine 10 % pogodbene cene z DDV.

Pogodbeni stranki sta soglasni, da v primeru izvajalčeve zamude z izpolnitvijo, izvajalca ob sprejemu izpolnitve ni potrebno posebej obvestiti o pridržanju pravice do obračuna pogodbene kazni za zamudo. Pogodbena kazen se obračuna avtomatično v skladu z določili te pogodbe za vsak dan zamude.

# Naročnik pogodbeno kazen zaradi zamude obračuna ob končni situaciji in jo je upravičen pobotati s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi. Če pobot ni mogoč, naročnik iz naslova ugotovljene pogodbene kazni izstavi poseben zahtevek, ki ga mora izvajalec plačati v roku 8 dni od prejema.

Ne glede na pogodbeno kazen ima naročnik pravico od izvajalca zahtevati nadomestilo za škodo, ki mu je nastala zaradi zamude pri izpolnitvi pogodbenih obveznosti. Pravico do povračila škode naročnik uveljavlja po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za povzročeno škodo je izvajalec dolžan plačati odškodnino v višini do popolne odškodnine v 30 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

- člen

Če izvajalec ali njegovi podizvajalci pri izvajanju pogodbenih del ravnajo v nasprotju z veljavnimi predpisi s področja graditve objektov, varnosti in zdravja pri delu, ravnanja z odpadki ter varstva virov pitnih voda in s takšnim ravnanjem ne prenehajo kljub pisnemu opozorilu s strani gradbenega nadzornika ali koordinatorja varnosti in zdravja pri delu, ima naročnik pravico za vsako ugotovljeno nadaljnjo kršitev obračunati izvajalcu pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR. Kršitve in opozorila morajo biti ustrezno dokumentirani v gradbeni dokumentaciji (zlasti v gradbenem dnevniku, knjigi ukrepov ali pisnih opozorilih).

Naročnik si pridržuje pravico obračunati pogodbeno kazen v višini 1.000,00 EUR tudi za vsako drugo kršitev določil te pogodbe, če izvajalec kljub dvakratnemu zaporednemu pisnemu opozorilu gradbenega nadzornika v postavljenem roku ne preneha s kršitvijo oz. ne odpravi posledic kršitve.

Naročnik lahko pogodbeno kazen iz prvega in prejšnjega odstavka izvajalcu obračuna ob vsaki mesečni situaciji, ki jo lahko pobota s finančnimi obveznostmi po tej pogodbi.

Če naročnik ugotovi nadaljnje nepravilno, nestrokovno ali nekvalitetno izvajanje ali izvedbo pogodbenih del ali zamujanje z izvedbo pogodbenih del, ki nastane iz razlogov na strani izvajalca in ogroža dosego pogodbenega roka, na to pisno opozori izvajalca in mu določi primeren rok, v katerem mora nepravilnosti odpraviti.

V primeru, da izvajalec v določenem roku nepravilnosti ne odpravi oziroma ne ravna skladno z navodili naročnika, ima naročnik pravico odstopiti od te pogodbe, pogodbena dela pa dokončati z drugim izvajalcem. Izvajalec ima v tem primeru pravico do plačila za kvalitetno opravljena dela, naročnik pa mu zaračuna razliko do morebitne višje cene, ki jo je za dokončanje del zaračunal drug izvajalec, manipulativne stroške v višini do največ 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, ki jih opravi drug izvajalec, in morebitno nadomestilo za škodo, ki jo je naročnik utrpel zaradi nepravilnega, nekvalitetnega izvajanja ali izvedbe pogodbenih del ali zaradi zamude pri izvajanju pogodbenih del.

Če izvajalec na naročnikov poziv ne sodeluje pri uvedbi v delo, niti v naknadnem roku, ki mu ga določi naročnik, ne omogoči uvedbe v delo, lahko naročnik odstopi od pogodbe in izvajalcu obračuna pogodbeno kazen v višini 10 % pogodbene cene z DDV.

Za plačilo zneskov, določenih v petem in šestem odstavku tega člena, naročnik izvajalcu izstavi zahtevek, ki ga je izvajalec dolžan plačati v roku 30 dni od njegovega prejema.

GARANCIJSKI ROK

- člen

Izvajalec jamči, da so  vsa izročena in prevzeta dela, ki jih je izvedel po tej pogodbi, v skladu z določili te pogodbe, veljavnimi predpisi in pravili stroke ter da nimajo napak ali pomanjkljivosti, ki bi onemogočale ali zmanjševale njihovo vrednost ali bi vplivala na njihovo uporabnost.

Splošni garancijski rok za opravljena dela, vgrajeni material in opremo je 2 leti. Garancijski rok za stavbno pohištvo je 5 let. Garancijski rok za strešno kritino in ostale strešne elemente je 10 let.

Garancijski roki iz prejšnjega odstavka začnejo teči s podpisom Zapisnika o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu.

Izvajalec je dolžan na lastne stroške brez odlašanja, oziroma v roku, ki ga določi naročnik glede na naravo napake, odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, za katere jamči in ki se pokažejo med posameznim garancijskim rokom. Če izvajalec navedenih obveznosti ne izvede, je naročnik upravičen zagotoviti odpravo napak na stroške izvajalca, vključno z vsemi s tem povezanimi stroški, in za ta namen vnovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Naročnik ali uporabnik objekta (sodišče) napako prijavi predstavniku izvajalca, ki bo za ta namen določen v Zapisniku o izročitvi in prevzemu del ter končnem obračunu.

Če bo v garancijskem roku zaradi odprave reklamirane napake ali pomanjkljivosti izvedeno popravilo ali bo zamenjan določen material ali del, začne za smiseln obseg del, na katero se popravilo nanaša, teči nov garancijski rok v enakem trajanju, kot je določen v drugem odstavku tega člena, in sicer od zapisniškega prevzema popravljenih oziroma zamenjanih del dalje.

Izvajalec in naročnik bosta dva meseca pred potekom posameznega garancijskega roka izvedla skrbni pregled izvedenih del, z namenom ugotovitve morebitnih napak ali pomanjkljivosti, ki jih mora izvajalec odpraviti še pred potekom tega garancijskega roka. O pregledu in odpravi morebitnih pomanjkljivosti se sestavi zapisnik. Ugotovitev ali neugotovitev napak ob skrbnem pregledu izvajalca ne odvezuje jamčevanja za morebitne druge napake, ki se pojavijo do izteka garancijskega roka, ne glede na to, ali so v času skrbnega pregleda že obstajale ali ne.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

- člen

Izvajalec mora naročniku v roku iz zadnjega odstavka 10. člena te pogodbe predložiti finančno zavarovanje za odpravo napak v splošnem garancijskem roku (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), v višini 5 % od pogodbene cene z DDV,  z  veljavnostjo 2 (dve) leti in 30 (trideset) dni od dneva opravljene izročitve in prevzema pogodbenih del s končnim obračunom.

Pred potekom splošnega garancijskega roka mora izvajalec naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za kakovost vgrajenega stavbnega pohištva, strešne kritine in ostalih strešnih elementov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), v višini 5 % vrednosti pogodbenih postavk, ki se nanašajo na vgrajeno stavbno pohištvo, strešno kritino in ostale strešne elemente, vključno z DDV, z veljavnostjo 3 (tri) leta in 30 (trideset) dni od dneva poteka splošnega garancijskega roka.

Pred potekom garancijskega roka za stavbno pohištvo mora izvajalec naročniku predložiti novo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku za kakovost strešne kritine in ostalih strešnih elementov (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), v višini 5 % vrednosti pogodbenih postavk, ki se nanašajo na strešno kritino in ostale strešne elemente, vključno z DDV, z veljavnostjo 5 (pet) let in 30 (trideset) dni od dneva poteka garancijskega roka za stavbno pohištvo.

Če se v skladu s prejšnjim členom te pogodbe garancijski rok podaljša, je izvajalec dolžan naročniku predložiti ustrezno podaljšano oziroma novo finančno zavarovanje.

Finančno zavarovanje mora biti brezpogojno in plačljivo na prvi poziv naročnika.

Naročnik je upravičen unovčiti finančno zavarovanje, če izvajalec ne izpolnjuje svojih garancijskih obveznosti v rokih in na način, določen s to pogodbo, ali če zaradi kakršnega koli drugega dogodka, ki je na strani izvajalca, pride do zmanjšanja uporabnosti ali kakovosti izvedenih pogodbenih del v garancijskem roku.

Če naročnik v garancijskem roku delno ali v celoti unovči finančno zavarovanje, je izvajalec dolžan v roku, ki ga določi naročnik, predložiti ustrezno novo finančno zavarovanje za preostali garancijski rok.

FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo najpozneje v roku 10 (deset) dni od podpisa te pogodbe kot pogoj za njeno veljavnost, naročniku izročil brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje), plačljivo na prvi poziv, za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, po vzorcu iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v višini 5 % od pogodbene cene z DDV, z veljavnostjo 200 dni od podpisa te pogodbe.

V kolikor izvajalec v roku iz prejšnjega odstavka ne predloži zahtevanega finančnega zavarovanja ali ga ne predloži v ustrezni obliki oziroma višini, je naročnik upravičen, da brez dodatnega poziva unovči izvršnico, ki jo je izvajalec predložil kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Unovčitev izvršnice ne vpliva na pravico naročnika, da od izvajalca zahteva povrnitev morebitne dodatno nastale škode, v skladu z veljavnimi predpisi.

Če 30 (trideset) dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti še ni opravljena izročitev in prevzem pogodenih del s končnim obračunom, mora izvajalec nemudoma podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja tako, da bo le to veljalo še najmanj 30 (trideset) dni po opravljeni izročitvi in prevzemu pogodbenih del s končnim obračunom.

Naročnik je upravičen unovčiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, če izvajalec svojih pogodbenih obveznosti ne izpolnjuje skladno z določili te pogodbe, zlasti v primeru:

  - nepredložitve finančnega zavarovanja iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe,

  - neodprave napak, nastalih med datumom podpisa Zapisnika o izročitvi in prevzemu del s končnim obračunom in predložitvijo finančnega zavarovanja iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe,

  - nespoštovanja pogodbenih rokov,

  - ugotovljenih kršitev iz 13. člena te pogodbe,

  - odstopa naročnika od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti mora izvajalec naročniku v roku 10 dni od unovčitve predložiti novo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v pogodbeno dogovorjeni višini. Navedena obveznost ne velja v primeru, ko je bilo finančno zavarovanje unovčeno zaradi odstopa naročnika od pogodbe.

Če se spremeni rok za dokončanje pogodbenih del ali pogodbena cena, zaradi česar predloženo finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni več skladno z zahtevami iz prvega odstavka tega člena (višina 5 % pogodbene cene z DDV in veljavnost najmanj 30 dni po opravljeni izročitvi in prevzemu pogodbenih del s končnim obračunom), mora izvajalec v roku 10 (desetih) dni od podpisa aneksa k tej pogodbi naročniku predložiti novo finančno zavarovanje oziroma ustrezen dodatek k osnovnemu finančnemu zavarovanju za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, skladno s spremembami iz aneksa k tej pogodbi.

Naročnik izvajalcu vrne finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti po prejemu veljavnega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku iz prvega odstavka 15. člena te pogodbe.

DRUGE OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Izvajalec je dolžan:

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika;

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del in odstraniti ovire, na katere naleti pri delu;

- varovati interese naročnika;

- pred začetkom del preveriti vse izmere na objektu;

- delovišče urediti skladno z veljavnimi predpisi in pogodbena dela organizirati in izvajati tako, da ne bo ogrožena varnost objekta kjer se dela izvajajo, življenje ali zdravje ljudi, promet, sosednji objekti ali okolje; izvajalec je odgovoren za vso škodo, ki bi nastala komurkoli iz naslova opustitve teh dejanj

- poskrbeti za vsa dovoljenja, zapore cest in dovoljenj v tej zvezi, če je to potrebno;

- sam zagotoviti varnost in zdravje pri delu vseh oseb, ki sodelujejo pri izvedbi pogodbenih del;

- od začetka izvajanja del do dneva izročitve in prevzema pogodbenih del ustrezno varovati del objekta, na katerem se izvajajo dela, varovati izvedena dela, opremo in material pred okvarami, propadanjem in uničenjem ter vremenskimi vplivi;

- v primeru neugodnih vremenskih razmer ali prekinitve izvajanja del iz tega razloga, takoj zagotoviti ustrezno zaščito objekta, izvedenih del in materiala pred nastankom dodatne škode;

- voditi vso z zakonom predpisano »gradbiščno« dokumentacijo (gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer); vsi dokumenti morajo biti v slovenskem jeziku; v primeru ugotovljenih pomanjkljivosti v dokumentaciji s strani naročnika ali gradbenega nadzornika, je izvajalec dolžan pomanjkljivosti odpraviti v roku, ki ga določi naročnik ali nadzornik;

- za vgrajene gradbene proizvode, materiale in konstrukcije je izvajalec dolžan pravočasno, pred njihovo izdelavo in vgradnjo, dostaviti naročniku, gradbenemu nadzorniku in projektantu ter po potrebi predstavniku ZVKDS v potrditev ustrezne vzorce, skupaj z veljavno atestno dokumentacijo (seznam vzorcev za izdelavo in vgradnjo naročnik, projektant in gradbeni nadzornik ter izvajalec predhodno uskladijo na rednih koordinacijah);

  - ob vsaki izdaji mesečne situacije naročniku pripraviti poročilo o izvedbi del za obračunsko obdobje;

  - v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, ki nastajajo pri gradbenih delih, na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov; izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na deloviščih tako, da ne onesnažujejo okolja (po potrebi v zabojnikih) in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem. Naročnik bo izdal posebno pooblastilo izvajalcu za oddajo gradbenih odpadkov zbiralcu oziroma obdelovalcu gradbenih odpadkov in za vlaganje in potrjevanje evidenčnih listov o ravnanju z odpadki v elektronski sistem IS odpadki;

  - določiti osebo, ki bo s strani izvajalca vodila evidenco in vlagala evidenčen liste v sistem ISO odpadki kot registriran uporabnik;

  - ob oddaji vsake pošiljke odpadkov izpolniti evidenčni list določen z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22, s sprem.) in naročniku ter gradbenemu nadzorniku pripraviti redna mesečna ter končno poročilo o ravnanju z odpadki (Poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in ravnanju z njimi) skupaj s kopijami oddanih evidenčnih listov in voditi sprotno evidenco le teh;

- na lastne stroške zavarovati delovišče in prostore, na katere bo vplivalo izvajanje del, v skladu s predpisi o varstvu pri delu v gradbeništvu, skleniti zavarovanje za eventuelno nastalo škodo na objektu in izvedenih delih ter za odgovornost za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z izvajanjem del izvajalca;

- zagotoviti izdelavo in postavitev gradbiščnih in razlagalnih tabel skladno z zakonodajo, ki velja v času izvajanja del;

- projektantu sproti posredovati vse morebitne spremembe, nastale med izvajanjem del, ki so potrebne za izdelavo projekta izvedenih del (PID);

- pri izvedbi pogodbenih del ravnati v skladu z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju in za bistvene elemente najkasneje pred pričetkom del oziroma vgradnjo naročniku ter za nebistvene elemente najkasneje pred kvalitativnim pregledom izvedenih del predložiti ustrezna dokazila;

- v času izvajanja del zagotoviti stalno prisotnost vodje gradnje na gradbišču;

- enkrat tedensko organizirati redni koordinacijski sestanek izvajalca z naročnikom, gradbenim nadzorom in predstavniki ostalih udeležencev pri gradnji, ki ga vodi vodja del;

- zagotoviti obvezno prisotnost vodje gradnje na morebitnih inšpekcijskih pregledih;

- po končanih delih zapustiti objekt urejen, nepoškodovan in očiščen, odpraviti vse morebitne poškodbe, nastale zaradi izvajanja del na objektu in tudi na drugih objektih, napravah ali površinah.

Izvajalec mora pogodbena dela izvajati in organizirati tako, da bo uporabnikom ves čas izvajanja pogodbenih del omogočeno nemoteno poslovanje, in jih prilagoditi hišnemu redu uporabnikov objekta. Vse termine del, način zavarovanja gradbišča ter organizacijo odvoza in dovoza materiala mora izvajalec predhodno uskladiti z gradbenim nadzorom in predstavniki uporabnikov objekta.

Za potrebe zagotavljanja varnosti in zdravja pri delu, se izvajalec zavezuje, da bo  z uporabniki objekta pred pričetkom izvajanja del podpisal Sporazum o določitvi in izvajanju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu ter požarnega varstva v času izvajanja del na skupnih deloviščih. Vsi stroški, ki izhajajo iz tega sporazuma, so vključeni v pogodbeno ceno in ne vplivajo na višino plačila ali pogodbene roke.

- člen

Naročnik se obvezuje:

- sodelovati z izvajalcem v okviru rednih koordinacijskih sestankov;

- zagotoviti strokovno nadzorstvo nad gradnjo in koordinatorja za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih v skladu z veljavno zakonodajo;

- predložiti izvajalcu vso projektno in drugo dokumentacijo, ki je potrebna za izvedbo pogodbenih obveznosti, kot bo ta razvidna iz zapisnika o uvedbi v delo in

- poravnati pogodbeno dogovorjene finančne obveznosti, v rokih in na način, določen s pogodbo.

PRENEHANJE POGODBE

- člen

Med veljavnostjo te pogodbe lahko naročnik od nje odstopi v primerih določenih z veljavno zakonodajo s področja javnega naročanja, ne glede na določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, zlasti v naslednjih primerih:

- javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno na način, ki bi v skladu z ZJN-3 terjal nov postopek javnega naročanja;

- v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja v skladu z ZJN-3, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

- zaradi hudih kršitev obveznosti iz Pogodbe o Evropski uniji - PEU, Pogodbe o delovanju Evropske unije - PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu.

PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

Ta pogodba je nična, če bi se ugotovilo, da je pri izvedbi javnega naročila, na podlagi katerega je podpisana ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, kdorkoli v imenu ali na račun druge pogodbene stranke predstavniku ali posredniku naročnika ali drugega organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist: za pridobitev tega posla, ali za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji, ali za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti, ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda, ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

Naročnik bo ob ugotovitvi morebitnega obstoja dejanskega stanja iz prvega odstavka tega člena ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije, ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oziroma z drugimi ukrepi, v skladu s predpisi Republike Slovenije.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je v skladu s 67. členom ZJN-3 sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno,

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo, bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih (10) dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot (petnajst) 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od (petnajst) 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo.  O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

POGODBENI PREDSTAVNIKI IN STROKOVNJAKI IZVAJALCA

- člen

Predstavnik naročnika (skrbnik pogodbe) za izvedbo del po tej pogodbi je ……………, telefon: ……….., e-pošta: ………………..

Predstavnik izvajalca (skrbnik pogodbe) za izvedbo del po tej pogodbi je ……………. telefon: …… , e-pošta: ……………………….

Pogodbeni stranki morata vsako morebitno spremembo pri imenovanju njunih predstavnikov (skrbnikov pogodbe) nemudoma pisno javiti ena drugi.

Izvajalec bo pogodbene obveznosti izvajal z naslednjim kadrom:

  - vodja gradnje: ……………….. telefon: ……………….., e-pošta: …………………………..;

Izvajalec ne sme zamenjati vodje gradnje brez predhodnega soglasja naročnika. Novi predlagani kader mora  izpolnjevati pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sicer zamenjava ni mogoča.

OSTALA DOLOČILA

- člen

Vsaka sprememba te pogodbe je veljavna le, če je dogovorjena v aneksu k tej pogodbi, razen v naslednjih primerih:

- spremembe predstavnikov pogodbenih strank, ki jo pogodbeni stranki opravita z medsebojno pisno notifikacijo, in

- spremembe TRR izvajalca, ki jo izvajalec opravi s pisno notifikacijo naročniku.

- člen

Vse spore iz te pogodbe bosta pogodbeni stranki reševali sporazumno, če do sporazuma ne pride, pa bo spore reševalo krajevno in stvarno pristojno sodišče.

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da se za razlago posameznih določb te pogodbe ter za urejanje razmerij in vprašanj, ki s to pogodbo niso urejena, uporabljajo določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in ZJN-3, v delu, ki ga ta zakon ne ureja, pa določbe Obligacijskega zakonika.

Pogodbeni stranki izrecno izključujeta uporabo Posebnih gradbenih uzanc 2020.

- člen

Ta pogodba je sklenjena z dnem, ko jo z elektronskim podpisom podpišeta obe pogodbeni stranki.

Pogodba začne veljati z dnem, ko izvajalec predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz 16. člena te pogodbe, in velja do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti obeh pogodbenih strank.

Pogodba je podpisana v elektronski obliki. Za veljaven elektronski podpis šteje elektronski podpis z veljavnim kvalificiranim digitalnim potrdilom.

Priloge:

- Ponudbeni predračun št. …………………. z dne ………………..,

- Tehnične zahteve naročnika,

- Soglasje podizvajalcev za neposredna plačila (v kolikor izvajalec nastopa s podizvajalci in le ti zahtevajo neposredna plačila)

Št. zadeve: 4300-11/2026-2030

Št. zadeve: 450-782/2024-2030