| Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije |  |  |
| --- | --- | --- |
| Direkcija Miklošičeva cesta 24 1000 Ljubljana |  | Tel.: 01 30 77 296 E-pošta: ijn@zzzs.si www.zzzs.si |

TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

v postopku javnega naročila z oznako

DIR-SV-12-038/26-S

- PREDMET JAVNEGA NAROČILA

Predmet javnega naročila so storitve izvedbe analize in priprave kazalnikov kakovosti ter razvoj nadzorne plošče in oblikovanja modela plačevanja za izbrane srčno-žilne bolezni za naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju tudi kot: »ZZZS« ali »naročnik«).

- SPECIFIKACIJE PREDMETA NAROČILA IN MINIMALNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet javnega naročila so storitve izvedbe analize in priprave kazalnikov kakovosti ter razvoj nadzorne plošče in oblikovanja modela plačevanja za izbrane srčno-žilne bolezni.

Izvajalec bo moral za realizacijo predmeta javnega naročila opraviti minimalno naslednje načrtovane aktivnosti in pripraviti naslednje produkte, s ponujenimi usposobljenimi strokovnjaki:

| Aktivnost/produkt | Izvajalec |
| --- | --- |
| Opredelitev kazalnikov kakovosti in učinkovitosti obravnave izbranih srčno-žilnih bolezni (poleg ICHOM nabora kazalnikov še dodatni kazalniki, ki omogočajo spremljanje skladnosti izvajanja obravnav s kliničnimi smernicami in ekonomskega bremena bolezni) | Izbrani izvajalec |
| Izbor kazalnikov kakovosti in učinkovitosti obravnave izbranih srčno-žilnih bolezni na podlagi predstavitve projekta predstavnikom stroke in z njihovo vključitvijo v izbor z uporabo delfske metode | Izbrani izvajalec v sodelovanju s stroko |
| Opredelitev časovnice merjenja izbranih kazalnikov kakovosti in učinkovitosti obravnave izbranih srčno-žilnih bolezni | Izbrani izvajalec |
| Produkt – seznam kazalnikov kakovosti in učinkovitosti s časovnico merjenja | Izbrani izvajalec |
| Opredelitev metapodatkov o obravnavah in relevantnih značilnostih pacientov, ki so že na voljo v podatkovnem skladišču ZZZS, za vzpostavitev podatkovnih repozitorijev ZZZS po izbranih diagnozah | Izbrani izvajalec v sodelovanju z naročnikom |
| Opredelitev metapodatkov o relevantnih značilnostih pacientov, (1) ki so na voljo v drugih podatkovnih skladiščih ali (2) za katere je potrebno vzpostaviti spremljanje | Izbrani izvajalec |
| Priprava podatkov iz prejšnjih korakov | Naročnik |
| Kontrola kakovosti podatkov | Izbrani izvajalec |
| Izvedba modeliranja in priprava vhodnih podatkov za nadzorno ploščo | Izbrani izvajalec |
| Neodvisni pregled metodologije s strani mednarodnih strokovnjakov (npr. ISPOR, ESC) | Izbrani izvajalec |
| Priprava načrta razvoja nadzorne plošče in izbor vizualizacij | Izbrani izvajalec |
| Produkt - načrt razvoja nadzorne plošče | Izbrani izvajalec |
| Nastavitev nadzorne plošče z obstoječimi orodji ZZZS | Naročnik |
| Predlog plačila svežnja storitev s ciljem oblikovanja finančnih spodbud za izboljšanje procesnih kazalnikov kakovosti izbranih srčno-žilnih bolezni(npr. izvajanje sekundarne preventive, kontrolnih pregledov in rehabilitacije skladno s smernicami) | Izbrani izvajalec v sodelovanju z ZZZS in stroko |
| Produkt - predlog plačilnega modela | Izbrani izvajalec |
| Predstavitev nadzorne plošče in predloga plačila svežnja storitev stroki | Izbrani izvajalec v sodelovanju z ZZZS |

Izvajalec izstavi naročniku račun po zaključku vseh aktivnosti (celotnega predmeta javnega naročila) in po potrditvi končnega poročila o opravljenih vseh aktivnosti in predaji vseh izdelkov, ki še niso bili predani tekom izvedbe (zaključku predmeta javnega naročila) s strani naročnika in, in sicer s tridesetdnevnim plačilnim rokom od dneva prejema računa. Obvezna priloga računa je s strani odgovorne osebe naročnika potrjeno končno poročilo o opravljenih vseh aktivnosti in predaji vseh izdelkov, ki še niso bili predani tekom izvedbe.

Pisna dokumentacija in predstavitve izvajalca, ki so rezultat opravljenih storitev po pogodbi, so last naročnika. Z dnem plačila teh del pripadajo materialne avtorske pravice v zvezi z njimi naročniku, moralne avtorske pravice pa ostanejo avtorju. Ta prenos materialnih avtorskih pravic ni vsebinsko, prostorsko ali časovno omejen.

Če na podlagi analize podatkov in razvoja nadzorne plošče nastanejo znanstveno-raziskovalni rezultati, ki lahko prispevajo k razvoju stroke in so objavljivi v znanstvenih in strokovnih publikacijah, se naročnik in avtorji dogovorijo za skupne objave teh rezultatov.

- OSTALE ZAHTEVE

Ostale zahteve so razvidne iz obrazca N-6 »Vzorec pogodbe«. Če so le-te v nasprotju s tehničnimi specifikacijami, veljajo določila iz obrazca N-6 »Vzorec pogodbe«.

Izvajalec je dolžan v okviru ponudben cene izvesti tudi morebitne druge aktivnosti, ki so neposredno povezane s predmetom naročila in nujne za njegovo izvedbo, pri čemer ne smejo pomeniti bistvene spremembe naročila.

Usposobljenost strokovnjakom potrdi naročnik, če le-ti izpolnjujejo pogoje navedene v obrazcu N- »Povabilo k sodelovanju«.