OBČINA ŠOŠTANJ

Trg svobode 12, 3325 ŠOŠTANJ

Številka: 430-43/2026- RD

Številka javnega naročila: 43/2026

Datum: 30. 7. 2026

DOKUMENTACIJA v zvezi z oddajo javnega naročila OBRAZCI

Predmet javnega naročila:

»Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)  - poplave avgust 2023 redni program«

Vrsta postopka: naročilo male vrednosti - storitve

skladno s 47. členom Zakona o javnem naročanju – ZJN-3

Šoštanj, julij 2026

Obrazec št: 1

POVZETEK PREDRAČUNA

Za javno naročilo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program« dajemo ponudbo, kot sledi:

- Ponudba številka: _______________

- Podatki o ponudniku

|  | Naziv(i) ponudnika-kov in naslov | Področje dela ponudbi skupine ponudnikov | % udeležbe v ponudbi skupine ponudnikov |
| --- | --- | --- | --- |
| Samostojni ponudnik oziroma vodilni ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |
| Ponudnik v ponudbi skupine ponudnikov |  |  |  |

Samostojni ponudnik oziroma skupina ponudnikov nastopa (ustrezno obkrožite):

- s podizvajalci

- brez podizvajalcev.

- Ponudbena cena

Ponudbena vrednost brez DDV: _____________________________EUR

DDV: _____________________________EUR

Skupaj z DDV: ______________________________EUR

(z besedo: __________________________________________________________________ EUR in  ___/100)

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Naročnik izjavlja, da naroča gradbeno storitev namenjeno neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Veljavnost ponudbe je 180 dni od roka za predložitev ponudb.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Navodilo: Izpolnjeni obrazec predračuna je obvezni sestavni del Ponudbe. Obvezno predložiti sken podpisanega in žigosanega obrazca v datoteki pdf oblike, v primeru predložitve skupne ponudbe.

Obrazec št: 2

IZJAVA

Za javno naročilo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

Podatki o ponudniku

| PONUDNIK JE MSP* | DA / NE (obkrožite ustrezno) |
| --- | --- |
| ZAKONITI ZASTOPNIKI PONUDNIKA: |  |
| KONTAKTNA OSEBA: |  |
| E-POŠTA KONTAKTNE OSEBE: |  |
| TELEFON: |  |
| ID ZA DDV: |  |
| MATIČNA ŠTEVILKA PONUDNIKA: |  |
| ŠTEVILKE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV z navedbo bank: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA PODPIS PONUDBE IN POGODBE: |  |
| POOBLAŠČENA OSEBA ZA VROČANJE Ime in priimek, ulica in hišna številka, kraj v Republiki Sloveniji (izpolni ponudnik, ki nima sedeža v Republiki Sloveniji) |  |

* MSP – Mikro, mala in srednje velika podjetja, kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavo javno naročniško zakonodajo.

- V zvezi s predmetnim  javnim naročilom, pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:

- se v celoti strinjamo in sprejemamo pogoje naročnika, navedene v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da po njih dajemo svojo ponudbo za izvedbo razpisanih del, ki so predmet tega javnega naročila ter da pod navedenimi pogoji pristopamo k izvedbi predmeta javnega naročila; - da so vsi podatki, ki so podani v naši ponudbi, resnični ter da skeni priloženih listin ustrezajo originalu. Za podane podatke, njihovo resničnost in ustreznost skenov prevzamemo popolno odgovornost; ponudnik naročniku daje pooblastilo, da jih preveri pri pristojnih organih, za kar bomo na naročnikovo zahtevo predložili ustrezna pooblastila, če jih bo ta zahteval; - ne bomo imeli do naročnika predmetnega razpisa nobenega odškodninskega zahtevka, če ne bomo izbrani kot najugodnejši ponudnik, oz. da v primeru ustavitve postopka, zavrnitve vseh ponudb ali odstopa od izvedbe javnega naročila ne bomo zahtevali povrnitve stroškov, ki smo jih imeli s pripravo ponudbene dokumentacije; - smo pri pripravi ponudbe in bomo pri izvajanju pogodbe spoštovali obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu pri delu, zaposlovanju in delovnih pogojih, veljavnih v Republiki Sloveniji; - bomo javno naročilo izvajali s strokovno usposobljenimi delavci oziroma kadrom; - smo zanesljiv ponudnik, sposoben upravljanja, z izkušnjami, ugledom in zaposlenimi, ki so sposobni izvesti razpisana dela v roku, določenem s to dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, - razpolagamo z zadostnimi kadrovskimi zmogljivostmi za izvedbo javnega naročila; - smo seznanjeni s terenskimi razmerami, kjer bo potekala izvedba del in, da smo preučili projektno dokumentacijo, ki so priloga tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in v tiskani obliki na voljo za vpogled pri naročniku in da sprejemamo pogoje in iz tega naslova ne bomo imeli dodatnih zahtev do naročnika; - bomo vsa zahtevana dela izvajali strokovno in kvalitetno po pravilih stroke v skladu z veljavnimi predpisi (zakoni, pravilniki, standardi, tehničnimi soglasji), tehničnimi navodili, priporočili in normativi; - bomo v primeru zamenjave priglašenih ali uvedbe novih podizvajalcev ali priglašenih kadrov pred njihovo menjavo oziroma uvedbo pridobili pisno soglasje naročnika; - bodo vsi novi podizvajalci izpolnjevali vse naročnikove pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podizvajalci; - bodo vsi novi podizvajalci, ki bodo zamenjali priglašene podizvajalce, na katere kapacitete se je ponudnik skliceval pri oddaji ponudbe, zagotavljali najmanj kapacitete v enakem obsegu oziroma najmanj v obsegu, ki bi zadoščal za priznanje usposobljenosti, če bi bili ti podizvajalci navedeni v sami ponudbi namesto podizvajalcev, ki jih zamenjujejo; - bodo vsi zamenjani kadri ob morebitni menjavi izpolnjevali kadrovske pogoje, ki jih je določil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; - bomo v roku 15 (petnajst) dni po podpisu zapisnika o prevzemu del, kot zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku predložili bančno garancijo oz. kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijski dobi, v višini 5 % pogodbene vrednosti del z DDV, z dobo veljavnosti vsaj še 30 dni po preteku garancijskega roka po pogodbi; - smo v celoti seznanjeni z vso relevantno zakonodajo, ki se upošteva pri oddaji tega javnega naročila in z obsegom in zahtevnostjo javnega naročila; - bomo vse prevzete obveznosti izpolnili v predpisani količini, kvaliteti in rokih, kot to izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za oddajo tega javnega naročila; - za nas ne obstaja absolutna prepoved poslovanja z naročnikom, kot izhaja iz 35. člena ZIntPK; - z drugimi gospodarskimi subjekti nismo sklenili dogovora, katerega cilj ali učinek je preprečevati, omejevati ali izkrivljati konkurenco; - nismo bili s pravnomočno sodbo v katerikoli državi obsojeni za prestopek v zvezi s poklicnim ravnanjem; - pri dajanju informacij, zahtevanih v skladu z določbami ZJN-3, v tem ali predhodnih postopkih, nismo namerno podali zavajajoče razlage ali teh informacij nismo zagotovili; - nismo v postopku prisilne poravnave, stečajnem postopku ali v postopku likvidacije; - da bomo v primeru, da bomo izbrani v tem postopku, v celoti odgovarjali za dela podizvajalcev, ki smo jih navedli v svoji ponudbi, - da bomo v primeru da bomo izbrani na predmetnem javnem naročilu, naročniku na njegov poziv, v roku osmih dni od prejema poziva, posredovali podatke o svojih ustanoviteljih, družbenikih, delničarjih, komanditistih ali drugih lastnikih in podatke o lastniških deležih navedenih oseb, gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so z nami povezane družbe, - da bomo dela izvedli v skladu s pravili stroke in navodilom strokovnega nadzora s strani naročnika, - da bomo dela opravljali z gradbenimi stroji, ki ustrezajo Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 116/02, 50/05, 49/06, 17/2011-ZTZPUS-1); - da upoštevamo obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o varstvu zaposlenih, obveznosti, ki izhajajo iz predpisov o ureditvi delovnih pogojev, upoštevajoč Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011) in Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, št. 83/05 in 43/11-ZVZD-1); - izpolnjujemo formalne delovne, kadrovske in tehnične pogoje in imamo ustrezna pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti, finančne vire, opremo in druge pripomočke, sposobnost upravljanja, zanesljivost, izkušnje in ugled ter zaposlene, ki bodo sposobni izvesti razpisana dela; - razpolagamo s potrebnimi avtorskimi, licenčnimi in drugimi pravicami, ki so morebiti potrebne za izvedbo razpisanih del; - bomo upoštevali določbe Uredbe o preprečevanju in zmanjšanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11); - da izvajamo kontrolo kakovosti izvedbe del in vgrajenih materialov, ki jih nudimo, oziroma imamo za kontrolo kakovosti pooblaščen pristojni zavod. Materiali in oprema, ki jih vgrajujemo, imajo ustrezne certifikate kakovosti skladno z Zakonom o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13 - ZGPro-1); - da bomo vgradili opremo in material, ki izpolnjuje pogoje, določene s strani naročnika v tehničnih specifikacijah; - nismo kršili obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3; - izpolnjujemo vse ostale pogoje za izvedbo naročila, ki jih določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila; - imamo zavarovano odgovornost za škodo v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti skladno z veljavno gradbeno zakonodajo in da znaša višina zavarovalne vsote najmanj 100.000,00 EUR. Kopijo veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo bomo naročniku predložiti najkasneje do uvedbe v delo.

III. Naročniku izrecno dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji e-Dosje.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Navodilo: Obrazec izpolnijo vsi gospodarski subjekti v ponudbi (samostojni ponudnik, v primeru skupne ponudbe vsi ponudniki in podizvajalci).

Obrazec št: 3

SEZNAM PONUDNIKOVIH REFERENČNIH DEL

Ponudnik vpiše referenčna dela skladna s Pogojem 8.

| Zap. št. | Referenčni naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Pogodbena vrednost (brez DDV v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Izjavljamo, da so bile vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO! Za navedene reference je potrebno priložiti referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 4.

Nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti storitev, za katero so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____ ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št. 4

### REFERENČNO POTRDILO

Naziv in naslov potrjevalca reference: ____________________________

Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da je podjetje

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo izvedlo izgradnjo:

-naziv objekta:  …………………………………………………………………….……………………………….

-vrsta del:  …………………………………………………………………….……………………………………….

-kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………………….

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….

-- gradnja1 zaključena                                                      DA 	         NE		      (OBKROŽI)

- izveden prevzem objekta s strani naročnika:          DA                       NE                       (OBKROŽI)

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe:

.………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

Kontaktna oseba naročnika je:

Ime in priimek:_______________________________

Telefon: ____________________________________

E-naslov:____________________________________

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ____ ____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba: Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št. 5

### TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI PONUDNIKA ZA IZVEDBO JAVNEGA NAROČILA

Za javno naročilo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

TEHNIČNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- smo glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposobni zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo namenjeno za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključek del, s katero bomo lahko zagotovili strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega dajemo ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu,

- bomo pri vseh gradbenih delih uporabljali samo gradbene stroje in naprave, ki ne puščajo mineralnih olj, ne oddajajo prekomerne količine izpušnih plinov in ne povzročajo prekomernega hrupa in izpolnjujejo zahteve veljavnih predpisov.

- STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI:

Izjavljamo, da:

- zaposlujemo oziroma pogodbeno sodelujemo z ustrezno usposobljenimi strokovnimi delavci, ki bodo sposobni izvesti naročilo skladno z zahtevami naročnika,

- vsi delavci izpolnjujejo pogoje za opravljanje posameznih razpisanih del, ki izhajajo iz veljavnih predpisov, ki urejajo področje gradenj in ostalih predpisov, ki urejajo področje predmeta javnega naročila,

- glede na investicijo, ki je predmet javnega naročila razpolagamo z delavci, ki so usposobljeni za razpisana dela,

- bomo v celoti prevzeli vso odgovornost za varnost delavcev in ostalih oseb na gradbišču ter mimoidočih,

- bomo zagotovili optimalno število dnevno potrebnih delavcev na gradbišču tako, da bo izvedba del potekala v skladu z zahtevami naročnika in v vseh predvidenih rokih, kot bodo izhajali iz terminskega plana izvedbe del.

ZA VODJO DEL po GZ, katerega lahko zamenjamo le s pisnim soglasjem naročnika, imenujemo: (izpolnjuje pogoje za vodjo del v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo).

| Ime in priimek |  |
| --- | --- |
| Strokovna izobrazba |  |
| Strokovni izpit | DA NE |

Imenovani vodja del mora biti zaposlen pri ponudniku oziroma morebitnem partnerju.

OPOZORILO!

Gospodarski subjekt jamči pod kazensko in materialno odgovornostjo, da navedeni kadri izpolnjujejo zakonske pogoje za opravljanje razpisnih storitev skladno z gradbeno zakonodajo in da so na dan oddaje ponudbe zaposleni pri navedenem gospodarskem subjektu, kot to dokazuje obrazec M1 ali drugo ustrezno potrdilo.

K Obrazcu 5 ponudnik priloži Potrdilo o zaposlitvi za imenovanega vodjo del (obrazec M1 ali drugo ustrezno dokazilo).

- SEZNAM REFERENČNIH DEL IMENOVANEGA VODJO VSEH DEL

Ponudnik za predlagano osebo vodjo vseh del vpiše najmanj eno referenčno delo skladno s Pogojem 9.

| Zap. št. | Referenčni naročnik (naziv, naslov) | Vrsta dela (podroben opis vrste del, ki jih je izvedel izvajalec) | Čas realizacije (od mesec_leto do mesec_leto) | Pogodbena vrednost (brez DDV v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

Izjavljamo, da so bila vsa dela izvedena po predpisih stroke in ustrezno zaključena.

OPOZORILO!

K  navedenim referencam ponudnik priloži referenčna potrdila ponudnika, izdana s strani referenčnih naročnikov v smislu vsebine Obrazca št. 6.

Nosilci referenc morajo biti dejansko tudi izvajalci razpisanih del. V primeru, če se ponudnik za izpolnjevanje pogoja sklicuje na podizvajalce, morajo ti izvesti storitev, za katero so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Obrazec št: 6

### REFERENČNO POTRDILO ZA VODJO DEL

Naziv in polni naslov referenčnega naročnika:

…………………………………………………………………….………………………………………….……

Kontaktna oseba referenčnega naročnika  in telefonska številka:

…………………………………………………………………….………………………………………….……

Spodaj podpisani  predstavnik referenčnega naročnika potrjujem, da je g./ga.

…………………………………………………………………….………………………………………….……

za nas kvalitetno in v skladu s pogodbo opravljal/a  delo kot odgovorni vodja del za

- naziv objekta: ….………………………………….…………………………………………………..

- vrsta del:  …………………………………………………………………….…………………………..

- kraj izvedbe: …………………….………………………………………….…………………

- čas izvedbe projekta (od mesec/leto - do mesec/ leto): …………………………….

- gradnja1 zaključena                                                      DA 	         NE		      (OBKROŽI)

- izveden prevzem objekta s strani naročnika:          DA                       NE                       (OBKROŽI)

- dejanska končna neto vrednost izvedenih del brez DDV: .………………………………………….………………..

- kratek tehnični opis izvedbe

………………………………….………………………………….………………………………….………………………………………………………………….………………….………………………………….………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Do izdaje tega potrdila na omenjenem objektu ni bilo nikakršnih reklamacij zaradi slabe izvedbe del.

Delo je bilo opravljeno v dogovorjeni kvaliteti, količini in v dogovorjenem roku, v skladu z dogovorjenimi postopki in standardi.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ___ _____________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba: Referenčno potrdilo mora potrditi naročnik. V primeru več referenc se obrazec fotokopira.

Obrazec št. 7

### IZJAVA PODIZVAJALCA

Za javno naročilo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

Izvedba naročila v primeru skupne ponudbe s podizvajalci

| PODIZVAJALEC |  |
| --- | --- |
| Naslov |  |
| Kontaktna oseba (Ime in priimek, tel. št.) |  |
| Matična št. |  |
| Davčna št: |  |
| Št. TRR z navedbo bank |  |
| Zakoniti zastopniki |  |
| EMŠO zakonitega zastopnika |  |
| VRSTA DEL (predmet, količina): * |  |
| VREDNOST DEL (v EUR brez DDV) |  |
| % SKUPNE PONUDBENE VREDNOSTI |  |

* vrsta del mora biti identična vsebini v aktu o skupni izvedbi naročila

V kolikor podizvajalec zahteva neposredna plačila naročnika, se na e-naslov: _____________________ pošlje obvestilo o izvedenem plačilu.

Pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z javnim naročilom ,

izjavljamo:

- da bomo v primeru izbire ponudnika sodelovali pri izvedbi predmeta javnega naročila z deli v vrednosti _______________ EUR z DDV v skladu z razpisnimi pogoji,

- da naročniku dovoljujemo, da v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila, obstoj in vsebino navedb v ponudbi preveri elektronsko v aplikaciji e-Dosje

(ustrezno označite):

[  ] DA zahtevamo izvedbo neposrednih plačil, in zato podajamo soglasje, da sme naročnik namesto glavnega izvajalca poravnati obveznosti glavnega izvajalca, ki nastanejo pri izvajanju javnega naročila do nas kot podizvajalca;

hkrati dajemo soglasje, da naročnik naše terjatve do izvajalca (ponudnika, pri katerem bomo sodelovali kot podizvajalec), ki bodo izhajale iz opravljenega dela pri izvedbi predmetnega javnega naročila, plačuje neposredno na naš transakcijski račun, in sicer na podlagi izstavljenih računov oziroma situacij, ki jih bo predhodno potrdil izvajalec in bodo priloga računom oziroma situacijam, ki jih bo naročniku izstavil izvajalec.

[   ] NE zahtevamo izvedbe neposrednih plačil.

| Kraj in datum: | Naziv:____________________________________ |
| --- | --- |
| (žig) | ________________________________________ (Ime in priimek ter podpis) |

Opomba: Obrazec izpolnijo vsi podizvajalci pri predmetnem javnem naročilu

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavnim Zakonom o javnem naročanju.

Obrazec št: 8

VZOREC POGODBE

POGODBA ŠT  430-43/2026-pog

za gradnjo objekta

»Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

ki jo sklepata

OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 Šoštanj

ki jo zastopa župan Boris Goličnik

matična številka: 5884284000

ID za DDV: SI97214043

(v nadaljevanju kot naročnik)

in

Izvajalec:

___________________________________________

ki ga zastopa direktor __________________________

matična številka: _____________________________

ID za DDV št.: _______________________________

Št. transakcijskega računa: _____________________

(v nadaljevanju kot izvajalec)

UVODNE DOLOČBE

- člen

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bil izvajalec izbran na podlagi javnega razpisa po postopku naročila male vrednosti skladno s 47. členom ZJN-3, objavljenega dne ……………….na Portalu e-JN, št. objave …………/2026 in obveščen z odločitvijo o oddaji naročila št. ……………………… z dne _________.

- se predmetna pogodba zaradi sofinanciranja s strani Ministrstva za naravne vire in prostor (v nadaljevanju MNVP) sklepa pod odložnim pogojem, ki je podrobno opredeljen v 31. členu te pogodbe.

PREDMET POGODBE

- člen

Predmet pogodbe je »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«.

Izvajalec bo dela opravil v skladu in v obsegu z naslednjimi dokumenti:

- s ponudbenim predračunom iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila za predmetno javno naročilo, na katerem je bil izbran kot najugodnejši ponudnik po ponudbi izvajalca št.___________ z dne_________,

- dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila št. 430-43/2026-RD z dne 30. 7. 2026;

- s projektno dokumentacijo GP-8/2024, november 2024, julij 2026 – po recenziji DTP, ki ga je izdelalo podjetje GeoMežnar d. o. o., Topolšica 198b, 3325 Šoštanj.

- člen

Izvajalec se obvezuje, da bo vsa dela izvedel skladno s pogoji, ki so bili določeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in svojo ponudbo št. ______ z dne __________, na podlagi katere je bil izbran in je kot priloga sestavni del te pogodbe.

Izvajalec se zavezuje, da bo pri gradnji upošteval vse določbe Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23).

Izvajalec se zavezuje da bo izvedel druga spremljajoča dela, ki bodo potrebna za izvedbo predmeta te pogodbe, ne glede na njihovo vrsto in obseg in ne glede na to ali so izrecno navedena v tej pogodbi oz. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila  in pogodbenih specifikacijah.

Spremembe in odstopanja od načina izvedbe ter kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, kar mora biti predhodno pisno potrjeno tudi s strani projektanta in vodje nadzora ter v primeru večjih sprememb s strani ustreznega soglasodajalca -mnenjedajalca.

- člen

V zvezi z izvajanjem s to pogodbo prevzetih del se izvajalec na lastne stroške obvezuje, da:

- bo v roku 15 dni po zapisniški primopredaji izročil naročniku brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, kot jamstvo za odpravo napak oz. pomanjkljivosti, reklamiranih v garancijskem roku za kvaliteto izvršenih del skladno z 2. točko 16. člena te pogodbe;

- bo dela izvršil vestno in kvalitetno, v skladu s potrjeno ponudbeno dokumentacijo, dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, projektno dokumentacijo to pogodbo, pravili stroke, veljavnimi zakoni, nacionalnimi tehničnimi predpisi in standardi ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete, ki ustrezajo veljavnim tehničnimi specifikacijami (standardi in tehnična soglasja) in imajo predpisane certifikate kakovosti.

POGODBENA CENA

- člen

Pogodbena vrednost del je dogovorjena na osnovi ponudbe izvajalca št. ………………………  z dne ……………, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, ki znaša:

Ponudbena vrednost brez DDV: _____________________________EUR

DDV:                                                _____________________________EUR

Skupaj z DDV:                                _____________________________EUR

(z besedo: __________________________________________________________________ EUR in  ___/100.)

Cena je fiksna in nespremenljiva ves čas trajanja pogodbenih del. Izjavljamo, da je naša ponudba izdelana v skladu z razpisnimi pogoji in navodili naročnika.

Naročnik izjavlja, da naroča gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76. a členu ZDDV-1.

Vir financiranja je proračunska postavka 23022021: poplave avgust 2023 – plazovi (RP), OB126-24-0005 poplave avgust 2023 – plazovi (RP), konto 420 501 investicijsko vzdrževanje in obnove.

Izvajalec se obvezuje izvesti dela iz te pogodbe po sistemu obračuna del po enoti mere po popisu za fiksno in nespremenljivo enotno ceno do zaključka del. Izključen je vpliv podražitev materialov med gradnjo ne glede na višino podražitve.

Za celoten predmet pogodbe, kot je naveden v 2. členu, veljajo cene po načelu »cene na enoto« in po načelih »fiksnosti cen in dejanske izmere«. Izključena je podražitev materialov med gradnjo. Izjemoma lahko izvajalec zahteva dvig cen na posamezno enoto v primeru, če bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za posamezne elemente iz razloga spremenjenih okoliščin, da bi morala biti posamezna cena na enoto za več kot 10% višja, upoštevajoč kalkulativne elemente. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni na enoto, ki presega 10%.

Izvajalec mora dvig cen pisno obrazložiti in izkazati s kalkulativnimi elementi, iz katerih nedvoumno izhaja povišanje cen. Vsako povišanje cen iz tega razloga, mora potrditi naročnik. O vsakem morebitnem povišanju, morata izvajalec in naročnik skleniti aneks k pogodbenemu sporazumu.

Izključen je dvig cene na enoto v primeru zamude s strani izvajalca, če so se cene zvišale potem, ko je že prišel v zamudo.

Izvajalec se obvezuje, da bo za dogovorjeno ceno opravil vsa dela, potrebna do primopredaje pogodbenih del, naročnik pa se obvezuje plačati za opravljena dela ceno v skladu s to pogodbo.

SPREMEMBA POGODBE

- člen

V zvezi z izvedbo del, ki bi nastala zaradi spremenjenih okoliščin in v primeru povečanja obsega del, ki ga ob sklenitvi te pogodbe ni bilo mogoče predvideti, ali spremembe količin, ki bi vplivale na zvišanje pogodbene vrednosti, je potrebno o tem skleniti pisni aneks k pogodbi.

Podlaga za določitev vrednosti več del so cene na enoto iz pogodbe. Izvedene količine več del potrdi nadzornik.

Nepredvidena dela in material, ki niso navedena v ponudbi izvajalca in so potrebna za uspešno dokončanje predmetnih del, naročnik  prizna samo po predhodnem dogovoru in po potrditvi s strani vodje nadzora, in sicer po vnaprej dogovorjenih cenah.

O kakršnih koli nepredvidenih delih in več delih, ki presegajo pogodbeno vrednost mora izvajalec pravočasno pisno obvestiti vodjo nadzora ter predstavnike naročnika, ter jim brez predhodnega poziva s strani vodje nadzora, naročnika dostaviti predračun teh del. Nepredvidenih del, ki niso opredeljena s to pogodbo, izvajalec ne sme začeti izvajati brez predhodnega soglasja s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, razen če si takšnega soglasja zaradi nujnosti nepredvidenih del ni mogel priskrbeti.

- člen

V kolikor je potrebno izvesti dela, ki niso bila dogovorjena in niso nujna za izpolnitev pogodbe, naročnik pa zahteva, da se opravijo (dodatna dela), morajo pogodbene stranke za takšna dela skleniti aneks k tej pogodbi, za kar mora izvajalec naročniku posredovati predračun.

V kolikor predračun za dodatna dela ni potrjen s strani vodje nadzora ter predstavnikov naročnika, izvajalec dodatnih del ne sme izvesti, prav tako ni upravičen do dodatnega plačila zaradi ustavitve del (stojnine).

Za dodatna dela lahko naročnik odda naročilo izvajalcu osnovnega naročila, skladno z določbami 95. člena ZJN-3. V primerih iz navedenega člena se lahko pogodba o izvedbi javnega naročila spremeni brez novega postopka javnega naročanja.

- člen

S strani naročnika, projektanta in nadzornika nepotrjene tehnologije dela, ki bi imele za posledico drugačno izvedbo gradnje in večje količine izvedenih del, kot jo je potrdil naročnik ali odškodnine tretjim osebam, niso predmet stroškov naročnika.

Izvajalec v celoti prevzema tudi kritje škode povzročene tretji osebi (npr. poškodba obstoječe infrastrukture, druge zasebne ali javne lastnine,…), ki bi nastala ali bila povzročena pri izvedbi investicije po tej pogodbi, naročnik pa v zvezi s škodo, ki bi bila povzročena tretji osebi ne nosi nobene odgovornosti.

- člen

Spremembe in odstopanja od kvalitete materiala in opreme so dopustne le s pristankom naročnika, ki morajo biti predhodno pisno potrjene s strani projektanta in nadzornika naročnika.

ZAČETEK IN DOKONČANJE DEL

- člen

Izvajalec bo upošteval predviden termin opravljanja dela in mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo. Seznanjen je z razpisnimi zahtevami in s projektno dokumentacijo ter so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno in pravočasno izvedbo del.

Izvajalec se obvezuje z gradnjo končati v roku šestdesetih (60) koledarskih dni od uvedbe v delo.

Naročnik bo izvajalca uvedel v delo najpozneje 10 (deset) dni po izpolnitvi odložnega pogoja iz 31. člena te pogodbe.

Ob uvedbi v delo predloži izvajalec podroben terminski plan.

Rok gradnje, pomeni, da je v gradbenem dnevniku zavedeno, da je izvajalec s pogodbenimi deli zaključil. Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani vodje nazora.

Za začetek roka gradnje po tej pogodbi se šteje dan, ko naročnik izvajalca uvede v delo. Tega dne izvajalec začne voditi gradbeni dnevnik in gradbeno knjigo.

V 8 dneh po končani gradnji oziroma po prejetju pisnega obvestila izvajalca in vpisov v gradbeni dnevnik, da je z deli končal, opravijo predstavnik naročnika in vodja nadzora v sodelovanju z izvajalcem interni tehnični pregled objekta.

V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti  na internem tehničnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti.

Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni tehnični pregled (odpravljene vse evidentirane pomanjkljivosti), predana vsa dokumentacija, opravljen končni obračun, s strani nadzornika in naročnika podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in predloženo finančno zavarovanje za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Rok za gradnjo se lahko izjemoma sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, kot tudi v ostalih primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika.

Če izvajalec ne začne z deli v pogodbeno določenem roku, sme naročnik oddati dela v celoti ali delno drugemu izvajalcu. Vse morebitne višje stroške, vključno pogodbeno kazen in škodo, ki s tem nastane, trpi izvajalec iz te pogodbe. Enako sme ukrepati naročnik, če izvajalec neupravičeno prekine ali ustavi dela.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

PRAVICA NAROČNIKA DO ZAHTEVE ZA POSPEŠITEV DEL

- člen

V kolikor naročnik tekom gradnje ugotovi, da hitrost napredovanja del zaradi razlogov na strani izvajalca ne zadostuje, da bi izvajalec pogodbena dela dokončal v pogodbenem roku, kar se kaže v zaostajanju za terminskim planom, izvajalec pa ne more dokazati, da bo zamudo lahko nadoknadil,  ima naročnik pravico, da izvajalcu naloži kakršnekoli ukrepe za pospešitev del.

Če izvajalec ne izvede ukrepov za pospešitev del v roku, ki mu ga določi naročnik, lahko po načelu dobrega gospodarja ukrepe izvede naročnik, na račun izvajalca, ali pa ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

ZAMUDE

- člen

Izvajalec se zavezuje, da bo ob izpolnjenih obveznostih naročnika spoštoval pogodbene roke. Če izvajalec po svoji krivdi zamudi pogodbeno dogovorjene roke, je izvajalec dolžan plačati naročniku pogodbeno kazen v višini pol odstotka (0,5%) od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan, vendar ne več kot 10% skupne pogodbene vrednosti z DDV. Naročnik ima pravico uveljavljati pogodbeno kazen najkasneje v roku 8 dni po prejemu računa.

V primeru zamude planiranih rokov za posamezne aktivnosti del po potrjenem terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini pol procenta 0,5 % od pogodbene vrednosti z DDV za vsak dan zamude že med izvajanjem del.

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi po ugotovitvi naročnika ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina odmeri pavšalno, in sicer v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Za poplačilo nastalih stroškov in škode lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v kolikor pa le-to ne zadostuje, mora izvajalec plačati razliko do polne višine nastalih stroškov in škode v 8 dneh od datuma prejema pisnega zahtevka naročnika.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

NAČIN PLAČILA

- člen

Obračun del se bo izvršil z začasnimi vmesnimi situacijami in končno situacijo, na podlagi dejansko izvršenih del po gradbeni knjigi, potrjenih s strani odgovornega nadzornika.

Izvajalec bo za opravljena dela v preteklem mesecu izstavil situacijo najkasneje do osmega (8.) v mesecu, v dveh izvodih (original in ena kopija).

Plačevanje situacij se bo vršilo trideseti (30.) dan od datuma uradno prispelega pravilno izstavljenega e-računa. Naročnik bo izvedel nakazilo sredstev na transakcijski račun izvajalca, naveden na vsakokratni situaciji.

Naročnik bo vsako potrjeno situacijo plačal v višini 90% vrednosti opravljenih del. Zadržani znesek v višini 10% vsake izstavljene situacije bo naročnik zadržal in se bo izplačal v roku 30 dni po izpolnitvi vseh pogodbenih obveznosti in ko bo predstavniku naročnika predana Garancija za odpravo pomanjkljivosti in napak v garancijskem roku.

Skladno z zakonodajo mora izvajalec naročniku izstavljati račune/situacije v e-obliki. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga e-računa.

Priloga e-računu je s strani odgovornega nadzornika podpisana specifikacija porabe materiala in opravljenih storitev (s strani nadzornika podpisana situacija, obračun del ipd.). Na e-računu se je potrebno nedvoumno sklicevati na prilogo. Na računu mora biti obvezno navedena podlaga za izstavitev računa (naročilnica, pogodba, št. javnega naročila ipd.). Vsa spremljajoča dokumentacija, kot so zapisniki o prevzemu, dobavnice in prevzemnice, mora biti čitljivo podpisana in se pošilja kot priloga računa.

POOBLAŠČENI PREDSTAVNIKI POGODBENIH STRANK

- člen

| Odgovorni predstavnik naročnika: | Boris Goličnik |
| --- | --- |
| Skrbnik pogodbe s strani naročnika: | ________________________________________ |
| Nadzornik: | ________________________________________ |
| Odgovorni nadzornik: | ________________________________________ |
| Predstavnik izvajalca: | ________________________________________ |
| Vodja del: | ________________________________________ |

OBVEZE NAROČNIKA IN IZVAJALCA

- člen

Naročnik se obvezuje:

- dati izvajalcu na razpolago vso potrebno projektno dokumentacijo in informacije s katerimi razpolaga, ki jih izvajalec potrebuje za izvedbo storitev po tej pogodbi

- tekoče spremljal izvajanje pogodbenih del in po potrebi potrjeval predlagane spremembe;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi lahko vplivale na izvršitev pogodbenih obveznosti;

- izvajalca zapisniško uvesti v delo,

- naročiti varnosti načrt in skleniti pogodbo za izvajanje koordinacije iz varstva pri delu,

- narediti prijavo gradbišča na pristojni inšpekciji za delo.

Izvajalec jamči:

- da mu je poznan predmet te pogodbe in vsi spremljajoči riziki v zvezi z izvedbo del,

- da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oziroma prejeto projektno dokumentacijo,

- da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del,

- da bo dela izvedel strokovno, s strokovno usposobljenim kadrom in v skladu s projektno dokumentacijo,

- izvajati dela v skladu z gradbenimi predpisi, ki veljajo za gradnjo, ki jo izvaja, ter po pravilih gradbene stroke in načelu dobrega gospodarja in dobre prakse,

- izvajati dela v skladu s področnimi predpisi ter standardi in uporabiti material in tehnologijo, ki v najmanjši meri obremenjuje okolje,

- da bo pri izvedbi del upošteval vse delovne in varnostne pogoje, kot to določajo veljavni predpisi in pri izvedbi del upošteval varnostni načrt gradbišča in zahteve koordinatorja iz varstva pri delu,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno ekipo delavcev, ki je med gradnjo ne bo menjal brez predhodnega soglasja naročnika oziroma odgovornega nadzornika in da bo vsako zamenjavo ekipe sporočil naročniku najmanj tri dni pred nameravano zamenjavo,

- da bo imel na gradbišču ustrezno in zadostno gradbeno mehanizacijo in opremo, ki bo ustrezno vzdrževana in skladna z zahtevami,

- da bo vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer, skladno z veljavnimi predpisi, ki morajo biti podpisane s strani izvajalca, nadzornega organa pri gradnji in odgovornega vodje del,

- da bo zavaroval in označil gradbišče v skladu z veljavnimi predpisi in zahtevami naročnika,

- da bo pri izvajanju gradnje skrbel za to, da je zagotovljena varnost objekta, življenje in zdravje ljudi, mimoidočih, prometa, sosednjih objektov in okolice.

Izvajalec se obvezuje:

- da bo ščitil interese naročnika,

- izvajati dela po projektni dokumentaciji, kvalitetno, skladno z veljavnimi predpisi, normativi in standardi, ki urejajo področje investicije, ki je predmet te pogodbe,

- da bo ob uvedbi v delo predložil podroben terminski plan,

- v primeru nedoseganja rokov določenih v terminskem planu pospešiti dela s povečanimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi ter delom izven rednega delovnega časa;

- da bo sodeloval pri zakoličbi objekta

- da bo do začetka gradnje postavil gradbiščno tablo in ogradil gradbišče,

- brezplačno izdelal načrt organizacije gradbišča, ki bo natančno opredelil, organizacijo gradbišča, skladiščenja materialov, odvoze materialov na gradbiščno in trajno deponijo, spremenjene prometne ureditve, zapore cest, obvoze in prometno signalizacijo v času gradnje, v kolikor bo to potrebno in da bo izdelan skladno s pogoji iz gradbenega dovoljenja,

- da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom naročnika,

- pri izvedbi investicije mora predvideti in izvesti vse potrebne ukrepe za varnost na gradbišču, ukrepe za čim bolj nemoten potek investicije, zagotoviti varnost delavcev in mimoidočih ter varnost in stabilnost objekta, dala pa v celoti izvesti skladno s projektno dokumentacijo,

- da bo po potrebi na lastne stroške opravil vse potrebne meritve in strokovna poročila s katerimi bo dokazoval, da oprema v celoti ustreza veljavnim predpisom, normativom in standardom,

- zagotoviti prostor za začasno skladiščenje materialov, strojev, orodja, opreme ipd.,

- zagotoviti varnost na in v okolici gradbišča, s poudarkom na varnosti delavcev in vseh mimoidočih,

- zagotoviti vso potrebno delovno in ostalo opremo potrebno za varnost delavcev na gradbišču,

- zagotoviti varnost in stabilnost objekta, ki je predmet investicije,

- zagotoviti ustrezno prometno ureditev in signalizacijo ter obvoze tako, da bo potekal osebni in transportni promet čim bolj nemoteno ves čas gradnje, v kolikor bo to potrebno, kar je vse strošek izvajalca,

- pred začetkom del poskrbeti za prijavo zapore cest, kot in če bo to potrebno, ter po potrebi za to pridobil ustrezna soglasja,

- zagotoviti lastno kontrolo nad kakovostjo izvajanja del in dobavo materiala,

- namestiti kopijo prijave gradbišča na vidno mesto,

- označiti gradbišče skladno s predpisi,

- za potrebe nadzornega organa zagotoviti na gradbišču, na svoje stroške, primeren, razsvetljen, ogrevan in opremljen prostor za ves čas gradnje, razen če se z naročnikom ne dogovori drugače,

- da bo na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljena za začasno deponijo materiala od izkopov in zagotovitev ravnanja z odpadki v skladu z veljavnimi prepisi in varnostnim načrtom ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča,

- sodelovati z naročnikom in nadzornikom na vseh operativnih sestankih, pregledu obračuna del in vseh pregledih do izteka garancijskega roka,

- da bo v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), ki veljajo za tovrstne investicije, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- da bo vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih ter načinu ravnanja z njimi, ki jo bo mesečno, skupaj z obračunom dostavljal naročniku, po zaključku gradnje pa dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- da bo upošteval, da se mora pri gradnji uporabljati gradbene proizvode, ki imajo pridobljene ustrezne listine o skladnosti na podlagi harmoniziranih standardov, ki so navedeni v seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvari domnevo o skladnosti gradbenih proizvodov za nameravano uporabo (Uradni list RS, št. 88/05, 97/06) ter so označeni z znakom CE, ali gradbenih proizvodov, za katere so se tisti, ki so dali proizvod na trg (proizvajalci, uvozniki) pridobili slovensko tehnično soglasje (STS) ali evropsko tehnično soglasje (ETA) ali gradbenih proizvodov, ki so skladni s slovenskimi tehničnimi predpisi in slovenskimi standardi,

- vgrajevati materiale in opremo, ki ustrezajo zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije, veljavnim predpisom, normativom in standardom ter zanje priskrbeti ustrezne ateste, certifikate, poročila, slovensko tehnično soglasje, garancijske liste, navodila za uporabo in vzdrževanje in ostalo dokumentacijo,

- omogočiti med gradnjo nemotene dostope do stanovanjskih, poslovnih in ostalih objektov ter jim omogočiti normalno funkcioniranje,

- da bo na osnovi pisnega naročila pooblaščene osebe naročnika ali nadzora opravil vsa dodatna in nepredvidena dela,

- izvesti v skladu s 653. členom Obligacijskega zakonika vsa nepredvidena dela, ki so neodložljivo nujna, da se prepreči večja škoda ali zagotovi stabilnost objekta in odpravijo vse potencialne nevarnosti za življenje ljudi in ostalega premoženja;

- da ne bo začel z nepredvidenimi deli do potrditve odgovornega nadzornika z vpisom v gradbeni dnevnik, do potrditve oziroma sklenitve aneksa k tej pogodbi,

- izročiti dokazila (ateste, certifikate,…) o vgrajenih materialih, konstrukcijah in opremi,

- naročnika pisno obvestiti dokončanju del in prekinitvah in razlogih zanje,

- da bo vse spremembe ali odstopanja od projektne dokumentacije dokumentiral v gradbeni dnevnik in obračunski izvod PZI projektne dokumentacije, katere bosta vodja nadzora in odgovorni projektant sproti potrjevala,

- poskrbeti za pravočasno naročanje geodetskih meritev, še posebej tistih elementov infrastrukture, ki morajo biti geodetsko posneti pred zasutjem,

- da bo vse poškodbe vodov (ki bi mu bile s strani upravljavca infrastrukture odkazane) in privatne lastnine popravil na lastne stroške,

- pred izvedbo sprememb, odstopanj od izdelane projektne dokumentacije od projektanta pridobiti pisno potrditev, da gre za dopustna manjša odstopanja, ki jih mora nadzornik vpisati v gradbeni dnevnik,

- zagotoviti sprotno evidentiranje in vris sprememb v obračunski izvod PZI projekta in morebitne spremembe upoštevati pri izdelavi PID dokumentacije,

- naročniku oziroma odgovornemu nadzorniku sproti izročati vso dokumentacijo vezano na dobavo materiala in opreme, kot so: atesti, certifikati, poročila in dokazila o pregledih, meritvah ustreznosti izvedbe del, ki se nanašajo na vgrajene materiala, opreme in proizvode,

- pripraviti dokazilo o zanesljivosti objekta z vsemi potrebnimi dokazili, kot so izjave projektanta, nadzora, certifikati, poročila o preizkusih in meritvah in drugo dokumentacijo, ki jo mora izvajalec predati naročniku,

- nadzoru predati v pregled dokumentacijo in v kolikor le-ta smatra, da ni popolna in skladna z zakonodajo jo mora izvajalec dopolniti in popraviti v roku 11 dni,

- izročiti vso potrebno dokumentacijo v skladu z 68. členom Gradbenim zakonom,

- sodelovati pri pripravi dokumentacije za primopredajo objekta,

- sodelovati pri primopredaji objekta,

- odpraviti vse napake in pomanjkljivosti, ugotovljene v zapisniku internega tehničnega pregleda v pogodbeno določenem roku,

- pridobiti dovoljenja lastnikov parcel za dostope do gradbišča,

- koordinirati svoja dela pri morebitni prestavitvi obstoječih komunalnih vodov z mnenje-dajalci oz. upravljalci,

- vse poškodbe podzemnih vodov in privatne lastnine, povzročene s svojim delom, popraviti na lastne stroške,

- poskrbeti za vsakodnevno prevoznost ceste, ko bo zaključil z delom,

- da v primeru ustavitve del, zaradi nepotrjenih dodatnih del, od naročnika ne bo zahteval dodatnega plačila,

- pri obnovi ceste upoštevati zahtevo skladno z Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21, 132/23), da se pri gradnji vozišča ceste (vrnitvi vozišča v prvotno stanje) recikliran asfaltni granulat (rezkanec), ki bo nastal ob prenovi ceste, uporabi kot tampon za bankine, posteljico, nasipe ter zasipe, in sicer v količini, ki bo nastala ob rezkanju,

- da bo pri primopredaji objekta naročniku posredoval tehnično dokumentacijo proizvajalca, iz katere izhaja, da uporabljeni gradbeni materiali izpolnjujejo naročnikove zahteve glede deleža uporabljenih umetnih in recikliranih materialov,

- po končani gradnji odstrani gradbene ovire in omejitve dostopa, na območju gradnje odstrani in očisti odpadke ter gradbišče ustrezno uredi,

- na internem tehničnem pregledu naročniku predložiti izjave lastnikov zemljišč, da iz naslova obravnavane investicije nimajo več nikakršnih zahtevkov.

Izvajalec se izrecno zavezuje in izjavlja, da bo ves čas trajanja te pogodbe izpolnjeval vse pogoje za opravljanje svoje dejavnosti kot jih določa veljavna gradbena zakonodaja.

FINANČNA ZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec je dolžan naročniku predložiti finančna zavarovanja določena v dokumentaciji v zvezi z javnim naročilom in sicer:

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Naročnik bo za namen zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, zadržal znesek v višini 10% vsakega izstavljenega računa/situacije.

Naročnik lahko zadrži zadržani znesek v naslednjih primerih:

- v primeru izvajalčevega odstopa od pogodbe pred ali med izvedbo pogodbenih obveznosti po izvajalčevi krivdi,

- v primeru nekvalitetne izvedbe po pogodbi,

- v primeru nepravočasnega oz. neažurnega izvajanja pogodbenih obveznosti po terminskem planu,

- za poravnavo stroškov in škode, ki bi nastala z nepravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti,

- če izvajalec v roku najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del ne dostavi finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku skladno z določili 4. člena te pogodbe.

- FINANČNO ZAVAROVANJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Izvajalec je dolžan predstavniku naročnika, najkasneje petnajst (15) dni po podpisu primopredajnega zapisnika o prevzemu del, predati brezpogojno finančno zavarovanje (bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici) v višini 5 % končne pogodbene vrednosti z DDV, veljavno še najmanj trideset (30) dni po poteku garancijskega roka, sicer se bo štelo, da pogodba ni uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje uporablja naročnik kot jamstvo za vestno izpolnjevanje izvajalčevih obveznosti do naročnika med garancijskim rokom. V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak rok tudi rok trajanja finančnega zavarovanja.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec:

  - svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila;

  - v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah in delih;

  - če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku;

  - če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.

- člen

Zavarovanje odgovornosti za škodo

Izvajalec mora imeti v skladu z veljavno gradbeno zakonodajo zavarovano svojo odgovornost za škodo, ki bi nastala investitorju ali tretji osebi v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti in mora kriti škodo zaradi malomarnosti, napake ali opustitve dolžnosti izvajalca in pri njem zaposlenih, pri čemer višina letne zavarovalne vsote ne sme biti nižja od 50.000 eurov.

Veljavno polico - Zavarovanje odgovornosti za škodo mora izvajalec naročniku predložiti ob podpisu pogodbe.

KONČANJE DEL, PREGLED IN KONČNI PREVZEM

- člen

Izvajalec je dolžan datum zaključka del vpisati v gradbeni dnevnik in izvesti vse, kar je potrebno za interni kvalitetni pregled objekta.

Gradbeni dnevnik mora biti zaključen (podpisan) tudi s strani vodje nadzora.

Interni kvalitetni pregled se izvede najkasneje v 8 dneh po končanju gradnje. V primeru ugotovljenih pomanjkljivosti na internem kvalitetnem pregledu se le te zapisniško zavedejo. Hkrati se v zapisniku izvajalcu določi rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti. Izvajalec je dolžan naročnika pisno obvestiti o odpravi pomanjkljivosti. Izvajalec mora na internem tehničnem pregledu predati naročniku vso potrebno dokumentacijo po veljavnem Gradbenem zakonu za pridobitev gradbenega dovoljenja razen PID dokumentacije, ki jo zagotovi naročnik.

Naročnik se zavezuje opraviti primopredajo s pregledom izvedenih del najkasneje v roku desetih (10) dni po uspešno opravljenem internem tehničnem pregledu.

O primopredaji izvedenih del sestavijo pooblaščeni predstavniki pogodbenih strank primopredajni zapisnik o prevzemu del, v katerem natančno ugotovijo predvsem:

- ali izvedena dela ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke;

- datume začetka in zaključka del in datum prevzema del;

- kakovost izvedenih del in morebitne pripombe naročnika v zvezi z njo;

- morebitna odprta, med predstavniki pogodbenih strank, sporna vprašanja tehnične narave;

- ali se šteje, da so bila izvedena dela prevzeta ali ne

- ali naročnik uveljavlja pogodbeno kazen.

Najkasneje ob primopredaji je dolžan izvajalec predati naročniku tudi vso potrebno dokumentacijo, ki se nanaša na izvedena dela in vso vgrajeno opremo kot na primer:

- certifikate, izjave o skladnosti s standardi, ustrezne tehnične, projektne in ostale dokumente,

- garancijske liste za brezhibno delovanje predmeta pogodbe,

- navodila za uporabo, obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku, ter druge listine, določene z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

Zaključek pogodbenih obveznosti je uspešno opravljen interni kvalitetni pregled (odpravljene vse evidentirane pomankljivosti), pridobljeno pravnomočno uporabno dovoljenje, opravljen končni obračun, s strani nadzornika, naročnika in izvajalca podpisan primopredajni zapisnik o prevzemu del in priloženo finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Rok za dokončanje del se lahko sorazmerno podaljša ob nastopu izrednih dogodkov, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti.

Višja sila nastopi, če zaradi vremenskih razmer ni možno izvajati del več kot 5 dni nepretrgoma, v primerih, ki jih navajajo posebne gradbene uzance. Izvajalec mora izkazati upravičenost podaljšanja roka za dokončanje del in o tem predhodno pisno obvestiti naročnika.

V primeru, da materiala iz kakršnihkoli razlogov ni mogoče vgraditi v pogodbenem roku, ga je izvajalec dolžan na svoje stroške primerno skladiščiti do odpoklica s strani naročnika.

Če izvajalec zamuja z izvajanjem del glede na rok dokončanja del, je o tem dolžan nemudoma obvestiti naročnika takoj po nastanku teh razlogov oziroma najkasneje v roku 5 (pet) delovnih dneh od nastanka razloga in v tem roku pisno zaprositi za njegovo primerno podaljšanje, sicer podaljšanja ne more več zahtevati. Podaljšanje roka se dogovori in potrdi pisno v obliki aneksa k tej pogodbi.

KONČNI OBRAČUN

- člen

Pogodbeni stranki sta sporazumni, da takoj po primopredaji del začneta z izdelavo končnega obračuna, ki ga izdelata v najkrajšem možnem roku, najkasneje pa v petnajstih (15) dneh po primopredaji del.

Če katera od pogodbenih strank brez utemeljenega razloga ne želi in ne sodeluje pri izdelavi končnega obračuna, ga sme izdelati druga pogodbena stranka v njegovi odsotnosti.

Podpišejo ga predstavniki naročnika in predstavnik izvajalca imenovani po pogodbi.

JAMSTVA IN GARANCIJSKE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

- člen

Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te.  Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev), in sicer mora zagotoviti splošni garancijski rok za kvaliteto vseh del in vgrajen material za obdobje najmanj štirih (4.) let od podpisa primopredajnega zapisnika o prevzemu del.

Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika.

Izvajalec je dolžan na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te, ki se pokažejo v času jamčevalnih oziroma garancijskih rokov.

Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca ali odstopiti od pogodbe. Izvajalec se strinja, da si naročnik v primeru odprave napak po tretji osebi zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov.

V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti.

V primeru, da se v jamčevalnem oziroma garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem oziroma jamčevalnem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil.

POGODBENA KAZEN

- člen

Pogodbena kazen zaradi zamude ter zaradi odstopa od pogodbe

Če izvajalec ne izvede svojih obveznosti v roku iz 10. člena, mora plačati naročniku pogodbeno kazen v višini 0,5 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV za vsak dan zamude, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10%, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru zamude planiranih rokov po terminskem planu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,5 % od skupne pogodbene vrednosti z DDV za vsak zamujeni koledarski dan že med izvajanjem del.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca se pogodbeni stranki dogovorita, da znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 10 % skupne pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oziroma pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca, pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava (teče) do dneva primopredaje objekta ali njegovega dela. Pogodbena kazen zaradi zamude med izvajanjem del teče do dneva dokončanja del, glede katerih je po terminskem planu izvajalec v zamudi.

Pogodbeni stranki soglašata, da pravica pogodbene kazni ni pogojena z nastankom škode naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni.

Če bi po ugotovitvi naročnika ugotavljanje višine dejanske škode povzročilo nesorazmerne stroške, se odškodnina odmeri pavšalno, in sicer v višini 20 % celotne pogodbene vrednosti.

Izvajalec v primeru zamude prevzame tudi plačilo materialnih stroškov nadomestnih objektov, v katerih bo šola izvajala pouk v času gradnje.

Naročnik premij za predčasno končanje del ne priznava.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi zamude

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v primopredajni zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

V kolikor primopredajni zapisnik iz kateregakoli razloga ni sestavljen in podpisan, mora naročnik dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca notificirati izvajalcu najkasneje do končnega obračuna ali do roka, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor do končnega obračuna ni prišlo. V tem roku mora naročnik pogodbeno kazen tudi obračunati.

- člen

Notifikacija pogodbene kazni zaradi odstopa od pogodbe

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

- člen

Obračun pogodbene kazni

Za uveljavljanje pogodbene kazni naročnik izvajalcu izstavi račun, ki ga je izvajalec dolžan poravnati v osmih (8) dneh od izstavitve.

Naročnik lahko vse navedene pogodbene kazni iz tega odstavka napove ter obračuna najkasneje ob končnem obračunu oziroma v roku, v katerem bi moral biti končni obračun narejen, v kolikor ni bil narejen.

PODIZVAJALCI

- člen

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam, s svojimi delavci in materialom. Izvajalec sme podizvajalca po lastni izbiri vključiti v dela po tej pogodbi le na podlagi predhodnega soglasja naročnika, s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi, sicer se šteje, da naročnik ni dal soglasja za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi.

V primeru, da naročnik da soglasje za vključitev podizvajalca v dela po tej pogodbi, mora izvajalec pred podpisom aneksa k tej pogodbi izročiti naročniku:

- podatke o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matično številko, davčno številko in transakcijski račun)

- podatki o vrsti del, ki jih bo izvedel podizvajalec

- podatke o predmetu, količini in vrednosti del in rok izvedbe teh del

- morebitno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo.

Izvajalec se obvezuje, da se bo z aneksom iz prejšnjega odstavka tega člena zavezal, da bo pogodbe o odstopu terjatev po tej pogodbi sklepal samo s soglasjem naročnika.

- člen

Podatki o podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, polni naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca ali % glede na skupno pogodbeno vrednost |
| --- | --- | --- |

V kolikor podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3, zahteva neposredno plačilo, se šteje, da je neposredno plačilo podizvajalcu obvezno in obveznost zavezuje naročnika in glavnega izvajalca.

V kolikor bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteval neposredna plačila, se šteje, da:

- glavni izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani glavnega izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu,

- je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- glavni izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil,

Zgolj ob izpolnitvi vseh pogojev iz predhodnega odstavka, je naročnik obvezan izvršiti neposredno plačilo podizvajalcu.

Plačila podizvajalcem se izvedejo v rokih in na enak način kot velja za plačila izvajalcu. Naročnik o izvedenem plačilu obvesti izvajalca na e-naslov: ________________________________.

Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente iz druge, tretje in četrte alineje 2. odstavka 94. člena ZJN-3.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno v skladu s tem členom, mora naročnik od glavnega izvajalca zahtevati, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oziroma situacije pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

V primeru, da se je izvajalec za izpolnjevanje pogoja »Reference« iz razpisne dokumentacije skliceval na podizvajalce, se izvajalec zavezuje, da bodo ti podizvajalci izvedli storitev, za katero so izkazali sposobnost, skladno z 81. členom ZJN-3, v nasprotnem primeru lahko naročnik izvajalcu za vsako ugotovljeno kršitev izvajalcu zaračuna pogodbeno kazen v višini 5.000,00 EUR. V primeru nadaljnjih kršitev tega odstavka pogodbe, lahko naročnik odstopi od pogodbe in zaračuna pogodbeno kazen zaradi neizpolnitve.

(člen se uporabi le v primeru, da bo izvajalec izvedel javno naročilo s podizvajalcem)

ZAVAROVANJE DEL, MATERIALA IN OPREME

- člen

Izvajalec odgovarja za vso neposredno škodo, ki nastane naročniku ali tretjim osebam in izvira iz njegovega dela in njegovih pogodbenih obveznosti.

Izvajalec je dolžan na svoje stroške zavarovati proti vsem rizikom vsa dela, material in opremo do njihove polne vrednosti do izročitve objekta naročniku, in zavarovati vse vrste svoje odgovornosti za primere, ki bi nastali iz predmeta te pogodbe.

Izvajalec je dolžan zavarovati svojo dejavnost tudi v skladu z zakonodajo s področja graditve za škodo, ki bi utegnila nastati naročniku in tretjim osebam v zvezi z opravljanjem njegove dejavnosti.

Naročnik je na podlagi zgoraj navedenega prost vsakršne odgovornosti do izročitve objekta. Morebitne odškodninske zahtevke pa bo naročnik posredoval v nadaljnje reševanje zavarovalnici, ki je razvidna iz zavarovalne police.

RAVNANJE Z ODPADKI

- člen

Izvajalec je dolžan v skladu s predpisi, ki urejajo področje ravnanja z odpadki, na delovišču hraniti ali začasno skladiščiti odpadke ločeno po vrstah gradbenih odpadkov, pri čemer morajo biti nevarni odpadki shranjeni ali skladiščeni ločeno od drugih odpadkov.

Izvajalec mora zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje gradbenih odpadkov na delovišču tako, da ne onesnažuje okolja in da je zbiralcu le-teh omogočen dostop za njihov prevzem.

Naročnik pooblašča izvajalca za oddajo gradbenih odpadkov  izključno zbiralcu oziroma predelovalcu le-teh, z namenom, da se pretežni del gradbenih odpadkov predela v reciklate in odstrani čim manjši delež preostanka gradbenih odpadkov, pri čemer mora izvajalec ob oddaji vsake pošiljke odpadkov paziti, da se pravilno  izpolni evidenčni list, določen s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. Paziti mora tudi, da so zbiralci, predelovalci, odstranjevalci  ter prevoznik gradbenih odpadkov vpisani v ustrezne evidenčne sezname na ARSO in da posedujejo ustrezna dovoljenja za zbiranje, predelavo prevoz oziroma odstranjevanje. Izvajalec mora  mesečno sproti za namen vzpostavljanja evidence predložiti seznam evidenčnih listov, ob izročitvi in prevzemu del pa izročiti naročniku evidenčne liste in drugo, s predpisi o ravnanju z odpadki ter graditvi objektov, določeno dokumentacijo.

ODSTOP OD POGODBE

- člen

Izvajalec ima pravico odstopiti od pogodbe v naslednjih primerih če:

• z deli ne more pričeti po krivdi naročnika v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe,

•	se dela prekinejo po krivdi naročnika,

•	naročnik zamuja s plačilom situacij za več kot 30 dni od zapadlosti.

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe, če:

•	izvajalec po pisnem pozivu naročnika in dodatnem roku ne prične z deli ali z njimi po prekinitvi ne nadaljuje;

•	izvajalec naročniku ne predloži veljavne police - Zavarovanje odgovornosti za škodo ob podpisu pogodbe;

•	izvajalec zamuja z deli za več kot 20 dni po terminskem planu;

•	nadzornik ugotovi, da izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke pa izvajalec napak ne odpravi;

•	izvajalec brez soglasja naročnika odda dela podizvajalcem, ki niso bili navedeni v ponudbi;

•	izvajalec krši določila te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 30% po terminskem planu,

•  izvajalec krši določila veljavne Uredbo o zelenem javnem naročanju,

•	izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke in pogoji v dokumentaciji,

•	izvajalec krši druge obveznosti, dogovorjene s to pogodbo;

•	je v času oddaje javnega naročila bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja;

•	javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije;

•	iz drugih razlogov na strani naročnika.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oziroma kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno, po telefaksu ali na elektronski način. Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe. Odstop od pogodbe se izvede v pisni obliki, z navedbo razloga ali razlogov, zaradi katerih se od pogodbe odstopa.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

RAZVEZNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

ODLOŽNI POGOJ

- člen

Ta pogodba je sklenjena pod odložnim pogojem, ki je izpolnjen in pogodba začne učinkovati, ko naročnik sklene pogodbo o sofinanciranju oz. prejme odločitev s strani pristojnega državnega organa za namen sofinanciranja izvedbe nujnih ukrepov navedenih v potrjenem Rednem sanacijskem programu za odpravo posledic poplav 4. avgusta 2023, za kar bo Občina Šoštanj (naročnik) pridobila sofinancerska sredstva s strani MOP predvidoma v letu 2026 in 2027, na podlagi  tega potrjenega Rednega programa.

Odložni pogoj bo izpolnjen in ta pogodba z izvajalcem začne učinkovati, ko naročnik prejme pozitivno odložitev (pogodbo) o sofinancerskih sredstvih s strani MO. Če se odložni pogoj ne izpolni v letu 2026 oz. 2027, lahko pogodbeni stranki pred iztekom navedenega roka z aneksom sporazumno določita nove roke pričetka učinkovanja pogodbe.

V primeru da naročnik ne bo uspešen pri kandidaturi za pridobitev predmetnih sredstev, se postopek predmetnega javnega naročila ustavi in vsa pravna dejanja, izvršena v njegovem okviru, se štejejo za brezpredmetna in nična, vključno z odločitvijo o oddaji naročila, pri čemer si ne glede na navedeno naročnik v primeru, da se predmetni odložni pogoj ne izpolni, kljub temu pridržuje pravico skleniti pogodbo z izbranim izvajalcem, če sredstva za izvedbo predmetnega javnega naročila pridobi iz drugih virov oziroma jih zagotovi kako drugače. V tem primeru si naročnik pridržuje pravico skleniti pogodbo v manjšem obsegu del od predvidenega, skladno s cenami na enoto, pridobljenimi v postopku javnega naročila.

UPORABA PRAVA

- člen

Pogodbeni stranki se dogovorita, da bosta za urejanje razmerij iz te pogodbe, v kolikor niso drugače urejena, uporabljali veljavno pravo Republike Slovenije na področju obligacijskih razmerij in določil gradbenih uzanc.

KONČNE DOLOČBE

- člen

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca predstavniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika,  izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

Izvajalec ne bo dal ali obljubil kakršnegakoli darila ali plačila v denarju ali kakem drugem dragocenem predmetu posredno ali neposredno.

- člen

Morebitne spore, ki bi izvirali iz te pogodbe, bosta pogodbeni stranki skušali reševati sporazumno. Če spora na ta način ne bo možno rešiti, si bosta pogodbeni stranki prizadevali rešiti morebitni spor iz te pogodbe z mediacijo in drugimi alternativnimi načini reševanja morebitnega spora.

V kolikor to ne bo  mogoče, je za reševanje sporov pristojno stvarno in krajevno pristojno sodišče.

Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta v morebitnem sodnem sporu iz te pogodbe, soglašali  s predložitvijo spora v mediacijo. Za morebitno sporazumno rešitev sporov imenuje naročnik skupino sestavljeno iz predstavnikov naročnika, izvajalca in po potrebi zunanjih neodvisnih članov.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank, se vse obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

Kakršne koli spremembe te pogodbe so možne le s sklenitvijo aneksa k tej pogodbi in le izjemoma, vedno pa ob soglasju obeh pogodbenih strank.

- člen

Ta pogodba je sestavljena v treh (3) enakih izvodih in prične veljati, ko jo podpišeta predstavnika obeh pogodbenih strank in pod pogojem predložitve kopije ustrezne police zavarovanja odgovornosti za škodo naročniku, skladno s 16. členom Gradbenim zakonom (GZ-1)  ter pod odložnim pogojem iz 31. člena te pogodbe.

Naročnik prejme dva (2), izvajalec pa en (1) izvod te pogodbe.

- člen

Veljavnost pogodbe je do izteka roka za odpravo pomanjkljivosti v garancijskem roku, to je štiri leta in 30 dni od primopredaje del.

Številka pogodbe: 430-43/2026-pog

V _______, __________________________			V Šoštanju, __________________

IZVAJALEC:							NAROČNIK:

________________________, direktor				župan Občine Šoštanj											Boris Goličnik

_______________________________				_____________________________

(žig in podpis)							(žig in podpis)

Obrazec št: 9

IZJAVA O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

Za javno naročilo »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

Zaradi namena iz šestega odstavka 14. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 45/11 s spremembami in dopolnitvami), to je zaradi zagotovitve transparentnosti posla in preprečitve korupcijskih tveganj pri sklepanju pravnih poslov kot zakoniti zastopnik ponudnika v postopku javnega naročanja podajam naslednjo

IZJAVO O UDELEŽBI FIZIČIH IN PRAVIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA

PODATKI O PONUDNIKU:

Opomba: vpisati podatke o pravni osebi zasebnega ali javnega prava, fizični osebi –  samostojnem podjetniku posamezniku, društvu, združenju,…

Naziv:

Naslov:

Matična številka:

ID za DDV ali davčna številka:

UDELEŽBA FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU PONUDNIKA:

Opomba:  vpisati  je  potrebno  naslednje  podatke  o  udeležbi  fizičnih  in  pravnih  oseb  v  lastništvu ponudnika:

za fizične osebe: ime in priimek, naslov prebivališča in delež lastništva;

za pravne osebe: naziv in naslov pravne osebe in delež lastništva.

V kolikor je  oseb v lastništvu ponudnika več, dodajte vrstice v tabeli, če obrazec izpolnjujete v elektronski obliki, oz. jih priložite izjavi v obliki seznama z vsemi potrebnimi podatki.

|  | IME IN PRIIMEK / NAZIV PRAVNE OSEBE | NASLOV PREBIVALIŠČA / SEDEŽ PRAVNE OSEBE | DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |

POVEZANE DRUŽBE

Opomba: v primeru, da so s ponudnikom povezane družbe, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe šteje, da so povezane družbe s ponudnikom, ponudnik izpolni spodnjo tabelo z naslednjimi podatki:

naziv in naslov/sedež povezane družbe, vrsta povezave (527. čl. ZGD) in delež lastništva.

|  | NAZIV POVEZANE DRUŽBE | NASLOV/SEDEŽ POVEZANE DRUŽBE | VRSTA POVEZAVE (527.čl.ZGD) IN DELEŽ LASTNIŠTVA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |

IZJAVA, DA NI POVEZANIH DRUŽB

Opomba: v primeru, da povezanih družb s ponudnikom ni, ponudnik poda izjavo:

Izjavljam, da s ponudnikom ________________________________________________(naziv in sedež ponudnika)

ni povezanih družb, za katere se  glede  na določbe  zakona,  ki  ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane.

Izjavljam, da sem kot fizične osebe - udeležence v lastništvu ponudnika navedel:

- vsako fizično osebo, ki je posredno ali neposredno imetnik več kakor 5% delnic, oziroma je udeležena z več kot 5% deležem pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu pravne osebe, ali ima obvladujoč položaj pri upravljanju sredstev pravne osebe;

- vsaka fizična oseba, ki pravni osebi posredno zagotovi ali zagotavlja sredstva, in ima na tej podlagi možnost nadzorovati, usmerjati ali drugače bistveno vplivati na odločitve uprave ali drugega poslovodnega organa pravne osebe pri odločanju o financiranju in poslovanju.

S podpisom te izjave jamčim, da v celotni lastniški strukturi ni udeleženih drugih fizičnih ter pravnih oseb in tihih družbenikov, ter gospodarskih subjektov, za katere se glede na določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe.

S podpisom  te  izjave jamčim za točnost in resničnost podatkov ter za podano izjavo prevzemam polno odgovornost.  Seznanjen  sem  z  določbo  Zakona  o  integriteti  in  preprečevanju korupcije, ki določa, da je pogodba v primeru lažne izjave ali neresničnih podatkov o dejstvih v izjavi nična. Zavezujem se, da bom naročnika obvestil o vsaki spremembi posredovanih podatkov.

| Kraj in datum: | Naziv:_______________________________________ |
| --- | --- |
|  | _______________________________________ (Ime in priimek ter podpis odgovorne osebe) |

Obrazec št: 10

IZJAVA O OMEJITVAH POSLOVANJA1

__________________________________________________________________________________

(NAVEDBA IMENA IN PRIIMKA FIZIČNE OSEBE ALI ODGOVORNE OSEBE POSLOVNEGA SUBJEKTA)

izjavljam, da poslovni subjekt

__________________________________________________________________________________

(NAVEDBA POSLOVNEGA SUBJEKTA2)

ni / nisem povezan s funkcionarjem/ji naročnikov in koordinatorja in po mojem vedenju ni / nisem povezan z družinskim članom funkcionarja/jev naročnikov in koordinatorja na način, določen v prvem odstavku 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (Uradni list RS, št. 69/11 – uradno prečiščeno besedilo in 158/2020, ZIntPK).

PODPIS: _______________________________

DATUM: ________________________________

1.odstavek 35. člena ZIntPK:

Organ ali organizacija javnega sektorja, ki je zavezan postopek javnega naročanja voditi skladno s predpisi, ki urejajo javno naročanje, ali izvaja postopek podeljevanja koncesij ali drugih oblik javno-zasebnega partnerstva, ne sme naročati blaga, storitev ali gradenj, sklepati javno-zasebnih partnerstev ali podeliti posebnih ali izključnih pravic subjektom, v katerih je funkcionar, ki pri tem organu ali organizaciji opravlja funkcijo, ali njegov družinski član:

- udeležen kot poslovodja, član poslovodstva ali zakoniti zastopnik ali

- neposredno ali prek  drugih pravnih oseb v več kot pet odstotnem deležu udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju ali kapitalu.

______________________

1 Izjava se predloži v postopku podeljevanja koncesije, sklepanja javno-zasebnega partnerstva ali v postopku javnega naročanja, če ta ni bil izveden, pa pred sklenitvijo pogodbe z organom ali organizacijo javnega sektorja  iz prvega odstavka 35. člena ZIntPK.

2 Navedba poslovnega subjekta naj vsebuje naziv (firma) poslovnega subjekta kot izhaja iz uradnih evidenc

Obrazec št: 11

### IZJAVA VSEH ČLANOV UPRAVNEGA, VODSTVENEGA ALI NADZORNEGA ORGANA  PONUDNIKA TER VSEH POOBLAŠČENCEV ZA ZASTOPANJE, ODLOČANJE ALI IZVAJANJE NADZORA PRI PONUDNIKU

V zvezi z javnim razpisom za oddajo javnega naročila

»Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program«

Ime in priimek: __________________________________________________________________________

EMŠO: __________________________________________________________________________

Spodaj podpisani/a, ki sem pri gospodarskem subjektu (ponudniku):

__________________________________________________________________________

član/članica (ustrezno obkrožiti):

- upravnega organa ali

- vodstvenega organa ali

- nadzornega organa

oziroma imam pooblastila za njegovo (ustrezno obkrožiti):

- zastopanje ali

- odločanje ali

- nadzor v njem;

dajem pod materialno in kazensko odgovornostjo naslednjo pisno izjavo:

  - da mi ni bila izrečena pravnomočna sodba za kazniva dejanja, ki so opredeljena v Kazenskem zakoniku (Uradni list RS, št. 50/12 - uradno prečiščeno besedilo, 6/16, 54/15, 38/16, 27/17, 23/20, 91/20, 175/20 - ZIUOPDVE, 195/20, 95/21, 186/21, 206/21 - ZDUPŠOP, 105/22 - ZZNŠPP, 16/23), ki so našteta v prvem odstavku 75. člena ZJN-3 ali za primerljiva kazniva dejanja, ki so jih izrekla tuja sodišča,

  - da nisem bil/bila pravnomočno obsojen/-a zaradi goljufije zoper finančne interese Evropskih skupnosti v smislu 1. člena Konvencije o zaščiti finančnih interesov Evropskih skupnosti.

| Kraj in datum: | _________________________________ |
| --- | --- |
|  | (Ime in priimek ter podpis osebe) |

NAVODILO:

Obrazec (ki se po potrebi kopira) izpolnijo in lastnoročno podpišejo VSE osebe, ki so:

- člani upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ponudnika (v primeru skupne ponudbe velja za vse člane skupine ponudnikov – partnerje), podizvajalca in drugega subjekta, katerega zmogljivosti bo pri izvedbi javnega naročila uporabljal ponudnik ali

- ki imajo pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem.

Obdelava osebnih podatkov je skladno z določili člena 6 Splošne uredbe EU o varstvu podatkov (GDPR, 2016/679) in členov 6 in 7 Zakon o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22) potrebna zaradi izvedbe postopka oddaje javnega naročila skladno z veljavno določbo člena 75 Zakona o javnem naročanju.

Opomba: Obrazec izpolni ponudnik, v primeru skupne ponudbe pa vsi ponudniki.

Izjava št. 1

IZJAVA VEZANA NA PRVI ODSTAVEK ČLENA 5.K UREDBE (EU) ŠT.833/2014

| Javno naročilo: | »Sanacija plazu pod stanovanjskim objektom Godec, Florjan (Vajs)– poplave avgust 2023 redni program« |
| --- | --- |
| Naročnik: | OBČINA ŠOŠTANJ, Trg svobode 12, 3325 ŠOŠTANJ |

| Naziv subjekta: |  |
| --- | --- |
| Sedež/naslov subjekta: |  |

Spodaj podpisani, ____________     ______________, kot odgovorna oseba zgoraj navedenega subjekta, v postopku javnega naročanja pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljam, da pri ponudbi subjekta, ki ga zastopam, ni ruske udeležbe, ki presega omejitve iz člena 5k Uredbe Sveta (EU) št. 833/2014 z dne 31. julija 2014 o omejevalnih ukrepih zaradi delovanja Rusije, ki povzroča destabilizacijo razmer v Ukrajini, kot je bila spremenjena z Uredbo Sveta (EU) št. 2022/578 z dne 8. aprila 2022.

Še posebej izjavljam, da:

(a) subjekt, ki ga zastopam, ni ruski državljan ali fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ s sedežem v Rusiji;

(b) subjekt, ki ga zastopam, ni pravna oseba, subjekt ali organ, katerega več kot 50-odstotni delež je v neposredni ali posredni lasti subjekta iz točke (a) zgoraj;

(c) niti jaz niti subjekt, ki ga zastopam, nisva fizična ali pravna oseba, subjekt ali organ, ki deluje v imenu ali po navodilih subjekta iz točke (a) ali (b) zgoraj;

(d) ni udeležbe več kot 10 % ponudbene vrednosti podizvajalcev, dobaviteljev ali subjektov, katerih zmogljivosti subjekt, ki ga zastopam, uporablja, ki so subjekti, navedeni v točkah (a) do (c) zgoraj.

| Kraj in datum: | _________________________________ |
| --- | --- |
|  | (Ime in priimek ter podpis osebe) |

VZOREC BANČNE GARANCIJE / KAVCIJSKEGA ZAVAROVANJA

ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK: (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:  (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za ___________________________ (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:

1. Izjava Uprave RS za javna plačila, da so zahtevek za unovčenje podpisale osebe, ki so pooblaščene za zastopanje;

2. Original garancije št. ______________

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

Če se bo naročnik kadarkoli v času veljavnosti  te garancije strinjal, da se izvajalcu podaljša pogodbeni rok, ali v primeru, da izvajalec ni uspel izpolniti pogodbenih obveznosti, se lahko naročnik garancije oziroma izvajalec in banka sporazumno dogovorita za podaljšanje garancije.

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče po sedežu upravičenca po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2011, izdana pri MTZ pod št. 758.

|  | Garant (žig in podpis) |
| --- | --- |