PROJEKTNA NALOGA št. 430-103/2026

Izvedba vmesnega vrednotenja »Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027«

KAZALO

1. Uvod	3

1.1 Predmet javnega naročila	3

1.2 Namen vrednotenja	3

1.3 Spremljanje vrednotenja	3

1.4 Obveščanje	3

2. Načrt vrednotenja	5

3. Vsebina vmesnega vrednotenja	6

3.1 Podatki	6

4. Izvedba vrednotenja	8

4.1 Vrste vrednotenj	8

4.1.1 Vrednotenje procesa	10

4.1.2 Vrednotenje na ravni posebnega cilja (SC)/ukrepa: uspešnost in učinkovitost	10

4.1.3 Analiza potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture	10

5. Vrednotenje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost	11

6. Terminski načrt in vsebina poročil	12

7. Obveznosti izvajalca	13

8. Dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati	14

1. Uvod

1.1 Predmet javnega naročila

Predmet javnega naročila je izvedba vmesnega vrednotenja »Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021–2027« (v nadaljevanju: P ESPRA 2021-2027).

1.2 Namen vrednotenja

Namen vmesnega vrednotenja je izvedba vrednotenja na ravni posebnih ciljev in ukrepov, kjer se obravnava uspešnost in učinkovitost izvajanja P ESPRA 2021-2027 ter vrednotenje procesa, ki je osredotočeno na način, kako se je P ESPRA 2021-2027 izvajal v časovnem obdobju od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026. Hkrati je namen vrednotenja opredeliti potenciale sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture, ki bo predstavljalo temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja P ESPRA 2021-2027, kot tudi program za naslednjo programsko perspektivo.

1.3 Spremljanje vrednotenja

Učinkovitost izvajanja se bo spremljala na različnih ravneh upravljanja in izvajanja programa. Ministrstvo za kmetijstvo kot Organ upravljanja (v nadaljnjem besedilu: OU) je v sodelovanju s svojim posredniškim organom, Agencijo za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP), odgovorno za celoten sistem spremljanja in vrednotenja P ESPRA 2021-2027. Pri spremljanju ima naslednje naloge: zagotavljanje varnega elektronskega informacijskega sistema, ki vsebuje podatke o operacijah, zagotavljanje podatkov za namene poročanja v skladu z določili evropske zakonodaje, priprava letnih poročil, spremljanje izvajanja P ESPRA 2021-2027 s pomočjo kazalnikov ter zagotavljanje podatkov o operacijah. Hkrati zagotavlja, da so vsa poročila vrednotenj javno dostopna. Organ upravljanja in posredniški organ sta odgovorna tudi za upoštevanje ugotovitev in priporočil vrednotenj in njihovo vključevanje v izvajanje P ESPRA 2021-2027ter redno obveščanje Odbora za spremljanje o tem, kako so bili ugotovitve in priporočila vrednotenj upoštevani pri nadaljnjem izvajanju P ESPRA 2021-2027.

Za spremljanje izvajanje vrednotenj je v okviru OU odgovoren Širši OU, ki je vzpostavljen s sklepom ministra pristojnega za ribištvo, in deluje kot usmerjevalna skupina za vrednotenje P ESPRA 2021-2027. Preučuje vrednotenja programa in sicer iz podatkov na ravni končanih operacij ter analiz programa glede na zastavljene cilje. Sestavljajo ga vodja Operativne podpore, predstavnik Direktorata za kmetijstvo, predstavniki podpornih služb MKM (Služba za finance, Služba za javna naročila in Služba za pravne zadeve) in predstavniki Posredniškega organa Organa upravljanja.

Ugotovitve vrednotenj bosta spremljala tudi Evropska komisija na letni ravni v okviru letnega pregleda smotrnosti za leto 2027 ter Odbor za spremljanje P ESPRA 2021-2027, ki bo pregledal izvajanje programa in doseganje zastavljenih ciljev. Glavne naloge odbora za spremljanje P ESPRA 2021-2027 so pregled izvajanja programa in napredka pri doseganju ciljev, potrjevanje letnih poročil ter spremljanje rezultatov izvedenih vrednotenj. Odbor za spremljanje lahko OU predlaga priporočila, povezana z izvajanjem P ESPRA 2021-2027in vrednotenjem, ter nato spremlja uresničevanje teh priporočil. V skladu s tem bo izvajalec vrednotenja predstavljal ugotovitve vrednotenj na sejah Odbora za spremljanje oz. na sestankih z Evropsko komisijo.

1.4 Obveščanje

Ministrstvo za kmetijstvo (MKM) kot Organ upravljanja zagotavlja obveščanje javnosti o izvajanju P ESPRA 2021-2027, kar vključuje tudi obveščanje o izvajanju in rezultatih vrednotenj programa.

Ugotovitve vseh vrednotenj bodo objavljene na spletni strani P ESPRA 2021-2027, na kateri se bodo objavljali tudi sporočila za javnost, vabila na dogodke in dokumenti, povezani z vrednotenjem programa.

2. Načrt vrednotenja

Namen načrta vrednotenja je zagotovitev primernega sistema spremljanja in vrednotenja P ESPRA 2021-2027 z jasno opredeljenimi vlogami posameznih deležnikov, ustreznimi aktivnostmi vrednotenja ter njihovo okvirno časovno opredelitvijo za zagotovitev pravočasnih, pravilnih in ustreznih podatkov o izvajanju P ESPRA 2021-2027. Načrt določa finančne in človeške vire ter zagotovitev ciljnega obveščanja o rezultatih vrednotenja. Bistveno je, da se zagotovi sistem uporabe rezultatov vrednotenja za nadaljnje izvajanje programa. Načrt vrednotenja tako zagotavlja prikaz napredka ter ocene vpliva in učinkovitosti izvajanja ukrepov P ESPRA 2021-2027.

Ciljne skupine potrebne za rezultate vrednotenja so:

- upravičenci posameznih ukrepov,

- potencialni vlagatelji s področja morskega gospodarskega ribištva, akvakulture in predelovalne industrije v ribištvu,

- predstavniki izvajalcev P ESPRA 2021-2027: člani Organa upravljanja in njegovega posredniškega organa,

- Kmetijstvo-gozdarska zbornica Slovenije

- Ministrstvo za naravne vire in prostor,

- Ministrstvo za infrastrukturo,

- akterji s področja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost,

- drugi.

Vmesno vrednotenje zajema izvajanje ukrepov P ESPRA 2021-2027od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026. Hkrati bo izvedena še analiza potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture z namenom oblikovanja nadaljnjih ukrepov izvajanja P ESPRA 2021-2027. Ugotovitve vmesnega vrednotenja bo predstavljajo temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja ukrepov P ESPRA 2021-2027.

Za zagotovitev enotnega razumevanja zahtev za vrednotenje je Podporna enota Evropske komisije (v nadaljnjem besedilu: FAMENET) pripravila naslednje smernice, ki jih mora izvajalec vrednotenja v celoti upoštevati:

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2022).

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2023).

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2024).

- Smernice FAME »Evaluating CLLD Handbook for LAGs and FLAGs«, Final draft, Marec 2018,

- FAMENET delovni dokument za vrednotenje CLLD ( Working paper on CLLD evaluation), Final Marec 2025,

- FAMENET EMFAF Implementation Report 2024, Final June 2025

- FAME delovni dokument: CT03.1 vrednotenje ESPR

3. Vsebina vmesnega vrednotenja

Vrednotilo se bo izvajanje ukrepov P ESPRA 2021-2027 v skladu z zastavljeno strategijo programa, v skladu s ciljnimi vrednostmi na ravni posameznih ukrepov in posebnih ciljev. Sistem vrednotenja bo potekal v okviru sprotne analize podatkov in vrednosti, ki so bila dosežena v okviru podatkov in kazalnikov pri posameznih operacijah. Pri izvajanju programa bo posebna pozornost namenjena tudi doseganju mejnikov okvirja uspešnosti v letu 2026.

Ob tem je treba še posebej poudariti, da se bodo hkrati analizirali tudi horizontalni cilji, kot so trajnostni razvoj, enake možnosti, nediskrimimacija, pa tudi izvajanje ukrepov, ki prispevajo k blaženju podnebnih sprememb oziroma prilagajanju tem spremembam. Vpliv izvajanja programa na okolje in doseganje trajnostnega razvoja je bil ocenjen že med pripravo P ESPRA 2021-2027 pri celoviti presoji vplivov na okolje, vendar se bodo aktivnosti spremljanja in vrednotenja okoljskih kazalnikov nadaljevale med izvajanjem programa, saj je treba upoštevati priporočila in omilitvene ukrepe iz okoljskega poročila. Glede na to, da so posamezni ukrepi neposredno povezani s temi vsebinami, se bodo hkrati z vrednotenjem ukrepov ovrednotile tudi horizontalne vsebine.

V okviru vmesnega se bo izvedlo še vrednotenje procesa, ki je osredotočeno na način, kako se je operativni program izvajal ter izvedla analiza potenciala sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture, kar bo predstavljalo temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja P ESPRA 2021-2027.

Končno poročilo mora vsebovati naslednje vsebine:

- vrednotenje na ravni posebnega cilja/ukrepa, kjer se obravnava uspešnost in učinkovitost izvajanja P ESPRA 2021-2027 v skladu s FAMENET dokumentom: »FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2024)«, ki vključuje oceno napredka pri doseganju ciljev programa in o njegovem prispevku k doseganju ciljev strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast.

- vrednotenje procesa, ki je osredotočeno na način, kako se operativni program izvaja, in zlasti na načine, kako to izboljšati. V tem okvirju se med med drugim preverja izvajanje horizontalnih načel iz 9. in 73. člena Uredba (EU) 2021/1060 ter vloga partnerjev iz 8. člena Uredba (EU) 2021/1060 pri izvajanju programa;

- analiza potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture z namenom oblikovanja nadaljnjih ukrepov izvajanja P ESPRA 2021-2027. Ugotovitve vmesnega vrednotenja bo predstavljalo temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja ukrepov P ESPRA 2021-2027.

Vmesno vrednotenje mora zajemati izvajanje ukrepov P ESPRA 2021-2027 od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2026.

3.1 Podatki

Podatke o izvajanju P ESPRA 2021-2027 zagotavljata MKM in ARSKTRP. ARSKTRP in MKM zagotavljata letno zbiranje podatkov ter pripravo poročil, ki so potrebna za vrednotenje, za vsako končano operacijo posebej, in sicer o prejetih in odobrenih vlogah, prejetih zahtevkih za povračilo, izvedenih izplačilih in rezultatih izvedenih preverjanj. Podatki se pridobivajo iz vlog, zahtevkov za povračilo in poročil končnih prejemnikov sredstev iz ESPRA.

V informacijskem sistemu Organa upravljanja »ESPRA2« in v aplikacijah ARSKTRP se zbirajo podatki o posameznih operacijah. Podatki so razvidni tudi iz tabel, ki jih Organ upravljanja posreduje Evropski komisiji do 31. marca za preteklo koledarsko leto (t.i. »Infosys«).

Prav tako se bodo morali za namene vrednotenja upravičenci v okviru ukrepov P ESPRA 2021-2027 zavezati, da bodo Organu upravljanja in/ali imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovili vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja P ESPRA 2021-2027. Upravičenec bo moral hkrati zagotoviti, da bo zbiral podatke o naložbi in jih bo skladno z navodili predložil vsako leto v obdobju petih let od datuma končnega izplačila sredstev. OU P ESPRA 2021-2027 bo za investicijske projekte vsaj enkrat v petletnem obdobju po končanju naložbe za vsak projekt preveril, ali še dosega pogoje ob končanju naložbe ter ali so podatki iz poročil resnični. Lokalne akcijske skupine bodo morale v skladu s svojim načrtom vrednotenja sporočati podatke o izvedenih operacijah in končanih projektih vsako leto v celotnem obdobju delovanja skupin.

Druge podatke za spremljanje kazalnikov pa zagotavljajo različne institucije: Statistični urad RS, ki zagotavlja podatke o stanju in gibanjih na ekonomskem, demografskem, socialnem področju ter na področju okolja in naravnih virov; Agencija RS za okolje zagotavlja širok spekter okoljskih kazalnikov v okviru izvajanja rednih monitoringov; Zavod za ribištvo Slovenije zbira podatke v ribištvu. Med drugim se bodo izvajale tudi sprotne ankete, ki bodo omogočile, da se bodo zbrali potrebni manjkajoči podatki. Izvajalcem vrednotenj bo omogočen dostop do potrebnih podatkov iz obstoječih zbirk in evidenc na MKM in ARSKTRP. Izvajalec vrednotenja mora v začetnem poročilu opredeliti metodologijo in vire podatkov za izvedbo posameznih vrst vrednotenj.

4. Izvedba vrednotenja

Koraki vrednotenja se razdelijo na sekvence, ki so ločene z različnimi vmesnimi izsledki:

- začetno poročilo

- osnutek končnega poročila

- končno poročilo

Končni cilj je, da je vrednotenje izvedeno na podlagi kakovostnih podatkov, ustreznih ugotovitvah in učinkoviti analizi rezultatov in vplivov politike (s pomočjo zanesljivih odgovorov na vprašanja za vrednotenje) ter natančnih presoj, zaključkov in priporočil.

4.1 Vrste vrednotenj

| Vrednotenje procesa | Vrednotenje procesa je osredotočeno na način, kako se P ESPRA 2021-2027 izvaja, in zlasti na načine, kako to izboljšati. Idealno bi bilo, če bi se vrednotenje procesa v programskem obdobju ESPRA izvajalo v dveh stopnjah. Z drugim vrednotenjem bi bilo treba oceniti vpliv priporočenih sprememb, ki se izvajajo zaradi prvega vrednotenja. Vrednotenje procesa je lahko uporabno tudi pri informiranju naslednjega programa porabe po letu 2020. Vrednotenje procesa: zajema uspešnost in učinkovitost udeležbe partnerjev, izvajanje P ESPRA 2021-2027 in komunikacije. |
| --- | --- |
| Vrednotenje na ravni posebnega cilja (SC)/ukrepa: uspešnost in učinkovitost | Vrednotenje na ravni SC/ukrepa obravnava uspešnost in učinkovitost izvajanja OP. Vrednotenje bi bilo treba izvesti, ko je končano precejšnje število operacij oz. poiskati vzroke zakaj ni interesa za izvajanje. Vrednotenje uspešnosti na ravni SC/ukrepa zajema vse člene ESPRA |

Za vsako izmed vrst vrednotenj obstaja ločen sklop podatkovnih listov za vrednotenje:

•	vrednotenje procesa: zajema uspešnost in učinkovitost udeležbe partnerjev, izvajanje P ESPRA 2021-2027 in komunikacije;

•	vrednotenje uspešnosti na ravni SC/ukrepa zajema vse ukrepe P ESPRA 2021-2027.

Vsak sklop podatkovnih listov ima splošno strukturo vrednotenja s štirimi glavnimi vidiki:

•	ključna vprašanja vrednotenja (KVV): KVV obravnavajo uspešnost in učinkovitost načina, kako se program upravlja ter tudi učinek na zadevni sektor. Zbirka orodij zagotavlja ločene sklope KVV za vrednotenje procesa, uspešnosti in učinka.

•	merila presojanja: Merila presojanja se uporabljajo za določanje KVV. Merilo presojanja opisuje, v čem je prednost intervencije in implicitne predpostavke ciljev spreminja v eksplicitne ter pomaga pri prepoznavanju potrebnih kazalnikov.

•	ključne točke, ki jih je treba obravnavati: Merila presojanja se razdelijo v vrsto ključnih točk, ki jih je treba obravnavati. Zbirka orodij zagotavlja ključne točke, ki jih je treba obravnavati za vsak KVV in merilo presojanja.

•	kazalniki vrednotenja: Kazalniki vrednotenja obravnavajo ključne točke, ki jih je treba obravnavati v kvantitativni in kvalitativni obliki . Ne smejo ustvarjati dodatnega dela, saj bi morali v veliki meri temeljiti na obstoječih podatkih. Večina kazalnikov temelji na podatkih, zbranih v sistemu OU »Infosysu«. Kljub temu so vključeni tudi nekatere kvalitativni kazalniki, ki bi lahko bili v nekaterih primerih nujni za dopolnitev kvantitativnih podatkov.

4.1.1 Vrednotenje procesa

Stopnja vrednotenja procesa se osredotoča na izvedbeni mehanizem P ESPRA 2021-2027. Poleg preverjanja struktur upravljanja in metod izvajanja, je pomembno tudi vrednotenje uspešnosti ter učinkovitosti izvedbenega sistema. To je glavna razlika med revizijo in vrednotenjem. Vrednotenje procesa bi moralo pripeljati do odprave neučinkovitosti pri izvedbi v programskem obdobju.

Vrednotenje procesa obravnava uspešnost in učinkovitost:

1. Partnerska udeležba: Partnerstvo je treba ovrednotiti v skladu s 5. členom Delegirane uredbe 240/2014/EU o kodeksu ravnanja.

2. Izvajanje P ESPRA 2021-2027, ki je glavni del izvedbenega mehanizma. Ta del vrednotenja je bistven za razumevanje pasti in odstopanj med načrtovanimi in dejanskimi rezultati izvajanja.

3. Komunikacija z glavnimi ciljnimi skupinami: ali so bile nagovorjene in kako.

4.1.2 Vrednotenje na ravni posebnega cilja (SC)/ukrepa: uspešnost in učinkovitost

Vrednotenje uspešnosti na ravni SC/ukrepa poteka srednjeročno in je osredotočeno na to, kako dobro se P ESPRA 2021-2027 izvaja. Temeljno ključno vprašanje vrednotenja je: Kako učinkoviti so bili ukrepi ESPR ali operacije pri doseganju SC in ciljev P ESPRA 2021-2027?

Pri vrednotenju učinkovitosti se finančni vložki (v EUR) primerjajo z rezultati, ki jih doseže P ESPRA 2021-2027. Posledično se lahko izračunana številka glede učinkovitosti primerja z merili, pridobljenimi od Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo 2014-2020 in drugih programov. Veljavna je le primerjava med podobnimi intervencijami, zato se zahteva temeljita analiza okoliščin.

4.1.3 Analiza potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture

Analiza potencialov sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture z namenom oblikovanja nadaljnjih ukrepov izvajanja P ESPRA 2021-2027.

Ugotovitve in priporočila vmesnega vrednotenja bodo predstavljala temeljno usmeritev za nadaljnje načrtovanje izvajanja ukrepov P ESPRA 2021-2027.

5. Vrednotenje izvajanja lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

Pri izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost (v nadaljnjem besedilu: CLLD) vrednotenje poteka na dveh ravneh: na ravni P ESPRA 2021-2027 v okviru vrednotenj OU in na ravni strategij lokalnega razvoja v okviru izbranih lokalnih akcijskih skupin za ribištvo ( v nadaljnjem besedilu: LASR). LASR so: LASR Savinjske regije, LASR Posavje, LASR Alpske reke, LASR Gorenjske ribe, LASR Podravje in LASR FERAL.

Skladno z zahtevami četrtega odstavka 10. člena Uredbe o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo, v programskem obdobju 2021–2027 (Uradni list RS, št. 74/23 in 32/24), v kateri so navedene naloge lokalnih akcijskih skupin, sta v točki č navedena tudi obveznost spremljanja izvajanja strategije lokalnega razvoja in operacij, ki prejemajo podporo, ter izvajanje posebnih vrednotenj, povezanih z izvajanjem lokalne razvojne strategije. Za izvajanje teh dejavnosti je OU te zahteve navedel v javnem razpisu za izbor skupin in lokalne razvojne strategije. Prav tako so te obveznosti navedene v odločbi, s katero sta potrjeni LASR in strategija. LASR mora enkrat letno poročati OU o vrednostih kazalnikov vseh končanih operacij ter hkrati zagotoviti ustrezen sistem spremljanja za vrednotenje doseganja ciljev strategije. Prav tako mora LASR imeti opredeljene teme in aktivnosti, časovni okvir aktivnosti, vire in mehanizme za spremljanje uporabe rezultatov vrednotenj. LASR lahko vrednotenje na svoji ravni izvajajo same, v sodelovanju s strokovnjaki ali pa vrednotenje prenesejo na neodvisnega zunanjega izvajalca.

LASR so tudi zavezane, da bodo OU in imenovanim izvajalcem vrednotenja ali drugim organom, pooblaščenim za opravljanje nalog v njihovem imenu, zagotovile vse informacije, potrebne za omogočanje spremljanja in vrednotenja programa, zlasti glede izpolnjevanja opredeljenih ciljev. Vloga LASR je predvsem prispevek k vrednotenju P ESPRA 2021-2027  kot celote, prispevek k oceni dodane vrednosti pristopa CLLD ter spremljanje in vrednotenje lastne SLR.

Izvajalec vrednotenja bo aktivno sodeloval s posameznimi LASR-i ter v poročila vključeval zaključke njihovih vrednotenj.

6. Terminski načrt in vsebina poročil

Izvajalec mora pripraviti začetno poročilo, osnutek končnega poročila in končno poročilo.

Izvajalec bo za naročnika pripravljal poročila po naslednji časovni dinamiki:

| Vrsta poročila | Zaključek |
| --- | --- |
| Vmesno vrednotenje |  |
| Začetno poročilo | 30 dni od sklenitve pogodbe |
| Osnutek končnega poročila | najkasneje do 31. 3. 2027 |
| Končno poročilo | najkasneje 30. 4. 2027 |

V začetnem poročilu mora izvajalec za vsako vrsto vrednotenja povezati podatkovni list za vrednotenje z najprimernejšimi metodologijami v skladu s FAMENET smernicami:

»FAMENET delovni dokument za vrednotenje CLLD (Working paper on CLLD evaluation), Final Marec 2025.

»FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2024).

Hkrati mora izdelati metodologijo za analizo potenciala sektorja morskega gospodarskega ribolova, predelovalne industrije in akvakulture.

Začetno poročilo mora vsebovati časovnico izvajanja vrednotenja ter ciljne skupine.

Osnutek končnega poročila oz. končno poročilo mora za vsako vrsto vrednotenja vsebovati:

- podatkovne liste v skladu s FAMENET smernicami »FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2024)«

- povzetek, ugotovitve in priporočila vrednotenja,

- ostale vsebine glede na vrsto vrednotenje v skladu s 3. poglavjem te projektne naloge.

Osnutek končnega poročila mora biti dokončano poročilo. Izvajalec vrednotenja lahko dopolni osnutek končnega poročila le na podlagi pripomb naročnika.

Rezultati vrednotenja morajo biti predstavljeni v končnem poročilu, ki združuje vse elemente vrednotenja.

Začetno poročilo in osnutek končnega poročila morajo biti oddani v elektronski verziji naročniku

vrednotenja. Končno poročilo mora biti oddano v pisni obliki (dva izvoda) in elektronski obliki (docx., pdf)

V primeru, da katerokoli izmed poročil ne bo ustrezno, bo moral izbrani ponudnik le-tega

ustrezno popraviti/dopolniti/spremeniti v roku 10 delovnih dni od poziva naročnika za dopolnitev

poročila in ga naročniku predložiti v ponovno presojo.

Končno poročilo mora biti ustrezno s slogovnega in oblikovnega vidika, hkrati mora upoštevati

jezikovne zakonitosti (biti mora lektorirano). Končno poročilo mora biti tudi v prevedeno angleški jezik.

Vsa poročila morajo biti označena v skladu z Navodilom OU za obveščanje javnosti in označevanje operacij v okviru P ESPRA 2021-2027.

7. Obveznosti izvajalca

V primeru, da katerokoli izmed poročil ne bo ustrezno, bo moral izbrani ponudnik le-tega ustrezno popraviti/dopolniti/spremeniti v roku 10 delovnih dni od poziva naročnika za dopolnitev

poročila in ga naročniku predložiti v ponovno presojo.

Končno poročilo mora biti potrjeno s strani naročnika.

Morebitni popravki poročila ne smejo ogroziti spoštovanja rokov oddaje poročil, ki so opredeljeni

v pogodbi oz. predpisani z zakonodajo Skupnosti.

V kolikor bi imela na poročilo pripombe Evropska komisija, bo izbrani ponudnik dolžan poročilo

ustrezno popraviti/dopolnjevati do njegove končne ustreznosti.

Izvajalec bo moral zagotoviti razpoložljivost strokovnjakov v času priprave poročil.

Vsa komunikacija med naročnikom in izvajalcem mora potekati izključno med vodjo projektne skupine (izvajalec) in predstavniki naročnika.

Vodja projektne skupine je dolžan naročnika redno obveščati o poteku vrednotenja, potrebah in

zaznanih težavah. O poteku vrednotenja bo vodja projektne skupine poročal na sestankih usmerjevalne skupine za vrednotenje in na drugih dogodkih.

Delovni jezik, ki zajema vse dopise, sestanke ter telefonske in elektronske komunikacije med izvajalcem in naročnikom, je slovenski.

8. Dokumentacija, ki jo je potrebno upoštevati

Izvajalec upošteva med drugim naslednje dokumente:

Program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2027: https://evropskasredstva.si/program-za-pomorstvo-ribistvo-in-akvakulturo/

Nacionalni strateški načrt za razvoj akvakulture v Republiki Sloveniji za obdobje 2021-2030: https://evropskasredstva.si/nacionalni-strateski-nacrt-za-razvoj-akvakulture-v-rs-za-2021-2030/

- vse evropske in nacionalne uredbe ter strateške dokumente z vsemi spremembami, ki so objavljeni na spletni strani: https://evropskasredstva.si/strateski-dokumenti/

- ostale dokumente:

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2022).

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2023).

- FAMENET CT5.1 – Delovni dokument za načrt vrednotenja (2024).

- Smernice FAME »Evaluating CLLD Handbook for LAGs and FLAGs«, Final draft, Marec 2018,

- FAMENET delovni dokument za vrednotenje CLLD ( Working paper on CLLD evaluation), Final Marec 2025,

- FAMENET EMFAF Implementation Report 2024, Final June 2025

- FAME delovni dokument: CT03.1 vrednotenje ESPR

Navodilo OU za informiranje, obveščanje in komuniciranje projektov iz P ESPRA 2021-2027: https://evropskasredstva.si/navodila-za-oznacevanje/

Načrt vrednotenja Programa za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo, ribištvo in akvakulturo za obdobje 2021-2027:  https://evropskasredstva.si/app/uploads/2024/04/Nacrt_vrednotenja_ORG1_P-1.pdf

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-evaluation-plan_en

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/document/download/d013798b-7c1a-4eeb-b722-08eb6ed8b582_en?filename=EMFAF-evaluation-2023-12_en.pdf

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-emfaf-monitoring-and-evaluation-framework-2021-2027_en

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/working-paper-clld-evaluation_en

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/publications/famenet-emfaf-implementation-report-2024_en

Vir: https://oceans-and-fisheries.ec.europa.eu/system/files/2017-11/fame-working-paper-emff-evaluation_en.pdf