PROJEKTNA NALOGA

ZA PRIPRAVO NACIONALNIH DODATKOV DRUGE GENERACIJE EVROKODOV IN PRIPRAVO PREVODOV DRUGE GENERACIJE EVROKODOV

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST)

Datum: 28. 7. 2026

VSEBINA 	Stran

1.	CILJ PROJEKTA	3

2.	POTEK DELA NA PROJEKTU	3

3.	TERMINSKI NAČRT	7

- CILJ PROJEKTA

Republika Slovenija (RS) je članica Evropskega komiteja za standardizacijo (CEN) in je zavezana uveljaviti novo generacijo evropskih standardov evrokodov (EN 1990–EN 1999). Ker se ti posodabljajo, bo treba posodobiti tudi obstoječe nacionalne dodatke (nacionalno določeni parametri, s katerimi država določi svojo raven varnosti in specifike gradnje glede na lokalne razmere) in za uporabo zagotoviti tudi prevode evrokodov.

Z dnem standardizacijske razveljavitve nacionalni dodatki k evrokodom prve generacije ne bodo več v veljavi, kar pomeni, da RS pri protipotresni, protipoplavni in protivetrni gradnji ne bo mogla uveljaviti nacionalnih posebnosti in zahtev. To bo povečalo tveganja za varnost objektov, povzročilo neenotno prakso in podražitve gradnje ter zmanjšalo odpornost RS. Evrokodi – gre za evropske standarde za projektiranje nosilnih konstrukcij stavb, inženirskih in geotehničnih objektov, ki predstavljajo enoten sistem pravil za celotno EU, z možnostjo določitve ciljne varnosti in odpornosti grajenega okolja preko nacionalno določenih parametrov in nacionalnih dodatkov. So edini usklajeni standardi za projektiranje konstrukcij v EU in edini standardi za projektiranje konstrukcij v Sloveniji. Praktično vse stavbe in inženirski objekti morajo biti projektirani v skladu z določili evrokodov, alternative ni.

- POTEK DELA NA PROJEKTU

Javno naročilo je razdeljeno na 2 sklopa.

SKLOP 1: PRIPRAVA NACIONALNIH DODATKOV EVROKODOV

1. del nacionalnih dodatkov do 20. 11. 2026:

| Št. akt. | Standard | Naslov |
| --- | --- | --- |
| F3A.62 | EN 1998-1-1 | Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 1-1: General rules and seismic action |
| F3A.65 | EN 1998-2 | Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 2: Bridges |
| F3A.66 | EN 1998-3 | Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 3: Assessment and retrofitting of buildings and bridges |
| F3A.67 | EN 1998-4 | Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 4: Silos, tanks, pipelines, towers, masts and chimneys |
| F3A.68 | EN 1998-5 | Eurocode 8 - Design of structures for earthquake resistance - Part 5: Geotechnical aspects, foundations, retaining and underground structures |

- 2. del nacionalnih dodatkov do 15. 12. 2026:

| Št. akt. | Standard | Naslov |
| --- | --- | --- |
| F3A.51 | FprEN 1995-1-1 | Eurocode 5 - Design of timber structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings |
| F3A.4 | EN 1991-1-1 | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-1: Specific weight of materials, self-weight of construction works and imposed loads for buildings |
| F3A.9 | FprEN 1991-1-6 | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-6: Actions during execution |
| F3A.10 | EN 1991-1-7 | Eurocode 1 - Actions on structures - Part 1-7: Accidental actions |
| F3A.19 | EN 1993-1-1 | Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings |
| F3A.20 | EN 1993-1-2 | Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-2: Structural fire design |

SKLOP 2: PRIPRAVA PREOSTALIH NACIONALNIH DODATKOV IN PRIPRAVA PREVODOV DRUGE GENERACIJE STANDARDOV EVROKOD TER SPLOŠNA PREDSTAVITEV VSEBIN EVROKODOV DRUGE GENERACIJE VSEM NAROČNIKOM HKRATI

SKLOP 2, faza 1:: PRIPRAVA PREOSTALIH NACIONALNIH DODATKOV

| Referenčna oznaka | Naslov |
| --- | --- |
| serija SIST EN 1990 | Evrokod – Osnove projektiranja – Nacionalni dodatka |
| serija SIST EN 1991 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1992 | Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1993 | Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1994 | Evrokod 4 – Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1995 | Evrokod 5 – Projektiranje lesenih konstrukcij – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1996 | Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij – Nacionalni dodatek |
| serija SIST EN 1997 | Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – Nacionalni dodatek |
| serija SIST EN 1998 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – Nacionalni dodatki |
| serija SIST EN 1999 | Evrokod 9 – Projektiranje konstrukcij iz aluminijevih zlitin – Nacionalni dodatki |

SKLOP 2, faza 2: SPLOŠNA PREDSTAVITEV VSEBIN EVROKODOV DRUGE GENERACIJE VSEM NAROČNIKOM HKRATI

Predstavitev  vsebin evrokodov druge generacije vsem naročnikom hkrati, kar se bo izvajalo v letih 2029-2030 v obsegu 3x4 ure.

SKLOP 2, faza 3: PRIPRAVA PREVODOV EVROKODOV DRUGE GENERACIJE

Predmet javnega naročila je prevajanje 4687 strani strokovno zahtevnega besedila ključnih tehničnih standardov, ki bodo dolgoročno vplivali na projektantsko prakso in raven varnosti grajenega okolja v RS iz angleškega v slovenski jezik. Sprejemanje in izdajanje je v domeni SIST. Seznam delov evrokodov druge generacije, ki se bodo prevajali, je prikazan v naslednji preglednici.

| Referenčna oznaka | Št. strani | Naslovi |
| --- | --- | --- |
| (SIST) EN 1990-1:2023+A1:2026* | 210 | Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij in geotehničnega projektiranja – 1. del: Nove konstrukcije |
| kSIST FprEN 1990-2:2025* | 60 | Evrokod – Osnove projektiranja konstrukcij in geotehničnega projektiranja – 2. del: Ocenjevanje in obnova obstoječih stavb |
| kSIST FprEN 1991-1-1:2024* | 45 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-1. del: Specifična teža materialov, lastna teža konstrukcijskih del in koristne obtežbe stavb |
| kSIST FprEN 1991-1-2:2023* | 75 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-2. del: Vplivi požara na konstrukcije |
| kSIST FprEN 1991-1-3:2024* | 42 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-3. del: Obtežba snega |
| kSIST FprEN 1991-1-4:2025* | 293 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-4. del: Obtežbe vetra |
| kSIST FprEN 1991-1-5:2024* | 37 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-5. del: Toplotni vplivi |
| kSIST FprEN 1991-1-6:2025* | 32 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-6. del: Vplivi med gradnjo |
| kSIST FprEN 1991-1-7:2025* | 74 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-7. del: Nezgodni vplivi |
| kSIST FprEN 1991-1-8:2025* | 169 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-8. del: Vplivi valov in tokov na obalne konstrukcije |
| kSIST FprEN 1991-1-9:2024* | 32 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 1-9. del: Splošni vplivi - Atmosferska zaledenitev |
| kSIST FprEN 1991-2:2023* | 160 | Evrokod 1 – Vplivi na konstrukcije – 2. del: Prometna obtežba mostov in drugih gradbenih inženirskih objektov |
| kSIST FprEN 1992-1-1:2023* | 402 | Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe, mostove in gradbene konstrukcije |
| kSIST FprEN 1992-1-2:2023* | 88 | Evrokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcij – 1-2. del: Projektiranje požarnovarnih konstrukcij |
| kSIST FprEN 1993-1-1:2022* | 120 | Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe |
| kSIST FprEN 1993-1-8:2023* | 216 | Evrokod 3 –Projektiranje jeklenih konstrukcij –1-8. del: Spoji |
| kSIST FprEN 1993-1-9:2024* | 124 | Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-9. del: Utrujanje |
| kSIST FprEN 1993-1-10:2024* | 55 | Evrokod 3 – Projektiranje jeklenih konstrukcij – 1-10. del: Izbira kakovosti jekla glede na žilavost in lamelarni lom |
| kSIST FprEN 1994-1-1:2025* | 221 | Evrokod 4 – Projektiranje sovprežnih konstrukcij iz jekla in betona – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe |
| kSIST FprEN 1995-1-1:2025* | 445 | Evrokod 5 – Projektiranje lesenih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in pravila za stavbe |
| kSIST FprEN EN 1995-3:2025* | 59 | Evrokod 5 – Projektiranje lesenih konstrukcij, 3. del: Izvedba lesenih konstrukcij) |
| kSIST FprEN 1996-1-1:2021* | 137 | Evrokod 6 – Projektiranje zidanih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila za armirano in nearmirano zidovje |
| kSIST FprEN 1997-1:2024* | 99 | Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – 1. del: Splošna pravila |
| kSIST FprEN 1997-2:2024* | 144 | Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – 2. del: Lastnosti tal |
| kSIST FprEN 1997-3:2024* | 342 | Evrokod 7 – Geotehnično projektiranje – 3. del: Geotehnične konstrukcije |
| kSIST FprEN 1998-1-1:2024* | 124 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1-1. del: Splošna pravila in potresni vpliv |
| kSIST-TS FprCEN/TS 1998-1-101:2025* | 42 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1-101. del: Karakterizacija in kvalifikacija sestavnih delov konstrukcij za potresne aplikacije s cikličnimi preskusi |
| kSIST FprEN 1998-1-2:2025* | 419 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 1-2. del: Stavbe |
| kSIST FprEN 1998-2:2024* | 88 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 2. del: Mostovi |
| kSIST FprEN 1998-3:2025* | 213 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 3. del: Ocena in prenova stavb in mostov |
| kSIST FprEN 1998-5:2024* | 120 | Evrokod 8 – Projektiranje potresnoodpornih konstrukcij – 5. del: Geotehnični vidiki, temelji, oporne in podzemne konstrukcije |

SKUPAJ strani: 4687

3.	TERMINSKI NAČRT

Storitve se izvedejo v naslednjih rokih:

|  | ROK IZVEDBE |
| --- | --- |
| - Nacionalni dodatki (SKLOP 1) |  |
| Priprava nacionalnih dodatkov (po programu Projektne naloge) | Prvi del nacionalnih dodatkov do 20. 11. 2026 Drugi del nacionalnih dodatkov do 15. 12. 2026 |
| - Priprava preostalih nacionalnih dodatkov, prevodov evrokodov druge generacije ter splošna predstavitev vsebin evrokodov druge generacije vsem naročnikom hkrati, kar se bo izvajalo v letih 2029-2030 v obsegu 3x4 ure. (SKLOP 2) |  |
| faza 1: Priprava nacionalnih dodatkov (po programu Projektne naloge) | V roku 12 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe za SKLOP 2 |
| Faza 2: Usposabljanje | Po predaji nacionalnih dodatkov v obsegu 3x 4 ure v letu 2029-2030. |
| Faza 3: Priprava prevodov evrokodov druge generacije (po programu Projektne naloge) | V roku 12 mesecev od začetka veljavnosti pogodbe za SKLOP 2 |