## Popis del
PREPLASTITEV VOZIŠČA NA CESTI R3-683/1169 LESIČNO - GOLOBINJEK OD KM 0.300 DO KM 1.230
Opombe:
1 | Pričakuje se, da je Izvajalec pred pošiljanjem svoje Ponudbe obiskal in natančno pregledal gradbišče in okolico, da se je predhodno seznanil z vsemi geotehničnimi, hidrološkimi, meteorološkimi raziskavami in drugimi podatki, da se je seznanil z obstoječimi cestami in ostalimi prometnimi potmi, da je spoznal vse bistvene elemente, ki lahko vplivajo na organizacijo gradbišča, da je preizkusil in kontroliral vse obstoječe vire za oskrbo z materialom ter vse ostale okoliščine, ki lahko vplivajo na izvedbo del, da se je seznanil z vsemi predpisi in zakoni glede plačila taks, davkov in ostalih dajatev v R Sloveniji, da je v celoti proučil dokumentacijo o oddaji del, da je prišel do vseh potrebnih podatkov, ki vplivajo na izvedbo del ter da je na podlagi vsega tega tudi oddal svojo ponudbo.
2 | V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti stroške: - vseh pomožnih del in materialov, - ureditve gradbišča (kontejnerji, deponije, ograje), - dobav, nakladanj, odstranitev, prevozov in deponiranja materiala na začasni in stalni deponiji s plačilom takse
3 | Ponudbena cena mora vsebovati tudi vse stroške izvedbe in vzdrževanja dostopnih in gradbiščnih poti (vključno s stroški pridobitve vseh potrebnih soglasij in dovoljenj) ter stroške začasne uporabe zemljišč za dostopne poti, vključno s stroški povrnitve zemljišč in obstoječih poti oziroma cest v prvotno stanje po končani gradnji.
4 | V cenah v popisnih postavkah mora ponudnik zajeti vrednosti vseh potrebnih del vključno z izdelavo tehnološko elaborata (plan tekoče kontrole, projekt betona,..), varnostnega načrta, tekočimi in končnimi poročili posameznih strokovnjakov tekoče kontrole – prevzemanje plasti pri zemeljskih delih in zgornjem ustroju, asfaltih, izolacijah, betonih, geoloških pregledih, vodotesnost kanalizacije in jaškov, itd. vse v smislu dokazovanja kvalitete izvedenih del. Upoštevati je potrebno izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta.
5 | Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu.
6 | Cene na enoto (brez DDV) in vrednosti postavk (količina x cena na enoto) se navede v EUR na dve decimalni mesti natančno.
Št. | Opis postavke | EM | Količina | Cena na enoto | Vrednost
1 | PREDDELA
1.1 | Zavarovanje gradbišča v času gradnje s polovično zaporo z usmerjanjem s semaforji ali ročnim usmerjanjem (Obračun po dejanskih stroških - zapora po ceniku koncesionarja za redno vzdrževanje ceste). | ocena | 15000 | 1 | 15000
1.2 | Zavarovanje gradbišča v času izvedbe obrabne asfaltne plasti s popolno zaporo. (Obračun po dejanskih stroških - zapora po ceniku koncesionarja za redno vzdrževanje ceste). | ocena | 5000 | 1 | 5000
1.3 | Izdelava načrta prometne ureditve in pridobitev dovoljenja za zaporo. | kpl | 1 |  | 0
1.4 | Izdelava varnostnega načrta. | kpl | 1 |  | 0
1.5 | Izdelava načrta za ravnanje z odpadki | kpl | 1 |  | 0
1.6 | Rezanje asfaltne plasti z talno diamantno žago debeline do 15 cm | m | 12 |  | 0
1.7 | Rezkanje obstoječega asfaltnega sloja v debelini do 15,0 cm, z odvozom na stalno deponijo (v predelavo) izvajalca | m2 | 2550 |  | 0
1.8 | Rezkanje obstoječega asfaltnega sloja v debelini 1,0 cm (hrapavljenje) - celotno vozišče, z odvozom na stalno deponijo (v predelavo) izvajalca | m2 | 2835 |  | 0
1.9 | Odstranitev obstoječega smernika z odvozom na stalno deponijo izvajalca del | kom | 35 |  | 0
1.10 | Čiščenje obstoječih cevnih prepustov premera od 30 do 60 cm | m | 50 |  | 0
1.11 | Odstranitev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste , fi 900, fi 600, T1200, T900, kažipoti, vključno s stebričkom in temeljem | kom | 5 |  | 0
1.12 | Demontaža in odstranitev obstoječe JVO vključno z vijačnim materialom, zaključnicami (4 kom) in stebrički z vsemi deli in odvozom na deponijo koncesionarja za ponovno uporabo | m | 512 |  | 0
20000
2. | ZEMELJSKA DELA
2.1 | Široki izkop vezljive zemljine/zrnate kamenine 3. kategorije - strojno z nakladanjem, odvozom in odlaganjem na trajno deponijo izvajalca do 15km. | m3 | 720 |  | 0
2.2 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine/zrnate kamenine – 3. do 4. kategorije. | m2 | 2100 |  | 0
2.3 | Dobava in vgradnja geotekstila iz PP tkanine natezne trdnosti min. 16kN/m v vzdolžni in prečni smeri (vgradi se v primeru nosilnosti TT Evd < 10 MPa) | m2 | 450 |  | 0
2.4 | Dobava materiala in izdelava nasipne pete iz drobljenega kamnitega agregata, zrna 0-300mm. Vgradnja do predvidene nivelete z natančnostjo +/- 2cm | m3 | 360 |  | 0
2.5 | Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti posteljice iz drobljenega kamnitega agregata, zrna 0-125mm (kamnita greda) v debelini 40 cm. Vgradnja do predvidene nivelete z natančnostjo +/- 2cm | m3 | 225 |  | 0
2.6 | Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini do 15 cm - strojno | m2 | 2250 |  | 0
2.7 | Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 2250 |  | 0
0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | Dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti iz drobljenega kamnitega agregata, zrna 0-32mm (tampon) v debelini 30 cm. Vgradnja do predvidene nivelete z natančnostjo +/- 1cm | m3 | 135 |  | 0
3.2 | Čiščenje in obrizga obstoječega asfalta s kationsko bitumensko emulzijo (0,3-0,5kg/m2) | m2 | 10020 |  | 0
3.3 | Izdelava izravnav iz plasti bitumskega betona zrnavosti 0/11 mm, AC 11 surf B 50/70 A3 | t | 220 |  | 0
3.4 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22, AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 8 cm | m2 | 2550 |  | 0
3.5 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona zrnavosti 0/11, AC 11 surf B70/100 A3 Z2 v debelini 4 cm | m2 | 5835 |  | 0
0
4. | ODVODNJAVANJE
4.1 | Izdelava poševne vtočne ali iztočne glave prepusta krožnega prereza premera 60 cm | kos | 3 |  | 0
4.2 | Ročno tlakovanje jarka s kamnom - lomljencem, debelina do 20 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto, na podložni plasti cementnega betona, debeli 15 cm, z betonom C16/20, komplet z vsemi deli (na vtokih/iztokih iz propustov) | m2 | 15 |  | 0
0
5. | OPREMA CEST
5.1 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi. | kos | 20 |  | 0
5.2 | Dobava in postavitev plastičnega smernika z votlim prerezom, dolžina 1200 mm, z odsevnikom iz umetne snovi ter integriranim snežnim kolom min. dolžine 100 cm in odsevno folijo. | kos | 20 |  | 0
5.3 | Izdelava temelja iz cementnega betona C 12/15, globine 80 cm, premera 30 cm | kos | 3 |  | 0
5.4 | Dobava in vgraditev stebrička za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi s premerom 64 mm, dolge 3000 mm | kos | 3 |  | 0
5.5 | Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, fi 600 mm, T900, kažipoti | kos | 5 |  | 0
5.6 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra, širina črte 12 cm, robna črta 5112 | m1 | 250 |  | 0
5.7 | Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mikrometra | m2 | 3 |  | 0
5.8 | Dobava in postavitev JVO tipa N2W5 vključno z vsemi deli, stebrički in vijačnim materialom - z zabijanjem. | m1 | 20 |  | 0
5.9 | Dobava in postavitev JVO tipa H1W3 z položljivimi snežnimi koli pritrjenimi na JVO na razdalji 50m ter dodatnimi na začetku in koncu ograje vključno z vsemi deli, stebrički in vijačnim materialom - z zabijanjem. | m1 | 156 |  | 0
5.10 | Dobava in postavitev JVO tipa H1W3 z položljivimi snežnimi koli pritrjenimi na JVO na razdalji 50m ter dodatnimi na začetku in koncu ograje vključno z vsemi deli, stebrički in vijačnim materialom - z vijačenjem. | m1 | 372 |  | 0
5.11 | Dobava in vgraditev vkopane zaključnice za JVO dolžine 4m vključno z vsemi deli, stebrički in vijačnim materialom. Zaključnice so smerno zasukane od vozišča 1:20 | kos | 4 |  | 0
0
6. | TUJE STORITVE
6.1 | Izdelava BCP poročila. | kos | 1 |  | 0
6.2 | Izdelava geodetskega posnetka končnega stanja. | kos | 1 |  | 0
0
7. | OSTALA DELA
7.1 | Nepredvidena in dodatna dela v višini 10%. | % | 0.1 | 20000 | 2000
2000
REKAPITULACIJA
1 | PREDDELA |  |  |  | 20000
2 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3 | VOZIŠČNE KONSTRKCIJE |  |  |  | 0
4 | ODVODNJAVANJE |  |  |  | 0
5 | OPREMA CEST |  |  |  | 0
6 | TUJE STORITVE |  |  |  | 0
7 | OSTALA DELA |  |  |  | 2000
| SKUPAJ VSA DELA BREZ DDV |  |  |  | 22000
| DDV | 22 | % |  | 4840
| SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 26840