## FAZA 1
POPIS GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL - 3. GRADBENA FAZA
INVESTITOR: |  | Madžarska narodna samoupravna skupnost občine Lendava
Mlinska ulica 6A
9220 Lendava
OBJEKT: |  | Večnamenska etno stavba
LOKACIJA: |  | 1827/1, 1852/2 k.o. 168 Dolina pri Lendavi
PREDMET: |  | Popis gradbeno obrtniških del do 3. gradbene faze
Datum: |  | 26.6.2026
UVODNE OPOMBE:
Ponudnik mora pred oddajo ponudb natančno preučiti vso dokumentacijo in vse morebitne nejasnosti, vezane na obseg ali vsebino del, pisno uskladiti z investitorjem oziroma projektantom. Vsa zajeta dela v posameznih postavkah iz popisa del mora izvajalec izvesti v celoti, upoštevajoč ves potreben material in storitve (pomožna dela, transport do mesta vgradnje, zavarovanje dostopov, zavarovanje in varovanje objekta, delovni odri ...) ne glede na to, da to v opisu postavke popisa del morda ni posebej navedeno. "
"Ponudnik mora podati na vpogled in v potrditev vse materiale in elemente, predvidene za vgradnjo (vzorce). Brez potrditve vgradnja materialov in elementov ni dopustna. V primeru vgradnje nepotrjenih materialov in elementov, pa bo izvajalec na svoje stroške te materiale oz. elemente odstranil.
Vsa oprema in materiali se mora dobaviti z vsemi ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje ter servisiranje (skladno z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika). Upoštevati je potrebno stroške meritev, preizkusa in zagona, vključno z eventualno pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil pri pooblaščenih institucijah.
Upoštevati je potrebno stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu, ureditev gradbišča, varovanje, izmere na objektu pred in med izvajanjem) ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške, pomožna dela, transport do mesta vgradnje.
V enotni ceni mora biti zajeto:
▪ Stroški za porabo vode in elektrike na gradbišču.
▪ Namestitev pripomočkov za nudenje prve pomoči za delavce na gradbišču – ocena.
▪ Čiščenje ceste zaradi nanosa umazanije na cesto.
▪ "Zavarovanje vseh nevarnih mest v različnih fazah gradnje ter zaščita objekta proti umazaniji in poškodbam"
▪ "Odvoz materiala v trajno deponijo do 15 km ter plačilo stroškov odlaganja in obdelave odpadkov na trajni deponiji"
▪ Zagotovitev skupnega varovalnega ukrepa za zagotavljanje zaščite pred padci z višin
▪ "Izdaja atestov, dokazil o skladnosti in navodil za obratovanje in delovanje za vse vgrajene elemente in materiale ter poučitev uporabnika o delovanju" preverba vseh mer na objektu pred izdelavo posameznih elementov
▪ Vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja
▪ Skladiščenje materiala na gradbišču
Enotna cena mora zajeti izdelavo vseh potrebnih detajlov in dopolnih del, ki jih je potrebno izvesti za dokončanje posameznih del, tudi če potrebni detajli in zaključki niso podrobno navedeni in opisani v popisu del, in so ta dopolnila nujna za pravilno funkcioniranje posameznih sistemov in elementov objekta.
▪ Vse potrebno delo za dokončanje posameznih postavk, čeprav v postavki tovrstno delo ni navedeno.
▪ Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov v zemlji, ki se nahajajo neposredno ob gradnji
▪ Vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, odri,…
▪ Čiščenje delovišča med gradnjo in po končanih delih in odvoz odpadkov v stalno deponijo
I. GRADBENA DELA
1. PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Dobava in postavitev gradbiščne ograje. | m1 | 100 | 0 | 0
2. | Dobava in postavitev gradbiščne table. | kos | 1 | 0 | 0
3. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. | kpl | 1 | 0 | 0
4. | Zakoličba objekta in komunalnih vodov. | kpl | 1 | 0 | 0
5. | Dobava in postavitev kontejnerja za gradbene odpadke. | kos | 1 | 0 | 0
6. | Dobava in postavitev gradbenih kontejnerjev (garderoba, pisarna, skladiščenje gradbnega orodja…) | kos | 1 | 0 | 0
7. | Rušitev obstoječe ograje (komplet ograja, stebrički in temelji) z odvozom na trajno deponijo. | m1 | 21 | 0 | 0
8. | Rušitev obstoječega gospodarskega objekta. Ločena odstranitev strešnikov, lesene konstrukcije - ostrešje in rušenje nenosilnih sten objekta. Vključno z okni, vrati,… Po pregeldu objekta s strani statika, je potrebno dogovoriti, katere stene, temelji,... se lahko ohranijo in se uporabijo za nov objekt. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Čiščenje objekta in okolice objekta po končanih delih. | kpl | 1 | 0 | 0
10. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% pripravljalnih in zaključnih del |  | 0.03 | 0 | 0
1. | Pripravljalna in zaključna dela skupaj: |  |  |  | 0
2. ZEMELJSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Površinski odriv humusa v območju objekta. Strojno v globini 15 cm, komplet z odvozom na trajno deopnijo. | m3 | 66 | 0 | 0
2. | Široki strojni izkop zemlje III. ktg. pod stavbo v povprečni globini 0,65 m z odvozom izkopanega materiala na začasno deponijo. (uporabi se za kasnejše zasipanje in planiranje na vrtu). | m3 | 286 | 0 | 0
3. | Utrjevanje in planiranje dna gradbene jame z valjanjem brez vibiranja. | m2 | 440 | 0 | 0
4. | Dobava in položitev geotekstila (politlak folija npr. Typar nad 200 g/m2, Polyfelt) na dno in rob gradbene jame pred izvedbo tamponske blazine oz. zasutja, kot ločilni sloj med raščenim zbitim terenom in novim tamponom ali novim gramoznim nasutjem. | m2 | 515 | 0 | 0
5. | Dobava, vgrajevanje črpanega gramoza (certificiran gramoz za tampone TD 0-63) pod temeljno ploščo v debelini 40 cm. Vključno z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 176 | 0 | 0
6. | Dobava, vgrajevanje zmrzlinsko odpornega tampona pod temeljno ploščo (certificiran gramoz za za tampone TD 0-32) v debelini 20 cm. Vključno z razstiranjem, planiranjem in utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 88 | 0 | 0
7. | Strojno ročni izkop (80/20) kanalov v nasutju za položitev raznih inštalacijskih cevi, in kanalov pod temeljno ploščo, z odmetom na rob jarka, za kasnejše zasipanje. | m2 | 25 | 0 | 0
8. | Prisotnost geomehanika pri izkopu, izvedbi nasipov in izdelava končnega poročila po končanju vseh zemeljskih del. | kpl | 1 | 0 | 0
9. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% zemeljskih del |  | 0.03 | 0 | 0
2. | Zemeljska dela skupaj: |  |  |  | 0
3. BETONSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc2 v armiranobetonske konstrukcije. Podložni beton, debeline 8 cm, komplet pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 28.1 | 0 | 0
2. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc2 v armiranobetonske konstrukcije. Temeljna plošča, debeline 25 cm, komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 77.75 | 0 | 0
3. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc2 v armiranobetonske konstrukcije. Temeljna plošča, debeline 15 cm, komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 7.25 | 0 | 0
4. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc1 v armiranobetonske konstrukcije. Medetažna plošča debeline 20 cm, komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 30.85 | 0 | 0
5. | Dobava in vgraditev betona C25/30,xc1v armiranobetonske konstrukcije. Stopnišče s podestom. | m3 | 6.8 | 0 | 0
6. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc1 v armiranobetonske konstrukcije. Vertikalne vezi, stebri komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 16.95 | 0 | 0
7. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc1 v armiranobetonske konstrukcije. Horizontalne vezi, komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 7.3 | 0 | 0
8. | Dobava in vgraditev betona C 25/30, xc1 v armiranobetonske konstrukcije. Nosilci, komplet s pomožnimi deli in prenosi. | m3 | 1.2 | 0 | 0
9. | Armatura B 500: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah. Ocenjena količina.
| armaturne palice | kg | 6853 | 0 | 0
| armaturne mreže | kg | 6890 | 0 | 0
10. | Dobava in polaganje distančnih kač med mrežami. Ocenjena količina. | kos | 55 | 0 | 0
11. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% betonskih del. |  | 0.03 | 0 | 0
3. | Betonska dela skupaj: |  |  |  | 0
4. ZIDARSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Dobava materiala in izdelava horizontalne hidroizolacije temeljne plošče.V ceni upoštevati vse preklope in stik horizontalne in vertikalne hidroizolacije.Na betonske površine izvesti: | m2 | 351 | 0 | 0
• zapolnitev udrtin in lukenj na poškodovanih mestih z fino cementno malto 1:2 kot gladka podlaga za izvedbo vertikalne hidroizolacije.
• hladni bitumenski premaz (0.3 kg/m2 npr. Fragmat ibitol HS ali enakovredno).
• HI točkovno navarjena iz kvalitetnih polimer-bitumenskih trakov (npr. Fragmat izoelast T4 ali enakovredno)
2. | Dobava in vgraditev toplotne izolacije XPS pod temeljno ploščo kmetije v debelini 10 cm v dveh slojih. Npr. Fragmat XPS 300 GL ali enakovredno. | m2 | 309.1 | 0 | 0
3. | Zidanje nosilnih opečnih zidov debeline 30 cm v toplotno izol. malti, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Porotherm 30 S P+E ali enakovredno) | m3 | 78.3 | 0 | 0
4. | Zidanje nosilnih opečnih zidov debeline 25 cm v toplotno izol. malti, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Porotherm 25 S P+E ali enakovredno) | m3 | 55.35 | 0 | 0
5. | Zidanje nenosilnih opečnih zidov debeline 20 cm v toplotno izol. malti, komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi. (npr. Porotherm 20 S P+E ali enakovredno) | m3 | 9.5 | 0 | 0
6. | Dobava, montaža in vzidava tipskih prednapetih opečnih preklad širine 12 cm in višine 6,5 cm nad odprtinami za vrata in okna, komplet s pomožnimi deli in prenosi. (npr. POROTHERM PREKLADE ali enakovredno)
| preklada 10 x 6,5 x 125 | kom | 36 | 0 | 0
| preklada 10 x 6,5 x 200 | kom | 24 | 0 | 0
| preklada 12 x 6,5 x 125 | kom | 12 | 0 | 0
7. | Izvedba dimnika iz enojne tuljave Ø18 cm iz betonskih dimniških plaščev ter keramičnih cevi. Predvideni vse potrebne elemente; peta z odvodom kondenza, priključek za peč, 2x dimniška vratca, kapa ter obzidavo dimnika nad streho s fasadno opeko (2 m2). Npr Schiedel UNIplus fi 18 ali enakovredno. V ceno zajeti vsa potrebna dela in prenose. | m1 | 7.5 | 0 | 0
8. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% zidarskih del |  | 0.03 | 0 | 0
4. | Zidarska dela skupaj: |  |  |  | 0
5. TESARSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Izvedba opaža roba AB temeljne plošče (h= 25 in 15 cm). Komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m1 | 86 | 0 | 0
2. | Izvedba eno, dvo in trostranskih opažev stebrov in vertikalnih vezi komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m2 | 120.35 | 0 | 0
3. | Izvedba dvostranskega opaža horizontalnih vezi, komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m2 | 50.8 | 0 | 0
4. | Izvedba trostranskega opaža nosilcev, komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m2 | 12.8 | 0 | 0
5. | Izvedba opaža medetažne plošče z izvedbo podpor do višine 3,5 m. Komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m2 | 135 | 0 | 0
6. | Izvedba opaža roba AB medetažne plošče (h= 20 cm), komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m1 | 66 | 0 | 0
7. | Izvedba opaža roba AB stopnic s podestom, komplet z vsemi prenosi materiala do mesta vgraditve in čiščenje opaža po končanih delih. | m2 | 8 | 0 | 0
8. | Dobava in izvedba lesene strešne konstrukcije. Dvokapnica v naklonu 35. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter potrebnim pritrdilnim materialom. Povprečna poraba lesa 0,04m3/m2. (Tlorisna projekcija strehe) | m2 | 360 | 0 | 0
9. | Dobava materiala in deskanje ostrešja. Komplet z vsemi pomožnimi deli in prenosi ter potrebnim pritrdilnim materialom. | m2 | 450 | 0 | 0
10. | Dobava in pritjevanje kontra letev 10x5cm po špirovcu kot pritrditev paropropustne folije. | m2 | 450 | 0 | 0
11. | Dobava in letvanje strešne konstrukcije z letvami 5x4 cm kot podkonstukcija strešne kritine. | m2 | 450 | 0 | 0
12. | Razna nepredvidena dela v vrednosti 3% tesarskih del |  | 0.03 | 0 | 0
5. | Tesarska dela skupaj: |  |  |  | 0
I. | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. OBRTNIŠKA DELA
1. KROVSKO-KLEPARSKA DELA
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Dobava in polganje paropropustne folije po strešni konstrukciji. Npr.: Knauf homeseal LDS 0,04 Fix Plus ali enakovredno. | m2 | 450 | 0 | 0
2. | Dobava in pokrivanje strehe z opečno kritino, vključno z zračniki, vsemi pomožnimi deli, prenosi in pritrdilnim materialom. Npr.: Wienerberger Tradition 11 naravno rdeča ali enakovredno. | m2 | 450 | 0 | 0
3. | Dobava in pokrivanje slemena s tipskimi opečnimi slemenjaki v barvi kritine – slemenjaki se pritrdijo suho s tipskimi sidri in morajo omogočati prezračevanje kritine. Npr.: Wienerberger gladki slemenjak ali enakovredno. | m1 | 24 | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje točkastih snegolovov za izbrano kritino z vsem pritdilnim materialom. | kos | 1000 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža tipskih krajnikov na robovih strehe, vključno z vsemi potrebnimi deli in prenosi. Npr.: Bobrovec krajnik ali enakovredno. | kos | 2 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža vetrne obrobe iz pocinkane barvane pločevine, razvite širine 33cm. Komplet z vsem pritrdilnim materialom, vsemi pomožnimi deli in prenosi. | m1 | 37.6 | 0 | 0
7. | Dobava in montaža kapnega zaključka iz pocinkane barvane pločevine, razvite širine 20cm, z vsem spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 42.7 | 0 | 0
8. | Dobava in montaža protimrčesne mrežice ob kapu. | m1 | 37.6 | 0 | 0
9. | Dobava in montaža polkrožnih žlebov iz pocinkane barvane pločevine razvite dimenzije 333 mm. Komplet z zaključki, kljukami, spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 37.6 | 0 | 0
10. | Dobava in montaža odtočnih cevi ø100 mm iz pocinakane barvane pločevine. Komplet z objemkami, spojnim in pritrdilnim materialom. | m1 | 20 | 0 | 0
11. | Dobava in montaža kolen iz pocinakane barvane pločevine. Komplet z objemkami, spojnim in pritrdilnim materialom. | kom | 20 | 0 | 0
12. | Dobava in montaža kotličkov iz pocinakane barvane pločevine. Komplet z objemkami, spojnim in pritrdilnim materialom. | kom | 5 | 0 | 0
13. | Razna nepredvidena dela v velikosti 3% krovsko-kleparskih del |  | 0.03 | 0 | 0
1. | Krovsko-kleparska dela skupaj: |  |  |  | 0
2. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. OSTALO
1. OSTALO
|  | enota | količina | cena/enoto | cena/količino
1. | Projektantski nadzor - arhitektura v vrednosti 1% del. |  | 0.01 | 0 | 0
2. | Projektantski nadzor - gradbene konstrukcije v vrednosti 1% del. |  | 0.01 | 0 | 0
1. | Ostalo skupaj: |  |  |  | 0
IV. | OSTALO SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITUALCIJA
I. | Gradbena dela
1 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3. | Betonska dela |  |  |  | 0
4. | Zidarska dela |  |  |  | 0
5. | Tesarska dela |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  |  | 0
II. | Obrtniška dela
1. | Krovsko kleparska dela |  |  |  | 0
| Obrtniška dela skupaj: |  |  |  | 0
IV. | Ostalo
1. | Ostalo |  |  |  | 0
| Ostalo skupaj: |  |  |  | 0
I. | Gradbena dela |  |  |  | 0
II. | Obrtniška dela |  |  |  | 0
IV. | Ostalo |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| DDV 22% |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0