MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA - LENDVA KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉG, Mlinska ulica 6A, 9220 Lendava,

matična številka: 5917468000,

davčna št.: 12329860,

ki jo zastopa predsednik Tomi HORVAT,

(v nadaljevanju »naročnik«)

in

.......... .....................,

matična številka: ..........,

davčna številka: ...........,

TRR: ..........,

ki ga zastopa ..........

(v nadaljevanju »izvajalec«)

sklepata naslednjo

GRADBENO POGODBO

ZA OBNOVO VEČNAMENSKE ETNO STAVBE

št. …

- člen

(Uvodne ugotovitve)

Pogodbeni stranki uvodoma ugotavljata, da:

- je bilo objavljeno javno naročilo »VEČNAMENSKA ETNO STAVBA«,  objavljenem na Portalu javnih naročil pod številko objave … z dne … ;

- da je bil z odločitvijo o oddaji št. .... z dne .... kot najugodnejši ponudnik izbran zgoraj navedeni izvajalec;

- člen

(Predmet pogodbe)

S to pogodbo izvajalec prevzema v izvedbo dela za rušitev obstoječih objektov (gospodarsko poslopje in stari mlin) ter nadomestno gradnjo večnamenskega objekta z ureditvijo dvorišča za potrebe vzpostavitve etnografske domačije v naselju Dolina, na zemljišču parc. št. 1827 in 1828, k. o. Dolina pri Lendavi (III. faza projekta) v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, popisi del ter to pogodbo, naročnik pa se zavezuje plačati izvedena dela.

Izvajalec s podpisom te pogodbe potrjuje, da je v celoti seznanjen z obsegom in zahtevnostjo pogodbenih del in storitev, dokumentacijo ter z lokacijo, kjer se bodo izvajala dela.

- člen

(Priloge k pogodbi)

Ta dela se izvajalec zaveže opraviti na osnovi te pogodbe in naslednjih dokumentov:

- povabila k oddaji ponudbe,

- popisov del in tehnične dokumentacije, ki jo je naročnik dal na razpolago v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila,

- ponudbe izvajalca z dne .... (v nadaljnjem besedilu: ponudba),

- garancijskih dokumentov,

- terminskim/finančnim oz. podrobnim terminskim planom,

- načrta organizacije gradbišča,

- seznama odgovornega osebja,

- soglasja podizvajalcev za neposredna plačila.

V prejšnjem odstavku navedeni dokumenti so priloga k tej pogodbi in se štejejo za njen sestavni del.

- člen

(Pogodbena vrednost)

Skupna vrednost vseh pogodbenih del iz 2. člena te pogodbe za izvedbo predmeta naročila znaša:

| brez DDV |  | EUR |
| --- | --- | --- |
| + DDV (22%) |  | EUR |
| Skupaj z DDV |  | EUR |

z besedo cena z DDV v EUR:  ... /100.

Pogodbena cena se obračuna na podlagi dejansko izvedenih del in količin po enoti mere, na podlagi cen, opredeljenih v ponudbi izvajalca. V ceno na enoto mere so vključene tudi vse nabave, dobave in vgrajevanje vseh potrebnih materialov ter ureditev poškodovanega terena kot posledica organizacije gradbišča. Pogodbene cene na enoto so fiksne.

Skladno s 656. členom Obligacijskega zakonika (Uradni list RS, št. 97/07 – uradno prečiščeno besedilo, 64/16 – odl. US in 20/18 – OROZ631), se v primeru, da je bilo dogovorjeno, da se cena za dela ne bo spremenila, ko bi se po sklenitvi pogodbe zvišale cene za elemente, na podlagi katerih je bila določena, lahko izvajalec kljub takemu pogodbenemu določilu zahteva spremembo, če so se cene za elemente toliko zvišale, da bi morala biti cena za dela več kot za deset odstotkov višja. Vendar lahko v tem primeru izvajalec zahteva samo razliko v ceni, ki presega deset odstotkov.

Sprememba cen se izračuna na podlagi indeksne metode, torej, da se zvišanje cene veže na najbolj primerljiv indeks dviga cen, kot ga izračuna Gospodarska zbornica Slovenije.

Naročnik ima sredstva zagotovljena na podlagi Pogodbe o izvajanju in financiranju projekta Obnova Etnografske domačije Dolina III. Faza MSNS Občine Lendava v okviru ukrepa 2: Spodbujanje turističnih dejavnosti in produktov št. PMSNS-MSNSOL/Ukrep2/2026/1.

- člen

(Dodatna dela)

Izvajalec je dolžan izvesti vsa morebitna poznejša oz. dodatna dela potem, ko jih zahteva in pisno odobri naročnik. Za vsa poznejša dela je obvezna sklenitev aneksa ali ločene pogodbe, sicer dela ne štejejo za naročena.

Kot poznejša dela štejejo dela, ki niso predvidena v popisih del in drugi dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ob sklenitvi pogodbe in v pogodbeni ponudbi ter niso potrebna, da bi objekt funkcionalno služil svojemu namenu.

Vrednost teh del se določi na podlagi norm v gradbeništvu in ob upoštevanju pogodbenega predračuna, v kolikor je to mogoče oz. ob upoštevanju veljavnih kalkulativnih elementov, da so cene poznejših del opredeljene na istih osnovah kot cene iz osnovne pogodbene ponudbe. Izvajalec je naročniku dolžan predložiti analizo cene.

- člen

(Obračun del)

Opravljena dela se obračunavajo mesečno. Izvajalec izstavlja začasne mesečne situacije na osnovi dejansko opravljenih del, potrjenih s strani nadzorne službe (v nadaljevanju tudi: nadzornik). Nadzornik situacijo potrdi ali obrazloženo zavrne v roku 8 dni od prejema. Potrjene situacije so podlaga za zahtevke za izplačilo (ZZI), ki jih naročnik posreduje sofinancerju, pri čemer je skrajni rok za izstavitev zadnjega ZZI 31. 10. 2026.

Rok za predložitev knjige obračunskih izmer je do 20. v mesecu, za zadnji obračunski mesec pa najpozneje do 20. 10. 2026.

Rok za izstavitev mesečne situacije je od prvega do desetega v mesecu za pretekli mesec. Izvajalec je dolžan izstaviti mesečne situacije naročniku v elektronski obliki skupaj z vsemi prilogami.

Izvajalec je dolžan končno situacijo izstaviti najpozneje v 5 dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, v vsakem primeru pa do 27. 10. 2026, in sicer po uspešno opravljenem končnem prevzemu in končni primopredaji.

- člen

(Zavrnitev spornega dela situacije)

Naročnik ima pravico mesečno situacijo deloma ali v celoti zavrniti v roku 5 dni od prejema s strani nadzornika potrjene situacije.

Za sporni del situacije je izvajalec dolžan pred plačilom nespornega dela situacije, naročniku izstaviti dobropis. Pogodbeni stranki sta dolžni sporni del situacije uskladiti do izstavitve naslednje situacije.

Nesporni del situacije je naročnik dolžan plačati v roku za plačilo, določenem v tej pogodbi, pod pogojem razpolaganja z dobropisom za sporni del situacije

- člen

(Rok za plačilo mesečne situacije)

Naročnik se zavezuje, da bo s strani nadzornika potrjeno situacijo vključil v prvi naslednji ZZI, ki ga izstavi sofinancerju najpozneje v 15 dneh od potrditve situacije. Izvajalec izstavi račun (e-račun) za nesporni del potrjene situacije po prejemu pisnega obvestila naročnika, da je sofinancer ZZI, v katerega je bila situacija vključena, potrdil oziroma odobril izplačilo; naročnik izvajalca o tem pisno obvesti v treh (3) delovnih dneh od prejema obvestila sofinancerja. Naročnik je dolžan izvajalcu oziroma podizvajalcem nesporni del s strani nadzora potrjenih mesečnih situacij plačati v roku 30 dni od uradnega prejema računa, ki mora imeti kot prilogo potrjeno mesečno situacijo oz. potrjen nesporni del mesečne situacije.

Za uradni dan prejema računa se šteje dan, ko ga naročnik prejme v aplikacijo UJPnet. Naročnik bo račun plačal nemudoma po prejemu sredstev sofinancerja, najpozneje pa v roku iz prejšnjega odstavka, saj mora sofinancerju v treh (3) delovnih dneh od prejema sredstev predložiti dokazila o plačilu izvajalcu.

- člen

(Rok za plačilo končnega obračuna)

Izvajalec izstavi račun (e-račun) za potrjeno končno situacijo oz. končni obračun po prejemu pisnega obvestila naročnika, da je sofinancer zadnji ZZI, v katerega je bil končni obračun vključen, potrdil oziroma odobril izplačilo. Naročnik je dolžan izvajalcu potrjeno končno situacijo oz. končni obračun plačati v 30 dneh od uradnega prejema računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan, se zadnji dan roka šteje naslednji delavnik. Nepravočasna predložitev bančne garancije oziroma kavcijskega zavarovanja zadrži plačilo končnega obračuna.

Za uradni dan prejema računa za končni obračun se šteje dan, ko ga naročnik prejme v aplikacijo UJPnet.

V skladu z zakonodajo o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike je izvajalec dolžan naročniku izdajati račune izključno v elektronski obliki (e-račun), naročnik pa prejemati e-račun preko aplikacije UJPnet.

- člen

(Uvedba v delo)

Uvedba v delo je v roku 7 dni po podpisu pogodbe.

Rok za uvedbo v delo in rok za pričetek del se lahko sporazumno odložita v primeru izrednih in utemeljenih dogodkov.

Ob uvedbi v delo mora izvajalec predložiti v potrditev naročniku terminski in finančni načrt, načrt organizacije gradbišča, načrt ukrepov za varno delo ter seznam odgovornega osebja ter dokazilo o zavarovanju gradbišča.

- člen

(Rok za dokončanje del)

Rok za izvedbo vseh del, vključno s predajo vse dokumentacije iz 13. člena te pogodbe, je do 20. 10. 2026. Rok je določen ob upoštevanju dejstva, da mora naročnik zadnji zahtevek za izplačilo (v nadaljevanju: ZZI) sofinancerju izstaviti najpozneje 31. 10. 2026 in mu k ZZI predložiti dokazila o dokončanju del (potrjene gradbene situacije, primopredajni zapisnik, gradbeni dnevnik in preostalo zahtevano dokumentacijo).

Vsa dela morajo biti opredeljena v terminskem in finančnem načrtu, ki ga mora izvajalec predložiti ob uvedbi v delo v skladu s prejšnjim členom.

V primeru prekoračitve roka za dokončanje del po krivdi izvajalca, izvajalec s podpisom te pogodbe materialno odgovarja naročniku za vso škodo, ki mu pri tem nastane (vključno z morebitno izgubo sofinancerskih sredstev), zlasti pa krije vse stroške nadzora in ostale stroške, ki naročniku nastanejo zaradi prekoračitve roka za dokončanje del.

- člen

(Podaljšanje roka za dokončanje del)

V primeru nastopa okoliščin, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo možno predvideti in lahko vplivajo na dinamiko izvajanja gradbenih del, je izvajalec o tem dolžan nemudoma pisno obvestiti naročnika in nadzorno službo. V primeru, da so takšne okoliščine izredne in utemeljene, lahko naročnik in izvajalec sporazumno s pisnim aneksom podaljšata rok za dokončanje del, vendar le v okviru rokov iz pogodbe o financiranju, navedene v 4. členu te pogodbe, oziroma po predhodnem pisnem soglasju sofinancerja. Podaljšanje roka, zaradi katerega bi naročnik izgubil pravico do sofinancerskih sredstev, ni dopustno.

- člen

(Dokončanje del)

Izvajalec je dolžan po izvedenih delih naročnika pisno obvestiti, da je gradnja končana in mu skupaj z obvestilom predložiti vso potrebno tehnično in projektno dokumentacijo za izvedbo pregleda ter drugo dokumentacijo v slovenskem jeziku (certifikate, navodila za vzdrževanje in uporabo, garancijske liste, PID …). Predaja vse dokumentacije mora biti izvedena najkasneje do roka za dokončanje del.

Po prejemu obvestila izvajalca, da je gradnja končana in predaji dokumentacije, se v roku 5 dni, najpozneje pa do 25. 10. 2026, izvede primopredaja. Ob primopredaji se s strani komisije, ki je sestavljena s strani nadzora, naročnika in izvajalca, izvede pregled in ugotovitve zapišejo v primopredajnem zapisniku.

- člen

(Končni obračun)

Po uspešni končni primopredaji, najpozneje pa v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika in v vsakem primeru do 27. 10. 2026, je izvajalec dolžan naročniku v elektronski obliki izstaviti končni obračun, ki mora vsebovati naslednje elemente:

- vrednost izvedenih del,

- do sedaj izvršena plačila izvajalcu,

- končni znesek, ki ga mora izvajalec še dobiti ali vrniti glede na nesporni del obračuna in glede na vrednost zadržanih sredstev,

- podatek o zahtevi o plačilu penalov ali kakršnekoli povzročene škode eni od strank

- podatke o zadevah, o katerih ni bilo soglasja.

Na podlagi potrjenega končnega obračuna in podpisanega primopredajnega zapisnika, najpozneje pa v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, izvajalec naročniku predloži veljavno bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, skladno s to pogodbo. Predložena bančna garancija oziroma kavcijsko zavarovanje je pogoj za izstavitev računa, za vključitev končnega obračuna v ZZI in za plačilo končnega obračuna.

Plačilo končnega obračuna se izvede na način in v rokih, določenih s to pogodbo.

- člen

(Obveznosti naročnika)

Naročnik se zavezuje, da bo:

- po podpisu pogodbe izvajalca uvedel v delo ter mu predal gradbeno dovoljenje in tehnično dokumentacijo, s katero razpolaga;

- kot investitor vložil zahtevo za tehnični pregled in pridobil uporabno dovoljenje, kolikor je to za objekt potrebno;

- sodeloval z izvajalcem s ciljem, da se prevzeta dela izvršijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščal izvajalca o vseh spremembah in na novo nastalih situacijah, ki bi lahko imele vpliv na izvršitev prevzetih del;

- sam ali po nadzorni službi potrjeval vzorce opreme in materialov najkasneje v roku 10 delovnih dni od predložitve le-teh, tehničnih podatkov in dokumentacije o skladnosti materialov,

- izvajal svoje plačilne obveze, kot izhajajo iz te pogodbe.

- člen

(Obveznosti izvajalca)

Izvajalec se zaveže, da bo:

- z aktivnostmi pričel takoj po uvedbi v delo, fizično pa  najkasneje 7 dni po uvedbi v delo in jih končal  do roka za dokončanje vključno s predajo PID dokumentacije ter  v roku 15 dni po uvedbi v delo pregledal tehnično dokumentacijo in stanje na terenu ter  naročniku podal ugotovitve;

- opravil prevzeta dela kvalitetno in skladno z veljavnimi predpisi, normativi ter standardi, ki urejajo izvajanje tovrstnih del,

- na lastne stroške in pravočasno priskrbel vsa potrebna dovoljenja za trajno deponijo materiala v skladu z veljavnimi predpisi, ter na lastne stroške poskrbel za ureditev varnosti, organizacijo in ustrezno označitev in zaščito gradbišča, skladno z varnostnim elaboratom;

- opozoril naročnika in nadzorno službo o vseh nepredvidenih okoliščinah, ki bi imele za posledico drugačen način izvedbe ali povečanje količin in pogodbenih rokov;

- v skladu z veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, ki veljajo za tovrstne gradnje, upošteval in predložil naročniku vse potrebne dokaze o hranjenju, prevzemu in oddaji gradbenih odpadkov pooblaščenemu zbiralcu gradbenih odpadkov, ter prevzel vse morebitne posledice zaradi neupoštevanja teh predpisov,

- vodil evidenco o vrsti in količini gradbenih odpadkov, ter načinu njihovega deponiranja,  po zaključku gradnje pa bo dostavil dokazila, da so bili ti odpadki deponirani na ustrezne deponije,

- med izvajanjem del omogočil nemotene dostope do morebitnih stanovanjskih in ostalih objektov ter omogočal normalno funkcioniranje ostalih dejavnosti v okolici gradbišča,

- delo usklajeval z naročnikom ter operativno prilagajal poteku dela na območju gradnje,

- vse poškodbe podzemnih vodov, privatne lastnine, mejnih znamenj in zemljišč popravil na lastne stroške nemudoma oziroma najkasneje v roku 30 dni od podpisa zapisnika o ugotovljeni škodi;

- vodil gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer o izvedenih delih v skladu s Pravilnikom o gradbiščih. Podpisati ju morata  odgovorna oseba izvajalca in odgovorni nadzornik naročnika; gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer se vodi v dvojniku, originalni izvod ostane naročniku, kopija pa izvajalcu;

- ravnal po predpisih o varstvu pri delu, ki veljajo za tovrstne načine gradnje v skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/2011); da bo upošteval varstvene predpise pri izvedbi del in upošteval varnostni načrt gradbišča ter prevzel skrb in odgovornost za izvajanje varstvenih ukrepov na delovnih mestih pri gradnji;

- Izvedel ureditev gradbišča in označevanje skladno s predpisi z zakonom;

- Pravočasno preskrbeti elaborate in dovoljenja za  zapore cest, če bodo potrebne;

- upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- ustavil dela v primeru, če kljub opozorilu vodje nadzora nepravilnosti ni odpravil;

- kot koordinator na gradbišču usklajeval dela in upošteval navodila zastopnika naročnika in njegovega odgovornega nadzornika;

- po končanih delih popravil vse poškodbe na terenu, nastale v času in zaradi izvajanja gradbenih del po tej pogodbi;

- zavaroval gradnjo tako, da bo zavarovanje zajemalo škodo tudi proti tretji osebi, in prilagodil tehnologijo dela razmeram na gradbišču in okoli njega tako, da ne bo povzročal škode na lastnini naročnika ali drugih oseb, ter dokazilo predložiti naročniku;

- izvajal dela z razpisno dokumentacijo in to pogodbo;

- naročniku brez dodatnega plačila in v rokih, ki jih določi naročnik, izročil vso dokumentacijo, ki jo naročnik potrebuje za pripravo in dopolnitev zahtevkov za izplačilo (ZZI) sofinancerju (potrjene gradbene situacije, gradbeni dnevnik, knjigo obračunskih izmer, certifikate in izjave o skladnosti, PID, dokazila o ravnanju z gradbenimi odpadki), pri čemer mora vso dokumentacijo, potrebno za zadnji ZZI, predložiti najpozneje do 30. 9. 2026.

- člen

(Vrste garancij)

Izvajalec mora naročniku  dostaviti naslednje garancije:

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti ter

- bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice za odpravo napak v garancijskem roku.

- člen

(Garancija za dobro in pravočasno izvedbo obveznosti)

Izvajalec mora najkasneje v 7 dneh od prejema izvoda podpisane pogodbe s strani naročnika kot pogoj za veljavnost te pogodbe naročniku izročiti bančno garancijo ali kavcijsko zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti v zahtevani obliki glede na vzorec iz razpisne dokumentacije v višini 10% od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena in z veljavnostjo vsaj do 31. 3. 2027.

Če izvajalec ne predloži zavarovanja za dobro izvedbo bo naročnik štel, da odstopa od sklenitve pogodbe oziroma da z naročnikom kljub njegovemu pozivu ne želi skleniti pogodbe.

Naročnik lahko unovči predloženo bančno ali zavarovalniško garancijo za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti tudi pod naslednjimi pogoji:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del ne opravlja v skladu s pogodbo;

- če se bo izkazalo, da izvajalec dela opravlja s podizvajalcem, za katerega ni pridobil soglasja s strani naročnika;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamud,

- če izvajalec del ne dokonča in naročniku ne izroči vse dokumentacije do roka za dokončanje del iz 11. člena te pogodbe, zaradi česar naročnik sofinancerju ne more pravočasno izstaviti zadnjega ZZI, ali

- če bo dosežena najvišja pogodbena kazen, predvidena s to pogodbo.

- člen

(Garancija za odpravo napak v garancijskem roku)

Garancija za odpravo napak v garancijskem roku oz. za kvalitetno izvedena dela je tri (3) leta po dokončanju del. V garancijskem roku se izvajalec obvezuje odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na lastne stroške, če so te nastale zaradi nekvalitetne izvedbe ter pomanjkljivosti.

Izvajalec bo kot garancijo za odpravo napak v garancijskem roku dostavil naročniku bančno ali zavarovalniško garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, z veljavnostjo do konca garancijske dobe, podaljšano za 1 dan in v višini 5% pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena pogodbe.

To garancijo je izvajalec dolžan izročiti naročniku najpozneje v petih (5) dneh po podpisu primopredajnega zapisnika, v vsakem primeru pa vsaj 7 dni pred potekom veljavnosti garancije za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti, s klavzulo, ki onemogoča istočasno unovčenje obeh garancij. Garancijo za odpravo napak v garancijskem roku po izteku njene veljavnosti naročnik vrne izvajalcu.

- člen

(Zamenjani deli v garancijski dobi)

Za zamenjane dele v garancijski dobi prične z dnem zamenjave teči nov garancijski rok. Stroške za material, delo, nadomestne dele, opremo ter transportne stroške pri odpravljanju napak ali nadomestitvi izdelka z novim na podlagi garancije, plača izvajalec.

- člen

(Skrite napake)

V primeru, da se pozneje, v roku desetih let, na objektu pokaže skrita napaka, ki je pri prevzemu ni bilo mogoče odkriti, se naročnik lahko sklicuje nanjo pod pogojem, da o njej obvesti izvajalca najkasneje v šestih mesecih od takrat, ko je bila odkrita.

Naročnik, ki je pravilno obvestil izvajalca, da ima izvršeno delo neko napako, ki onemogoča namensko uporabo objekta in zmanjšuje stabilnost in varnost objekta, lahko zahteva od izvajalca odpravo napake in mu za to določi tudi primeren rok. Naročnik ima tudi pravico do povrnitve škode, ki jo je zaradi takih napak utrpel.

Izvajalec je dolžan naročnika obvestiti tudi o morebitnih skritih napakah projektanta v projektni dokumentaciji, ki jih lahko ugotovi ob skrbnem pregledu kot dober izvajalec gradnje.

Izvajalec odgovarja naročniku za sodelavce in podizvajalce, kot če bi dela opravil sam. Odgovornost izvajalcev nasproti naročniku je solidarna.

- člen

(Podizvajalci)

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel v sodelovanju s podizvajalci skladno z navedbo podizvajalcev v Ponudbi izvajalca  z dne ____________.

ALI

Izvajalec bo pogodbena dela izvedel sam, brez sodelovanja s podizvajalci.

Izvajalec mora med izvajanjem gradnje naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in naročniku poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje gradnje ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec naročniku skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke o podizvajalcu ter izpolnjene in podpisan obrazec OBR-Izjava o izpolnjevanju pogojev teh podizvajalcev ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo (OBR-Izjava podizvajalca in OBR-Udeležba), če podizvajalec to zahteva.

Naročnik bo zavrnil vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik mora o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestiti izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije neposredno plačuje podizvajalcem, ki to pisno zahtevajo.

Podizvajalci, ki podajo pisno zahtevo za neposredna plačila, soglašajo, da naročnik namesto glavnega izvajalca poravna podizvajalčeve terjatve do glavnega izvajalca.

Izvajalec mora svojemu računu oziroma situaciji obvezno priložiti račune oziroma situacije svojih podizvajalcev, ki jih je predhodno potrdil.

Kadar namerava izvajalec izvesti javno naročilo s podizvajalcem, ki zahteva neposredno plačilo v skladu s tem členom, mora:

- podizvajalec predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca,

- izvajalec svojemu računu ali situaciji priložiti račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil.

Če podizvajalci niso pisno zahtevali neposrednih plačil, mora izvajalec naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končne situacije poslati svojo pisno izjavo in pisne izjave vseh podizvajalcev, ki niso bili neposredno plačani, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila.

- člen

(Predstavniki)

Predstavniki naročnika:

- zastopnik naročnika: …

- skrbnik pogodbe s strani naročnika: …

- Odgovorni nadzornik: ….

Predstavniki izvajalca:

- zastopnik izvajalca: ....,

- skrbnik pogodbe s strani izvajalca: ....,

- vodja gradnje: .... .

Elektronska sporočila si pogodbene stranke pošiljajo na:

- E – naslov naročnika: …..

- E – naslov izvajalca: .... .

- člen

(Višina pogodbene kazni)

Če izvajalec po svoji krivdi zakasni z dokončanjem del, je naročniku dolžan plačati pogodbeno kazen v višini 0, za vsak dan zamude, vendar največ deset odstotkov (10 %) pogodbene vrednosti z DDV, poleg tega pa plača še stroške, ki jih je imel naročnik zaradi zakasnitve gradnje.

Povračilo škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih odškodninske odgovornosti. Za poplačilo nastalih stroškov in škode, lahko naročnik koristi finančno zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe.

- člen

(Razlogi na strani naročnika)

Izvajalec ima pravico zahtevati razveljavitev pogodbe v primerih, če izvajalec po krivdi naročnika ne more pričeti z deli v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.

Ne glede na spremembo pogodbe je naročnik ob nastopu gornjih primerov dolžan plačati izvajalcu škodo in stroške, ki bi jih s tem v zvezi imel izvajalec.

V primeru, da naročnik zamuja s plačilom, izvajalec ne more zahtevati razveljavitve pogodbe, ampak mora nadaljevati z deli, skladno s terminskim in finančnim planom.

- člen

(Razlogi na strani izvajalca)

Naročnik ima pravico odstopiti od pogodbe v primerih, če:

- izvajalec huje krši določila iz te pogodbe in zaostaja z napredovanjem del po svoji krivdi za več kot 1 mesec v primerjavi s terminskim planom,

- izvajalec ne opravlja del po tej pogodbi v skladu s pravili stroke, tudi po pisnem opominu nadzorne službe,

- izvajalec del ne dokonča in naročniku ne izroči vse dokumentacije do roka za dokončanje del iz 11. člena te pogodbe ali je iz poteka del očitno, da tega ne bo zmogel v roku, ki naročniku še omogoča izstavitev zadnjega zahtevka za izplačilo (ZZI) sofinancerju do 31. 10. 2026,

- pride do spremenjenih okoliščin,

- izvajalec ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti iz te pogodbe.

V primeru odstopa zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. Če naročnik odstopi od pogodbe, ker dela niso bila dokončana in dokumentirana v roku, naročnik unovči zavarovanje za dobro in pravočasno izvedbo pogodbenih obveznosti iz 18. člena te pogodbe, izvajalec pa naročniku povrne tudi sofinancerska sredstva, ki jih naročnik zaradi zamude ni prejel oziroma jih je moral vrniti. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena te pogodbe.

- člen

(Reševanje sporov in pravno nasledstvo)

Morebitne spore iz naslova te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje krajevno pristojno sodišče po sedežu naročnika.

V primeru statusne spremembe pogodbenih strank se vse pravice in obveznosti po tej pogodbi prenesejo na njihove pravne naslednike.

- člen

(Razvezni pogoj)

Ta pogodba skladno s četrtim odstavkom 67. člena ZJN-3 preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti iz drugega odstavka 3. člena ZJN-3 s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca ali če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu pogodbe ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo mora ta o tem obvestiti izvajalca v desetih dneh. Izvajalec lahko v roku, ki ga določi naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev.

Če izvajalec ni predložil dokazov za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga določi naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ni predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih je, pa naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne prevzame del sam ali predlaga novega podizvajalca ali če naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3 pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrne, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev.

Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

V primeru, da so izpolnjeni pogoji za predčasno prenehanje pogodbe po prvem odstavku, naročnik odstopi od pogodbe.

V primeru predčasnega prenehanja pogodbe zaradi gornjih vzrokov, naročnik plača izvajalcu izvršena dela in material, istočasno pa ima pravico obračunati izvajalcu od situacij plačilo pogodbene kazni in plačilo za storjeno škodo zaradi neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti in unovčiti dane garancije. V primeru, da škode ni možno ugotoviti, se ta obračuna v višini 10 % od pogodbene vrednosti z DDV iz 4. člena.

- člen

(Protikorupcijska klavzula)

Nična je pogodba, pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za:

- pridobitev posla ali

- za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali

- za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali

- za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu ali organizaciji iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa ali organizacije iz javnega sektorja, drugi pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku, posredniku.

- člen

(Končna določba)

Pogodba je sklenjena in prične veljati z dnem podpisa zadnje od obeh pogodbenih strank, pod pogojem predložitve zavarovanja za dobro izvedbo in velja do izpolnitve pogodbenih obveznosti obeh strank v celoti oziroma z dnem, ko naročnik iz naslova te pogodbe ali na podlagi pogodbe predloženih garancij oziroma finančnih zavarovanj zoper izvajalca nima nobenih zahtevkov več.

Ta pogodba je sestavljena v štirih (4) izvodih, od katerih prejme vsaka pogodbena stranka po dva (2) izvoda.

# Datum: ………………....	Datum: …………..

# Št.: .....	Št.: …

| I Z V A J A L E C : ......... Direktor |  | N A R O Č N I K : MADŽARSKA SAMOUPRAVNA NARODNA SKUPNOST OBČINE LENDAVA Tomi HORVAT Predsednik |
| --- | --- | --- |