    - POGODBA

# 2.1 OBRAZEC POGODBE

# POGODBENI SPORAZUM št.:

Mestna občina Velenje

Titov trg 1, 3320 Velenje

Podračun EZR MOV št.: SI56 0133 3010 0018 411

ID za DDV: SI49082884

Matična številka: 5884268000

ki jo zastopa župan Peter Dermol

(v nadaljevanju: naročnik)

in

_______________________________________________________

_______________________________________________________

ki jo/ga zastopa __________________________________________

Matična številka: _________________________________________

ID za DDV: ______________________________________________

Transakcijski račun: _______________________________________

(v nadaljevanju: izvajalec)

sklepata naslednji

S tem pogodbenim sporazumom se izvajalec zavezuje, da bo v skladu s svojo ponudbo, v pogodbenem roku in za pogodbeno ceno izvedel naslednja dela:

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBA GOI DEL ZA IZGRADNJO TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE

1. člen- uvodna določba

Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila v skladu s ….. členom Zakona o javnem naročanju, za projekt IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBO GOI DEL ZA  IZGRADNJO TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«, po pogodbenih določilih FIDIC (rumena knjiga).

Izvajalec je bil z Odločitvijo o oddaji javnega naročila št. ….. z dne …… izbran kot najugodnejši ponudnik po izvedenem naročilu male vrednosti, objavljenem na portalu javnih naročil dne ……………..….. pod št. objave ……….…………….

(Po potrebi za primer skupnega nastopa ponudnikov:

Družbi/-e …………….. in ……………….. sta/so za izvedbo pogodbenih del sklenili Pogodbo o skupnem nastopu z dne ……………, v kateri določata/-jo, da je družba ……………….. vodilni partner in družba ………….. partner. V skladu s Pogodbo o skupnem nastopu z dne …………. partner ………….. pooblašča vodilnega partnerja ………….. za podpis Pogodbenega sporazuma. V Pogodbi o skupnem nastopu je naveden tudi obseg del, ki jih bo izvedel vsak od partnerjev ter način plačila za opravljeno delo. Za celotno obveznost do Naročnika odgovarjata/-jo oba/vsi partnerja/-ji neomejeno solidarno.)

2. člen- predmet pogodbenih obveznosti

Ta Pogodbeni sporazum je sestavni del Pogodbe, s katero Naročnik oddaja, Izvajalec pa prevzema v izvedbo projekt IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN IZVEDBO GOI DEL ZA IZGRADNJO TELOVADNICE OŠ GUSTAVA ŠILIHA VELENJE«.

3. člen- sprejeti pogodbeni znesek

Sprejeti pogodbeni znesek je dogovorjen na osnovi ponudbe izvajalca št. ……….. z dne  …………, v potrjeni in sprejeti ponudbeni vrednosti, in znaša:

| - pogodbeni znesek brez davka na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| - davek na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |  |
| - pogodbeni znesek vključno z davkom na dodano vrednost (DDV) | EUR |  |  |
| (z besedami: |  |  | 00/100 EUR) |

Sprejeti pogodbeni znesek je dogovorjen po načelu »skupaj dogovorjena cena« in vključuje tudi vrednost presežnih in manjkajočih del ter vrednost nepredvidenih del, za katere je Izvajalec ob sklenitvi Pogodbe vedel ali bi moral vedeti, da se morajo izvesti.

Naročnik izjavlja, da je naročena gradbena storitev namenjena neobdavčljivi dejavnosti iz 5. odstavka 5. člena ZDDV-1 in naročnik ni plačnik DDV po 76.  a členu ZDDV-1.

Vrednost del se financira s sredstvi proračunske postavke 40319074 Telovadnica OŠ Gustava Šiliha.

4. člen- sofinanciranje

Projekt sofinancira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v obdobju 2026–2029.

5. člen- nastopanje s podizvajalci

Izvajalec je dolžan vsa dela izvršiti sam in s podizvajalci, ki jih je navedel v ponudbi št. _____ z dne_____ dani v postopku javnega naročila ali novimi podizvajalci med izvajanjem, ki jih je skladno z 94. členom ZJN-3 Izvajalec naknadno vključil v izvajanje, s svojimi delavci in delavci podizvajalca in svojim materialom in materialom podizvajalca.

Podatki o sodelujočih podizvajalcih:

| Podatki o podizvajalcu (naziv, naslov, matična številka, davčna številka in transakcijski račun, zakoniti zastopnik) | Vsaka vrsta del, ki jih bo izvedel podizvajalec | Vrednost del podizvajalca brez DDV ali % glede na pogodbeno vrednost | Neposredna plačila so obvezna |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | DA / NE |

Če bo podizvajalec v skladu in na način, določen v drugem in tretjem odstavku 94. člena ZJN-3 zahteva neposredna plačila, se šteje, da:

-	izvajalec s podpisom te pogodbe pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oziroma situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu;

-	je podizvajalec dolžan najkasneje z izstavitvijo prvega računa predložiti soglasje, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca;

-	izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca;

-	podizvajalec po opravljeni storitvi račun v elektronski obliki (e-račun) izstavi izvajalcu;

-	je izvajalec s predložitvijo e-računa podizvajalca naročniku potrdil račun podizvajalca.

Izvajalec brez predhodnega soglasja naročnika ne sme zamenjati podizvajalcev. Izvajalec se obvezuje, da bo pri izvedbi pogodbenih obveznosti nastopal samo s prijavljenimi podizvajalci. Če Izvajalec krši obveznosti iz tega odstavka, lahko naročnik odstopi od pogodbe. Izvajalec mora med izvajanjem javnega naročila naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz 2. odstavka 94. člena ZJN-3 in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi podatke in dokumente, kot so za podizvajalce zahtevani v dokumentaciji .

ali

Izvajalec bo izvedel dela, prevzeta s to pogodbo, brez podizvajalcev.

6. člen – rok izvedbe

Izvajalec se zaveže s pogodbenimi deli v celoti dokončati najkasneje do 15. 7. 2029 od tega:

Izdelava  PZI: od zapisniške uvedbe v delo do 01. 04. 2027 pri čemer mora biti PZI za rušitev izdelan do 01.02.2027;

Pričetek GOI del: 15.06.2027;

Izvedba tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja: 30. 6. 2028;

Konec GOI del: 15. 7. 2028 (Izdaja Potrdila o prevzemu);

Konec vseh pogodbenih obveznosti: 15. 7. 2029 (Izdaja Potrdila o izvedbi).

Z izvedbo GOI del bo mogoče pričeti predvidoma dne 15. 6. 2027 oziroma oziroma od potrditve PZI s strani naročnika, pri čemer mora izvajalec med izvedbo GOI del poskrbeti za nemoten tek pouka v telovadnici do 24.6.2027 in ne izvajati del, ki povzročajo hrup v času mature na šolah v neposrednji bližini.

Izvajalec mora v roku za izvedbo del izvesti vsa pogodbena dela, v tem času pa mora biti pridobljeno tudi pravnomočno uporabno dovoljenja. Izvajalec mora naročniku pravočasno predati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, tako da lahko naročnik sproži postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja, oziroma, da bo le-to pridobljeno do 30. 6. 2028. Kot pravočasno oziroma primerno, se smatra, da izvajalec predloži dokumente za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje do 31.5. 2028.

V kolikor zaradi razlogov na strani naročnika ali drugih objektivnih razlogov, uporabno dovoljenje in tehnični pregled ne bo izveden do 30.6.2028, bo naročnik izvajalcu sorazmerno, na njegovo zahtevo, podaljšal rok za izdajo Potrdila o prevzemu in rok za izdajo Potrdila o izvedbi.

Po izdaji Potrdila o prevzemu teče rok za reklamacijo napak, ki znaša 365 dni. Po izteku roka za reklamacijo napak se izda Potrdilo o izvedbi, s katerim so končane vse pogodbene obveznosti.

7.člen  - podatki o predstavnikih pogodbenih strank

Predstavnik naročnika je Marko Pritržnik.

Skrbnica pogodbe s strani naročnika je Katja Remic Novak.

Vodja nadzora je _______________________, štev. IZS

Predstavnik izvajalca je _______________.

Predstavnik izvajalca je pooblaščen, da zastopa izvajalca v vseh vprašanjih, ki se nanašajo na dela po tej pogodbi.

Vodja projektiranja je ____________________________, štev. IZS

Vodja gradnje je____________________________, štev. IZS

V primeru zamenjave predstavnikov morata pogodbeni stranki pisno obvestiti druga drugo, in sicer z navedbo dneva prenehanja pooblastila in o imenu novih odgovornih predstavnikov.

8. člen- razvezni pogoj

Ta pogodba je sklenjena pod razveznim pogojem, ki se uresniči v primeru izpolnitve ene od naslednjih okoliščin:

- če bo naročnik seznanjen, da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca ali podizvajalca ali

- če bo naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s:

- plačilom za delo,

- delovnim časom,

- počitki,

- opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali

- v zvezi z zaposlovanjem na črno

in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek.

V primeru seznanitve naročnika s kršitvijo bo naročnik o tem obvestil izvajalca v desetih dneh.

Izvajalec lahko v roku, ki ga bo določil naročnik, ki pa ne sme biti daljši kot 15 dni, predloži dokaze, da je sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če obstaja kršitev pri podizvajalcu, lahko izvajalec v istem roku predloži dokaze, da je podizvajalec sprejel zadostne ukrepe, s katerimi lahko dokaže svojo zanesljivost kljub obstoju kršitev. Če izvajalec ne bo predložil dokazov za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik oceni, da ti ukrepi ne zadoščajo, lahko izvajalec zamenja podizvajalca v roku, ki ga bo določil naročnik in ne sme biti daljši od 15 dni v skladu s 94. členom ZJN-3, ali sam prevzame del, ki ga je oddal v podizvajanje temu podizvajalcu, če ta zamenjava ali prevzem ne pomeni bistvene spremembe pogodbe. Če izvajalec ne bo predložil dokazov zase ali za podizvajalca ali če jih bo, pa bo naročnik ocenil, da ti ukrepi ne zadoščajo, ali če izvajalec ne bo prevzel del sam ali predlagal novega podizvajalca ali če bo naročnik v skladu s 94. členom ZJN-3  pravočasno predlaganega novega podizvajalca zavrnil, se razvezni pogoj uresniči pod pogojem, da je od seznanitve naročnika s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev. Ne glede na prejšnji stavek se pogodba za izvedbo javnega naročila gradnje ne razveže, če bi razveza pogodbe naročniku povzročila nesorazmerne stroške ali bistvene težave pri nemoteni izvedbi gradnje ali nesorazmerno časovno zamudo in pod pogojem, da naročnik izvajalca najkasneje v 20 dneh od seznanitve s kršitvijo obvesti, da se pogodba ne razveže.

V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba za tega izvajalca razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila za predmetno naročilo. O datumu sklenitve nove pogodbe bo naročnik obvestil izvajalca.

Če naročnik v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

9. člen- protikorupcijska klavzula

Pogodba je nična, v kolikor kdo v imenu ali na račun izvajalca, predstavniku ali posredniku naročnika obljubi, ponudi ali da kakšno nedovoljeno korist za pridobitev posla, sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji, opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku naročnika, posredniku naročnika, izvajalcu ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku.

10. člen

Po podpisu pogodbe mora izvajalec  v roku petnajst koledarskih (15) dni po podpisu pogodbe predložiti dokazilo o zavarovanju odgovornosti, določeno v pogodbi.

Ta pogodbeni sporazum ter celotna pogodba se sklene v štirih (4) izvodih, od katerih prejme naročnik dva (2) izvoda, izvajalec dva (2) izvoda.

| NAROČNIK: | Mestna občina Velenje |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: | Peter dermol, župan |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: | Velenje, |

| IZVAJALEC: |  |
| --- | --- |
| Ime in priimek podpisnika, funkcija: |  |
| Podpis: |  |
| Žig: |  |
| Kraj in datum: |  |

# 2.2 SPLOŠNI POGOJI POGODBE

Dela, ki so razpisana na javnem razpisu, morajo biti projektirana in izvedena v skladu s Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, ki jo je izdalo:

FIDIC / Fédération Internationale des Ingénieurs - Conseils

P.O. Box 86, CH - 1000 Lausanne 12

+41 21 654 44 11, fax: +41 21 653 54 32

E-mail:	fidic@pobox.com

WWW	http://www.fidic.org

V Sloveniji jo izdaja:

Gospodarska zbornica Slovenije

Združenje inženirsko svetovalnih podjetij – ZISP

Dimičeva 13, 1504 Ljubljana

+ 386 1 58 98 254, fax: +386 1 58 98 200

E-mail:	silva.rantasa@gzs.si

Ti splošni pogoji pogodbe so predmet sprememb in dodatkov, ki so opisani v Podpoglavju 2.3 – Posebni pogoji pogodbe.

Smatra se, da je ponudnik seznanjen s to verzijo Splošnih pogojev pogodbe Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002, in bo moral, na zahtevo naročnika, predložiti njihov izvod, podpisan in parafiran s strani osebe, pooblaščene za podpis pogodbe.

# 2.3  POSEBI POGOJI POGODBE

SPLOŠNO

Posebni pogodbeni pogoji dopolnjujejo in dodajajo posebne pogodbene klavzule splošnim pogodbenim pogojem, ki so predstavljeni v razpisni dokumentaciji, Poglavju 2, Podpoglavju 2.2 – Splošni pogoji pogodbe Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002.

Splošni pogodbeni pogoji in posebni pogodbeni pogoji določajo pravice in dolžnosti obeh pogodbenih strank (to sta naročnik in izvajalec). V primeru neskladnosti med splošnimi in posebnimi pogodbenimi pogoji, veljajo določila posebnih pogodbenih pogojev.

Določila iz točk, ki niso spremenjene z določili posebnih pogodbenih pogojev, veljajo v obliki v kakršni so podana v splošnih pogodbenih pogojih.

1   SplošnE DOLOČBE

| 1.1 | Definicije |
| --- | --- |
| 1.1.1 | Pogodba |
| 1.1.2 | Stranke in osebe |
| 1.1.3 | Datumi, preskusi, roki in dokončanja |
| 1.1.6 | Druge definicije |
| 1.5 | Prioriteta dokumentov |
| 1.6 | Pogodbeni sporazum |
| 1.9 | Zamude pri risbah ali navodilih |
| 1.10 | Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika |
| 1.12 | Zaupni podatki |
| 1.13 | Skladnost z zakoni |

2   Naročnik

| 2.1 | Pravica dostopa do gradbišča |
| --- | --- |
| 2.2 | Dovoljenja, licence ali soglasja |

3 Inženir

| 3.1 | Obveznosti in pooblastila inženirja |
| --- | --- |

4   Izvajalec

| 4.2 | Garancija za dobro izvedbo |
| --- | --- |
| 4.3 | Predstavnik izvajalca |
| 4.4 | Podizvajalci |
| 4.5 | Imenovani podizvajalci |
| 4.7 | Zakoličenje |
| 4.8 | Varnostni postopki |
| 4.10 | Podatki o gradbišču |
| 4.12 | Nepredvidljive fizične razmere |
|  | F |
| 4.13 | Služnostna pravica poti in objektov |
| 4.15 | Dostopna pot |
| 4.18 | Varstvo okolja |
| 4.19 | Elektrika, voda in plin |
| 4.20 | Oprema naročnika in material po prosti izbiri |
| 4.21 | Poročilo o poteku del |
| 4.25 | Kabli in vodniki |

5   ProjektIRANJE

| 5.1 | Splošne obveznosti pri projektiranju |
| --- | --- |
| 5.2 | Dokumenti izvajalca |
| 5.5 | Usposabljanje |
| 5.6 | Dokumenti izvedenih del |

6   Kadri in delavci

| 6.7 | Zdravje in varnost |
| --- | --- |
| 6.8 | Nadzor s strani izvajalca |

7   Obratna oprema, materiali in izdelava

| 7.8 | Pristojbine |
| --- | --- |

8 Začetek, zamude in ustavitev

| 8.1 | Začetek del |
| --- | --- |

13   SPREMEMBE IN PRILAGODITVE

| 13.7 | Prilagoditve zaradi spremembe zakonodaje |
| --- | --- |
| 13.8 | Prilagoditve zaradi spremembe stroškov |

14 Pogodbena cena in plačilo

| 14.1 | Pogodbena cena |
| --- | --- |
| 14.2 | Predplačilo |
| 14.3 | Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu |
| 14.6 | Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih |
| 14.7 | Plačilo |
| 14.9 | Plačilo zadržanega zneska |
| 14.13 | Izdaja Potrdila o končnem plačilu |
| 14.15 | Valute plačil |

17   TVEGANJE IN ODGOVORNOST

| 17.1 | Odškodnine |
| --- | --- |
| 17.3 | Tveganje naročnika |

18   Zavarovanje

| 18.1 | Splošne zahteve za zavarovanje |
| --- | --- |
| 18.5 | Zavarovanje projektantske odgovornosti |

20   Zahtevki, spori in arbitraža

| 20.6 | Arbitraža |
| --- | --- |

1   Splošne določbe

1.1	___________________________________________________________________________

##### Definicije

1.1.1	____________________________________________________________________

| ##### Pogodba |  | Podčlen 1.1.1.1 se spremeni tako, da se glasi: »Pogodba« pomeni Pogodbeni sporazum, Ponudba izvajalca z dopolnili ponudbene vse dokumente, ki so sestavljajo in so navedeni v podčlenu 1.5 Prioriteta dokumentov. Podčlen 1.1.1.3 se spremeni tako, da se glasi: »Pismo o sprejemu Ponudbe« je dokument, s katerim naročnik obvesti izvajalca, da je bil izbran za izvajalca ter da bo z njim sklenil Pogodbo – odločitev o oddaji naročila. Pogodba je sklenjena z dnem, ko se podpiše Pogodbeni sporazum s strani obeh pogodbenih strank. Podčlen 1.1.1.4 se spremeni tako, da se glasi: »Ponudbeno pismo« pomeni končno ponudbo izvajalca, ki jo je izvajalec naslovil na naročnika v skladu s formalnimi zahtevami, navedenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. |
| --- | --- | --- |
|  |  | V Podčlenu 1.1.1.5 se doda sledeče: Zahteve naročnika so Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije »Telovadnica OŠ Gustava Šiliha« julij 2026 |

1.1.2	__________________________________________________________________

| ##### Stranke in osebe |  | Podčlenu 1.1.2 se doda sledeče: 1.1.2.14: »Skupina ponudnikov« pomeni skupino gospodarskih družb, ki so sporazumno združene v skladu z zakonodajo in so ustanovile skupino, da bi prevzele dela po pogodbi.. |
| --- | --- | --- |

1.1.3	__________________________________________________________________

Datumi, preizkusi, roki in dokončanje

Podčlen 1.1.3.1 se spremeni tako, da se glasi: 1.1.3.1 »Osnovni datum« pomeni zakonski rok 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe po Zakonu o javnem naročanju (Ur. L. RS, št. 91/15, 14/18, 121/21, 10/22, 74/22 – odl. US, 100/22 – ZNUZSZS in 28/23), ko bi naj naročnik podal zadnje dodatne informacije glede naročila.

1.1.4	__________________________________________________________________

Denar in plačila

Doda se nov podčlen 1.1.4.13:

Podčlen 1.1.4.13 »primerne koristi« ali »koristi« v tej pogodbi pomenijo izgubljeni dobiček, do katerega je Izvajalec upravičen v vseh primerih, ko ga utrpi zaradi razlogov na strani inženirja in/ali naročnika, ne pa tudi v primerih, ko inženir in/ali naročnik nista imela vpliva na razloge izgube koristi ali kadar je v pogodbi eksplicitno navedeno, da izvajalec do koristi ali izgubljenega dobička ni upravičen.

1.1.6	____________________________________________________________________

| ##### Druge definicije |  | Podčlen 1.1.6.5 se spremeni tako, da glasi: »Pravo« pomeni vso zakonodajo, zakonske in podzakonske predpise, ki veljajo v Republiki Sloveniji. Doda se nov podčlen 1.1.6.10: Podčlen 1.1.6.10 »Garancija za odpravo napak v garancijskem roku« pomeni garancijo ali garancije v skladu s podčlenom 4.25 Posebnih pogodbenih pogojev. Doda se nov podčlen 1.1.6.11: Podčlen 1.1.6.11»Nadzornik« pomeni odgovornega predstavnika Naročnika oz. Inženirja, ki izvaja nadzor nad gradnjo na osnovi določil 15. in 77. člena GZ-1. Doda se nov podčlen 1.1.6.12: Podčlen 1.1.6.12 "Vodja gradnje" pomeni predstavnika Izvajalca na gradbišču, imenovanega v skladu z 17. členom GZ-1. Doda se nov podčlen 1.1.6.13: Podčlen 1.1.6.13 "Projektant" pomeni izdelovalca projektne in tehnične dokumentacije v skladu z določili GZ-1. Doda se nov podčlen 1.1.6.14: Podčlen 1.1.6.14 "Koordinator varnosti in zdravja pri delu " pomeni: Osebo, ki jo imenuje Naročnik na podlagi 4. člena Uredbe o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. list RS št. 83/05, 43/11 - ZVZD-1). Doda se nov podčlen 1.1.6.15; Podčlen 1.1.6.15 "Odškodnina za zamudo" v tej Pogodbi pomeni: Pogodbeno kazen za zamudo, kot jo definira Obligacijski zakonik RS. Doda se nov Podčlen 1.1.6.16: Podčlen 1.1.6.16 »Gradbeni dnevnik" je dokument, ki se vodi ves čas izvajanja del na gradbišču v skladu z določili »Pravilnika o gradbišču« (Ur. list RS. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil ter ki je nadgrajen z dnevnimi poročili o delu v elektronski obliki, v skladu s podčlenom 4.25. Doda se nov Podčlen 1.1.6.17: Podčlen 1.1.6.17 Obvestilo” pomeni pisno sporočilo, ki se izda v skladu s podčlenom 1.3 [Sporočanje]. . |
| --- | --- | --- |

1.2	___________________________________________________________________________

| ##### Tolmačenje |  | Podčlen 1.2 se od vključno točke (c) dalje spremeni tako, da se glasi: (c) določbe, ki vsebujejo besede "dogovoriti", "dogovorjen" ali "dogovor-sporazum", zahtevajo pisno soglasje, in (d) “pisen” ali “pisno” pomeni napisano ročno, natipkano, natisnjeno ali napisano z elektronskim sredstvom, česar rezultat je trajni zapis; (e) “vključno”, “vključiti” in “vključuje” se tolmačijo tako, da nekaj ni omejeno ali določeno s stvarmi, ki sledijo; (f) “izvajati Dela” ali “izvedba Del” pomeni projektiranje, graditev in dokončanje Del in odpravo vseh napak. |
| --- | --- | --- |

1.3	___________________________________________________________________________

| ##### Sporočanje |  | Prvi odstavek podčlena se spremeni tako, da se glasi: Če ti pogoji vsebujejo določbe v zvezi z dajanjem ali izdajanjem odobritev, potrdil, soglasij, odločitev, obvestil in zahtev, mora biti obvestilo ali drugo sporočilo v pisni obliki in : (a) mora biti: (i) izvirnik na papirju, ki ga podpiše Predstavnik Izvajalca, Inženir, ali pooblaščeni predstavnik Naročnika (odvisno od primera); ali (ii) elektronsko ustvarjen izvirnik v enem od elektronskih sistemov prenosa, ki je naveden v Pogodbenih Podatkih (če to ni navedeno, potem v sistemu(sistemih), ki je/so sprejemljiv(-i) za Inženirja), kadar se elektronski izvirnik prenese preko elektronskega naslova, ki je edinstveno dodeljen posameznemu pooblaščenemu predstavniku, ali oboje, kakor je to navedeno v teh Pogojih; in (b) če je to obvestilo po tem podčlenu, mora biti označeno kot »obvestilo«. Če gre za neko drugo obliko sporočanja, mora ta biti označena kot taka in mora vključevati sklic na določbe Pogodbe, v okviru katerih se izda, kadar je primerno; (c) če je izročeno osebno (s potrdilom o prejemu), ali poslano po pošti ali s kurirjem (s potrdilom o prejemu), ali preneseno z uporabo kateregakoli sistema elektronskega prenosa v skladu s pododstavkom (a)(ii) zgoraj; in (d) če je izročeno, poslano ali preneseno na naslov za komunikacijo iz Pogodbe. Če pa prejemnik pošlje Obvestilo o spremembi naslova je treba vsa Obvestila in drugo sporočanje izročati v skladu s tem, potem ko pošiljatelj tako Obvestilo prejme. Kadar ti Pogoji določajo, da je Obvestilo drugo sporočilo treba izročiti, posredovati, izdati, priskrbeti, poslati, predložiti ali prenesti, to postane veljavno, ko je sprejeto (oz. se predvideva, da je bilo sprejeto) na aktualnem naslovu prejemnika, kakor določa pododstavek (d) zgoraj. Elektronsko preneseno Obvestilo ali drugo sporočilo se šteje, da je bilo prejeto en dan po prenosu, če pošiljatelj ni dobil opozorila, da Obvestilo ni bilo izročeno. Odobritve, potrdila, soglasja in odločitve se ne sme nerazumno zadrževati ali z njimi zamujati. Ko se eni od strank izda potrdilo, mora tisti, ki ga je potrdil, poslati kopijo tudi drugi stranki. Če se neko obvestilo izda eni od strank s strani druge stranke ali inženirja, je treba kopijo poslati inženirju ali drugi stranki, odvisno od primera. Komunikacija med Izvajalcem in Naročnikom oz. Inženirjem mora biti izvedena na način, da se pošlje e-pošta ali original dokument direktno k Inženirju, kopija pa k Naročniku. |
| --- | --- | --- |

1.5	___________________________________________________________________________

| ##### Prioriteta dokumentov |  | Izbriše se besedilo alinej od (a) do (h) v podčlenu 1.5 in se nadomesti z besedilom: a) Pogodbeni sporazum b) Posebni pogoji pogodbe, eSplošni pogoji pogodbe – FIDIC – Pogoji pogodbe za obratno opremo, projektiranje in graditev za elektrotehnično in strojno obratno opremo in za gradbena in inženirska dela, ki jih načrtuje izvajalec, 1. izdaja 1999, FIDIC, GZS ZSI, 1. prevod v slovenski jezik l.2002 c) Projektna naloga za izdelavo projektne dokumentacije »Telovadnica OŠ Gustava Šiliha« julij 2026 d) Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi spremembami in dopolnitvami e) Ponudba izvajalca št. in Dodatek k ponudbi z dopolnili ponudbene dokumentacije v času javnega naročila. |
| --- | --- | --- |

1.6	___________________________________________________________________________

| ##### Pogodbeni sporazum |  | Izbriše se podčlen 1.6 in se nadomesti z besedilom: »Stranke sklenejo Pogodbeni sporazum takoj po tem, ko izvajalec sprejme Pismo o sprejemu Ponudbe, oziroma mora izvajalec k podpisu Pogodbenega sporazuma pristopiti najkasneje v petih delovnih dneh od poziva naročnika. Pogodbeni sporazum se izdela na podlagi obrazca, ki je priložen k Posebnim pogojem. Pogodbeni sporazum začne veljati z dnem, ko ga podpiše zadnja od obeh pogodbenih strank«. |
| --- | --- | --- |

1.7	___________________________________________________________________________

| ##### Odstop Pogodbe |  | V Podčlenu 1.7 se spremenita točki a) in b) ter doda točka c), tako, da se zdaj glasi: - lahko odstopi celotno Pogodbo ali del le-te izključno v skladu s četrto točko prvega odstavka 95. člena ZJN-3 in - lahko prenese denarne terjatve iz predmetnega posla na drugega, izvzemši tiste terjatve, katerih prenos je z zakonom Republike Slovenije prepovedan, kot tudi tiste, ki so povezane z osebnostjo upnika ali njihova narava nasprotuje prenosu na drugega ter - Za končni uspeh odstopa terjatve (cesije) je potrebno tudi obvestilo dolžnika o odstopu terjatve (cesije). Doda se nov odstavek, ki se glasi: Naročnik si v primeru skupnega nastopa pridržuje pravico, da tekom izvajanja pogodbe izvajalca/sopogodbenika, ki mu je naročnik prvotno oddal javno naročilo, zamenja nov izvajalec/sopogodbenik v kolikor je za to izpolnjen eden izmed razlogov, navedenih v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. Med razloge, navedene v 4. točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3 naročnik šteje tudi zamenjavo izvajalca na podlagi obligacijsko pravnih prenosov (ko se na podlagi civilno pravnih pogodb del podjetja prodaj/odtuji drugemu gospodarskemu subjektu). Pod to točko zapadaje tako korporacijsko pravno prestrukturiranje, kakor tudi obligacijsko pravno prestrukturiranje. V kolikor kateri od članov skupine želi prenehati z izvajanjem javnega naročila oz. če je zoper katerega od članov skupine uveden postopek, namen katerega je prenehanje poslovanja, bo naročnik omogočil, da preostali člani konzorcija nase prevzamejo ta del izvedbe posla. |
| --- | --- | --- |

1.8	___________________________________________________________________________

| ##### Priskrba dokumentov in skrb zanje |  | Izbriše se zadnji odstavek podčlena 1.8 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora sproti obveščati nadzornega inženirja in naročnika o vseh napakah, nesrečah, pomanjklajih in drugih pomanjkljivostih, ki bi nastale v risbah, tehničnih specifikacijah in geodetskih podatkih ali drugih podatkih, ki so potrebni za gradnjo in jih izvajalec odkrije med pregledovanjem pogodbe ali med izvedbo del. V primeru, da izvajalec tega ne stori in prične zamujati z deli zaradi nastalih napak in pomanjkljivosti, nima pravice zahtevati nikakršnih stroškov in je odgovoren za vse posledice, ki jih utrpi naročnik. Na koncu podčlena se doda naslednje besedilo: Izvajalec mora imeti na Gradbišču vedno kopijo: (a) Pogodbe; (b) Evidenc v okviru podčlena 6.10 [Evidenca osebja in opreme izvajalca] in vse evidence, ki jih zahteva kogentna zakonodaja v RS; (c) vse evidence, če obstajajo, ki so navedene v Zahtevah naročnika; (d) vse dokumente, ki jih je dolžan izdelati izvajalec, ki so navedeni v Zahtevah naročnika; (e) Načrte; in (f) Spremembe, Obvestila in druga sporočila, ki so bila posredovana v okviru Pogodbe. Osebje Naročnika mora imeti pravico dostopa do vseh teh dokumentov v teku normalnega delovnega časa ali drugače, kakor je dogovorjeno z Izvajalcem. |
| --- | --- | --- |

1.10	___________________________________________________________________________

| ##### Uporaba dokumentov izvajalca s strani naročnika |  | Za točko (c) se dodata novi točki d) in e), ki se glasita: (d) v primeru odstopa od Pogodbe: (i) po podčlenu 15.2 [Odstop od Pogodbe s strani naročnika], ima Naročnik pravico kopirati, uporabljati in razpolagati z Dokumenti Izvajalca (in drugo projektno dokumentacijo te vrste, če obstaja), ki jih je izdelal Izvajalec sam ali ki so bili izdelani zanj; ali (ii) po podčlenu 15.5 [Pravica naročnika da odstopa od pogodbe] ali podčlenu 16.2 [Odstop Pogodbe s strani izvajalca] ima Naročnik pravico kopirati, uporabljati in razpolagati z Dokumenti Izvajalca, za katere je Izvajalec že prejel plačilo za namene dokončanja Del in/ali za namene dogovora o dokončanju z drugimi pravnimi subjekti (e) omogoča Naročniku, da dokumentacijo Izvajalca, ki je potrebna za izdelavo projektov za funkcionalno povezavo opreme različnih Izvajalcev oz. za izdelavo programske opreme za upravljanje sistemov, preda projektantskim organizacijam, ki jih je angažiral za izdelavo takšnih projektov oz. programske opreme. Izvajalec lahko naknadno spremeni že potrjeno dokumentacijo, ki je služila kot osnova za izdelavo povezovalnih projektov oz. programske opreme zgolj v primeru, da mu Naročnik to pisno dovoli. V takšnem primeru mu Naročnik lahko zaračuna vse stroške, ki bi nastali zaradi spreminjanja že izdelanih projektov oz. programske opreme. Za tretjim odstavkom tega Podčlena se na koncu doda naslednje besedilo: Za tolmačenje tega Podčlena se uporablja Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (Ur. list RS št. 16/07 in vsi nadaljnji), ki velja v Republiki Sloveniji. |
| --- | --- | --- |

1.12	___________________________________________________________________________

| ##### Zaupni ##### podatki |  | Podčlenu 1.12 se doda: Izvajalec mora obravnavati vse dokumente, ki sestavljajo Pogodbo, kot zaupne, z izjemo tistega obsega teh dokumentov, ki so potrebni za izvedbo obveznosti Izvajalca v skladu s Pogodbo. Brez predhodnega soglasja Naročnika Izvajalec ne sme objaviti, dovoliti, da se objavi ali razkrije katerekoli podatke Pogodbe v nobenem strokovnem ali tehničnem glasilu ali drugje. Stranki se zavezujeta, da bosta ohranjali kot zaupne ves čas trajanja Pogodbe in po prenehanju njene veljavnosti neomejeno, vse podatke, ki izhajajo iz Pogodbe in druge podatke, ki izvirajo iz pogodbenega razmerja ali druge podatke, ki jih bosta pridobili v kakršnikoli obliki, če so določeni kot poslovna skrivnost in tudi podatke, ki niso določeni kot poslovna skrivnost, pa bi morali ali mogli vedeti, da lahko zaradi nepooblaščenega razkritja nastane škoda. Dolžnost varovanja zaupnosti zavezuje tako pogodbeni stranki, kot pri njiju zaposlene osebe in druge osebe, ki bi se z njimi seznanile pri izvajanju dela na podlagi tega pogodbenega razmerja. Pogodbena stranka je drugi pogodbeni stranki odškodninsko odgovorna za kršitev teh določb, za izkoriščanje podatkov oz. informacij za lastne namene in za vsakršno nepooblaščeno širjenje podatkov in informacij tretjim osebam brez izrecnega pisnega soglasja Naročnika. Objava ali posredovanje podatkov skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja ne šteje za kršitev po tem členu. |
| --- | --- | --- |

1.13	___________________________________________________________________________

| ##### Skladnost z zakoni |  | Izbriše se besedilo alineje (a) v podčlenu 1.13. |
| --- | --- | --- |

2 Naročnik

2.1	___________________________________________________________________________

| ##### Pravica dostopa do gradbišča |  | Izbriše se drugi odstavek podčlena 2.1 in se ga zamenja z besedilom: Naročnik bo izvajalcu omogočil dostop do vseh delov gradbišča in razpolaganje z njimi na dan začetka del. |
| --- | --- | --- |

2.2	___________________________________________________________________________

| ##### Dovoljenja, licence ali soglasja |  | Besedilo podčlena 2.2 se izbriše in se nadomesti z besedilom: Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za začetek določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun po pooblastilu naročnika. Takšna dovoljenja vključujejo kot npr: prijava pričetka gradnje, dovoljenja za zaporo cest… Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za dokončanje določenih del gradnje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca, na njegov račun po pooblastilu naročnika. Dovoljenja ustreznih institucij, ki so potrebna v Republiki Sloveniji za redno obratovanje, morajo biti pridobljena s strani izvajalca po pooblastilu naročnika, na njegov račun. Takšna dovoljenja vključujejo kot npr: uporabno dovoljenje, soglasje za priključitev na elektroenergetsko omrežje (tudi strošek omrežnine za priključno moč-OPM) ter vsa druga dovoljenja, dokazila in dokumentacijo, itd., ki so potrebna za pridobitev uporabnega dovoljenja. Inženir je dolžan pregledati in s podpisom potrditi ustreznost dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja (PID) ter ostale dokumentacije (NOV, DZO, poročila,…). |
| --- | --- | --- |

2.5_________________________________________________________________________

| ##### Zahtevki naročnika |  | Zadnji odstavek Podčlena 2.5 se nadomesti z naslednjima dvema odstavkoma: Ta podčlen se uporablja za vse denarne zneske, do katerih je upravičen naročnik na podlagi sklenjene pogodbe ali na podlagi zakonodaje, za denarne zneske za kakršnokoli škodo, ki jo je utrpel iz razlogov na strani izvajalca, za denarne zneske za nadomestilo za odpravo napak in nadomestila za nedoseganje garantiranih vrednosti, vključno z dodatnimi stroški, ki bi jih utrpel naročnik ali do manj vrednosti izvedenih pogodbenih del. Znesek si lahko poplača na način predviden v splošnih pogojih pogodbe, kakor tudi od plačila, ki ga dolguje Izvajalcu in/ali z unovčitvijo bančnih garancij in/ali od drugega premoženja Izvajalca ali pa lahko povračilo stroškov zahteva od Izvajalca |
| --- | --- | --- |

3 Inženir

3.1	___________________________________________________________________________

| ##### Obveznosti in pooblastila inženirja |  | Na koncu prvega odstavka podčlena 3.1 se doda naslednje besedilo: Inženir mora od naročnika dobiti posebno pisno dovoljenje preden ukrene kaj od spodaj naštetega: - potrdi kakršne koli dodatne izdatke, ki niso upoštevani v pogodbeni ceni; - dovoli kakršno koli podaljšanje predvidenih rokov; - dovoli spremembe določil 13. člena te pogodbe. Ni mu pa potrebno pridobiti posebno dovoljenje naročnika v primeru: - da ugotovi, da preti neposredna nevarnost, ali - če je sprememba v skladu z določili Dodatka k ponudbi, ali - če gre za odrejanje cen po 14. členu. |
| --- | --- | --- |

3.3	___________________________________________________________________________

| ##### Navodila inženirja |  | Drugi stavek Podčlena 3.3 se spremeni tako, ki se glasi: Izvajalec sme sprejeti navodila samo od inženirja ali od pomočnika, ki mu je bilo dodeljeno ustrezno pooblastilo po tem členu ali od pooblaščenega predstavnika Naročnika. Če navodilo predstavlja spremembo, mora oseba, ki daje navodilo to eksplicitno pisno zapisati v navodilu. V takšnem primeru potem velja člen 13 [Spremembe in prilagoditve]. V kolikor pa v navodilu ni eksplicitno zapisano, da gre za spremembo, se šteje, da gre za dajanje navodil, ki ne predstavljajo spremembe ali prilagoditve po členu 13 [Spremembe in prilagoditve]. |
| --- | --- | --- |

3.4	___________________________________________________________________________

| ##### Zamenjava inženirja |  | Drugi stavek Podčlena 3.3 se spremeni tako, ki se glasi: Drugi stavek Podčlena 3.4 izbriše. |
| --- | --- | --- |

3.5___________________________________________________________________________

| ##### Odločitve |  | Na koncu Podčlena 3.5 se dodajo novi odstavki, ki se glasijo: V skladu s Pogodbo lahko Inženir (kadarkoli) izda Izvajalcu navodila ki so potrebna za izvedbo Del. Po naslednjih določbah tega podčlena mora izvajalec delovati skladno z navodili ki jih da inženir. Če navodilo navaja, da utemeljuje spremembo ali prilagoditev, velja člen 13 [Spremembe in prilagoditve]. Če take navedbe ni, Izvajalec pa meni, da navodilo (a) predstavlja spremembo (ali vključuje delo, ki je že del obstoječe spremembe); ali (b) ni skladno z veljavnimi zakoni ali bo zmanjšalo varnost del, ali da je tehnično neizvedljivo, mora izvajalec takoj in še preden začne s kakršnimkoli delom v zvezi z navodilom, poslati obvestilo inženirju in navesti razloge. Če tega ne naredi, izgubi kakršno koli pravico iz člena 13, naročniku pa odgovarja za povzročeno škodo. |
| --- | --- | --- |

3.6________________________________________________________________________

| ##### Koordinacijski sestanki |  | Doda se nov Podčlen 3.6, ki se glasi: Udeležba na koordinacijskih sestankih je za Inženirja in za predstavnika Izvajalca obvezna. Inženir bo vodil zapisnik takih koordinacijskih sestankov in bo poslal kopije zapisnika vsem udeležencem sestanka ter Naročniku. V zapisniku morajo biti opredeljene odgovornosti za planirane aktivnosti v skladu s Pogodbo. |
| --- | --- | --- |

4 Izvajalec

4.2	___________________________________________________________________________

| ##### Garancija za dobro izvedbo |  | Izbriše se drugi odstavek podčlena 4.2. in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora v roku petnajstih (15) dni po podpisu pogodbe dostaviti Garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti na podlagi Obrazca Garancija za dobro izvedbo ali na drugem obrazcu, ki izpolnjuje vse bistvene zahteve v tem pogledu, v višini 10% sprejetega pogodbenega zneska z DDV z veljavnostjo 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Garancija je lahko izdana s strani banke ali zavarovalnice in ne sme po vsebini odstopati od predloga iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Garancijo lahko naročnik unovči, če izvajalec svojih obveznosti do naročnika ne izpolni v skladu s pogodbenimi določili in predmetno dokumentacijo zvezi z oddajo javnega naročila z vsemi dopolnili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. V primeru skupne ponudbe, garancijo predloži vodilni partner. Tretji odstavek podčlena 4.2. se spremeni tako, da se glasi: Izvajalec mora zagotoviti, da je Garancija za dobro izvedbo veljavna in izterljiva še 90 dni po izdaji Potrdila o izvedbi. Če pogoji Garancije za dobro izvedbo določajo datum, ko garancija preteče, in do datuma 28 pred iztekom roka izvajalec še ni upravičen do prejema Potrdila o izvedbi, mora podaljšati veljavnost Garancije za dobro izvedbo skladno s prvim stavkom tega odstavka. Garancija za dobro izvedbo pokriva tudi garancijo za pravočasno izvedbo. K Besedilu četrtega odstavka podčlena 4.2 se dodata alineje e), f) in g) ki se glasijo: - če izbrani izvajalec ne prične izvajati svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili pogodbe; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo ali - če izvajalec ne izpolni svojih pogodbenih obveznosti v skladu z določili Pogodbe (pravočasnost ali kvaliteto ali neskladje v naročenem in predanem obsegu)ali - gara; v tem primeru lahko naročnik zahteva celoten znesek Garancije za dobro izvedbo. |
| --- | --- | --- |

4.3	___________________________________________________________________________

| ##### Predstavnik izvajalca |  | Podčlenu 4.3 se doda besedilo: Izvajalčev predstavnik mora govoriti slovensko. Če izvajalčev predstavnik ne govori slovensko, mora izvajalec angažirati sposobnega prevajalca. Predstavnik izvajalca lahko poveri katerakoli svoja pooblastila, funkcije in pristojnosti, razen: (a) pooblastila za izdajanje in sprejemanje obvestil in za drugo sporočanje po podčlenu 1.3 [Sporočanje]; in (b) pooblastila za sprejemanje navodil po podčlenu 3.5 [Odločitve], katerikoli ustrezni, pristojni in izkušeni osebi in lahko to poveritev pooblastil kadarkoli prekliče. Poveritev ali preklic pooblastil ne začne veljati, dokler Inženir ni prejel obvestila od predstavnika Izvajalca, v katerem je imenovana oseba in so navedene pristojnosti, funkcije in pooblastila, ki naj se poverijo oz. prekličejo, in roki, ko naj bi se to zgodilo. Vse te osebe morajo tekoče govoriti jezik sporočanja, ki je določen v podčlenu 1.4 [Pravo in jezik]. V kolikor v ponudbi nominirani strokovni kader ni pristen na gradbišču, mora Izvajalec zagotoviti, da je na gradbišču v vsakem trenutku, ko so na gradbišču prisotni delavci izvajalca, na gradbišču prisoten tudi kader, ki ima vsa pooblastila za sprejemanje odločitev, ki so pomembne za nemoteno izvajanje del. Naročnik ima kadarkoli pravico, da zahteva prisotnost vsega ali dela v ponudbi nominiranega strokovnega kadra. Kršitev te naročnikove zahteve se šteje kot hujša kršitev pogodbenih obveznosti izvajalca. Sodelovanje kadra, ki pri izvajanju pogodbe sodeluje na podlagi pooblastila, ne šteje kot kršitev kadrovskih pogojev, določba podčlena 4.3 pa predstavlja vnaprej predvideno spremembo po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. |
| --- | --- | --- |

4.4	______________________________________________________________________

| ##### Podizvajalci |  | Izbriše se besedilo alineje (b) podčlena 4.4 in se nadomesti z besedilom: (b) predhodno soglasje naročnika je treba pridobiti za druge predlagane podizvajalce. Izvajalec brez naročnikovega soglasja ne sme samovoljno zamenjati podizvajalca. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Izbrišite besedilo alineje (c) počlena 4.4 in ga nadomestite z besedilom: (c) Izvajalec mora med izvajanjem pogodbe naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij iz prejšnjega odstavka in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje takšnih gradenj ali storitev, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. Izvajalec naročniku hkrati z obvestilom o novem podizvajalcu posreduje vse v tem členu zahtevane dokumente in podatke. Hkrati mora predložiti tudi svojo izjavo, da je poravnal vse nesporne obveznosti prvotnemu podizvajalcu. Naročnik zavrne vsakega podizvajalca, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz prvega, drugega ali četrtega odstavka 75. člena ZJN-3, razen v primeru iz tretjega odstavka 75. člena ZJN-3, lahko pa zavrne vsakega podizvajalca tudi, če zanj obstajajo razlogi za izključitev iz šestega odstavka 75. člena ZJN-3 ali dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik lahko zavrne predlog za zamenjavo podizvajalca oziroma vključitev novega podizvajalca tudi, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. |
|  |  | Na koncu podčlena 4.4 dodajte besedilo: V primeru izvedbe pogodbenih obveznosti s podizvajalci, izvajalec predloži naslednje izpolnjene obrazce iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki so tudi sestavni del te pogodbe: - seznam vseh podizvajalcev ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, - kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, - izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3, - kopijo podizvajalske pogodbe ter - zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva. Izvajalec se zavezuje, da bo prejeti račun s strani podizvajalca skladno s sklenjeno pogodbo s podizvajalcem po opravljeni storitvi potrdil ali zavrnil v roku 15 dni od prejema računa, da bo zavrnitev računa obrazložil ter da se v primeru, da v tem roku predloženih dokumentov oziroma računa ne bo potrdil oziroma jih ne bo zavrnil, štejejo ti dokumenti oziroma računi kot sprejeti in potrjeni. Izvajalec se strinja, da v primerih iz prejšnjega odstavka naročnik izvede plačilo neposredno podizvajalcu pod pogoji, določenimi v tej dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ter v skladu z določbami ZJN-3. V primeru nastopa s podizvajalci mora izvajalec svojemu računu obvezno priložiti potrjene račune svojih podizvajalcev, ki so zahtevali neposredno plačilo in jih je izvajalec predhodno potrdil. Roki plačil podizvajalcem so enaki kot za izvajalca. Če neposredno plačilo podizvajalcu ni obvezno, naročnik od izvajalca zahteva, da mu najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa pošlje svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za izvedene gradnje ali storitve oziroma dobavljeno blago, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. Naročnik lahko kadarkoli pred podpisom pogodbe ali med izvedbo pogodbe zahteva, da mu izvajalec predloži kopije sklenjenih pogodb s podizvajalci, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila. Izvajalec mora pogodbo predložiti v roku 3 delovnih dni po prejemu zahteve naročnika, sicer lahko naročnik odstopi od pogodbe. V razmerju do naročnika izvajalec v celoti odgovarja za izvedbo del, ki so predmet te pogodbe, ne glede na to, ali jih opravi podizvajalec. S sklenitvijo pogodbe prenese izvajalec nase vse rizike, ki spremljajo izvedbo del in dobavo blaga do naročnikovega prevzema blaga in se nanašajo na podizvajalca. Podizvajalska pogodba je veljavna samo, če je to pisni sporazum, s katerim izvajalec zaupa del izvedbe svoje pogodbe tretji osebi. Izvajalec je odgovoren za delovanje, zamude in malomarnost svojih podizvajalcev in njihovih zastopnikov ali zaposlenih, kot da bi to bilo delovanje, zamude ali malomarnost izvajalca, njegovega pooblaščenca ali zaposlenih. Naročnikova odobritev za sklenitev podizvajalske pogodbe za kateri koli del pogodbe ali odobritev podizvajalcu, da izvede kateri koli del javnega naročila, ne odveže izvajalca katerih koli pogodbenih obveznosti. Če izvajalec sklene podizvajalsko pogodbo brez odobritve, lahko naročnik brez uradnega obvestila upravičeno uporabi sankcije za kršitev pogodbe vezano na pogodbeno kazen. Če naročnik ali izvajalec ugotovi, da podizvajalec ni sposoben opravljati svojih nalog, lahko naročnik od izvajalca zahteva, da ali zagotovi nadomestnega podizvajalca s kvalifikacijami in izkušnjami, ki so sprejemljive za naročnika ali nadaljuje z izvajanjem naročila sam. |

4.5	______________________________________________________________________

| ##### Imenovani podizvajalci |  | Ta Podčlen se v celoti izbriše in se v tej Pogodbi ne uporabi. |
| --- | --- | --- |

4.7	___________________________________________________________________________

| ##### Zakoličenje |  | Besedilo podčlena 4.7 se v celoti izbriše in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora zakoličiti vsa potrebna dela in je odgovoren za pravilnost stacionaže vseh delov teh del in mora odpraviti vsako napako v položajih, ravninah, dimenzijah ali trasi del. Izvajalec mora ob zakoličbi objekta ter komunalnih vodo, ki so predmet te gradnje preveriti ali je znotraj parcel, za katere so pridobljene služnostne pogodbe oziroma so v lasti naročnika in za katerega je pridobljeno gradbeno dovoljenje. V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo območja investicije, ki mu jo bosta naročnik in inženir potrdila, bo izvajalec sam, na svoje stroške pridobil vse služnosti, ki so potrebne. Če naročnik utrpi zamudo in/ali stroške zaradi izvajanja teh del, ki so bila napaka zakoličenja objekta, plačila vseh takih stroškov nosi Izvajalec del. |
| --- | --- | --- |

4.8	___________________________________________________________________________

| ##### Varnostni postopki |  | Na koncu alineje (a) se doda besedilo: Izvajalec mora upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS, 83/2005 in 43/2011), Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l.RS, št.43/2011), in Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ul.l. RS, št. 21/11) in drugo relevantno zakonodajo Republike Slovenije. Izdelati mora tudi elaborat preprečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Podčlenu 4.8 se doda alineja (f): (f) izdelati načrt organizacije gradbišča, usklajen z varnostnim načrtom in projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja in potrjenega s strani inženirja predložiti naročniku. Na koncu Podčlena 4.8 se doda naslednje besedilo: Izvajalec izjavlja: • da je seznanjen s predpisi s področja varnosti in zdravja pri delu ter varstva pred požarom in da vse te predpise dosledno spoštuje. • da ima in bo imel za vsakega delavca pri opravljanju del na objektih Naročnika sledečo dokumentacijo: - veljavno pogodbo o zaposlitvi, - dokazilo o socialnem, zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju, - zavarovanje za primer poškodbe pri delu, - dokazilo o opravljenem usposabljanju s področja varnosti in zdravja pri delu in varstva pred požarom, - dokazilo o zdravstveni sposobnosti delavca za delo, ki ga bo opravljal, - delovno dovoljenje za državljane držav, ki niso članice Evropske unije. • da ima in bo imel vso delovno opremo ustrezno pregledano v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje. • da bodo njegovi delavci in vsi podizvajalci uporabljali vso predpisano osebno varovalno opremo. Pristojni delavec Naročnika s Pisno izjavo za zunanje izvajalce seznani Izvajalca in morebitne podizvajalce z varnostnimi predpisi Naročnika in o posebnih varnostnih ukrepih, ki veljajo na delovišču/objektu. Izvajalec in vsi podizvajalci morajo upoštevati vse varnostne predpise in ukrepe. Delavec, ki zagotavlja varnost delavcev Izvajalca, mora pred pričetkom del podpisati Pisni sporazum o organiziranju skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu na skupnem delovišču. Pisni sporazum morajo podpisati tudi vsi podizvajalci. Če pristojni delavec Naročnika ugotovi, da Izvajalec in/ali podizvajalci ne upoštevajo varnostnih predpisov in ukrepov ali da njihov delovni postopek predstavlja tveganje, bo Izvajalca na to pisno opozoril. V primeru, da Izvajalec ali podizvajalci ne upoštevajo opozoril in navodil Naročnika ter nadaljujejo z nevarnim delom, bo pristojna oseba Naročnika prepovedala nadaljnje delo in zahtevala odstranitev z delovišča do vzpostavitve pogojev za varno delo. |

4.10	___________________________________________________________________________

| ##### Podatki o gradbišču |  | Na koncu prvega odstavka se doda podtočko 4.10.: Naročnik pod nobenim pogojem ne garantira popolnosti in natančnosti podatkov o zemljišču (geološka sestava tal, geomehanski pogoji), materialih, hidrološki in prometni situaciji in ne prevzema odgovornosti za točnost podatkov, ki so na voljo v trenutku objave javnega razpisa ali kadar koli v času veljavnosti pogodbe. Vse podatke iz predanih dokumentov s strani naročnika v času objave razpisa mora Izvajalec preveriti sam. (npr. predano geološko geomehansko poročilo, geodetski posnetek,…) ter po potrebi na svoje stroške naročiti posamezne dokumente za ugotovitev dejanskega stanja. |
| --- | --- | --- |

4.12	___________________________________________________________________________

| ##### Nepredvidljive fizične razmere |  | Besedilo drugega odstavka podčlena 4.12 se izbriše in se nadomesti z besedilom: Če izvajalec naleti na neugodne fizične pogoje, za katere meni, da so bili nepredvidljivi (oziroma da jih kljub temu, da je skrbno preveril vse morebitne vplivne dejavnike na način in v obsegu, ki je opredeljen v podčlenu 4.10 te pogodbe, ni mogel predvideti), mora o tem obvestiti inženirja takoj, ko je to mogoče, vendar ne pozneje 28 dni od trenutka, ko se je zavedel teh razmer. Inženir mora obvestilo nemudoma, najkasneje pa v roku 5 dni od prejema, posredovati naročniku. |
| --- | --- | --- |

4.13	___________________________________________________________________________

| ##### Služnostna pravica poti in objektov |  | Podčlenu 4.13 se doda besedilo: V kolikor je dostop do okoliških objektov onemogočen in je ta za delovanje oz opravljanje njihove dejavnosti potreben, mora izvajalec poskrbeti za nadomestni dostop. in tudi za parkirna mesta v primerni oddaljenosti, v kolikor v bližini ni javnega parkirišča in so leta s strani uporabnikov, lastnikov okoliških objektov zahtevana. V primeru, da bo izvajalec predlagal spremembo trase, ki mu jo bo nadzorni inženir potrdil, bo moral izvajalec sam in na svoje stroške pridobiti služnosti RS in ostale služnosti, ki so potrebne. |
| --- | --- | --- |

4.15	___________________________________________________________________________

| ##### Dostopna pot |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | V drugem odstavku podčlena 4.15 se dodata alineji (f) in (g): (f) izvajalec mora na svoje stroške, po končanih delih, popraviti vse poškodbe na prometnicah in ostali infrastrukturi, ki jih je tekom gradnje morebiti povzročil. Če tovrstne poškodbe vplivajo na potek ostalih aktivnosti naročnika, mora izvajalec odpravljati poškodbe kontinuirano in čim prej po povzročenih poškodbah, brez dodatnih stroškov za naročnika. |
|  |  | (g) Če bi oškodovanci odškodninske zahtevke, vezane na škodo iz tega podčlena, v kakršnikoli obliki (tudi sodno) naslovili samo na naročnika, ima ta do izvajalca za izplačano odškodnino regresni zahtevek, mora pa ga takoj obvestiti o zahtevku. |

4.18	___________________________________________________________________________

| ##### Varstvo okolja |  | Podčlen 4.18 se spremeni tako, da se glasi: V času trajanja del mora izvajalec izpolnjevati vse zahteve slovenskih organov v zvezi z okoljevarstveno zakonodajo. Za ravnanje z gradbenimi odpadki na gradbišču naročnik v celoti prenese odgovornost na izvajalca, s čimer se izvajalec izrecno strinja. Izvajalec mora poskrbeti za vso ustrezno dokumentacijo skladno z veljavno zakonodajo za ravnanje z odpadki in odvečnimi zemljinami. Izvajalec mora v času trajanja del predmetno javno naročilo izvajati skladno z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21). |
| --- | --- | --- |

4.19	___________________________________________________________________________

| ##### Elektrika, voda in plin |  | Izbriše se prvi odstavek podčlena 4.19. in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec je odgovoren za preskrbo vse energije, vode in drugih storitev, ki jih potrebuje na svoje stroške. Zbrišeta se drugi in tretji odstavek podtočke 4.19. |
| --- | --- | --- |

4.20	___________________________________________________________________________

| ##### Oprema naročnika in material po prosti izbiri |  | Izbriše se besedilo tretjega in četrtega odstavka v podčlenu 4.20. |
| --- | --- | --- |

4.21	___________________________________________________________________________

| ##### Poročila o poteku del |  | Podčlenu 4.21 se doda besedilo: Izvajalec je dolžan naročniku predložiti tudi poročilo v elektronski obliki in sicer takšni, ki omogoča nadaljnjo obdelavo, dodelavo, spreminjanje, shranjevanje in izpisovanje (dwg, doc, exe…) ter v obliki, ki ne omogoča nadaljnje obdelave, dodelave, spreminjanja, shranjevanja (pdf). |
| --- | --- | --- |

  - ___________________________________________________________________________

| ##### Izvajalčeve dolžnosti v zvezi z vodenjem gradbenega dnevnika |  | Doda se nov Podčlen 4.25, ki se glasi: Izvajalec mora tekom celotne izvedbe del voditi gradbeni dnevnik skladno s Pravilnikom o gradbiščih (Ur.l. št. 55/08, 54/09 – popr., 61/17 – GZ in 199/21 – GZ-1) oz. vsakokrat veljavnim pravilnikom, ki bo ta pravilnik nadomestil, Izvajalec mora poleg gradbenega dnevnika v obliki in na način, kot ga predvideva slovenska zakonodaja, pripravljati tudi tedenska poročila o delu v elektronski obliki, ki jih mora posredovati Inženirju ali naročniku na zahtevo enega ali drugega. |
| --- | --- | --- |

  - ___________________________________________________________________________

| ##### Garancija za odpravo napak v garancijski dobi |  | Doda se nov Podčlen 4.26, ki se glasi: Izvajalec mora izročiti Naročniku najkasneje v roku 15 dni od izstavitve Potrdila o izvedbi garancijo banke za odpravo napak v garancijski dobi, v višini kot je navedena v Dodatku k ponudbi, v Pogodbeni valuti, izplačljivo na prvi poziv in brez ugovora, za obdobje garancijske dobe, navedene v Dodatku k ponudbi. Uporabi se oblika garancije, ki mora biti vsebinsko in pomensko enaka priloženemu vzorcu določena v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Upravičenec iz garancije je Naročnik. V primeru opustitve navedenega je Izvajalec odškodninsko odgovoren, Naročnik pa ima pravico do odprave napak na stroške Izvajalca. Hkrati lahko Naročnik unovči garancijo za dobro izvedbo v višini zneska zahtevane garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Bančna garancija mora biti veljavna še 30 dni po izteku najdaljše garancijske dobe, določene v Pogodbi. To pomeni, da v kolikor se garancijska doba podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja garancije za odpravo napak v garancijski dobi. Šteje se, da je Izvajalec izpolnil svojo obveznost predložiti garancijo za odpravo napak v garancijski dobi, če Naročniku izroči nepreklicno garancijo banke, s katero se izdajatelj zaveže, da bo na prvi poziv Naročnika in brez ugovorov po prejemu zahtevka plačal Naročniku znesek, na katerega se glasi garancija. Naročnik lahko garancijo za odpravo napak v garancijski dobi vnovči v primeru, da Izvajalec ne izpolni oziroma ne izpolni v celoti svojih garancijskih obveznosti, kot so opredeljene v Pogodbi, zlasti v naslednjih primerih: - če Izvajalec ne odpravi pravočasno napak v času garancije oziroma jamčevanja za napake, ali - če Izvajalec obveznosti iz naslova garancije oziroma jamčevanja za napake ne opravlja v skladu s Pogodbo, ali - če Izvajalec pravočasno ne opravi še neopravljenih del, ki so ostala naopravljena na podlagi podčlena 10.1, ali - če v roku, ki ga določa Pogodba ne pridobi uporabnega dovoljenja. Garancija za odpravo napak v garancijski dobi v takšnem primeru služi za poplačilo vsem morebitnih zapadlih stroškov, ki jih je na podlagi Pogodbe dolžan plačati izvajale do pridobitve uporabnega dovoljenja. |
| --- | --- | --- |
| ##### Kabli in vodniki |  | Doda se nov Podčlen 4.27, ki se glasi: Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih vodih in napeljavah na trasi predmetne gradnje vključenih v razpisno dokumentacijo. Izvajalec mora pred začetkom del na posameznem odseku trase naročiti pri soglasjedajalcih mikrozakoličbo obstoječih komunalnih in ostalih vodov in naprav, ki potekajo na področju predvidene gradnje. V času gradnje mora ustrezno varovati obstoječe komunalne vode na območju predvidene gradnje in dela izvesti tako,da ne poškoduje ali moti obstoječih vodov, naprav na ali poleg delovišča. Med samo izvedbo je potrebno zagotoviti tudi dodatne ukrepe za zaščito obstoječih vodov, ugotovljenih ob sami izgradnji. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo Inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila. Zasipanje odkopanih komunalnihin ostalih vodov je dovoljeno po tem, ko je s strani pooblaščene osebe upravljavca komunalnih in ostalih vodov pisno potrjeno, da so komunalni vodi nepoškodovani oziroma da so poškodbe sanirane. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. |

5   Projektiranje

5.1	___________________________________________________________________________

| ##### Splošne obveznosti pri projektiranju |  | Na koncu tretjega odstavka podčlena 5.1 se doda besedilo: Če tega izvajalec ne naredi in pride posledično do zamude oziroma odmikov od pogodbe (časovni, vsebinski in vrednostni), potem izvajalec nima pravice do zahtevka povračila stroškov in je odškodninsko odgovoren za posledice, ki bi jih utrpel naročnik. |
| --- | --- | --- |

5.2	___________________________________________________________________________

| ##### Dokumenti izvajalca |  | Izbriše se zadnji stavek prvega odstavka podčlen 5.2 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalčeva dokumentacija mora biti napisana v slovenskem jeziku. Naročniku se preda PZI v petih (5) tiskanih izvodih in dveh (2) elektronskih izvodih na ustreznem digitalnem nosilcu podatkov (USB ključu). Elektronski izvod mora vsebovati dokumente v formatih DOC, XLS, PDF, DWG, IFC in drugih ustreznih formatih, skladno z zahtevami projekta. Za svoje potrebe si izvajalec sam zagotovi vse izvode potrebne dokumentacije. Na koncu podčlena 5.2 se doda naslednje besedilo: Po tem, ko izvajalec inženirju ali naročniku preda izdelano projektno dokumentacijo ali zaključen del projektne dokumentacije, jo sme izvajalec spreminjati samo še po pridobitvi pisnega soglasja inženirja ali naročnika. V primeru, da Naročnik in/ali Inženir pisno soglasje podata, je morebiten strošek spremembe projektne dokumentacije v celoti na izvajalcu. Izvajalec lahko predaja projektno dokumentacijo sukcesivno zgolj v primeru, da naročnik to pisno dovoli. V tem primeru ostaja dolžnost, da je celotna projektna dokumentacija skladna, ustrezna in pravilna, na Izvajalcu do zaključene faze projektiranja, Naročnik in/ali Inženir pa imata pravico, da kadarkoli opozorita na morebitne neskladnosti v projektni dokumentaciji in/ali dokumentaciji predloženi s strani Izvajalca, ki sta jih morda opazila. |
| --- | --- | --- |

5.5	___________________________________________________________________________

| ##### Usposabljanje |  | Izbriše se prvi stavek podčlen 5.5 in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora do prevzema objekta izvršiti usposabljanje osebja naročnikovega upravljavca ali osebje naročnika za upravljanje in vzdrževanje vgrajene opreme, ki bo služila rednemu obratovanju objekta. |
| --- | --- | --- |

5.6	___________________________________________________________________________

| ##### Dokumenti izvedenih del |  | Podčlenu 5.6. se doda besedilo: Izvajalec mora na svoje stroške predložiti pet(5) izvodov projektne dokumentacije PID, DZO, NOV in ostale dokumentacije ter v dveh(2) elektronskih izvodih; Elektronski izvod mora vsebovati dokumente v formatih DOC, XLS, PDF, DWG, IFC in drugih ustreznih formatih, skladno z zahtevami projekta. Za svoje potrebe si izvajalec sam zagotovi vse izvode potrebne dokumentacije. V kolikor ne pride do realizacije izvedbe GOI del, kot to določa podčlen 13.1, se ta podčlen uporablja smiselno za izvedeni obseg del. |
| --- | --- | --- |

6 Kadri in delavci

6.5	___________________________________________________________________________

| ##### Delovni čas |  | Doda se drugi odstavek, ki se glasi: Izvajalec se obvezuje, da bo dela, v kolikor bo to potrebno zaradi objektivnih okoliščin, izvajal tudi izven normalnega delovnega časa, ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila. |
| --- | --- | --- |

6.7	___________________________________________________________________________

| ##### Zdravje in varnost |  | Izbriše se prvi in drugi odstavek podčlena 6.7. in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora upoštevati vse previdnostne ukrepe za zaščito zdravja in varnosti pri delu za vse svoje osebje, v skladu s slovensko zakonodajo. |
| --- | --- | --- |

6.8	___________________________________________________________________________

| ##### Nadzor s strani izvajalca |  | Podčlen 6.8. dodajte besedilo: Izvajalčevo ključno osebje mora govoriti slovensko ali pa mora izvajalec, na svoj strošek, angažirati zadostno število sposobnih prevajalcev. |
| --- | --- | --- |

7 Obratna oprema, materiali in izdelava

7.3	___________________________________________________________________________

| ##### Pregled |  | Na koncu prvega odstavka Podčlena 7.3 se doda nova alineja (c), ki se glasi: (c) izvaja druge dolžnosti in preglede, kakor jih določajo ti Pogoji in Zahteve naročnika ali razpisna dokumentacija. |
| --- | --- | --- |

7.6___________________________________________________________________________

| ##### Odprava napak |  | Na koncu Podčlena 7.6 se doda naslednje besedilo: Določbe tega Podčlena v ničemer ne vplivajo na naročnikovo pravico do uveljavitve napak po izvedbi del, ne glede na to, kdaj je bil naročnik o napaki obveščen ali bi lahko zanjo izvedel. Določbe tega Podčlena ne pomenijo, da naročnik izgubi pravico napako uveljavljati tudi kasneje. |
| --- | --- | --- |

7.8	___________________________________________________________________________

| ##### Pristojbine |  | Izbriše se prvi stavek in se ga nadomesti z besedilom: Izvajalec mora plačati vse pristojbine, takse, najemnine in druga plačila oziroma stroške za: Podčlenu 7.8 se doda odstavek (c): (c) ravnanje z odpadki, vključno z začasnim ali dokončnim odlaganjem vseh vrst odpadkov ali drugih presežnih materialov, vključno z nevarnimi odpadki. |
| --- | --- | --- |

8 Začetek del, zamude in ustavitev

8.1	___________________________________________________________________________

| ##### Začetek del |  | Izbrišite se prvi odstavek podčlena 8.1 tako, da se glasi: Inženir mora izvajalca obvestiti o datumu začetka v roku najkasneje tri (3) dni po podpisu pogodbe. Datum začetka del mora biti najkasneje v roku sedem (7) dni od dneva, ko so vse pogodbene stranke podpisale pogodbo. Predviden pričetek gradbeno obrtniških del je 15. 6. 2027. |
| --- | --- | --- |

8.3	___________________________________________________________________________

| ##### Program |  | Izbriše se prvi stavek prvega odstavka podčlena 8.3 in se ga zamenja z besedilom: V skladu s podčlenom 8.1 [Začetek del] mora izvajalec v roku 15 dni po prejemu obvestila inženirju posredovati podroben terminski program in podroben finančni terminski plan. V času izvedbe bo moral izvajalec v primeru spremembe terminskega programa in terminskega finančnega plana najkasneje v desetih (10) dneh po nastanku spremembe inženirju posredovati ustrezno spremembo terminskega programa in terminskega finančnega plana. V besedilu prvega odstavka podčlena 8.3 se izbriše alineja (d) in dodajo naslednje alineje, ki se glasijo: (d) obdobja pregledov katerihkoli predloženih dokumentov, navedenih v Specifikacijah ali v okviru teh Pogojev; (e) zaporedje in roke pregledov ter preskusov, navedenih v Pogodbi ali zahtevanih v okviru Pogodbe; (f) vse aktivnosti (na ravni podrobnosti, kakor so navedene v Zahtevah naročnika, logično povezane in s prikazom datumov najzgodnejših in najkasnejših začetkov in zaključkov za vsako posamezno aktivnost, časovno rezervo plavajočih aktivnosti) (če obstajajo), in kritično pot (poti); (g) datume vseh lokalno priznanih nedelovnih dni in praznikov (če obstajajo); (h) vse datume dostave za obratno opremo in materiale; (i) za popravljeni Program in za vsako posamezno aktivnost, dejanski potek dela do datuma, kakršnekoli zamude pri poteku del in učinki teh zamud na druge dejavnosti (če obstajajo); in (j) podporno poročilo, ki vključuje: (i) opis vseh glavnih faz izvedbe del; (ii) splošen opis metod, ki jih Izvajalec namerava uporabiti za izvedbo del; (iii) podatke, ki prikazujejo utemeljeno oceno Izvajalca glede števila osebja Izvajalca razčlenjeno po kvalifikacijah in vsake vrste opreme Izvajalca, potrebne na gradbišču za vsako glavno fazo izvedbe del; (iv) če gre za popravljeni Program, označbo kakršnekoli pomembne spremembe (sprememb) glede na prejšnji Program, ki ga je izvajalec predložil, in (v) predlog(e) Izvajalca za odpravljanje posledic kakršnihkoli zamud pri poteku del. Na koncu tega Podčlena se doda naslednje besedilo: Inženir ima pravico, da od izvajalca kadarkoli zahteva dokaze, potrebne za izvedbo forenzične analize zamud ter ugotavljanja kritičnih poti zamude. Potrditev programa ne predstavlja spremembe pogodbe in ne pomeni konkludentnega ravnanja, s katerim se rok izvedbe podaljša |
| --- | --- | --- |

8.4	___________________________________________________________________________

| ##### Podaljšanje roka za dokončanje |  | K Besedilu prvega odstavka podčlena 8.4 se dodata alineji f) in g), ki se glasita: f) nepravočasna oddaja ostalih javnih naročil na strani Naročnika vezanih na dotični projekt, zaradi morebitnih revizijskih postopkov pri izvedbi naročila; g) zamujanje storitev v izvedbeni fazi javnih naročil projekta vezanih na dotični projekt, zaradi okoljskih vplivov ( npr. visoke vode,…) in ostalih vplivov (npr. obratovalne zahteve lastnika naročnika), na katere naročnik nima vpliva. Na koncu Podčlena 8.4 se doda naslednje besedilo: Če zamuda, povzročena zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik, sovpada z zamudo, povzročeno zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren izvajalec, se upravičenost izvajalca iz tega podčlena presoja, kot da zamude, povzročene zaradi neke zadeve, za katero je odgovoren naročnik, ne bi bilo. |
| --- | --- | --- |

8.7	___________________________________________________________________________

| ##### Odškodnina za zamudo |  | Naslov tega podčlena se spremeni tako, da se glasi: Pogodbena kazen Prvi in drugi odstavke podčlena 8.7 se briše v celoti in se nadomesti z naslednjim besedilom: Pogodbena kazen za vsak dan zamude končnega pogodbenega roka, je opredeljena v Dodatku k Ponudbi. Skupna pogodbena kazen lahko znaša največ kot je navedeno v Dodatku k Ponudbi. Ta pogodbena kazen za zamudo oz. odškodnina za zamudo izvajalca ne odvezuje od njegove obveznosti, da dokonča dela, ali katerekoli druge dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti, ki jo lahko ima po Pogodbi. V primeru razveze Pogodbe zaradi zamude se pogodbena kazen poračuna z morebitnim zneskom, ki ga za opravljena dela do dneva razveze Naročnik dolguje Izvajalcu. V primeru, da Naročnik Izvajalcu ne dolguje ničesar več, je pogodbena kazen dolg Izvajalca do Naročnika. Če Naročniku zaradi zamude Izvajalca z izvedbo del nastane gospodarska škoda, ki presega vrednost pogodbene kazni, ima Naročnik pravico do povrnitve celotne škode. Naročnik in/ali inženir lahko pogodbeno kazen notificirata najkasneje do izdaje Potrdila o prevzemu, obračunata pa jo najkasneje v 30 dneh po izdaji Potrdila o prevzemu. |
| --- | --- | --- |

8.9	___________________________________________________________________________

| ##### Posledice ustavitve |  | Besedilo podčlena 8.9 se spremeni tako, da se glasi: Če izvajalec utrpi zamudo, ker je v skladu s podčlenom 8.8. [Ustavitev dela] upošteval inženirjeva navodila in/ali ker je nadaljeval z delom, mora o tem obvestiti inženirja in je v skladu s podčlenom 20.1 [Zahtevki izvajalca] upravičen do: (a) podaljšanja roka za vsako tako zamudo, če bo ali če je dokončanje v zamudi glede na podčlen 8.4 [Podaljšanje roka za dokončanje]. Izvajalec ni upravičen do kakršnihkoli stroškov iz tega naslova. Po prejemu tega obvestila mora inženir ukrepati v skladu s podčlenom 3.5 [Odločitve], da se dogovori ali odloči o teh zadevah. Izvajalec ni upravičen do podaljšanja roka za dokončanje ali do plačila stroškov, ki nastanejo pri odpravljanju napak v primeru, ko so te posledica njegovega napačnega projektiranja, izdelave ali materialov, ali ker del ni zaščitil, shranil ali zavaroval v skladu s podčlenom 8.8 [Ustavitve del]. |
| --- | --- | --- |

8.10	___________________________________________________________________________

| ##### Plačilo za obratno opremo in material v primeru ustavitve del |  | Besedilo podčlena 8.10 se izbriše in se nadomesti z besedilom: Izvajalec ni upravičen do povračila stroškov nabave obratne opreme in materiala, ki ni uporabljen pri izgradnji objekta, čeprav je morebitno pripeljana na gradbišče. |
| --- | --- | --- |

8.13	___________________________________________________________________________

| ##### Podaljšanje roka gradnje |  | Doda se nov podčlen 8.13. V skladu s prvim odstavkom 1.člena 95.člena ZJN-3 lahko naročnik v kolikor se podaljša obdobje črpanja sofinanciranih sredstev s strani pristojnega ministrstva oz. sofinancerja izvajalcu v skladu s točko 20.1 Zahtevki izvajalca odobri podaljšanje izvedbe pogodbenih del. V takšnem primeru izvajalec nima pravice do nikakršnih finančnih zahtevkov iz naslova podaljšanja, v smislu zagotavljanja opreme, kadrov in ostalih morebitnih, s podaljšanjem roka povezanih zadev. |
| --- | --- | --- |

10 Prevzem s strani naročnika

10.1	___________________________________________________________________________

| ##### Prevzem del in odsekov del |  | Na koncu podčlena 10.1 se doda naslednje besedilo: Izvajalec se zaveže z deli v celoti dokončati najkasneje do 15. 7. 2028 oziroma skladno z roki določenimi v 6. členu pogodbenega sporazuma. Izvajalec mora v roku za izvedbo del izvesti vsa dela, v tem času pa mora biti pridobljeno tudi pravnomočno uporabno dovoljenja. Izvajalec mora naročniku pravočasno predati vso potrebno dokumentacijo za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja, tako da lahko naročnik sproži postopek za pridobitev uporabnega dovoljenja, oziroma, da bo le-to pridobljeno do 30. 6. 2028. Kot pravočasno oziroma primerno, se smatra, da izvajalec predloži dokumente za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitev uporabnega dovoljenja najkasneje do 31.5. 2028. V kolikor zaradi razlogov na strani naročnika ali drugih objektivnih razlogov, uporabno dovoljenje in tehnični pregled ne bo izveden do 30.6.2028, bo naročnik izvajalcu sorazmerno, na njegovo zahtevo, podaljšal rok za izdajo Potrdila o prevzemu in rok za izdajo Potrdila o izvedbi. Po izdaji Potrdila o prevzemu teče rok za reklamacijo napak, ki znaša 365 dni. Po izteku roka za reklamacijo napak se izda Potrdilo o izvedbi, s katerim so končane vse pogodbene obveznosti. Do izdaje Potrdila o prevzemu izvajalec krije, ne glede na ostale določbe iz pogodbe, vse obratovalne stroške celotnega objekta, kot so denimo elektrika, voda, ogrevanje, itd… V kolikor se podaljša rok za sofinanciranje, ima naročnik pravico, da z izvajalcem, na njegov sklene dodatek k Pogodbi, v katerem se rok za izvedbo podaljša sorazmerno podaljšanju roka za sofinanciranje, kar šteje kot vnaprej predvidena sprememba po prvi točki prvega odstavka 95. člena ZJN-3. V tem primeru iz naslova podaljšanja roka za sofinanciranje izvajalec nima pravice do plačila kakršnihkoli dodatnih stroškov. |
| --- | --- | --- |

11 Odgovornost za napake 11.4 ___________________________________________________________________________ ##### Neuspela odprava napak; Podčlen 11.4 se spremeni tako, da se alineja (b) glasi: (b) sprejme poškodovano ali pomanjkljivo delo, v primeru česar je upravičen do znižanja pogodbene cene. Inženir določi ali se dogovori za primerno znižanje pogodbene cene v skladu s podčlenom 3.5 [Odločitve]. V kolikor izvajalec naročniku ne vrne zneska znižanja pogodbene cene, ima naročnik pravico, da za poplačilo tega unovči katerokoli finančno zavarovanje izvajalca, ki ga ima na voljo. Na koncu podčlena 11.4 se dodata nova odstavka, ki se glasita: Če izvajalec ali njegov podizvajalec kljub pozivu Naročnika po dokončanju pogodbenih del ne bi pospravil delovišča in odstranil odpadnega materiala, lahko Naročnik na stroške Izvajalca to stori sam oz. za to najame drugega usposobljenega izvajalca in te stroške poplača iz zneska, ki ga še dolguje izvajalcu ali iz finančnega zavarovanja, ki ga ima na voljo. V primeru angažiranja drugega izvajalca bo prvotni izvajalec naročniku poleg pogodbene kazni poravnal tudi stroške računa drugega izvajalca povečanega za 8% manipulativnih stroškov naročnika.. 11.8 ___________________________________________________________________________ ##### Raziskava vzroka napake s strani izvajalca; Prvi stavek podčlena 11.8 se spremeni tako, da se glasi:: Po navodilih inženirja mora izvajalec, pod vodstvom inženirja raziskati vzrok za kakršnokoli napako. Izvajalec mora izvesti raziskavo na podlagi podatkov, navedenih v navodilih inženirja ali na podlagi drugih podatkov v soglasju z inženirjem.. 11.12 _______________________________________________________________________ ##### Garancijske dobe; Doda se nov podčlen 11.12, ki se glasi: Splošni garancijski rok za vsa izvedena dela je 5 (pet) let od izdaje Potrdila o prevzemu. Izvajalec prevzame jamstvo za kvalitetno izvedbo del, kvaliteto dobavljenega materiala, opreme in kvaliteto vgradnje le-te. Izvajalec se s to pogodbo obvezuje, da bo odpravil stvarne napake, ki se bodo pokazale po prevzemu opravljenih del in daje garancijo za vsa opravljena dela (tudi za dela podizvajalcev). Prav tako mora izvajalec jamčiti deset (10) let za napake v izdelavi gradnje, ki zadevajo njeno solidnost, v skladu z določili Obligacijskega zakonika. Šest (6) mesecev pred zaključkom garancijskega roka se izvede ponovni kvalitetni pregled, zapisniško se ugotovi stanje, nato se odpravijo vse morebitne pomanjkljivosti, kar se ponovno pisno pregleda in zavede. Po odpravi zapisniško zavedenih pomanjkljivosti in poteka garancijskega roka se smatra, da je izvajalec zaključil z deli, ki so predmet javnega naročila. V kolikor se ugotovi, da izvajalec ne bo mogel pravočasno odpraviti vseh ugotovljenih pomanjkljivosti, se za čas odprave teh pomanjkljivosti podaljša garancijski rok. Izvajalec je dolžan v času garancijskih rokov, na poziv naročnika in na svoj račun odpraviti vse pomanjkljivosti in napake na investiciji, ki je predmet te pogodbe, materialu in opremi, ki so predmet investicije in ki so posledica nestrokovne izvedbe del, slabe kvalitete dobavljenega materiala, opreme, tehnološke opreme ter nestrokovne vgradnje le-te. Če izvajalec ne odpravi napak v dogovorjenem roku jih je po načelu dobrega gospodarja upravičen odpraviti naročnik, na račun izvajalca. Izvajalec se strinja, da si naročnik v takem primeru zaračuna 5% pribitek za kritje svojih režijskih stroškov. V kolikor bi bile ugotovljene pri delih ali izdelkih izvajalca take pomanjkljivosti, ki jih ni mogoče popraviti oziroma odstraniti ali bi bila odprava povezana z nesorazmerno visokimi stroški, ima naročnik izbirno pravico, da zahteva novo izdelavo oziroma nove izdelke ali pa da sorazmerno zniža vrednost teh del ali izdelkov kot odbitek pri kvaliteti. V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, sicer ga bo naročnik v celoti unovčil. Doda se nov člen 11.13, ki se glasi: Izvajalec je dolžan najkasneje 30 dni pred iztekom veljavnosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naročniku izročiti brezpogojno finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5 % od realizirane pogodbene vrednosti z DDV, sicer se bo štelo, da Pogodba ni uspešno izvedena, naročnik pa bo unovčil celotno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Obrazec garancije za odpravo napak mora izdati: - banka v Republiki Sloveniji ali v tujini, - zavarovalnica v Republiki Sloveniji ali v tujini. Veljavnost finančnega zavarovanja mora znašati najmanj štiri (4) leta in 30 dni šteto od dneva izdaje Potrdila o izvedbi in mora biti izdano v skladu z vzorcem iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku naročnik unovči, če izvajalec: - v garancijskem obdobju ne odpravi vseh notificiranih napak na izvršenih storitvah in delih; - če izvedena dela nimajo lastnosti/uporabljenih materialov/certifikatov ali drugih značilnosti, h katerim se je ponudnik zavezal ob predložitvi ponudbe naročniku; če ima naročnik do izvajalca kakršnokoli terjatev, ki ni bila pobotana iz drugih virov ali plačana s strani izvajalca.. 13 Spremembe in prilagoditve

13.1	___________________________________________________________________________

| ##### Pravica do sprememb |  | Na koncu Podčlena 13.1 se doda naslednje besedilo: Naročnik ima kadarkoli pravico, da inženirju naroči, da izvajalcu poda spremembo tako, da zmanjša obseg del, ki jih je izvajalec dolžan izvesti po tej pogodbi. Naročnik mora zmanjšanje obsega pogodbe obrazložiti. Izvajalec v takšnem primeru nima pravic iz naslova izgube prihodka oziroma do plačila kakršnihkoli izgubljenega dobička zaradi izpada pozitivnega poslovnega interesa ali podobno ali drugih koristi iz naslova zmanjšanja obsega pogodbe. Zmanjšanje obsega del poteka po protokolu, določenem v členu 13, z upoštevanjem dodatne določbe, da izvajalec iz tega naslova ni upravičen do nikakršnega plačila iz sklenjene pogodbe, določb OZ ali drugih določb v zvezi z odškodninsko ali drugačno odgovornostjo naročnika. |
| --- | --- | --- |

13.2	___________________________________________________________________________

| ##### Vrednostna analiza |  | Na koncu Podčlena 13.2 se doda naslednje besedilo: Po prejemu predloga se mora inženir takoj ko je mogoče odzvati tako, da izvajalcu posreduje obvestilo, kjer navede svoje soglasje ali kaj drugega. Soglasje inženirja ali drugačen odgovor mora biti podan na podlagi pisne odločitve naročnika. Izvajalec pa med čakanjem na odgovor ne sme zavlačevati z nobenim delom. Če Inženir poda svoje soglasje k predlogu s pripombami ali brez njih, mora potem eksplicitno naročiti spremembo. Brez takšnega naročila izvajalec ne more šteti, da gre za potrjeno spremembo. Izvajalec mora predložiti vse nadaljnje podrobne podatke, ki jih inženir lahko utemeljeno zahteva, Če predlog v okviru tega podčlena, za katerega Inženir poda svoje soglasje, vključuje spremembo v projektni dokumentaciji, mora, če se stranke ne dogovorijo drugače: (i) izvajalec izdelati spremembo projektne dokumentacije na svoje lastne stroške; in (ii) veljajo za to vse določbe Podčlena 4.1 [Splošne Obveznosti Izvajalca] ter določbe člena 5 [Projektiranje].. |
| --- | --- | --- |

13.5	___________________________________________________________________________

| ##### Začasni zneski |  | Na koncu Podčlena 13.5 se doda naslednje besedilo: Če inženir da izvajalcu navodilo po pododstavkih (a) in/ali (b) zgoraj, to navodilo lahko vključuje zahtevo, da izvajalec predloži predračune svojih dobaviteljev in /ali podizvajalcev, za vse (ali za nekatere) enote dela, ki jih je potrebno izvesti, ali za obratno opremo, materiale, dela ali storitve, ki jih je treba nabaviti. Nato se lahko inženir odzove s tem, da posreduje obvestilo, s katerim Izvajalcu da navodilo da sprejme enega od teh predračunov ali prekliče navodilo. Če se inženir ne odzove v roku 7 dni po prejemu predračunov, je izvajalec upravičen, da sprejme katerikoli predračun po svoji želji. Vsaka Situacija), ki vključuje začasni znesek, mora vključevati vse primerne fakture, vrednotnice in račune ali potrdila o plačilu za utemeljitev začasnega zneska. |
| --- | --- | --- |

13.8	___________________________________________________________________________

| ##### Prilagoditve zaradi spremembe stroškov |  | Podčlena 13.8 se spremeni tako, da se glasi: Cene na enoto so fiksne (nespremenljive) za celoten čas veljavnosti te pogodbe. Naročnik bo izvajalcu priznal valorizacijo cen z upoštevanjem indeksa 03 OSTALA VISOKA GRADNJA, ki ga izračunava in objavlja Gospodarska zbornica Slovenije, Zbornica gradbeništva in industrije gradbenega materiala (GZS ZGIGM). Prva valorizacija cen se prizna na predlog izvajalca in se lahko izvede, ko kumulativno povečanje dogovorjenega indeksa cen preseže 10% vrednosti, šteto od datuma oddaje ponudbe. Po izvedeni prvi valorizaciji cen se po poteku vsakega nadaljnjega obračunskega obdobja izvede valorizacijo skladno z dejansko vrednostjo dogovorjenega indeksa za obdobje, za katerega se izdaja mesečna situacija. Pri tem se upošteva tako mesečna povišanja kot tudi znižanja indeksa, pri čemer se cena ne zniža pod vrednost iz osnovne ponudbe izvajalca. Izvajalec je upravičen le do razlike v ceni, ki presega 10 % vrednosti indeksa. Izvajalec ne more zahtevati spremembe cen zaradi zvišanja cen, ki so nastale po preteku roka, določenega za izpolnitev njegovih obveznosti. Dokazno breme vpliva podražitev cene je na strani izvajalca. Izvajalec v vsakem obračunu (situaciji) jasno in transparentno prikaže izračun vpliva podražitev na pogodbene cene in razlike v ceni. Izvajalec valorizira cene le pri tistih obračunih (situacijah), kadar je vrednost indeksa za 10 % višja od vrednosti, ki jo je imel indeks ob sklenitvi pogodbe Če Statistični urad Republike Slovenije preneha objavljati navedeni indeks ali spremeni njegovo metodologijo, naročnik določi drug primerljiv uradni indeks po predhodnem posvetovanju z izvajalcem. Izvajalec ne more zahtevati spremembe cen zaradi zvišanja, ki so nastale po preteku roka, določenega za izpolnitev njegovih obveznosti. |
| --- | --- | --- |

14 Pogodbena cena in plačila

14.2	___________________________________________________________________________

| ##### Predplačilo |  | Izbriše se podčlen 14.2. |
| --- | --- | --- |

14.3	___________________________________________________________________________

| ##### Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu |  | Izbriše se podčlen 14.3. in se zamenja z naslednjim besedilom: Izvajalec mora inženirju predložiti obračun (situacijo) v treh izvodih po koncu vsakega meseca v obliki, ki jo inženir odobri in ki podrobno prikazuje zneske, do katerih se izvajalec smatra za upravičenega, skupaj z dokaznimi dokumenti, ki vključujejo poročilo o poteku del v tem mesecu v skladu s podčlenom 4.21 [Poročilo o poteku del]. Obračun (situacija) mora biti predana naročniku v treh pisnih izvodih in elektronski obliki in mora biti pripravljena po predlogi, ki jo bo predal naročnik. Cene morajo biti izražene v EUR. |
| --- | --- | --- |

14.4	___________________________________________________________________________

| ##### Plan plačil |  | Podčlen 14.4 se v celoti spremeni in se glasi: Izvajalec bo v roku najkasneje 60 dni po datumu podpisa Pogodbe dostavil Naročniku v potrditev plan realizacije in plačil za dobavo in montažo posameznih zaključenih sklopov opreme, kot bodo dobavljeni in montirani na gradbišču. Plan realizacije in plačil za dobavo in montažo posameznih zaključenih sklopov opreme služi temu, da inženir in naročnik spremljata dejansko realizacijo del in ugotavljata ali je ta skladna s predvideno dinamiko. Če inženir ugotovi, da se dejanski napredek razlikuje od tistega, na katerem temelji Plan realizacije in plačil lahko inženir ukrepa v skladu s podčlenom 3.5 [Odločitve]. |
| --- | --- | --- |

##### 14.6	___________________________________________________________________________

| ##### Izdaja Potrdil o vmesnih plačilih |  | Izbrišite prvi odstavek podčlena 14.6. in ga nadomestite z besedilom: Noben znesek se ne potrdi ali plača, dokler naročnik ni prejel in odobril Garancije za dobro izvedbo. Izvajalec mora do zadnjega v mesecu za tekoči mesec oz. po predanem protokolu, ki se ga določi na uvodnih sestankih, dostaviti Inženirju predlog Potrdila o vmesnem plačilu (začasno situacijo) s priloženimi ustreznimi dokumenti. Inženir mora skupaj z izvajalcem pregledati predlog Potrdila o vmesnem plačilu, po pregledu in uskladitvi z izvajalcem potrditi nesporni del Potrdila o vmesnem plačilu in potrjeno Potrdilo o vmesnem plačilu dostaviti naročniku najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec. V potrjenem Potrdilu o vmesnem plačilu mora biti naveden znesek, za katerega je inženir opravil kontrolo o dejanski izvedbi, z vsemi potrebnimi podatki. Naročnik, posredniško telo in plačilni organ si pridržujejo pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvršijo kakršno koli kontrolo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če mislijo, da je to potrebno za popoln pregled prispelih vmesnih obračunov. |
| --- | --- | --- |

14.7	___________________________________________________________________________

| ##### Plačilo |  | Podčlen 14.7 se spremeni, tako da se glasi: Naročnik mora izvajalcu plačati: |
| --- | --- | --- |
|  |  | (a) znesek, naveden v Potrdilu o vmesnem plačilu najkasneje trideseti (30.) dan od prejema pravilno izstavljenega računa. Izvajalec izstavi račun v elektronski obliki (eRačun) in ga posreduje UJP (spletna aplikacija UJPnet), ki je enotna vstopna in izstopna točka za izmenjavo računov in spremljajočih dokumentov v elektronski obliki. Rok začne teči naslednji dan od prejema pravilno izstavljenega e- računa na naslov naročnika in, s strani Inženirja, potrjenega Potrdila o vmesnem plačilu), pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet. |

(b) znesek, naveden v Potrdilu o končnem plačilu v roku  najkasneje tridesetih (30) dni od prejema Potrdila o končnem plačilu pri naročniku (rok za plačilo začne teči naslednji dan od prejema, s strani Inženirja, potrjenega Potrdila o končnem plačilu).

(c) Naročnik, posredniško telo in organ za potrjevanje si pridržujejo pravico, da Potrdila o vmesnih plačilih vrnejo neplačane, če ne ustrezajo bistvenim zahtevam ali so pomanjkljivi. V takšnih primerih bodo plačilna obdobja prekinjena in pričelo se bo novo plačilno obdobje, ki bo trajalo najmanj trideset (30) dni od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o vmesnem plačilu pri naročniku oziroma od prejema potrjenega popravljenega Potrdila o končnem plačilu pri naročniku, pri čemer se za uradni datum prejema šteje datum prejema računa v spletno aplikacijo UJPnet.

V primeru zavrnitve Potrdila o vmesnih plačilih bo le-to naročnik vsebinsko utemeljil.

14.8	___________________________________________________________________________

Podčlen 14.8 se spremeni, tako da se glasi:

Če izvajalec ne prejme plačila v skladu s podčlenom 14.7 [Plačilo], je upravičen do zakonskih zamudnih obresti.

14.9	___________________________________________________________________________

| ##### Plačilo zadržanega zneska |  |  |
| --- | --- | --- |

Podčlen 14.9 se spremeni tako, da se glasi:

»Če neko delo še ni dokončano v skladu s členom 11 [Odgovornost za napake] ali členom 9 [Preskusi ob dokončanju], je naročnik upravičen, da zadrži predvidene stroške za to delo, dokler delo ni dokončano.

Naročnik lahko zadrži katerakoli sredstva, ki bi jih bil dolžan plačati izvajalcu in sicer v višini ocenjene vrednosti predvidenih stroškov za to delo.

14.10	___________________________________________________________________________

| ##### Obračun (situacija) ob dokončanju |  | Podčlen 14.10 se spremeni tako, da se glasi: Izvajalec mora v 60 dneh po prejetju Potrdila o prevzemu predložiti inženirju tri kopije obračuna (situacije) ob dokončanju z dokaznimi dokumenti v skladu s podčlenom 14.3 [Prošnja za Potrdilo o vmesnem plačilu], ki navaja: (a) končno vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo do datuma, navedenega v Potrdilu o prevzemu; (b) vse druge vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen, in (c) predračun vseh drugih zneskov, za katere izvajalec meni, da bo postal do njih upravičen po Pogodbi. Predvidene zneske je obračunu (situaciji) ob dokončanju treba posebej prikazati.« |
| --- | --- | --- |

14.11	___________________________________________________________________________

| ##### Prošnja za Potrdilo o končnem plačilu |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.11. in se ga zamenja z besedilom: Izvajalec mora v 60 dneh po prejemu Potrdila o izvedbi inženirju predložiti tri izvode osnutka končnega obračuna (situacije) z dokaznimi dokumenti, odobreni s strani inženirja, ki natančno prikazujejo: |
| --- | --- | --- |

(a) vrednost celotnega dela, izvedenega v skladu s Pogodbo in

(b) vse nadaljnje vsote, za katere izvajalec meni, da je do njih upravičen v skladu s Pogodbo ali drugače.«

14.13	___________________________________________________________________________

| ##### Izdaja Potrdila o končnem plačilu |  | Izbriše se besedilo prvega odstavka podčlena 14.13. in se ga zamenja z besedilom: Inženir mora po prejemu končnega obračuna le-tega potrditi in po potrditvi predati naročniku Potrdilo za končno plačilo, kjer mora biti naveden: - končni dolžni znesek in - saldo (če obstaja), ki ga je naročnik dolžan plačati izvajalcu ali izvajalec naročniku, kot je primer, po tem, ko je bilo naročniku dano potrdilo, ki priznava vse zneske, ki jih je doslej naročnik plačal, in vse zneske, do katerih je naročnik upravičen. Naročnik si pridržuje pravico, da preko svojih pravilno pooblaščenih predstavnikov, izvrši kakršno koli inšpekcijo na delovišču in pregledajo pisna navodila in dokumente v zvezi z deli, če misli, da je to potrebno za popoln pregled prispelega končnega obračuna. |
| --- | --- | --- |

Naročnik si pridržuje pravico, da Potrdilo o končnem plačilu vrnejo neplačano, če ne ustreza bistvenim zahtevam ali je pomanjkljivo, pri čemer to vsebinsko utemelji.

14.15	___________________________________________________________________________

| ##### Valute plačil |  | Izbriše se besedilo podčlena 14.15 in se ga zamenja z besedilom: Obračunska valuta v pogodbi so EUR. Plačila se vršijo v evrih (EUR). |
| --- | --- | --- |

15 Odstop od pogodbe s strani naročnika

15.1	___________________________________________________________________________

| ##### Zahteva za odpravo napak |  | Na začetku Podčlena 15.1 se doda naslednje besedilo: Naročnik je upravičen, da kadarkoli po sklenitvi pogodbe odstopi od pogodbe iz razloga, ker investicije ne bo izvedel ali je ne bo izvedel v predvidenem obsegu. Izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnihkoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od pogodbe. V kolikor naročnik od pogodbe odstopi iz razlogov, ki jih ureja 96. člen ZJN-3, izvajalec v takšnem primeru ni upravičen do plačila kakršnihkoli izgubljenega dobička ali drugih koristi iz naslova odstopa od pogodbe. Na koncu Podčlena 15.1 se doda naslednje besedilo: Po prejemu zahteve za odpravo napak se mora izvajalec takoj odzvati s tem, da Inženirju posreduje obvestilo, ki opisuje ukrepe, ki jih bo izvršil izvajalec za odpravo napake ali neizpolnjene obveznosti, in da navede datum, na katerega bo začel z ukrepi, da bo obveznost izpolnil v roku, ki je naveden v zahtevi za odpravo napake. |
| --- | --- | --- |

15.2	___________________________________________________________________________

| ##### Odstop pogodbe s strani naročnika |  | V prvem odstavku podčlena 15.2 se dodajo naslednje alineje: (g) zamuja z izvedbo del po osnovnem terminskem programu, ki je bil predložen v skladu s podčlenom 8.3 [program] za več kot 20 dni in postane jasno, da te zamude ne bo več mogoče nadoknaditi in bo vplivala tudi na zamudo pri dokončanju del, (h) ne sledi navodilom inženirja v zvezi z načinom izvedbe del, morebitnimi pospešitvami del, morebitnimi spremembami in prilagoditvami del ali ne upošteva navodil inženirja v zvezi z izvedbo del in vgradnjo materialov, (i) izvajalec krši obveznosti, dogovorjene v tej pogodbi, (j) brez soglasja naročnika zamenja priglašeni strokovni kader v nasprotju z določbami podčlena 6.9 ali če novi strokovni kader ne izpolnjuje naročnikovih kadrovskih pogojev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, (k) brez soglasja naročnika ne zagotavlja vodje del, kakor je ta opredeljena v podčlenu 6.9, (l) v času oddaje javnega naročila je bil izvajalec v enem od položajev, zaradi katerega bi ga naročnik moral izključiti iz postopka javnega naročanja, pa s tem dejstvom naročnik ni bil seznanjen v postopku javnega naročanja; (m) zaradi hudih kršitev obveznosti iz PEU, PDEU in ZJN-3, ki jih je po postopku v skladu z 258. členom PDEU ugotovilo Sodišče Evropske unije, javno naročilo ne bi smelo biti oddano izvajalcu. (n) javno naročilo je bilo bistveno spremenjeno, kar terja nov postopek javnega naročanja. (o) Ne izvaja javno naročilo skladno z z zahtevami Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 51/17, 64/19, 49/20 - ZIUZEOP, 152/20 - ZZUOOP, 121/21). Drugi odstavek podčlena 15.2 se spremeni tako, da se glasi: »V vsakem od teh primerov in okoliščin lahko naročnik s predhodnim 14-dnevnim odpovednim rokom odstopi od Pogodbe in zahteva, da se izvajalec odstrani z gradbišča. V primeru pododstavkov (e), (f), (g), (h), (i),(j),(k),(l) in (m) pa lahko naročnik z obvestilom o odpovedi takoj prekine Pogodbo. Doda se nov tretji odstavek podčlena 15.2, ki se glasi: Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, da je pristojni državni organ ali sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca. Izvajalec je dolžan pisno obvestiti naročnika o ugotovljeni kršitvi najkasneje v roku 5 delovnih dneh od pravnomočnosti odločitve državnega organa ali sodišča o kršitvah delovne, okoljske ali socialne zakonodaje s strani izvajalca pogodbe o izvedbi javnega naročila ali njegovega podizvajalca.« Doda se nov tretji odstavek podčlena 15.3, ki se glasi: V primeru odpovedi iz (g) alineje je izvajalec odškodninsko odgovorni za škodo ter za stroške, ki jih je imel naročnik v zvezi z izvedbo projekta. |
| --- | --- | --- |

15.6	___________________________________________________________________________

| ##### Pogodbena kazen v primeru odstopa od pogodbe |  | Doda se nov Podčlen 15.6, ki se glasi: Če naročnik odstopi od pogodbe iz razlogov, ki so v krivdni sferi izvajalca, je naročnik upravičen do plačila pogodbene kazni, ki znaša 50% vrednosti pogodbene cene, pri čemer se ne kumulira s pogodbeno kaznijo za zamudo. Za plačilo te pogodbene kazni se smiselno upravljajo določbe o plačilu pogodbene kazni za zamudo iz te pogodbe. |
| --- | --- | --- |

17 Tveganje in odgovornost

17.1	___________________________________________________________________________

| ##### Odškodnine |  | Izbriše se besedilo zadnjega odstavka v podčlen 17.1. |
| --- | --- | --- |

17.3	_________________________________________________________________________

| ##### Tveganje naročnika |  | Izbriše se besedilo alineje (g) podčlena 17.3. |
| --- | --- | --- |

17.6	_________________________________________________________________________

| ##### Omejitev odgovornosti |  | Predzadnji (drugi) odstavek podčlena 17.6 se spremeni tako, da se glasi Celotna odgovornost izvajalca do naročnika v okviru te Pogodbe ali v zvezi z njo ni omejena in velja načelo popolne odškodnine. |
| --- | --- | --- |

18 Zavarovanje

18.2	___________________________________________________________________________

| Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec |  | Naslov podčlena 18.2 se spremeni tako, da se glasi: Zavarovanja, ki jih mora skleniti izvajalec Podčlen 18.2 se spremeni tako, da se glasi: Izvajalec mora naročniku v petnajstih (15) dneh po podpisu pogodbe predložiti dokazila, da je sklenil naslednje zavarovanje za objekt, ki je predmet te pogodbe: (a) Zavarovanje projektantske odgovornosti za primer nestrokovne izvedbe projektne dokumentacije za zavarovalno vsoto v višini najmanj 250.000,00 EUR po zavarovalnem primeru in v agregatu za čas trajanja zavarovanja za vse škode, ki izvirajo iz strokovne napake. Zavarovanje mora veljati do izdaje Potrdila o izvedbi. Izvajalec mora naročniku pred pričetkom izvedbe GOI del predložiti dokazila, da je sklenil naslednje zavarovanje za objekt, ki je predmet te pogodbe: (b) Gradbeno zavarovanje, s katerim bo za čas gradnje za temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja zavarovana celotna pogodbena vrednost projekta, in sicer objekti v gradnji, gradbeni in inštalacijski material, gradbena dela in elektrostrojna oprema, ki je namenjena za vgraditev v zavarovani objekt. Zavarovanje mora zajemati tudi naslednje dodatne nevarnosti dežja, odtrganja in zdrsenja zemljišča, zemeljskega usada, nevarnosti poplave, visoke vode, talne vode najmanj v višini 500.000 EUR po dogodku ter nevarnost potresa v višini celotne pogodbene vrednosti projekta. Za potrebe zgornjega določila se kot temeljne nevarnosti gradbenega zavarovanja štejejo najmanj sledeče nevarnosti: požar, strela, eksplozija, vihar, padavine, teža snega in ledu, padec zračnega plovila, manifestacije in demonstracije, izliv vode, mraz, snežni plaz, gradbena nezgoda, udarca vozila, delovnega stroja, objestna dejanja tretjih oseb, vlomska tatvina in rop ter nespretnost in malomarnost ter naklep delavca, za katerega zavarovanec ni vedel oz. ni mogel vedeti. Zavarovanje mora nadalje vključevati tudi škode na obstoječem premoženju naročnika (kritje škod na obstoječih objektih, v / na katerih se izvajajo dela in vse premičnine v/na teh objektih (obstoječi objekt je celoten objekt, vključno z vsemi vgrajenimi inštalacijami in napravami, ki funkcionalno služijo temu objektu in ki niso namenjene za rušenje / uničenje)), ter škode na sosednjih obstoječih objektih v bližini objekta v gradnji, komunalnih vodih ter infrastrukturi, in sicer najmanj za zavarovalno vsoto v višini 100.000,00 EUR po dogodku. Zavarovanja morajo kriti tudi odgovornost izvajalca in morebitnih podizvajalcev del za škodo, povzročeno tretjim osebam (za (l) škodo zaradi smrti, telesnih poškodb in poslabšanja zdravstvenega stanja, vključno s posledično finančno škodo (poškodovanje oseb) ter (ll) poškodovanje ali uničenje premoženja tretjih oseb, vključno s posledično finančno škodo (poškodovanje stvari)) najmanj v višini 500.000,00 EUR po dogodku, ki vključuje tudi delodajalčevo odgovornost do vseh delavcev na gradbišču ter navzkrižno odgovornost. Pri tem morata biti krita tudi odgovornost do tretjih oseb za dobo 2-h let ter zavarovalno vsoto minimalno 500.000,00 EUR po dogodku. V gradbeno zavarovanje mora biti vključeno tudi zavarovanje odgovornost za napake gradnje (pogodbena odgovornost izvajalca del) v času garancije, v višini pogodbene vrednosti del brez DDV ter za dobo najmanj 2 let. Zavarovanja mora poleg zgoraj navedenega vključevati tudi odgovornost za škodo, ki bi jo povzročile pravne ali fizične osebe, katerim izvajalec odda delo kot podizvajalcem, in sicer ne glede na nivo podizvajanja. Police lahko vsebujejo franšizo po škodnem dogodku, ki pa v absolutnem znesku ne sme presegati zneska, ki ga glavni izvajalec ne bi bil sposoben v vsakem trenutku pokriti v okviru lastne proste likvidnosti denarnih sredstev. Naročnik si pridržuje pravico, da na osnovi tega določila predlagano franšizo potrdi ali zavrne ter predlaga znesek, ki po njegovi presoji ustreza finančni moči izvajalca. Naročnik mora biti sozavarovana oseba na polici gradbenega zavarovanja. Na poziv naročnika mora izvajalec dostaviti tudi ustrezna potrdila, da je premija za vse police plačana skladno z dogovorjeno zapadlostjo oz. potrdilo zavarovalnice, da je kritje podano za ves čas trajanja gradnje in v času garancije. Izvajalec se zavezuje, da bo takoj obvestil naročnika in Inženirja o morebitnih težavah pri podaljševanju, obnavljanju ali ponovni pridobitvi tega zavarovanja. |
| --- | --- | --- |

18.4	___________________________________________________________________________

| ##### Zavarovanje osebja izvajalca |  | Na koncu prvega odstavka se doda besedilo: Smatra se, da je izvajalec sklenil primerno zavarovanje za svoje osebje v skladu z določili in zakoni v Republiki Sloveniji, ki pokrivajo to področje. V primeru, da izvajalec za to še ni poskrbel, mora to storiti v 15 dneh po prejemu obvestila o začetki del v skladu z veljavnimi zakoni in določili v Republiki Sloveniji. Izvajalec lahko sklene tudi dopolnilna zavarovanja za svoje osebje. |
| --- | --- | --- |

20 Zahtevki, spori in arbitraža

### 20.6   _______________________________________________________________________

### Arbitraža                  Podčlen 20.6 se spremeni tako, da se glasi:

Vsak spor, ki izhaja iz te pogodbe ali je v povezavi s to pogodbo, vključno z njeno kršitvijo,

prenehanjem ali veljavnostjo, pri katerem odločitev KRS (če je do nje prišlo) ni postala

dokončna in obvezujoča, bo dokončno rešen v arbitražnem postopku v skladu z

Arbitražnimi pravili Stalne arbitraže pri Gospodarski zbornici Slovenije.

# 2.4 VZOREC GARANCIJE ZA DOBRO IZVEDBO POGODBENIH OBVEZNOSTI

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpišeta se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC: Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje (vpiše se naročnik javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja iz pogodbe št.       z dne       (vpišeta se št. in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila), katere predmet je       (vpiše se predmet javnega naročila).

ZNESEK  V EUR:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU: nobena

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali osebno ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov)

Ne glede na naslov podružnice, ki jo je vpisal garant, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI: DD. MM. LLLL (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI MORA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant											(žig in podpis)

# 2.5 VZOREC GARANCIJE ZA ODPRAVO NAPAK V GARANCIJSKEM ROKU

Obrazec zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku po EPGP-758 - VZOREC

Glava s podatki o garantu (zavarovalnici/banki) ali SWIFT ključ

Za:       (vpiše se upravičenca tj. naročnika javnega naročila)

Datum:       (vpiše se datum izdaje)

VRSTA ZAVAROVANJA:       (vpiše se vrsta zavarovanja: kavcijsko zavarovanje/bančna garancija)

ŠTEVILKA:       (vpiše se številka zavarovanja)

GARANT:       (vpiše se ime in naslov zavarovalnice/banke v kraju izdaje)

NAROČNIK:       (vpiše se ime in naslov naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

UPRAVIČENEC:       (vpiše se naročnika javnega naročila)

OSNOVNI POSEL: obveznost naročnika zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku, ki izhaja iz pogodbe št.       z dne       (vpiše se številko in datum pogodbe o izvedbi javnega naročila, sklenjene na podlagi postopka z oznako XXXXXX) za       (vpiše se predmet javnega naročila)

ZNESEK  IN VALUTA:       (vpiše se najvišji znesek s številko in besedo ter valuta)

LISTINE, KI JIH JE POLEG IZJAVE TREBA PRILOŽITI ZAHTEVI ZA PLAČILO IN SE IZRECNO ZAHTEVAJO V SPODNJEM BESEDILU:       (nobena/navede se listina – npr. primopredajni/prevzemni zapisnik, zaključni obračun)

JEZIK V ZAHTEVANIH LISTINAH: slovenski

OBLIKA PREDLOŽITVE: v papirni obliki s priporočeno pošto ali katerokoli obliko hitre pošte ali v elektronski obliki po SWIFT sistemu na naslov       (navede se SWIFT naslova garanta)

KRAJ PREDLOŽITVE:       (garant vpiše naslov podružnice, kjer se opravi predložitev papirnih listin, ali elektronski naslov za predložitev v elektronski obliki, kot na primer garantov SWIFT naslov) Ne glede na navedeno, se predložitev papirnih listin lahko opravi v katerikoli podružnici garanta na območju Republike Slovenije.

DATUM VELJAVNOSTI:       (vpiše se datum zapadlosti zavarovanja)

STRANKA, KI JE DOLŽNA PLAČATI STROŠKE:       (vpiše se ime naročnika zavarovanja, tj. v postopku javnega naročanja izbranega ponudnika)

Kot garant se s tem zavarovanjem nepreklicno zavezujemo, da bomo upravičencu izplačali katerikoli znesek do višine zneska zavarovanja, ko upravičenec predloži ustrezno zahtevo za plačilo v zgoraj navedeni obliki predložitve, podpisano s strani pooblaščenega(-ih) podpisnika(-ov), skupaj z drugimi listinami, če so zgoraj naštete, ter v vsakem primeru skupaj z izjavo upravičenca, ki je bodisi vključena v samo besedilo zahteve za plačilo bodisi na ločeni podpisani listini, ki je priložena zahtevi za plačilo ali se nanjo sklicuje, in v kateri je navedeno, v kakšnem smislu naročnik zavarovanja po prejemu poziva za odpravo napak v pogodbenem roku ni izpolnil svojih obveznosti iz osnovnega posla.

Katerokoli zahtevo za plačilo po tem zavarovanju moramo prejeti na datum veljavnosti zavarovanja ali pred njim v zgoraj navedenem kraju predložitve.

Morebitne spore v zvezi s tem zavarovanjem rešuje stvarno pristojno sodišče v Celju po slovenskem pravu.

Za to zavarovanje veljajo Enotna pravila za garancije na poziv (EPGP) revizija iz leta 2010, izdana pri MTZ pod št. 758.

garant									(žig in podpis)