PROJEKTIRANJE IN GRADNJA

VEČSTANOVANJSKEGA OBJEKTA 'KOBILJSKI KLASI'

javno naročilo JN --/2026

specifikacija naročila

INVESTITOR:

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad

Poljanska cesta 31

1000 Ljubljana

avgust 2026

- Pogoji izvedbe

Način realizacije

Projektiranje in izvedba GOI del. Ključ v roke.

Izvedbeni rok

Skladno z določili pogodbe in s ponujenim terminskim planom, ki mora biti usklajen z naročnikovimi časovnimi mejniki.

Način financiranja

- izdelavo PZI dokumentacije se obračuna v sklopu začasnih mesečnih situacij (lahko gre za ločeno, prvo začasno situacijo) po potrditvi PZI dokumentacije s strani naročnika v višini 3 % osnovne pogodbene cene brez DDV,

- 12 začasnih situacij se izda v višini 92 % pogodbene vrednosti brez DDV glede na napredovanje del in stopnjo gotovosti.

- 13. začasna situacija v višini 5% pogodbene vrednosti se izda po podpisu končnega obračuna.

Garancijski rok

Skladno z določili pogodbe za projektiranje in gradnjo.

- Dodatni opis

Splošno

Projektiranje, ki je predmet tega naročila, obsega vodenje in pripravo PZI faze projekta za izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del in zunanje ter prometne ureditve.

Gradnja, ki je predmet tega naročila je izgradnja Večstanovanjskega objekta in pomožnega objekta v Kobilju in obsega izvedbo gradbenih, obrtniških, inštalacijskih del, zunanje in prometne ureditve ter potrebne komunalne infrastrukture (priključevanje na obstoječo ali predvideno novo infrastrukturo).

Izvajalec bo po načelu »ključ v roke« izvedel dela v obsegu:

- projektiral in izdelal projektno dokumentacijo skladno z Gradbenim zakonom (GZ-1) (Ur. l. RS, št. 199/21 in 105/22 – ZZNŠPP, 133/23, 85/24 – ZAID-A, 47/25 – odl. US in 75/25) za fazi PZI in PID;

- pridobil vsa potrebna mnenja in soglasja v upravnih in ostalih postopkih;

- pripravil dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO);

- zagotovil stalno prisotnost projektanta ob izvedbi del (projektantski nadzor in vodenje projekta);

- pripravil komericalno tehnično in drugo dokumentacijo za stanovanja in druge posamezne dele stavb;

- prijavil začetek gradnje in zakoličbo objekta skladno z zakonodajo;

- izvedel vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela potrebna za izgradnjo in uporabo navedenih objektov in komunalne ter zunanje ureditve;

- odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani komisije za tehnični pregled;

- pridobil uporabno dovoljenje;

- odpravil vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika ob primopredaji.

Opis lokacije

Lega in ureditveno območje

Investitor Stanovanjski sklad Republike Slovenije želi v občini Kobilje zgraditi en večstanovanjski objekt z 10 najemniškimi stanovanji ter zraven pomožni objekt s shrambami, kolesarnico ter prostorom za smeti. Objekt se bo gradil na zemljišču s parcelnimi številkami 4131/5, 4131/7 in 4131/8 vse k.o. Kobilje.

Skupna površina omenjenih parcel znaša 1312 m2. Vsa omenjena zemljišča so v lasti investitorja.

Območje gradnje se nahaja v centralnem delu naselja Kobilje, zraven objekta s trgovino, gostiščem in stanovanje. Čez cesto se nahaja starejši večstanovanjski objekt, na južni strani parcele pa je enostanovanjska hiša z gospodarskim poslopje.  Gradbena parcela je na zahodni strani omejena z varovalnim pasom ceste, na vzhodni strani pa z varovalnim pasom vodotoka (Kobiljski potok). Trenutno je območje prazno oz. nepozidano in se uporablja kot gramozirano parkirišče.  Gradbena parcela je v celoti stavbna. Še pred nekaj leta je na parceli stala večnamenska stavba z manjšo trgovino, ki se je leta 2022 odstranila. Območje gradbene parcele je v komunalno opremljeno. Vzdolž lokalne ceste Kobiljska šuma - Kobilje poteka vodovodno, fekalno kanalizacijsko, elektro ter TK omrežje.

Predmet tega razpisa je projektiranje in gradnja enega večstanovanjskega objekta in enega pomožnega objekta, s pripadajočo prometno in zunanjo ureditvijo in komunalnimi priključki.

Opis projekta

Splošno o gradnji

Osnovni cilji projekta obsegajo:

- izgradnjo kakovostnih neprofitnih stanovanj različnih tipologij za različne ciljne skupine ljudi,

- zagotovitev stanovanja, ki so posebej prilagojena gibalno in drugače funkcionalno oviranim osebam,

- izgradnjo energetsko učinkovitega in varčnega objekta,

- ureditev prometne in zunanje površin ob objektu.

Arhitekturno sta objekta zasnovana kot podolgovata pravokotnika, postavljena pravokotno druga proti drugemu. Stanovanjski objekt je etažnosti P+2, pomožni pa P. Oba imata enakostranično dvokapnico v naklonu 35 stopinj. Podstrešje je prazno oz. neizkoriščeno.

Stanovanja so pretežno orientirana proti vzhodu, proti Kobiljskemu potoku. Na zahodni strani, v središčnem delu se nahaja komunikacijsko jedro z dvigalom, enoramnim stopnišče ter hodnikom s katerega se vršijo dostopi do stanovanj. V pomožnem objektu se na osrednji hodnik navezujejo shrambe in kolesarnica. Pomožni objekt je odprtega tipa, prehoden in neogravan. V njem se nahaja tudi prostor za smeti dostopen z zunanje strani.

Stanovanja se v večji meri ponavljajo po etaži. Izjema so stanovanja na južni strani. Vsi balkoni so enake tlorisne oblike oz. velikosti.

Zasnova objektov

Predmet javnega naročila zajema projektiranje in izgradnjo večstanovanjskega objekta ter pripadajočega pomožnega objekta, ureditev parkirišča ter  zunanjih površin ob objektu.

ZUNANJA UREDITEV

Dostop do javne občinske ceste je obstoječ. Objekt se prometno navezuje na obstoječo interno cestno povezavo v lasti Občine na severni strani parcele in preko obstoječega cestnega priključka na javno cesto.  Pred objektom se uredi asfaltirano parkirišče za stanovalce z 10 PM, od tega je eno namenjeno parkiranju invalidnih oseb. Parkirišče za stanovalce ima omejen dostop z dvižno rampo. Pravokotno na interno cestno povezavo se še uredi 2 PM za obiskovalce.

Uredi se sledeče površine v velikosti 1.190 m2:

- zelene zatravljene površine 452,5 m2

- utrjene (tlakovane) pohodne površine 68,5 m2

- parkirne, prometne površine 282 m2

- površina objektov na stiku s terenom 387 m2

OBJEKT 1: GLAVNI OBJEKT – VEČSTANOVANJSKI OBJEKT

VELIKOST STAVBE

Zunanje mere na stiku z zemljiščem : 10,80 m x 25,0 m

Najvišja višinska kota (n. v.): 200,80 m

Višinska kota pritličja (n. v.): 187,5m.n.v. = ± 0.00

Najnižja višinska kota - kota tlaka najnižje etaže (n. v.): 187,5 m n.v.

Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe): 13,30m

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2): 270,0 m2

Uporabna površina za stanovanja: 650,86 m2

Bruto tlorisna površina: 861,0m2

Bruto prostornina: 2.583,0 m3

ZNAČILNOSTI STAVBE

Št. stanovanjskih enot: 10

Št. ležišč: 26

Fasada: kontaktna in ometana, delno poudarjena z opečno keramiko

Oblika strehe: dvokapnica

Naklon: 35°

Etažnost: P+2

Št. parkirnih mest: 9 + 1 za invalide + 2 za obiskovalce; skupno 12

OBJEKT 2 – POMOŽNI OBJEKT

VELIKOST STAVBE

Zunanje mere na stiku z zemljiščem : 6,70 m x 12,0 m

Višina (največja razdalja od kote tlaka najnižje etaže do vrha stavbe): 5,4 m

POVRŠINE IN PROSTORNINA

Zazidana površina (m2): 80,40 m2

Uporabna površina: 67,9 m2

Bruto tlorisna površina: 80,40 m2

Bruto prostornina: 225,10 m3

Konstrukcija objekta in tehnični sistemi

Pri izbiri konstrukcijskih sistemov in uporabi gradbenih materialov so bila upoštevana načela racionalnosti, trajnostne gradnje in zagotavljanja vseh bistvenih zahtev. Predvidena je uporaba kvalitetnih in trajnih materialov, ki bodo omogočali enostavno redno in investicijsko vzdrževanje.

Objekta sta zasnovana kot stenasta armiranobetonska konstrukcija. Večstanovanjskemu objektu so dodani montažni armirano betonski balkoni, pritrjeni na primarno konstrukcijo objekta z elementi s prekinjenim toplotnim mostom. Medetažne plošče so zvezno povezane s stenam. Medetažne plošče  bodo predvidoma debeline 20 cm, prav tako nosilne stene predvidoma debeline 20 cm.

Temeljenje objekta je predvideno na talni plošči debeline 30 cm in 25 cm z robnim AB vencem pod ploščo dimenzij 30/80 cm, temeljenje stavbe prilagoditi geomehanskem poročilu.

Stopniščne rame bodo debeline 20 cm, ločene od konstrukcije (preprečitev udarnega zvoka)-tronzole. Možno je ponuditi izvedbo s prefabriciranimi medetažnimi elementi.  Ostrešje je simetrična dvokapnica naklona strešin 35˚statičnega sistema trapezno vešalo. Sestavljena iz špirovcev, dveh vmesnih leg, soh, ročic, razpiral ter kapnih leg.

Posebne zahteve za projektiranje PZI

Naročnik v fazi izdelave PZI zahteva doseganje vsaj 529 m2 uporabnih stanovanjskih površin nadzemnega dela (uporabne površine stanovanj brez shramb, z upoštevanjem površin a, b in c; indikator 5.1.7, SIST ISO 9638, točka 5.1.3.1). Zahtevano površino bo izvajalec dosegel v vsaj 10 stanovanjskih enotah.

Vse posebne zahteve in vsi podatki o objektih s pripadajočimi ureditvami izhajajo iz spremembe DGD in razpisne DZR dokumentacije katere del je tudi katalog materialov in opreme.

V projektnih rešitvah PZI je potrebno predvideti izvedbo napušča ustreznih dimenzij (na daljši in krajši stranici objekta), ki bo zagotavljal učinkovito konstrukcijsko zaščito oken in zaključnega fasadnega sloja. Zaradi upoštevanja določil Uredbe o zelenem javnem naročanju so v objektu predvidena lesena okna, ki potrebujejo ustrezno in trajno zaščito pred neposrednimi vremenskimi vplivi (padavine, UV-sevanje, pregrevanje ipd.). Napušč naj bo dimenzioniran in oblikovan tako, da zmanjšuje neposredno izpostavljenost oken padavinam in sončnemu obsevanju, preprečuje zatekanje meteorne vode po fasadni ravnini, zmanjšuje tveganje za zamakanje v toplotnoizolacijske in druge vmesne sloje fasadnega sistema, prispeva k podaljšanju življenjske dobe lesenih oken in fasade, zmanjšuje potrebe po vzdrževanju ter je usklajen z arhitekturno zasnovo objekta. Projektna rešitev mora biti skladna s pridobljenim gradbenim dovoljenjem oziroma z odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja.

V projektni dokumentaciji PZI je treba celovito obdelati projektno rešitev predvidenih pozicij klimatskih naprav. Projektant mora določiti ustrezen prostor za namestitev zunanjih enot, opredeliti konstrukcijski način montaže (nosilci, podkonstrukcija, pritrjevanje itd.), zagotoviti ustrezno pretočnost zraka za nemoteno delovanje naprav ter preveriti vpliv na arhitekturno podobo objekta. Po potrebi je potrebno predvideti ustrezno zastiranje oziroma zakritje zadnje strani naprav, tako da kabli, cevne povezave in drugi instalacijski vodi ne bodo vidno izpostavljeni.

Čeprav montaža klimatskih naprav ni predmet izvedbe, mora PZI predvideti in jasno opredeliti vso potrebno gradbeno, konstrukcijsko in instalacijsko predpripravo (prehodi, ojačitve, odtoki kondenza, elektro priključki ipd.) ter natančno predpisati tehnične pogoje in način bodoče montaže, tako da bo kasnejša namestitev možna brez dodatnih posegov v konstrukcijo, fasadni ovoj ali tlak balkonov objekta.

Del razpisne dokumentacije je prvotno gradbeno dovoljenje, odločba o spremembi gradbenega dovoljenja in aktualna dokumentacija za pridobitev odločbe o spremembi gradbenega dovoljenja.

Izvajalec mora opisati skladnost PZI projektnih rešitev z izdelano podrobno projektno nalogo za izdelavo PZI, ki temelji na projektni nalogi naročnika, ki je del DZR (Projektna naloga za projektiranje večstanovanjskih stavb z javnimi najemnimi stanovanji in javnimi najemnimi oskrbovanimi stanovanji – faza IDP, DGD, PZI – splošni del). Z opisom rešitve se utemelji izpolnjevanje pogoja iz projektne naloge.

Pri izdelavi PZI projektne dokumentacije je potrebno izdelati strokovne/projektne podlage za izdelavo PZI projektne dokumentacije (npr. poročilo (elaborat) o  preiskavi tal, geodetske podlage ...), v kolikor se izkaže potreba za njihovo izdelavo.

Zasnova zunanje ureditve in komunalnih priključkov

Zunanja in PROMETNA ureditev

Zunanja ureditev upošteva delitev zasebnih, skupnih in javnih zunanjih površin ter hkrati omogoča njihovo medsebojno povezovanje. Prav tako so pri zasnovi zunanje ureditve načrtovane navezave novega objekta z okolico.

Zunanja ureditev ob objektu zagotavlja ustrezno razmerje pozidanih, utrjenih in zelenih površin ter njihovo primerno oblikovanje. Povozne površine so predvidena v asfaltirani izvedbi, peš dostopi pa v tlakovani izvedbi. Del zunanje ureditve je tudi izvedba predinstalacij za elektro polnilnice.

Zelene površine ob objektu in ob parkirnih površinah so na raščenem terenu. Predvidena je zasaditev trave ter ohranitev obstoječih dreves (ob potoku in ob pločniku). Novih zasaditve z drevesi ali grmovnicami ni predvidena.

Priključki na novo in obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo

Predvidena je priključitev objekta na vodovod, fekalno kanalizacijo, električno omrežje in TK omrežje. V sklopu dokumentacije je projektno obdelano tudi zbiranje in odvoz smeti.

- Vodovod

Načrtovani večstanovanjski objekt bo za oskrbo s pitno vodo in za sanitarne potrebe priključeni na obstoječe javno vodovodno omrežje, ki ga upravlja Eko-park d.o.o. in ki poteka ob cestnem svetu na parceli s parc. št. 6937/1 k. o. Kobilje. Uredi se dovodni priključek DN50 (PE63) in izvede nov vodomerni jašek na zahodni strani parc. št. 4131/8 k. o. Kobilje, v katerega se vgradi vodomer DN25, Qn=6 m3/h. Predvidena poraba hladne sanitarne vode = 1,4l/s.

- Meteorna kanalizacija

Odvod meteornih vod s strehe se bo izvedlo preko peskolovov v Kobiljski, ki poteka na vzhodni strani parcele gradnje na  parc. št. 4131/5 k.o. Kobilje. Na mestu izpusta je predvidena izgradnja iztočne glave meteorne kanalizacije z žabjo zaklopko. Brežina ne mestu iztoka se protierozijsko zavaruje, prav tako dno potoka. Iztočna glava je v zgornji tretjini pretočnega profila potoka.

- Fekalna kanalizacija

V objektu bodo nastajale gospodinjske komunalne odpadne vode, ki se jih bo odvajalo v javni sistem fekalne kanalizacije, ki je v upravljanju Občine Kobilje. Fekalne vode se bodo zbirale v kanalizacijskem vodu izven objekta in se nato gravitacijsko priključevale na javno fekalno kanalizacijo na parceli investitorja. Drugih tehnoloških odpadnih vod v objektu ni predvidenih.

Kanalizacija komunalne odpadne vode iz objekta se na zahodni strani priključi na obstoječ kanalizacijski sistem na parc. št. 6937/1 k.o. Kobilje (cesta). Za priključitev na javno kanalizacijo se izvede novi kanalizacijski priključek s priključnim jaškom. Za izvedbo priključka bo potreben prekop občinske ceste.  Vsa horizontalna in vertikalna kanalizacijska instalacija je predvidena v ceveh iz umetnih mas.

- Elektro omrežje

Objekt bo napajan z elektriko po internem podzemnem vodu iz novozgrajene prostostoječe priključno razdelilno-merilne omarice (PS-PRMO), ki bo postavljena na SZ vogalu parc. št. 4131/7 k.o. Kobilje in bo dostopna z javne površine (ceste) za vzdrževanje in posluževanje distributerja Elektro Maribor d.d. Predvidena PS-PRMO bo priključena na novi izvod iz trafopostaje T-050 KOBILJE z novim nizkonapetostnim (NN) podzemnim vodom tipa NA2XY-J, prereza 4x240+1,5 mm2, zaščiten po celotni dolžini s plastično energetsko cevjo premera 160 mm.

V pritličju stanovanjskega dela je predviden tehnični prostor v katerem bo razdelilna omarica za posamezna stanovanja. Dostop do elektro prostora je omogočen preko zunanjega vhoda direktno v elektro prostor.

Predvidena priključna moč objekta je 80 kW ali 3x15A.

Vsa potrebna gradbena dela vključno s  priključno omarico je strošek izvajalca, kablovod pa uvleče distributer.

- TK omrežje

Na parc.št. 4131/6 k.o. Kobilje, ob SZ vogalu obravnavanega območja sta priključni točki, obstoječa kabelska jaška, na TK omrežje upravljalca Telekoma Slovenije d.d. in United Fiber. Objekt se bo priključil na telekomunikacijsko omrežje na enega od ponudnikov TK omrežja. Za priključevanje na TK omrežje se v objektu, v tehničnem prostoru, namesti priključna omarica.

Zaradi predvidenega poseganja v varovalne pasove TK omrežji bodo sprejeti potrebni zaščitni ukrepi.

- Zbiranje smeti

Zbiranje odpadkov je predvideno v pomožnem objektu, v JZ vogalu objekta, ob javni cesti, tako da je omogočen nemoteč odvoz smeti s strani pristojnega upravljalca.

Predvideno je ločeno zbiranje papirja, plastike, stekla in bioloških odpadkov. Prostor za smeti bo tlorisnih gabaritov 2,75 m x 3,30 m. Namenjen bo zbiranju ločenih frakcij (papirja, plastike, bioloških odpadkov in mešani odpadki).

Vse obveznosti v zvezi s priključevanjem objektov na GJI izhajajo iz DGD (in spremembe DGD), mnenj k DGD (oziroma spremembe DGD) in razpisne DZR dokumentacije.

Projektna in ostala dokumentacija, mnenja in soglasja

Sprememba DGD – dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja

- DGD – dokumentacija za spremembo gradbenega dovoljenja, št. PD-31/25, izdelovalec ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o, januar 2026

DGD – dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja

- DGD – dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja, št. PD-21/24, izdelovalec ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o, oktober 2024 (dokumentacija ni priložena razpisu, bo pa predložena izvajalcu ob uvedbi v delo).

DZR – dokumentacija za razpis

- Geodetski načrt 108-2024-LE, izdelovalec GEOdezis podjetje za geodetske storitve d.o.o., Kocljeva ulica 2, 9000 Murska Sobota,

- Geološko geomehansko poročilo in poročilo, št. GG 25/11/1180, Maribor 5. 2. 2025, izdelovalec PNV inženiring d.o.o., Špičnik 47, 2201 Zgornja Kungota

- Katalog karakterističnih materialov, PD-31/25, izdelovalec ZEU družba za načrtovanje in inženiring d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota,

- Projektna naloga za projektiranje večstanovanjskih stavb z javnimi najemnimi stanovanji in javnimi najemnimi oskrbovanimi stanovanji – faza IDP, DGD, PZI – splošni del.

Mnenja/soglasja h gradnji

Na DGD so bila pridobljena naslednja mnenja/soglasja h gradnji:

- mnenje Občine Kobilje, št. 351-0234/2024-2 z dne 21.10.2024, glede skladnosti s prostorskim aktom in priključitve na prometno in fekalno omrežje,

- mnenje Eko-Park d.o.o. Lendava, št. 2K/2024 z dne 5. 9. 2024,

- mnenje Telekoma Slovenije d.d., TKO vzhodna Slovenija, št. 138164-MB/6232-IV z dne 12.11. 2024,

- mnenje United Fiber, fiksna infrastruktura, d.o.o., Ljubljana-Črnuče, št. 500/01-DM z dne 16. 9. 2024,

- mnenje Elektra Maribor d.d., OE Murska Sobota, št. 1514080(4002-1897/2024) z dne 12. 11. 2024,

- mnenje Direkcije RS za vode, Sektorja območja Mure, št. 35508-7873/2024-2 z dne 12. 11. 2024, o vplivu gradnje na vodni režim in stanje voda

- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Maribor, št. 3562-3962/2024-2 z dne 14.8.2024.

Mnenja/soglasja h gradnji ob spremembi DGD

K Dokumentaciji za spremembo DGD so bila pridobljena naslednja mnenja/soglasja h gradnji:

- mnenje Občine Lendava, mnenje št.: 351-0003/2026-2, z dne 14.01.2026 glede skladnosti s prostorskim aktom,

Izdano je bilo gradbeno dovoljenje Upravne enote Lendava št.: 351-401/2024-6222-17(0514), za novo gradnjo večstanovanjskega objekta, dne 17.1.2025 (pravnomočno 4.2.2025).

V fazi postopka je pridobivanje odločba o spremembi gradbenega dovoljenja Upravne enote Lendava.

Zagotavljanje kakovosti

Opis

Izvajalec mora vzpostaviti sistem za zagotavljanje kakovosti v skladu z zahtevami gradbene pogodbe projektiranja in gradnje. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji.

V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon GZ-1, Zakon o spremembah in dopolnitvah gradbenega zakona GZ-1B,  Zakon o gradbenih proizvodih in drugih predpisih) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji za zagotavljanje kakovosti pri izvajanju objektov stanovanjske gradnje – TPSG s strani naročnika SSRS in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, univerzalno graditev itd). Sistem za zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta.

Vodja zagotavljanja kakovosti

Vodja zagotavljanja kakovosti in Vodja del - vodja gradnje sta odgovorni osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje.

Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega Vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost s pridobljenimi izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu v razvojnih oddelkih gradbenih podjetij ali oddelkih tehnološke priprave del in podobno, z izkušnjami izvajanja aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog:

- odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti od projektiranja, do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje ter pripravo organigrama za prikaz organizacije udeležencev na projektu;

- odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti v času izdelave PZI predlaganih in vgrajenih materialov ter izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas projektiranja in izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.);

- organizacijo tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.;

- pripravo Tehnološkega elaborata za zrakotesnost in skrbnost za izvajanje projektno predvidenih ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti v fazi izvedbe (ukrepi morajo biti predvideni že v PZI - definirana zrakotesna ravnina in predpisana zrakotesnost). Zrakotesnost je potrebno preizkusiti v vzorčnem stanovanju in med izvedbo zagotoviti ustrezno zunanjo kontrolo za zagotavljanje kakovosti zrakotesnih izvedb.

- pripravo sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- takojšnjo zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;

- odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo;

- koordinacijo in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del.

Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika (TPSG) ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Sistem zagotavljanja kakovosti mora potekati v skladu s pogodbenimi določili in zakonodajo. Nadzornik ima pravico, da preveri vse vidike sistema zagotavljanja kakovosti. Podatke o vseh postopkih in dokumente o usklajenosti je potrebno predložiti Nadzorniku v preučitev pred začetkom vsake faze projektiranja in izvajanja. Kadar se Nadzorniku predloži dokument tehnične narave, mora biti na dokumentu vidna predhodna odobritev samega izvajalca. Usklajenost s sistemom za zagotavljanje kakovosti izvajalca ne razreši nobene izmed njegovih dolžnosti, obveznosti ali odgovornosti v okviru pogodbe.

Časovni mejniki

Časovni mejniki, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe za projektiranje so:

- začetek del: takoj po podpisu pogodbe in uvedbi v delo;

- 5 dni od uvedbe v delo: pregled DZR, podajanje pripomb in vprašanj naročniku;

- tri (3) mesece od uvedbe v delo: predaja PZI projektne dokumentacije (vključno s katalogom izbranih in potrjenih materialov, opreme in naprav);

- dva (2) meseca po predaji PZI: pregled PZI in potrditev naročnika, vključno s popravki PZI ter ponovni pregled pred končno potrditvijo (to je: pregled 30 dni + popravki 15 dni + ponovni pregled 15 dni);

- tri (3) mesecev od uvedbe v delo: prijava začetka gradnje in začetek gradnje oz. izvedbe GOI del;

- dva (2) meseca po uvedbi v delo (oziroma najkasneje štiri mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme): predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov ter opreme;

- najkasneje dva (2) meseca pred vgradnjo posameznih materialov in opreme: predložiti celotno zahtevano dokumentacijo vključno z izvedbeno/delavniško dokumentacijo potrjeno s strani vodje projektiranja (VP), potrebno za potrditev s strani vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo;

- najkasneje en (1) mesec pred vgradnjo posameznih materialov in opreme: pridobiti potrditev s strani vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo na podlagi predložitve dokumentacije iz predhodne alineje;

- najkasneje dva (2) meseca pred pričetkom izvedbe posameznih gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del nadzemnega dela objekta: priprava in potrditev tehnoloških elaboratov oz. predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišče najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu;

- enajsti (11.) mesec po začetku gradnje: oddaja Dokazila o zanesljivosti objekta (DZO), Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV), Projekta izvedenih del (PID) in geodetskega posnetka novega stanja;

- dvanajsti (12.) mesec po začetku gradnje: pridobiti potrdilo o uspešno zaključenem tehničnem pregledu in pridobitev uporabnega dovoljenja.

Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe.

Skladno s 76. členom GZ-1 lahko ponudnik pred prijavo začetka gradnje prične s pripravljalnimi deli na gradbišču, za kar mora predhodno izdelati projektno dokumentacijo, ki se nanaša na ta dela ter pridobiti predhodno potrditev naročnika.

Predračunski mejniki

Pri izdelavi PZI projektantskega predračuna, ki se izdela v sklopu PZI dokumentacije, morajo biti upoštevani naslednji mejniki za navedene sklope del:

- za gradbena dela 33% vrednosti GOI del,

- za obrtniško inštalacijska dela z zunanjo ureditvijo 67% vrednosti GOI del.

Navedeni sklopi predstavljajo skupaj 100% izvedbe GOI del. Za navedene sklope so dopustna odstopanja od mejnikov znotraj PZI projektantskega predračuna ± 5%.

Predračunske mejnike je izvajalec dolžan upoštevati pri izdelavi finančnega plana in plačilih izvedbe GOI del (začasne mesečne in končne situacije).

Naročnik v obračunskih mesečnih situacijah in končni situaciji za izvedbo GOI del ne bo priznal višjih odstotnih deležev navedenih za posamezne sklope del, zato mora biti PZI predračun pripravljen v skladu s temi izhodišči.

Zaveze ponudnika

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči razpisno dokumentacijo, si po potrebi ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg pogodbenih del ter zahtevnost in organizacijo projektiranja in gradnje.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana dela po pogodbi: projektiranje in gradbeno obrtniška ter instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje večstanovanjskega in pomožnega objekta ter pripadajoče zunanje in prometne ureditve ter komunalna opreme.

Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje).

Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe.

Pri kalkulaciji ponudbene cene mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:

Vsa predhodna in pripravljalna dela vključno s fazo projektiranja in še posebno:

- izvajalec je dolžan v roku 5 dni od dneva uvedbe v delo z vso strokovno skrbnostjo podrobno preučiti prejeto razpisno dokumentacijo, projektno nalogo s tehničnimi navodili naročnika ter tega pisno opozoriti na morebitne pomanjkljivosti ali nejasnosti in v zvezi s tem od njega zahtevati pisna pojasnila; po dogovoru se lahko ta rok podaljša, vendar morebitno podaljšanje ne vpliva na pogodbeni rok ali druge pogodbene mejnike;

- vodilno sodelovanje s popravki in dopolnitvijo PZI dokumentacije skladno z morebitnimi zahtevami v postopku pridobitve spremembe gradbenega dovoljenja;

- projektna dokumentacija PZI izdelana v skladu s projektno nalogo s tehničnimi navodili naročnika, veljavno zakonodajo, pravili stroke ter zadnjim stanjem gradbene tehnike;

- morebitne spremembe projektne naloge s tehničnimi navodili naročnika so dopustne zgolj ob izrecnem soglasju naročnika do končne potrditve PZI dokumentacije s strani naročnika in pred začetkom izvedbe GOI del;

- morebitne spremembe, ki bi vključevale dodatno spremembo gradbenega dovoljenja, so dopustne izjemoma ob predhodni potrditvi naročnika. Izvajalec mora ob predlaganju takšne spremembe svoj predlog ustrezno utemeljiti z navedbo koristi za naročnika oz. pojasniti optimizacijo projekta (npr. več stanovanjskih površin, več parkirnih površin, …). Sprememba pa ne sme vplivati na predvideno časovnico gradnje;

- PZI dokumentacija vključuje tudi pripravo vseh predlogov za vgradnjo materialov, naprav in opreme za vgradnjo (priprava kataloga, vzorci materialov in podobno) ter potrditev s strani naročnika;

- zakoličba objektov;

- prijava gradnje skladno z zakonodajo, vključno z vsemi potrebnimi prilogami;

- pred začetkom izgradnje zapisniško in z video posnetkom ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje območja, obstoječe stanje sosednjih objektov, okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje; kopijo posnetka (USB ključ) je izvajalec dolžan dostaviti naročniku oziroma nadzorniku; izvajati monitoring sosednjih objektov in posnetek stanja v presečnih obdobjih pred, med in po končani gradnji;

- izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja;

- urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah;

- izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja ter izvesti dela v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- pri načrtovanju in izvedbi del upoštevati sočasnost gradnje GJI; sodelovati in usklajevati aktivnosti z izvajalcem gradnje GJI;

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov, odločb, morebitnih rudarskih koncesnin, ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- izdelati elaborat z oceno količin in predvidenim načinom uporabe mineralne surovine v primeru, da ta nastane pri zemeljskih izkopih;

- kontrolira količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču);

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi.

V ponudbeni ceni je zajeto tudi:

- pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- pristojbine in stroške iz naslova uporabe mineralne surovine (če se ob izvajanju gradbenih del pridobiva nekovinska mineralna surovina), stroški rudarske koncesnine in druge potrebne stroške iz naslova ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

- vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka v neposredni bližini meje;

- varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, z varovanjem gradbišča v času ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz gradbenega dovoljenja;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z izdelavo elaborata emisije prašnih delcev;

- vsa potrebna opravila, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno ter s predpisi o zdravju pri delu;

- vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo;

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerna osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- stroški materiala, dela, transporta, vseh pripravljalnih in pomožnih del, potrebnih režijskih opravil in ur, morebitnega dela izven normalnega delovnega časa, stroški povezani z epidemiološkimi ukrepi, vse potrebno za izvedbo del po ponudbenem predračunu;

- stroški dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih ali vročinskih razmerah ter deževnem ali sušnem obdobju ali drugih morebitnih klimatskih vplivov;

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;

- izdelava tehnološko ekonomskega elaborata;

- izdelava izvedbenih načrtov montažnih elementov, konstrukcij in opreme; montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze ter pridobitev njihovih potrditev vodje projektiranja;

- izdelava tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika;

- na lastne stroške ureditev zaprtega prostora na lokaciji gradbišča za postavitev na ogled vseh ključnih materialov, ki jih bo izvajalec vgradil v posamezen objekt na podlagi predhodno potrjenih vzorcev materialov (v fazi PZI), vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčno stanovanje kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, balkona in njegovih elementov ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projekta/vodje projektiranja, nadzornika in naročnika;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi, ipd.);

- tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje;

- zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;

- čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;

- potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij;

- meritve zvočne izolacije za vse izvedene konstrukcije in vgrajene elemente; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje, naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;

- strošek meritev hrupa s poročilom o vrednotenju meritev za tipična stanovanja, ki jih določi naročnik;

- strošek strokovnega nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov za zagotavljanje zrakotesnosti ter preizkusi zračne prepustnosti posameznih objektov;

- strošek strokovnega nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za tipična stanovanja, ki jih določi naročnik;

- strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti, izdelava izkaza požarne varnosti, požarnega reda za posamezni objekt, načrta evakuacijskih poti, pritrjevanje požarnih redov ter formalnih oznak za vse objekte v skladu z zakonodajo, načrtom in izkazom požarne varnosti PID;

- zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti;

- izdelava varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca (varnosti načrt zagotovi izvajalec v sklopu PZI dokumentacije);

- geodetski načrt izvedenih del, vpis zemljišča pod stavbo v zemljiški kataster, vpis stavbe v kataster stavb (etažni načrt z vsemi izpolnjenimi obrazci) in po pooblastilu vložitev na GURS;

- uporaba skupnega podatkovnega okolja oz. platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik;

- sodelovanje oz. posredovanje potrebnih podatkov o projektu, objektu in gradnji izdelovalcu FM BIM modela v času končanja gradnje, ki bo dela opravil po ločeni pogodbi;

- priprava podatkov in dokumentov v digitalni obliki (z vsemi specifikacijami, garancijami, navodili za uporabo in vzdrževanje objekta in drugo dokumentacijo) vezano na zgrajene objekte in njihove elemente za povezovanje neposredno na BIM-model ter ažurno sodelovanje z izvajalcem FM BIM modela, ki bo dela opravil po ločeni pogodbi, in naročnikom;

- priprava podrobnega terminskega plana razdelanega na način, da omogoča povezavo s popisnimi postavkami;

- sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekte in vris sprememb v digitalno pripravljene risbe DWG s strani projektanta;

- v primeru predlaganih sprememb posameznih razpisnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec, pridobiti potrditev naročnika in njegovih pooblaščencev;

- izdelava celotne PID dokumentacije, ki je predmet pogodbe skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (elektronsko, v izvornih datotekah in pdf, predanih na USB ter v 4 tiskanih papirnih izvodih);

- vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, katerega sestavni del so navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezni tip stanovanja in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje;

- izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami;

- izdelava Izkaza energijskih lastnosti in energetske izkaznice za posamezne objekte;

- izdelava in predaja garancijske knjižice z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako, vse za posamezni tip stanovanja in ločeno za skupne dele in naprave (ločeno navodila v 40 izvodih za stanovalce in v 3 izvodih navodila za upravnika) po navodilih naročnika ter izdelati plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe po vrstah del, opreme, naprav s prikazanimi minimalnimi cikli vzdrževanj, ki jih bo mogoče uporabiti za aktivnosti vzdrževanja in obratovanja na objektih, po navodilih naročnika;

- vsi stroški do konca primopredaje stanovanj naročniku po posameznih objektih in skupnih prostorov upravniku po posameznih objektih, kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih čiščenj (pred kvalitetnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;

- za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov in izvedenih del, omogočiti in pomagati naročniku organizirati dneve odprtih vrat in ogledov stanovanj, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav (v kolikor se naročnik za to odloči), pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov;

- sodelovanje in usklajevanje z izvajalci gradnje ali upravljalci gospodarske javne infrastrukture in druge infrastrukture s strani tretjih oseb, koordinacija izvajanja del in skrb za nemoteno napredovanje teh del;

- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za skupne dele in posamezne dele stavbe po navodilih naročnika ter izdelati plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe po vrstah del, opreme, naprav s prikazanimi minimalnimi cikli vzdrževanj, ki jih bo mogoče uporabiti za aktivnosti vzdrževanja in obratovanja na objektih, po navodilih naročnika;

Izvajalec mora za določitev mesečne stopnje gotovosti del, pred izstavitvijo vsake mesečne situacije, do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer na podlagi PZI projektantskega predračuna, kot osnovo za obračun izvedenih del, ki je v okviru izračunane stopnje gotovosti del (upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v ponudbeni ceni) ter poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Nadzorni organ naročnika pri potrditvi stopnje gotovosti GOI del na osnovi knjige obračunskih izmer in na podlagi PZI projektantskega predračuna upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v ponudbeni ceni. Stopnja gotovosti GOI del se tako določi glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah, in sicer so predmetna vsa dela, opravila in stroški (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd.).

Vrednost mesečne začasne situacije za izvedbo GOI del je tako določena na podlagi stopnje gotovosti del, znižana za odstotni delež končne situacije. Izvedba GOI del je skupaj ovrednotena na 97% pogodbene cene, pri čemer se 92% pogodbene cene obračuna s številom mesečnih začasnih situacij, skladno z zahtevanim rokom gradnje, in 5% pogodbene cene s končno obračunsko situacijo.

Naročnik bo 95% pogodbene cene ponudniku (izbranemu izvajalcu) poravnal glede na posamezne potrjene začasne situacije (3% - projektiranje in 92% - gradnja), zadnjih 5% pogodbene cene pa bo izplačal po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji (ali enakovrednem kavcijskem zavarovanju) za odpravo napak v garancijski dobi, skladno s pogodbo za projektiranje in gradnjo.

Vse dajatve in drugi izdatki, razen davka na dodano vrednost, morajo biti vsebovani v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V razpisni dokumentaciji lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: oblika in vizualni izgled, tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okoljska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. Za vse predlagane in potrjene materiale oz. opremo je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokaže enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju;

Enakovrednost gradbenega proizvoda, materiala oz. opreme glede na zahtevan gradbeni proizvod, material oz. opremo v razpisni dokumentaciji, mora pred potrditvijo PZI projektne dokumentacije oz. najkasneje pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da gradbeni proizvod, material, oprema niso skladni z zahtevanimi, je dokazno breme na strani ponudnikov.

Ponudnik takoj po podpisu pogodbe predloži poimenski seznam vseh potrebnih strokovnih kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi (pooblaščeni strokovnjaki s področij arhitekture, gradbeništva, zunanje ureditve, horizontalne kanalizacije, elektrotehnike, strojništva, požarne varnosti, geodezije, geotehnike, zaščite pred hrupom, krajinske arhitekture, učinkovite rabe energije, koordinator za varnost in zdravje pri delu v fazi priprave projekta, vodja del-vodja gradnje) in ga najkasneje pred pričetkom gradnje dopolni (vodja zagotavljanja kakovosti, vodja del za posamezna dela (za gradbeno obrtniška dela, za elektro inštalacijska dela, za strojno inštalacijska dela) skladno z zakonodajo ter vodilni gradbeni delovodja).