PROJEKTNA NALOGA:

Izvedba dodatnih raziskav ter izdelava strokovnih podlag in projektne dokumentacije za remediacijo in sanacijo območja Stare Cinkarne v Mestni občini Celje

- UVOD

Območje Stare Cinkarne v Celju vključno s področjem, kjer se je v preteklosti nahajala halda rajmovke, predstavlja degradirano območje skladno z Odlokom o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 35/24). Gre za podedovana okoljska bremena zaradi pretekle rabe prostora, kjer je potekala metalurško-kemična proizvodnja in območja nastanka odlagališč.

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo (v nadaljevanju MOPE) je izvedlo naročilo, kjer je izbrani izvajalec IZVO-R d.o.o pregledal vso dosedanjo razpoložljivo dokumentacijo in predhodne okoljske raziskave tal, podzemne ter površinske vode, katere so bile predhodno izvedene zaradi onesnaženja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje. Območje v preteklosti ni bilo obravnavano celovito, tako ni bilo moč pridobiti podatkov za zanesljivo oceno onesnaženosti. IZVO-R d.o.o je kot zaključek pregleda v poročilih podal predloge dodatnih raziskav, katerih izvedba je potrebna za določitev parametra in obsega onesnaženja ter izdelavo strokovnih podlag s katerimi bo moč določiti prave metode remediacije in ustrezen načrt sanacije območja Stare Cinkarne. Šele na podlagi tega bo možno narediti nabor tehnično, okoljsko in ekonomsko optimalnega koncepta remediacije in sanacije območja, ki bo predstavljal podlago za izbor najustreznejše variante nameravanega načina izvedbe del – izdelava idejnega projekta (IDP). IDP bo predstavljal podlago za izdelavo nadaljnje projektne dokumentacije in pridobitev gradbenega dovoljenja za izvedbo sanacijskih ukrepov na onesnaženem območju.

Izbrani izvajalec bo v okviru predmetnega javnega naročila izdelal tudi projektno dokumentacijo skladno s Pravilnikom o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri gradnji objektov (Ur.l.RS, št. 30/23) ter Pravili stroke za pripravo projektne dokumentacije - Zvezek 0 Splošna določila, IZS, december 2024. Rešitve morajo biti skladne z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo.

Območje obdelave:

Območje, ki je predvideno za sanacijo, je definirano v Odloku o določitvi degradiranega okolja in programa ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja na območju Stare Cinkarne v Mestni občini Celje (Uradni list RS, št. 35/24). Območje sanacije zajema le parcele na območju Stare Cinkarne, ki so v lasti Mestne občine Celje. Obravnavana površina znaša okoli 196700 m2.

Skladno z odlokom iz leta 2024 se predvidi sanacija naslednjih zemljišča: parc. št. 1568/2, 1571/4, 1581, 1584/7, 1597/1, 1597/2, 1608/4, 1610/10, 1617, 1618, 1619/2, 1620/3, 1655/2, 1655/3, 1655/6, 1662, 1665/2, 1678/1, 1695, 1698, 1724/4, 1679/7, 1692/1, 1693, 1565/10, 1585, 1591/2, 1594/2, 1609/8, 1610/1, 1610/4, 1610/5, 1610/7, 1611/2, 1613/2, 1620/54, 1620/55, 1621/6, 1650, 1675/2, 1678/3, 1720/2, 1720/22, 1724/7, 1588/1, 1588/2, 1591/1, 1601/2, 1605/2, 1606/1, 1609/6, 1610/2, 1613/1, 1614, 1616, 1620/5, 1621/3, 1651/2, 1652/2, 1652/3, 1661/7, 1663/2, 1666/1, 1569/1, 1583/4, 1584/2, 1604/1, 1609/11, 1610/3, 1675/3, 1691/5, 1652/1, 1655/4, 1657/3, 1661/6, 1663/1, 1663/3, 1673/9, 1677/2, 1697/2, 1568/3, 1571/5, 1583/1, 1583/3, 1584/5, 1610/11, 1610/9, 1620/37, 1620/40, 1620/52, 1660, 1661/1, 1664, 1673/6, 1678/4, 1692/2, 1696, 1724/5, 1569/3, 1586/2, 1600/3, 1603/2, 1603/4, 1584/6, 1586/1, 1597/4, 1609/4, 1610/12, 1611/1, 1612/1, 1615, 1620/41, 1620/48, 1661/4, 1665/1, 1672/1, 1673/2, 1609/7, 1609/9, 1610/8, 1612/2, 1619/1, 1620/38, 1620/4, 1653, 1657/1, 1666/2, 1666/3, 1699, 1720/19, 1571/2, 1583/2, 1587, 1588/3, 1593/2, 1605/1, 1651/5, 1673/3, 1673/7, 1678/2, 1720/23, 1655/8, 1655/9, 1655/10, 1655/11, 1658/1, 1658/2, 1656/1, 1656/2, 1620/58, 1620/59, 1657/5, 1657/6, 1659/1, 1659/2, 1661/11, 1649/3, 1565/13, 1699/4, 1699/2, 1699/1, 1699/1, vse k. o. 1074 Spodnja Hudinja.

- PREDMET STORITVE TER PREDVIDEN OBSEG DELA

Predmet naloge je izvedba naslednjih dodatnih raziskav in strokovnih podlag ter projektne dokumentacije:

- izvedba dodatnih hidrogeoloških, geomehanskih in geološko-geotehničnih raziskav z izdelavo GGHG poročila ter izvedba analiz 3 (treh) kompozitov za remediacijo zemljine,

- izdelava HHA z izdelavo KPN, KRPN, KEN in KERN za obstoječe in predvideno stanje,

- na osnovi že izdelane ter z dodatnimi preiskavami pridobljene dokumentacije izdelava tehničnih podlag: Idejna rešitev (IDR), Idejna zasnova (IDZ) in Idejni projekt (IDP) ter izdelava Dokumentacije za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP).

IZVEDBA DODATNIH HIDROGEOLOŠKIH, GEOMEHANSKIH IN GEOLOŠKO-GEOTEHNIČNIH RAZISKAV Z IZDELAVO GGHG POROČILA

Analize, opravljene v zadnjih 25 letih, potrjujejo visoko stopnjo pripovršinskega sloja tal s težkimi kovinami na celotnem območju Stare Cinkarne. Vendar pa obstoječi podatki ne zadoščajo za:

- zanesljivo oceno onesnaženosti tal v globino,

- presojo vpliva onesnaženja na matično podlago pod umetnimi nasutji,

- vrednotenje onesnaženj zaradi katranskih jam,

- jasno razmejitev vplivov med Staro Cinkarno in širšim zaledjem v podzemni vodi, določitev vpliva onesnaženja na reko Voglajno.

Tako je osnovni namen dodatnih raziskav:

1. Pridobiti zanesljive podatke za analizo okoljskega tveganja po kriteriju vir onesnaženja, pot onesnaženja, recipienti in ocena verjetnosti ter posledice.

2. Pridobiti manjkajoče geološko-geotehnične in hidrološke podatke za izdelavo nadaljnjih faz projektov za okoljsko sanacijo.

3. Odpraviti nezanesljivosti, ki izvirajo iz že izvedenih raziskav na območju v zadnjih 25 letih,

4. Pridobiti manjkajoče podatke o širjenju onesnaževal s podzemno in površinsko vodo iz Stare Cinkarne v okolje oz. do potencialnih prejemnikov.

5. Pridobiti manjkajoče podatke za zakonsko predpisane okoljske presoje in druga soglasja /dovoljenja, za katere se bo izkazala potreba v višjih fazah projekta.

6. Raziskave z vrtanjem (piezometrične vrtine) izkoristiti za pridobitev preliminarnih geotehničnih podatkov, pomembnih za izračune stabilnosti in temeljenje objektov v primeru, če pride do spremembe namembnosti območja.

Predmet javnega naročila je izvedba sledečih aktivnosti:

- Pregled literaturnih podatkov, umestitev vrtin 1 faze geomehanskih vrtin in piezometričnih vrtin

- Pregled stanja obstoječih piezometrov in njihova reaktivacija

- Izvedba geomehanskih vrtin (prva faza) in piezometričnih vrtin

- Izvedba prvih meritev površinskih in podzemnih vod

- Izvedba ERT meritev

- Izvedba geomehanskih vrtin (druga faza)

- Izvedba GPR meritev

- Izdelati IDR

- Ocena odpadka

- Kemijske analize 3 (treh) kompozitnih vzorcev

- Priprava receptur za remediacijo

- Predaja GGHG elaborata v recenzijo

- Predaja GGHG elaborata po recenziji

- Izdelava IDZ

- Izdelava DPP

- Izdelava IDP

- Izdelava tehnične mape za pridobitev STS za remediirane zemljine

Zahteve glede dodatnih raziskav so navedene v prilogi »2. Nabor potrebnih dodatnih geološko-geotehničnih raziskav in geološko-geomehanskih raziskav«, 2. vmesno poročilo,  IZVO-R, d.o.o., P 96/25, september 2025.

Vzporedno z izvedbo geološko-geotehničnih raziskav je za potrebe izvedbe sanacije tal s postopkom remediacije potrebno izdelati in potrditi laboratorijske recepture za imobilizacijo težkih kovin in posledično remediacijo onesnaženih zemljin. Prav tako je potrebno izdelati tehnično mapo, ki bo podlaga za izdajo STS izbranemu izvajalcu del.

IZDELAVA, HHA Z IZDELAVO KPN, KRPN, KEN IN KREN ZA OBSTOJEČE IN PREDVIDENO STANJE

Izdelati je potrebno hidrološko hidravlično analizo obravnavanega območja z izdelavo kart poplavne nevarnosti (KPN), kart razredov poplavne nevarnosti (KRPN), karte erozijske nevarnosti (KEN) in karte razredov erozijske nevarnosti (KREN) za obstoječe in predvideno stanje.

IZDELAVA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Od izdelovalca projektne dokumentacije se pričakuje, da bo izdelal dokumentacijo faz:

- idejna rešitev (IDR)

- idejna zasnova (IDZ)

- projektna dokumentacija za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP)

- idejni projekt (IDP).

Pri izdelavi dokumentov IDR, IDZ, DPP in IDP je potrebno upoštevati Pravilnik o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UR. l. RS št. 30/23) ter Pravila stroke za pripravo projektne dokumentacije – Zvezek 0 Splošna določila, IZS, december 2024. Rešitve v projektni dokumentaciji morajo biti skladne z veljavno gradbeno in prostorsko zakonodajo.

Dokumentacija IDR, IDZ in IDP ne spada pod dokumentacijo po zgoraj navedenem Pravilniku, ki je namenjen dokumentaciji za upravne postopke, pač pa je skladna s SIST EN 16310 (Inženirske storitve).

Oblika naslovnih strani v fazah IDR, IDZ in IDP ni predpisana z obrazcem Pravilnika, morajo pa smiselno vsebovati vse podatke o objektu, projektantu, vodji projektiranja, vodjih načrtov, sodelavcih načrtov, vrsti dokumentacije, številki dokumentacije, kraju in datumu izdelave.

Lahko se uporabijo obrazci in določila Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UR. l. RS št. 30/23).

Pomembno izhodišče za strokovnih podlag je dokument »2. Nabor potrebnih dodatnih geološko-geotehničnih raziskav in geološko-geomehanskih raziskav«, IZVO-R, projektiranje in inženiring d.o.o., dokument št. P96/25, september 2025 (v nadaljevanju: »Nabor dodatnih preiskav«).

Preglednica 1: seznam dokumentacije, ki je predmet projektne naloge:

|  | Namen | Struktura |
| --- | --- | --- |
| IDR | variantne rešitve, osnova za predinvesticijsko. zasnovo | zbirni prikaz |
| IDZ | nadaljnja obdelava izbrane variante iz IDR, osnova za DPP, osnova za DIIP (dokument identifikacije investicijskega projekta) | zbirni prikaz |
| DPP | pridobitev projektnih pogojev | zbirni prikaz |
| IDP | osnova za prostorsko načrtovanje, DGD in investicijski program | zbirni načrt |

Zaradi zahtevnosti obravnavane tematike se za dokumentacijo IDR, IDZ in IDP predvidi strokovni pregled. Od izdelovalca projektne dokumentacije se pričakuje, da bo sodeloval pri izvedbi strokovnega pregleda z morebitnimi pojasnili ter dokumentacijo dopolnil z usklajenimi pripombami pregledovalcev.

Zbirni prikaz vsebuje obrazce, zbirno tehnično poročilo, lokacijske prikaze in tehnične prikaze. Zbirni načrt vsebuje obrazce, kazalo vsebine projektne dokumentacije, izjave, zbirno tehnično poročilo in lokacijske prikaze. Zbirni načrt nima tehničnih prikazov, saj so ti smiselno vsebovani v priloženih načrtih. Načrti vsebujejo obrazce načrta, kazalo vsebine načrta, tehnično poročilo in tehnične prikaze.

Vsebina lokacijskih prikazov je podrobneje opisana v 5. členu Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UR. l. RS št. 30/23).

Dokumentacija faz IDR, IDZ in DPP se izdelajo kot 2 – načrt gradbeništva. Struktura dokumentacije IDP je podrobneje prikazana v ločenem poglavju. Dokumentacija vseh faz mora biti izdelana v takšnem obsegu, da služi svojemu namenu.

IDEJNA REŠITEV (IDR)

Od izdelovalca projektne dokumentacije se pričakuje, da bo izdelal IDR, ki bo obravnaval več variant sanacije obravnavanega območja, in bo osnova za izbiro najustreznejše rešitve.

Osnovna zgradba IDR je zbirni prikaz. Zbirni prikaz vsebuje obrazce, zbirno tehnično poročilo, lokacijske prikaze in tehnične prikaze.

Pri izdelavi dokumentacije in  obravnavi postopkov za sanacijo je potrebno upoštevati nehomogenost onesnaženja obstoječega stanja (različna onesnaževala na različnih tlorisnih lokacijah in globinah),  kakor tudi nehomogenost predvidene rabe predvidenega stanja. Oboje vpliva na izbiro metode sanacije.

Od izdelovalca projektne dokumentacije se pričakuje, da bo izdelal po tri različne variante za sanacijo vsaj za vsako od predvidenih območij rabe prostora iz poglavja »Predvideno stanje« (Urbano območje, Območje usklajevanja, Biotop).

V kolikor bodo raziskave pokazale veliko raznolikost stanja glede onesnaževal znotraj posameznega območja rabe prostora (ali se takšna potreba pokaže iz kakšnega drugega razloga, npr. več rab prostora znotraj enega območja), se izdela variantno rešitev še za dodatna (pod)območja.

K vsaki varianti se izdela analiza tveganja glede doseganja dobrega okoljskega stanja podzemnih in površinskih voda, ki so v vplivnem območju Stare Cinkarne. Metodološko se analiza tveganja izvede po scenariju »vir onesnaženja-pot onesnaženja-prejemnik onesnaženja«. Analizirati je potrebno a) tveganje za posamezna izstopajoča onesnaževala in b) zbirno tveganje vseh onesnaževal. Metodološko se uporabi dokument L. Pizzol, A. Zabeo (2013), Strategic Framework for the GW Risk management. Analiza tveganja se izdela kot ločen elaborat, ki bo povzet v IDR.

VSEBINA IDR

Splošni del:

1. naslovna stran zbirnega prikaza – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

2. izjava strokovnega preglednika dokumentacije

3. kazalo vsebine zbirnega prikaza

4. splošni podatki o gradnji

Tehnično poročilo:

1. zbirni del tehničnega poročila

2. tehnično poročilo za vsako variantno rešitev

3. skupna ocena investicije za posamezne variantne rešitve

Prikazi:

1. lokacijski prikazi za variantne rešitve

2. tehnični prikazi za variantne rešitve

Priloge:

1. Projektna naloga

2. Dokumentacija o strokovnem pregledu projektne dokumentacije

IDEJNA ZASNOVA (IDZ)

Idejna zasnova podrobneje obravnava med več variantami idejnih rešitev izbrano rešitev. Je tehnična podlaga za Dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev (DPP). Osnovna zgradba IDR je zbirni prikaz.

VSEBINA IDZ

Splošni del:

1. naslovna stran zbirnega prikaza – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

2. izjava strokovnega preglednika dokumentacije

3. kazalo vsebine zbirnega prikaza

4. splošni podatki o gradnji

Tehnično poročilo:

1. tehnično poročilo

2. ocena investicije

Prikazi:

1. lokacijski prikazi

2. tehnični prikazi (v skladu s temi Pravili)

Priloge:

1. Projektna naloga

2. Dokumentacija o strokovnem pregledu projektne dokumentacije5

NAČRTI (niso predvideni, izdela se jih po potrebi)

Splošni del:

1. naslovna stran načrta

2. izjava strokovnega preglednika dokumentacije

3. kazalo vsebine načrta

4. dokumentacija o strokovnem pregledu načrta

Tehnično poročilo:

1. tehnično poročilo za načrt

2. ocena investicije za del, ki ga obravnava načrt

Prikazi:

1. tehnični prikazi načrta

DOKUMENTACIJA ZA PRIDOBITEV PROJEKTNIH IN DRUGIH POGOJEV (DPP)

Podlaga za Dokumentacijo za pridobitev projektnih in drugih pogojev je IDZ. Vsebuje podatke, na podlagi katerih mnenjedajalec v skladu s svojimi pristojnostmi določi pogoje za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje in uporabo objekta. Osnovna zgradba DPP je zbirni prikaz.

Izdelan mora biti skladno s 4. in 5. členom Pravilnika o projektni in drugi dokumentaciji ter obrazcih pri graditvi objektov (UR. l. RS št. 30/23).

DPP načeloma ne vsebuje tehničnih prikazov (pač pa le poleg obrazcev le podrobne lokacijske prikaze). Za ustrezno informiranje mnenjedajalcev  je možno po potrebi dodati za razjasnitev osnovnega namena ali obsega gradnje tudi tehnične prikaze.

VSEBINA DPP

Obrazci:

1. naslovna stran projektne dokumentacije (priloga 1A Pravilnika)

2. podatki o strokovnjakih udeleženih pri projektiranju (priloga 1B Pravilnika)

3. splošni podatki o gradnji (priloga 4A Pravilnika)

Lokacijski prikazi:

1. prikaz varovalnih, varstvenih in ogroženih območij

2. prikaz obstoječe infrastrukture na zemljišču

3. prikaz zemljišča za gradnjo s predlogom gradbene parcele in odmiki objekta

4. prikaz prometnih, komunalnih in tehničnih površin

5. prikaz novih priključkov na infrastrukturo

6. prikaz delov stavbe, ki se spreminjajo v primeru rekonstrukcije in prizidave

IDEJNI PROJEKT (IDP)

Idejni projekt je izdelan na osnovi Idejne zasnove. Glede na IDZ podrobneje obravnava rešitve in je tehnična podlaga za izdelavo Dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (DGD) ter je podlaga za izdelavo prostorskih aktov. Obdelan mora biti do takšnega tehničnega nivoja, da je mogoče zadostiti projektnim pogojem. Je tudi projektna osnova za pridobivanje smernic v postopku pridobivanja smernic v postopku prostorskega načrtovanja in tehnična in projektna osnova za izdelavo investicijskega programa.

IDP naj bo sestavljen iz zbirnega načrta in načrta po strokah. Je podlaga za investicijsko ali prostorsko dokumentacijo.

VSEBINA IDP

ZBIRNI NAČRT:

Splošni del:

1. naslovna stran zbirnega načrta – podatki o udeležencih, gradnji in dokumentaciji

2. izjava strokovnega preglednika dokumentacije

3. kazalo vsebine zbirnega načrta in projekta

4. splošni podatki o gradnji

5. dokumentacija o strokovnem pregledu projektne dokumentacije

Tehnično poročilo:

1. tehnično poročilo

2. ocena investicije ali projektantski predračun

Prikazi:

1. lokacijski prikazi

2. tehnični prikazi

Priloge:

1. Projektna naloga

2. projektni pogoji, smernice

3. Dokumentacija o strokovnem pregledu projektne dokumentacije

NAČRTI:

Splošni del:

1. naslovna stran načrta

2. izjava strokovnega preglednika načrta

3. kazalo vsebine načrta

Tehnično poročilo:

1. tehnično poročilo za načrt – tako, da se z načrti lahko pripravi zbirno poročilo in izpolnijo vse zahteve tehničnega poročila v DGD

2. ocena investicije ali projektantski predračun za del, ki ga obravnava načrt

Prikazi:

1. tehnični prikazi načrta – v posameznih načrtih tako, da se na osnovi teh lahko pripravijo

vsebine DGD

Priloge:

1. Projektna naloga (če je za načrt izdelana posebej)

2. dokumentacija o strokovnem pregledu načrta

V okviru IDP se izdelajo sledeči načrti in elaborati:

Zbirni načrt	  2 – načrt gradbeništva

Načrt	               1 – Načrt krajinske arhitekture

Načrt	               2 – načrt gradbeništva

Načrt	               8 – Načrt s področja geodezije

Načrt	               7 - načrt s področja geotehnologije in rudarstva

Elaborat	  Hidravlična analiza učinkovitosti ukrepov za sanacijo

Elaborat	  Tehnologije gradnje ukrepov za sanacijo območja Stare Cinkarne

Elaborat	  Program geotehničnega monitoringa in vplivov na okolje med gradnjo ter po

izvedeni sanaciji  območja Stare Cinkarne

Elaborat	  Tehnična mapa za pridobitev STS

Zahteve glede projektne dokumentacije so navedene v prilogi »3. Predlogi in izdelava strokovnih podlag sanacije območja Stare Cinkarne v variantah«, končno 3. poročilo, IZVO-R d.o.o., P96/25_3, oktober 2025.

- ROK IZVEDBE TER OSTALE OBVEZNOSTI IZVAJALCA

  - ROK IZVEDBE

Aktivnosti so navedene v točki 2 te projektne naloge. Trajanje aktivnosti se štejejo od časa »T nič«, datuma, ko je izvajalec uveden v delo.

Potrebno je upoštevati navodila glede:

- Sanacije obstoječih piezometrov

- Izvedbe dodatnih piezometrov

- Izvedbe količinskega monitoirnga podzemne vode

- Kemijskih analiz podzemne vode

- Kemijskih analiz površinske vode

- Geomehanskih vrtin

- Ocene odpadka

- Analiz kompozitnih vzorcev

Roki za izvedbo posameznih faz:

- Pregled literaturnih podatkov, umestitev vrtin 1 faze geomehanskih vrtin in piezometričnih vrtin (20 dni od uvedbe v delo)

- Pregled stanja obstoječih piezometrov in njihova reaktivacija (40 dni od uvedbe v delo).

- Izvedba geomehanskih vrtin (prva faza) in piezometričnih vrtin (90 dni od uvedbe v delo)

- Izvedba prvih meritev površinskih in podzemnih vod (120 dni od uvedbe v delo), nadaljnje meritve na ca. vsakih 45 dni - skupno 4 nizi meritev)

- Izvedba ERT meritev (150 dni od uvedbe v delo)

- Izvedba geomehanskih vrtin (druga faza) (180 dni od uvedbe v delo)

- Izvedba GPR meritev (210 dni od uvedbe v delo)

- Izdelava IDR (240 dni od uvedbe v delo)

- Ocena odpadka (270 dni od uvedbe v delo)

- Kemijske analize kompozitnih vzorcev (270 dni od uvedbe v delo)

- Priprava receptur za remediacijo (270 dni od uvedbe v delo)

- Predaja GGHG elaborata v recenzijo (300 dni od uvedbe v delo)

- Predaja GGHG elaborata po recenziji (365 dni od uvedbe v delo)

- Izdelati IDZ (420 dni od uvedbe v delo)

- Izdelati DPP (450 dni od uvedbe v delo)

- Izdelati IDP (540 dni od uvedbe v delo)

- Izdelava tehnične mape za pridobitev STS za remediirane zemljine (540 dni od uvedbe v delo)

  - POROČANJE

Poročanje o izvedenih delih je natančno opredeljeno v poglavju 5.7.1. Poročanje o izvedenih delih v prilogi »2. Nabor potrebnih dodatnih geološko-geotehničnih raziskav in geološko-geomehanskih raziskav«, 2. vmesno poročilo, IZVO-R, d.o.o., P 96/25, september 2025.

Izvajalec poroča vsake 3 mesece o opravljenih zaključenih aktivnostih po postavkah iz ponudbenega predračuna. Ob zaključku vseh del pripravi tudi končno poročilo.

- OBVEZNOSTI NAROČNIKA IN IZVAJALCA

Pred izvedbo del naročnik preda izvajalcu vse relevantne podatke za pričetek izvajanja storitve, nemoten dostop do območja ter zagotovi ustrezna pooblastila.

Glede na to, da gre za izvedbo zahtevnega projekta, bo naročnik izvedel recenzijo projekta. Izbrani izvajalec mora sodelovati v postopku izvedbe pregleda dokumentacije ter odpraviti napake in pomanjkljivosti, ugotovljene s strani recenzentov. Po odpravi napak in korekciji projektne dokumentacije mora pridobiti potrdila o upoštevanju pripomb in korekciji projektne dokumentacije s strani vseh recenzentov.

Izvajalec mora:

- izvesti pregled že izdelane dokumentacije, primerjalnih študij in strokovnih podlag, s katerimi razpolaga naročnik in ki se nanašajo na vsebine naloge (obveznost izvajalca je tudi pregled vseh ustreznih podatkov, ki so javno dostopni) in to upoštevati pri izvedbi;

- zagotoviti kemijske analize 3 (treh) kompozitnih vzorcev in oceni odpadka v akreditiranem laboratoriju;

- sodelovati na usklajevalnih sestankih in predstavitvah;

- sodelovati s predstavniki naročnika,  ostalih ministrstev, občino ter tudi z nosilci urejanja prostora in drugimi udeleženci;

- za dela na območju vodotokov in vodovarstvenih območij izvajati aktivne ukrepe zaščite pred onesnaženjem in preprečiti negativne vplive na živali v vodotokih ter na podzemno vodo ter upoštevati rešitve v zvezi z varovanjem okolja in rešitve za preprečitev ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje;

- upoštevati eventualna dodatna navodila naročnika;

- vključiti morebitne potne stroške ter druge posredne stroške (npr. odškodnin za vrtine in razkope) v ponudbeno ceno,

- morebitna škoda, ki bo nastala zaradi malomarnega dela izvajalca, se poravna po opravljenem delu na osnovi uradne cenitve;

- rezultati raziskav so last naročnika, zato mora izvajalec za vse oblike uporabe in javne predstavitve pridobiti soglasje naročnika;

- izvajalec je dolžan pred izvajanjem del zagotoviti in dokazati z atesti uporabo ustrezne opreme in za to usposobljenega strokovnega kadra za upravljanje te opreme;

- izvajalec je dolžan med izvajanjem del izvajati ukrepe tehnične zaščite in druge ukrepe za zagotovitev varnega dela.

Vse navedeno je izvajalec upošteval in vključil v ponudbeno ceno.

PRILOGE:

- Pregled dokumentacije in izdelava strokovnih podlag za izvedbo sanacije za območje Stare Cinkarne v Mestni občini Celje, IZVO-R d.o.o., 1. vmesno poročilo;

- Nabor potrebnih dodatnih geološko-geotehničnih raziskav in geološko-geomehanskih raziskav, IZVO-R d.o.o., 2. vmesno poročilo;

- Predlogi in izdelava strokovnih podlag sanacije območja Stare Cinkarne v variantah, IZVO-R d.o.o., končno - 3. vmesno poročilo;