OSNUTEK POGODBE

ZA IZVEDBO GOI DEL IN DOBAVO POHIŠTVENE OPREME

IZ SKLOPA 2

| Naročnik: RS, MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE URAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INVESTICIJE V ZDRAVSTVU Ulica Ambrožiča Novljana 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Gabriela Börc Smolič, v.d. direktorja Matična številka: 2516535000 Davčna številka: 64234894 E-naslov: gp.uiz@gov.si |  |
| --- | --- |

in

|  | Št.: ……………………………………………… |
| --- | --- |
| Uporabnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER MARIBOR Ljubljanska ulica 5, 2000 Maribor, ki ga zastopa prof. dr. Vojko Flis, dr. med., generalni direktor UKC Matična številka: 5054150000 Davčna številka: SI 56644817 E-naslov: gpisarna@ukc-mb.si |  |

ter

| Izvajalec: Naziv: Naslov: , ki ga zastopa Matična številka: Davčna številka: E-naslov: TRR: , odprt pri |  |
| --- | --- |

sklepajo

POGODBO št. ………………….

za izvedbo GOI del in dobavo pohištvene opreme za AB v UKC Maribor

- UVODNA DOLOČBA

- člen

Pogodbene stranke uvodoma ugotavljajo, da:

- sklepajo to pogodbo na podlagi izvedenega javnega naročila po odprtem postopku za predmet »Ureditev prostorov in dobava opreme za zdravljenje Alzheimerjeve v UKC Maribor«; objava obvestila o naročilu dne ………………………… na portalu javnih naročil pod št. objave ………………………… in v Uradnem listu EU TED pod št. objave …………………………;

- je bil izvajalec na podlagi odločitve o oddaji naročila, št. ………………………… z dne ………………………… (objava na portalu javnih naročil dne …………………………), izbran kot najugodnejši ponudnik predmetnega javnega naročila za SKLOP 2 »Ureditev prostorov za izvajanje novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni«;

- sta dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) vključno z vsemi tehničnimi specifikacijami naročnika, popisi in ponudba izvajalca št. ……………… z dne ………………… sestavni del te pogodbe, zato so sestavni del te pogodbe tudi vse zahteve in pogoji iz dokumentacije, ki niso izrecno navedeni v tej pogodbi.

- PREDMET POGODBE

- člen

Predmet te pogodbe je ureditev prostorov za uvedbo novih načinov zdravljenja Alzheimerjeve bolezni v UKC Maribor, vključno z dobavo pohištvene opreme, kot je navedeno v Popisih del in v dokumentaciji.

- člen

Predmet te pogodbe je tudi:

- obveznost izvajalca, da zagotovi vse transportne in druge pomožne storitve in materiale, ki zadevajo izvedbo, kot tudi vsa zavarovanja, odgovornost za varno delo in za splošno varnost v zvezi s predmetom pogodbe,

- vsakodnevno čiščenje delovišč in odvoz embalaže in odpadnega materiala na deponijo,

- zagon opreme, poskusno delovanje, izvedba vseh potrebnih meritev in testov, pridobitev vseh potrebnih listin in izvedba pregledov, potrebnih za delovanje opreme,

- šolanje oz. usposabljanje strokovnega osebja uporabnika za pravilno in varno uporabo opreme, ki bo potekalo v prostorih uporabnika,

- brezplačno korektivno vzdrževanje opreme v garancijskem roku, ki zajema ves potreben material in delo,

- izdelava Navodil za obratovanje in vzdrževanje (NOV).

Izvajalec se zavezuje, da bo izvedel vsa fizična in druga organizacijska oz. strokovna dela, ki so potrebna za izvedbo in predajo predmeta pogodbe, ne glede na to, ali so ta dela izrecno navedena v pogodbi ali ne, ob upoštevanju določila »ključ v roke« (659. člen Obligacijskega zakonika (OZ).

Izvajalec se zavezuje dobaviti vso opremo in izvesti vsa dela, ki so predmet te pogodbe na način, ki bo zagotavljal takojšnjo brezhibno in zakonito delovanje.

- člen

(se upošteva v primeru, da izvajalec nastopa s podizvajalci)

Izvajalec pri izvajanju te pogodbe nastopa s podizvajalci:

……………………………………………..

/navesti naziv, polni naslov, matično številko, identifikacijsko številko za DDV in račun/,

in sicer bo navedeni podizvajalec izvajal  …………………………………………………..

/navesti vrsto in vrednost storitev/

Rok plačila podizvajalcu je enak, kot je določen za plačilo obveznosti naročnika do izvajalca v tej pogodbi.

Izvajalec pooblašča naročnika, da na podlagi potrjenega računa oz. situacije s strani izvajalca neposredno plačuje podizvajalcu. Soglasje podizvajalca, na podlagi katerega naročnik namesto izvajalca poravna podizvajalčevo terjatev do izvajalca, je sestavni del in priloga te pogodbe. Izvajalec svojemu računu ali situaciji priloži račun ali situacijo podizvajalca, ki ga je predhodno potrdil. (se upošteva v primeru, da podizvajalec zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec se zavezuje naročniku najpozneje v 60 dneh od plačila končnega računa oz. situacije poslati svojo pisno izjavo in pisno izjavo podizvajalca, da je podizvajalec prejel plačilo za dobavljeno blago/opremo, neposredno povezano s predmetom javnega naročila. (se upošteva v primeru, da podizvajalec ne zahteva neposredno plačilo)

Izvajalec se zavezuje, da bo med izvajanjem pogodbe naročnika obvestil o morebitnih spremembah informacij pri že nominiranih podizvajalcih in poslal informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvajanje javnega naročila, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi. V primeru vključitve novih podizvajalcev mora izvajalec skupaj z obvestilom posredovati tudi naslednje podatke in dokumente:

- kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev,

- izpolnjene ESPD obrazce teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter

- priložiti pisno zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če novi podizvajalec to zahteva.

Naročnik si pridržuje pravico zavrniti predlog za zamenjavo podizvajalca oz. vključitev novega podizvajalca, če bi to lahko vplivalo na nemoteno izvajanje ali dokončanje del in če novi podizvajalec ne izpolnjuje pogojev, ki jih je postavil naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik bo o morebitni zavrnitvi novega podizvajalca obvestil glavnega izvajalca najpozneje v desetih dneh od prejema predloga.

Izvajalec za vse storitve izvedene po tej pogodbi, ki jih izvedejo podizvajalci, odgovarja kot da bi storitve opravil sam.

- ROK IZVEDBE, PRIMOPREDAJA, GARANCIJSKI ROK, POGODBENA KAZEN, ODŠKODNINA

Rok izvedbe in uvedba v delo

- člen

Izvajalec mora po sklenitvi pogodbe izdelati podroben terminski načrt, ki mora upoštevati rok izvedbe vseh del (v papirni in elektronski obliki – kot npr. MS Project ter v .pdf obliki) in ga je zaradi zahtevnosti izvedbe del potrebno predhodno uskladiti z uporabnikom. Izvajalec mora potrjeni terminski načrt izročiti naročniku in uporabniku najpozneje v 5 delovnih dneh po sklenitvi pogodbe. Namen izdelanega terminskega načrta je, da bosta imela naročnik in uporabnik možnost kontrole ustreznosti dinamike del ter da bosta lahko od izvajalca zahtevala prilagoditev (pospešitev) dinamike del, v kolikor bi bila ta neustrezna.

Rok izvedbe vseh pogodbenih obveznosti je 60 dni od uvedbe izvajalca v delo.

Za pričetek izvajanja pogodbenih del se smatra dan, ko je izvedena uvedba izvajalca v delo, kar se dokumentira z zapisnikom. Naročnik uvede izvajalca v delo najkasneje v 10 (desetih) dneh po sklenitvi pogodbe in pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih.

Izvajalec se zavezuje v celoti zaključiti dela in uporabniku predati v takojšnjo celovito uporabo ter izvesti šolanje iz četrte alineje prvega odstavka 3. člena te pogodbe, v roku izvedbe iz drugega odstavka tega člena, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in v breme izvajalca to pogodbo razdre.

Izvajalec ima pravico do podaljšanja roka za zaključek pogodbenih del v naslednjih primerih:

- prekinitev izvajanja del na zahtevo naročnika ali uporabnika za več kot 10 dni;

- če naročnik ali uporabnik ne izpolnjujeta dogovorjenih pogojev za izvedbo del iz te pogodbe, zaradi česar izvajalec z deli ne more pričeti ali nadaljevati;

- iz drugih razlogov, ki pomenijo podaljšanje roka izvedbe in niso v sferi izvajalca, pa ti razlogi vplivajo na kritične poti pri izvedbi del - za toliko časa, kot je potrebno, da se ta dela izvedejo. Med temi razlogi ne more biti kakršnakoli nejasnost v tehničnih specifikacijah javnega naročila ali navodilih naročnika oz. uporabnika izvajalcu, saj ponudnik (izvajalec) z oddajo ponudbe jamči, da je preveril, da so zahteve naročnika ustrezne, izvedljive ter v celoti zajete v ponudbeni in kasneje pogodbeni vrednosti.

- dogodki, ki so posledica višje sile oz. v primerih izrednih dogodkov, ki vplivajo na izvedbo in ki jih ni bilo mogoče predvideti oz. jih ni povzročil izvajalec.

V primeru podaljšanja pogodbenega roka mora izvajalec pred iztekom prvotnega pogodbenega roka naročniku predati podaljšano finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti in prenovljen terminski načrt.

Rok za uveljavljanje zahtevkov

- člen

Izvajalec je dolžan nemudoma, najkasneje pa v petih (5) dneh od trenutka, ko se je zavedel ali bi se moral zavedati okoliščin, pisno opozoriti naročnika in uporabnika na okoliščine, ki bi lahko otežile ali onemogočile kvalitetno in pravilno izvedbo del ali podaljšale rok izvedbe del.

Izvajalec mora v roku 5 dni od kar se je zavedal okoliščin naročniku poslati zahtevek za podaljšanje pogodbenega roka. V primeru zamude tega roka izvajalec izgubi pravico do podaljšanja roka izvedbe ali dobave opreme.

Namen te določbe je v tem, da s pravočasno vložitvijo zahtevka naročnik pridobi možnost, da tekoče in sproti vodi investicijo po tej pogodbi ter zahteva ustrezne prilagoditve v dinamiki izvedbe del.

Prehod rizika, kraj, čas in način izročitve

- člen

Odgovornost za riziko preide od izvajalca k uporabniku z izročitvijo, razen za jamčevanje za napake po določilih o garancijskih rokih.

Morebitno predhodno ugotavljanje količine in kvalitete je lahko podlaga za kasnejšo zapisniško izročitev, samo pa še ne pomeni prehoda rizika ali izročitve.

- člen

Izročitev se opravi na podlagi uspešno opravljenih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov, odprave morebitnih pomanjkljivosti, ugotovljenih pri kvalitetnih in kvantitetnih pregledih ter z izročitvijo vse, pogodbeno opredeljene oz. potrebne dokumentacije ter predanega finančnega  zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

S podpisom primopredajnega zapisnika (v nadaljevanju: zapisnik), ki ga podpišejo pooblaščeni predstavniki naročnika, uporabnika in izvajalca, se izrecno ugotovi, da so vse pogodbene obveznosti izvajalca opravljene. Posebej se navede tudi morebitna zamuda in odgovornost zanjo. V zapisniku se obvezno navede datum in uro izročitve oz. podpisa.

Ob podpisu zapisnika bo izvajalec naročniku in uporabniku izročil še:

- Vso potrebno tehnično dokumentacijo v slovenskem ali angleškem jeziku;

- Navodila za uporabo opreme v slovenskem jeziku;

- Navodila za obratovanje in vzdrževanje (NOV) v slovenskem jeziku;

- Certifikate, ES izjave o skladnosti za dobavljeno opremo;

- Garancijske liste proizvajalca oz. izvajalca opreme;

- Izjavo, da so vsa GOI dela in oprema izdelani v skladu s predpisanimi varstvenimi ukrepi, normativi, standardi in tehničnimi predpisi;

- Vse zapisnike izvedenih testov in zagonov vseh vgrajenih sistemov;

- Vsa ustrezna poročila, ki bodo nastala tekom del v skladu s stroko.

Celotna tehnična dokumentacija, ki bo nastala tekom izvajanja del, mora biti naročniku in uporabniku predana tako v pisni kot tudi v elektronski obliki.

Zapisnik mora vsebovati naslednje navedbe:

- ali izvedena dela in dobave opreme ustrezajo določilom te pogodbe, veljavnim zakonskim predpisom in pravilom stroke,

- datume začetka in zaključka del in prevzema opreme,

- zapis o količinskem in kakovostnem prevzemu dobavljene in montirane opreme ter delovanju le-te,

- zapis o opravljenem šolanju osebja uporabnika o pravilni in varni uporabi opreme,

- zapis datuma izročitve oz. rok dokončanja del in morebitne zamude in odgovornost zanjo,

- zapis o predaji dokumentacije iz tega člena te pogodbe.

Izvajalec mora najkasneje v roku 15-ih dni po podpisu zapisnika dostaviti uporabniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5 % od pogodbene vrednosti v EUR z DDV iz 14. člena te pogodbe.

Šteje se, da je primopredaja opravljena šele z dnem izročitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pooblaščeni predstavnik naročnika je ……………………..…………………………....…………….….….…, tel. št. …………………..., e-naslov: …………………...

Pooblaščeni predstavnik uporabnika je ……………………..…………………………....……….……….…, tel. št. …………………..., e-naslov: …………………...

Pooblaščeni predstavnik izvajalca je      , tel. št.      , e-naslov:

O spremembi pooblaščenih predstavnikov zadostuje pisno obvestilo drugima dvema pogodbenima strankama.

- JAMČEVANJE ZA NAPAKE – odgovornost izvajalca za skrite napake

- člen

Izvajalec daje naročniku in uporabniku za dobavljeno opremo in izvedena dela garancijo, kot je to opredeljeno v 10. členu te pogodbe. V garancijskem roku se naročnik oz. uporabnik sam odloča ali bo odpravo napak uveljavljal na podlagi pravil iz naslova garancije ali na podlagi pravil za jamčevanje za napake, opisanega v nadaljevanju tega člena.

Če se v garancijskem roku pojavijo stvarne napake, ki jih naročnik oz. uporabnik ob običajnem pregledu ni mogel odkriti in je izvajalca o napaki pisno obvestil v roku enega meseca od dneva, ko je napako odkril, ima naročnik oz. uporabnik pravico od izvajalca zahtevati odpravo napake v primernem roku. Če izvajalec napake ne odpravi v primernem, s strani naročnika ali uporabnika postavljenem roku, lahko naročnik ali zniža plačilo (uveljavlja manjvrednost) ali odpravi napako sam oz. po drugem izvajalcu in sicer na račun izvajalca, pri čemer mora ravnati kot dober gospodarstvenik. Poleg odprave napake imata naročnik in uporabnik od izvajalca pravico zahtevati povračilo škode, ki mu je zaradi napake nastala.

V primeru, da bi odprava pravočasno grajane napake zahtevala pretirane stroške, jo lahko izvajalec odkloni, naročnik pa ima pravico ali zahtevati znižanje pogodbene cene (manjvrednost) ali odstopiti od pogodbe, v vsakem primeru pa ima naročnik pravico do povračila škode, ki mu je zaradi napake nastala.

Pred potekom roka za odpravo napake iz drugega odstavka tega člena lahko naročnik od pogodbe odstopi le, če so dela ali dobave opreme izvedena tako, da je delo neuporabno oz. je izvedeno v nasprotju z izrecnimi pogoji pogodbe. Če je napaka neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe in je dolžan dovoliti izvajalcu, da napako v primernem roku, postavljenem s strani naročnika, odpravi.

Garancija in garancijski roki

- člen

Za izvedena GOI dela ter dobavljeno in montirano opremo iz te pogodbe zagotavlja izvajalec naročniku 5-letno garancijo.

Garancijski rok iz prvega odstavka tega člena velja ne glede na garancijske roke proizvajalcev, če so ti krajši.

V garancijskem roku je izvajalec dolžan brezplačno odpraviti vse napake in pomanjkljivosti ter izdati novo garancijo za popravljeni ali zamenjani del.

Garancijski rok začne teči z dnem predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

Pogodbena kazen

- člen

V primeru zamude z izvedbo pogodbenih obveznosti (60 dni), ki ni posledica višje sile ali razlogov na strani naročnika/uporabnika, bo izvajalec plačal naročniku pogodbeno kazen, in sicer za vsak koledarski dan zamude v višini 0,5 % (odstotka) od skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV iz 14. člena te pogodbe, vendar največ 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV. Če vrednost pogodbene kazni preseže 10 %, ima naročnik pravico odstopiti od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca.

V primeru odstopa od pogodbe iz razlogov na strani izvajalca znaša pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe 20 % skupne pogodbene vrednosti v EUR brez DDV.

Pogodbena kazen zaradi zamude in pogodbena kazen zaradi odstopa od pogodbe se medsebojno ne izključujeta.

Naročnik ima pravico zahtevati pogodbeno kazen zaradi zamude oz. pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe, ne glede na nastanek škode.

Ne glede na plačilo pogodbene kazni, ima naročnik zaradi zamude izvajalca ali zaradi odstopa od pogodbe, kot tudi iz vseh drugih razlogov na strani izvajalca pravico terjati poplačilo celotne škode, ki nastane kot posledica zamude, napak ali drugih nepravilnosti izvajalca ali njegovih podizvajalcev.

Pogodbena kazen za zamudo se obračunava do datuma sklenitve zapisnika iz 8. člena te pogodbe.

Uveljavljanje pogodbene kazni ne izključuje unovčitve finančnega zavarovanja.

Notifikacija pogodbene kazni

- člen

Naročnik mora dejstvo morebitne zamude izvajalca ter število dni zamude izvajalca vpisati v zapisnik. S tem se šteje pogodbena kazen za notificirano.

Naročnik mora pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe notificirati in uveljaviti najkasneje v 60 dneh po odstopu od pogodbe.

Povrnitev morebitno povzročene škode

- člen

Če škoda, ki jo je utrpel naročnik ali uporabnik zaradi zamude z izpolnitvijo pogodbenih obveznosti na strani izvajalca, presega znesek pogodbene kazni za zamudo, lahko zahteva naročnik poleg pogodbene kazni tudi razliko med nastalo škodo in pogodbeno kaznijo.

Enako velja tudi za pogodbeno kazen zaradi odstopa od pogodbe.

- POGODBENA VREDNOST IN PLAČILNI POGOJI

- člen

Skupna pogodbena vrednost znaša ………………… EUR brez DDV oz. …………………… EUR z DDV.

Pogodbena vrednost (vrednost za plačilo) je definirana ob upoštevanju določila »ključ v roke« (659. člen OZ), kar pomeni, da odmiki od pogodbene vrednosti niso možni.

Pogodbena vrednost vsebuje vse stroške (npr.: carinske, prevozne, špediterske, dostave, demontaže obstoječe opreme in instalacij ter odvoza te opreme na ustrezno deponijo, vseh potrebnih pripravljalnih, pomožnih in zaključnih del, vseh potrebnih merjenj na objektu, vključno s tlačnimi preizkusi ter izdelave zapisnikov, vsega pomožnega in pritrdilnega materiala, vseh potrebnih transportov do mesta vgrajevanja, atestiranja materialov, vseh potrebnih pomožnih sredstev na objektu, kot so lestve, odri, …, usklajevanj z osnovnim načrtom in posvetovanj s projektantom, montaže ponujene opreme z izvedbo prebojev, izvedbe vseh cevnih in el. instalacij, izvedbe el. priklopa, šolanja, zagona opreme, vsakodnevnega čiščenja delovišč, odvoza embalaže in ostalega odpadnega materiala na deponijo - v skladu z zakonodajo, odprave vseh napak v garancijskem roku, pridobitve vseh potrebnih listin in izvedb pregledov, ki so za delovanje opreme potrebni ter stroške vseh ostalih del in ostalega potrebnega materiala, da se doseže pogoj »ključ v roke«), popuste, rabate, davek na dodano vrednost in je ni možno povečati na nobeni osnovi.

Pogodbena vrednost je fiksna do izpolnitve vseh pogodbenih obveznosti.

V primeru spremembe zakona, ki ureja davek na dodano vrednost, s katerim se spremeni davčna stopnja za dela, opremo in dele, ki so predmet te pogodbe, se lahko v času trajanja pogodbe cene korigirajo izključno v višini nastale davčne spremembe.

- člen

Izvajalec izstavi račun po opravljenih storitvah in dobavi opreme v celoti.

Račun se mora sklicevati na številko pogodbe, na podlagi katere se izstavlja.

Izvajalec pošlje naročniku račun in spremljajočo dokumentacijo izključno v elektronski obliki preko spletne aplikacije UJPnet (e-račun), ki mora biti skladen z evropskim standardom in veljavnim zakonom, ki ureja opravljanje plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

Naročnik bo plačal račun v zakonskem roku. Plačilni rok začne teči naslednji dan po prejemu pravilno izstavljenega računa. Če zadnji dan roka sovpada z dnem, ko je po zakonu dela prost dan oz. v plačilnem sistemu TARGET2 ni opredeljen kot plačilni dan, se za zadnji dan roka šteje naslednji delavnik oz. naslednji plačilni dan v sistemu TARGET2.

Pogodbene stranke so soglasne, da je izpolnitev te pogodbe vezana na proračunske zmogljivosti naročnika v letu 2026 in 2027. Če pride do spremembe v proračunu ali programu dela naročnika oz. do proračunskih ukrepov, ki neposredno vplivajo na to pogodbo, so stranke soglasne, da s sklenitvijo dodatka to pogodbo ustrezno spremenijo.

- PRAVICE IN OBVEZNOSTI POGODBENIH STRANK

- člen

Naročnik/uporabnik se obvezujeta:

- sodelovati z izvajalcem z namenom, da se prevzete pogodbene obveznosti opravijo pravočasno in v obojestransko zadovoljstvo;

- tekoče obveščati izvajalca o vseh spremembah in novo nastalih situacijah, ki bi utegnile vplivati na izvršitev pogodbenih obveznosti.

Naročnik se s to pogodbo zavezuje, da bo:

- plačal dogovorjeni pogodbeni znesek v rokih in na način, dogovorjen s to pogodbo;

- pred pričetkom izvajanja del uvedel izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi.

Uporabnik bo izvajalcu:

- pred pričetkom izvajanja del uvedel izvajalca v delo skladno s to pogodbo in mu nudil vse potrebne informacije za izvedbo del po tej pogodbi;

- izvajalcu pri uvedbi v delo izročil PIZ;

- zagotovil nemoten dostop do lokacije, na kateri se izvajajo dela,

- zagotovil koordinatorja za varnost in zdravje pri delu,

- zagotovil strokovni nadzor nad izvajanjem pogodbenih del.

- člen

Izvajalec je po tej pogodbi dolžan:

- podpisati in upoštevati določila Pisnega sporazuma o skupnih varnostnih ukrepih na skupnem delovišču;

- najpozneje v 5-ih delovnih dneh od prejema poziva k podpisu te pogodbe izročiti naročniku in uporabniku potrjen terminski načrt iz 5. člena te pogodbe;

- najpozneje v 15 delovnih dneh od sklenitve pogodbe izročiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti iz prvega odstavka 20. člena te pogodbe;

- pričeti z delom takoj po uvedbi v delo;

- voditi gradbeni dnevnik;

- prevzeta dela izvesti strokovno pravilno, vestno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi standardi in zakoni, tehničnimi predpisi;

- dela izvajati tako, da ni moten delovni proces v zgradbah uporabnika oz. bo moten minimalno. Izvajalec se obvezuje, da bo dela po potrebi izvajal tudi izven rednega delovnega časa (t.j. vse dni v tednu), ne da bi za to zahteval posebna denarna nadomestila;

- na prvi poziv naročnika/uporabnika na svoje stroške odpraviti morebitne poškodbe na objektih in napravah, nastale po njegovi krivdi;

- zaščititi in dnevno sproti čistiti delovišče, okolico in transportne poti ter po končanih delih ustrezno ravnati z nastalimi odpadki skladno z veljavnimi predpisi in odstraniti ves odpadni in drug material, očistiti sledove uporabljenih materialov in uporabniku predati očiščene prostore, kjer se bodo izvajala dela in dostopne poti;

- na svoje stroške zavarovati opremo do uspešne primopredaje naročniku/uporabniku;

- sanirati morebitne poškodbe, ki bi nastale med izvajanjem GOI in montažnih del;

- upoštevati navodila uporabnika v zvezi z zagotavljanjem čim manj motenega izvajanja dejavnosti bolnišnice med izvajanjem GOI in montažnih del;

- pripraviti načrt organizacije delovišča;

- omogočiti pooblaščenemu nadzorniku naročnika/uporabnika stalni strokovni nadzor nad izvajanjem GOI in montažnih del;

- naročnika/uporabnika opozoriti na morebitne varnostne ukrepe pri delu s pogodbeno opremo;

- pri izvedbi pogodbenih storitev v prostorih uporabnika spoštovati veljavne predpise s področja varstva in zdravja pri delu ter požarnega varstva in prevzema polno odgovornost za škodo, ki bi nastala zaradi njihovega nespoštovanja;

- zagotoviti varnostne ukrepe za zaščito delavcev na delovišču v skladu z veljavnimi predpisi;

- vse odpadke deponirati na ustrezni deponiji v skladu z veljavno zakonodajo;

- svoje pogodbene obveznosti izvajati brezhibno, kvalitetno in strokovno ter na najracionalnejši način v okviru naročnikovih specifikacij in ponudbe ter v skladu z dobrimi poslovnimi običaji, ki veljajo na področju, za katero se sklepa pogodba;

- izvajati svoje pogodbene obveznosti v predpisanih rokih;

- za vsako spremembo pri izvajanju pogodbenih del predhodno pridobiti pisno soglasje naročnika/ uporabnika;

- pravočasno opozoriti na morebitne ovire pri izvajanju del;

- ščititi interese naročnika/uporabnika;

- upoštevati vse veljavne zakone, pravilnike, uredbe, odredbe, standarde, navodila in ostale predpise Republike Slovenije, z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnili;

- varovati podatke naročnika/uporabnika, do katerih ima pri izvajanju del dostop;

- podati predloge za racionalno in kakovostno izvedbo del;

- v času izvajanja del sodelovati s pooblaščenimi predstavniki naročnika/uporabnika in s strani uporabnika imenovanim strokovnim nadzorom;

- se udeležiti končnih kvalitetnih in kvantitetnih pregledov;

- na lastne stroške zagotoviti varnost pri delu, upoštevati pa mora tudi vse tehnične predpise in standarde, ki so določeni za izvedbo pogodbe;

- med izvajanjem pogodbe, v skladu s tretjim odstavkom 94. člena ZJN-3, naročnika obvestiti o morebitnih spremembah informacij o podizvajalcih in poslati informacije o novih podizvajalcih, ki jih namerava naknadno vključiti v izvedbo pogodbenih del, in sicer najkasneje v petih dneh po spremembi.

Izvajalec jamči, da ima vsa potrebna dovoljenja, soglasja in odobritve pristojnih oblastnih organov za izvajanje del, ki so predmet te pogodbe. Izvajalec nadalje jamči, da razpolaga s potrebnimi delovnimi sredstvi in opremo za opravljanje del po tej pogodbi ter da ima na voljo dovolj strokovnih in usposobljenih delavcev.

Izvajalec se obvezuje izvesti vsa dela vestno in kvalitetno s poklicno in strokovno usposobljenimi delavci, v skladu s potrjeno ponudbo in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pravili stroke, veljavnimi zakoni in standardi, nacionalnimi tehničnimi predpisi in naročnikovimi/uporabnikovimi navodili ter z uporabo materialov zahtevane kvalitete.

Dela mora opraviti strokovno, tehnično pravilno, ob upoštevanju varnostnih ukrepov za zaščito objektov in okolice, kjer se dela izvajajo, in ne sme povzročati poškodb na objektih v okolici in na neposrednem območju izvajanja del, na delovišču in zemljiščih ter okoliških komunalnih vodih in prometni infrastrukturi, izvesti mora vse potrebne ukrepe za zavarovanje le-teh.

Izvajalec izrecno potrjuje, da je seznanjen z lokacijo izvajanja del, njeno specifiko in posebnostmi, ki so vezane na izvajanje GOI del v bolnišničnem objektu in je navedeno upošteval pri oblikovanju ponudbene cene in izvedbenih rokov.

- UPORABLJEN MATERIAL

- člen

Izvajalec vsa dela in storitve za izpolnitev pogodbenih obveznosti opravi s svojim materialom, ki mora ustrezati zahtevani kvaliteti iz dokumentacije. Izvajalec nima pravice, da material ali opremo, ki je bil opredeljen v ponudbi, zamenja. Pred vsako morebitno zamenjavo mora izvajalec dobiti predhodno soglasje naročnika/uporabnika, ki mora spremembo odobriti, sicer se bo štelo, da je izvajalec kršil pogodbene obveznosti, naročnik pa pridobi zahtevek za menjavo materiala, opreme s tistim, ki je bil ponujen v ponudbi.

Naročnik si pridržuje pravico, da kadarkoli v teku izvajanja pogodbe in v času trajanja garancijske dobe pri neodvisni instituciji preveri usklajenost vgrajenega materiala in opreme (instalacijske) s predloženimi potrdili oz. certifikati. V primeru ugotovljenih nepravilnosti oz. odstopanj stroške neodvisne institucije nosi izvajalec, v nasprotnem primeru pa naročnik. Prav tako se izvajalec zaveže na lastne stroške odpraviti ugotovljene nepravilnosti oz. zamenjati vgrajeni material, opremo.

- ODPRAVA NAPAK

- člen

Če naročnik/uporabnik v garancijskem roku ugotovi napako ali pomanjkljivost pri delovanju opreme ali katerega koli dela opreme ali napake v zvezi z montažo, mora to nemudoma sporočiti izvajalcu ustno po telefonu in pisno po elektronski pošti na e-naslov izvajalca:      , tel. št.:      .

Odzivni čas izvajalca za prihod serviserja na lokacijo za popravilo opreme pri uporabniku je dvanajst (12) ur po prejemu pisnega obvestila na e-naslov iz prejšnjega odstavka tega člena, popravilo pa bo izvršeno najkasneje v 48 urah od prihoda izvajalca – serviserja na lokacijo uporabnika, razen če glede na naravo napake ali potrebnost nadomestnih delov odprava napake v tem roku objektivno ni mogoč... V takem primeru mora izvajalec uporabniku brez odlašanja predložiti ustrezna dokazila o razlogih, zaradi katerih odprava napake v navedenem roku ni mogoča, ter navesti predvideni rok za odpravo napak.

V primeru, da popravilo ne bo možno, bo izvajalec uporabniku v čim krajšem možnem času oz. najkasneje v roku 30-ih dni po preteku roka za odpravo napak, brezplačno nadomestil opremo oz. njene dele in okvarjene montažne dele po izvajalčevi ponudbi, sicer bo to storil uporabnik v breme izvajalca. Vse rizike in stroške, ki bi izhajali iz takšnega ukrepanja uporabnika, bo nosil izvajalec.

V primeru, da se enaka napaka pojavi na isti opremi dvakrat zapovrstjo, lahko uporabnik zahteva zamenjavo le te z ekvivalentno novo opremo. V primeru neizpolnitve zahteve lahko naročnik unovči ustrezno finančno zavarovanje.

Če bi bili roki iz predhodnega odstavka tega člena preseženi, ima naročnik pravico unovčiti finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku.

Novovgrajeni, montirani oz. dobavljeni deli postanejo last uporabnika. Če nadomestna oprema oz. nadomestni montažni deli vsebujejo dele, ki niso bili zajeti v ponudbi iz 2. člena te pogodbe, in teh delov ni mogoče ločiti od okvarjene opreme oz. montažnih delov brez škode za njihovo funkcioniranje, bo izvajalec takšne dele prepustil uporabniku v trajno last brezplačno oz. jih bo brez škode za uporabnika odmontiral kasneje na svoje stroške.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer pri zamenjavi opreme ali bistvenem popravilu opreme od dneva vrnitve oz. zamenjave popravljene stvari. Če je bil zamenjan ali popravljen le kakšen del stvari, začnejo garancijski roki znova teči samo za ta del.

V primerih iz predhodnih odstavkov tega člena pričnejo teči novi garancijski roki, in sicer od dneva podpisa zapisnika, sestavljenega na način iz 8. člena te pogodbe.

Izvajalec se obvezuje, da bo izvajal servisiranje opreme izključno strokovno usposobljen serviser, ki ima pridobljeno potrdilo o usposobljenosti za servisiranje opreme izdano s strani izvajalca oz. proizvajalca.

V kolikor bo izvajalec izvajal servisiranje opreme s serviserjem iz tujine in bo pri izvajanju servisne dejavnosti potrebna komunikacija v slovenskem jeziku, bo moral prevajanje v slovenski jezik na svoje stroške zagotoviti izvajalec.

- FINANČNAZAVAROVANJA

- člen

Izvajalec lahko kot zavarovanje predloži bančno garancijo s strani poslovne banke ali kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, oboje v državi naročnika.

Finančno zavarovanje mora biti original, nepreklicno, brezpogojno in plačljivo na prvi poziv ter ne sme bistveno odstopati od vzorca finančnega zavarovanja iz dokumentacije. Predvsem pa predloženo finančno zavarovanje ne sme vsebovati dodatnih pogojev za izplačilo, krajših rokov in/ali nižjega zneska, kot jih je določil naročnik, ali spremembe krajevne pristojnosti za reševanje sporov med upravičencem in izdajateljem finančnega zavarovanja.

- člen

Izvajalec mora v roku 15 dni od sklenitve pogodbe naročniku izročiti finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10 % pogodbene vrednosti iz 14. člena te pogodbe (v EUR z DDV), ki mora veljati še najmanj 30 dni od pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti oz. do predložitve finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

V primeru unovčitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti,  mora izvajalec unovčeno finančno zavarovanje nadomestiti z ustreznim novim.

Finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti lahko naročnik poleg primerov, navedenih drugje v tej pogodbi, unovči tudi:

v znesku terjatve, ki jo ima naročnik do izvajalca:

- če se bo izkazalo, da izvajalec del v celoti ali delno ne opravlja v skladu s pogodbo, zahtevami dokumentacije, specifikacijami ali ponudbeno dokumentacijo;

- v primeru stečaja, likvidacijskega postopka ali drugega postopka, katerega posledica ali namen je prenehanje njegovega poslovanja ali katerikoli drug postopek, podoben navedenim postopkom, skladno s predpisi države, v kateri ima izvajalec sedež;

- če svojih obveznosti do podizvajalcev, ki sodelujejo pri izvedbi javnega naročila, v celoti ne poravna, podizvajalci pa terjajo plačilo obveznosti neposredno od naročnika;

v polnem znesku finančnega zavarovanja, ki ima v takšnem primeru namen zavarovanja pogodbene kazni:

- če izvajalec naročniku ne preda podaljšanja finančnega zavarovanja, čeprav so podani pogoji, da naročnik to lahko zahteva;

- če bo naročnik pogodbo razdrl zaradi kršitev na strani izvajalca;

- če bo naročnik razdrl pogodbo zaradi zamude na strani izvajalca;

- če se bo tekom izvajanja pogodbe več kot dvakrat zgodilo, da bi izvajalec pogodbene storitve izvajal s podizvajalci, ki niso priglašeni ali s podizvajalci, katerih nominacijo je naročnik zavrnil;

- če izvajalec ne predloži ustreznega finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku;

- če naročniku ali uporabniku povzroči škodo, ki je ne povrne v roku 8 (osem) dni po pozivu naročnika ali uporabnika;

- če naročniku poda zavajajoče ali lažne informacije, podatke ali dokumente, zaradi česar bi moral naročnik javno naročilo razveljaviti ali modificirati ali če naročnik utrpi kakšne druge posledice.

Izvajalec mora v roku 15-ih dni po podpisu zapisnika izročiti uporabniku finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku v višini, kot je to opredeljeno v 8. členu te pogodbe in mora veljati še najmanj 10 dni od izteka garancijskega roka iz 10. člena te pogodbe, sicer lahko naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. V primeru takšne unovčitve ima unovčitev finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti naravo pogodbene kazni v višini celotne vrednosti finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Finančno zavarovanje za odpravo napak v garancijskem roku lahko naročnik unovči, če izvajalec ne bo izvrševal garancijskih obveznosti v rokih in na način, kot je opredeljeno v tej pogodbi.

V kolikor se garancijski rok podaljša, se mora hkrati podaljšati za enak čas tudi rok trajanja finančno zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku.

- ODSTOP OD POGODBE

- člen

Vsaka od pogodbenih strank lahko odstopi od pogodbe v rokih in pod pogoji določeni s to pogodbo.

V primeru odstopa so pogodbene stranke dolžne poravnati medsebojne obveznosti iz te pogodbe in nastalo škodo.

- člen

Naročnik sme odstopiti od pogodbe:

- če izvajalec tudi po pismenem pozivu naročnika in naknadno določenem roku z deli ne začne,

- če izvajalec dela nekvalitetno in v nasprotju s pravili stroke, pa izvajalec napak ne popravi,

- če je zoper izvajalca začet kakšen od postopkov po Zakonu o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (Uradni list RS, št. 176/21 s spr.; ZFPPIPP),

- če se izkaže, da izvajalec ne spoštuje vseh tehničnih specifikacij iz dokumentacije,

- če se pojavijo napake v izvedbi, ki bistveno zmanjšajo pomen, namen ali uporabnost izvedenih del oz. dobavljene opreme,

- če naročnik unovči finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti;

- če vrednost vseh dolgovanih pogodbenih kazni iz te pogodbe preseže znesek 10 % skupne pogodbene vrednosti v EUR z DDV.

Izvajalec sme odstopiti od pogodbe:

- če naročnik tudi po naknadno postavljenem roku ne posreduje navodil v zvezi z njegovimi vprašanji, pa so ta bistvena za izvedbo pogodbenih del,

- če pride v situacijo, zaradi katere iz objektivnih razlogov z deli ne more nadaljevati,

- v primeru vseh ostalih razlogov, ki so določeni v OZ.

Odstop od pogodbe lahko naročnik uveljavlja po opominu, po katerem izvajalec ne odpravi kršitve oz. kršitev kljub opominu ponovno zagreši, v kolikor je odprava kršitev sploh možna. Opomin mora biti izvajalcu poslan pisno po pošti ali na elektronski način.

Odstop od pogodbe učinkuje z dnem, ko druga pogodbena stranka prejme odstop od pogodbe.

Naročnik lahko od pogodbe odstopi brez postopka, opisanega v tem členu v primeru začetka enega od postopkov insolventnosti po ZFPPIPP zoper izvajalca.

- člen

Ne glede na to, katera od pogodbenih strank od pogodbe odstopa, je izvajalec dolžan izvršena dela zavarovati tako, da jih zaščiti pred propadanjem, stroške teh del pa nosi tista od pogodbenih strank, ki je odgovorna za razloge, da je prišlo do odstopa od pogodbe.

Naročnik ob prenehanju veljavnosti te pogodbe iz razlogov na strani izvajalca (ne glede na trajanje veljavnosti te pogodbe) ni dolžan povrniti izvajalcu nobenih vlaganj oz. stroškov v zvezi z izvajanjem te pogodbe in tudi nima do izvajalca nobenih drugih obveznosti, razen tistih, za katere ta pogodba to izrecno določa.

- PROTIKORUPCIJSKA KLAVZULA

- člen

V primeru, da se ugotovi, da je pri izvedbi naročila, na podlagi katerega je sklenjena ta pogodba, ali pri izvajanju te pogodbe, izvajalec ali kdo drug v njegovem imenu, predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ali drugi osebi, ki lahko vpliva na odločitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila, obljubil, ponudil ali dal kakšno nedovoljeno korist za (1) pridobitev tega posla ali (2) za sklenitev tega posla pod ugodnejšimi pogoji ali (3) za opustitev dolžnega nadzora nad izvajanjem pogodbenih obveznosti ali (4) za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je naročniku povzročena škoda ali je omogočena pridobitev nedovoljene koristi predstavniku oz. delavcu naročnika, uporabnika ter izvajalca ali njegovemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, je ta pogodba nična.

Naročnik bo na podlagi svojih ugotovitev o domnevnem obstoju dejanskega stanja iz prejšnjega odstavka ali obvestila Komisije za preprečevanje korupcije ali drugih organov glede njegovega domnevnega nastanka, pričel z ugotavljanjem pogojev ničnosti te pogodbe oz. z drugimi ukrepi v skladu s predpisi Republike Slovenije.

Pogodbene stranke obenem ugotavljajo, da glede na dostopne podatke ni podano nasprotje interesov v smislu določil veljavne zakonodaje.

- RAZVEZNI POGOJ

- člen

Pogodba preneha veljati, če je naročnik seznanjen, (1) da je sodišče s pravnomočno odločitvijo ugotovilo kršitev obveznosti izvajalca ali njegovega podizvajalca na področju okoljskega, socialnega in delovnega prava, ki so določene v pravu Evropske unije, predpisih, ki veljajo v Republiki Sloveniji, kolektivnih pogodbah ali predpisih mednarodnega okoljskega, socialnega in delovnega prava, ali (2) da je pristojni državni organ pri izvajalcu ali njegovem podizvajalcu v času izvajanja pogodbe ugotovil najmanj dve kršitvi v zvezi s plačilom za delo, delovnim časom, počitki, opravljanjem dela na podlagi pogodb civilnega prava kljub obstoju elementov delovnega razmerja ali v zvezi z zaposlovanjem na črno in za kateri mu je bila s pravnomočno odločitvijo ali več pravnomočnimi odločitvami izrečena globa za prekršek. Razvezni pogoj se uresniči pod pogojem, da je od seznanitve s kršitvijo in do izteka veljavnosti pogodbe še najmanj šest mesecev, v primeru nastopanja s podizvajalci pa tudi, če zaradi ugotovljene kršitve pri podizvajalcu izvajalec ustrezno ne nadomesti ali zamenja tega podizvajalca v roku 30 dni od seznanitve s kršitvijo. V primeru izpolnitve razveznega pogoja se šteje, da je pogodba razvezana z dnem sklenitve nove pogodbe o izvedbi javnega naročila, naročnik pa mora nov postopek oddaje javnega naročila začeti nemudoma, vendar najkasneje v 60 dneh od seznanitve s kršitvijo. Če naročnik v tem roku ne začne novega postopka javnega naročila, se šteje, da je pogodba razvezana šestdeseti dan od seznanitve s kršitvijo.

- KONČNE DOLOČBE

- člen

Vsa obvestila strank in ostale pomembne komunikacije morajo biti poslane nasprotni stranki po pošti ali e-pošti. Pomembne komunikacije so tiste, ki zadevajo določbe te pogodbe, potek GOI del in dobav, dokumentacijo s prilogami ter spremembo le-te, prevzeme in potrjevanja, plačila, naročila, odredbe, opomine in pritožbe.

Operativne komunikacije brez zgoraj naštetih učinkov lahko potekajo preko telefona. Vsa pisanja in elektronska pošta mora biti naslovljena na pristojne kontaktne osebe v skladu s to pogodbo. Pogodbene stranke se zavezujejo redno spremljati prejeto elektronsko pošto. Pošta, poslana na elektronske naslove, navedene v 8. členu, se šteje za vročeno naslednji delovni dan po pošiljanju.

Izvajalec je dolžan kjerkoli in kadarkoli varovati dobro ime in poslovni ugled naročnika/uporabnika. Izvajalec ne sme v imenu naročnika brez njegovega soglasja dajati izjav (ustno, pisno ali preko elektronske pošte) za javnost, neposredno, preko medijev ali preko predstavnikov medijev. Prav tako ne sme dajati kakršnakoli zagotovila in izjave tretjim osebam o izvajanju del  ali dobav. Vsa uradna komunikacija mora potekati preko naročnika oz. po pooblastilu naročnika.

- člen

Kakršnekoli spremembe te pogodbe so možne le v enaki, t.j. pisni obliki, in le izjemoma, vedno pa ob soglasju vseh pogodbenih strank, vendar le te ne morejo biti v nasprotju z določili ZJN-3 in OZ.

- člen

Morebitne spore iz te pogodbe, ki jih pogodbene stranke ne bi mogle rešiti sporazumno, rešuje stvarno pristojno sodišče v Ljubljani.

- člen

Pogodba se podpisuje v elektronski obliki in je sklenjena z dnem, ko jo podpiše zadnja pogodbena stranka, pod odložnim pogojem, da izvajalec pravočasno predloži naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

- člen

Pogodba v celoti (solidarno) zavezuje tudi morebitne vsakokratne pravne naslednike vsake od pogodbenih strank, kar velja zlasti tudi v primeru organizacijsko-statusnih ter lastninskih sprememb.