SPECIFIKACIJE PREDMETA POGODBE

v postopku javnega naročila

Gradnja stanovanjske soseske Ob Savi, Kranj s komunalno opremo

OPIS LOKACIJE

Lega in ureditveno območje:

Naročnik Stanovanjski sklad Republike Slovenije je lastnik nezazidanih stavbnih zemljišč s parc. št. 240/6, 241/23, 241/24, 241/26, 241/27, 241/31, 241/29, 241/28, 241/9, 242/7, 243/3, 243/4, 244/8, 244/7, 244/6, 244/5, 244/4, 244/3, 245/2, 247/19, 247/18, 247/16, 247/13, 247/12, 248/65, 248/64, 248/63, 248/62, 248/61, 248/60, 248/59, 248/58, 248/57, 248/56, 248/55, 248/54, 248/53, 248/52, 248/50, 248/49, 248/47, 248/46, 248/45, 248/44, vse k.o. 2122 Huje, v skupni velikosti 25. 254,00 m2, kjer namerava v graditi novo Stanovanjsko sosesko Ob Savi, Kranj s komunalno opremo.

Predvidena lokacija soseska se nahaja na levem bregu ob reki Savi, v obrečnem pasu nekdanje industrijske cone iz 19. stoletja v Kranju, med nekdanjima industrijskima kompleksoma Zvezda in Inteks. Območje na severni strani meji na manipulacijske površine obstoječih stavb, na vzhodni in južni strani je omejeno z lokalno cesto – Savsko cesto, na zahodni strani pa se nahaja obrečni pas reke Save.

Delitev na projektne faze oz. podobmočja:

Razvoj zemljišča oz. gradnja soseske je projektno deljena na tri faze – 0, 1 in 2.

Javna komunalna oprema območja zajema razvod javnega vodovoda in razvod javne fekalne kanalizacije, ki sta projektno obdelana v svoji fazi, poimenovani Faza 0.

Naročnik bo v Fazi 1 zgradil 7 objektov s 189 stanovanji, od tega 22 oskrbovanih stanovanj za starejše osebe in v Fazi 2 3 objekte s 80 stanovanji (skupno 269 stanovanj, od tega 22 oskrbovanih).

V posamezni fazi je predvidena tudi gradnja pripadajočih stavb in gradbeno inženirskih objektov – kolesarnic, objektov zunanje ureditve, ipd.

Gradnja vseh treh faz poteka sočasno in neodvisno od zaporedja poimenovanja posamezne faze.

Predmet javnega naročila so vse tri projektne faze: Faza 0, Faza 1 in Faza 2.

OPIS PROJEKTNIH FAZ OZ. PODOBMOČIJ

Splošno:

Predmet razpisa, ki zajema Fazo 0 je izgradnja javne komunalne opreme v obsegu:

- nov javni vodovod »F1« NL DN100, dolžina predvidenega javnega vodovoda »F1« znaša 147,17 m,

- nov javni vodovod »F2« NL DN100, dolžina predvidenega javnega vodovoda »F2« znaša 117,07 m,

- nova javna kanalizacija - Kanal O1 bo potekal po osrednjem trgu I. faze od obstoječega RJ s koto dna 346,67 in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C1,

- nova javna kanalizacija - Kanal O2 bo potekal po jugo vzhodnem robu II. faze od obstoječega RJ s koto dna 346,11 in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C5,

- dve prestavitvi kanalizacije na obstoječem javnem kanalu DN 400, in sicer ena na jugozahodnem delu območja in druga na jugo vzhodnem delu območja. V obeh primerih se izvede prestavitev z končnima novima revizijskima jaškoma in cevjo GRP DN 400.

Predmet razpisa, ki zajema Fazo 1 predvideva gradnjo sedmih novih večstanovanjskih stavb (A1, A2, B, C1, C2, C3 in C4), garaže in pomožnih objektov, s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Parkirna mesta so načrtovana v garaži, na strehi garaže, ter na terenu.

Skupaj je predvidenih 189 stanovanj in 402 parkirnih mest, od tega 197 v garaži.

Predmet razpisa, ki zajema Fazo 1 predvideva gradnjo sedmih novih večstanovanjskih stavb (A3, C5, C6) in pomožnih objektov, s pripadajočo infrastrukturo in zunanjo ureditvijo. Parkirna mesta so načrtovana v garaži, na strehi garaže, ter na terenu.

Skupaj je predvidenih 80 stanovanj.

Osnovni podatki o objektih:

FAZA1:

Stavba 1

Objekt A1

Zahtevnost objekta: 	manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	22,2 × 21,7m

Vertikalni gabarit: 		16.3m

Bruto tlorisna površina: 	1983.9m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		19

Stavba 2

Objekt A2

Zahtevnost objekta: 	manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	22,2 × 21,7m

Vertikalni gabarit: 		16.3m

Bruto tlorisna površina: 	1983.9m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		19

Stavba 3

Objekt B

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	28.2 x 24.2m

Vertikalni gabarit: 		14.2m

Bruto tlorisna površina: 	2044.7m2

Etažnost: 			P+3

Število stanovanj: 		22 (oskrbovana)

Stavba 4

Objekt C1

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		17.2m

Bruto tlorisna površina: 	3142.7m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		34

Stavba 5

Objekt C2

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		17.2m

Bruto tlorisna površina: 	3142.7m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		34

Stavba 6

Objekt C3

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		17.2m

Bruto tlorisna površina: 	3142.7m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		34

Stavba 7

Objekt C4

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		14.3m

Bruto tlorisna površina: 	2516.4m2

Etažnost: 			P+3

Število stanovanj: 		27

Stavba 8

Objekt Garaža

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	146,1 × 47,0m

Vertikalni gabarit: 		6.8m

Bruto tlorisna površina: 	5497.6m2

Etažnost: 			K+P

Stavba 9 - Ni predmet gradnje

Paviljon

Zahtevnost objekta: 	manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	14,4 x 10,6 m

Vertikalni gabarit: 		4.6 m

Bruto tlorisna površina: 	99.0m2

Etažnost: 			P

Stavba 10

Kolesarnica tipa K1

Zahtevnost objekta: 	nezahteven

Horizontalni gabarit: 	2.5 x 13.4m in 2.5 x 6.7m

Vertikalni gabarit: 		3.8m

Bruto tlorisna površina: 	5x 33.5m2 in 2x 16.6m2

Etažnost: 			P

FAZA 2:

Stavba 11

Objekt A3

Zahtevnost objekta: 	manj zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	22,2 × 21,7m

Vertikalni gabarit: 		16.3m

Bruto tlorisna površina: 	1983.9m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		19

Stavba 12

Objekt C5

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		17.2m

Bruto tlorisna površina: 	3142.7m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		34

Stavba 13

Objekt C6

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	38,1 × 22,4m

Vertikalni gabarit: 		14.3m

Bruto tlorisna površina: 	2516.4m2

Etažnost: 			P+4

Število stanovanj: 		27

Stavba 14

Kolesarnica K2

Zahtevnost objekta: 	zahteven objekt

Horizontalni gabarit: 	5 × 6,0 × 5,0m

Vertikalni gabarit: 		3.8m

Bruto tlorisna površina: 	30.0m2

Etažnost: 			P

Zasnova stavb

Večstanovanjski objekti so zasnovani centralno, okoli manjšega svetlobnika, ob katerem poteka hodnik s stopniščem. Stanovanja so razporejena po obodu objektov, zaradi nepravilne tlorisne geometrije blokov, ki je posledica osončenja imajo stanovanja dnevne prostore nepravilnih oblik in praviloma dvostransko orientacijo.

Vhodi v objekte so iz dvorišča, pred vhodi je ploščad, kjer je tudi parkirišče za kolesa, klop ter rampa, ki omogoča varen dostop tudi funkcionalno oviranim osebam. Vhod v objekt je oblikovan kot vhodna niša. V coni vetrolova so nameščeni poštni nabiralniki, oglasna deska in klop. Skupne kolesarnice so delno v pritličjih objektov ob vhodih, delno pa kot samostojni enostavni objekti razporejeni po soseski.

Mirujoči promet je zasnovan v podzemni garaži in na nivoju terena, ki je umeščena v območju varovalnega pasu nadzemnega daljnovoda 110 + 20 kV RTP Labore - RTP Primskovo, ki poteka čez sredino soseske.

Zasnova zunanje ureditve in komunalnih priključkov

Cestni priključek in prometna ureditev

Za potrebe dostopa do območja bo cestni priključek izveden že v fazi rekonstrukcije Savske ceste. Priključek se na severni strani območja uporabi kot glavni uvoz na predvideno garažo K+P, ki zagotavlja dovoljšno število PM za stanovalce in obiskovalce.

Priključek na elektroenergetsko omrežje

Za potrebe napajanja z električno energijo novo predvidenih objektov bo  zgrajena novo distribucijsko transformatorska postaja (TP) na ustreznem prostoru, ustrezne izvedbe in moči. TP bo vzankana v srednjenapetostno omrežje pristojnega elektrodistribucijskega podjetja (Elektro Gorenjska).

Za priključitev predmetne stanovanjske zazidave s priključno močjo 1800 kW z upoštevanjem faktorja istočasnosti (269 stanovanj po 14 kW, skupna raba 236 kW, lokal 14kW) na elektrodistribucijsko omrežje TP Savska loka T0360.

Iz novo predvidene TP je potrebno zgraditi nizkonapetostno kabelsko kanalizacijo (EKK) za napajanje predvidenih objektov. Razvod se izvede z ustrezno cevno povezavo in pripadajočimi jaški, med transformatorsko postajo in posameznim objektom.

Priključna mesta novih nizkonapetostnih elektroenergetskih kablovodov, bodo v novi transformatorski postaji in priključna mesta novih PMO v objektih.

Fekalna kanalizacija

Predvideni objekti se bodo priključevali s kanalizacijo za odpadne komunalne vode na obstoječo javno kanalizacijo preko priključkov. Za potrebe odvajanja odpadnih komunalnih voda iz novogradnje je predviden nove kanalizacijski sekundarne vode – za vsako od faz po en zbirni kanal, ki se izvede na obstoječi javni kanal premera DN400.

Meteorna kanalizacija

Padavinske vode s streh, zunanjih površin bodo speljane v interno kanalizacijo za padavinske vode preko peskolovov, cestnih požiralnikov oz. kanalet in naprej v ponikanje. Žlebovi z streh se priključijo na peskolove. Odpadna padavinska voda z zunanjih parkirišč se bo pred vodenjem v ponikanje očistila v ustreznem lovilcu olj (skladno s SIST EN 858-1 in SIST EN 858-2 ).

Kanal M1 bo potekal po severozahodnem robu I. faze od predvidenega ponikovalnega polja in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C2.

Kanal M2 bo potekal po osrednjem trgu I. faze od predvidenega ponikovalnega polja in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C1.

Kanal M3 bo potekal po jugo vzhodnem robu II. faze od predvidenega ponikovalnega polja in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C5.

Kanal P bo potekal po severozahodnem robu predvidenega parkirišča od predvidenega ponikovalnega polja in naprej proti severu. Na kanalu se pred priključitvijo na ponikovalno polje predvidi ustrezen LO.

Kanal P1 bo potekal po jugo vzhodnem robu predvidenega parkirišča od predvidenega ponikovalnega polja in naprej proti severu. Na kanalu se pred priključitvijo na ponikovalno polje predvidi ustrezen LO.

Za čiščenje padavinskih vod z zunanjih parkirnih in povoznih površin je predvidena uporaba centralnega lovilca olj za vsak kanal posebej. Predvidena je vgradnja tipskega lovilca olja z razbremenilnikom.

Vodovod

Objekti se priključujejo na javno vodovodno omrežje, ki ga upravlja Komunala Kranj d. o. o. Preko vodomernih jaškov VJ1, VJ2, VJ3 in VJ5 se priključuje objekte 1. faze gradnje soseske, na vodomerna jaška VJ4 in VJ5 pa objekte 2. faze gradnje.

Zasnova komunalne opreme – faza 0

Javni vodovod

Predviden vodovod »F1« NL DN100 se priključi v točki V1 na severno vzhodnem območju zazidave na obstoječ predpripravljen odcep javnega vodovoda. Novi predvideni vodovod F1 poteka v smeri zahod-jugozahod do točke V2, kjer je predviden horizontalni lom. V točkah V3, V4, V6 in V7 so predvideni odcepi, bodisi za vodomerni jašek, bodisi za nadzemni hidrant. V točki V5 je predviden horizontalni lom, nato trasa poteka v ravni liniji do vodomernega jaška VJ1.

Dolžina predvidenega javnega vodovoda »F1« znaša 147,17 m.

Predviden vodovod »F2« NL DN100 se priključi v točki V8 na jugovzhodnem območju zazidave na obstoječ javni vodovod. Novi predvideni vodovod »F2« poteka prvo v smeri severno zahod, nato zavije za 90° v točki V9 smeri jugozahod. V točkah H4, V10 in H5 so predvideni odcepi bodisi za vodomerni jašek, bodisi za nadzemni hidrant. V točki V11 in V12 je predviden horizontalni lom smeri vodovoda. Nov predviden vodovod »F2« se zaključi v vodomernem jašku VJ5.

Dolžina predvidenega javnega vodovoda »F2« znaša 117,07 m.

Javna kanalizacija

Za potrebe odvajanja odpadnih komunalnih voda iz novogradnje je predviden nove kanalizacijski sekundarne vode – za vsako od faz po en zbirni kanal, ki se izvede na obstoječi javni kanal premera DN400, ki poteka po jugo-vzhodnem robu obravnavanega območja.

Kanal O1 bo potekal po osrednjem trgu I. faze od obstoječega RJ s koto dna 346,67 in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C1.

Kanal O2 bo potekal po jugo vzhodnem robu II. faze od obstoječega RJ s koto dna 346,11 in naprej proti severu in se zaključi pri objektu C5.

Na obstoječem javnem kanalu DN 400, se zaradi novogradnje izvedeta dve prestavitvi kanalizacije in sicer ena na jugozahodnem delu območja in druga na jugo vzhodnem delu območja. V obeh primerih se izvede prestavitev z končnima novima revizijskima jaškoma in cevjo GRP DN 400. Prestavitev se izvede kot je razvidno iz načrta. Rešitev je bila usklajena z upravljalcem kanalizacijskega omrežja – Komunala Kranje.

Gradbeno dovoljenje

Za gradnjo stanovanjske soseske (Faza 1 in Faza 2) in gradnjo komunalne opreme (Faza 0) je pridobljeno integralno gradbeno dovoljenje št. 35105-17/2025-2560-57 z dne 27. 5. 2026, ki je postalo pravnomočno dne 4. 7. 2026.

Dokumentacija DGD in PVO:

Projektna dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, št. projekta 83/23, december 2024, 1.dopolnitev julij 2025, 2. dopolnitev oktober 2025, 3. dopolnitev januar 2026, Arhitekti Počivašek Petranovič d.o.o, Ljubljana (v nadaljevanju DGD)

Poročilo o vplivih na okolje za nameravani poseg: Stanovanjska soseska ob Savi, št. 112/2024, april 2025, dopolnitev julij 2025, oktober 2025, januar 2026, februar 2026 GIGA-R d.o.o., Smlednik (v nadaljevanju PVO)

K predmetni gradnji so podali mnenja pristojni organi in organizacije:

- Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo, Direktorat za okolje, Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana, gp.mope@gov.si, mnenje št. 35410-12/2025-2570-6 z dne 9. 01. 2026 in mnenje št. 35410-12/2025-2570-10 z dne 16. 02. 2026;

- Skupna občinska uprava občin Gorenjske, Skupna služba urejanja prostora v imenu Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, mok@kranj.si, mnenje glede skladnosti s prostorskimi izvedbenimi akti št. 3512-238/2025-3 z dne 14. 1. 2026;

- Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, mok@kranj.si (dostop do javne poti ali ceste), mnenje št. 351-506/2025-MOK-2 z dne 16. 12. 2025;

- Mestna občina Kranj, Urad za gospodarske dejavnosti in promet, Slovenski trg 1, 4000 Kranj, mok@kranj.si (javne razsvetljava), mnenje št. 351-518/2025-MOK z dne 9. 1. 2026

- Direkcija RS za vode, Sektor območje zgornje Save, Ul. Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj, gp.drsv-kr@gov.si, mnenje št. 35019 - 60/2025 – 2 z dne 6. 1. 2026;

- Zavod RS za varstvo narave, PC Planina 3, 4000 Kranj, info.kr@zrsvn.si, mnenje št. 3562-5915/2023-16, z dne 6. 1. 2026;

- Plinovodi d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana, info@plinovodi.si, mnenje št. S25-618/P-MP/RKP, z dne 28. 1. 2026;

- Domplan d.d., Bleiweisova cesta 14, 4000 Kranj, energetika@domplan.si, mnenje št. MN 116/25 z dne 12. 6. 2025;

- Elektro Gorenjska d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj, info@elektro-gorenjska.si, mnenje št. 1567076 (EAD: 33239771 PRIK-41539) z dne 20. 1.2026;

- Komunala Kranj d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, info@komunala-kranj.si (vodovod, meteorne in fekalne vode), mnenje št. 559/2025 - 901640 z dne 9. 1. 2026;

- Telekom Slovenije, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana, sprejemna.pisarna@telekom.si, mnenje št. 152361-LJ-15519-MB z dne 17. 12. 2025;

- Agencija za civilno letalstvo, Kotnikova 19a, 1000 Ljubljana, info@caa.si, mnenje št. 351-672/2025/4-0503 z dne 11. 12. 2025;

- Savske elektrarne Ljubljana, Gorenjska cesta 46, 1215 Medvode, info@sel.si, mnenje št. 1/2026 z dne 5. 1. 2026.

Projekti za izvedbo – PZI

PZI dokumentacija je izdelana ločeno za Fazo 0, Fazo 1 in Fazo 2:

Faza 0:

2/2-1 Načrt gradbeništva - Načrt javne kanalizacije PZI, št. načrta: 10/2024-1, datum: oktober 2025 – po recenziji, izdelal Standard d.o.o., ki je del PZI - projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, št. projekta 83/23, datum oktober 2025, izdelal Arhitekti Počivašek Petranovič, d.o.o.

in

4. – Načrt s področja strojništva - 4. Strojne inštalacije - Zunanji vodovod, št. načrta: 2/24-S, datum: oktober 2025, izdelal NOM BIRO d. o. o., ki je del PZI - projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, št. projekta 83/23, datum oktober 2025, izdelal Arhitekti Počivašek Petranovič, d.o.o.

Faza 1 in Faza 2:

PZI - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje - sprememba (sprememba načina ogrevanja) - projektna dokumentacija za izvedbo gradnje, št. projekta 83/23, datum oktober 2025, julij 2026, izdelal Arhitekti Počivašek Petranovič, d.o.o.

Projektna dokumentacija je smiselno deljena na Fazo 1 in Fazo 2.

Seznam projektne dokumentacije je sestavni del razpisne dokumentacije, projektna dokumentacija je na vpogled pri naročniku.

Sočasno z gradnjo soseske Mestna občina Kranj izvaja rekonstrukcijo komunalne in prometne infrastrukture na območju, ki poteka v dveh fazah. Prva faza, ki je že v izvedbi, obsega gradnjo komunalne infrastrukture, novega mostu, zadrževalnika ter južnega dela Savske ceste od novozgrajenega mostu do priključka za nekdanjo tovarno Zvezda na vzhodnem delu območja. Dostop do območja gradnje soseske je v času izvajanja prve faze omogočen preko Savske ceste na severnem delu območja preko odcepa v bližini mostu čez reko Kokro. Zaključek prve faze je predviden novembra 2026, po njenem zaključku pa je predviden začetek druge faze, ki obsega gradnjo infrastrukture in ceste med priključkom za nekdanjo tovarno Zvezda in odcepom Savske ceste v bližini mostu čez reko Kokro. V času izvajanja druge faze bo dostop do območja gradnje predvidoma omogočen preko novega mostu čez reko Savo in dalje preko Savske Loke. Zaključek druge faze je predviden v novembru 2027.

Izvajalec je dolžan pred oddajo ponudbe opraviti ogled lokacije ter se podrobno seznaniti z obstoječim stanjem, predvideno faznostjo in dinamiko izvedbe rekonstrukcije komunalne in prometne infrastrukture, predvidenimi in morebitnimi spremenjenimi dostopi do območja gradnje ter z vsemi drugimi okoliščinami, ki lahko vplivajo na organizacijo, logistiko in izvajanje pogodbenih del. Šteje se, da je izvajalec z navedenimi okoliščinami v celoti seznanjen ter da je pri pripravi ponudbe upošteval vse s tem povezane stroške, tveganja, omejitve in vplive na izvedbo pogodbenih del, z njimi uskladil ponudbeni terminski plan ter jih v celoti vključil v ponudbeno ceno.

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI

- Opis

Zagotavljanje kakovosti je sestavni del tehnološko ekonomskega elaborata projekta. Prvi del zagotavljanja kakovosti se nanaša na materiale, opremo in gradbene proizvode, ki se vgrajujejo v objekte in zunanjo ureditev območja ter kontrolo kakovosti le-teh. Drugi del se nanaša na kontrolo kakovosti same izvedbe del. Gre za načrtovano planiranje (pripravo programa in izvedbo kontrole kakovosti vgrajevanih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del: vrsta in število potrebnih pregledov, preiskav, meritev, dokazil....) za zagotovitev predpisane kakovosti in zagotavljanje z zakonodajo predpisanih bistvenih lastnosti za celotno življenjsko obdobje objektov in pripadajoče zunanje ureditve v stanovanjski gradnji.

V veljavni zakonodaji za področje gradnje objektov (Gradbeni zakon, Zakon o gradbenih proizvodih, Uredba o zelenem javnem naročanju in drugi predpisi) so predpisani postopki za zagotavljanje in dokazovanje kakovosti gradbenih materialov, izdelkov in polizdelkov – gradbenih proizvodov ter izvajanja del. Kot obvezna je predpisana izdelava tehnološkega elaborata – TE za vsako posamezno vrsto del skladno z zakonodajnimi zahtevami in skladno s Tehničnimi pogoji v stanovanjski gradnji s strani naročnika in protokola/programa za izpolnjevanje posamezne bistvene zahteve (zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom, itd).

- Vodja zagotavljanja kakovosti

Ponudnik je dolžan zagotoviti vodenje kakovosti in notranjo kontrolo kakovosti ter imenovati strokovno usposobljenega Vodjo zagotavljanja kakovosti (inženir za kakovost z izkušnjami za delo na področju zagotavljanja in kontrole kakovosti v gradbeništvu kot npr. razvojni oddelki gradbenih podjetij ali oddelki tehnološke priprave del, izvajanje aktivnosti kot odgovorna oseba za organizacijo in izvedbo notranje kontrole kakovosti odgovornega izvajalca del,...) za prevzem sledečih nalog:

- odgovornost za koordinacijo in izvajanje vseh potrebnih aktivnosti za tekoče in neprekinjeno zagotavljanje kakovosti, do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za koordinacijo in vodenje projektne skupine za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov in izvedbe del – notranja kontrola odgovornega izvajalca del za celoten čas izvajanja del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- vodja gradnje in vodja zagotavljanja kakovosti sta odgovorni osebi za sprotno zagotavljanje in neprekinjeno doseganje predpisane kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedbe vseh del za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- odgovornost za imenovanje in koordinacijo strokovnega kadra za izvajanje tekoče kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del za vsako posamezno vrsto GOI del – lastni ustrezno usposobljeni kadri, obvezno zagotoviti sprotno sodelovanje strokovnih institucij za posamezna specializirana področja (stavbno pohištvo, izvedba izolacij, fasaderska dela, tlakarska dela, krovsko-kleparska dela, strojne inštalacije, elektro inštalacije, zaščita pred vlago, zaščita pred hrupom, varčevanje z energijo, zrakotesnost, varnost pred požarom itd.);

- organizacija tekočega in neprekinjenega izvajanja vseh aktivnosti za zagotavljanje in kontrolo kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del vključno z izvajanjem predpisane kontrole kakovosti: pravočasna priprava tehnoloških elaboratov (TE), ki morajo biti potrjeni s strani vodje nadzora in predloženi na gradbišče najmanj 7 dni pred začetkom izvedbe posameznih del, izvajanje zagotavljanja in kontrole kakovosti skladno s potrjenimi TE, katerega sestavni del je plan kontrole kakovosti (potrjena pogostost in načini preverjanja, meritve, dokazila....), priprava in kontrola rednih tedenskih zapisov ter mesečnih poročil o izvajanju kontrole kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvedenih del in doseženi predpisani kakovosti, izdelava končnih poročil o doseženi kakovosti za vsako posamezno vrsto del, vsa poročila mora potrditi vodja nadzora itd.;

- priprava sheme ustreznih koordinacij (predvidene aktivnosti, odgovorne osebe in strokovni kadri za izvedbo, poročila in zapisi....) za področje zagotavljanja kakovosti za celoten čas izvajanja vseh del do zaključka gradnje, pridobitve uporabnega dovoljenja in uspešno zaključene primopredaje;

- takojšnja zaustavitev izvajanja posameznih del v primeru nedoseganja predpisane in ustrezne kakovosti ter takojšnja izdelava problemskih poročil (ugotovitvenih poročil) in priprava ukrepov za odpravo vseh ugotovljenih pomanjkljivosti in napak;

- odgovornost za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov, opreme in gradbenih proizvodov ter izvajanja del s strani podizvajalcev in drugih izvajalcev na gradbišču v enakem obsegu in pod enakimi pogoji in zahtevami; izvajanje lastnega nadzora nad zagotavljanjem in kontrolo kakovosti podizvajalcev in drugih izvajalcev ter dobaviteljev materialov, opreme in gradbenih proizvodov, predvidenih za vgradnjo;

- koordinacija in sprotno sodelovanje z naročnikovimi pooblaščenci s področja zagotavljanja kakovosti: vodja nadzora in nadzorniki za posamezne vrste del.

Podlage za izvedbo zagotavljanja in kontrole kakovosti so zlasti: projektna in razpisna dokumentacija, pravila stroke, veljavna zakonodaja in tehnične specifikacije, interne smernice naročnika (TPSG), tehnične specifikacije za ceste (TSC) ter upoštevanje zadnjega stanja gradbene tehnike, ki predstavlja v danem trenutku doseženo stopnjo razvoja tehnične zmogljivosti gradbenih proizvodov, procesov in storitev, ki temeljijo na priznanih izsledkih znanosti, tehnike in izkušenj s področja graditve objektov.

Pri predmetnem naročilu ista oseba ne sme hkrati opravljati funkcije vodje zagotavljanja kakovosti in vodje gradnje.

MONITORING SOSEDNJIH OBJEKTOV:

1. Pred pričetkom izvajanja del, najkasneje pa v roku 15 dni po uvedbi v delo, je izvajalec dolžan na lastne stroške izdelati program monitoringa ter zapisniško ugotoviti in ustrezno dokumentirati obstoječe oziroma ničelno stanje sosednjih objektov, okolice gradbišča, okoliških cest, komunalnih vodov ter druge infrastrukture, na katero bi lahko vplivalo izvajanje del.

Izvajalec bo v tej fazi naročniku predal:

- Program monitoringa, ki bo opredelil seznam stavb in prometnic, ki so predmet monitoringa, obseg in način izvajanja monitoringa, kriterije za natančnost in način evidentiranja poškodb, termine oziroma pogostost izvedbe monitoringov med gradnjo, protokol obveščanja v primeru ugotovljenih sprememb ali poškodb, način kontrole izvedenih pregledov ter vzorčno obliko poročila.

- Poročilo o začetnem pregledu sosednjih objektov in prometnic, ničelno stanje objektov, ki bo osnova za nadaljnje tekoče spremljanje sosednjih objektov med gradnjo s strani izvajalca gradnje.

2. Izvajalec je nato dolžan ves čas izvajanja del mesečno izvajati gradbeni in geodetski monitoring v skladu z izdelanim programom monitoringa ter izvajati vse okoljske omilitvene ukrepe, določene v dokumentaciji PVO in drugih veljavnih dokumentih, ki določajo okoljske pogoje izvedbe projekta.

Izvajalec bo v tej fazi naročniku predal:

- Poročila o vmesnih pregledih, v katerih se bodo evidentirale ugotovljene spremembe glede na predhodno ugotovljeno stanje ter po potrebi opredelili vzroki, ukrepi in priporočila za nadaljnje spremljanje.

Po potrebi oziroma na zahtevo naročnika je izvajalec dolžan med izvajanjem del na lastne stroške izvesti tudi meritve hrupa, vibracij in drugih emisij ter druge meritve, potrebne za preverjanje vplivov izvajanja del na okolico.

3. Po zaključku gradnje je izvajalec dolžan izvesti zaključni pregled stanja sosednjih objektov, okolice gradbišča, okoliških cest, komunalnih vodov ter druge infrastrukture, ki je bila vključena v monitoring, v katerem se stanje primerja z ugotovljenim ničelnim stanjem.

Izvajalec bo v tej fazi naročniku predal:

- Poročilo o končnem pregledu, ki bo podalo primerjavo končnega stanja s stanjem, ugotovljenim ob začetnem pregledu, ter opredelilo morebitne spremembe oziroma poškodbe, nastale v času izvajanja gradnje.

Izvajalec je dolžan naročniku in nadzorniku takoj po izvedbi posamezne meritve, pregleda ali strokovne ugotovitve izročiti kopijo celotne pripadajoče dokumentacije, vključno z zapisniki, poročili o meritvah, rezultati monitoringa, fotodokumentacijo in drugimi strokovnimi zapisi.

Vsa predana poročila in program monitoringa morata potrditi tudi projektant in nadzornik.

SPECIFIKACIJA DEL POVEZANIH Z BIM TEHNOLOGIJO:

Obveznosti ponudnika vezane na uporabo BIM tehnologije naročnika so:

- sodelovati pri uporabi BIM tehnologije v smislu sprotne dostave podatkov, ki so tudi sestavni del PID, DZO in druge dokumentacije za uspešno pridobitev pravnomočnega uporabnega dovoljenja;

- do uvedbe v delo imenovati osebo, ki bo skrbela za ustrezno dostavo podatkov BIM nadzorniku in naročniku; ta oseba bo spremljala in koordinirala evidentiranje izvedenih del ter dostavljala informacije v ustreznem formatu BIM nadzorniku in naročniku. V času izvedbe bo skrbela za natančne vsebinske informacije, ki bodo omogočale posodobitve 3D BIM modela s strani BIM nadzornika na izvedeno stanje z vsemi potrjenimi in vgrajenimi materiali oz. opremo in bo kakovostna osnova z vsemi informacijami za izdelavo 6D BIM modela;

- priprava podatkov in dokumentov v digitalni obliki (z vsemi specifikacijami, garancijami, navodili za uporabo in vzdrževanje in drugo dokumentacijo) vezanih na zgrajene objekte in njihove elemente za povezovanje neposredno na BIM model.

Ponudnik mora sprotno predložiti vse potrebne podatke in spremembe na gradbišču za potrebe spremljanja gradbišča v BIM modelu (z vrisanimi spremembami v PZI dwg projekte, z informacijskim obrazcem, kot print screen BIM modela z grafično in numerično oznako spremembe in v obliki fotografije iz gradbišča), v ustreznih formatih za nadgradnjo in posodabljanje obstoječega BIM modela za končni PID BIM model, ki je predmet tega naročila.

ČASOVNI MEJNIKI:

Časovni mejniki, ki jih mora ponudnik upoštevati pri izdelavi ponudbe za gradnjo Stanovanjske soseske Ob Savi, Kranj s komunalno opremo so:

Faza 0:

Izvedba javnega vodovoda

in fekalne kanalizacije: 					21 mesecev od uvedbe v delo

Končanje vseh del

na komunalni infrastrukturi: 				23 mesecev od uvedbe v delo

Pridobitev uporabnega dovoljenja: 			27 mesecev od uvedbe v delo

Faza 1:

Začetek izvedbe poplavnega zidu			takoj po uvedbi v delo

Zaključek izvedbe poplavnega zidu in

začetek gradnje soseska				2 meseca od uvedbe v delo

Začetek AB del na garaži 				2 meseca od uvedbe v delo

Končanje AB del na garaži				8 mesecev od uvedbe v delo

Zaključek vrtalnih del vrtine				9 mesecev od uvedbe v delo

Končanje vseh AB del na stavbah: 			19 mesecev od uvedbe v delo

Tehnični pregled					26 mesecev od uvedbe v delo

Pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma

pridobitev izjave s strani komisije,

da so pomanjkljivosti odpravljene			27 mesecev od uvedbe v delo.

Faza 2:

Začetek AB del						8 mesecev od uvedbe v delo

Končanje vseh AB del na stavbah: 			19 mesecev od uvedbe v delo

Tehnični pregled					26 mesecev od uvedbe v delo

Pridobitev uporabnega dovoljenja oziroma

pridobitev izjave s strani komisije,

da so pomanjkljivosti odpravljene			27 mesecev od uvedbe v delo.

- štiri (4) mesece po uvedbi v delo (oziroma najkasneje štiri mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme) predložiti v potrditev vzorce vseh vidnih in drugih materialov ter opreme;

- najkasneje tri (3) mesece pred vgradnjo posameznih materialov in opreme predložiti celotno zahtevano dokumentacijo vključno z izvedbeno/delavniško dokumentacijo, potrebno za potrditev s strani vodje projekta in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo,

- najkasneje dva (2) meseca pred vgradnjo posameznih materialov in opreme pridobiti potrditev s strani vodje projektiranja in vodje nadzora ter pooblaščenega nadzornika za vsak posamezen material in opremo na podlagi predložitve dokumentacije iz predhodne alineje,

- najkasneje dva (2) meseca pred začetkom izvedbe posameznih del priprava in potrditev tehnoloških elaboratov; predložitev potrjenih tehnoloških elaboratov na gradbišču najkasneje sedem (7) dni pred izvedbo posameznih del po terminskem planu,

Naročnik in ponudnik opravita prevzem Faze 0 najkasneje v 60 dneh po pridobitvi potrdila komisije tehničnega pregleda, da so odpravljene na tehničnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ter ugotovitve, da ni zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Prevzem izvedenih del od ponudnika in predaja MOK se izvrši istočasno. Ponudnik sodeluje pri predaji izvedenih del MOK.

Naročnik in ponudnik opravita prevzem Faze 1 in Faze 2 najkasneje v 60 dneh po pridobitvi potrdila komisije tehničnega pregleda, da so odpravljene na tehničnem pregledu ugotovljene pomanjkljivosti ter ugotovitve, da ni zadržkov za izdajo uporabnega dovoljenja, oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. O postopkih poteka prevzema se dogovorita v posebnem protokolu.

Izvajalec je dolžan organizirati izvajanje del tako, da se dela začnejo izvajati pravočasno in da se izvajajo v enakomernem in neprekinjenem tempu skozi celotno obdobje gradnje. Obseg razpoložljivih delovnih ekip in drugih potrebnih virov mora omogočati konstantno dinamiko izvajanja del skladno s terminskim planom.

Izvajalec ne sme bistveno zmanjšati števila delovnih ekip ali intenzivnosti izvajanja del, če bi to lahko vplivalo na doseganje pogodbenih mejnikov ali končnega roka izvedbe. Morebitne spremembe organizacije gradbišča ali razporeditve virov ne smejo povzročiti upočasnitve napredovanja del.

Ponudnik se obvezuje, da bo prevzete obveznosti izpolnjeval po potrebi tudi z vključitvijo dodatnih ekip delavcev, ter z neprekinjenim izvajanjem del. Okvirni terminski plan ponudnika skladno s časovnimi mejniki je sestavni del ponudbe.

ZAVEZE PONUDNIKA:

Ponudnik je zavezan, da pred oddajo ponudbe preuči projektno dokumentacijo, si ogleda lokacijo in predvidi potreben obseg in zahtevnost ter organizacijo gradnje.

Neodvisno od podatkov, ki so vsebovani v razpisni dokumentaciji, mora ponudnik pred oddajo ponudbe pridobiti vse podatke, ki se nanašajo na predmet naročila po tej razpisni dokumentaciji in lahko vplivajo na predmet naročila, na ponudbeno ceno ali ponudnikove obveznosti. Ponudnik ni upravičen do morebitnega povišanja cene, ki ga utemeljuje s tem, da ni bil popolno obveščen o pogojih in stanju predmeta naročila.

Ponudba mora biti izdelana za vsa razpisana gradbeno obrtniška instalacijska dela, ki so potrebna za dokončanje gradnje za Fazo 0, Fazo 1 in Fazo 2.

Komunikacija (pisna in ustna) med ponudnikom in naročnikom v izvedbi predmeta ponudbe bo potekala v slovenskem jeziku, zato mora ponudnik zagotoviti, da ključne osebe ponudnika tekoče obvladajo slovenski jezik (pisno in ustno izražanje).

Ponudnik (izvajalec po tem razpisu) za vsa dela predloži vso zakonsko predpisano in potrebno dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti ugotovljene na tehničnem pregledu, sodeluje pri pridobivanju uporabnega dovoljenja in odpravi vse pomanjkljivosti, ugotovljene s strani naročnika na pregledu in prevzemu predmeta pogodbe.

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko mora upoštevati naslednja dela, ker gredo le ta v njegovo breme:

Vsa predhodna in pripravljalna dela še posebno:

- izdelati Načrt organizacije gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno z gradbiščnimi komunalnimi in energetskimi priključki, priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj, vse v skladu s pogoji iz integralnega gradbenega dovoljenja;

- urediti gradbišče po Načrtu organizacije gradbišča, ograditi gradbišče s panelno kovinsko ograjo in označiti z gradbiščno tablo, urediti gradbiščne komunalne in energetske priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah;

- izdelati elaborate in pridobiti potrebna soglasja in dovoljenja v zvezi s prekopi cest, zaporami cest, prevozi, prečkanji komunalnih vodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi;

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij (trajnih in začasnih) izkopane zemljine vključno s stroški vseh potrebnih preiskav, elaboratov in pristojbin za pridobitev ustreznih dovoljenj, evidenčnih listov ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnjo aktualno veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter s področja ravnanja z nekovinsko mineralno surovino;

- pred začetkom del je izvajalec dolžan preveriti, ali je na območju gradnje prisotnost invazivnih tujerodnih vrst. V primeru njihove ugotovljene prisotnosti mora izvajati vse potrebne ukrepe v skladu z zahtevami pristojnih institucij;

- kontrola količine izkopanega materiala, ki je odpeljan z območja gradbišča z vzpostavitvijo kontrolne točke na izvozu, ki obsega kalibrirano tehtalno napravo vizualni pregled tovora in izpolnjen evidenčni list za vsak odvoz posebej, (naročnik bo nadzoroval količine izkopa z geodetskimi meritvami in kontrolo preko pooblaščenih oseb na gradbišču);

- na lokaciji gradbišča na lastne stroške postaviti na ogled v zaprtem prostoru vse ključne materiale, ki jih bo vgradil v posamezen objekt oziroma sosesko na podlagi potrjenih vzorcev materialov, vsak zaključni material vzorčno vgraditi v objekt, izdelati vzorčna stanovanja (navadno stanovanje, stanovanje prilagojeno za gibalno ovirane in oskrbovano stanovanja – izbor v dogovoru z naročnikom)  kot celoto vključno z zunanjimi deli, z vzorcem fasade, stavbnega pohištva, lože ipd. skladno s terminskim planom in navodili naročnika ter pridobiti potrditev vodje projektiranja, nadzornika in naročnika;

- po končanih delih vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe, nastale zaradi gradnje na obstoječi infrastrukturi, drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih poteh in izvedeni zunanji ureditvi, komunalni in prometni ter energetski infrastrukturi.

V enotnih cenah je zajeto tudi:

- pristojbine in stroški deponij za odvoz izkopanega materiala na začasne deponije in stalne deponije. Izbrani ponudnik bo moral nadzoru predložiti potrdilo o ustreznem in kontroliranem deponiranju odvečnega materiala v skladu s predpisi – Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih;

- stroški vodarine, električne energije, internetnega priključka in ostalih gradbiščnih priključkov ter ostalih tekočih stroškov (najemnin gradbiščne opreme, čiščenje kemičnih WC, itd.) za ves čas gradnje do prevzema pogodbenih del;

- vsi potrebni ukrepi za zavarovanje sosednjih objektov in infrastrukture pri gradnji;

- stroške dodatnih ukrepov zaradi izvajanja del v zimskih razmerah in deževnem obdobju;

- vsi stroški morebitnih dogovorov o uporabi sosednjih zemljišč na željo izvajalca, ker gradnja poteka v neposredni bližini meje;

- varovanje gradbišča (video nadzor, tehnično varovanje), vključno z evidenco vozil, vključno z varovanjem gradbišča v času, ko izvajalca ni na gradbišču, za ves čas gradnje do končnega prevzema;

- vse stroške v zvezi z hranjenjem ali začasnim skladiščenjem odpadkov, ki so nastali pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov, tako da ne onesnažujejo okolja, oddajo zbiralcu gradbenih odpadkov (evidenčni listi) ter izdelavo Poročila o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vse skladno z zadnje veljavno Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih in drugo zakonodajo s področja varovanja in zaščite okolja ter odvozom materiala z začasnih deponij izven območja pozidave, ki so sestavni del pogodbenih del;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem pogojev, ki izhajajo iz integralnega gradbenega dovoljenja in PZI dokumentacije;

- stroški sodelovanja pri monitoringu sosednjih objektov, prometnic in infrastrukture vključno s stroški morebitnega lastnega monitoringa;

- vsi stroški v zvezi z upoštevanjem Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisij delcev iz gradbišč vključno z elaboratom emisije prašnih delcev;

- vsa potrebna opravila za pripravo in vzpostavitev primernega stanja objektov za pričetek oz. nadaljevanje del (odstranitev začasnih zaščitnih ukrepov, odstranitev vode, zagotavljanje zaščite začasne deponije izkopanega materiala in druge potrebne varovalne ukrepe od prevzema del od predhodnega izvajalca del in uvedbe v delo do dokončanja projekta….);

- stroški vseh potrebnih opravil, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu, kot je zaščita odprtin, opiranje, nakloni, razširitve in podobno;

- vsi potrebni delovni odri za nemoteno delo;

- zagotovitev delovnih pogojev za nemoteno izvajanje vseh del v sklopu organizacije gradbišča kot npr. zadostno št. elektro priključnih mest, primerno osvetlitev posameznih lokacij izvedbe itd.;

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), čiščenje snega, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov kot tudi objektov v gradnji;

- redno odstranjevanje vsega odpadnega in pomožnega materiala, sprotno čiščenje objektov, okolice, transportnih poti, dostopov, dostopnih javnih cest in končno grobo in fino čiščenje objektov in posameznih stanovanj pred vsakokratnimi tehničnimi in kvalitativnimi pregledi in pred prevzemi pogodbenih del;

- izdelava in odstranitev vseh potrebnih začasnih prehodov in zaščit, stroški eventualnih sprememb prometnega režima in gradbiščnih poti;

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena;

- sprotno in končno čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala, navezava na vse obstoječe začasne oz. trajne ureditve sosednjih območij;

- izdelavo tehnološko ekonomskega elaborata;

- izvedbene načrte montažnih elementov, konstrukcij in opreme, montažne in delavniške načrte ter druge tehnične prikaze izdelati tako, da bodo primerni za izdelavo PID BIM modela ter zanje pridobiti potrditev BIM nadzornika in vodje projektiranja;

- izdelavo tehnoloških elaboratov za posamezne vrste del, protokolov in programov kontrole za spremljanje kakovosti materialov, opreme in izvedbe del na podlagi veljavne zakonodaje in internih smernic naročnika;

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov, opreme in izvedenih del v skladu z veljavnimi standardi in predpisi (meritve, certifikati, preizkusi,…) ter v skladu z Uredbo o zelenem javnem naročanju;

- tlačni preizkusi, dezinfekcija instalacij, izpiranje;

- zagon in preizkusno obratovanje ter šolanje upravnika;

- čiščenje in izpiranje kanalizacije, izvedba preizkusa tesnosti kanalizacije, pregled kanalizacije s fotorobotom z dostavo video posnetka;

- potrebne in s strani nadzora in inšpekcijskih služb zahtevane meritve elektroinštalacij in strojnih inštalacij;

- meritve zvočne izolacije za tipične izvedene konstrukcije in vgrajene elemente skladno z elaboratom zaščite pred hrupom; rezultati meritev morajo ustrezati zahtevam veljavnega pravilnika oziroma standardov ter izdelanemu elaboratu zaščite pred hrupom v stavbah in izkazom o zaščiti pred hrupom. Izvedenih del, ki ne bodo ustrezala pogojem iz te alineje naročnik oziroma vodja nadzora ne bo priznal in bo zahteval ponovno izvedbo;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov zaščite pred hrupom, izdelava izkaza zaščite pred hrupom za posamezni objekt po končani gradnji in izvedba meritev hrupa za posamezno stanovanje;

- strošek geomehanskega nadzora ter končno poročilo o izvedbi temeljenja, končno poročilo o izvedbi zasipov;

- strošek strokovnega nadzora upravljavcev javne prometne, komunalne in energetske infrastrukture (mnenjedajalcev) in s tem povezanimi stroški;

- strošek nadzora nad izvajanjem projektno predvidenih ukrepov požarne varnosti, izdelava izkaza požarne varnosti in požarnega reda za posamezni objekt;

- zavarovanje gradbišča in stroške zavarovanja za nepredvidene dogodke in škode do polne vrednosti;

- dopolnitev varnostnega načrta v skladu z zakonodajo varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih, ki mora biti usklajen z organizacijo gradbišča izvajalca,

- geodetski posnetek izvedenih del, ločeno za Fazo 0 in Fazo 1 in Fazo 2 (ločeno za vsako vrsto komunalne opreme);

- sprotno evidentiranje sprememb in vnašanje le teh v PZI projekt za izvedbo, izdelava podlag za PID projekt in vris sprememb v .dwg pripravljene risbe s strani projektanta;

- izdelava celotne PID dokumentacije ločeno za Fazo 0 in Fazo 1 in Fazo 2, ki je predmet pogodbe skladno s Pravilnikom o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov (elektronsko v izvornih datotekah in pdf (3x), elektronsko v pdf (3x) ter v 3 tiskanih papirnih izvodih);

- strošek potrjenih sprememb posameznih projektnih rešitev, ki jih predlaga izvajalec in jih mora naročiti projektantu kot projekt sprememb (projekt za izvedbo). Pred naročilom spremembe mora izvajalec za predlagano spremembo pridobiti potrditev od vodje nadzora in vodje projektiranja s strani projektanta;

- strošek nadzora nad izvajanjem ukrepov zrakotesnosti in preizkusov zračne prepustnosti posameznih objektov;

- vsa potrebna dokumentacija, ki jo veljavna zakonodaja s področja gradnje objektov določa kot sestavni del zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja, vključno z vsemi prilogami (geodetski načrt novega stanja zemljišča po gradnji, dokazilo o zanesljivosti objekta, navodila za vzdrževanje in obratovanje (ločeno za posamezno stanovanje in za skupne dele), vse za vsa dela, za katera se pridobiva uporabno dovoljenje, ločeno za Fazo 0, Fazo 1 in Fazo 2,

- izvedba vseh oznak stanovanj, shramb, parkirnih mest in skupnih prostorov skladno z zakonodajnimi zahtevami;

- izdelava energetske izkaznice za posamezne objekte;

- izdelava Izkaza energijskih lastnosti stavbe za posamezni objekt;

- izdelava in predaja garancijske knjižice z Navodili za obratovanje in vzdrževanje ter garancijskimi listi z navedbo jamstvenih rokov za posamezne dele stavbe in naprav z navedbo strokovnih služb in pooblaščenih oseb, pri katerih bo uporabnik stanovanja in upravnik objektov prijavil napako, vse za posamezno stanovanje in ločeno za skupne dele in naprave (ločeno navodila v 269 izvodih za stanovalce in v 3 izvodih navodila za upravnika) po navodilih naročnika ter izdelati Plan vzdrževanja za posamezne dele stavbe po vrstah del, opreme, naprav s prikazanimi minimalnimi cikli vzdrževanja, ki jih bo mogoče uporabiti za aktivnosti vzdrževanja in obratovanja na objektih, po navodilih naročnika;

- vsi stroški do podpisa končnega primopredajnega zapisnika kot so: poraba električne energije, vode, ogrevanja, varovanja, ključarja, končnih čiščenj (pred tehničnim in kvalitativnimi pregledi, pred primopredajo in po vsakokratni odpravi napak), zaščita izvedenih del, riziko okvar in uničenja;

- uporaba platforme naročnika za komunikacijo in shranjevanje, deljenje projektne in tehnične dokumentacije, poročil, situacij, ... V primeru, da bo naročnik za potrebe vodenja projekta izvedbe pogodbenih del uporabljal določeno programsko opremo, bo izvajalec zagotavljal naročniku in pooblaščencem ustrezne podatke in uporabljal izbrano programsko opremo na način, kot bo to določil naročnik;

- omogočiti, organizirati in pomagati naročniku pri izvedbi dni odprtih vrat in ogledov stanovanj, parkirnih mest, shramb ter skupnih delov in naprav, v kolikor se naročnik za to odloči, za potrebe izvajanja postopkov oddaje stanovanj, že pred primopredajo objektov, pri čemer sta pogodbeni stranki sporazumni, da se to ne šteje za pričetek uporabe, naročnik pa ob tem naroči in plača izvajalcu stroške, vezane na čiščenje, povezano z dnevi odprtih vrat in ogledov;

- sodelovanje oz. posredovanje potrebnih podatkov o gradnji za nadgradnjo 3D PZI BIM modela, v 3D PID BIM model ter za nadgradnjo v 6D BIM tehnologiji, vse ločeno za Fazo 0, Fazo 1 in Fazo 2.

Izvajalec mora za določitev mesečne stopnje gotovosti del, pred izstavitvijo vsake mesečne situacije do 25. v mesecu dostaviti knjigo obračunskih izmer (ločeno za Fazo 0, Fazo 1 in Fazo 2) kot osnovo za obračun izvedenih del, upoštevaje vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah, po knjigi obračunskih izmer in poročilo o stanju izvedbe del in potrebnih ukrepih, ki ju potrdi nadzorni organ naročnika do 30. v mesecu. Obračunsko obdobje je od prvega do zadnjega dne v mesecu.

Nadzorni organ naročnika pri potrditvi stopnje gotovosti del na osnovi knjige obračunskih izmer upošteva vsa dela, opravila in stroške, ki so zajeti v enotnih cenah. Stopnja gotovosti del se tako ustrezno korigira glede na dejansko stanje izvedenosti teh del, opravil in stroškov, ki so zajeti v enotnih cenah in sicer so predmetna dela, opravila in stroški (npr.: dostava dokumentacije, dokazila, izkazi, pregledi, meritve, dokumentacija za tehnični pregled ipd.) do višine 95% pogodbene vrednosti izplačani do izdaje zadnje situacije, ki je vezana na pridobitev potrdila o uspešno zaključenem tehničnem pregledu oziroma po pridobitvi uporabnega dovoljenja. Zadnjih 5% pogodbene vrednosti se izplača po podpisu končnega obračuna in predani bančni garanciji za odpravo napak v garancijski dobi, skladno z gradbeno pogodbo.

Vse dajatve in drugi izdatki, razen davka, morajo biti vsebovani v količinah in cenah na enoto, kakor tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.

V razpisni dokumentaciji (popisi del za izdelavo ponudbenega predračuna) lahko ponudniki na vseh mestih, kjer sta zahtevana material oz. oprema navedena z znamkami, tipi ali proizvajalci, ponudijo material oz. opremo, ki sta najmanj enakovredna zahtevani, zlasti v lastnostih: tehnične lastnosti, kvaliteta, trajnost, oblikovna primerljivost in primernost, okolijska sprejemljivost, stroški vzdrževanja in servisiranja, dobavljivost nadomestnih delov, odzivnost servisa, zadnje stanje tehnike, garancijska in življenjska doba posameznega materiala oz. opreme itd. V primeru zamenjave materiala oz. opreme je potrebno za vsak ponujen material ali opremo izdelati elaborat, s katerim se dokažejo enakovrednost in zagotavljanje bistvenih lastnosti ter skladnost z uredbo o zelenem javnem naročanju.

Enakovrednost materiala oz. opreme zahtevani mora pred vgradnjo potrditi naročnik. V primeru, da naročnik meni, da material, oprema in gradbeni proizvod ni skladna z zahtevano, je dokazno breme na strani ponudnika.

Naročnik:

Stanovanjski sklad RS, javni sklad